Приложение 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к оперативному отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального округа

за 1 квартал 2025 года

| - Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном округе» ответственный исполнитель: комитет образования Гатчинского муниципального округа |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| 1. Региональный проект «Все лучшее детям» |  |  |
| Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Средства бюджета предусмотрены на модернизацию МБОУ «Кобринская ООШ». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на условиях софинансирования на проведение капитального ремонта в размере 88 163,3 тыс. руб., в том числе приобретение оборудования в размере 16 251,3 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2025 проводятся конкурсные процедуры на проведение капитального ремонта школы и приобретение оборудования. По итогам конкурсных процедур был заключен контракт 06.04.2025. Исполнение 0%. |  |
| - Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | С 01.09.2024 года советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями предусмотрены выплаты в размере 5000 рублей за счет средств федерального бюджета. Объем средств на 2025 год утвержден в размере 3 124,8 тыс. руб. на 40 человек работающих в 39 общеобразовательных учреждениях. Исполнение 100% от кассового плана за 1 квартал и 25% от годового плана. |  |
| Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | В рамках указанного федерального (регионального) проекта осуществляется оплата труда советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях Гатчинского муниципального округа. С 01.09.2022 года в штатные расписания 35-ти общеобразовательных учреждений введены должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в количестве 17,5 единиц. Годовой объем субвенции составляет – 12 436,1 тыс. руб. Исполнение 100% от кассового плана за 1 квартал и 25% от годового плана. |  |
| Мероприятие 2.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | - Всем педагогическим работникам-классным руководителям выплачивается ежемесячно вознаграждение за выполнение функций классного руководителя за счет средств федерального бюджета по 10 000 рублей за каждый класс, независимо от количества обучающихся. Объем средств в 2025 году запланирован в размере 147 147,0 тыс. руб. Вознаграждение за классное руководство за 1 квартал 2025 года получили 890 классных руководителя работающих в 918 классах. Исполнение 100% от кассового плана за 1 квартал и 24,4% от годового плана. |  |
| - Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы организаций дошкольного образования» |  |  |
| Мероприятие 3.1. Строительство, реконструкция и приобретение объектов для организаций дошкольного образования, в том числе | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМО» По мероприятию запланированы средства бюджета на строительство объектов для реализации дошкольного образования: - «Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад № 13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, пр.25 Октября д.30А - «Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив «Ижора», уч.4 План по мероприятию 429 466,1 тыс. руб., израсходовано 885,4 тыс. руб., что составляет 1,9% от поквартального и 0,2% от годового плана. |  |
| Мероприятие 3.1.1. Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад № 13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г.Гатчина, пр.25 Октября д.30А | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМО» На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 204 786,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа – 76 690,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 128 096,1 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I квартале 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 48,0 тыс. руб. В I квартале за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 48,0 тыс. руб., что составляет 0,02 % от годового объема на 2025 год и 100 % от запланированного объема на I квартал 2025 года. МК №К004/24/15 от 25.10.2024г. «Выполнение работ по корректировке проектной, рабочей документации и строительству ясельного корпуса на 90 мест МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №13», расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, проспект 25 Октября д. 30А» на сумму 203 813,81тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 70 000,00 тыс. руб. На 2025 год запланировано 133 813,81 тыс. руб.). Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "ПСК «Гарант»". Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ. МК №25/01 от 24.01.2025г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: Строительство ясельного корпуса на 90 мест МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №13», расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, проспект 25 Октября д. 30А» на сумму 1 990,00тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.01.2026 г., подрядчик ООО "СК «ШПРЕНГЕЛЬ»". МК №6 от 14.02.2025г. «Оказание услуг по созданию геодезической разбивочной основы (ГРО) с составлением технического отчета на объекте: "Строительство ясельного корпуса на 90 мест МБДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №13" расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, проспект 25 Октября, д.30А"» на сумму 48,00 тыс. руб. Контракт оплачен. Срок исполнения контракта – 15.03.2025 г., подрядчик ООО «СПЕЦГАЗСТРОЙ». |  |
| Мероприятие 3.1.2. Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив «Ижора», уч.4 | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМО» На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 224 680,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа – 34 680,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 190 000,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I квартале 2025 года запланированы расходы в объеме 46 579,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа – 3 124,5 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 43 454,8 тыс. руб. В I квартале за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 837,4 тыс. руб., что составляет 0,37 % от годового объема на 2025 год и 1,8 % от запланированного объема на I квартал 2025 года., что не соответствует плану на I квартал 2025 года. В связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, строительно-монтажные работы на сумму 45 741,94 тыс. руб. перенесены на IV кв. 2025 года (по информации из письма ООО «Запстрой»). Для обеспечения экспертного сопровождения был заключен договор с ГАУ «Леноблгосэкспертиза». МК №02/12/22 от 02.12.2022г. «Услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства АО " Коммунарские электрические сети" по объекту: «Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив «Ижора», уч.4». на сумму 2 469,97 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 1 481,98 тыс. руб. На 2025 год запланировано 987,99 тыс. руб.). Срок исполнения контракта – 31.12.2025 г., подрядчик АО "Коммунарские электрические сети". Оплата контракта согласно условиям договора. МК №К004/24/14 от 17.10.2024г. «Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, массив "Ижора", уч.4» на сумму 371 500,67 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 89 820,36 тыс. руб. На 2025 год запланировано 199 600,80 тыс. руб.). Срок исполнения контракта - 09.11.2026 г., подрядчик ООО «ЗАПСТРОЙ». Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ. МК №К004/24/19 от 11.11.2024г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, массив "Ижора", уч.4"» на сумму 743,00 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 179,64 тыс. руб. На 2025 год запланировано 399,20 тыс. руб.) Срок исполнения контракта – 31.12.2026 г., подрядчик ООО " Портал Плюс". |  |
| Мероприятие 3.2. Укрепление материально-технической базы дошкольных организаций | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 223,3 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Гатчинского муниципального округа – 211,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 012,1 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на условиях софинансирования. Проведение ремонтных работ планируется в 8-ми дошкольных образовательных учреждениях. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2025 года. |  |
| - Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы организаций общего и дополнительного образования» |  |  |
| Мероприятие 4.1. Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе: | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМО» |  |
| Мероприятие 4.1.1. Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, район «Аэродром», ул. Старая дорога, участок №3 | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 85 351,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа – 73 709,1 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 5 821,4 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 5 821,4 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I квартале 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 101,1 тыс. руб. В I квартале за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 101,1 тыс. руб., что составляет 0,12 % от годового объема на 2025 год и 100 % от запланированного объема на I квартал 2025 года. МК №К004/22/02 от 04.04.2022г. «Строительство объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 1 545 075,25 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 1 534 438,76 тыс. руб. На 2025 год запланировано 10 636,49 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "ГАТЧИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ". СМР ведутся. Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ. МК № К004/23/01 от 30.01.2023г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 6 700,00 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 4 837,07 тыс. руб. На 2025 год запланировано 1 933,07 тыс. руб.) Срок исполнения контракта – 31.12.2025 г., подрядчик ООО "СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ". Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № К004/23/05 от 29.05.2023г. «Услуги осуществлению авторского надзора за выполнением работ на объекте «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» на сумму 2 970,95 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 2 191,93 тыс. руб. На 2025 год запланировано 779,02 тыс. руб.) Срок исполнения контракта – 31.12.2025 г., подрядчик ООО "ПромТехСтрой 8" Оплата контракта запланирована на текущий год. |  |
| Мероприятие 4.2. Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Объем средств субсидии предусмотрен в размере 19 998,9 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Гатчинского муниципального округа – 999,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 18 999,0 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на условиях софинансирования. Проведение ремонтных работ запланировано в 11-ти общеобразовательных учреждениях. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2025 года. |  |
| Мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | Объем средств субсидии предусмотрен в размере 4 956,6 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Гатчинского муниципального округа – 247,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 708,8 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на условиях софинансирования. Проведение ремонтных работ запланировано в 2-х учреждениях дополнительного образования и 1 спортивной школы. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2025 года. |  |
| Мероприятие 4.4. Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | Получателями субсидии в 2025 году являются МБОУ «Таицкая СОШ», МБОУ «Гатчинская СОШ № 8», МБОУ «Рождественская СОШ». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на условиях софинансирования в размере 33 450,5 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1 672,6 тыс. руб., ОБ – 31 777,9 тыс. руб. Проводятся конкурсные процедуры. Реализация мероприятия запланирована с 3-го квартала 2025 года. |  |
| Мероприятие 4.5. Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций | Получателем субсидии в 2025 году является МБОУ «Пудостьская СОШ». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на условиях софинансирование в размере 8 906,9 тыс. руб., в т.ч. МБ – 445,4 тыс. руб., ОБ – 8 461,5 тыс. руб. Средства предусмотрены на ремонт пищеблока и приобретение оборудования для столовой. Проводятся конкурсные процедуры. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2025 года. |  |
| - Муниципальный проект «Развитие объектов образования» |  |  |
| Мероприятие 5.1. Развитие инфраструктуры объектов общего образования | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМО» План по мероприятию 337 235,0 тыс. руб., исполнено 3 842,1 тыс. руб., что составляет 37,8% от поквартального плана и 1,1% от годового. |  |
| Мероприятие 5.1.1. Реновация зданий школы МБОУ "Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов", по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д.2, д.4" | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМО» На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 126 277,7 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились. МК № К004/21/04 от 02.07.2021 г. «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 811 525,9 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 735 327,36 тыс. руб. На 2025 год запланировано 76 198,5 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "РЕССТРОЙ". Работы ведутся. Оплата контракта запланирована на текущий год. МК №К004/21/05 от 05.08.2021г. «На оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 879,8 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 871,4 тыс. руб. На 2025 год запланировано 8,4 тыс. руб.) Датой завершения услуг по контракту считается дата, когда подрядчик завершает работу, а заказчик подписывает акт приемки выполненных работ. Подрядчик ООО "РЕССТРОЙ". Оплата контракта запланирована на текущий год. МК №К004/21/09 от 27.12.2021г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 5 797,59 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 5 791,81 тыс. руб. На 2025 год запланировано 5,79 тыс. руб.) Датой завершения услуг по контракту считается дата, когда подрядчик завершает работу, а заказчик подписывает акт приемки выполненных работ. Подрядчик ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО". Оплата контракта запланирована на текущий год. |  |
| Мероприятие 5.1.2. Строительство общеобразовательной школы на 825 мест, по адресу: Гатчинский район, д. М. Верево, ул. Кутышева | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМО» На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 60 500,0 тыс. руб., в том числе на I квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились. Готовится документация для размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) о проведении электронного аукциона на разработку проектно-сметной документации. |  |
| Мероприятие 5.1.3. Капитальный ремонт здания Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Высокоключевая средняя общеобразовательная школа", по адресу: 188327, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Высокоключевой, Большой проспект, д.35 | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМО» На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 45 252,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I квартале 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 10 151,3 тыс. руб. В I квартале за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 3 842,1 тыс. руб., что составляет 8,49% от годового объема на 2025 год и 37,9 % от запланированного объема на I квартал 2025 года, что не соответствует плану на I квартал 2025 года. В связи с неисправностью 31.03.25 г системы АЦК финансы отсутствовала техническая возможность произвести платеж. Работы выполнены. Факт поставки принят 28.03.2025г. МК № К004/24/06 от 26.06.2024 г. «Капитальный ремонт здания Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Высокоключевая средняя общеобразовательная школа", по адресу: 188327, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Высокоключевой, Большой проспект, д.35» на сумму 85 977,49 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 75 826,20 тыс. руб. На 2025 год запланировано 10 151,30 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 11.07.2025 г., подрядчик ООО «СК «ФУНДАМЕНТ». Работы ведутся. Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № К004/24/12 от 06.09.2024 г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: "Капитальный ремонт здания Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Высокоключевая средняя общеобразовательная школа", по адресу: 188327, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Высокоключевой, Большой проспект, д.35» на сумму 823,18 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 230,41 тыс. руб. На 2025 год запланировано 592,77 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 11.07.2025 г., подрядчик ООО "СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ". Оплата контракта запланирована на текущий год. МК №К004/24/18 от 31.10.2024г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Капитальный ремонт здания Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Высокоключевая средняя общеобразовательная школа", по адресу: 188327, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Высокоключевой, Большой проспект, д.35"» на сумму 171,95 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 68,78 тыс. руб. На 2025 год запланировано 103,17 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 11.07.2025 г., подрядчик ООО " Экспертстрой". Оплата контракта запланирована на текущий год. |  |
| Мероприятие 5.1.4. Пристройка к МБОУ "Гатчинская СОШ № 8" (300 мест школа; 80 мест детский сад) | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМО» На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 29 000,0 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,00 руб. За I квартал расходы не производились. Готовится документация для размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) о проведении электронного аукциона на разработку проектно-сметной документации. |  |
| Мероприятие 5.1.5. Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, район "Хохлово поле" ул. Крупской, участок № 10 | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМО» На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 67 500,0 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,00 руб. За I квартал расходы не производились. МК №К004/24/13 от 07.10.2024г. «Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Общеобразовательная школа на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, ул. Крупской, участок 10» на сумму 24 900,00 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 2 490,00 тыс. руб. На 2025 год запланировано 22 410,00 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 18.07.2025 г., подрядчик ООО " ТОР". Оплата контракта запланирована на текущий год. |  |
| Мероприятие 5.1.6. Пристройка к МБОУ "Гатчинский лицей № 3" начальная школа-детский сад (400 мест школа; 100 мест детский сад) | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМО» На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 8 705,3 тыс. руб., в том числе на I квартал - 0,00 руб. За I квартал расходы не производились. МК №К004/23/08 от 10.10.2023г. «Выполнение инженерных изысканий и разработка документации для строительства начальной школы (пристройки) на 400 мест с дошкольным отделением на 100 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К. Подрядчикова, д. 9» на сумму 9 500,00 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 2 850,00 тыс. руб. На 2025 год запланировано 6 650,00 тыс. руб.) Срок исполнения контракта – 30.06.2024 г., подрядчик ООО «СППИ». Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № 24/00-0405-2024 ПКП от 02.11.2024г. «Оказание услуг, связанных с необходимостью реконструкции (переустройства) электросетевых объектов» на сумму 318,69 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 302,75 тыс. руб. На 2025 год запланировано 15,93 тыс. руб.) Срок исполнения контракта – 31.12.2025 г., подрядчик АО «ЛОЭСК». Оплата контракта запланирована на текущий год. |  |
| Мероприятие 5.2. Развитие инфраструктуры объектов образования | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМО». План по мероприятию 234 398,0 тыс. руб., исполнено 104 976,5 тыс. руб., что составляет 100% от поквартального плана и 44,8% от годового. |  |
| Мероприятие 5.2.1 Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3 | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМО» На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 160 760,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I квартале 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 104 976,5 тыс. руб. В I квартале за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 104 976,5 тыс. руб., что составляет 65,3 % от годового объема на 2025 год и 100 % от запланированного объема на I квартал 2025 года. МК №К004/24/07 от 12.07.2024г. «Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3» на сумму 407 880,0 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 122 364,0 тыс. руб. На 2025 год запланировано 155 110,0 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 31.07.2026 г., подрядчик ООО "ПСК ГАРАНТ". Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ МК №К004/24/10 от 22.08.2024г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: ЛО Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок № 3"» на сумму 815,8 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 244,7 тыс. руб. На 2025 год запланировано 310,2 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 31.07.2026 г., подрядчик ООО "Портал плюс". Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения работ МК №К004/24/11 от 17.09.2024г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: ЛО Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок № 3» на сумму 3 793,6 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 1 061,8 тыс. руб. На 2025 год запланировано 1 442,6 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 31.08.2026 г., подрядчик ООО "Стройтехконтроль". Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения работ. МК № ТПД-Гат-ЮЛ-ХВС-1547/2024 от 26.09.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения по объекту "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3"» на сумму 1 109,2 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 881,6 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 27.03.2026 г., подрядчик ГУП "ВОДОКАНАЛ ЛО". Оплата контракта в 2026 г. МК № ТПД-Гат-ЮЛ-ВО_1556/2024 от 26.09.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения по объекту "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3"» на сумму 2 027,1 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 1 111,9 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 27.03.2026 г., подрядчик ГУП "ВОДОКАНАЛ ЛО". Оплата контракта в 2026г. |  |
| Мероприятие 5.2.2 Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в МАУ ДО ДОЛ "Лесная сказка" по адресу: Ленинградская обл., п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д.30 | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 73 638,0 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились. Готовится документация для размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) о проведении конкурса на строительство. |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода | Сеть образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, составляет 52 образовательные организации, в том числе 38 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школы-детский сад, 12 школ с дошкольными группами. По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета и внебюджетных источников на оказание муниципальных услуг. Количество детей по состоянию на 01.01.2025 год составило – 9142 человек. Средства бюджета предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, уплата земельного налога, налога на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), приобретение продуктов питания и прочие расходы. Размер родительской платы установлен с 01.09.2023 года в размере 2 500,0 рублей в месяц. Родительская плата за присмотр и уход расходуется только на приобретение продуктов питания. Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 квартал 2025 года: всего 1734 человека – средняя заработная плата – 60 231,9 руб., в том числе педагогические работники – 1038 человек, средняя заработная плата - 74 577,8 руб., из них воспитатели 734 человек, заработная плата которых 71 469,0 руб. Содержание одного ребенка за 1 квартал 2025 года составило: за счет бюджетных средств – 24 278 рублей в месяц, с учетом внебюджетных источников – 25 759 рублей. Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется только автоматизированной информационной системой «Электронный детский сад» (АИС ЭДС) на основании административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Гатчинского муниципального округа Ленинградской области». Исполнение 100% от кассового плана за 1 квартал и 22% от годового плана. |  |
| Мероприятие 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольного образования, из них: | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 174 800,0 тыс. руб.в т.ч. за 1 квартал 2025 г. – 5 854,0 тыс. руб.. в том числе: - создание доступной среды - 5 000,0 тыс. руб. - ремонтные работы – 140 000,0 тыс. руб., исполнение 668,7 тыс. руб. на проверку смет по ремонтным работам. - противопожарные мероприятия – 20 000,0 тыс. руб., - укрепление материально-технической базы – 9 800,0 тыс. руб., исполнено 100% Основная часть реализации мероприятий запланирована со 2-го квартала 2025 года в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Проводятся конкурсные процедуры. |  |
| Мероприятие 1.2.1. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Объем средств субсидии запланирован в размере 5 000,0 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Исполнение 0%. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2025 г. |  |
| Мероприятие 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 1 733 350,0 тыс. руб. на оказание муниципальными образовательными учреждениями, реализующие программы дошкольного образования муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников по состоянию на 01.01.2025 г. по статистическому отчету 85-К составляет: от 1 года до 3 лет – 1 896 чел., от 3 лет до 7 лет – 7 246 чел. Общий контингент воспитанников на отчетную дату составляет 9 142 человек. Средства предусмотрены на оплату труда с начислениями и учебные расходы. Исполнение 100% от кассового плана за 1 квартал и 25,7% от годового плана. |  |
| Мероприятие 1.4. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | По мероприятию запланированы средства областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход в размере 20 386,5 тыс. руб. За 1 квартал 2025 г. предоставлена компенсация родителям на сумму 3 943,6 тыс. рублей на среднесписочное количество детей 2200 чел. (при плане – 2640 человек), в том числе: - 25% компенсация (на первых детей в семье) – 520 чел. - 55% компенсация (на вторых детей в семье) – 826 чел. - 75% компенсация (на третьих и последующих детей) – 854 чел. Средний размер компенсации составил 597,51 рублей. Исполнение по мероприятию 3 943,6 тыс. руб. – 75,9% за 1 квартал 2025 года и 19,3% от годового плана. Исполнение не в полном объеме связано с тем, что выплата компенсации имеет заявительный характер и зависит от среднедушевого дохода семьи. Фактически за назначением компенсации обратилось меньше родителей, чем запланировано в бюджете в связи с уменьшением контингента воспитанников. |  |
| Мероприятие 1.5. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором являются ЧДОУ «Творец», ИП Копцева И.Н., НО ЧДОУ Детский сад «Планета ДЕТСТВА», ИП Стуглева Л.В. ООО «Корпорация ДЕТСТВА». Комитету образования Гатчинского муниципального округа переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Фактическая численность воспитанников в ЧДОУ составляет 300 чел., в том числе до 3-х лет – 95 чел., от 3 до 7 лет – 205 чел. Объем утвержденных Гатчинскому МО средств субвенций из областного бюджета составляет 32 211,4 тыс. руб. Проведен отбор частных организаций и заключены соглашения на предоставление субсидий. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению. Исполнено 6 922,4 тыс. руб. – 100% от кассового плана за 1 квартал и 21,5% от годового плана. |  |
| Мероприятие 1.6. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми | С 2024 года Комитету образования Гатчинского муниципального округа были переданы государственные полномочия по субсидированию частных дошкольных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. Получателями субсидии являются частные организации, указанные в мероприятии 1.3 и осуществляющие образовательную деятельность на основании лицензии. Количество воспитанников, на которых предоставляется субсидия составляет 300 чел. из расчета норматива 11,0 тыс. руб. в месяц. По итогам отбора заключены соглашения с частными организациями на предоставление субсидии. Субсидия перечисляется частным организациям на основании фактически произведенных затрат. Объем субсидии утвержден в размере 33 816,8 тыс. руб. Исполнено 6 600,0 тыс. руб. – 100% от кассового плана за 1 квартал и 19,5% от годового плана. |  |
| Мероприятие 1.7. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дошкольного образования | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 9 289,5 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Гатчинского муниципального округа – 464,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 8 825,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 18 организации, реализующие программы дошкольного образования. Исполнено 526,3 тыс. руб. – 100% от кассового плана за 1 квартал и 5,7 % от годового плана. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Гатчинском муниципальном округе» |  |  |
| Мероприятие 2.1. Реализация образовательных программ общего образования | - По мероприятию запланированы средства в размере 438 038,7 тыс. руб. на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу общего образования по следующим муниципальным услугам: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», «Присмотр и уход», «Присмотр и уход». - Фактический контингент обучающихся на 01.09.2024 год составил 22 612 человек. (на 01.09.2023 год – 22 221 чел.) Средства муниципального бюджета предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, налог на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов) и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 квартал 2025 года: всего работников 2 208 человек со средней заработной платой 72 369,4 руб., в том числе педагогические работники – 1305 человек, средняя заработная плата которых 79 399,6 руб., из них учителя 1 168 человек, со средней заработной платой 81 491,1 руб. Содержание 1 ребенка за 1 квартал 2025 года составило: 10 785 рублей за счет бюджета и 10 868 рублей с учетом внебюджетных источников. Исполнено 110 629,5 тыс. руб. –99,4% от кассового плана за 1 квартал и 25,3 % от годового плана. |  |
| Мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры общего образования, из них: | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, в размере 402 668,5 тыс. руб., в том числе: - ремонтные работы – 281 645,2 тыс. руб., - создание доступной среды – 5000,0 тыс. руб., - противопожарные мероприятия – 20 000,0 тыс. руб., исполнение 100%. - школа Аэродром (приобретение недостающего оборудования и материалов, финансирование учреждения до ввода в эксплуатацию МБОУ «Высший пилотаж») –52 274,5 тыс. руб. - укрепление МТБ - 31 165,4 тыс. руб. в том числе дооснащение. - перевозка школьников на межрегиональных маршрутах – 12 583,4 тыс. руб. Исполнение по мероприятию составило 5 891,6 тыс. руб. – 27,9 % от плана за 1 квартал 2025 года и 1,5% от годового плана. Основная часть мероприятий запланирована со 2-го квартала 2025 года. Проводятся конкурсные процедуры. |  |
| Мероприятие 2.2.1. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Объем средств субсидии запланирован в размере 5 000,0 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Исполнено 107,5 тыс. руб. – 26,4% от кассового плана за 1 квартал 2025 г. и 2,2% от годового плана. |  |
| Мероприятие 2.3. Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях | Субвенции из областного бюджета предусмотрены на льготное питание обучающихся в муниципальных учреждениях 5-11 классов в соответствии с Социальным кодексом ЛО, получение сухих пайков (или соразмерную денежную компенсацию) детям, обучающимся на дому с ОВЗ или находящихся в ТЖС и получение молока для обучающихся 1-4 классов, а также предоставление субсидий частным общеобразовательным организациям (организации, указанные в п.2.3.) на горячее питание обучающихся и получение молока, и детям, находящимся в ТЖС в соответствии с Социальным кодексом ЛО в размере 92 079,9 тыс. руб. Плановая стоимость питания в день составляет 148 рублей и не более 16 рублей стоимость 0,2 л. молока. Плановое количество детей, подлежащих обеспечению питанием без взимания платы – 2 788 чел., на получение молока – 9 766 для младших школьников. Количество детей, получивших питание на отчетную дату - 2 858 чел., получающих молоко – 9 381 чел., в том числе в частных школах горячее питание и молоко получили 186 обучающихся и 44 обучающихся льготной категории, в соответствии с Социальным кодексом ЛО. Исполнение за 1 квартал 2025 г. составило 23 164,9 тыс. руб. – 99,3% от квартального плана и 25,2% от годового плана. Исполнение не в полном объеме обусловлено более высокой заболеваемостью обучающихся от запланированной. |  |
| Мероприятие 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 2 066 438,9 тыс. руб. на оказание муниципальными общеобразовательными учреждениями, муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования. Контингент обучающихся на 01.09.2024 г. составляет 22 612 обучающихся. Средства направляются на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, приобретение учебников, учебных пособий, ученической мебели, компьютерного оборудования и прочих учебных расходов. Исполнено 519 145,4 тыс. руб. – 99,1% от кассового плана за 1 квартал 2025 года и 25,1% от годового плана. Остатка областных средств нет. |  |
| Мероприятие 2.5. Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения общего образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором являются ЧОУ «Первая академическая гимназия г. Гатчины», АНО ОУ «Школа имени императора Александра III», АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс». Комитету образования Гатчинского муниципального округа переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Объем средств, предусмотренный из областного бюджета Ленинградской области бюджету Гатчинского МР – 40 154,1 тыс. руб. Планируемый среднегодовой контингент обучающихся составляет 526 человек, фактический контингент составил 476 обучающихся. Средства направляются на выплату заработной платы и учебные расходы. По итогам отбора с частными организациями заключено соглашение на предоставление субсидии. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению. Исполнено 7 081,8 тыс. руб. – 97% от кассового плана за 1 квартал и 17,6% от годового плана. Остатка областных средств нет. |  |
| Мероприятие 2.6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Субвенция за счет средств федерального и областного бюджета на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрена в размере 210 461,8 тыс. руб. Плановый контингент обучающихся 1-4 классов – 9 766 чел. Плановая стоимость питания составляет 148 рублей в день. Исполнено 33 037,5 тыс. руб. – 75% от кассового плана за 1 квартал 2025 года и 15,7% от годового плана. Исполнение не в полном объеме в связи с недофинансированием средств из областного бюджета от заявленного Комитетом образования Гатчинского муниципального округа объема средств на горячее питание в сумме 11 012,5 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2.7. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры общего образования | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 8 384,2 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Гатчинского муниципального округа – 419,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 7 965,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 16 общеобразовательных организаций. Исполнение 0% от кассового плана 505,3 тыс. руб. в связи с длительным оформлением документов для оплаты со стороны поставщика. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| Мероприятие 3.1. Реализация образовательных программ дополнительного образования | По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета в размере 280 403,7 тыс. руб., в том числе на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дополнительного образования в 8 учреждениях, в том числе в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8». Общий контингент обучающихся по программам дополнительного образования с 01.09.2024 г. составляет - 19581 чел. (с 01.09.2023 - 20 358 человек). Расходы местного бюджета предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, аренда помещений, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в учреждениях и благотворительные взносы. Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 квартал 2025 года: всего работников 266 человек со средней заработной платой 64 991,2 руб., в том числе педагогические работники – 166 человек, средняя заработная плата которых 74 505,9 руб. Содержание 1 ребенка за 1 квартал 2025 года составило 1 554 рубля за счет бюджета и 1607 рублей с учетом внебюджетных источников. Исполнение по мероприятию за счет всех источников составило 100% за 1 квартал 2025 года и 20,6% от годового. |  |
| Мероприятие 3.2. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | В рамках персонифицированного финансирования образовательной деятельности, реализацию программ дополнительного образования осуществляют 9 муниципальных образовательных учреждений в рамках выполнения социального заказа по муниципальному заданию. Плановый объем средств по мероприятию составляет 148 667,1 тыс. руб. По данному мероприятию в рамках выполнения социального заказа субсидию из бюджета по результатам отбора 210 человек. Финансирование осуществляется на основании фактически произведенных затрат на основании представленных документов. Исполнение 31 715,3 тыс. руб. – 97,3% от кассового плана за 1 квартал 2025 года и 21,3% от годового плана. |  |
| Мероприятие 3.3. Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, в размере 12 500,0 тыс. руб., в том числе: - проведение ремонтных работ 10 000,0 тыс. руб. - укрепление МТБ (средства на оснащение спортивных школ – спортивное оборудование, инвентарь и экипировка)– 2 500,0 тыс. руб. Реализация мероприятий запланирована со 2-го квартала 2025 года. |  |
| Мероприятие 3.4. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 2 936,9 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Гатчинского муниципального округа – 146,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 790,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 3 учреждения дополнительного образования. Исполнение кассового плана – 0% в связи с длительной процедурой определения НМЦК по заявленным характеристикам спортивного оборудования по МБОУ «Гатчинская СШ № 3». |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |
| Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятий по отдыху и оздоровлений | По данному мероприятию запланированы средства муниципального бюджета МАУ ДО «ДОЛ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» на выполнение муниципального задания по услуге: «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярный период с круглосуточным пребыванием детей в размере 34 473,1 тыс. руб. Исполнение за 1 квартал 2025 года 8 166,4 тыс. руб. – 100% и 23,7% т годового плана. |  |
| Мероприятие 4.2. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей подростков и молодежи | По мероприятию запланированы расходы на организацию отдыха и оздоровления детей на базе дневных образовательных учреждений, укрепление МТБ летних лагерей на базе ОУ и загородного лагеря, организация интеллектуальных смен для одаренных детей и школа «Актива» на базе стационарного лагеря в размере 31 229,1 тыс. рублей за счет бюджета, в т.ч. - проведение ремонтных работ загородного лагеря – 5 000,0 тыс. руб., - организация смен в каникулярный период для одаренных детей и детей школы «Актива» - 3000,0 тыс. руб. - дневные лагеря (питание, укрепление мтб) – 15 207,9 тыс. руб., - организация летней кампании детей с ТЖС – 4 000,0 тыс. руб., (средства направлены на содержание МАУ ДО «ДОЛ «Лесная Сказка» - разница в стоимости путевки от областного норматива и фактического содержания ребенка с ТЖС в каникулярный период) - укрепление МТБ лагерей – 4 021,2 тыс. руб. За 1 квартал проведены олимпиадные интенсивы на базе МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» и Школа Актива». Исполнение по мероприятию 82,8% от кассового плана за 1 квартал 2025 года. Часть оплаты за выполненные работы перенесена на апрель 2025 г. Основная часть мероприятий запланирована со 2-го квартала 2025 года. По мероприятию исполнено 229,4 тыс. руб., что составляет 20% от поквартального плана и 0,7% от годового. |  |
| Мероприятие 4.3. Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | Объем субсидии предусмотрен в размере 5 144,6 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Гатчинского муниципального округа – 257,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 887,4 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на условиях софинансирования мероприятий на предоставление компенсации части стоимости путевки в загородный стационарный лагерь МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка». Плановое количество родителей – получателей компенсации части родительской платы за лагерь - 270 человек. Реализация мероприятия запланирована с июня 2025 года. |  |
| Мероприятие 4.4. Организация летней оздоровительной компании для детей, подростков и молодежи, в том числе для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | По данному мероприятию запланированы расходы на организацию отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) в сумме 12 236,4 тыс. руб., в том числе средства бюджета Гатчинского муниципального округа – 611,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 11 624,6 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на условиях софинансирования мероприятий по оздоровлению детей, находящихся в ТЖС в лагерях с дневным пребыванием на базе ОУ и в загородном стационарном лагере. Плановое количество детей с ТЖС в дневных лагерях – 550 человек, на базе загородного стационарного лагеря – 250 детей и 8 детей-инвалидов с сопровождающими. Расчетная стоимость путевки для детей с ТЖС установлена в дневных лагерях – 9 498,3 руб., в загородный стационарный лагерь – 27 220,0 руб. Расчетная стоимость путевки применяется для расчета субсидии Гатчинскому муниципальному району для обеспечения оздоровления детей с ТЖС. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2025 года |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования» |  |  |
| Мероприятие 5.1. Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей | По мероприятию запланированы следующие расходы: - премии администрации Гатчинского муниципального округа по результатам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников – 5 450,0 тыс. руб. - премии администрации Гатчинского муниципального округа выпускникам общеобразовательных организаций за особые успехи в обучении – 2 510,0 тыс. руб. - проект «Гатчинский учитель» - 8 970,0 тыс. руб., в том числе социальная поддержка педагогических работников на выплаты молодым специалистам, трудоустроенным в образовательное учреждение; - развитие воспитательного потенциала системы образования в МОУ – 2 357,0 тыс. руб., на проведение районных мероприятий в области воспитания в соответствии с планом работ Комитета образования, обеспечение профориентация обучающихся общеобразовательных школ на базе «ГИЭФПТ». -конкурсы, конференции и прочие мероприятия с детьми и подростками патриотического направления в размере – 1 877,8 тыс. руб. - конкурсы, праздники и прочие мероприятия для работников системы образования и муниципальных учреждений – 5 245,8 тыс. руб. - поддержка талантливой молодежи – 4 604,1 тыс. руб. Запланировано расходов по мероприятию – 31 014,7 тыс. руб., исполнение составило 1 600,1 тыс. руб. – 30,7% от кассового плана за 1 квартал 2025 г. и 5,2% от годового. Неисполнение обусловлено корректировкой плана мероприятий на последующий период. |  |
| Мероприятие 5.2. Выплаты обучающимся за успехи в обучении | ГРБС – Администрация Гатчинского муниципального округа. По мероприятию предусмотрены именные стипендии Гатчинского муниципального округа студентам медицинских высших учебных заведений и колледжей на сумму 300,0 тыс. руб. Исполнено – 44,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 5.3. Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений | В рамках мероприятия осуществляются финансирование муниципального задания следующих учреждений подведомственных Комитету образования ГМР: МАУ «ХЭС» по услуге «Мониторинг и контроль за развитием имущественного комплекса, реализацией энергосберегающих технологий и др.». МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений» по услуге «Предоставление бухгалтерского обслуживания», МБОУ «ЦПМСС» по услугам «Психолого-медико-педагогическое обследование детей» и «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников», финансовое обеспечение МАУ «ГРМЦ» (начало свою деятельность с 01.02.2024 года) в части методического сопровождения отрасли «Образование», а также прочие программные расходы по отрасли «Образование» по Комитету образования Гатчинского муниципального округа. Плановый объем средств составляет – 92 479,2 тыс. руб., в том числе -выполнение муниципального задания учреждений – 91 459,2 тыс. руб.; - укрепление МТБ – 590,0 тыс. руб.; - программные расходы по Комитету образования (размещение информации в газетах по отрасли «Образование», приобретение бланков школьных проездных, цветов, оплата транспортных услуг и прочих расходов на проведение и организацию районных мероприятий, исполнителем которых является Комитет образования) - 430,0 тыс. руб.; Исполнение по мероприятию составило – 19 354,5 тыс. руб. – 98,7% от кассового плана 20,9% от годового. |  |
| Мероприятие 5.4. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | По мероприятию запланированы средства областного бюджета в размере 2 877,5 тыс. руб. на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета Реализацию гос. полномочий выполняет МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений». Средства направляются на оплату труда работников и текущие расходы, необходимые для реализации гос. полномочий. Исполнено 100% от кассового плана за 1 квартал 2025 года и 24,6% от годового. |  |
| Мероприятие 5.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета в размере 88 768,8 тыс. руб. на выполнение работ «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии». Муниципальную услугу за счет средств областного бюджета оказывает МАУ "ХЭС", которая обеспечивает уборку внутренних помещений школ, обслуживание обучающихся в гардеробах и уборку внешней территории школ в общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар и поселках городского типа. Исполнение за 1 квартал 2025 год - 100% от плана. |  |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |
| Мероприятие 6.1. Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | На конец отчетного периода количество детей в приемных семьях – 124, приемных семей - 61. Исполнение кассового плана на 73,6% связано с уменьшением количества приемных семей (на 01.07.2024 – 65, на 01.10.2024 – 64, на 01.01.2025 - 61) и приемных детей (на 01.01.2024 – 152 чел., на 01.07.2024 – 138 чел., на 01.10.2024 – 135 чел., на 01.01.2025 – 130 чел.) по причине смены места жительства семей усыновления и совершеннолетием детей. |  |
| Мероприятие 6.2. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | С 01.01.2025 года на основании постановления администрации от 26.12.2024 № 6518 «О возложении осуществления отдельного государственного полномочия по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе и в порядке, которые утверждаются исполнительным органом государственной власти Ленинградской области, осуществляющим государственное управление по вопросам опеки и попечительства в Ленинградской области на территории Гатчинского муниципального округа на муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» уполномоченным органом является Комитет образования Гатчинского муниципального округа. Объем средств субвенций составляет 4 583,4 тыс. руб. Средства переданы МБОУ «ЦПМСС» на выполнение муниципального задания по услуге «Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства». Целевой показатель на 2025 год составляет 60 человек. Фактически на 01.04.2025 год зачислено на обучение по подготовке граждан 15 человек. Исполнение за 1 квартал 2025 года – 100%. |  |
| Мероприятие 6.3. Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | На конец отчетного периода количество получателей пособия на содержание – 444 (из них 4 - получающих пособие после 18 лет). Исполнение кассового плана составило 76,6%. Это связано с уменьшением количества получателей пособия (на 01.01.2025– 476 чел.), а также тем, что пособие детям назначается не с начала месяца, а после постановки на учет, которая может происходить в течение всего месяца. |  |
| Мероприятие 6.4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | На конец отчетного периода количество получателей компенсации– 335. Исполнение кассового плана составило 97,5%. Это связано с тем, что компенсация назначается не с начала месяца. |  |
| Мероприятие 6.5. Текущий ремонт жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | На конец отчетного периода количество получателей компенсации на оплату текущего ремонта жилого помещения – 1. Исполнение кассового плана составило 50%. |  |
| Мероприятие 6.6. Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | Предоставлением ежемесячной компенсации расходов на аренду жилого помещения воспользовался 0 человек. Исполнение кассового плана составило 0%. Ожидалось, что 4 человека воспользуются правом предоставления ежемесячной компенсации расходов на аренду, но по настоящее время заявления от них не поступило. |  |
| Мероприятие 6.7. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | Количество человек, имеющих право на льготу на 01.04.2025г., составляет 276. Исполнение кассового плана составило 52,91%. Это связано с реорганизацией Администрации Гатчинского муниципального района в Гатчинский муниципальный округ, задержка по оплате из-за внесения изменений в документы. |  |
| Мероприятие 6.8. Осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению | Заключено одиннадцать договоров о постинтернатном сопровождении. Исполнение кассового плана составило 31,98%., связано с уменьшение кол-ва семей постинтернатного сопровождения (на 01.10.20245– 16 семей) |  |
| - Муниципальная программа – «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе» ответственный исполнитель: комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Отраслевой проект «Развитие объектов физической культуры и спорта» |  |  |
| Мероприятие 1.1. Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 14 721,0 тыс. руб., на I квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб. |  |
| Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 127 388,4 тыс. руб., на I квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб. |  |
| Мероприятие 1.3. Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 50 710,0 тыс. руб., на I квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб. |  |
| - Муниципальный проект «Развитие объектов физической культуры и спорта» |  |  |
| Мероприятие 2.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | Всего по мероприятию реализовано 41 018,2 тыс. руб., что составляет 100% от поквартального плана и 18,5% от годового. |  |
| Мероприятие 2.1.1. Строительство Ледовой арены в мкр. Аэродром, г. Гатчина | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 208 188,6 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I квартале 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 41 018,2 тыс. руб. В I квартале за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 41 018,2 тыс. руб., что составляет 19,7% от годового объема на 2025 год и 100 % от запланированного объема на I квартал 2025 года. МК № К004/23/07 от 20.10.2023г. «Выполнение работ по корректировке проектной, рабочей документации и строительству физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытая ледовая арена» в г. Гатчина Ленинградской области» на сумму 479 996,3 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 318 300,69 тыс. руб. На 2025 год запланировано 189 550,6 тыс. руб.). Оплачено в 1 квартале 2025 года 41 018,2 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.01.2026 г., подрядчик ООО "Фибрит". Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ. МК № К004/23/09 от 10.01.2024г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Крытая ледовая арена» в г. Гатчина Ленинградской области» на сумму 1 900,0 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 500,9 тыс. руб. На 2025 год запланировано 1 399,1 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ШПРЕНГЕЛЬ". Оплата контракта запланирована на 2025 год. МК № 06-013/005-ПС-24 от 04.03.2024г. «Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта: " Физкультурно-оздоровительный комплекс "Крытая ледовая арена" в г. Гатчина Ленинградской области» на сумму 38 641,2 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 23 184,7 тыс. руб. На 2025 год запланировано 15 456,5 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 04.03.2026 г., подрядчик АО "ЛОЭСК". Оплата контракта запланирована на 2026 год. МК № 67/24-ВО от 18.03.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения» на сумму 3 151,0 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 2 678,38 тыс. руб. На 2025 год запланировано 472,7 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 30.09.2025 г., подрядчик МУП "Водоканал". Оплата контракта запланирована на 2025 год. МК № 67/24-ВС от 18.03.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения» на сумму 2 064,6 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 1 754,88 тыс. руб. На 2025 год запланировано 309,7 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 30.09.2025 г., подрядчик МУП "Водоканал". Оплата контракта запланирована на 2025 г. За отчетный период профинансировано 41 018,2 тыс. руб., что составило 100% от запланированных средств в 1 квартале 2025 года. |  |
| Мероприятие 2.1.2. Разработка проектно-сметной документации ФОК Мариенбург | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 13 000,0 тыс. руб., в том числе на I квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб. Готовится документация для размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) о проведении конкурса на разработку проектно-сметной документации. |  |
| Мероприятие 2.1.3. Реконструкция бассейна, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, дом 1 | Реализация запланирована на 2026-2027 г.г. |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения | В 1 квартале 2025 года Комитетом ФКСиМП Гатчинского муниципального округа было проведено 38 мероприятий Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 2900 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований. Все эти мероприятия можно разделить на группы: Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой Гатчинского муниципального округа: • Традиционный турнир по бадминтону «Русская Зима»; • Традиционный турнир по волейболу среди смешанных команд, памяти Главы г. Гатчины и Гатчинского округа, Почетного гражданина Ленинградской области Станислава Семеновича Богданова; • Соревнования по лыжным гонкам Гатчинского муниципального округа «Мемориал М.И. Дороничева» Спартакиадное движение Гатчинского муниципального округа: • 3 этапа XII Спартакиады пенсионеров Гатчинского муниципального округа; • 1 этап XVI Спартакиады трудовых коллективов Гатчинского муниципального округа Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков по направлениям: • 10 мероприятий по видам спорта: лыжные гонки, флорбол, волейбол, бадминтон, плавание, шахматы, ГТО, футбол, тайский бокс, шашки. • Физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой: • 12 мероприятий для всех желающих жителей Гатчинского округа, имеющих даже начальную подготовку в избранном виде спорта. В 1 квартале 2025 года проходило командирование команд Гатчинского муниципального округа согласно плану мероприятий Комитета по спорту и физической культуре Ленинградской области. Всего за отчетный период - 6 командирований на соревнования по лыжным гонкам, бегу, дзюдо. Оплата исполнителям контрактов за проведенные мероприятия, поставленный товар и выполненные работы будет произведена во 2 квартале 2025 года. Также в рамках данного мероприятия предоставляются субсидии на иные цели учреждениям, подведомственным Комитету ФКСиМП Гатчинского муниципального округа в размере 9 266,67 тыс. руб. Согласно кассовому плану, сумма в полном объеме распределена на 1 квартал 2025 года. При формировании плана физкультурных и спортивных мероприятий в территориальных управлениях на 2025 год, в декабре 2024 года в администрации поселений Гатчинского муниципального района были направлены запросы с просьбой предоставить перечень физкультурных и спортивных мероприятий, с указанием необходимого финансирования. Информация была предоставлена не в полном объеме. Окончательный план был сформирован только в феврале 2025 года. Как следствие, при формировании бюджетной росписи отсутствовало понимание необходимого поквартального финансирования. Всего по мероприятию профинансировано 1 561,3 тыс. руб., что составляет 15% от поквартального плана и 4,8% от годового. |  |
| Мероприятие 1.2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения различных возрастных и социальных групп в занятия плаванием | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 4 421,8 тыс. руб., в том числе на I квартал – 1 391,0 тыс. руб. За I квартал было профинансировано 1 391,0 тыс. руб. или 100% от поквартального плана. |  |
| Мероприятие 1.3. Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального округа в областных, всероссийских и международных соревнованиях | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 4 700,0 тыс. руб., в том числе на I квартал – 450,0 тыс. руб. За I квартал было профинансировано 0,0 руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб. |  |
| Мероприятие 1.4. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального округа | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 2 400,0 тыс. руб., в том числе на I квартал – 0,0 руб. Профинансировано 0,0 руб. |  |
| Мероприятие 1.5. Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | В рамках реализации данного мероприятия заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету Гатчинского муниципального округа № 1МО/2025 от 13.02.2025 года на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва в размере 725,0 тыс. руб. Согласно прогнозу кассовых выплат финансирование запланировано во 2 квартале 2025 года. Профинансировано 0,0 руб. |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 55 102,1 тыс. руб., в том числе на I квартал – 10 133,7 тыс. руб. За I квартал расходы не производились. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 года. |  |
| Мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | В рамках реализации данного мероприятия заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету Гатчинского муниципального округа на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области в учреждениях физической культуры и спорта № 8мгн/2025 от 13.02.2025 года на сумму 5565,0 тыс. руб. Комитетом по ФКСиМП Гатчинского муниципального округа были заключены соглашения предоставлении из бюджета Гатчинского муниципального округа МБУ «ЦФКиС г. Коммунар» и МБУ ГМО «ЦРФКиС «Волна» субсидии на иные цели (№ 9/ФК-СИЦ от 17.02.2025 года, Доп.1_9/ФК-СИЦ от 17.02.2025 года, Доп. 2_9/ФК-СИЦ от 21.03.2025 года, № 8/ФК-СИЦ от 03.03.2025 года). В рамках соглашений на реализацию мероприятия предусмотрены: 565,0 тыс. руб. – МБУ «ЦФКиС г.Коммунар»; 5 000,0 тыс. руб. – МБУ ГМО «ЦРФКиС «Волна». Согласно прогнозу кассовых выплат финансирование запланировано во 2 - 4 кварталах 2025 года. Также Комитетом по ФКСиМП Гатчинского муниципального округа заключено соглашение о предоставлении из бюджета Гатчинского муниципального округа МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ГАТЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 11/ФК-СИЦ от 21.03.2025 года. В рамках данного соглашения предусмотрены средства в размере 221,8 тыс. руб. на приобретение учреждением объектов особо ценного имущества, материальных запасов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение и доступ к объектам спорта лицам с ограниченными возможностями. Финансирование предусмотрено во 2 квартале 2025 года. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб. |  |
| Мероприятие 2.3 Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений физкультуры и спорта | - За отчетный период на реализацию мероприятия были профинансированы средства в размере 73 859,0 тыс. руб., направленные на обеспечение деятельности подведомственных учреждений Комитета по ФКСиМП Гатчинского муниципального округа сферы физической культуры и массового спорта: МБУ «ГГСДЦ», МБУ «ЦФКиС г. Коммунар», МБУ «ЦФК «Энергия», МАУ «ЦПС «НИКА», МБУ ГМО «ЦРФКиС «Волна». Данные бюджетные средства были предусмотрены на предоставление учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 1 квартале 2025 года, а также обязательства по муниципальному заданию (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги). Финансирование составило 98,8 % от запланированных средств в 1 квартале 2025 года. Причины отклонения от кассового плана: Согласно решению совета депутатов Гатчинского муниципального округа от 21.02.2025 № 162 «О внесении изменений в решение совета депутатов Гатчинского муниципального округа от 20.12.2024 № 105 «О бюджете Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» было выделено дополнительное финансирование МАУУ «ЦПС «НИКА» в размере 3 643,2 тыс. руб. в связи с включением в муниципальное задание МАУ «ЦПС «НИКА» учебно-тренировочных занятий тренера-преподавателя отделения «Дзюдо» МБОУ ДО «Районная спортивная школа «Юность» на 2025 год (кол-во часов - 1656 ч.). На данный момент данные средства стоят на бланке расходов Учреждения, но не учтены в плане ФХД. В связи с чем образовалось отклонение в размере 910,8 тыс. руб. Данные средства будут израсходованы во 2 квартале 2025 года. |  |
| Мероприятие 2.4 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Комитетом по ФКСиМП Гатчинского муниципального округа заключено соглашение о предоставлении из бюджета Гатчинского муниципального округа МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «НИКА» субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 11/ФК-СИЦ от 17.02.2025 года. В рамках данного соглашения предусмотрены средства в размере 368,4 тыс. руб. на реализацию проекта «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря». Финансирование предусмотрено во 2 квартале 2025 года. Учреждением заключен договор на поставку товара № 1-дс от 25.03.2025 года на сумму 368,4 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., в соответствии с планом на 1 квартал 2025 года. |  |
| 3. Муниципальная программа – «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном округе» ответственный исполнитель: отдел по агропромышленному комплексу комитета экономического развития администрации Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| 1. Отраслевой проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | Выполнение мероприятия запланировано на 4-ый кварталы 2025 года. |  |
| Мероприятие 1.2 Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | Выполнение мероприятия запланировано на 4-ый кварталы 2025 года. |  |
| 2. Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований |  | Выполнение мероприятий запланированы на 3-ий и 4-ый кварталы 2025 года. |
| 3. Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса» |  |  |
| Мероприятие 3.1 Поддержка сельскохозяйственного производства в части возмещения части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы |  | Кассовые расходы в размере -26 654,0 тыс. рублей запланированы: на 2 кв.2025г. -7 000,0 тыс. рублей; на 3 кв.2025г. -7 000,0 тыс. рублей; на 4 кв.2025г. -12 654,0 тыс. рублей. |
| Мероприятие 3.2 Поддержка сельскохозяйственного производства в части на возмещение затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных |  | Кассовые расходы в размере - 5 000,0 тыс. рублей запланированы на 2 квартал 2025 года. |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах |  | Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий квартал 2025 года. |
| Мероприятие 1.2 Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей округа в областных, федеральных и зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий |  | Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий квартал и на 4-ый квартал 2025 |
| Мероприятие 1.3 Предоставление субсидии на возмещение затрат по проведению эпизоотических и эпидемиологических мероприятий |  | Выполнения мероприятия запланировано на 3 квартал 2025г |
| Мероприятие 1.4 Предоставление мер поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в условиях санкционного давления |  | Выполнения мероприятия запланировано на 3 квартал 2025г. |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Борьба с борщевиком Сосновского» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на проведение механических мер борьбы с борщевиком Сосновского на землях сельхозтоваропроизводителей |  | Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий квартал 2024 года. |
| Мероприятие 2.2. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского |  | Выполнение мероприятий 2.2.1-2.2.4, 2.2.6 ,2.2.7, запланированы на 3-ий квартал2025 года. Кассовые расходы по мероприятию 2.2.5 (Сиверское ТУ) запланированные на 1 кв. ошибочно (предполагали выплату авансовых платежей) |
| 4. Муниципальная программа – «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном округе» ответственный исполнитель: отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка комитета экономического развития администрации Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| 1. Отраслевой проект «Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Проведение комплексных кадастровых работ | В 2024 году Исполнителем - Филиалом ППК «Роскадастр» по Ленинградской области не исполнен муниципальный контракт № 14/2 «На выполнение комплексных кадастровых работ» от 26.04.2024. Срок исполнения-15.10.2024, по согласованию с Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом исполнение контракта перенесено на 2025 год, количество объектов, в отношении которых в 2025 году запланированы комплексные кадастровые работы -2408. На 2025 были также запланированы комплексные кадастровые работы в отношении 2675 объектов, и предусмотрены денежные средства в размере 2 667,7 тыс. руб., в том числе из бюджета Ленинградской области - 2 528,0 тыс. руб., из местного бюджета – 136,6 тыс. руб. Указанные работы будут выполнены Филиалом ППК «Роскадастр» по Ленинградской области по соглашению, заключенному с Управлением Росреестра по Ленинградской области, за счет федерального бюджета. После заключения соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Гатчинский муниципальный округ из областного бюджета Ленинградской области на проведение комплексных кадастровых работ в 2025 году, соответствующие изменения будут внесены в муниципальную программу и в бюджетные ассигнования. |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Предоставление субсидий на обеспечение деятельности муниципальных фондов поддержки предпринимательства | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 14 000,0 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета) в том числе на 1 квартал - 856,5 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия в 1 квартале составляет 100%. Субсидия была предоставлена МСП Фонду МКК МО "Город Гатчина" на возмещение затрат, допустимых к возмещению в соответствии с Порядком предоставления субсидии и заключенным соглашением №1-НКО/2025 от 21.03.2025г.: коммунальные платежи; заработная плата сотрудников, оказывающих безвозмездные услуги субъектам МСП, с начислениями (страховые вносы, НДФЛ); услуги связи, аренда помещений. |  |
| Мероприятие 1.2 Предоставление субсидий на обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 9 272,1 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета) в том числе на 1 квартал - 1 677,5 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия в 1 квартале составляет 0%. Соглашение №1-БИ/2025 о предоставлении субсидии на бумажном носителе заключено с Фондом "МФ ПМСП" Гатчинского муниципального района 20.03.2025г. В системе ГИИС "Электронный бюджет" соглашение подписано 25.03.2025 г. Средства субсидии перечислены Фонду 01.04. 2025г. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Поддержка конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 300,0 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета) в том числе на 1 квартал - 0,0 руб. Исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2025 г. |  |
| Мероприятие 2.2 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой молодежного предпринимательства | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 300,0 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета) в том числе на 1 квартал - 0,0 руб. Исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2025 г. |  |
| Мероприятие 2.3 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой социального предпринимательства | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 300,0 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета) в том числе на 1 квартал - 0,0 руб. Исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2025 г. |  |
| Мероприятие 2.4 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой субъектов МСП в сфере народных художественных промыслов и ремесел | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 100,00 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета) в том числе на 1 квартал - 0,0 руб. Исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2025 г. |  |
| Мероприятие 2.5 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие производств | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 2 000,00 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета) в том числе на 1 квартал - 0,0 руб. Исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2025 г. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Поддержка спроса» |  |  |
| Мероприятие 3.1 Проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 754,7 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета) в том числе на 1 квартал - 0,0 руб. Исполнение данного мероприятия запланировано на 2-3 кварталы 2025 г. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности» |  |  |
| Мероприятие 4.1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | В части Комитета по управлению имуществом Гатчинского муниципального округа: Для выполнения мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 8 000,0 тыс. руб. Закупки для выполнения данного мероприятия осуществляются на конкурсной основе, по состоянию на 01.04.2025 являются действующими 8 муниципальных контрактов, из которых 3 контракта заключены в 2024 году. Общая сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам торгов, составляет 2 700,5 тыс. руб., из которых на исполнение в 2025 году приходится 2 596,6 тыс. руб. На конец отчетного периода остались незавершенные конкурсные процедуры. За 1 квартал 2025 года: запланирован объем финансирования 180,0 тыс. руб., профинансировано 0,0 руб., задолженность за выполненные работы на 01.04.2025 – 65,1 тыс. руб. На конец 1 квартала 2025 года остались неоплаченными работы, выполненные по МК от 08.04.2024 №18/24, ИП Лозгачев А.С. на сумму 65,1 тыс. руб. (подготовлены документы для постановки объектов на государственный кадастровый учет – 5 ед.; подготовлены документы для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет – 9 ед.) В части Таицкого территориального управления администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области: Договор № 03/03/2025 от 03.02.2025 на выполнение кадастровых работ. В части Вырицкого территориального управления администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области: Разработка и оформление правоустанавливающих документов на воздушную сеть ВЛ-0,4 кВ, Договор 100107624125100010 от 17.03.2025 ООО «Амнис» 100,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 4.2 Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности | МК №159/24 от 30.09.2024г на сумму 1 004,2 тыс. руб. «на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания линейного объекта: «Устройство улично-дорожной сети в части деревни Грязно Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального округа». На 2025 запланирована оплата 2 этапа работ. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года. Подрядчик не успел завершить работы по контракту за I квартал 2025 года. Однако, срок выполнения работ, установленный контрактами, нарушен не был. Оплата переносится на IV квартал 2025 года. МК №160/24 от 01.10.2024г на сумму 981,5 тыс. руб. «на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания линейного объекта: «Устройство улично-дорожной сети в части деревни Даймище Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального округа». На 2025 запланирована оплата 2 этапа работ. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года. Подрядчик не успел завершить работы по контракту за I квартал 2025 года. Однако, срок выполнения работ, установленный контрактами, нарушен не был. Оплата переносится на IV квартал 2025 года. |  |
| Мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность | В части Комитета по строительству: - На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 69,4 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I квартале 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 13 397,5 тыс. руб. В I квартале за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 10 594,2 тыс. руб., что составляет 15% от годового объема на 2025 год и 79 % от запланированного объема на I квартал 2025 года., что не соответствует плану на I квартал 2025 года. Затраты направлены на обеспечение деятельности МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального округа», включая оплату коммунальных услуг, заработную плату сотрудников, услуги по заключенным договорам, а также информационно-технологическое и консультативное сопровождение. В связи с проведением электронных торгов и выбору наиболее выгодных ценовых предложений, была достигнута экономия бюджетных средств по смете учреждения. В части Комитета по архитектуре и градостроительной деятельности: Муниципальным учреждением, осуществляющим градостроительную деятельность, является Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального округа (МБУ «АПЦ» ГМО). За 1 квартал 2025 года МБУ «АПЦ» ГМО выдано: - 234 градостроительных плана земельных участков (ГПЗУ), где для физических лиц выдано - 121 ГПЗУ, для юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей – 113 ГПЗУ. - 2 разрешения на установку рекламных конструкций, в отношении заявителей - юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей. Выполнено 57%, профинансировано 5 265,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года. Изменение объема финансирования связано с уменьшением штата сотрудников, а также, с образовавшейся переплате по контракту на приобретение электроэнергии с 2024 года. |  |
| Мероприятие 4.4. Выполнение комплексных кадастровых работ | Денежные средства к реализации в 1-ом квартале 2025 года не запланированы. |  |
| - Муниципальная программа – «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе» ответственный исполнитель: комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрены расходы в сумме 18 185,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа – 909,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 17 276,3 тыс. руб. За 1 квартал расходы не предусмотрены. Заключен контракт №31/25 с ООО «АГГ ПАУЭР РУС» от 24.03.25 на сумму 18 185,6 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.2 Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрены расходы в сумме 9 615,3 тыс. руб. За 1 квартал расходы не предусмотрены. По данному мероприятию будет происходить софинансирование с комитетом по ТЭК Ленинградской области. На данном этапе происходит прохождение экспертизы, затем будет объявлен конкурс с дальнейшим заключением контракта. |  |
| - Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 3 783,7 тыс. руб., в том числе на I квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 года |  |
| - Муниципальный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| Мероприятие 3.1 Развитие единой информационной системы Гатчинского муниципального округа | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в размере 12000,00 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа. На исполнение мероприятия за I квартал 2025 г. предусмотрены расходы в размере 4000,00 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа. За I квартал произведены расходы в размере 0,00 тыс. руб., что составляет 0% от кассового плана на I квартал. Неисполнение кассового плана обусловлено сбоем в системе «АЦК-Финансы» с 28.03.2025 по 31.03.2025 года, первичные учетные документы в системе «ЕИС в сфере закупок» размещены 28.03.2025 года. МК № 06/25 от 13.02.2025 Оказание услуг по созданию модуля работы с поручениями (ЕИС 3 этап) на территории Гатчинского муниципального округа Ленинградской области: создание адаптивной версии под мобильные устройства и модуля создания и работы с поручениями, включающего хранение данных на облачном сервисе в рамках развития Единой информационной системы Гатчинского муниципального округа ЕИС ГМО. |  |
| Мероприятие 3.2 Развитие Цифрового двойника – «Геоинформационного портала Гатчинского муниципального округа» | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в размере 5 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа. В соответствии с кассовым планом расходы за I квартал 2025 г. не производились. |  |
| Мероприятие 3.3 Развитие единой автоматизированной диспетчерской службы на территории Гатчинского муниципального округа | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в размере 1 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа. На исполнение мероприятия за I квартал 2025 г. предусмотрены расходы в размере 853,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа. За I квартал произведены расходы в размере 553,5 тыс. руб., что составляет 65% от кассового плана на I квартал, 37 % от годового объема. Неисполнение кассового плана обусловлено сбоем в системе «АЦК-Финансы» с 28.03.2025 по 31.03.2025 года, первичные учетные документы в системе «ЕИС в сфере закупок» размещены 28.03.2025 года. МК № 157974 от 13.02.2025 Оказание услуг по предоставлению права использования на условиях неисключительной лицензии (с сохранением за Исполнителем права выдачи лицензий другим лицам) с неограниченным количеством рабочих мест сотрудникам организации Заказчика программного комплекса для организации единой диспетчерской службы на территории Гатчинского муниципального округа и его сопровождение с возможностью сохранения собственных диспетчерских служб управляющих и ресурсоснабжающих организаций. МК № 33/25 от 18.03.2025 Оказание услуг по техническому сопровождению и развитию инфраструктуры телефонной сети единой автоматизированной диспетчерской службы, объединяющей диспетчерские службы жилищно-коммунального хозяйства на территории Гатчинского муниципального округа. |  |
| Мероприятие 3.4 Развитие ИТ-инфраструктуры Гатчинского муниципального округа | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в размере 15 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа. В соответствии с кассовым планом расходы за I квартал 2025 г. не производились. |  |
| - Муниципальный проект «Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Гатчинском муниципальном округе» |  |  |
| Мероприятие 4.1 Строительство, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения | На реализацию мероприятия в 2025 г. На подготовку документации для размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) о проведении конкурса на "Строительство объектов водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заячий Ремиз, квартал № 9 г. Гатчина" в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 100 000,0 тыс. руб., на I квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились. На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 12 450,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I квартале 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 1 783,6 тыс. руб. В I квартале за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 1 783,6 тыс. руб., что составляет 14,3 % от годового объема на 2025 год и 100 % от запланированного объема на I квартал 2025 года. Выполнено 100%, профинансировано 1 783,6 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 года МК №34-09/24 от 30.09.2024г. «Строительство канализационной сети по ул. Багажной, г. Гатчина» на сумму 11 144,0 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 4 768,2 тыс. руб. На 2025 год запланировано 6 375,8 тыс. руб.). В целом на мероприятие запланированы расходы в размере 112 450,0 тыс. руб. План на 1 квартал 2025 года - 1783,6 тыс. руб. Исполнен в полном объеме. |  |
| Мероприятие 4.2 Предоставление субсидий МУП «Водоканал» на ремонтные (восстановительные) работы по объектам водоснабжения и водоотведения | На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрены расходы в сумме 324 184,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа. За 1 квартал расходы не предусмотрены. Соглашение с МУП «Водоканал» находится на стадии заключения. |  |
| Мероприятие 4.3 Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрены расходы в сумме 15 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа. За 1 квартал расходы не предусмотрены. |  |
| Мероприятие 4.4 Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрены расходы в сумме 85 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа. За 1 квартал расходы не предусмотрены. В 1 квартале был проведен конкурсный отбор, соглашение находится на этапе подписания. |  |
| Мероприятие 4.5 Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения | На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрены расходы в сумме 89 823,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа. За 1 квартал расходы не предусмотрены. |  |
| - Муниципальный проект «Общественные бани» |  |  |
| Мероприятие 5.1 Капитальный ремонт (ремонт) муниципальных общественных бань | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 44 100,0 тыс. руб. за счет средств бюджета. За 1 квартал за счет средств Гатчинского муниципального округа исполнено 9,0 тыс. руб., что составило 100% от квартального плана. Заключено соглашение № 5/ГБК/2024-ИД от 15.04.2025 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое функционирование объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрены расходы в сумме 104 391,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа. За 1 квартал исполнено 1037,1 тыс. руб., что составило 98% от квартального плана. |  |
| Мероприятие 1.2 Снос (демонтаж) зданий и(или) сооружений | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 20 000,0 тыс. руб., в том числе на I квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 года Готовится документация для размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) о проведении электронного аукциона на разработку проектно-сметной документации. |  |
| Мероприятие 1.3 Разработка фактического топливно-энергетического баланса | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 1 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа. Расходы за 1 квартал не предусмотрены. Заключен контракт №30/25 с ООО «Эффективные инфраструктурные объекты» от 24.03.2025 |  |
| Мероприятие 1.4 Прочие мероприятия в области газоснабжения | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 14 698,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I квартале 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 2 500,0 тыс. руб. В I квартале за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 2 500,0 тыс. руб., что составляет 25 % от годового объема на 2025 год и 100 % от запланированного объема на I квартал 2025 года. Дог. № 6-02/25 от 19.02.25 /30 р. д «Оказание услуги по подготовке технических планов по объектам в п. Семрино, Гатчинского округа, Ленинградской области» на сумму 370,0 тыс. руб., подрядчик ООО "СпецГазСтрой". Все работы выполнены в полном объеме и оплачены. Дог. № 7-02/25 от 19.02.25 /30 р. д «Оказание услуги по подготовке технических планов по объектам в п. Семрино, Гатчинского округа, Ленинградской области» на сумму 330,0 тыс. руб., подрядчик ООО "СпецГазСтрой". Все работы выполнены в полном объеме и оплачены. Дог. № 8-02/25 от 19.02.25 /30 р. д «Оказание услуг по подготовке технических планов в п. Сусанино, Гатчинского округа, Ленинградской области» на сумму 450,0 тыс. руб., подрядчик ООО "КОРДОН". Все работы выполнены в полном объеме и оплачены. Дог. № 9-02/25 от 19.02.25 /30 р. д «Оказание услуг по подготовке технических планов по объектам в п. Сусанино, Гатчинского округа, Ленинградской области» на сумму 450,0 тыс. руб., подрядчик ООО "КОРДОН". Все работы выполнены в полном объеме и оплачены. Дог. № 10-02/25 от 19.02.25 /30р.д «Оказание услуг по подготовке технических планов по объектам в п. Сусанино, Гатчинского округа, Ленинградской области» на сумму 450,00 тыс. руб., подрядчик ООО "ЛОТТЕН". Все работы выполнены в полном объеме и оплачены. Дог. № 11-02/25 от 19.02.25 /30р.д «Оказание услуг по подготовке технических планов по объектам в п. Сусанино, Гатчинского округа, Ленинградской области» на сумму 450,00 тыс. руб., подрядчик ООО "ЛОТТЕН". Все работы выполнены в полном объеме и оплачены. |  |
| Мероприятие 1.5 Приобретение транспортных средств, необходимых для функционирования муниципальных учреждений и предприятий | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 5 000,00 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа. Расходы за 1 квартал не предусмотрены. |  |
| Мероприятие 1.6 Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 22 005,0 тыс. руб. За 1 квартал расходы не предусмотрены и не осуществлялись. |  |
| Мероприятие 1.7 Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 82 112,2 тыс. руб. за счет средств ГМО. За 1 квартал за счет средств ГМО исполнено 0,0 руб., что составило 0% от квартального плана. В связи с тем, что не предоставлены документы об оплате выполненных работ АО «Коммунальные системы Гатчинского района». Было заключено соглашение с АО «Коммунальные системы Гатчинского района» от 30.08.2021 |  |
| Мероприятие 1.8 Актуализация схем теплоснабжения | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 4 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа. расходы за 1 квартал не предусмотрены. Заключен контракт №11/25 с ООО «Невская Энергетика». |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 16 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа. Расходы за 1 квартал не предусмотрены. |  |
| - «Комплекс процессных мероприятий по цифровизации городского хозяйства» |  |  |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений (бань) | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 164 479,1 тыс. руб. за счет средств Гатчинского муниципального округа. За 1 квартал за счет средств Гатчинского муниципального округа исполнено 42 000,00 тыс. руб., что составило 100% от квартального плана и 26% от годового плана. Заключено соглашение с МАУ «Гатчинский банный комплекс» 4/ГБК/2025-М3 от 28.01.25 и с МБУ БОН «Белогорский» 4/БОНБ/2025-М3 от 04.02.2025. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Цифровизация городского хозяйства» |  |  |
| Мероприятие 4.1 Обеспечение услугами связи и доступом к сети Интернет жителей Гатчинского муниципального округа за счет развертывания публичных точек Wi-Fi | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в размере 2 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа. На исполнение мероприятия за I квартал 2025 г. предусмотрены расходы в размере 205,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа. За I квартал произведены расходы в размере 0,0 руб. Кассовый план на I квартал не исполнен. Неисполнение кассового плана обусловлено сбоем в системе «АЦК-Финансы» с 28.03.2025 по 31.03.2025 года, первичные учетные документы в системе «ЕИС в сфере закупок» размещены 28.03.2025 года. МК № 08/25 от 17.02.2025 Оказание услуг по предоставлению доступа информационно-коммуникационной сети Интернет. |  |
| Мероприятие 4.2 Развитие системы предиктивной видео аналитики и превентивного оповещения населения | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 7 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. Расходы за 1 квартал не предусмотрены. |  |
| Мероприятие 4.3 Прочие мероприятия по цифровизации городского хозяйства | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в размере 3 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. На исполнение мероприятия за I квартал 2025 г. предусмотрены расходы в размере 749,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За I квартал произведены расходы в размере 749,0 тыс. руб., что составляет 100% от кассового плана на I квартал, 25 % от годового объема. МК № 02/300125-IQ от 30.01.2025 Оказание услуг по предоставлению доступа и использованию сервиса «Расчета показателей IQCity». МК № 8-КЦР/24 от 19.12.2024 Оказание комплексной услуги обеспечения функционирования системы интеллектуального мониторинга и превентивного реагирования. МК № 2-КЦР/25 от 17.03.2025 Оказание услуг по предоставлению лицензии базового программного обеспечения информационного портала для информирования жителей о работе спец. техники подрядных организаций на территории города Гатчина. |  |
| - Муниципальная программа – «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном округе» ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Государственная поддержка отрасли культуры | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 6 069,6 тыс. руб. На 1 квартал расходы не запланированы и не осуществлялись. |  |
| - Отраслевой проект «Современный облик сельских территорий» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Обеспечение комплексного развития сельских территорий | В рамках комплексного развития сельских территорий запланированы мероприятия на сумму 444,2 тыс. руб. Расходы на 1-ый квартал не запланированы. |  |
| Мероприятие 2.2 Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов | В бюджете Гатчинского округа запланированы 244 680,0 тыс. руб. Расходы на 1-ый квартал не запланированы. |  |
| - Муниципальный проект «Город на ладони» |  |  |
| Мероприятие 3.1 Проект по созданию макета с VR-экскурсией "Город на ладони" | На реализацию проекта запланированы 1 300,0 тыс. руб., а на 1-ый квартал 2025 года 325,0 тыс. руб. Средства реализованы в полном объеме – 100%. |  |
| - Муниципальный проект «Развитие объектов культуры» |  |  |
| Мероприятие 4.1 Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры | На строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, пос. Тайцы, ул. Санаторская, д.1а в бюджете запланированы 107 286,3 тыс. руб. На 1-ый квартал расходы не запланированы. |  |
| - Муниципальный проект «Развитие туристического информационного портала на территории Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| Мероприятие 5.1 Создание туристического информационного портала "Хочу в Гатчину" | На реализацию проекта запланированы 4 000,0 тыс. руб. Расходы на 1-ый квартал не запланированы. |  |
| Мероприятие 5.2 Развитие сети интерактивных сенсорных киосков на территории Гатчинского муниципального округа | На реализацию проекта запланированы 7 000,0 тыс. руб. Расходы на 1-ый квартал не запланированы. |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Мероприятия иного организационного характера | Контракты на транспортные услуги и цветочную продукцию в процессе заключения. |  |
| Мероприятие 1.2 Организация и проведение культурно - массовых мероприятий | Из бюджета за отчетный период на мероприятия затрачено – 941,2 тыс. руб. Проведены следующие мероприятия: - 12.01.2025 - Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!»; - 26.01.2025, 27.01.2025- Мероприятия, посвященные 81 -ой годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; - 15.02.2025 - Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 36-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана; - 25.03.2025 - Мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню работника культуры. Остальные мероприятия, проведенные в 1 квартале 2025года были оплачены в апреле 2025 года. |  |
| Мероприятие 1.3 Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | На 2025 год расходы запланированы в размере 36 000,0 тыс. руб., план на 1-ый квартал 0,0 руб. |  |
| Мероприятие 1.4 Организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | На 2025 год расходы запланированы в размере 2 985,0 тыс. руб., план на 1-ый квартал 465,0 тыс. руб. – не исполнен. Средства будут израсходованы во II-IV квартале 2025 года в соответствии с планом проведения мероприятий. В 2025 году на мероприятие запланированы средства в размере 2 435,0 тыс. руб. Расход за первый квартал 0 руб. Ответственный исполнитель по мероприятию – управление по социально демографическим вопросам администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | На 2025 год расходы запланированы в размере 433 095,0 тыс. руб., план на 1-ый квартал 91 172,4 тыс. руб. исполнен в полном объеме (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 100%. |  |
| Мероприятие 2.2 Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности | Из бюджета за отчетный период на мероприятия затрачено – 293,0 тыс. руб. Проведены следующие конкурсы: областной конкурс «Серебряный Орфей» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ; открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» (МБУДО «Новосветовская ДШИ»); межрегиональный конкурс по живописи «Волшебная кисть» (МБУДО «ДХШ г. Гатчина»); открытая районная Олимпиада по музыкальной литературе им. Н.А. Римского-Корсакова (МБУДО «Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова); районный фестиваль-конкурс струнных инструментов (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»); открытый районный конкурс учащихся детских школ искусств по видам искусств «Весенняя капель» (МБУДО «Сиверская ДШИ им. И.И. Шварца»); межрегиональный конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» (МБУДО «Сиверская ДШИ им. И.И. Шварца); открытый конкурс хорового искусства им. И.В. Рогановой «Гатчинская радуга» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»); открытый районный конкурс по теоретическим дисциплинам (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»). |  |
| Мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственной поддержке отрасли культуры | План на 2025 год – 1 603,3 тыс. руб. Расходы на 1 квартал не запланированы и не производились. |  |
| Мероприятие 2.4 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственной поддержке отрасли культуры | План на 2025 год – 172,0 тыс. руб. Расходы на 1 квартал не запланированы и не производились. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского муниципального округа к культурным ценностям» |  |  |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Израсходовано- 145622,0 тыс.руб на обеспечение деятельности учреждений культуры ( МБУК «Мемориальный музей «Дом Исаака Шварца» и МБУ «Информационно-культурный центр Гатчинского муниципального района «Дачная столица»),кассовый план исполнен на 94,4 % в связи со срокам выплаты заработной платы за март 2025 – 10.04.2025. |  |
| Мероприятие 3.2 Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | Израсходовано- 4028,3 тыс.руб на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры», исполнение кассового плана на 56,6% в связи со срокам выплаты заработной платы за март 2025 – 05.04.2025. |  |
| Мероприятие 3.3 Обеспечение доступности исторического и культурного наследия Гатчинского муниципального округа | План на 2025 год – 300,0 тыс. руб. Расходы на 1 квартал не запланированы и не производились. |  |
| Мероприятие 3.4 Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам | План на 2025 год – 1 300,0 тыс. руб. Расходы на 1 квартал не запланированы и не производились. |  |
| Мероприятие 3.5 Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской | План на 2025 год – 312 387,0 тыс. руб., на 1 квартал 78 096,8 тыс. руб. Израсходовано - 70 966,0 тыс. руб., исполнение кассового плана на 91 % в связи со сроками выплаты заработной платы за март 2025 – 05.04.2025. |  |
| Мероприятие 3.6 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | План на 2025 год – 9 000,0 тыс. руб., на 1 квартал 289,5 тыс. руб. Исполнено 100% от поквартального плана. |  |
| Мероприятие 3.7 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры при государственной поддержке отрасли культуры | План на 2025 год – 1 092,0 тыс. руб. Расходы на 1 квартал не запланированы и не производились. |  |
| - Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Гатчинского муниципального округа» ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | План на 2025 год – 159 599,5 тыс. руб., на 1 квартал 14 266,1 тыс. руб. Израсходовано – 5 681,1 тыс. руб., исполнение кассового плана на 39,8 %. В связи с реорганизацией Гатчинского муниципального района в Гатчинский муниципальный округ, сменой реквизитов и перевыпуском ЭЦП заявки на закупку в единой информационной системе были размещены в первой декаде февраля 2025 года. Из-за, открытием новых счетов, КБК была задержка с, заявки были размещены только ближе к 10 февраля 2025 года. Сама процедура закупки занимает по продолжительности от 30 до 60 дней. В связи с этим оплата нескольких контрактов, заключенных в 1 квартале прошла уже во 2 квартале 2025 года |  |
| Мероприятие 1.2 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Социальные выплаты в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» получили 15 семей на общую сумму: 44 270,5 тыс. руб. из них: - средства федерального бюджета- 5 293,5 тыс. руб.; - средства областного бюджета – 36 763,5 тыс. руб.; - средства бюджета ГМО – 2 213,5 тыс. руб. Годовой план исполнен на 100%. |  |
| Мероприятие 1.3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Заключено соглашение с комитетом по строительству по сносу расселённого аварийного дома на сумму 2 369, 9 тыс. руб. |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Приобретение жилых помещений, с последующим включением их в реестр служебных жилых помещений и предоставления работникам бюджетной сферы, не обеспеченным жилым помещением на территории Гатчинского муниципального округа, жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений с бюджетным учреждением | В 2025 году запланированы средства в размере 22 475,3 тыс. руб. на приобретение 5 квартир. План на 1-ый квартал - 5 000,0 тыс. руб. В 1 квартале проведен аукцион и приобретено 2 квартиры. Оплачена приобретение одной квартиры – 4 547,5 тыс. руб. План исполнен на 91%. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального округа |  |  |
| Мероприятие 2.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | В 2025 году планируется расселить аварийный 16 - квартирный дом в Вырице, дом в г. Гатчина, ул. Глинки, д. 8, на сумму – 103 456,5 тыс. руб. Расходы на 1 квартал не запланированы и не производились. |  |
| Мероприятие 2.2 Приобретение жилых помещений семьям особых категорий граждан | На приобретение 3-х квартир для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде и являющихся участниками СВО, в 2025 году выделено 13 000,0 тыс. руб. Расходы на 1 квартал не запланированы и не производились. |  |
| Мероприятие 2.3 Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | В 2025 году на приобретение помещений для маломобильных групп населения выделено 16 000,0 тыс. руб., на 1-ый квартал 2025 года – 6 000,0 тыс. руб. Приобретено жилое помещение, приспособленное для инвалида колясочника, общей площадью 39,2 кв.м., на сумму – 5 485,5 тыс. руб. Ежеквартальный план исполнен на 91,4%. |  |
| Мероприятие 2.4 Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей | В 2025 году планируется приобрести 5 жилых помещений семьям, имеющим 5 и более детей и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма. Выделены денежные средства в размере 53 500,0 тыс. руб. Расходы на 1 квартал не запланированы и не производились. |  |
| Мероприятие 2.5 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | Ветерану ВОВ предоставлена социальная выплата в размере – 4 616,3 тыс. руб. из средств федерального бюджета. Годовой план исполнен в полном объеме. |  |
| Мероприятие 2.6 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | На обеспечение жильем инвалидов выделено – 4 734,2 тыс. руб. Расходы на 1 квартал не запланированы и не производились. |  |
| Мероприятие 2.7 Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | На 2025 год на проведения капитального ремонта домов ветеранов ВОВ предусмотрено 874,0 тыс. руб. Расходы на 1 квартал не запланированы и не производились. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального жилья» |  |  |
| Мероприятие 3.1 Субсидии на оказание услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах и общежитиях | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 6 600,0 тыс. руб. На 1 квартал 1 100,0 тыс. руб., исполнение - 0. В связи с техническими сложностями размещения конкурсного отбора на получение субсидий в системе электронный бюджет. |  |
| Мероприятие 3.2 Субсидии на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 500,0 тыс. руб. Расходы за 1 квартал не предусмотрены. |  |
| Мероприятие 3.3 Содержание муниципального жилищного фонда | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 27 459,2 тыс. руб., на 1-ый квартал 4 166,0 тыс. руб. Исполнено 1 263,1 тыс. руб., что составило 30,3% от квартального плана. |  |
| Мероприятие 3.4 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 10 131,2 тыс. руб., на 1-ый квартал 631,2 тыс. руб. Исполнено 622,5 тыс. руб., что составило 98,6% от квартального плана. |  |
| Мероприятие 3.5 Снос (демонтаж) зданий, сооружений | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 38 296,8 тыс. руб., на 1-ый квартал 505,6 тыс. руб. Исполнено 25,0 тыс. руб., что составило 5% от квартального плана. |  |
| Мероприятие 3.6 Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 42 000,0 тыс. руб., на 1-ый квартал 10 500,0 тыс. руб. Квартальный план не исполнен. |  |
| Мероприятие 3.7 Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 5 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За 1 квартал за счет средств ГМО исполнено 1 391,22 тыс. руб., что составило 100% от квартального плана. |  |
| - Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального округа» ответственный исполнитель: сектор по ГО и ЧС, профилактики терроризма и экстремизма администрации Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма, охрана общественного порядка» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Создание условий для деятельности добровольных народных формирований по охране общественного порядка | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 400,00 тыс. руб. Расходы за 1 квартал не предусмотрены. |  |
| Мероприятие 1.2 Профилактика терроризма и экстремизма | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 400,00 тыс. руб. Расходы за 1 квартал не предусмотрены. |  |
| Мероприятие 1.3 Обеспечение функционирования и развитие системы интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики, в том числе "АПК"Безопасный город" | Запланированные к реализации в 1 квартале 2025 года средства исполнены лишь на 25,6%. Оплата по муниципальному контракту № 2/23/0000134705075316230000070 «Предоставление видеоизображений с видеокамер, расположенных на территории ГМР ЛО, в систему интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики АПК «Безопасный город» ЛО» осуществляется по факту выставления документов ООО «ИТ-Регион» в электронном виде через ЕИС, в связи с изменением реквизитов счета открытого у ООО «ИТ-Регион» в казначействе, факты поставки загружены в ЕИС 22.04.2025. По мероприятию «Обеспечение функционирования и развитие системы интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики "АПК "Безопасный город" на территории Большеколпанского территориального управления МО Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области» денежные средства, запланированные к реализации за 1 квартал 2025 года в размере 14,62 тыс. руб., исполнены в размере 9,74 тыс. руб., что составляет 66,62% плана на 1 квартал и 1 % от годового плана. Причиной неисполнения поквартального плана является отсутствие оплаты счета от ООО ПКФ «АСТРА-ОРЕОЛ» за март 2025 года согласно договору № 49826/2025 от 25.02.2025 «Оказание телематических услуг связи дополнительных точек подключения уличного видеонаблюдения» (8 шт.). По тому же мероприятию на территории Веревского территориального управления МО Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области денежные средства, запланированные к реализации в 1 квартале 2025 года не исполнены по причине того, что оплата по муниципальному контракту с ООО «ИТ-Регион» № 01/25 от 31.03.2025 «Техническое обслуживание системы видеонаблюдения» была проведена только 03.04.2025 года в связи с реорганизацией и переоформлением подписей. На территории Новосветского территориального управления денежные средства в размере 14,10 тыс. руб. запланированные к реализации в 1 квартале 2025 года, исполнены в размере 2,1 тыс. руб., что составляет 14,9 % плана на 1 квартал 2025 года и 3,8 % от годового плана. Оплата муниципального контракта № С-2025-049 от 24.01.2025 осуществляется по факту выставления счетов ООО «ИТ-Регион». В 1 квартале 2025 года сумма представленных и оплаченных счетов составила 2,1 тыс. руб. На территории территориального управления город Коммунар администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области денежные средства в размере 474,7 тыс. руб., запланированные к реализации в 1 квартале 2025 года, исполнены в размере 406,3 тыс. руб., что составляет 85,6 % плана на 1 квартал 2025 года и 16,6 % от годового плана. Оплата за выполненные работ по исполнению контракта № 01453000088240000070001 от 22.04.2024 в 1 квартале 2025 года не произведена в связи с несвоевременным предоставлением документации подрядчиком. |  |
| Мероприятие 1.4 Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального округа | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 40,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За 1 квартал за счет средств ГМО исполнено 722,9 тыс. руб., что составило 20,5 % от квартального плана. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |
| Мероприятие 2.1 Развитие первичных мер пожарной безопасности | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 52 717,9 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За 1 квартал за счет средств ГМО исполнено 368,6 тыс. руб., что составило 78,5 % от квартального плана. |  |
| Мероприятие 2.2 Мероприятия в области чрезвычайных ситуаций | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 1 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За 1 квартал за счет средств ГМО исполнено 199,0 тыс. руб., план за 1 квартал выполнен на 100% |  |
| Мероприятие 2.3 Содержание и развитие систем оповещения населения | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 20 458,1 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За 1 квартал за счет средств ГМО исполнено 248,4 тыс. руб., что составляет 49,7% от квартального плана |  |
| Мероприятие 2.4 Приобретение аварийно-спасательной техники и инструментов | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. Денежные средства к реализации в 1 квартале 2025 года не запланированы. |  |
| Мероприятие 2.5 Создание, восполнение, содержание материальных-технических запасов | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 3500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За 1 квартал запланированное финансирование не исполнено |  |
| Мероприятие 2.6 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 33 529,9 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. Денежные средства в размере 8 142,5 запланированные к реализации в 1 квартале 2025 года исполнены в размере 6 073,4 тыс. руб., что составляет 74,6% плана на 1 квартал 2025 года и 18,1% от годового плана. Запланированные денежные средства не были реализованы в полном объеме: По статье «Заработная плата» и «Начисления на выплаты по оплате труда» не выполнена из-за выплаты квартальной премии по итогам работы за 1 квартал и наличию свободных вакансий по штатному расписанию. По статьям «Услуги связи», «Коммунальные услуги» контрагентами поздно (после 25.03.2025 г.) предоставлены корректно заполненные договоры, что повлекло за собой исполнение расходной части лишь во 2 квартале. По статье «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» были приобретены канцелярские и хозяйственные товары, но с затянувшимся исполнением контракта расходование средств произошло лишь 01.04.2025 г. |  |
| - Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном округе» ответственный исполнитель: комитет по местному самоуправлению администрации Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Муниципальный проект «Молодежный трудовой отряд» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | На реализацию мероприятия в 2025 году в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено финансирование в размере 34 861,9 тыс. руб., в том числе на 1 квартал – 0,0 рублей. За 1 квартал расходы не производились. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, задействованных трудовой адаптацией в рамках проекта, предусмотрено на 2-4 кварталы 2025 года согласно утвержденному графику. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 рублей, что соответствует плану на 1 квартал 2025 года. |  |
| - Муниципальный проект «Муниципальный проект "Развитие инфраструктуры общественного назначения» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 52 717,9 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За 1 квартал за счет средств ГМО исполнено 368,6 тыс. руб., что составило 78,5 % от квартального плана. |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| - Мероприятие 1.1 - Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | На реализацию мероприятия в 2025 году в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 13 821,8 тыс. рублей, в том числе на 1 квартал – 600,0 тыс. рублей. За 1 квартал 2025 года было профинансировано 150,0 тыс. рублей Комитетом по ФКСиМП Гатчинского муниципального округа в первом квартале 2025 года был заключен ряд муниципальных контрактов/договоров: - муниципальный контракт № 118798 от 10.03.2025 «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории Гатчинского муниципального округа в 2025 году» на сумму 2 770,0 тыс. рублей; - муниципальный контракт № 85629 от 07.03.2025. «Поставка наручных часов для призывников Гатчинского муниципального округа» на сумму 690,0 тыс. рублей; - муниципальный контракт № 6541 от 14.03.2025 на оказание услуг по перевозке спортивных сборных команд и молодежного актива Гатчинского муниципального округа пассажирским транспортом на сумму 800,0 тыс. рублей (КФСР 0707); - договор № 163107 от 24.03.2025г. «Изготовить и поставить знамена» на сумму 24,7 тыс. рублей; - договор № 174562 от 26.03.2025г. «услуги по обеспечению питания членов молодежного актива, участвующих в мероприятиях Гатчинского муниципального округа и Ленинградской области» на сумму 200,0 тыс. рублей. Также подготовлены документы на проведение закупочных процедур: - изготовление и поставка инвентаря для молодежных мероприятий, проводимых на территории Гатчинского муниципального округа в 2025 году на сумму 300,0 тыс. рублей; - изготовление и поставка сувенирной продукции для впервые голосующих молодых граждан Гатчинского муниципального округа на сумму 614,9 тыс. рублей; - организация и проведение молодежного форума «ГРОМ» Гатчинского муниципального округа на сумму 2422,0 тыс. рублей. В рамках контракта 118798 от 10.03.2025 года проведены: 13.03.2025 года - фестиваль молодых избирателей на сумму 150,0 тыс. рублей (оплата в 1 квартале 2025 года); 30.03.2025 года - фестиваль современных танцев среди подростков и молодежи (оплата во 2 квартале 2025 года). В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии на иные цели МБУ ГМО «МЦ» (организацию и проведение молодежных мероприятий) в размере 3 957,0 тыс. рублей. Согласно кассовому плану в 1 квартале предусмотрены средства в размере 400,0 тыс. рублей. Учреждением в отчетном периоде для были заключены муниципальные контракты/договора или опубликованы извещения о проведении закупочных процедур: услуги по предоставлению пассажирских перевозок, поставка канцелярских товаров и хозяйственных принадлежностей, приобретение основных средств (ноутбуки, компьютеры), организация форумов в г. Коммунар и гп. Сиверский, организация питания и приобретение формы для подростково-молодежных клубов в территориальных управлениях, организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, изготовление и поставка сувенирной продукции для проведения мероприятий Штаба Волонтёров Победы-80 в Гатчинском муниципальном округе. Организация, проведение мероприятий в территориальных управлениях, а также обеспечение участия молодежи в окружных мероприятиях запланировано на 2-4 кварталы 2025 года. Необходимо отметить, что в январе-феврале 2025 года отсутствовали технические условия для размещения плана-графика закупок, а также опубликования извещений о проведении закупочных процедур. Комитет по ФКСиМП Гатчинского муниципального округа только с 01.01.2025 года осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора и администратора доходов бюджета Гатчинского муниципального округа. Запись о создании юридического лица внесена в ЕГРЮЛ 27.11.2024 года. С 01.01.2025 года постановлением администрации Гатчинского муниципального округа утверждено новое штатное расписание, которое включает в себя должность специалиста по закупкам. Специалист не данную должность был принят на работу 29.01.2025 года. С учетом вышеизложенного запланированное финансирование исполнено на 25 %, профинансировано 150,0 тыс. рублей. |  |
| Мероприятие 1.2 Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | На реализацию мероприятия в 2025 года в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 1 800,0 тыс. рублей, в том числе на 1 квартал 2025 года – 318,6 тыс. рублей. За 1 квартал 2025 года финансирование было не исполнено. В 1 квартале 2025 года были заключены муниципальные контракты/договора: - муниципальный контракт № 1236 от 17.03.2025 года на организацию и проведение мероприятий по профилактике девиантного поведения среди молодежи на территории Гатчинского муниципального округа в 2025 году» на сумму 1 492,5 тыс. рублей. Мероприятия запланированы на 2-4 кварталы 2025 года. - договор № 161891 от 26.03.2025 года «Обеспечение деятельности поисковых отрядов Гатчинского муниципального округа» на сумму 268,6 тыс. рублей. Согласно товарной накладной № 6063910870 от 28.03.2025 года товар был поставлен 28.03.2025 года. Оплата была произведена во 2 квартале 2025 года. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 рублей, что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года. Необходимо отметить, что в январе-феврале 2025 года отсутствовали технические условия для размещения плана-графика закупок, а также опубликования извещений о проведении закупочных процедур. Комитет по ФКСиМП Гатчинского муниципального округа только с 01.01.2025 года осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора и администратора доходов бюджета Гатчинского муниципального округа. Запись о создании юридического лица внесена в ЕГРЮЛ 27.11.2024 года. С 01.01.2025 года постановлением администрации Гатчинского муниципального округа утверждено новое штатное расписание, которое включает в себя должность специалиста по закупкам. Специалист не данную должность был принят на работу 29.01.2025 года. |  |
| Мероприятие 1.3 Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | На реализацию мероприятия в 2025 года в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 1 507,5 тыс. рублей. В 1 квартале финансирование по мероприятию не запланировано. В рамках реализации данного мероприятия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету Гатчинского муниципального округа № 253 от 12.02.2025 года на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи (конкурсные) в размере 1507,5 тыс. рублей. Согласно кассовому плану, финансирование запланировано в 3 квартале 2025 года. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Содержание и развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики в Гатчинском муниципальном округе» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере молодежной политики | За отчетный период на реализацию мероприятия были профинансированы средства в размере 18585,2 тыс. рублей, направленные на обеспечение деятельности подведомственного учреждения Комитета по ФКСиМП Гатчинского муниципального округа МБУ ГМО «МЦ». Данные бюджетные средства были предусмотрены на предоставление учреждению субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 1 квартале 2025 года, а также обязательства по муниципальному заданию (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги). В 1 квартале 2025 года финансирование исполнено 100 % |  |
| Мероприятие 2.2 Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики | Комитетом по ФКСиМП Гатчинского муниципального округа заключено соглашение о предоставлении из бюджета Гатчинского муниципального округа Муниципальному Бюджетному Учреждению Гатчинского Муниципального Округа «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 7/МЦ-СИЦ от 17.02.2025 года. В рамках данного соглашения предусмотрены средства в размере 2 000,00 тыс. рублей. на ремонтные работы. Финансирование в 1 квартале 2025 года составило 18,3 тыс. рублей, что соответствует плану на 1 квартал 2025 года. |  |
| Мероприятие 2.3 Материально-техническое обеспечение многофункциональных молодежных центров | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрено финансирование в размере 2904,2 тыс. рублей. За 1 квартал финансирование не предусмотрено. |  |
| Мероприятие 2.4 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Комитетом по ФКСиМП Гатчинского муниципального округа заключено соглашение о предоставлении из бюджета Гатчинского муниципального округа Муниципальному Бюджетному Учреждению Гатчинского Муниципального Округа «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 7/МЦ-СИЦ от 17.02.2025 года. В рамках данного соглашения предусмотрены средства в размере 910,5 тыс. рублей на развитие общественной инфраструктуры, а именно, реализацию 2-х проектов. Финансирование предусмотрено в 3 квартале 2025 года. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обучение по программам дополнительного профессионального образования сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| Мероприятие 3.1 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа | Управлением кадровой политики в 1-м квартале 2025 года проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: Взнуздаева Е.К. по программе повышения квалификации «Правила и порядок составления учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету в государственном (муниципальном) учреждении. Оценочные значения и ошибки в соответствии со СГС «Учетная политика»»- 16, 0 тыс. рублей Курганова А.А.. по программе повышения квалификации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности инженерных систем и сетей» - 5,5 тыс. рублей Перминова Н.В., Иванова Е.А. по программе повышения квалификации «Изменения законодательства о градостроительной деятельности 2024-2025 и практические вопросы их применения» - 25,2 тыс. рублей Шаповалова Т. С., Журавлева А.В., Кузьмина С.Л., по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление" – 58,5 тыс. рублей Взнуздаева Е.К., Манылова И.С., Титова Е.В., Медведева И.Е., Журавлёва А.В., Золочевская Е.В. по программе повышения квалификации «Основы работы в табличных процессорах» в Гатчинском Центре непрерывного образования «Центр информационных технологий» в рамках муниципального задания. Всего за 3 месяца 2025 года обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 11 сотрудников администрации на общую сумму 105,2 тыс. рублей, что составило 96 % к плану 1 квартала (110 тыс. рублей) и 16% к годовому плану 2025 г. (650,0 тыс. рублей). Комитетом по культуре и туризму в 1-м квартале 2025 года проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников по программам повышения квалификации: Савельева И.Г. по программе повышения квалификации «Право интеллектуальной собственности» - 29,9 тыс. рублей; Лысенко В.А. по программе повышения квалификации «Учетная политика, отчетность, налоги -2025 в бюджетной сфере. Главный бухгалтер, бухгалтер организаций бюджетной сферы» - 11,9 тыс. рублей; Будаева О.С. по программе повышения квалификации «Бухгалтер по зарплате государственного (муниципального) учреждения» - 10,2 тыс. рублей; Савельева И.Г. по программе повышения квалификации «Практика трудовых отношений» – 29,0 тыс. рублей. Всего за 3 месяца 2025 года обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 3 сотрудника Комитета по культуре и туризму администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ на общую сумму 81,1 рублей, что составило 60% к плану 1 квартала (135,0 тыс. рублей) и 41% к годовому плану 2025 г. (20,0 тыс. рублей). Комитетом образования в 1-м квартале 2025 года проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников: Паламарчук К.А. - обучение по программе профессиональной переподготовки «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» - 7,00 тыс. рублей (оплата произведена); Антонова Т.А. - обучение по программе профессиональной переподготовки «Управление государственными и муниципальными закупками» - 8,5 тыс. рублей (оплата будет произведена по факту подписания акта оказанных услуг, т.е. после 25.04.2025). Всего за 3 месяца 2025 года обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 1 сотрудник Комитета на общую сумму 7,0 тыс. рублей, что составило 70% к плану 1 квартала (10,0 тыс. рублей) и 9 % к годовому плану 2025 г. (80,0 тыс. рублей). Комитетом по управлению имуществом в 1-м квартале 2025 года проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников комитета по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: Пахтусова И.Л., Петрова П.Д. по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 2025 году» - 28,0 тыс. рублей Всего за 3 месяца 2025 года обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 2 сотрудника комитета на общую сумму 28 тыс. рублей, что составило 93% к плану 1 квартала (30,0 тыс. рублей) и 23% к годовому плану 2025 г. (120,0 тыс. рублей). Комитетом финансов в 1-м квартале 2025 года проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: Юмашева О.Л., Васильева О.Л. по программе профессиональной переподготовки «Внутренний финансовый аудит в бюджетной сфере» – 9,1 тыс. рублей; Макаревич О.В. по программе профессиональной переподготовки «Новая система государственного финансового контроля в учреждениях бюджетной сферы» – 4,6 тыс. рублей, Савина А.В. по программе профессиональной переподготовки «Идеальная учетная политика» – 4,6 тыс. рублей, Гришина И.А. по программе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер госсектора» – 4,6 тыс. рублей. Всего за 3 месяца 2025 года обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 5 сотрудников Комитета финансов Гатчинского муниципального округа на общую сумму 22,9 тыс. рублей, что составило 96% к плану 1 квартала (23,9 тыс. рублей) и 19 % к годовому плану 2025 г. (122,0 тыс. рублей). Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике в 1 квартале обучены: Князькина О.А. по программе повышения квалификации «Общие вопросы управления охраной работ при воздействии факторов, источнике специальной оценки Безопасные методы и приемы выполнения вредных и (или) опасных производственных) в опасности, идентифицированных в рамках условий труда и оценки профессиональных рисков, предприятия приемам оказания первой помощи» - 4,5 тыс. рублей Всего за 3 месяца 2025 г. обучен 1 сотрудник комитета на сумму 4,5 тыс. рублей, что составило 45% к плану 1 квартала (10,0 тыс. рублей) и 15% к годовому плану 2025 г. (30,0 тыс. рублей). Большеколпанское территориальное управление в 1-м квартале 2025 года обучение не планировали и не проводили. Мероприятия по обучению сотрудников Большеколпанского территориального управления по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров запланировано на 2-ой квартал 2025г. на сумму 68,0 тыс. рублей. Веревское территориальное управление в 1-м квартале 2025 года проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: Заключен договор на обучение членов закупочной комиссии Веревского ТУ по программе комиссии: Сараева Л.А. и Тиханова К.А. - по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (курс по 44-ФЗ)»- 2,5 тыс. рублей Начало обучения с 31.03.2025, оплата будет произведена во 2-м квартале Всего за 3 месяца 2025 года обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 0 сотрудников ТУ, т.к. обучение запланировано на 2-й квартал. Войсковицким территориальным управлением в 1-м квартале 2025 года мероприятия по обучению сотрудников Войсковицкого территориального управления по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров не проводились. Годовой план на 2025 год (50,0 тыс. рублей). Вырицким территориальным управлением в 1-м квартале 2025 года обучение сотрудников ТУ по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки не проводилось. Заключен договор № 28/03 от 28.03.2025 на обучение сотрудников в апреле 2025 года по программам: повышение квалификации «Предупреждение и противодействие коррупции, антикоррупционные действия государственных и муниципальных организаций» (8 сотрудников на сумму 32,0 тыс. рублей); профессиональная переподготовка «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками». (44-ФЗ, 223-ФЗ) (1 сотрудник Титова Е.З. на сумму 19,9 тыс. рублей). Всего за 3 месяца 2025 года обучены: по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 0 сотрудников Вырицкого территориального управления на общую сумму 0 рублей, что составило 0 % к плану 1 квартала (22,5 тыс. рублей) и 0 % к годовому плану 2025 г. (90,0 тыс. рублей). Оплата по договору во 2-м квартале. Дружногорское территориальное управление в 1-м квартале 2025 года проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: Отс И.В., Дрягин Д.Н., Васильева В.Н. по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 11,7 тыс. рублей Отс И.В., Васильева В.Н. по программе повышения квалификации «Противодействие коррупции в сфере закупок»- 8,0 тыс. рублей Буслаева М.С., Смирнова О.Д., Дрягин Д.Н. по программе повышения квалификации «Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления» - 12,0 тыс. рублей Гирина Н.О. по программе повышения квалификации «Муниципальный менеджмент в сфере ЖКХ, имущественных и земельных отношений». – 5,0 тыс. рублей Ильина Е.И. по программе повышения квалификации «Безопасная эксплуатация детских и спортивных площадок» - 5,0 тыс. рублей Павлова Е.О., Литвинова А.А. по программе повышения квалификации «Бухгалтерский учёт в государственных органах» - 9,9 тыс. рублей Дрягин Д.Н. по программе повышения квалификации «Программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа» - 3,5 тыс. рублей Буслаева М.С. по программе повышения квалификации «Управление персоналом и кадровое делопроизводство» - 4,96 тыс. рублей Павлова Е.О. по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 3,9 тыс. рублей Литвинова А.А. по программе повышения квалификации «Финансы учреждений бюджетной сферы» - 6,1 тыс. рублей Всего за 3 месяца 2025 года обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 9 сотрудников Дружногорского территориального управления на общую сумму 70,0 тыс. рублей, что составило 100% к плану 1 квартала (70,0 тыс. рублей) и 100% к годовому плану 2025 г. (70,0 тыс. рублей). Елизаветинским территориальным управлением в 1-м квартале 2025 года мероприятия по обучению сотрудников Елизаветинского территориального управления по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров - не проводились. Перспективный план обучения сотрудников на 2 квартал: - «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд 44-ФЗ» - Кузнецова Ольга Сергеевна – начальник сектора планирования, бухгалтерского учета и отчетности – 25,0 тыс. рублей Кобринским территориальным управлением в 1-м квартале 2025 года мероприятия по обучению сотрудников Кобринского территориального управления по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров- не проводились. Перспективный план обучения сотрудников на 2 квартал: - «Управление персоналом и кадровое делопроизводство (270 час.)» - Осипова Екатерина Олеговна – главный специалист сектора по общим вопросам – 45,0 тыс. рублей Новосветским территориальным управлением в 1-м квартале 2025 года проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: Журавлева К.Э., Плешакова А.А. по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственные и муниципальных нужд (закон №44-ФЗ)» - 17,0 тыс. рублей Всего за 3 месяца 2025 года обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 2 сотрудников Новосветского ТУ на общую сумму 17,0 тыс. рублей, что составило 23.4% к плану 1 квартала (72,1 тыс. рублей) и 10% к годовому плану 2025 г. (170,0 тыс. рублей). Пудомягским территориальным управлением в 1-м квартале 2025 года мероприятия по обучению сотрудников по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров не проводились. Перспективный план обучения сотрудников на 2 квартал 2025 года: Ефремова М.А. по программе повышения квалификации «Профилактика терроризма», за счет бюджета ЛО Разживина И.Е. по программе повышения квалификации «Борьба с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований» 10,0 тыс. рублей. Пудостьским территориальным управлением в 1-м квартале 2025 года мероприятия по обучению сотрудников по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: не проводились. Заключены договоры с АНО ДПО «ГТИ» 26.03.2025 на общую сумму 50,0 тыс. рублей. Обучение сотрудников запланировано на 2 квартал 2025 года. Исполнение составило 0 % к годовому плану 2025 гола (50,0 тыс. рублей). Рождественским территориальным управлением в 1-м квартале 2025 года проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: Домарацкая М.А. по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки «Кадровый университет». – 23,9 тыс. рублей Вишняков А.С. по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки «Высшая школа. Охрана труда.» – 23,9 тыс. рублей Всего за 3 месяца 2025 года обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 2 сотрудника ТУ на общую сумму 47,78 тыс. рублей, что составило 96% к плану 1 квартала (50,00 тыс. рублей) и 96% к годовому плану 2025 г. (50,0 тыс.рублей). Сусанинским территориальным управлением в 1-м квартале 2025 года не проводились мероприятия по обучению сотрудников ТУ по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, так как не было запланировано финансирование данных мероприятий на 2-й квартал 2025 года. Заключены договоры, оплата которых будет произведена в начале 2-го квартала 2025 года. Годовой план 2025 г. - 72,0 тыс. рублей. Сяськелевским территориальным управлением в 1-м квартале 2025 года не проводились мероприятия по обучению сотрудников территориального управления по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, т.к. данные обучения запланированы на 2 квартал 2025 года. Годовой план 2025 г. - 50,0 тыс. рублей. Сиверским территориальным управлением в 1-м квартале 2025 года проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовке кадров: Семенов П.В. по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (курс по 44-ФЗ)» - 4,0 тыс. рублей. Дозморова М.Е. по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (курс по 44-ФЗ)» - 4,0 тыс. рублей. Вьюгинова Л.М. по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (курс по 44-ФЗ)» - 4,0 тыс. рублей. 3 сотрудника ТУ по программе повышения квалификации «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» - 3,9 тыс. рублей 3 сотрудника ТУ по программе повышения квалификации «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» 4,8 тыс. рублей. 3 сотрудника ТУ по программе повышения квалификации «Оказание первой помощи пострадавшим» 4,8 тыс. рублей. Всего за 3 месяца 2025 года обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 12 сотрудников Сиверского территориального управления на общую сумму 25,5 тыс. рублей что составило 85% к плану 1 квартала (30,0 тыс. рублей) и 26 % к годовому плану 2025 года (100,0 тыс. рублей). Реализация неизрасходованной суммы запланирована на второй квартал 2025 года. Таицким территориальным управлением в 1-м квартале 2025 года проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: Свенцицкая Н.В. по программе повышения квалификации «Главный бухгалтер, бухгалтер организаций бюджетной сферы»- 11,9 тыс. рублей. Всего за 3 месяца 2025 года обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 1 сотрудник Таицкого ТУ на сумму 11,9 тыс. рублей, что составило 100% к плану 1 квартала (11,9 тыс. рублей) и 24 % к годовому плану 2025 г. (50,0 тыс. рублей). Территориальным управлением город Коммунар в 1-м квартале 2025 года проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников территориального управления по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: Кубрас В.Ю., Романова Е.А., Уланская Е.А. прошли обучение по программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» (168ч.) - 10,9 тыс. рублей. Всего за 3 месяца 2025 года обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 3 сотрудника территориального управления на общую сумму 32,7 тыс. рублей. Оплата проведена во 2 квартале 03.04.2025г. |  |
| Мероприятие 3.2 Участие в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образованиях, субъектах Российской Федерации и за рубежом | Управлением кадровой политики за 3 месяца 2025 года организовано участие сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа в семинарах: Взнуздаева Е.К. видеозапись семинара по теме «Учимся составлять и применять Учетную политику в 2025 году» - 7,0 тыс. рублей. Баранова Н.А., Котельникова М.В., Иванова Е.А., Перминова Н.В. участвовали в семинаре по теме «ПРАКТИКУМ: «Нововведения в земельном и градостроительном праве: практические аспекты на 2025 год»»- 23,8 тыс. рублей. Молодцова Е.А., тема семинара «Квартальная отчетность по НДФЛ и взносам. Отпуска и пособия. Комплексные поправки в трудовое и налоговое»- 5,1 тыс. рублей Филимонова Л., Титова Е. участвовали в семинаре по теме: «Реализация государственной национальной политики в субъектах РФ» оплата за счет бюджета ЛО 53 сотрудника администрации приняли участие в семинаре по теме: «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае» - 86 тыс. рублей. 6 сотрудников администрации приняли участие в семинаре по теме: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»-10,8 тыс. рублей. Нагина О.Н., Гуляева Т.В., Жукова Ю.А., Гажа Е.Н., Ермолаева С.А., Дохолян К.М., Закревская Ю.С., Жиляев Д.А., Негляд Л.Ю. участвовали в семинаре по теме «Искусство создания презентаций в PoverPoint»- на безвозмездной основе в рамках муниципальной программы в Гатчинском Центре непрерывного образования «Центр информационных технологий Мохова О.В., Джинс А.А., Тимофеева В.П., участвовали в семинаре по теме: «Контрактная система в 2025 году. Обзор ключевых изменений законодательства в закупках»- оплата за счет бюджета ЛО Всего приняли участие в семинарах и вебинарах за 3 месяца 2025 года: 79 сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа на сумму 132,7 тыс. рублей. Исполнение составило 99% к плану 1 квартала (134,7 тыс. рублей) и 38 % к годовому плану 2025 года (350,0 тыс. рублей). Комитетом по культуре и туризму участие в семинарах на 2025 год не запланировано. Комитет образования: в 1-м квартале 2025 года работники Комитета не принимали участия в семинарах. Комитетом по управлению имуществом за 3 месяца 2025 года организовано участие сотрудников комитета в семинарах: Жентимир А.А., Сафроненко А.В., участвовали в семинаре по теме «Нововведения в земельном и градостроительном праве: практические аспекты на 2025 год» - 12,9 тыс. рублей. Всего приняли участие в семинарах и вебинарах за 3 месяца 2025 года: 2 сотрудника КУИ Гатчинского муниципального округа на сумму 12,9 тыс. рублей. Исполнение составило 16,2% к годовому плану 2025 года (80,0 тыс. рублей). Комитетом финансов участие сотрудников в семинарах запланировано на второе полугодие 2025 года. Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике в 1 квартале 2025 года заключен договор на 7 человек на участие в семинаре по теме: «Охрана труда. Общие вопросы охраны труда и функционирование системы управления охраной труда» - 7 000 рублей. Семинар будет проведен во 2 квартале. Так же заключен договор на 3 человек на участие в семинаре по теме: «Охрана труда. Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» - 3,0 тыс. рублей. Семинар будет проведен во 2 квартале. В 1 квартале заключен договор на 10 человек на участие в семинаре по теме: «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае» - 10,0 тыс. рублей. Семинар будет проведен во 2 квартале. Участие в семинарах и вебинарах будет оплачено во 2 квартале 2025 года. Всего приняли участие в семинарах и вебинарах за 3 месяца 2025 года: 0 сотрудников комитета. Большеколпанское территориальное управление за 3 месяца 2025 года не планировали участие в семинарах. Участие в семинарах запланировано на 2-ой квартал 2025г. на сумму 5,0 тыс. рублей. Веревским территориальным управлением за 3 месяца 2025 года проведена работа по обучению сотрудников: 5 сотрудников Веревского ТУ приняли участие в семинаре по теме: «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае» - 7,5 тыс. рублей. Всего приняли участие в семинарах и вебинарах за 3 месяца 2025 года: 5 сотрудников ТУ. Исполнение составило 0% к плану 1 квартала (9,4 тыс. руб. и 0 % к годовому плану 2025 года (37,5 тыс. рублей), т.к. оплата произведена в апреле 2025 (2-й квартал) Войсковицкое территориальное управление: за 3 месяца 2025 сотрудники ТУ участие в семинарах не принимали. Реализация программы запланирована на 2 квартал 2025 года. Годовой план на 2025 год - 24,4 тыс. рублей. Вырицким территориальным управлением за 3 месяца 2025 года организовано участие сотрудников администрации в семинарах: Яковлева О.А. оплачена видеозапись семинара по теме «Учимся составлять и применять Учетную политику в 2025 году» - 7,0 тыс. рублей. Всего приняли участие в семинарах и вебинарах за 3 месяца 2025 года: 1 сотрудник Вырицкого территориального управления на сумму 7,0 тыс. рублей. Исполнение составило 35 % к годовому плану 2025 года (20,0 тыс. рублей). Оплата договора проведена во 2-м квартале 2025 года Дружногорским территориальным управлением за 3 месяца 2025 г участие в семинарах в первом квартале не проводилось, т.к. запланировано во 2, 3 квартале по годовому плану 2025 года (50,0 тыс. рублей). Елизаветинским территориальном управлением за 3 месяца 2025 г участие сотрудников ТУ в семинарах в первом квартале не проводилось. Перспективный план на 2 квартал 2025 года: - «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае» - 10 человек – 25,0 тыс. рублей. - «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» - 10 человек -20,0 тыс. рублей. Кобринским территориальным управлением за 3 месяца 2025 года участие в семинарах сотрудников ТУ не проводилось. Перспективный план на 2 квартал 2025 года: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» - 5человек -10,0 тыс. рублей Новосветским территориальным управлением за 3 месяца 2025 года сотрудники ТУ в семинарах не участвовали. Годовой план 50,0 тыс. руб. Пудомягским территориальным управлением за 3 месяца 2025 года участия сотрудников ТУ в семинарах не проводилось. Перспективный план на 2 квартал: «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае» - 1 человек – 2,5 тыс. рублей «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» - 14 человек -28,0 тыс. рублей. Исполнение 1 квартала составило 0 % к годовому плану 2025 года (50,0 тыс. рублей). Пудостьское территориальное управление за 3 месяца 2025 года: Сотрудники ТУ в семинарах и вебинарах в 1 квартале 2025 года участие не принимали. Мероприятия запланированы на 3 квартал 2025 года. Исполнение 1 квартала составило 0 % к годовому плану 2025 года (50,0 тыс. рублей). Рождественское территориальное управление: сотрудники ТУ в семинарах и вебинарах в 1 квартале 2025 года участие не принимали. Мероприятия запланированы на 2, 3 квартал 2025 года. Исполнение 1 квартала составило 0 % к годовому плану 2025 года (36,0 тыс. рублей). Сусанинским территориальным управлением за 3 месяца 2025 года: Сотрудники ТУ в семинарах и вебинарах в 1 квартале 2025 года участие не принимали. Мероприятия запланированы на 2, 3 квартал 2025 года. Исполнение 1 квартала составило 0 % к годовому плану 2025 года (28,0 тыс. рублей). Сяськелевским территориальным управлением за 3 месяца 2025 года организовано участие сотрудников территориального управления в семинарах: Скибина С.Н. участвовала в вебинаре по теме «Современное делопроизводство» - 6,0 тыс. рублей. Всего приняли участие в семинарах и вебинарах за 3 месяца 2025 года: 1 сотрудник Сяськелевского территориального управления на сумму 6 тыс. рублей. Исполнение составило 29 % к годовому плану 2025 года (21,0 тыс. рублей). Сиверское территориальное управление за 3 месяца 2025 года: Сотрудники ТУ в семинарах и вебинарах в 1 квартале 2025 года участие не принимали. Мероприятия перенесены на 2, 3, 4 квартал 2025 года. Исполнение составило 0 % к годовому плану 2025 года (96,0 тыс. рублей). Таицкое территориальное управление за 3 месяца 2025 года: Сотрудники ТУ в семинарах и вебинарах в 1 квартале 2025 года участие не принимали. Мероприятия перенесены на 2, 3, 4 квартал 2025 года. Исполнение составило 0 % к годовому плану 2025 года (60,0 тыс. рублей). |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной информационной системы» |  |  |
| Мероприятие 4.1 Проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального округа | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в размере 27 484,2 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. На исполнение мероприятия за 1 квартал 2025 г. предусмотрены расходы в размере 3 860,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За I квартал произведены расходы в размере 3 293,0 тыс. руб., что составляет 85% от кассового плана на I квартал и 12 % от годового объема. Неисполнение кассового плана обусловлено сбоем в системе «АЦК-Финансы» с 28.03.2025 по 31.03.2025 года, первичные учетные документы в системе «ЕИС в сфере закупок» размещены 28.03.2025 года. МК № 1-КЦР/25 от 29.01.2025 Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение работ по оснащению мультимедийным оборудованием конференц-зала в здании администрации Гатчинского муниципального округа МК № 24/25 от 07.03.2025 Поставка оргтехники для нужд администрации ГМО МК № 25/25 от 18.03.2025 Оказание услуг на передачу на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования программного обеспечения "Платформа nanoCAD" 24 МК № 215/24 от 25.12.2024 Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров справочной-правовой системы "КонсультантПлюс" |  |
| Мероприятие 4.2 Проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в размере 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. В соответствии с кассовым планом расходы за 1 квартал 2025 г. не производились. |  |
| Мероприятие 4.3 Проведение мероприятий по технической защите информации | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в размере 1 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. На исполнение мероприятия за 1 квартал 2025 г. предусмотрены расходы в размере 275,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За 1 квартал произведены расходы в размере 275,0 тыс. руб., что составляет 100% от кассового плана на I квартал и 18 % от годового объема. Договор № 158432 от 18.02.2025 Поставка программного обеспечения и оказанных услуг в области защиты информации |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть в Гатчинском муниципальном округе |  |  |
| Мероприятие 5.1 Мероприятия по проведению конкурса творческих проектов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов России, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов | Общее финансирование на 2025 год: 420,0 тыс. рублей. Кассовый план на 1 квартал 2025 года: 0,0 тыс. рублей. В 1 квартале 2025 года мероприятия не проводились. |  |
| Мероприятие 5.2 Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального округа, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов | Общее финансирование на 2025 год: 1 900,0 тыс. рублей. Кассовый план на 1 квартал 2025 года: 300,0 тыс. рублей. В 1 квартале 2025 года мероприятия профинансированы не были в связи с переносом мероприятия на 2 квартал 2025 года: КП на 1 квартал 2025 года выполнен на 0 %. Причины неисполнения кассового плана: Мероприятие «Легенды северных широт» фактически проведено 04.04.2025 в связи с переносом по обращению соорганизатора АНО «Центр культуры ингерманландских финнов «Хатсина» |  |
| Мероприятие 5.3 Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений с органами местного самоуправления Гатчинского муниципального округа | Общее финансирование на 2025 год: 24 330,0 тыс. рублей. Планирование и финансирование мероприятий проводит 18 ГРБС. Администрация Гатчинского муниципального округа: Общее финансирование на 2025 год: 9 390,0 тыс. рублей Кассовый план на 1 квартал 2025 года: 784,9 тыс. рублей. Профинансированы следующие мероприятия: 102 138,4 тыс. рублей – поставка цветочной продукции 312 138,9 тыс. рублей - поставка подарочных наборов для ветеранов-участников мероприятий, посвященных 81-ой годовщине снятия блокады Ленинграда 96 167,8 тыс. рублей – транспортные услуги 122 200,0 тыс. рублей - поставка сувенирной продукции для вручения активу общественности Гатчинского муниципального округа КП выполнен на 81 % Причины неисполнения кассового плана: Не оплачены услуги на организацию чайных столов в конце марта 2025 года, а также транспортные услуги за март 2025 года и поставка цветов в марте 2025 года. Документы на оплату переданы уже в апреле 2025 года. Комитет по культуре и туризму: Общее финансирование на 2025 год: 840,0 тыс. рублей КП на 1 квартал 2025 года: 500,0 тыс. рублей. Кассовый план исполнен на 0 % Причины неисполнения – перенос мероприятия «Женщина года» и «Человек слова и дела» на 22 мая 2025 года. Большеколпанское территориальное управление Общее финансирование на 2025 год: 800,0 тыс. рублей. Кассовый план на 1 квартал 2025 года: 67,1 тыс. рублей. В 1 квартале 2025 года профинансированы следующие мероприятия: 27,00 тыс. рублей - приобретение сувенирной продукции с символикой Дня Победы для вручения. КП на 1 квартал 2025 года выполнен на 40,2%. Причины неисполнения кассового плана: 1) 5,1 тыс. рублей - экономия, сумма будет освоена во 2-ом квартале 2025года в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Победы. 2) 35,0 тыс. рублей - не заключен договор, документация находится в стадии подготовки (живые цветы) Веревское территориальное управление Общее финансирование на 2025 год: 800,0 тыс. рублей. Кассовый план на 1 квартал 2025 года: 178,0 тыс. рублей. В 1 квартале 2025 года профинансированы следующие мероприятия: 1) 10,0 тыс. рублей - услуги по перевозке делегации на мероприятие, посвященное торжественному вручению юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 2) 25,50 тыс. рублей - проведение мероприятие, посвященное торжественному вручению юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». КП на 1 квартал 2025 года выполнен на 19,9 %. Причины неисполнения кассового плана: Первоначально кассовый план на 1 квартал составлял 36,0 тыс. рублей из этой суммы профинансировано 35,5 тыс. рублей, что составляет 98,6 %. Для реализации мероприятий во 2 квартале 2025 года была заключена и зарегистрирована часть муниципальных контрактов 31.03.2025 года на сумму 142,5 тыс. рублей. Для этого были внесены изменения в кассовый план на 1 квартал 2025 года и составили 178,0 тыс. рублей. Полное исполнение кассового плана будет проведено во 2 квартале 2025 года в полном объеме за 1 и 2 квартал 2025 года. Войсковицкое территориальное управление Общее финансирование на 2025 год: 800,0 тыс. рублей. Кассовый план на 1 квартал 2025 года: 175,0 тыс. рублей. В 1 квартале 2025 года профинансированы следующие мероприятия: 1) 50,0 тыс. рублей - отчет главы Войсковицкого ТУ ГМО ЛО «Об итогах социально-экономического развития в 2024 году и задачах на 2025-2029 годы»; 2) 27,0 тыс. рублей - вручение юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» ветеранам ВОВ. КП на 1 квартал 2025 года выполнен на 44 %. Причины неисполнения кассового плана: Несвоевременное предоставление подрядчиком закрывающих документов на оплату. Вырицкое территориальное управление: Общее финансирование на 2025 год: 1 100,0 тыс. рублей. Кассовый план на 1 квартал 2025 года: 286,6 тыс. рублей. В 1 квартале 2025 года профинансированы следующие мероприятия: 1) День снятия блокады Ленинграда - 25 тыс. рублей (цветочная продукция 10,0 тыс. рублей, организация питания 15,0 тыс. рублей) 2) Фестиваль - конкурс креативных саней «Наши сани едут сами» - 11,0 тыс. рублей (приобретение подарков). 3)День памяти воинов – интернационалистов – 30,0 тыс. рублей (приобретение подарков). 4) Зимний день здоровья – 19,5 тыс. рублей (6,5 тыс. рублей приобретение баннера, 13,0 тыс. рублей – значки) 5) Мероприятие, посвящённое вручению ветеранам Великой Отечественной войны юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 141,948 тыс. рублей (108,0 тыс. рублей – приобретение подарков, 32,1 тыс. рублей – приобретение цветов, 1,8 тыс. рублей – приобретение реквизита) КП на 1 квартал 2025 года выполнен на 79,4 %. Кассовый план был не исполнен в связи с несвоевременной оплатой по контрактам к следующим мероприятиям: 1) Церемония прощания с бывшим сотрудником администрации Вырицкого городского поселения Светланой Николаевной Корешковой – 6,7 тыс. рублей (цветочная продукция) 2) Мероприятие, посвящённое вручению ветеранам Великой Отечественной войны юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 7,2 тыс. рублей (организация питания) 3) Очарование Вырица. Конкурс таланта и обаяния 20,5 тыс. рублей (организация питания - 5,9 тыс. рублей, цветочная продукция 9,0 тыс. рублей, приобретение подарков – 5,6 тыс. рублей) 4) Экономия бюджетных средств – 24,8 тыс. рублей Дружногорское территориальное управление Общее финансирование на 2025 год: 800,0 тыс. рублей. Кассовый план на 1 квартал 2025 года: 220,0 тыс. рублей. В 1 квартале 2025 года профинансированы следующие мероприятия: 1) 31,9 тыс. рублей - 31.01.2025 торжественно – траурное мероприятие посвященное 81-ой годовщине освобождения Гатчинской земли от немецко-фашистских захватчиков 2) 3,9 тыс. рублей - 05.02.2025 мероприятие, посвященное подведению итогов деятельности органов местного самоуправления за 2024 и постановке задач на 2025 год. 3) 3,4 тыс. рублей - 23.02.2025 участие делегации от Дружногорского территориального управления в составе делегации Гатчинского муниципального округа в торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов молодежного патриотического конкурса «Мой герой СВО 47» и Дню защитника Отечества в конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» 4) 10,9 тыс. рублей - 02.03.2025 «Масленица» массовое гуляние г.п. Дружная Горка, д. Лампово 5) 2,5 тыс. рублей - поздравление с 8 Марта жен, матерей, сестер участников специальной военной операции 6) 27,4 тыс. рублей - 14.03.2025 торжественное вручение памятных медалей в честь 80-летия Великой Победы ветеранам Великой Отечественной войны КП на 1 квартал 2025 года выполнен на 36,2 %. Причины неисполнения кассового плана: 1) при проведении мероприятия «Масленица» -выпечка блинов - спонсорская помощь 2) Военно-патриотическая экскурсия по местам боевой славы Ленинградской области перенесена на июнь 2025 года Елизаветинское территориальное управление Общее финансирование на 2025 год: 800,0 тыс. рублей. Кассовый план на 1 квартал 2025 года: 97,5 тыс. рублей. КП на 1 квартал 2025 года выполнен на 0 %. В 1 квартале 2025 года мероприятия (направление делегаций на окружные мероприятия, а также мероприятия по вручению медалей ветеранам ВОВ) удалось провести без финансовых затрат. Финансирование перенесено на 2 квартал 2025 года. Кобринское территориальное управление Общее финансирование на 2025 год: 800,0 тыс. рублей. Кассовый план на 1 квартал 2025 года: 70,0 тыс. рублей. В 1 квартале 2025 года профинансированы следующие мероприятия: 1) 2,0 тыс. рублей - 24.02.2025 Торжественное мероприятие по вручению юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» ветеранам Кобринского территориального управления 2) 4,58 тыс. рублей 05.02.2025 закупка благодарственных писем для вручения награждаемым 3) 10,0 тыс. рублей 23.02.2025 закупка венков для возложения КП на 1 квартал 2025 года выполнен на 23,7 %. Причины неисполнения кассового плана: 1) мероприятие, запланированное на 29.03.2025 г. перенесено на второй квартал 2) оплата счетов проведенных мероприятий произведена в начале апреля 2025 года. Новосветское территориальное управление Общее финансирование на 2025 год: 800,0 тыс. рублей. Кассовый план на 1 квартал 2025 года: 229,7 тыс. рублей. В 1 квартале 2025 года профинансированы следующие мероприятия: 1) 30,9 тыс. рублей - Поздравление ветеранов ВОВ и вручение юбилейных медалей 2) 27,7 тыс. рублей - Мероприятия, посвященные Дню защитников отечества и Международному женскому Дню поздравление актива КП на 1 квартал 2025 года выполнен на 25,52 %. Причины неисполнения кассового плана: 1) Работа в финансовых системах была невозможна в начале года, часть мероприятий проведена без финансирования из бюджета ГМО 2) Объем распределения денежных средств в кассовом плане устанавливался до утверждения плана работы на 2025 год, практика исполнения кассового плана за прошлые годы отсутствовала. Пудомягское территориальное управление Общее финансирование на 2025 год: 800,0 тыс. рублей. Кассовый план на 1 квартал 2025 года: 10,0 тыс. рублей. КП выполнен на 100 % в сумме 10,0 тыс. рублей. Пудостьское территориальное управление Общее финансирование на 2025 год: 800,0 тыс. рублей. Кассовый план на 1 квартал 2025 года: 335,0 тыс. рублей. В 1 квартале 2025 года профинансированы следующие мероприятия: 1) 2,4 тыс. рублей - поздравление с 85-летием члена Совета ветеранов 2) 15,5 тыс. рублей – проведение заседания и поздравление Совета ветеранов с 8 Марта 3) 25,6 тыс. рублей – поздравление фолк-шоу группы «Криницы» с 15-летним юбилеем 4) 16,3 тыс. рублей – отчет главы, награждение волонтеров, помогающих участникам СВО 5) 31,4 тыс. рублей – поздравление ветеранов и торжественное вручение медалей 80 лет Победы ВОВ 1941-1945г.г. 6) 19,3 тыс. рублей – поздравление членов семей участников СВО КП на 1 квартал 2025 года выполнен на 33 %. КП не исполнен на 100 % в связи с переносом мероприятий на 2 квартал 2025 года. Рождественское территориальное управление Общее финансирование на 2025 год: 800,00 тыс. рублей. Кассовый план на 1 квартал 2025 года: 125,0 тыс. рублей В 1 квартале 2025 года профинансированы следующие мероприятия: 17,0 тыс. рублей - торжественное вручение медалей к 80-летию Победы КП на 1 квартал 2025 года выполнен на 17 %. Причины неисполнения кассового плана: 1) 56,9 тыс. рублей будут освоены во 2 квартале 2025 года при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы. 2) 23,2 тыс. рублей – приобретение подарков к 8 марта матерям и женам и женам участников СВО (оплата произведена в апреле 2025 года) 3) 28,0 тыс. рублей - подарки членам семей участников СВО (оплата произведена в апреле 2025 года) Сиверское территориальное управление Общее финансирование на 2025 год: 1 300,0 тыс. рублей. Кассовый план на 1 квартал 2025 года: 375,0 тыс. рублей. В 1 квартале 2025 года профинансированы следующие мероприятия: 1) 6,6 тыс. рублей - приобретен Блокадный бант в количестве 250 шт. для участников траурных мероприятий. КП на 1 квартал 2025 года выполнен на 1,76 %. Причины неисполнения кассового плана: 1) Несвоевременность предоставления подрядчиком документов для расчетов. 2) Уточнение реквизитов платежных документов. В связи с несвоевременным предоставлением документов на оплату, мероприятия, проведенные в 1 квартале 2025 года профинансированы в начале 2 квартала 2025 года: 41,0 тыс. руб. – дата оплаты 02.04.2025 по МК №07/25 от 26.02.2025 (цветы на мероприятия); 33,9 тыс. руб. - дата оплаты 08.04.2025 по МК №09/25 от 06.03.2025 (транспортные услуги); 144,4 тыс. руб. - дата оплаты 09.04.2025 по МК №16/25 от 17.03.2025 (питание участников мероприятий); 18,4 тыс. руб. - дата оплаты 09.04.2025 по МК №14/25 от 17.03.2025 (охрана на мероприятие); 0,9 тыс. руб. - дата оплаты 11.04.2025 по МК №07/25 от 26.02.2025 (цветы на мероприятие). Сусанинское территориальное управление Общее финансирование на 2025 год: 800,0 тыс. рублей. Кассовый план на 1 квартал 2025 года: 145,0 тыс. рублей. КП на 1 квартал 2025 года выполнен на 0 %. В 1 квартале 2025 года не проводились мероприятия, направленные на формирование общероссийской гражданской идентичности и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений с органами местного самоуправления Гатчинского муниципального округа. Сяськелевское территориальное управление Общее финансирование на 2025 год: 800,0 тыс. рублей. Кассовый план на 1 квартал 2025 года: 70,5 тыс. рублей. В 1 квартале 2025 года профинансированы следующие мероприятия: 38,0 тыс. рублей - приобретение букетов из живых цветов для ветеранов. КП на 1 квартал 2025 года выполнен на 53,9 %. Причины неисполнения кассового плана: 32,5 тыс. рублей - запланировано приобретение подарков для ветеранов, подарки были приобретены Гатчинским муниципальным округом. Средства перераспределены на иные цели для реализации во 2 квартале 2025 года. Таицкое территориальное управление Общее финансирование на 2025 год: 800, 0 тыс. рублей. Кассовый план на 1 квартал 2025 года: 43,04 тыс. рублей. В 1 квартале 2025 года профинансированы следующие мероприятия: 1) 24,0 тыс. рублей - приобретение цветочной продукции 2) 7,1 тыс. рублей - организация чаепития для ветеранов 3) 12,0 тыс. рублей - приобретение подарков для ветеранов КП на 1 квартал 2025 года выполнен на 100 %. Территориальное управление город Коммунар Общее финансирование на 2025 год: 1 300,0 тыс. рублей. Кассовый план на 1 квартал 2025 года: 93,8 тыс. рублей. В 1 квартале 2025 года профинансированы следующие мероприятия: 2)30,0 тыс. рублей - ежемесячный субботник на памятниках (закуплен хозяйственный инвентарь). КП на 1 квартал 2025 года выполнен на 32 %. Причины неисполнения кассового плана: 1) Торжественно-траурный митинг на Братском захоронении в Антропшино. Запланированы денежные средства на приобретение венков (6,0 тыс. рублей) и цветов (7,5 тыс. рублей), договора заключены, не оплачены в 1 квартале 2025 года в связи с несвоевременным предоставлением документов поставщиками. 2) 17,8 тыс. рублей - встреча ветеранов – жителей блокадного Ленинграда с Молодежным Советом, торжественное вручение медалей ветеранам ВОВ. Договоры на цветы и питание заключены, не оплачены в 1 квартале 2025 года в связи с несвоевременным предоставлением документов поставщиками. 3) 5,0 тыс. рублей - ежеквартальная встреча женского клуба «Россияночка». Запланированы денежные средства на организацию питания. Договор питание заключен, не оплачен в 1 квартале 2025 года в связи с несвоевременным предоставлением документов поставщиками. 4) 15,0 тыс. рублей (транспортные расходы) – экскурсия для членов городского Общества инвалидов и Совета ветеранов перенесена на 2 квартал 2025 года 5) 1,5 тыс. рублей - ветеранская гостиная ко Дню вывода войск из Афганистана. Запланированы денежные средства на приобретение цветов. Договор заключен, не оплачен в 1 квартале 2025 года в связи с несвоевременным предоставлением документов поставщиками. 6) 11,0 тыс. рублей – экономия после заключения договора на хоз. Инвентарь при проведении вышеупомянутого субботника. |  |
| Мероприятие 5.4 Предоставление субсидий на осуществление деятельности в сфере печатных средств массовой информации | На 2025 г. по мероприятию запланировано финансирование в размере 5 000,0 тыс. руб. Мероприятия на 1 квартал 2025 года не были запланированы. |  |
| Мероприятие 5.5 Предоставление субсидий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникационных средств массовой информации | На 2025 г. по мероприятию запланировано финансирование в размере 7 540,0 тыс. руб. Мероприятия на 1 квартал 2025 года не были запланированы. |  |
| Мероприятие 5.6 Предоставление субсидий АНО "Редакция газеты "Гатчинская правда" на публикацию официальных материалов в газете "Официальный вестник" - приложение к газете "Гатчинская правда" | Заключено соглашение №1/СМИ-2025 от 17.03.2025 «О предоставлении субсидии из бюджета Гатчинского муниципального округа АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» на публикацию официальных материалов в газете «Официальный вестник» - приложение к газете «Гатчинская правда» на сумму 22 200,0 тыс. рублей. Из них 1800 тыс. рублей не выплачены, в связи с тем, что в дни предоставления отчета не работала система «АЦК-планирование». Отчеты АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» за первый квартал 2025 года были предоставлены 26 марта 2025 года. Документы, после проверки финансовых отчетов и подтверждения объемов опубликованных материалов, были переданы в оплату 28 марта в 11:00. |  |
| Мероприятие 5.7 Проведение мероприятий по развитию информационного пространства | Заключен муниципальный контракт № 155590 от 31.01.2025 года на оказание услуг по подготовке и опубликованию в печатных СМИ Гатчинского муниципального округа отчетов глав территориальных управлений администрации Гатчинского муниципального округа за 2024 г. Исполнитель: АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда». Стоимость услуг - 199,8 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью. Заключен муниципальный контракт №02/25 от 30.01.2025 на оказание услуг по подготовке и опубликованию в газете «Спектр-Гатчина» информационных материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления Гатчинского муниципального округа. Исполнитель: Красноперова Надежда Дмитриевна. Стоимость услуг – 200,0 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью. Заключен муниципальный контракт №156635 от 06.02.2025 на оказание услуг по созданию видеорепортажей, освещающих отчеты глав территориальных управлений администрации Гатчинского муниципального округа за 2024 год. Исполнитель: ООО «РА «Ореол-Инфо». Стоимость услуг - 250,0 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью. Заключен муниципальный контракт №03/2025 от 05.03.2025 на оказание услуг по изготовлению видеороликов об итогах развития Гатчинского муниципального округа в 2024 году. Исполнитель: ООО «РА «Ореол-Инфо». Стоимость услуг - 249,9 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью. Заключен муниципальный контракт №04/2025 от 07.03.2025 на оказание услуг по подготовке и опубликованию в газете «Уездные вести» информационных материалов, освещающих деятельность Вырицкого, Сиверского, Войсковицкого территориальных управлений в 1 квартале 2025 года. Исполнитель: ООО «Гатчинский район». Стоимость услуг – 148,5 тыс. рублей. |  |
| Мероприятие 5.8 Проведение мероприятий по содействию участию населения в осуществлении местного самоуправления | На 2025 г. по мероприятию запланировано финансирование в размере 135,0 тыс. руб. Мероприятия на 1 квартал 2025 года не были запланированы. |  |
| Мероприятие 5.9 Проведение мероприятий, направленных на поддержку семей особой категории | В 2025 году на мероприятие запланированы средства в размере 7 561,5 тыс. рублей. КП на 1 квартал 2025 года – 4 951,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 475,7 тыс. рублей, что составляет 9,6% от КП на 1 квартал 2025 года: проведена закупка подарочных наборов для семей особой категории. Также проведена закупка подарочных наборов для семей особой категории – НМЦК – 3 275,2 тыс. рублей, по итогам закупочных процедур цена контракта составила 3 040,0 тыс. рублей. Оплата будет произведена после поставки товара во 2 квартале 2025 года. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |
| Мероприятие 6.1 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов | Запланированное финансирование на 2025 год составляет 5 000 тыс. рублей. В 1 квартале по мероприятию финансирование не запланировано. Конкурсный отбор и перечисление средств запланировано на 2 квартал 2025 года. |  |
| Мероприятие 6.2 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | Запланированное финансирование на 2025 год составляет 3 100,0 тыс. рублей. В 1 квартале было запланировано финансирование в размере 1600,0 тыс. руб., но не исполнено. Конкурсный отбор и перечисление средств состоится во 2 квартале 2025 года в связи с тем, что в связи с реорганизацией проводилась работа по разработке и принятию необходимых НПА и оформлению доступа ответственных сотрудников в ГИИС «ЭБ», а также получением ими ЭЦП для настройки и проведения отбора. |  |
| Мероприятие 6.3 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов инициативных групп граждан (женских советов, семейных советов, семейных клубов, молодежных советов, добровольческих или волонтерских движений) | Запланированное финансирование на 2025 год составляет 600,0 тыс. рублей. В 1 квартале по мероприятию финансирование не запланировано. Конкурсный отбор и перечисление средств запланировано на 2 квартал 2025 года |  |
| Мероприятие 6.4 Предоставление субсидий на организацию социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста | Запланированное финансирование на 2025 год составляет 5 200,0 тыс. рублей. Запланированное на 1 квартал 2025 года финансирование в размере 1 300,0 тыс. рублей не исполнено. Конкурсный отбор и перечисление средств состоится во 2 квартале 2025 года в связи с тем, что в связи с реорганизацией проводилась работа по разработке и принятию необходимых НПА и оформлению доступа ответственных сотрудников в ГИИС «ЭБ», а также получением ими ЭЦП для настройки и проведения отбора. |  |
| Мероприятие 6.5 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, связанным с организацией консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев | Запланированное финансирование на 2025 год составляет 1 000,0 тыс. рублей. На 1 квартал 2025 года финансирование по мероприятию не запланировано. Конкурсный отбор и перечисление средств запланировано на 2 квартал 2025 года |  |
| Мероприятие 6.6 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни | Запланированное финансирование на 2025 год составляет 1 000,0 тыс. рублей. На 1 квартал 2025 года финансирование по мероприятию не запланировано. Конкурсный отбор и перечисление средств запланировано на 2 квартал 2025 года |  |
| Мероприятие 6.7 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан | Запланированное финансирование на 2025 год составляет 1 500,0 тыс. рублей. Запланированное на 1 квартал 2025 года финансирование в размере 375,0 тыс. рублей, не было исполнено. Конкурсный отбор и перечисление средств будут реализованы во 2 квартале 2025 года в связи с тем, что в связи с реорганизацией проводилась работа по разработке и принятию необходимых НПА и оформлению доступа ответственных сотрудников в ГИИС «ЭБ», а также получением ими ЭЦП для настройки и проведения отбора. |  |
| Мероприятие 6.8 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | Запланированное финансирование на 2025 год составляет 2 059,8 тыс. рублей. Запланированное на 1 квартал 2025 года финансирование в размере 590,3 тыс. рублей, не было реализовано. |  |
| - Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды в Гатчинском муниципальном округе» ответственный исполнитель: комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Реализация программ формирования современной городской среды | Благоустройство общественной территории "Березовые ворота" г. Гатчина На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 97,0 тыс. рублей. МК № 22/03-07 от 22.07.2024 «Оказание услуг по проверке откорректированной сметной документации по объекту: "Благоустройство общественной территории "Березовые ворота", по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория от Березовых ворот до ул. Хохлова, 1 этап" на сумму 38,5 тыс. руб. Финансирование за 1 квартал составило 38,5 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 года. МК № 24/1-02/25 от 26.02.2025 «Оказание услуг по проверке откорректированной сметной документации по объекту: "Благоустройство общественной территории "Березовые ворота", по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория от Березовых ворот до ул. Хохлова, 1 этап" на сумму 58,5 тыс. руб. Финансирование за 1 квартал составило 58,5 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 года. «Аллея «Центральная» в п. Войсковицы» МК №4/25 от 31.03.2025 Выполнение работ по благоустройству общественного пространства «Аллея «Центральная» в п. Войсковицы» на сумму 18 200,0 тыс. руб., на 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 46,6 тыс. рублей. МК №07/2-02/25 от 07.02.2025 Услуги по проведению гос. экспертизы проектной документации – реализован на сумму 46,6 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 года. «Общественная территория п. Вырица, улица Жертв Революции, дом 20, 3 этап» На 1 квартал 2025 года было запланировано финансирование в сумме 51,3 тыс. рублей. МК № 05-02/25 от 05.02.2025 на оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: "Благоустройство элементов благоустройства общественной территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, п. Вырица, ул. Жертв Революции, д.20" на сумму 51,3 тыс. руб. «Общественная территория вокруг Мемориала» На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 400,0 тыс. рублей. МК № 01-ИП-2025/01/30-2 от 10.02.2025 Оказание услуг по организации раздела "Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия" при проведении работ по благоустройству общественной территории проходящих в границах объекта культурного наследия регионального наследия "Мемориальный комплекс" находящийся по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Елизаветино, вблизи уч.2П на сумму 400,0 тыс. руб., на 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 400,0 тыс. руб. Выполнено 85%, профинансировано 340,0 тыс. руб., что меньше запланированного финансирования за 1 квартал 2025 года. В связи с тем, что подрядчик выполнил только 2 этапа работ из 3-х., оплата 3-го этапа в сумме 60,0 тыс. руб., запланирована на 2 кв. Парк "Сиреневый бор", п. Высокоключевой МК № 0145600007525000001 от 31.03.2025 «Благоустройство общественной территории парк «Сиреневый бор» Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Высокоключевой, ул. Олейниковой» на сумму 17 395, 1 тыс. руб., на 1 квартал 2025 года была запланирована, но не осуществлена оплата в сумме 5 218,5 тыс. руб., в связи с тем, что МК заключен 31.03.2025г., оплата аванса перенесена на 2 квартал 2025 года. МК № 5720 от 27.012025 «Услуга по Экспертизе сметной документации по объекту Благоустройство общественной территории п. Новый Свет,12» Профинансировано 54,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 года «Сусанинский парк» Договор N 23-25 ЭС от 19.02.25 «Оказание услуг по проверке откорректированной сметной документации по объекту: общественное пространство «Сусанинский парк» по адресу: Ленинградской области, Гатчинский район, пос. Сусанино, 5-я линия» на сумму 45,0 тыс. руб. Оплачен в 1 квартале в сумме 45,0 тыс. руб. Договор 2025/14 от 14.04.2025 На оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: общественное пространство «Сусанинский парк» по адресу: Ленинградской области, Гатчинский район, пос. Сусанино, 5-я линия» на сумму 2 589,0 тыс. руб. Оплата была запланирована, но не осуществлена в 1 квартале 2025 в связи с тем, что МК № 501 заключен 07.04.2025г. «На выполнение работ по благоустройству общественного пространства «Сусанинский парк» по адресу: Ленинградской области, Гатчинский район, пос. Сусанино, 5-я линия». Оплата строительного контроля перенесена на 2 квартал 2025 года). «Территория вдоль р. Ижора от ул. Бумажников до пер. Клубный» По МК № 4 от 29.01.2025 на проведение экспертизы сметной документации в 1 квартале 2025 года запланирована оплата в сумме 83,6 тыс. руб. Выполнено 100% профинансировано 83,6 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 года. |  |
| - Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Благоустройство сельских территорий | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 88,2 тыс. руб. Финансирование на 1 квартал не предусмотрено. |  |
| Мероприятие 2.2 Комплексное развитие сельских территорий | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 5 960,1 тыс. руб. Финансирование на 1 квартал не предусмотрено. |  |
| - Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области» |  |  |
| Мероприятие 3.1 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 11 177,3 тыс. руб. Средства на 1 квартал по данному мероприятию не запланированы у трех территориальных управлений На 1 квартал 2025 года была запланирована, но не осуществлена оплата у Вырицкого территориального управления на сумму 100,0 тыс. руб. Осуществлен перенос на 2-3 кв. 2025 года (создание 4 новых мест ТКО – процедура подготовки документации для проведения конкурсных процедур). |  |
| Мероприятие 3.2 Ликвидация несанкционированных свалок | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 1 150,0 тыс. руб. Финансирование на 1 квартал не предусмотрено. |  |
| - Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства» |  |  |
| Мероприятие 4.1 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 47 199,5 тыс. руб. Финансирование на 1 квартал не предусмотрено. |  |
| Мероприятие 4.2 Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 84 930,0 тыс. руб. Финансирование на 1 квартал не предусмотрено. |  |
| - Муниципальный проект «Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования» |  |  |
| Мероприятие 5.1 Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | Благоустройство общественной территории сквер "Пожарных спасателей" МК N23/1-01/25 от 27.02.2025 «Оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчётным индексам по объекту: "Благоустройство общественной территории сквер "Пожарных спасателей"» на сумму 220,0 тыс. руб., на 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 57,8 тыс. руб. Выполнено 100% профинансировано 57,8 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 года Благоустройство общественной территории Аллея "Героев Пограничников" д. Жабино Договор на разработку эскизного проекта №1 от 14 марта 2025 на сумму 230,000 тыс. руб. На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 76,1 тыс. руб. Исполнено 69,0 тыс. руб. оплата аванса 30% Выполнено 90,7% профинансировано 69,0 тыс. руб. Экономия в сумме 7,1 тыс. руб. будет снята. |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | г. Гатчина: на 1 квартал 2025 года была запланирована и осуществлена оплата в сумме 124 420,3 тыс. руб. Большеколпанское территориальное управление: на 1 квартал 2025 года запланирована и осуществлена оплата в сумме 3 690,3 тыс. руб. Веревское территориальное управление: на 1 квартал 2025 года запланирована и осуществлена оплата в сумме 6 214,0 тыс. руб. Войсковицкое территориальное управление: на 1 квартал 2025 года запланирована и осуществлена оплата в сумме 5 586,5 тыс. руб. Вырицкое территориальное управление: на 1 квартал 2025 года запланирована и осуществлена оплата в сумме 6 180,9 тыс. руб. Дружногорское территориальное управление: на 1 квартал 2025 года запланирована и осуществлена оплата в сумме 5 400,0 тыс. руб. Елизаветинское территориальное управление: на 1 квартал 2025 года запланирована и осуществлена оплата в сумме 5 679,4 тыс. руб. Кобринское территориальное управление: на 1 квартал 2025 года запланирована и осуществлена оплата в сумме 4 474,5 тыс. руб. Новосветское территориальное управление: на 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 4 748,9 тыс. руб. Выполнено 93,45%, профинансировано 4 437,7 тыс. руб. Средства израсходованы в соответствии с соглашением на предоставление субсидии на муниципальное задание подведомственного муниципального учреждения. Пудомягское территориальное управление: на 1 квартал 2025 года запланирована и осуществлена оплата в сумме 4 592,5 тыс. руб. Сусанинское территориальное управление: на 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 5 500,0 тыс. руб. Выполнено 81%, профинансировано 4 466,7 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, по соглашению №41 от 31.01.2025 были перечислены в размере согласно календарному графику перечисления субсидии. Сиверское территориальное управление: на 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 13 221,4 тыс. руб. Выполнено 95,8%, профинансировано 12 666,4 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. Средства в сумме 12 666,4 тыс. руб. израсходованы в соответствии с соглашением на предоставление субсидии на муниципальное задание. Средства в сумме 3 700,0 тыс. руб. и 7 000,0 тыс. руб. на закупку техники и самоходных машин были получены после несения изменений в бюджет 21.02.2025г., далее проведены конкурентные процедуры соответствии с 44-ФЗ, Муниципальный контракт в стадии заключения, планируемая дата 28.04.2025г. |  |
| Мероприятие 1.2 Снос (демонтаж) зданий, сооружений | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 3 000,0 тыс. руб. Финансирование на 1 квартал не предусмотрено. |  |
| Мероприятие 1.3 Ремонт воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества | У всех территориальных управлений за исключением Сяськелевского территориального управления средства на 1 квартал 2025 года по данному мероприятию не запланированы. По Сяськелевскому территориальному управлению выполнено 55%, профинансировано 12,2 тыс. руб. Документы за фактически исполненные работы по уборке за март 2025 г. не современно зарегистрированы в АЦК «Финансы» из-за технических проблемы при регистрации договоров в АЦК «Финансы" |  |
| Мероприятие 1.4 Организация уличного освещения | г. Гатчина: на 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 28 869,5 тыс. руб. Энергосервисный контракт№ 266/19 от 31.12.2019 на 2025 год на сумму 13 219,3 тыс. руб. (исполнено 0 руб. – расчетные документы представлены в управление учета и отчетности, комитет финансов запросил калькуляцию цен контракта за все годы исполнения). Контракт № 93958-156/22 от 29.12.2022 на 2025 год на сумму 23 240,0 тыс. руб. (исполнено 11 811,2 тыс. руб.); Контракт № 300000317125-155/22 от 29.12.2022 на 2025 год на сумму 450,0 руб. (исполнено 169,2 тыс. руб.); Контракт № 3/43/-1012-174/21 от 29.12.2022 на 2025 год на сумму 30,1 тыс. руб. (исполнено 6,63тыс. руб.). Выполнено 41,5 %, профинансировано 11 987,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (причина неисполнения – труднопредсказуемый характер изменения нерегулируемых цен на электроэнергию) Большеколпанское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 1 705,6 тыс. руб. Выполнено 99,83 %, профинансировано 1 702,8 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 года Веревское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 2 200,0 тыс. руб. договор от 19.03.2025 № 47300000301083 (ООО «ПСК») на услуги по уличному освещению; Договор от 28.02.2025 № 170704 (ИП Готин И.Н.) на электромонтажные работы в части уличного освещения. Выполнено 66,8 %, профинансировано 1 467,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (Сумма за оплату услуг ресурсоснабжающей организации ООО «ПСК» оказалась меньше, чем было запланировано ТУ при формировании бюджета). Войсковицкое территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 1 093,4 тыс. руб. Договор от 13.12.2024 №11/12/24 на сумму 93,4 тыс. руб. Договор от 24.03.2025 №131 на электромонтажные работы в части уличного освещения на территории поселения на сумму 438,5 тыс. руб., что составляет 40% от плана. Оплата произведена в полном объеме 09.04.25. Договор от 20.03.2025 №47300000301082 на потребление электроэнергии на сумму 3000,0 тыс. руб. (Запланированный аванс в размере 561,5 тыс. руб. по оплате электроэнергии не израсходован, в связи с тем, что ПСК (поставщик энергоресурса) подготавливали контракт длительное время в связи с реорганизацией, который подписан 20.03.25, счета на оплату предоставлены 31.03.25) Выполнено 8,5 % от плана на 1 квартал 2025, профинансировано 93,4 тыс. руб. Вырицкое территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 10 884,4 тыс. руб. Выполнено 99,57%, профинансировано 10 837,7 тыс. руб., что соответствует плану 1 квартала 2025 г Дружногорское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года была запланирована оплата в сумме 1 241,1 тыс. руб. Выполнено 99,99%, профинансировано 1 241,0 тыс. руб., что соответствует плану 1 квартала 2025 г. На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 480,0 тыс. руб. МК № 21 от 05.03.2025. Финансирование в 1 квартале не осуществлялось. На поставку светильников уличного освещения срок исполнения апрель 2025 г. оплата в апреле 2025 г.). Елизаветинское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 1 050,0 тыс. руб. Договор от 27.02.2025 № 47300000301091 Выполнено 70,9 %, профинансировано 744,5 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (305,6 тыс. руб. оплачено в апреле 2025 г. задержка оплаты в связи с исправлением счетов с Администрации на ТУ Елизаветинское) На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 1 000,0 тыс. руб. Выполнено 0 %, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года. Запланирована передвижка с МКУ Елизаветинское на ТУ Елизаветинское для оформления технических условий Кобринское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 4 250,0 тыс. руб. МК № 4730000030109 от 20.02.25 на сумму 6 000,0 руб. (ПСК) Выполнено 56 %, профинансировано 2 378,5 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (оплата электроэнергии на уличное освещение, по фактическим показателям за счет экономии энергосберегающих светильников сложилась экономия по факту). На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 500,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года. Расходы запланированы по МБУ «Кобринский ЦБ» на обслуживание уличного освещения, работы перенесены на 2 квартал. Новосветское территориальное управление: Договор от 24.01.2025 № 80471 (ООО «РКС-ЭНЕРГО») на сумму 250,0 тыс. руб. (профинансировано 84,2 тыс. руб.); Договор от 28.02.2025 № 47300000301094 (АО "Петербургская сбытовая компания") на сумму 2250,0 тыс. руб. (профинансировано 84,2 тыс. руб.); Выполнено 69,5%, в связи с тем, что договор на снабжение электроэнергией заключены очень поздно. Пудомягское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 1 116,0 тыс. руб. МК № 78260000348255 от 10.02.2025 Выполнено 83,3 %, в связи с несвоевременным заключением муниципального контракта. Пудостьское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 2 400,0 тыс. руб. Выполнено 14,7%, профинансировано 352,8 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г (в связи с переносом мероприятий на 2 кв. 2025 года). Рождественское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 4 762,6 тыс. руб. Договор от 05.02.2025 № 301086 (ООО «ПСК») на услуги по уличному освещению; Договор от 21.03.2025 № 0145600007425000006 года на сумму 500,0 тыс. руб. (ИП Хворостянный) на электромонтажные работы в части уличного освещения. Выполнено 56 %, Сумма за оплату услуг ресурсоснабжающей организации ООО «ПСК» оказалась меньше, чем было запланировано ТУ при формировании бюджета, а также не выставлены счета за электромонтажные работы. Сиверское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 8 354,7 тыс. руб. Выполнено 91,7 % от плана на 1 квартал 2025, не исполнено по техническим причинам отправки платежа) Сусанинское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 2 975,0 тыс. руб. Договор от 28.02.2025 №78260000348703 (АО «ПСК») на поставку электроэнергии на сумму 3 000,0 тыс. руб.; Договор от 27.03.2025 № 47300000301084 на поставку электроэнергии на сумму 5 300,00 тыс. руб. (оплата текущей задолженности по эл. энергии перенесена на 2 кв-л 2025, в связи с подписанием актов сверок); Договор от 17.03.2025 № 03/14-25 (ИП Зубов А.Е.) на поставку светильников и расходных материалов на сумму 379,5 тыс. руб. Выполнено 14,9% от плана на 1 квартал 2025 г. Сяськелевское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована и не проведена оплата на сумму 940,0 тыс. руб. Муниципальный контракт и расчетные документы из АО «Петербургская сбытовая компания» поступили поздно и не успели оплатить. (Технический сбой при работе АЦК»Финансы») Таицкое территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 5 129,4 тыс. руб. Выполнено 97,1%, профинансировано 4 981,8 тыс. руб., что соответствует плану 1 квартала 2025 г Территориальное управление г. Коммунар: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 5 347,5 тыс. руб. МК от 16.08.2021 01453000088210000280001 МК от 04.04.2024 №01453000088240000030001 Выполнено 70,69 %, профинансировано 3 780,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года. Запланированы расходы на мероприятия по организации уличного освещения, которые включают в себя расходы на содержание объектов уличного освещения, оплату электрической энергии. Объем израсходованных средств за 1 квартал 2025 год составил 3 780,0 тыс. руб. Оплата за выполненные работы не произведена в полном объеме в связи с техническими проблемами в ЕИС при перерегистрации контрактов с Администрации на территориальное управление |  |
| Мероприятие 1.5 Содержание мест погребений | Большеколпанское, Дружногорское, Пудомягское, Сиверское территориальные управления средства на 1 квартал 2025 года по данному мероприятию не запланировали г. Гатчина: ГК от 07.04.2025 № 45641БО-1/12-24 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей на сумму 2 800,0 тыс. рублей (запланировано на 1 квартал 1 000,0 тыс. руб.). Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (услуга оказана в 1 квартале, оплата будет произведена во 2 квартале, после выставления счета). Контракт с региональным оператором по обращению с отходами на вывоз КГО не заключен в 1 квартале 2025 года в связи с задержкой предоставления проекта контракта региональным оператором (запланировано на 1 квартал 60,0 тыс. руб.) Войсковицкое территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 210,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. (Средства запланированы на спил деревьев, подрядчик не нашелся за такую стоимость выполнить работы). Вырицкое территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 50,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (Перенос на 2-3 кв. 2025 года. В настоящее время идет подготовка документации на составление сметы на работы по санитарной обработке мест погребений). Елизаветинское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 50,0 тыс. руб. Договор ОК-1/25 от 07.02.2025 г Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года. (Выполнение работ в части содержания и обслуживания кладбища. Выполнение запланировано на 3-й и 4-й квартал 2025 г.). Новосветское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 200,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (контракт с управляющей компанией не заключен, в связи с трудностями общения, переписка по электронной почте ведется с января месяца). Пудостьское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 125,0 тыс. руб. Выполнено 0,0%, профинансировано 0,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г (в связи с переносом мероприятий на 2 кв. 2025 года). Рождественское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 132,5 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (проводятся торги, срок заключения контракта – апрель-май 2025г.) Сусанинское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 125,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. (договор находится на стадии заключения). Сяськелевское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 120,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г. (Документы за фактически исполненные работы по уборке деревьев за март 2025 г. не своевременно зарегистрированы в АЦК «Финансы» из за технических проблемы при регистрации договоров в АЦК «Финансы»). Тацкое территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 107,5 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (в связи с долгой процедурой согласования договора с УК «Региональный оператор ЛО») Территориальное управление г. Коммунар На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 225,0 тыс. руб. Договор от 08.02.2024 №13 на выполнение работ по содержанию мест захоронения, расположенных на территории города Коммунар: «Кладбище на Покровах», «Успенское кладбище». Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (Оплата за выполненные работы не произведена в связи с техническими проблемами в ЕИС при перерегистрации контрактов с Администрации на территориальное управление). |  |
| Мероприятие 1.6 Деятельность специализированной службы по вопросам похоронного дела | г. Гатчина: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 1 796,6 тыс. руб. Контракт от 04.02.2025 № 4/ТО/2025-МЗ Выполнено 72,1%, профинансировано 1294,9 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (в связи с задержкой заключения дополнительного соглашения по техническим причинам). |  |
| Мероприятие 1.7 Прочие мероприятия в области благоустройства | г. Гатчина: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 1 180,0 тыс. руб. Выполнено 72,4%, профинансировано 854,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (в связи с невозможностью точного планирования объема несанкционированных свалок). На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 85,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (задержка в заключении контракта в связи с длительной передачей объекта (фонтан) На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 0,0 руб. (Установка шумозащитных экранов на территории г. Гатчина в районе железнодорожной станции Гатчина-Варшавская) Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 года Большеколпанское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 3,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (отсутствие биотходов для утилизации в 1 квартале (утилизация биологических отходов – 3,0 тыс. руб.) На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 722,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (Причины неисполнения: - не заключен договор, документация находится в стадии подготовки для размещения в ЕИС (Вывоз КГО - 500,0 тыс.руб.); - не заключен договор, документация находится в стадии подготовки для размещения в ЕИС (Покупка пухто для вывоза КГО – 222,0 тыс. руб.) Веревское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 0,0 руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 года Войсковицкое территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 320,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. Запланированные средства в сумме 320,0 тыс. руб. не израсходованы, в связи с тем, что данные расходы переданы подведомственному учреждению «Войсковицкий ЦБ». На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 312,0 тыс. руб. Выполнено 78,85%, профинансировано 246,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. Договор №130 от 01.01.2025 на услуги по монтажу /демонтажу новогодних в сумме 246,0 тыс. руб. Экономия в сумме 66,0 тыс. руб. будет перенаправлена на другие мероприятия. Дружногорское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 98,9 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 98,9 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 года Елизаветинское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 440,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г. (в связи с длительностью конкурсных процедур). Новосветское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 150,0 тыс. руб. Выполнено 12,67%, профинансировано 19,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025года (Деньги были запланированные на спил деревьев, на данный момент было оказанных услуг на 19,0 тыс. руб.) На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 225,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025года (Денежные средства запланированные были на вывоз крупно габаритного отходов, за первый квартал не было выявлено таких мест и заявок от граждан не поступали). На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 0,0 руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану 1 квартала 2025 г. Пудостьское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 1 175,0 тыс. руб. Выполнено 32,3 %, профинансировано 380,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г (в связи с переносом мероприятий на 2 кв. 2025 года). На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 390,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г. (в связи с переносом мероприятий на 2 кв. 2025 года). Рождественское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 912,5 тыс. руб. Выполнено 62,8 %, профинансировано 572,6 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (Работ по благоустройству оказалась меньше, чем было запланировано ТУ при формировании бюджета) На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 0,0 руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану 1 квартала 2025 г. Сусанинское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 118,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г. (договор находится на стадии заключения). Сяськелевское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 39,2 тыс. руб. Выполнено 65,70%, профинансировано 25,8 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (Работы выполнены, оплата вернулась). На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 0,0 руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану 1 квартала 2025 г. Сиверское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 327,5 тыс. руб. Выполнено 1,8%, профинансировано 6,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г. В связи с передачей полномочий по исполнению данных мероприятий в МБУ «Сиверский центр благоустройства», средства будут передвинуты и израсходованы во 2-3 кварталах. На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 0,0 руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану 1 квартала 2025 г. Тацкое территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 400,0 тыс. руб. Договор от 12.02.2025 № 157672 на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) Выполнено 71,4 %, профинансировано 285,5 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года, в связи с экономией по результатам проведения закупки (выбран подрядчик, предложивший наименьшую стоимость работ). На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 107,5 тыс. руб. Выполнено 0 %, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года Прочие мероприятия в области благоустройства - (неисполнение 107,5 тыс. руб. в связи с длительностью конкурсных процедур). Территориальное управление г. Коммунар: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 1 026,8 тыс. руб. Контракт от 02.05.2024 №01453000088240000100001 Запланированы работы в области благоустройства территории МО город Коммунар, в том числе работы по уборке незакрепленных территорий МО город Коммунар Выполнено 65,3 %, профинансировано 670,7 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (Оплата за выполненные работы произведена не в полном объеме в связи с несвоевременным предоставлением документации подрядчиком) На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 100,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 г. В рамках мероприятия (вывоз прочих отходов) ежегодно заключается контракт на выполнение работ по сбору и удалению коммунальных отходов на территории МО город Коммунар, в том числе при проведении субботников. Вывоз отходов в 1 кв. 2025 года не производился На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 0,0 руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану 1 квартала 2025 г. |  |
| Мероприятие 1.8 Благоустройство дворовых территорий | г. Гатчина: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 7 000,0 тыс. руб. Выполнено 61,17%, профинансировано 4281,84 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (неисполнение связано с невостребованностью расходов в связи с погодными условиями) На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 45,2 тыс. руб. На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 74,4 тыс. руб. МК от 25.03.2025 № 36/25 «Проверка сметной документации на ремонт и благоустройство дворовых территорий в г. Гатчине в 2025 году» На объекты: - «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д.20, 20 б г. Гатчина, ул. Соборная, д.21а, ул. Карла Маркса, д.37, д.39, д.41»; - «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д.18, д.18а, д.20, д.24» Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (услуга оказана в 1 квартале, оплата будет произведена во 2 квартале). Елизаветинское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 90,0 тыс. руб. Договор от 21.02.2025 № 37-35ЭС на изготовление и проверку сметной документации и проведение строительного контроля в размере 90,0 тыс. руб. Выполнено 0,0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г (будет проведено финансирование в 2-ом и 3-ем квартале из-за задержки аукциона); Пудостьское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 500,0 тыс. руб. Выполнено 0,0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г (в связи с переносом мероприятий на 2 кв. 2025 года). Сусанинское территориальное управление средств на 1 квартал 2025 года не запланировало Сяськелевское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 72,1 тыс. руб. Выполнено 56,9%, профинансировано 41,6 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г (Документы за фактически исполненные работы по уборке за март 2025 г. не своевременно зарегистрирован в АЦК «Финансы» из за технических проблемы при регистрации договоров в АЦК «Финансы»). Сиверское территориальное управление средств на 1 квартал 2025 года не запланировало Таицкое территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 100,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (запланировано на подсыпку дворовых территорий и расчистку от снега, неисполнение связано с невостребованностью расходов в связи с погодными условиями) |  |
| Мероприятие 1.9 Благоустройство общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры | г. Гатчина, Большеколпанское, Веревское, Дружногорское, Рождественское, Сиверское территориальные управления средств на 1 квартал 2025 года не запланировали Вырицкое территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 150,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (В настоящее время идет подготовка дизайн проекта и конкурсной документации). Пудостьское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 325,0 тыс. руб. Выполнено 0,0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г (в связи с переносом мероприятий на 2 кв. 2025 года). Сусанинское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 1 000,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану 1 квартала 2025 г. (договор находится на стадии заключения). Сяськелевское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 265,0 тыс. руб. Выполнено 60,4%, профинансировано 160,8 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. (Документы за фактически исполненные работы по уборке за март 2025 г. не своевременно зарегистрирован в АЦК «Финансы» из-за технических проблемы при регистрации договоров в АЦК «Финансы"). Таицкое территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 264,5 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 264,5 тыс. руб., что соответствует плану 1 квартала 2025 г. На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 0,0 руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану 1 квартала 2025 г. Территориальное управление г. Коммунар: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 250,0 тыс. руб. Договор от 26.09.2024 №0145300008824000062 на выполнение работ по содержанию детских площадок. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (Оплата за выполненные работы не произведена в связи с несвоевременным предоставлением документации подрядчиком). |  |
| Мероприятие 1.10 Эвакуация транспортных средств | г. Гатчина: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 160,0 тыс. руб. МК от 13.02.2025 № ОГХ-1/2025 на оказание услуг по временному хранению брошенных (разукомплектованных), бесхозяйственных транспортных средств на сумму 550,0 тыс. рублей. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (услуга оказана в 1 квартале, оплата будет произведена во 2 квартале, после выставления счета) Сиверское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 75,0 тыс. руб. Выполнено 0 %, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (в связи с отсутствием объектов, подлежащих эвакуации) Сусанинское территориальное управление и территориальное управление город Коммунар средств на 1 квартал 2025 года не запланировали. |  |
| Мероприятие 1.11 Приобретение самоходных машин и других видов техники | г. Гатчина: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 50 000,0 тыс. руб. Выполнено 99,7%, профинансировано 49 834,3 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 года Большеколпанское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 8 780,0 тыс. руб. Выполнено 79,5 %, профинансировано 6 978,4 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (в связи с проведением аукциона и понижением начальной максимальной цены контракта). Дружногорское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 1 000,0 тыс. руб. Выполнено 10,8%, профинансировано 108,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г.:(по итогам проведения процедур по 44-ФЗ МК в 1 кв 2025 контракты не были заключены, срок заключения апрель 2025 года). Елизаветинское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 8 640,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (Финансирование пройдет во 2-ом квартале 2025 г.). Войсковицкое, Кобринское, Пудомягское, Сусанинское территориальные управления средств на 1 квартал 2025 года не запланировали |  |
| Мероприятие 1.12 Приобретение транспортных средств, необходимых для функционирования муниципальных учреждений и предприятий | г. Гатчина: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 8 050,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г (задержка в выставлении аукционов произошла в связи с необходимостью запроса разрешения Минпромторга на размещение закупок на приобретение товаров не находящихся в реестре Российских товаров) Дружногорское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 2 000,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г. (по итогам проведения процедур по 44-ФЗ МК в 1 кв 2025 контракты не были заключены, срок заключения апрель 2025 года) Елизаветинское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 2 500,0 тыс. руб. Выполнено 89,5%, профинансировано 2 237,5 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г (В результате конкурсных процедур образовалась экономия денежных средств) Вырицкое, Кобринское, Сусанинское территориальные управления средств на 1 квартал 2025 года не запланировали |  |
| Мероприятие 1.13 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | Вырицкое территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 100,0 тыс. руб. Выполнено 0 %, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (В настоящее время идет подготовка конкурсной документации). Кобринское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 100,0 тыс. руб. (Приобретение и установка качелей "Гнездо" на детскую площадку по адресу: п. Кобринское, ул. Мира) Выполнено 0 %, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (в 1 квартале запланированы лимиты на сумму 100,0 тыс. руб. ошибочно запланировано, исполнение будет во 2 квартале) Новосветское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 95,0 тыс. руб. Выполнено 15,8%, профинансировано 15,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (Запланировано сметная документация и строительный контроль, по сметной документации договор заключен 12 февраля 2025 г., оплата была 03.03.2025, на строительный контроль договор еще не заключен). На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 55,0 тыс. руб. Выполнено 27,3%, профинансировано 15,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года (Запланировано сметная документация и строительный контроль, по сметной документации договор заключен 12 февраля 2025 года, оплата была 03.03.2025, на строительный контроль договор еще не заключен). Сусанинское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 17,5 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану 1 квартала 2025г. договор находится на стадии заключения Большеколпанское, Дружногорское, Елизаветинское, Пудостьское территориальные управления средств на 1 квартал 2025 года не запланировали |  |
| Мероприятие 1.14 Мероприятия в целях реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | Елизаветинское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 100,0 тыс. руб. На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 101,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г. (за проверку сметы оплачено во 2- м квартале 2025 г.). г. Гатчина, Большеколпанское, Веревское, Войсковицкое, Вырицкое, Дружногорское, Сиверское территориальные управления средств на 1 квартал 2025 года не запланировали |  |
| Мероприятие 1.15 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Озеленение | Дружногорское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 67,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 67,0 тыс. руб., что соответствует плану 1 квартала 2025 г. Сяськелевское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 350,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. (Документы за фактически исполненные работы по спилу деревьев за март 2025 г. Сбой программы АЦК «Финансы» при оплате). г. Гатчина, Большеколпанское, Веревское, Войсковицкое, Вырицкое, Елизаветинское, Кобринское, Новосветское, Пудомягское, Пудостьское, Рождественское, Сусанинское, Сиверское, Таицкое территориальное управление и территориальное управление город Коммунар средств на 1 квартал 2025 года не запланировали |  |
| Мероприятие 2.2 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Во всех территориальных управлениях средства на 1 квартал 2025 года не запланировали, за исключением Пудостьского территориального управления: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 375,0 тыс. руб. Выполнено 0,0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г (в связи с переносом мероприятий на 2 кв. 2025 года). Сусанинское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 375,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г. (договор находится на стадии заключения). |  |
| - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа» ответственный исполнитель: комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 138321,5 тыс. руб., в 1 квартале 2025 финансирование не запланировано. |  |
| Мероприятие 1.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 247986 тыс. руб. в 1 квартале 2025 было запланировано финансирование в размере 144,6 тыс. руб. реализовано 41,6 тыс. рублей, что составляет 28,7% от запланированного Мероприятия по объектам Новосветского территориального управления: Выполнено 18%, профинансировано 12,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г., в связи с несвоевременным заключением контракта на проверку сметной документации. Мероприятия по объектам Дружногорского территориального управления: Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. МК №2 от 10.03.25 г. "Разработка сметной документации ремонта участков дорог. 2 участка". - срок выполнения до 31.03.25 не выполнен подрядчиком в срок. Выполнение в апреле 2025 г., оплата в апреле 2025 г. «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул. Индустриальная, г. Гатчина» На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 83 174,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМО – 65 966,9 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 17 207,4 тыс. руб. За I квартал расходы не производились. |  |
| - Муниципальный проект «Строительство и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Cтроительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия по объектам МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа": - «Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино»: На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 89 100,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в 1 квартале 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 13 029,0 тыс. руб. Выполнено 28,8%, профинансировано 3 756,8 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 г. В связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации. В рамках существующего проекта все работы, не требующие изменений, выполнены и оплачены. МК № К004/24/09 от 22.07.2024 г. «Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино» на сумму 101 000,0 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 14 140,0 тыс. руб. На 2025 год запланировано 86 860,0 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "Мегастрой". Оплата контракта по графику выполненных работ. МК № К004/24/20 от 28.11.2024 г. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Хаймино» на сумму 699,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "СК "ШПРЕНГЕЛЬ" Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № 3-02/25 от 03.04.2025 г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино» на сумму 202,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО «ПЕТРОДОРПРОЕКТ» Оплата контракта запланирована на текущий год. - «Реконструкция автомобильной дороги "Мариенбург – д.Котельниково – д.Педлино - д.Черново"»: На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 4 244,2 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I квартале 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 4 244,2 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 г. В связи с получением отрицательного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Подрядчик исправляет замечания. МК № К004/24/01 от 29.01.2024 г. «Разработка проектно-сметной, рабочей документации и BIM -модели по объекту: «Реконструкция участка автомобильной дороги «Мариенбург-дер.Котельниково-дер. Педлино-дер.Черново» на сумму 5 305,3 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 1 061,1 тыс. руб. На 2025 год запланировано 4 244,2 тыс. руб.). Срок исполнения контракта – 01.04.2025 г., подрядчик ООО «ПИК ЭКСПЕДИЦИЯ». Оплата контракта запланирована на текущий год. - «Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Чехова от Ленинградского шоссе до подъезда к г. Гатчина на Красносельском шоссе (от дороги к Наноцентру до подъезда к ПИЯФу 1,0 км), в том числе проектно-изыскательские работы»: На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 6 000,00 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 г. - «Реконструкция автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Сойту»: На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 12 000,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I квартале 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 1 200,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 г. В связи с планировавшимся дополнительным контрактом на выполнение инженерно-геодезических изысканий под проектируемую дорогу. Проектная организация сообщила о возможности использования старых изысканий, актуализация потребуется только при необходимости. МК № 48-12/24 от 28.12.2024г. «Разработка предпроектной документации по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети местного значения, улица Сойту (дублер проспекта 25 Октября)» на сумму 4 348,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 31.12.2025 г., подрядчик АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ "ДОМИНАНТА - ТОН". Оплата контракта запланирована на текущий год. - «Строительство продолжения улично-дорожной сети ул. Красных Военлетов г. Гатчина»: На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 9 690,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I квартале 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 68,6 тыс. руб. В I квартале за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 68,6 тыс. руб., что составляет 0,7 % от годового объема на 2025 год и 100 % от запланированного объема на I квартал 2025 года. МК № 29-07/23 от 10.07.2023 г. «Разработка инженерных изысканий, проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети в г. Гатчина-продолжение ул. Красных Военлётов (от ул. Авиатриссы Зверевой до ул. Киевской)» на сумму 4 890,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.07.2025 г., подрядчик ООО "ИНВЕСТ ГРУПП". Оплата контракта по графику выполненных работ во 2-3 квартале 2025. МК № 06-337/005-ПСФ-24 от 22.08.2024 г. «Услуги по созданию технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям по адресу: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, Гатчина г, в границах кадастровых кварталов: 47:25:0107009; 47:25:0107010; 47:25:0107011; 47:25:0107015, 47:25:0107016, продолжение ул. Красных Военлетов (от ул. Авиатриссы Зверевой до ул. Киевской)» на сумму 78,8 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 63,0 тыс. руб. На 2025 год запланировано 15,8 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 20.08.2026 г., подрядчик АО «ЛОЭСК». Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № 06-077/005-ПСФ-25 от 25.03.2025 г. «Оказание услуг по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств: светофорный пост на пересечении ул. Красных Военлетов и ул. Киевская в рамках выполнения работ по строительству улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Красных Военлетов (от ул. Авиатриссы Зверевой до ул. Киевской)». Контракт оплачен в сумме 68,6 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 68,6 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 г. - «Строительство продолжения улично-дорожной сети бульвара Авиаторов г. Гатчина»: На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 8 387,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I квартале 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 3 600,0 тыс. руб. За 1 квартал расходы не производились, что не соответствует плану на I квартал 2025 года. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 г. В связи с состоявшимся 28.02.2025 совещанием с участием МУП «Водоканал», ООО «МОСТ» и МКУ «УС ГМО» принято решение о сбросе ливневых стоков с проектируемого на ул. Киевская путепровода в запроектированный на ул. Бульвар Авиаторов коллектор, что ведет к необходимости перепроектирования раздела ливневой канализации и переносу срока захода в государственную экспертизу на 2 квартал 2025 года. МК № 28-07/23 от 04.07.2023 г. «Разработка инженерных изысканий, проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети в г. Гатчина-продолжение ул. Бульвар Авиаторов (от ул. Генерала Кныша до Красных Военлетов)» на сумму 4 277,6 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.05.2025 г., подрядчик ООО "ИНВЕСТ ГРУПП". Оплата контракта по графику выполненных работ. МК № 06-340/005-ПСФ-24 от 20.08.2024 г. «Услуги по созданию технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям по адресу: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, Гатчина г, на землях в границах кадастровых кварталов: 47:25:0107010; 47:25:0107011; 47:25:0107012, продолжение ул. Бульвар Авиаторов (от ул. Генерала Кныша до ул. Красных Военлетов)» на сумму 78,8 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 63,0 тыс. руб. На 2025 год запланировано 15,8 тыс. руб.). Срок исполнения контракта - 20.08.2026 г., подрядчик АО «ЛОЭСК». Оплата контракта запланирована на текущий год. - «Строительство дороги к школе № 12, расположенной по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова д.37(в границах от Пушкинского шоссе до дома № 67 по пр. 25 Октября»: На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 80 605,4 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 г. МК № 10-03/24 от 08.04.2024 г. «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство дороги к школе №12, расположенной по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова д.37 (в границах от Пушкинского шоссе до дома №67 по пр.25 Октября)» на сумму 3 081,8 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.07.2025 г., подрядчик ООО "ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ". Оплата контракта по графику выполненных работ. - «Строительство участка улично-дорожной сети (организация транспортного сообщения) между микрорайоном "Аэродром" и микрорайоном "Мариенбург"»: На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 45 366,3 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I квартале 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 8 333,3 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 г. В связи с возникшей необходимостью внесения изменений в конструкцию основания под водопропускную трубу сроки производства работ и исполнения кассового плана по данному виду работ были нарушены. Средства на 1 квартал были распределены согласно предоставленным данным о выполнении кассового плана подрядчиком ООО «Газтехпроект». МК № 35-09/24 от 16.09.2024 г. «Строительство участка улично-дорожной сети (сети (организация транспортного сообщения) между микрорайоном «Аэродром» и микрорайоном «Мариенбург» на сумму 47 165,2 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 14 149,6 тыс. руб. На 2025 год запланировано 33 015,7 тыс. руб.). Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "ГАЗТЕХПРОЕКТ". Оплата контракта по графику выполненных работ. МК № 133/24/СК от 01.10.2024 г. «Осуществление строительного контроля на объекте: «Строительство участка улично-дорожной сети (организация транспортного сообщения) между микрорайоном «Аэродром» и микрорайоном «Мариенбург» на сумму 599,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО «ПрофКонтроль». Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № ЦРИ/04/СА/5063/24/001478 от 19.11.2024 г. «Субаренда земельного участка (части земельного участка)» на сумму 0,06 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ОАО "РЖД". Оплата контракта запланирована на текущий год. - «Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей" 150м)»: На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 46 959,00 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 г. МК № 2-07/2022 от 22.07.2022 г. «Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") 150 м» на сумму 74 035,3 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 27 820,3 тыс. руб. На 2025 год запланировано 46 215,0 тыс. руб.). Срок исполнения контракта - 31.07.2025 г., подрядчик ООО "Монтажно-Эксплуатационная Фирма "АСК". Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № 6-02/23 от 06/03/2023 г. «Осуществления авторского надзора по объекту: "Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ " до ТК Окей") 150м» на сумму 148,1 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2024 г., подрядчик ООО "Монтажно Эксплуатационная Фирма "АСК". Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № 74-22СК-Л от 25.10.2022 г. «Оказание услуг строительного контроля и лабораторного сопровождения по объекту: «Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") 150 м» и микрорайоном «Мариенбург» на сумму 595,0 тыс. руб.. Срок исполнения контракта - 31.12.2024 г., подрядчик ООО «ЭКСПЕРТ». Оплата контракта запланирована на текущий год. |  |
| Мероприятие 2.2 Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Выполнено 13% от запланированного на 1 квартал 2025г., профинансировано 483,0 тыс. руб. 1. Мероприятия по объектам Вырицкого территориального управления: Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. 1) «(105) Ремонт автомобильной дороги д. Каушта» Перенос на 2 квартал 2025 (подготовка сметной документации + экспертное заключение на сметную документацию); 2) «Ремонт участка автомобильной дороги через реку Зверинка в Хуторе Загуляево» Перенос на 2 квартал 2025 (подготовка сметной документации). 2. Мероприятия по объектам Дружногорского территориального управления: Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. МК №2 от 10.03.25 г. "Разработка сметной документации ремонта участков дорог. 2 участка". - срок выполнения до 31.03.25 не выполнен подрядчиком в срок. Выполнение в апреле 2025 г., оплата в апреле 2025 г. 3. Мероприятия по объектам Елизаветинского территориального управления: Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. 1) «Ремонт участка дороги в п. Елизаветино по ул. Вокзальная от д. 13 в сторону ж/д станции "Елизаветино" протяженностью 317 п.м.»; 2) «Ремонт участка дороги в п. Елизаветино ул. Первая (от региональной автомобильной дороги "Гатчина - Ополье до базы отдыха, расположенной по адресу: п. Елизаветино, ул. Лагерная, д. 2) протяженностью 450 п.м.»; 3) «Ремонт щебеночного покрытия от региональной автомобильной дороги «Елизаветино – Скворицы» до д. Холоповицы (950 м)»; 4) «Ремонт участка автомобильной дороги в п. Елизаветино, ул. Большая Советская (от ул. Александровская д. ул. Полевая) 425 м.»; 5) «Ремонт участка автомобильной дороги в п. Елизаветино, ул. Парковая (от д. 7Б до кладбища) 525 м.»; 6) «Ремонт участка автомобильной дороги в д. Шпаньково, ул. Коммунальная (от автомобильной региональной дороги «Гатчина – Ополье» до ул. Песочная, д. 30) 242 м»; 7) «Ремонт автомобильных дорог в д. Авколево»; 8) «Ремонт автомобильных дорог в д. Малые Борницы». Мероприятия запланированы на 3-ий квартал 2025г. 4. Мероприятия по объектам Новосветского территориального управления: Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. в связи с несвоевременным заключением контракта на проверку сметной документации. 5. Мероприятия по объектам Рождественского территориального управления: Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. Проводятся торги, контракты не заключены. Срок заключения контракта – апрель-май 2025г. 6. Мероприятия по объектам Сяськелевского территориального управления: Выполнено 64%, профинансировано 150,4 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. В связи с уменьшением объемов работ при проверке смет (уменьшений позиций проверяемых смет): 1. «Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Северная в д. Жабино» – 21,6 тыс. руб. за разработку и проверку сметной документации; 2. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Болотная в д. Туганицы (от автомобильной дороги регионального значения "Елизаветино-Скворицы" до многоквартирного дома №1)» – 19,6 тыс. руб. за разработку и проверку сметной документации; 3. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Солнечная в д. Реболово» – 19,6 тыс. руб. за разработку и проверку сметной документации; 4. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Земляничная в д. Ронилово» – 28,0 тыс. руб. за разработку и проверку сметной документации. 7. Мероприятия по объектам МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа": Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 г. 1) На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 24 646,7 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились. 2) МК № К004/24/03 от 24.04.2024 г. «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «дер. Петрово - дер. Мута-Кюля» в Гатчинском районе Ленинградской области» на сумму 37 157,0 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 17 489,3 тыс. руб. На 2025 год запланировано 19 667,7 тыс. руб.). Срок исполнения контракта - 31.07.2025 г., подрядчик ООО "СК СОЛАР". Оплата контракта запланирована на 2025 год. 3) МК № К004/24/04 от 07.05.2024 г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ Капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного назначения "дер. Петрово - дер. Мюта-Кюля" в Гатчинском районе Ленинградской области» на сумму 74,3 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.07.2025 г., подрядчик ООО "ЕСМ-ПРОЕКТ". Оплата контракта запланирована на 2025 год. 4) МК № 130624 от 13.06.2024 г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «дер. Петрово - дер. Мута-Кюля» в Гатчинском районе Ленинградской области" на сумму 595,0 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 410,3 тыс. руб. На 2025 год запланировано 184,7 тыс. руб.). Срок исполнения контракта - 31.07.2025 г., подрядчик ООО "Эксперт". Оплата контракта запланирована на 2025 год. |  |
| Мероприятие 2.3 Обустройство улично-дорожной сети | Выполнено 14% от запланированного финансирования на 1 квартал 2025 года, реализовано 58,7 тыс. руб. 1. Мероприятия по объектам Елизаветинского территориального управления: Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. 1) Мероприятия по данным объектам запланированы на 3-ий квартал 2025г.: - «Обустройство уличного освещения по переулку Коммунальный в п. Шпаньково»; - «Обустройство уличного освещения по Гатчинскому шоссе в п. Елизаветино»; - «Ремонт тротуара в д. Шпаньково по ул. Алексея Рыкунова». 2) МК № 36/25 от 21.02.2025 г. «Проверка сметной документации с выдачей заключения на ремонт дворовых территорий в д. Шпаньково на сумму 120,0 тыс. руб. по объекту: «Ремонт дворовой территории по адресу д. Шпаньково, ул. Алексея Рыкунова, д. 10». Работы по объекту выполнены в марте 2025 года, но оплата будет произведена в апреле 2025 года. 2. Мероприятия по объектам Территориального управления города Коммунар: Выполнено 0%, профинансировано 0,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. «Ремонт подъездной дороги и устройство пешеходной дорожки к стадиону на территории г. Коммунар» Заключен договор №15 от 12.03.2025 на разработку сметной документации. Документы от подрядчика не предоставлены. 3. Мероприятия по объектам МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа": Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 г. На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 30 000,00 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились |  |
| Мероприятие 2.4 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Выполнено 8% от запланированного финансирования на 1 квартал 2025 года, реализовано 32,0 тыс. руб. 1. Мероприятия по объектам Администрации муниципального образования Гатчинского муниципального округа: МК № 36/25 от 25.03.2025 «Проверка сметной документации с выдачей заключения на ремонт дворовых территорий в г. Гатчине по объектам (на сумму 265,7 тыс. руб. за 1 квартал): 1) Ремонт дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 4, ул. Крупской, д. 9, ул. Коли Подрядчикова, д. 14, 16; 2) Ремонт дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 11, д. 13, д. 15, ул. Киргетова, д. 14; 3) Ремонт дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д. 11; 4) Ремонт дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д.5, д.7, д.7-2, д.9Г; 5) Ремонт дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 2, д. 4, д.6; 6) Ремонт дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная д.13, д.15, д.17, д.17а». Выполнено 0%, профинансировано 0,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. Работы по объектам выполнены в марте 2025 года, но оплата будет производится в апреле 2025 года. 2. Мероприятия по объектам Новосветского территориального управления: Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. Нет сметы на мероприятие «Устройство парковки напротив д. 30 в п. Новый Свет». |  |
| - Муниципальный проект «Создание, модернизация и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| Мероприятие 3.1 Создание, модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 10 000,0 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,0 руб. За 1 квартал расходы не производились. |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Выполнено 67% от запланированного финансирования на 1 квартал 2025 года, реализовано 53 381,6 тыс. руб. 1. Мероприятия по объектам Администрации муниципального образования Гатчинского муниципального округа: 1) «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вывоз снега)» Выполнено 93%, профинансировано 7 479,3 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г., в связи с погодными условиями. 2) «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (остановочные павильоны)» Выполнено 34%, профинансировано 60,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г., в связи с несвоевременным предоставлением поставщиком документов об исполнении. 3) «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание дорог, ПГМ)» Выполнено 87%, профинансировано 6959,9 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г., в связи с несвоевременным предоставлением поставщиком документов об исполнении. 4) «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вывоз снега)» Выполнено 15%, профинансировано 452,9 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г., в связи с погодными условиями. 2. Мероприятия по объектам Сиверского территориального управления: Выполнено 35% от запланированного финансирования на 1 квартал 2025 года, реализовано 2230,70 тыс. руб. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сиверского г.п. Гатчинского округа»: выполнено мероприятий на сумму 2 230,7 тыс. руб. Не исполнено мероприятий на сумму 4139,65 тыс. руб., в связи с малым количеством выпадения атмосферных осадков в виде снега. 3. Мероприятия по объектам Большеколпанского территориального управления: Выполнено 52%, профинансировано 207,5 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г., в связи с отсутствием заявок на перечисление субсидии от МБУ «Большеколпанский центр благоустройства». 4. Мероприятия по объектам Веревского территориального управления: Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. МК заключены только в феврале-марте 2025, Исполнителями в полном объеме в 1 квартале услуги не были оказаны, поэтому оплата будет осуществлена во 2 квартале 2025 года. Заключены контракты: ИП Давыдова Н.Э.; ИП Григорьев Е.А.; ИП Пискляченко А.В.; ИП Синанян Л.А.; ИП Мухамежданова. 5. Мероприятия по объектам Войсковицкого территориального управления: Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. Средства в размере 800,0 тыс. руб. – были запланированы на вывоз и уборку снега в 1 кв. 2025г., подведомственное учреждение «Войсковицкий ЦБ» справилось своими силами, данные средства будут перенаправлены на другие нужны по содержанию дорог. 6. Мероприятия по объектам Вырицкого территориального управления: Выполнено 4%, профинансировано 188,8 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. Из-за погодных условий в 1 кв. 2025 реализовать заложенные средства на зимнее содержание дорог не представилось возможным. Реализовано 188,9 тыс. руб. на оплату работ экскаватора-погрузчика (Договор от 03.12.2024 № 29/2024). Неизрасходованные денежные средства на зимнее содержание дорог будут реализованы в 4 квартал 2025 года. Часть средств предполагается перенести на ямочный ремонт дорог в 2025 году. 7. Мероприятия по объектам Кобринского территориального управления: Выполнено 54%, профинансировано 812,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. В 1 квартале на расчистку дорог от снега запланировано 1 500,0 тыс. руб., фактически расходы на расчистку дорог от снега составили 812,0 тыс. руб. 8. Мероприятия по объектам Новосветского территориального управления: Выполнено 53%, профинансировано 748,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. Денежные средства были заложены на уборку снега, предполагалось, что на уборку понадобится больше. 9. Мероприятия по объектам Пудостьского территориального управления: Выполнено 44%, профинансировано 1778,5 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г., в связи с переносом мероприятий на 2 кв. 2025 года. 10. Мероприятия по объектам Рождественского территориального управления: Выполнено 76%, профинансировано 1519,6 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. МК №0145600007425000001 от 04.03.2025г. на сумму 2150,0 руб. на 01.04.2024г. Работы по контракту не производились. 11. Мероприятия по объектам Сусанинского территориального управления: Выполнено 21%, профинансировано 507,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г., в связи с погодными условиями, а именно мало снега, не осуществлялась уборка снега и обработка противогололедными материалами (Дог. №01/01-25 от 28.02.25, дог. №01/01-25 от 13.03.25). 12. Мероприятия по объектам Сяськелевского территориального управления: Выполнено 46%, профинансировано 1344,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. Документы за фактически исполненные работы по расчистке дорог от снега за март 2025 г. не своевременно оформлены и не поступили на оплату. 13. Мероприятия по объектам Территориального управления города Коммунар: Выполнено 66%, профинансировано 6614,31 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. МК 0145300008824000095 от 31.10.2024г. Работы, выполненные в 1 кв. 2025 года, оплачены не в полном объеме в связи с несвоевременным предоставлением документов подрядной организацией, а также в связи с техническими проблемами в ЕИС при перерегистрации контрактов с Администрации на Территориальное управление. (Договор №61 от 05.11.2024 г.; Договор № 2 от 29.01.2025 г.; Договор №60 от 05.11.2024 г.; Договор №59 от 05.11.2024 г.). 14. Мероприятия по объектам Пудомягского территориального управления: Выполнено 97%, профинансировано 2998,1 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г., Причина неисполнения в связи с несвоевременным заключением договора на содержание автомобильных дорог №2503-1 от 21.03.25 г.. |  |
| Мероприятие 1.2 Административно-хозяйственные расходы в рамках осуществления дорожной деятельности | Выполнено 59% от запланированного финансирования на 1 квартал 2025 года, реализовано 2 173,7 тыс. руб. 1. Мероприятия по объектам Администрации муниципального образования Гатчинского муниципального округа: Выполнено 66%, профинансировано 2 033,7 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. Неисполнение кассового плана обусловлено сбоем в системе «АЦК Планирование» 31.03.2025 года. 2. Мероприятия по объектам Пудостьского территориального управления: Выполнено 12%, профинансировано 60,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г., в связи с переносом мероприятий на 2 кв. 2025 года. |  |
| Мероприятие 1.3 Прочие мероприятия по дорожной деятельности | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 41050,0 тыс. руб., на 1 квартал запланировано финансирование в размере 3 676,9 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.4 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Выполнено 33% от запланированного финансирования на 1 квартал 2025 года, реализовано 81,8 тыс. руб. 1. Мероприятия по объектам Рождественского территориального управления: Выполнено 0%, профинансировано 0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. 1) МК №0145600007425000009 от 02.04.2025г. на объект «Ремонт дворовой территории МКД № 7, ул. Комсомольская, с. Рождествено». на сумму 940,0 тыс. руб. (ИП Селин А.В.). Ведутся работы, окончание работ май 2025г.; 2) МК №0145600007425000008 от 02.04.2025г. на объект «Ремонт дворовой территории МКД № 3, д. Батово» на сумму 520,0 тыс. руб. (ИП Селин А.В.). Ведутся работы, окончание работ май 2025г. 2. Мероприятия по объектам Сяськелевского территориального управления: Выполнено 55%, профинансировано 81,8 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. В связи с уменьшением объемов работ при проверке смет (уменьшений позиций проверяемых смет). |  |
| Мероприятие 1.5 Мероприятия в целях реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | Выполнено 66 от запланированного финансирования на 1 квартал 2025 года, реализовано 82,9 тыс. руб. 1. Мероприятия по объектам Сяськелевского территориального управления: Выполнено 60%, профинансировано 62,9 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г., в связи с уменьшением объёмов работ при проверке смет (уменьшений позиций проверяемых смет) по объектам: - «Ремонт автомобильной дороги ул. Полевая, д. Сяськелево»; - «Ремонт дворовой территории МКД № 2/42 в д. Тойворово». |  |
| Мероприятие 1.6 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 9467,2 тыс. руб. На 1 квартал было запланировано 250,0 тыс. руб., реализовано 81,8%. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 7,0 тыс. руб. На 1 квартал было запланировано 7,0 тыс. руб., реализовано 6,9 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2.2 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Выполнено 70% от запланированного финансирования на 1 квартал 2025 года, реализовано 1548,5 тыс. руб. 1. Мероприятия по объектам Администрации муниципального образования Гатчинского муниципального округа: Выполнено 95% от запланированного финансирования на 1 квартал 2025 года, реализовано профинансировано 1228,8 тыс. руб., в связи с несвоевременным предоставлением поставщиком документов об исполнении. 2. Мероприятия по объектам Вырицкого территориального управления: Выполнено 0% от запланированного финансирования на 1 квартал 2025 года Перенос на 2 квартал 2025 (закупка дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, дорожной краски и т.д.). 3. Мероприятия по объектам Пудостьского территориального управления: Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г., в связи с переносом мероприятий на 2 кв. 2025 года. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам» |  |  |
| Мероприятие 3.1 Организация перевозки школьников автобусными маршрутами | Выполнено 79% запланированного финансирования на 1 квартал 2025 года, реализовано 131 350,8 тыс. руб. По плану квартала бюджет заложен на сумму 133 899,9 тыс. руб., из которого сумма 2549,1 тыс. руб. была не исполнена, в связи с невыполнением Подрядчиком объема работ, предусмотренных муниципальным контрактом от 09.01.2024 г. № 185/23. Выполнено 98%, профинансировано 131 350,8 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025г. Сумма, запланированная на 1 квартал на сумму 165 899,9 является ошибкой в поквартальной передвижке. Бюджет на сумму 32 000,0 тыс. руб. запланированы на 2 квартал. |  |
| Мероприятие 3.2 Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам | Выполнено 28% от запланированного финансирования на 1 квартал 2025 года, реализовано 56,8 тыс. руб. В связи с отсутствием регионального маршрута «Трансбалт» было принято решение заключать договор в феврале, ввиду этого январь стоит неисполнение. |  |