Приложение 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к комплексному отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального округа

за 1 полугодие 2025 года.

| - Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном округе» ответственный исполнитель: комитет образования Гатчинского муниципального округа |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Региональный проект «Все лучшее детям» |  |  |
| Мероприятие 1.1. Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Средства предусмотрены на оснащение предметных кабинетов 5-ти общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд (Технология)" в размере 1 251,5 тыс. руб. По итогам проведения конкурсных процедур заключено 2 контракта на сумму 1 246,7 тыс. руб. Планируется к приобретению станки, макеты оружия, противогазы и тренажер-манекен взрослого человека для оказания первой помощи (сердечно-легочная реанимация) Экономия по итогам конкурсных процедур составляет 4,9 тыс. руб., которая подлежит возврату. Поставка оборудования и оплата запланированы на август 2025 г. |  |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Средства бюджета предусмотрены на модернизацию МБОУ «Кобринская ООШ». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на условиях софинансирования на проведение капитального ремонта в размере 88 163,3 тыс. руб., в том числе приобретение оборудования в размере 16 251,3 тыс. руб. По итогам конкурсных процедур заключен контракт 06.04.2025 на капитальный ремонт на сумму 70 816 326,53 руб. Срок исполнения контракта – 31.12.2025. На основании постановления администрации от 21.05.2025 № 4222 и дополнительным соглашением к контракту предусмотрен авансовый платеж в размере 30 % от цены контракта в размере 21 244,9 тыс. руб. Аванс оплачен. Проведены конкурсные процедуры на приобретение мебели и оборудования. Исполнение 50% от кассового плана за 1 полугодие 2025 года и 24,1% от годового плана. Неисполнение кассового плана обусловлено заключением контракта во 2-м квартале, а кассовый план на авансирование предусматривался на 1 квартал 2025 г. |  |
| - Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | С 01.09.2024 года советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями предусмотрены выплаты в размере 5000 рублей за счет средств федерального бюджета. Объем средств на 2025 год утвержден в размере 3 124,8 тыс. руб. на 40 человек работающих в 39 общеобразовательных учреждениях. Исполнено 1 953,0 тыс. руб. - 100% от кассового плана за 1 полугодие и 62,5% от годового плана. |  |
| Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | В рамках указанного федерального (регионального) проекта осуществляется оплата труда советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях Гатчинского муниципального округа. С 01.09.2022 года в штатные расписания 35-ти общеобразовательных учреждений введены должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в количестве 17,5 единиц. Годовой объем субвенции составляет – 12 436,1 тыс. руб. Исполнено 7 772,6 тыс. руб.- 100% от кассового плана за 1 полугодие и 62,5% от годового плана. |  |
| Мероприятие 2.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | - Всем педагогическим работникам-классным руководителям выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя за счет средств федерального бюджета по 10 000 рублей за каждый класс, независимо от количества обучающихся. Объем средств в 2025 году запланирован в размере 147 147,0 тыс. руб. Вознаграждение за классное руководство за 1 полугодие 2025 года получили 890 классных руководителя работающих в 918 классах. Исполнено 89 642,7 тыс. руб. - 100% от кассового плана за 1 полугодие и 60,9% от годового плана. |  |
| - Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы организаций дошкольного образования» |  |  |
| Мероприятие 3.1. Строительство, реконструкция и приобретение объектов для организаций дошкольного образования, в том числе: | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМО» По мероприятию запланированы средства бюджета на строительство объектов для реализации дошкольного образования: - «Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад № 13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, пр.25 Октября д.30А - «Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский округ, г. Коммунар, массив «Ижора», уч.4 на сумму 429 466,1 тыс. руб. на 2025 год, план на 1-ое полугодие составил 123 394,8 тыс. руб., исполнение составило 885,4 тыс. руб. или 0,7% от поквартального плана и 0,2% от годового. |  |
| Мероприятие 3.1.1. Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад № 13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, пр.25 Октября д.30А | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМО» На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 204 786,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМО – 76 690,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 128 096,1 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года запланированы расходы в объеме 45 031,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМО – 2 297,2 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 42 734,5 тыс. руб. В связи с тем, что Комитет по строительству ЛО отказал в авансе из-за отсутствия разрешения на строительство. Первая подача документов на разрешение 26.12.2024 привела к отказу 29.01.2025 из-за замечаний. При актуализации документов выяснилось, что МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №13» не продлило вовремя договоры с АО «ЛОЭСК» (№06-525/005-ПСФ-20, №00-0328/2020 ПКП), что привело к их приостановке. Повторная подача документов 29.05.2025 также отклонена 03.06.2025 из-за неполного комплекта. Актуализированное соглашение от АО «ЛЭОСК» получено 25.06.2025. МК №К004/24/15 от 25.10.2024г. «Выполнение работ по корректировке проектной, рабочей документации и строительству ясельного корпуса на 90 мест МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №13», расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, проспект 25 Октября д. 30А» на сумму 203 813,8 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 70 000,0 тыс. руб. На 2025 год запланировано 133 813,8 тыс. руб.). Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "ПСК «Гарант»". Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ. МК №25/01 от 24.01.2025г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: Строительство ясельного корпуса на 90 мест МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №13», расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, проспект 25 Октября д. 30А» на сумму 1 990,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.01.2026 г., подрядчик ООО "СК «ШПРЕНГЕЛЬ»". МК №6 от 14.02.2025г. «Оказание услуг по созданию геодезической разбивочной основы (ГРО) с составлением технического отчета на объекте: "Строительство ясельного корпуса на 90 мест МБДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №13" расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, проспект 25 Октября, д.30А"» на сумму 48,0 тыс. руб. Контракт оплачен. Срок исполнения контракта – 15.03.2025 г., подрядчик ООО «СПЕЦГАЗСТРОЙ» МК №102/25-ВС от 05.05.2025г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения по объекту "Строительство ясельного корпуса на 90 мест МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №13», расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, проспект 25 Октября д. 30А» на сумму 728,1 тыс. руб. (на 2025 год запланировано 618,8 тыс. руб., на 2026 год запланировано 109,2 тыс. руб.). Срок исполнения контракта - 05.11.2026 г., подрядчик МУП «Водоканал» МК № 102/25-ВО от 05.05.2025г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения по объекту "Строительство ясельного корпуса на 90 мест МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №13», расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, проспект 25 Октября д. 30А» на сумму 647,4 тыс. руб. (на 2025 год запланировано 550,3 тыс. руб., на 2026 год запланировано 97,1 тыс. руб.). Срок исполнения контракта - 05.11.2026 г., подрядчик МУП «Водоканал» |  |
| Мероприятие 3.1.2. Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский округ, г. Коммунар, массив «Ижора», уч.4 | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМО» На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 224 680,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМО – 34 680,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 190 000,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года запланированы расходы в объеме 78 363,07 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМО – 4 713,7 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 73 649,4 тыс. руб. В I полугодии за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 837,4 тыс. руб., что составляет 0,37 % от годового объема на 2025 год и 1,1 % от запланированного объема на I полугодие 2025 года, что не соответствует плану на I полугодие 2025 года. В связи с тем, что форма КС-2 не была подписана ГКУ «УС ЛО» на момент подачи заявки, Комитет по строительству ЛО произвел перераспределение средств. МК №02/12/22 от 02.12.2022г. «Услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства АО " Коммунарские электрические сети" по объекту: «Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский округ, г. Коммунар, массив «Ижора», уч.4». на сумму 2 469,97 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 1 482,0 тыс. руб. На 2025 год запланировано 988,0 тыс. руб.). Срок исполнения контракта – 31.12.2025 г., подрядчик АО "Коммунарские электрические сети". Оплата контракта согласно условиям договора. МК №К004/24/14 от 17.10.2024г. «Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив "Ижора", уч.4» на сумму 371 500,7 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 89 820,4 тыс. руб. На 2025 год запланировано 199 600,8 тыс. руб.). Срок исполнения контракта - 09.11.2026 г., подрядчик ООО «ЗАПСТРОЙ». Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ. МК №К004/24/19 от 11.11.2024г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив "Ижора", уч.4"» на сумму 743,0 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 179,6 тыс. руб. На 2025 год запланировано 399,2 тыс. руб.) Срок исполнения контракта – 31.12.2026 г., подрядчик ООО " Портал Плюс". МК № 25/02 от 24.01.2025г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: "Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив "Ижора", уч.4» на сумму 3 550,0 тыс. руб. (На 2025 год запланировано 2 780,0 тыс. руб.) Срок исполнения контракта – 31.12.2026 г., подрядчик ООО "СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ". МК № 48/25 от 06.03.2025г. «Оказание услуг экспертного сопровождения проектной документации объекта: "Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив "Ижора", участок4» на сумму 837,4 тыс. руб. (МК оплачен). Срок исполнения контракта – 06.03.2026 г., подрядчик ГАУ «Леноблгосэкспертиза». |  |
| Мероприятие 3.2. Укрепление материально-технической базы дошкольных организаций | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 223,3 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМ0 – 211,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 012,1 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на условиях софинансирования. Проведение ремонтных работ планируется в 8-ми дошкольных образовательных учреждениях. Все контракты заключены. Ремонт частично выполнен в 1-м учреждении на сумму 350,0 тыс. руб., что составляет 70% от кассового плана за 1 полугодие и 8,3% от годового плана. Оплата ремонтных работ планируется в 3-м квартале 2025 г. |  |
| - Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования» |  |  |
| Мероприятие 4.1. Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе: | Годовой план по мероприятию 125 351,0 тыс. руб., план на 1-ое полугодие 78 042,3 тыс. руб., исполнено – 14 392,6 тыс. руб., что составляет 18,4% от поквартального плана и 11,5% от годового. |  |
| Мероприятие 4.1.1. Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, район «Аэродром», ул. Старая дорога, участок №3 | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 125 351,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМО – 113 709,1 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 5 821,4 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 5 821,4 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года запланированы расходы в объеме 78 042,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМО – 66 399,5 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 5 821,4 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 5 821,4 тыс. руб. В I полугодии профинансировано на сумму 14 392,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМО – 4 288,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 5 052,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 5 052,3 тыс. руб., что составляет 11,5 % от годового объема на 2025 год и 18,4 % от запланированного объема на I полугодие 2025 года, что не соответствует плану на I полугодие 2025 года. В связи с тем, что средства планировались на увеличение цены контракта. Получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Получен ЗОС. Объект введен в эксплуатацию. Оплата после заключения дополнительного соглашения. МК №К004/22/02 от 04.04.2022г. «Строительство объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 1 545 075,3 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 1 534 438,8 тыс. руб. На 2025 год запланировано 10 636,5 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "ГАТЧИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ". СМР ведутся. Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ. МК № К004/23/01 от 30.01.2023г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 6 700,0 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 4 837,1 тыс. руб. На 2025 год запланировано 1 933,1 тыс. руб.) Срок исполнения контракта – 31.12.2025 г., подрядчик ООО "СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ". Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № К004/23/05 от 29.05.2023г. «Услуги осуществлению авторского надзора за выполнением работ на объекте «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» на сумму 2 971,0 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 2 191,93 тыс. руб. На 2025 год запланировано 779,0 тыс. руб.) Срок исполнения контракта – 31.12.2025 г., подрядчик ООО "ПромТехСтрой 8" Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № 75930 от 31.03.2025 г. «Поставка электрической энергии (по объекту: "Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, район "Аэродром" ул. Старая дорога, участок № 3")» на сумму 4 349,9 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 31.12.2025 г., подрядчик ООО "РКС - энерго" Оплата контракта запланирована на текущий год. |  |
| Мероприятие 4.2. Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Объем средств субсидии предусмотрен в размере 19 998,9 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМО – 999,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 18 999,0 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на условиях софинансирования. Проведение ремонтных работ запланировано в 11-ти общеобразовательных учреждениях. Контракты заключены, проводятся ремонтные работы. Оплата планируется с 3-го квартала 2025 года. Неисполнение кассового плана обусловлено технической ошибкой учреждений по формированию кассового плана. |  |
| Мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | Объем средств субсидии предусмотрен в размере 4 956,6 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМО – 247,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 708,8 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на условиях софинансирования. Проведение ремонтных работ запланировано в 2-х учреждениях дополнительного образования и 1 спортивной школы. Контракты заключены. Работы выполнены в 1-м учреждении. Исполнено 1100,0 тыс. руб. – 100% от кассового плана за 1 полугодие и 22,2% от годового плана. |  |
| Мероприятие 4.4. Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | Получателями субсидии в 2025 году являются МБОУ «Таицкая СОШ», МБОУ «Гатчинская СОШ № 8», МБОУ «Рождественская СОШ». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на условиях софинансирования в размере 33 450,5 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1 672,6 тыс. руб., ОБ – 31 777,9 тыс. руб. Контракты заключены. Сроки выполнения работ до 01.09.25 г. Кассовый план запланирован с 3-го квартала 2025 г. Исполнение 0%. |  |
| Мероприятие 4.5. Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций | Получателем субсидии в 2025 году является МБОУ «Пудостьская СОШ». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на условиях софинансирование в размере 8 906,9 тыс. руб., в т.ч. МБ – 445,4 тыс. руб., ОБ – 8 461,5 тыс. руб. Средства предусмотрены на ремонт пищеблока и приобретение оборудования для столовой. Контракты на ремонт и оборудование заключены. Срок выполнения работ по текущему ремонту пищеблока – 10.08.25. Исполнение 0%. |  |
| - Муниципальный проект «Развитие объектов образования» |  |  |
| Мероприятие 5.1. Развитие инфраструктуры объектов общего образования | План на год по мероприятию составляет 334 355,0 тыс. руб., план на 1-ое полугодие – 159 725,4 тыс. руб. исполнен на 32,9% от поквартального плана и на 15,7% от годового. |  |
| Мероприятие 5.1.1. Реновация зданий школы МБОУ "Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов", по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д.2, д.4" | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМО» На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 123 397,7 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 98 936,1 тыс. руб. В I полугодии за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 1 788,5 тыс. руб., что составляет 1,5 % от годового объема на 2025 год и 1,8 % от запланированного объема на I полугодие 2025 года, что не соответствует плану на I полугодие 2025 года. Неисполнение, в связи с неисполнением подрядчиком условий доп. соглашения №21 к контракту, в результате чего закрытие выполненных работ невозможно. МК № К004/21/04 от 02.07.2021 г. «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 811 525,9 тыс. руб. (общая сумма оплаты по МК составила 735 327,36 тыс. руб. На 2025 год запланировано 76 198,53 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "РЕССТРОЙ". Работы ведутся. Оплата контракта запланирована на текущий год. МК №К004/21/05 от 05.08.2021г. «На оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 879,78 тыс. руб. (общая сумма оплаты по МК составила 871,4 тыс. руб. На 2025 год запланировано 8,4 тыс. руб.) Датой завершения услуг по контракту считается дата, когда подрядчик завершает работу, а заказчик подписывает акт приемки выполненных работ. Подрядчик ООО "РЕССТРОЙ". Оплата контракта запланирована на текущий год. МК №К004/21/09 от 27.12.2021г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 5 797,6 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 5 791,8 тыс. руб., на 2025 год запланировано 5,8 тыс. руб.) Датой завершения услуг по контракту считается дата, когда подрядчик завершает работу, а заказчик подписывает акт приемки выполненных работ. Подрядчик ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО". Оплата контракта запланирована на текущий год. |  |
| Мероприятие 5.1.2. Строительство общеобразовательной школы на 825 мест, по адресу: Гатчинский округ, д. М. Верево, ул. Кутышева | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 60 500,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 82,00 тыс. руб. В I полугодии за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 82,0 тыс. руб., что составляет 0,14 % от годового объема на 2025 год и 100 % от запланированного объема на I полугодие 2025 года В процессе проведения электронного конкурса на разработку проектно-сметной документации в УФАС по Ленинградской области была подана жалоба. По результатам рассмотрения жалоба была признана обоснованной, в настоящее время осуществляется пересмотр протокола |  |
| Мероприятие 5.1.3. Капитальный ремонт здания Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Высокоключевая средняя общеобразовательная школа", по адресу: 188327, Ленинградская область, Гатчинский округ, п. Высокоключевой, Большой проспект, д.35 | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 45 252,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 45 252,0 тыс. руб. В I полугодии за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 43 900,7 тыс. руб., что составляет 97,0 % от годового объема на 2025 год и 97,0 % от запланированного объема на I полугодие 2025 года, что не соответствует плану на I полугодие 2025 года. В связи с продлением срока исполнения по контракту, завершение работ запланировано на 3 квартал. МК № К004/24/06 от 26.06.2024г. «Капитальный ремонт здания Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Высокоключевая средняя общеобразовательная школа", по адресу: 188327, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Высокоключевой, Большой проспект, д.35» на сумму 119 963,7 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 75 826,20 тыс. руб. На 2025 год запланировано 44 137,5 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 11.07.2025 г., подрядчик ООО «СК «ФУНДАМЕНТ». Работы ведутся. Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № К004/24/12 от 06.09.2024 г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: "Капитальный ремонт здания Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Высокоключевая средняя общеобразовательная школа", по адресу: 188327, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Высокоключевой, Большой проспект, д.35» на сумму 823,2 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 230,41 тыс. руб. На 2025 год запланировано 592,8 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 11.07.2025 г., подрядчик ООО "СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ". Оплата контракта запланирована на текущий год. МК №К004/24/18 от 31.10.2024г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Капитальный ремонт здания Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Высокоключевая средняя общеобразовательная школа", по адресу: 188327, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Высокоключевой, Большой проспект, д.35"» на сумму 172,0 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 68,8 тыс. руб. На 2025 год запланировано 103,2 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 11.07.2025 г., подрядчик ООО " Экспертстрой". Оплата контракта запланирована на текущий год. |  |
| Мероприятие 5.1.4. Пристройка к МБОУ "Гатчинская СОШ № 8" (300 мест школа; 80 мест детский сад) | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 29 000,0 тыс. руб., в том числе на 1 полугодие - 0,0 руб. За I полугодие расходы не производились. Готовится документация для размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) о проведении электронного аукциона на разработку проектно-сметной документации. |  |
| Мероприятие 5.1.5. Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, район "Хохлово поле" ул. Крупской, участок № 10 | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 67 500,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 6 750,0 тыс. руб. В I полугодии за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 6 700,00 тыс. руб., что составляет 10% от годового объема на 2025 год и 100% от запланированного объема на I полугодие 2025 года МК №К004/24/13 от 07.10.2024г. «Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Общеобразовательная школа на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, ул. Крупской, участок 10» на сумму 24 900,0 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 2 490,0 тыс. руб. На 2025 год запланировано 22 410,0 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 18.07.2025 г., подрядчик ООО " ТОР". Оплата контракта запланирована на текущий год. |  |
| Мероприятие 5.1.6. Пристройка к МБОУ "Гатчинский лицей № 3" начальная школа-детский сад (400 мест школа; 100 мест детский сад) | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 8 705,3 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 8 705,3 тыс. руб. За I полугодие расходы не производились, что не соответствует плану на I полугодие 2025 года. В связи с расторжением предыдущего контракта на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Готовится документация для проведения новой закупочной процедуры. МК №К004/23/08 от 10.10.2023г. «Выполнение инженерных изысканий и разработка документации для строительства начальной школы (пристройки) на 400 мест с дошкольным отделением на 100 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К. Подрядчикова, д.9» на сумму 9 500,0 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 2 850,00 тыс. руб.) Контракт расторгнут, подрядчик ООО «СППИ». МК № 24/00-0405-2024 ПКП от 02.11.2024г. «Оказание услуг, связанных с необходимостью реконструкции (переустройства) электросетевых объектов» на сумму 318,7 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 302,8 тыс. руб. На 2025 год запланировано 15,9 тыс. руб.) Срок исполнения контракта – 31.12.2025 г., подрядчик АО «ЛОЭСК». Оплата контракта запланирована на текущий год. |  |
| Мероприятие 5.2. Развитие инфраструктуры объектов образования | План на год по мероприятию составляет 234 398,0 тыс. руб., план на 1-ое полугодие – 157 851,7 тыс. руб. исполнен на 69,4% от поквартального плана и на 46,8% от годового. |  |
| Мероприятие 5.2.1. Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский округ, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3 | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 160 760,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 112 351,7 тыс. руб. В I полугодии за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 109 604,3 тыс. руб., что составляет 68,2 % от годового объема на 2025 год и 97,6 % от запланированного объема на I полугодие 2025 года, что не соответствует плану на I полугодие 2025 года. В связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию запланировано заключение договора на экспертное сопровождение. В настоящее время договор находится на стадии заключения (подрядная организация готовит пакет документов для подачи заявления). В связи с тем, что средства планировались на заключение договора на экспертное сопровождение в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию (договор на стадии заключения, подрядная организация готовит пакет документов для подачи заявления). МК №К004/24/07 от 12.07.2024г. «Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3» на сумму 407 880,0 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 122 364,0 тыс. руб. На 2025 год запланировано 155 110,0 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 31.07.2026 г., подрядчик ООО "ПСК ГАРАНТ". Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ МК №К004/24/10 от 22.08.2024г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: ЛО Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок № 3"» на сумму 815,8 тыс. руб. (общая сумма оплаты по МК составила 322,3 тыс. руб.). Расторжение контракта по соглашению сторон от 06.05.2025г. Контракт расторгнут, подрядчик ООО "Портал плюс". МК №К004/24/11 от 17.09.2024г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: ЛО Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок № 3» на сумму 3 793,6 тыс. руб. общая сумма оплаты по МК составила 1 061,8 тыс. руб. На 2025 год запланировано 1 518,9 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 31.08.2026 г., подрядчик ООО "Стройтехконтроль". Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения работ МК № ТПД-Гат-ЮЛ-ХВС-1547/2024 от 26.09.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения по объекту "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3"» на сумму 1 109,2 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 881,6 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 27.03.2026 г., подрядчик ГУП "ВОДОКАНАЛ ЛО" Оплата контракта в 2026 г. МК № ТПД-Гат-ЮЛ-ВО_1556/2024 от 26.09.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения по объекту "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3"» на сумму 2 027,11 тыс. руб. (общая сумма оплаты по МК составила 1 111,9 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 27.03.2026 г., подрядчик ГУП "ВОДОКАНАЛ ЛО" Оплата контракта в 2026г. МК №28-05/25 от 19.05.2025г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: ЛО Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок № 3"» на сумму 493,5 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "ТОР". Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения работ. |  |
| Мероприятие 5.2.2. Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в МАУ ДО ДОЛ "Лесная сказка" по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский округ, п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д.30 | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 73 638,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 45 500,0 тыс. руб. За I полугодие расходы не производились, что не соответствует плану на I полугодие 2025 года. Подготовленная документация для размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) о проведении конкурса на строительство была передана в отдел закупок администрации. |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода | Сеть образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, составляет 52 образовательные организации, в том числе 38 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школы-детский сад, 12 школ с дошкольными группами. По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета и внебюджетных источников на оказание муниципальных услуг. Количество детей по состоянию на 01.01.2025 год составило – 9142 человек. Средства бюджета предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, уплата земельного налога, налога на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), приобретение продуктов питания и прочие расходы. Размер родительской платы установлен с 01.09.2023 года в размере 2500,0 рублей в месяц. Родительская плата за присмотр и уход расходуется только на приобретение продуктов питания. Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 полугодие 2025 года: всего 1708 человек – средняя заработная плата – 60 880,1 руб., в том числе педагогические работники – 1033 человек, средняя заработная плата - 75 560,1 руб., из них воспитатели 730 человек, заработная плата которых 72 421,7 руб. Содержание одного ребенка за 1 полугодие 2025 года составило: за счет бюджетных средств – 29 884 рубля в месяц, с учетом внебюджетных источников – 31 371,0 рубль. Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется только автоматизированной информационной системой «Электронный детский сад» (АИС ЭДС) на основании административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Гатчинского муниципального округа Ленинградской области». Исполнение 99% от кассового плана за 1 полугодие и 48,9% от годового плана. |  |
| Мероприятие 1.2. Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования, из них: | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 174 800,0 тыс. руб.в т.ч. за 1 полугодие 2025 г. – 57 298,9 тыс. руб. Исполнено 29 278,5 тыс.руб. – 51,1% от кассового плана и 16,7% от годового плана. в том числе: - создание доступной среды - 5 260,1 тыс. руб., исполнено – 1 468,7 тыс. руб. - ремонтные работы – 141 493,9 тыс. руб., исполнено - 19 474,9 тыс. руб. - противопожарные мероприятия – 18 147,1 тыс. руб., исполнено – 4 825,5 тыс. руб. - укрепление материально-технической базы – 9 898,9 тыс. руб., исполнено - 3 509,4 тыс. руб. Проводится выполнение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Неисполнение обусловлено технической ошибкой учреждений при формировании заявок на субсидии и установление кассового плана не на тот квартал. |  |
| Мероприятие 1.2.1. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Объем средств субсидии запланирован в размере 5 260,1 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Исполнение 1468,7 тыс. руб. – 61,2% от кассового плана и 27,9% от годового плана. |  |
| Мероприятие 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 1 822 244,6 тыс. руб. на оказание муниципальными образовательными учреждениями, реализующие программы дошкольного образования муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников по состоянию на 01.01.2025 г. по статистическому отчету 85-К составляет: от 1 года до 3 лет – 1 896 чел., от 3 лет до 7 лет – 7 246 чел. Общий контингент воспитанников на отчетную дату составляет 9 142 человек. Средства предусмотрены на оплату труда с начислениями и учебные расходы. Исполнение 100% от кассового плана за 1 полугодие и 61,2% от годового плана. |  |
| Мероприятие 1.4. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | По мероприятию запланированы средства областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход в размере 20 386,5 тыс. руб. За 1 полугодие 2025 г. предоставлена компенсация родителям на сумму 7 864,1 тыс. рублей. За 2-ое квартал предоставлена компенсация на среднесписочное количество детей 2 144 чел. (при плане – 2640 человек), в том числе: - 25% компенсация (на первых детей в семье) – 488 чел. - 55% компенсация (на вторых детей в семье) – 805 чел. - 75% компенсация (на третьих и последующих детей) – 851 чел. Средний размер компенсации составил 611,3 рублей. Исполнение по мероприятию 7 864,1 тыс. руб. – 76,3% за 1 полугодие 2025 года и 38,6% от годового плана. Исполнение не в полном объеме связано с тем, что выплата компенсации имеет заявительный характер и зависит от среднедушевого дохода семьи. Фактически за назначением компенсации обратилось меньше родителей, чем запланировано в бюджете в связи с уменьшением контингента воспитанников. Планируются корректировки областного бюджета в связи с уменьшением контингента воспитанников. |  |
| Мероприятие 1.5. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором являются ЧДОУ «Творец», ИП Копцева И.Н., НО ЧДОУ Детский сад «Планета ДЕТСТВА», ИП Стуглева Л.В. ООО «Корпорация ДЕТСТВА». Комитету образования ГМО переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Фактическая численность воспитанников в ЧДОУ составляет 300 чел., в том числе до 3-х лет – 95 чел., от 3 до 7 лет – 205 чел. Объем утвержденных Гатчинскому МО средств субвенций из областного бюджета составляет 37 731,0 тыс. руб. Проведен отбор частных организаций и заключены соглашения на предоставление субсидий. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению. Исполнено 17 325,0 тыс. руб. – 100% от кассового плана за 1 полугодие и 45,9% от годового плана. |  |
| Мероприятие 1.6. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми | С 2024 года Комитету образования ГМО были переданы государственные полномочия по субсидированию частных дошкольных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. Получателями субсидии являются частные организации, осуществляющие образовательную деятельность на основании лицензии. Количество воспитанников, на которых предоставляется субсидия составляет 300 чел.. из расчета норматива 11,0 тыс. руб. в месяц. По итогам отбора заключены соглашения с частными организациями на предоставление субсидии. Субсидия перечисляется частным организациям на основании фактически произведенных затрат. Объем субсидии утвержден в размере 33 816,8 тыс. руб. Исполнено 16 500,0 тыс. руб. – 100% от кассового плана за 1 полугодие и 48,8% от годового плана. |  |
| Мероприятие 1.7. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 9 289,5 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМО – 464,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 8 825,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 18 организации, реализующие программы дошкольного образования. Исполнено 2 477,4 тыс. руб. – 100% от кассового плана за 1 полугодие и 26,3 % от годового плана. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Гатчинском муниципальном округе» |  |  |
| Мероприятие 2.1. Реализация образовательных программ общего образования | По мероприятию запланированы средства в размере 438 038,7 тыс. руб. на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу общего образования по следующим муниципальным услугам: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», «Присмотр и уход», «Присмотр и уход». Фактический контингент обучающихся на 01.09.2024 год составил 22 612 человек. (на 01.09.2023 год – 22 221 чел.) Средства муниципального бюджета предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, налог на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов) и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 полугодие 2025 года: всего работников 2 198 человек со средней заработной платой 73 202,2 руб., в том числе педагогические работники – 1296 человек, средняя заработная плата которых 80 289,8 руб., из них учителя 1 158 человек, со средней заработной платой 82 502,6 руб. Содержание 1 ребенка за 1 полугодие 2025 года составило: 14 664,0 рубля за счет бюджета и 14 746 рублей с учетом внебюджетных источников. Исполнено за счет бюджета 234 871,5 тыс. руб. – 99,3% от кассового плана за 1 полугодие и 53,6 % от годового плана. |  |
| Мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры общего образования, из них: | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, в размере 448 355,0 тыс. руб., в том числе: - ремонтные работы – 335 780,2 тыс. руб., исполнено – 26 240,9 тыс. руб. - создание доступной среды – 5 152,1 тыс. руб., исполнено – 792,4 тыс. руб. - противопожарные мероприятия – 15 586,5 тыс. руб., исполнено – 4 884,7 тыс. руб. - укрепление МТБ - 30 706,9 тыс. руб., исполнено – 4 287,7 тыс. руб.; - перевозка школьников на межрегиональных маршрутах – 8 500,0 тыс. руб., исполнено – 2 690,0 тыс. руб. - финансирование вновь созданных учреждений образования до ввода в эксплуатацию – 28 796,6 тыс. руб., исполнено – 1 424,8 тыс. руб. Финансируется МБОУ «Высший пилотаж», средства предусмотрены на приобретение недостающего оборудования, выполнение работ к процедуре лицензирования и прочие расходы; - расходы на МБОУ «Высший пилотаж» после получения лицензии на образовательную деятельность – 23 477,9 тыс. руб., исполнение 0; Прочие расходы – 354,8 тыс. руб., исполнено 100%. Возмещение расходов по судебным решениям. Исполнение по мероприятию составило 40 675,3 тыс. руб. – 32,6 % от плана за 1 полугодие 2025 года и 9,1% от годового плана. Проводится выполнение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Неисполнение обусловлено технической ошибкой учреждений при формировании заявок на субсидии и установление кассового плана не на тот квартал. |  |
| Мероприятие 2.2.1. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Объем средств субсидии запланирован в размере 5 152,1 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Исполнено 792,4 тыс. руб. – 33,6% от кассового плана за 1 полугодие 2025 г. и 15,4% от годового плана. |  |
| Мероприятие 2.3. Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях | Субвенции из областного бюджета предусмотрены на льготное питание обучающихся в муниципальных учреждениях 5-11 классов в соответствии с Социальным кодексом ЛО, получение сухих пайков (или соразмерную денежную компенсацию) детям, обучающимся на дому с ОВЗ или находящихся в ТЖС и получение молока для обучающихся 1-4 классов, а также предоставление субсидий частным общеобразовательным организациям (организации, указанные в п.2.3.) на горячее питание обучающихся и получение молока, и детям, находящимся в ТЖС в соответствии с Социальным кодексом ЛО в размере 95 517,0 тыс. руб. Плановая стоимость питания в день составляет 148 рублей и не более 16 рублей стоимость 0,2 л. молока. Плановое количество детей, подлежащих обеспечению питанием без взимания платы – 2 788 чел., на получение молока – 9 766 для младших школьников. Количество детей, получивших питание на отчетную дату - 3 140 чел., получающих молоко – 9 678 чел., в том числе в частных школах горячее питание и молоко получили 214 обучающихся и 45 обучающихся льготной категории, в соответствии с Социальным кодексом ЛО. Исполнение за 1 полугодие 2025 г. составило 46 602,4 тыс. руб. – 89,2% от кассового плана и 48,8% от годового плана. Исполнение не в полном объеме обусловлено более высокой заболеваемости обучающихся от запланированной. |  |
| Мероприятие 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 2 215 958,5 тыс. руб. на оказание муниципальными общеобразовательными учреждениями, муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования. Контингент обучающихся на 01.09.2024 г. составляет 22 612 обучающихся. Средства направляются на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, приобретение учебников, учебных пособий, ученической мебели, компьютерного оборудования и прочих учебных расходов. Исполнено 1 430 955,8 тыс. руб. – 100 % от кассового плана за 1 полугодие 2025 года и 64,6 % от годового плана. Остатка областных средств нет. |  |
| Мероприятие 2.5. Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения общего образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором являются ЧОУ «Первая академическая гимназия г. Гатчины», АНО ОУ «Школа имени императора Александра III», АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс». Комитету образования ГМО переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Объем средств, предусмотренный из областного бюджета Ленинградской области бюджету Гатчинского МР – 46 276,0 тыс. руб. Планируемый среднегодовой контингент обучающихся составляет 526 человек, фактический контингент составил 476 обучающихся. Средства направляются на выплату заработной платы и учебные расходы. По итогам отбора с частными организациями заключено соглашение на предоставление субсидии. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению. Исполнено 24 088,5 тыс. руб. – 100% от кассового плана за 1 полугодие и 52,1% от годового плана. Остатка областных средств нет. |  |
| Мероприятие 2.6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Субвенция за счет средств федерального и областного бюджета на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрена в размере 210 461,8 тыс. руб. Плановый контингент обучающихся 1-4 классов – 9 766 чел. Плановая стоимость питания составляет 148 рублей в день. Горячее питание за 1 полугодие получили 9475 обучающихся начальной школы. Исполнено 103 163,4 тыс. руб. – 92,4% от кассового плана за 1 полугодие 2025 года и 49% от годового плана. Исполнение не в полном объеме обусловлено более высокой заболеваемости обучающихся от запланированной. |  |
| Мероприятие 2.7. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 8 384,2 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМО – 419,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 7 965,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 16 общеобразовательных организаций. Исполнение 1 873,7 тыс. руб. – 87,7 % от кассового плана и 22,3% от годового плана. Планируемый срок оплаты – июль 2025 года. Кассовый план предусмотрен на июнь 2025 года. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| Мероприятие 3.1. Реализация образовательных программ дополнительного образования | По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета в размере 280 403,7 тыс. руб., в том числе на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дополнительного образования в 8 учреждениях, в том числе в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8». Общий контингент обучающихся по программам дополнительного образования с 01.09.2024 г. составляет - 19581 чел. (с 01.09.2023 - 20 358 человек). Расходы местного бюджета предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, аренда помещений, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в учреждениях и благотворительные взносы. Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 полугодие 2025 года: всего работников 265 человек со средней заработной платой 65 715,4 руб., в том числе педагогические работники – 166 человек, средняя заработная плата которых 76 034,0 руб. Содержание 1 ребенка за 1 полугодие 2025 года составило 1 935 рублей за счет бюджета и 1 992 рубля с учетом внебюджетных источников. Исполнение по мероприятию за счет всех источников составило 100% за 1 полугодие 2025 года. |  |
| Мероприятие 3.2. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | В рамках персонифицированного финансирования образовательной деятельности, реализацию программ дополнительного образования осуществляют 9 муниципальных образовательных учреждений в рамках выполнения социального заказа по муниципальному заданию. Плановый объем средств по мероприятию составляет 148 667,1 тыс. руб. По данному мероприятию в рамках выполнения социального заказа получает субсидию из бюджета ИП Суркова С.В. включенная в реестр исполнителей услуг. Финансирование осуществляется на основании фактически произведенных затрат на основании представленных документов. Исполнение 64 469,1 тыс. руб. – 97,9% от кассового плана за 1 полугодие 2025 года и 43,4% от годового плана. |  |
| Мероприятие 3.3. Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, в размере 12 500,0 тыс. руб., в том числе: - проведение ремонтных работ 10 000,0 тыс. руб., исполнено – 1 099,1 тыс. руб. - укрепление МТБ (средства на оснащение спортивных школ – спортивное оборудование, инвентарь и экипировка)– 2 500,0 тыс. руб. исполнение 0%. Исполнение по мероприятию 1 099,1 тыс. руб. - 43,6% от кассового плана и 8,8% от годового плана. Готовятся документы на перераспределение средств на другие комплексы процессных мероприятий. |  |
| Мероприятие 3.4. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 2 936,9 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМО – 146,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 790,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 3 учреждения дополнительного образования. Исполнение 1021,1 тыс. руб., - 76,4% от кассового плана за 1 полугодие и 34,8% от годового плана. Планируемый срок оплаты – июль 2025 года. Кассовый план предусмотрен на июнь 2025 года. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |
| Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятий по отдыху и оздоровлений | По данному мероприятию запланированы средства муниципального бюджета МАУ ДО «ДОЛ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» на выполнение муниципального задания по услуге: «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярный период с круглосуточным пребыванием детей в размере 34 473,1 тыс. руб. и внебюджетные источники – 14 333,3 тыс. руб. Исполнение за 1 полугодие 2025 года – 100% от кассового плана и 51,8% от годового плана. |  |
| Мероприятие 4.2. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей подростков и молодежи | По мероприятию запланированы расходы на организацию отдыха и оздоровления детей на базе дневных образовательных учреждений, укрепление МТБ летних лагерей на базе ОУ и загородного лагеря, организация интеллектуальных смен для одаренных детей и школа «Актива» на базе стационарного лагеря в размере 36 373,7 тыс. рублей за счет бюджета, в т.ч. - проведение ремонтных работ загородного лагеря – 3 120,0 тыс. руб., исполнено – 1 085,4 тыс. руб. - организация смен в каникулярный период для одаренных детей и детей школы «Актива» - 3 000,0 тыс. руб., исполнено – 714,7 тыс. руб. - организация дневных лагерей на базе образовательных учреждений (питание в лагерях, укрепление мтб,) – 15 207,9 тыс. руб., исполнено – 7 343,1 тыс. руб. За первую смену оздоровлено 2205 детей. - организация летней кампании детей с ТЖС – 4 520,0 тыс. руб., (средства направлены на содержание МАУ ДО «ДОЛ «Лесная Сказка» - разница в стоимости путевки от областного норматива и фактического содержания ребенка с ТЖС в каникулярный период), исполнено – 3 116,1 тыс. руб. - укрепление МТБ лагерей – 5 381,2 тыс. руб., исполнено – 1 880,0 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на условиях софинансирования мероприятий на предоставление компенсации части стоимости путевки в загородный стационарный лагерь МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка». Плановое количество родителей – получателей компенсации части родительской платы за лагерь - 270 человек. По состоянию на 01.07.25 компенсацию части стоимости путевки получили 60 человек. Исполнено 1 143,2 тыс. руб. – 100% от кассового плана за 1 полугодие и 22,2% от годового плана. Исполнение по мероприятию 15 282,5 тыс. руб. - 55,7% от кассового плана за 1 полугодие 2025 года и 42% от годового плана. Производится оплата в июле по итогам окончания 1-ой смены дневных лагерей. Кассовый план предусмотрен на 2-ой квартал (июнь 2025 года). |  |
| Мероприятие 4.3. Организация летней оздоровительной компании для детей, подростков и молодежи, в том числе для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | По данному мероприятию запланированы расходы на организацию отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) в сумме 12 236,4 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМО – 611,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 11 624,6 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на условиях софинансирования мероприятий по оздоровлению детей, находящихся в ТЖС в лагерях с дневным пребыванием на базе ОУ и в загородном стационарном лагере. Плановое количество детей с ТЖС в дневных лагерях – 550 человек, на базе загородного стационарного лагеря – 250 детей и 8 детей-инвалидов с сопровождающими. По состоянию на 01.07.25 оздоровлено 550 детей, находящихся в ТЖС на базе дневных лагерей и 67 человек в загородном стационарном лагере. Расчетная стоимость путевки для детей с ТЖС установлена в дневных лагерях – 9 498,3 руб., в загородный стационарный лагерь – 27 220,0 руб. Расчетная стоимость путевки применяется для расчета субсидии Гатчинскому муниципальному району для обеспечения оздоровления детей с ТЖС. Исполнено 7 725,7 тыс. рублей – 100% от кассового плана за 1 полугодие и 63,1% от годового плана. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования» |  |  |
| Мероприятие 5.1. Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей | По мероприятию запланированы следующие расходы: - премии администрации Гатчинского муниципального района по результатам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников – 5 450,0 тыс. руб. исполнено 3 901,4 тыс. руб.; - премии администрации Гатчинского муниципального района выпускникам общеобразовательных организаций за особые успехи в обучении – 2 510,0 тыс. руб., исполнено – 0 руб. - проект «Гатчинский учитель» - 8 970,0 тыс. руб., в том числе социальная поддержка педагогических работников на выплаты молодым специалистам, трудоустроенным в образовательное учреждение, исполнено – 0 руб. .- развитие воспитательного потенциала системы образования в МОУ – 2 029,2 тыс. руб., на проведение районных мероприятий в области воспитания в соответствии с планом работ Комитета образования, обеспечение профориентация обучающихся общеобразовательных школ на базе «ГГУ». Исполнено – 1 528,3 тыс. руб. -конкурсы, конференции и прочие мероприятия с детьми и подростками патриотического направления в размере – 2 205,6 тыс. руб., исполнено – 522,1 тыс. руб. - конкурсы, праздники и прочие мероприятия для работников системы образования и муниципальных учреждений – 5 245,8 тыс. руб., исполнено – 1 630,5 тыс. руб. - поддержка талантливой молодежи – 4 604,1 тыс. руб., исполнено – 3 327,0 тыс. руб. - поощрение победителей и лауреатов областных и муниципальных конкурсов – 100,0 тыс. руб. Победитель и лауреат областного Смотра-конкурса музеев, лауреат - школьный музей боевой славы и истории края МБОУ «Войсковицкая СОШ №1», в номинации «Военно-патриотические музеи». Реализация мероприятия запланирована на 3-ий квартал 2025 г. на приобретение оборудования. Запланировано расходов по мероприятию – 31 114,7 тыс. руб., исполнение составило 10 909,4 тыс. руб. – 67,7 % от кассового плана за 1 полугодие 2025 г. и 35,1% от годового плана. Неисполнение обусловлено корректировкой плана мероприятий на последующий период. |  |
| Мероприятие 5.2. Выплаты обучающимся за успехи в обучении | ГРБС – Администрация Гатчинского муниципального округа. По мероприятию предусмотрены именные стипендии Гатчинского муниципального округа студентам медицинских высших учебных заведений и колледжей на сумму 300,0 тыс. руб. Исполнено – 74,0 тыс. руб., что составило 26 % от кассового плана за 1 полугодие 2025 г. и 24,7% от годового плана. |  |
| Мероприятие 5.3. Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений | В рамках мероприятия осуществляются финансирование муниципального задания следующих учреждений подведомственных Комитету образования ГМР: МАУ «ХЭС» по услуге «Мониторинг и контроль за развитием имущественного комплекса, реализацией энергосберегающих технологий и др.». МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений» по услуге «Предоставление бухгалтерского обслуживания», МБОУ «ЦПМСС» по услугам «Психолого-медико-педагогическое обследование детей» и «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников», финансовое обеспечение МАУ «ГРМЦ» (начало свою деятельность с 01.02.2024 года) в части методического сопровождения отрасли «Образование», а также прочие программные расходы по отрасли «Образование» по Комитету образования Гатчинского муниципального района. Плановый объем средств составляет – 92 479,2 тыс. руб., в том числе - выполнение муниципального задания учреждений – 91 031,3 тыс. руб., исполнено – 46 425,1 тыс. руб. - укрепление МТБ, ремонтные работы – 590,0 тыс. руб., исполнено – 40,0 тыс. руб. - программные расходы по Комитету образования (размещение информации в газетах по отрасли «Образование», приобретение бланков школьных проездных, цветов, оплата транспортных услуг и прочих расходов на проведение и организацию районных мероприятий, исполнителем которых является Комитет образования) - 430,0 тыс. руб., исполнено – 106,9 тыс. руб.; - финансирование вновь созданных учреждений образования до ввода в эксплуатацию – 428,1 тыс. руб., исполнено – 80,9 тыс. руб. Финансируется МАУ «ЦРСО» (МАУ «Центр развития и сопровождения образования Гатчинского муниципального округа») на период реорганизации путем присоединения МАУ «ХЭС» и МАУ «ГРМЦ». (постановление о создании МАУ «ЦРСО» от 14.05.2025 № 3923) Исполнение по мероприятию составило – 46 652,9 тыс. руб. – 97,9% от кассового плана и 50,4% от годового плана. Исполнение не в полном объеме в связи с изменением мероприятий и необходимостью их оплаты во 4 - м квартале. |  |
| Мероприятие 5.4. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | По мероприятию запланированы средства областного бюджета в размере 2 877,5 тыс. руб. на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета Реализацию гос. полномочий выполняет МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений». Средства направляются на оплату труда работников и текущие расходы, необходимые для реализации государственных полномочий. Исполнено 100% от кассового плана за 1 полугодие 2025 года и 49% от годового плана. |  |
| Мероприятие 5.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета в размере 88 768,8 тыс. руб. на выполнение работ «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии». Муниципальную услугу за счет средств областного бюджета оказывает МАУ "ХЭС", которая обеспечивает уборку внутренних помещений школ, обслуживание обучающихся в гардеробах и уборку внешней территории школ в общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар и поселках городского типа. Исполнение за 1 полугодие 2025 года - 100% от плана и 59,7% от годового плана. |  |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |
| Мероприятие 6.1. Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Исполнитель мероприятия – Комитет по опеке и попечительству администрации Гатчинского муниципального округа На конец отчетного периода количество детей в приемных семьях – 122, приемных семей - 58. На данное мероприятие запланированы средства в размере 50 734,3 тыс. руб. на 1-ое полугодие 19 200,0 тыс. руб., исполнение составило 14 094,6 тыс. руб. - 73,4% от поквартального плана и 27,8% от годового. Это связано с уменьшением количества приемных семей (на 01.04.2024 – 65, на 01.10.2024 – 64, на 01.01.2025 – 61, на 01.04.2025 - 61) и приемных детей (на 01.01.2024 – 152 чел., на 01.07.2024 – 138 чел., на 01.10.2024 – 135 чел., на 01.01.2025 – 130 чел., на 01.04.2025 - 124 ) по причине смены места жительства семей, усыновления и совершеннолетием детей. |  |
| Мероприятие 6.2. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Исполнитель мероприятия – Комитет образования Гатчинского муниципального округа С 01.01.2025 года на основании постановления администрации от 26.12.2024 № 6518 «О возложении осуществления отдельного государственного полномочия по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе и в порядке, которые утверждаются исполнительным органом государственной власти Ленинградской области, осуществляющим государственное управление по вопросам опеки и попечительства в Ленинградской области на территории Гатчинского муниципального округа на муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» уполномоченным органом является Комитет образования ГМО. Объем средств субвенций составляет 4 583,4 тыс. руб. Средства переданы МБОУ «ЦПМСС» на выполнение муниципального задания по услуге «Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства». Целевой показатель на 2025 год составляет 60 человек. Фактически на 01.07.2025 год зачислено на обучение по подготовке граждан 15 человек. На данное мероприятие запланированы средства в размере 4 583,4 тыс. руб. на 1-ое полугодие 1 616,9 тыс. руб., исполнение 1 616,9 тыс. руб. – 100% за 1 полугодие 2025 года и 35,3% от годового плана. |  |
| Мероприятие 6.3. Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | Исполнитель мероприятия – Комитет по опеке и попечительству администрации Гатчинского муниципального округа На конец отчетного периода количество получателей компенсации– 327. На данное мероприятие запланированы средства в размере 107 117,1 тыс. руб. на 1-ое полугодие 50 000,0 тыс. руб., исполнение 49 781,4 тыс. руб. – 99,6% за 1 полугодие 2025 года и 46,5% от годового плана. Это связано с уменьшением количества получателей пособия (на 01.01.2025– 330 чел., на 01.04.2025 – 335чел.), а также тем, что компенсация назначается не с начала месяца. |  |
| Мероприятие 6.4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | На конец отчетного периода количество получателей компенсации – 335. На данное мероприятие запланированы средства в размере 2 308,5 тыс. руб. на 1-ое полугодие 1 297,3 тыс. руб., исполнение 966,3 тыс. руб. – 74,5% за 1 полугодие 2025 года и 41,9% от годового плана. Это связано с тем, что компенсация назначается не с начала месяца. |  |
| Мероприятие 6.5. Текущий ремонт жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | На данное мероприятие запланированы средства в размере 240,0 тыс. руб. на 1-ое полугодие 240,0 тыс. руб., исполнение составило 100% от поквартального и годового плана. |  |
| Мероприятие 6.6. Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | Исполнитель мероприятия – Комитет по опеке и попечительству администрации Гатчинского муниципального округа Предоставлением ежемесячной компенсации расходов на аренду жилого помещения не воспользовались. На данное мероприятие запланированы средства в размере 720,0 тыс. руб. на 1-ое полугодие 60,0 тыс. руб., исполнение 0 руб. Ожидалось, что 4 человека воспользуются правом предоставления ежемесячной компенсации расходов на аренду, но по настоящее время заявления от них не поступило. По состоянию на 01.07.2025 нет нормативного документа, определяющего средний размер арендной платы в месяц для округа, есть только для района и города. |  |
| Мероприятие 6.7. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | Исполнитель мероприятия – Комитет по опеке и попечительству администрации Гатчинского муниципального округа Количество человек, имеющих право на льготу на 01.07.2025г., составляет 293. На данное мероприятие запланированы средства в размере 7 378,8 тыс. руб. на 1-ое полугодие 3 522,8 тыс. руб., исполнение 2 686,7 тыс. руб. – 76,3% и 36,4% от годового плана. Фактически произведена оплата за 5 месяцев. |  |
| Мероприятие 6.8. Осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению | Исполнитель мероприятия – Комитет по опеке и попечительству администрации Гатчинского муниципального округа Заключено одиннадцать договоров о постинтернатном сопровождении. На данное мероприятие запланированы средства в размере 273,3 тыс. руб. на 1-ое полугодие 134,5 тыс. руб., исполнение 70,6 тыс. руб. – 52,5% за 1 полугодие 2025 года и 25,8% от годового плана. Исполнение кассового плана составило 30,4%, связано с уменьшение кол-ва семей постинтернатного сопровождения (на 01.10.2024– 16 семей). |  |
| - Муниципальная программа – «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе» ответственный исполнитель: комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Отраслевой проект «Развитие объектов физической культуры и спорта» |  |  |
| Мероприятие 1.1. Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 70 034,4 тыс. руб., в том числе на I полугодие - 85,0 тыс. руб., профинансировано за I полугодие 85,00 тыс. руб. За отчетный период профинансировано 85,0 тыс. руб., что составило 100% от запланированных средств в 1 полугодии 2025 года. |  |
| Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 136 361,9 тыс. руб., в том числе на I полугодие – 36 563,6 тыс. руб., профинансировано за I полугодие 0,0 руб. |  |
| Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт спортивной площадки комплексного типа в д. Белогорка, ул. Спортивная | На 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 6183,1 тыс. руб., в том числе на I полугодие – 128,4 тыс. руб. В соответствии с графиком работ по муниципальному контракту № 0145600007925000009 от «29» апреля 2025 г. на капитальный ремонт спортивной площадки комплексного типа по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Белогорка, ул. Спортивная срок окончания работ 08 июля 2025 года. Сумма по муниципальному контракту составляет 4 530,3 тыс. руб. (бюждет ЛО – 3 913,0 тыс. руб., бюджет Гатчинского муниципального округа 617,4 тыс. руб. Оплата по контракту предусмотрена в один этап после окончания работ. За отчетный период профинансировано 0,0 руб. |  |
| Мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт стадиона МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Войсковицы, ул. Молодежная, уч. 1 в | На 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 130 178,8 тыс. руб., в том числе на I полугодии 2025 года - 36 435,2 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Неисполнение в связи с тем, что 30 апреля 2025 года документация на закупку была направлена в Комитет ГосЗаказа для публикации на Едином информационном сайте, были получены замечания, потребовавшие внесения изменений. Это привело к переносу сроков проведения закупки на 3 квартал 2025г. |  |
| - Муниципальный проект «Развитие объектов физической культуры и спорта» |  |  |
| Мероприятие 2.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | На реализацию мероприятие в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 221 188,6 тыс. руб., в том числе на I полугодие – 110 777,1 тыс. руб., профинансировано 108 837,7 руб., что составляет 98,2 % от поквартального плана и 49,2% от годового. |  |
| Мероприятие 2.1.1. Строительство Ледовой арены в мкр-не Аэродром, г. Гатчина | На реализацию мероприятия на 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 208 188,6 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 108 777,1 тыс. руб. МК № К004/23/07 от 20.10.2023г. «Выполнение работ по корректировке проектной, рабочей документации и строительству физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытая ледовая арена» в г. Гатчина Ленинградской области» на сумму 601 726,5 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 290 445,7 тыс. руб. На 2025 год запланировано 189 550,6 тыс. руб.), оплачено за 1 полугодие 2025 года 108 407,8 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 108 407,8 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Договор № 00-0116/2025ПКП от 17.04.2025 «Оказание услуг, связанных с необходимостью реконструкции (переустройства)» на сумму 388,7 тыс. руб. Оплачено за 1 полугодие 2025 года 369,3 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 369,3 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года МК № К004/23/09 от 10.01.2024г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Крытая ледовая арена» в г. Гатчина Ленинградской области» на сумму 3 471,4 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 500,9 тыс. руб. На 2025 год запланировано 1 399,1 тыс. руб.) МК № 06-013/005-ПС-24 от 04.03.2024г. «Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта: " Физкультурно-оздоровительный комплекс "Крытая ледовая арена" в г. Гатчина Ленинградской области» на сумму 38 641,2 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 23 184,7 тыс. руб. На 2025 год запланировано 15 456,5 тыс. руб.) МК № 67/24-ВО от 18.03.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения» на сумму 3 151,0 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 2 678,38 тыс. руб. На 2025 год запланировано 472,7 тыс. руб.) МК № 67/24-ВС от 18.03.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения» на сумму 2 064,6 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 1 754,9 тыс. руб. На 2025 год запланировано 309,7 тыс. руб.) |  |
| Мероприятие 2.1.2. Разработка проектно-сметной документации ФОК Мариенбург | На реализацию мероприятия на 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 13 000,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 2 000,0 тыс. руб. МК № 172347 от 16.05.2025 «Оказание услуги по проверке сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту: «Разработка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Мариенбург» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рысева д. 34а» на сумму 60,6 тыс. рублей. Выполнено 100%, профинансировано 60,6 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Средства в сумме 1 939,4 тыс. руб. - не исполнены в связи с задержкой сроков размещения основной закупки. Таким образом исполнение за I полугодие составило 3%. |  |
| Мероприятие 2.1.3. Реконструкция бассейна, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, дом 1 | Реализация мероприятия запланирована на 2026-2027 г.г. |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения | На реализацию мероприятия 1.1. в первом полугодии предусмотрено финансирование в размере 21 359,9 тыс. руб., профинансировано 12 787,3 тыс. руб., что составляет 59,9 % от запланированных средств в 1 полугодии 2025 года. За 1 полугодие 2025 года Комитетом ФКСиМП Гатчинского муниципального округа было проведено 126 мероприятий Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 60 000 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований. Все эти мероприятия можно разделить на группы: Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой Гатчинского муниципального округа: - Традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам г. Гатчины, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг - Фестиваль бега, посвященный Дню России - Традиционный турнир по городошному спорту, посвященный «Дню России»; - Традиционный турнир по бадминтону «Русская Зима»; - Традиционный турнир по волейболу среди смешанных команд, памяти Главы г. Гатчины и Гатчинского района, Почетного гражданина Ленинградской области Станислава Семеновича Богданова; - Соревнования по лыжным гонкам Гатчинского муниципального округа «Мемориал М.И. Дороничева» - Соревнования по легкой атлетике «Весенний пробег» - Кубок городов Воинской Славы - Всероссийский полумарафон «ЗаБег.рф» Спартакиадное движение Гатчинского муниципального округа: - Спартакиада работников администрации Гатчинского муниципального округа и территориальных управлений Гатчинского муниципального округа; - Спартакиада допризывной молодежи Гатчинского муниципального округа «Доблесть»; - 13 Спартакиада пенсионеров Гатчинского муниципального округа; - 17 Спартакиада трудовых коллективов Гатчинского муниципального округа Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков по направлениям: - 70 мероприятий по видам спорта: лыжные гонки, флорбол, волейбол, бадминтон, плавание, шахматы, ГТО, футбол, тайский бокс, шашки, дартс, синхронное плавание, спортивная гимнастика, акробатика, фехтование. - Физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой: - 30 мероприятий для всех желающих жителей Гатчинского округа, имеющих даже начальную подготовку в избранном виде спорта. Для реализации мероприятий по организации и проведению официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения, заключены следующие муниципальные контракты на сумму 25 942,9 тыс. руб.: - Муниципальный контракт № 1074 «10» марта 2025 г. Оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории Гатчинского муниципального округа в 2025году - Муниципальный контракт № 158595 «31» марта 2025г. Оказание услуг неотложной медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2025 году - Муниципальный контракт № 1624«24» марта 2025 г. Оказание услуг скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2025 году - Муниципальный контракт № 150696 «25» марта 2025г. Оказание услуг по поставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для обеспечения организации спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории Гатчинского муниципального округа в 2025 году - Муниципальный контракт № 160081 «25» марта 2025г. Оказание услуг по организации и проведению физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Гатчинского муниципального округа - Муниципальный контракт № 1137 «10» марта 2025 г. Организация и проведение спортивных мероприятий Гатчинского муниципального округа на 2025 год - Муниципальный контракт № 160052 «24» марта 2025 г. Поставка наградной атрибутики для нужд Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике в 2025 году - Муниципальный контракт № 85640 «07» марта 2025 г. Оказание услуг по проведению чемпионатов, первенств, дня здоровья и турниров Гатчинского муниципального округа - Муниципальный контракт № 2260«15» апреля 2025 Оказание охранных услуг на физкультурно-спортивных мероприятиях в 2025 году - Муниципальный контракт № 3056 «28» апреля 2025 г. Организация и проведение социально-значимых мероприятий Гатчинского муниципального округа - Муниципальный контракт № 167680 «16» мая 2025г Организация и проведение социально-значимых мероприятий Гатчинского муниципального округа - Муниципальный контракт № 2638 «07» апреля 2025г оказание услуг по организации и проведению комплексных спортивных мероприятий в 2025 году - Муниципальный контракт № 124248 «15» апреля 2025 г. Изготовление и поставка полиграфической продукции для спортивных мероприятий, проводимых на территории Гатчинского муниципального округа в 2025 году. Также в рамках данного мероприятия предоставляются субсидии на иные цели учреждениям, подведомственным Комитету ФКСиМП Гатчинского муниципального округа в размере 9 150,0 тыс. руб. Согласно кассовому плану, сумма в полном объеме распределена на 1 квартал 2025 года. При формировании плана физкультурных и спортивных мероприятий в территориальных управлениях на 2025 год в декабре 2024 года в адрес администраций поселений Гатчинского муниципального района были направлены запросы с просьбой предоставить перечень физкультурных и спортивных мероприятий, с указанием необходимого финансирования. Информация была предоставлена не в полном объеме. Окончательный план был сформирован только в феврале 2025 года. Как следствие, при формировании бюджетной росписи отсутствовало понимание необходимого поквартального финансирования. На 01.07.2025 года учреждениями для заключены контракты на оказание транспортных услуг, оплату взносов за участие в календарных мероприятиях комитета ФКСиМП Гатчинского муниципального округа, приобретение сувенирной, наградной и полиграфической продукции, оплату судейства, скорой помощи, аренду помещений и т.д. на сумму 4 109,1 тыс. руб. Профинансировано – 3 206,4 тыс. руб. Комитет по ФКСиМП Гатчинского муниципального округа только с 01.01.2025 года осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора и администратора доходов бюджета Гатчинского муниципального округа. Запись о создании юридического лица внесена в ЕГРЮЛ 27.11.2024 года. С 01.01.2025 года постановлением администрации Гатчинского муниципального района утверждено новое штатное расписание, которое включает в себя должность специалиста по закупкам. Специалист не данную должность был принят на работу 29.01.2025 года. Необходимо отметить, что в феврале 2025 года отсутствовали технические условия для размещения плана-графика закупок, а также опубликования извещений о проведении закупочных процедур. План-график размещен 06.02.2025 года, в связи с чем, проведение закупочных процедур в первом квартале в полном объеме было невозможно. |  |
| Мероприятие 1.2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения различных возрастных и социальных групп в занятия плаванием | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 4 421,76 тыс. руб., в том числе на I полугодие – 2 331,8 тыс. руб., профинансировано 2 331,8 тыс. руб., что составляет 100% от поквартального плана и 52,7% от годового. |  |
| Мероприятие 1.3. Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального округа в областных, всероссийских и международных соревнованиях | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 4 700,0 тыс. руб. В 1 полугодии было запланировано 2 028,6 тыс. руб., профинансировано 1 440,7 тыс. руб., что составляет 71% от поквартального плана и 30,7% от годового. Для реализации мероприятий по участию спортивных сборных команд Гатчинского муниципального округа в областных, всероссийских и международных соревнованиях, заключены следующие муниципальные контракты: -Муниципальный контракт № 6541 от «14» марта 2025 г. Оказание услуг по перевозке спортивных сборных команд и молодежного актива Гатчинского муниципального округа пассажирским транспортом. - Муниципальный контракт № 151338 от «10» марта 2025г. Оказание услуг по организации питания и проживания членов спортивных сборных команд Гатчинского муниципального округа на областных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях. В 1 полугодии 2025 года проходило командирование команд Гатчинского муниципального округа согласно плану мероприятий Комитета по спорту и физической культуре Ленинградской области. Всего за отчетный период - 15 командирований на соревнования по сельским спортивным играм, настольному теннису, лыжным гонкам, бегу, дзюдо и др. Неисполнение кассового плана связано с тем, что оплата по счетам за командирование сборных команд Гатчинского муниципального округа в июне 2025 года пройдет в 3 квартале. Основное количество календарных мероприятий Комитета по спорту и физической культуре Ленинградской области запланировано на 3-4 кварталы 2025 года. |  |
| Мероприятие 1.4. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального округа | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 2 400,0 тыс. руб. В I полугодии запланировано 500,0 тыс. руб., профинансировано 0,0 руб. |  |
| Мероприятие 1.5. Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | В рамках реализации данного мероприятия заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету Гатчинского муниципального округа № 1МО/2025 от 13.02.2025 года на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва в размере 725,0 тыс. руб. Профинансировано 725,0 тыс. руб., что составляет 100% от поквартального и годового планов. |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта» |  |  |
| Мероприятие 2.1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 55 602,1 тыс. руб., в том числе на I полугодии – 31 852,2 тыс. руб. За I полугодие было профинансировано 10 380,4 тыс. руб., что составляет 32,6% от запланированной суммы. В первом полугодии было предусмотрено финансирование: 1. ремонтные работы в размере 21 905,4 тыс. руб.: - в размере 10 133,7 тыс. руб. на капитальный ремонт МБУ «Центр физической культуры» Энергия " в части фасада, в том числе благоустройство прилегающей территории по адресу: 188360, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Войсковицы, ул. Молодёжная, д. 1. Профинансировано 10 113,7 тыс. руб. - в размере 3143,7 тыс. руб. на капитальный ремонт ограждения вокруг Стадиона "Спартак", расположенного по адресу: Лен. обл., г. Гатчина, пр.25 Октября д.10. Заключен МК № 1 от 10.06.2025 года на сумму 1906,7 тыс. руб., в том числе договора на разработку сметной документации и ее проверку, осуществление строительного контроля на сумму 220,7 тыс. руб. Работы должны были завершиться 09.07.2025 года. В связи с задержкой поставки ограждения установка будет завершена в 3 квартале 2025 года. Экономия, образовавшаяся в рамках закупочных процедур, составила 1 016,3 тыс. руб. Профинансировано 175,7 тыс. руб. - в размере 600,0 тыс. руб. на предпроектные работы по реконструкции бассейна, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, дом 1 были предусмотрены средства. В связи с увеличением стоимости предпроектных работ на данный момент разрабатывается новое техническое задание и готовятся документы для проведения закупочных процедур в 3 квартале 2025 года. - в размере 1 097,8 тыс. руб. на противоаварийные работы здания по адресу Лен. обл., г. Гатчина, пр.25 Октября д.10, а также на оказание услуг по ведению авторского надзора и научного руководства при проведении аварийных работ на сумму 150,0 тыс. руб. Дважды публиковались заявки на данные закупки. Конкурсные процедуры не состоялись ввиду отсутствия участников: - в ЕИС на противоаварийные мероприятия стропильной системы здания и чердачного перекрытия по адресу: Лен. обл., г. Гатчина, пр.25 Октября д.10 на сумму 884,2 тыс. руб. (13.05. и 05.06.2025г.) - в электронном магазине Ленинградской области на проведение работ по усилению конструкции двух балконов на объекте, расположенном по адресу: Лен. обл., г. Гатчина, пр.25 Октября д.10 на сумму 213,6 тыс. руб. (22.04. и 16.06.2025г.) - в размере 3 077,2 тыс. руб. на ремонтные работы внутреннего противопожарного водопровода ФОК "Арена", расположенного по адресу: Лен. Обл., г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.14А на сумму. На данный момент проводится проверка сметной документации. - в размере 5 000,0 тыс. руб. на устройство системы проточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией по адресу: п. Сиверский, ул. Вокзальная, д.4 пом.III, в том числе на экспертизу проектно-сметной документации, строительный и авторский контроль. Профинансировано 71,0 тыс. руб. Предусмотрены средства в размере 740,5 тыс. руб. на ремонт кровли бассейна по адресу: г. Коммунар, Ленинградское шоссе 19. Заключен контракт № № 0845300000625000008 от 20.06.2025 года на сумму 489,0 тыс. руб. 2. Укрепление материально-технической базы в размере 9 946,8 тыс. руб.: - в размере 9 946,8 тыс. руб. на монтаж системы охранного телевидения стадиона "Спартак" по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25 Октября, д. 10. Пакет документов подготовлен и передан для размещения в ЕИС в отделе закупок администрации Гатчинского муниципального округа. |  |
| Мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | В рамках реализации данного мероприятия заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету Гатчинского муниципального округа на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области в учреждениях физической культуры и спорта № 8мгн/2025 от 13.02.2025 года на сумму 5 565,0 тыс. руб. Комитетом по ФКСиМП Гатчинского муниципального округа были заключены соглашения предоставлении из бюджета Гатчинского муниципального округа МБУ «ЦФКиС г.Коммунар» и МБУ ГМО «ЦРФКиС «Волна» субсидии на иные цели (№ 9/ФК-СИЦ от 17.02.2025 года, Доп.1_9/ФК-СИЦ от 17.02.2025 года, Доп. 2_9/ФК-СИЦ от 21.03.2025 года, № 8/ФК-СИЦ от 03.03.2025 года). В рамках соглашений предусмотрены средства на реализацию мероприятия 2.4: 565,00 тыс. руб. – МБУ «ЦФКиС г.Коммунар»; 5 000,0 тыс. руб. – МБУ ГМО «ЦРФКиС «Волна». В отчетном периоде были заключены муниципальные контракты: № 1/25 от 30.06.2025 «Ремонт санузлов в МБУ ГМО «ЦРФКИС «ВОЛНА» на сумму 3 616,5 тыс. руб. Экономия составила 1 383,5 тыс. руб. № 0845300000625000006 от 10.06.2025 г. на поставку лестничного подъемника гусеничного для инвалидов (с платформой и пандусом) на сумму 211,2 тыс. руб. Экономия составила 8,8 тыс. руб. № 0845300000625000010 от 27.06.2025г. на поставку и монтаж тактильных табличек на сумму 122,1 тыс. руб. Экономия составила 222,9 тыс. руб. В первом полугодии запланировано финансирование в размере 220,0 тыс. руб., профинансировано 0,0 тыс. руб. По договору № 0845300000625000006 от 10.06.2025 г. товар поставлен в срок. Оплата была не произведена по причине внесения изменений в соглашение № 8мгн/2025 от 13.02.2025 года. Комитетом по ФКСиМП Гатчинского муниципального округа заключено соглашение о предоставлении из бюджета Гатчинского муниципального округа МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ГАТЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 11/ФК-СИЦ от 21.03.2025 года. В рамках данного соглашения предусмотрены средства в размере 221,8 тыс. руб. на приобретение учреждением объектов особо ценного имущества, материальных запасов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение и доступ к объектам спорта лицам с ограниченными возможностями. Учреждением заключен договор № 170684 от 07.05.2025 на поставку товаров для обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на сумму 143,9 тыс. руб. Товар будет поставлен 15.07.2025 года. Также при закупочных процедурах образовалась экономия в связи с понижением НМЦК. В первом полугодии запланировано финансирование в размере 221,8 тыс. руб. Оплата будет произведена в 3 квартале в полном объеме. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на первое полугодие 2025 года. |  |
| Мероприятие 2.3. Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений физкультуры и спорта | За отчетный период на реализацию мероприятия 2.2 были профинансированы средства в размере 138 528,72 тыс.руб, направленные на обеспечение деятельности подведомственных учреждений Комитета по ФКСиМП Гатчинского муниципального округа сферы физической культуры и массового спорта: МБУ «ГГСДЦ», МБУ «ЦФКиС г.Коммунар», МБУ «ЦФК «Энергия», МАУ «ЦПС «НИКА», МБУ ГМО «ЦРФКиС «Волна». Данные бюджетные средства были предусмотрены на предоставление учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в первом полугодии 2025 года, а также обязательства по муниципальному заданию (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги). На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 275 466,2 тыс. руб. В I полугодии запланировано 138 528,7 тыс. руб., профинансировано 100% от поквартального плана и 50,3% от годового. |  |
| Мероприятие 2.4 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Комитетом по ФКСиМП Гатчинского муниципального округа заключено соглашение о предоставлении из бюджета Гатчинского муниципального округа МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «НИКА» субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 11/ФК-СИЦ от 17.02.2025 года. В рамках данного соглашения предусмотрены средства в размере 368,4 тыс. руб. на реализацию проекта «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря». Учреждением заключен договор на поставку товара № 1-дс от 25.03.2025 года на сумму 368,4 тыс. руб. Профинансировано 368,4 тыс. руб., что составляет 100% от поквартального и годового планов. |  |
| 3. Муниципальная программа – «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном округе» ответственный исполнитель: отдел по агропромышленному комплексу комитета экономического развития администрации Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| 1. Отраслевой проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |
| Мероприятие 1.1. Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (проведение кадастровых работ) | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 241,9 тыс. руб. Выполнение мероприятия запланировано на 4-ый квартал 2025 года. |  |
| 2. Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий» |  |  |
| Мероприятие 2.1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области |  | Выполнение мероприятий 3.1-3.4 и 3.6-3.13; 3,16; 3.21-3.22 запланированы на 3-ий и 4-ый кварталы 2025 года. Кассовые расходы по мероприятиям 3.5;3.7;3.14;3.15;3.17-3.20;3.23-3,25 запланированные на 2 кв. ошибочно (предполагали выплату авансовых платежей) На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 8 141,6 тыс. руб. В I полугодии запланировано 1 044,2 тыс. руб., профинансировано 170,7 тыс. руб. |
| 3. Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса» |  |  |
| Мероприятие 3.1. Поддержка сельскохозяйственного производства в части возмещения части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы |  | Кассовые расходы в размере - 26 654,0 тыс. рублей запланированы: на 2 кв.2025г. - 7 000,0 тыс. рублей; на 3 кв.2025г. - 7 000,0 тыс. рублей; на 4 кв.2025г. - 12 654,0 тыс. рублей. Заявки участников, прошедших отбор на получение субсидии во 2-м квартале удовлетворены в не полном объеме из-за отсутствия у физических лиц (ЛПХ) усиленной квалифицированной подписи (отбор проходит на площадки эл. бюджет). |
| Мероприятие 3.2. Поддержка сельскохозяйственного производства в части на возмещение затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных |  | Кассовые расходы в размере -5 000,0 тыс. рублей запланированы: на 1-ое полугодие 2025г. - 5 000,0 тыс. рублей; Отбор на получение субсидии перенесен на 3 квартал из-за отсутствия подтвержденных фактических затрат текущего финансового года у КФХ на содержание маточного поголовья. |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах |  | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 1 7000,0 тыс. руб. Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий квартал 2025 года. |
| Мероприятие 1.2 Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей округа в областных, федеральных и зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий |  | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 1 900,0 тыс. руб. Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий квартал и на 4-ый квартал 2025 |
| Мероприятие 1.3 Предоставление субсидии на возмещение затрат по проведению эпизоотических и эпидемиологических мероприятий |  | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 1 000,0 тыс. руб. Выполнения мероприятия запланировано на 3 квартал 2025г. |
| Мероприятие 1.4 Предоставление мер поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в условиях санкционного давления |  | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 5 500,0 тыс. руб. Выполнения мероприятия запланировано на 3 квартал 2025г. |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Борьба с борщевиком Сосновского» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на проведение механических мер борьбы с борщевиком Сосновского на землях сельхозтоваропроизводителей |  | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 300,0 тыс. руб. Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий квартал 2024 года. |
| Мероприятие 2.2. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского |  | Выполнение мероприятий запланированы на 3-ий квартал 2025 года. На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 1 980,2 тыс. руб. В I полугодии запланировано 908,8 тыс. руб., профинансировано 61,8 тыс. руб., что составляет 6,8% от поквартального и 3,1% от годового плана. Кассовые расходы по мероприятиям 2.2.1-2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 запланированные на 2 кв. ошибочно (предполагали выплату авансовых платежей). |
| 4. Муниципальная программа – «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном округе» ответственный исполнитель: отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка комитета экономического развития администрации Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| 1. Отраслевой проект «Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Проведение комплексных кадастровых работ | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 1 954,5 тыс. руб. Кассовый план на 1 полугодие 2025 года: 745,5 тыс. руб. (1 065 ед. объектов недвижимости), профинансировано 724,5 тыс. руб., что составляет 97,2% от поквартального и 37,1% от годового плана. Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области муниципального образования Бюджету Гатчинского муниципального округа от 12.02.2025 № 329 (редакция Дополнительное соглашение от 25.04.2025 № 1, Дополнительное соглашение от 09.06.2025 № 2) общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, на 2025 год составляет 1 685,1 тыс. руб., установлено значение результатов использования Субсидии 2 408 ед. объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы. В рамках исполнения Соглашения от 12.02.2025 № 329 действует муниципальный контракт от 26.04.2024 №14/24, предмет контракта: выполнение комплексных кадастровых работ, исполнитель: Филиал ППК «Роскадастр» по Ленинградской области, цена контракта: 1 685,1 тыс. руб., ожидаемый результат 2 408 ед. объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы. Бюджетные ассигнования в сумме 269,44 тыс. руб. (средства местного бюджета) использованы в 2025 году не будут, при очередном заседании совета депутатов будут заявлены как экономия бюджетных средств для изменения показателей бюджета. В рамках исполнения муниципальной программы за отчетный период принято и оплачено выполнение комплексных кадастровых работ на общую сумму 724,5 тыс. руб., в том числе: из средств бюджета Ленинградской области 630,3 тыс. руб., из средств бюджета Гатчинского муниципального округа) 94,2 тыс. руб., за 1 035 ед. объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы в 1-ом полугодии 2025 года. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года составило 97,2%. Неисполнение связано с тем, что в 1-ом полугодии по МК от 26.04.2024 №14/24 фактическое количество объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет, в соответствии с количеством представленных при приеме работ выписок из Единого государственного реестра недвижимости оказалось меньше на 30 ед. объектов недвижимости. |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Предоставление субсидий на обеспечение деятельности муниципальных фондов поддержки предпринимательства | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 14 000,0 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета) в том числе на 1 полугодие - 12 816,2 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия в 1 полугодии составляет 100% от поквартального плана и 91,5% от годового. Субсидия была предоставлена МСП Фонду МКК МО "Город Гатчина" на возмещение затрат, допустимых к возмещению в соответствии с Порядком предоставления субсидии и заключенным соглашением №1-НКО/2025 от 21.03.2025г.: коммунальные платежи; заработная плата сотрудников, оказывающих безвозмездные услуги субъектам МСП, с начислениями (страховые вносы, НДФЛ); услуги связи, аренда помещений, пополнение кредитного портфеля. |  |
| Мероприятие 1.2 Предоставление субсидий на обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 9 272,1 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета) в том числе на 1 полугодие - 4 440,0 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия в 1 полугодии составляет 100%. Субсидия была предоставлена Фонду "МФ ПМСП" Гатчинского муниципального района на возмещение затрат, допустимых к возмещению в соответствии с Порядком предоставления субсидии и заключенным соглашением №1-БИ/2025 от 25.03.2025г.: коммунальные платежи; заработная плата сотрудников, оказывающих безвозмездные услуги субъектам МСП, с начислениями (страховые вносы, НДФЛ); услуги связи, аренда помещений. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Поддержка конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 300,0 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета) в том числе на 1 полугодие - 0,0 руб. Исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2025г. |  |
| Мероприятие 2.2 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой молодежного предпринимательства | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 300,0 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета) в том числе на 1 полугодие - 0,0 руб. Исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2025г. |  |
| Мероприятие 2.3 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой социального предпринимательства | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 300,0 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета) в том числе на 1 полугодие - 0,0 руб. Исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2025г. |  |
| Мероприятие 2.4 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой субъектов МСП в сфере народных художественных промыслов и ремесел | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 100,0 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета) в том числе на 1 полугодие - 0,0 руб. Исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2025г. |  |
| Мероприятие 2.5 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие производства | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 2 000,0 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета) в том числе на 1 полугодие - 0,0 руб. Исполнение данного мероприятия запланировано на 4 квартал 2025г. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Поддержка спроса» |  |  |
| Мероприятие 3.1 Проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 775,6 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета) в том числе на 1 полугодие - 387,8 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия в 1 полугодии 2025г. составило 377,4 - 97,3% и 48,7% от годового плана. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности» |  |  |
| Мероприятие 4.1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | В части Комитета по управлению имуществом Гатчинского муниципального округа: План на 2025 год = 8 000,0 тыс. руб., в том числе: кассовый план на 1 полугодие 2025 года 310,0 тыс. руб. Источник финансирования: средства местного бюджета. В рамках исполнения мероприятий по муниципальной программе заключено контрактов на конкурсной основе со сроком исполнения в 2025 году на общую сумму 4 356,0 тыс. руб., в том числе: - подготовка документации, необходимой для постановки и снятия с государственного кадастрового учета объектов и земельных участков; ИП Лозгачёв Антон Сергеевич, МК от 08.04.2024 №18/24; - подготовка документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков; ООО "РЕГИСТРАЦИЯ И КАДАСТР. НЕДВИЖИМОСТЬ", МК от 11.11.2024 №42/24; - проведение оценки рыночной стоимости имущества; ООО "ИОЛА", МК от 28.02.2025 №3/25; - проведение экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости имущества; ООО "ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС", МК от 03.03.2025 №4/25; - подготовка документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков; ООО "СЕТЬ КАДАСТРОВЫХ УСЛУГ", МК от 10.03.2025 №5/25; - подготовка документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков; ООО "СЕТЬ КАДАСТРОВЫХ УСЛУГ", МК от 24.03.2025 №7/25; - подготовка документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет объектов и земельных участков; ООО "СЕТЬ КАДАСТРОВЫХ УСЛУГ", МК от 01.04.2025 №11/25; - инвентаризация земель населенных пунктов Гатчинского муниципального округа; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОСЕРВИС", МК от 28.04.2025 №15/25; - вынос в натуру границ земельных участков; ООО "СЕТЬ КАДАСТРОВЫХ УСЛУГ", МК от 24.02.2025 №2/25; - подготовка документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков; ООО "СЕТЬ КАДАСТРОВЫХ УСЛУГ", МК от 26.05.2025 №17/25; - подготовка документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, образуемых путем раздела в целях их дальнейшего изъятия для муниципальных нужд; ИП Лозгачёв Антон Сергеевич, МК от 05.11.2024 №41/24. За отчетный период принято работ на общую сумму 336,6 тыс. руб., в том числе: - подготовлено межевых планов - 23 шт.; - подготовлено технических планов - 5 шт.; - проведена оценка объектов без земельных участков, оценку земельных участков – 9 шт.; - проведена оценка объектов с земельными участками – 4 шт.; - оказано услуг по выносу в натуру границ земельных участков – 180 шт. Оплачено работ на общую сумму 310,0 тыс. руб., работы (услуги по выносу в натуру границ земельных участков) на сумму 26,6 тыс. руб. оплачены в июле 2025 г. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года составило 100,00%. В части Веревского территориального управления: Плановые средства на 2025 год = 625,0 тыс. руб., в том числе: кассовый план на 1 полугодие 2025 года 490,0 тыс. руб. Источник финансирования: средства местного бюджета. В рамках исполнения мероприятий по муниципальной программе за отчетный период принято и оплачено работ (в рамках Договора № 01/25 от 11.03.2025 «Формирование технической документации для государственного кадастрового учета») на сумму 490,0 т.р. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года составило 100,00%. В части Вырицкого территориального управления: План на 2025 год = 1 900,0 тыс. руб., в том числе: кассовый план на 1 полугодие 2025 года 1 000,0 тыс. руб. Источник финансирования: средства местного бюджета. В рамках исполнения мероприятий по муниципальной программе заключен договор 100107624125100010 от 17.03.2025 ООО «Амнис» на разработку и оформление правоустанавливающих документов на воздушную сеть ВЛ-0,4 кВ. За отчетный период принято и оплачено работ на общую сумму 116,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года составило 11,6%, договоры на выполнение работ заключены, находятся в процессе исполнения. В части Дружногорского территориального управления: План на 2025 год - 950,0 тыс. руб., в том числе: кассовый план на 1 полугодие 2025 года 950,0 тыс. руб. Источник финансирования: средства местного бюджета. За отчетный период принято и оплачено работ на общую сумму 63,8 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года составило 6,7%. Причина неисполнения: ведется разработка документации для проведения аукциона. В части Елизаветинского территориального управления: План на 2025 год - 2 170,0 тыс. руб., в том числе: кассовый план на 1 полугодие 2025 года 0,0 руб. Источник финансирования: средства местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года составило 0,0 руб. Мероприятия запланированы на 3-ий квартал 2025 г. В части Пудостьского территориального управления: Плановые средства на 2025 год = 1 014,0 тыс. руб., в том числе: кассовый план на 1 полугодие 2025 года 700,0 тыс. руб. Источник финансирования: средства местного бюджета. За отчетный период принято и оплачено работ на общую сумму 407,0 тыс. руб., в том числе: - создание инвентаризационного отчета на территорию, расположенную по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, д. Петрово (кладбище); стоимость: 200,0 тыс. руб.; - проведение топографической съемки М500 территории 5 000 кв.м. по адресу: п. Пудость Гатчинского муниципального округа; стоимость 90,0 тыс. руб., перечислен аванс 27,0 тыс. руб.; - вынос в натуру местоположения сорока семи поворотных точек, расположенных в д. Пеушалово, п. Терволово, д. Алапурская, д. Большое Рейзино и д. Черново Пудостьского территориального управления; стоимость: 70,0 тыс. руб., оплачен аванс в размере 21,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года составило 58,1%, неисполнение в связи с проведением работы по заключению контрактов в рамках исполнения мероприятий по муниципальной программе, работы по заключенным контрактам выполнены не в полном объеме, находятся в процессе исполнения. В части Рождественского территориального управления: План на 2025 год -1 400,0 тыс. руб., в том числе: кассовый план на 1 полугодие 2025 года 700,0 тыс. руб. Источник финансирования: средства местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года составило 95,0 тыс. руб. или 13,6%, договоры в рамках исполнения мероприятий по муниципальной программе заключены, находятся на исполнении. В части Сяськелевского территориального управления: План на 2025 год - 400,0 тыс. руб., в том числе: кассовый план на 1 полугодие 2025 года 125,0 тыс. руб. Источник финансирования: средства местного бюджета. За отчетный период принято и оплачено работ на общую сумму 125,0 тыс. руб., в том числе: - выполнение кадастровых работ, связанных с подготовкой технического плана 1 шт.; 25,0 тыс. руб.; - выполнение кадастровых работ, связанных с подготовкой межевого плана 4 шт.; 100,0 тыс. руб. Работы выполнены для постановки на государственный кадастровый учет объектов транспортной инфраструктуры по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, д. Войсковицы, проезд Общественный (подготовка Технического и Межевого планов); д. Вохоново, ул. Зеленая, ул. Центральная, ул. Парковая (подготовка Межевых планов). Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года составило 100%. В части Сиверского территориального управления: План на 2025 год - 1 425,0 тыс. руб., в том числе: кассовый план на 1 полугодие 2025 года 1 425,0 тыс. руб. Источник финансирования: средства местного бюджета. В рамках исполнения мероприятий по муниципальной программе заключены контракты: - для оформления технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения, межеванию земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования местного значения, постановке на государственный кадастровый учет автомобильных дорог и земельных участков под ними, расположенных на территории Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области (муниципальный контракт № 129346 от 06.06.2024); - для оформления технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения, межеванию земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования местного значения, постановке на государственный кадастровый учет автомобильных дорог и земельных участков под ними, расположенных в д. Новосиверская Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области (муниципальный контракт № 139793 от 30.09.2024); - для оформления технических планов на автомобильные догори общего пользования местного значения, межеванию земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования местного значения, постановке на государственный кадастровый учет автомобильных дорог и земельных участков под ними (муниципальный контракт № 188564 от 05.06.2025); - для оформления технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения, межеванию земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования местного значения, постановке на государственный кадастровый учет автомобильных дорог и земельных участков под ними, расположенных на территории управления (муниципальный контракт № 189059 от 10.06.2025). Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года составило 0,0 руб., исполнение ожидается в 3-ем квартале 2025 года. В части Таицкого территориального управления: План на 2025 год 750,0 тыс. руб., в том числе: кассовый план на 1 полугодие 2025 года 375,0 тыс. руб. Источник финансирования: средства местного бюджета. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года составило 15,0 тыс. руб. или 4%. Неисполнение вследствие длительности проведения конкурсных процедур на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов автомобильных дорог местного значения, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет и выполнение кадастровых работ по изготовлению межевых планов, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет. Исполнение ожидается в 3 квартале 2025 года. В части территориального управления города Коммунар: Плановые средства на 2025 год = 500,0 тыс. руб., в том числе: кассовый план на 1 полугодие 2025 года 200,0 тыс. руб. Источник финансирования: средства местного бюджета. В рамках исполнения муниципальной программы заключен договор от 03.03.2025 № 10/1 с ООО «АМНИС» на оказание услуг по выполнению топографической сьемки общественной территории в границах города Коммунар. За отчетный период принято и оплачено работ на общую сумму 200,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года составило 100%. Всего план по мероприятию на 2025 год 20 209,0 тыс. руб., на 1-ое полугодие – 6 275,0 тыс. руб., исполнено – 1 821,8 тыс. руб., что составило 29% от поквартального плана и 9% от годового. |  |
| Мероприятие 4.2 Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности | МК №6/2025 от 01.04.2024г на сумму 560,0 тыс. руб. на выполнение комплекса инженерных изысканий в части поселка Кобралово Гатчинского муниципального округа». Выполнено 100%, профинансировано 560,0 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2025 года. МК №159/24 от 30.09.2024г на сумму 1 004,2 тыс. руб. на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания линейного объекта: «Устройство улично-дорожной сети в части деревни Грязно Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района». На 2025 запланирована оплата 2 этапа работ. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 6 месяцев 2025 года. Подрядчик не успел завершить работы по контракту за 2 квартал 2025 года. Однако, срок выполнения работ, установленный контрактами, нарушен не был. Оплата переносится на IV квартал 2025 года. МК №160/24 от 01.10.2024г на сумму 981,5 тыс. руб. на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания линейного объекта: «Устройство улично-дорожной сети в части деревни Даймище Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района». На 2025 запланирована оплата 2 этапа работ. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 6 месяцев 2025 года. Подрядчик не успел завершить работы по контракту за 2 квартал 2025 года. Однако, срок выполнения работ, установленный контрактами, нарушен не был. Оплата переносится на IV квартал 2025 года. Всего план по мероприятию на 2025 год 54 178,4 тыс. руб., на 1-ое полугодие – 1 390,0 тыс. руб., исполнено – 560,0 тыс. руб., что составило 40,3% от поквартального плана и 1% от годового. |  |
| Мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность | В части Комитета по строительству: На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 71 036,4 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 30 259,5 тыс. руб. В I полугодии за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 29 363,3 тыс. руб., что составляет 97 % от запланированного объема на I полугодие 2025 года., что не соответствует плану на I полугодие 2025 года. Затраты направлены на обеспечение деятельности МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального округа», включая оплату коммунальных услуг, заработную плату сотрудников, услуги по заключенным договорам, а также информационно-технологическое и консультативное сопровождение. В связи с проведением электронных торгов и выбору наиболее выгодных ценовых предложений, была достигнута экономия бюджетных средств по смете учреждения. В части Комитета по архитектуре и градостроительной деятельности: Муниципальным учреждением, осуществляющим градостроительную деятельность, является Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального округа (МБУ «АПЦ» ГМО). За 2 квартал 2025 года МБУ «АПЦ» ГМО выдано: - 566 градостроительных плана земельных участков (ГПЗУ), где для физических лиц выдано - 323 ГПЗУ, для юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей – 243 ГПЗУ. - 4 разрешения на установку рекламных конструкций, в отношении заявителей - юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей. Выполнено 100 %, профинансировано 19 864,29 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2025 года. Всего план по мероприятию на 2025 год 110 007,7 тыс. руб., на 1-ое полугодие – 50 118,1 тыс. руб., исполнено – 49 227,6 тыс. руб., что составило 98,2% от поквартального плана и 44,7% от годового. |  |
| Мероприятие 4.4. Выполнение комплексных кадастровых работ | В части Комитета муниципального контроля: Денежные средства, запланированные к реализации в 1-ом полугодии 2025 года, исполнены в размере 360,0 тыс. руб., что составляет 51% поквартального плана и 3,1% от годового плана: - оплата услуг по информационному обеспечению обработанными данными дистанционного зондирования участков земли (космическая съемка) на территории Гатчинского муниципального округа Ленинградской области по муниципальному контракту №163524 от 24.03.2025. Не освоенные денежные средства в размере 340,0 тыс. руб. запланированные к реализации на осуществление кадастровых работ в рамках исполнения полномочий по муниципальному земельному контролю на территории Гатчинского муниципального округа согласно муниципальному контракту №80/25 от 19.05.2025 будут реализованы в 3 квартале 2025 года. В настоящее время работы выполнены, но подтверждающие документы на оплату исполнителем не представлены ввиду удаленности местонахождения исполнителя (г. Вологда). В части Сусанинского территориального управления: На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 2 000,0 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета) в том числе на 1 полугодие - 0,0 руб. В части Комитета по управлению имуществом: План на 2025 год - 2 400,0 тыс. руб., в том числе: кассовый план на 1 полугодие 2025 года 0,0 руб. Источник финансирования: средства местного бюджета. По данному виду мероприятий запланировано выполнение кадастровых работ для подготовки документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков с целью обеспечения отдельных категорий граждан земельными участками в рамках областных законов Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз и от 17.07.2018 №75-оз. Ожидается подготовка документации на 300 земельных участков. В рамках исполнения данного мероприятия по состоянию на 01.07.2025 заключен муниципальный контракт от 23.06.2025 №1/25-кр с Жгулевой Т.С. на выполнение кадастровых работ по 75 земельным участкам на сумму 600,0 тыс. руб. Муниципальный контракт находится на исполнении, принятых работ по состоянию на 01.07.2025 нет. На конец отчетного периода закончена работа по подписанию еще одного муниципального контракта на 75 земельных участков на сумму 600,0 тыс. руб. (муниципальный контракт от 10.07.2025 №2/25-кр). Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года составило 0,0 руб. |  |
| - Муниципальная программа – «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе» ответственный исполнитель: комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрены расходы в сумме 18 185,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМО – 909,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 17 276,3 тыс. руб. За 6 месяцев расходы не предусмотрены. Заключен контракт №31/25 с ООО «АГГ ПАУЭР РУС» от 24.03.25 на сумму 18 185,6 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.2 Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрены расходы в сумме 9 615,3 тыс. руб. За 1 квартал расходы не предусмотрены. По данному мероприятию будет происходить софинансирование с комитетом по ТЭК Ленинградской области. На данном этапе происходит прохождение экспертизы, затем будет объявлен конкурс с дальнейшим заключением контракта. |  |
| - Муниципальный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Развитие единой информационной системы Гатчинского муниципального округа | МК № 06/25 от 13.02.2025 Оказание услуг по созданию модуля работы с поручениями (ЕИС 3 этап) на территории Гатчинского муниципального округа Ленинградской области: создание адаптивной версии под мобильные устройства и модуля создания и работы с поручениями, включающего хранение данных на облачном сервисе в рамках развития Единой информационной системы Гатчинского муниципального округа ЕИС ГМО в размере 3 999,6 тыс. руб. На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в размере 12 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. На исполнение мероприятия за 6 месяцев 2025 г. предусмотрены расходы в размере 4 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За 6 месяцев произведены расходы в размере 3 999,60 тыс. руб., что составляет 100% от кассового плана и 33% от годового объема. |  |
| Мероприятие 2.2 Развитие Цифрового двойника – «Геоинформационного портала Гатчинского муниципального округа» | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в размере 5 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. В соответствии с кассовым планом расходы за 6 месяцев 2025 г. не производились. |  |
| Мероприятие 2.3 Развитие единой автоматизированной диспетчерской службы на территории Гатчинского муниципального округа | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в размере 1 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. МК № 157974 от 13.02.2025 Оказание услуг по предоставлению права использования на условиях неисключительной лицензии (с сохранением за Исполнителем права выдачи лицензий другим лицам) с неограниченным количеством рабочих мест сотрудникам организации Заказчика программного комплекса для организации единой диспетчерской службы на территории Гатчинского муниципального округа и его сопровождение с возможностью сохранения собственных диспетчерских служб управляющих и ресурсоснабжающих организаций в размере 553,45 тыс. руб. МК № 33/25 от 18.03.2025 Оказание услуг по техническому сопровождению и развитию инфраструктуры телефонной сети единой автоматизированной диспетчерской службы, объединяющей диспетчерские службы жилищно-коммунального хозяйства на территории Гатчинского муниципального округа в размере за 4 квартала 936,00 тыс. руб. На исполнение мероприятия за 6 месяцев 2025 г. предусмотрены расходы в размере 1 153,5 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За 6 месяцев произведены расходы в размере 1 021,5 тыс. руб., что составляет 88,6% от кассового плана и 68,1 % от годового объема. Неисполнение кассового плана обусловлено экономией после проведения конкурсных мероприятий. |  |
| Мероприятие 2.4 Развитие ИТ-инфраструктуры Гатчинского муниципального округа | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в размере 15 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. В соответствии с кассовым планом расходы за 6 месяцев 2025 г. не производились. |  |
| - Муниципальный проект «Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Гатчинском муниципальном округе» |  |  |
| Мероприятие 3.1. Строительство, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 78 950,0 тыс. руб., в том числе за 6 месяцев - 12 450,0 тыс. руб. За 6 месяцев произведены расходы в размере 4 018,5 тыс. руб., что составляет 32,3% от кассового плана и 5,1% от годового объема. |  |
| Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий МУП «Водоканал» на ремонтные (восстановительные) работы по объектам водоснабжения и водоотведения | На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрены расходы в сумме 354 481,8 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. На выполнение мероприятия за 6 месяцев 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 121 478,2 тыс. руб. За 6 месяцев произведены расходы в размере 5 048,1 тыс. руб., что составляет 4,2% от кассового плана и 1,4% от годового объема. Неисполнение бюджета обосновывается судебной задолженностью МУП «Водоканал» г. Гатчина, что ставила под риск полной блокировки финансовую деятельность предприятия и, в связи с которой, предприятие не имело возможности произвести оплату по объектам. |  |
| Мероприятие 3.3. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрены расходы в сумме 204 785,2 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. На выполнение мероприятия за 6 месяцев 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 2 424,3 тыс. руб. За 6 месяцев произведены расходы в размере 2 424,3 тыс. руб., что составляет 100% от кассового плана и 1% от годового объема. |  |
| Мероприятие 3.4. Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения | На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрены расходы в сумме 5 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За 6 месяцев расходы не предусмотрены. |  |
| - Муниципальный проект «Общественные бани» |  |  |
| Мероприятие 4.1 Капитальный ремонт (ремонт) муниципальных общественных бань | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 45 550,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. На выполнение мероприятия за 6 месяцев 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 3 058,1 тыс. руб. За 6 месяцев произведены расходы в размере 1 494,0 тыс. руб., что составляет 48,9% от кассового плана и 3,3% от годового объема. В связи с переносом выполнения мероприятий на следующие кварталы. Заключено соглашение № 5/ГБК/2024-ИД от 15.04.2025 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое функционирование объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрены расходы в сумме 83 342,8 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. На выполнение мероприятия за 6 месяцев 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 9 807,4 тыс. руб. За 6 месяцев произведены расходы в размере 8 121,1 тыс. руб., что составляет 82,8% от кассового плана и 9,7% от годового объема. Несоответствие плану обосновывается несвоевременной оплатой по контрактам. |  |
| Мероприятие 1.2 Снос (демонтаж) зданий и(или) сооружений | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 20 000,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия на 6 месяцев 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 2 000,0 тыс. руб. Дог. № 31-05/25 от 26.05.25г. «Выполнение работ проектно-сметной документации по сносу и демонтажу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Товарная-Балтийская, д.1» на сумму 106,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 106,0 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2025 года. Дог. № 33-05/25 от 26.05.25г. «Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по сносу и демонтажу объектов капитального строительства в пгт. Вырица, п. Елизаветино, гп. Сиверский, д. Меньково, г. Гатчина» на сумму 540,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 540,0 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2025 года. Дог. № 20-03/25 от 17.04.25г. «Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по сносу и демонтажу объектов капитального строительства в п. Вырица, п. Елизаветино, п. Семрино, д. Малое Верево» на сумму 594,0 тыс. руб., подрядчик ООО "Научно-техническое объединение ПРОГРЕССИВ". Оплата контракта запланирована на текущий год. Дог. № 32-05/25 от 22.05.25г. «Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по сносу и демонтажу объектов капитального строительства в п. Вырица, п. Елизаветино, д. Шпаньково, д. Сяськелево» на сумму 575,0 тыс. руб., подрядчик ООО "АМНИС". Оплата контракта произведена 01.07.2025г. Дог. № 34-05/25 от 27.05.25 г. «Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по сносу и демонтажу объектов капитального строительства в д. Малове Верево, д. Сяськелево, п. Семрино, п. Новый Свет, пгт Вырица, пгт Дружная Горка и г. Гатчина» на сумму 496,0 тыс. руб., подрядчик ООО "АМНИС". Оплата контракта произведена 01.07.2025г. За 6 месяцев профинансировано 646,0 тыс. руб., что составляет 32,3% от поквартального плана и 3,2% от годового. Оплата в сумме 1 354,0 тыс. руб. перенесена на 3 квартал 2025г. в связи с задержкой проведения закупочных процедур. |  |
| Мероприятие 1.3 Разработка фактического топливно-энергетического баланса | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 1 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. Расходы за 6 месяцев не предусмотрены. Заключен контракт №30/25 с ООО «Эффективные инфраструктурные объекты» от 24.03.2025г. |  |
| Мероприятие 1.4 Прочие мероприятия в области газоснабжения | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 10 000,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия за 6 месяцев 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 5 970,0 тыс. руб. Дог. № 6-02/25 от 19.02.25 «Оказание услуги по подготовке технических планов по объектам в п. Семрино, Гатчинского округа, Ленинградской области» на сумму 450,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 450,0 тыс. руб., что соответствует плану за 6 месяцев 2025 года. Дог. № 7-02/25 от 19.02.25 «Оказание услуги по подготовке технических планов по объектам в п. Семрино, Гатчинского округа, Ленинградской области» на сумму 330,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 330,0 тыс. руб., что соответствует плану за 6 месяцев 2025 года. Дог. № 8-02/25 от 19.02.25 «Оказание услуг по подготовке технических планов в п. Сусанино, Гатчинского округа, Ленинградской области» на сумму 450,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 450,0 тыс. руб., что соответствует плану за 6 месяцев 2025 года. Дог. № 9-02/25 от 19.02.25 «Оказание услуг по подготовке технических планов по объектам в п. Сусанино, Гатчинского округа, Ленинградской области» на сумму 450,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 450,0 тыс. руб., что соответствует плану за 6 месяцев 2025 года. Дог. № 10-02/25 от 19.02.25 «Оказание услуг по подготовке технических планов по объектам в п. Сусанино, Гатчинского округа, Ленинградской области» на сумму 450,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 450,0 тыс. руб., что соответствует плану за 6 месяцев 2025 года. Дог. № 11-02/25 от 19.02.25 «Оказание услуг по подготовке технических планов по объектам в п. Сусанино, Гатчинского округа, Ленинградской области» на сумму 450,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 450,0 тыс. руб., что соответствует плану за 6 месяцев 2025 года. Дог. № 080425от 08.04.25 «Оказание услуг по подготовке технических планов по объектам в п. Сусанино, Гатчинского округа, Ленинградской области» на сумму 330,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 330,0 тыс. руб., что соответствует плану за 6 месяцев 2025 года. Дог. № 070425 от 08.04.25 «Оказание услуг по подготовке технических планов по объектам в п. Сусанино, Гатчинского округа, Ленинградской области» на сумму 330,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 330,0 тыс. руб., что соответствует плану за 6 месяцев 2025 года. Дог. № 100425 от 16.04.25 «Оказание услуг по подготовке технических планов по объектам в д. Вохоново, Гатчинского округа, Ленинградской области» на сумму 540,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 540,0 тыс. руб., что соответствует плану на за 6 месяцев 2025 года. Дог. № 090425 от 16.04.25 «Оказание услуг по подготовке технических планов по объектам в д. Вохоново, Гатчинского округа, Ленинградской области» на сумму 510,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 510,0 тыс. руб., что соответствует плану за 6 месяцев 2025 года. Дог. № 210425от 22.04.25 «Оказание услуги по подготовке технических планов по объектам в п. Семрино, Гатчинского округа, Ленинградской области» на сумму 390,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 390,0 тыс. руб., что соответствует плану за 6 месяцев 2025 года. Дог. № 200425 от 22.04.25 «Оказание услуги по подготовке технических планов по объектам в п. Семрино, Гатчинского округа, Ленинградской области» на сумму 450,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 450,0 тыс. руб., что соответствует плану за 6 месяцев 2025 года. Дог. № 200525 от 20.05.25 «Оказание услуг по подготовке технических планов по объектам: Газопроводы-вводы низкого давления к индивидуальным жилым домам в с. Никольское» на сумму 540,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 540,0 тыс. руб., что соответствует плану за 6 месяцев 2025 года. Дог. № 270525 от 26.05.25 «Оказание услуг по подготовке технических планов по объектам: Газопроводы-вводы низкого давления к индивидуальным жилым домам в с. Никольское» на сумму 300,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 300,00 тыс. руб., что соответствует плану за 6 месяцев 2025 года. В I полугодии за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 5 970,0 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объема. Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: п. Кобринское, ул. Новая - ПРГ №8. На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 1 566,0 тыс. руб., расход за 6 месяцев - 0,0 руб. Дог. № 16-03/25 от 13.03.25 / 31.12.25 «Оказание услуг на разработку проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: п. Кобринское - ПРГ №8"» на сумму 350,0 тыс. руб. Дог. № 260525 от 26.05.25 / 31.12.25 «Поставка специализированное оборудование (далее по тексту - Товар) для объекта «Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: п. Кобринское – ПРГ №8» на сумму 600,0 тыс. руб. Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: п.Кобрино, ул. Въезд- ПРГ №61. На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 1 566,00 тыс. руб., расход за 6 месяцев - 0,0 руб. Дог. № 17-03/25 от 13.03.25 / 31.12.25 «Оказание услуг на разработку проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: д. Кобрино - ПРГ №61» на сумму 350,0 тыс. руб. Дог. № 250425 от 25.04.25 / 31.12.25 «Поставка специализированного оборудования для объекта: «Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: д. Кобрино – ПРГ №61» на сумму 600,0 тыс. руб. Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: п. Тайцы, ул. Большие Тайцы, д.44 - ПРГ №26. На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 1 566,0 тыс. руб., в том числе за 6 месяцев - 0,0 руб. Дог. № 18-03/25 от 13.0.25 / 31.12.25 «Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: п. Тайцы - ПРГ №26» на сумму 350,0 тыс. руб. Дог. № 30-05/25 от 15.05.25 / 31.12.25 «Поставка специализированного оборудования для объекта «Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: п. Тайцы – ПРГ №26» на сумму 600,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.5 Приобретение транспортных средств, необходимых для функционирования муниципальных учреждений и предприятий | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 7 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. Расходы за 6 месяцев не предусмотрены. |  |
| Мероприятие 1.6 Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 21 977,9 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. На 1-ое полугодие – 2582,0 тыс. руб., исполнено на 100% от поквартального плана и 11,7% от годового. Заключен контракт №212/24 с ООО «Инженерсервис-СПб» |  |
| Мероприятие 1.7 Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 82 112,2 тыс. руб. за счет средств ГМО. На выполнение мероприятия за 6 месяцев 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 49 267,3 тыс. руб. За 6 месяцев произведены расходы в размере 39 904,5 тыс. руб., что составляет 81% от кассового плана и 48,6% от годового объема. Несоответствие плану объясняется не предоставлением концессионером документов об оплате на требуемую сумму. |  |
| Мероприятие 1.8 Актуализация схем теплоснабжения | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 4 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. расходы за 6 месяцев не предусмотрены. Заключен контракт №11/25 с ООО «Невская Энергетика». |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 16 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. На выполнение мероприятия за 6 месяцев 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 7 537,7 тыс. руб. За 6 месяцев произведены расходы в размере 2 300,0 тыс. руб., что составляет 30,5% от кассового плана и 13,9% от годового объема. Неисполнение бюджета связано с некорректным формированием кассового плана при подаче заявок на субсидии. |  |
| - «Комплекс процессных мероприятий по цифровизации городского хозяйства» |  |  |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений (бань) | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 164 479,1 тыс. руб. за счет средств ГМО. На выполнение мероприятия за 6 месяцев 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 84 294,0 тыс. руб. За 6 месяцев произведены расходы в размере 72 000,0 тыс. руб., что составляет 85,4% от кассового плана и 43,8% от годового объема. Несоответствие плану объясняется не предоставлением подведомственными организациями документов об оплате на требуемую сумму. Заключено соглашение с МАУ «Гатчинский банный комплекс» 4/ГБК/2025-М3 от 28.01.25 и с МБУ БОН «Белогорский» 4/БОНБ/2025-М3 от 04.02.2025г. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Цифровизация городского хозяйства» |  |  |
| Мероприятие 4.1 Обеспечение услугами связи и доступом к сети Интернет жителей Гатчинского муниципального округа за счет развертывания публичных точек Wi-Fi | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в размере 2500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. На исполнение мероприятия за 6 месяцев 2025 г. предусмотрены расходы в размере 673,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За 6 месяцев произведены расходы в размере 673,0 тыс. руб., что составляет 100% от кассового плана на 6 месяцев. МК № 08/25 от 17.02.2025 Оказание услуг по предоставлению доступа информационно-коммуникационной сети Интернет. |  |
| Мероприятие 4.2 Развитие системы предиктивной видео аналитики и превентивного оповещения населения | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 7 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. Расходы за 6 месяцев не предусмотрены. |  |
| Мероприятие 4.3 Прочие мероприятия по цифровизации городского хозяйства | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в размере 3 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. На исполнение мероприятия за 6 месяцев 2025 г. предусмотрены расходы в размере 749,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За 6 месяцев произведены расходы в размере 749,0 тыс. руб., что составляет 100% от кассового плана на I квартал, 25 % от годового объема. МК № 02/300125-IQ от 30.01.2025 Оказание услуг по предоставлению доступа и использованию сервиса «Расчета показателей IQCity». МК № 8-КЦР/24 от 19.12.2024 Оказание комплексной услуги обеспечения функционирования системы интеллектуального мониторинга и превентивного реагирования. МК № 2-КЦР/25 от 17.03.2025 Оказание услуг по предоставлению лицензии базового программного обеспечения информационного портала для информирования жителей о работе спец. техники подрядных организаций на территории города Гатчина. |  |
| 6. Муниципальная программа – «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном округе» ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Государственная поддержка отрасли культуры | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 6 069,6 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме – 100%. |  |
| - Отраслевой проект «Современный облик сельских территорий» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов | В рамках комплексного развития сельских территорий запланированы мероприятия на сумму 225 507,0 тыс. руб. Расходы на 1-ое полугодие 102 982,8 тыс. руб. Средства не израсходованы. Неисполнение связано с необходимостью выполнения корректировки ПСД и невозможностью выполнения работ по текущему проекту. |  |
| Мероприятие 2.2 Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры на сельских территориях | В бюджете Гатчинского округа запланированы 4 442,1 тыс. руб. Расходы на 1-ое полугодие не запланированы. Заключен контракт на капитальный ремонт МКУК «Пудомягский культурно-досуговый центр» пос. Лукаши, ул. Ижорская, д.8. Ведутся работы. |  |
| - Отраслевой проект «Развитие инфраструктуры культуры» |  |  |
| Мероприятие 3.1. Строительство и реконструкция объектов культуры Ленинградской области | В бюджете Гатчинского округа запланированы 109 283,6 тыс. руб., план на 1-ое полугодие – 2 286,3 тыс. руб., исполнен в размере - 608,0 тыс. руб., что составляет 26,6% от поквартального плана и 0,6% от годового. Неисполнение связано с необходимостью выполнения корректировки ПСД и невозможностью выполнения работ по текущему проекту. |  |
| - Муниципальный проект «Город на ладони» |  |  |
| Мероприятие 4.1. Проект по созданию макета с VR-экскурсией "Город на ладони" | На реализацию проекта запланированы 1 300,0 тыс. руб., а на 1-ое полугодие 2025 года 778,0 тыс. руб. Средства реализованы в полном объеме – 100%. |  |
| - Муниципальный проект «Развитие туристического информационного портала на территории Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| Мероприятие 5.1 Создание туристического информационного портала "Хочу в Гатчину" | МК № 164456 от 31.03.2025 Оказание услуг по созданию: бизнес функциональных требований и прототипов для туристического информационного портала «Хочу в Гатчину» в размере 263,9 тыс. руб. МК № 170569 от 07.05.2025 Оказание услуг по формированию технического задания и созданию чистового макета интерфейса туристического информационного портала «Хочу в Гатчину» в размере 390,0 тыс. руб. На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в размере 4 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. На исполнение мероприятия за 1 полугодие 2025 г. предусмотрены расходы в размере 653,9 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. Средства израсходованы в полном объеме – 100%. |  |
| Мероприятие 5.2 Развитие сети интерактивных сенсорных киосков на территории Гатчинского муниципального округа | В рамках комплексного развития сельских территорий запланированы мероприятия на сумму 7 000,0 тыс. руб. Расходы на 1-ое полугодие не предусмотрены. |  |
| - Муниципальный проект «Развитие объектов культуры» |  |  |
| Мероприятие 6.1 Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры | На строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, пос. Тайцы, ул. Санаторская, д.1а в бюджете запланированы 107 286,3 тыс. руб. На 1-ый квартал расходы не запланированы. |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Мероприятия иного организационного характера | Комитетом заключен контракт на транспортные услуги на 3 года 2025-2027гг на сумму 1 050,0 - 350,0 тыс. руб. на каждый год. На 2025 год расходы запланированы в размере 1 050,0 тыс. руб., план на 1-ое полугодие 382,8 тыс. руб., исполнено 71,1 тыс. руб., что составляет 18,6% от поквартального плана и 6,8% от годового. Комитетом заключены контракты - на транспортные услуги на 3 года 2025-2027гг на сумму 3 150,0 тыс. руб. с ООО "Неваклуб" «Оказание транспортных услуг по пассажирским перевозкам в 2025-2027 гг.» № 0145600008225000002 от 07.05.2025г. - Индивидуальный предприниматель Дьяченко Валерий Валерьевич Поставка живых цветов для торжественных мероприятий в 2025 – 2027гг. № 0145600008225000001 от 07.05.2025 1 050 000,00 |  |
| Мероприятие 1.2 Организация и проведение культурно - массовых мероприятий | На 2025 год расходы запланированы в размере 56 735,0 тыс. руб., план на 1-ое полугодие 37 336,2 тыс. руб. Из бюджета за отчетный период на мероприятия затрачено – 34 969,69 тыс. руб. Кассовый план исполнен на 93,7% от поквартального плана и 61,6% от годового. Проведены следующие мероприятия: - 12.01.2025 - Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!»; - 26.01.2025, 27.01.2025- Мероприятия, посвященные 81 -ой годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; - 15.02.2025 - Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 36-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана; - 25.03.2025 - Мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню работника культуры; - 05-06.04.2025 XI Международный фестиваль-конкурс «Гатчинские ассамблеи»; - 10.04.2025 Мероприятие, посвященное освобождению малолетних узников фашистских лагерей «Мы родом не из детства, из войны…»; - 13.04.2025 - Фестиваль чтецов «Живое слово»; - 09.05.2025 -Мероприятия, посвященные 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; - 17.05.2025 и 28.06.2025 прошли мероприятия, посвященные народному артисту Российской Федерации композитору И.И. Шварцу; - 09-11.06.2025 -Уличный фестиваль «Читательская улыбка летом, или книга на каникулах» в рамках проекта Летние дни детской литературы в Вырице-2025; - 12.06.2025 - Мероприятие, посвященное Дню России; - 07.06.2025, 08.06.2025 - XL Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!..», посвященный 226-ой годовщине со дня рождения А.С. Пушкина; - 17-21.06.2025 -XXXI Международный кинофестиваль «Литература и кино»; - 21.06.2025, 22.06.2025- Областной фестиваль «Гатчинский марафон авторской песни», приуроченный к 80-летию Великой Победы над фашистскими захватчиками; - 22.06.2025- Военно–исторический фестиваль «Красногвардейский рубеж. 1941 год». |  |
| Мероприятие 1.3 Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | На 2025 год расходы запланированы в размере 39 000,0 тыс. руб., план на 1-ое полугодие 0,0 руб. |  |
| Мероприятие 1.4 Организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ответственный исполнитель по мероприятию – управление по социально демографическим вопросам администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ. На 2025 год расходы запланированы в размере 2 985,0 тыс. руб., план на 1-ый квартал 945,0 тыс. руб. –исполнен на 24,6% и 7,8% исполнение от годового плана. Средства будут израсходованы во III-IV квартале 2025 года в соответствии с планом проведения мероприятий на поздравление ветеранов с юбилейными датами, организацию мероприятий для семей особой категории. В МБУ «ЦТЮ» приобретены: колонка блютуз беспроводная, портативная с микрофоном, рамка для фотографии размером 21х30 пластик с пластиковым багетом и стеклом, дизайн и поставка дипломов (№ЭМ 181533 от 02.07.2025 – 47,4 тыс. руб., ЭМ 181652 от 02.07.2025- 6 375.00, 60/2025 от 03.07.2025 - 6 195.00 руб.) В МБУ «ГГДК» приобретены: услуги по организации выступления профессиональной вокальной группы на мероприятии, посвященном чествованию актива общественности Гатчинского муниципального округа (№ 52-оз от 05.06.2025 - 50 000,00 руб., № 53-оз от 05.06.2025г. - 10 000,00 руб.) |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | На 2025 год расходы запланированы в размере 434 297,9 тыс. руб., план на 1-ое полугодие 256 184,5 тыс. руб. исполнен в полном объеме (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 100%. |  |
| Мероприятие 2.2 Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности | На 2025 год расходы запланированы в размере 434 297,9 тыс. руб., план на 1-ое полугодие – 936,0 тыс. руб., исполнение составило 100%, а от годового плана 59%. Проведены следующие конкурсы: 1. Областной конкурс «Серебряный Орфей» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ); 2. Открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» (МБУДО «Новосветовская ДШИ»); 3. Межрегиональный конкурс по живописи «Волшебная кисть» (МБУДО «ДХШ г. Гатчина»); 4. Открытая районная Олимпиада по музыкальной литературе им. Н.А. Римского-Корсакова (МБУДО «Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова); 5. Районный фестиваль-конкурс струнных инструментов (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»); 6. Открытый районный конкурс учащихся детских школ искусств по видам искусств «Весенняя капель» (МБУДО «Сиверская ДШИ им. И.И. Шварца»); 7. Межрегиональный конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» (МБУДО «Сиверская ДШИ им. И.И. Шварца); 8. Открытый конкурс хорового искусства им. И.В. Рогановой «Гатчинская радуга» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»); 9. Открытый районный конкурс по теоретическим дисциплинам (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»); 10. Открытый фестиваль-конкурс органной музыки «Гатчина-Санкт-Петербург» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»); 11. Открытый районный конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ); 12. Областной конкурс по композиции (МБУДО «ДХШ г. Гатчина»); 13. XVIII Открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки» (МБУДО «Войсковицкая ДШИ»); 14. XXVIII Открытый конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» (МБУДО «Войсковицкая ДШИ»); 15. Международный фестиваль-конкурс юных пианистов «Серебряное озеро» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»); 16. Открытый районный фортепианный конкурс-фестиваль «В музыку с радостью» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»); 17. Летняя творческая смена «Ипполитовец» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»); 18. Областной конкурс преподавателей детских школ искусств «Педагогический Олимп» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ). |  |
| Мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственной поддержке отрасли культуры | План на 2025 год – 1 603,3 тыс. руб. Расходы на 1 – ое полугодие не запланированы и не производились. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского муниципального округа к культурным ценностям» |  |  |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | План на 2025 год – 732 356,9 тыс. руб., на 1-ое полугодие 342 145,9 тыс. руб. Израсходовано – 333 849,3 тыс. руб., что составляет 97,6% от поквартального плана и 45,6% от годового. Произведен ремонт проектора МБУ «Таицкий КДЦ» на сумму 1 286,2 тыс. руб. Приобретены металлодетекторы на сумму 330,0 тыс. руб. в МБУ «ЦБС города Гатчины». Разработана проектная документация на проведение работ по ремонту и эксплуатации «Смоленские (Двинские) ворота на 502,5 тыс. руб., проектная документация на проведение работ по ремонту и эксплуатации «Ингербургских ворот»-559,3 тыс. руб. в МБУ «Музей города Гатчины», заключен договор на получение технических условий для газификации в МБУ «Кобринский КДЦ (структурное подразделение Карташевский сельский клуб), приобретены расходные материалы для развития коворкинг-центра на сумму 899,8 тыс. руб., приобретение видеонаблюдения, арочных металлодетекторов на сумму 1 090,6 тыс. руб., разработан ПСД по замене труб аварийного пожарного водопровода, произведен ремонт пожарной лестницы, вывод сигнала АПС на сумму 789,0 тыс. руб. – в МБУ «ГГДК». Выполнены работы по разработке технического проекта навесного вентилируемого фасада здания МБУ «ЦТЮ» - 400,0 тыс. руб., произведен ремонт системы отопления на сумму 350,0 тыс. руб. – МБУ «Елизаветинский КБЦ», проведено комплексное обследование здания МБУ «Вырицкий КДЦ» -320,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 3.2. Обеспечение доступности исторического и культурного наследия Гатчинского муниципального округа | План на 2025 год – 300,0 тыс. руб. Расходы на 1 – ое полугодие не запланированы и не производились. |  |
| Мероприятие 3.3. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам | План на 2025 год – 1 300,0 тыс. руб., на 1-ое полугодие – 45,0 тыс. руб., исполнен на 100% от поквартального плана и на 3,5% от годового. Средства израсходованы на формирование паспорта по доступной среде МБУ «Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер». Средства израсходованы в полном объеме. Кассовый план исполнен. |  |
| Мероприятие 3.4. Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской | План на 2025 год – 394 836,2 тыс. руб., на 1 – ое полугодие 170 110,4 тыс. руб. Израсходовано – 169 763,4 тыс. руб., что составило 99,8 % от поквартального плана и 43% от годового. |  |
| Мероприятие 3.5. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | План на 2025 год – 9 947,0 тыс. руб., на 1 – ое полугодие 8 179,0 тыс. руб. Исполнено 100% от поквартального плана и 82,2% от годового. Приобретен бензиновый генератор, оргтехника и сценические костюмы в размере 631,5 тыс. руб. МБУ «Вырицкий КДЦ». Приобретены костюмы и сценическая обувь в размере 947,3 тыс. руб. МБУК СККЦ «Юбилейный». Заменены дверные блоки на сумму 210,5 тыс. руб. в МБУ «Елизаветинский культурно-библиотечный комплекс», приобретены костюмы, сценическая обувь, манекены и швейное оборудование, мебель, музыкальные инструменты, сценическое, световое оборудование, оргтехника, осуществлен ремонт студийных помещений на сумму 3 873,6 тыс. руб. в МБУ «ЦТЮ». Приобретены сценические костюмы, информационный киоск, шторы на сумму 500,0 тыс. руб. в МБУ «ГГДК». Приобретена мебель, звуковая аппаратура на сумму 631,5 тыс. руб. в МБУ «Пудостьский КК». Приобретены новогодние костюмы, украшения и ели на сумму 526,3 тыс. руб. в МБУ «Сяськелевский КДЦ». Приобретена оргтехника на сумму 315, 7 тыс. руб. в МБУ «ЦБС города Гатчины». Приобретены костюмы на сумму 105,2 тыс. руб. в МБУ «Кобринский КДЦ». Приобретена мебель и оргтехника на сумму 315,7 тыс. руб. в МБУ «Музей города Гатчины». |  |
| Мероприятие 3.6. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры при государственной поддержке отрасли культуры | План на 2025 год – 1 047,3 тыс. руб. Расходы на 1 – ое полугодие 449,5 тыс. руб., исполнены в полном объеме. 42,9% исполнены от годового плана. |  |
| - Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Гатчинского муниципального округа» ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | План на 2025 год – 161 617,0 тыс. руб., на 1 – ое полугодие 88 905,3 тыс. руб. Израсходовано – 65 629,4 тыс. руб., исполнение от поквартального плана 73,8 %, а от годового – 40,6%. На 01.01.2025 оплачено 19 жилых помещений, квартира по контракту № 96/20 будет оплачена в июле. Аукцион на 10 жилых помещений не состоялся (заявки не подавались). |  |
| Мероприятие 1.2 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Социальные выплаты в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» получили 15 семей на общую сумму: 44 270,5 тыс. руб. из них: - средства федерального бюджета- 5 293,5 тыс. руб.; - средства областного бюджета – 36 763,5 тыс. руб.; - средства бюджета ГМО – 2 213,5 тыс. руб. Годовой план исполнен на 100%. |  |
| Мероприятие 1.3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Заключено соглашение с комитетом по строительству по сносу расселённого аварийного дома на сумму 2 369, 9 тыс. руб., расход составил 242,5 тыс. руб., что составляет 100% от поквартального плана и 10,2% от годового. |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Приобретение жилых помещений, с последующим включением их в реестр служебных жилых помещений и предоставления работникам бюджетной сферы, не обеспеченным жилым помещением на территории Гатчинского муниципального округа, жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений с бюджетным учреждением | В 2025 году запланированы средства в размере 22 475,3 тыс. руб. на приобретение 5 квартир. План на 1-ое полугодие – 13 500,0 тыс. руб., исполнено 13 466,3 тыс. руб., что составляет 99,8% от поквартального плана и 59,9% от годового. Приобретено 3 квартиры. Экономия денежных средств составила 33,7 тыс. руб. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального округа |  |  |
| Мероприятие 2.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | В 2025 году планируется расселить аварийный 16- квартирный дом в Вырице, дом в г. Гатчина, ул. Глинки, д. 8 на сумму – 103 456,54 тыс. руб. Приобретено 7 квартир на сумму – 32 143, 57 тыс. руб. Экономия денежных средств составила – 2 342,42 тыс. руб. Исполнение поквартального плана на 93,2%, годового – 31,1%. |  |
| Мероприятие 2.2 Приобретение жилых помещений семьям особых категорий граждан | На приобретение 3-х квартир для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде и являющихся участниками СВО, в 2025 году выделено 13 000,0 тыс. руб. Расходы в 1 – ом полугодии не запланированы и не производились. |  |
| Мероприятие 2.3 Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | В 2025 году на приобретение помещений для маломобильных групп населения выделено 20 500,0 тыс. руб., на 1-ое полугодие – 6 000,0 тыс. руб. Приобретено жилое помещение, приспособленное для инвалида колясочника, общей площадью 39,2 кв.м., на сумму – 5 485,2 тыс. руб. Поквартальный план исполнен на 91,4%, годовой на 26,8%. |  |
| Мероприятие 2.4 Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей | В 2025 году план по мероприятию составляет 53 500,0 тыс. руб. план на 1-ое полугодие – 12 500,0 тыс. руб. В 2025 году планируется приобрести 5 жилых помещений семьям, имеющим 5 и более детей и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма. Приобретена 1 квартира. Оплата не произведена. |  |
| Мероприятие 2.5 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | В 2025 году план по мероприятию составляет 4 616,3 тыс. руб., в том числе и на 1-ое полугодие. Ветерану ВОВ предоставлена социальная выплата в размере – 4 616,3 тыс. руб. из средств федерального бюджета. Годовой план исполнен в полном объеме. |  |
| Мероприятие 2.6 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | В 2025 году план по мероприятию составляет – 4 734,2 тыс. руб. Расходы на 1 – ое полугодие не запланированы и не производились. |  |
| Мероприятие 2.7 Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | На 2025 год на проведения капитального ремонта домов ветеранов ВОВ предусмотрено 1 683,0,0 тыс. руб. Расходы на 1 – ое полугодие не запланированы и не производились. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального жилья» |  |  |
| Мероприятие 3.1 Субсидии на оказание услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах и общежитиях | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 7 100,0 тыс. руб. На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 2 750,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 г. В связи с реорганизацией в округ и необходимостью с 01.01.2025 проводить процедуру отбора в электронном бюджете вносились изменения в порядок проведения отбора, и отбор проводился в электронном бюджете. Соглашение от 07.07.2025 № 1-ЖКХ/2025 |  |
| Мероприятие 3.2. Содержание муниципального жилищного фонда | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 25 459,2 тыс. руб., на 1-ый квартал 9 717,1 тыс. руб. Исполнено 5 463,1 тыс. руб., что составило 56,2% от поквартального плана и 21,5% от годового. |  |
| Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 10 401,7 тыс. руб., на 1-ое полугодие 3 631,1 тыс. руб. Исполнено 2 609,5 тыс. руб., что составило 71,9% от поквартального плана и 25,1% от годового. В связи с реорганизацией в округ и необходимостью с 01.01.2025 проводить процедуру отбора в электронном бюджете вносились изменения в порядок проведения отбора. Конкурсный отбор будет объявлен в кратчайшие сроки. |  |
| Мероприятие 3.4. Снос (демонтаж) зданий, сооружений | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 28 551,0 тыс. руб., на 1-ое полугодие 12 341,6 тыс. руб. Исполнено 297,0 тыс. руб., что составило 2,4% от поквартального плана и 1% от годового. |  |
| Мероприятие 3.5. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 47 000,0 тыс. руб., на 1-ый квартал 22 391,2 тыс. руб. Исполнено 11 793,9 тыс. руб., что составляет 52,7% и 25,1% от годового. На основании фактический предоставленных счетов, выданных некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», взносы на оплату капитального ремонта муниципального имущества осуществляются в установленном порядке. Счета за июнь 2025 года на общею сумму 4 627 974, 7 руб. были направленны на оплату 19.07.2025г. |  |
| Мероприятие 3.6. Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 5 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За 1 квартал за счет средств ГМО исполнено 1 391,22 тыс. руб., что составило 100% от квартального плана. |  |
| - Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального округа» ответственный исполнитель: сектор по ГО и ЧС, профилактики терроризма и экстремизма администрации Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий» |  |  |
| Мероприятие 1.1. Благоустройство сельских территорий |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма, охрана общественного порядка» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Создание условий для деятельности добровольных народных формирований по охране общественного порядка | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 400,00 тыс. руб. План на 1-ое полугодие 300,0 тыс. руб., не исполнен. 200,0 тыс. руб. не исполнены по причине затянувшихся сроков разработки документов для проведения аукциона на закупку удостоверений. 100,0 тыс. руб. не исполнены по причине непредоставления пакета документов от ДНД на выплату денежной премии. |  |
| Мероприятие 1.2 Профилактика терроризма и экстремизма | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 400,0 тыс. руб. План на 1-ое полугодие 400,0 тыс. руб., исполнен в объеме 360,0 тыс. руб. или 90% от поквартального и годового планов. В связи с экономией по закупочной процедуре. |  |
| Мероприятие 1.3 Обеспечение функционирования и развитие системы интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики, в том числе "АПК "Безопасный город" | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 15 250,3 тыс. руб., на 1-ое полугодие – 3 398,3 тыс. руб., исполнение составило 2 782,3 тыс. руб. или 81,9% от поквартального плана и 18,2% от годового. Денежные средства в размере 29,2 тыс. руб., запланированные к реализации в первом полугодии 2025 года исполнены в размере 24,4 тыс. руб., что составляет 83,3% плана за 6 месяцев и 16,4 % от годового плана. Причиной неисполнения полугодового плана является отсутствие оплаты счета за июнь 2025 года в размере 4,9 тыс. руб. от ООО ПКФ «АСТРА-ОРЕОЛ» по договору № 49826/2025 от 25.02.2025 «Оказание телематических услуг связи дополнительных точек подключения уличного видеонаблюдения (8 шт.)», т. к. документы на оплату поступили в июле. Денежные средства, запланированные к реализации в первом полугодии 2025 года в размере 117,0 тыс. руб. исполнены в размере 80,0 тыс. руб., что составляет 68,4 % плана за 6 месяцев 2025 года и 12,3 % от годового плана. Оплачено за техническое обслуживание системы видеонаблюдения за 5 месяцев, т. е. за период январь – май 2025 года включительно, по факту выставления счета из ООО «ИТ-Регион», предусмотренные средства на дополнительные работы не востребованы. В связи с реорганизацией и переоформлением подписей муниципальный контракт № 01/25 от 31.03.2025 «Техническое обслуживание системы видеонаблюдения» был подписан с опозданием в апреле 2025 года. Денежные средства в размере 500,0 тыс. руб. запланированные к реализации за 6 месяцев 2025 года не исполнены, что составляет 0% от пана за 6 месяцев 0 % годового плана. Неисполнение произошло по причине затянувшихся сроков разработки документов для проведения аукциона. Денежные средства в размере 6,3 тыс. руб., запланированные к реализации за 6 месяцев 2025 года, исполнены в полном объёме, что составляет 100 % плана за 6 месяцев 2025 года и 0,9% от годового плана. Денежные средства в размере 27,6 тыс. руб. запланированные к реализации в 1 полугодии 2025 года, исполнены в размере 5,3 тыс. руб., что составляет 19,0 % плана на 1 полугодие 2025 года и 9,7 % от годового плана. Оплата муниципального контракта № С-2025-049 от 24.01.2025 осуществляется по факту выставления счетов ООО «ИТ-Регион». В 1 полугодии 2025 года сумма представленных и оплаченных счетов составила 5,3 тыс. руб. Данная сумма составляет счета за 5 месяцев 2025 года, счет за июнь 2025 года будет выставлен в июле 2025 года. |  |
| Мероприятие 1.4 Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального округа | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 40 000,0 тыс. руб. на 1-ое полугодие – 16 189,8 тыс. руб., исполнение составило 13 250,1 тыс. руб. или 81,8% от поквартального плана и 33,1% от годового. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |
| Мероприятие 2.1 Развитие первичных мер пожарной безопасности | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 59 431,6 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО, на 1 – ое полугодие – 22 016,1 тыс. руб., исполнено 7 073,2 тыс. руб., что составило 32,1 % от поквартального плана и 11,9% от годового. МО Гатчинский муниципальный округ Денежные средства, запланированные к реализации в 1-ом полугодии в размере 2 087,8 тыс. руб., исполнены в размере 1 608,6 тыс. руб., что составляет 77,1 % плана на 1-ое полугодие и 77,1 % от годового плана. Не исполнено в связи с экономией по закупочной процедуре. Большеколпанское территориальное управление Денежные средства в размере 1 650,0 тыс. руб., запланированные к реализации в 1-ом полугодии, исполнены в размере 1 649,1 тыс. руб., что составляет 99,9 % плана за 6 месяцев и 44,8 % от годового плана. Неисполнение произошло в связи с экономией по контракту. Войсковицкое территориальное управление Денежные средства к реализации в 1-ом полугодии 2025 года в сумме 24,4 тыс. руб., запланированные на оказание услуг по перерасчету сметной документации, исполнены в полном объёме, что составляет 100% плана за 6 месяцев 2025 года и 0,6% от годового плана. Вырицкое территориальное управление Денежные средства к реализации в 1-ом полугодии в сумме 750,0 тыс. руб., запланированные на проведение мероприятия по очистке противопожарных водоёмов и обеспечению подъездов к противопожарным водоёмам, не исполнены, что составляет 0% плана за 6 месяцев и 0% от годового плана. Неисполнение плана произошло в связи с увеличившимся сроком подготовки сметной документации. Новосветское территориальное управление Денежные средства в размере 437,0 тыс. руб., запланированные к реализации в 1-ом полугодии исполнены в размере 55,0 тыс. руб., что составляет 12,6 % плана на 1 полугодие и 1,9 % от годового плана. Неисполнение плана произошло в связи с увеличившимся сроком прохождения конкурсных процедур. Пудомягское территориальное управление Денежные средства в размере 4 660,0 тыс. руб., запланированные к реализации в 1-ом полугодии, исполнены в размере 3 657,5 тыс. руб., что составляет 78,5 % плана за 6 месяцев и 77,3 % от годового плана. Устройство пожарных резервуаров выполнено на 100 %, профинансировано 3 657,5 тыс. руб. Содержание пожарных водоёмов запланировано в сумме 1 000,0 тыс. руб., исполнено 0 %, готовится техническая документация для размещения закупки. Заключен договор на оказание услуг строительного контроля по договору № 179922 от 23.04.2025 с ИП Макеев Александр Евгеньевич. Денежные средства запланированы к реализации в 3 квартале 2025 года. Пудостьское территориальное управление Денежные средства в размере 5 211,4 тыс. руб., запланированные к реализации в 1 полугодии не реализованы, что составляет 0% плана за 6 месяцев и 0% от годового плана. Во втором квартале 2025 года был заключён муниципальный контракт от 11.04.2025 на работы по устройству пожарных резервуаров по адресам: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, д. Кямяря, д. Алапурская, д. Котельниково в размере 4100,0 тыс. руб. (экономия в результате проведения конкурсных процедур в электронном виде) и заключен договор на проведение работ по стройконтролю в размере 57,5 тыс. руб. Срок исполнения муниципального контракта – 01.09.2025. Рождественское территориальное управление Денежные средства в размере 150,0 тыс. руб., запланированные к реализации не исполнены, что составляет 0% плана за 6 месяцев и 0% от годового плана. Неисполнение плана произошло в связи с увеличившимся сроком прохождения конкурсных процедур. Сусанинское территориальное управление Денежные средства в размере 75,0 тыс. руб., запланированные у реализации в 1 полугодии на проведение мероприятий по содержанию противопожарных водоёмов, не исполнены, что составляет 0% от поквартального плана и 0% от годового плана. Неисполнение плана произошло в связи с обильными осадками не позволившими провести работы по содержанию противопожарных водоёмов. Сяськелевское территориальное управление Денежные средства в размере 180,0 тыс. руб. запланированные к реализации в 1 полугодии исполнены в размере 78,5 тыс. руб. за составление смет и разработку проектов по обустройству пожарных водоёмов в д. Вохоново и в д. Сяськелево, что составляет 43,6% от поквартального плана и 43,6% от годового плана. Запланированные денежные средства на мероприятие «Устройство пожарного водоема в дер. Жабино» не были реализованы в связи с тем, что к денежным средствам местного бюджета были выделены денежные средства областного бюджета (согласно уведомлению Комитета АПК ЛО № 23769 от 03.06.2025). В настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Таицкое территориальное управление Денежные средства к реализации в 1 полугодии 2025 года в сумме 6 790,5 тыс. руб., запланированные на строительство пожарных водоёмов, не исполнены, что составляет 0% от поквартального плана и 0% от годового плана. 28.04.2025 года заключён муниципальный контракт № 0145600007825000006 на сумму 4 563,0 тыс. руб., экономия по результатам конкурсных процедур составила 2 226,0 тыс. руб. Неисполнение произошло в связи с обильными осадками, приведшими к нарушению сроков выполнения работ по контракту. |  |
| Мероприятие 2.2 Мероприятия в области чрезвычайных ситуаций | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 1 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За 1 квартал за счет средств ГМО исполнено 199,0 тыс. руб., план за 1 квартал выполнен на 100% |  |
| Мероприятие 2.3 Содержание и развитие систем оповещения населения | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 20 458,1 тыс. руб. Денежные средства, запланированные к реализации в 1-ом полугодии в размере 1 652,7 тыс. руб., исполнены в размере 408,4 тыс. руб., что составляет 24,7 % плана и 2 % от годового плана. Не исполнено в связи с тем, что Контракт на систему оповещения в сумме 16,7 млн. руб. не заключен в связи с подготовкой документации на закупку после выдачи экспертизы. Акт об оказании услуг экспертизы подписан 18.06.2025. Документация подготовлена, планируемая дата заключения контракта август 2025 г. |  |
| Мероприятие 2.4 Создание, восполнение, содержание материальных-технических запасов | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. Денежные средства к реализации на 1 - ое полугодие 2025 не запланированы. |  |
| Мероприятие 2.5 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 33 829,9 тыс. руб. Денежные средства в размере 17 239,7 тыс. руб. запланированные к реализации в 1-ом полугодии исполнены в размере 15 099,2 тыс. руб., что составляет 87,6 % от поквартального плана и 44,6% от годового плана. Запланированные денежные средства не были реализованы в полном объеме в связи с наличием свободных вакансий по штатному расписанию. |  |
| - Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном округе» ответственный исполнитель: комитет по местному самоуправлению администрации Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Муниципальный проект «Молодежный трудовой отряд» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | На реализацию мероприятия в 2025 году в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено финансирование в размере 34 861,9 тыс. руб., в том числе на 1-ое полугодие – 17 431,0 тыс. руб., исполнение составило 11 114,8 тыс. руб., что составляет 63,8% от поквартального плана и 31,9% от годового. На 30.06.2025 года трудоустроено 462 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Выплата заработной платы производится ежемесячно. Финансирование зависит на прямую от количества трудоустроенных. Так как подростки имеют право работать в свободное от учебы время, наибольшее количество заявок планируется в июле-августе 2025 года. |  |
| - Муниципальный проект «Муниципальный проект "Развитие инфраструктуры общественного назначения» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 129 138,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО, на 1-ое полугодие – 105 238,0, профинансировано 105 238,0 тыс. руб., что составляет 100% от поквартального плана и 81,5 % от годового. - На выкуп здания молокозавода предусмотрены средства в размере 104 788,0 тыс. рублей. Исполнено 104 788,00 тыс. рублей. КП исполнен на 100%. - На капитальный ремонт здания ЗАГС в г. Гатчина, ул. Хохлова, д.6а в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 24 350,0 тыс. руб., в том числе на I полугодие - 450,0 тыс. руб. МК № 14-02/25 от 03.03.2025г. «На выполнение работ по визуальному обследованию и обмерам для корректировки проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания Комитета по делам ЗАГС, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Хохлова д. 6а» на сумму 450,0 тыс. руб. КП исполнен на 100%. |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| - Мероприятие 1.1 - Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | На реализацию мероприятия в 2025 году в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 13 753,2 тыс. рублей, в том числе на 1-ое полугодие – 5 074,8 тыс. руб., профинансировано 4 460,9 тыс. руб., что составляет 87,9% от поквартального плана и 32,4% от годового. На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 13 753,23 тыс. руб., в том числе на первое полугодие 5 074,78 тыс. руб. За первое полугодие было профинансировано 4 460,89 тыс. руб., что составляет 87,9 % от запланированных средств. Комитетом по ФКСиМП Гатчинского муниципального округа в первом полугодии 2025 года был заключен ряд муниципальных контрактов/договоров: - муниципальный контракт № 118798 от 10.03.2025г. «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории Гатчинского муниципального округа в 2025 году» на сумму 2 770,0 тыс. руб.; - муниципальный контракт № 1236 от 17.03.2025г «Организация и проведение мероприятий по профилактике девиантного поведения среди молодежи на территории Гатчинского муниципального округа в 2025 году» на сумму 1 492,5 тыс. руб.; - муниципальный контракт № 85629 от 07.03.2025г. «Поставка наручных часов для призывников Гатчинского муниципального округа» на сумму 690,0 тыс. руб.; - муниципальный контракт № 6541 от 14.03.2025 г. на оказание услуг по перевозке спортивных сборных команд и молодежного актива Гатчинского муниципального округа пассажирским транспортом на сумму 800,0 тыс. руб. (КФСР 0707); - муниципальный контракт № 2700 от 28.04.2025 «Изготовление и поставка сувенирной продукции для впервые голосующих молодых граждан Гатчинского муниципального округа» на сумму 614,0 тыс. руб. - договор № 163107 от 24.03.2025г. «Изготовить и поставить знамена» на сумму 24,7 тыс. руб.; -договор № 161891 от 13.03.2025 «Поставка расходных материалов для обеспечения деятельности поисковых отрядов на сумму 268, 6 тыс. руб. Гатчинского муниципального округа» - договор № 174562 от 26.03.2025г. «Услуги по обеспечению питания членов молодежного актива, участвующих в мероприятиях Гатчинского муниципального округа и Ленинградской области» на сумму 200,00 тыс. руб. -договор № 167208 от 15.04.2025г. «Поставка цветочной продукции для проведения мероприятий и обеспечения участия делегаций Гатчинского муниципального округа в выездных мероприятиях в 2025 году» на сумму 190,0 тыс. руб. - договор № 165342 от 20.04.2025г. «Поставка рамок со стеклом для грамот» на сумму 109, 4 тыс. руб. Также подготовлены документы на проведение закупочных процедур: -организация и проведение слета студенческой молодежи Гатчинского муниципального округа на сумму 294,0 тыс. руб.; -поставка дождевиков и футболок для проведения мероприятий и обеспечения участия делегаций Гатчинского муниципального округа в выездных мероприятиях на сумму 385,0 тыс. руб. В рамках контракта 118798 от 10.03.2025 года проведены: 13.03.2025 года - фестиваль молодых избирателей на сумму 150,0 тыс. руб. (оплата в 1 квартале); 30.03.2025 года - фестиваль современных танцев среди подростков и молодежи на сумму 100,0 тыс. руб. (оплата во 2 квартале); 27.04.2025 года – гатчинский весенний фотокросс на сумму 35,0 тыс. руб. (оплата во 2 квартале); 30.05.2025 года – фестиваль современных субкультур на сумму 200,0 тыс. руб. (оплата во 2 квартале); 12.06.2025 года – фестиваль «Семейный пикник» на сумму 150,0 тыс. руб. (оплата во 2 квартале); 21.06.2025 года - акции «Огненная картина» на сумму 100,0 тыс. руб. (оплата во 2 квартале); 28.06.2025 года – праздник, посвященный Дню Российской молодежи, 900,0 тыс. руб. (оплата в 3 квартале). В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии на иные цели МБУ ГМО «МЦ» (организацию и проведение молодежных мероприятий) в размере 3 957,0 тыс. руб. Согласно кассовому плану в первом полугодии предусмотрено финансирование в размере 1 971,0 тыс. руб. Средства профинансированы в полном объеме. Причины отклонения от кассового плана: - понижение НМЦК при проведении большинства закупочных процедур. - проведение фестиваля КВН Гатчинского муниципального округа на сумму 100,0 тыс. руб. перенесено с мая на осенний период. |  |
| Мероприятие 1.2 Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 1 800,0 тыс. руб., в том числе на I полугодие – 777,6 тыс. руб. За первое полугодие было профинансировано 746,2 тыс. руб., что составляет 96% от запланированных средств и 41,5% от годового плана. В первом полугодии были заключены муниципальные контракты/договора: - муниципальный контракт № 1236 от 17.03.2025 года на организацию и проведение мероприятий по профилактике девиантного поведения среди молодежи на территории Гатчинского муниципального округа в 2025 году» на сумму 1 492,5 тыс. руб. Мероприятия запланированы на 2-4 кварталы 2025 года. - договор № 161891 от 26.03.2025г. «Обеспечение деятельности поисковых отрядов Гатчинского муниципального округа» на сумму 268,6 тыс. руб. Согласно товарной накладной № 6063910870 от 28.03.2025 года товар был поставлен 28.03.2025 года. Оплата во 2 квартале 2025 года. Также подготовлены документы на проведение закупочных процедур: -поставка инвентаря для молодежных мероприятий, проводимых на территории Гатчинского муниципального округа на сумму 300,00 тыс. руб. В рамках контракта 1236 от 17.03.2025 года проведены: 27.04.2025 года – 1 этап спартакиады молодежного актива на сумму 69,7 тыс. руб. (оплата во 2 квартале); 18.05.2025 года – 2 этап спартакиады молодежного актива на сумму 69,7 тыс. руб. (оплата во 2 квартале); 19.05.2025 года - фестиваль молодежных музыкальных групп на сумму 149,3 тыс. руб. (оплата во 2 квартале); 31.05.2025 года - дисковечера для молодежи на сумму 39,8 тыс. руб. (оплата во 2 квартале); 24.06.2025 года – спартакиада трудовых бригад на сумму 149,3 тыс. руб. (оплата во 2 квартале). Причины отклонения от кассового плана: - понижение НМЦК при проведении большинства закупочных процедур |  |
| Мероприятие 1.3 Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | В рамках реализации данного мероприятия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету Гатчинского муниципального округа № 253 от 12.02.2025 года на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи (конкурсные) в размере 1 507,5 тыс. рублей. Согласно кассовому плану, финансирование запланировано в 3 квартале 2025 года. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Содержание и развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики в Гатчинском муниципальном округе» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере молодежной политики | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 75 753,0 тыс. руб., в том числе на I полугодие – 38 987,0 тыс. руб., профинансировано 38 987,0 тыс. руб., что составляет 100 % от поквартального плана и 51,5% о годового. Данные бюджетные средства были предусмотрены на предоставление учреждению субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 1 квартале 2025 года, а также обязательства по муниципальному заданию (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги). Финансирование составило 100 % от запланированных средств в первом полугодии 2025 года. |  |
| Мероприятие 2.2 Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики | Комитетом по ФКСиМП Гатчинского муниципального округа заключено соглашение о предоставлении из бюджета Гатчинского муниципального округа МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 7/МЦ-СИЦ от 17.02.2025 года. В рамках данного соглашения предусмотрены средства в размере 3 080,4 тыс. руб. на ремонтные работы. Договор от 21.02.2025 «Оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: «Ремонт помещений, замена входной двери в Муниципальном бюджетном учреждении Гатчинского муниципального округа «Молодежный центр»: Ленинградская область, г. Гатчина» на сумму 18,3 тыс. руб. Договор № 1/2025 от 27.03.2025 на составление сметной документации на сумму 41,5 тыс. руб. Договор П-27775 от 27.03.2025 «Об оказании услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации в части раздела «Смета» на сумму 18,0 тыс. руб. Договор 15-04/25КО от 2.04.2025 «Оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: «Ремонт крыльца и внутренней лестницы Дворца молодежи по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина» на сумму 14,4 тыс. руб. МК № 0145600006925000225 от 21.05.2025 «Обследование технического состояния нежилого здания "Молодежный досуговый центр" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский округ, п. Тайцы, ул. Советская, д.28а» на сумму 99,0 тыс. руб. МК № 183572-25LO от 04.06.2025 «Монтаж электропроводки после технологического присоединения энергопринимающих устройств на объекте: Ленинградская область, Гатчинский округ, г. Гатчина, ул. Достоевского, д.2, кадастровый номер 47:25:0102031:41.2 на сумму 89,8 тыс. руб. Договор № СК-07/25 от 06.05.2025 года на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте на сумму 12,0 тыс. руб. В первом полугодии запланировано финансирование в размере 293,0 тыс. руб., исполнение составило 100% от поквартального плана и 9,5% от годового. |  |
| Мероприятие 2.3 Материально-техническое обеспечение многофункциональных молодежных центров | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрено финансирование в размере 2 904,2 тыс. рублей. в том числе в первом полугодии – 899,8 тыс. руб., профинансировано 899,78 тыс. руб., что составляет 100% от поквартального плана и 31% от годового. Также в рамках реализации данного мероприятия заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету Гатчинского муниципального округа № 1087-1 от 12.02.2025 года на материально-техническое обеспечение многофункциональных молодежных центров (конкурсные) на сумму 2 004,4 тыс. руб. Реализация целевых показателей до конца 2025 года. |  |
| Мероприятие 2.4 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Комитетом по ФКСиМП Гатчинского муниципального округа заключено соглашение о предоставлении из бюджета Гатчинского муниципального округа МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 7/МЦ-СИЦ от 17.02.2025 года. В рамках данного соглашения предусмотрены средства в размере 910,5 тыс. руб. на развитие общественной инфраструктуры, а именно, реализацию 2-х проектов. В отчётный период заключены МК: МК 0145600006925000123 от 15.04.2025 на ремонт помещений, замена входной двери в Муниципальном бюджетном учреждении Гатчинского муниципального округа «Молодежный центр» на сумму 531,0 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме. Договор 1/2025 от 06.05.2025 на ремонт помещений в муниципальном бюджетном учреждении Гатчинского муниципального округа «Молодежный центр» на сумму 100,6 тыс. руб. Окончание работ запланировано на июль 2025 года. В первом полугодии предусмотрено финансирование в размере 631,6 тыс. руб., профинансировано 531,0 тыс. руб., что составляет 84,1% от поквартального плана и 9,5% от годового. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обучение по программам дополнительного профессионального образования сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| Мероприятие 3.1 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрено финансирование в размере 2 405,5 тыс. руб., в том числе в первом полугодии – 1 435,8 тыс. руб., профинансировано 1 114,8 тыс. руб., что составляет 77,6 % от поквартального и 46,3% от годового плана. Управлением кадровой политики в 1-м квартале 2025 года проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа по следующим программам повышения квалификации: - «Правила и порядок составления учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету в государственном (муниципальном) учреждении. Оценочные значения и ошибки в соответствии со СГС «Учетная политика»» - 16,0 тыс. рублей; - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности инженерных систем и сетей» - 5,5 тыс. рублей; - «Изменения законодательства о градостроительной деятельности 2024-2025 и практические вопросы их применения». - 25,2 тыс. рублей; - «Основы работы в табличных процессорах» в Гатчинском Центре непрерывного образования «Центр информационных технологий» в рамках муниципального задания и профессиональной переподготовки кадров: - «Государственное и муниципальное управление". – 58,5 тыс. рублей. Во 2-м квартале 2025 по программе повышения квалификации: - «Местное самоуправление в системе публичной власти: теория и современные основы организации деятельности» - 30,0 тыс. рублей; - «Мобилизационная подготовка и мобилизация в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях» - 39,5 тыс. рублей - «Формирование и контроль выполнения государственного (муниципального) задания в учреждениях бюджетной сферы - 28,0 тыс. рублей - «Новый закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»: основные положения и механизмы реализации». – 76,5 тыс. рублей; - «Расширенное администрирование РЭД ОС" – 40,0 тыс. рублей; - «Повышение квалификации руководителей и работников органов ЗАГС органов исполнительной власти субъектов РФ" – 20,0 тыс. рублей. Обучение на безвозмездной основе: - «Специалист в сфере закупок». За счет бюджета администрации Ленинградской области по программам повышения квалификации: - «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; - «Развитие памяти, внимания и эффективная работа с большим объемом информации»; - «Вопросы функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - «Правовое обеспечение и организация выборов в РФ» и по программе профессиональной переподготовки «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления, юрист». Комитетом по культуре и туризму администрации Гатчинский муниципальный округ в 1-м полугодии 2025 года проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников по программам повышения квалификации: - «Право интеллектуальной собственности» - 29,9 тыс. рублей; - «Учетная политика, отчетность, налоги - 2025 в бюджетной сфере. Главный бухгалтер, бухгалтер организаций бюджетной сферы» - 11,9 тыс. рублей; - «Бухгалтер по зарплате государственного (муниципального) учреждения» - 10,2 тыс. рублей; - «Практика трудовых отношений» – 29,0 тыс. рублей; - «Тренды культуры для нового поколения» – 35,0 тыс. рублей Всего за 6 месяцев 2025 года обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 4 сотрудника Комитета по культуре и туризму администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ на общую сумму 116,1 тыс. рублей, что составило 70% к плану за 1-ое полугодие (165,0 тыс. рублей) и 58,1 % к годовому плану (200,0 тыс. руб.). Комитетом образования в 1-м полугодии 2025 года проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников по программам профессиональной переподготовки: - «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» - 7,00 тыс. рублей; - «Управление государственными и муниципальными закупками» - 8,5 тыс. рублей; - «Институт подготовки контрактных управляющих» -12,00 тыс. рублей. и обучение по программе дополнительного профессионального обучения «Центр профессиональных экспертиз» - 11 900,0 тыс. рублей. Всего за 6 месяцев 2025 года обучены 4 сотрудника Комитета на общую сумму 27 550,0 (двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, что составило 91,8% к плану за 1-ое полугодие (60,0 тыс. рублей) и 34,4 % к годовому плану (80,0 тыс. рублей). Комитетом по управлению имуществом администрации Гатчинского муниципального округа в 1-м полугодии 2025 года проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников комитета по программам повышения квалификации: - «Актуальные вопросы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 2025 году» - 28,0 тыс. рублей - «Учет основных средств, земельных участков, материальных запасов в государственных и муниципальных учреждениях. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» - 18,5 тыс. рублей - «Учет имущества в государственных (муниципальных) учреждениях в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ ГФ). Особенности учета недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества» – 15,0 тыс. руб. Всего за 6 месяцев 2025 года обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 4 сотрудника комитета на общую сумму 46,5 тыс. рублей, что составило 77,5% к плану 1 полугодия (60,0 тыс. рублей) и 38,8% к годовому плану 2025 г. (120,0 тыс. рублей). Комитетом финансов Гатчинского муниципального округа в 1-м полугодии 2025 года проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников комитета по программам профессиональной переподготовки кадров: - «Ведение бухгалтерского учета» - 4,5 тыс. рублей; - «Экономист по планированию ФХД госучреждения» – 4,6 тыс. рублей, - «Идеальная учетная политика» – 4,6 тыс. рублей; «Государственные закупки по 44-ФЗ для государственных и муниципальных нужд и по 223-ФЗ для корпоративных нужд в соответствии с профессиональным стандартом - «Специалист в сфере закупок», «Эксперт в сфере закупок» - 15,0 тыс. руб. - «Главный бухгалтер госсектора» – 4,6 тыс. рублей. И по программе повышение квалификации «Внутренний финансовый аудит в бюджетной сфере» – 4,6 тыс. рублей; Всего за 6 месяцев 2025 года обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 6 сотрудников Комитета финансов Гатчинского муниципального округа на общую сумму 37,9 тыс. рублей, что составило 64% к плану 1 полугодия (58,9 тыс. рублей) и 31 % к годовому плану 2025 г. (122,0 тыс. рублей). Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике в 1 полугодии проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников комитета по программе повышения квалификации «Общие вопросы управления охраной работ при воздействии факторов, источнике специальной оценки Безопасные методы и приемы выполнения вредных и (или) опасных производственных) в опасности, идентифицированных в рамках условий труда и оценки профессиональных рисков, предприятия приемам оказания первой помощи» на сумму 4,5 тыс. рублей, что составило 100% к плану 1 полугодия (4,50 тыс. рублей) и 40,9% к годовому плану (11,0 тыс. рублей). Большеколпанское территориальное управление в 1-м полугодии проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: - «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» - 17,9 тыс. руб. - «Управление государственными и муниципальными закупками» - 8,9 тыс. руб. - «Предупреждение и противодействие коррупции, антикоррупционные действия в государственных и муниципальных организациях» - 4,0 тыс. руб. Всего за 6 месяцев 2025 года обучены сотрудники на сумму 34,8 тыс. рублей, что составило 51,2% к плану 1 полугодия (68,0 тыс. рублей) и 51,2 % к годовому плану (68,0 тыс. рублей) Веревское территориальное управление в 1-м полугодии проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: - «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (курс по 44-ФЗ)» - 2,5 тыс. рублей - «Воинский учет в организации» - 5,5 тыс. рублей с 07.04.2025 по 18.04.2025 Всего за 6 месяцев 2025 года обучены сотрудники на общую сумму 13,0 тыс. рублей, что составило 100% к плану 1 полугодия и 57,8% к годовому плану – 22,5 тыс. рублей. Войсковицким территориальным управлением в 1-м полугодии проведены мероприятия по обучению сотрудников по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: – «Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления» - 2,75 тыс. рублей; – «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ)» - 15,0 тыс. рублей; – «Делопроизводство и архив» - 3,0 тыс. рублей; – «Заработная плата в организациях бюджетной сферы» - 8,0 тыс. рублей. Всего за 6 месяцев обучены сотрудники на общую сумму 28,7 тыс. руб., что составило 95,7 % к плану 1 полугодия и 57,4 % к годовому плану (50,0 тыс. рублей). Вырицким территориальным управлением в 1-м полугодии проведены мероприятия по обучению сотрудников по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки: - «Предупреждение и противодействие коррупции, антикоррупционные действия государственных и муниципальных организаций» - 32,0 тыс. рублей - «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками». (по 44-ФЗ и 223-ФЗ) - 38,9 тыс. рублей. Всего за 6 месяцев обучены сотрудники на общую сумму 70,9 тыс. рублей, что составило 100 % к поквартальному плану и 78,8 % к годовому плану (90,0 тыс. рублей). Дружногорское территориальное управление в 1-м полугодии проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: - «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 11,7 тыс. рублей; - «Противодействие коррупции в сфере закупок» - 8,0 тыс. рублей; - «Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления» - 12, 0 тыс. рублей; -«Муниципальный менеджмент в сфере ЖКХ, имущественных и земельных отношений». - 4,96 тыс. рублей; - «Безопасная эксплуатация детских и спортивных площадок» - 4,96 тыс. рублей; - «Бухгалтерский учёт в государственных органах» - 9,92 тыс. рублей; - «Программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа» - 3,5 тыс. рублей; - «Управление персоналом и кадровое делопроизводство» - 5,0 тыс. рублей; - «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 3,9 тыс. рублей; - «Финансы учреждений бюджетной сферы» - 6,1 тыс. рублей. Всего за 6 месяцев 2025 года обучены сотрудники на общую сумму 70,0 тыс. рублей, что составило 100% к поквартальному и годовому планам. Елизаветинским территориальным управлением в 1-м полугодии года проведено 1 мероприятие по обучению сотрудников по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: - «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд 44-ФЗ» - 25,0 тыс. рублей. Кобринским территориальным управлением в 1-м полугодии проведены мероприятия по обучению сотрудников Кобринского территориального управления по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров : - «Бухгалтерский (бюджетный) учет, составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, налогообложение, внутренний контроль и аудит в государственных (муниципальных) учреждениях в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ ГФ)» - 16,0 руб., что составило 64% к плану 1 полугодия (25,0 тыс. рублей) и 32 % к годовому плану (50,0 тыс. руб.). Новосветским территориальным управлением в 1-м полугодии проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: - «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственные и муниципальных нужд (закон №44-ФЗ)» - 17,0 тыс. рублей, что составило 13,1% к плану 1 полугодия (130,0 тыс. рублей) и 10% к годовому плану 2025 г. (170,0 тыс. рублей). Пудомягским территориальным управлением в 1-м полугодии 2025 года проведены мероприятия по обучению сотрудников по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: - «Борьба с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований» 10,0 тыс. рублей, что составило 50 % к плану 1 полугодия 2025 г. (20,0 тыс. рублей) и 20% к годовому плану 2025 года (50,0 тыс. рублей). За счет средств бюджета ЛО: - «Реализация государственной национальной политики в Российской Федерации»; - «Стресс-менеджмент (управление стрессом)». Пудостьским территориальным управлением в 1-м полугодии проведены мероприятия по обучению сотрудников по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: Заключены договоры с АНО ДПО «ГТИ» 26.03.2025 на общую сумму 50,0 тыс. рублей. - «Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления» на сумму 2,0 тыс. рублей; - «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) на сумму 3,0 тыс. рублей; - Кадровое делопроизводство на сумму 5,5 тыс. рублей; - Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда на сумму 2,0 тыс. рублей; - «Безопасная эксплуатация детских и спортивных площадок» на сумму 5,5 тыс. рублей. - «Земельно-имущественные отношения. Практика применения земельного законодательства» на сумму 5,5 тыс. рублей. - «Бухгалтерский учет в государственных органах» на сумму 5,5 тыс. рублей; - «Кадровое делопроизводство» на сумму 5, 5 тыс. рублей; - «Управление персоналом и кадровое делопроизводство» на сумму 10,0 тыс. рублей. Всего за 6 месяцев 2025 года обучены сотрудники на общую сумму 50,0 тыс. рублей. Исполнение к поквартальному плану составило 100%, к годовому 100%. Рождественском территориальном управлении в 1-м полугодии 2025 года проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: - «Кадровый университет». – 23,9 тыс. рублей; - «Высшая школа. Охрана труда.» – 23,9 тыс. рублей; Всего за 3 месяца 2025 года обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 2 сотрудника ТУ на общую сумму 47,8 тыс. рублей, что составило 95,6% к плану 1 полугодия (50,0 тыс. рублей) и 30% к годовому плану (160,0 тыс. рублей). Сусанинским территориальным управлением в 1-м полугодии проводились мероприятия по обучению сотрудников ТУ по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: - «Жилищное законодательство» - 4,5 тыс. рублей; - «Земельно-имущественные отношения. Практика применения земельного законодательства» - 4,5 тыс. рублей; - «Кадровое делопроизводство: новые требования ТК РФ в 2025 году» - 4,5 тыс. рублей; - «Управление государственными и муниципальными закупками» - 10,9 тыс. рублей; - «Управление государственными и муниципальными закупками» - 10,9 тыс. рублей; - «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» - 19,9 тыс. рублей; - «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Государственных и Муниципальных нужд 44-ФЗ»; - «Основы организации антитеррористической деятельности и профилактики терроризма для государственных гражданских и муниципальных служащих»; - «Программа повышения квалификации в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, накопления отходов I-IV классов опасности»; - «Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находится 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрыво-пожароопасности, пожароопасности»; - «Гражданская оборона организаций и защита от чрезвычайных ситуаций»; - «Мероприятия по организованному вывозу или выводу населения (работников предприятия), перемещению материальных и культурных ценностей из опасных районов (местностей), зон ЧС в безопасные районы»; - «Оказание первой помощи пострадавшим»; - «Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа»; - «Использование (применение) средств индивидуальной защиты»; - «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»; - «Основы профилактики коррупции»; - «Специалист по пожарной профилактике»; - «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» - 9,9 тыс. рублей. Всего за 6 месяцев обучены 12 сотрудников на общую сумму 65,1 тыс. рублей, что составило 90,4% к плану 1 полугодия (72,0 тыс. рублей) и 90,4% к годовому плану 2025 г. (72,0 тыс. рублей) Сяськелевским территориальным управлением в 1-м полугодии проведены мероприятия по обучению сотрудников территориального управления по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: - «Специалист по кадровому делопроизводству» - 15,0 тыс. рублей. - «Бухгалтер госсектора. Ведение бухгалтерского учета» - 11,5 тыс. рублей. Всего за 6 месяцев обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 2 сотрудника Сяськелевского территориального управления на общую сумму 26,5 тыс. рублей, что составило 53% к плану 1 полугодия (50,0 тыс. рублей) и 53% к годовому плану 2025 года (50,0 тыс. рублей) Сиверским территориальным управлением в 1-м полугодии проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовке кадров: - «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (курс по 44-ФЗ)» - 4,0 тыс. рублей; - «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (курс по 44-ФЗ)» - 4,0 тыс. рублей; - «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (курс по 44-ФЗ)» - 4,0 тыс. рублей; - «Контрактная система 44-ФЗ. Электронные аукционы и иные способы закупок» - 14,9 тыс. рублей; - «Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления» 10,5 тыс. рублей; - «Противодействие коррупции в сфере закупок» 2,6 тыс. рублей; - «Бухгалтерский учет в государственных органах» 7,9 тыс. рублей Всего за 6 месяцев обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 12 сотрудников Сиверского территориального управления на общую сумму 47,9 тыс. рублей, что составило 68,4 % к плану за 6 месяцев (70,0 тыс. рублей) и 47,9 % к годовому плану (100,0 тыс. рублей). Таицким территориальным управлением в 1-ом полугодии 2025 года проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: - «Главный бухгалтер, бухгалтер организаций бюджетной сферы»- 11,9 тыс. рублей, что составило 47,6% к плану 1 полугодия (25,0 тыс. рублей) и 23,8 % к годовому плану (50,0 тыс. рублей). Территориальным управлением город Коммунар в 1-м полугодии проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников территориального управления по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров: - «Управление государственными и муниципальными закупками» (168ч.) – 32,7 тыс. рублей, что составило100% к плану 1 полугодия (32,7 тыс. рублей) и 32,7 % к годовому плану. |  |
| Мероприятие 3.2 Участие в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образованиях, субъектах Российской Федерации и за рубежом | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрено финансирование в размере 1 221,9 тыс. руб., в том числе в первом полугодии – 771,4 тыс. руб. Всего за 6 месяцев обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 52 сотрудника администрации на общую сумму 487,3 тыс. рублей, что составило 63,2% от поквартального плана и 40% от годового. Управлением кадровой политики за 1 полугодие организовано участие сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа в семинарах и вебинарах по темам: - «Учимся составлять и применять Учетную политику в 2025 году» - 7,0 тыс. рублей; - «ПРАКТИКУМ: «Нововведения в земельном и градостроительном праве: практические аспекты на 2025 год»»- 23,8 тыс. рублей; - «Квартальная отчетность по НДФЛ и взносам. Отпуска и пособия. Комплексные поправки в трудовое и налоговое»- 5,1 тыс. рублей; - «Реализация государственной национальной политики в субъектах РФ»; - «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» -10,8 тыс. рублей; - «Искусство создания презентаций в PoverPoint» - на безвозмездной основе в рамках муниципальной программы в Гатчинском Центре непрерывного образования «Центр информационных технологий; - «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае» - 62,0 тыс. рублей; - «Учет и отчетность в учреждении бюджетной сферы-2025. Анализируем задолженность, совершенствуем ЭДО, обсуждаем инвентаризацию и исправляем ошибки» - 8,0 тыс. рублей; - «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» - 28,8 тыс. рублей; - «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» -3,6 тыс. рублей. За счет бюджета ЛО: - 53 сотрудника администрации приняли участие в семинаре по теме: «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае» - 86,0 тыс. рублей; - 3 сотрудника участвовали в семинаре по теме: «Контрактная система в 2025 году. Обзор ключевых изменений законодательства в закупках». Всего приняли участие в семинарах и вебинарах за 1-ое полугодие 79 сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа на сумму 132,7 тыс. рублей. Исполнение составило 99% к плану 1 квартала (134,7 тыс. рублей) и 38 % к годовому плану 2025 года (350,0 тыс. рублей). Комитетом по управлению имуществом организовано участие сотрудников комитета в семинарах и вебинарах по темам: - «Нововведения в земельном и градостроительном праве: практические аспекты на 2025 год»- 12,9 тыс. рублей; - «Ключевые изменения в расчете заработной платы в 2025 году. Налоговая оптимизация по НДФЛ, страховым взносам и отчетности. Усиление ответственности в сфере персональных данных и воинского учета» - 4,6 тыс. рублей. Всего в семинарах и вебинарах приняли участие 3 сотрудника КУИ Гатчинского муниципального округа на сумму 17,5 тыс. рублей. Исполнение к поквартальному плану составило - 43,75 % (40,0 тыс. рублей) и 21,9 % к годовому плану (80,0 тыс. рублей). Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике организовано участие сотрудников комитета в семинарах и вебинарах по темам: - «Охрана труда. Общие вопросы охраны труда и функционирование системы управления охраной труда» - 7,0 тыс. рублей; - «Охрана труда. Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» - 3,0 тыс. рублей. - «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае» - 10,0 тыс. рублей. Всего в 1-ом полугодии участие в семинарах приняли 10 сотрудников Комитета на общую сумму 20,0 тыс. рублей, что составило 100% к плану (20,0 тыс. рублей) и 51,3% к годовому плану 2025 г. (39,0 тыс. рублей). Большеколпанское территориальное управление. В 1-ом полугодии сотрудники не принимали участие в семинарах и вебинарах. Запланированная денежная сумма на 2-ой квартал 2025 года -5,0 тыс. рублей, будет реализована в 3 квартале. Веревское территориальное управление. В 1-ом полугодии сотрудники принимали участие в семинарах и вебинарах по темам: - «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае» - 7,5 тыс. рублей; - «Оказание первой помощи пострадавшим» и «Обучение водителей транспортных средств первой помощи» (8 часов); - «Безопасность дорожного движения для водителей» (24 часа); - «Общие вопросы охраны треда и функционирование системы управления охраной труда». Всего в 1 полугодии приняли участие в семинарах и вебинарах 10 сотрудников на сумму 14,0 тыс. руб., что составляет 100% к поквартальному плану и 37,3% годовому плану (37,5 тыс. руб.). Войсковицкое территориальное управление. В 1-ом полугодии сотрудники принимали участие в семинарах и вебинарах по темам: – «Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы, социальные пособия, ЕНС и ЕНП в 2025 г. Новые правила расчета и налогообложения, формы и сроки отчетности в 2025 г. Как разобраться с состоянием счета, провести сверку и зачет по ЕНП. Налоговая реформа в вопросах и ответах. Актуальные разъяснения контролирующих органов, обзор судебной практики. Важные изменения трудового законодательства» - 9,0 тыс. руб. – «Отчетность за первое полугодие 2025 года. Новые стандарты по единому бюджетному и бухгалтерскому планам счетов, методология и ключевые принципы учета, структуры новых документов, внедрение нововведений в практическую деятельность учреждений.» - 7,0 тыс. руб.; – «Учимся составлять и применять учетную политику в 2025 г.» - 8,4 тыс. руб.; Всего приняли участие в семинарах и вебинарах в 1-ом полугодии 2 сотрудника на сумму 24,4 тыс. рублей. Исполнение составило 100% к полугодовому и годовому плану (24,4 тыс. рублей). Вырицкое территориальное управление. В 1-ом полугодии сотрудники принимали участие в семинарах и вебинарах по темам: - «Учимся составлять и применять Учетную политику в 2025 году» - 7,0 тыс. рублей. Исполнение составило 35% к годовому плану 2025 года (20,0 тыс. рублей). Оплата договора проведена во 2-м квартале 2025 года, Оставшаяся денежная сумма 13,0 тыс. рублей будет реализована в 3-4 квартале 2025 года. Дружногорское территориальное управление. В 1-ом полугодии сотрудники принимали участие в семинарах и вебинарах по темам: - «Оказание первой помощи пострадавшим» - 34,0 тыс. рублей. - «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» - 5,7 тыс. рублей. Всего в семинарах и вебинарах приняли участие 14 сотрудников территориального управления на сумму 49,7 тыс. рублей, что составило 99,4 % к поквартальному и годовому планам. Елизаветинское территориальное управление. В 1-ом полугодии семинаров и вебинаров не проводилось. Сумма 60,0 тыс. рублей запланирована на оплату за участие в семинарах в 3-4 квартале. Кобринское территориальное управление. В 1-ом полугодии семинаров и вебинаров не проводилось. Сумма 30,0 тыс. рублей запланирована на оплату за участие в семинарах в 3-4 квартале. Новосветское территориальное управление. В 1-ом полугодии семинаров и вебинаров не проводилось. Сумма 50,0 тыс. рублей запланирована на оплату за участие в семинарах в 3-4 квартале. Пудомягское территориальное управление. В 1-ом полугодии сотрудники принимали участие в семинарах и вебинарах по темам: - «Охрана труда. Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» - 28,0 тыс. рублей; - «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» - 4,0 тыс. рублей; - «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае» - 2,5 тыс. рублей; В 1-ом полугодии приняли участие в семинарах и вебинарах 14 сотрудников, оплачено - 34,5 тыс. рублей. Исполнение плана составило полугодового 100% (34,5 тыс. руб.) и 69% к годовому 50,0 тыс. рублей. Пудостьское территориальное управление. В 1-ом полугодии семинаров и вебинаров не проводилось. Сумма 36,0 тыс. рублей запланирована на оплату за участие в семинарах в 3-4 квартале. Рождественское территориальное управление. В 1-ом полугодии семинаров и вебинаров не проводилось. Сумма 36,0 тыс. рублей запланирована на оплату за участие в семинарах в 3-4 квартале. Сусанинское территориальное управление. В 1-ом полугодии сотрудники принимали участие в вебинаре по теме: - «Первичные документы, утв. Приказом № 61н: порядок оформления в учете и 1С: БГУ 8» - 7,0 тыс. рублей, исполнение составило 50 % к поквартальному плану и 25% годовому плану - 28,0 тыс. рублей. Сяськелевское территориальное управление. В 1-ом полугодии сотрудники принимали участие в семинаре и вебинаре по темам: - «Имущественные налоги в 1-С: БГУ8: рассчитываем и начисляем автоматически» - 2,5 тыс. руб.; - «Современное делопроизводство» - 6,0 тыс. рублей. В семинарах и вебинарах приняли участие 2 сотрудника, оплачена сумма 8,5 тыс. рублей, исполнение составило 60,7% к поквартальному плану - 14,0 тыс. рублей и 40,5 % к годовому плану -21,0 тыс. рублей. Сиверское территориальное управление. В 1-ом полугодии сотрудники принимали участие в семинарах и вебинарах по темам: - «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» 3,9 тыс. рублей; - «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» - 4,8 тыс. рублей; - «Оказание первой помощи пострадавшим» 4,8 тыс. рублей; - «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» 30,6 тыс. рублей; - «Оказание первой помощи пострадавшим» 25,5 тыс. рублей; За 1-ое полугодие в семинарах и вебинарах приняли участие 42 сотрудника, оплачено 69,6 тыс. рублей. Исполнение составило 96,7 % от плана на 1-ое полугодие - 72,0 тыс. рублей и 73 % от годового плана 96,0 тыс. рублей. Таицкое территориальное управление. В 1-ом полугодии семинаров и вебинаров не проводилось. Сумма 60,0 тыс. рублей запланирована на оплату за участие в семинарах в 3-4 квартале. Территориальное управление город Коммунар. В 1-ом полугодии семинаров и вебинаров не проводилось. Сумма 30,0 тыс. рублей запланирована на оплату за участие в семинарах в 3-4 квартале. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной информационной системы» |  |  |
| Мероприятие 4.1 Проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального округа | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в размере 27 484,2 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. На исполнение мероприятия за 1 полугодие 2025 г. предусмотрены расходы в размере 8 493,7 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За 1 полугодие произведены расходы в размере 5 910,9 тыс. руб., что составляет 69,6% от кассового плана и 21,5 % от годового объема. Неисполнение кассового плана обусловлено тем, что: - на текущий момент официальное решение о переходе на конкретную модель операционной системы в рамках реализации требований по использованию российского программного обеспечения не принято; - задержкой в процессе размещения закупки по МК № 178106 от 18.06.2025 г.; - сокращением количества обращений за услугой заправки картриджей, а также выполнением ремонтных работ собственными силами отдела; - экономией бюджетных средств в результате уменьшения цены после проведения конкурсных процедур. МК № 1-КЦР/25 от 29.01.2025 Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение работ по оснащению мультимедийным оборудованием конференц-зала в здании администрации Гатчинского муниципального округа в размере 140,00 тыс. руб. МК № 24/25 от 07.03.2025 Поставка оргтехники для нужд администрации ГМО в размере 677,94 тыс. руб. МК № 25/25 от 18.03.2025 Оказание услуг на передачу на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования программного обеспечения "Платформа nanoCAD" 24 в размере 2999,86 тыс. руб. МК № 215/24 от 25.12.2024 Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров справочной-правовой системы "КонсультантПлюс" в размере за 12 месяцев 710,64 тыс. руб. Договор № 90338994 от 17.01.2025 Возмещение затрат на покупку коммутатора в размере 1,85 тыс. руб. МК № 45/25 от 01.04.2025 Поставка оргтехники для нужд администрации ГМО в размере 1000,00 тыс. руб. МК № 169696 от 05.05.2025 Поставка картриджей. |  |
| Мероприятие 4.2 Проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в размере 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. На исполнение мероприятия за 1 полугодие 2025 г. предусмотрены расходы в размере 250,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За 1 полугодие произведены расходы в размере 114,5 тыс. руб., что составляет 45,8% от кассового плана и 22,9% от годового объема. Неисполнение кассового плана обусловлено экономией после проведения конкурсных мероприятий. МК № 22/25 от 07.03.2025 Оказание услуг по переносу официального сайта Гатчинского муниципального округа на технологический портал Госвэб в размере 24,5 тыс. руб. Договор № 2501-05 от 27.01.2025 Восстановление SSD диска в размере 9,0 тыс. руб. Договор № 53 от 14.01.2025 Обслуживание 1С системы в размере 81,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 4.3 Проведение мероприятий по технической защите информации | На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в размере 1500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. На исполнение мероприятия за 1 полугодие 2025 г. предусмотрены расходы в размере 1 351,6 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМО. За 1 полугодие произведены расходы в размере 1 351,6 тыс. руб., что составляет 100% от кассового плана и 90 % от годового объема. Договор № 158432 от 18.02.2025 Поставка программного обеспечения и оказанных услуг в области защиты информации в размере 275,0 тыс. руб. МК № 20-03-2025 от 20.03.2025 на оказание услуг по технической поддержке ПАК ViPNet Coordinator HW1000. С 4.x и передачи прав на использование ПО ViPNet Client for Windows 4.х (КС3) в размере 449,0 тыс. руб. МК № 179860 от 27.06.2025 на поставку средств вычислительной техники, сертифицированных средств защиты информации в размере 374,0 тыс. руб. МК № 179607 от 26.06.2025 на поставку средств защиты информации и оказание услуг в области защиты информации в размере 253,6 тыс. руб. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть в Гатчинском муниципальном округе |  |  |
| Мероприятие 5.1 Мероприятия по проведению конкурса творческих проектов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов России, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов | На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрено финансирование в размере: 420,0 тыс. рублей. Кассовый план на I полугодие 420,0 рублей не исполнен в связи с тем, что конкурс творческих проектов, направленный на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, обеспечение социальной и культурной адаптации перенесен на 3 квартал 2025 года в связи с оформлением доступа ответственных сотрудников в ГИИС «ЭБ», а также получением ими ЭЦП для настройки и проведения отбора. |  |
| Мероприятие 5.2 Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального округа, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов | На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрено общее финансирование в размере 1 627,3 тыс. рублей. Кассовый план на I полугодие составил 1 247,3 тыс. рублей, исполнено 687,3 тыс. рублей. Причины неисполнения кассового плана связанны с переносом мероприятий с 1 квартала на 2 квартал 2025 года. За 6 месяцев профинансированы следующие мероприятия: -традиционное мероприятие «Легенды северных широт» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала» 04 апреля 2025 года на сумму 127, 3 тыс. рублей; -ряд мероприятий, посвященных Дню словенской письменности проведенных в мае 2025 года по г. Гатчина на сумму 160,0 тыс. рублей; - «Этнокультурный и ремесленный фестиваль «Хоровод дружбы» в п. Тайцы 11 июня 2025 года на сумму 300,0 тыс. рублей. |  |
| Мероприятие 5.3 Предоставление субсидий на осуществление деятельности в сфере печатных средств массовой информации | Общее финансирование на 2025 год: 12 540,0 тыс. рублей. Кассовый план на I полугодие 2025 года: 3 135,0 тыс. рублей, исполнено 517,8 тыс. рублей, что составляет 16,5% от поквартального плана и 4,1% от годового плана. Причина неисполнения: не предоставлены вовремя документы по соглашению №4/СМИ–2025, отчетные документы по субсидиям от средств массовой информации предоставлены на суммы по возмещению затрат ниже, чем планировались. Заключено соглашение №3/СМИ–2025 от 06.06.2025 «О предоставлении субсидии из бюджета Гатчинского муниципального округа АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» на осуществление деятельности в сфере печатных средств массовой информации в 2025 году на сумму 1 548,1 тыс. рублей. Выплачены из них 387,4 тыс. рублей. Заключено соглашение №4/СМИ–2025 от 06.06.2025 «О предоставлении субсидии из бюджета Гатчинского муниципального округа Обществу с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на осуществление деятельности в сфере печатных средств массовой информации в 2025 году» на сумму 1 346,2 тыс. рублей. Документы на оплату были не предоставлены. Выплачено – 0 рублей. Заключено соглашение №5/СМИ–2025 от 06.06.2025 «О предоставлении субсидии из бюджета Гатчинского муниципального округа. Заключено соглашение №7/СМИ–2025 от 06.06.2025 «О предоставлении субсидии из бюджета Гатчинского муниципального округа Обществу с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на осуществление деятельности в сфере телекоммуникационных средств массовой информации в 2025 году» на сумму 2 500,0 тыс. рублей. Документы на оплату были не предоставлены. Выплачено – 0 рублей. Заключено соглашение №8/СМИ–2025 от 06.06.2025 «О предоставлении субсидии из бюджета Гатчинского муниципального округа Обществу с ограниченной ответственностью «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «ОРЕОЛ-ИНФО» на осуществление деятельности в сфере телекоммуникационных средств массовой информации в 2025 году» на 5 000,00 тыс. рублей. Документы на оплату были не предоставлены. Выплачено – 0 рублей. |  |
| Мероприятие 5.4 Предоставление субсидий АНО "Редакция газеты "Гатчинская правда" на публикацию официальных материалов в газете "Официальный вестник" - приложение к газете "Гатчинская правда" | Общее финансирование на 2025 год - 7 400,0 тыс. рублей. Кассовый план на I полугодие 2025 года: 3 700,0 тыс. рублей, исполнено 3 623,7 тыс. рублей. что составляет 97,9% от поквартального плана и 49% от годового плана. |  |
| Мероприятие 5.5 Проведение мероприятий по развитию информационного пространства | Общее финансирование на 2025 год: 4 910,0 тыс. рублей. Кассовый план на I полугодие 2025 года: 2 550,0 тыс. рублей, исполнено 1 921,2 тыс. рублей. КП на I полугодие 2025 года выполнен на 75,3 % от поквартального плана и 39,1% от годового плана. Причина неисполнения: не предоставлены вовремя закрывающие документы по муниципальному контракту № 173423 от 23.05.2025 на сумму 297,0 тыс. рублей, 381,8 тыс. рублей не профинансированы, в связи с отсутствием необходимости проведения соответствующих мероприятий во 2 квартале 2025 года. Заключен муниципальный контракт №168616 от 25.04.2025 на оказание услуг по подготовке и опубликованию информационных материалов в печатном средстве массовой информации Гатчинского округа, освещающего деятельность Пудомягского, Кобринского, Большеколпанского, Сусанинского территориальных управлений во 2 квартале 2025 года. Стоимость услуг – 66,0 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью. Заключен муниципальный контракт №169498 от 29.04.2025 на оказание услуг по проведению второго этапа съемок видеофильма Гатчинского округа к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Исполнитель: ООО «РА «Ореол-Инфо». Стоимость услуг – 300,0 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью. Заключен муниципальный контракт №170489 от 06.05.2025 года на оказание услуг по подготовке и публикации информационных материалов о Гатчинском муниципальном округе в печатном периодическом издании Ленинградской области в 2025 году. Исполнитель: АО «Газета «Вести». Стоимость услуг – 109,0 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью. Заключен муниципальный контракт №174343 от 30.05.2025 на оказание услуг по подготовке и опубликованию в газете Гатчинского округа информационных материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления территориальных управлений во 2 квартале 2025 года. Исполнитель: Красноперова Надежда Дмитриевна. Стоимость услуг – 198,0 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью. Заключен муниципальный контракт № 177660 от 10.06.2025 на оказание услуг по съемке видео и фото сюжетов о туристических направлениях и объектах на территории Гатчинского муниципального округа. Исполнитель: ООО «РА «Ореол-Инфо». Стоимость услуг – 200,0 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью. Заключен муниципальный контракт № 173423 от 23.05.2025 на оказание услуг по подготовке и опубликованию информационных материалов в газете «Уездные вести». Исполнитель: ООО «Гатчинский район». Стоимость услуг – 297,0 тыс. рублей. В 1-ом полугодии оплата не производилась в связи с тем, что отчетные документы предоставлены в 3 квартале. |  |
| Мероприятие 5.6 Проведение мероприятий по содействию участию населения в осуществлении местного самоуправления | Общее финансирование на 2025 год: 135,0 тыс. рублей. Кассовый план на I полугодие 2025 года составил: 0,0 рублей. Мероприятия в первом полугодии 2025 года не были запланированы. |  |
| Мероприятие 5.7 Проведение мероприятий, направленных на поддержку семей особой категории | В 2025 году на мероприятие запланированы средства в размере 8 061,5 тыс. руб. План на 1-ое полугодие 5 171,5 тыс. руб. Расход за первый квартал 2 420,6 руб. Проведена закупка подарочных наборов для семей особой категории к 1 сентября, оплата по контракту будет произведена в 3 кв. 2025г. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |
| Мероприятие 6.1 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов | Общее финансирование на мероприятие составляет: 5 200,0 тыс. рублей. Кассовый план на I полугодие 2025 года составил: 5 200,0 тыс. рублей, исполнено 4 452,0 тыс. рублей, что составляет 85,6% от планов. В рамках мероприятия проведен конкурсный отбор на предоставление СОН субсидии. Заключены соглашения с 19 получателями, постановление от 25.04.2025 № 3495 «Об утверждении списка социально ориентированных некоммерческих организаций, заявки которых допущены к участию в отборе получателей субсидий из бюджета Гатчинского муниципального округа на реализацию социальных проектов на территории Гатчинского муниципального округа в 2025 году. |  |
| Мероприятие 6.2 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | Общее финансирование из бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год: 5 159,82 тыс. рублей 3 100,0 тыс. рублей бюджет ГМО и 2059,82 тыс. рублей бюджет ЛО. Кассовый план на I полугодие 2025 года составил: 3 330,80 тыс. рублей, запланировано на первое полугодие 2 100,00 тыс. рублей бюджет ГМО, исполнено 2 076,17 тыс. рублей и запланировано на первое полугодие 1 230,80 тыс. рублей, исполнено 921,96 тыс. рублей бюджет ЛО. В рамках мероприятия проведен конкурсный отбор получателей, заключено соглашение с ОО ветеранов войны и труда ГМО ЛО. КП на I полугодие 2025 года выполнен на 67% %. |  |
| Мероприятие 6.3 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов инициативных групп граждан (женских советов, семейных советов, семейных клубов, молодежных советов, добровольческих или волонтерских движений) | Общее финансирование на 2025 год и план на 1-ое полугодие составляют 600,0 тыс. рублей. Не исполнен в связи с тем, что конкурсный отбор и перечисление средств запланированы на 3 квартал 2025 года. |  |
| Мероприятие 6.4 Предоставление субсидий на организацию социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста | Общее финансирование на 2025 год - 5 200,0 тыс. рублей. План на I полугодие - 2 607,0 тыс. рублей, исполнено 2 606,8 тыс. рублей, что составляет 100% от поквартального плана и 50,1% от годового. По итогам конкурсного отбора заключено соглашение с РОО «Школа третьего возраста» ГМР ЛО о предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социальных проектов по организации социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста на территории Гатчинского муниципального округа. |  |
| Мероприятие 6.5 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, связанным с организацией консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев | Общее финансирование на 2025 год и план на 1-ое полугодие составляют 900,0 тыс. рублей. Не исполнен в связи с тем, что конкурсный отбор и перечисление средств запланированы на 3 квартал 2025 года. |  |
| Мероприятие 6.6 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни | Общее финансирование на 2025 год и план на 1-ое полугодие составляют 1 000,0 тыс. рублей. Не исполнен в связи с тем, что конкурсный отбор и перечисление средств перенесено на 3 квартал 2025 года в связи с оформлением доступа ответственных сотрудников в ГИИС «ЭБ», а также получением ими ЭЦП для настройки и проведения отбора. |  |
| Мероприятие 6.7 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан | Общее финансирование на 2025 год 1 500,0 тыс. рублей, план на I полугодие 796,0 тыс. рублей, исполнение составило 100% и 53,1% от годового плана. По итогам конкурсного отбора заключено соглашение с Фондом многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом» на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социальных проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан. Соглашение на предоставление субсидий будет заключено по итогам конкурсного отбора. |  |
| - Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды в Гатчинском муниципальном округе» ответственный исполнитель: комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
| Мероприятие 1.1 Реализация программ формирования современной городской среды | г. Гатчина: Благоустройство общественной территории "Березовые ворота" г. Гатчина На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 49 468,8 тыс. руб. МК №25/03 от 01.04.2025г. «Благоустройство общественной территории "Березовые ворота", по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория от Березовых ворот до ул. Хохлова, 1 этап» на сумму 60 249,2 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 48 135,9 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 22-04/25 от 17.02.2025г. «Выполнение работ по разработке проектной документации для благоустройства общественной территории "Березовые ворота", по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория от Березовых ворот до ул. Хохлова, 1 этап» на сумму 597,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 597,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 22/03-07 от 22.07.2024г. «Оказание услуг по проверке откорректированной сметной документации по объекту: "Благоустройство общественной территории "Березовые ворота", по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория от Березовых ворот до ул. Хохлова, 1 этап"» на сумму 38,5 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 38,50 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 24/1-05/25 от 26.02.2025г. «Оказание услуг по проверке откорректированной сметной документации по объекту: "Благоустройство общественной территории "Березовые ворота", по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория от Березовых ворот до ул. Хохлова, 1 этап"» на сумму 58,5 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 58,5 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 23-04/25 от 11.04.2025г. «Выполнение комплекса работ по обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов объекта: «Благоустройство общественной территории «Березовые ворота», по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория от Березовых ворот до ул. Хохлова, 1 этап» на сумму 27,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 27,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 35-05/25 от 04.06.2025г. «Выполнение работ по разработке проектной документации раздела «Система электроснабжения» по объекту: «Благоустройство общественной территории «Березовые ворота», по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория от Березовых ворот до ул. Хохлова, 1 этап» на сумму 550,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 550,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 06-193/005-ПСФ-25 от 06.06.2025г. «Технологическое присоединение к электрическим сетям для информационного уличного киоска на общественной территории Березовые ворота» на сумму 68,6 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 48,2 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 05/25/СК от 10.04.2025г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Благоустройство общественной территории «Березовые ворота», по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория от Березовых ворот до ул. Хохлова, 1 этап» на сумму 600,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 31.12.2025 г., подрядчик ООО "ПРОФКОНТРОЛЬ". Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № 06-209/005-ПСФ-25 от 06.06.2025г. «Технологическое присоединение к электрическим сетям для видеонаблюдения на общественной территории Березовые ворота» на сумму 29,1 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 31.12.2025 г., подрядчик АО «ЛОЭСК». МК № П-2025-024 от 06.06.2025г. «Выполнение работ по монтажу кабеля волоконно-оптической линии связи на объекте: «Благоустройство общественной территории «Березовые ворота», по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория от Березовых ворот до ул. Хохлова, 1 этап»» на сумму 296,1 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 31.12.2025 г., подрядчик ООО "ИТ-Регион". Оплата контракта запланирована на текущий год. Выполнено 99% профинансировано 49 455,1 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Неисполнение в сумме 13,7 тыс. руб.-экономия. Большеколпанскее территориальное управление: «Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, между д.6, д.8 и д.13» На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 6 846,0 тыс. руб. МК № 0145600006925000044 от 31.03.2025г на «Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, между д.6, д.8 и д.13» Выполнено 0% профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодию 2025 года В связи с заключением Дополнительного соглашение № 1 от 31.03.2025г. на авансирование произошла техническая ошибка в программе ЕИС, отсутствует техническая возможность оплаты по МК. Войсковицкое территориальное управление: «Аллея «Центральная» в п. Войсковицы» На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 46,6 тыс. руб. МК №4/25 от 31.03.2025 г. «Выполнение работ по благоустройству общественного пространства «Аллея «Центральная» в п. Войсковицы» МК №07/2-02/25 от 07.02.2025 «Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации» на сумму 46,6 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 46,6 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодия 2025 года. Веревское территориальное управление: Благоустройство общественной территории парк «Пожарных спасателей» На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 3 450,0 тыс. руб. МК № 0145600007725000001 от 21.04.2025г. Благоустройство общественной территории сквер "Пожарных спасателей" Выполнено 100%профинансировано 3 450,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Вырицкое территориальное управление: «Общественная территория п. Вырица, улица Жертв Революции, дом 20, 3 этап» На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 10 122,0 тыс. рублей. МК № 05-2/25 от 05.02.2025 на оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: "Благоустройство элементов благоустройства общественной территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, п. Вырица, ул. Жертв Революции, д.20" на сумму 51,3. Оплачен полностью. МК № 5/2025 от 22.04.2025г. «Благоустройство элементов благоустройства общественной территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, п. Вырица, ул. Жертв Революции, д. 20» на сумму 15 553,9 тыс. руб. Оплачен в сумме 4 666,2 тыс. руб. Выполнено 37,9%, профинансировано 4 717,5 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Контракт на строительный контроль заключен в июле 2025 года, оплата в 3 квартале. В настоящее время работы на объекте не закончены, оплата работ по благоустройству - в 3 квартале 2025 года. Елизаветинское территориальное управление: «Общественная территория вокруг Мемориала» На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 455,5 тыс. рублей. 10.02.2025г. МК №01-ИП-2025/01/30-2 Оказание услуг по организации раздела "Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия" при проведении работ по благоустройству общественной территории проходящих в границах объекта культурного наследия регионального наследия "Мемориальный комплекс" находящийся по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Елизаветино, вблизи уч.2П Выполнено 100%, профинансировано 455,5 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Кобринское территориальное управление: Парк "Сиреневый бор", п. Высокоключевой На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 8 860,9 тыс. руб. МК №0145600007525000001 от 31.03.2025г. «Благоустройство общественной территории парк «Сиреневый бор» Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Высокоключевой, ул. Олейниковой» на сумму 17 395, 1 тыс. руб. Оплачено 5 218,5 тыс. руб. Выполнено 58,9 %профинансировано 5 218,5 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. В связи с тем, что МК заключен 31.03.2025г., оплата аванса перенесена на 3 квартал 2025 года. Новосветское территориальное управление: «Благоустройство общественной территории в п. Новый Свет у дома № 12» На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 18456,1 тыс. руб. МК № 0145600008125000001 от 31.03.2025г. «Благоустройство общественной территории п. Новый Свет,12» на сумму 18 056,1 тыс. руб. МК № 5720 от 27.012025г. «Услуга по Экспертизе сметной документации по объекту Благоустройство общественной территории п. Новый Свет,12» на сумму 54,0 тыс. руб. МК №04-25СК-Л от 31.03.2025 «Строительный контроль» на сумму 346,0 тыс. руб. Выполнено 100% профинансировано 18456,1 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Пудомягское территориальное управление: «Общественная территория «Сквер Воинской славы» На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 11345,00 тыс. руб. МК № 0145600006925000045 от 01.04.2025г. «Проведение работ по благоустройству общественной территории сквер "Воинской славы" д.Пудомяги» на сумму 37 591,68 тыс. руб.. Оплачено за 1 полугодие 11 277,5 тыс. руб. Договор №170738 от 05.03.2025 «Проверка сметной документации» на сумму 67,5 тыс. руб. Оплачен полностью. Выполнено 100% профинансировано 11345,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Пудостьское территориальное управление: «Сквер «Сказка» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Ивановка (Пудостьское с/п), вблизи домов №3, 4, 5» На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 9 704,3 тыс. руб. МК №0145600006825000001 от 31.03.2025г. «Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер «Сказка» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Ивановка (Пудостьское с/п), вблизи домов №3, 4, 5» на сумму 9 519,9 тыс. руб. МК №23/25/СК от 22.03.2025г. «Осуществление строительного контроля с лабораторным сопровождением на объекте: по благоустройству общественной территории Сквер «Сказка» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Ивановка (Пудостьское с/п), вблизи домов № 3, 4, 5» на сумму 185,0 тыс. руб. Выполнено 98,1% профинансировано 9 519,9 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. В связи с техническими неполадками оплата в сумме 185,0 тыс. руб. произведена 01.07.2025г. Рождественское территориальное управление: «Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Рождественское сельское поселение, с. Рождествено, Большой проспект, д.48а» На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 12 880,1 тыс. руб. МК № 0145600007425000003 от 21.03.2025г. «Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено, Большой проспект, д.48а» на сумму 12 101,1 тыс. руб. Оплачено 12 101,1 тыс. руб. Договор подряда № 179635 от 23.06.2025г. на сумму 399,0 тыс. руб. Оплачен полностью. Выполнено 96,8% профинансировано 12 500,1 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Оплата строительного контроля перенесена на 3 квартал 2025г. Сиверское территориальное управление: «Торговая площадь» в д. Белогорка На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 9 424,7 тыс. руб. МК № 0145600006925000049 от 26.03.2025 г. Выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, деревня Белогорка "Торговая площадь" на сумму 20 100,00 тыс. руб. Оплачено 6 030,0 тыс. руб. МК 176153 от 05.06.2025 Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Торговая площадь» в д. Белогорка в рамках выполнения мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части установки дополнительного бордюрного камня в 2025 г. на сумму 307,3 тыс. руб. 04/25/СК от 06.03.2025 На оказание услуг строительного контроля на объекте Благоустройство общественной территории "Торговая площадь" в д. Белогорка в рамках выполнения мероприятий федерального проекта "Формирование КФГС" в 2025г на сумму 535,0 тыс. руб. МК 173387 от 22.05.2025 Оказание услуг авторского надзора на объекте: «Выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, д. Белогорка «Торговая площадь» в рамках выполнения федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 г.» на сумму 49,9 тыс. руб. Выполнено 64%. профинансировано 6 030,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Кассовый план не выполнен в связи с уменьшением суммы начально максимальной цены контракта по результатам проведенного электронного аукциона, соответственно произошло уменьшение выплаты авансового платежа. Сусанинское территориальное управление: «Сусанинский парк» На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 5 387,0 тыс. руб. Договор N 23-25 ЭС от 19.02.25 «Оказание услуг по проверке откорректированной сметной документации по объекту: общественное пространство «Сусанинский парк» по адресу: Ленинградской области, Гатчинский район, пос. Сусанино, 5-я линия» на сумму 45,0 тыс. руб. Оплачен в 1 полугодии в сумме 45,0 тыс. руб. Договор 2025/14 от 14.04.2025 На оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: общественное пространство «Сусанинский парк» по адресу: Ленинградской области, Гатчинский район, пос. Сусанино, 5-я линия» на сумму 259,0 тыс. руб. Оплата запланирована на 3 квартал 2025. Оплачено 0,0 руб. Выполнено 4,5% профинансировано 45,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. В связи с тем, что МК № 501 заключен 07.04.2025г. «На выполнение работ по благоустройству общественного пространства «Сусанинский парк» по адресу: Ленинградской области, Гатчинский район, пос. Сусанино, 5-я линия» оплата строительного контроля перенесена на 3 квартал 2025 года. Таицкое территориальное управление: «Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, гп Тайцы, территория между ул. Юного Ленинца д. 125 и ул. Пушкина д.100» На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 6 991,6 тыс. руб. МК № 0145600007825000002 от 31.03.2025г Выполнение работ по благоустройству общественной территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, гп Тайцы, территория между ул. Юного Ленинца д. 125 и ул. Пушкина д. 100 на сумму 18 200,0 тыс. руб., на 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 6 991,6 тыс. рублей. Выполнено 70%. профинансировано 5 460,00 тыс. руб., что соответствует плану на полугодие 2025 года Неисполнение в сумме 1 531,6 в связи с тем, что работы выполнены не в полном объеме. Территориальное управление г. Коммунар: «Территория вдоль р. Ижора от ул. Бумажников до пер. Клубный» На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 14 565,9 тыс. руб. В 2025 году выполняются работы по благоустройству общественной территории вдоль р. Ижора от ул. Бумажников до пер. Клубный, г. Коммунар в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Общий объем денежных средств – 48 969,6 тыс. рублей., в том числе средства федерального бюджета – 5 033,7 тыс. рублей., средства областного бюджета -11 966,3 тыс. рублей. Заключены контракты: 1. Контракт № 0145600007025000004 от 01.04.2025г на поставку и установку малых архитектурных форм для благоустройства территории вдоль р. Ижора от ул. Бумажников до пер. Клубный. 2. Контракт № 0145600007025000002 от 01.04.2025г на выполнение работ по благоустройству общественной территории вдоль р. Ижора от ул. Бумажников до пер. Клубный 3. Контракт № 0145600007025000003 от 01.04.2025г на выполнение работ по благоустройству общественной территории вдоль р. Ижора от ул. Бумажников до пер. Клубный. Выполнено 100%. профинансировано 14 565,9 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. |  |
| - Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий» |  |  |
| Мероприятие 2.1. Комплексное развитие сельских территорий | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 6 871,7 тыс. руб. Финансирование на 1-ое полугодие не предусмотрено. |  |
| Мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 19 631,0 тыс. руб. Финансирование на 1 квартал 18,0 тыс. руб. Пудостьское территориальное управление Средства на 1 полугодие 2025 года по данному мероприятию запланированы по объекту «Создание и обустройство зоны отдыха в дер. Большое Рейзино у домов № 32,35». Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб. Реализация мероприятия перенесена на 3 квартал 2025 года. |  |
| - Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области» |  |  |
| Мероприятие 3.1 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 12 685,9 тыс. руб. Средства на 1-ое полугодие по данному мероприятию запланированы в размере 2 080,9 тыс. руб. Исполнение составило 57,6% от поквартального плана и 9,5% от годового Вырицкое территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 100,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 100,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Дружногорское территориальное управление На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 40,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 40,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Елизаветинское территориальное управление На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 1 149,5 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 1 149,5 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Кобринское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 791,4 тыс. руб. МК от 01.07.2025 № 0145600007525000016, планируется исполнение в 3 квартале Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года |  |
| Мероприятие 3.2 Ликвидация несанкционированных свалок | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 1 206,2 тыс. руб. Исполнение составило 100%. |  |
| - Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства» |  |  |
| Мероприятие 4.1 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 47 199,5 тыс. руб. Финансирование на 1-ое полугодие – 8 395,1 тыс. руб., исполнено на 100% от поквартального плана и 17,8% от годового. |  |
| Мероприятие 4.2 Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 173 132,8 тыс. руб. Финансирование на 1-ое полугодие – 24 238,3 тыс. руб., исполнено на 71,4% от поквартального плана и 10% от годового. Благоустройство общественной территории сквер "Спасателей" г. Гатчина: МК №25/06 от 02.06.2025г. «Благоустройство общественной территории "Сквер Спасателей", по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория между ул. Генерала Кныша, ул. Слепнева, бул. Авиаторов» на сумму 160 000,0 тыс. руб. Оплачено 14 800,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 14 800,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года МК № 24-04/25 от 21.04.2025г. «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для благоустройства общественной территории «Сквер Спасателей», по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория между ул. Генерала Кныша, ул. Слепнева, бул. Авиаторов» на сумму 598,0 тыс. руб. Выполнено 100%. профинансировано 598,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года МК № 06-192/005-ПСФ-25 от 03.06.2025г. «Технологическое присоединение к электрическим сетям (для электроснабжения видеонаблюдения на территории "Сквер Спасателей» на сумму 1 178,6 тыс. руб. Оплачено в 1 полугодии 942,9 тыс. руб. Выполнено 100%. профинансировано 942,9 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года МК № 06-191/005-ПСФ-25 от 05.06.2025г. «Технологическое присоединение к электрическим сетям (для освещения на территории "Сквер Спасателей» на сумму 1 191,9 тыс. руб. Оплачено в 1 полугодии 953,5 тыс. руб. Выполнено 100%. профинансировано 953,5 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 36-05/25 от 04.06.2025г. «Выполнение комплекса работ по обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов объекта: «Благоустройство общественной территории «Сквер Спасателей», по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория между ул. Генерала Кныша, ул. Слепнева, бул. Авиаторов» на сумму 63,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 31.12.2025 г., подрядчик ООО «Специальные работы и изыскания». Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № 50/25/СК от 05.06.2025г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Благоустройство общественной территории «Сквер Спасателей», по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория между ул. Генерала Кныша, ул. Слепнева, бул. Авиаторов» на сумму 600,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 31.12.2025 г., подрядчик ООО "ПрофКонтроль". Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № 160625 от 17.06.2025г. «Выполнение работ по разработке эскизного проекта Монумента Спасателям МЧС по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, территория между ул. Генерала Кныша, ул. Слепнева, бул. Авиаторов» на сумму 596,00 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 31.12.2025 г., подрядчик ООО "Балтийское наследие" Оплата контракта запланирована на текущий год. Выполнено 71,4% профинансировано 17 294,4 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. В связи с решением комитета ЖКХ ЛО оплатить аванс за счет двух источников: по соглашению с ЛО (ОБ+МБ) и дополнительных средств МО (МБ). В кассовом плане средства предусмотрены за счет средств, выделенных под соглашение (ОБ+МБ). |  |
| - Муниципальный проект «Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования» |  |  |
| Мероприятие 5.1 Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | Сяськелевское, Большеколпанское, Войсковицкое, Елизаветинское, Сиверское (2 объекта), Кобринское (1 объект), Сусанинское территориальные управления средств на 1 полугодие 2025 года не запланировали. г. Гатчина: - Благоустройство общественной территории по ул. Рощинская г. Гатчина На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 3 590,0 тыс. руб. Выполнено 16,4% профинансировано 590,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. В связи с задержкой проведения закупочных процедур (эскизный проект получен 16.05.2025) МК № 01/25 от 25.02.2025 «На оказание услуг по разработке эскизного проекта благоустройства территории по ул. Рощинская, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория по ул. Рощинская, бульвар 47-й Регион» на сумму 590,0 тыс. руб. - Благоустройство территории по адресу: Ленинградская область, территория г. Гатчина по ул. Красная, между Соборной ул. Красная, просп. 25 Октября, Госпитальный переулок. На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 13 800,0 тыс. рублей. Выполнено 0% профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. В связи с тем, что перед началом реализации проекта благоустройства территории требуется замена инженерных сетей на данном участке. - Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пересечение ул. Леонова и Карла Маркса "Театральная площадь" г. (2 этап). На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 580,0 тыс. руб. Выполнено 0% профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № б/н от 02.04.2025 «На оказание услуг по разработке эскизного проекта (корректировка) благоустройства территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория «Театральной площади вдоль ул. Чкалова, ул. Леонова, ул. Карла Маркса» на сумму 580,0 тыс. руб. Расторгнут по соглашению сторон. - Оформление парадной зоны на въездах в столицу Ленинградской области "Город Гатчина", в том числе проектирование На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 1 160,0 тыс. руб. Выполнено 100% профинансировано 1 160,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года МК № 02/25 от 25.02.2025 «На оказание услуг по разработке эскизного проекта «Оформление парадной зоны на въезд в столицу Ленинградской области «Город Гатчина» (1 этап, со стороны г. Санкт-Петербург)» на территорию, расположенной по адресу: Ленинградская область, территория въезда в город Гатчина со стороны г. Санкт-Петербург» на сумму 580,0 тыс. руб. МК № 03/25 от 25.02.2025 «На оказание услуг по разработке эскизного проекта «Оформление парадной зоны на въезд в столицу Ленинградской области «Город Гатчина» (2 этап, со стороны г. Луга)» на территорию, расположенной по адресу: Ленинградская область, территория въезда в город Гатчина со стороны г. Луга» на сумму 580,0 тыс. руб. Благоустройство общественной территории г. Гатчина, ул. Чкалова д.14 На 1 полугодие 2025 года средства не запланированы. Благоустройство общественной территории сквер "Пожарных спасателей" На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 57,8 тыс. руб. МК №23/1-01/25 от 27.02.2025 «Оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчётным индексам по объекту: "Благоустройство общественной территории сквер "Пожарных спасателей"» на сумму 220,0 тыс. руб. Профинансировано 57,8 тыс. руб., что 100% от плана на 1 полугодие 2025 года Благоустройство территории с оборудованием площадки для городошного спорта в г. Гатчина На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 469,0 тыс. руб. Выполнено 11,7% профинансировано 54,9 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. (в связи с задержкой в получении технических условий) МК № 141380 на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство территории с оборудованием площадки для городошного спорта в г. Гатчина» на сумму 400,00 тыс. руб. Дружногорское территориальное управление: Благоустройство общественной территории «Сквер Усадебный» в г.п. Дружная Горка На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 106,5 тыс. руб. Договор №б/н от 23.04.2025 «Проверка сметной документации» на сумму 16,5 тыс. руб. Договор №11/22-СМ от 20.02.2025 «Разработка проектно-сметной документации» на сумму 50,0 тыс. руб. Договор №3/25 от 24.03.2025г «Разработка сметной документации подготовка территории «Сквер Усадебный» на сумму 40,0 тыс. руб. Выполнено 100% профинансировано 106,5 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Общественная территория между ул. Центральная и ул. Полевая в д. Лампово На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 34,5 тыс. руб. Выполнено 100% профинансировано 34,5 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Сяськелевское территориальное управление: Благоустройство общественной территории Аллея "Героев Пограничников" д. Жабино На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 450,0 тыс. руб. Договор на разработку эскизного проекта №1 от 14 марта 2025 на сумму 230,0 тыс. руб. Договор № 22 от 24.3.2025 альбом проекта на сумму 7,1 тыс. руб. Договор 16 от 25.03.2025 Топографическая съемка на сумму 55,0 тыс. руб. Выполнено 64,91% профинансировано 292,08 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Оплата проверки сметной документации прошла в июле 2025 года. На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 450,0 тыс. рублей. Территориальное управление г. Коммунар: Благоустройство общественной территории вдоль р. Ижора от ул. Бумажников до пер. Технический На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 0,0 руб. Заключен контракт №0145300008824000106 от 27.01.2025г на оказание услуги по разработке проектной концепции в составе конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и разработке проектно-сметной документации по объекту: «Общественная территория вдоль р. Ижора от ул. Бумажников до пер. Технический в г. Коммунар». Выполнено 0% профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Вырицкое территориальное управление: Благоустройство общественной территории по адресу: п. Вырица, пересечение ул. Набережная и Павловского пр. На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 300,0 тыс. руб. Выполнено 0% профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Неисполнение плана связано с задержкой проведения закупки и заключения контракта на разработку дизайн-проекта. В настоящее время дизайн-проект разработан, оплата будет произведена в июле месяце. Сиверское территориальное управление: Благоустройство территории "Памятник-мемориал "Строгонов мост", п. Сиверский, ул. Парковая На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 950,0 тыс. руб. МК № 188566 от 10.06.2025г. «Выполнение услуг по определению (диагностики) причин ослабления и (или) гибели деревьев на памятнике-мемориале Строганов мост» на сумму 367,3 тыс. руб. Выполнено 38,7% профинансировано 367,3 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Неисполнение связано с составлением ТЗ и получением коммерческих предложений на проект ландшафтного дизайна. Кобринское территориальное управление: Дворовая территория пос. Суйда, ул. Центральная, д.5 На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 7 536,9 тыс. руб. Выполнено 58% профинансировано 4 352,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 014560000752500002 на сумму 14 506,8 Проведена предоплата по МК 30%, ранее планировалась оплата за МАФы, но будет произведена по факту выполненных работ Пудостьское территориальное управление: Благоустройство дворовых территорий по адресу: д. Большое Рейзино у д.32, 35 На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 56,2 тыс. руб. Выполнено 0% профинансировано 0,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Принято решение перенести средства на мероприятие «Благоустройство общественного пространства по адресу: п. Пудость, территория от Пудостьской СОШ в сторону «Ельника». |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» |  |  |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 817 299,0 тыс. руб. Финансирование на 1-ое полугодие – 398 434,0 тыс. руб., исполнение составило 393 761,1 тыс. руб., что составляет 98,8% от поквартального плана и 48,2% от годового. |  |
| Мероприятие 1.2. Снос (демонтаж) зданий, сооружений | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 3 000,0 тыс. руб. Финансирование на 1-ое полугодие не предусмотрено. |  |
| Мероприятие 1.3. Благоустройство общественных пространств | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 22 522,5 тыс. руб. Финансирование на 1-ое полугодие – 12 847,5 тыс. руб., исполнение составило 5 480,8 тыс. руб., что составляет 42,7% от поквартального плана и 24,3% от годового. Новосветское, Сиверское, Елизаветинское, Пудомягское, территориальные управления средства на 1 полугодие 2025 года не запланировали. г. Гатчина На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 4 000,0 тыс. руб. Выполнено 36,1%, профинансировано 1 442,3 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г. Средства предусмотрены для закупки вазонов, урн, скамеек в г. Гатчина. Неисполнение связано с задержкой в поставке товара. Большеколпанское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 2580,0 тыс. руб. Выполнено 35,6%, профинансировано 918,9 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г (в связи с отсутствием заявок на перечисление субсидии от МБУ «Большеколпанский центр благоустройства», отсутствуют заключенные договора). Исполнение мероприятия запланировано в 3 квартале 2025 г. Веревское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 60,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г (планировалось заключение договора на составление сметной документации, данное мероприятие отложено на второе полугодие) Пудостьское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 3415,2 тыс. руб. Выполнено 45,3%, профинансировано 1548,7 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г (перенос мероприятия на 2 полугодие 2025 года) Рождественское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 175,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 года Договор б/н от 30.06.25- поставка хоз. товаров, на сумму 103056,80 Договор 50б/25 от 31.03.25- Проведение комплекса услуг по оценке эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на сумму 3284,19руб. Документы в оплате Сусанинское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 450,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025г. Причина невыполнения: заключены договора на составление и проверку смет по устройству тротуаров, ведется поиск подрядчиков Сяськелевское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 660,0 тыс. руб. Выполнено 90,9%, профинансировано 599,6 тыс. руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025 года (Услуга оказана, оплата после предоставления счетов). Договор № 0145600008525000011от 21.03.2025 на сумму1 112,67 тыс. руб. Таицкое территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 555,0 тыс. руб. Выполнено 25,7%, профинансировано 142,5 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025г. Договор № 28/12/24/42 от 09.01.2025 на оказание охранных услуг и техническое обслуживание систем охранной сигнализации на сумму 18,0 тыс. руб. Договор № 157673 от 12.02.2025 на выполнение работ по комплексному обслуживанию, чистке и уборке спортивных, детских площадок, общественных пространств (акты в июле 2025). Неисполнение связано с длительностью проведения конкурсных процедур. Территориальное управления г. Коммунар: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 952,4 тыс. руб. МК от 25.04.2024 №0145300008824000009 (Оплата за выполненные работы произведена не в полном объеме в связи с несвоевременным предоставлением документации подрядчиком) Выполнено 87%, профинансировано 828,7 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года |  |
| Мероприятие 1.4. Ремонт воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества | По данному мероприятию на 2025 год запланирована сумма 15 390,0 тыс. руб., план на полугодие – 13 658,3 тыс. руб., исполнено 3 175,7 тыс. руб., что составляет 23,3% от поквартального плана и 20,6% от годового. Веревское территориальное управление: Выполнено 99,6 %, профинансировано 99,6 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Заключен договор с ИП Вересов Д.А. на работы по ремонту Братского захоронения советских воинов, погибших в 1941-1944 гг. на 99,6 тыс. руб. Разница между КП на 1 полугодие и исполнением – экономия. Войсковицкое территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 200,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. Средства, запланированные как субсидия на иные цели подведомственному учреждению, текущий ремонт произведен собственными силами МБУ «Войсковицкий ЦБ». Данные средства планируется израсходовать в 3 квартале 2025 г. Вырицкое территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 2 300,0 тыс. руб. Выполнено 33,1%, профинансировано 760,8 тысяч рублей, что не соответствует плану на 1 полугодие. Договор №20/03/25 от 20.03.2025 на сумму 172 150,4 руб. на выполнение работ по благоустройству и ремонту на братских захоронениях советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, в п. Чаща и д. Мины (исполнено 172 150,4 руб.) Договор №20/03/25 от 20.03.2025 на сумму 588 610,3 руб. на выполнение работ по благоустройству и ремонту памятников, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.: - памятное месте, где захоронены дети, погибшие от рук фашистов 1942-43 гг., по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, п. Вырица, Сиверское шоссе, сооружение 250; - памятник-стела Герою Великой Отечественной войны, руководителю антифашистского интернационального комитета в г. Лейпциге в 1943-1944 гг. - Румянцеву Н.В., жившему в этой деревне и погибшему в фашистском концлагере в 1944 г., по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, д. Введенское, сооружение 10 г. (исполнено 588 610,3 руб.) Заключен договор №25-03/25С от 25.03.2025 на сумму 7500,0 руб. на разработку сметной документации на выполнение работ по объекту: «Благоустройство братского захоронения советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. (мемориал «Журавль»), Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, д. Мины, ул. Школьная, сооружение 1». (исполнено 0 руб., смета в процессе разработки) Прорабатывается вопрос о проведении в 3 квартале закупки на производство и установку мемориальных плит погибшим участникам СВО (примерная стоимость 1,1 млн. руб.). Готовится документация на проведение в 3 квартале текущего ремонта существующих памятников (на оставшиеся 431,7 тыс. руб.) Елизаветинское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 690,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. КОНТРАКТА № 0145600007325000006 от 31.03.2025 на сумму 690,0 тыс. руб. Ремонт ограждения на мемориале в п. Елизаветино. Средства запланированы на 2-ой квартал 2025г. В связи с погодными условиями исполнение контракта перенесено на 3ий кв. Средства будут перечислены в 3-ем квартале. Новосветское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 6 700,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. Контракт №0145600008125000009 от 13.05.2025 (на стадии приемки) Не выполнение кассового произошло из-за конкурсной процедуры Пудомягское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 300,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. Ведется подготовка конкурсной документации. Пудостьское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 200 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. (перенос мероприятия на 2 полугодие 2025 года) Рождественское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 100,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 100,0 тыс. руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025 г. МК№ Б/н от 20.04.2025 Ремонт памятника Скорбящей матери по адресу: д. Даймище, Братское захоронение ул. Болотная, с. Рождествено Сяськелевское территориальное управление На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 500,0 тыс. руб. Выполнено 4,9%, профинансировано 24,4 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. Договор ГПХ №1 от 14.02.25 Уборка снега 12,2 тыс. руб. Договор №27 от 17.03.25 ООО ПКП "ВТВВ"6,3 тыс. руб. Договор № 18 от 23.04.25 ООО"Стройторговля"5,9 тыс. руб. Выполнение работ перенесено из-за необходимости согласования на объектах культурного наследия Сиверское территориальное управление На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 1000,0 тыс. руб. Выполнено 62,27%, профинансировано 622,7 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. Муниципальный контракт № 13/25 заключен 13.03.2025 «Ремонт воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества» на сумму 70,63 тыс. руб. Муниципальный контракт № 174832 от 03.06.2025 «Ремонт воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества, Памятное место, где захоронены советские люди, погибшие от рук фашистов во время Великой Отечественной войны, в числе погибших – группа советских разведчиков, п. Дружноселье» на сумму 238,0 тыс. руб. Муниципальный контракт № 174807 от 03.06.2025 «Ремонт воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества, Памятное место, где захоронены советские люди, погибшие от рук фашистов во время Великой Отечественной войны, Памятник-мемориал «Строганов мост» на сумму 314,0 тыс. руб. В настоящее время идет составление ТЗ и сметной документации для ремонта мостика памятника – мемориала Строганов мост Таицкое территориальное управление На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 200,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 200,0 руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025 г. Территориальное управление г. Коммунар На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 1 368,3 тыс. руб. Контракт №16 от 12.03.2025 на выполнение работ по разработке проектной документации. Контракт №0145600007025000017 от 24.04.2025 на выполнение работ по ремонту памятника по ул. Антропшинская в городе Коммунаре. Выполнено 100 %, профинансировано 1 368,3 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодия 2025 года |  |
| Мероприятие 1.5. Организация уличного освещения | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 249 169,1 тыс. руб. Финансирование на 1-ое полугодие – 153 701,8 тыс. руб., исполнение составило 126 869,4 тыс. руб., что составляет 82,5% от поквартального плана и 50,9% от годового. г. Гатчина: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 40 721,3 тыс. руб. Энергосервисный контракт№ 266/19 от 31.12.2019 на 2025 год на сумму 32 000,0 тыс. руб. (исполнено 30 952,8 тыс. руб.). Контракт № 93958-156/22 от 29.12.2022 на 2025 год на сумму 23 240,0 тыс. руб. (исполнено 18 107,7 тыс. руб.); Контракт № 300000317125-155/22 от 29.12.2022 на 2025 год на сумму 450,00 руб. (исполнено 258,2 тыс. руб.); Контракт № 3/43/-1012-174/21 от 29.12.2022 на 2025 год на сумму 30,1 тыс. руб. (исполнено 15,4 тыс. руб.). Выполнено 99,9 %, профинансировано 40 716,6 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Большеколпанское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 2 372,6 тыс. руб. Выполнено 96,3 %, профинансировано 2 284,7 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Причина неисполнения: в связи с увеличением светового дня, изменения графика включения/выключения сети уличного освещения и экономией электроэнергии. Веревское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 2 704,5 тыс. руб. Выполнено 69,3 %, профинансировано 2 704,5 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Причина неисполнения плана реализации за 1 полугодие 2025 года: Сумма за оплату услуг ресурсоснабжающей организации ООО «ПСК» оказалась меньше, чем было запланировано ТУ при формировании бюджета. Также осуществляется сбор заявок на электромонтажные работы в части уличного освещения для заключения нового договора на данные работы. Заключены договоры: с ООО «ПСК» №47300000301083 от 19.03.2025 на услуги по уличному освещению – в процессе исполнения; с ИП Готин И.Н. № 170704 от 28.02.2025 на электромонтажные работы в части уличного освещения – оплачен. Войсковицкое территориальное управление: На 1 полугодие2025 года запланирована оплата в сумме 3 343,4 тыс. руб. Договор от 13.12.2024 №11/12/24 на сумму 93,4 тыс. руб. Договор от 24.03.2025 №131 на электромонтажные работы в части уличного освещения на территории поселения на сумму 438,5 тыс. руб. Договор от 20.03.2025 №47300000301082 на потребление электроэнергии на сумму 3000,00 тыс. руб. (оплата произведена согласно фактическому потреблению) Выполнено 29,9 %, профинансировано 998,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года Вырицкое территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 18 567,8 тыс. руб. МК №80465 от 06.02.2025 на сумму 26 170,0 тыс. руб. МК №47230БО-1/04-25 от 07.05.2025 на сумму 300,0 тыс. руб. Выполнено 98,2%, профинансировано 18 231,8 тысяч рублей, что не соответствует плану на 1 полугодие. Оплата согласно счетам за потребленную электроэнергию. Дружногорское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 2 000,0 тыс. руб. Выполнено 98,8%, профинансировано 1 976,2 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. Причина невыполнения: оплата за электроэнергию по выставленным счетам поставщика. Елизаветинское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 4 390,0 тыс. руб. Договор от 27.02.2025 № 47300000301091 Выполнено 90 %, профинансировано 3 939,2 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодия 2025 года (запланирована передвижка с МКУ Елизаветинское на ТУ Елизаветинское для заключения соглашений на технические условия с ПСК) Кобринское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 8 182,2 тыс. руб. Выполнено 56%, профинансировано 4 607,8 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодия 2025 года (оплата электроэнергии на уличное освещение, по фактическим показателям) Новосветское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 2 625,5 тыс. руб. Выполнено 76 %, профинансировано 1 996,4 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодия 2025 года. Договор от 24.01.2025 № 80471 (ООО «РКС-ЭНЕРГО») на сумму 250,0 тыс. руб. (профинансировано 157,0 тыс. руб.); Договор от 28.02.2025 № 47300000301094 (АО "Петербургская сбытовая компания") на сумму 2 250,0 тыс. руб. (профинансировано 1 171,7 тыс. руб.); В связи с тем, что запланировали из расчета предыдущих периодов, но не учли, что передали в КУИ нежилые помещения и образовалась экономия. Пудомягское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 5 300,0 тыс. руб. МК № 78260000348255 от 10.02.2025 Выполнено 38 %, профинансировано 1 995,9 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (в связи с длительной подготовкой конкурсной документации) Пудостьское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 7 889,0 тыс. руб. Выполнено 45,1%, профинансировано 3 555,9 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г Оплата согласно счетам за потребленную электроэнергию. Рождественское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 6 787,6 тыс. руб. Договор от 05.02.2025 № 301086 (ООО «ПСК») на услуги по уличному освещению; Договор от 21.03.2025 № 0145600007425000006 года на сумму 500,0 тыс. руб. (ИП Хворостянный) на электромонтажные работы в части уличного освещения. Выполнено 50,1 %, профинансировано 3 400,7 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ. Сиверское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 15 997,9 тыс. руб. МК 24/25 от 20.03.2025 «Оказание услуг по проведению инженерно-геодезических изысканий: топографическая съемка М1:500 с согласованием инженерных сетей, попадающих в зону топографической съемки, с эксплуатирующими организациям по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, п. Сиверский» на сумму 328,00 тыс. руб. МК 179968/25-15824 от 27.06.2025 «Оказание услуг по проведению инженерно-геодезических изысканий: топографическая съемка М1:500 с согласованием инженерных сетей, попадающих в зону топографической съемки, с эксплуатирующими организациям по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, д. Большево» на сумму 366,0 тыс. руб. МК №0145600007925000008 на выполнение работ по разработке проектной документации линий уличного освещения на сумму 730,4 тыс. руб. МК 25-037562-100-032 от 23.06.2025 Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям на сумму 68, 5 тыс. руб. МК 05/25 от 03.03.2025 Поставка комплектующих для электромонтажа на сумму 354,7 тыс. руб. МК 17/25 от 17.03.2025 Приобретение кронштейнов для электрических опор на сумму 240,0 тыс. руб. МК 179970/25-15827 от 27.06.2025 «Разработка проектной документации линий уличного освещения по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, д. Большево (в соответствии с Приложением №2) по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, д. Большево» на сумму 594,0 тыс. руб. МК 4730000031092 Электроэнергия на сумму 7 862, 4 тыс. руб. МК 80464 от 14.02.2025 Поставка электроэнергии на сумму 2 583, 9 тыс. руб. Выполнено 90 %, профинансировано 14 320,8 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодия 2025 года (не исполнено по техническим причинам отправки платежа) Работы в стадии выполнения, заключены МУ на технологические присоединения к сетям в 3 квартале Сусанинское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 8 250,0 тыс. руб. Договор от 28.02.2025 №78260000348703 (АО «ПСК») на поставку электроэнергии на сумму 3 000 ,0 тыс. руб.; Договор от 27.03.2025 № 47300000301084 на поставку электроэнергии на сумму 5 300,00 тыс. руб. (оплата текущей задолженности по эл. энергии перенесена на 2 кв-л 2025, в связи с подписанием актов сверок); Заключены договора на электромонтажные работы (замена, установка и настройка светильников уличного освещения) на сумму 319,4 тыс. руб. Выполнено 76,8%, профинансировано 6 337,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025г. Причина невыполнения: закупка светильников перенесена на 3 квартал 2025 г. Сяськелевское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 3093,4 тыс. руб. МК № 473000000 от 25.03.25 на поставку электрической энергии на сумму 2200,00 тыс. руб. МК № 0145600008525000010 от 20.03.25 работы по оперативному и техн. обслуживанию на сумму 1445,3 тыс. руб. Договора № 25-042980-100-03225-042978-100-032, № 25-042978-100-032 от 01.07.2025 на технологическое присоединение ПАО «Россети Ленэнерго» на сумму 163,8 тыс. руб. Выполнено 72,7%, профинансировано 2 250,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. (оплата произведена по фактически выставленным счетам) Таицкое территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 10 100,0 тыс. руб. Выполнено 83%, профинансировано 8 377,4 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г Уличное освещение: договор в АО «ПСК» № 47300000301088 от 24.02.2025, договор с ООО «РКС-энерго № 80463 от 07.02.2025 Энергосервисный контракт № 0145300008719000052 от 03.04.2020 на осуществление комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов сетей уличного освещения. Неисполнение связано с выполнением условий энергосервисного контракта, то есть запланированная экономия равна выполненной экономии. Территориальное управление г. Коммунар: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 9 701,0 тыс. руб. МК от 16.08.2021 01453000088210000280001 МК от 04.04.2024 №01453000088240000030001 Выполнено 89,7 %, профинансировано 8 699,3 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года. Оплата не произведена за май 2025 г в связи с несвоевременным предоставлением документации подрядчиком. |  |
| Мероприятие 1.6. Содержание мест погребений | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 20 427,0 тыс. руб. Финансирование на 1-ое полугодие – 8 712,4 тыс. руб., исполнение составило 2 403,2 тыс. руб., что составляет 27,6% от поквартального плана и 11,8% от годового. Елизаветинское, Пудомягское территориальные управления средства на 1 полугодие 2025 года по данному мероприятию не запланировали. г. Гатчина: ГК от 07.04.2025 № 45641БО-1/12-24-56/25 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей на сумму 2 800 000 рублей года (услуга оказана своевременно, оплата будет произведена в 3 квартале, после выставления счета). МК № 49/25 от 07.04.2025 на выполнение работ по скашиванию травы ручным способом на территории кладбищ «Солодухино» и «Пижма» г. Гатчина в 2025 году на сумму 540 тыс. руб. (услуга оказана, оплата не произведена в связи с ненадлежащим оформлением подрядчиком закрывающих документов) МК № 53/25 от 15.04.2025 на выполнение работ по содержанию территории кладбищ «Солодухино» и «Пижма» г. Гатчина в 2025 году на сумму 1 032,3 тыс. руб. (услуга оказана, оплата не произведена в связи с ненадлежащим оформлением подрядчиком закрывающих документов) Выполнено 16%, профинансировано 423,7 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 Большеколпанское территориальное управление На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 220,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г (не заключен контакт, так как документация находиться на стадии размещения в ЕИС) Веревское территориальное управление На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 100,0 тыс. руб. Выполнено 21,3%, профинансировано 21,3 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025г. Сумма за оплату услуг по вывозу мусора с территории кладбища оказалась меньше, чем было запланировано ТУ при формировании бюджета. Заключен договор с АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" на 300,00 тыс. руб. на оплату услуг по обращению с ТКО (территория кладбища). Войсковицкое территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 420,0 тыс. руб. Договор №170989 от 12.05.2025 на работы по аккарицидной обработке территории на сумму 66,43 тыс. руб. МК № 44538БО-1/11-25 от 23.05.2025 на оказание услуг по вывозу ТКО на сумму 157,25 тыс. руб. Выполнено 5,3%, профинансировано 22,4 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025г. (Экономия будет перераспределена на другие мероприятия). Вырицкое территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 1730,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (Перенос на 3 кв. 2025 года. В настоящее время идет подготовка документации на составление сметы на работы по санитарной обработке мест погребений). Дружногорское территориальное управление На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 471,5 тыс.руб. Выполнено 0 %, профинансировано 0,0 тысяч рублей, что не соответствует плану на 1 полугодие. ПРИЧИНА НЕВЫПОЛНЕНИЯ: не разработана документация для проведения закупки "Инвентаризация кладбищ" Елизаветинское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 100,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. (Заключается договор на вывоз отходов с кладбищ.). Новосветское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 521,5 тыс. руб. Контракт № 44553БО-1/11-25 от 25.04.25 с АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" Выполнено 19,7%, профинансировано 103,3 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. Плохо обрабатываются заявки на вывоз мусора, счет за июнь выставлен будет только в июле после 15 числа. Пудостьское территориальное управление На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 250 тыс. руб. Выполнено 25,2%, профинансировано 63,00 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. (перенос мероприятия на 2 полугодие 2025 года) Рождественское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 142,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ) Сусанинское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 250,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Причина невыполнения: договор находится на стадии заключения Сяськелевское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 276,0 тыс. руб. Выполнено 99%, профинансировано 272,2 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года МК № 0145600008525000002 от 13.03.25 ИП Серков выполнение работ по опиловке на сумму 120,00 тыс. руб. МК № 0145600008525000012 от 14.05.25 ИП Полуйчик М.А. инвентаризация кладбищ на сумму 318,07 тыс. руб. МК № 44672БО-1/11-25 от 14.05.25 оказание услуг по обращению с ТКО на сумму 78,1 тыс. руб. Сиверское территориальное управление На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 550 тыс. руб. МК 188951 от 09.06.2025 Выполнение работ по содержанию мест погребений на кладбищах в границах Сиверского территориального управления администрации Гатчинского муниципального округа Ленинградской области на сумму 590,00 тыс. руб. МК 47298БО-1/04-25 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на сумму 350,00 тыс. руб. Выполнено 93%, профинансировано 491,1 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. (Предусмотрена поэтапная оплата МК) Тацкое территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 221,4 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 221,4 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2025 года Территориальное управление г. Коммунар На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 525,0 тыс. руб. Договор от 08.02.2024 №13 на выполнение работ по содержанию мест захоронения, расположенных на территории города Коммунар: «Кладбище на Покровах», «Успенское кладбище». МК №44800БО-1/11-25 от 20.05.2025 на вывоз ТКО с кладбищ. (Оплата за выполненные работы произведена не в полном объеме в связи с несвоевременным предоставлением документов подрядчиком) Выполнено 94,2%, профинансировано 494,8 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие2025 года |  |
| Мероприятие 1.7. Деятельность специализированной службы по вопросам похоронного дела | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 7 186,2 тыс. руб. Финансирование на 1-ое полугодие – 3 593,1 тыс. руб., исполнение составило 2 924,2 тыс. руб., что составляет 81,4% от поквартального плана и 40,7% от годового. г. Гатчина: Финансирование осуществлялось по факту поступления заявок от МАУ ССВПД "Тихая обитель". |  |
| Мероприятие 1.8. Прочие мероприятия в области благоустройства | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 123 911,7 тыс. руб. Финансирование на 1-ое полугодие – 36 592,4 тыс. руб., исполнение составило 24 385,6 тыс. руб., что составляет 66,6% от поквартального плана и 19,7% от годового. Веревское территориальное управление и территориальное управление г. Коммунар средства на 1 полугодие 2025 года по данному мероприятию не запланировали. г. Гатчина: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 6 304,0 тыс. руб. МК № 170425 от 17.04.2025 «Оказание услуг по подготовке технических планов» на сумму 25,0 тыс. руб. Контракт оплачен, исполнен. МК № 170325 от 19.03.2025 «Оказание услуг по подготовке технических планов» на сумму 100,0 тыс. руб. Контракт оплачен, исполнен. Выполнено 90,4%, профинансировано 5 698,3 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (В 1 и 2 кварталах планировалась оплата за обслуживание фонтана, расположенного на территории «Ансамбль госпитального городка». В связи с тем, что принято решение о включении обслуживание фонтана, расположенного на территории «Ансамбль госпитального городка» в муниципальное задание МБУ «УБДХ» произошла экономия, так как контракт Администрацией ГМО на обслуживание фонтана не заключался). На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 6 497,8 тыс. руб. (вывоз КГО). Выполнено 98%, профинансировано 6352,1 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Большеколпанское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 1 953,0 тыс. руб. Выполнено 47,8%, профинансировано 934,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2025 года Причина неисполнения: - не заключен договор, документация находится в стадии подготовки для размещения в ЕИС в сфере закупок (Вывоз КГО – 1 000,0тыс.руб.); - экономия по результатам заключения контрактов - 15,9 тыс. руб. (Покупка пухто для вывоза КГО, создание мест для размещения ТКО); - отсутствие биоотходов для утилизации в 1 полугодии (утилизация биологических отходов – 3,03 тыс. руб.) Войсковицкое территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 1 088,0 тыс. руб. Выполнено 40,99%, профинансировано 446,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025г. Запланированные средства в сумме 472,00 тыс. руб. на услуги по украшению поселения к праздникам израсходовано в сумме 246,0 тыс. руб. (экономия будет перераспределена на другие мероприятия) Договор № 15/25 от 28.03.2025 на разработку дизайн проекта (израсходовано 200,0 тыс. руб.) Договор № 25/25-ЭМ от 23.06.2025 на выполнение работ по скашиванию травы, работы будут оплачены в 3 кв. 2025 г. Средства в сумме 116,0 тыс. руб., запланированные на вывоз КГО, планируется израсходовать в 3 квартале 2025 г. Вырицкое территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 2 215,6 тыс. руб. Контракт №0145600008425000014 от 02.6.2025 на сумму 750,0 тыс. руб. (исполнено 100%) Контракт №20955/160 от 30.04.2025 на сумму 200,6 тыс. руб. (исполнено 100% руб.) Договор №03/25 от 31.033.2025 на сумму 15,0 тыс. руб. (исполнено 100%) МК №20/03 от 20.03.2025 на сумму 280,0 тыс. руб. (исполнено 100%) Выполнено 57%, профинансировано 1 265,6 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие. В результате конкурсных процедур возникла экономия средств, перенос на 3 квартал Дружногорское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 99,9 тыс. руб. Выполнено 100 %, профинансировано 99,9 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие Елизаветинское территориальное управление: На полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 880,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. Не исполнено в связи с длительностью конкурсных процедур. Кобринское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 500,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (В связи с погодными условиями договора будут заключены в 3 квартале) Новосветское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 276,0 тыс. руб. Выполнено 52,5%, профинансировано 145,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025года (Деньги были запланированные на спил деревьев, на данный момент было оказанных услуг на 130,0 тыс. руб.) Контракт № 176540 от 05.06.2025 на разработку дизайн проекта (услуга в процессе выполнения) Пудомягское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 885,0 тыс. руб. Выполнено 99,8%, профинансировано 882,99 тыс. руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025г. по Соглашению №1-ИЦ-ПУД от27.01.2025, ДС №1-ИЦ-ПУД -ДОП от 04.03.2025 г. 597,99 тысяч рублей субсидия МК№0145600008925000010 от18.04.25 ДС1от29.04.25 Обустройство контейнерной площадки в д. Покровская 285,00 тысяч рублей. Пудостьское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 4 114,3 тыс. руб. Выполнено 41,3%, профинансировано 1 701,2 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. (перенос мероприятия на 2 полугодие 2025 года) Рождественское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 2 065,0 тыс. руб. Выполнено 58%, профинансировано 1 196,4 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. (Договора заключены, оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ) Сусанинское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 936,0 тыс. руб. Договор №2 от 31.03.2025 с Брацихиной Вероникой Алексеевной на разработку проекта благоустройства территории на сумму 230,0 тыс. руб., Договор №ПО/2025 от 21.04.2025 с ООО «Ресурс АТЭ» вывоз мусора на сумму 256,5 тыс. руб. Договор №03/03-25 от 17.03.2025 ИП Михайлов на услуги по вывозу грунта и мусора после очистки дренажных канав на сумму 299,0 тыс. руб. Причина невыполнения: работы выполнены в конце июня, но оплата будет производится в июле 2025 года. Выполнено 32,9%, профинансировано 230,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. (договор находится на стадии заключения). Сяськелевское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 643,9 тыс. руб. Выполнено 50%, профинансировано 322,4 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года МК № 0145600008525000007 от 18.03.25 дератизация, дезинсекция контейнерных площадок на сумму 130,0 тыс. руб. Договор от 02.06.2025 №37 на сумму 129,7 тыс. руб. оплачен 14.07.2025. (Экономия по контракту МК № 0145600008525000007 по дератизации контейнерных площадок). На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 215,4 тыс. руб. Выполнено 100,0%, профинансировано 215,40 тыс. руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025г. Договор №П-337 от 26.03.25 транспортировка с дальнейшей утилизацией строительных отходов на сумму 57,8 тыс. руб. Договор № 28 от 19.05.25 вывоз КГО на сумму 151,2 тыс. руб. Договор № 29 от 19.05.25 вывоз КГО на сумму 6,5 тыс. руб. Сиверское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 2 531,5 тыс. руб. МК 166943 от 14.04.2025 Оказание услуг по разработке экологической документации: обоснование класса опасности отходов код по ФККО: 1 54 110 01 21 5 "Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов)" на сумму 8,5 тыс. руб. МК 176383 от 04.06.2025 Поставка уличных скамеек и урн для проведения благоустройства в границах «Сиверского территориального управления Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области» на сумму 380,1 тыс. руб. МК 7322/53 от 28.02.2025 Услуги по акарицидной (противоклещевой) обработке на сумму 183,37 тыс. руб. МК 2591618 от 12.02.2025 Услуги по техническому обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии СОТ на сумму 36,0 тыс. руб. Причина неисполнения - документации в стадии подготовки МК 166846 от 11.04.2025 Вывоз и передача размещения отходов производства и потребления 4-5 класса опасности на сумму 45,9 тыс. руб. МК 2471716/192 от 22.05.2025 на дератизацию нежилого здания администрации по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сиверский, ул. Крупской д. 6 на сумму 2,8 тыс. руб. Причина неисполнения - отсутствие объектов вывоза Выполнено 26%, профинансировано 587,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025г. Таицкое территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 3 588,9 тыс. руб. Выполнено 71%, профинансировано 2 547,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025г. Договор № 157672 от 12.02.2025 на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Договор № 168943 от 25.04.2025 на поставку флагов. Договор № 173795 от 25.03.2025 на выполнение работ по обработке территорий для ликвидации очагов распространения клещей на территории Таицкого территориального управления; Договор № 165027 от 04.04.2025 на поставку консольных изделий. Договор № 164742 от 02.04.2025 на выполнение работ по сбору, вывозу и утилизации шин и покрышек с территории Таицкого территориального управления. МК № 0145600007825000020 от 28.04.2025 на выполнение работ по сбору, погрузке, вывозу и передаче на размещение КГО, на территории Таицкого территориального управления для обеспечения муниципальных нужд в рамках реализации природоохранных мероприятий. Договор № 170749 от 14.05.2025 на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). МК № 0145600007825000023 от 30.04.2025 на выполнение работ по опиловке аварийных деревьев в границах Таицкого территориального управления Гатчинского муниципального округа Ленинградской области МК № 0145600007825000021 от 05.05.2024 на поставку бетонных скамеек и уличных бетонных урн для благоустройства Таицкого территориального управления Причина неисполнения: экономия по результатам проведения закупки, выбран подрядчик, предложивший наименьшую стоимость работ. Неисполнение связано с понижением ценовых предложений (экономией) при проведении конкурсных процедур. Территориальное управление г. Коммунар: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 1 799,3 тыс. руб. Выполняются работы в области благоустройства территории МО город Коммунар, в том числе работы по уборке незакрепленных территорий МО город Коммунар Заключен Контракт №168641 от 23.04.2025 на оказание услуг по дератизации и дезинсекции мест накопления твёрдых коммунальных отходов. Оплата в 1 полугодии 2025г не произведена в связи с несвоевременным предоставлением документации подрядчиком Выполнено 95,4 %, профинансировано 670,7 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. |  |
| Мероприятие 1.9. Благоустройство дворовых территорий | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 195 101,5 тыс. руб. Финансирование на 1-ое полугодие – 63 033,4 тыс. руб., исполнение составило 4 881,4 тыс. руб., что составляет 7,7% от поквартального плана и 2,5% от годового. Елизаветинское, Пудомягское, Сиверское территориальные управления средства на 1 полугодие 2025 года по данному мероприятию не запланировали г. Гатчина: - «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д.20, 20 б г. Гатчина, ул. Соборная, д.21а, ул. Карла Маркса, д.37, д.39, д.41»; На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 36 074,4 тыс. руб. Выполнено 0,1%, профинансировано 17,8 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (сроки начала выполнения работ по контракту перенесены в связи с незавершенными работами по переустройству инженерных коммуникаций) - «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д.18, д.18а, д.20, д.24» На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 16 529,0 тыс. руб. Выполнено 0,1%, профинансировано 10,8 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (сроки начала выполнения работ по контракту перенесены в связи с незавершенными работами по переустройству инженерных коммуникаций) На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 7000,0 тыс. руб. (вывоз снега) Выполнено 61%, профинансировано 4281,8 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (экономия в связи с погодными условиями) Пудостьское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 2500,0 тыс. руб. Выполнено 17,8%, профинансировано 444,6 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. (перенос мероприятия на 2 полугодие 2025 года) Сусанинское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 300,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. Причина невыполнения: договор находится на стадии заключения Сяськелевское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 230,0 тыс. руб. Выполнено 56%, профинансировано 126,4 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025г. (Услуга оказана, оплата после предоставления счетов) Договор ГПХ № 20 от 04.06.25 выкашивание травы на сумму 160,2 тыс. руб. Тацкое территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 400,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Неисполнение связано с невостребованностью денежных средств в зимний период в связи с погодными условиями. |  |
| Мероприятие 1.10. Благоустройство общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 101 587,6 тыс. руб. Финансирование на 1-ое полугодие – 22 490,6 тыс. руб., исполнение составило 6 243,3 тыс. руб., что составляет 27,8% от поквартального плана и 6,1% от годового. г. Гатчина: Устройство детско-спортивной площадки по адресу: г. Гатчина, ул. Изотова, д. 6, д. 12 к. 1, д. 12 к. 2, д.13. На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 14,6 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. Устройство детской площадки «Изумрудный город» на дворовой территории дома № 6 по ул. 7 Армии в г. Гатчина На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 69,2 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. Устройство научной детской площадки по адресу: г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 15 На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 62,6 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г (Средства были запланированы на проверку сметной документации, но в связи с длительным согласованием детского игрового оборудования жителями МКД изменилась сметная стоимость, срок исполнения перенесен на 3 квартал 2025 год) Большеколпанское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 5 525,3 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г (в связи с переносом мероприятий на 2 кв. 2025 года). Причина неисполнения: окончание работ согласно МК 0145600008825000014 от 05.05.2025 «Замена искусственного покрытия спортивной площадки по адресу: д. Большие Колпаны, ул.30 лет Победы, у дома № 6»; Договора №171494 от 13.05.2025 «Осуществление строительного контроля на объекте «Замена искусственного покрытия спортивной площадки по адресу: д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, у дома № 6» предусмотрено 30.09.2025. Веревское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 60,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г (планировалось заключение договора на составление сметной документации, договор не заключен, данное мероприятие отложено на второе полугодие) Вырицкое территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 5 150,0 тыс. руб. - Благоустройство территории по адресу: п. Вырица, пересечение улиц Оредежская и Соболевского. - Установка оборудования на площадках в п. Новинка и п. Вырица. Профинансировано 0,0 рублей, что не соответствует плану на 1 полугодие. В настоящее время идет подготовка документации для заключения контрактов на разработку дизайн-проекта и строительного контроля за производством работ «Благоустройство территории по адресу: п. Вырица, пересечение улиц Оредежская и Соболевского». Планируемые сроки заключения контрактов – до августа 2025. Документация на установку оборудования в п. Новинка готова, планируемый срок заключения контракта - до 18.07.2025 Дружногорское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 459,0 тыс. руб. Выполнено 100 %, профинансировано 459,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие Пудостьское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 650,0 тыс. руб. Выполнено 96,7 %, профинансировано 628,6 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие Рождественское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 300,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие (работы ведутся, оплата будет произведена по факту выполнения работ). МК от 17.05.2025 № б/н на обслуживание детских площадок Сусанинское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 2 000,0 тыс. руб. Выполнено 13,7%, профинансировано 273,6 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. Причина невыполнения: Субсидия на иные цели МБУ «Сусанинский центр благоустройства», по соглашению №78 МБ от 25.03.2025г. и доп. согл. №78 МБ/1 от 27.05.2025 были перечислены в размере согласно заявкам на перечисление субсидии. Сяськелевское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 655,0 тыс. руб. Выполнено 73,7%, профинансировано 482,89 тыс. руб., что не соответствует плану за первое полугодие 2025г. (Услуга оказана, оплата после предоставления счетов). МК № 0145600008525000011 от 21.03.25 работы по содержанию территорий общего пользования на сумму 737,3 тыс. руб. Договор № 18 от 04.06.25 выкашивание травы на сумму 259,0 тыс. руб. Сиверское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 1 000,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 полугодие. Идет разработка технической документации. Таицкое территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 5 800,0 тыс. руб. Выполнено 64,4 %, профинансировано 3 737,5 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие в связи с длительностью проведения конкурсных процедур. Территориальное управление г. Коммунар: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 745,0 тыс. руб. Договор от 26.09.2024 №0145300008824000062 на выполнение работ по содержанию детских площадок. Выполнено 88,8%, профинансировано 661,6 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (Оплата за выполненные работы не произведена в связи с несвоевременным предоставлением документации подрядчиком). |  |
| Мероприятие 1.11. Эвакуация транспортных средств | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 900,0 тыс. руб. Финансирование на 1-ое полугодие – 691,2 тыс. руб., исполнение составило 491,2 тыс. руб., что составляет 71,1% от поквартального плана и 54,6% от годового. г. Гатчина: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 491,2 тыс. руб. МК от 13.02.2025 № ОГХ-1/2025 на оказание услуг по временному хранению брошенных (разукомплектованных), бесхозяйственных транспортных средств на сумму 550,0 тыс. рублей. Выполнено 100%, профинансировано 491,2 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Сиверское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 200,0 тыс. руб. Выполнено 0 %, профинансировано 0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (в связи с отсутствием объектов, подлежащих эвакуации) |  |
| Мероприятие 1.12. Приобретение самоходных машин и других видов техники | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 137 147,0 тыс. руб. Финансирование на 1-ое полугодие – 121 208,4 тыс. руб., исполнение составило 75 303,6 тыс. руб., что составляет 62,1% от поквартального плана и 54,9% от годового. г. Гатчина: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 62 910,5 тыс. руб. Выполнено 79%, профинансировано 49 834,3 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (задержка оплаты 1 единицы спецтехники в связи с необходимостью согласования закупки с минпромторгом). Большеколпанское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 8 780,0 тыс. руб. Выполнено 79,48 %, профинансировано 6978,44 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (в связи с проведением аукциона и понижением начальной максимальной цены контракта). Войсковицкое территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 8 500,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (в связи с длительной подготовкой конкурсной документации из-за задержки предоставления коммерческих предложений). МК № 9/25 от 14.07.2025 на поставку фронтального погрузчика с дополнительным навесным оборудованием на сумму 8 360, тыс. руб. Дружногорское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 1 000,0 тыс. руб. Выполнено 46 %, профинансировано 460,3 тысяч рублей, что не соответствует плану на 1 полугодие ПРИЧИНА НЕВЫПОЛНЕНИЯ: экономия в результате приобретения трех запланированных подвесов к машине дорожной ЧЛМЗ. В 3 квартале объявлена закупка на дополнительный подвес Елизаветинское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 7 262,1 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 7 262,1 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Кобринское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 7 853,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (в июне проведены торги, которые не состоялись, объявлены повторно, планируется исполнение в 3 квартале). Новосветское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 9 940,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодия 2025 года (неисполнение произошла из-за неправильного составления соглашения на иные цели). Пудомягское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 6 795,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 6 795,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года МК №0845600008825000001 от 21.03.2025 Поставка фронтального погрузчика с навесным оборудованием. Сусанинское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 760,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Причина невыполнения: заключен договор на сумму 227,0 тыс. руб., поставка косилки ротационной навесной 26.06.2025г., оплата будет произведена в июле 2025 года. Субсидия на иные цели МБУ «Сусанинский центр благоустройства» Сиверское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 7 407,8 тыс. руб. Выполнено 53,6 %, профинансировано 3 973,5 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (Идет проведение конкурсных процедур по закупке навесного оборудования). |  |
| Мероприятие 1.13. Приобретение транспортных средств, необходимых для функционирования муниципальных учреждений и предприятий | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 43 437,7 тыс. руб. Финансирование на 1-ое полугодие – 37 154,7 тыс. руб., исполнение составило 34 485,1 тыс. руб., что составляет 92,8% от поквартального плана и 79,4% от годового. Территориальное управление г. Коммунар средств на 1 полугодие 2025 года не запланировали г. Гатчина: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 8 050,0 тыс. руб. Выполнено 98%, профинансировано 7 915,3 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г (неисполнение связано с понижением ценовых предложений (экономией) при проведении конкурсных процедур) Вырицкое территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 4 200 тыс. руб. МК №02/2025 от 24.03.2025 на сумму 3566,68 тыс. руб. (исполнено 3566,68) Выполнено 84,9%, профинансировано 3566,68 тысяч рублей, что не соответствует плану на 1 полугодие. В результате конкурсных процедур возникла экономия средств, перенос на 3 квартал Дружногорское территориальное управление На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 2 000,0 тыс. руб. Выполнено 84,41 %, профинансировано 1 688,13 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие ПРИЧИНА НЕВЫПОЛНЕНИЯ: экономия в результате проведения аукциона на приобретение автомобиля в сумме 311,9 тыс. руб. Елизаветинское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 10 032,5 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 10 032,5 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Кобринское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 1 500,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (проводится аукцион на приобретение автомобиля, при завершении будет заключен МК и исполнен). Сиверское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 3 292,2 тыс. руб. Выполнено 100 %, профинансировано 3 292,2 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Сусанинское территориальное управление: На 1 квартал 2025 года запланирована оплата в сумме 8 000,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 8000,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. |  |
| Мероприятие 1.14. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 31 463,8 тыс. руб. Финансирование на 1-ое полугодие – 3 901,3 тыс. руб., исполнение составило 480,0 тыс. руб., что составляет 12,3% от поквартального плана и 1,5% от годового. Елизаветинское, Пудостьское, Сусанинское территориальные управления не запланировали средства на 1 полугодие 2025 года. Большеколпанское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 1 894,7 тыс. руб. Выполнено 0 %, профинансировано 0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Причина неисполнения: окончание работ согласно МК 0145600008825000002 от 31.03.2025 «Приобретение, установка и оборудование детской площадки по адресу: с.Никольское, ул.Меньковская, уч.7б» предусмотрено 30.09.2025. Вырицкое территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 100,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие. МК №10/2025 от 30.05.2025 на сумму 2 084,2 руб. на приобретение и установку детского и спортивного оборудования по адресу: п. Вырица, ул. Ленина, д.26 (исполнено 0 руб., в настоящее время ведутся работы), оплата в 3 квартале. Муниципальный контракт на строительный контроль заключен в июле 2025, оплата в 3 квартале. Дружногорское территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 689,5 тыс. руб. Выполнено 65,27 %, профинансировано 450,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие ПРИЧИНА НЕВЫПОЛНЕНИЯ: по объекту "Приобретение, установка и оборудование спортивной площадки; гп. Дружная Горка. Ул. Урицкого "Сквер Ритингов" произведена оплата в сумме предоплаты 30% Кобринское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 1 010,5 тыс. руб. Профинансировано 0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года МК № 0145600007525000012 от 09.06.2025 (Приобретение и установка качелей) на сумму 777,1 тыс. руб. (оплата произведена в июне) Новосветское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 206,6 тыс. руб. Выполнено 14,5%, профинансировано 30,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (неисполнение бюджета произошла из-за понижения цены на услуги экспертизы сметной документации) Контракт №5757 от 12.02.2025г «Экспертиза и Ко-ИНДЕКС» филиал ООО «Экспертиза и Консультирование». |  |
| Мероприятие 1.15. Мероприятия в целях реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 29 108,8 тыс. руб. Финансирование на 1-ое полугодие – 9 099,4 тыс. руб., исполнение составило 4 535,3 тыс. руб., что составляет 49,8% от поквартального плана и 15,6% от годового. г. Гатчина, Войсковицкое территориальные управления средств на 1 полугодие 2025 года не запланировали Большеколпанское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 4 096,8 тыс. руб. Выполнено 100 %, профинансировано 4 096,8 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Веревское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 2 000,0 тыс. руб. Выполнено 0 %, профинансировано 0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Заключен муниципальный контракт с ИП Митрофанова А.А. на Обустройство детской площадки в дер. Большое Верево. По просьбе комитета МСУЛО 26.06.2025 Веревским ТУ была направлена заявка на оплату, для данной заявки были внесены изменения в КП и создана передвижка с 3го квартала на 2й квартал, в УФК заявка была обработана только 02.07.2025 Вырицкое территориальное управление На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 280,0 тыс. руб. МК №7/2025 от 26.055.20025 на сумму 75 604,8 тыс. руб. (исполнено 0) МК №30/06/2025 от 30.06.2025 на сумму 186,1 тыс. руб. (исполнено 0) Профинансировано 0,0 рублей, что не соответствует плану на 1 полугодие. Оплата по контрактам предусмотрена в июле. Дружногорское территориальное управление На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 350,0 тыс. руб. Выполнено 100 %, профинансировано 350,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие Елизаветинское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 194,5 тыс. руб. Выполнено 27%, профинансировано 53,5 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. (в результате конкурсных процедур возникла экономия средств) Сиверское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 56,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. Причина невыполнения: муниципальный контракт находится на стадии заключения Сусанинское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 2 122,1 тыс. руб. Выполнено 27%, профинансировано 53,5 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. (в результате конкурсных процедур возникла экономия средств) |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Озеленение | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 35 022,2 тыс. руб. Финансирование на 1-ое полугодие – 17 316,9 тыс. руб., исполнение составило 10 165,6 тыс. руб., что составляет 58,7% от поквартального плана и 29% от годового. г. Гатчина: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 7 500,0 тыс. руб. Выполнено 68 %, профинансировано 5 109,9 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (в связи с погодными условиями средства, запланированные на покупку и посадку цветов перенесены на 3 квартал 2025 года) Большеколпанское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 658,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Причина неисполнения: в связи с отсутствием заявок на перечисление субсидии от МБУ «Большеколпанский центр благоустройства» (отсутствуют заключенные договоры). Исполнение мероприятия запланировано в 3 квартале 2025г. Веревское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 500,0 тыс. руб. Выполнено 100 %, профинансировано 500,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Войсковицкое территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 900,0 тыс. руб. Выполнено 71,1%, профинансировано 639,8 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие. МК №9/23/3К от 30.05.2025 на сумму 1 489,26 руб. на услуги по озеленению (оплата согласно договору в 3 квартале 2025 г.) Вырицкое территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 900,0 тыс. руб. МК №05/2025 от 15.04.2025 на сумму 639 811,40 руб. на выполнение работ по высадке многолетних насаждений по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, пересечение улиц Футбольная и Льва Толстого (исполнено 639,8 тыс. руб.). Выполнено 71,1%, профинансировано 639,8 тысяч рублей, что не соответствует плану на 1 полугодие. В 3 квартале запланировано проведение дополнительной закупки, так как высадка деревьев целесообразна осенью. Дружногорское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 300,0 тыс. руб. Выполнено 92,3%, профинансировано 350,0 тыс. руб., что не соответствует плану 1 квартала 2025 г. ПРИЧИНА НЕВЫПОЛНЕНИЯ: экономия в результате проведения аукциона на ликвидацию аварийных деревьев МК№0845300001125000010 исполнен и оплачен в полном объеме Елизаветинское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года не запланировано средств. Кобринское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 300,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Проходит оформление контракта, в 3 квартале будет произведена оплата Новосветское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 219,5 тыс. руб. Выполнено 100 %, профинансировано 219,5 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 540,8 тыс. руб. Выполнено 7 %, профинансировано 40,8 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (процедура закупки в электронном магазине не состоялось, никто не заявился, разместили повторно). МК № 175684 от 03.06.2025 «Оплата услуг по составлению сметной документации на сумму 570,8 тыс. руб.) Пудомягское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 500,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Ведется подготовка конкурсной документации. Пудостьское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 600,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (перенос мероприятия на 2 полугодие 2025 года) Рождественское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 600,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (работы выполнены, документы находятся в оплате) Сиверское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 500,0 тыс. руб. Выполнено 98 %, профинансировано 490,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года МК 188921 от 09.06.2025 «Выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями на общественной территории ул. Вокзальная, гп. Сиверский» на сумму 490,0 тыс. руб. Сусанинское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 130,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Причина невыполнения: договор находится на стадии заключения. Сяськелевское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 650,0 тыс. руб. Выполнено 96,8%, профинансировано 629,5 тыс. руб., что не соответствует плану за первое полугодие 2025г. (Экономия пори проведении конкурсных процедур) Договор № 5 от 20.03.25 удаление и вывоз аварийных веток на сумму 149,8 тыс. руб. МК № 0145600008525000002 от 17.03.25 работы по опиловке аварийных деревьев на сумму 200,00 тыс. руб. Договор №18 от 23.06.2025 поставка и высадка многолетних насаждений на сумму 278,85 тыс. руб. Таицкое территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 500,0 тыс. руб. Выполнено 100 %, профинансировано 500,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Территориальное управление г. Коммунар: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 2 018,7 тыс. руб. Выполнено 87,2 %, профинансировано 1 759,2 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Контракт № 0145600007025000011 от 11.04.2025г. на выполнение работ по спиливанию и выкорчевыванию деревьев на территории города Коммунара. В результате проведенных конкурсных процедур возникла экономия денежных средств. |  |
| Мероприятие 2.2 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 27 878,7 тыс. руб. Финансирование на 1-ое полугодие – 15 891,5 тыс. руб., исполнение составило 10 174,8 тыс. руб., что составляет 64% от поквартального плана и 36,5% от годового. Большеколпанское, Сиверское, Сяськелевское территориальные управления средств на 1 полугодие 2025 года не запланировали. г. Гатчина: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 400,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (места несанкционированного размещения отходов не выявлены) Веревское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 100,0 тыс. руб. Выполнено 100 %, профинансировано 100,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Войсковицкое территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 500,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (не выявлено мест несанкционированного размещения отходов). Вырицкое территориальное управление: На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 2 718,8 тыс. руб. МК №01/2025 от 24.03.2025 на сумму 2 718,8 тыс. руб. (исполнено 2 718,8) Выполнено 100 %, профинансировано 2718,8 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие. Дружногорское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 1 918,7 тыс. руб. Выполнено 68,9%, профинансировано 1 322,5 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г. Экономия в результате проведения аукциона на ликвидацию несанкционированных свалок на сумму 596,3 тыс. руб. МК №0845300001125000002 исполнен и оплачен в полном объеме. Елизаветинское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 580,0 тыс. руб. Выполнено 0 %, профинансировано 0,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. КОНТРАКТ №0145600007325000007 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок от 31.03.2025. Средства не освоены в связи с тем, что подрядчик не представил документы на оплату. Кобринское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 336,0 тыс. руб. Выполнено 19,6 %, профинансировано 66,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Проходит процедура заключения контракта Новосветское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 500,0 тыс. руб. Выполнено 3,8 %, профинансировано 19,2 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (неисполнение бюджета произошло из-за позднего получения закрывающих документов за оказанные услуги). Пудомягское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 750,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Ведется подготовка конкурсной документации Пудостьское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 1 125,0 тыс. руб. Выполнено 29,8 %, профинансировано 335,3 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (перенос мероприятия на 2 полугодие 2025 года) Рождественское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 750,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года (работы выполнены, документы находятся в оплате) Сусанинское территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 600,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Контракт №0145600007625000005 от 17.06.2025 с ООО «Ресурс АТЭ» на сумму 1 162,04 тыс. руб. Оплата будет проведена в июле 2025 г. Таицкое территориальное управление: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 1 673,0 тыс. руб. Выполнено 100 %, профинансировано 1673,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года Территориальное управление г. Коммунар: На 1 полугодие 2025 года запланирована оплата в сумме 3 940,0 тыс. руб. Выполнено 100 %, профинансировано 3 940,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. |  |
| - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа» ответственный исполнитель: комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального округа |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» |  |  |
| Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 200 097,8 тыс. руб., в 1 полугодии 2025 финансирование не запланировано. Профинансировано 25 720,5 тыс. руб., что составляет 58,4% от поквартального плана и 3,9% от годового. Мероприятия по объектам МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа": Профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 г. - «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул. Индустриальная, г. Гатчина» На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 83 174,3 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 1 563,6 тыс. руб. МК № 25/08 от 01.07.2025 г. «Капитальный ремонт объекта: «Участок автомобильной дороги км 0+550 – км 2+880 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Индустриальная», в том числе корректировка проектно-сметной документации и разработка рабочей документации» на сумму 155 000,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. В связи с поздним размещением закупки в Единой информационной системе. Веревское территориальное управление: Выполнено 99%, профинансировано 29,6 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Заключен муниципальный контракт с ООО «Вектор» на услуги по проверке сметной документации №21/1-01/25 от 27.02.2025 г. на 29,6 тыс. руб. Разница между КП на 1 полугодие и исполнением – экономия. Вырицкое территориальное управление: Выполнено 41%, профинансировано 11 642,6 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по пр-ту Урицкого (от Ленинградского проспекта до Сиверского шоссе)» На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 33 197,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проверке ПСД на соответствие нормам ценообразования и расчетным индексам №6/2025 от 28.04.2025 г. на сумму 31 233,2 тыс. руб. Произведено авансирование в размере 11 642,6 тыс. руб. Выполнено 41,4%, профинансировано 11642,6 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие. Контракт на строительный контроль заключен №179680 от 23.06.2025г. Оплата в 3 квартале. Работы будут закончены после выполнения работ по устройству тротуара (пешеходной дорожки) по пр. Урицкого. В настоящее время работы на объекте не закончены, оплата работ по ремонту - в 3 - 4 квартале 2025 года. Дружногорское территориальное управление: Выполнено 84%, профинансировано 48,3 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с заключением договоров на разработку и проверку смет на меньшую сумму (на 10,0 тыс. руб.) работы выполнены и оплачены в полном объёме. Пудостьское территориальное управление: Выполнено 59%, профинансировано 318,2 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с экономией по итогам проведения конкурсных процедур. 1) МК №0145600006825000004 от 24.03.2025г. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ЛО Гатчинский р-н д. Хюттелево "Просёлочная дорога" 2) МК №0145600006825000003 от 24.03.2025г. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения общего пользования по адресу: Ленинградская область Гатчинский район п. Пудость ул. Зайончковского от д.№6 до д. №10 и от д. №5 до ул. Половинкиной. 3) МК №0145600006825000022 от 07.07.2025г. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения общего пользования по адресу: Ленинградская область Гатчинский район п. Терволово, ул. Ряхмузи. |  |
| Мероприятие 1.2. Cтроительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 105 420,2 тыс. руб., в 1 полугодии 2025 финансирование не запланировано. |  |
| Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 358 226,8 тыс. руб. в 1 полугодии 2025 было запланировано финансирование в размере 44 008,4 тыс. руб., реализовано 25 720,6 тыс. рублей, что составляет 58,4% от поквартального плана и 7,2% от годового. Мероприятия по объектам МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа": - строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей" 150 м). На реализацию мероприятия в 2025 г. предусмотрены расходы в сумме 125 029,7 тыс. руб. в том числе на 1 полугодие - 0,0 руб. За I полугодие расходы не производились. МК № 2-07/2022 от 22.07.2022 г. «Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") 150 м» на сумму 148,07 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 27 820,3 тыс. руб. На 2025 год запланировано 46 215,0 тыс. руб.). Срок исполнения контракта - 31.07.2025 г., подрядчик ООО "Монтажно Эксплуатационная Фирма "АСК". Оплата контракта запланирована на 2025 год. МК № 6-02/23 от 06.03.2023 г. «Осуществления авторского надзора по объекту: "Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ " до ТК Окей") 150м» на сумму 148,1 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "Монтажно Эксплуатационная Фирма "АСК". Оплата контракта запланирована на 2025 год. МК № 74-22СК-Л от 25.10.2022 г. «Оказание услуг строительного контроля и лабораторного сопровождения по объекту: «Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") 150 м» на сумму 595,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "Эксперт". Оплата контракта запланирована на 2025 год. |  |
| - Муниципальный проект «Строительство и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Cтроительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 252 377,6 тыс. руб. в 1 полугодии 2025 было запланировано финансирование в размере 78 702,0 тыс. руб., реализовано 25 720,6 тыс. рублей, что составляет 58,4% от поквартального плана и 7,2% от годового. Мероприятия по объектам МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа": Выполнено 11%, профинансировано 8 679,3 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. 1. «Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино» На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 89 100,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 26 058,0 тыс. руб. МК № К004/24/09 от 22.07.2024 г. «Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино» на сумму 101 000,00 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 14 140,0 тыс. руб. На 2025 год запланировано 86 860,0 тыс. руб.) Выполнено 100%, профинансировано 3 756,8 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № К004/24/20 от 28.11.2024 г. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Хаймино» на сумму 699,0 тыс. руб. Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № 3-02/25 от 03.04.2025 г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино» на сумму 202,0 тыс. руб. Оплата контракта запланирована на текущий год. В I полугодии за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 3 756,8 тыс. руб., что составляет 14,4 % от запланированного объема. Неисполнение в сумме 22 301,2 тыс. руб., в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации. 2. «Реконструкция автомобильной дороги "Мариенбург – д. Котельниково – д. Педлино - д. Черново"» На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 4 244,2 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 4 244,2 тыс. руб. МК № К004/24/01 от 29.01.2024г «Разработка проектно-сметной, рабочей документации и BIM - модели по объекту: «Реконструкция участка автомобильной дороги «Мариенбург-д.Котельниково-д.Педлино-д.Черново» на сумму 5 305,3 тыс. руб. (На 2025 год запланировано 4 244,2 тыс. руб.) Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Неисполнение в связи с получением отрицательного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Подрядчик исправляет замечания. 3. «Реконструкция автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Сойту» На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 12 000,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 12 000,0 тыс. руб. МК № 48-12/24 от 28.12.2024г. «Разработка предпроектной документации по объекту «Реконструкция улично-дорожной сети местного значения, улица Сойту (дублер проспекта 25 Октября)» на сумму 4 348,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025г. Неисполнение в связи с полученным отказом от собственника ЗУ ОАО «РЖД» в размещении объекта в полосе отвода железной дороги. Направлен повторный запрос. 4. «Строительство продолжения улично-дорожной сети ул. Красных Военлетов г. Гатчина» На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 9 965,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 4 300,0 тыс. руб. МК № 06-077/005-ПСФ-25 от 25.03.2025 г. «Оказание услуг по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств: светофорный пост на пересечении ул. Красных Военлетов и ул. Киевская в рамках выполнения работ по строительству улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Красных Военлетов (от ул. Авиатриссы Зверевой до ул. Киевской)» на сумму 68,6 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 68,6 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 06-100/005-ПСФ-25 от 09.04.2025 г. «Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств: Остановочный павильон для ожидания пассажирского транспорта» на сумму 68,6 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 68,6 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 06-101/005-ПСФ-25 от 09.04.2025 г. «Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств: Остановочный павильон для ожидания пассажирского транспорта)» на сумму 68,6 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 68,6 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 06-098/005-ПСФ-25 от 09.04.2025 г. «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств: Остановочный павильон для ожидания пассажирского транспорта» на сумму 68,6 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 68,6 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 06-099/005-ПСФ-25 от 09.04.2025 г. «Технологическое присоединение необходимо для электроснабжение Остановочный павильон для ожидания пассажирского транспорта» на сумму 68,6 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 68,6 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 00-0083/2025ПКП от 07.04.2025 г. «Оказание услуг, связанных с необходимостью реконструкции (переустройства)» на сумму 388,7 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 369,3 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 29-07/23 от 10.07.2023 г. «Разработка инженерных изысканий, проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети в г. Гатчина-продолжение ул. Красных Военлётов (от ул. Авиатриссы Зверевой до ул. Киевской)» на сумму 4 890,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.08.2025 г., подрядчик ООО "ИНВЕСТ ГРУПП". Оплата контракта по графику выполненных работ. МК № 06-337/005-ПСФ-24 от 20.08.2024 г. «Услуги по созданию технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям по адресу: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, Гатчина г, в границах кадастровых кварталов: 47:25:0107009; 47:25:0107010; 47:25:0107011; 47:25:0107015, 47:25:0107016, продолжение ул. Красных Военлетов (от ул. Авиатриссы Зверевой до ул. Киевской)» на сумму 78,8 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 63,0 тыс. руб. На 2025 год запланировано 15,8 тыс. руб.) Срок исполнения контракта - 20.08.2026 г., подрядчик АО «ЛОЭСК». Оплата контракта запланирована на текущий год. В I полугодии за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 712,2 тыс. руб., что составляет 16,6 % от запланированного объема, что не соответствует плану. Неисполнение в сумме 3 587,8 тыс. руб. в связи с задержкой согласований разделов и выдачи необходимых ТУ. 5. «Строительство продолжения улично-дорожной сети бульвара Авиаторов г. Гатчина» На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 8 653,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 4 100,0 тыс. руб. МК № 00-0081/2025ПКП от 07.04.2025 г. «Оказание услуг, связанных с необходимостью реконструкции (переустройства)» на сумму 388,7 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 369,3 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 06-095/005-ПСФ-25 от 09.04.2025 г. «Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств: Остановочной павильон для ожидания пассажирского транспорта» на сумму 68,6 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 68,6 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 06-087/005-ПСФ-25 от 09.04.2025 г. «Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств: Остановочной павильон для ожидания пассажирского транспорта» на сумму 68,6 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 68,6 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 06-103/005-ПСФ-25 от 09.04.2025 г. «Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств: Остановочной павильон для ожидания пассажирского транспорта» на сумму 68,6 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 68,6 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 06-104/005-ПСФ-25 от 09.04.2025 г. «Оказание услуг по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств: Остановочный павильон для ожидания пассажирского транспорта» на сумму 68,6 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 68,6 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 278000250924 от 03.06.2025 г. «Подготовка и выдача технических условий (Строительство улично-дорожной сети в г. Гатчина-продолжение ул. Бульвар Авиаторов (от ул. Генерала Кныша до Красных Военлетов)». на сумму 44,1 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 44,1 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 28-07/23 от 04.07.2023 г. «Разработка инженерных изысканий, проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети в г. Гатчина-продолжение ул. Бульвар Авиаторов (от ул. Генерала Кныша до Красных Военлетов)» на сумму 4 277,6 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.05.2025 г., подрядчик ООО "ИНВЕСТ ГРУПП". Оплата контракта по графику выполненных работ. МК № 06-340/005-ПСФ-24 от 20.08.2024 г. «Услуги по созданию технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям по адресу: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, Гатчина г, на землях в границах кадастровых кварталов: 47:25:0107010; 47:25:0107011; 47:25:0107012, продолжение ул. Бульвар Авиаторов (от ул. Генерала Кныша до ул. Красных Военлетов)» на сумму 78,8 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 63,0 тыс. руб. На 2025 год запланировано 15,8 тыс. руб.). Срок исполнения контракта - 20.08.2026 г., подрядчик АО «ЛОЭСК». Оплата контракта запланирована на текущий год. В I полугодии за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 687,8 тыс. руб., что составляет 16,8 % от запланированного объема, что не соответствует плану. Неисполнение в сумме 3 412,2 тыс. руб. в связи с необходимостью корректировки проектных решений по освещению, электроснабжению и связи автобусных павильонов. Задержкой согласования документации на строительство участка улично-дорожной сети ПАО «Ростелеком». 6. «Строительство дороги к школе № 12 расположенной по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова д. 37(в границах от Пушкинского шоссе до дома № 67 по пр. 25 Октября)» На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 36 645,4 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 3 000,0 тыс. руб. МК № 00-0082/2025ПКП от 07.04.2025 г. «Оказание услуг, связанных с необходимостью реконструкции (переустройства)» на сумму 388,7 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 369,3 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 10-03/24 от 08.04.2024 г. «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство дороги к школе №12, расположенной по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова д.37 (в границах от Пушкинского шоссе до дома №67 по пр.25 Октября)» на сумму 3 081,83 тыс. руб. В I полугодии за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 369,28 тыс. руб., что составляет 12,31 % от запланированного объема, что не соответствует плану. Неисполнение в сумме 2 630,72 тыс. руб. в связи с долгими согласованиями проектных решений в ГБУ «Ленавтодор» и задержками выдачи необходимых ТУ, а именно от МУП «Водоканал» г. Гатчина. 7. «Строительство участка улично-дорожной сети (организация транспортного сообщения) между микрорайоном "Аэродром" и микрорайоном "Мариенбург"» На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 55 086,3 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 24 999,8 тыс. руб. МК № 35-09/24 от 30.09.2024 г. «Строительство участка улично-дорожной сети (сети (организация транспортного сообщения) между микрорайоном «Аэродром» и микрорайоном «Мариенбург» на сумму 59 308,54 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 14 149,6 тыс. руб. На 2025 год запланировано 45 159,0 тыс. руб.). Выполнено 100%, профинансировано 3 153,2 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. МК № 133/24/СК от 01.10.2024 г. «Осуществление строительного контроля на объекте: «Строительство участка улично-дорожной сети (организация транспортного сообщения) между микрорайоном «Аэродром» и микрорайоном «Мариенбург» на сумму 599,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО «ПрофКонтроль» Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № ЦРИ/04/СА/5063/24/001478 от 19.11.2024 г. «Субаренда земельного участка (части земельного участка)» на сумму 0,1 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ОАО "РЖД" Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № 21-03/25 от 27.03.2025 г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: «Строительство участка улично-дорожной сети (организация транспортного сообщения) между микрорайоном «Аэродром» и микрорайоном «Мариенбург» на сумму 81,4 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "СК "Гарант" Оплата контракта запланирована на текущий год. В I полугодии за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа профинансировано 3 153,2 тыс. руб., что составляет 12,6 % от запланированного объема, что не соответствует плану. Физический объем работ на объекте выполнен на 30%, отсутствует исполнительная документация и закрывающие документы, подготавливаемые со стороны подрядной организации. В связи с чем оплатить фактически выполненные работы не предоставляется возможным. 8. «Строительство инфраструктуры для земельных участков на территории Гатчинского муниципального округа, предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз» На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 36 683,7 тыс. руб., в том числе на 1 полугодие - 0,0 руб. За I полугодие расходы не производились. МК № 06-044/005-ПСФ-23 от 17.04.2023 г. «Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: КНС, расположенного по адресу: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, Заячий Ремиз мкр, квартал №9, в границах кадастрового квартала 47:25:0107017.». на сумму 88,4 тыс. руб. (На 2025 год запланировано 17,7 тыс. руб.). |  |
| Мероприятие 2.2 Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 949 593,5 тыс. руб. в 1 полугодии 2025 было запланировано финансирование в размере 124 651,5 тыс. руб., реализовано 85 896,0 тыс. рублей, что составляет 68,9% от поквартального плана и 9% от годового. Мероприятия по объектам МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа": Профинансировано 0,0руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 г. «Капитальный ремонт автомобильной дороги "д. Петрово -Мута-Кюля", в том числе проектно-изыскательские работы» На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 24 646,7 тыс. руб., в том числе на 1 полугодие - 0,0 руб. За I полугодие расходы не производились. МК № К004/24/03 от 24.04.2024 г. «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «дер. Петрово - дер. Мута-Кюля» в Гатчинском районе Ленинградской области» на сумму 37 157,0 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 17 489,3 тыс. руб. На 2025 год запланировано 19 667,7 тыс. руб.). Срок исполнения контракта - 31.07.2025 г., подрядчик ООО "СК СОЛАР". Оплата контракта запланирована на 2025 год. МК № К004/24/04 от 07.05.2024 г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ Капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного назначения "дер. Петрово - дер. Мюта-Кюля" в Гатчинском районе Ленинградской области» на сумму 74,3 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.07.2025 г., подрядчик ООО "ЕСМ-ПРОЕКТ". Оплата контракта запланирована на 2025 год. МК № 130624 от 13.06.2024 г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «дер. Петрово - дер. Мута-Кюля» в Гатчинском округе Ленинградской области" на сумму 595,0 тыс. руб. (Общая сумма оплаты по МК составила 410,3 тыс. руб. На 2025 год запланировано 184,7 тыс. руб.). Срок исполнения контракта - 31.07.2025 г., подрядчик ООО "Эксперт". Оплата контракта запланирована на 2025 год. Большеколпанское территориальное управления: Выполнено 80%, профинансировано 8 185,3 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., «Ремонт дорог общего пользования местного значения с. Никольское, ул. Парковая, д. Малые Колпаны, пер. Речной д. Малые Колпаны, ул. Западная, подъезд к д.18»: выполнено 0%, профинансировано 0,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., Работы по МК №0145600008825000011 от 28.03.2025 г. в сумме 2000,00 тыс. руб. завершены 30.06.2025, документы на оплату предоставлены 08.07.2025 г. Веревское территориальное управление: Выполнено 100%, профинансировано 190,0 тыс. руб., что соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Заключены муниципальные контракты на разработку сметной документации: С ООО "Ремдорстройтех СПБ" №26-03/1-25 от 26.03.2025 г.; с ООО "Ремдорстройтех СПБ" № 31-03/25 от 31.03.2025 г.; с ИП Макеев А.Е. № 19/25-СМ от 26.03.2025 г. Войсковицкое территориальное управление: Выполнено 100%, профинансировано 9 426,8 тыс. руб., что соответствует плану 1 полугодие 2025г МК №3/25 от 18.04.2025 на сумму 14 248,8 тыс. руб., исполнен в полном объёме; МК №4/25 от 21.04.2025 на сумму 5 794,2 тыс. руб., оплата запланирована на 3 кв.2025 г.; Договор №25/25/ПС-Эм от 17.06.2025 на сумму 150,1 тыс. руб., оплата запланирована на 3 кв.2025 г.; Договор №01/25/ПС от 11.02.25 на сумму 10,5 тыс. руб., исполнен в полном объеме; Договор №02/25/ПС от 28.02.25 на сумму 27,9 тыс. руб., исполнен в полном объёме; Договор №03/25/ПС от 13.03.25 на сумму 45,4 тыс. руб., исполнен в полном объёме. Вырицкое территориальное управление: Выполнено 1%, профинансировано 57,2 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. 1) «(105) Ремонт автомобильной дороги д. Каушта» выполнено 4%, профинансировано 8,8 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 12 887,8 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт №0145600008425000008 от 09.06.2025 г. на сумму 11 990 000,0 тыс. руб. Контракт на строительный контроль заключен 08.07.2025 г., № 182479 оплата в 3 квартале. Заключен контракт – срок исполнения работ по контракту до 31.10.2025 г. В настоящее время работы на объекте в начальной стадии, начинаются геодезические работы, перенос ремонта - на 3 квартал 2025 года; 2) «Ремонт участка автомобильной дороги через реку Зверинка в Хуторе Загуляево»: выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 150,0 тысяч рублей. Муниципальный контракт не заключен. Перенос на 3 квартал 2025 (погодные условия не позволяли произвести работы - высокое поднятие воды на реках). 3) «Ремонт участка дороги с устройством парковки у дома № 11 по ул. Слуцкая в п. Вырица»: выполнено 1%, профинансировано 32,4 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 4 044,0 тыс. руб. Проходит процедура Электронного открытого конкурса в электронной форме для определения подрядчика по проведению работ. Срок заключения контракта до 31.07.2025г.; 4) «Ремонт асфальтового покрытия дороги ул. Ленина в п. Вырица»: выполнено 5%, профинансировано 16,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 41 983,4 тыс. руб. Планируются первоначально согласование устройства тротуара (пешеходной дорожки) по ул. Ленина. Подготовлена ПСД. Планируется муниципальный контракт устройство тротуара (пешеходной дорожки) по ул. Ленина. Муниципальный контракт не заключен. Контракт на строительный контроль не заключен. В настоящее время работы на объекте не начаты, перенос ремонта - на 3 - 4 квартал 2025 г. Елизаветинское территориальное управление: Выполнено 98%, профинансировано 2 263,9 тыс. руб., что соответствует плану за 6 месяцев 2025г. 1) «Ремонт автомобильных дорог в д. Авколево»: выполнено 98%, профинансировано 1258,6 тыс. руб.: Запланировано 1958,4 тыс. руб. В результате конкурсных процедур образовалась экономия 699,7 тыс. руб. Заключен КОНТРАКТ № 0145600007325000020 от 25.04.2025г. на сумму 1 240,0 тыс. руб., проверка сметной документации на сумму 18,6 тыс. руб.; 2) «Ремонт автомобильных дорог в д. Малые Борницы»: выполнено 98%, профинансировано 1 005,3 тыс. руб.: Запланировано 1 563,7 тыс. руб. В результате конкурсных процедур образовалась экономия 558,4 тыс. руб. Исполнено 1 105,3 тыс. руб., заключен КОНТРАКТ № 0145600007325000019 от 25.04.2025г. на сумму 990,0 тыс. руб., проверка сметной документации на сумму 15,8 тыс. руб. Новосветское территориальное управление: Выполнено 96%, профинансировано 6 831,3 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. 1) «Ремонт автомобильной дороги общего пользования от дороги регионального значения до кладбища в п. Новый Свет»: выполнено 48%, профинансировано 40,8 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., заключен контракт на сметную документацию на ремонт в 2026 году с ИП Нестерова Виктория Анатольевна №175684 от 03.06.2025 г., получилась экономия, пошли на понижение; 2) «Ремонт дорог в щебеночном исполнении по адресу: улица Серная, Западная в п. Торфяное»: выполнено 48%, профинансировано 40,8 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., заключен контракт на сметную документацию на ремонт в 2026 году с ИП Нестерова Виктория Анатольевна №175684 от 03.06.2025 г., получилась экономия, пошли на понижение; 3) «Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Березовая в п. Новый Свет»: выполнено 48%, профинансировано 40,8 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., заключен контракт на сметную документацию на ремонт в 2026 году с ИП Нестерова Виктория Анатольевна №175684 от 03.06.2025 г., получилась экономия, пошли на понижение; 4) «Ремонт дорог в щебеночном исполнении д. Сабры»: выполнено 94%, профинансировано 80,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., заключен контракт на сметную документацию на ремонт в 2026 году с ИП Нестерова Виктория Анатольевна №8 от 05.02.2025 г., получилась экономия при разработке сметы; 5) «Ремонт автомобильных дорог в п. Новый Свет»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., данный вид работ не выполнен, на объявленные работы не поступили предложения в электронном магазине; 6) «Ремонт автомобильных дорог в массиве 32 п. Новый Свет»: выполнено 48%, профинансировано 81,5 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., заключен контракт на сметную документацию на ремонт в 2026 году с ИП Нестерова Виктория Анатольевна №175684 от 03.06.2025 г., получилась экономия, пошли на понижение. Пудостьское территориальное управление: Выполнено 90%, профинансировано 24 116,7 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025 г., в связи с экономией по итогам проведения конкурсных процедур. 1) МК №0145600006825000006 от 07.04.2025 г. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: (участок в границах п.Мыза-Ивановка, ул.Гатчинская Мельница). 2) МК №0145600006825000007 от 07.04.2025 г. Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования по адресу: участок в границах д. Кямяря. 3) МК №0145600006825000002 от 24.03.2025 г. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения общего пользования по адресу: д. Большое Рейзино пер. Светлый. 4) МК №0145600006825000013 от 22.04.2025 г. Ремонт покрытия автомобильной дороги по адресу: д. Пеушалово, просёлочная дорога с разворотной площадкой и ул. Дорожная. 5) МК №0145600006825000019 от 30.06.2025 г. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: дер. Большое Рейзино, ул. Светлая. 6) МК №0145600006825000020 от 30.06.2025. Ремонт участков автомобильных дорог по адресу: д.Алапурская, д. Покизен-Пурская, ул. Речная в д. Юля-Пурская. 7) МК №0145600006825000021 от 30.06.2025 г. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: дер. Черново Пудомягское территориальное управление: Выполнено 36%, профинансировано 7 783,9 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., 1) «(105) Капитальный ремонт дороги по ул. Коммунарская д. Вяхтелево»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., МК №0145600008925000013 от 08.04.2025г. исполнен 09.07.2025г. (устранение замечаний по выполненным работам); 2) «Капитальный ремонт автомобильной дороги в д. Пудомяги, ул. Солнечная»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., МК №0145600008925000013 от 19.05.2025 г. по техническим причинам исполнен 04.07.2025 г.; 3) «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Дорожная в д. Вярлево»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., ведется подготовка конкурсной документации. 4) «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по адресу: д. Антелево, пер. Речной»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Рождественское территориальное управление: Выполнено 72%, профинансировано 6 158,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. 1)«Ремонт автомобильной дороги п. Дивенский ул. Калинина»: выполнено 93%, профинансировано 1 089,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г.: МК № 0145600007425000011 от 28.04.2025 г. Работы выполнены, экономия в связи с понижением, при проведении аукциона; 2)«Ремонт автомобильной дороги в д. Чикино пер. Лесной»: выполнено 91%, профинансировано 1 969,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г.: МК № 0145600007425000014 от 28.04.2025 г. Работы выполнены, экономия в связи с понижением, при проведении аукциона; 3)«Ремонт автомобильной дороги д. ст. Поддубье»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Работы выполнены, документы в оплате; 4)«Ремонт автомобильной дороги п. Дивенский ул. Полевая»: выполнено 100%, что соответствует плану 1 полугодия 2025г. МК № 0145600007425000013 от 28.04.2025 г. Работы выполнены. 5) «Ремонт автомобильной дороги п. Дивенский ул. Мира» выполнено 100%, что соответствует плану 1 полугодия 2025г. МК № 0145600007425000012 от 28.04.2025 г. Работы выполнены. Сиверское территориальное управление: Выполнено 48%, профинансировано 2 918,6 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. 1) «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Крупской гп. Сиверский»: выполнено 1%, профинансировано 17,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с невозможностью выполнения работ по МК по причине выполнения аварийных работ на инженерных сетях водоотведения на объекте АО «Коммунальные системы Гатчинского района» с мая 2025 г. МК 0145600007925000015 от 05.05.2025 г. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Крупской гп. Сиверский на сумму 6 511,7 тыс. руб.; МК 171031 от 12.05.2025 г. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля с лабораторным сопровождением на объекте: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Крупской гп. Сиверский» на сумму 129,5 тыс. руб.; МК 18/2-03/25 от 18.03.2025 г. Оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам на сумму 17,00 тыс. руб.; 2)«Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новое шоссе гп. Сиверский»: выполнено 18%, профинансировано 22,2 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с невозможностью выполнения работ по МК по причине выполнения аварийных работ на инженерных сетях водоотведения на объекте АО «Коммунальные системы Гатчинского района» с мая 2025 г. МК 18/1-03/25 от 18.03.2025 г. Оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам на сумму 22,2 тыс. руб.; 3)«Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лермонтова гп. Сиверский. Площадь – 3 478 м2»: выполнено 100%, профинансировано 24,6 тыс. руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025 г. МК 0145600006925000106 от 05.05.2025 г. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лермонтова гп. Сиверский на сумму 24 100,3 тыс. руб.; МК 19/3-02/25 от 05.03.2025 г. На оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам на сумму 24,6 тыс. руб.; МК 173036 от 21.05.2025 г. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля с лабораторным сопровождением на объекте: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лермонтова гп. Сиверский» на сумму 350,0 тыс. руб. 4)«Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Школьная д. Старосиверская от КВТШ до церкви. Протяженность - 180 п.м.»: выполнено 100%, профинансировано 2 854,9 тыс. руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025г. МК 0145600007925000014 от 05.05.2025 г. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Школьная д. Старосиверская на сумму 2 840,7 тыс. руб.; МК 171034 от 12.05.2025 г. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля с лабораторным сопровождением на объекте: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Школьная д. Старосиверская» на сумму 55,5 тыс. руб.; МК 18/3-03/25 от 18.03.2025 г. Оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам на сумму 14,2 тыс. руб. Сусанинское территориальное управление: Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., 1) «Капитальный ремонт дорог п. Сусанино, Петровский пр, от 3л до 7л»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., проводятся конкурсные процедуры. Работы запланированы на 3 кв. 2025 г. Дог. № 10/06/2025 от 10.06.2025г. Оказание услуг по составлению сметной документации на сумму 120,0 тыс. руб.; Дог. № 27-25 ЭС от 25.06.2025г. Оказание услуг по проверке сметной документации на сумму 67,6 тыс. руб.; 2) «Капитальный ремонт дорог п. Семрино,3 линия (от Большого проспекта до Среднего пр.)»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., проводятся конкурсные процедуры. Работы запланированы на 3 кв. 2025г.; Дог. № 10/06/2025 от 10.06.2025г. Оказание услуг по составлению сметной документации на сумму 120,0 тыс. руб.; Дог. № 27-25 ЭС от 25.06.2025г. Оказание услуг по проверке сметной документации на сумму 67,6 тыс. руб. 3) «Капитальный ремонт дорог п. Семрино,3 линия (от Среднего проспекта до дома 61)»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., проводятся конкурсные процедуры. Работы запланированы на 3 кв. 2025г. 4) «(105) Капитальный ремонт дорог Заборье, ул. Центральная»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., проводятся конкурсные процедуры. Работы запланированы на 3 кв. 2025г. 5) «(105) Капитальный ремонт Красницы, ул. Весенняя»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., проводятся конкурсные процедуры. Работы запланированы на 3 кв. 2025г. Дог. № 10/06/2025 от 10.06.2025г. Оказание услуг по составлению сметной документации на сумму 120,0 тыс. руб.; Дог. № 27-25 ЭС от 25.06.2025г. Оказание услуг по проверке сметной документации на сумму 67,6 тыс. руб.; 6) «(105) Капитальный ремонт Красницы от развилки по ул. Заречная»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., проводятся конкурсные процедуры. Работы запланированы на 3 кв. 2025г.; 7) «Капитальный ремонт п. Семрино, 4 линия (от Большого пр. по Железнодорожной ул. до 3 линии)»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., проводятся конкурсные процедуры. Работы запланированы на 3 кв. 2025г.; 8) «(105) Ремонт дорог д. Красницы, переулок Лесной»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., проводятся конкурсные процедуры. Работы запланированы на 3 кв. 2025г. 9) «(105) Ремонт дорог Кобралово, Урожай -3»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., проводятся конкурсные процедуры. Работы запланированы на 3 кв. 2025г. Сяськелевское территориальное управление: Выполнено 57%, профинансировано 150,4 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. 1) «Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Северная в д. Жабино»: выполнено 30%, профинансировано 21,6 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Невыполнение кассового плана связано с уменьшением стоимости услуг, запланированной на составление сметной документации и проверки ПСД в экспертной организации. 2) «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Солнечная в д. Реболово»: выполнено 39%, профинансировано 19,6 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Невыполнение кассового плана связано с уменьшением стоимости услуг, запланированной на составление сметной документации и проверки ПСД в экспертной организации. 3) «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Земляничная в д. Ронилово»: профинансировано 47,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Невыполнение кассового плана связано с уменьшением стоимости услуг, запланированной на составление сметной документации и проверки ПСД в экспертной организации. 4) «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Болотная в д. Туганицы (от автомобильной дороги регионального значения "Елизаветино-Скворицы" до многоквартирного дома №1)»: выполнено 98%, профинансировано 19,6 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025 г. Невыполнение кассового плана связано с уменьшением стоимости услуг, запланированной на составление сметной документации и проверки ПСД в экспертной организации. Таицкое территориальное управление: Выполнено 85%, профинансировано 6 737,9 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. «Ремонт парковки вблизи Братского захоронения у Гатчинского шоссе»: Заключен муниципальный контракт № 0145600007825000010 от 31.03.2025 г. на "Ремонт парковки вблизи Братского захоронения у Гатчинского шоссе"; "Ремонт дорожного покрытия части ул. Некрасова гп. Тайцы"; "Ремонт дорожного покрытия пер. Красногвардейский гп. Тайцы" на сумму 2 702 371,0 рублей. Срок исполнения работ 30.06.2025 г., подрядчик работы не выполнил. Было принято решение об одностороннем расторжении контракта, затем направлено обращение в ФАС о включении подрядчика в РНП. |  |
| Мероприятие 2.3 Обустройство улично-дорожной сети | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 159 190,3 тыс. руб. в 1 полугодии 2025 было запланировано финансирование в размере 50 178,3 тыс. руб., реализовано 18 281,1 тыс. рублей, что составляет 36,4% от поквартального плана и 11,5% от годового. Выполнено 36%, профинансировано 18 281,1 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Объекты МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального округа": Профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2025 г. 1) «Устройство освещения автомобильной дороги ул. Генерала Кныша г. Гатчина» На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 30 000,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 9 000,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. В связи с полученными замечаниями к проекту от ресурсоснабжающей организации. Заключается контракт на корректировку ПСД для исправления данных замечаний и актуализации сметной стоимости работ. 2) «Обустройство пешеходной дорожки по ул. Офицерская» На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 4 800,0 тыс. руб. На выполнение мероприятия в I полугодии 2025 года из бюджета Гатчинского муниципального округа запланированы расходы в объеме 87,5 тыс. руб. МК № 25/05 от 26.05.2025 г. «Обустройство пешеходной дорожки по ул. Офицерская» на сумму 4 303,3 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "Транском-Гатчина". Оплата контракта запланирована на 2025 год. МК № 49/25/СК от 05.06.2025 г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Обустройство пешеходной дорожки по ул. Офицерская»» на сумму 87,5 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "ПрофКонтроль". Оплата контракта запланирована на 2025 год. Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2025 года. Неисполнение в сумме 87,5 тыс. руб. в связи с тем, что оплата услуг строительного контроля будет произведена после полного завершения основного контракта. Веревское территориальное управление: Выполнено 80%, профинансировано 9 260,5 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с осуществлением сбора заявок на электромонтажные работы в части уличного освещения для заключения нового договора на данные работы. Заключен муниципальный контракт на Обустройство ограждения вблизи детского сада в д. Малое Верево ул. Кутышева 13» с ИП Митрофанова А.А. № 0145600007725000007 от 29.04.2025 г. Вырицкое территориальное управление: Выполнено 41%, профинансировано 6 879,6 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. «Ремонт автомобильной дороги по пр. Урицкого (с тротуарами) в п. Вырица»: профинансировано 16,0 тысяч рублей, что не соответствует плану на 1 полугодие. На 1 полугодие запланирована оплата в сумме 28 825,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проверке ПСД на соответствие нормам ценообразования и расчетным индексам №9/2025 от 26.05.2025 г. на сумму 21 230,0 тыс. руб. Произведено авансирование в размере 16,0 тыс. руб. Контракт на строительный контроль заключен 27.06.2025 г. № 27/06/25 В настоящее время работы на объекте не закончены, оплата работ по ремонту - в 3 - 4 квартале 2025 года; «Обустройство тротуаров ул. Московская От ул. Самарская в сторону ГЭС п. Вырица»: выполнено 85%, профинансировано 6 849,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с экономией; «Обустройство тротуаров Коммунальный пр. от ул. Ефимова до ул. Кирова п. Вырица»: выполнено 0%, профинансировано 14,6 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Перенос на 2027 год в связи с получением субсидии от КДХ по программе по Безопасности дорог. Написано письмо на имя Главы Администрации Гатчинского муниципального округа. Елизаветинское территориальное управление: Выполнено 96%, профинансировано 929,8 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. 1) «Обустройство уличного освещения по переулку Коммунальный в п. Шпаньково»: выполнено 94%, профинансировано 292,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с экономией. Остаток средств запланирован на 3-ий квартал. КОНТРАКТ № 0145600007325000016 от 17.04.2025г. 2) «Обустройство уличного освещения по Гатчинскому шоссе в п. Елизаветино»: выполнено 96%, профинансировано 420,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с экономией. Остаток средств запланирован на 3-ий квартал. КОНТРАКТ № 0145600007325000017 от 17.04.2025г. 3) «Ремонт тротуара в д. Шпаньково по ул. Алексея Рыкунова»: выполнено 100%, профинансировано 217,8 тыс. руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025г Запланировано 9061,7 тыс. руб., заключен КОНТРАКТ №0145600007325000010 от 11.04.2025г. на сумму 7 212,2 тыс. руб., 241,0 тыс. руб. заключен договор на оказание услуг по строительному контролю с выдачей заключения на объекте: «Ремонт тротуара в д. Шпаньково по улице Алексея Рыкунова» запланировано на 3-ий квартал. В результате конкурсных процедур образовалась экономия на сумму 1 390,7 тыс. руб., которая с разрешения находится на стадии заключения договора на ремонт тротуара в д. Шпаньково. Пудомягское территориальное управление: Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., «Ремонт тротуара вдоль дома № 4 по Ижорской ул. п. Лукаши» выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с поздней оплатой. Отправили в оплату 01.07.2025г. МК№0145600008925000006 от 08.04.2025г. Дата исполнения контракта 01.07.2025 г. Сиверское территориальное управление: Выполнено 35%, профинансировано 5 510,2 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. 1)«Устройство тротуара автомобильной дороги по ул. Саши Никифорова, гп. Сиверский»: выполнено 24%, профинансировано 3 196,6 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., связи с уменьшением суммы начально максимальной цены контракта по результатам проведенного электронного аукциона, соответственно произошло уменьшение выплаты авансового платежа. МК 0145600007925000017 от 17.06.2025 г. Выполнение работ по устройству тротуара автомобильной дороги по ул. Саши Никифорова гп. Сиверский на сумму 10 605,3 тыс. руб. МК 177722 от 11.06.2025 г. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля с лабораторным сопровождением на объекте: «Устройство тротуара автомобильной дороги по ул. Саши Никифорова гп. Сиверский» на сумму 227,0 тыс. руб. МК 169474 от 29.04.2025 г. Оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по следующему объекту: «Устройство тротуара автомобильной дороги по ул. Саши Никифорова, гп. Сиверский» на сумму 15,0 тыс. руб. 2)«Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием автомобильной дороги по ул. Восточная, гп. Сиверский, Гатчинского района, Ленинградской области (решение суда). Протяженность - 1326 п.м.»: выполнено 100%, профинансировано 2 313,6 тыс. руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025 г. МК 0145600007925000016 от 16.06.2025 г. Выполнение работ по устройству тротуара автомобильной дороги по улице Восточная гп. Сиверский на сумму 7 661,9 тыс. руб. МК 177721 от 11.06.2025 г. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля с лабораторным сопровождением на объекте: «Устройство тротуара автомобильной дороги по ул. Восточная гп. Сиверский» на сумму 164,0 тыс. руб. МК 169473 от 29.04.2025 г. Оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по следующему объекту: «Устройство тротуара автомобильной дороги по ул. Восточная, гп. Сиверский» на сумму 15,0 тыс. руб. Сусанинское территориальное управление: Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., «Выполнение работ по устройству тротуара, по адресу: п. Сусанино, 5-линия, вдоль школы»: Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., проводятся конкурсные процедуры. Работы запланированы на 3 кв. 2025г. Дог. № 10/06/2025-02 от 10.06.2025 г. Оказание услуг по составлению сметной документации на сумму 116,9 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2.4 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 320 570,4 тыс. руб. в 1 полугодии 2025 было запланировано финансирование в размере 66 266,8 тыс. руб., реализовано 12 812,5 тыс. рублей, что составляет 19,3% от поквартального плана и 4% от годового. Мероприятия по объектам Администрации муниципального образования Гатчинского муниципального округа: Профинансировано 63,5 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. МК № 36/25 от 25.03.2025 г. За 2 квартал 2025 года планировалась выплата аванса по объектам, в процессе работы оплата не потребовалась в силу договора с Подрядчиком. 1) Ремонт дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 4, ул. Крупской, д. 9, ул. Коли Подрядчикова, д. 14, 16; 2) Ремонт дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 11, д. 13, д. 15, ул. Киргетова, д. 14; 3) Ремонт дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д. 11; 4) Ремонт дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д.5, д.7, д.7-2, д.9Г; 5) Ремонт дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 2, д. 4, д.6; 6) Ремонт дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная д.13, д.15, д.17, д.17а». Вырицкое территориальное управление: Выполнено 80%, профинансировано 9 260,5 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. 1) «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов ул. Слуцкая д.11в п. Вырица»: выполнено 1%, профинансировано 16,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проверке ПСД на соответствие нормам ценообразования и расчетным индексам №2/2025 от 11.04.2025 г. на сумму 2 275,6 тыс. руб. Контракт на строительный контроль заключен 14-25 СК-Л от 07.04.2025 г. В настоящее время работы на объекте не закончены, оплата работ по ремонту - в 3 - 4 квартале 2025 г.; 2) «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов д. Мины д.9,10,11,122: выполнено 100%, профинансировано 9 244,5 тыс. руб., что соответствует плану за 6 месяцев 2025 г. Войсковицкое территориальное управление: Выполнено 100%, профинансировано 45,4 тыс. руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025г. Договор №03/25/ПС от 13.03.25 г. на сумму 45,4 тыс. руб., исполнен в полном объёме; МК №5/25 от 28.04.2025 г. на сумму 12 804,3 тыс. руб., оплата запланирована на 3 кв.2025г. Новосветское территориальное управление: Выполнено 48%, профинансировано 40,8 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. 1) «Устройство парковки напротив д. 30 в п. Новый Свет»: выполнено 48%, профинансировано 40,77 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., заключен контракт на сметную документацию на ремонт в 2026 году с ИП Нестерова Виктория Анатольевна №175684 от 03.06.2025 г., получилась экономия, пошли на понижение; Сиверское территориальное управление: 1) «Ремонт дворовой территории д. 29 по ул. Красная гп. Сиверский»: выполнено 100%, профинансировано 63,9 тыс. руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025 г. МК 20/1-03/25 от 20.03.2025 г. Оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам на сумму 63,9 тыс. руб. МК 0145600007925000012 от 05.05.2025 г. Выполнение работ по ремонту дворовой территории д.29 по ул. Красная гп. Сиверский на сумму 6 990,7 тыс. руб. МК 171032 от 12.05.2025 г. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля с лабораторным сопровождением на объекте: «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 29 по ул. Красная гп. Сиверский» на сумму 128,5 тыс. руб. 2) «Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. ДПБ п. Дружноселье. Протяженность 115п.м»: профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025 г. МК 0145600007925000010 от 05.05.2025 г. Выполнение работ по ремонту проезда к дворовой территории многоквартирного дома №1 по ул. ДПБ п. Дружноселье на сумму 3 091,5 тыс. руб. 3) «Ремонт дворовой территории многоквартирных домов №№ 61,61а по ул. Огородная д. Новосиверская»: профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025 г. МК 172117 от 19.05.2025 г. Разработка проекта ремонта дворовой территории по адресу: Огородная улица, 61-61А, деревня Новосиверская, Гатчинский муниципальный округ, Ленинградская область на сумму 245,0 тыс. руб. 4) «Ремонт дворовой территории многоквартирных домов №№ 11,12,15,16 по ул. Институтская д. Белогорка»: профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025 г. МК 172118 от 19.05.2025 г. Разработка проекта ремонта дворовой территории по адресу: улица Институтская, д. 11-12, 15-16, деревня Белогорка, Гатчинский муниципальный округ, Ленинградская область на сумму 390,0 тыс. руб. 5) «Ремонт дворовой территории многоквартирных домов №№ 3,5 по ул. Кирова гп. Сиверский»: профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025 г. МК 172116 от 19.05.2025 г. Разработка проекта ремонта дворовой территории по адресу: улица Кирова, д. 3-5, городской посёлок Сиверский, Гатчинский муниципальный округ, Ленинградская область на сумму 270,0 тыс. руб. |  |
| - Муниципальный проект «Создание, модернизация и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального округа» |  |  |
| Мероприятие 3.1 Создание, модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 10 000,0 тыс. руб., на 1 полугодие – 2 000,0 тыс. руб. За 1 полугодие расходы не производились. В связи с тем, что долгое время не был определен земельный участок под размещение объекта. 30.06.2025 техническое задание направлено на согласование в комитет ЖКХ. 01.07.2025 получены замечания от комитета ЖКХ. 04.07.2025 ТЗ повторно направлено на согласование в комитет ЖКХ. |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности» |  |  |
| Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 275 805,6 тыс. руб. в 1 полугодии 2025 было запланировано финансирование в размере 137 122,3 тыс. руб., реализовано 97 431,0 тыс. рублей, что составляет 71,1% от поквартального плана и 35,3% от годового. Мероприятия по объектам Администрации муниципального образования Гатчинского муниципального округа: Выполнено 94%, профинансировано 49 335,8 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вывоз снега)»: выполнено 95%, профинансировано 7 600,7 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с невозможностью прогнозирования точных объёмов; «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (остановочные павильоны)»: выполнено 70%, профинансировано 245,4 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., не возникло необходимости в замене стёкол; 3) «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание дорог, ПГМ)»: выполнено 83%, профинансировано 7 392,7 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с понижением по аукциону; 4) «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт)»: выполнено 92%, профинансировано 14 705,7 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г, в связи с задержкой в предоставлении закрывающих документов. Большеколпанское территориальное управление: Выполнено 72%, профинансировано 807,5 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вывоз снега)»: выполнено 52%, профинансировано 207,5 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с отсутствием заявок на перечисление субсидии от МБУ «Большеколпанский центр благоустройства». «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт)»: выполнено 83%, профинансировано 599 997,3 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с отсутствием заявок на перечисление субсидии от МБУ «Большеколпанский центр благоустройства». Веревское территориальное управление: Выполнено 59%, профинансировано 1 989,3 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Заключены контракты: На осуществление механизированной очистки дорог: С ИП Давыдова Н.Э. № 168896 от 19.02.2025 г.; ИП Григорьев Е.А. №1 от 17.02.2025 г.; ИП Пискляченко А.В. № 168328 от 19.02.2025 г.; ИП Синанян Л.А. №2 от 17.02.2025 г.; ИП Мухамежданова Е.В. № 168952 от 21.02.2025 г.; МБУ «УБДХ» № 03/У/25 от 28.03.2025 г.; На ямочный ремонт дорог. С ИП Прохорова В.А. № 26-03/25 от 26.03.2025 г. Причина неосвоения средств в малоснежной зиме – средства предусмотрены при планировании бюджета в ноябре 2024 года на чистку дорог от снега. Войсковицкое территориальное управление: Выполнено 1%, профинансировано 10,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. МК №8/2025 от 12.05.2025 г., оплата будет произведена в июле. Вырицкое территориальное управление: Выполнено 10%, профинансировано 937,8 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»: выполнено 2%, профинансировано 188 857,7 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Из-за погодных условий в 1-2 кв. 2025 реализовать заложенные средства на зимнее содержание дорог не представилось возможным. Реализовано 188,9 тыс. руб. на оплату работ экскаватора-погрузчика (Договор от 03.12.2024 № 29/2024) Неизрасходованные денежные средства на зимнее содержание дорог будут реализованы в 4 квартал 2025 года. Часть средств предполагается перенести на ямочный ремонт дорог в 2025 году; «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание дорог)»: выполнено 28%, профинансировано 178 950,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Денежные средства выделены на содержание дорог, которое обеспечивает МБУ «Вырицкий центр благоустройства – закупка пескосоли и холодного асфальта). Из-за погодных условий в 1-2 кв. 2025 реализовать заложенные средства на зимнее содержание дорог по данной статье также не представилось возможным, учреждение не произвело закупку пескосоли в связи с отсутствием необходимости. Неизрасходованные денежные средства будут реализованы в 3 квартале на закупку холодного асфальта; «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт)»: выполнено 63%, профинансировано 569 981,00 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Из-за погодных условий в 1-2 кв. 2025 реализовать заложенные средства на зимнее содержание дорог не представилось возможным, неизрасходованные денежные средства будут реализованы в 3 квартале. Дружногорское территориальное управление: Выполнено 69%, профинансировано 1 540,3 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание дорог)»: выполнено 28%, профинансировано 1 540,3 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт)»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., МК №0845300001125000016 от 30.05.2025г. со сроком исполнения 30.06.2025 выполнен, но не оплачен по причине приемки работ 08.07.2025г. Кобринское территориальное управление: Выполнено 20%, профинансировано 812,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание дорог)»: выполнено 23%, профинансировано 812,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с перепланировкой работ на 4 квартал. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт)»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с тем, работы на ямочный ремонт проходят конкурсную процедуру в 3 квартале. Новосветское территориальное управление: Выполнено 34%, профинансировано 1 436,8 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»: выполнено 79%, профинансировано 1 118,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание дорог)»: выполнено 15%, профинансировано 318,8 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт)»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Заключены контракты на автогрейдер и экскаватор – погрузчика. Контракты были закрыты, в конце квартала отыграли новые контракты, заключения прошли в начале месяца по плану за 1 полугодие 2025г. Пудомягское территориальное управление: Выполнено 99%, профинансировано 4 832,1 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с частичным исполнением договора на содержание автомобильных дорог МК №176470 от 08.04.2025 г. (Уборка улично-дорожной сети с предоставлением специализированной техники). Пудостьское территориальное управление: Выполнено 25%, профинансировано 1 924,6 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г.,. в связи с переносом мероприятий на 2 полугодие 2025 года. Рождественское территориальное управление: Выполнено 64%, профинансировано 1 612, 4 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание дорог)»: выполнено 64%, профинансировано 1 612,4 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с оплатой работ по «факту» на основании актов выполненных работ. Сиверское территориальное управление: Выполнено 45%, профинансировано 3 962,1 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сиверского г.п. Гатчинского района (содержание дорог)»: выполнено 49%, профинансировано 3 962,1 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., МК №169472 от 05.05.2025 г. Выполнение работ по обслуживанию дорожного покрытия по картам автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. 123-й Дивизии, г.п. Сиверский, Гатчинского района, Ленинградской области на сумму 599,7 тыс. руб. МК №0145600007925000004 от 31.03.2025 г. Выполнение работ по очистке водоотводных канав автомобильных дорог общего пользования местного значения с ремонтом водопропускных труб на территории гп. Сиверский Гатчинского муниципального округа Ленинградской области на сумму 968,6 тыс. руб. МК №0145600007925000018 от 16.06.2025 г. Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к СНТ Белогорка, массив Зеленая гора" на сумму 558,9 тыс. руб. МК №170896 от 12.05.2025 г. Оказание услуг по механизированной очистке (подметание) щеткой и мойке комбинированными дорожными машинами дорог с асфальтобетонным покрытием общего пользования местного значения на сумму 163,1 тыс. руб. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сиверского г.п. Гатчинского района (ямочный ремонт)»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с решением увеличить объем выполнения работ. В настоящее время заключается муниципальный контракт на сумму 6 513,3 тыс. руб. Работы в стадии выполнения. Сусанинское территориальное управление: Выполнено 23%, профинансировано 890,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., Контракт на закупку щебня находится в процессе регистрации. Находится в гос. закупках на подписании. Перенос на 3-тий квартал. Дог. № 01/01-25 от 28.02.2025г. Услуги по вывозу мусора, вывозу гранитного отсева и вывозу снега на территории Сусанинского ТУ на сумму 195,0 тыс. руб. Дог. № 01/01-25 от 13.03.2025г. Оказание услуг по обработке противогололедными материалами на территории Сусанинского ТУ на сумму 312,0 тыс. руб. Дог. № 02/03-25 от 14.03.2025г. Оказание услуг по вывозу щебня на территории Сусанинского ТУ на сумму 585,0 тыс. руб. Сяськелевское территориальное управление: Выполнено 60%, профинансировано 2 751,1 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Невыполнение кассового плана связано с погодными условиями (малое количество осадков в зимний период), а также позднее заключение контракта на содержание автомобильных дорог в летнее время (работы были выполнены в начале III квартала). Таицкое территориальное управление: Выполнено 58%, профинансировано 2 074,5 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт)»: выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., Заключен муниципальный контракт № 0145600007825000018 от 28.04.2025 г. на выполнение работ по ямочному ремонту дорожно-уличной сети в границах населенных пунктов Таицкого территориального управления на сумму 1 046,8 тыс. рублей. Срок исполнения работ 31.05.2025 г., подрядчик работы не выполнил. Было принято решение об одностороннем расторжении контракта, направлено обращение в ФАС о включении подрядчика в РНП. |  |
| Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по дорожной деятельности | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 37 484,0 тыс. руб. в 1 полугодии 2025 было запланировано финансирование в размере 15 970,9 тыс. руб., реализовано 10 941,6 тыс. рублей, что составляет 68,5% от поквартального плана и 29,2% от годового. Мероприятия по объектам Администрации муниципального образования Гатчинского муниципального округа: Выполнено 48%, профинансировано 801,7 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Оплата за выполнение работ произведена в июле. Мероприятия по объектам Комитета по управлению имуществом администрации Гатчинского муниципального округа: Выполнено 84%, профинансировано 9 073,44тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Плановые средства на 2025 год = 10 886,24тыс. руб., в том числе: кассовый план на 1 полугодие 2025 года 10 886,2 тыс. руб. Источник финансирования: средства местного бюджета. Цель использования бюджетных средств: 1) изъятие объектов для муниципальных нужд по постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 05.06.2024 №2576 «Об изъятии для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества» (21 объект – гараж, собственники – физические лица), в том числе: - возмещение рыночной стоимости объекта недвижимости (гаражи) – 10 140,0 тыс. руб.; - возмещение гражданам ущерба, понесенного ими в результате изъятия имущества (гаражи) – 681,2 тыс. руб.; 2) изъятие земельного участка для муниципальных нужд по постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 30.03.2022 №1074 на «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно» (собственник – ЗАО «ИСКРА»): - возмещения рыночной стоимости земельного участка на основании Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.05.2023 по делу №А56-16924/2023 – 65,00 тыс. руб., За отчетный период заключено 17 соглашений об изъятии объектов недвижимости (гаражи) для муниципальных нужд на общую сумму 9 073,4 тыс. руб., в том числе: - возмещение рыночной стоимости объекта недвижимости (гаражи) – 8 547,9 тыс. руб.; - возмещение гражданам ущерба, понесенного ими в результате изъятия имущества (гаражи) – 525,5 тыс. руб.; Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года составило 9 073,4 тыс. руб. или 8345%. Неисполнение кассового плана в полном объеме связи с тем, что соглашение на изъятие земельного участка на сумму 65,0 тыс. руб., было подписано и оплачено в июле 2025 г., другой причиной неисполнения является то, что не все владельцы гаражей согласны с размеров возмещения стоимости изымаемого имущества. Дружногорское территориальное управление: Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Запланированы работы по кадастру дорог. В связи с отсутствием специалиста не подготовлены документы к проведению закупки. Кобринское территориальное управление: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Договора заключены на кадастровые работы по дорогам частично, работы будут выполнены в 3 квартале. Мероприятия по объектам Новосветского территориального управления: Выполнено 82%, профинансировано 311,5 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Неисполнение кассового плана возник из-за выбранного контракта на поставку щебня. Часть работ были перенесены на июль месяц. На чистку канав контракт не разыгрался. Был размещён повторно. Виды работ находятся на электронном магазине. Пудостьское территориальное управление: Выполнено 7%, профинансировано 60,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с переносом мероприятий на 2 полугодие 2025 года. Сиверское территориальное управление: Выполнено 100%, профинансировано 695,0 тыс. руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025 г. МК №188564 от 05.06.2025 г. Выполнение работ по оформлению технических планов на автомобильные догори общего пользования местного значения, межеванию земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования местного значения, постановке на государственный кадастровый учет автомобильных дорог и земельных участков под ними на сумму 473,4 тыс. руб. МК №189059 от 10.06.2025 г. Выполнение работ по оформлению технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения, межеванию земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования местного значения, постановке на государственный кадастровый учет автомобильных дорог и земельных участков под ними, расположенных на территории управления на сумму 321,9 тыс. руб. Сусанинского территориального управления: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., договор находится на стадии заключения. |  |
| Мероприятие 1.3. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 21 265,9 тыс. руб. в 1 полугодии 2025 было запланировано финансирование в размере 250,0 тыс. руб., реализовано 92,3 тыс. рублей, что составляет 36,9% от поквартального плана и 0,4% от годового. Рождественское территориальное управление: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. 1) МК №0145600007425000009 от 02.04.2025 г. на объект «Ремонт дворовой территории МКД № 7, ул. Комсомольская, с. Рождествено». на сумму 940,0 тыс. руб. (ИП Селин А.В.). Работы выполнены, документы в оплате.; 2) МК №0145600007425000008 от 02.04.2025 г. на объект «Ремонт дворовой территории МКД № 3, д. Батово» на сумму 520,0 тыс. руб. (ИП Селин А.В.). Работы выполнены, документы в оплате. Сиверское территориальное управление: Выполнено 0%, профинансировано 00,00 тыс. руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025 г. МК №0145600007925000011 от 05.05.2025 г. Выполнение работ по ремонту дворовой территории МКД №1 по ул. ДПБ п. Дружноселье на сумму 2 509,3 тыс. руб. МК №171033 от 12.05.2025 г. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля с лабораторным сопровождением на объекте: «Ремонт дворовой территории МКД № 1 по ул. ДПБ п. Дружноселье» на сумму 48,6 тыс. руб. Сяськелевское территориальное управление: Выполнено 62%, профинансировано 92,3 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. «Ремонт дворовой территории МКД № 57,59, д Старые Низковицы». Невыполнение кассового плана связано с уменьшением стоимости услуг. |  |
| Мероприятие 1.4. Мероприятия в целях реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 50 737,9 тыс. руб. в 1 полугодии 2025 было запланировано финансирование в размере 29 222,7 тыс. руб., реализовано 23 071,9 тыс. рублей, что составляет 79% от поквартального плана и 45,5% от годового. Вырицкое территориальное управление: Выполнено 33%, профинансировано 1256,3 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. 1) «Ремонт участка дороги по ул. Вокзальная от пересечения с ул. Полякова в сторону ул. Удельная, п. Вырица»: выполнено 1%, профинансировано 15,6 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Произведено авансирование. Муниципальный контракт не заключен. Перенос на 3 квартал 2025. В настоящее время идет подготовка документации для заключения контрактов на разработку дизайн-проекта и строительного контроля; 2) «Ямочный ремонт внутрипоселковых автодорог в п. Вырица»: выполнено 84%, профинансировано 1 148,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в настоящее время работы на объекте не закончены, оплата работ по ремонту - в 3 - 4 квартале 2025 г. 3) «Ремонт трубопереездов в п. Новинка, д. Воцко»: выполнено 93%, профинансировано 92,7 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с экономией. Пудомягское территориальное управление: Выполнено 63%, профинансировано 3 230,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. 1) «Ремонт проезда за МКД № 2 дер. Пудомяги»: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., заявка на оплату создана 27.06.2025 г., область отправила в оплату 01.07.2025г. МК №0145600008925000002 от 02.04.2025г. Дата исполнения 04.07.2025г. 2) «Ремонт дороги от д. 26 до ул. Парковая и по ул. Парковая в д. Покровская»: выполнено 97%, профинансировано 3 230,0 тыс. руб., что соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Пудостьское территориальное управление: Выполнено 100,0%, профинансировано 5 290,2 тыс. руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025 года. 1) МК №0145600006825000005 от 24.03.2025г. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения общего пользования по адресу: д. Большое Рейзино, подъезд к ДС №15. 2) МК №0145600006825000008 от 07.04.2025г. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: посёлок Пудость, Просёлочная дорога от пересечения с улицей Половинкиной в сторону мемориала "Гвоздика" - от моста до мемориала "Гвоздика". Рождественское территориальное управление: Выполнено 90%, профинансировано 3420,9 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. 1)«Обустройство пешеходного тротуара вдоль автомобильной дороги от ул. Терещенко, д. 1a до Рождественской СОШ, с. Рождествено»: выполнено 100%, профинансировано 2 431,6 тыс. руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025г. МК №0145600007425000005 от 31.03.2025 г. 2) «Ремонт автомобильной дороги в д. Замостье»: профинансировано 989,3 тыс. руб., что не соответствует плану 1 полугодия 2025г. Работы выполнены, документы в оплате. Сиверское территориальное управление: «Ремонт дорог д. Новосиверская, Маргусы, Белогорка, Большево, Куровицы, Старосиверская, п. Дружноселье»: выполнено 100%, профинансировано 348,9 тыс. руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025 г. МК №0145600007925000001 от 27.03.2025 г. Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения с щебеночным покрытием в деревне: Новосиверская, Маргусы, Белогорка, Большево, Куровицы, Старосиверская, поселке Дружноселье на сумму 348,9 тыс. руб. МК №178183 от 17.06.2025 г. Ремонт дорог общего пользования местного значения с щебеночным покрытием в дер: Новосиверская, Маргусы, Белогорка, Большево, Куровицы, Старосиверская, пос. Дружноселье на сумму 119,7 тыс. руб. Сусанинское территориальное управление: Выполнено 2%, профинансировано 12,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., «Ремонт автомобильной дороги д. Виркино»: выполнено 2%, профинансировано 12,0 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., по результатам конкурсных процедур образовалась экономия по МК. МК № 0145600007625000004 от 06.06.2025г. Дог. № 26-25 ЭС от 17.03.2025г. Услуги по проверке сметной документации (Ремонт автомобильной дороги д. Виркино) на сумму 12,0 тыс. руб. Дог. №67/25-СМ от 16.06.2025г. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги д. Виркино» на сумму 10 ,0 тыс. руб. Дог. № 10/06/2025-02 от 10.06.2025г. Оказание услуг по составлению сметной документации по объекту «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги д. Виркино» на сумму 36 ,9 тыс. руб. Сяськелевскоее территориальное управление: Выполнено 65%, профинансировано 68,2 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с уменьшением объёмов работ при проверке смет (уменьшений позиций проверяемых смет) по объектам: - «Ремонт автомобильной дороги ул. Полевая, д. Сяськелево» Невыполнение кассового плана связано с уменьшением стоимости услуг, запланированной на составление сметной документации и проверки ПСД в экспертной организации; - «Ремонт дворовой территории МКД № 2/42 в д. Тойворово» Невыполнение кассового плана связано с уменьшением стоимости услуг, запланированной на составление сметной документации и проверки ПСД в экспертной организации. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» |  |  |
| Мероприятие 2.1 Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 6,9 тыс. руб., в 1 полугодии 2025 было запланировано финансирование в размере 6,9 тыс. руб., реализовано 100%. |  |
| Мероприятие 2.2 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 43 756,0 тыс. руб. в 1 полугодии 2025 было запланировано финансирование в размере 9 690,2 тыс. руб., реализовано 4 931,5 тыс. рублей, что составляет 50,9% от поквартального плана и 11,3% от годового. Мероприятия по объектам Администрации муниципального образования Гатчинского муниципального округа: Выполнено 69%, профинансировано 2 507,7 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., «безопасность дорожного движения», оплата за выполнение работ по установке светофоров произведена в июле. Войсковицкое территориальное управление: Выполнено 20%, профинансировано 104,7 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. Договор №35 от 26.05.2025 г. в сумме 104,7 тыс. руб. работы по нанесению дорожной разметки, экономия будет перераспределена на другие работы. Вырицкое территориальное управление: Выполнено 2%, профинансировано 19,5 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с переносом на 3 квартал 2025 (закупка дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, дорожной краски и т.д.). Дружногорское территориальное управление: Выполнено 73%, профинансировано 548,3 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г. В июле заключен контракт на поставку дорожного знака в сумме 2,7 тыс. руб. В 3 квартале будет проведена закупка ИДН на сумму 199,0 тыс. руб. для дороги по ул. Введенского в г.п. Дружная Горка (на данный момент сейчас идёт ремонт объекта). Кобринское территориальное управление: Профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с переносом работ на 3 квартал. Новосветское территориальное управление: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с: 1) Мероприятие не выполнено, установка знаков правил дорожного движения возможна при получении от подрядной организации согласованный с межведомственными структурами схемой ПОДД. Схема ПОДД разрабатывается по указанию комитета ЖКХ в связи с тем, что вариант схемы КСОДД, разработанная Администрацией Новосветского СП в 2021 году, их не устраивает, т.к. КСОДД разрабатывается комитетом ЖКХ в границах всего округа и включают в себя схемы ПОДД всех территориальных управлений округа. Денежные средства на оказание услуги по разработке схемы ПОДД на 2025 год не планировались. В соответствии с изложенным заключить контракт на установку знаков дорожного движения не представляется возможным. 2) 1 апреля 2025 года Новосветскому территориальному управлению округом переданы четыре дороги. В настоящее время данные дороги в стадии капитального ремонта. После проведения капитального ремонта вышеуказанных дорог на их дорожное полотно будут установлены искусственные препятствия, которые направлены на организацию безопасности дорожного движения (часть запланированных денежных средств распространяется на данные работы). В соответствии с изложенным заключить контракт на установку знаков дорожного движения не представляется возможным. Контракт заключен с ООО «КОНКОР» № 0145600008125000018 от 07.07.2025г. с понижением цены. Пудомягское территориальное управление: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., ведётся подготовка начальной максимальной цены для последующего опубликования закупки в электронный магазин. Пудостьское территориальное управление: Выполнено 65%, профинансировано 195,8 тыс. руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с переносом мероприятий на 2 полугодие 2025 года. Сиверское территориальное управление: Выполнено 100%, профинансировано 450,2 тыс. руб., что соответствует плану 1 полугодия 2025 г. МК №166819 от 14.04.2025 г. Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» холодным пластиком на сумму 450,2 тыс. руб. Сусанинского территориального управления: профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану за 6 месяцев 2025г., в связи с приобретением дорожных знаков и ИДН запланировано на 3 квартал 2025г. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам» |  |  |
| Мероприятие 3.1 Организация перевозки школьников автобусными маршрутами | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 375,2 тыс. руб., на 1 полугодие – 300,0 тыс. руб. Профинансировано 145,9 тыс. руб., что составляет 48,6% от поквартального плана и 38,9% от годового. Средства были возмещены на перевозку с ИП Дрониным по маршруту 527. Поскольку в ноябре отыгрался аукцион по контракту, где утвердили, что все школьники будут ездить бесплатно, средства не были израсходованы. |  |
| Мероприятие 3.2 Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам | На реализацию мероприятия в 2025 г. в бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено 456 264,5 тыс. руб., на 1 полугодие – 230 855,1 тыс. руб. Профинансировано 194 716,7 тыс. руб., что составляет 84,3% от поквартального плана и 42,7% от годового. В связи с невыполнением Подрядчиками объёма работ, предусмотренных муниципальными контрактами. МК №185/23 от 09.01.2024 г. МК № 194/24 от 22.11.2024 г. |  |