Сведения о достижении в 2025 г. целевых значений показателей эффективности, установленных в плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции на территории Гатчинского муниципального округа

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отраслях (сферах) экономики

в Гатчинском муниципальном округе

| Наименование ключевого показателя развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики Гатчинского округа | Значение ключевого показателя развития конкуренции |  |  |  | Единица изме-рения | Ответственный орган исполнительной власти | Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт-ое значение на 2021 | 2025 план | 2025 факт | Причины отклонений |  |  |  |
| 1. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 50 | 67 | 100 |  | % | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального округа | Оказание методической, консультационной поддержки |
| 2. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | 94 | 97 | 97 |  | % | Комитет по строительству администрации Гатчинского муниципального округа | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности. Обеспечение участия частных строительных организаций путем проведения конкурсных процедур. Согласование технических заданий на проектирование объектов капитального строительства с учетом положений антимонопольного законодательства. |
| 3. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общей реализации всей сельскохозяйственной продукции | 1,0 | 1,0 | 1,2 | Увеличилась выручка КООП | % | Отдел по агропромышленному комплексу Комитета экономического развития администрации Гатчинского муниципального округа | Оказание методической, консультационной поддержки |
| 4. Рынок туристических услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий, представленных в рамках единого календаря туристических событий на территории Гатчинского муниципального округа в течении календарного года для увеличения потока туристов и экскурсантов на территорию Гатчинского муниципального округа. | 7 | 6 |  |  | Ед. | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального округа | Разработка единого календаря туристических событий на территории Гатчинского муниципального округа и его продвижение |
| Участие и презентация рекреационного потенциала на ключевых выставках за пределами Гатчинского муниципального округа в течении календарного года. | 3 | 1 | 0 | Участие Гатчинского м.о. запланировано в 2026 г. в выставке MITT 2026, г. Москва | ед. | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального округа | Проведение рекламно-информационной компании за пределами Гатчинского муниципального округа. |
| Привлечение внимания к туристическому потенциалу и создание условий для проведения на территории Гатчинского муниципального района тех видов мероприятий, которые способствуют развитию круглогодичного туризма | 3000 | 1000 | 1000 |  | Шт. | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального округа | Издание рекламно-информационной полиграфической продукции о Гатчинском муниципальном округе |
| Количество мероприятий, направленных на повышение квалификации работников туристической отрасли Гатчинского муниципального округа | 0 | 0 | 1 | Проведена презентация туристического потенциала программы «Пушкинского праздника» для представителей туристических фирм | Ед. | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального округа | Проведение информационно-ознакомительных поездок (туров)для представителей туристического бизнеса, органов власти Российской Федерации |
| Размещение информации на туристско-информационных порталах в информационно-коммуникационной сети «Интернет», объединяющие туристические ресурсы регионов России | 100 | 100 | 100 |  | % | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального округа | Организация работы по размещению информации в сети «Интернет» Информационно-туристским центром Гатчинского муниципального округа. |
| 5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли специалистов (кроме воспитателей и учителей-предметников), осуществляющих предоставление услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных учреждениях от общей численности педагогических работников (педагоги-психологи, логопеды, дефектологи, тьютеры) | 13,5 | 14,2 | 14,2 |  | % | Комитет образования Гатчинского муниципального округа | Мероприятия требуют конкретизации и детальной доработки |
| Доля негосударственных (немуниципальных) образовательных организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья от общего количества образовательных организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 3,7 | 3,82 | 3,82 |  | % | Комитет образования Гатчинского муниципального округа | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным организациям и предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 6. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным организациям и предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере детского отдыха и оздоровления от общего количества обратившихся из числа таких организаций и предпринимателей | 100 | 100 | 100 |  | % | Комитет образования Гатчинского муниципального округа | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным организациям и предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере детского отдыха и оздоровления |
| Увеличение доли охвата детского отдыха и оздоровления детей и молодежи через различные формы летней занятости | 97 | 98 | 98 |  | % | Комитет образования Гатчинского муниципального округа | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным организациям и предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере детского отдыха и оздоровления |

II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции

в Гатчинском муниципальном районе

| № | Мероприятия, направленные на развитие конкуренции | Целевые индикаторы, Единица измерения | Значение ключевого показателя |  |  | Ответственный орган исполнительной власти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 план | 2025 факт | Причины отклонений |  |
| 1 | Увеличение доли аукционов (конкурентных процедур) на рынке муниципальной собственности | Количество объявленных аукционов, ед. | 65 | 118 | в том числе: - 31 аукцион по 178-ФЗ; - 10 аукционов по 147/23 приказу ФАС; - 77 аукционов (из них 75 в отношении з/у, государственная собственность на которые не разграничена и 2 з/у, находящихся в муниципальной собственности) | Комитет по управлению имуществом |
| 2 | Снижение количества муниципальных унитарных предприятий Гатчинского муниципального округа (в том числе путем продажи долей муниципального образования в уставных капиталах хозяйствующих субъектов) | Количество эффективных муниципальных предприятий, хозяйственных обществ (АО, ООО) с долей муниципального образования, ед. | 16 | 10 | План по реорганизации (ликвидации) муниципальных унитарных предприятий исполнен по состоянию на 31.12.2025 года | Комитет по управлению имуществом |
| 3 | Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта Российской Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» | Доля информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), % | 100% | 100% |  | Комитет по управлению имуществом |
| 4 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (носит заявительный характер) | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущество (в том числе земельные участки) в пользование на льготных условиях, ед. | 10 | 15 | По количеству фактически поданных обращений | Комитет по управлению имуществом |
| 5 | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского муниципального района, в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных не-коммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе» | Количество поддержанных проектов СО НКО, ед. / Количество мероприятий по консультированию и информационной поддержке деятельности СО НКО, ед. | 30 | 29 | В мероприятии «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» из 4 конкурсантов, подавших заявки на рассмотрение 1 конкурсант был отклонён, так как не соответствовал критериям конкурсного отбора. | Комитет по местному самоуправлению Гатчинского муниципального округа; Комитет по физической культуре, спорту, и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального округа. |
| 6 | Снижение количества осуществления закупки у единственного поставщика | Доля конкурентных закупок, по результатам которых заключен контракт с единственным поставщиком, от общего количества проведенных конкурентных закупок, % | 36 | 35 |  | Управление муниципальных закупок администрации Гатчинского муниципального округа совместно со структурными подразделениями администрации Гатчинского муниципального округа. |
| 7 | Разработка и утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | Доля разработанных и утвержденных регламентов по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства от общего количества этих регламентов, % | 100 | 100 |  | Комитет строительства и администрации Гатчинского муниципального округа |