|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма оперативного комплексного отчета о ходе реализации муниципальных программ Гатчинского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| **Исполнение Плана реализации муниципальных программ Гатчинского муниципального округа за 1 квартал 2025 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Наименование структурного элемента** | **С начала текущего года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Запланированный объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Профинансировано (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| **Всего (согласно годовому плану на 2025 год)** | | Поквартальный план на **1 квартал 2025 года** | | Федеральный бюджет | | | Бюджет ЛО | | | | | Бюджет ГМР | | | | | Внебюджетные источники | | | | | **Всего за**  **1 квартал 2025 года** | | | | Федеральный бюджет | | | | Бюджет ЛО | | | Бюджет ГМР | | | | Внебюджетные источники | | **% выполнения от поквартального плана** | | | **% выполнения от годового плана** | | |  |
|  |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | | **5** | | | | | **6** | | | | | **7** | | | | | **8** | | | | **9** | | | | **10** | | | **11** | | | | **12** | | **13** | | | **14** | | |  |
| **ИТОГО по муниципальным программам Гатчинского муниципального округа** | **19157533,8** | | **3249986,5** | | **297343,9** | | | **6295428,7** | | | | | **12564761,2** | | | | | **0,0** | | | | | **2811345,9** | | | | **51790,1** | | | | **1178152,0** | | | **1581403,8** | | | | **0,0** | | **86,5** | | | **14,9** | | |  |
| **1. Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Современное образование** **в Гатчинском муниципальном округе»** | **8561241,8** | | **1824277,9** | | **50157,3** | | | **1177470,9** | | | | | **596649,8** | | | | | **0,0** | | | | | **1702527,6** | | | | **39747,3** | | | | **1102082,4** | | | **560697,9** | | | | **0,0** | | **93,3** | | | **19,9** | | |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **1408858,4** | | **222848,4** | | **50157,3** | | | **54068,7** | | | | | **118622,4** | | | | | **0,0** | | | | | **149552,4** | | | | **39747,3** | | | | **0,0** | | | **109805,1** | | | | **0,0** | | **67,1** | | | **10,6** | | |  |
| **Итого по региональному проекту**  **«Все лучшее детям»** | **88163,3** | | **21244,9** | | **10410,0** | | | **9772,7** | | | | | **1062,2** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0** | | | **0** | | |  |
| Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 88163,3 | | 21244,9 | | 10410,0 | | | 9772,7 | | | | | 1062,2 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 | | |  |
| **Итого по региональному проекту «Педагоги и наставники»** | **162707,9** | | **39747,3** | | **39747,3** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **39747,3** | | | | **39747,3** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **100** | | | **24,4** | | |  |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 3124,8 | | 781,2 | | 781,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 781,2 | | | | 781,2 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 100 | | | 25 | | |  |
| Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 12436,1 | | 3109,0 | | 3109,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 3109,0 | | | | 3109,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 100 | | | 25 | | |  |
| Мероприятие 2.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 147147,0 | | 35857,1 | | 35857,1 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 35857,1 | | | | 35857,1 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 100 | | | 24,4 | | |  |
| **Итого по отраслевому проекту «Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования»** | **433689,4** | | **46627,4** | | **0,0** | | | **44296,0** | | | | | **2331,4** | | | | | **0,0** | | | | | **885,4** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **885,4** | | | | **0,0** | | **1,9** | | | **0,2** | | |  |
| Мероприятие 3.1. Строительство, реконструкция и приобретение объектов для организации дошкольного образования | 429466,1 | | 46627,4 | | 0,0 | | | 44296,0 | | | | | 2331,4 | | | | | 0,0 | | | | | 885,4 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 885,4 | | | | 0,0 | | 1,9 | | | 0,2 | | |  |
| Мероприятие 3.2. Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | 4223,3 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 | | |  |
| **Итого по отраслевому проекту «Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования»** | **152664,8** | | **101,1** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **101,1** | | | | | **0,0** | | | | | **101,1** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **101,1** | | | | **0,0** | | **100,0** | | | **0,1** | | |  |
| Мероприятие 4.1. Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 85351,9 | | 101,1 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 101,1 | | | | | 0,0 | | | | | 101,1 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 101,1 | | | | 0,0 | | 100,0 | | | 0,1 | | |  |
| Мероприятие 4.2. Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | 19998,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 | | |  |
| Мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | 4956,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 | | |  |
| Мероприятие 4.4. Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | 33450,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 | | |  |
| Мероприятие 4.5. Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций | 8906,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 | | |  |
| **Итого муниципальному проекту**  **«Развитие объектов образования»** | **571633,0** | | **115127,8** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **115127,8** | | | | | **0,0** | | | | | **108818,6** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **108818,6** | | | | **0,0** | | **94,5** | | | **19** | | |  |
| Мероприятие 5.1. Развитие инфраструктуры объектов общего образования | 337235,0 | | 10151,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 10151,3 | | | | | 0,0 | | | | | 3842,1 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 3842,1 | | | | 0,0 | | 37,8 | | | 1,1 | | |  |
| Мероприятие 5.2. Развитие инфраструктуры объектов образования | 234398,0 | | 104976,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 104976,5 | | | | | 0,0 | | | | | 104976,5 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 104976,5 | | | | 0,0 | | 100 | | | 44,8 | | |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **7152383,4** | | **1601429,5** | | **0,0** | | | **1123402,2** | | | | | **478027,3** | | | | | **0,0** | | | | | **1552975,2** | | | | **0,0** | | | | **1102082,4** | | | **450892,9** | | | | **0,0** | | **97** | | | **21,7** | | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального округа»** | **2978383,2** | | **685583,6** | | **0,0** | | | **465138,8** | | | | | **220444,8** | | | | | **0,0** | | | | | **679247,1** | | | | **0,0** | | | | **463887,7** | | | **215359,4** | | | | **0,0** | | **99,1** | | | **22,8** | | |  |
| Мероприятие 1.1. Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода | 974529,0 | | 214564,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 214564,4 | | | | | 0,0 | | | | | 214564,4 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 214564,4 | | | | 0,0 | | 100 | | | 22 | | |  |
| Мероприятие 1.2. Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования | 174800,0 | | 5854,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 5854,0 | | | | | 0,0 | | | | | 768,7 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 768,7 | | | | 0,0 | | 13,1 | | | 0,4 | | |  |
| Мероприятие 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 1733350,0 | | 445921,8 | | 0,0 | | | 445921,8 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 445921,7 | | | | 0,0 | | | | 445921,7 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 100 | | | 25,7 | | |  |
| Мероприятие 1.4. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 20386,5 | | 5194,6 | | 0,0 | | | 5194,6 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 3943,6 | | | | 0,0 | | | | 3943,6 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 75,9 | | | 19,3 | | |  |
| Мероприятие 1.5. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей | 32211,4 | | 6922,4 | | 0,0 | | | 6922,4 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 6922,4 | | | | 0,0 | | | | 6922,4 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 100 | | | 21,5 | | |  |
| Мероприятие 1.6. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми | 33816,8 | | 6600,0 | | 0,0 | | | 6600,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 6600,0 | | | | 0,0 | | | | 6600,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 100 | | | 19,5 | | |  |
| Мероприятие 1.7. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дошкольного образования | 9289,5 | | 526,3 | | 0,0 | | | 500,00 | | | | | 26,32 | | | | | 0,0 | | | | | 526,3 | | | | 0,0 | | | | 500,00 | | | 26,32 | | | | 0,0 | | 100 | | | 5,7 | | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Гатчинском муниципальном округе"** | **3258226,1** | | **731262,1** | | **0,0** | | | **598779,1** | | | | | **132483,0** | | | | | **0,0** | | | | | **698950,7** | | | | **0,0** | | | | **582429,6** | | | **116521,1** | | | | **0,0** | | 95,6 | | | 21,5 | | |  |
| Мероприятие 2.1. Реализация программ общего образования | 438038,7 | | 111342,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 111342,4 | | | | | 0,0 | | | | | 110629,5 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 110629,5 | | | | 0,0 | | 99,4 | | | 25,3 | | |  |
| Мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры организаций общего образования | 402668,5 | | 21115,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 21115,4 | | | | | 0,0 | | | | | 5891,6 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 5891,6 | | | | 0,0 | | 27,9 | | | 1,5 | | |  |
| Мероприятие 2.3. Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях | 92079,9 | | 23322,5 | | 0,0 | | | 23322,5 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 23164,9 | | | | 0,0 | | | | 23164,9 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 99,3 | | | 25,2 | | |  |
| Мероприятие 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2066438,9 | | 523624,9 | | 0,0 | | | 523624,9 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 519145,4 | | | | 0,0 | | | | 519145,4 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 99,1 | | | 25,1 | | |  |
| Мероприятие 2.5. Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 40154,1 | | 7301,6 | | 0,0 | | | 7301,6 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 7081,8 | | | | 0,0 | | | | 7081,8 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 97 | | | 17,6 | | |  |
| Мероприятие 2.6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 210461,8 | | 44050,0 | | 0,0 | | | 44050,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 33037,5 | | | | 0,0 | | | | 33037,5 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 75 | | | 15,7 | | |  |
| Мероприятие 2.7. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 8384,2 | | 505,3 | | 0,0 | | | 480,0 | | | | | 25,3 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 | | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального округа»** | **444507,7** | | **91135,0** | | **0,0** | | | **420,0** | | | | | **90715,0** | | | | | **0,0** | | | | | **89617,9** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **89617,9** | | | | **0,0** | | **98,3** | | | **20,2** | | |  |
| Мероприятие 3.1. Реализация образовательных программ дополнительного образования | 280403,7 | | 57902,6 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 57902,6 | | | | | 0,0 | | | | | 57902,6 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 57902,6 | | | | 0,0 | | 100 | | | 20,6 | | |  |
| Мероприятие 3.2. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 148667,1 | | 32590,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 32590,3 | | | | | 0,0 | | | | | 31715,3 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 31715,3 | | | | 0,0 | | 97,3 | | | 21,3 | | |  |
| Мероприятие 3.3. Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования | 15436,9 | | 642,1 | | 0,0 | | | 420,0 | | | | | 222,1 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 | | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»** | **83083,2** | | **9316,4** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **9316,4** | | | | | **0,0** | | | | | **8395,8** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **8395,8** | | | | **0,0** | | **100** | | | **23,7** | | |  |
| Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по отдыху и оздоровлению детей | 34473,1 | | 8166,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 8166,4 | | | | | 0,0 | | | | | 8166,4 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 8166,4 | | | | 0,0 | | 100 | | | 23,7 | | |  |
| Мероприятие 4.2. Организация отдыха оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | 31229,1 | | 1150,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 1150,0 | | | | | 0,0 | | | | | 229,4 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 229,4 | | | | 0,0 | | 20 | | | 0,7 | | |  |
| Мероприятие 4.3. Обеспечение отдыха оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | 5144,6 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 | | |  |
| Мероприятие 4.4. Организация летней оздоровительной компании для детей, подростков и молодежи, в том числе для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 12236,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 | | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования»** | **215440,2** | | **47843,3** | | **0,0** | | | **22775,1** | | | | | **25068,2** | | | | | **0,0** | | | | | **43773,8** | | | | **0,0** | | | | **22775,1** | | | **20998,7** | | | | **0,0** | | **91,5** | | | **20,3** | | |  |
| Мероприятие 5.1. Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 31014,7 | | 5208,7 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 5208,7 | | | | | 0,0 | | | | | 1600,1 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 1600,1 | | | | 0,0 | | 30,7 | | | 5,2 | | |  |
| Мероприятие 5.2. Выплаты обучающимся за успехи в обучении | 300,0 | | 255,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 255,0 | | | | | 0,0 | | | | | 44,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 44,0 | | | | 0,0 | | 17,3 | | | 14,7 | | |  |
| Мероприятие 5.3. Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 92479,2 | | 19604,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 19604,5 | | | | | 0,0 | | | | | 19354,5 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 19354,5 | | | | 0,0 | | 98,7 | | | 20,9 | | |  |
| Мероприятие 5.4. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход (осуществление государственных полномочий) | 2877,5 | | 707,1 | | 0,0 | | | 707,1 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 707,1 | | | | 0,0 | | | | 707,1 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 100 | | | 24,6 | | |  |
| Мероприятие 5.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 88768,8 | | 22068,0 | | 0,0 | | | 22068,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 22068,0 | | | | 0,0 | | | | 22068,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 100 | | | 24,9 | | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** | **172743,0** | | **36289,2** | | **0,0** | | | **36289,2** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **32990,0** | | | | **0,0** | | | | **32990,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **90,9** | | | **19,1** | | |  |
| Мероприятие 6.1. Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 50734,3 | | 8400,0 | | 0,0 | | | 8400,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 6185,2 | | | | 0,0 | | | | 6185,2 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 73,6 | | | 12,2 | | |  |
| Мероприятие 6.2. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 4583,4 | | 500,0 | | 0,0 | | | 500,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 500,0 | | | | 0,0 | | | | 500,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 100 | | | 10,9 | | |  |
| Мероприятие 6.3. Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | 107117,1 | | 25100,0 | | 0,0 | | | 25100,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 24917,5 | | | | 0,0 | | | | 24917,5 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 99,3 | | | 23,3 | | |  |
| Мероприятие 6.4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 2019,2 | | 504,0 | | 0,0 | | | 504,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 491,4 | | | | 0,0 | | | | 491,4 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 97,5 | | | 24,3 | | |  |
| Мероприятие 6.5. Текущий ремонт жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | 240,0 | | 160,0 | | 0,0 | | | 160,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 80,0 | | | | 0,0 | | | | 80,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 50 | | | 33,3 | | |  |
| Мероприятие 6.6. Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | 720,0 | | 60,0 | | 0,0 | | | 60,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 | | |  |
| Мероприятие 6.7. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | 7056,0 | | 1500,0 | | 0,0 | | | 1500,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 793,7 | | | | 0,0 | | | | 793,7 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 52,9 | | 11,2 | | |  | |
| Мероприятие 6.8. Осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению | 273,0 | | 65,2 | | 0,0 | | | 65,2 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 22,2 | | | | 0,0 | | | | 22,2 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 34,0 | | 8,1 | | |  | |
| **2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе»** | **799870,5** | | **138204,4** | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **138204,4** | | | | | **0,0** | | | | | **117829,5** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **117829,5** | | | | **0,0** | | **85,3** | **14,7** | | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **428053,1** | | **41018,2** | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **41018,2** | | | | | **0,0** | | | | | **41018,2** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **41018,2** | | | | **0,0** | | **100** | | | **9,6** |
| **Итого по отраслевому проекту «Развитие объектов физической культуры и спорта»** | **206864,5** | | **0,0** | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0** | | | **0** |
| Мероприятие 1.1. Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | 14721,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 |
| Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | 141433,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 |
| Мероприятие 1.3. Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | 50710,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 |
| **Итого по муниципальному проекту «Развитие объектов физической культуры и спорта»** | **221188,6** | | **41018,2** | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **41018,2** | | | | | **0,0** | | | | | **41018,2** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **41018,2** | | | | **0,0** | | **100** | | | **18,5** |
| Мероприятие 2.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | 221188,6 | | 41018,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 41018,2 | | | | | 0,0 | | | | | 41018,2 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 41018,2 | | | | 0,0 | | 100 | | | 18,5 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **371817,3** | | **97186,2** | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **97186,2** | | | | | **0,0** | | | | | **76811,3** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **76811,3** | | | | **0,0** | | **79** | | | **20,7** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие физической культуры и массового спорта»** | **44513,4** | | **12282,7** | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **12282,7** | | | | | **0,0** | | | | | **2952,3** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **2952,3** | | | | **0,0** | | **24** | | | **6,6** |
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения | 32266,7 | | 10441,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 10441,7 | | | | | 0,0 | | | | | 1561,3 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 1561,3 | | | | 0,0 | | 15 | | | 4,8 |
| Мероприятие 1.2. Организация и проведение физкультурных мероприятий по вовлечению населения различных возрастных и социальных групп в занятия плаванием | 4421,8 | | 1391,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 1391,0 | | | | | 0,0 | | | | | 1391,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 1391,0 | | | | 0,0 | | 100 | | | 31,5 |
| Мероприятие 1.3. Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального округа в областных, всероссийских и международных соревнованиях | 4700,0 | | 450,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 450,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 |
| Мероприятие 1.4. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального округа | 2400,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 |
| Мероприятие 1.5. Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 725,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Совершенствование и развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта"** | **327303,9** | | **84903,5** | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **84903,5** | | | | | **0,0** | | | | | **73859,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **73859,0** | | | | **0,0** | | **87** | | | **22,6** |
| Мероприятие 2.1. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта | 55102,1 | | 10133,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 10133,7 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 |
| Мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | 221,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений физкультуры и спорта | 266046,6 | | 74769,8 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 74769,8 | | | | | 0,0 | | | | | 73859,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 73859,0 | | | | 0,0 | | 98,8 | | | 27,8 |
| Мероприятие 2.4. Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | 5565,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 |
| Мероприятие 2.5. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 368,4 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 |
| **3. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном округе** | | **58888,8** | **98,3** | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **98,3** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0** | | | **0** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | | **40822,1** | **114,2** | | **0,0** | | | | **90,4** | | | | | **23,8** | | | | | **0,0** | | | | | 0,0 | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | 0 | | | 0 |
| **Итого по отраслевому проекту «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»** | | **1082,3** | 0,0 | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | 0,0 | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | 0 | | | 0 |
| Мероприятие 1.1. Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (проведение кадастровых работ) | | 1082,3 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 |
| **Итого по отраслевому проекту «Благоустройство сельских территорий»** | | **8085,8** | **114,2** | | **0,0** | | | | **90,4** | | | | | **23,8** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0** | | | **0** |
| Мероприятие 2.1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | | 8085,8 | 114,2 | | 0,0 | | | | 90,4 | | | | | 23,8 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 |
| **Итого по отраслевому проекту «Развитие агропромышленного комплекса»** | | **31654,0** | **0,0** | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0** | | | **0** |
| Мероприятие 2.1. Поддержка сельскохозяйственного производства в части возмещения затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных | | 31654,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | | 0 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | | **18066,6** | **98,3** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **98,3** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0** | **0** | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального округа»** | | **15400,0** | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0** | **0** | | |
| Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах | | 7000,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | 0 | | |
| Мероприятие 1.2. Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей округа в областных, федеральных и зарубежных выставочно-ярморочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий | | 1900,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 1.3. Предоставление субсидии на возмещение затрат по проведению эпизоотических и эпидемиологических мероприятий | | 1000,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 1.4. Предоставление мер поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях санкционного давления | | 5500,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Борьба с Борщевиком Сосновского»** | | **2666,6** | **98,3** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **98,3** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0** | | **0** | |
| Мероприятие 2.1. Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на проведение механических мер борьбы с Борщевиком Сосновского на землях сельскохозтоваропроизводителей | | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 2.2. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | | 2366,6 | 98,3 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 98,3 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0 | 0 | | |
| **4. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном округе»** | | **226311,1** | **28971,1** | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **28971,1** | | | | | **0,0** | | | | | **20872,8** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **20872,8** | | **0,0** | | **72** | | **9,2** | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | | **488,5** | **0,0** | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | **0** | | **0** | |
| **Итого по отраслевому проекту «Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»** | | **488,5** | **0,0** | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | **0** | | **0** | |
| Мероприятие 1.1. Проведение комплексных кадастровых работ | | 488,5 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | | **225822,6** | **28971,1** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | **28971,1** | | | | | **0,0** | | | | **20872,8** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **20872,8** | | | **0,0** | | **72** | | **9,2** | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Инфраструктурная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства»** | | **23272,1** | **2534,0** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | **2534,0** | | | | | **0,0** | | | | **856,5** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **856,5** | | | **0,0** | | **33,8** | | **3,7** | |
| Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий на обеспечение деятельности муниципальных фондов поддержки предпринимательства | | 14000,0 | 856,5 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 856,5 | | | | | 0,0 | | | | 856,5 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 856,5 | | | 0,0 | | 100 | | 6,1 | |
| Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий на обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов | | 9272,1 | 1677,5 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 1677,5 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Поддержка конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства"** | | 3000,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход | | 300,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой молодежного предпринимательства | | 300,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 2.3. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой социального предпринимательства | | 300,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 2.4. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой субъектов МСП в сфере народных художественных промыслов и ремесел | | 100,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 2.5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие производства | | 2000,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Поддержка спроса»** | | **754,7** | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 3.1. Проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности | | 754,7 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Регулирование градостроительной деятельности»** | | **198795,8** | **26437,1** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | **26437,1** | | | | | **0,0** | | | | **20016,3** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **20016,3** | | | **0,0** | | **75,7** | | **10,1** | |
| Мероприятие 4.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | | 20209,0 | 2342,5 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 2342,5 | | | | | 0,0 | | | | 115,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 115,0 | | | 0,0 | | 4,9 | | 0,6 | |
| Мероприятие 4.2. Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности | | 62849,1 | 1390,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 1 389,96 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,00 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность | | 108337,7 | 22704,7 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 22 704,68 | | | | | 0,0 | | | | 19901,3 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 19 901,33 | | | 0,0 | | 87,7 | | 18,4 | |
| Мероприятие 4.4. Выполнение комплексных кадастровых работ | | 7400,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,00 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,00 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| **5. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе»** | | **1183327,6** | **73691,7** | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **73691,7** | | | | | **0,0** | | | | | **48632,2** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **48632,2** | | | **0,0** | | **66** | | **4,1** | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | | **735642,3** | **6646,1** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **6646,1** | | | | | **0,0** | | | | **2346,1** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **2346,1** | | | **0,0** | | **35,3** | | **0,3** | |
| **Итого по отраслевому проекту «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»** | | **27800,9** | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | **0** | | **0** | |
| Мероприятие 1.1. Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | | 18185,6 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 1.2. Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | | 9615,3 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| **Итого по отраслевому проекту «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | | **3783,7** | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | **0** | | **0** | |
| Мероприятие 2.1. Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | | 3783,7 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| **Итого по муниципальному проекту «Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального округа»** | | **33500,0** | **4853,5** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | **4853,5** | | | | | **0,0** | | | | **553,5** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **553,5** | | | **0,0** | | **11,4** | | **1,7** | |
| Мероприятие 3.1. Развитие единой информационной системы Гатчинского муниципального округа | | 12000,0 | 4000,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 4000,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,00 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 3.2. Развитие Цифрового двойника - "Геоинформационный портал Гатчинского муниципального округа" | | 5000,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,00 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 3.3. Развитие единой автоматизированной диспетчерской службы Гатчинского муниципального округа | | 1500,0 | 853,5 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 853,5 | | | | | 0,0 | | | | 553,5 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 553,45 | | | 0,0 | | 64,8 | | 36,9 | |
| Мероприятие 3.4. Развитие единой автоматизированной диспетчерской службы Гатчинского муниципального округа | | 15000,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,00 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| **Итого по муниципальному проекту «Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Гатчинском муниципальном округе»** | | **626457,7** | **1783,6** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | **1783,6** | | | | | **0,0** | | | | **1783,6** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **1783,6** | | | **0,0** | | **100** | | **0,3** | |
| Мероприятие 4.1. Строительство, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения | | 112450,0 | **1783,6** | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 1783,6 | | | | | 0,0 | | | | **1783,6** | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1783,6 | | | 0,0 | | 100 | | 1,6 | |
| Мероприятие 4.2. Предоставление субсидий МУП «Водоканал» на ремонтные (восстановительные) работы по объектам водоснабжения и водоотведения | | 324184,1 | **0,0** | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | **0,0** | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,00 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 4.3. Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | | 15000,0 | **0,0** | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | **0,0** | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,00 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 4.4. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | | 85000,0 | **0,0** | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | **0,0** | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,00 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 4.5. Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения | | 89823,6 | **0,0** | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | **0,0** | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,00 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| **Муниципальный проект «Общественные бани»** | | **44100,0** | **9,0** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | **9,0** | | | | | **0,0** | | | | **9,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **9,0** | | | **0,0** | | **100** | | **0** | |
| Мероприятие 3.1. Капитальный ремонт (ремонт) муниципальных общественных бань | | 44100,0 | 9,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 9,0 | | | | | 0,0 | | | | 9,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 8,96 | | | 0,0 | | 100 | | 0 | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | | **447685,3** | **67045,6** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | **67045,6** | | | | | **0,0** | | | | **46286,1** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **46286,1** | | | **0,0** | | **69** | | **10,3** | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов теплоснабжения водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального округа»** | | **253706,2** | **24090,9** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | **24090,9** | | | | | **0,0** | | | | **3537,1** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **3537,1** | | | **0,0** | | **14,7** | | **1,4** | |
| Мероприятие 1.1. Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | | 104391,0 | 1062,9 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 1062,9 | | | | | 0,0 | | | | 1037,1 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1037,1 | | | 0,0 | | 97,6 | | 1 | |
| Мероприятие 1.2. Снос (демонтаж) зданий, сооружений | | 20000,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 1.3. Разработка фактического топливно-энергетического баланса | | 1000,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 1.4. Прочие мероприятия в области газоснабжения | | 14698,0 | 2500,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 2500,0 | | | | | 0,0 | | | | 2500,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2500,0 | | | 0,0 | | 0 | | 17 | |
| Мероприятие 1.5. Приобретение транспортных средств, необходимых для функционирования муниципальных учреждений и предприятий | | 5000,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 1.6. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | | 22005,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 1.7. Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по  концессионному соглашению | | 82112,2 | 20528,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 20528,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 1.8. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | | 4500,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Энергосбережение и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы»** | | **16500,0** | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | **0** | | **0** | |
| Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | | 16500,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Оказание коммунальных и бытовых услуг населению»** | | **164479,1** | **42000,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **42000,0** | | | | | **0,0** | | | | **42000,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **42000,0** | | | **0,0** | | **100** | | **25,5** | |
| Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений (бани) | | 164479,1 | 42000,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 42000,0 | | | | | 0,0 | | | | 42000,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 42000,0 | | | 0,0 | | 100 | | 25,5 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований»** | | **13000,0** | **954,7** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **954,7** | | | | | **0,0** | | | | **749,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **749,0** | | | **0,0** | | **78,5** | | **5,8** | |
| Мероприятие 4.1. Обеспечение услугами связи и доступом к сети Интернет жителей Гатчинского муниципального округа за счет развертывания публичных точек Wi-Fi | | 2500,0 | 205,7 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 205,7 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 4.2. Развитие системы предиктивной видео аналитики и превентивного оповещения населения | | 7500,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 4.3. Прочие мероприятия по цифровизации городского хозяйства | | 3000,0 | 749,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 749,0 | | | | | 0,0 | | | | 749,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 749,0 | | | 0,0 | | 100 | | 25 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном округе»** | **1986690,6** | **341495,4** | **0,0** | **41653,2** | **299842,2** | **0,0** | **316411,7** | **0,0** | **35758,0** | **280328,7** | **0,0** | **92,7** | **15,9** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **370780,1** | **6394,6** | **0,0** | **5766,1** | **628,5** | **0,0** | **325,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **5,1** | **0,1** |
| **Итого по региональному проекту**  **«Семейные ценности и инфраструктура культуры»** | **6069,6** | **6069,6** | **0,0** | **5766,1** | **303,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1.1. Государственная поддержка отрасли культуры | 6069,6 | 6069,6 | 0,0 | 5766,1 | 303,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по**  **отраслевому проекту «Современный облик сельских территорий»** | **245124,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 444,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2. Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3. Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов | 44680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по муниципальному проекту**  **«Город на ладони»** | **1300,0** | **325,0** | **0,0** | **0,0** | **325,0** | **0,0** | **325,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **25** |
| Мероприятие 3.1.  Проект по созданию макета с VR-экскурсией "Город на ладони" | 1300,0 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 0,0 | **325,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 25 |
| **Итого по муниципальному проекту**  **«Развитие объектов культуры»** | **107286,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 4.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры | 107286,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по муниципальному проекту**  **«Развитие туристического информационного портала на территории Гатчинского муниципального округа»** | **11000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 5.1. Создание туристического информационного портала «Хочу в Гатчину» | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2. Развитие сети интерактивных сенсорных киосков на территории Гатчинского муниципального округа | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **1615910,5** | **335100,8** | **0,0** | **35887,1** | **299213,7** | **0,0** | **316086,7** | **0,0** | **35758,0** | **280328,7** | **0,0** | **94,3** | **19,6** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** | **91870,0** | **3982,8** | **0,0** | **0,0** | **3982,8** | **0,0** | **1377,9** | **0,0** | **0,0** | **1377,9** | **0,0** | **34,6** | **1,5** |
| Мероприятие 1.1. Мероприятия иного организационного характера | 1500,0 | 107,8 | 0,0 | 0,0 | 107,8 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 4,9 | 0,4 |
| Мероприятие 1.2. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий районного значения | 51385,0 | 3410,0 | 0,0 | 0,0 | 3410,0 | 0,0 | 1372,6 | 0,0 | 0,0 | 1372,6 | 0,0 | 40,3 | 2,7 |
| Мероприятие 1.3. Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4. Организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2985,0 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»** | **436110,9** | **91465,4** | **0,0** | **0,0** | **91465,4** | **0,0** | **91465,4** | **0,0** | **0,0** | **91465,4** | **0,0** | **100** | **21** |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | 433095,6 | 91172,4 | 0,0 | 0,0 | 91172,4 | 0,0 | 91172,4 | 0,0 | 0,0 | 91172,4 | 0,0 | 100 | 21,1 |
| Мероприятие 2.2. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности | 1240,0 | 293,0 | 0,0 | 0,0 | 293,0 | 0,0 | 293,0 | 0,0 | 0,0 | 293,0 | 0,0 | 100 | 23,6 |
| Мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственно поддержке отрасли культуры | 1775,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение доступа жителей и гостей округа к культурным ценностям»** | **1087929,6** | **239652,6** | **0,0** | **35887,1** | **203765,5** | **0,0** | **223243,4** | **0,0** | **35758,0** | **187485,4** | **0,0** | **93,2** | **20,5** |
| Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 735579,0 | 154149,3 | 0,0 | 0,0 | 154149,3 | 0,0 | 146475,3 | 0,0 | 0,0 | 146475,3 | 0,0 | 95 | 19,9 |
| Мероприятие 3.2. Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | 28271,5 | 7117,0 | 0,0 | 0,0 | 7117,0 | 0,0 | 5512,6 | 0,0 | 0,0 | 5512,6 | 0,0 | 77,5 | 19,5 |
| Мероприятие 3.3. Обеспечение доступности исторического и культурного наследия | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.4. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.5. Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 312387,0 | 78096,8 | 0,0 | 35612,1 | 42484,7 | 0,0 | 70966,0 | 0,0 | 35483,0 | 35483,0 | 0,0 | 90,9 | 22,7 |
| Мероприятие 3.6. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | 9000,0 | 289,5 | 0,0 | 275,0 | 14,5 | 0,0 | 289,5 | 0,0 | 275,0 | 14,5 | 0,0 | 100 | 3,2 |
| Мероприятие 3.7. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры при государственно поддержке отрасли культуры | 1092,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Гатчинского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Гатчинского муниципального округа»** | **554883,34** | **92446,86** | **12042,8** | **48896,5** | **31507,5** | **0,0** | **67902,42** | **12042,81** | **40311,5** | **15548,1** | **0,0** | **73,5** | **82,8** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **206239,9** | **58536,6** | **7426,5** | **48896,5** | **2213,5** | **0,0** | **49951,6** | **7426,5** | **40311,5** | **2213,5** | **0,0** | **85,3** | **24,2** |
| **Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | **206239,9** | **58536,6** | **7426,6** | **48896,5** | **2213,5** | **0,0** | **49951,6** | **7426,5** | **40311,5** | **2213,5** | **0,0** | **85,3** | **24,2** |
| Мероприятие 1.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 155333,4 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 1415,0 | 0,0 | 1415,0 | 0 | 0 | 14,1 | 0,9 |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 44270,5 | 44270,5 | 5293,5 | 36763,5 | 2213,5 | 0,0 | 44270,5 | 5293,5 | 36763,5 | 2213,5 | 0,0 | 100 | 100 |
| Мероприятие 1.3. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 4266,1 | 4266,1 | 2133,1 | 2133,0 | 0,0 | 0,0 | 4266,1 | 2133,1 | 2133,1 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| Мероприятие 1.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2369,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **348643,5** | **33910,3** | **4616,3** | **0,0** | **29294,0** | **0,0** | **17950,8** | **4616,3** | **0,0** | **13334,6** | **0,0** | **52,9** | **5,1** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального округа»** | **22475,3** | **5000,0** | **0,0** | **0,0** | **5000,0** | **0,0** | **4547,5** | **0,0** | **0,0** | **4547,5** | **0,0** | **20,2** | **20,2** |
| Мероприятие 1.1. Приобретение жилых помещений, с последующим включением их в реестр служебных жилых помещений и предоставления работникам бюджетной сферы, не обеспеченным жилым помещением на территории Гатчинского муниципального округа, жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений с бюджетным учреждением | 22475,3 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 4547,5 | 0,0 | 0,0 | 4547,5 | 0,0 | 91 | 20,2 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального округа»** | **196181,0** | **10616,3** | **4616,3** | **0,0** | **6000,0** | **0,0** | **10101,6** | **4616,3** | **0,0** | **5485,3** | **0,0** | **34,1** | **5,1** |
| Мероприятие 2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 103456,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2. Приобретение жилых помещений семьям особых категорий граждан | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 16000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 5485,3 | 0,0 | 0,0 | 5485,3 | 0,0 | 91,4 | 34,3 |
| Мероприятие 2.4. Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей | 53500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.5. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 4616,3 | 4616,3 | 4616,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4616,3 | 4616,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| Мероприятие 2.6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 4734,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.7. Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | 874,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содержание муниципального жилья"** | **129987,2** | **18294,0** | **0,0** | **0,0** | **18294,0** | **0,0** | **3301,8** | **0,0** | **0,0** | **3301,8** | **0,0** | **18,0** | **2,5** |
| Мероприятие 3.1. Субсидии на оказание услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах и общежитиях | 6600,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2. Субсидии на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.3. Содержание муниципального жилищного фонда | 27459,2 | 4166,0 | 0,0 | 0,0 | 4166,0 | 0,0 | 1263,1 | 0,0 | 0,0 | 1263,1 | 0,0 | 30,3 | 4,6 |
| Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда | 10131,2 | 631,2 | 0,0 | 0,0 | 631,2 | 0,0 | 622,5 | 0,0 | 0,0 | 622,5 | 0,0 | 98,6 | 6,1 |
| Мероприятие 3.5.  Снос (демонтаж) зданий, сооружений | 38296,8 | 505,6 | 0,0 | 0,0 | 505,6 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 4,9 | 0,1 |
| Мероприятие 3.6. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | 42000,0 | 10500,0 | 0,0 | 0,0 | 10500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.7. Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов | 5000,0 | 1391,2 | 0,0 | 0,0 | 1391,2 | 0,0 | 1391,2 | 0,0 | 0,0 | 1391,22 | 0,0 | 100 | 27,8 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального округа»** | **166072,1** | **15225,3** | **0,0** | **0,0** | **15225,3** | **0,0** | **8030,5** | **0,0** | **0** | **14153,4** | **0,0** | **52,7** | **4,8** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **166072,1** | **15225,3** | **0,0** | **0,0** | **15225,3** | **0,0** | **8030,5** | **0,0** | **0,0** | **14153,4** | **0,0** | **52,7** | **4,8** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Профилактика терроризма и экстремизма, охрана общественного порядка»** | **54366,2** | **5164,1** | **0,0** | **0,0** | **5164,1** | **0,0** | **1141,0** | **0,0** | **0,0** | **1141,0** | **0,0** | **22,1** | **2,1** |
| Мероприятие 1.1. Создание условий для деятельности добровольных народных формирований по охране общественного порядка | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. Профилактика терроризма и экстремизма | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3. Обеспечение функционирования и развитие системы интеллектуального видеонаблюдения и видео аналитики, в том числе «АПК «Безопасный город» | 13566,2 | 1633,0 | 0,0 | 0,0 | 1633,0 | 0,0 | 418,1 | 0,0 | 0,0 | 418,1 | 0,0 | 25,6 | 3,1 |
| Мероприятие 1.4. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального округа | 40000,0 | 3531,2 | 0,0 | 0,0 | 3531,2 | 0,0 | 722,9 | 0,0 | 0,0 | 722,9 | 0,0 | 20,5 | 1,8 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | **111705,9** | **10061,1** | **0,0** | **0,0** | **10061,1** | **0,0** | **6889,5** | **0,0** | **0,0** | **13012,3** | **0,0** | **68,5** | **6,2** |
| Мероприятие 2.1. Развитие первичных мер пожарной безопасности | 52717,9 | 469,6 | 0,0 | 0,0 | 469,6 | 0,0 | 368,6 | 0,0 | 0,0 | 368,6 | 0,0 | 78,5 | 0,7 |
| Мероприятие 2.2. Мероприятия в области чрезвычайных ситуаций | 1000,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 6321,9 | 0,0 | 100 | 19,9 |
| Мероприятие 2.3. Содержание и развитие систем оповещения населения | 20458,1 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 248,4 | 0,0 | 0,0 | 248,4 | 0,0 | 49,7 | 1,2 |
| Мероприятие 2.4. Приобретение аварийно-спасательной техники и инструментов | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.5. Создание, восполнение, содержание материальных-технических запасов | 3500,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.6. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 33529,9 | 8142,5 | 0,0 | 0,0 | 8142,5 | 0,0 | 6073,4 | 0,0 | 0,0 | 6073,4 | 0,0 | 74,6 | 18,1 |
| **Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального округа»** | **372882,6** | **40567,0** | **0,0** | **6261,0** | **366621,6** | **0,0** | **25406,0** | **0,0** | **0** | **25406,0** | **0,0** | **62,6** | **6,8** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **163999,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| **Итого по муниципальному проекту «Молодежный трудовой отряд»** | **34861,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1.1. Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 34861,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по муниципальному проекту «Развитие инфраструктуры общественного назначения»** | **129138,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 2.1. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 129138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **208882,7** | **40567,0** | **0,0** | **590,3** | **202621,7** | **0,0** | **25406,0** | **0,0** | **0,0** | **25254,4** | **0,0** | **62,6** | **12,2** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Общество и власть в Гатчинском муниципальном округе»** | **59196,5** | **12007,6** | **0,0** | **0,0** | **12007,6** | **0,0** | **2785,1** | **0,0** | **0,0** | **2785,1** | **0,0** | 23,2 | 4,7 |
| Мероприятие 1.1. Мероприятия по проведению конкурса творческих проектов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов России, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального округа, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов | 1900,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений с органами местного самоуправления Гатчинского муниципального округа | 24330,0 | 3806,1 | 0,0 | 0,0 | 3806,1 | 0,0 | 1409,8 | 0,0 | 0,0 | 1409,8 | 0,0 | 37 | 5,8 |
| Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий на осуществление деятельности в сфере печатных средств массовой информации | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5. Предоставление субсидий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникационных средств массовой информации | 7540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6. Предоставление субсидий АНО "Редакция газеты "Гатчинская правда" на публикацию официальных материалов в газете "Официальный вестник" - приложение к газете "Гатчинская правда" | 7400,0 | 1850,0 | 0,0 | 0,0 | 1850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7. Проведение мероприятий по развитию информационного пространства | 4910,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 899,7 | 0,0 | **0,0** | 899,7 | 0,0 | 81,8 | 18,3 |
| Мероприятие 1.8. Проведение мероприятий по содействию участию населения в осуществлении местного самоуправления | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.9. Проведение мероприятий, направленных на поддержку семей особой категории | 7561,5 | 4951,5 | 0,0 | 0,0 | 4951,5 | 0,0 | 475,7 | 0,0 | **0,0** | 475,7 | 0,0 | 9,6 | 6,3 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Молодежная политика Гатчинского муниципального округа»** | **17129,3** | **918,6** | **0,0** | **0,0** | **918,6** | **0,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **150,0** | **0,0** | **16,3** | 0,9 |
| Мероприятие 2.1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | 13821,8 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 25,0 | 1,1 |
| Мероприятие 2.2. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 1800,0 | 318,6 | 0,0 | 0,0 | 318,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3. Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 1507,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Содержание и развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики в Гатчинском муниципальном округе»** | **80155,5** | **18603,5** | **0,0** | **0,0** | **18603,5** | **0,0** | **18603,5** | **0,0** | **0,0** | **18603,5** | **0,0** | **100** | **23,2** |
| Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере молодежной политики | 74340,8 | 18585,2 | 0,0 | 0,0 | 18585,2 | 0,0 | 18585,2 | 0,0 | **0,0** | 18585,2 | 0,0 | 100 | 25 |
| Мероприятие 3.2. Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики | 2000,0 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 18,3 | 0,0 | **0,0** | 18,3 | 0,0 | 100 | 0,9 |
| Мероприятие 3.3. Материально-техническое обеспечение многофункциональных молодежных центров | 899,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.4. Материально-техническое обеспечение многофункциональных молодежных центров | 2004,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.5. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 910,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | **19459,8** | **3865,3** | **0,0** | **590,3** | **3275,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 4.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | 3100,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.3. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов инициативных групп граждан (женских советов, семейных советов, семейных клубов, молодежных советов, добровольческих или волонтерских движений) | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.4. Предоставление субсидий на организацию социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста | 5200,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.5. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, связанным с организацией консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.6. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.7. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан | 1500,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.8. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | 2059,8 | 590,3 | 0,0 | 590,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие муниципальной информационной системы»** | **29484,2** | **4135,0** | **0,0** | **0,0** | **4135,0** | **0,0** | **3294,9** | **0,0** | **0,0** | **3294,9** | **0,0** | 79,7 | 11,2 |
| Мероприятие 5.1. Проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального округа | 27484,2 | 3860,0 | 0,0 | 0,0 | 3860,0 | 0,0 | 3294,9 | 0,0 | 0,0 | **3294,9** | **0,0** | 85,4 | 12,0 |
| Мероприятие 5.2. Проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.3. Проведение мероприятий по технической защите информации | 1500,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обучение по программам дополнительного профессионального образования сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа»** | **3457,4** | **1037,0** | **0,0** | **0,0** | **1037,0** | **0,0** | **572,5** | **0,0** | **0,0** | **420,9** | **0,0** | 55,2 | 16,6 |
| Мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа | 2314,5 | 648,3 | 0,0 | 0,0 | 648,3 | 0,0 | 420,9 | 0,0 | 0,0 | 420,9 | 0,0 | 64,9 | 18,2 |
| Мероприятие 6.2. Участие в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образованиях, субъектах Российской Федерации и за рубежом | 1142,9 | 388,7 | 0,0 | 0,0 | 388,7 | 0,0 | 151,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 13,3 |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа»** | **2772621,8** | **287611,8** | **0,0** | **333941,1** | **2438680,7** | **0,0** | **193123,9** | **0,0** | **0,0** | **193123,9** | **0,0** | **67,1** | **7,0** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **1928504,8** | **35198,0** | **0,0** | **0,0** | **35198,0** | **0,0** | **4440,7** | **0,0** | **0,0** | **4440,7** | **0,0** | 12,6 | 0,2 |
| **Итого по**  **отраслевому проекту «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»** | **386307,5** | **144,6** | **0,0** | **0,0** | **144,6** | **0,0** | **41,6** | **0,0** | **0,0** | **41,6** | **0,0** | 28,8 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 112631,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 201470,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 7946,3 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 18,5 | 0,2 |
| Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 25689,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 38569,3 | 79,6 | 0,0 | 0,0 | 79,6 | 0,0 | **29,6** | 0,0 | 0,0 | 29,6 | 0,0 | 37,2 | 0,1 |
| **Итого по муниципальному проекту «Строительство и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий»** | **1532197,3** | **35053,4** | **0,0** | **0,0** | **35053,4** | **0,0** | **4399,1** | **0,0** | **0,0** | **4399,1** | **0,0** | **12,5** | **0,3** |
| Мероприятие 2.1. Cтроительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | 302342,9 | 30475,1 | 0,0 | 0,0 | 30475,1 | 0,0 | 3825,4 | 0,0 | 0,0 | 3825,4 | 0,0 | 12,6 | 1,3 |
| Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 832705,9 | 3772,0 | 0,0 | 0,0 | 3772,0 | 0,0 | 483,0 | 0,0 | 0,0 | 483,0 | 0,0 | 12,8 | 0,1 |
| Мероприятие 2.3. Обустройство улично-дорожной сети | 162458,7 | 423,7 | 0,0 | 0,0 | 423,7 | 0,0 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 58,7 | 0,0 | 13,9 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 234689,8 | 382,7 | 0,0 | 0,0 | 382,7 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 |
| **ИТОГО по муниципальному проекту «Создание, модернизация и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального округа»** | **10000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 3.1. Создание, модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **844117,0** | **252413,8** | **0,0** | **0,0** | **252413,8** | **0,0** | **188683,3** | **0,0** | **0,0** | **188683,3** | **0,0** | **74,8** | **22,4** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Создание условий для осуществления дорожной деятельности"** | **340714,4** | **84087,1** | **0,0** | **0,0** | **84087,1** | **0,0** | **55720,1** | **0,0** | **0,0** | **55720,1** | **0,0** | **66,3** | **16,4** |
| Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 226905,3 | 80035,3 | 0,0 | 0,0 | 80035,3 | 0,0 | 53381,6 | 0,0 | 0,0 | 53381,6 | 0,0 | 66,7 | 23,5 |
| Мероприятие 1.2. Административно-хозяйственные расходы в рамках осуществления дорожной деятельности | 1977,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.  Прочие мероприятия по дорожной деятельности | 41050,2 | 3676,8 | 0,0 | 0,0 | 3676,8 | 0,0 | 2173,8 | 0,0 | 0,0 | 2173,8 | 0,0 | 59,1 | 5,3 |
| Мероприятие 1.4. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 12973,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5. Мероприятия в целях реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | 24441,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 9467,2 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 81,8 | 0,0 | 32,7 | 0,9 |
| Мероприятие 1.7. Мероприятия в целях реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | 23899,3 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 82,9 | 0,0 | 0,0 | 82,9 | 0,0 | 66,3 | 0,3 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Безопасность дорожного движения"** | **46763,0** | **2226,8** | **0,0** | **0,0** | **2226,8** | **0,0** | **1555,5** | **0,0** | **0,0** | **1555,5** | **0,0** | **69,9** | **3,3** |
| Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 98,9 | 98,9 |
| Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 46756,0 | 2219,8 | 0,0 | 0,0 | 2219,8 | 0,0 | 1548,6 | 0,0 | 0,0 | 1548,6 | 0,0 | 69,8 | 3,3 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам»** | **456639,7** | **166099,9** | **0,0** | **0,0** | **166099,9** | **0,0** | **131407,7** | **0,0** | **0,0** | **131407,7** | **0,0** | **79,1** | **28,8** |
| Мероприятие 3.1. Организация перевозки школьников автобусными маршрутами | 375,2 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 56,9 | 0,0 | 0,0 | 56,9 | 0,0 | 28,4 | 15,2 |
| Мероприятие 3.2. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам | 456264,5 | 165899,9 | 0,0 | 0,0 | 165899,9 | 0,0 | 131350,8 | 0,0 | 0,0 | 131350,8 | 0,0 | 79,2 | 28,8 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды в Гатчинском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Благоустройство и охрана окружающей среды в Гатчинском муниципальном округе»** | **2474743,6** | **407282,7** | **884,2** | **2303,4** | **404095,1** | **0,0** | **310609,2** | **0,0** | **0,0** | **310609,2** | **0,0** | **76,3** | **12,6** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **683264,0** | **11601,4** | **884,2** | **2111,7** | **8605,5** | **0,0** | **844,3** | **0,0** | **0,0** | **844,3** | **0,0** | **7,3** | **0,1** |
| **Итого по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды»** | **363421,5** | **6497,5** | **884,2** | **2111,7** | **3501,6** | **0,0** | **717,5** | **0,0** | **0,0** | **717,5** | **0,0** | **11** | **0,2** |
| Мероприятие 1.1 Реализация программ формирования современной городской среды | 197940,3 | 3157,9 | 884,2 | 2111,7 | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2 Реализация программ формирования современной городской среды | 165481,2 | 3339,6 | 0,0 | 0,0 | 3339,6 | 0,0 | 717,5 | 0,0 | 0,0 | 717,5 | 0,0 | 21,5 | 0,4 |
| **Итого по отраслевому проекту "Благоустройство сельских территорий"** | **6641,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 2.1 Комплексное развитие сельских территорий | 5960,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2 Благоустройство сельских территорий | 88,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3 Комплексное развитие сельских территорий | 593,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по отраслевому проекту «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области»** | **13746,2** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 3.1 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 11177,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2 Ликвидация несанкционированных свалок | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.3. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 1362,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.4 Ликвидация несанкционированных свалок | 56,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по отраслевому проекту «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства»** | **142792,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 4.1 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | 37895,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.2 Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды | 84930,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.3 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | 9304,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.4 Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды | 10662,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Муниципальный проект «Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования»** | **156662,8** | **5003,9** | **0,0** | **0,0** | **5003,9** | **0,0** | **126,8** | **0,0** | **0,0** | **126,8** | **0,0** | **2,5** | **0,1** |
| Мероприятие 5.1 Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | 156662,8 | 5003,9 | 0,0 | 0,0 | 5003,9 | 0,0 | 126,8 | 0,0 | 0,0 | 126,8 | 0,0 | 2,5 | 0,1 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по комплексам процессных мероприятий** | **1791479,6** | **395681,3** | **0,0** | **191,7** | **395489,6** | **0,0** | **309764,9** | **0,0** | **0,0** | **309764,9** | **0,0** | **78,3** | **17,3** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Благоустройство территории»** | **1728992,9** | **394514,3** | **0,0** | **191,7** | **394322,6** | **0,0** | **309697,9** | **0,0** | **0,0** | **309697,9** | **0,0** | **78,5** | **17,9** |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 792223,7 | 200408,6 | 0,0 | 0,0 | 200408,6 | 0,0 | 187809,1 | 0,0 | 0,0 | 187809,1 | 0,0 | 93,7 | 23,7 |
| Мероприятие 1.2.  Снос (демонтаж) зданий, сооружений | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3. Благоустройство общественных пространств | 28336,0 | 4170,8 | 0,0 | 0,0 | 4170,8 | 0,0 | 1361,9 | 0,0 | 0,0 | 1361,9 | 0,0 | 32,7 | 4,8 |
| Мероприятие 1.4.  Ремонт воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества | 15690,0 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 55,0 | 0,1 |
| Мероприятие 1.5. Организация уличного освещения | 244600,4 | 85504,1 | 0,0 | 0,0 | 85504,1 | 0,0 | 52109,4 | 0,0 | 0,0 | 52109,4 | 0,0 | 60,9 | 21,3 |
| Мероприятие 1.6. Содержание мест погребений | 18877,0 | 2405,0 | 0,0 | 0,0 | 2405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7. Деятельность специализированной службы по вопросам похоронного дела | 7186,2 | 1796,6 | 0,0 | 0,0 | 1796,6 | 0,0 | 1294,9 | 0,0 | 0,0 | 1294,9 | 0,0 | 72,1 | 18 |
| Мероприятие 1.8.  Прочие мероприятия в области благоустройства | 123660,6 | 8297,4 | 0,0 | 0,0 | 8297,4 | 0,0 | 3173,4 | 0,0 | 0,0 | 3173,4 | 0,0 | 38,2 | 2,6 |
| Мероприятие 1.9. Благоустройство дворовых территорий | 192762,8 | 7881,7 | 0,0 | 0,0 | 7881,7 | 0,0 | 4323,4 | 0,0 | 0,0 | 4323,4 | 0,0 | 54,9 | 2,2 |
| Мероприятие 1.10. Благоустройство общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры | 98402,1 | 2254,5 | 0,0 | 0,0 | 2254,5 | 0,0 | 425,3 | 0,0 | 0,0 | 425,3 | 0,0 | 18,9 | 0,4 |
| Мероприятие 1.11. Эвакуация транспортных средств | 980,0 | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.12. Приобретение самоходных машин и других видов техники | 110573,1 | 68420,0 | 0,0 | 0,0 | 68420,0 | 0,0 | 56920,7 | 0,0 | 0,0 | 56920,7 | 0,0 | 83,2 | 51,5 |
| Мероприятие 1.13. Приобретение транспортных средств, необходимых для функционирования муниципальных учреждений и предприятий | 34755,0 | 12550,0 | 0,0 | 0,0 | 12550,0 | 0,0 | 2237,5 | 0,0 | 0,0 | 2237,5 | 0,0 | 17,8 | 6,4 |
| Мероприятие 1.14. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | 13273,7 | 100,0 | 0,0 | 95,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.15. Мероприятия в целях реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | 30464,5 | 201,0 | 0,0 | 96,7 | 104,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.16. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | 14207,8 | 267,5 | 0,0 | 0,0 | 267,5 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 11,2 | 0,2 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Охрана окружающей среды»** | **62486,7** | **1167,0** | **0,0** | **0,0** | **1167,0** | **0,0** | **67,0** | **0,0** | **0,0** | 67,0 | 0,0 | **5,7** | **0,1** |
| Мероприятие 2.1. Озеленение | 34608,0 | 417,0 | 0,0 | 0,0 | 417,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 16,1 | 0,2 |
| Мероприятие 2.2. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 27878,7 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |