|  |
| --- |
| **Комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ Гатчинского муниципального округа за 1-ое полугодие 2025 года.** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение Плана реализации муниципальных программ Гатчинского муниципального округа за 1 полугодие 2025 года.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование структурного элемента** | **С начала текущего года** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Запланированный объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | **Профинансировано (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | |
|
| **Всего (согласно годовому плану на 2025 год)** | Поквартальный план на **1 полугодие 2025 года** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | **Всего за 1 полугодие 2025 года** | | Федеральный бюджет | | Бюджет ЛО | | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | | **% выполнения от поквартального плана** | **% выполнения от годового плана** | |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | **12** | | **13** | **14** | |
| **ИТОГО по муниципальным программам Гатчинского муниципального округа** | **20209003,8** | **8987345,2** | **164870,3** | **3556670,4** | **5265804,5** | **0,0** | **7402784,4** | | **157734,2** | | **3227135,4** | | **4017914,8** | **0,0** | | **82,4** | **36,6** | |
| **1. Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе**  **«Современное образование»** | **8899504,9** | **4824562,1** | **128159,2** | **3070151,6** | **1626251,3** | **0,0** | **4291630,2** | | **115518,5** | | **2914148,4** | | **1261963,4** | **0,0** | | **89** | **48,2** | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **1447229,9** | **668623,7** | **128159,2** | **147806,2** | **392658,4** | **0,0** | **299466,7** | | **115518,5** | | **15514,5** | | **168433,7** | **0,0** | | **44,8** | **20,7** | |
| **Итого по региональному проекту "Все лучшее детям"** | **89414,8** | **43741,4** | **22969,5** | **18584,8** | **2187,1** | **0,0** | **21244,9** | | **11097,9** | | **9084,7** | | **1062,2** | **0,0** | | **48,6** | **23,8** | |
| Мероприятие 1.1 Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 1251,6 | 1251,6 | 772,8 | 416,1 | 62,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 1.2 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 88163,3 | 42489,8 | 22196,7 | 18168,6 | 2124,5 | 0,0 | 21244,9 | | 11097,9 | | 9084,7 | | 1062,2 | 0,0 | | 50 | 24,1 | |
| **Итого по региональному проекту "Педагоги и наставники"** | **162707,9** | **99368,3** | **99368,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **99368,3** | | **99368,3** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **100** | **61,1** | |
| Мероприятие 2.1 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 3124,8 | 1953,0 | 1953,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1953,0 | | 1953,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 100 | 62,5 | |
| Мероприятие 2.2 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 12436,1 | 7772,6 | 7772,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7772,6 | | 7772,6 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 100 | 62,5 | |
| Мероприятие 2.3 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 147147,0 | 89642,7 | 89642,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89642,7 | | 89642,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 100 | 60,9 | |
| **Итого по отраслевому проекту "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования"** | **433689,4** | **123894,8** | **0,0** | **117700,0** | **6194,7** | **0,0** | **1235,4** | | **0,0** | | **332,5** | | **902,9** | **0,0** | | **1** | **0,3** | |
| Мероприятие 3.1 Строительство, реконструкция и приобретение объектов для организации дошкольного образования | 429466,1 | 123394,8 | 0,0 | 117225,0 | 6169,7 | 0,0 | 885,4 | | 0,0 | |  | | 885,4 | 0,0 | | 0,7 | 0,2 | |
| Мероприятие 3.2 Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | 4223,3 | 500,0 | 0,0 | 475,0 | 25,0 | 0,0 | 350,0 | | 0,0 | | 332,5 | | 17,5 | 0,0 | | 70 | 8,3 | |
| **Итого по отраслевому проекту "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования"** | **192664,8** | **84042,3** | **5821,4** | **11521,4** | **66699,5** | **0,0** | **15492,6** | | **5052,3** | | **6097,3** | | **4343,0** | **0,0** | | **18,4** | **8,0** | |
| Мероприятие 4.1 Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 125351,0 | 78042,3 | 5821,4 | 5821,4 | 66399,5 | 0,0 | 14392,6 | | 5052,3 | | 5052,3 | | 4288,0 | 0,0 | | 18,4 | 11,5 | |
| Мероприятие 4.2 Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | 19998,9 | 4900,0 | 0,0 | 4655,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 4.3 Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | 4956,7 | 1100,0 | 0,0 | 1045,0 | 55,0 | 0,0 | 1100,0 | | 0,0 | | 1045,0 | | 55,0 | 0,0 | | 100 | 22,2 | |
| Мероприятие 4.4 Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | 33450,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 4.5 Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций | 8906,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| **Итого муниципальному проекту "Развитие объектов образования"** | **568753,0** | **317577,1** | **0,0** | **0,0** | **317577,1** | **0,0** | **162125,5** | | **0,0** | | **0,0** | | **162125,5** | **0,0** | | **51,1** | **28,5** | |
| Мероприятие 5.1 Развитие инфраструктуры объектов общего образования | 334355,0 | 159725,4 | 0,0 | 0,0 | 159725,4 | 0,0 | 52521,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 52521,2 | 0,0 | | 32,9 | 15,7 | |
| Мероприятие 5.2 Развитие инфраструктуры объектов образования | 234398,0 | 157851,7 | 0,0 | 0,0 | 157851,7 | 0,0 | 109604,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 109604,3 | 0,0 | | 69,4 | 46,8 | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **7452275,0** | **4155938,4** | **0,0** | **2922345,4** | **1233592,9** | **0,0** | **3992163,5** | | **0,0** | | **2898633,8** | | **1093529,7** | **0,0** | | **96,1** | **53,6** | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального округа"** | **3072797,4** | **1700601,3** | **0,0** | **1161261,2** | **539340,2** | **0,0** | **1665138,3** | | **0,0** | | **1158818,6** | | **506319,7** | **0,0** | | **97,9** | **54,2** | |
| Мероприятие 1.1 Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода | 974529,0 | 481918,8 | 0,0 | 0,0 | 481918,8 | 0,0 | 476918,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 476918,8 | 0,0 | | 99 | 48,9 | |
| Мероприятие 1.2 Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования | 174800,0 | 57299,0 | 0,0 | 0,0 | 57299,0 | 0,0 | 29278,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 29278,5 | 0,0 | | 51,1 | 16,7 | |
| Мероприятие 1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 1822244,6 | 1114804,5 | 0,0 | 1114804,5 | 0,0 | 0,0 | 1114804,5 | | 0,0 | | 1114804,5 | | 0,0 | 0,0 | | 100 | 61,2 | |
| Мероприятие 1.4 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 20386,5 | 10306,7 | 0,0 | 10306,7 | 0,0 | 0,0 | 7864,1 | | 0,0 | | 7864,1 | | 0,0 | 0,0 | | 76,3 | 38,6 | |
| Мероприятие 1.5 Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей | 37731,0 | 17325,0 | 0,0 | 17325,0 | 0,0 | 0,0 | 17325,0 | | 0,0 | | 17325,0 | | 0,0 | 0,0 | | 100 | 45,9 | |
| Мероприятие 1.6 Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми | 33816,8 | 16500,0 | 0,0 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 16500,0 | | 0,0 | | 16500,0 | | 0,0 | 0,0 | | 100 | 48,8 | |
| Мероприятие 1.7 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дошкольного образования | 9289,5 | 2447,4 | 0,0 | 2 325,00 | 122,37 | 0,0 | 2447,4 | | 0,0 | | 2325,0 | | 122,4 | 0,0 | | 100 | 26,3 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Гатчинском муниципальном округе"** | **3462991,2** | **1982254,0** | **0,0** | **1620943,4** | **361310,7** | **0,0** | **1882230,6** | | **0,0** | | **1606590,1** | | **275640,5** | **0,0** | | **95** | **54,4** | |
| Мероприятие 2.1 Реализация программ общего образования | 438038,7 | 236494,5 | 0,0 | 0,0 | 236494,5 | 0,0 | 234871,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 234871,5 | 0,0 | | 99,3 | 53,6 | |
| Мероприятие 2.2 Развитие инфраструктуры организаций общего образования | 448355,0 | 124709,4 | 0,0 | 0,0 | 124709,4 | 0,0 | 40675,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 40675,4 | 0,0 | | 32,6 | 9,1 | |
| Мероприятие 2.3 Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях | 95517,0 | 52270,5 | 0,0 | 52270,5 | 0,0 | 0,0 | 46602,3 | | 0,0 | | 46602,3 | | 0,0 | 0,0 | | 89,2 | 48,8 | |
| Мероприятие 2.4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2215958,5 | 1430955,8 | 0,0 | 1430955,8 | 0,0 | 0,0 | 1430955,8 | | 0,0 | | 1430955,8 | | 0,0 | 0,0 | | 100 | 64,6 | |
| Мероприятие 2.5 Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 46276,0 | 24088,5 | 0,0 | 24088,5 | 0,0 | 0,0 | 24088,5 | | 0,0 | | 24088,5 | | 0,0 | 0,0 | | 100 | 52,1 | |
| Мероприятие 2.6 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 210461,8 | 111598,6 | 0,0 | 111598,6 | 0,0 | 0,0 | 103163,4 | | 0,0 | | 103163,4 | | 0,0 | 0,0 | | 92,4 | 49,0 | |
| Мероприятие 2.7 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 8384,2 | 2136,8 | 0,0 | 2030,0 | 106,8 | 0,0 | 1873,7 | | 0,0 | | 1780,0 | | 93,7 | 0,0 | | 87,7 | 22,3 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального округа"** | **444507,7** | **225597,2** | **0,0** | **1270,0** | **224327,2** | **0,0** | **222471,2** | | **0,0** | | **970,0** | | **221501,2** | **0,0** | | **98,6** | **50** | |
| Мероприятие 3.1 Реализация образовательных программ дополнительного образования | 280403,7 | 155882,0 | 0,0 | 0,0 | 155882,0 | 0,0 | 155882,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 155882,0 | 0,0 | | 100 | 55,6 | |
| Мероприятие 3.2 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 148667,1 | 65855,6 | 0,0 | 0,0 | 65855,6 | 0,0 | 64469,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 64469,1 | 0,0 | | 97,9 | 43,4 | |
| Мероприятие 3.3 Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования | 12500,0 | 2522,8 | 0,0 | 0,0 | 2522,8 | 0,0 | 1099,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 1099,1 | 0,0 | | 43,6 | 8,8 | |
| Мероприятие 3.4 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 2936,9 | 1336,8 | 0,0 | 1270,0 | 66,8 | 0,0 | 1021,1 | | 0,0 | | 970,0 | | 51,1 | 0,0 | | 76,4 | 34,8 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  **"Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"** | **83083,2** | **53008,7** | **0,0** | **8426,2** | **44582,5** | **0,0** | **40857,5** | | **0,0** | | **8425,5** | | **32432,0** | **0,0** | | **100** | **51,8** | |
| Мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по отдыху и оздоровлению детей | 34473,1 | 17849,3 | 0,0 | 0,0 | 17849,3 | 0,0 | 17849,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 17849,3 | 0,0 | | 100 | 51,8 | |
| Мероприятие 4.2 Организация отдыха оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | 36373,7 | 27433,7 | 0,0 | 1086,8 | 26346,9 | 0,0 | 15282,5 | | 0,0 | | 1086,1 | | 14196,4 | 0,0 | | 55,7 | 42 | |
| Мероприятие 4.3 Организация летней оздоровительной компании для детей, подростков и молодежи, в том числе для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 12236,5 | 7725,7 | 0,0 | 7339,4 | 386,3 | 0,0 | 7725,7 | | 0,0 | | 7339,4 | | 386,3 | 0,0 | | 100 | 63,1 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования"** | **215540,2** | **118405,6** | **0,0** | **54373,2** | **64032,4** | **0,0** | **112009,5** | | **0,0** | | **54373,2** | | **57636,3** | **0,0** | | **94,6** | **52** | |
| Мероприятие 5.1 Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 31114,7 | 16116,4 | 0,0 | 0,0 | 16116,4 | 0,0 | 10909,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 10909,4 | 0,0 | | 67,7 | 35,1 | |
| Мероприятие 5.2 Выплаты обучающимся за успехи в обучении | 300,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 74,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 74,0 | 0,0 | | 26 | 24,7 | |
| Мероприятие 5.3 Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 92479,2 | 47630,9 | 0,0 | 0,0 | 47630,9 | 0,0 | 46652,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 46652,9 | 0,0 | | 97,9 | 50,4 | |
| Мероприятие 5.4 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход (осуществление государственных полномочий) | 2877,5 | 1410,0 | 0,0 | 1410,0 | 0,0 | 0,0 | 1410,0 | | 0,0 | | 1410,0 | | 0,0 | 0,0 | | 100 | 49 | |
| Мероприятие 5.5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 88768,8 | 52963,2 | 0,0 | 52963,2 | 0,0 | 0,0 | 52963,2 | | 0,0 | | 52963,2 | | 0,0 | 0,0 | | 100 | 59,7 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"** | **173355,4** | **76071,5** | **0,0** | **76071,5** | **0,0** | **0,0** | **69456,5** | | **0,0** | | **69456,5** | | **0,0** | **0,0** | | **91,3** | **40,1** | |
| Мероприятие 6.1 Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 50734,3 | 19200,0 | 0,0 | 19200,0 | 0,0 | 0,0 | 14094,6 | | 0,0 | | 14094,6 | | 0,0 | 0,0 | | 73,4 | 27,8 | |
| Мероприятие 6.2 Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 4583,4 | 1616,9 | 0,0 | 1616,9 | 0,0 | 0,0 | 1616,9 | | 0,0 | | 1616,9 | | 0,0 | 0,0 | | 100 | 35,3 | |
| Мероприятие 6.3 Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | 107117,1 | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 49781,4 | | 0,0 | | 49781,4 | | 0,0 | 0,0 | | 99,6 | 46,5 | |
| Мероприятие 6.4 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 2308,5 | 1297,3 | 0,0 | 1297,3 | 0,0 | 0,0 | 966,3 | | 0,0 | | 966,3 | | 0,0 | 0,0 | | 74,5 | 41,9 | |
| Мероприятие 6.5 Текущий ремонт жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | | 0,0 | | 240,0 | | 0,0 | 0,0 | | 100 | 100 | |
| Мероприятие 6.6 Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | 720,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 6.7 Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | 7378,8 | 3522,8 | 0,0 | 3522,8 | 0,0 | 0,0 | 2686,7 | | 0,0 | | 2686,7 | | 0,0 | 0,0 | | 76,3 | 36,4 | |
| Мероприятие 6.8 Осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению | 273,3 | 134,5 | 0,0 | 134,5 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 0,0 | | 70,6 | | 0,0 | | | 0,0 | 52,5 | | 25,8 |
| **2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе"** | **810021,6** | **345562,2** | **0,0** | **32838,7** | **312723,5** | **0,0** | **275485,1** | | **0,0** | | **1038,7** | | **274446,3** | **0,0** | | **79,7** | **34** | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **427584,8** | **147425,7** | **0,0** | **31591,0** | **115834,8** | **0,0** | **108922,7** | | **0,0** | | **0,0** | | **108922,7** | **0,0** | | **73,9** | **25,5** | |
| **Итого по отраслевому проекту "Развитие объектов физической культуры и спорта"** | **206396,2** | **36648,6** | **0,0** | **31591,0** | **5057,7** | **0,0** | **85,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **85,0** | **0,0** | | **0** | **0** | |
| Мероприятие 1.1. Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | 70034,4 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 85,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 85,0 | 0,0 | | 100 | 0,1 | |
| Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | 136361,9 | 36563,6 | 0,0 | 31591,0 | 4972,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| **Итого по муниципальному проекту "Развитие объектов физической культуры и спорта"** | **221188,6** | **110777,1** | **0,0** | **0,0** | **110777,1** | **0,0** | **108837,7** | | **0,0** | | **0,0** | | **108837,7** | **0,0** | | **98,2** | **49,2** | |
| Мероприятие 2.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | 221188,6 | 110777,1 | 0,0 | 0,0 | 110777,1 | 0,0 | 108837,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 108837,7 | 0,0 | | 98,2 | 49,2 | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **382436,8** | **198136,5** | **0,0** | **1247,7** | **196888,8** | **0,0** | **166562,4** | | **0,0** | | **1038,7** | | **165523,6** | **0,0** | | **84,1** | **43,6** | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие физической культуры и массового спорта"** | **45213,4** | **26945,4** | **0,0** | **688,7** | **26256,6** | **0,0** | **17284,8** | | **0,0** | | **688,7** | | **16596,1** | **0,0** | | **64,1** | **38,2** | |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения | 32966,7 | 21359,9 | 0,0 | 0,0 | 21359,9 | 0,0 | 12787,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 12787,3 | 0,0 | | 59,9 | 38,8 | |
| Мероприятие 1.2 Организация и проведение физкультурных мероприятий по вовлечению населения различных возрастных и социальных групп в занятия плаванием | 4421,8 | 2331,8 | 0,0 | 0,0 | 2331,8 | 0,0 | 2331,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 2331,8 | 0,0 | | 100 | 52,7 | |
| Мероприятие 1.3 Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального округа в областных, всероссийских и международных соревнованиях | 4700,0 | 2028,6 | 0,0 | 0,0 | 2028,6 | 0,0 | 1440,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 1440,7 | 0,0 | | 71 | 30,7 | |
| Мероприятие 1.4 Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального округа | 2400,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 1.5 Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 725,0 | 725,0 | 0,0 | 688,7 | 36,3 | 0,0 | 725,0 | | 0,0 | | 688,7 | | 36,3 | 0,0 | | 100 | 100 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Совершенствование и развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта"** | **337223,4** | **171191,1** | **0,0** | **559,0** | **170632,1** | **0,0** | **149277,6** | | **0,0** | | **350,0** | | **148927,6** | **0,0** | | **87,2** | **44,3** | |
| Мероприятие 2.1 Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта | 55602,1 | 31852,2 | 0,0 | 0,0 | 31852,2 | 0,0 | 10380,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 10380,4 | 0,0 | | 32,6 | 18,7 | |
| Мероприятие 2.2 Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | 5786,8 | 441,8 | 0,0 | 209,0 | 232,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 2.3 Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений физкультуры и спорта | 275466,2 | 138528,7 | 0,0 | 0,0 | 138528,7 | 0,0 | 138528,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 138528,7 | 0,0 | | 100 | 50,3 | |
| Мероприятие 2.5 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 368,4 | 368,4 | 0,0 | 350,0 | 18,4 | 0,0 | 368,4 | | 0,0 | | 350,0 | | 18,4 | 0,0 | | 100 | 100 | |
| **3. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном округе** | **57717,6** | **13953,0** | **0,0** | **12813,3** | **1139,8** | **0,0** | **5267,2** | | **0,0** | | **5034,7** | | **232,5** | **0,0** | | **37,7** | **9,1** | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **40037,4** | **13044,2** | **0,0** | **12813,3** | **231,0** | **0,0** | **5205,3** | | **0,0** | | **5034,7** | | **170,7** | **0,0** | | **39,9** | **13,0** | |
| **Итого по отраслевому проекту "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения"** | **241,9** | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 1.1. Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (проведение кадастровых работ) | 241,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| **Итого по отраслевому проекту "Благоустройство сельских территорий"** | **8141,6** | **1044,2** | **0,0** | **813,3** | **231,0** | **0,0** | **170,7** | | **0,0** | | **0,0** | | **170,7** | **0,0** | | **16,3** | **2,1** | |
| Мероприятие 2.1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 8141,6 | 1044,2 | 0,0 | 813,3 | 231,0 | 0,0 | 170,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 170,7 | 0,0 | | 16,3 | 2,1 | |
| **Итого по отраслевому проекту "Развитие агропромышленного комплекса"** | **31654,0** | **12000,0** | **0,0** | **12000,0** | **0,0** | **0,0** | **5034,7** | | **0,0** | | **5034,7** | | **0,0** | **0,0** | | **42,0** | **15,9** | |
| Мероприятие 3.1. Поддержка сельскохозяйственного производства в части возмещения затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы | 26654,0 | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 5034,7 | | 0,0 | | 5034,7 | | 0,0 | 0,0 | | 71,9 | 18,9 | |
| Мероприятие 3.2. Поддержка сельскохозяйственного производства в части возмещения затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **17680,2** | **908,8** | **0,0** | **0,0** | **908,8** | **0,0** | **61,8** | | **0,0** | | **0,0** | | **61,8** | **0,0** | | **6,8** | **0,3** | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального округа"** | **15400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0** | **0** | |
| Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 1.2. Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей округа в областных, федеральных и зарубежных выставочно-ярморочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 1.3. Предоставление субсидии на возмещение затрат по проведению эпизоотических и эпидемиологических мероприятий | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 1.4. Предоставление мер поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях санкционного давления | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Борьба с Борщевиком Сосновского"** | **2280,2** | **908,8** | **0,0** | **0,0** | **908,8** | **0,0** | **61,8** | | **0,0** | | **0,0** | | **61,8** | **0,0** | | **6,8** | **2,7** | |
| Мероприятие 2.1. Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на проведение механических мер борьбы с Борщевиком Сосновского на землях сельскохозтоваропроизводителей | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 2.2. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 1980,2 | 908,8 | 0,0 | 0,0 | 908,8 | 0,0 | 61,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 61,8 | 0,0 | | 6,8 | 3,1 | |
| **4. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном округе"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном округе"** | **225197,3** | **76872,6** | **0,0** | **946,9** | **75925,7** | **0,0** | **70327,3** | | **0,0** | | **1007,7** | | **69319,6** | **0,0** | | **91,5** | **31,2** | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **1954,5** | **745,5** | **0,0** | **559,1** | **186,4** | **0,0** | **724,5** | | **0,0** | | **630,3** | | **94,2** | **0,0** | | **97,2** | **37,1** | |
| **Итого по отраслевому проекту "Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества"** | **1954,5** | **745,5** | **0,0** | **559,1** | **186,4** | **0,0** | **724,5** | | **0,0** | | **630,3** | | **94,2** | **0,0** | | **97,2** | **37,1** | |
| Мероприятие 1.1  Проведение комплексных кадастровых работ | 1954,5 | 745,5 | 0,0 | 559,1 | 186,4 | 0,0 | 724,5 | | 0,0 | | 630,3 | | 94,2 | 0,0 | | 97,2 | 37,1 | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **223242,8** | **76127,1** | **0,0** | **387,8** | **75739,3** | **0,0** | **69602,8** | | **0,0** | | **377,4** | | **69225,4** | **0,0** | | **91,4** | **31,2** | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Инфраструктурная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства"** | **23272,1** | **17256,2** | **0,0** | **0,0** | **17256,2** | **0,0** | **17256,1** | | **0,0** | | **0,0** | | **17256,1** | **0,0** | | **100** | **74,1** | |
| Мероприятие 1.1 Предоставление субсидий на обеспечение деятельности муниципальных фондов поддержки предпринимательства | 14000,0 | 12816,2 | 0,0 | 0,0 | 12816,2 | 0,0 | 12816,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 12816,2 | 0,0 | | 100 | 91,5 | |
| Мероприятие 1.2 Предоставление субсидий на обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов | 9272,1 | 4440,0 | 0,0 | 0,0 | 4440,0 | 0,0 | 4439,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 4439,9 | 0,0 | | 100 | 47,9 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Поддержка конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства"** | **3000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0** | **0** | |
| Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой молодежного предпринимательства | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 2.3. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой социального предпринимательства | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 2.4. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой субъектов МСП в сфере народных художественных промыслов и ремесел | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 2.5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие производства | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  **"Поддержка спроса"** | **775,6** | **387,8** | **0,0** | **387,8** | **0,0** | **0,0** | **377,4** | | **0,0** | | **377,4** | | **0,0** | **0,0** | | 97,3 | 48,7 | |
| Мероприятие 3.1. Проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности | 775,6 | 387,8 | 0,0 | 387,8 | 0,0 | 0,0 | 377,4 | | 0,0 | | 377,4 | | 0,0 | 0,0 | | 97,3 | 48,7 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Регулирование градостроительной деятельности"** | **196195,1** | **58483,1** | **0,0** | **0,0** | **58483,1** | **0,0** | **51969,4** | | **0,0** | | **0,0** | | **51969,4** | **0,0** | | **88,9** | **26,5** | |
| Мероприятие 4.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 20209,0 | 6275,0 | 0,0 | 0,0 | 6275,0 | 0,0 | 1821,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 1821,8 | 0,0 | | 29 | 9 | |
| Мероприятие 4.2. Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности | 54178,4 | 1390,0 | 0,0 | 0,0 | 1 389,96 | 0,0 | 560,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 560,00 | 0,0 | | 40,3 | 1 | |
| Мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность | 110007,7 | 50118,1 | 0,0 | 0,0 | 50 118,13 | 0,0 | 49227,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 49 227,56 | 0,0 | | 98,2 | 44,7 | |
| Мероприятие 4.4 Выполнение комплексных кадастровых работ | 11800,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,00 | 0,0 | 360,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 360,00 | 0,0 | | 51,4 | 3,1 | |
| **5. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе"** | **1169562,6** | **307444,5** | **0,0** | **0,0** | **307444,5** | **0,0** | **150951,5** | | **0,0** | | **0,0** | | **150951,5** | **0,0** | | **49,1** | **12,9** | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **740452,6** | **144564,1** | **0,0** | **0,0** | **144564,1** | **0,0** | **18005,9** | | **0,0** | | **0,0** | | **18005,9** | **0,0** | | **12,5** | **2,4** | |
| **Итого по отраслевому проекту "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией"** | **18185,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0** | **0** | |
| Мероприятие 1.1 Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | 18185,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| **Итого по муниципальному проекту "Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального округа"** | **33500,0** | **5153,5** | **0,0** | **0,0** | **5153,5** | **0,0** | **5021,1** | | **0,0** | | **0,0** | | **5021,1** | **0,0** | | **97,4** | **15,0** | |
| Мероприятие 2.1. Развитие единой информационной системы Гатчинского муниципального округа | 12000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 3999,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 999,60 | 0,0 | | 100 | 33,3 | |
| Мероприятие 2.2. Развитие Цифрового двойника - "Геоинформационный портал Гатчинского муниципального округа" | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 2.3. Развитие единой автоматизированной диспетчерской службы Гатчинского муниципального округа | 1500,0 | 1153,5 | 0,0 | 0,0 | 1153,5 | 0,0 | 1021,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 021,45 | 0,0 | | 88,6 | 68,1 | |
| Мероприятие 2.4. Развитие ИТ-инфраструктуры в Гатчинском муниципальном округе | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| **Итого по муниципальному проекту "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Гатчинском муниципальном округе"** | **643217,0** | **136352,5** | **0,0** | **0,0** | **136352,5** | **0,0** | **11490,9** | | **0,0** | | **0,0** | | **11490,9** | **0,0** | | **8,4** | **1,8** | |
| Мероприятие 3.1. Строительство, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения | 78950,0 | 12450,0 | 0,0 | 0,0 | 12450,0 | 0,0 | 4018,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 4018,5 | 0,0 | | 32,3 | 5,1 | |
| Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий МУП «Водоканал» на ремонтные (восстановительные) работы по объектам водоснабжения и водоотведения | 354481,8 | 121478,2 | 0,0 | 0,0 | 121478,2 | 0,0 | 5048,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 5 048,06 | 0,0 | | 4,2 | 1,4 | |
| Мероприятие 3.3. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | 204785,2 | 2424,3 | 0,0 | 0,0 | 2424,3 | 0,0 | 2424,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 424,34 | 0,0 | | 100 | 1,2 | |
| Мероприятие 3.4. Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| **Муниципальный проект "Общественные бани"** | **45550,0** | **3058,1** | **0,0** | **0,0** | **3058,1** | **0,0** | **1494,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **1494,0** | **0,0** | | **48,9** | **3,3** | |
| Мероприятие 4.1. Капитальный ремонт (ремонт) муниципальных общественных бань | 45550,0 | 3058,1 | 0,0 | 0,0 | 3058,1 | 0,0 | 1494,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 493,96 | 0,0 | | 48,9 | 3,3 | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **429110,0** | **162880,4** | **0,0** | **0,0** | **162880,4** | **0,0** | **132945,6** | | **0,0** | | **0,0** | | **132945,6** | **0,0** | | **81,6** | **31,0** | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Устойчивое функционирование объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального округа"** | **235130,9** | **69626,7** | **0,0** | **0,0** | **69626,7** | **0,0** | **57223,6** | | **0,0** | | **0,0** | | **57223,6** | **0,0** | | **82,2** | **24,3** | |
| Мероприятие 1.1 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | 83342,8 | 9807,4 | 0,0 | 0,0 | 9807,4 | 0,0 | 8121,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 8121,1 | 0,0 | | 82,8 | 9,7 | |
| Мероприятие 1.2. Снос (демонтаж) зданий, сооружений | 20000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 646,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 646,0 | 0,0 | | 32,3 | 3,2 | |
| Мероприятие 1.3. Разработка фактического топливно-энергетического баланса | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 1.4. Прочие мероприятия в области газоснабжения | 14698,0 | 5970,0 | 0,0 | 0,0 | 5970,0 | 0,0 | 5970,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5970,0 | 0,0 | | 100 | 40,6 | |
| Мероприятие 1.5. Приобретение транспортных средств, необходимых для функционирования муниципальных учреждений и предприятий | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 1.6. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | 21977,9 | 2582,0 | 0,0 | 0,0 | 2582,0 | 0,0 | 2582,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2582,0 | 0,0 | | 100 | 11,7 | |
| Мероприятие 1.7. Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по  концессионному соглашению | 82112,2 | 49267,3 | 0,0 | 0,0 | 49267,3 | 0,0 | 39904,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 39904,5 | 0,0 | | 81 | 48,6 | |
| Мероприятие 1.8. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Энергосбережение и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы"** | **16500,0** | **7537,7** | **0,0** | **0,0** | **7537,7** | **0,0** | **2300,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **2300,0** | **0,0** | | **30,5** | **13,9** | |
| Мероприятие 2.1 Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | 16500,0 | 7537,7 | 0,0 | 0,0 | 7537,7 | 0,0 | 2300,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2300,0 | 0,0 | | 30,5 | 13,9 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Оказание коммунальных и бытовых услуг населению"** | **164479,1** | **84294,0** | **0,0** | **0,0** | **84294,0** | **0,0** | **72000,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **72000,0** | **0,0** | | **85,4** | **43,8** | |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений (бани) | 164479,1 | 84294,0 | 0,0 | 0,0 | 84294,0 | 0,0 | 72000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 72000,0 | 0,0 | | 85,4 | 43,8 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Цифровизация городского хозяйства"** | **13000,0** | **1422,0** | **0,0** | **0,0** | **1422,0** | **0,0** | **1422,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **1422,0** | **0,0** | | **100** | **10,9** | |
| Мероприятие 4.1 Обеспечение услугами связи и доступом к сети Интернет жителей Гатчинского муниципального округа за счет развертывания публичных точек Wi-Fi | 2500,0 | 673,0 | 0,0 | 0,0 | 673,0 | 0,0 | 673,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 673,0 | 0,0 | | 100 | 26,9 | |
| Мероприятие 4.2 Развитие системы предиктивной видео аналитики и превентивного оповещения населения | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 4.3. Прочие мероприятия по цифровизации городского хозяйства | 3000,0 | 749,0 | 0,0 | 0,0 | 749,0 | 0,0 | 749,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 749,0 | 0,0 | | 100 | 25 | |
| **6. Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Развитие культуры в Гатчинском муниципальном округе"** | **2062301,2** | **929484,8** | **3748,0** | **182857,7** | **742879,1** | **0,0** | **812789,2** | | **3748,0** | | **95096,8** | | **713944,4** | **0,0** | | **87,4** | **39,4** | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **385602,3** | **614761,2** | **3748,0** | **89605,5** | **19417,1** | **0,0** | **8109,4** | | **3748,0** | | **2018,2** | | **2343,3** | **0,0** | | **1,3** | **2,1** | |
| **Итого по региональному проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры"** | **6069,6** | **6069,6** | **3748,0** | **2018,2** | **303,5** | **0,0** | **6069,6** | | **3748,0** | | **2018,2** | | **303,5** | **0,0** | | **100** | **100** | |
| Мероприятие 1.1. Государственная поддержка отрасли культуры | 6069,6 | 6069,6 | 3748,0 | 2018,2 | 303,5 | 0,0 | 6069,6 | | 3748,0 | | 2018,2 | | 303,5 | 0,0 | | 100 | 100 | |
| **Итого по отраслевому проекту "Современный облик сельских территорий"** | **229949,1** | **102982,8** | **0,0** | **86917,5** | **16065,3** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 2.1. Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов | 225507,0 | 102982,8 | 0,0 | 86917,5 | 16065,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 2.2. Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры на сельских территориях | 4442,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| **Итого по отраслевому проекту "Развитие инфраструктуры культуры"** | **109283,6** | **2286,3** | **0,0** | **669,9** | **1616,4** | **0,0** | **608,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **608,0** | **0,0** | | **26,6** | **0,6** | |
| Мероприятие 3.1. Строительство и реконструкция объектов культуры Ленинградской области | 109283,6 | 2286,3 | 0,0 | 669,9 | 1616,4 | 0,0 | 608,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 608,0 | 0,0 | | 26,6 | 0,6 | |
| **Итого по муниципальному проекту "Город на ладони"** | **1300,0** | **778,0** | **0,0** | **0,0** | **778,0** | **0,0** | **778,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **778,0** | **0,0** | | **100** | **59,8** | |
| Мероприятие 4.1. Проект по созданию макета с VR-экскурсией "Город на ладони" | 1300,0 | 778,0 | 0,0 | 0,0 | 778,0 | 0,0 | 778,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 778,0 | 0,0 | | 100 | 59,8 | |
| **Итого по муниципальному проекту "Развитие объектов культуры"** | **28000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0** | **0** | |
| Мероприятие 5.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| **Итого по муниципальному проекту "Развитие туристического информационного портала на территории Гатчинского муниципального округа"** | **11000,0** | **653,9** | **0,0** | **0,0** | **653,9** | **0,0** | **653,9** | | **0,0** | | **0,0** | | **653,9** | **0,0** | | **100** | **5,9** | |
| Мероприятие 6.1. Создание туристического информационного портала "Хочу в Гатчину" | 4000,0 | 653,9 | 0,0 | 0,0 | 653,9 | 0,0 | 653,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 653,9 | 0,0 | | 100 | 16,3 | |
| Мероприятие 6.2. Развитие сети интерактивных сенсорных киосков на территории Гатчинского муниципального округа | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **1676698,9** | **816714,2** | **0,0** | **93252,2** | **723462,0** | **0,0** | **804679,8** | | **0,0** | | **93078,7** | | **711601,1** | **0,0** | | **98,5** | **48** | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** | **99770,0** | **38664,0** | **0,0** | **0,0** | **38664,0** | **0,0** | **35273,2** | | **0,0** | | **0,0** | | **35273,2** | **0,0** | | **91,2** | **35,4** | |
| Мероприятие 1.1 Мероприятия иного организационного характера | 1050,0 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 382,8 | 0,0 | 71,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 71,1 | 0,0 | | 18,6 | 6,8 | |
| Мероприятие 1.2 Организация и проведение культурно – массовых мероприятий | 56735,0 | 37336,2 | 0,0 | 0,0 | 37336,2 | 0,0 | 34969,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 34969,7 | 0,0 | | 93,7 | 61,6 | |
| Мероприятие 1.3 Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | 39000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 1.4. Организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2985,0 | 945,0 | 0,0 | 0,0 | 945,0 | 0,0 | 232,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 232,3 | 0,0 | | 24,6 | 7,8 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»** | **437141,2** | **257120,5** | **0,0** | **0,0** | **257120,5** | **0,0** | **257120,5** | | **0,0** | | **0,0** | | **257120,5** | **0,0** | | **100** | **58,8** | |
| Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | 434297,9 | 256184,5 | 0,0 | 0,0 | 256184,5 | 0,0 | 256184,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 256184,5 | 0,0 | | 100 | 59 | |
| Мероприятие 2.2 Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности | 1240,0 | 936,0 | 0,0 | 0,0 | 936,0 | 0,0 | 936,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 936,0 | 0,0 | | 100 | 75,5 | |
| Мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственно поддержке отрасли культуры | 1603,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского муниципального округа к культурным ценностям»** | **1139787,8** | **520929,7** | **0,0** | **93252,2** | **427677,5** | **0,0** | **512286,1** | | **0,0** | | **93078,7** | | **419207,4** | **0,0** | | **98,3** | **44,9** | |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 732356,9 | 342145,9 | 0,0 | 0,0 | 342145,9 | 0,0 | 333849,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 333849,3 | 0,0 | | 97,6 | 45,6 | |
| Мероприятие 3.2. Обеспечение доступности исторического и культурного наследия Гтчинского муниципального округа | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 3.3. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам | 1300,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 45,0 | 0,0 | | 100 | 3,5 | |
| Мероприятие 3.4. Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 394836,2 | 170110,4 | 0,0 | 85055,2 | 85055,2 | 0,0 | 169763,4 | | 0,0 | | 84881,7 | | 84881,7 | 0,0 | | 99,8 | 43 | |
| Мероприятие 3.5. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | 9947,4 | 8179,0 | 0,0 | 7770,0 | 409,0 | 0,0 | 8179,0 | | 0,0 | | 7770,0 | | 409,0 | 0,0 | | 100 | 82,2 | |
| Мероприятие 3.6. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры при государственно поддержке отрасли культуры | 1047,3 | 449,5 | 0,0 | 427,0 | 22,5 | 0,0 | 449,5 | | 0,0 | | 427,0 | | 22,5 | 0,0 | | 100 | 42,9 | |
| **7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Гатчинского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Гатчинского муниципального округа"** | **550734,6** | **255351,6** | **12042,8** | **123775,7** | **119533,1** | **0,0** | **186017,2** | | **12042,8** | | **100499,9** | | **73474,5** | **0,0** | | **72,8** | **33,8** | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **208257,4** | **133418,2** | **7426,5** | **123775,7** | **2215,9** | **0,0** | **110142,3** | | **7426,5** | | **100499,9** | | **2215,9** | **0,0** | | **82,6** | **52,9** | |
| **Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | **208257,4** | **133418,2** | **7426,5** | **123775,7** | **2215,9** | **0,0** | **110142,3** | | **7426,5** | | **100499,9** | | **2215,9** | **0,0** | | **82,6** | **52,9** | |
| Мероприятие 1.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 161617,0 | 88905,3 | 2133,1 | 86772,2 | 0,0 | 0,0 | 65629,4 | | 2133,1 | | 63496,3 | | 0,0 | 0,0 | | 73,8 | 40,6 | |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 44270,5 | 44270,5 | 5293,5 | 36763,5 | 2213,5 | 0,0 | 44270,5 | | 5293,5 | | 36763,5 | | 2213,5 | 0,0 | | 100 | 100,0 | |
| Мероприятие 1.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2369,9 | 242,5 | 0,0 | 240,1 | 2,4 | 0,0 | 242,5 | | 0,0 | | 240,1 | | 2,4 | 0,0 | | 100 | 10,2 | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **342477,2** | **121933,4** | **4616,3** | **0,0** | **117317,1** | **0,0** | **75874,9** | | **4616,3** | | **0,0** | | **71258,6** | **0,0** | | **62,2** | **22,2** | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального округа"** | **22475,3** | **13500,0** | **0,0** | **0,0** | **13500,0** | **0,0** | **13466,3** | | **0,0** | | **0,0** | | **13466,3** | **0,0** | | **99,8** | **59,9** | |
| Мероприятие 1.1 Приобретение жилых помещений, с последующим включением их в реестр служебных жилых помещений и предоставления работникам бюджетной сферы, не обеспеченным жилым помещением на территории Гатчинского муниципального округа, жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений с бюджетным учреждением | 22475,3 | 13500,0 | 0,0 | 0,0 | 13500,0 | 0,0 | 13466,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 13466,3 | 0,0 | | 99,8 | 59,9 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального округа"** | **201490,0** | **57602,3** | **4616,3** | **0,0** | **52986,0** | **0,0** | **42245,1** | | **4616,3** | | **0,0** | | **37628,8** | **0,0** | | **73,3** | **21,0** | |
| Мероприятие 2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 103456,5 | 34486,0 | 0,0 | 0,0 | 34486,0 | 0,0 | 32143,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 32143,6 | 0,0 | | 93,2 | 31,1 | |
| Мероприятие 2.2. Приобретение жилых помещений семьям особых категорий граждан | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 2.3. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов | 20500,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 5485,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 5485,2 | 0,0 | | 91,4 | 26,8 | |
| Мероприятие 2.4. Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей | 53500,0 | 12500,0 | 0,0 | 0,0 | 12500,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 2.5. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 4616,3 | 4616,3 | 4616,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4616,3 | | 4616,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 100 | 100 | |
| Мероприятие 2.6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 4734,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 2.7. Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных домов | 1683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содержание муниципального жилья"** | **118511,9** | **50831,1** | **0,0** | **0,0** | **50831,1** | **0,0** | **20163,4** | | **0,0** | | **0,0** | | **20163,4** | **0,0** | | **39,7** | **17** | |
| Мероприятие 3.1. Субсидии на оказание услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах и общежитиях | 7100,0 | 2750,0 | 0,0 | 0,0 | 2750,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 3.2. Содержание муниципального жилищного фонда | 25459,2 | 9717,1 | 0,0 | 0,0 | 9717,1 | 0,0 | 5463,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 5463,1 | 0,0 | | 56,2 | 21,5 | |
| Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда | 10401,7 | 3631,1 | 0,0 | 0,0 | 3631,1 | 0,0 | 2609,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 2609,5 | 0,0 | | 71,9 | 25,1 | |
| Мероприятие 3.4. Снос (демонтаж) зданий, сооружений | 28551,0 | 12341,6 | 0,0 | 0,0 | 12341,6 | 0,0 | 297,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 297,0 | 0,0 | | 2,4 | 1 | |
| Мероприятие 3.5. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | 47000,0 | 22391,2 | 0,0 | 0,0 | 22391,2 | 0,0 | 11793,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 11793,9 | 0,0 | | 52,7 | 25,1 | |
| **8. Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального округа"** | **173849,9** | **62496,7** | **0,0** | **0,0** | **62496,7** | **0,0** | **39172,3** | | **0,0** | | **0,0** | | **39172,3** | **0,0** | | **62,7** | **22,5** | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **1330,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0** | **0** | |
| **Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий"** | **1330,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0** | **0** | |
| Мероприятие 1.1. Благоустройство сельских территорий | 1330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **172519,9** | **62496,7** | **0,0** | **0,0** | **62496,7** | **0,0** | **39172,3** | | **0,0** | | **0,0** | | **39172,3** | **0,0** | | **62,7** | **22,7** | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Профилактика терроризма и экстремизма, охрана общественного порядка"** | **56050,3** | **20288,1** | **0,0** | **0,0** | **20288,1** | **0,0** | **16392,4** | | **0,0** | | **0,0** | | **16392,4** | **0,0** | | **80,8** | **29,2** | |
| Мероприятие 1.1. Создание условий для деятельности добровольных народных формирований по охране общественного порядка | 400,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 1.2. Профилактика терроризма и экстремизма | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 360,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 360,0 | 0,0 | | 90 | 90 | |
| Мероприятие 1.3. Обеспечение функционирования и развитие системы интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики, в том числе "АПК "Безопасный город" | 15250,3 | 3398,3 | 0,0 | 0,0 | 3398,3 | 0,0 | 2782,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 2782,3 | 0,0 | | 81,9 | 18,2 | |
| Мероприятие 1.4. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального округа | 40000,0 | 16189,8 | 0,0 | 0,0 | 16189,8 | 0,0 | 13250,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 13250,1 | 0,0 | | 81,8 | 33,1 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | **116469,6** | **42208,6** | **0,0** | **0,0** | **42208,6** | **0,0** | **22779,9** | | **0,0** | | **0,0** | | **22779,9** | **0,0** | | 54 | 19,6 | |
| Мероприятие 2.1. Развитие первичных мер пожарной безопасности | 59431,6 | 22016,1 | 0,0 | 0,0 | 22016,1 | 0,0 | 7073,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 7073,2 | 0,0 | | 32,1 | 11,9 | |
| Мероприятие 2.2. Мероприятия в области чрезвычайных ситуаций | 2250,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 199,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 199,0 | 0,0 | | 24,9 | 8,8 | |
| Мероприятие 2.3. Содержание и развитие систем оповещения населения | 20458,1 | 1652,7 | 0,0 | 0,0 | 1652,7 | 0,0 | 408,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 408,4 | 0,0 | | 24,7 | 2 | |
| Мероприятие 2.4. Создание, восполнение, содержание материальных-технических запасов | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 2.5. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 33829,9 | 17239,7 | 0,0 | 0,0 | 17239,7 | 0,0 | 15099,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 15099,2 | 0,0 | | 87,6 | 44,6 | |
| **9. Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального округа"** | **382684,7** | **231032,0** | **0,0** | **2598,5** | **228433,5** | **0,0** | **206282,1** | | **0,0** | | **1426,4** | | **204855,7** | **0,0** | | **89,3** | **53,9** | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **163999,9** | **122669,0** | **0,0** | **0,0** | **122669,0** | **0,0** | **116352,8** | | **0,0** | | **0,0** | | **116352,8** | **0,0** | | **94,9** | **70,9** | |
| **Итого по муниципальному проекту «Молодежный трудовой отряд»** | **34861,9** | **17431,0** | **0,0** | **0,0** | **17431,0** | **0,0** | **11114,8** | | **0,0** | | **0,0** | | **11114,8** | **0,0** | | **63,8** | **31,9** | |
| Мероприятие 1.1 Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального округа бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального район на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 34861,9 | 17431,0 | 0,0 | 0,0 | 17431,0 | 0,0 | 11114,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 11114,8 | 0,0 | | **63,8** | **31,9** | |
| **Итого по муниципальному проекту «Развитие инфраструктуры общественного назначения»** | **129138,0** | **105238,0** | **0,0** | **0,0** | **105238,0** | **0,0** | **105238,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **105238,0** | **0,0** | | **100** | **81,5** | |
| Мероприятие 2.1 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 129138,0 | 105238,0 | 0,0 | 0,0 | 105238,0 | 0,0 | 105238,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 105238,0 | 0,0 | | **100** | **81,5** | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **218684,8** | **108363,0** | **0,0** | **2598,5** | **105764,5** | **0,0** | **89929,3** | | **0,0** | | **1426,4** | | **88502,9** | **0,0** | | **83** | **41,1** | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ** 1 **ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ «Молодежная политика Гатчинского муниципального округа»** | **17060,7** | **5852,4** | **0,0** | **0,0** | **5852,4** | **0,0** | **5207,1** | | **0,0** | | **0,0** | | **5207,1** | **0,0** | | **89** | **30,5** | |
| Мероприятие 1.1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | 13753,2 | 5074,8 | 0,0 | 0,0 | 5074,8 | 0,0 | 4460,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 4460,9 | 0,0 | | 87,9 | 32,4 | |
| Мероприятие 1.2. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 1800,0 | 777,6 | 0,0 | 0,0 | 777,6 | 0,0 | 746,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 746,2 | 0,0 | | 96 | 41,5 | |
| Мероприятие 1.3. Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 1507,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содержание и развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики в Гатчинском муниципальном округе"** | **82648,1** | **40811,3** | **0,0** | **600,0** | **40211,3** | **0,0** | **40710,7** | | **0,0** | | **504,4** | | **40206,3** | **0,0** | | **99,8** | **49,3** | |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере молодежной политики | 75753,0 | 38987,0 | 0,0 | 0,0 | 38987,0 | 0,0 | 38987,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 38987,0 | 0,0 | | 100 | 51,5 | |
| Мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики | 3080,4 | 293,0 | 0,0 | 0,0 | 293,0 | 0,0 | 293,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 293,0 | 0,0 | | 100 | 9,5 | |
| Мероприятие 2.3. Материально-техническое обеспечение многофункциональных молодежных центров | 2904,2 | 899,8 | 0,0 | 0,0 | 899,8 | 0,0 | 899,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 899,8 | 0,0 | | 100 | 31 | |
| Мероприятие 2.4. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 910,5 | 631,6 | 0,0 | 600,0 | 31,6 | 0,0 | 531,0 | | 0,0 | | 504,4 | | 26,6 | 0,0 | | 84,1 | 58,3 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обучение по программам дополнительного профессионального образования сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа»** | **3627,4** | **2207,2** | **0,0** | **0,0** | **2207,2** | **0,0** | **1602,1** | | **0,0** | | **0,0** | | **1602,1** | **0,0** | | **72,6** | **44,2** | |
| Мероприятие 3.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа | 2405,5 | 1435,8 | 0,0 | 0,0 | 1435,8 | 0,0 | 1114,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 1114,8 | 0,0 | | 77,6 | 46,3 | |
| Мероприятие 3.2. Участие в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образованиях, субъектах Российской Федерации и за рубежом | 1221,9 | 771,4 | 0,0 | 0,0 | 771,4 | 0,0 | 487,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 487,3 | 0,0 | | 63,2 | 39,9 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие муниципальной информационной системы"** | **29484,2** | **10095,9** | **0,0** | **0,0** | **10095,9** | **0,0** | **6749,4** | | **0,0** | | **0,0** | | **6749,4** | **0,0** | | **66,9** | **22,9** | |
| Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального округа | 27484,2 | 8493,7 | 0,0 | 0,0 | 8493,7 | 0,0 | 5910,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 5910,9 | 0,0 | | 69,6 | 21,5 | |
| Мероприятие 4.2. Проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды | 500,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 114,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 114,5 | 0,0 | | 45,8 | 22,9 | |
| Мероприятие 4.3. Проведение мероприятий по технической защите информации | 1500,0 | 1352,2 | 0,0 | 0,0 | 1352,2 | 0,0 | 724,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 724,0 | 0,0 | | 53,5 | 48,3 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Общество и власть в Гатчинском муниципальном округе"** | **66304,5** | **34962,5** | **0,0** | **0,0** | **34962,5** | **0,0** | **24807,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **24807,0** | **0,0** | | **71** | **37,4** | |
| Мероприятие 5.1. Мероприятия по проведению конкурса творческих проектов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 5.2. Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального округа, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов | 32838,0 | 19986,0 | 0,0 | 0,0 | 19986,0 | 0,0 | 16323,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 16323,8 | 0,0 | | 81,7 | 49,7 | |
| Мероприятие 5.3. Предоставление субсидий на осуществление деятельности в сфере печатных средств массовой информации | 12540,0 | 3135,0 | 0,0 | 0,0 | 3135,0 | 0,0 | 517,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 517,8 | 0,0 | | 16,5 | 4,1 | |
| Мероприятие 5.4. Предоставление субсидий АНО "Редакция газеты "Гатчинская правда" на публикацию официальных материалов в газете "Официальный вестник" - приложение к газете "Гатчинская правда" | 7400,0 | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | 3700,0 | 0,0 | 3623,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 3623,7 | 0,0 | | 97,9 | 49 | |
| Мероприятие 5.5. Проведение мероприятий по развитию информационного пространства | 4910,0 | 2550,0 | 0,0 | 0,0 | 2550,0 | 0,0 | 1921,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 1921,2 | 0,0 | | 75,3 | 39,1 | |
| Мероприятие 5.6. Проведение мероприятий по содействию участию населения в осуществлении местного самоуправления | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 5.7. Проведение мероприятий, направленных на поддержку семей особой категории | 8061,5 | 5171,5 | 0,0 | 0,0 | 5171,5 | 0,0 | 2420,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 2420,6 | 0,0 | | 46,8 | 30 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 6 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | **19559,8** | **14433,8** | **0,0** | **1998,5** | **12435,3** | **0,0** | **10852,9** | | **0,0** | | **922,0** | | **9931,0** | **0,0** | | **75,2** | **55,5** | |
| Мероприятие 6.1 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов | 5200,0 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 | 0,0 | 4452,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4452,0 | 0,0 | | 85,6 | 85,6 | |
| Мероприятие 6.2 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | 5159,8 | 3330,8 | 0,0 | 1998,5 | 1332,3 | 0,0 | 2998,1 | | 0,0 | | 922,0 | | 2076,2 | 0,0 | | 90 | 58,1 | |
| Мероприятие 6.3 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов инициативных групп граждан (женских советов, семейных советов, семейных клубов, молодежных советов, добровольческих или волонтерских движений) | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 6.4 Предоставление субсидий на организацию социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста | 5200,0 | 2607,0 | 0,0 | 0,0 | 2607,0 | 0,0 | 2606,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 2606,8 | 0,0 | | 100 | 50,1 | |
| Мероприятие 6.5 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, связанным с организацией консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев Гатчинского муниципального округа | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 6.6. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 6.7. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан | 1500,0 | 796,0 | 0,0 | 0,0 | 796,0 | 0,0 | 796,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 796,0 | 0,0 | | 100 | 53,1 | |
| **10. Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды в Гатчинском муниципальном округе"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Благоустройство и охрана окружающей среды в Гатчинском муниципальном округе"** | **2636257,0** | **1151360,4** | **25536,7** | **84145,0** | **1041678,7** | **0,0** | **882135,2** | | **26424,9** | | **77724,6** | | **777985,6** | **0,0** | | **76,6** | **33,5** | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **775704,1** | **233033,4** | **25536,7** | **78107,6** | **129389,1** | **0,0** | **176374,9** | | **26424,9** | | **76198,8** | | **73751,2** | **0,0** | | **75,7** | **22,7** | |
| **Итого по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды"** | **365173,6** | **168004,4** | **25536,7** | **60985,6** | **81482,2** | **0,0** | **141264,6** | | **26424,9** | | **62818,4** | | **52021,3** | **0,0** | | **84,1** | **38,7** | |
| Мероприятие 1.1. Реализация программ формирования комфортной городской среды | 365173,6 | 168004,4 | 25536,7 | 60985,6 | 81482,2 | 0,0 | 141264,6 | | 26424,9 | | 62818,4 | | 52021,3 | 0,0 | | 84,1 | 38,7 | |
| **Итого по отраслевому проекту "Благоустройство сельских территорий"** | **26502,7** | **18,0** | **0,0** | **12,0** | **6,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0** | **0** | |
| Мероприятие 2.1. Комплексное развитие сельских территорий | 6871,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий | 19631,0 | 18,0 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| **Итого по отраслевому проекту "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"** | **13892,2** | **3287,1** | **0,0** | **2834,2** | **452,9** | **0,0** | **2405,7** | | **0,0** | | **2045,1** | | **360,6** | **0,0** | | **73,2** | **17,3** | |
| Мероприятие 3.1. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 12685,9 | 2080,9 | 0,0 | 1741,7 | 339,2 | 0,0 | 1199,5 | | 0,0 | | 952,6 | | 246,9 | 0,0 | | 57,6 | 9,5 | |
| Мероприятие 3.2. Ликвидация несанкционированных свалок | 1206,2 | 1206,2 | 0,0 | 1092,5 | 113,7 | 0,0 | 1206,2 | | 0,0 | | 1092,5 | | 113,7 | 0,0 | | 100 | 100 | |
| **Итого по отраслевому проекту "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства"** | **220332,3** | **32633,4** | **0,0** | **14275,8** | **18357,6** | **0,0** | **25689,5** | | **0,0** | | **11335,3** | | **14354,2** | **0,0** | | **78,7** | **11,7** | |
| Мероприятие 4.1. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | 47199,5 | 8395,1 | 0,0 | 5550,0 | 2845,1 | 0,0 | 8395,1 | | 0,0 | | 5550,0 | | 2845,1 | 0,0 | | 100 | 17,8 | |
| Мероприятие 4.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды | 173132,8 | 24238,3 | 0,0 | 8725,8 | 15512,5 | 0,0 | 17294,4 | | 0,0 | | 5785,3 | | 11509,1 | 0,0 | | 71,4 | 10 | |
| **Итого по муниципальному проекту "Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования"** | **149803,4** | **29090,4** | **0,0** | **0,0** | **29090,4** | **0,0** | **7015,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **7015,0** | **0,0** | | **24,1** | **4,7** | |
| Мероприятие 5.1. Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | 149803,4 | 29090,4 | 0,0 | 0,0 | 29090,4 | 0,0 | 7015,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 7015,0 | 0,0 | | 24,1 | 4,7 | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **1860552,8** | **918327,0** | **0,0** | **6037,4** | **912289,6** | **0,0** | **705760,3** | | **0,0** | | **1525,9** | | **704234,4** | **0,0** | | **76,9** | **37,9** | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Благоустройство территории"** | **1797651,9** | **885118,6** | **0,0** | **6037,4** | **879081,2** | **0,0** | **685419,9** | | **0,0** | | **1525,9** | | **683894,0** | **0,0** | | **77,4** | **38,1** | |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 817299,0 | 398434,0 | 0,0 | 0,0 | 398434,0 | 0,0 | 393761,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 393761,1 | 0,0 | | 98,8 | 48,2 | |
| Мероприятие 1.2. Снос (демонтаж) зданий, сооружений | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 1.3. Благоустройство общественных пространств | 22522,5 | 12847,5 | 0,0 | 0,0 | 12847,5 | 0,0 | 5480,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 5480,8 | 0,0 | | 42,7 | 24,3 | |
| Мероприятие 1.4. Ремонт воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества | 15390,0 | 13658,3 | 0,0 | 0,0 | 13658,3 | 0,0 | 3175,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 3175,7 | 0,0 | | 23,3 | 20,6 | |
| Мероприятие 1.5. Организация уличного освещения | 249169,1 | 153701,8 | 0,0 | 0,0 | 153701,8 | 0,0 | 126869,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 126869,4 | 0,0 | | 82,5 | 50,9 | |
| Мероприятие 1.6. Содержание мест погребений | 20427,0 | 8712,4 | 0,0 | 0,0 | 8712,4 | 0,0 | 2403,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 2403,2 | 0,0 | | 27,6 | 11,8 | |
| Мероприятие 1.7. Деятельность специализированной службы по вопросам похоронного дела | 7186,2 | 3593,1 | 0,0 | 0,0 | 3593,1 | 0,0 | 2924,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 2924,2 | 0,0 | | 81,4 | 40,7 | |
| Мероприятие 1.8. Прочие мероприятия в области благоустройства | 123911,7 | 36592,4 | 0,0 | 0,0 | 36592,4 | 0,0 | 24385,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 24385,6 | 0,0 | | 66,6 | 19,7 | |
| Мероприятие 1.9. Благоустройство дворовых территорий | 195101,5 | 63033,4 | 0,0 | 0,0 | 63033,4 | 0,0 | 4881,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 4881,4 | 0,0 | | 7,7 | 2,5 | |
| Мероприятие 1.10. Благоустройство общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры | 101587,6 | 22490,6 | 0,0 | 0,0 | 22490,6 | 0,0 | 6243,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 6243,3 | 0,0 | | 27,8 | 6,1 | |
| Мероприятие 1.11. Эвакуация транспортных средств | 900,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 491,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 491,2 | 0,0 | | 71,1 | 54,6 | |
| Мероприятие 1.12. Приобретение самоходных машин и других видов техники | 137147,0 | 121208,4 | 0,0 | 0,0 | 121208,4 | 0,0 | 75303,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 75303,6 | 0,0 | | 62,1 | 54,9 | |
| Мероприятие 1.13. Приобретение транспортных средств, необходимых для функционирования муниципальных учреждений и предприятий | 43437,7 | 37154,7 | 0,0 | 0,0 | 37154,7 | 0,0 | 34485,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 34485,1 | 0,0 | | 92,8 | 79,4 | |
| Мероприятие 1.14. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | 31463,8 | 3901,3 | 0,0 | 1451,3 | 2450,0 | 0,0 | 480,0 | | 0,0 | | 330,0 | | 150,0 | 0,0 | | 12,3 | 1,5 | |
| Мероприятие 1.15. Мероприятия в целях реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | 29108,8 | 9099,4 | 0,0 | 4586,1 | 4513,3 | 0,0 | 4535,3 | | 0,0 | | 1195,9 | | 3339,4 | 0,0 | | 49,8 | 15,6 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Охрана окружающей среды"** | **62900,9** | **33208,4** | **0,0** | **0,0** | **33208,4** | **0,0** | **20340,4** | | **0,0** | | **0,0** | | **20340,4** | **0,0** | | **61,3** | **32,3** | |
| Мероприятие 2.1 Озеленение | 35022,2 | 17316,9 | 0,0 | 0,0 | 17316,9 | 0,0 | 10165,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 10165,6 | 0,0 | | 58,7 | 29 | |
| Мероприятие 2.2. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 27878,7 | 15891,5 | 0,0 | 0,0 | 15891,5 | 0,0 | 10174,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 10174,8 | 0,0 | | 64 | 36,5 | |
| **11. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа"** | **3241172,4** | **789225,3** | **0,0** | **48541,4** | **740683,8** | **0,0** | **482727,2** | | **0,0** | | **31158,3** | | **451569,0** | **0,0** | | **61,2** | **14,9** | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **2355476,5** | **365807,1** | **0,0** | **35198,5** | **330608,6** | **0,0** | **151389,4** | | **0,0** | | **22214,6** | | **129174,8** | **0,0** | | **41,4** | **6,4** | |
| **Итого по отраслевому проекту "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **663744,7** | **44008,4** | **0,0** | **35198,5** | **8809,9** | **0,0** | **25720,5** | | **0,0** | | **22214,6** | | **3505,9** | **0,0** | | **58,4** | **3,9** | |
| Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 112631,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 1.2. Cтроительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | 105420,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 358226,8 | 44008,4 | 0,0 | 35198,5 | 8809,9 | 0,0 | 25720,5 | | 0,0 | | 22214,6 | | 3505,9 | 0,0 | | 58,4 | 7,2 | |
| **Итого по муниципальному проекту "Строительство и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий"** | **1681731,8** | **319798,6** | **0,0** | **0,0** | **319798,6** | **0,0** | **125668,9** | | **0,0** | | **0,0** | | **125668,9** | **0,0** | | **39,3** | **7,5** | |
| Мероприятие 2.1. Cтроительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | 252377,6 | 78702,0 | 0,0 | 0,0 | 78702,0 | 0,0 | 8679,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 8679,3 | 0,0 | | 11 | 3,4 | |
| Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 949593,5 | 124651,5 | 0,0 | 0,0 | 124651,5 | 0,0 | 85896,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 85896,0 | 0,0 | | 68,9 | 9 | |
| Мероприятие 2.3. Обустройство улично-дорожной сети | 159190,3 | 50178,3 | 0,0 | 0,0 | 50178,3 | 0,0 | 18281,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 18281,1 | 0,0 | | 36,4 | 11,5 | |
| Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 320570,4 | 66266,8 | 0,0 | 0,0 | 66266,8 | 0,0 | 12812,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 12812,5 | 0,0 | | 19,3 | 4 | |
| **Итого по муниципальному проекту "Создание, модернизация и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального округа** | **10000,0** | **2000,0** | **0,0** | **0,0** | **2000,0** | **0,0** | **2000,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **100** | **20** | |
| Мероприятие 3.1. Создание, модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры | 10000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **885695,9** | **423418,2** | **0,0** | **13342,9** | **410075,3** | **0,0** | **331337,8** | | **0,0** | | **8943,7** | | **322394,1** | **0,0** | | **78,3** | **37,4** | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Создание условий для осуществления дорожной деятельности"** | **385293,3** | **182566,1** | **0,0** | **13342,9** | **169223,1** | **0,0** | **131536,9** | | **0,0** | | **8943,7** | | **122593,2** | **0,0** | | **72** | **34,1** | |
| Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 275805,6 | 137122,3 | 0,0 | 0,0 | 137122,3 | 0,0 | 97431,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 97431,0 | 0,0 | | 71,1 | 35,3 | |
| Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по дорожной деятельности | 37484,0 | 15970,9 | 0,0 | 0,0 | 15970,9 | 0,0 | 10941,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 10941,6 | 0,0 | | 68,5 | 29,2 | |
| Мероприятие 1.3. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 21265,9 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 92,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 92,3 | 0,0 | | 36,9 | 0,4 | |
| Мероприятие 1.4. Мероприятия в целях реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | 50737,9 | 29222,7 | 0,0 | 13342,9 | 15879,8 | 0,0 | 23071,9 | | 0,0 | | 8943,7 | | 14128,2 | 0,0 | | 79 | 45,5 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Безопасность дорожного движения"** | **43762,9** | **9697,1** | **0,0** | **0,0** | **9697,1** | **0,0** | **4938,4** | | **0,0** | | **0,0** | | **4938,4** | **0,0** | | **50,9** | **11,3** | |
| Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 6,9 | 0,0 | | 100 | 100 | |
| Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 43756,0 | 9690,2 | 0,0 | 0,0 | 9690,2 | 0,0 | 4931,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 4931,5 | 0,0 | | 50,9 | 11,3 | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам"** | **456639,7** | **231155,1** | **0,0** | **0,0** | **231155,1** | **0,0** | **194862,5** | | **0,0** | | **0,0** | | **194862,5** | **0,0** | | **84,3** | **42,7** | |
| Мероприятие 3.1. Организация перевозки школьников автобусными маршрутами | 375,2 | **300,0** | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | **145,9** | | 0,0 | | 0,0 | | 145,9 | 0,0 | | 48,6 | 38,9 | |
| Мероприятие 3.2. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам | 456264,5 | **230855,1** | 0,0 | 0,0 | 230855,1 | 0,0 | **194716,7** | | 0,0 | | 0,0 | | 194716,7 | 0,0 | | 84,3 | 42,7 | |