Порядок расчета штрафа и пени в соответствии

с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для государственных и муниципальных нужд»

Правила расчета штрафов и пеней за нарушение государственных/муниципальных контрактов (далее – контракт) установлены в Правилах определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (далее - Правила), утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063.

Ответственность заказчика

Пеня

Размер пени, которая взыскивается за просрочку исполнения обязательств заказчика, Правилами не урегулирован – поэтому ориентироваться нужно непосредственно на Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ).

Часть 5 ст. 34 Закона №44-ФЗ определяет размер пени в размере 1/300 действующей на дату уплату пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) за каждый день просрочки от не уплаченной в срок суммы (начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства). С 01.01.2016 ставка рефинансирования приравнена к ключевой.

Таблица 1. Размер ставки рефинансирования, установленный ЦБ РФ

| Срок, с которого установлена ставка | Размер ставки рефинансирования (%, годовых) | Документ, в котором сообщена ставка |
| --- | --- | --- |
| с 19 июня 2017 г. | 9 | Информация Банка России от 16.06.2017 |

К примеру, если цена контракта составляет 500 тыс. руб., последний срок перечисления оплаты поставщику по контракту – 20 марта, а фактически деньги перечислены 31 марта (в полном объеме, без частичной оплаты), то расчет пени за весь период будет выглядеть следующим образом:

500 000 руб. x (1/300 x 9%) x 11 (количество дней просрочки (с 21 марта по 31 марта)) =           1 650 руб.

Если вовремя было перечислено, допустим, только 200 тыс. руб., а остальная сумма (300 тыс. руб.) – с просрочкой, то расчет изменится соответствующим образом:

300 000 руб. x  (1/300 x 9%) x 11 (количество дней просрочки (с 21 марта по 31 марта)) =       990 руб.

Штраф

Что касается штрафов за все прочие нарушения контракта заказчиком (помимо просрочки), то их размер должен устанавливаться непосредственно в контракте в виде фиксированной суммы. Порядок определения размера штрафа определен Правилами.

Размер штрафа строго регламентирован в зависимости от цены контракта (пункт 5 Правил).

Таблица 2. Размеры штрафа, взыскиваемого с заказчика в случае ненадлежащего исполнения им обязанностей по контракту

| Цена контракта | Размер штрафа (% от цены контракта) |
| --- | --- |
| не более 3 млн. руб. | 2,5 |
| от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. | 2 |
| от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. | 1,5 |
| более 100 млн. руб. | 0,5 |

Ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя)

Пеня

Для поставщиков (подрядчиков, исполнителей), просрочивших исполнение контракта, пеня рассчитывается по гораздо более сложной схеме в сравнении с расчетом пени в отношении недобросовестных заказчиков. В самом общем виде формула определения размера пени выглядит следующим образом (пункт 6 Правил):

П = (Ц – В) x С,

где:

Ц – цена контракта;

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту (определяется на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов);

С – размер ставки.

И если с первыми компонентами – Ц и В – вопросов не возникает, то расчет ставки (С) производится в несколько этапов.

Сама по себе формула определения размера ставки достаточно проста (пункт 7 Правил):

С = СЦБ x ДП,

где:

СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленный ЦБ РФ на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП – количество дней просрочки.

В данном случае появляется еще коэффициент К, величина которого зависит от того, насколько серьезную просрочку допустил поставщик (подрядчик, исполнитель). Сам по себе этот коэффициент тоже рассчитывается довольно несложно (пункт 8 Правил):

К = (ДП / ДК) x 100% ,

где:

ДП – количество дней просрочки;

ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

Следующий этап – это определение величины, на которую надо умножить ставку рефинансирования (этот показатель определяется исходя из размера коэффициента К), чтобы получить СЦБ (пункт 8 Правил):

Таблица 3. Правила определения коэффициента, на который умножается ставка рефинансирования (в зависимости от величины коэффициента К)

| Величина коэффициента К | Размер ставки рефинансирования (СЦБ) |
| --- | --- |
| 0-50% | 0,01 ставки рефинансирования, установленный ЦБ РФ |
| 50-100% | 0,02 ставки рефинансирования, установленный ЦБ РФ |
| 100% и более | 0,03 ставки рефинансирования, установленный ЦБ РФ |

Рассчитаем размер пени на конкретных примерах.

ПРИМЕР 1

Допустим, цена контракта составляет 500 тыс. руб., срок исполнения контракта – 30 дней, период просрочки – 9 дней, вовремя контракт не был исполнен даже частично.

Сначала определим коэффициент К:

К = (9 / 30) x 100% = 30%

Поскольку это значение попадает в диапазон "0-50%", то в формуле расчета ставки С мы будем использовать СЦБ, равный 0,01 ставки рефинансирования (размер с 19 июня 2017 года составляет 9%):

С = (0,01 x 9%) x 9 = 0,81%

Наконец, можно переходить к расчету собственно пени (у нас значение В будет равно нулю, поскольку частичного исполнения контракта не было):

П = (500 000 руб. – 0 руб.) x 0,81% = 4 050 руб.

Расчет пени наглядно представлен в таблице:

| Формула | Расчёт | Результат |
| --- | --- | --- |
| К = ДП÷ДК × 100% | = 9÷30 × 100% | = 30,00% (К = 0.01) |
| Cцб = К × Ставка ЦБ | = 0.01 × 9% | = 0.09% |
| C = Cцб × ДП | = 0.09% × 9 | = 0.0081 |
| П = (Ц - В) × C | = (500 000,00 - 0,00) × 0.0081 | = 4 050,00 р. |

Пени составляют 4 050,00 руб.

Если представить, что контракт был исполнен поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично, то при расчете пени необходимо учитывать, в какую сумму было оценено исполненное. К примеру, в акте о приемке выполненных работ указано, что их стоимость составляет 200 тыс. руб.:

П = (500 000 руб. – 200 тыс. руб.) x 0,81% = 2 430 руб.

Расчет пени наглядно представлен в таблице:

| Формула | Расчёт | Результат |
| --- | --- | --- |
| К = ДП÷ДК × 100% | = 9÷30 × 100% | = 30,00% (К* = 0.01) |
| Cцб = К* × Ставка ЦБ | = 0.01 × 9% | = 0.09% |
| C = Cцб × ДП | = 0.09% × 9 | = 0.0081 |
| П = (Ц - В) × C | = (500 000,00 - 200 000,00) × 0.0081 | = 2 430,00 р. |

Пени составляют 2 430,00 руб.

ПРИМЕР 2

Представим, что данные те же (цена контракта составляет 500 тыс. руб., срок исполнения контракта – 30 дней, частичного исполнения нет), но просрочка составила 18 дней. Снова начинаем с конца, с расчета коэффициента К:

К = (18 / 30) x 100% = 60%

Автоматически меняется значение коэффициента К, который надо учитывать: он попадает в диапазон "50-100%", а следовательно, ставку рефинансирования нужно умножить на 0,02:

С = (0,02 x 9%) x 18 = 3,24%

Итоговая ставка, с помощью которой исчисляется пеня, значительно подросла в сравнении с первым примером, и размер пени, конечно, тоже увеличится:

П = (500 000 руб. – 0 руб.) x 3,24% = 16 200 руб.

Расчет пени наглядно представлен в таблице:

| Формула | Расчёт | Результат |
| --- | --- | --- |
| К = ДП÷ДК × 100% | = 18÷30 × 100% | = 60,00% (К* = 0.02) |
| Cцб = К* × Ставка ЦБ | = 0.02 × 9% | = 0.18% |
| C = Cцб × ДП | = 0.18% × 18 | = 0.0324 |
| П = (Ц - В) × C | = (500 000,00 - 0,00) × 0.0324 | = 16 200,00 р. |

Пени составляют 16 200,00 руб.

ПРИМЕР 3

Наконец, рассчитаем пеню для случая серьезной просрочки исполнения контракта, превышающей весь срок его исполнения, – например, 42 дня:

К = (42 / 30) x 100% = 140%

Снова изменился диапазон значений коэффициента К, теперь он составляет "100% и более" – то есть ставку рефинансирования надо умножить на 0,03:

С = (0,03 x 9%) x 42 = 11,34%

Соответственно, итоговый размер пени будет равен:

П = (500 000 руб. – 0 руб.) x 11,34% = 56 700 руб.

Расчет пени наглядно представлен в таблице:

| Формула | Расчёт | Результат |
| --- | --- | --- |
| К = ДП÷ДК × 100% | = 42÷30 × 100% | = 140,00% (К* = 0.03) |
| Cцб = К* × Ставка ЦБ | = 0.03 × 9% | = 0.27% |
| C = Cцб × ДП | = 0.27% × 42 | = 0.1134 |
| П = (Ц - В) × C | = (500 000,00 - 0,00) × 0.1134 | = 56 700,00 р. |

Пени составляют 56 700,00 руб.

Штраф

Правилами предусмотрены для поставщиков (подрядчиков, исполнителей) штрафы, которые применяются во всех случаях ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением просрочки. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с п. 4 Правил (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4(1) Правил).

Таблица 4. Размеры штрафа, взыскиваемого с поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае ненадлежащего исполнения им обязанностей по контракту

| Цена контракта | Размер штрафа (% от цены контракта) |
| --- | --- |
| не более 3 млн. руб. | 10 |
| от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. | 5 |
| от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. | 1 |
| более 100 млн. руб. | 0,5 |

В соответствии с п. 4(1) Правил  за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 №570, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 % стоимости указанных работ.

Исключение из правил

В заключение напомним, что в соответствии с ч. 15 ст. 34 Закона № 44-ФЗ заказчик может не исполнять требование об обязательном закреплении в контракте сумм штрафов и неустоек, если закупка осуществляется у единственного поставщика по п. 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51 и 52 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ.