## Лист1
Программа капитального ремонта и реконструкции объектов теплоснабжения Гатчинского муниципального района на 2006-10 гг.
№ п/п | № кот. | Адрес | Наименование работ | Примерная стоимость работ ПСД/ СМР | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010
[5 empty] | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Котельные
МУП ЖКХ "Северный"
1 | 28 | п. Тайцы,ул. Островского | Перевод на газообразное топливо | 300/2000 |  |  | 300 | 1000 |  | 1000
2 | 31 | д. Б.Рейзино | Замена оборудования увеличение мощности | 350/3500 |  |  | 350 | 1000 |  | 2500
3 | 46 | п. Тайцы,ул. Калинина | Перевод потребителей на инд. газовое отопление | 0/3800 |  |  |  | 3800
4 | 52 | д. Жабино | Замена котлов | 0/3417 |  |  |  | 1367
2050
5 | 38 | д. Ивановка | Установка котла малой мощности | 400/3100 |  |  |  |  | 400 |  |  | 3100
6 | 36 | д. Сяськелево | Перевод на газообразное топливо | 500/3700 |  |  |  |  | 500 |  |  | 3700
7 | 33 | д. Шпаньково | Перевод на газообразное топливо | 600/4800 | [6 empty] | 400 | 2400 |  | 2400
8 | 20 | п. Елизаветино | Перевод на газообразное топливо | 500/3500 | [6 empty] | 500 | 1700 |  | 1800
9 | 35 | п. Елизаветино,пл.Дружбы | Перевод на газообразное топливо | 550/4800 | [8 empty] | 550 | 4800
10 | 47 | п.Елизаветино,Дыл.ш. | Перевод на газообразное топливо | 450/3900 | [6 empty] | 450 | 2000 |  | 1900
11 | 53 | п. Войсковицы | Стр-во блок-модуля на газовом топливе | 860/7140 | [8 empty] | 860 | 4000
12 | 50 | п. Пудость | Стр-во блок-модуля на газовом топливе | 700/6000 | [8 empty] | 700 | 3000
13 | 51 | п. Терволово | Стр-во блок-модуля на газовом топливе | 700/6000 | [8 empty] | 700 | 3000
| ИТОГО МУП ЖКХ "Северный" |  |  |  | 0 | 0 | 650 | 9217 | 900 | 3500 | 1350 | 12900 | 2810 | 20900
МУП ЖКХ "СТЭК"
14 | 16 | Вырица баня | Замена котлов леревод на газ | 976,9/6000 | 976.9 | 2932 |  | 3068
15 | 27 | д.Батово | Строительство блок-модуля на газоволм топливе | 800/5000 | 800 | 3000 |  | 2000
16 | 6 | с.Рождествено | Строительство блок-модуля на газоволм топливе | 500/2300 | 500 | 2000 |  | 300
17 | 13 | п. Вырица, школа | Перевод на газообразное топливо | 300/3000 | 300 |  |  | 3000
18 | 24/32 | п. Сиверский, ул. Достоевского | Стр-во блок-модуля на газовом топливе | 600/4500 | 600 |  |  | 4500
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
19 | 8 | п. Дивенская, школа | Перевод потребителя на эл.отопление | 0/2000 |  |  |  | 800
1200
20 | 23 | п. Сиверский, 67 км | Перевод потребителей на эл.отопление | 0/2000 |  |  |  | 800
1200
21 | 44 | п.Сиверский,спецшк. | Перевод потребителя на эл.отопление | 0/2000 |  |  |  | 800
1200
22 | 19 | п. Вырица,больница | Перевод на газообразное топливо | 250/1850 |  |  | 250 |  |  | 850 |  | 1000
23 | 14 | п. Вырица,поликлиника | Перевод на газообразное топливо | 250/1880 | [6 empty] | 250 | 680 |  | 1200
24 | 25 | п. Вырица,школа № 2 | Перевод на газообразное топливо | 250/1850 |  |  |  |  | 250 | 650 |  | 1200
25 | 45 | п. Вырица, ЗМИ | Перевод на газообразное топливо | 600/5400 |  |  |  |  | 600 | 5400
26 | 11 | п. Кобринское | Строительство блок-модуля на газовом топливо | 800/5000 |  |  |  |  | 800 |  |  | 5000
27 |  | п.Сиверский Сиверской МТМО | Строительство блок-модуля на газовом топливо | 600/4500 |  |  |  |  | 600 |  |  | 4500
28 | 42 | д. Меньково | Перевод на газообразное топливо | 500/3900 |  |  |  |  | 500 |  |  | 3900
29 | 17 | п. Суйда | Установка котла малой мощности | 500/5000 |  |  |  |  | 500 |  |  | 5000
30 | 4 | д. Белогорка | Установка котла малой мощности | 500/5000 |  |  |  |  | 500 |  |  | 5000
31 | 37 | д. Мины | Перевод на газообразное топливо | 500/3000 | [6 empty] | 500 |  |  | 3000
32 | 26 | п. Семрино | Перевод на газообразное топливо | 500/3000 | [6 empty] | 500 |  |  | 3000
33 | 39 | п.Семрино,заповедник | Перевод на газообразное топливо | 500/3000 | [6 empty] | 500 |  |  | 3000
34 | 48 | д. Куровицы | Стр-во блок-модуля на газовом топливе | 600/3000 | [8 empty] | 600 | 1500
| ИТОГО МУП ЖКХ "СТЭК": |  |  |  | 3176.9 | 7932 | 250 | 18868 | 3750 | 6900 | 1750 | 26280 | 600 | 11700
| ВСЕГО по району: |  |  |  | 3176.9 | 7932 | 900 | 28085 | 4650 | 10400 | 3100 | 39180 | 3410 | 32600
Тепловые сети
Протяженность в 2-х трубном исчислении
МУП ЖКХ "Северный"
1 | 36 | Сяськелево | 400 | 300/4200 |  |  | 300 | 2000 |  | 2200
2 | 53 | Войсковицы | 3600 | 850/7150 |  |  | 850 | 1150 |  | 3000 |  | 3000
3 | 31 | Рейзино | 2500 | 450/5150 |  |  | 450 | 3150 |  | 2000
4 | 30 | Тайцы (окончание реконстр.) | 300 | 100/3400 |  |  | 100 | 1400 |  | 2000
5 | 2 | Н. Свет, ГВС | 4100 | 600/4000 |  |  | 300 |  | 300 | 1000 |  | 2000 |  | 1000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
6 | 40 | Лукаши | 1800 | 550/3200 |  |  |  |  | 550 | 1200 |  | 2000
7 | 10 | д. М. Верево | 2500 | 1300/10000 | [6 empty] | 700 |  | 600 | 4500
8 | 3 | п. Торфяное | 3000 | 300/3700 | [8 empty] | 300 | 1700
9 | 47 | п. Елизаветино, Дылицкое ш. | 1200 | 300/3000 |  |  | 300 |  |  | 3000
10 | 29 | п. Пригородный | 300 | 100/800 |  |  | 100 | 800
11 | 50 | п. Пудость | 1500 | 200/2200 |  |  |  |  | 200 | 1100 |  | 1100
12 | 41 | п. Кобралово | 2800 | 700/5800 |  |  |  |  | 700 |  |  | 2800 |  | 3000
13 | 38 | д. Ивановка | 2300 | 600/7600 |  |  |  |  | 300 |  | 300 | 3600 |  | 4000
14 | 35 | Яскелево (Дружба) | 600 | 300/1500 | [8 empty] | 300 | 1500
15 | 51 | п. Терволово | 3200 | 600/4000 | [6 empty] | 300 |  | 300 | 3000
16 | 36 | п. Тойворово | 1500 | 400/2200 | [8 empty] | 400 | 2200
| ИТОГО МУП ЖКХ "Северный" |  | 31600 |  | 0 | 0 | 2400 | 8500 | 2050 | 15500 | 1300 | 14500 | 1900 | 20900
МУП ЖКХ "СТЭК"
17 | 43 | Лампово,ГВС | 2400 | 450/5150 |  |  | 450 | 1150 |  | 3000 |  | 1000
18 | 6 | Рождественно | 2100 | 600/3500 |  |  |  |  | 600 | 1000 |  | 2500
19 | 48 | Куровицы | 850 | 300/1500 | [6 empty] | 300 | 1500
20 | 9 | Б.Колпаны | 2400 | 1300/10000 |  |  |  |  | 650 |  | 650 | 3000 |  | 4000
21 | 21 | Др.Горка | 2800 | 600/7000 |  |  |  |  | 300 |  | 300 | 3000 |  | 4000
22 | 1 | Сиверский | 3000 | 700/8900 | [6 empty] | 700 | 3000 |  | 3000
23 | 15 | Сусанино | 1400 | 360/3700 | [6 empty] | 360 | 1000 |  | 2700
24 | 4 | Белогорка | 1400 | 200/3000 | [6 empty] | 200 |  |  | 1500
25 | 5 | Сиверский-2, в/г | 3050 | 400/1600 | [6 empty] | 400 | 600 |  | 1000
26 | 26 | п. Семрино | 1200 | 400/2500 | [8 empty] | 400 | 1000
27 | 19 | п. Вырица, больница | 300 | 50/800 |  |  | 50 | 800
28 | 18 | п. В. Ключевой | 600 | 100/1000 |  |  |  |  | 100 | 200 |  | 800
29 | 39 | п. Семрино, заповедн. | 1200 | 200/2100
30 | 27 | д. Батово | 1300 | 400/3400 |  |  | 400 | 2400 |  | 1000
31 | 45 | п. Вырица, ЗМИ | 250 | 100/600 |  |  |  |  | 100 | 600
32 | 12 | п. Сиверский, Кезево | 1000 | 300/1500 | [8 empty] | 300 | 1500
33 | 17 | п. Суйда | 850 | 330/1500 |  |  |  |  | 330 |  |  | 1500
34 | 11 | п. Кобринское | 1000 | 500/2000 |  |  |  |  | 500 |  |  | 2000
35 | 37 | д. Мины | 350 | 50/800 |  |  |  |  | 50 |  |  | 800
36 | 16 | п. Вырица | 400 | 50/800 |  |  |  |  | 50 |  |  | 800
37 | 13 | п. Вырица | 500 | 60/1000 |  |  |  |  | 60 |  |  | 1000
38 | 42 | д. Меньково | 300 | 50/800 | [6 empty] | 50 |  |  | 800
39 | 25 | п. Вырица | 100 | 25/150 |  |  |  |  | 25 |  |  | 150
40 | 14 | п. Вырица | 80 | 25/100 |  |  |  |  | 25 |  |  | 100
41 | 24 | п. Сиверский, Достоевского | 80 | 25/100 |  |  |  |  | 25 |  |  | 100
| ИТОГО МУП ЖКХ "СТЭК": |  | 28910 |  | 0 | 0 | 900 | 4350 | 2815 | 5800 | 2960 | 22850 | 700 | 19500
| ИТОГО по району теплосети |  | 60510 |  | 0 | 0 | 3300 | 12850 | 4865 | 21300 | 4260 | 37350 | 2600 | 40400
| ВСЕГО по программе |  |  |  | 3176.9 | 7932 | 4200 | 40935 | 9515 | 31700 | 7360 | 76530 | 6010 | 73000
Согласовано:
|  |  | Глава администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |  | Худилайнен А.П.
|  |  | Первый заместитель главы администрации |  |  |  |  | Любушкина Е.В.
|  |  | Заместитель главы администрации по ЖКХ |  |  |  |  | Слесарев А.Э.
Исполнитель:
|  |  | Директор МУ "Служба координации и развития КХ и С" |  |  |  |  | Банзарь А.Г.

## Лист2
Согласовано: | [9 empty] | Утверждаю:
Первый зам. главы администрации | [9 empty] | Глава администрации
|  |  | Е. В. Любушкина | [6 empty] | Гатчинского муниципального района
Зам. главы администрации | [11 empty] | А. П. Худилайнен
по жилищно-коммунальному хозяйству | [9 empty] | "______"_______________2006 г.
А. Э. Слесарев
Программа капитального ремонта и реконструкции объектов теплоснабжения Гатчинского муниципального района на 2006-10 гг.
№ п/п | № кот. | Населенный пункт | Состав реконструкции | Примерная стоимость работ ПСД/ СМР | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010
[5 empty] | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Котельные
1 | 16 | Вырица баня | Замена котлов леревод на газ | 976,9/6000 | 976.9 | 2932 |  | 3068
2 | 27 | д.Батово | Строительство блок-модуля на газоволм топливе | 800/5000 | 800 | 3000 |  | 2000
3 | 6 | с.Рождествено | Строительство блок-модуля на газоволм топливе | 500/2300 | 500 | 2000 |  | 300
4 | 13 | п. Вырица, школа | Перевод на газообразное топливо | 300/3000 | 300 |  |  | 3000
5 | 24/32 | п. Сиверский, ул. Достоевского | Стр-во блок-модуля на газовом топливе | 600/4500 | 600 |  |  | 4500
6 | 52 | д. Жабино | Замена котлов | 0/2673 |  |  |  | 1367 |  | 1306
7 | 8 | п. Дивенская, школа | Перевод потребителя на эл.отопление | 0/2000 |  |  |  | 800 |  | 1200
8 | 23 | п. Сиверский, 67 км | Перевод потребителей на эл.отопление | 0/2000 |  |  |  | 800 |  | 1200
9 | 44 | п.Сиверский,спецшк. | Перевод потребителя на эл.отопление | 0/3200 |  |  |  | 800 |  | 2400
10 | 46 | п. Тайцы,ул. Калинина | Перевод потребителей на инд. газовое отопление | 0/3800 |  |  |  | 3800
11 | 28 | п. Тайцы,ул. Островского | Перевод на газообразное топливо | 300/2000 |  |  | 300 | 1000 |  | 1000
12 | 31 | д. Б.Рейзино | Замена оборудования увеличение мощности | 350/3000 |  |  | 350 | 1000 |  | 2000
13 | 19 | п. Вырица,больница | Перевод на газообразное топливо | 250/1850 |  |  | 250 |  |  | 850 |  | 1000
14 | 14 | п. Вырица,поликлиника | Перевод на газообразное топливо | 250/1880 | [6 empty] | 250 | 680 |  | 1200
15 | 25 | п. Вырица,школа № 2 | Перевод на газообразное топливо | 250/1850 |  |  |  |  | 250 | 650 |  | 1200
16 | 45 | п. Вырица, ЗМИ | Перевод на газообразное топливо | 600/5400 |  |  |  |  | 600 | 5400
17 | 11 | п. Кобринское | Строительство блок-модуля на газовом топливо | 800/5000 |  |  |  |  | 800 |  |  | 5000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
18 |  | п.Сиверский Сиверской МТМО | Строительство блок-модуля на газовом топливо | 600/4500 |  |  |  |  | 600 |  |  | 4500
19 | 42 | д. Меньково | Перевод на газообразное топливо | 500/3900 |  |  |  |  | 500 |  |  | 3900
20 | 17 | п. Суйда | Установка котла малой мощности | 500/5000 |  |  |  |  | 500 |  |  | 5000
21 | 4 | д. Белогорка | Установка котла малой мощности | 500/5000 |  |  |  |  | 500 |  |  | 5000
22 | 38 | д. Ивановка | Установка котла малой мощности | 400/3100 |  |  |  |  | 400 |  |  | 3100
23 | 36 | д. Сяськелево | Перевод на газообразное топливо | 500/3700 |  |  |  |  | 500 |  |  | 3700
24 | 37 | д. Мины | Перевод на газообразное топливо | 500/3000 | [6 empty] | 500 |  |  | 3000
25 | 26 | п. Семрино | Перевод на газообразное топливо | 500/3000 | [6 empty] | 500 |  |  | 3000
26 | 39 | п.Семрино,заповедник | Перевод на газообразное топливо | 500/3000 | [6 empty] | 500 |  |  | 3000
27 | 33 | д. Шпаньково | Перевод на газообразное топливо | 600/4800 | [6 empty] | 400 | 2400 |  | 2400
28 | 20 | п. Елизаветино | Перевод на газообразное топливо | 500/3500 | [6 empty] | 500 | 1700 |  | 3500
29 | 35 | п. Елизаветино,пл.Дружбы | Перевод на газообразное топливо | 550/4800 | [8 empty] | 550 | 4800
30 | 47 | п.Елизаветино,Дыл.ш. | Перевод на газообразное топливо | 450/3900 | [6 empty] | 450 | 2000 |  | 1900
31 | 48 | д. Куровицы | Стр-во блок-модуля на газовом топливе | 600/3000 | [8 empty] | 600 | 1500
29 | 53 | п. Войсковицы | Стр-во блок-модуля на газовом топливе | 860/7140 | [8 empty] | 860 | 4000
30 | 50 | п. Пудость | Стр-во блок-модуля на газовом топливе | 700/6000 | [8 empty] | 700 | 3000
31 | 51 | п. Терволово | Стр-во блок-модуля на газовом топливе | 700/6000 | [8 empty] | 700 | 3000
|  | ИТОГО: |  |  | 3176.9 | 7932 | 900 | 22435 | 4650 | 16006 | 3100 | 39180 | 3410 | 34300
Тепловые сети
Протяженность в 2-х трубном исчислении
1 | 36 | Сяськелево | 400 | 300/4200 |  |  | 300 | 2000 |  | 2200
2 | 53 | Войсковицы | 3600 | 850/7150 |  |  | 850 | 1150 |  | 3000 |  | 3000
3 | 43 | Лампово,ГВС | 2400 | 450/5150 |  |  | 450 | 1150 |  | 3000 |  | 1000
4 | 31 | Рейзино | 2500 | 450/5150 |  |  | 450 | 3150 |  | 2000
5 | 30 | Тайцы (окончание реконстр.) | 300 | 100/3400 |  |  | 100 | 1400 |  | 2000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
6 | 2 | Н. Свет, ГВС | 4100 | 600/4000 |  |  | 300 |  | 300 | 1000 |  | 2000 |  | 1000
7 | 6 | Рождественно | 2100 | 600/3500 |  |  |  |  | 600 | 1000 |  | 2500
8 | 40 | Лукаши | 1800 | 550/3200 |  |  |  |  | 550 | 1200 |  | 2000
9 | 48 | Куровицы | 850 | 300/1500 | [6 empty] | 300 | 1500
10 | 9 | Б.Колпаны | 2400 | 1300/10000 |  |  |  |  | 650 |  | 650 | 3000 |  | 4000
11 | 21 | Др.Горка | 2800 | 600/7000 |  |  |  |  | 300 |  | 300 | 3000 |  | 4000
12 | 1 | Сиверский | 3000 | 700/8900 | [6 empty] | 700 | 3000 |  | 3000
13 | 15 | Сусанино | 1400 | 360/3700 | [6 empty] | 360 | 1000 |  | 2700
14 | 4 | Белогорка | 1400 | 200/3000 | [6 empty] | 200 |  |  | 1500
15 | 5 | Сиверский-2, в/г | 3050 | 400/1600 | [6 empty] | 400 | 600 |  | 1000
16 | 10 | д. М. Верево | 2500 | 1300/10000 | [6 empty] | 700 |  | 600 | 4500
17 | 26 | п. Семрино | 1200 | 400/2500 | [8 empty] | 400 | 1000
18 | 3 | п. Торфяное | 3000 | 300/3700 | [8 empty] | 300 | 1700
19 | 47 | п. Елизаветино, Дылицкое ш. | 1200 | 300/3000 |  |  | 300 |  |  | 3000
20 | 29 | п. Пригородный | 300 | 100/800 |  |  | 100 | 800
21 | 50 | п. Пудость | 1500 | 200/2200 |  |  |  |  | 200 | 1100 |  | 1100
22 | 41 | п. Кобралово | 2800 | 700/5800 |  |  |  |  | 700 |  |  | 2800 |  | 3000
23 | 19 | п. Вырица, больница | 300 | 50/800 |  |  | 50 | 800
24 | 18 | п. В. Ключевой | 600 | 100/1000 |  |  |  |  | 100 | 200 |  | 800
25 | 39 | п. Семрино, заповедн. | 1200 | 200/2100
26 | 38 | д. Ивановка | 2300 | 600/7600 |  |  |  |  | 300 |  | 300 | 3600 |  | 4000
27 | 27 | д. Батово | 1300 | 400/3400 |  |  | 400 | 2400 |  | 1000
28 | 45 | п. Вырица, ЗМИ | 250 | 100/600 |  |  |  |  | 100 | 600
29 | 35 | Яскелево (Дружба) | 600 | 300/1500 | [8 empty] | 300 | 1500
30 | 51 | п. Терволово | 3200 | 600/4000 | [6 empty] | 300 |  | 300 | 3000
31 | 36 | п. Тойворово | 1500 | 400/2200 | [8 empty] | 400 | 2200
32 | 12 | п. Сиверский, Кезево | 1000 | 300/1500 | [8 empty] | 300 | 1500
33 | 17 | п. Суйда | 850 | 330/1500 |  |  |  |  | 330 |  |  | 1500
34 | 11 | п. Кобринское | 1000 | 500/2000 |  |  |  |  | 500 |  |  | 2000
35 | 37 | д. Мины | 350 | 50/800 |  |  |  |  | 50 |  |  | 800
36 | 16 | п. Вырица | 400 | 50/800 |  |  |  |  | 50 |  |  | 800
37 | 13 | п. Вырица | 500 | 60/1000 |  |  |  |  | 60 |  |  | 1000
38 | 42 | д. Меньково | 300 | 50/800 | [6 empty] | 50 |  |  | 800
39 | 25 | п. Вырица | 100 | 25/150 |  |  |  |  | 25 |  |  | 150
40 | 14 | п. Вырица | 80 | 25/100 |  |  |  |  | 25 |  |  | 100
41 | 24 | п. Сиверский, Достоевского | 80 | 25/100 |  |  |  |  | 25 |  |  | 100
|  | ИТОГО теплосети | 60510 |  | 0 | 0 | 3300 | 12850 | 4865 | 21300 | 4260 | 37350 | 2600 | 40400
|  | ВСЕГО по программе |  |  | 3176.9 | 7932 | 4200 | 35285 | 9515 | 37306 | 7360 | 76530 | 6010 | 74700
|  |  | Директор МУ "Служба координации и развития КХ и С" | [7 empty] | Банзарь А.Г.

## Лист3
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ГАТЧИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА 2008-2011 ГОДЫ
Предприятие МУ "Служба координации и Р КХ и С"
Организация заказчик _______________________
тыс. рублей
| Наименование предприятия, его местоположение, муниципальное образование, проектная мощность(выделение очереди), источник финансирования | Годы строительства | По утвержденной проектно-сметной документации в ценах______ г. | Освоено на 01.01. 2008 г. | Подлежит освоению до конца строительства | Оценка на 2008 год |  | Прогноз на 2009 год |  | Прогноз на 2010 год |  | Прогноз на 2011 год
[6 empty] | в ценах 2008 г. | ввод ОФ | в ценах 2009 г. | ввод ОФ | в ценах 2010 г. | ввод ОФ | в ценах 2011 г. | ввод ОФ
[7 empty] | мощность |  | мощность |  | мощность |  | мощность
2. | Перевод школы на электроотопление с ликвидацией угольной котельной №8 п. Девенский МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:0,34 Гкал Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС, СМР 2009 г. |  |  | 3800 |  |  | 3800 | 3800
0.34
3800
3. | Перевод спец.школы на электроотопление с ликвидацией угольной котельной №44 п. Сиверский МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность: 2 Гкал Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС, СМР 2009 г. |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 5000
2
5000
4. | Разработка проектно-сметной документациии и строительно-монтажные работы по установке котла малой мощности в котельной №11 п. Кобринское МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:0,5 Гкал Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС, СМР 2009 г. |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 3000
0.5
3000
5. | Строительство блок -модульной котельной на газообразном топливе в п. Вырица, больница МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность: 1,5 Гкал Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | СМР 2009 г. |  |  | 13500 |  |  | 13500 | 13500
1.5
13500
6. | Строительство блок -модульной котельной на газообразном топливе реконструкция теплотрассы в п. Вырица, поликлиника МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность: 2 Гкал (80м) Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2009 СМР-2010 г. |  |  | 15000 |  |  | 1600 | 1600 | 14400 | 14400
[9 empty] | 2 (80) |  | 2 (80)
[8 empty] | 1600 |  | 14400
7. | Строительство блок -модульной котельной на газообразном топливе в п. Вырица, школа №2 МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность: 0,35 Гкал Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2009 СМР-2010 г. |  |  | 8600 |  |  | 1500 | 1500 | 7100 | 7100
[9 empty] | 0.35 |  | 0.35
[8 empty] | 1500 |  | 7100
8. | Строительство блок -модульной котельной на газообразном топливе в п. Сусанино МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:0,5 Гкал Источник финансирования Всего: в т.ч. олбластной бюджет районный бюджет | ПДС-2010 СМР-2011 г. |  |  | 10000 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 8500 | 8500
[11 empty] | 0.5 |  | 0.5
[10 empty] | 1500 |  | 8500
9. | Реконструкция тепловых сетей в п.Батово МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:1300 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС, СМР 2009 г. |  |  | 8580 |  |  | 8580 | 8580
1300
8580
10. | Реконструкция тепловых сетей в п.Сяськелево МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:400 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС, СМР 2009 г. |  |  | 7800 |  |  | 7800 | 7800
400
7800
11. | Реконструкция тепловых сетей в п.Тойворово МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:1500 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС, СМР 2009 г. |  |  | 4900 |  |  | 4900 | 4900
1500
4900
12. | Реконструкция тепловых сетей в п.Большое Рейзино МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:2500 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС, СМР 2009 г. |  |  | 10500 |  |  | 10500 | 10500
2500
10500
13. | Реконструкция тепловых сетей в п.Войсковицы МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:3600 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2009 СМР-2010 г. |  |  | 16000 |  |  | 1000 | 1000 | 15000 | 15000
[9 empty] | 3600 |  | 3600
[8 empty] | 1000 |  | 15000
14. | Реконструкция тепловых сетей в д. Куровицы МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:850 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС, СМР 2009 г. |  |  | 5610 |  |  | 5610 | 5610
850
5610
15. | Реконструкция тепловых сетей в п.Дружная Горка МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:2800 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС, СМР 2009 г. |  |  | 15000 |  |  | 15000 | 15000
2800
15000
16. | Реконструкция тепловых сетей в п.Белогорка МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:1400 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2009 СМР-2010 г. |  |  | 10000 |  |  | 700 | 700 | 9300 | 9300
[9 empty] | 1400 |  | 1400
[8 empty] | 700 |  | 9300
17. | Реконструкция тепловых сетей в п.Вырица ВЗМИ МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:250 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2009 СМР-2010 г. |  |  | 1700 |  |  | 150 | 150 | 1550 | 1550
[9 empty] | 250 |  | 250
[8 empty] | 150 |  | 1550
18. | Реконструкция тепловых сетей в п.Семрино МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:1200 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2009 СМР-2010 г. |  |  | 8000 |  |  | 500 | 500 | 7500 | 7500
[9 empty] | 1200 |  | 1200
[8 empty] | 500 |  | 7500
19. | Реконструкция тепловых сетей в п.Семрино,Заповедник МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:1200 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2009 СМР-2010 г. |  |  | 8000 |  |  | 500 | 500 | 7500 | 7500
[9 empty] | 1200 |  | 1200
[8 empty] | 500 |  | 7500
20. | Реконструкция тепловых сетей в п.Сусанино МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:1400 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2009 СМР-2010 г. |  |  | 9300 |  |  | 600 | 600 | 8700 | 8700
[9 empty] | 1400 |  | 1400
[8 empty] | 600 |  | 8700
21. | Реконструкция тепловых сетей в п.Меньково МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:300 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2009 СМР-2010 г. |  |  | 2500 |  |  | 150 | 150 | 2350 | 2350
[9 empty] | 300 |  | 300
[8 empty] | 150 |  | 2350
22. | Реконструкция тепловых сетей в п.Елизаветино, Дылицкое шоссе МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:1200 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2009 СМР-2010 г. |  |  | 6600 |  |  | 500 | 500 | 6100 | 6100
[9 empty] | 1200 |  | 1200
[8 empty] | 500 |  | 6100
23. | Реконструкция тепловых сетей в п.Елизаветино, пл.Дружбы МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:600 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2009 СМР-2010 г. |  |  | 3700 |  |  | 250 | 250 | 3450 | 3450
[9 empty] | 600 |  | 600
[8 empty] | 250 |  | 3450
24. | Реконструкция тепловых сетей в п.Большая Ивановка МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:2300 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2010 СМР-2011 г. |  |  | 17000 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 15800 | 15800
[11 empty] | 2300 |  | 2300
[10 empty] | 1200 |  | 15800
25. | Реконструкция тепловых сетей в п.Пудость МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:1500 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2010 СМР-2011 г. |  |  | 4600 |  |  |  |  | 300 | 300 | 4300 | 4300
[11 empty] | 1500 |  | 1500
[10 empty] | 300 |  | 4300
26. | Реконструкция тепловых сетей в п.Терволово МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:3200 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2010 СМР-2011 г. |  |  | 9400 |  |  |  |  | 600 | 600 | 8800 | 8800
[11 empty] | 3200 |  | 3200
[10 empty] | 600 |  | 8800
27. | Реконструкция тепловых сетей в п.Малое Верево МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:2500 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2010 СМР-2011 г. |  |  | 20600 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 19100 | 19100
[11 empty] | 2500 |  | 2500
[10 empty] | 1500 |  | 19100
28. | Реконструкция тепловых сетей в п.Суйда МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:850 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2010 СМР-2011 г. |  |  | 5600 |  |  |  |  | 400 | 400 | 5200 | 5200
[11 empty] | 850 |  | 850
[10 empty] | 400 |  | 5200
29. | Реконструкция тепловых сетей в п.Высокоключевой МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:600 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2010 СМР-2011 г. |  |  | 4000 |  |  |  |  | 250 | 250 | 3750 | 3750
[11 empty] | 600 |  | 600
[10 empty] | 250 |  | 3750
30. | Реконструкция тепловых сетей в д.Мины МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:350 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2010 СМР-2011 г. |  |  | 2350 |  |  |  |  | 150 | 150 | 2200 | 2200
[11 empty] | 350 |  | 350
[10 empty] | 150 |  | 2200
31. | Реконструкция тепловых сетей в д. Большие Колпаны МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:2400 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2010 СМР-2011 г. |  |  | 16000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 15000 | 1500
[11 empty] | 2400 |  | 2400
[10 empty] | 1000 |  | 15000
32. | Реконструкция тепловых сетей в п.Кобралово МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:2800 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2009 СМР-2010 г. |  |  | 13200 |  |  | 800 | 800 | 12400 | 12400
[9 empty] | 2800 |  | 2800
[8 empty] | 800 |  | 12400
33. | Реконструкция тепловых сетей в п.Лукаши МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:1800 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2009 СМР-2010 г. |  |  | 7700 |  |  | 500 | 500 | 7200 | 7200
[9 empty] | 1800 |  | 1800
[8 empty] | 500 |  | 7200
34. | Реконструкция сетей ГВС в п.Новый Свет МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:4100 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2009 СМР-2010 г. |  |  | 9400 |  |  | 600 | 600 | 8800 | 8800
[9 empty] | 4100 |  | 4100
[8 empty] | 600 |  | 8800
35. | Реконструкция тепловых сетей в п.Сиверский-2 МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:3050 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2010 СМР-2011 г. |  |  | 20200 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 19000 | 19000
[11 empty] | 3050 |  | 3050
[10 empty] | 1200 |  | 19000
36. | Реконструкция тепловых сетей в п.Тайцы (окончание реконструкции) МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:300 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2009 СМР-2010 г. |  |  | 6000 |  |  | 400 | 400 | 5600 | 5600
[9 empty] | 300 |  | 300
[8 empty] | 400 |  | 5600
37. | Реконструкция тепловых сетей в п.Торфяное МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:3000 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2010 СМР-2011 г. |  |  | 8200 |  |  |  |  | 500 | 500 | 7700 | 7700
[11 empty] | 3000 |  | 3000
[10 empty] | 500 |  | 7700
38. | Реконструкция тепловых сетей в п.Пригородный МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:300 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2009 СМР-2010 г. |  |  | 2000 |  |  | 150 | 150 | 1850 | 1850
[9 empty] | 300 |  | 300
[8 empty] | 150 |  | 1850
39. | Реконструкция тепловых сетей в д. Лампово, ГВС МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:2400 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2009 СМР-2010 г. |  |  | 16000 |  |  | 1000 | 1000 | 15000 | 15000
[9 empty] | 2400 |  | 2400
[8 empty] | 1000 |  | 15000
40. | Реконструкция тепловых сетей в п. Вырица, котельная №16 МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:400 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2009 СМР-2010 г. |  |  | 1800 |  |  | 120 | 120 | 1680 | 1680
[9 empty] | 400 |  | 400
[8 empty] | 120 |  | 1680
41. | Реконструкция тепловых сетей в п. Вырица, котельная №13 МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:500 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС, СМР 2009 г. |  |  | 3300 |  |  | 3300 | 3300
500
3300
42. | Реконструкция тепловых сетей в п. Кезево МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:1000 м Источник финансирования Всего: в т.ч. областной бюджет районный бюджет | ПДС-2009 СМР-2010 г. |  |  | 6600 |  |  | 400 | 400 | 6200 | 6200
[9 empty] | 1000 |  | 1000
[8 empty] | 400 |  | 6200
| Всего |  |  |  | 341140 |  |  | 92410 |  | 150280 |  | 109350
областной бюджет
| районый бюджет |  |  |  | 341140 |  |  | 92410 |  | 150280 |  | 109350

## Лист3 (4)
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЦАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ГАТЧИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА 2008-2011 ГОДЫ
Предприятие МУ "Служба координации и Р КХ и С"
Организация заказчик _______________________
тыс. рублей
| Наименование предприятия, его местоположение, муниципальное образование, проектная мощность(выделение очереди), источник финансирования | Годы строительства | По утвержденной проектно-сметной документации в ценах______ г. | Освоено на 01.01. 2008 г. | Подлежит освоению до конца строительства | Оценка на 2008 год |  | Прогноз на 2009 год |  | Прогноз на 2010 год |  | Прогноз на 2011 год
[6 empty] | в ценах 2008 г. | ввод ОФ мощность | в ценах 2009 г. | ввод ОФ мощность | в ценах 2010 г. | ввод ОФ мощность | в ценах 2011 г. | ввод ОФ мощность
1. | Перевод школы на электроотопление с ликвидацией угольной котельной №8 п. Девенский МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:0,34 Гкал | ПСД, СМР 2009 г. |  |  | 3800
| Источник финансирования | [6 empty] | 3800 | 3800
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [7 empty] | 0.34

## Лист3 (5)
| СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | СОГЛАСОВАНО
| Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района | [7 empty] | Первый заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района
| _____________________ А. Э Слесарев | [7 empty] | _______________________ Е.В.Любушкина
| "______"_____________________2008 г. | [7 empty] | "_____"________________________2008 г.
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009-2011 ГОДЫ
Предприятие МУ "Служба координации и Р КХ и С"
Организация заказчик _______________________
тыс. рублей
| Наименование предприятия, его местоположение, муниципальное образование, проектная мощность(выделение очереди), источник финансирования | Годы строительства | По утвержденной проектно-сметной документации в ценах______ г. | Освоено на 01.01. 2008 г. | Подлежит освоению до конца строительства | Оценка на 2008 год |  | Прогноз на 2009 год |  | Прогноз на 2010 год |  | Прогноз на 2011 год
[6 empty] | в ценах 2008 г. | ввод ОФ мощность | в ценах 2009 г. | ввод ОФ мощность | в ценах 2010 г. | ввод ОФ мощность | в ценах 2011 г. | ввод ОФ мощность
1. | Перевод школы на электроотопление с ликвидацией угольной котельной №8 п. Дивенский МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:0,34 Гкал | ПСД, СМР 2009 г. |  |  | 3800
| Источник финансирования | [6 empty] | 3800 | 3800
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [7 empty] | 0.34
2. | Перевод спец.школы на электроотопление с ликвидацией угольной котельной №44 п. Сиверский МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность: 2 Гкал | ПСД, СМР 2009 г. |  |  | 5000
| Источник финансирования | [6 empty] | 5000 | 5000
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [7 empty] | 2
3. | Разработка проектно-сметной документациии и строительно-монтажные работы по установке котла малой мощности в котельной №11 п. Кобринское МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:0,5 Гкал | ПСД, СМР 2009 г. |  |  | 3000
| Источник финансирования | [6 empty] | 3000 | 3000
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [7 empty] | 0.5
4. | Строительство теплогенераторной на газообразном топливе в п. Вырица (больница) МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность: 1,5 Гкал | СМР 2009 г. |  |  | 13500
| Источник финансирования | [6 empty] | 13500 | 13500
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [7 empty] | 1.5
5. | Строительство блок -модульной котельной на газообразном топливе реконструкция теплотрассы в п. Вырица (поликлиника) МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность: 2 Гкал (80м) | ПСД-2009 СМР-2010 г. |  |  | 16000
| Источник финансирования | [6 empty] | 1600 | 1600 | 14400 | 14400
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [7 empty] | 2 (80) |  | 2 (80)
6. | Строительство блок -модульной котельной на газообразном топливе в п. Вырица (школа №2) МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность: 0,35 Гкал | ПСД-2009 СМР-2010 г. |  |  | 13000
| Источник финансирования | [6 empty] | 5500 | 5500 | 7500 | 7500
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [7 empty] | 0.35 |  | 0.35
7. | Строительство блок -модульной котельной на газообразном топливе в п. Сусанино МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:0,5 Гкал | ПСД-2009 СМР-2010-2011 г. |  |  | 11600
| Источник финансирования | [6 empty] | 2000 | 2000 | 1100 | 1100 | 8500 | 8500
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [7 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  | 65900 |  |  | 34400 | 34400 | 23000 | 23000 | 8500 | 8500
8. | Реконструкция тепловых сетей в п.Батово МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:1300 м | ПСД, СМР 2009 г. |  |  | 4600
| Источник финансирования | [6 empty] | 4600 | 4600
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [7 empty] | 1300
9. | Реконструкция магистральных тепловых сетей с увеличением диаметра в п.Сяськелево МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:400 м | ПСД, СМР 2009 г. |  |  | 4500
| Источник финансирования | [6 empty] | 4500 | 4500
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [7 empty] | 400
10. | Реконструкция тепловых сетей в п.Белогорка МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:1400 м | ПСД-2009 СМР-2011 г. |  |  | 3800
| Источник финансирования | [6 empty] | 300 | 300 |  |  | 3500 | 3500
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [7 empty] | 1400 |  |  |  | 1400
11. | Реконструкция тепловых сетей в п.Семрино МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:1200 м | ПСД-2010 СМР-2011 г. |  |  | 3400
| Источник финансирования | [8 empty] | 400 | 400 | 3000 | 3000
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [9 empty] | 1200 |  | 1200
13. | Реконструкция тепловых сетей в п.Малое Верево МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:2500 м | ПСД, СМР-2011 г. |  |  | 11300
| Источник финансирования | [10 empty] | 11300 | 11300
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [11 empty] | 2500
14. | Реконструкция тепловых сетей в п.Суйда МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:850 м | ПСД-2010 СМР-2011 г. |  |  | 2900
| Источник финансирования | [8 empty] | 400 | 400 | 2500 | 2500
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [9 empty] | 850 |  | 850
15. | Реконструкция тепловых сетей в п.Высокоключевой МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:600 м | ПСД-2010 СМР-2011 г. |  |  | 2000
| Источник финансирования | [8 empty] | 300 | 300 | 1700 | 1700
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [9 empty] | 600 |  | 600
16. | Реконструкция тепловых сетей в д.Мины МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:350 м | ПСД, СМР-2010 г. |  |  | 1100
| Источник финансирования | [8 empty] | 1100 | 1100
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [9 empty] | 350
17. | Реконструкция сетей ГВС в п.Новый Свет МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:4100 м | ПСД-2009 СМР-2010 г. |  |  | 4600
| Источник финансирования | [6 empty] | 600 | 600 | 4000 | 4000
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [7 empty] | 4100 |  | 4100
18. | Реконструкция тепловых сетей в п.Сиверский-2 МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:3050 м | ПСД-2010 СМР-2011 г. |  |  | 3400
| Источник финансирования | [8 empty] | 400 | 400 | 3000 | 3000
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [9 empty] | 3050 |  | 3050
19. | Реконструкция тепловых сетей в п.Сиверский МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:3000 м | ПСД, СМР-2010 г. |  |  | 9600
| Источник финансирования | [8 empty] | 9600 | 9600
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [9 empty] | 3000
20. | Реконструкция тепловых сетей в п. Кезево МО "Гатчинский муниципальных район" Проектная мощность:1000 м | ПСД, СМР-2010 г. |  |  | 1800
| Источник финансирования | [8 empty] | 1800 | 1800
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [9 empty] | 1000
| Всего по теплоэнергетике |  |  |  | 118900 |  |  | 44400 | 44400 | 41000 | 41000 | 33500 | 33500
21. | Разработка ПСД на реконструкцию канализациооных очистных сооружений в д. Куровицы МО "Гатчинский муниципальных район" производительностью 400м3/сут. | ПСД-2011 г. |  |  | 2000
| Источник финансирования: | [10 empty] | 2000 | 2000
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [11 empty] | 400
22. | Разработка ПСД на строительство канализационных очистных сооружений п. В.Ключевой МО "Гатчинский муниципальных район" производительностью 400м3/сут. | ПСД-2010 г. |  |  | 2000
| Источник финансирования: | [8 empty] | 2000 | 2000
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [9 empty] | 400
23. | Разработка ПСД на строительство насосной станции второго подъема у водозабора по ул. Оредежской в п.Вырица МО "Гатчинский муниципальных район" | ПСД-2010 г. |  |  | 1000
| Источник финансирования: | [8 empty] | 1000 | 1000
Бюджет Гатчинского муниципального района
24. | Разработка ПСД на канализование центрального района п. Вырица МО "Гатчинский муниципальных район" | ПСД-2011 г. |  |  | 2200
| Источник финансирования: | [10 empty] | 2200 | 2200
Бюджет Гатчинского муниципального района
25. | Строительство КНС д.Мины МО "Гатчинский муниципальных район" | СМР 2010-2011 г. |  |  | 4900
| Источник финансирования: | [8 empty] | 2000 | 2000 | 2900 | 2900
Бюджет Гатчинского муниципального района
26. | Разработка ПСД на реконструкцию системы водоснабжения д.Мины с устройством нас. Ст. 2 подъема или ВБ. МО "Гатчинский муниципальных район" | ПСД-2010, СМР 2011-2012 г. |  |  | 23000
| Источник финансирования: | [8 empty] | 1000 | 1000 | 2100 | 2100
Бюджет Гатчинского муниципального района
27. | Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора от школы №2 до коллектора №4 п.Сиверский МО "Гатчинский муниципальных район" производительность 250 м | ПСД-2011 г. |  |  | 1500
| Источник финансирования: | [10 empty] | 1500 | 1500
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [11 empty] | 250
28. | Разработка ПСД на строительство 2-ой нитки напорного коллектора от КНС Саши Никифорова до ул. Еленинской Д=400мм п.Сиверский МО "Гатчинский муниципальных район" производительность 2000м | ПСД-2011 г. |  |  | 3000
| Источник финансирования: | [10 empty] | 3000 | 3000
Бюджет Гатчинского муниципального района
29. | Монтаж установки по обеззараживанию очищенных сточных вод на КОС п.Сиверский МО "Гатчинский муниципальных район" производительностью 10000 м3/сут. | ПСД-2010 г. |  |  | 2000
| Источник финансирования: | [8 empty] | 2000 | 2000
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [9 empty] | 10000
30. | Разработка ПСД на реконструкцию системы водоотведения от пос. Др. Горка до канализационной сети с/х "Орлинский" МО "Гатчинский муниципальных район" | ПСД 2009 г. |  |  | 1300
| Источник финансирования: | [6 empty] | 1300 | 1300
Бюджет Гатчинского муниципального района
31. | Разработка ПСД на строительство канализационных очистных сооружений в пос. Сусанино МО "Гатчинский муниципальных район" производительность 400м3/сут | ПСД-2010 г. |  |  | 2000
| Источник финансирования: | [8 empty] | 2000 | 2000
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [9 empty] | 400
32. | Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в пос. Сусанино МО "Гатчинский муниципальных район" производительность 20000м | ПСД-2009 г. |  |  | 1400
| Источник финансирования: | [6 empty] | 1400 | 1400
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [7 empty] | 20000
33. | Разработка ПСД на реконструкцию канализационной системы поселка Семрино "Заповедник" МО "Гатчинский муниципальных район" | ПСД-2010 г. |  |  | 2000
| Источник финансирования: | [8 empty] | 2000 | 2000
Бюджет Гатчинского муниципального района
34. | Капитальный ремонт КНС п. Б.Колпаны, с установкой электронных счетчиков сточных вод МО "Гатчинский муниципальных район" производительность 980 м3/сут | ПСД-2010 г. |  |  | 1500
| Источник финансирования: | [8 empty] | 1500 | 1500
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [9 empty] | 980
35. | Разработка ПСД на реконструкцию КОС п.Кобрино МО "Гатчинский муниципальных район" производительность 400м3/сут. | ПСД-2010 г. |  |  | 2000
| Источник финансирования | [8 empty] | 2000 | 2000
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [9 empty] | 400
36. | Разработка ПСД и реконструкция КОС , КНС, подводящих и отводящих канализационных сетей для д.Сяськелево МО "Гатчинский муниципальных район" производительность 700 м3/сут. | ПСД-2009, СМР 2011-2012 г. |  |  | 80000
| Источник финансирования: | [6 empty] | 4200 | 4200 |  |  | 10000 | 10000
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [7 empty] | 700 |  |  |  | 700
37. | Разработка ПСД на строительство напорного коллектора Д=200мм от КНС №2 до КОС п. Тайцы МО "Гатчинский муниципальных район" протяженностью 1500м | ПСД-2009 г. |  |  | 1500
| Источник финансирования: | [6 empty] | 1500 | 1500
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [7 empty] | 1500
38. | Реконструкция КОС п. Тайцы МО "Гатчинский муниципальных район" производительность 900м3/сут. | СМР 2010-2012 г. |  |  | 78000
| Источник финансирования: | [8 empty] | 7000 | 7000 | 10000 | 10000
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [9 empty] | 900 |  | 900
39. | Разработка ПСД на реконструкцию канализационных очистных сооружений и КНС №2 в д.Жабино МО "Гатчинский муниципальных район" производительностью 700м3/сут. | ПСД-2011 г. |  |  | 3000
| Источник финансирования: | [10 empty] | 3000 | 3000
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [11 empty] | 700
40. | Разработка ПСД на реконструкцию КОС в д. Б.Рейзино МО "Гатчинский муниципальных район" производительность 400 м3/сут | ПСД-2009 г. |  |  | 2000
| Источник финансирования: | [6 empty] | 2000 | 2000
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [7 empty] | 400
41. | Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора (вся протяженность 1500м, 1 линия не работает) в пос. Кобралово МО "Гатчинский муниципальных район" производительность 500м | ПСД-2011 г. |  |  | 2000
| Источник финансирования: | [10 empty] | 2000 | 2000
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [11 empty] | 500
42. | Замена канализационных коллекторов Д=150мм от КНС №38 до прокола под железной дорогой, разработка ПСД прокола под железной дорогой п. Новый Свет МО "Гатчинский муниципальных район" прои | ПСД-2010 г. |  |  | 2500
| Источник финансирования: | [8 empty] | 2500 | 2500
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [9 empty] | 1200
43. | Монтажобеззараживающей установки гипохлоритом натрия п.Белогорка МО "Гатчинский муниципальных район" | 2009 г. |  |  | 900
| Источник финансирования: | [6 empty] | 900 | 900
Бюджет Гатчинского муниципального района
44. | Капитальный ремонт водонапорных башен в п.п. Батово, Б.Колпаны, с. Рождествено МО "Гатчинский муниципальных район" | 2009 г. |  |  | 1360
| Источник финансирования: | [6 empty] | 1360 | 1360
Бюджет Гатчинского муниципального района
45. | Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора от п. Пригородный до КНС п. Торфяное МО "Гатчинский муниципальных район" производительность 2000 м | ПСД-2009 г. |  |  | 3000
| Источник финансирования: | [6 empty] | 3000 | 3000
| Бюджет Гатчинского муниципального района | [7 empty] | 2000
| Всего по ВиК |  |  |  | 226060 |  |  | 15660 | 15660 | 25000 | 25000 | 38700 | 38700
| Всего |  |  |  | 344960 |  |  | 60060 | 60060 | 66000 | 66000 | 72200 | 72200
| Директор МУ "Служба координации и развития КХ и С" | [7 empty] | Банзарь А.Г.
| Заместитель директора МУ "Служба координации и развития КХ и С" | [7 empty] | Малкерова Е.Ю.
| И.о. Начальник ОКХ МУ "Служба координации и развития КХ и С" | [7 empty] | Туркина Г.Н.

## последняя
Приложение №1
к решению Совета депутатов
Гатчинского муниципального района
от 31 октября 2008г. № 74
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства
по Гатчинскому муниципальному району на 2009 год
№№ п\п | Наименование объекта, его местоположение | Виды работ | Стоимость (тыс.руб.) | Бюджетополучатель
1. | Разработка проектно-сметной документациии по установке котла малой мощности в котельной №11 п. Кобринское Проектная мощность:0,5 Гкал | ПСД | 400 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
2. | Строительство блок -модульной котельной на газообразном топливе и подводящего газопровода, реконструкция теплотрассы в п. Вырица (поликлиника) Проектная мощность: 2 Гкал (протяженность: 160 пог.м) | ПСД | 3100 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
3. | Разработка проектно-сметной документации по строительству блок -модульной котельной на газообразном топливе в п. Вырица (школа №2) Проектная мощность: 0,35 Гкал | ПСД | 1500 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
4. | Строительство блок -модульной котельной на газообразном топливе в п. Сусанино Проектная мощность:0,5 Гкал | ПСД | 1500 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
5. | Разработка проектно-сменой документации по реконструкции тепловых сетей в п.Батово Протяженность:2600 пог.м | ПСД | 600 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
6. | Реконструкция тепловых сетей в п.Белогорка Протяженность:2800 пог.м | ПСД | 300 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
7. | Реконструкция сетей ГВС в п.Новый Свет Протяженность:8200 пог.м | ПСД | 600 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
8. | Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора от п. Др. Горка до д. Лампово со строительством КНС Протяженность: 3000 пог.м | ПСД | 777.7 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
9. | Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в пос. Сусанино Протяженность: 14600 пог. м | ПСД | 1300.56 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
10. | Разработка ПСД на реконструкцию КОС , КНС, подводящих и отводящих канализационных сетей для д.Сяськелево | ПСД | 4200 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
Проектная мощность: 1000 куб. м в сутки
Протяженность: 1500 пог.м
11. | Разработка ПСД на строительство напорного канализационного коллектора Д=200мм от КНС №2 до КОС п. Тайцы. Протяженность 1500м | ПСД | 1500 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
12. | Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора от п. Пригородный до КНС п. Торфяное Протяженность: 2000 пог.м | ПСД | 2000 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
13. | Разработка ПСД на реконструкцию КОС в д.Б.Рейзино | ПСД | 1700 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
| Итого ПСД |  | 19478.26
14. | Монтаж установки по обеззараживанию питьевой воды гипохлоритом натрия в п.Белогорка | СМР | 900 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
15. | Капитальный ремонт водонапорных башен в п. Батово, д.Б.Колпаны, с. Рождествено, п.Семрино | СМР | 2800 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
16. | Строительно-монтажные работы по установке котла малой мощности в котельной №11 п. Кобринское Проектная мощность:0,5 Гкал | СМР | 2600 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
17. | Строительство блок -модульной котельной на газообразном топливе в п. Вырица (школа №2) Проектная мощность: 0,35 Гкал | СМР | 4000 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
18. | Реконструкция тепловых сетей в п.Батово Протяженность:2600 пог.м | СМР | 4000 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
19. | Строительство теплогенераторной на газообразном топливе и подводящего газопровода в п. Вырица (больница) Проектная мощность: 1,4 Гкал | СМР | 2100 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
20. | Реконструкция магистральных тепловых сетей с увеличением диаметра в д.Сяськелево Протяженность:800 пог.м | СМР | 2800 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
21. | Строительство наружных инженерных сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения , фундаментов под баки-аккумуляторы и благоустройство территории газовой блок-модульной котельной №24 в пос. Сиверский, ул.Достоевского | СМР | 7575.16 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
| Итого СМР |  | 26775.16
| Всего |  | 46253.42
23 | Реконструкция холодного водоснабжения п. Кобралово (софинансирование) | СМР | 10000 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
24. | Неотложные мероприятия по нормализации системы водоснабжения в п. Тайцы. Реконструкция холодного водоснабжения YI этап. (софинансирование) | СМР | 6009 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
25. | Реконструкция канализационных очистных сооружений п. Лукаши и д. Пудомяги (софинансирование) | СМР | 11200 | МУ "Служба координации и Р КХ и С"
| Итого |  | 27209
| Всего |  | 73462.42