ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ

МО «Город Гатчина» за январь-декабрь 2015 года

| Наименование программы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| - Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Центр жилищных субсидий и компенсаций» |  |
| Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг» Исполнитель: МКУ «ЦСП» | В 2015 году на реализацию подпрограммы было выделено 18 938 тыс.руб. Были реализованы мероприятия: 1.«Предоставление отдельным категориям граждан субсидий и ежемесячных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 1.1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - в 2015 году 1148 семей получали выплаты путем перечисления денежных средств на банковские счета заявителей. Сумма выплат с учетом банковских расходов – 9613 тыс.руб. 1.2. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше – 753 человека в возрасте старше 85 лет зарегистрированы в МКУ «ЦСП» по состоянию на 01.01.2016г Сумма выплат составила 8888 тыс.руб (с учетом банковских расходов) 1.3. Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям – выплаты предоставлены 23 обратившимся заявителям, сумма выплат 302,4 тыс.руб.(с учетом банковских расходов) 2. «Сохранение льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа отдельным категориям граждан» 2.1. Возмещение расходов предприятий жилищно-коммунального комплекса на предоставление льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа гражданам в возрасте старше 85 лет, оформившим эту льготу до 01.09.2003г – количество получателей такой льготы уменьшилось, по состоянию на 01.01.2016г льгота предоставлена 7 гражданам, всего за 2015г возмещены затраты предприятий на предоставление этой льготы в сумме 134 тыс.руб |
| Подпрограмма 2 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Исполнители МКУ «ЦСП» | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 3636,2 тыс. руб. были реализованы следующие мероприятия: - Предоставление услуг отдельным категориям граждан - Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань – на 01.01.2016г выданы льготные талоны 1391 гражданину, предъявлено к оплате и оплачено талонов на сумму 3060,9 тыс.руб - Предоставление выплат отдельным категориям граждан 2.1 Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных домах на территории МО «Город Гатчина» -в 2015г заявителей по данной услуге не было. 2.2 Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов – в декабре 2015г обратился 1 заявитель, комплект документов в стадии оформления, выплата будет произведена в 2016г. 2.3. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина - ежемесячные выплаты были предоставлены 9 гражданам, единовременные выплаты к юбилейной дате были предоставлены 2 гражданам, сумма выплат с учетом банковских расходов за 2015г составила 297,2 тыс.руб 2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г.Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту – в 2015г 176 граждан получали компенсацию за проезд в городском транспорте, сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 134 тыс.руб 2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения – за 2015г обратились 3 заявителя, выплата с учетом банковских расходов составила 18,09 тыс.руб. 2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг - в 2015г обратилось 37 заявителей. Выплаты составили 126,6 тыс руб. с учетом банковских расходов. |
| Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Исполнители Администрация ГМР | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 9877 тыс. руб. реализованы следующие мероприятия: - «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» В 2015г расходы на обеспечение деятельности учреждения составили 9877 тыс.руб (с учетом содержания Домов ветеранов), что составило 90% от запланированных расходов. Экономия возникла в связи с уменьшением цены контракта за теплоснабжение и горячее водоснабжение и не выплатой премии по итогам года. |
| - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района |  |
| Подпрограмма 1: Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 46 499,9 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия: - Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»: - Организация и проведение мероприятий для различных категорий населения; - Организация подготовки и переподготовки специалистов по физической культуре и спорту для судейства официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий - Мероприятия по организации пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации. В январе-декабре 2015 года были заключены следующие контракты: - МК №18/15 от 26 февраля 2015 года на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных, физкультурно–массовых и молодежных мероприятий на сумму 145 000,00 руб.; - МК №25/15 от 7 марта2015 г. на поставку, аренду и обслуживание туалетных кабин для организации и проведения календарных мероприятий Комитета на сумму 189 959,00 руб.; - МК №21/15 от 10 марта 2015 г. на поставку спортивных товаров для нужд Комитета на сумму 500 000,00 руб.; - МК №24/15 от 16 марта 2015 г. на поставку наградной атрибутики для нужд Комитета на сумму 584 005,09 руб.; - МК №32/15 от 23 марта 2015 года на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам на сумму 343 800,00 руб.; - МК №36/15 от 7 апреля 2015 г. на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина» на сумму 399 500,00 руб.; - МК №37/15 от 9апрел я 2015 г. по обеспечению судейства календарных мероприятий на сумму 499 500,00 руб.; - МК №97/15 от 17 июля 2015 г. на оказание услуг по организации и проведению VI Гатчинского полумарафона на сумму 300 000,00 руб.; - МК №100/15 от 22 июля 2015 г. на организацию и проведение чествования молодежного актива МО «Город Гатчина» на сумму 150 000,00 руб.; - МК №160/15 от 16 ноября 2015 г. на поставку оборудования для укладки лыжных трасс на сумму 499 990,00 руб.; - МК №192/15 от 18 декабря 2015 г. на оказание услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции для награждения победителей, призеров, лучших спортсменов, тренеров, судей календарных мероприятий Комитета на сумму 380 000,00 руб.; Прочие услуги: 1 304 204,95 руб.: -договора подряда; -организация и проведение Гатчинского лыжного марафона; - предоставление Стадиона «Спартак» для проведения календарных мероприятий; -организация и проведение календарных мероприятий. 2. Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина»: - Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» в областных, всероссийских и международных соревнованиях (командирование на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования); - Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд МО «Город Гатчина», в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение; 3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина»: Средства были переведены на строку проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» и был заключен следующий контракт: - МК № 197/15 от 22 декабря 2015 г. на поставку мобильного металлического ограждения для использования на спортивно-массовых мероприятиях на сумму 395 000,00 руб. |
| Подпрограмма 2: Молодежная политика в МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 3 088,6 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия: - Организация и проведение молодежных мероприятий в МО «Город Гатчина»: - Воспитание нравственности, гражданственности и патриотизма; - Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи; - Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи; - Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного наследия, продолжению семейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи; - Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью; - Развитие и поддержка добровольческого движения, поддержка проектов молодежных инициатив; - Обеспечение участия молодежного актива в областных, региональных и всероссийских мероприятиях. В январе-декабре 2015 года были проведены следующие мероприятия: - Оказание услуг по организации и проведению праздника ко Дню защиты детей "Город детства" – 100 00,00 руб. - Организация и проведение 25.06. городского праздника, приуроченного ко Дню Молодежи – 249 660,00р. - Выполнение художественной росписи фасада согласно МК 93/15 от 16.07.2015 года - 190 000,00 руб. - Оказание услуг по организации и проведению Городского праздника, приуроченного ко Дню государственного флага, МК/1 от 23.08.2015 г. – 100 000,00руб. - Услуги по организации и проведению соревнования по велотриалу МК 105/15 от 28.07.2015г. – 95 000,00руб. - Организация ряда мероприятий в рамках МК №44/15 от 20.04.2015г. с МБУ «ГДМ» - 305 000,00 руб.: - Акция "Мы выбираем жизнь без вредных привычек". - Квестовая игра по профилактики безопасного движения "Безопасная зебра". - Митинги, посвященные Дню Победы. - Мероприятие "Молодежная акция, посвященная Всероссийскому Дню Здоровья". - Организация и проведение мероприятия "Голубая планета Моя - Земля". - Организация и проведение фестиваля молодых семей - Поставка и изготовление волонтерской формы. - Организация и проведение молодежной акции, посвященной Дню России 12.06.2015г. - Организация и проведение молодежной акции «Журавли нашей памяти» 22.06. - Организация и проведение Урока Мужества для молодежи города Гатчина – автопробег по местам боевой славы города и района, посвященный 70-ой годовщине Победы 04.05. - «Организация летнего досуга» Игровая программа. - Акция для пешеходов «Засветись», посвященная Международному дню памяти жертв ДТП. - Молодежная акция ко дню пожилого человека. - Организован ряд мероприятий в рамках МК №70/15 от 06 июня 2015 года на сумму 150 000,00 руб.: - Организация и проведение мастер-класса по современному искусству «Легальное граффити»- 15 00 утро Гатчина» (5 зарядок по 60 мин.) – 25 000,00 руб. - Организация праздника в честь Дня матери «Mama Day» 29.11.2015 года – 12 000,00 руб. - В рамках МК №57/15 от 20 мая 2015 года оказаны услуги «организация и проведение двух игр КВН: Гатчинский Кубок КВН и Гатчинский школьный фестиваль КВН»– 100 000,00 руб. - В августе 2015 года - организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих на территории МО «Город Гатчина» - 340 000,00руб. - организация и проведение оборонно-спортивной игры «Зарница» Гатчинского муниципального района на 2015 – 2016 учебный год, согласно техническому заданию муниципального контракта № 157/15 от 22 октября 2015 года – 310 000,00 руб. - Организация и проведения чествования молодежного актива города - 85000,00 руб. - Оказаны услуги по пассажирским и грузовым перевозкам в 32/15 от 23.03.2015 - 131850,00 руб. - Для нужд комитета были приобретены: Поставка информационных стендов для нужд Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике – 50 000,00 руб. Поставка фоторамок для нужд Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике - 50 000,00 руб. - Прочие услуги – 833490,00 руб. - организации участия, проживания в гостинице и питания - приобретение необходимой музыкальной техники; - делегаций; - оказание звукового сопровождения мероприятий; - Типографские услуги - Питание участников, судей (взамен питания), призы, грамоты, кубки, медали и т.д., венки на митинги - Договора подряда - приобретение расходных материалов Мероприятия по реализации подпрограммы №2 выполнены в полном объеме. |
| Подпрограмма 3: Развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 37231,2 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия: 1. Организация текущей деятельности объектов спортивной и молодежной инфраструктуры: - Оказание спортивно-оздоровительных услуг и услуг по проведению физкультурно–оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий в МБУ «ГГСДЦ»; - Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи в МБУ «ГДМ». Муниципальные задания выполнены в полном объеме. |
| 3.Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму ГМР |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина» Исполнители: Комитет по культуре и туризму ГМР | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 10 138,8 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия: 1. Мероприятие 1 Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина». В рамках данного мероприятия были проведены такие общегородские праздники как Масленица, эко- шоу, день защиты детей, 1 мая, день семьи, любви и верности, день флага и т.д., военно – патриотические мероприятия: день освобождения г.Гатчины от немецко - фашистских захватчиков, фестиваль творчества среди военнослужащих и сотрудников силовых структур, митинги и мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, день независимости России, день города. Всего 32 мероприятия. Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено– 2780,3 тыс.руб. Экономия после проведения аукциона на организацию и проведение городских мероприятий – 72300 руб, на организацию и проведение ночи музеев -190000 руб. После проведения конкурса «Сиреневая Гатчина» экономия призового фонда – 100 000 руб. 2. Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах. В рамках данного мероприятий были профинансированы: танцевальный фестиваль «Гатчинские ассамблеи», международные конкурсы «Зеркало времени» и «Поющие трубы», фестиваль духовной музыки, юбилейные мероприятия коллективов, поездки народных/образцовых коллективов на Международные конкурсы и фестивали, лучшие коллективы г.Гатчины приняли участие в областных праздниках и фестивалях по приглашению Комитета по культуре Ленинградской области. А так же проведен конкурс творческих проектов среди муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина». Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено 3068,417тыс.руб., что составляет 99,42% от плана 3.Мероприятия иного организационного характера Затрачено 292,293 тыс. руб.: - на изготовление табличек с историческими названиями улиц города; - на реставрацию мемориальных досок; -оплата аренды к/т «Победа» за организацию отчетного мероприятия ТСК «Эльдорадо»; - на звуковое оформление мероприятий. 4. «Возмещение затрат за показы фильмов для социально – незащищенных слоев населения» Данные затраты составили 150 000 рублей. Количество киносеансов - 48 5. Российский кинофестиваль «Литература и кино». Прошел с 16 по 22 апреля 2015 года. Почетные гости открытия кинофестиваля: Вице-губернатор Емельянов Н.П, Л.А. Якубович, А.О. Стриженов и др. Жюри конкурса: Елена Цыплакова, Александр Антипенко, Юрий Беляев, Георгий Василевич, Евгений Дога, Андрей Шемякин. Торжественная церемония закрытия проведена 22.04.2015г. в 19.00 в кинотеатре «Победа». Почетные гости закрытия кинофестиваля: Вице-губернатор Емельянов Н.П., Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, вице-президент Межрегионального общественного фонда «Центр национальный славы» и Фонда Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного З.Г. Медоева, главный редактор журнала «Культура» в СПб С.Н. Ильченко и др. В рамках кинофестиваля было проведено 28 встреч с писателями, актерами в учреждениях культуры Гатчинского муниципального района. Количество посетивших – более 15000 человек. 6. Детский кинофестиваль Кинофестиваль «Литература и кино - детям» прошел с 24 по 26 сентября 2015 года, на базе МУП «Кинотеатр «Победа». В рамках кинофестиваля прошли творческие встречи с детскими писателями. Фестиваль прошел во второй раз, и в этот раз была представлена конкурсная программа: литературный конкурс и кино по двум возрастным номинациям. Определены победители 1,2,3 места и ГРАН-ПРИ. Всего 13 человек. Количество посетивших фестиваль – более 2500 человек. |
| Подпрограмма 2 Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина» Исполнители: Комитет по культуре и туризму ГМР | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 128 136 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия: 1. Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения -4405,6 тыс.руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, страховые взносы). Средства израсходованы на 100%. 2.Укрепление материально – технической базы музеев – 170 тыс.руб. Средства израсходованы на 100%. На сумму 140 тыс.руб. были произведены ремонт крыльца и перил, а так же ремонт внутр.помещений. 3 .Обеспечение деятельности муниципальных библиотек – 23274,5 тыс.руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, страховые взносы). Средства израсходованы на 92,86%. 4.Укрепление материально – технической базы муниципальных библиотек – 7037,43 тыс.руб. 90,33% исполнения бюджета. За счет данных средств произведена реконструкция филиала ЦБС№2 на сумму 4110,931тыс.руб. 5.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – 67387,1 тыс.руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников, страховые взносы, текущие ремонты: ГГДК – ремонт помещений 1 этажа (бывшее кафе), ЦТЮ- косметический ремонт кабинетов, светового оборудования, Олимпия – ремонт раздевалок). Средства израсходованы на 100%. 6.Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры 6124, 569тыс.руб., исполнение бюджета 96,25%. За счет данных средств были различные текущие приобретения и ремонты: МБУ «Олимпия» - капитальный ремонт полов МБУ «ГГДК» - благоустройство территории ГГДК МБУ «ЦТЮ» -ремонт внутренних помещений, вентиляционных шахт. 7.Содержание учреждений осуществляющих бухгалтерского и хозяйственную деятельность – исполнение бюджета 100%. Основные затраченные средства пошли на выплату з/п сотрудникам МКУ «Сервисная служба для муниципальных учреждений культуры г.Гатчины», страховые взносы с начислений, IT-обслуживание. |
| 4. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи на 2015-2017 годы» Исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 39 239,7 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия: 1.Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы предоставлены 8 семьям, из них реализовали 7 семей. Срок реализации май 2016года. В настоящее время внесены изменения в бюджет МО "Город Гатчина" на 2015 год и постановлением № 4469 от 28.12.15 внесены изменений в Программу. 2.Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - предоставлены 12 многодетным семьям, все реализовали. - 3.Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - предоставлены 5 семьям. Все выплаты реализованы |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилых помещений находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы» Исполнитель: МУП «ЖКХ г. Гатчины» | Мероприятие 1: «Проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений находящихся в собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведение капитального ремонта» В 2015 году отремонтировано 15 помещений из запланированных 19. Общая площадь отремонтированных в 2015 г. помещений 461,55 кв. м., что составляет 81% от запланированной (570 кв. м.). 32 человек улучшили условия проживания (запланировано – 50 человек). Причины частичного исполнения: отсутствие технической возможности выполнить запланированные работы по некоторым адресам в 2015 г. (ул. Чкалова, 75а, кв.2; ул. Кузьмина, д.15, кв.1 и 24; ул. Соборная, д.7, кв.2; ул. Солодухина, д.38, кв.3). Работы по данным адресам перенесены на 2016 год. |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы» Исполнитель: МУП «ЖКХ г. Гатчины» | Мероприятие 1: «Провести работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов» В 2015 году отремонтирован 61 многоквартирный дом из запланированных 63. Суммарная общая площадь отремонтированных многоквартирных жилых домов в 2015 г. – 9921,35 кв. м., что составляет 97,7% от запланированной (10159 кв. м.). 718 человек улучшили условия проживания (запланировано – 734 человека). Причины частичного исполнения: 1) Длительное проведение конкурсных процедур по отбору подрядчика для капитального ремонта д. 37 по ул. Металлистов (по объективным причинам). В настоящее время конкурсные процедуры завершены, работы перенесены на 2016 г. 2) отсутствие технической возможности выполнить все виды запланированных работы по капитальному ремонту д. 15 по ул. Кузьмина в 2015 году. Работы по данному адресу перенесены на 2016 год. |
| - Муниципальная программа: «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 и плановый период 2016-2017 годов Ответственный исполнитель: Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства |  |
| Подпрограмма 1 Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 г. было затрачено 117 732, 3 тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» . Реализовывались следующие мероприятия: 1. Механизированная уборка дорог: 44 800 тыс. руб.; 2. Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов: 24 280 тыс. руб.; 3. Содержание дорог, находящихся в собственности МО "Город Гатчина": 23922 тыс. руб.; 4. Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования: 23500 тыс. руб.; 5.Приобретение специализированной техники для уборки территории МО «Город Гатчина»: 3000 тыс. руб.; 6.Текущее содержание технических средств организации дорожного движения на территории МО "Город Гатчина": 1 800 тыс. руб. |
| Подпрограмма 2 Благоустройство территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 г. предусмотрено 68 389,7 тыс. руб., в том числе: - Организация уличного освещения в рамках подпрограммы 32766,0 тыс. руб. - Озеленение территории 18334 тыс. руб. - Организация и содержание мест захоронения 858, 896 тыс. руб. - Приобретение специализированной техники для уборки территории 4220,8 тыс. руб. - Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований и приобретение и установка оборудования 3757,1 тыс. руб. - Эвакуация транспортных средств 428,3 тыс. руб. - Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок 2549,4 тыс. руб. - Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 2475 тыс. руб. - Прочие мероприятия по благоустройству: 4220,8 тыс. руб. |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015-2017 г.г. Исполнитель: Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 11 117,6 тыс. руб. Было реализовано мероприятие: - Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |
| Подпрограмма 4 «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет градостроительства и архитектуры | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 г. затрачено 83299,3 тыс. руб., в том числе: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 20543,8 тыс. руб. Разработка проектно-сметной документации 3906,6 тыс. руб. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 3803,8 тыс. руб. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 6142,5 тыс. руб. Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 500 тыс. руб Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области 2000 тыс. руб. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер 10 000 тыс. руб. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 10370,9 тыс. руб. |
| - Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина" в 2015-2017 гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 26562,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - 14784,7 тыс. руб., за счет средств бюджета ЛО –3878,3 тыс. руб., за счет внебюджетных источников –7899,0 тыс.руб. За 2015 г. профинансировано мероприятий на сумму 20379,51тыс.руб. По мероприятиям подпрограммы выполнено: п.1.1. Реконструкция очистных сооружений МУП «Водоканал» г. Гатчина II этап (химико-биологическая очистка): - Подписано Соглашение о финансировании с Фондом Джона Нурминена (Финляндия) на сумму 400 тыс. евро в виде безвозмездного гранта на приобретение оборудования, проект зарегистрирован в Едином Реестре Проектов и Программ тех. Помощи РФ, заключен договор на поставку оборудования (Станция дозирования хим. Реагента для удаления фосфора и азота) на сумму 121 500 Евро, получено в Минэкономразвития РФ Удостоверение для освобождения поставки от налогов и пошлин, оборудование поставлено на объект. - Разработаны сметы на СМР и ПНР оборудования, получено положительное заключение, проведен конкурс, заключен договор с ООО «РЭСИ» на сумму 3 445 810 руб. Работы выполнены. - Подписан договор целевого займа NEFCO, договор муниципальной гарантии, соглашения о предоставлении грантов SIDA и NDEP, ведется подготовка международного тендера, ожидаемое заключение контракта – 1 кв. 2016г. п.1.2 – Строительство второй линии напорного канализационного коллектора. Средства из областного бюджета не выделены. В 2015 г. работы не выполнялись. Необходима корректировка ПСД. п.1.5 – Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа: - - п. 1.5.1. Перекладка участка водопровода второго магистрального кольца, Ду-600мм по ул. Красных Военлетов от ул. Сандалова до ул. Авиатрисы Зверевой: договор заключен с ООО «Вега-Сервис» на сумму 4700,5 тыс. руб, работа выполнена, средства выплачены Подрядчику. Отремонтировано 320 п.м. сетей водоснабжения. - - п. 1.5.4. Перекладка участка водопровода II магистрального кольца Ду-500 мм по адресу: г.Гатчина от точки «6» ул. Старая дорога до точки «7» ул. Новопролетарская: проведены торги, договор заключен с ООО «Вега-Сервис» на сумму 4309 тыс. руб., работа выполнена, средства выплачены Подрядчику. Отремонтировано 514 п.м. сетей водоснабжения. п.1.5.5 и 1.5.6 – Ремонт участков коллекторов по ул. Генерала Кныша, д. 2а. Контракт заключен в декабре 2015 г. Завершение работ в 1 кв. 2016г. п.1.4 Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Гатчина на период 2015-2025гг – работы ведутся, завершение работ в 1 кв. 2016г. п.2 Проектно-изыскательские работы на строительство канализационной сети по ул. Кустова – аукцион прошел в декабре 2015 г. Контракт заключен 12.01.2016г. |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 36453,8 тыс. руб., в том числе: 36453,8 тыс. руб.- за счет средств бюджета МО «Город Гатчина. За 2015 г. профинансировано мероприятий на сумму 36230,4 тыс. руб. По мероприятиям подпрограммы выполнено: - Получен кредит в ПАО "ВТБ" на сумму 150 млн.руб. до 2020. В качестве обеспечения предоставлена муниц. Гарантия. По рез-м конкурса заключен договор с АО "Лонас Технология" на сумму 174,8 млн. руб. на выполнение СМР со сроком выполнения 2 кв.2016г. В декабре 2015г. выполнены работы на сумму 30776,6 тыс. руб. - Установка СЧР на электродвигатели подпиточных насосов котельной № 10: работы выполнены, профинансированы, оборудование введено в эксплуатацию, в результате получена экономия 144,6 тыс. руб. - Актуализация схемы теплоснабжения г. Гатчина на период 2015-2030гг. – К конкурсной документации предъявлены замечания федеральной антимонопольной службы. Очередной конкурс - в феврале 2016 года. - Капитальный ремонт теплотрасс во дворах жилых домов. Работы выполнены. Отремонтировано 618 п.м. сетей теплоснабжения. |
| Подпрограмма 3 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы бюджета МО «Город Гатчина» в сумме 2903,5 тыс. руб. За 2015 г. произведены расходы в сумме 2360,1 тыс. руб. По мероприятиям подпрограммы выполнено: - Распределительный газопровод по ул.ул. Озерная, Красногвардейская, Нагорный пер., Малый пер.: проектно-сметная документация выполнена и прошла экспертизу; - Распределительный газопровод по ул.ул. Фрезерной, Торфяной: Выполнено 70 % работ по разработке ПСД. Завершение работ в 2016 году. - Газификация мкр. Мариенбург: получены технические условия, проведен конкурс на разработку ПСД, подана заявка по включению объекта в государственную программу Ленинградской области, выделены средства из обл. бюджета. Выполнение ПСД - 2016 год. - Распределительный газопровод по ул.ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская: решается вопрос о расторжении контракта. |
| - Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел экономического развития и прогнозирования |  |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина» на 2015 – 2017 годы | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 1225 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия: МСП Фондом, 02.03.2015-05.03.2015, организовано 4 семинара по темам: - "Продажи. Как зарабатывать больше на своем продукте или услуге?" - "Проведение переговоров. Стратегии для исполнения планов продаж" - "Эффективные коммуникации для управления изменениями в бизнесе" - "Коммуникации в менеджменте" Также Проведено 10 курсов семинаров "Введение в предпринимательство" и 10 семинаров по теме "Налогообложение малого и среднего бизнеса". Услуги, предоставляемые при обращении в организацию: Количество оказанных услуг (ед.) – 4474, Количество услуг, оказанных на безвозмездной основе (ед.) – 3132, Количество новых СМП, созданных при оказании услуг на безвозмездной основе (ед.)- 33, Количество новых рабочих мест, созданных в результате оказания услуг на безвозмездной основе, ед. – 53, Количество услуг, оказанных на платной основе, ед. – 1342, Количество новых СМП, созданных при оказании платных услуг, ед. – 26, Количество новых рабочих мест, созданных в результате оказания платных услуг, ед. – 35. Участие Фонда в областных конкурсах проводимых комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области: - «О предоставлении субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на развитие, понесенных в текущем финансовом году» - получено 579638,00 рублей; - «О предоставлении субсидии организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства на проведение мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства (зональные семинары, конференции, круглые столы, тематические выставки, ярмарки, районные праздники и др.)» - получено 625000 рублей. В 2015 году, согласно заключенным контрактам с газетой «Спектр-Гатчина» на сумму 150 т.р., было издано и распространенно информационных материалов в СМИ о деятельности индивидуальных предпринимателей. Заключены договора о предоставлении субсидии с Городским фондом на проведение обучающих и информационных семинаров и выполнение ремонтно-строительных работ в бизнес-инкубаторе, и на предоставление на конкурсной основе микрозаймов субъектам МСП на общую сумму 815 т.р. Информация из отдела потребительского рынка: В соответствии с приложением подпрограммы: 28 марта 2015г. в рамках празднования Дня работника бытового обслуживания населения проведен конкурс парикмахерского искусства среди мастеров салонов красоты « Мир красоты - Гатчина 2015». Конкурс и празднование Дня бытового обслуживания проводилось в Городском Доме культуры при участии работников сферы бытового обслуживания и населения города и района. На проведение конкурса и праздника было истрачено 101,540 руб. Данное мероприятие широко освещалось в средствах массовой информации. 23 июля 2015г. организованно и проведено выездное праздничное мероприятие, посвященное Дню работника торговли, которое состоялось в г. Санкт – Петербурге на теплоходе «Гардемарин». Финансирование расходов на транспортное обслуживание составило 40,000 (сорок тысяч рублей). «подготовка и командирование городских команд в сфере потребительского рынка на областные, Всероссийские и международные конкурсы» 28 и 29 октября 2015г. команды парикмахеров, флористов и кулинаров были направлены на участие в областных конкурсах «Мир красоты», «Мир фантазии» и «Созвездие Ладоги». Оплата транспортных расходов составила 50.000 (пятьдесят тысяч рублей». - 02.12.2015 был проведен VII городской кокурс кулинарного искусства « Виртуозы сервис – 2015г.» Конкурс проходил в ресторане «Александрия». В конкурсе приняли участие 25 конкурсантов: из 12 предприятий общественного питания Гатчинского муниципального района и ГИЭФПТ. Присутствовало более 500 приглашенных – специалисты общественного питания и студенты ГИЭФПТ. Смета конкурса - 68.460,00. |
| Содействие трудовой адаптации несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в МО «Город Гатчина» | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 2964,7 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия: Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В рамках данной подпрограммы были осуществлены: - Организация работы трудовых бригад в свободное от учебы время по благоустройству территории города Гатчины. - Проведение досуговых мероприятий. - Снижение факторов социального неблагополучия среди населения. В рамках подпрограммы были созданы условия для развития лидерских, коммуникативных, спортивных и творческих способностей подростков. Мероприятия подпрограммы послужили для выявления социальных ориентиров и ценностей для различных групп молодежи, осознания возможностей в реализации прав молодежи на труд во всех допускаемых видах деятельности с учетом личных интересов и общественных потребностей, повышения мотивации к труду у различных групп несовершеннолетних граждан. Подростки принимали участие в праздничных мероприятиях МО «Город Гатчина» и Гатчинского муниципального района: - 10 апреля была проведена праздничная встреча, посвященная Дню Российской космонавтики «На звездных тропинках» (20 человек). - 4 мая - участие в традиционном автопробеге по местам боевой славы города Гатчины и Гатчинского района, посвященный знаменательной исторической дате – 70-летию Великой Победы (30 человек). - 8 мая – 9 мая – участие в памятных митингах, посвященных 70-летию Победы. - 1 июня – участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к Дню Защиты детей (50 человек); - 12 июня – День России (проведение молодежной акции, посвященной Дню России на ул. Соборная) - 20 июня – выставка ретро автомобилей на ул. Соборная, г.Гатчина (50 человек); - 22 июня – участие в акции «Журавли нашей памяти» на площади перед ЦТЮ, посвященной началу ВОВ 1941 -45 гг. (50 человек); - 22 июня – участие в церемонии захоронения останков воинов в Пудостьском поселении (50 человек); - 27 июня – помощь в организации и участие во 2-ом международном турнире по мини футболу (стадион Балтийский). - 02 июля принимали участие в церемонии открытия на соревнованиях на международном турнире по бадминтону «Белые ночи-2015» - 25 июля принимали участие в областном авто-мотопробеге, посвященном 85-ой годовщине ВДВ и 70-летию Победы в деревне Котельниково. - 20 июля участвовали в памятной акции, посвященной памяти летчика и парашютиста Н. Евдокимову. - 23 июля принимали участие в спортивных соревнованиях: спортивный Слет ГМТО ЛО в пос. Кошкино. - 20 июля принимали участие во встрече с журналистом и историком А. Низовцевым – «Героям не страшно забвенье!», которая была посвящена неизвестным страницам Краснодонского подполья. - 7 июля был организован просмотр с последующим обсуждением х/ ф«Медведь». 1988 г. Франция. - 31июля подготовили и провели праздничный капустник, посвященный закрытию смены. - 13 августа участвовали в церемонии захоронения воинов ВОВ – пос. Борницы(мемориал). - 14 августа принимали участие в уроке Мужества для молодежи – памяти подвига летчика Владимира Нестерова: памятная акция «Мы помним имена героев». - 16 августа принимали участие и оказывали волонтерскую помощь в проведении военно-исторической реконструкции, посвященной ВОВ 1941-1945 г.г. и 70-летию Победы. - 16 августа помогали комитету по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике в проведении Ежегодного Велофестиваля в Приоратском парке. - 19 августа участвовали в Торжественном митинге в пос. Учхоз – День воинской славы Ленинградской области – День боя З. Колобанова. - 20 августа просветительская беседа – «Воспитание нравственных ценностей у подростков и молодежи». - 22 августа принимали участие в торжественном шествии, посвященном Дню Государственного Флага РФ. - 27 августа организовывали и принимали участие в трудовом капустнике: подведение итогов трудового лета, награждение лучших бойцов трудового отряда ГДМ по итогам летнего периода. - 02 сентября принимали участие и помогали в проведении спортивного мероприятия: «Лига школьного спорта» на стадионе «Спартак». - 08 сентября принимали участие в профориентационном мероприятии: «Школа молодых избирателей» - информационно-просветительская встреча с представителями областной прокуратуры в библиотеке им. Куприна. - 11 сентября участвовали в памятном митинге на ул. Соборная, посвященном последним защитникам Красногвардейска (Гатчины) в сентябре 1941 г. в доски А. Григорину - 11сентября принимали участие в Дне открытых дверей на заводе АРЗ № 218 – ознакомительная экскурсия с заводом для старшеклассников. - 13 сентября организовывали детскую игровую площадку на ул. Рощинская в рамках празднования Дня Города. - 15 сентября участвовали в трудовом капустнике: «Чествование молодежного актива ГДМ – награждение волонтеров, которые принимали участие в организации праздников, которые проходили в городе: - 24 сентября проведение молодежной профилактической акции «Свободный город – жизнь без наркотиков» на ул. Соборная. - 01.10. – «День пожилого человека» -праздничная встреча с ветеранами, концертная программа; - 07.10. – «Я выбираю профессию» - информационная встреча по профориентации: встреча с преподавателями колледжа Гос.Уиверситета морского и речного флота им. Адмирала С.О, Макарова. - «А память о юности так же священна» - встреча молодежи с ветеранами комсомольского города и района разных лет. Литературно-музыкальная композиция. - 12 ноября – День призывника; - приняли участие в акции «Сообщество добрых городов» совместно с общественной организацией «Теплый дом»; - акция «Засветись и стань заметным на дороге», которую проводил МБУ «ГДМ» совместно с Комитетом по ФКС и МП Администрации Гатчинского муниципального района. Для подростков были организованы и проведены групповые тренинги на командообразование, развитие творческих способностей, координацию межличностных отношений, мотивацию поступков, а так же проведены тренинги на активацию положительных эмоций, здорового образа жизни и профилактику курения, проведение тренингов в формате бесед и диалогов на расширение кругозора подростков (обсуждение с подростками событий, происходящих в мире культуры, политики, спорта), способствующих формированию твердой гражданской позиции у подростков. Больше 40% от численного состава трудоустроенных подростков - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (неполные семьи, дети не получающие алименты, многодетные семьи, родители работают в бюджетной сфере, дети в опеке, подростки, стоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних) Количество охваченных подростов в возрасте от 14 до 18 лет с января по сентябрь - 320 человек (100 %). Мероприятия по реализации подпрограммы №2 выполнены в полном объеме. |