ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ

Гатчинского муниципального района за январь-декабрь 2015 года

| - Наименование программы | - Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| - Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» - Ответственный исполнитель: Комитет образования |  |
| - Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" - Ответственный исполнитель: - Комитет образования | - Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 1227925,40 тыс. руб., в том числе: - Из средств бюджета ГМР 597 821, 70 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 630103,70 тыс. руб. - В 2015 году было реализовано 1227525,4 тыс. руб.: - Из средств бюджета ГМР 597 821, 70 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 629703,71 тыс. руб. - Мероприятие 1. Мероприятие «Обеспечить доступность дошкольного образования» - Мероприятие 1.2. "Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях" По данному мероприятию были выделены средства для открытия дополнительных групп в 6 образовательных учреждениях, в том числе: - МБДОУ «Детский сад № 45 комбинированного вида»; - МБДОУ «Детский сад № 46 комбинированного вида», - МБДОУ «Детский сад № 51 комбинированного вида», - МБДОУ «Детский сад № 54 комбинированного вида», - МБОУ «Сиверская СОШ № 3». - МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» - Всего за 2015 год открыто 1120 мест, в том числе: строительство новых мест – 970 мест. Средства израсходованы на приобретение оборудования и финансирование деятельности учреждений в период их ввода в эксплуатацию. - Мероприятие 1.3. "Организация разнообразных форм предоставления дошкольного образования" - реализация основной образовательной программы дошкольного образования; - реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования; - открытие 3 групп «Особый ребенок»: МБДОУ «Детский сад № 54 комбинированного вида» п.Сиверский и МБДОУ «Детский сад № 45 комбинированного вида» г.Гатчина. - По данному мероприятию за счет средств областного бюджета финансируется заработная плата педагогических работников образовательных учреждений, в том числе 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школ-детских сада, 5 школ с дошкольными группами, а также учебные расходы. - За 2015 года финансирование дошкольных образовательных учреждений составило 570 278,7 тыс. рублей, в т. ч. учебные расходы - 74 838,0 тыс. рублей, что составляет 13% от годового объема субвенций. - Среднесписочная численность состава педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 2015 год составила 878 человек, средняя заработная плата которых – 35 445,0 рублей. - Мероприятие 1.4. "Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения (выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход) - Средства по данному мероприятию (областной бюджет) расходуются на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход. За 2015 г. выплачена компенсация в сумме 33538,6 тыс. рублей на 8795 детей, в том числе: - 20% компенсация (на первых детей в семье) - 5282 - 50% компенсация (на вторых детей в семье) – 2992 - - 70% компенсация (на третьих и последующих детей) – 521 - Средний установленный размер родительской платы составляет 1443,4 руб., средний размер компенсации – 279,06 руб. - Родителям, имеющим детей дошкольного возраста, психологическими службами образовательных учреждений, специалистами психолого-медико-педагогической комиссии оказывается помощь в соответствии с законодательством и их запросами. - Кроме того, по данному мероприятию за 2015 г. израсходованы средства на реализацию полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход в сумме 1585,0 тыс. рублей. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность дошкольного образования - Мероприятие 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" - Средства выделены 26 детским садам на проведение противопожарных мероприятий в сумме 5 680,2 тыс. рублей, (в том числе на замену линолеума, установку металлических дверей, огнезащитную обработку, испытание пожарных лестниц и прочие противопожарные мероприятия) - Мероприятие 3. Обеспечить качественную реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования - Мероприятие 3.1. "Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений" - В рамках данного мероприятия были выделены средства муниципального бюджета на выполнение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях на сумму 30882,6 тыс. рублей, в том числе на ремонт помещений под дошкольные группы МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» - 5 125,96 тыс. рублей. - За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дошкольного образования в соответствии с соглашениями израсходованы средства в размере 25 816,4 тыс. рублей, в том числе на оснащение современным игровым и развивающим оборудованием групповых помещений для детей дошкольного возраста - 200,0 тыс. рублей (1 учреждение), оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций – региональных инновационных площадок (5 учреждений) – 697,7 тыс. рублей, ремонтные работы (20 объектов) – 4 415,0 тыс. рублей, капитальный ремонт учреждения в целях создания дополнительных мест (МБОУ «Войсковицкая СОШ №1») – 20 503,7 тыс. рублей. - Мероприятие 3.2. "Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования" - В рамках данного мероприятия за счет средств областного бюджета в 2015 году было выделено 70,0 тыс. рублей, в том числе: - - на поощрение победителей (лауреатов) областного конкурса (Лего конкурс) Районному центру детского творчества. - Мероприятие 3.3. "Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений" В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности дошкольных образовательных учреждений (образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования), в том числе 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школ-детских сада, 5 общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, в соответствии с муниципальным заданием на 2015 год. Фактическая среднесписочная численность за 2015 год с учетом открытия новых учреждений составила 9 613 человек. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы административно-учебного персонала и прочего персонала (кроме педагогических работников), коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет средств родительской платы за присмотр и уход и оказание платных услуг в 5 дошкольных образовательных учреждениях. Родительская плата расходуется на оплату питания. Доходы от платных услуг расходуются на выплату заработной платы, оплату услуг и укрепление материально-технической базы учреждения. Содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях по фактическим расходам за 2015 год составило 9620,0 рублей в месяц за счет бюджета и 10566 рублей с учетом родительской платы. - Среднесписочная численность работников списочного состава составила 2078 человек, в том числе педагогических работников - 878 человек, из них воспитателей 692 человек. - Средняя заработная плата работников списочного состава дошкольных образовательных учреждений за 2015 года составила 26 114,8 рублей, в том числе педагогических работников – 35 445,0 рублей, из них воспитателей – 34 369,3 рублей. |
| - Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования" | - Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 1 262 734,8 тыс. руб., в том числе: - Из средств бюджета 198 675,5 ГМР тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО тыс. руб. 1 060 182,3 тыс.руб. - Из средств федерального бюджета 3 876,9 тыс. руб. - В 2015 году было реализовано 1 262 465,1 тыс. руб. - Из средств бюджета 198 675,5 ГМР тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 1 059 912,7 тыс. руб.; - Из средств федерального бюджета 3 876,9 тыс.руб. - Мероприятие 1. Обеспечить доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования. - Мероприятие 1.2 "Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений" - В рамках данного мероприятия были выделены средства муниципального бюджета на выполнение ремонтных работ в 26 общеобразовательных учреждениях на сумму 14 002,6 тыс. рублей. - За счет средств федерального бюджета были выделены средства 3-м школам (МБОУ «Рождественская СОШ», МБОУ «Таицкая СОШ», МБОУ «Пригородная СОШ») в сумме 3876,9 тыс. рублей на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Построены в 2015 году школьные спортивные стадионы при МБОУ «Коммунарская СОШ № 1» и МБОУ «Сиверская СОШ № 3», спортивная площадка МБОУ «Никольская ООШ». В 2015 году в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» (по программе Газпрома) построены спортивные площадки в МБОУ «Высокоключевая СОШ», МБОУ «Коммунарская СОШ № 1», МБОУ «Таицкая СОШ». - За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с соглашениями предусмотрены средства в размере 19 869,9 тыс. рублей. За 2015 г. израсходовано средств на сумму 19864,4 тыс. рублей (приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС – 300,0 тыс. рублей, приобретение компьютера для ребенка-инвалида – 70,0 тыс. руб., техническое сопровождение дистанционного обучения детей-инвалидов – 39,2 тыс. руб., ремонтные работы – 11 427,1 тыс. руб., создание условий для занятий физкультурой и спортом в школах – 3 030,3 тыс. руб.). - Кроме того, на строительство стадиона МБОУ «Сиверская СОШ №3» за счет средств областного бюджета израсходовано 10497,9 тыс. рублей (получателем средств субсидии является Администрация ГМР). - Комитет образования ГМР является получателем средств субсидии по программе «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» на выполнение работ по капитальному ремонту стадиона в сумме 8293,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. - Мероприятие 1.3. "Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования»" - В рамках данного мероприятия за счет средств областного бюджета в 2015 году было выделено 575,0 тыс. рублей, в том числе: - - на поощрение победителей (лауреатов) областного смотра-конкурса музеев образовательных организаций – 80,0 тыс. руб. Средства направлены участнику конкурса – МБОУ «Коммунарской СОШ № 2» на приобретение стендов и мебели для школьного музея; - - на поощрение победителей областного смотра-конкурса на лучшую образовательную организацию, развивающую физическую культуру и спорт – 60,0 тыс. рублей (МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ № 2»). Средства направлены на приобретение спортивного инвентаря; - - на поощрение победителей и лауреатов областного конкурса «Красивая школа» - 50,0 тыс. рублей. Средства направлены победителю конкурса МБОУ «Гатчинская НОШ № 5» на приобретение оборудования; - - на поощрение победителей и лауреатов областного конкурса «Школа года» - 300,0 тыс. рублей. Средства направлены МБОУ «Большеколпанская СОШ» на приобретение школьной мебели, оборудования и материалов для оформления интерьера школы; - - на поощрение победителей областного конкурса «Лучшая организация школьного питания» - 85,0 тыс. рублей. Средства направлены победителю конкурса МБОУ «Рождественская СОШ» на приобретение оборудования для школьной столовой. - Мероприятие 1.4. "Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений" В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности общеобразовательных учреждений (за исключением субвенций из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ), в том числе: -начальные общеобразовательные учреждения – 4 (включая 2 учреждения - школа-детский сад); -основные общеобразовательные учреждения – 6; -средние общеобразовательные учреждения – 30, в том числе: 2 с углубленным изучением отдельных предметов, 2 гимназии, 1 лицей. На 01.09.2015 количество учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 17 037 человек в 771 классе. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих деятельность, в том числе присмотр и уход, в группах продленного для, работников столовых и электриков; коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Содержание 1 ребенка за счет бюджета в общеобразовательных учреждениях по фактическим расходам за 2015 года составило 5 850,0 рублей в месяц. - Среднесписочная численность работников за 2015 г. составила 1 641 человек, в том числе педагогических работников - 1 103 человек, из них учителей 1 028 человек. - Средняя заработная плата списочного состава работников общеобразовательных учреждений за 2015 года составила 33 509,3 рублей, в том числе педагогических работников – 35 297,1 рублей, из них учителей – 35 440,4 рублей. - Мероприятие 2. Обеспечить безопасность начального общего, основного общего, среднего общего образования - Мероприятия 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" - Средства выделены 19 общеобразовательным учреждениям на проведение противопожарных мероприятий в сумме 4156,9 тыс. рублей, (в том числе изготовление плана эвакуации, огнезащитную обработку и прочие противопожарные мероприятия) - Мероприятие 3. Обеспечить качественное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, соответствующее современным потребностям общества и каждого гражданина. - Мероприятие 3.1. "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в форме сетевого, электронного и дистанционного обучения" В соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), а также в соответствии со способностями и особенностями здоровья обучающихся в 1 полугодии 2015 года организовано обучение по основным общеобразовательным программам (начального общего, основного общего и среднего общего образования) – 17006 обучающихся, в том числе для 1888 обучающихся - по образовательным программам, обеспечивающим углубленную подготовку. Профильным обучением охвачено 867 учащихся, из них: 78 обучающихся сельских школ и 789 обучающихся городских учреждений. 562 школьника обучается по адаптированным программам. 340 детей обучается по сетевой форме реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 200 – с использованием информационных технологий и электронного обучения. С 01.09.2015 по основным общеобразовательным программам (начального общего, основного общего и среднего общего образования) в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 17037 обучающихся, в том числе для 1833 обучающихся организовано обучение по общеобразовательным программам, обеспечивающим углубленную подготовку. Профильным обучением охвачено 733 учащихся, из них: 50 обучающихся сельских школ и 683 обучающихся городских учреждений. 554 школьника обучается по адаптированным программам. 360 детей обучается по сетевой форме реализации основных программ, в том числе 200 – с использованием информационных технологий и электронного обучения. - По данному мероприятию израсходованы средства областного бюджета в рамках соглашения в сумме 2 201,6 тыс. рублей, в том числе: - -организация электронного и дистанционного обучения обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 306,0 тыс. руб., - - организация электронного и дистанционного обучения детей – инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 287,7 тыс. руб. - - подключение рабочих мест детей - инвалидов к сети «Интернет», оплата услуг связи – 4,0 тыс. руб. - -организация доступа муниципальных общеобразовательных организаций к сети Интернет – 1 603,9 тыс. руб. - По данному мероприятию финансируются на конец 2015 года 40 общеобразовательных учреждений (с 01.09.2015 одно учреждение реорганизовано) за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды в соответствии с муниципальными заданиями. - За 2015 года образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, профинансированы в размере 956037,1 тыс. рублей, в т.ч. осуществлена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя на сумму 21665,3 тыс. руб., учебные расходы на сумму 83 252,1 тыс. рублей (из них на приобретение учебников 49 007,4 тыс. рублей). Деятельность системы образования Гатчинского муниципального района в 2015 года была направлена на удовлетворение запросов населения на получение доступного качественного общего (дошкольного, начального, основного, среднего) и дополнительного образования и создание условий для учебной и социальной успешности обучающихся. 99,54% обучающихся успешно завершили обучение при качестве образования 41,9%. Государственная итоговая аттестация показала следующие результаты: из 1424 выпускников 9-х классов, допущенных к государственной итоговой аттестации, успешно закончили обучение 1421 школьник, из них 57 или 4% выпускников получили аттестаты с отличием. Средний тестовый балл по русскому языку выпускников 9-х классов составил 31,4, что на 0,4 выше среднеобластного показателя; средняя отметка – 4,2 (область – 4,1). Средний тестовый балл по математике – 31,4 (область 31,1), средняя отметка – 4,2 (область – 4,1). По итогам 2014/2015 учебного года к государственной итоговой аттестации было допущено 664 выпускника 11-х классов. 100% из них успешно преодолели порог баллов по русскому и математике и получили аттестат о среднем общем образовании. Средний балл выпускников по русскому языку составил 72,53 (область – 70,6), по математике - 53,9 (область – 51.2). 122 выпускника или 18% (2014 – 78 или 12,5%) набрали от 90 до 100 баллов, из них 14 выпускников Гатчинского района набрали 100 баллов, что составляет 28% от выпускников Ленинградской области, набравших 100 баллов. (Ленинградская область – 50 выпускников набрали 100 баллов). 66 выпускников или 9,6 % награждены медалью «За успехи в учебе» (Область – 537 медалистов, 12% - медалисты Гатчинского района). - Мероприятие 3.2. "Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования" В 2015 году 25 образовательных учреждений (23,6% от общего количество образовательных учреждений района), продолжили работу по инновационной деятельности, имеют статус региональных инновационных площадок, из них: 23 – региональные инновационные площадки по обновлению содержания образования (введению ФГОС); 1 – по воспитательной системе; 1 – базовая школа - центр дистанционного обучения. 2 - региональные базовые (опорными) школы, 1 - региональная школа - лаборатория. - Мероприятие 4. Развитие воспитательного потенциала системы общего образования в муниципальных образовательных организациях - Мероприятие 4.1. "Выплата вознаграждения за классное руководство" - В общеобразовательных учреждениях функции классного руководителя с 01.09.2015г. выполняют 764 педагогических работника. Вознаграждение за классное руководство выплачивается в рамках мероприятия 3.1. настоящей программы. - Мероприятие 4.2. "Проведение мероприятий с детьми и подростками патриотического направления" - В рамках патриотической направленности работы с детьми и подростками в 2015 году проведены: 1. в телепроектах с ОРЕЛ 47: - «Мы помним» приняли участие 4 общеобразовательных учреждения: МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4»; МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 7»; МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского»; МБОУ «Таицкая СОШ»; - «Дети читают стихи о войне» приняли участие 38 учащихся из 29 общеобразовательных учреждений; 2. во всех образовательных учреждениях прошли мероприятия, посвященные Дню снятия блокады, освобождению г.Гатчина от фашистских захватчиков, Дню защитника Отечества; В районном празднике, посвященном Дню снятия Блокады участвовало 90 учащихся из 6 школ; 3. 12 учащихся из 7 общеобразовательных учреждений приняли участие в конкурсе – интервью с Губернатором Ленинградской области «Сила слова», 4. совместно с музеем Красногвардейского укрепрайона был организован 1 слёт активистов школьных музеев «Свет Победы», данным мероприятием было охвачено 34 учащихся. 5. проведена акция «Страницы семейного альбома». 42 работы представлены на областной этап. 2 учащихся из МБОУ «Коммунарская СОШ № 1» стали победителями и награждены поездкой в «АРТЕК». Музеем связи им. Попова названы победители из МБДОУ «Детский сад № 48», МБОУ «Веревская СОШ» и МБОУ «Гатчинская НОШ №5»; 6. 6 общеобразовательных учреждений района в муниципальном этапе регионального конкурса ученических социально-значимых проектов «Наша новая школа» приняло участие. Победителем муниципального этапа стала МБОУ «Кобринская ООШ». 7. МБОУ «Сусанинская СОШ» участвовала в Областном конкурсе лидеров ученического самоуправления и заняло 3 место. Подведены итоги акции «Письмо новому другу» (детям в Крым), по разнообразию форм писем на областном уровне отмены учащиеся МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2». Итоги телепроектов и акции «Письмо новому другу» размещены на сайте комитета образования. - Мероприятие 5. Обеспечить меры социальной защиты и поддержки обучающихся - Мероприятие 5.1. Поддержка лиц, проявивших выдающие способности (олимпиады, медалисты, победители и призеры конкурсного движения и т.д.) В 2015 году в Гатчинском муниципальном районе в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) приняли участие: в школьном этапе олимпиады - 6402 (2014 – 5300) обучающихся 5-11 классов, что выше показателя 2014 года на 8,3% или на 1102 человека; в муниципальном этапе олимпиады – 3175 (2014 - 2975) обучающихся 7-11 классов, что больше на 200 человек показателя 2014 года. Численность победителей и призеров на муниципальном уровне составила 550 человек. В региональном этапе олимпиады приняли участие 204 (2014-183) обучающихся 9-11-х классов, что на 21 человека больше 2014 года, из них 52 (2014 -63) обучающихся стали победителями и призерами, заняв 75 призовых мест; в заключительном этапе олимпиады приняли участие 12 (2014 -13) обучающихся, из них 3 стали победителями и призерами олимпиады. В региональных этапах олимпиады по истории России, предпринимательству, черчению приняли участие 235 школьников. В Международном конкурсе – игре «Кенгуру» для учащихся 2-10 классов приняли участие 4025 обучающихся. - Система образования Гатчинского муниципального района в 2015 году девятый раз подряд занимает 1-е место в области по количеству победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 1028 обучающихся приняли участие в очных олимпиадах и 10908 - в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями; - В 2015 году создан при МБОУ ДО «ИМЦ» Центр «Успех» по работе с детьми, проявляющими выдающиеся способности. В Центре «Успех» занимаются 146 человек из 15 общеобразовательных учреждений. В 2015 году дважды (март и ноябрь) для 77 детей, проявивших выдающиеся способности, в организован выездной лагерь на базе МАОУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка», где проведено сессионное погружение детей в естественно - научную область познания по программе «Путешествие за горизонт». - В июне 2015 проведено чествование школьников, проявивших выдающиеся способности и ставших победителями и призерами всех этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также получивших медали за успехи в обучении. На данное мероприятие израсходовано 521,4 тысяч рублей. По результатам конкурсных мероприятий 2015 года 6 (2014 -7) обучающихся получили Премию для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНПО, 5 (2014 -2) учащихся получили премию Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи. - Мероприятие 5.2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков В течение 2015 года проведена работа по организации летней оздоровительной кампании обучающихся: 1. подготовлена дислокация оздоровительных лагерей, открываемых на базе школ; 2. реестры оздоровительных лагерей и согласованы с Роспотребнадзором: - Загородных муниципальных лагерей - Загородных, расположенных на территории Гатчинского района - Дневных лагерей 3. проведено информирование родителей (законных представителей) по выездам организованных групп детей в Крым, летнему оздоровлению и отдыху детей. 50 детей из социально незащищенных семей отдохнули на зимних каникулах в МАОУ «ДОЛ «Лесная сказка». - Для организации оздоровительной работы в 2015 году выделено 7 670,2 тыс.рублей, в том числе: - Из муниципального бюджета – 6 000,7 тыс.рублей; - родительские средства – 1 670,2 тыс. рублей. Стоимость путевки составила (21 день) – 5848,08 (5532,24) руб. В летний период на базе 30 образовательных учреждений открыт 41 лагерь с дневным пребыванием детей с 3-х разовым питанием. Трехразовое питание детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений, составило 254,18 руб. в день. Всего оздоровлено 1913 человек, из них 564 ребенка, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Стоимость путевки – 6117,3 (5855,43) руб. - Для 155 человек открыты лагеря с дневным пребыванием на базе 3-х учреждений дополнительного образования. - 16 000,0 тыс. рублей было направлено на укрепление материально-технической базы МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка». МАУ ДО «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» был открыт в 4 смены. Охват детей составил 431 ребёнок. В том числе 160 детей из социально-незащищенных семей. - Мероприятие 5.3. "Организация бесплатного питания для обучающихся из социально-незащищенных семей, в том числе предоставление молока для обучающихся начальных классов" - На начало 2015 года плановое количество детей, подлежащих обеспечению питанием на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) составляло 3382 чел., на получение молока – 7176 для учащихся 1-4 классов. Фактическое количество детей на конец 2015 года, которым предоставляется горячее питание, составляет 3408 чел., получающих молоко – 7140 человек. По итогам 2015 года охват школьников горячим питанием практически остается на уровне 2014 года: доля обучающихся, получающих качественное горячее двухразовое питание, составляет 95,9% от общего количества учащихся (в 2014 году – 96,0%). - На конец 2015 года стоимость бесплатного питания на 1 обучающегося составила 100 рублей (до 01.09.15 стоимость питания составляла 83,60 рублей), стоимость 0,2 литра молока 11,50 рублей. Организована работа по программе «Школьное молоко», которое получают 7140 школьников. Поставки молока осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Галактика». Стоимость молока составляет 11 рублей 50 копеек за 0,2 литра в индивидуальной упаковке. Питание детей организовано в соответствии с 10-дневным меню, разработанным на основании гигиенических рекомендаций и согласованным с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, в котором учтены физиологические потребности организма ребёнка в белках, жирах и углеводах. В рационы питания детей включены свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты (актимель, иммунеле, ацидофилин и др.). В питании детей используются продукты, обогащенные микро- и макронутриентами, йодированная соль. В летний период в оздоровительных лагерях была предусмотрена ежедневная С-витаминизация третьих блюд. Организована просветительская работа как среди обучающихся, так и среди родителей по вопросам здорового питания. По итогам 2015 года МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» стала Лауреатом областного конкурса «Школа – территория здоровья 2015» и награждена дипломом за победу в областном конкурсе в номинации «Лучшая сельская столовая» 2015 года. - Мероприятие 5.4. "Организация перевозки школьников" - Организован подвоз 1773 обучающихся общественным транспортом, школьными автобусами осуществляется подвоз 60 обучающихся – МБОУ «Таицкая средняя общеобразовательная школа» (40 чел.) и МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа» (20 чел.) |
| - Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | - Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 201074,1 тыс. руб., в том числе: - Из средств бюджета 198681,9 ГМР тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО тыс. руб. 2392,2 тыс. руб. - В 2015 году было реализовано 201074,1 тыс. руб. - Из средств бюджета ГМР 198681,9 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 2392,2 тыс. руб.; Мероприятие 1. Создать условия для развития дополнительного образования, обеспечив его доступность и качество - Мероприятие 1.1. "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" - В рамках данного мероприятия были выделены средства муниципального бюджета на выполнение ремонтных работ по 7 учреждениям дополнительного образования в сумме 18 342,6 тыс. рублей. - В рамках мероприятия предусмотрены и израсходованы субсидии из областного бюджета в соответствии с соглашением в сумме 2392,2 тыс. рублей. Работы выполнены в 4 учреждениях дополнительного образования. - Мероприятие 1.2 "Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования" - В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности 11 учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования, в том числе 1 учреждение является образовательным учреждением непрерывного образования и реализует дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, 1 –детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Кроме того, программы дополнительного образования реализуются в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования». - Всего в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования и МБОУ Гатчинская СОШ № 8» обучается 14 840 детей и подростков, что составляет 75,7% от общего количества детей и подростков Гатчинского муниципального района. - На базе общеобразовательных учреждений района оказываются дополнительные образовательные услуги по запросам обучающихся. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Содержание 1 ребенка за счет бюджета в учреждениях дополнительного образования по фактическим расходам за 2015 года составило 1 119 рублей в месяц. - Среднесписочная численность работников составила 203 человека, в том числе педагогических работников - 132 человек, из них педагогов дополнительного образования - 124 человека. - Средняя заработная плата списочного состава работников учреждений дополнительного образования за 2015 года составила 30 938,8 рублей, в том числе педагогических работников 32 528,9 рублей, из них педагогов дополнительного образования – 32 577,3 рублей. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность дополнительного образования, соответствующую современным требованиям - Мероприятие 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" - Средства выделены МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ №1» на установку пожарной сигнализации в сумме 180,0 тыс. рублей. |
| - Подпрограмма 4 "Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района" | - Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 1085,5 тыс. руб., в том числе: - Из средств бюджета ГМР 845,5 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 240 тыс. руб. тыс. руб. - В 2015 году было реализовано 1085,5 тыс. руб. - Из средств бюджета ГМР 845,5 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 240 тыс. руб.; 1. Сформировать устойчивую кадровую политику в сфере образования, способствующую развитию муниципальной системы образования - Мероприятие 1.1. "Повышение профессионального уровня педагогических работников системы образования" В 2015 году 546 руководителей и педагогических работников прошли профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации, из них 103 человека по персонифицированной модели. 95 руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений района прошли обучение по программе «Управление образованием». - 187 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе в связи с реализацией федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 27 педагогических работников учреждений дополнительного образования, всего 760 педагогических работников направлены на курсы повышения квалификации. - Мероприятие 1.2 "Повышение престижа педагогической профессии" Одной из действенных форм повышения престижа педагогической профессии является их участие в конкурсах. Традиционными для муниципальной системы образования являются такие конкурсы профессионального мастерства, как «Учитель года», «Воспитатель года». В марте 2015 года на базе МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов» проведён финал конкурса «Учитель года - 2015» в двух номинациях, в котором приняло участие 11 педагогов. Победителями стали: в номинации «Учитель года -2015» - Григорьева Наталья Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Сиверская гимназия», в номинации воспитатель года» - Семенчик Лариса Николаевна, воспитателя МБДОУ «Детский сад №6 комбинированного вида». Лауреатами: Быковская Мария Владимировна, учитель физической культуры МБОУ «Вырицкая СОШ №1», Филимонова Светлана Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ «Гатчинская гимназия имени К.Д.Ушинского», Тиунова Янина Борисовна – воспитатель МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида». - Высокую активность проявили педагоги Гатчинского района в участии в межрегиональном фестивале педагогического мастерства Ленинградской области, который проводился в г.Гатчине в течение 2-х дней на базе МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования» и МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов. Подведены итоги участия образовательных учреждений и учителей во всероссийских и областных конкурсах: По итогам участия в областном конкурсе «Школа года -2015» МБОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» стала победителем. Победителем областного конкурса «Красивая школа» стало МБОУ Гатчинская начальная общеобразовательная школа № 5». В смотре-конкурсе на лучшую образовательную организацию Ленинградской области, развивающее физическую культуру и спорт, в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей» победителем стало МБОУ ДОД «Гатчинская ДЮСШ № 2». МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» стало победителем областного конкурса среди образовательных организаций по организации школьного питания и лауреатом областного конкурса «Школа - территория здоровья». Финалистом Х Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» стала Власова Светлана Вячеславовна – тренер преподаватель МБОУДОД «Гатчинская ДЮСШ №1». Победителем областного конкурса «Лучший учитель физической культуры Ленинградской области, реализующий программы проекта «Школьный спорт» стал Миллер Константин Владимирович – учитель физической культуры МБОУ«Сиверская основная образовательная школа», лауреатом Буйчик Ольга Леонидовна – учитель физической культуры МБОУ «Гатчинский средняя общеобразовательная школа №7». Медалью «Народное признание педагогического труда» награждена Ротарь Раиса Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гатчинская СОШ №2». - Мероприятие 1.3 "Социальная поддержка педагогических работников" За успехи в работе за 2015 год награждено 78 человек, которым выплачено 760 тыс. рублей: Почетная грамота ЗАКС ЛО; Почетная грамота главы ГМР; Почетная грамота глав; администрации ГМР Благодарность главы администрации ГМР. 26; 43; 14. |
| - Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Современное образование в Гатчинском муниципальном районе" 2015-2017 гг. | - Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 66 417,9 тыс. руб., в том числе: - Из средств бюджета ГМР 30 170,7 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 36 247,2 тыс. руб. тыс. руб. - В 2015 году было реализовано 66 372,7 тыс. руб. - Из средств бюджета ГМР 30 125,5 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 36 247,2 тыс. руб.; Мероприятие 1. Обеспечить качественную и своевременную реализацию программы - Мероприятие 1.1. "Содержание учреждений (служб), осуществляющих сопровождение общего и дополнительного образования" - В рамках данного мероприятия финансируется содержание служб, подведомственных Комитету образования и осуществляющих сопровождение общего и дополнительного образования – Психолого-медико-педагогическая комиссия и методический отдел, являющихся структурными подразделениями МБОУ ДО «Информационно-методический центр», а также расходы на содержание Комитета образования и реализацию районных мероприятий. - Мероприятие 1.2 "Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" - В рамках мероприятия финансируется муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба». В 18 общеобразовательных учреждениях г.Гатчина, г.Коммунар, городских поселениях с 2010 года выведены из штатных расписаний должности уборщиков, дворников, гардеробщиков, данные услуги вышеперечисленным общеобразовательным учреждениям осуществляет МАУ «ХЭС» за счет средств субвенций из областного бюджета. Расходы за 2015 г. составили 36 247,2 тыс. рублей. - Мероприятие 1.3 "Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность" - В рамках данного мероприятия финансируется структурное подразделение МАУ «ХЭС», которое осуществляет функции по организации и контролю в части вопросов по выполнению ремонтных работ в подведомственных Комитету образования учреждениях, выполнению мероприятий по энергосбережению, пожарной безопасности, проведению конкурсных (закупочных) процедур для сети подведомственных учреждений, и МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений», которое осуществляет ведение бухгалтерского учета для сети дошкольных учреждений, расположенных в сельской местности. Учреждение обслуживает 31 дошкольное образовательное учреждение. |
| - Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет социальной защиты населения |  |
| - Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | - Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 885 987,8 тыс. руб., в том числе: - Из средств бюджета ГМР 60563,4 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 544329,6 тыс. руб. - Из средств федерального бюджета 230290,1 тыс. руб. - Внебюджетные средства 50 804,7 тыс. руб. - В 2015 году было реализовано 836 719,9 тыс. руб. - Из средств бюджета ГМР 60 489,8 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 543 525,1 тыс. руб.; - Из средств федерального бюджета 182 792, 8 - Внебюджетные средства 49 912,1 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия: - Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан 1.1.1.Меры социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты. Численность 14399 человек, размер выплаты в 01-02.2015 - 500 руб., 03-08.2015 - 528 руб., с 01.09.2015 - 559 руб. Сумма за 2015 года - 89699,0 тыс. руб. 1.1.2. Государственная социальная помощь в форме единовременной денежной выплаты или натуральной помощи - размер 1055/1583/2110/3165/4220 в 2015г. выплачено 3866 чел. на сумму 5371,1 тыс.руб. 1.1.3. Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области" Численность 7919 человек, размер выплаты 01-02.2015 - 550 руб., 03-08.2015 - 580 руб., с 01.09.2015 - 614 руб. Сумма за 2015 год - 55 100,0 тыс.руб.. 1.1.4. Меры социальной поддержки ветеранов труда, жертв политических репрессий, сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услуг. Численность ветеранов труда - 15819 человек, иждивенцев ветеранов труда - 760 человек. Размер выплаты 01-08.2015 - 675 руб., на иждивенца - 179 руб., с 01.09.2015 - 715 руб., на иждивенца - 190 руб. Сумма за 2015 год - 142 930,3 тыс.руб. Численность жертв политических репрессий - 190 человек, иждивенцев - 10. Сумма за 2015 год - 2 160,0 тыс.руб. Численность сельских специалистов - 1843 человек, иждивенцев - 299 человек. Размер выплаты педагогам - 1503 руб., на иждивенцев педагогов - 301 руб. Размер выплаты сельским специалистам- 553 руб., на иждивенцев - 169 руб.Сумма за 2015 год - 34 000,0 тыс.руб. 1.1.5. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: за счет средств областного бюджета 15 800,0 тыс. руб., субсидию получили 1610 семей (2041чел.) 1.1.6. Меры социальной поддержки малообеспеченных гражданам и гражданам, достигшим 85 лет, на оплату ЖКУ за 2015 г выплачено 18772,7 тыс. руб. Субсидии получили 1615 семей (1950 членов семей) на сумму 18266,9 тыс. руб., доплату получили 38 граждан, достигший 85 летнего возраста на сумму 505,9 тыс. руб. 1.1.7. Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации. Численность получателей - 16329 человек, вместе с членами семей - 20038 человек. Сумма за 2015 год - 166 805,0 тыс.руб., в том числе 17 570,3 тыс.руб. - ежегодная компенсация расходов на приобретение и доставку топлива и оплату баллонного газа, выплата произведена 3278 человекам. 1.1.8. Меры социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан Ленинградской области. За 2015г. выплаты составили 10794,8 тыс. руб. численность получателей услуги составила 588 чел. 1.1.9. Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение. Всего на 346 человек, в том числе социальное пособие гражданам - 280 человек, возмещение организациям - 66 человек. Размер выплаты 5 277,28 руб. Сумма в 2015 год - 1 595,9 тыс.руб. 1.1.10. Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно или приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобретших транспортные средства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, детей-инвалидов. имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными средствами и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним . За 2015г. выплачено 33 тыс. руб. 21 получателям 1.1.11. Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет. Всего 116 пар на сумму 657 тыс.руб. Размер выплаты - 5000 рублей 50 лет в браке, 10 000 рублей - 60 лет в браке. 1.1.12. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих: численность получателей за 2015год 159 человека, выплачено 19504,4 тыс. руб. 1.1.13. Меры социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России". Численность получателей 1036 человек. Размер ежегодной выплаты - 12373 руб. Сумма за 2015 год - 12 830,2 тыс.руб. 1.1.14. Выплата вознаграждения приемному родителю. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2015 год, составил 16605,3 тыс. руб. Количество приемных семей на конец отчетного периода – 60. Вознаграждение выплачено 92 приемным родителям. 1.1.15. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Расход денежных средств , поступивших из областного бюджета за 2015г. составил 2713,64 тыс. руб. Осуществлена подготовка 6 групп граждан в количестве 80 человек, желающих взять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Граждане прошли обучение с выдачей сертификатов о прохождении подготовки. 1.1.16. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации выплаты получили 255 чел. на сумму 3132,4 тыс. руб. 1.1.17. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" выплату получили 18 чел. на сумму 25,3 тыс. руб. 1.1.18. Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо гражданам, получающим процедуру гемодиализа выплату получили 6 чел. на сумму 73 тыс. руб. 1.1.19. Ежемесячная денежная выплата гражданам, являвшимся несовершеннолетними детьми в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, родившимся в период с 04 сентября 1927 года по 03 сентября 1945 года выплата в размере 500руб., количество получателей 750 чел. на сумму 3999,7 тыс.руб. 2.1. Предоставление социального обслуживания населения: за 2015г. выделено средств подведомственным учреждениям в соответствии с муниципальным заданием на организацию социального обслуживания населения из средств областного бюджета 85279,8 тыс. руб. численность получателей услуги составила 3968 чел., социальное обслуживание в НКО из областного бюджета 3644.7 тыс.руб.численность 188 человек, за счет местного бюджета 14472,0 тыс. руб. количество получателей 270 человек. проведение мероприятий по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями: на организацию мероприятий по иппотерапии в МБУ "Центр "Дарина" выделена субсидия на иные цели по соглашению 200 тыс. руб. ( 10 человек), за 2015год средства использованы полностью. Поведение мероприятий по развитию системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, за 2015год. выделено из областного бюджета 930,7 тыс.руб., использовано 930,7 тыс.руб. для организации социального сопровождения семей в МБУ"Центр "Дарина".Социальная поддержка граждан пожилого возраста за 2015г. выделено из областного бюджета 540 тыс. руб., использовано 540 тыс. руб., на оказание услуг экстренной помощи "Тревожная кнопка" , услуги оказаны 225 Чел.услуги соцтакси гражданам пожилого возраста и инвалидам 700т.р (637 чел.) 2.2.Дополнительные меры социальной поддержки жителей Гатчинского муниципального района: за 2015г. выделено 6903,4тыс. руб. , в том числе: на оказание материальной помощи –5053,7 тыс. руб. ( 1134 чел.) на проведение социально-значимых мероприятий –1645,7 тыс. руб. (3105чел.) на услуги соц.такси- 204,0 тыс.руб. 2.3. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов - выделено из областного бюджета 75 тыс. руб., из местного бюджета 25 тыс. руб.Проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры и услуг в сферах жизнедеятельности для инвалидов. Выделено из областного бюджета 550 тыс. руб., из федерального бюджета 750 тыс. руб. Установлен подъемный механизм, оборудование и ремонт санит-гигиенич.помещений ФОК "Мариенбург"- 625,0 тыс.руб.; установка подъемного механизма наклонного типа, уст.электроннго табло для людей с огран.зрением УСЗ "Маяк" - 450,0тыс.руб.; оборудование и ремонт санитарно-гигиенич. помещений Шахматный клуб "Дебют" - 25,0тыс.руб. 2.4. из местного бюджета выделено 403,8 тыс. руб., использовано 403,8 тыс. руб. на оказание услуг экстренной помощи "Тревожная кнопка" , услуги оказаны 225 чел. 2.5. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи медицинским работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ленинградской области, расположенных на территории Гатчинского муниципального района выплату получили 21 чел на сумму 408,5 тыс. руб. |
| - Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" на 2015-2017 годы | - Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 356 981,1 тыс. руб., в том числе: - Из средств бюджета ГМР 2 065,0 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 273 710,1 тыс. руб. - Из средств федерального бюджета 81 206,0 тыс. руб. - В 2015 году было реализовано 356 583,6 тыс. руб. - Из средств бюджета ГМР 2065,0 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 273 312,6 тыс. руб.; - Из средств федерального бюджета 81206,0 тыс.руб. - Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, материнского (семейного капитала) - 1.1.1. Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рождении ребенка из ОБ - размер 20000 руб. за 2015г. выплачено 2235 детей на сумму 44700,0 тыс.руб., ежемесячного пособия на ребенка - размер 318/397/477/634/793/954/952/1190/1431/559/613/694/851/1010/1171/1169/1406/1648 на 01.10.2015 - 3898 дет на сумму 39236,4 тыс.руб., ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет - размер 894/783 за 2015г.- 1210 дет на сумму 15962,1 тыс. руб. - Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам. имеющим детей" - единовременное пособие при рождении ребенка - размер 13741,99/14497,80 за 2015г. выплачено 369 сем/376 дет. на сумму 5382,4 тыс. руб., ежемесячное пособие по уходу до 1,5 лет на первого ребенка - размер 2576,63/2718,34; на второго и последующих детей - размер 5153,24/5436,67 за 2015г. выплачено 1546 получателей на сумму 54551,7 тыс.руб. - Меры социальной поддержки многодетных (приемных) семей по оплате жилья и коммунальных услуг, по предоставлению ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных занятий, предоставлению ежегодной денежной компенсации 1760/2933 за 2015г. выплачена 1839 дет. на сумму 4501,2 тыс.руб. , ЕДК - размер 587 руб. за 2015г. выплачена 1016 пол./ 4075 чел. на сумму 40599,9 тыс.руб., проезд детей из многодетных семей 2044,9 тыс. руб. , право проезда имеют 717 детей. - Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского капитала на третьего и последующих детей - размер 117360 руб. за 2015г. выплачено 149 сем. на сумму 14100,1 тыс.руб., - Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего и последующих - размер 6940 руб. за 2015г. выплачено 840 сем./851 дет. на сумму 71917,7 тыс. руб. - Единовременная выплата на приобретение автомобиля при рождении одновременно трех и более детей - размер 350,0 тыс.руб. за 2015г. выплачено 2 сем. на сумму 700,0 тыс.руб.. 1.2. Мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение отказов от новорожденных (Каждому ребенку-тепло семейного очага)На финансирование мероприятий выделено 500 тыс. руб., исполнено 354,7 тыс. руб., в т. ч.: на оказание материальной помощи 213,5 тыс. руб. на оказание социальных услуг семьям в соответствии с муниципальным контрактом с Фондом «Теплый дом» - 286,5 тыс. руб. Целью программы является предотвращение отказа родителей от новорожденных детей. В программу на 2015 год включены 27 семей, из них: Одинокие матери - 17 Многодетные семьи социального риска – 6 Несовершеннолетние матери –1 Другие категории - 3 Предотвращен отказ от 4 новорожденных детей. 1.3. Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За 2015г. в Комитете социальной защиты населения мероприятия не проводились. По отделу образования использовано из средств местного бюджета 615 тыс. руб., из средств областного бюджета 6092,9 тыс. руб., оздоровлено 733 ребенка. 1.4. Выплачена материальная помощь Месячник "Семья" 250тыс.руб. 120 семьям. 1.5 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2015 год, составил 51539,5 тыс. руб. На конец отчетного периода пособие выплачено 521 опекаемым детям. Размер пособия составляет 6590,0 руб. на ребенка до 6 лет и 8469,0 руб. на ребенка старше 6 лет 1.6 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности - внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2015 год, составил 1601,6 тыс. руб. Количество детей, которым выплачена компенсация – 391. Компенсация выплачивается из расчета 340,0 руб. на ребенка. 1.7 Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма. Поступления и расхода денежных средств нет в связи с отсутствием обращений 1.8. Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями. Расхода денежных средств за 2015г. составил 60 тыс.руб. 1.9. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, вслучае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность. Средства, поступившие из областного бюджета израсходованы в объеме 1310,3 тыс. руб. На конец отчетного периода льгота по оплате услуг ЖКХ предоставлена 58 детям. 1.10 Меры социальной поддержки по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета составил 884,4 тыс. руб. Выплата пособия за 2015 год произведена 46 получателям на 61 детей из расчета 14497,8 руб. на ребенка. 2.1. проведение мероприятий по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Затрат нет. |
| - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике |  |
| Подпрограмма: «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» | - Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 3390,0 тыс. руб. из муниципального бюджета, реализовано 3390,0 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия подпрограммы: 1. Совершенствование системы проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения Гатчинского муниципального района -Проведение первенства Гатчинского муниципального района по настольному теннису среди ветеранов,соревнования по лыжным гонкам «Мемориал М.И.Дороничева»,соревнования среди детских команд по хоккею на приз клуба «Золотая шайба»,кубок Гатчинского муниципального района по волейболу среди мужских и женских команд,первенство района по плаванию,турнир по боксу памяти Соловьева А.В.,традиционный турнир по дзюдо «Юность России» на приз главы администрации., районный спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.,XXXVII традиционный турнир по футболу «Кубок Гартвига»,XVI Летняя Спартакиада работников администраций городских и сельских поселений ГМР и открытого туристского слета ГМР,турнир по волейболу памяти главы Гатчинского района и г.Гатчины Богданова С.С., соревнования по конному спорту (выездка,конкур) «Гатчинские открытые конные игры-2105»., III Традиционный турнир по дзюдо среди ветеранов, IX турнир по настольному теннису среди организаций, предприятий и учреждений на приз главы администрации, IX открытый фестиваль спортивных единоборств Гатчинского муниципального района и др. -Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения Гатчинского муниципального района (использование спортивных сооружений) Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2015 год выполнен. На территории района в 2015 году проведено 486 мероприятий в т. ч. из средств бюджета Гатчинского муниципального района проведены 70 официальных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Все соревнования были посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в них приняло участие 59000 чел. (в районных 28000 человек и 15000 человек в других поселениях района). |
| Подпрограмма: «Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района | На реализацию программы в 2015 году было запланировано 4110,0 тыс. руб. из средств бюджета ГМР, из них было реализовано 4057,6 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия: 1.Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, Всероссийских и международных соревнованиях 1.1 Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных,всероссийских и международных соревнованиях (командирование на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования) 2.Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов 2.1 Материально-техническое обеспечение спортивных сбогрных команд Гатчинского муниципального района,в том числе приобретение спортивной формы,спортивного инвентаря и оборудования,использование спортивных объектов,материальное поощерение 2.2.Медицинское обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности членов спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района Участие в чемпионатах, первенствах,региональных турнирах по различным видам спорта (лыжные гонки, тяжелая атлетика, плавание,шашки,вольная борьба, пулевая стрельба, дзюдо, самбо,городошный спорт,шахматы,спартакиада допризывной молодежи, хоккей, дзюдо, бокс) транспортные расходы по доставке сборных команд Гатчинского муниципального района к месту соревнований, материально-техническое обеспечение сборных команд Сборные команды Гатчинского муниципального района приняли участие в 123 мероприятиях областного, Российского и Европейского уровней. Завоевав более 80 наград различного достоинства. Спортивно - массовая и физкультурно - оздоровительная работа проводится в коллективах физической культуры по календарным планам, согласованным с нашим комитетом и составленным на основе календаря физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Гатчинского муниципального района на текущий год. Все коллективы физкультуры активно принимают участие в районных мероприятиях по различным видам спорта. Большое внимание уделяется спортсменам с ограниченными возможностями. На территории Гатчинского муниципального района занимающихся физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями насчитывается более 800 чел. Это люди с различными заболеваниями (слабослышащие, слабовидящие, ПОДА и общего заболевания). Люди этой категории занимаются на всех спортивных сооружениях Гатчинского муниципального района без ограничения. В 2015 году сборные команды различных категорий людей с ограниченными возможностями участвовали: в чемпионате Ленинградской области среди людей с нарушением слуха по 6 видам спорта, спартакиаде Ленинградской области среди людей ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата),соревнованиях по лыжным гонкам, туристском слете, шахматам ,шашкам, по игре в дартс, бочче, участвовали в областном фестивале «Эй товарищ больше жизни», в туристском слете Ленинградской области среди людей с нарушением зрения. 1.1 Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных,всероссийских и международных соревнованиях (командирование на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования)- остаток 668 руб. 2.1 Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района, в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение – остаток 51668,20 руб. На укрепление материально технической базы сборной команды Гатчинского муниципального района по спортивным единоборствам (дзюдо) были запланированы денежные средства в сумме 315000,00 руб. В связи тем, что сборная команда базируется на территории Дружногорского городского поселения было принято решение комитета финансов и совета депутатов Гатчинского муниципального района о переводе трансфертом в Дружногорское городское поселение денежные средства на приобретение ковра для борьбы дзюдо, после проведения электронного аукциона экономия бюджета по процедурам 44-ФЗ (понижение цены участника аукциона) составила 51668,20 руб., электронный аукцион для закупки 0845300012015000002 дата проведения от 20.11.2015 года. |
| Подпрограмма: «Оказание поддержки социально –ориентированным некоммерческим организациям ,осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района» | На реализацию подпрограммы в 2015 году было запланировано 1000 тыс. руб. из средств бюджета ГМР, было израсходовано 1000 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия. 1.Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта к проведению спортивно-массовых мероприятий,направленных на пропоганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района. 1.1 Предоставление субсидий некоммерческим социально ориентированным организапциям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий направленных на порпаганду здорового образа изни на территории Гатчинского муниципального района. На основании постановления от 09.12.2015г № 4184 Об утверждении порядка определения объемов и предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района. Субсидии в размере 250000,00 были предоставленны четырем федерациям спорта Гатчинского муниципального района в целях финансового обеспечения и (или) возмещения расходов на реализацию проектов в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Гатчинского муниципального района. |
| - Развитие культуры в Гатчинском муниципальном района Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму |  |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» - Исполнитель- Комитет по культуре и туризму ГМР | - Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 4626,0 тыс. руб., в том числе: - Из средств бюджета ГМР 4251,0 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 375,0 тыс. руб. - В 2015 году было реализовано 4587,4 тыс. руб. - Из средств бюджета ГМР 4242,4 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 345,0 тыс. руб.; Реализованы следующие мероприятия: - Мероприятие - Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающихся способности, талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей Затрачено 400,0 тыс.руб. Средства в размере 80,0 тыс.руб. выделены на участие лучших коллективов в Международных и Всероссийских конкурсах и фестивалях. Остальные затрачены на проведение: конкурс «Звезда Арины», районный фестиваль чтецов «Живое слово», районный фестиваль детского творчества «Егорий Вешний», фестиваль детской книги «Книжка на каникулах», районный фестиваль народного творчества «Певческое древо», международный конкурс «Гатчинская романсиада им.И.Шварца», фестиваль молодых исполнителей, посвященный дню памяти И.Шварца. Данные мероприятия посетило 6500 человек. - 2.Мероприятие - Мероприятия по поддержке декоративно – прикладного искусства и народных художественных промыслов. Проведен цикл районных праздников «Народный календарь Арины Родионовны»: «Сороки», «Осенины», «Кузьминки», «Никола Зимний» в следующих поселениях района- п.Тайцы, д.Большие Колпаны, п.Вырица, п.Войсковицы. Затрачено 400,0 тыс.руб. Посетило 1500 человек. Средства в размере 70,0 тыс. руб. выделены на развитие фольклорных коллективов, на которые были приобретены видеокамера для съемок в этнографических экспедициях и музыкальный инструмент. 3. Мероприятие - Мероприятия иного организационного характера. Средства на СМИ и рекламу мероприятий расходованы в размере 100 тыс.руб. Приобретены цветочная продукция на сумму 99 875 руб. для поздравлений на юбилейных и прочих мероприятиях. Так же были приобретены сувениры для фестиваля, а так же обеспечено мероприятие звуковым и световым оборудованием. 4. Мероприятие - Проведение мероприятий праздничного календаря: В рамках данного мероприятия были проведены следующие праздники по календарному плану: ритуал памяти А.С.Пушкина «Последняя дорога», Всероссийский день работников культуры, Ефремовские чтения, ритуал памяти А.П. Ганнибала, творческий вечер, посвященный И.И. Шварцу, XXX Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…», мероприятия, посвященные годовщине Царскосельского лицея и годовщине восстания декабристов, поездка в усадьбу «Марьино» преподавателей МБОУДО в честь дня учителя. Затраты из бюджета ГМР составили 2738,5 тыс.руб. Мероприятия данного раздела посетило 15700 человек. 6. Мероприятие - Мероприятия военно – патриотического направления. 28 января 2015 года был проведен районный праздник, посвященный 71 –ой годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков, мероприятие, посвященное дню узников конц.лагерей, мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. Посетило 5500 человек. Запланировано на мероприятие – 150 тыс.руб. Средства на данные мероприятия израсходованы на 100%. |
| Исполнитель - комитет социальной защиты населения ГМР | Мероприятия военно-патриотического направления: Мероприятия, посвященные памяти погибших воинов-интернационалистов – приняли участие 19 человек (родители, супруги воинов-интернационалистов), израсходовано 21 тыс. руб. |
| Исполнитель- организационный отдел администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятия военно-патриотического направления: в соответствии с планом мероприятий на 2015 год в 1 квартале 2015 года издано Постановление от 09.02.2015 № 552 «О проведении мероприятий, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов и 26-годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана», освоены средства в сумме 29 067, 35 рублей. Во 2 квартале 2015 года: Поставка цветов для мероприятий, посвященных Международному дню узника и Дню Победы – 25,0 тыс. рублей; Транспортные услуги (пассажирские перевозки) для мероприятий посвященных Международному дню узника и Дню Победы – 22,0 тыс. рублей Питание участнкиов мероприятия, посвященных Международному дню узника – 65, 0 тыс. рублей Изготовление сборников с Конституцией РФ, государственными символами и НПА Ленинградской области и Гатчинского муниципального района для раздачи учащимся общеобразовательных учреждений ГМР во время уроков патриотизма – 35,0 тыс. рублей. В 4 квартале 2015 года: Транспортные услуги – 21,915 тыс. рублей Приобретение скатертей и сумок для ветеранов – 191,065 тыс. рублей. Всего за 12 месяцев потрачено 389,04735 тыс. рублей из 390,0 тыс. рублей |
| Подпрограмма 2 Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры | - Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 152956,0 тыс. руб., в том числе: - Из средств бюджета ГМР 151 966,0 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 990 тыс. руб. - В 2015 году было реализовано 152956,0 тыс. руб. - Из средств бюджета ГМР 151966,0 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 990 тыс. руб.; 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования – 141897,36 тыс. руб. (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата сотрудников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 100%. 2. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования – 10321,20 тыс. руб. (ремонтные работы и приобретения: МБОУ ДОД «Войсковицкая ДШИ» ремонт класса хореографии – 92146,2, ремонт полов в учительской – 37069,7, приобретение музыкальных инструментов – 399000, МБОУ ДОД «Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова» приобретение музыкальных инструментов (скрипка, аккордеон) – 184760, МБОУ ДОД «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова» установка и приобретение системы видеонаблюдения – 111450, МБОУ ДОД «Вырицкая ДШИ» ремонт помещений – 60000, МБОУ ДОД «Сиверская ДШИ им. И.И. Шварца» установка камер видеонаблюдения – 90000; МБОУДОД «Детская художественная школа г. Гатчины» устройство пандуса – 99860, ремонт помещений – 399627,06, приобретение и монтаж системы видеонаблюдения – 22640, рулонные шторы с установкой – 39240; МБОУДОД «Новосветовская ДШИ» приобретения – 82269,8, ремонт полов класса ИЗО, теории музыки, фортепиано, скрипки – 200000) На 3 квартал средства не были запланированы. В 4-м квартале были проведены работы – МБОУДОД «Сяськелевская детская музыкальная школа» - косметический ремонт помещения. 3. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности – 737,45 тыс. руб. (конкурсы: Открытый районный конкурс учащихся ДХШ, ДШИ по живописи «Волшебная кисть - 2015» - 25000; Открытый областной конкурс исполнителей на народных инструментах и фортепиано «Весенняя капель» - 40000; XVIII областной конкурс-фестиваль «Гатчинская радуга» - 35000; VI открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» - 30000; II открытый районный конкурс по музыкальной литературе – 5000; Районный конкурс по сольфеджио – 15000; Открытый областной конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» - 30000; открытый областной конкурс учащихся ДШИ Ленинградской области «Композиция» - 20000; открытый областной конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы» - 35000; открытый вокальный конкурс Романса трепетные звуки» - 64648; открытый районный конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» - 192500; открытый районный фестиваль-конкурс органной музыки – 15000; областной конкурс пианистов «Серебряное озеро» - 90000; областной конкурс «Юный ансамблист» - 30000; областной конкурс аккомпаниаторов, ансамблей ДШИ, ДМШ «Играем вместе» - 35000; областной конкурс «Юные дарования» - 75300). |
| Подпрограмма 3 Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского района к культурным ценностям | - Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 28304,7 тыс. руб., в том числе: - Из средств бюджета ГМР 25969,1 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 2260,3 тыс. руб. - Из средств федерального бюджета 75,3 тыс. руб. - В 2015 году было реализовано 28247,7 тыс. руб. - Из средств бюджета ГМР 25912,1 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 2260,3 тыс. руб.; - Из средств федерального бюджета 75,3 тыс.руб. - Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения – 5880,0 тыс. руб., в том числе 830,0 тыс.руб субсидия из бюджета Ленинградской области на стимулирующие выплаты работникам учреждений культуры. Процент исполнения 100%. В рамках данного мероприятия- субсидия на муниципальное задание МБУ «Информационно – краеведческий музейный центр ГМР» и МБУ «Мемориальный Дом-музей И.Шварца». - Укрепление материально – технической базы музеев муниципального ведения. Запланировано -1698,6 тыс.руб. Исполнено 100%. В музее И.Шварца проведен ремонт ограждения территории (забора), в ИКМЦ ГМР ремонт внутренних помещений. - Обеспечение деятельности библиотеки – 14606,1 тыс.руб. (99,6% исполнения бюджета). В том числе: На комплектовании книжных фондов библиотек из бюджета Ленинградской области – 623,5 тыс.руб., из фелерального бюджета 75,3 тыс.руб. Субсидия из бюджета Ленинградской области на стимулирующие выплаты работникам учреждений культуры – 806,8 тыс.руб. Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. Процент исполнения бюджета 100%. Затраты составили 6120,0 тыс.руб. |
| Подпрограмма 4 Развитие сферы туризма и рекреации Гатчинского муниципального района на 2015-2017год» | - Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 840 тыс. руб. из средств бюджета ГМР. Реализовано 700,9 тыс. руб. - Реализованы следующие мероприятия: - Создание условий для развития приоритетных направлений сферы туризма и благоприятной предпринимательской среды. Проведена Акция «Ночь музеев» Районная акция, посвященная международному Дню музеев «Ночь музеев», прошла в ночь с 16 на 17 мая 2015г. Было разработано 4 маршрута, по которым курсировали 16 автобусов. Участвовало 13 музеев. Посетили акцию жители и гости Санкт – Петербурга и Ленинградской области, Гатчинского района, присутствовали представители администрации ГМР. Затрачено на мероприятие –131,5 тыс. рублей из бюджета ГМР Проведены исторические праздники-реконструкции: -«Клястицкое сражение Отечественной войны 1812 года» п. Сиверский. Всего присутствовало на мероприятии около 1000 человек. Затрачено на мероприятие –20,0 тыс. рублей из бюджета ГМР - «Поле ратной славы – деревня Пелля 14 век». Поселок Терволово. Всего присутствовало на мероприятии около 500 человек. Затрачено на мероприятие –99,0 тыс. рублей из бюджета ГМР - Выпущены рекламные материалы: - евробуклет «Добро пожаловать в Гатчинский район» на русском языке и на английском языке. 1000 экземпляров – на русском языке и 500 экземпляров на английском языке. - флаер, посвященных основным туристским маршрутам Гатчинского муниципального района. 1000 экземпляров. -листовки «Достопримечательности Гатчинского муниципального района». 1000 экземпляров - карта - схема Гатчинского муниципального района, на русском и на английском языке 500 экземпляров на русском языке и 250 экземпляров на английском языке. - буклет «Гатчинское путешествие» - краткий путеводитель по Гатчине и Гатчинскому району». 250 экземпляров -евробуклет «Цитадель под Ленинградом».1000 экземпляров Также были выпущены буклеты и афиши «Ночь музеев 2015». Изготовлены таблички для автобусов с номерами маршрутов по территориям города Гатчина, Гатчинскому муниципальному району «Ночь музеев 2015» Было запланировано на изготовление печатной продукции 142,500 руб. С проведением аукциона был заключен контракт от 06.05.2015г № 6 на сумму 79690,23 коп. Экономия в бюджет составила 62539,77 - Изготовлены и установлены 2 информационных стенда и 5 дорожных информационных указателей. Затрачено из бюджета ГМР 87,0 тыс. руб. - Поведены два семинара для работников сферы туризма . Первый семинар на тему: «Технологии маркетинга и организация культурно-просветительских, экологических акций на объектах турмаршрута Via Hanseatica Гатчинского муниципального района» Присутствовало 30 человек Второй семинар на тему: «Перспективы развития Зеленых маршрутов природного и культурного наследия Гатчинского муниципального района» Присутствовало 30 человек. Затрачено из бюджета ГМР 60,0 тыс. руб. 2. Содействие продвижению туристских ресурсов: - 11 декабря 2015г. поведен выездной рекламный тур о возможностях туризма в Гатчинском муниципальном районе для работников сферы туризма. Затрачено из бюджета из ГМР 60,0 тыс.руб. 3.Создание условий комфортной среды для туристов: - с 20 октября по 30 ноября 2015 года проведен конкурс «Лучшие образцы (эскизы) сувенирной продукции Гатчинского муниципального района 2015года». ЦЕЛЬ КОНКУРСА. -Стимулировать предпринимательскую активность, выявить потенциальных производителей сувенирной продукции; -Способствовать формированию положительного имиджа Гатчинского муниципального района как территории, благоприятной для развития туризма в Ленинградской области. -Способствовать популяризации сувенирной продукции, отражающей историко-культурные традиции и социальные достижения Гатчинского муниципального района. В конкурсе участвовало 16 мастеров, было представлено 26 образцов сувенирной продукции. Затрачено из бюджета из ГМР 100,0 тыс.руб. - Создание имиджевого видеоролика. Выпущен видеоролик продолжительностью 5 минут и его тиражирование в количестве 200 штук. Запланировано 140,0 тыс. руб. С проведением аукциона был заключен муниципальный контракт от 30.10.2015г № 20 на сумму 80500 руб. Экономия в бюджет составила 59500 руб. |
| - Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи на 2015-2017 годы» | - Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 25214,0 тыс. руб., в том числе: - Из средств бюджета ГМР 349,3 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 24 864,7 тыс. руб. - В 2015 году было реализовано 24324,6 тыс. руб. - Из средств бюджета ГМР 336,6 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 23988,0 тыс. руб.; 1.Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы – социальные выплаты в рамках данной подпрограммы Правительством Ленинградской области не предоставлялись. Внесены изменения в бюджет Гатчинского муниципального района на 2015 год постановлением №4199 от 10.12.15. 2.Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» предоставлены на 13 семей, 12 из них реализовали. 3.Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - предоставлена 1 семье. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы»; Исполнители -отдел жилищной политики администрации ГМР | В 2015 году на мероприятия подпрограммы было затрачено 10 372,6 тыс. руб. Приобретены и предоставлены 6 жилых помещений. В настоящее время внесены изменения в бюджет Гатчинского муниципального района на 2015 год постановлением №4199 от 10.12.15. |
| Подпрограмма 3 « Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 2015 – 2017 годы» Исполнители -отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья - социальные выплаты в рамках данной подпрограммы Правительством Ленинградской области в декабре 2014 предоставлены 8 семьям. В июне 2015 год было выдано еще 5 свидетельств. На 01.01.2016 реализовано 9 свидетельств из 13. По данной подпрограмме софинансирование не требуется. В настоящее время внесены изменения в бюджет Гатчинского муниципального района на 2015 год постановлением №4199 от 10.12.15. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленным Федеральным и областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 – 2017 годы». Исполнители - отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | - Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 76962,7 тыс. руб., в том числе: - Из средств бюджета ГМР 1447,5 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 65955,8 тыс. руб. - Из средств федерального бюджета 9559,4 тыс. руб. - В 2015 году было реализовано 75333,0 тыс. руб. - Из средств бюджета ГМР 0 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 65773,6 тыс. руб.; - Из средств федерального бюджета 9559,4 тыс. руб. - Реализованы следующие мероприятия подпрограммы: 1.Выданы ЕДВ для приобретения жилых помещений: -ветеранам ВОВ-5 из них реализовно-4; -инвалидам -2 и реализовано-2; - вынужденным переселенцам, переселенцам из районов Крайнего Севера, ЧАЭС-3 и реализовано -3. 2.Предоставлены единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов для 16 семей ВОВ. 3. Обеспечены жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -45 детей-сирот. |
| - Муниципальная программа «Безопасность Гатчинского муниципального района» Ответственный исполнитель: отдел ГО и ЧС |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: отдел ГО и ЧС | Всего по подпрограмме на 2015 год было запланировано 753 тыс. руб., израсходовано 753 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия: 1. Совершенствование аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы "Безопасный город" и создание зон безопасности: - ООО «ИТ_Регион» за диагностику и техническое обслуживание системы видеонаблюдения «Безопасный город» - 98,4 тыс. рублей - Заключен договор № 151/15 от 23.10.2015 года на сумму 194 603,87 рублей (Первоначальная сумма 321 000 рублей) «Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения "Безопасный город" на территории г.Гатчина» с ООО «ИТ-Регион». - проведен аукцион «Установка дополнительных камер видеонаблюдения для АПК «Безопасный город» 19.10.2015 был определен победитель ООО «ИТ-Регион». Договор № 154/15 на сумму 460 075,74 рублей находится в стадии заключения (Первоначальная сумма 480 000 рублей). |
| Подпрограмма 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: отдел ГО и ЧС | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году было запланировано 808,4 тыс. руб из средств бюджета ГМР, из них реализовано 519,6 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия: 1. Совершенствование системы защиты населения и территории Гатчинского муниципального района 1.1. Повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (далее РСЧС) в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. – 200,0 тыс. руб. Перераспределены с Программы в МКУ «Служба координации и развития КХ и строительства» на техническое оснащение ЕДДС ГМР (орган повседневного управления). 1.2. Повышение готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. - В связи с переводом ЕДДС Гатчинского муниципального района с К.Маркса, 44 в здание по проспекту 25-Октября, д. 21 на оплату по контрактам 189, 0 тыс. рублей 1.3. Реализация системы мер по подготовке населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Обучение и подготовку проводили на безвозмездной основе. - Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. - ООО «Чикино» за выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах Чикинского, Рождественского, Сиверского, Белогорского и Вырицкого гидротехнических сооружений – 511,2 тыс. руб. |
| Подпрограмма «Экологическая безопасность Гатчинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: отдел муниципального контроля | На реализацию подпрограммы в 2015 году было запланировано 100 тыс. руб. Было затрачено 90,5 тыс. руб на следующие мероприятия: 1. Повышение экологического образования, воспитания и экологической культуры населения Гатчинского муниципального района (в том числе, подготовка репортажей о состоянии окружающей среды). Отпечатано 500 экз. информационных плакатов с новыми требованиями Российского законодательства в сфере обращения с отходами. Сумма расходов – 5 тыс. 500 руб. Подготовлена и проведена трансляция 2-х телевизионных репортажей о повышении эффективности работы с ТКО органов местного самоуправления. Сумма расходов – 35 тыс. руб. Поддержка движения «Школьная экологическая инициатива». Профинансировано изготовление 100 экз. альбома «Молодые таланты 2015». Сумма расходов – 50 тыс. руб. |
| - Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел экономического развития и прогнозирования |  |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: Отдел по содействию развития малого и среднего предпринимательства | - Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 5662,0 тыс. руб., в том числе: - Из средств бюджета ГМР 1845,0 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 1483,0 тыс. руб. - Из средств федерального бюджета 2334,0 тыс. руб. - В 2015 году было реализовано 5436,0 тыс. руб. - Из средств бюджета ГМР 1769,0 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 1333,0 тыс. руб.; - Из средств федерального бюджета 2334,0 тыс. руб. - Обеспечение деятельности МФ ПМСМ – оказание безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг. Было оказано 2341 консультация. Создано новых субъектов СМП – 16. Подготовлено 17 бизнесов-планов. Предоставлено 28 микрозаймов. Заключено 84 договоров с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу налоговой отчетности в электронном виде. Участие Фонда в областном конкурсе, проводимом комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области: - «О предоставлении субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на развитие, понесенных в текущем финансовом году» - получено 386 425,00 рублей; 26 февраля 2015 года в администрации Гатчинского муниципального района проведено первое организационное заседание, в обновленном составе, Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства. 26 мая 2015 года, в ходе запланированной рабочей поездки ВРИО губернатора Дрозденко А.Ю. в город Гатчина, состоялась встреча с предпринимателями малого и среднего бизнеса Гатчинского района в день празднования «День Российского предпринимателя». 27 мая 2015 года предприниматели малого и среднего бизнеса Гатчинского района приняли участие в Форуме представителей малого и среднего бизнеса «Энергия возможностей» в городе Кириши Ленинградской области, на котором было рассказано о достигнутых успехах в сфере развития малого и среднего бизнеса, заслушивались замечания и разрабатывались предложения на будущее для развития направлений в сфере малого и среднего бизнеса в Ленинградской области. 18 июня 2015 года в Гатчинском районе был организован праздник «День Российского предпринимательства» для субъектов малого и среднего бизнеса Гатчинского района. На праздничном мероприятии вручены грамоты и благодарности главы администрации Гатчинского муниципального района. В двух поселениях, в Таицком сельском поселении и Вырицком городском поселении Гатчинского района, состоялись информационные семинары со школьниками старших классов и встреча с успешными предпринимателями. Ежемесячно в СМИ освещается деятельность предпринимателей малого и среднего бизнеса, деятельность фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и также деятельность отдела по содействию развития малого и среднего предпринимательства администрации Гатчинского муниципального района (газета «Спектр-Гатчина» - Взлетная полоса), согласно муниципальному контракту №82/15 от 29 июня 2015 года. С Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района заключен договор 06 мая 2015 на сумму 1080 т.р. В октябре 2015 года проведен конкурс по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности. В конкурсе участвовало 34 соискателя, из которых 11 получили субсидию на общую сумму 3118 т.р. В ноябре 2015 года было проведено совещание с победителями конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства из бюджета ГМР и софинансирования из областного и федерального бюджета, поступающего в виде межбюджетных трансфертов для поддержки субъектов малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности. В декабре 2015 года было проведено совещание со структурами поддержки малого и среднего предпринимательства ГМР. - Разработка документов стратегического планирования. 05.06.2015 года между администрацией Гатчинского муниципального района и Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Правительства Ленинградской области было заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Гатчинского муниципального района Ленинградской области на разработку и актуализацию документов стратегического планирования в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. 21 июля 2015 года состоялся конкурс за право на выполнение работ по актуализации Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на 2009-2020 годы, с продлением срока действия документа на период до 2030 года и разработке Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района. По итогам проведенного конкурса победителем стал Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО». 07.08.2015 года с ООО НПИ «ЭНКО» был заключен муниципальный контракт. Сумма контракта – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей. Все работы, в соответствии с техническим заданием и планом-графиком, были выполнены в полном объеме и в срок. С 11 ноября по 11 декабря проводились общественные обсуждения Проекта Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на 2009-2020 годы, с продлением срока действия документа на период до 2030 года. 18 декабря 2015 года решением совета депутатов Гатчинского муниципального района №115, была утверждена Стратегия социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года. Решение опубликовано в Официальном Вестнике газеты «Гатчинская Правда» №79(456) от 26.12.2015 года. |
| Подпрограмма 2: «Содействие занятости граждан Гатчинского муниципального района, испытывающих трудности в поиске работы в 2015-2017 гг» Исполнитель: ГКУ ЛО Гатчинский Центр занятости населения | Всего на мероприятия подпрограммы в 2015 году было запланировано 593,7 тыс. руб. из средств бюджета ГМР, реализовано 593,7 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия: 1. Содействие трудоустройству безработных граждан в виде: - организация общественных работ: В январе-декабре было заключено 102 договора на трудоустройство 192 чел. В т.ч. с учетом средств администрации Гатчинского муниципального района по данной программе было заключено 44 договора на трудоустройство 97 чел.: - с администрацией Дружногорского гп (трудоустроен 1 чел. по профессии «рабочий по благоустройству населенных пунктов»); - с администрацией Большеколпанского сп (трудоустроено 3 чел. по профессии «рабочий по благоустройству населенных пунктов»); - с администрацией Кобринского сп (трудоустроено 6 чел. по профессии «рабочий по благоустройству населенных пунктов»); - с администрацией Рождественского сп (трудоустроено 2 чел. по профессии «рабочий по благоустройству населенных пунктов»); - с администрацией Сяськелевского сп (трудоустроено 10 чел. по профессии «рабочий по благоустройству населенных пунктов»); - с Администрацией ГМР (трудоустроено 60 чел. по профессии «инструктор по организационно-массовой работе» и 15 чел. по профессии «делопроизводитель»). - обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: в 2015 г. 14 безработных граждан прошли обучение основам предпринимательства. - содействие в создании собственного дела: в 2015г. содействие в создании собственного дела оказано 6 безработным гражданам. - организация профориентационной и психологической поддержки с целью повышения их мотивации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 27 безработным гражданам оказана профориентационная и психологическая поддержка. 2.Содействие трудоустройству безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы в виде: - организация общественных работ: В январе-декабре было заключено 11 договоров на трудоустройство 54 чел. инвалидов. В т.ч. с учетом средств администрации Гатчинского муниципального района по данной программе было заключено 5 договоров на трудоустройство 48 чел.: - с ИП Ломакиным С.В. 2 договора на трудоустройство 20 чел. инвалидов по профессии «штамповщик»; - с ИП Ломакиным С.В. 3 договора на временные работы на трудоустройство 28 инвалидов по профессии «сборщик». - обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: в 2015 г. 3 безработных гражданина, имеющих категорию инвалида, прошли обучение основам предпринимательства. - содействие в создании собственного дела: в 2015 г. содействие в создании собственного дела оказано 1 безработному инвалиду. - организация психологической поддержки с целью повышения их мотивации к труду и мобилизации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 20 безработным инвалидам оказана профориентационная и психологическая поддержка. |
| - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по агропромышленному комплексу |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции на рынках» | - Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 5810,0 тыс. руб., в том числе: - Из средств бюджета ГМР 2810,0 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 3000,0 тыс. руб. - В 2015 году было реализовано 5740,4 тыс. руб. - Из средств бюджета ГМР 2744,3 тыс. руб.; - Из средств бюджета ЛО 2996,1 тыс. руб.; - Реализованы следующие мероприятия: 1.«Создание условий для увеличения посевных площадей сельскохозяйственных культур в КФХ и сельскохозяйственных предприятиях района выплата 2300 т. р. Субсидия выплачена 13 предприятиям, 6 КФХ. Площадь весеннего сева составила по этим предприятиям 9306 га. Больше на 1781,5 га, чем в прошлом году. 2 Организация выставочно - ярмарочных мероприятий, смотров , конкурсов. Было израсходовано 445 т.р 89%) 3. «Создание условий для развития животноводства в КФХ и ЛПХ» (Перепрофилирование) 10 тысяч рублей – не использовано |
| Подпрограмма 2 «Борьба с борщевиком Сосновского» | - Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 1000,0 тыс. руб. из средств бюджета ГМР, из них реализовано 999,9 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия: - «Борьба с Борщевиком Сосновского»: Обработаны площади 500 га на территории Большеколпанского сельского поселения |
| - Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ГМР» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017гг.»» | На реализацию мероприятий программы в 2015 г. предусмотрено всего 106376,92 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 45984,57 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 60376,92 тыс. руб. Объем средств, выделенных из бюджета Гатчинского муниципального района за 2015 год на исполнение мероприятий программы составил 34485,58 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - разработка схем водоснабжения и водоотведения Гатчинского муниципального района на 2014 – 2024 г. – 4,000,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны по 15 – ти муниципальным образованиям ГМР; - оформление разрешительной документации для строительства объектов, прохождение экспертиз, плата за технологическое присоединение, разные непредвиденные работы по проектированию - 9944,8 тыс. руб.; - разработка проектно - сметной документации по объекту: "Строительство инженерных сетей к блочно-модульной газовой котельной в пос. Вырица, ул. Оредежская у территории ОАО "Узор" – 2600 тыс. руб.; ПСД выполнена; - разработка проектно - сметной документации по объекту: "Строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая дорога в дер. Малые Колпаны» - 1947 тыс. руб.; ПСД выполнена; - на капремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа: 4665,82 тыс.руб.; - строительство инженерных сетей к блочно-модульной газовой котельной в пос. Вырица, ул. Оредежская у территории ОАО "Узор" – 3652 тыс.руб. Выполнено, оплачено; - строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая дорога в дер. Малые Колпаны» - 2683 тыс.руб. Выполнено, оплачено; - частично выполнены и оплачены работы: по комплексным геолого-разведочным работам по строительству водозаборных скважин в с.Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова с.Рождествено, по корректировке проектной документации по объекту: «Строительство напорного канализационного коллектора от пос. Дружная Горка до дер. Лампово», по разработке проектно-сметной документации по благоустройству территории дер.Истинка (строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации). Работы будут продолжены и завершены в 2016 году. Объем средств, выделенных из областного бюджета за 2015 год на исполнение мероприятий программы составил 47662,37 тыс. руб. Софинансирование из областного бюджета в рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» было направлено на: - строительство инженерных сетей к блочно-модульной газовой котельной в пос. Вырица, ул. Оредежская у территории ОАО "Узор" – 9945,0 тыс.руб., выполнено, оплачено; - строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая дорога в дер. Малые Колпаны» - 25657,45 тыс.руб., выполнено, оплачено; - на капремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа- 10141,92 тыс.руб.; - на разработку проектно-сметной документации по благоустройству территории дер.Истинка (строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации) – 1918 тыс.руб. ПРИЧИНЫ неисполнения запланированного финансирования программы по некоторым мероприятиям: - В подпрограмме на 2015 год значительная доля бюджетных средств предусмотрена на мероприятия по разработке ПСД. Низкое освоение бюджетных средств в 2015 году объясняется сложностями, возникающими на втором этапе проектирования – прохождение историко-культурной экспертизы и получение положительного заключения в ГАУ «Леноблэкспертиза». - В связи с необходимостью оплаты работ по строительству сетей ХВС в М.Колпанах и в связи с отсутствием на тот момент средств из областного бюджета на оплату этих работ МКУ «СК и Р КХ и С» вынуждено было оплачивать их за счет средств бюджета ГМР, предназначенных для оплаты работ по другим объектам. Областные средства для оплаты работ по строительству сетей ХВС в М.Колпанах поступили только 31.12.2015 года. По этой причине не были оплачены работы: - по разработке проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для ФОК п.Вырица, ул.Московская, д.55, - по капитальному ремонту артезианской скважины в п.Сиверский по ул.Толмачева д.71, - по капитальному ремонту участка сетей теплоснабжения и ГВС от бойлерной до ТК-3 в п.Новый Свет Гатчинского района (котельная № 2). 3. По 2-м объектам: капремонт объекта «Станция обезжелезивания п.Сиверский» и капремонт участка сетей т/снабжения и ГВС от ТК- 7 до ж/дома № 42 в п.Н.Свет муниципальные контракты на выполнение работ заключены в конце декабря 2015 г., завершение работ в начале 2016 года. |
| Подпрограмма 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг» | На реализацию мероприятий программы в 2015 г. предусмотрено всего 82 398,17 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 21398,27 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 40799,9 тыс. руб. за счет внебюджетных источников (средства населения) - 20200 тыс. руб. Объем средств, выделенных из бюджетов всех уровней за 2015 год на исполнение мероприятий программы составил: 77183,71 тыс. руб., в том числе: а) за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района исполнено 20991,8 тыс. руб., из них: - строительство распределительных газопроводов и газопроводов вводов к инд. ж/д в д. Семрино, д. Сусанино, д. Ковшово, п.Сиверский, д.Мыза –13202,2 тыс. руб.; - строительство распределительного газопровода к ММЦ с.Рождествено –906,05 тыс.руб.; - разработка проектно-сметной документации и согласование проектов на строительство распределительных газопроводов и газопроводов вводов к инд. ж/д в п.Пригородный, п.Прибытково и д.Покровка, с.Воскресенское – 5733,31 тыс. руб.; - завершено строительство газопровода микрорайона Ремиз г.Коммунар – 900 тыс.руб. б) за счет средств областного бюджета на строительство распределительных газопроводов в п. Сиверский, д. Ковшово, к ММЦ с. Рождествено и разработку ПСД на стр-во распр.газопроводов с.Воскресенское, включенных в подпрограмму «Газификация Ленинградской области в 2014 – 2018 годах» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» предусмотрено 40799,9 тыс. руб., за 2015 г. исполнено –37018,00 тыс. руб. (Не исполнено 3781,9 тыс.руб. по мероприятию «Комплексная компактная застройка и благоустройство тер. в дер.Истинка 1 этап. Распределительный газопровод». Подрядчиком не представлены акты выполненных работ. Контракт расторгается. в) за счет внебюджетных источников (средства населения) исполнено 19173,81 тыс. руб. на строительство распределительных газопроводов и газопроводов вводов к инд. ж/д. в населенных пунктах: д. Семрино, д.Мыза, д. Антелево, д. Пудомяги, п. Карташевская, д.Малые Колпаны, п.Сиверский, п.Тайцы, д.Жабино. |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.» | На реализацию мероприятий программы в 2015 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 290,0 т. руб. Объем средств, выделенных из бюджета Гатчинского муниципального района на исполнение программы за 2015г. составил 3287,55 тыс. руб. Выделенные средства были направлены на установку балансировочных кранов, регулирующей арматуры, теплоизоляцию и ремонт тепловых пунктов, ремонт приборов учета и инженерных сетей по МБОУ " Сиверская ООШ", МБОУ " Дружногорская СОШ ", МБОУ " Кобраловская СОШ", МБДОУ " Центр развития ребенка-детский сад №53", МБДОУ " Детский сад № 25к.в.", МБДОУ " Детский сад №29к.в.", МБДОУ " Детский сад №49 к.в.", МЮДОУ " детский сад №19к.в.", МБОУ " Белогорская начальная школа-детский сад", на замену деревянных рам на металлопластиковые окна, на установку энергосберегающих светильников в местах общего пользования. |
| Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 г. плановый период 2016-2017 гг.» | На реализацию мероприятий программы в 2015 г. предусмотрено 48427,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 16874,5 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета - 31553,4 тыс. руб. а) Объем средств, выделенных из бюджета ГМР за 2015 г. составил 16709,75 тыс. руб., в том числе: - на содержание автомобильных дорог местного значения ГМР - 7446,1 тыс. руб.; - на резерв средств по оформлению разрешительной документации для строительства и реконструкции объектов, прохождение экспертиз и прочие непредвиденные работы по проектированию – 1498,26 тыс. руб. (в т.ч. 1484,26 тыс.руб. по объекту «подъезд к г.Гатчина») ;. - на разработку проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к г. Гатчина» предусмотрены расходы в сумме 159,2 тыс. руб., исполнено – 111,44 тыс. руб.; - на разработку ПСД на строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина предусмотрены расходы в сумме 948,5 тыс. руб., исполнено – 832,8 тыс. руб.; - на ремонт автомобильной дороги «Жабино-Фьюнатово» предусмотрено 3308,1 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. - ремонт автомобильной дороги Котельниково-Педлино-Черново предусмотрены расходы в сумме 991,6 тыс. руб., выполнено; - Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д.Карстолово»– 1831,3 тыс.руб. б) За счет средств областного бюджета по мероприятиям, включенным в Государственную программу Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» исполнено на сумму 30085,8 тыс.руб: - на разработку проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к г. Гатчина» предусмотрены расходы в сумме 3 024,8 тыс. руб., исполнено – 2 117,36 тыс. руб., ПСД выполнена, в связи с требованием Управления государственной экспертизы ЛО по данному объекту дополнительно разрабатывался градостроительный план на земельный участок; ПСД в экспертизе. - на ремонт автомобильной дороги «Жабино-Фьюнатово» предусмотрено 5926,5 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. - за счет возврата целевых средств из областного бюджета на ремонт автомобильной дороги Котельниково-Педлино-Черново предусмотрены расходы в сумме 19400,56 тыс. руб. После устранения недостатков работы приняты и оплачены в размере 18840,43 тыс.руб. в) По мероприятию «Разработка ПСД на строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина» (ответственный исполнитель ОКС администрации ГМР) за 2015 год оплачено 4034,3 тыс. руб., из них 832,8 тыс.руб. за счет бюджета ГМР, 3201,5 тыс.руб. за счет областного бюджета. Работы выполнены, получено положительное заключение экспертизы. |
| - Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Гатчинского муниципального района» Ответственный исполнитель: Комитет финансов |  |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управления муниципальным долгом | «Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области» За 2015 год в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 150521,7 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета 139521,7 тыс.руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 11000 тыс.руб. По отношению к плану 2015 года выполнение составляет 100%. В 2015 году план и факт составили 150521,7 исполнение 100% |
| Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе | «Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс» За 2015 года расходованы областные средства на указанное мероприятие в сумме 884,3тыс.руб., исполнение 46,8%. Произведена оплата работ по внедрению и сопровождению информационной системы «АЦК-финансы» и по обслуживанию локальной вычислительной сети. Местные деньги не расходовались. В 3 квартале план-543,2 т.р., факт 297,2 т.р. Исполнение 54,7%. Местные средства не расходовались. |
| - Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Организационный отдел администрации Гатчинского муниципального района |  |
| Подпрограмма 1 «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе в 2015 – 2017 гг.» | На мероприятия подпрограммы на 2015 год было запланировано 2950,4 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 993 тыс. руб., Из средств бюджета ЛО 1957,4 тыс. руб. Всего по программе в 2015 году было реализовано 2944,1 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 986,7 тыс. руб., Из средств бюджета ЛО 1957,4 тыс. руб. В рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия: - Проведение мероприятий по формированию социально ориентированного информационного пространства и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и органов местного самоуправления Гатчинского муниципального района: в 1 квратале 2015 года в соответствии с планом мероприятий на 2015 год проведен конкурс «Женщина года-2014» и «Человек слова и дела-2014», освоены денежные средства в сумме 92, 4 тыс. рублей, что составляет 64 % от запланированной на 1 квартал 2015 года суммы. Меньшие затраты на данные меропряития подпрограммы произошли по 2 причинам: - Экономия средств при проведении запросов котирвок в соответствии с Федеарльным законом 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составила 2,3 тыс. рублей; - Процедура проведения закупки товаров и услуг в соответствии с Федеарльным законом 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на транспортные услуги, поставку цветов и организации питания была перенесена на 2 квартал 2015 года в связи с отсутствием желающих участвовать в конкурсных процедурах. Во 2 квартале 2015 года в рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия: - Организация транспортного обслуживания делегации старост в г. Сосновый бор 17.04.2015 – 7600 рублей, - Организация транспортного обслуживания делегации Гатчинского муниципального района в мероприятии, посвященному 70-летию Победы в ВОВ 05.05.2015 – 8550 рублей; - Организация питания делегации хора ветеранов г. Гатчина на фестивале в г. Волхов, 16.05.2015 – 11 250 рублей; - Организация питания делегации Совета ветеранов ГМР в г. Ивангород 26.05.2015 – 11 250 рублей - Участие делегации Совета глав ГМр в меропрятии в Волосовском районе 17.06.2015 – 9 025 рублей - Поставка цветов для участников памятных мероприятий в г. Гатчина 22.06.2015 – 11 920 рублей Всего во 2 квартале потрачено 59 595 рублей. В 3 квартале 2015 года в рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия: - Смотр-конкурс Подворье-2015 – 128,11 тыс рублей (подарки) - Транспортные услуги – 25,04 тыс рублей - Цветы – 15,8 тыс. рублей - Вода в бутылках – 1,25 тыс рублей Всего во 3 квартале потрачено 170,2 тыс. рублей. В 4 квартале в рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия: - День памяти жертв политических репрессий – 39, 5 тыс. рублей; - Праздничный обед для ветеранского актива Гатчинского муниципального района – 45,0 тыс. рублей; - Торжественное мероприятие для членов консультативно-совещательных органов при главе администрации Гатчинского муниципального района и представителей общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории Гатчинского муниципального района – 119,0 тыс. рублей.; - Транспортные услуги – 45, 085 тыс. рублей - Цветы – 5,28 тыс. рублей - Продуктовые наборы для делегаций и чайные столы – 61,4 тыс. рублей. - Книги для поздравления руководителей общественных организаций – 7,0 тыс. рублей Всего в 4 квартале потрачено 322 265 рублей. По итогам 12 месяцев 2015 года потрачено 678,81 тыс. рублей из 680,0 тыс. рублей. Что составляет 99,8 % - Подготовка и проведение мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений: Запланированные на 1 квартал 2015 года мероприятия были проведены на безвозмездной основе. Во 2 квартале проведены следующие мероприятия: - День славянской письменности и культуры 23.05.2015 – 16 065 рублей - Районный фестиваль народных игр и национальных видов спорта – 15 690 рублей - Участие делегации татарско-башкирского общества «ЮЛДАШ» в празднике «Сабантуй-2015» - 23 250 рублей - Участие делегации общественной организации ингерманландских финнов «Инкери Сеура» в празднике «Юханнус-2015» - 29 275 рублей В 3 квартале 2015 года в рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия: - Подарки на День семьи, любви и верности – 27,0 тыс. рублей: - Питание на День семьи, любви и верности – 12,0 тыс. рублей: - Цветы – 4,165 тыс. рублей; - Транспортные услуги – 11,3 тыс. рублей; - Вода в бутылках – 0,75 тыс. рублей. В 4 квартале в рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия: - Проведение меропряитяи, посвященного духовной кульутре Гатчинского муниципального района – 45, 0 тыс. рублей - Проведение турнира «Толерантность – путь к миру» - 18,0 тыс. рублей - Цветы – 22,8 тыс. рублей - Приобретение гобеленов – 49,7241 тыс. рублей - Транспортные услуги – 26,475 тыс. рублей - Книги для поздравления руководителей общественных организаций – 6,47 тыс. рублей Всего в 4 квартале потрачено: 168,4691 тыс. рублей Всего за 12 месяцев 2015 года - 307,96410 тыс. рублей, что составляет 98,3 % от запланированной суммы в 313,0 тыс. рублей. - Оказание финансовой помощи советам ветернов вонйы, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов , жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских концлагерей: ежеквартально в соответствии с договором о предоставлении субсидии на 2015 год на сумму в размере 1957,4 тысяч рублей с победителем конкурсного отбора претендентов на предоставление субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей согласно приложению и составленной заранее сметой Общественная организация ветеарнво войны и труда Гатчинского муниципального района получает субсидии, направляемые в Гатчинский мунициапльный район в виде межбюджетного трансферта 1957,4 тыс рублей За 12 месяцев 2015 года Общественная организация получила и освоила 1957,4 тыс рублей, что составляет 100% от запланированной на данный период суммы. Общее исполнение подпрограммы составляет 99,8 % от запланированной на 2015 год суммы. |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Гатчинского муниципального района» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского муниципального района | На мероприятия подпрограммы в 2015 году было запланировано 3809, 0 тыс. руб. из средств бюджета ГМР, затрачено 3730,2 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия подпрограммы: - Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи на территории Гатчинского муниципального района -773,3 - изготовление наручных часов с символикой МО «Гатчинский муниципальный район» для вручения их призывникам Гатчинского муниципального района, уходящим в Российскую Армию- 239,8 -проведение мероприяитий в соответствии с календарным планом: Фестиваль молодых семей, Фестиваль молодых избирателей, День российской молодежи, районный турнир КВН, молодежное ток-шоу, школа молодежного актива- 228,0 - оказание услуг по организации перевозок сборных команд Гатчинского муниципального района во время проведения спортивных мероприятий – 85,5 - оказание полиграфических услуг по изготовлению и поставке грамот в рамках , вымпелов, афиш, буклетов, баннеров, плакатов – 165,0 - организация и проведение оборонно-спортивной игры «Зарница» Гатчинского муниципального района на 2015 – 2016 учебный год – 55,0 - Участие в областных и региональных мероприятиях, акциях, фестивалях и конкурсах-70,0 - Оказание услуг по командированию и участию представителей молодежи Гатчинского муниципального района в семинарах, фестивалях и конкурсах областного и регионального уровней (услуги по организации питания, проживания) – 70,0 - Поддержка деятельности молодежных инициатив и проектов-426,9 - Проведение мероприятий в соответствии с календарным планом: Фестиваль молодых семей, Фестиваль молодых избирателей, День российской молодежи, районный турнир КВН, молодежное ток-шоу, школа молодежного актива -190,0 - организация и проведение мероприятий по реализации комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Гатчинском муниципальном районе- 40,0 - приобретение уличных спортивных тренажеров для молодежи Кобринского сельского поселения – 103,5 - организация и проведение мероприятий по поддержке деятельности молодежных инициатив и проектов в Гатчинском муниципальном районе – 77,0 - звуковое обеспечение мероприятий – 16,4 - Комплексные меры по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в Гатчинском муниципальном районе 1730,0 - организация и проведение мероприятий по реализации комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Гатчинском муниципальном районе – 220,0 - организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в летний период – 1510,0 тыс. руб. 5. Комплексные меры противодействия наркомании среди несовершеннолетних -769,0 - оказание полиграфических услуг по изготовлению и поставке грамот в рамках , вымпелов, афиш, буклетов, баннеров, плакатов – 300,0 - организация и проведение мероприятий по реализации комплекса мер по противодействию наркомании среди несовершеннолетних на территории Гатчинского муниципального района согласно плану мероприятий-240,0 -изготовление и размещение социальной рекламы в рамках антинаркотического месячников совместно с Гатчинской городской прокуратурой на территории Гатчинского муниципального района – 116,0 - приобретение уличных спортивных тренажеров для молодежи Кобринского сельского поселения – 16,0 - поставка наградной атрибутики- 40,0 - звуковое обеспечение мероприятий – 32,9 -Договор с единственным поставщиком на организацию питания участников ярмарки вакансий и рабочих мест – 10,0 - Договор с единственным поставщиком на изготовление полиграфической продукции – 14,1 |
| Подпрограмма 3 «Развитие Муниципальной Информационной Системы на 2015-2017 год» Исполнитель: Отдел информационного обеспечения администрации Гатчинского муниципального района | Всего по подпрограмме на 2015 год было запланировано 2500, 0 тыс. руб. из средств бюджета ГМР, реализовано 2499,1 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия: - Устойчивое функционирование программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района Приобретение : VipNet TrustКлиент (для Архива) 5 110,00р Система "Главбух" интернет-версия 67 198,00р. КриптоПро CSP 3.9 + Office Signature 3 200,00р. Права на использование программы AVP - Стандартная Russian Edition продление с дозакупкой на срок с 01.06.2015 до 01.09.2016 г -220 лицензий 140 868,42р Закупка техники по мун контракту 63/15 от 02.06.2015 1 377 067р Модернизация межсетевого экрана 260 000 р К+ Судебная Практика Суды СПб и ЛО флеш 70,8р Годовая лицензия True Conf 43 310р Годовая лицензия True Conf 163 690р Закупка техники по конкурсу (моноблок+МФУ) 55 896,62р Монитор для приставов Dell S2340W 12 510р Ремонт техники 28 067р Ремонт техники 933р Сопровождение: Сопровождение К+ за январь-февраль 56 866,28р. Сопровождение К+ за март 28 433,14р. Сопровождение К+ за апрель 28 433,14р. Сопровождение К+ за май 28 433,14р. Сопровождение К+ за июнь 28 433,14р. Сопровождение К+ за июль 28 433,14р. Сопровождение К+ за август 28 433,14р. Сопровождение К+ за сентябрь 28 433,14р. Сопровождение К+ за октябрь 28 433,14р. Сопровождение К+ за декабрь 28 433,14р. |
| Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица на 2015-2017 г.г.» Исполнитель: Отдел кадров и наград админситрации Гатчинского муниципального районамуниципального района | Всего на реализацию муниципальной программы в 2015 году было запланировано 617,0 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 560,0 тыс. руб. Из средств бюджета ЛО 57,0 тыс. руб. В 2015 году было реализовано 532,1 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 496,1 тыс. руб., Из средств бюджета ЛО 36,0 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия: - На основании муниципального контракта № 83/15 от 29.06.2015 на оказание услуг по повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица, по профилю специальности « Государственное и муниципальное управление» на сумму 212000 руб. учеба муниципальных служащих началась с 21 сентября 2015 года. На 31.12.2015 обязательства по муниципальному контракту выполнены в полном объеме: За период с 21.09.2015 по 31.12. 2015 обучено 18 человек: - Обучено по разовым договорам 7 человек: - Профессиональная переподготовка: 1человек ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ: обучено 26 человек на сумму 397139,95 руб - Участие в семинарах В семинарах участвовали 7 человек: ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ: обучено 7 человек на сумму 98979 руб. ИТОГО по подпрограмме: -За счет средств бюджета ГМР обучено, включая участие в семинарах: 32 человека -за счет средств бюджета Ленинградской области : 1 человек |