ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ МО «Город Гатчина» за январь-июнь 2016 года

| Наименование подпрограммы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| - Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» |  |
| Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг» Исполнитель: МКУ «ЦСП» | 1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидий и ежемесячных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежемесячных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 1.1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - количество заявителей, обратившихся за получением субсидии в первом полугодии – 851 чел. Сумма выплат с учетом банковских расходов – 3626,6 тыс.руб. В соответствии с утвержденным административным регламентом выплата субсидии производится до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Таким образом, выплата за июнь 2016 была произведена до 10 июля и не отразилась в графе «профинансировано». С учетом выплаты за июнь 2016г сумма финансирования по данной услуге составляет 4354,2 тыс.руб. или 111,08% от плана на 1 полугодие. 1.2. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше – 761 чел. Сумма выплат за первое полугодие 2016г. составила 4921,386 тыс.руб. (с учетом банковских расходов). В соответствии с утвержденным административным регламентом, выплата гражданам производится до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Таким образом, выплата за июнь 2016 была произведена до 10 июля и не отразилась в графе «профинансировано». С учетом выплаты за июнь 2016г. сумма финансирования по данной услуге составляет 5618,23 тыс.руб. или 111,91% от плана на 1 полугодие. 1.3. Предоставление ежемесячных выплат гражданам, имеющим регистрацию по месту постоянного жительства в жилых помещениях специализированного жилищного фонда (в домах системы социального обслуживания) - в связи с внесением изменений в решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 23.11.2011 № 57 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан города Гатчины по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, финансируемых из бюджета МО «Город Гатчина» (решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 24.12.2014 №83) мероприятие утратило силу с 01.01.2015. Граждане, проживающие в домах ветеранов с 01.01.2015г. не оплачивают жилое помещение и коммунальные услуги, все расходы возложены на МКУ «ЦСП» в пределах утвержденной сметы. 1.4. Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям – зарегистрировано 37 семей, сумма выплат 212,03 тыс.руб.(с учетом банковских расходов). В соответствии с утвержденным административным регламентом, выплата гражданам производится до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Таким образом, выплата за июнь 2016 была произведена до 10 июля и не отразилась в графе «профинансировано». С учетом выплаты за июнь 2016г. сумма финансирования по данной услуге составляет 270,47 тыс.руб. или 106,36% от плана на 1 полугодие. 2. «Сохранение льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа отдельным категориям граждан» 2.1. Возмещение расходов предприятий жилищно-коммунального комплекса на предоставление льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа гражданам в возрасте старше 85 лет, оформившим эту льготу до 01.09.2003г – количество получателей такой льготы уменьшилось, льгота предоставляется 6 гражданам, возмещены затраты предприятий на предоставление этой льготы в сумме 44,81 тыс.руб. |
| Подпрограмма 2 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Исполнитель: МКУ «ЦСП» | - Предоставление услуг отдельным категориям граждан Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань – в первом полугодии 2016г выдано 46374 льготных талона на 2016 год 1358 гражданам, предъявлено к оплате и оплачено 15039 талонов на сумму 1686,29 тыс.руб - Предоставление выплат отдельным категориям граждан 2.1 Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных домах на территории МО «Город Гатчина» - в первом полугодии 2016г заявителей по данной услуге не было. 2.2 Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов – в первом полугодии 2016г обратились 2заявителя, сумма выплат составила 24,522тыс.руб. 2.3. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина - зарегистрировано 8 граждан, удостоенных звания « Почетный гражданин города Гатчина», сумма выплат с учетом банковских расходов в первом полугодии 2016г составила 80,33 тыс.руб 2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г.Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту – зарегистрирован 241 гражданин , обратившиеся за получением компенсации, сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 107,33 тыс.руб 2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения – в первом полугодии 2016г обратился 1 заявитель по данной услуге, сумма выплат с учетом банковских расходов – 6,03 тыс.руб 2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг – за первое полугодие 2016г обратилось 15 заявителей, сумма выплат с учетом банковских расходов составила 39,49 тыс.руб. |
| Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» | «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦСП»: За первое полугодие 2016 года расходы на обеспечение деятельности учреждения составили 4969,02 тыс.руб. |
| - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации ГМР |  |
| Подпрограмма 1: Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина» | - Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»: за первые два квартала 2016 года было проведено 99 соревнований Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 4000 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований, и почти 8000 зрителей и болельщиков, которые сопровождают участников на каждом старте. Все эти мероприятия можно разделить на группы: -Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины: 37й Гатчинский лыжный марафон; 53 легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 46 Всероссийский легкоатлетический пробег «ГАТЧИНА-ПУШКИН»; традиционный легкоатлетический пробег «По аллеям историй», посвященный Дню России -Спартакиадное движение города Гатчины: - VIII Спартакиада трудовых коллективов МО «Город Гатчина» - III Спартакиада пенсионеров МО «Город Гатчина». В 1 полугодии прошли соревнования по русским шашкам, настольному теннису, лыжным гонкам, игре в дартс, бадминтону. - II Спартакиада дошкольников МО «Город Гатчина» «Буду спортсменом! Стану победителем!», посвященная внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». - 17я Спартакиада летних оздоровительных лагерей и дворовых команд «Спорт и Лето -2016» -Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков: Соревнования для детей и подростков проводятся на спортивных объектах Гатчины: футбол («Рождественские каникулы», «Весенние ласточки»), волейбол (Первенство Гатчины среди девушек; турнир памяти Героя Советского Союза летчика А.И. Перегудова), рукопашный бой (Открытое Первенство Гатчины), скалолазание (Юношеское Первенство Гатчины), бадминтон («Русская Зима», Чемпионаты и Первенство г. Гатчины, «Белые ночи»), плавание (Супер-Кубки г. Гатчины), синхронное плавание (Первенство г. Гатчины), акробатика (Первенство г. Гатчины), спортивная гимнастика (Первенство г.Гатчины), настольный теннис (турнир «День Защитника Отечества», «День Молодежи»). -Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой (в этих мероприятиях может принять участие любой желающий житель города Гатчины и Гатчинского района, имеющий даже начальную подготовку в избранном виде спорта, а также – опытные спортсмены): по бадминтону – День Бадминтона на ул. Рощинской 1 июня), по баскетболу и стритболу (первенства г. Гатчины, серия турниров, посвященная праздникам: День Защиты Детей, День России, День Молодежи), по волейболу и пляжному волейболу (Чемпионаты г. Гатчины и турниры: «День Защиты детей», «День России», «день Молодежи»), по кроссу, по лыжным гонкам, по настольному теннису, по теннису, по мини-футболу (Кубок Открытия сезона, Кубок Гатчины среди мужских и команд ветеранов, «Гатчина – здоровый город!», «Соккер-7»), по шахматам. Для популяризации физической культуры и спорта на территории города Гатчины еженедельно в средства массовой информации отправляется информация о проводимых и отчеты о прошедших спортивно-массовых мероприятиях. Оперативно работает и официальный сайт Комитета http://gatchina-team.ru/. В социальной сети «в контакте» ежедневно обновляется информация о предстоящих мероприятиях, оперативно создаются фото - альбомы с прошедших событий и ведется общение в реальном времени с жителями города на тему спорта в городе Гатчине. Общая сумма заключенных контрактов по данной подпрограмме по сравнению с начальной ценой контрактов была снижена на 572 614,0 руб. Общая сумма всех зарегистрированных контрактов (до 30 июня) составляет 3 312,5 тыс. руб., что составляет 51,35 % от суммы, запланированной на 1 полугодие. 2. Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина»: - Приобретение спортивной одежды и спортивного инвентаря для членов спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» на сумму 250,0 тыс.руб. - закупка внесена в план-график на 3 квартал 2016 года. 3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина»: - Предоставление субсидий некоммерческим социально ориентированным организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории МО «Город Гатчина». За 1 полугодие 2016 года были заключены контракты на общую сумму 199,5 тыс. руб. |
| Подпрограмма 2: Молодежная политика в МО «Город Гатчина» | Организация и проведение молодежных мероприятий в МО «Город Гатчина»: - Воспитание нравственности, гражданственности и патриотизма; - Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи; - Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи; - Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного наследия, продолжению семейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи; - Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью; - Развитие и поддержка добровольческого движения, поддержка проектов молодежных инициатив; - Обеспечение участия молодежного актива в областных, региональных и всероссийских мероприятиях. В январе-июне 2016 года были проведены следующие мероприятия в рамках МК на сумму – 802400,00 руб.: 1. В рамках муниципального контракта № 47/16 от 22 марта 2016 года – 173000, 00 руб.: - образовательная игра «Мы выбираем жизнь без вредных привычек» - для молодежи, посвященная Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 28 марта 2016 года – 13000,00 руб. - конкурс «Фестиваль молодых семей» 26 марта 2016 года – 55000,00 руб. - экскурсия «Голубая планета Моя - Земля» в музей Санкт-Петербурга для молодежного актива города Гатчины 24 апреля 2016 года – 35000,00 руб. - квестовая игра по профилактике безопасного движения «Безопасная зебра» 20 апреля 2016 года – 5000,00 руб. - молодежная акция, посвященная Всероссийскому Дню Здоровья 7 апреля 2016 года - 5000,00 руб. - реконструкция эпизода ВОВ 1941-45 гг. «Весна 45-го года» 03 мая 2016 года – 50 000,00 руб. - автопробег по местам боевой славы города и района, посвященный 71-ой годовщине Победы 06 мая 2016 года – 10000,00 руб. 2. В рамках муниципального контракта № 36/16 от 07 марта 2016 года – 115000,00руб.: - танцевальный фестиваль «Fight for the Right» 26.03.2016 года – 30000,00 руб. - Дневной лагерь для подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП 26.03.2016-01.04.2016 – 45000,00 руб. - фестиваль «Хип-хоп движение», 29.05.2016 – 40000,00руб. 3. В рамках муниципального контракта № 44/16 от 18 марта 2016 года – 70000,00 руб.: - Финал Гатчинской школьной Лиги КВН – 20000,00 руб. - Гатчинский кубок КВН – 50000,00 руб. 4. В рамках муниципального контракта № 60/16 от 02.04.2016 – 240 000,00 руб.: -городской праздник, приуроченный ко Дню молодежи – 25.06.2015г – 240000,00 руб. 5. В рамках муниципального района № 91/16 от 05.05.2016г. – 200000,00руб. - открытый турнир по Street workout, посвященный Дню победы – 20000,00 руб. - Гатчинский весенний фотокросс – 15000,00 руб. - праздник ко дню защиты детей «Город детства» - 150000,00 руб. - городская акция «No smoking», посвященная Всемирному дню отказа от курения – 15000,00 руб. 6. В рамках муниципального контракта № 28/16 от 26.02.2016 – пассажирские перевозки 4400,00 руб. В январе-июне 2016 года были проведены следующие мероприятия в рамках МК, но оплата планируется в июле месяце на сумму – 599100,00 руб. 1. В рамках муниципального контракта № 58/16 от 01.04.2016г. – 28000,00 руб.: Занятия с начинающими журналистами – 8000,00 руб. Издание тематической газетной полосы – 20000,00 руб. (В связи с подписанием дополнительного соглашения к МК по причине внесения изменений в реквизиты Исполнителя). 2. В рамках муниципального контракта № 121/16 от 20.06.2016г. «Организация и проведение игротеки для молодежи г.Гатчины «Мир игр», в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации» – 90000,00 руб. (В связи с перезаключением муниципального контракта на другое юридическое лицо с соблюдением всех правовых норм и подписанием дополнительного соглашения в связи с изменением сроков проведения мероприятий). 3. В рамках муниципального контракта № 87/16 от 28.04.2016г. «Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей из семей, находящихся в социально опасном положении, проживающих на территории МО «Город Гатчина» - 481 100,00 руб. (В связи с возможностью предоставить отчетные документы (счет, акт, отчет и экспертное заключение) только по окончании 2 смены в ДОЛ «Лесная сказка» - 13 июля 2016 года). Оплачены прочие услуги на сумму 45981,00 руб.: - Организация и проведение подготовительных работ для проведения молодежной акции «Письмо маме» приуроченной к Международному женскому дню, 1 марта 2016 года – 11000,00 руб. - Приобретение продуктов питания для приготовления каши участникам военно-исторической реконструкции «Январский гром» - 10381,00руб. - Приобретение георгиевской ленты 6000 шт. для раздачи в рамках празднования 9 мая – 24600,00 В апреле 2016 года были выделены субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» в целях финансового обеспечения и (или) возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» на 2016 год на общую сумму 700000, 00 руб.: - Ленинградской областной молодежной общественной организации «Центр молодежных инициатив» - Благотворительному фонду «Счастливое будущее» - Региональной общественной организации «центр добровольческого развития» Всего на 30.06.2016: 1. Зарегистрировано МК на сумму – 2317,6 тыс.руб. Израсходовано в рамках МК – 802,4 тыс.руб. (Мероприятия в рамках муниципальных программ запланированы до декабря 2016 года) 2. Израсходовано на прочие услуги – 45,98 тыс.руб. 3. Выделено субсидий – 700,0 тыс.руб. Всего израсходовано на 30.06.2016г. 1548381,00 руб. - 46,56% от запланированной суммы на 1 и 2 кварталы 2016 года и 43, 9% от запланированной суммы на 2016 год. |
| Подпрограмма 3: Развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» | Организация текущей деятельности объектов спортивной и молодежной инфраструктуры: - Оказание спортивно-оздоровительных услуг и услуг по проведению физкультурно–оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий в МБУ «ГГСДЦ»; - Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи в МБУ «ГДМ». Муниципальные задания в 1 полугодии 2016 года выполнены в полном объеме. |
| 3.Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму ГМР |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина» | 1. Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина»: были проведены такие общегородские праздники, как народные новогодние и масленичные гуляния, ярмарка «Новогодняя кутерьма», «В гостях у императора», мероприятие, посвященное Международному женскому дню, акция «Ночь музеев», праздники к Дню защиты детей и Дню России, а также военно-патриотические мероприятия: день освобождения г.Гатчины от немецко-фашистских захватчиков, мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, мероприятия, посвященные Дню воина – интернационалиста, День победы, митинги, посвященные началу оккупации Гатчины. Всего прошло 15 городских мероприятий, которые посетило 53950 человек. Проведен конкурс творческих проектов среди муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина». Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за 1 полугодие на мероприятия – 2148,56 тыс.руб., в том числе на реализацию проектов учреждениям выделены субсидии в размере 1400,0 тыс.руб. 2. Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах. В рамках данного мероприятий в 1 полугодии были профинансированы Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», «Гатчинские ассамблеи», юбилейные мероприятия коллективов (15 лет народному коллективу «Горница»), поездки народных/образцовых коллективов на Международные конкурсы и фестивали. Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено 1218,5 тыс.руб. Поездки и пошив костюмов перенесены на 3 квартал 2016г, поэтому финансирование исполнено наполовину. 3.Мероприятия иного организационного характера - затрачено 299,9 тыс. руб. на аренду кинотеатра «Победа» для организации отчетного концерта народного коллектива АБТ «Жемчужина», озвучивание городских мероприятий, реставрацию надгробных плит, изготовление табличек и стендов для афиш. 4. Субсидия муниципальным учреждениям в сфере кинематографии: в 1 полугодии данная субсидия не выделялась. 5. Российский кинофестиваль «Литература и кино» - Торжественная церемония открытия кинофестиваля проведена 14.04.2016 в 18.00 в кинотеатре «Победа». Почетные гости открытия кинофестиваля: Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Е.В. Петелин, Председатель Законодательного собрания Ленинградской области С.М. Бебенин, Председатель комитета по культуре Ленинградской области Е.В. Чайковский, Народный артист РФ А.Е. Ливанов и др. Жюри конкурса: Ольга Петрова, Лика Нифонтова, Давид Шнейдеров, Ирина Уральская, Сергей Урсуляк, Сергей Есин. Торжественная церемония закрытия проведена 20.04.2016г. в 19.00 в кинотеатре «Пебеда». Почетные гости закрытия кинофестиваля: Вице-губернатор Ленинградской области М.Е. Лебединский, Народный артист РФ Андрей Соколов. Ведущие кинофестиваля: Народные артисты РФ Ангелина Вовк и Виктор Кривонос. В рамках кинофестиваля было проведено 25 встреч с писателями, актерами в учреждениях культуры Гатчинского муниципального района. 6. Детский кинофестиваль - мероприятие запланировано на 3 квартал 2016 года |
| Подпрограмма 2 Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина» | 1. Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения - 2229,0 тыс.руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея). Средства израсходованы на 100%. 2. Укрепление материально – технической базы музеев: в 1 полугодии израсходованы средства в объеме 240,0 тыс.руб. на ремонтно-реставрационные работы рояля 1901-1902г.г. выпуска. Также проведены ремонтные работы в выставочном зале. 3. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек – 13936,9 тыс.руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея). Средства израсходованы на 100%. 4. Укрепление материально – технической базы муниципальных библиотек: исполнение финансирования - 94,37%. Финансовые средства были затрачены в 1 кв. на установку датчиков передачи сигнала о пожарной безопасности на центральный пульт ЛО в учреждениях МБУ «ЦБС г.Гатчины». Во 2 квартале были проведены частичные косметические ремонтные работы в филиале №1 ЦБС. Были проведены конкурсные процедуры и закуплены библиотечное оборудование (стеллажи), книги и электронные издания на общую сумму 1000,0 тыс.руб. 5. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – 36460,3 тыс.руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, приобретение основных средств). Средства израсходованы на 100%. 6. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры – исполнение бюджета на 1 полугодие 50,96%. Невыполнение связано с тем, что МБУ «ГШСБТ «Олимпия» в более поздние сроки заказала костюмы, а МБУ «ГГДК» не выполнил ремонтные работы. МБУ «ЦТЮ» приобрели костюмы для 5 коллективов, приобрели реквизит и оборудования для 2 коллективов, а так же произвели замену оконных блоков. 7. Содержание учреждений осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность – исполнение бюджета 54,82%. Основная часть средств затрачена на выплату зарплаты сотрудникам МКУ «Сервисная служба для муниципальных учреждений культуры г.Гатчины», оплату коммунальных платежей и закупки, связанные с обеспечением деятельности учреждения. |
| 4. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики |  |
| Подпрограмма 1 Поддержка граждан, в том числе молодежи Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий Исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | - В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 16 семей получили социальные выплаты, из них 3 реализовали. - В рамках реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 19 семей получили социальные выплаты, из них 7 реализовали. - В рамках реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» 6 семей получили социальные выплаты, из них 2 реализованы. |
| Подпрограмма 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Гатчина» Исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | 1.Приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда- подпрограмма рассчитана на 2016-2017гг. 19.01.2016г. между комитетом по строительству Ленинградской области и администрацией Гатчинского муниципального района заключено Соглашение (далее - Соглашение) о порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда №11. В соответствии с графиком реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» (приложение 11 к Соглашению) заключен договор аренды земельного участка от 26.01.2016 № 4233-16/16. Контракт на приобретение жилых помещений должен быть заключен не позднее 30.09.2016г. Заявка на приобретение жилых помещений включена в план – график на сентябрь 2016г. 2. Приобретено 3 жилых помещения для граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания в связи с решениями Гатчинского городского суда. |
| Подпрограмма 3 Оказание поддержки гражданам, проживающих на территории МО «Город Гатчина» и пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда Исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области об утверждении положения о порядке предоставления и расходования в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда №139 от 12.05.2016, между администрацией Гатчинского муниципального района и комитетом по строительству Ленинградской области 24.05.2016 подписано соглашение №11 "О порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Город Гатчина". Подготовлена документация по размещению аукциона в электронном виде в июле – августе 2016. |
| Подпрограмма 4 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы» Исполнители: 1. Отдел финансово-экономического анализа деятельности МУП и ГХ администрации ГМР, 2. МУП ЖКХ г. Гатчины | В отчетном периоде запланировано финансирование в объеме 871,76 тыс. руб., из них выделено 871,76 тыс. руб. (100%) . Произведены технические обследования состояния строительных конструкций. В настоящее время ведутся работы (Кузьмина, д. 15) Выполнение ремонта мест общего пользования (ул. Киргетова, д.2 первый подъезд) запланировано на 3 квартал 2016 года. |
| Подпрограмма 5 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы Исполнители: 1) отдел финансово-экономического анализа деятельности МУП и ГХ администрации ГМР; 2)МУП ЖКХ г. Гатчины | В отчетном периоде запланировано финансирование в объеме 608,29 тыс. руб., из них выделено 608,29 тыс. руб. (100%) В настоящее время проводятся конкурсные процедуры (ул. Соборная, д. 7). Подготовка и проведение конкурсных процедур (ул. Молодежная, д. 3, кв. 2; ул. Чкалова, д. 75, кв.2; Кузьмина, д. 15, кв. №№ 1,2.) запланированы на 3 квартал 2016 года. |
| Подпрограмма 6 Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки Исполнитель: Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры | На сегодняшний день работы по муниципальному контракту №200/15 на проектирование инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона Заячий Ремиз, квартал №10 г.Гатчина, подходят к завершению. Выполнены инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскание. Разработана проектная документация на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры квартала №10, которая направлена на согласование во все инженерные службы г.Гатчина (Водоканал, Гатчинагаз, Ростелеком и пр). Дополнительно ПСД направлена в Невско-Ладожское Бассейновое водное управление, Федеральное агентство по рыболовству. Ориентировочно 26 августа ПСД на строительство будет передана на проверку в ГАУ «Леноблэкспертиза». В связи с проведением дополнительных, не предусмотренных первоначальными условиями контракта работ по обследованию моста через реку, срок сдачи работ по муниципальному контракту перенесён на 26 августа 2016 года. Ориентировочный срок прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения проектно-сметной документации –ноябрь 2016 года. На сегодняшний день произведена оплата за выполненные работы в размере 70% от цены контракта а именно 4 046,0тыс.руб. Платежи: - 25.03.2016: 1 837,6тыс.руб. субсидий ЛО, и 96,7тыс. руб. бюджет МО «Горд Гатчина» - 05.05.2016: 2 006,1 тыс.руб. субсидии ЛО и 105,6 тыс.руб. руб. бюджет МО «Горд Гатчина» Дополнительно в рамках подпрограммы выполнена топографическая съемка 9 и 10 кварталов Заячьего ремиза и оплата в рамках проекта технических условий на вынос кабелей связи ПАО «Ростелеком» в сумме 142,3 тыс.руб. |
| - Муниципальная программа: «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 и плановый период 2016-2017гг Ответственный исполнитель: Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства |  |
| Подпрограмма 1 Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства | Мероприятие 2. Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов – причины низкой реализации финансирования (28,5%): сезонный характер работ, оформление актов о выполнении работ (и оплата) в период, следующий за их исполнением. Мероприятие 4. Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования – причина низкой реализации финансирования (46,41%) – сезонный характер работ. Низкий процент освоения запланированных на год средств по подпрограммам 1-3 программы и, в частности, по подпрограмме 1 (43,34%) обусловлен неравномерным распределением запланированных мероприятий по сезонам года. |
| Подпрограмма 2 Благоустройство территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годовИсполнитель: Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства | Мероприятие 1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений. Причина низкой реализации финансирования – в отчетный период не были проведены конкурсные процедуры по определению исполнителя. Мероприятие 2. Эвакуация транспортных средств - причина низкой реализации финансирования (3,55%) - в отчетный период не были завершены конкурсные процедуры по определению исполнителя. Мероприятие 4. Мероприятия по озеленению территории – причины низкой реализации финансирования (36,66%): сезонный характер работ, оформление актов о выполнении работ (и оплата) в период, следующий за их исполнением. Мероприятие 6. Содержание мест захоронения – вывоз ТБО - причина низкой реализации финансирования (14,07%) – оформление актов (за несколько периодов) о выполнении работ в период, следующий за их исполнением. Мероприятие 7. Прочее благоустойство - причина низкой реализации финансирования (14,31%) - нерегулярный характер работ (привязка к праздникам) Мероприятие 9. Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения – причина отсутствия исполнения финансирования – в отчетный период не проводились конкурсные процедуры. |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015-2017гг. Исполнитель: Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства | Причины низкой реализации финансирования (19,57%): - оформление актов о выполнении работ (и оплата) в период, следующий за их исполнением (Мероприятие 1, Мероприятие 2); - необходимость проведения повторного электронного аукциона (Мероприятие 3). |
| Подпрограмма 4 «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» Исполнитель: Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации | Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс.руб., что соответствует плану на 1-е полугодие 2016 года. В связи с тем, что требуется проведение закупочных процедур по определению подрядчика, а также заключение муниципального контракта на выполнение проектных работ, финансирование запланировано на конец 3-го квартала 2016 года. Мероприятие 2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс.руб., что соответствует плану на 1-е полугодие 2016 года. В связи с тем, что дополнительное соглашение №1 к соглашению №176 от 29.04.2016 о предоставлении субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету МО «Город Гатчина» на строительство подписано 10.06.2016, проведение закупочных процедур по определению подрядчика, а также заключению муниципального контракта, финансирование запланировано на конец 3-го квартала 2016 года. Мероприятие 4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Выполнено на 0,51%, профинансировано 109,2 тыс.руб. Мероприятие 5. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения. Выполнено на 45,59%, профинансировано 37 701,14тыс.руб., что соответствует плану на 1-е полугодие 2016 года. Мероприятие 6. Софинансирование адресных программ развития территории в рамках подпрограммы. В рамках реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз предусмотрен ремонт дорог: по ул.Герцена, пер.Багажный, ул.Выршавская. За счет средств областного бюджета в 2016 г. предусмотрены расходы в сумме 3 424,7 тыс. руб., за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - 857,0 тыс. руб. За 1 полугодие расходы не производились. 25.07.2016 заключен муниципальный контракт на сумму 4132,2 тыс.руб. |
| - Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина" в 2015-2017 гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 96347,6 тыс. руб., в том числе: 23333,0 тыс. руб. – внебюджетные источники, 37727,0 тыс. руб. - средства бюджета ЛО, 35287,6 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина. В 1 полугодии 2016 года профинансировано мероприятий на сумму 4448,0 тыс.руб. По мероприятиям подпрограммы выполнено: п.1.1. Реконструкция очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина II этап (химико-биологическая очистка) в том числе: Завершается конкурс по выбору подрядной организации на выполнение работ по реконструкции с участием займа и двух европейских грантов. п. 1.1.2. Реконструкция насосной станции рециркуляции активного ила в составе блока насосно-воздуходувной станции (БНВС) в рамках реконструкции очистных сооружений МУП "Водоканал" г.Гатчина II этап (химико-биологическая очистка): Ведется подготовка сметной документации для прохождения экспертизы в ООО "ЦИНИНС". п.1.2 - Строительство 2-ой линии напорного канализационного коллектора: Конкурс в Госзакупках приостанавливался, выяснялось, что будем делать ПСД или строительство. Принято решение в комитете, используя старый проект, осуществлять строительство. п.1.3 -Строительство канализационной сети по ул. Кустова: осуществляться не будет (готовится предложение на сессию о переносе средств на другие мероприятия). Выполняется кап. ремонт локальных очистных сооружений (п.1.5.7.); п.1.4. - Строительство инженерных сетей водоснабжения (240 м3 в сутки) и водоотведения (хозяйственно-бытовые стоки 240 м3 в сутки, ливневые стоки 163,55 литров в секунду) до границы "Северо-западного нанотехнологического центра"- заключен МК от 06.06.2016 г. Срок исполнения - 31.12.2016 г. п. 1.5. - Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа: 1.5.2. Перекладка участка водопровода второго магистрального кольца, Ду-400мм по ул. Куприна от ул. 120 Гатчинской дивизии до ул. Воскова - получено положительное заключение экспертизы сметной документации. Открыт конкурс по выбору подрядной организации. 1.5.5. Ремонт участка городского ливневого железобетонного коллектора Ду=600 мм от колодца № Л-9 до колодца № Л-11 по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 2а - выполнено 100% объема работ - 1326,4 т.р. 1.5.6. Ремонт участка городского хозяйственно-бытового железобетонного канализационного коллектора Ду=500мм от колодца № 2349 до колодца 2351 по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 2а - выполнено 100% объема работ- 481,6 т.р. п. 1.5.7. Капитальный ремонт локальных очистных сооружений по адресу: ул.Кустова, д.23, д.29 – заключено 5 контрактов до 100 т.р. Срок выполнения – август 2016 г. п. 1.5.8. Приобретение комплектующих для ремонта (замены) колодцев, расположенных на сетях водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности МО "Город Гатчина" – открыт конкурс по выбору подрядной организации. 1.6. Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Гатчина на период 2015-2025гг - выполнено (2500тыс.руб.) |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 105780,1 тыс. руб., в том числе: 58300,0 тыс. руб. – внебюджетные источники (кредитные средства), 47480,1 тыс. руб. - средства бюджета МО «Город Гатчина». За 1 полугодие 2016г. профинансировано мероприятий на сумму 37359,54 тыс. руб., в том числе: 10359,54 т.р.– средства бюджета МО «Город Гатчина», 27000 т.р. – внебюджетные средства. По мероприятиям подпрограммы выполнено: 1.1. Установка паротурбогенератора на котельной №11. - на объекте ведутся работы, финансирование осуществляется поэтапно. Полученные субсидии в размере 4011,2 т.р. - возмещение затрат на уплату процентов по кредиту, полученному для финансирования работ по установке паротурбогенератора. 2.3.Установка СЧР на электродвигатели тягодутьевых машин кот. № 11 (КВГМ -50 №4. ПТВМ -30) - срок выполнения работ - 4 квартал 2016г. 2.4. Актуализация схемы теплоснабжения города Гатчина на период 2015-2030 г.г. – заключен МК, срок выполнения -30 октября 2016 года. 2.4.Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунального ресурса – выполнено - 3598,37 тыс. руб. 2.5. Установка СЧР сетевых насосных агрегатов водозабора "Восточный" кот. № 11 - заключен контракт на сумму 2524,2 тыс.руб., срок выполнения - 30.08.2016г. 3.2. Кап.ремонт котла. Направлена заявка в областной комитет на софинансирование. Ориентировочно: ОБ -16000 тыс.руб., МБ -8454,682 тыс.руб. 4.7. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-291 до участка надземной теплотрассы по ул.Рощинская, д.9а – смета прошла экспертизу на сумму 4915,54 тыс.руб. без НДС. Проведен конкурс на закупку материалов. Закуплены материалы на сумму 780 тыс.руб. Срок выполнения - август 2016 г. 4.8.Ремонт теплотрассы от ТК 10 до ТК 45 по ул.Зверевой вдоль проезда к МФЦ – выполнено - 2749,94 тыс.руб. 4.9. Кап.ремонт теплотрассы по адресу: г.Гатчина, ул.Гагарина, д.№4 и д.№6 - Смета на сумму 398,97 тыс.руб. без НДС. Начаты работы, срок окончания работ – август 2016г. 4.10. Ремонт теплотрассы, расположенной на Театральной площади (от ТК-51 до ТК-67) - смета на сумму 1664,66 т.р. прошла экспертизу, срок выполнения работ - август 2016г. 5.Разработка проектно-сметной документации на строительство блок-модульной котельной - определен земельный участок под строительство котельной, готовится конкурсная документация на проектирование. |
| Подпрограмма 3 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 14452,5 тыс. руб. В 1 полугодии 2016 года профинансировано мероприятий на сумму 4478,7 тыс.руб., выполнено: -Распределительный газопровод по ул.Озерная, Красногвардейская, Нагорный пер., Малый пер.: проектно-сметная документация передана от ОКСа администрации ГМР в МКУ «СК и Р КХ и С» для проведения конкурса по выбору подрядчика на строительные работы. Специалистами МКУ выставлены замечания по проекту. Проектировщик устраняет замечания. После устранения замечаний будет подготовлена аукционная документация на строительство. -Распределительный газопровод по ул.ул. Фрезерной, Торфяной: ПСД в стадии разработки, необходим ППТ, конкурс на строительство планируется в октябре 2016 г. -Газификация мкр. Мариенбург: срок разработки ПСД продлевается до декабря 2016 г. из-за того, что нет проекта планировки территории, оплачено 1750 тыс.руб. из ОБ. -Распределительный газопровод по ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская: ПСД разрабатывается, оплачена часть работ на сумму 2326,2 тыс.руб.; ответственный исполнитель – ОКС администрации ГМР; -Разработка ПСД по подключению МКД г. Гатчина: идет подготовка конкурсной документации на разработку проектов. Заключено 2 договора до 100 тыс.руб. на 2 дома. Еще планируется заключение 3 договоров на 3 дома. |
| - Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел по содействию развития малого и среднего предпринимательства комитета экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина» на 2015 – 2017 годы | - Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: МСП Фондом организовано: - 3 курса семинаров по теме «Введение в предпринимательство». Участие приняли 11 человек. В рамках 72-часового курса проведены занятия по темам: предпринимательство как вид деятельности; SWOT-анализ, стратегия; формирование бизнес-идеи; основы маркетинга; финансы в предпринимательской деятельности; формы поддержки сектора МСП; разработка и оформление бизнес-плана и др. В рамках проводимых семинаров проведена экспертная оценка бизнес-идей участников. - 3 семинара по теме «Налогообложение малого и среднего бизнеса». Участие приняли 11 человек. - 3 семинара для студентов Государственного института экономики, финансов, права и технологии. Оказано 393 индивидуальных консультации для физических лиц и субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области. Заключено 278 договоров с субъектами МСП на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, а также формированию и передачи отчетности в налоговые органы. Разработано 3 бизнес-плана и технико-экономических обоснований проекта. В связи с изменением законодательства, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций, предоставление МСП Фондом микрозаймов не осуществляется с 01.01.2016 г. до момента приведения внутренних документов в соответствие с новыми требованиями. Заключен контракт с газетой «Спектр-Гатчина» с 01 марта 2016 года по 31 июля 2016 года на сумму 70,0 тысруб. - 26 марта 2016г.в Городском Доме культуры было проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения, в рамках которого проводился шоу-конкурс парикмахерского искусства среди салонов красоты Гатчинского муниципального района «Мир красоты - Гатчина 2016». Почетными грамотами и Благодарностями за многолетний и добросовестный труд были награждены 20 лучших работников сферы бытового обслуживания населения Гатчинского муниципального района. В шоу-конкурсе приняли участие 38 мастеров и 9 салонов ГМР. На проведение конкурса и праздника было израсходовано 96,7 тыс.руб. В мероприятии приняли участие более 400 человек. |
| Подпрограмма 2 Содействие трудовой адаптации несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в МО «Город Гатчина» | Оплата работы несовершеннолетних граждан г.Гатчины и бригадиров, трудоустроенных на базе МБУ «Гатчинский дворец молодежи». За 1 полугодие 2016 года были трудоустроены 100 человек – подростков. Низкий процент исполнения связан с тем, что оплата происходит в месяце, следующим за отработанным. И по состоянию на 30.06.2016 года - оплачена работа 50 подростков и 5 бригадиров. Сумма – 327,00 тыс. руб. |