ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ МО «Город Гатчина» за январь - декабрь 2016 года

| Наименование подпрограммы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| - Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» |  |
| Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг» Исполнитель: МКУ «ЦСП» | 1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидий и ежемесячных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежемесячных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 1.1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - количество заявителей, получающих субсидии в среднем за 2016 год – 812 человек в месяц Сумма выплат с учетом банковских расходов – 8610,4 тыс.руб. 1.2. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше – получили 753 зарегистрированных заявителей. Сумма выплат за 2016г. составила 10081,4 тыс.руб. (с учетом банковских расходов). 1.3. Предоставление ежемесячных выплат гражданам, имеющим регистрацию по месту постоянного жительства в жилых помещениях специализированного жилищного фонда (в домах системы социального обслуживания) - в связи с внесением изменений в решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 23.11.2011 № 57 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан города Гатчины по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, финансируемых из бюджета МО «Город Гатчина» (решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 24.12.2014 №83) мероприятие утратило силу с 01.01.2015. Граждане, проживающие в домах ветеранов с 01.01.2015г. не оплачивают жилое помещение и коммунальные услуги, все расходы возложены на МКУ «ЦСП» в пределах утвержденной сметы. 1.4. Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям – зарегистрировано 43 семьи, сумма выплат 579,1 тыс.руб.(с учетом банковских расходов). 2. «Сохранение льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа отдельным категориям граждан» 2.1. Возмещение расходов предприятий жилищно-коммунального комплекса на предоставление льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа гражданам в возрасте старше 85 лет, оформившим эту льготу до 01.09.2003г – количество получателей такой льготы уменьшилось, льгота предоставляется 2 гражданам, возмещены затраты предприятий на предоставление этой льготы в сумме 65,6 тыс.руб. |
| Подпрограмма 2 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Исполнитель: МКУ «ЦСП» | - Предоставление услуг отдельным категориям граждан 1.1.Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань – за 2016 год льготные талоны выданы 1423 гражданам на сумму 3400,9 тыс.руб. - Предоставление выплат отдельным категориям граждан 2.1 Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных домах на территории МО «Город Гатчина» - в 2016г. заявителей по данной услуге не было. 2.2 Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов – в 2016году выплаты получили 2 заявителя, сумма выплат составила 24,52 тыс.руб. 2.3. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина - зарегистрировано 8 граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Гатчина», сумма выплат с учетом банковских расходов за 2016 год составила 192,75 тыс.руб. 2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г.Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту – зарегистрировано 337 граждан , обратившиеся за получением компенсации, сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 268,38 тыс.руб. 2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированным по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения – в 2016г. -1 заявитель, сумма выплат с учетом банковских расходов составила 6,03 тыс.руб. 2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг – за 2016г. обратилось 23 заявителя, сумма выплат с учетом банковских расходов составила 66,545 тыс.руб. |
| Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» | «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦСП»: За 2016 год расходы на обеспечение деятельности учреждения составили 11591,47 тыс.руб. |
| - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации ГМР |  |
| Подпрограмма 1: Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина» | 1.Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»: за 2016 года было проведено 152 соревнования Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 9000 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований, и почти 31400 зрителей и болельщиков, которые сопровождают участников на каждом старте. Все эти мероприятия можно разделить на группы: 1. Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины: 37й Гатчинский лыжный марафон; 53 легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 46 Всероссийский легкоатлетический пробег «ГАТЧИНА-ПУШКИН»; легкоатлетические пробеги «По аллеям историй» и «Длинные аллеи»; детские соревнования по бегу «Воспитаем олимпийцев», Гатчинский полумарафон. 2. Спартакиадное движение города Гатчины: - VIII Спартакиада трудовых коллективов МО «Город Гатчина», также началась IX Спартакиада ТК, - III Спартакиада пенсионеров МО «Город Гатчина»: прошли соревнования по русским шашкам, настольному теннису, лыжным гонкам, игре в дартс, бадминтону, городкам. Началась IV Спартакиада пенсионеров, в рамках которой проведены соревнования по пионерболу и шахматам. Началась III Спартакиада дошкольников. - II Спартакиада дошкольников МО «Город Гатчина» «Буду спортсменом! Стану победителем!», посвященная внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». - 17я Спартакиада летних оздоровительных лагерей и дворовых команд «Спорт и Лето -2016», которая проходила в 9 этапов по различным видам спорта. 3. Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков: Соревнования для детей и подростков проводятся на спортивных объектах Гатчины: футбол («Рождественские каникулы», «Весенние ласточки», традиционный турнир по футболу «Честная игра – 2016»), волейбол (Первенство Гатчины среди девушек; турнир памяти Героя Советского Союза летчика А.И. Перегудова, турнир по волейболу памяти А.С.Стахова среди мужских ,женских и юношеских команд, VI турнир по волейболу памяти Н.Н.Волкова), рукопашный бой (Открытое Первенство Гатчины), вольная борьба (Открытое Первенство г.Гатчины), скалолазание (Юношеское Первенство Гатчины, Новогодний гатчинский турнир), бадминтон («Русская Зима», Чемпионаты и Первенство г. Гатчины, «Белые ночи»), плавание (Супер-кубки г. Гатчины, Первенство г.Гатчины по плаванию на дистанции 50м. в/ст)), синхронное плавание (Первенство г. Гатчины), акробатика (Первенство г. Гатчины), спортивная гимнастика (Первенство г.Гатчины, Открытый турнир памяти Ю.А,Фенина), настольный теннис (турнир «День Защитника Отечества», «День Молодежи», посвященный Дню города), легкая атлетика: соревнования, посвященные 88-летию Лен.области, Первенство г.Гатчина по детской легкой атлетике «Шиповка юных»), Соревнования по стрельбе из пневматического оружия памяти Г.С.Кукуева. 4. Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой (в этих мероприятиях может принять участие любой желающий житель города Гатчины и Гатчинского района, имеющий даже начальную подготовку в избранном виде спорта, а также – опытные спортсмены): по бадминтону – День Бадминтона на ул. Рощинской 1 июня), по баскетболу и стритболу (первенства г. Гатчины, серия турниров, посвященная праздникам: День Защиты Детей, День России, День Молодежи), по волейболу и пляжному волейболу (Чемпионаты г. Гатчины и турниры: «День Защиты детей», «День России», «день Молодежи»), по кроссу (первенство и Открытый чемпионат «Кросс лыжников»), по лыжным гонкам (Открытое Первенство на приз «Открытие сезона», Первенство г.Гатчина «Новогодняя лыжня»), по настольному теннису (Турниры, повященные Дню Защитника Отечества, Дню ьсемьи, Новогодний турнир), по теннису, по мини-футболу (Кубок Открытия сезона, Кубок Гатчины среди мужских и команд ветеранов, «Гатчина – здоровый город!», «Соккер-7»), по шахматам, легкоатлетические пробеги («Межсезонье», «Здравствуй, Новый год!»), комплексные соревнования среди инвалидов с нарушением ОДА, посвященные Всероссийской декаде инвалидов, семейные соревнования (спортивный фестиваль семей, посвященный Дню защиты детей, турнир «Папа,мама,я – спортивная семья»). Для популяризации физической культуры и спорта на территории города Гатчины еженедельно в средства массовой информации отправляется информация о проводимых мероприятиях и отчеты о прошедших спортивно-массовых мероприятиях. Оперативно работает и официальный сайт Комитета http://gatchina-team.ru/. В социальной сети «в контакте» ежедневно обновляется информация о предстоящих мероприятиях, оперативно создаются фотоальбомы с прошедших событий, и ведется общение в реальном времени с жителями города на тему спорта в городе Гатчине. 2. Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина»: Приобретена спортивная одежда и спорт. инвентарь для членов спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» на сумму 229,0 тыс.руб.; оказаны услуги по материально-техническому обеспечению спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» и обеспечению календарных мероприятий на сумму 499, тыс. руб. 3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина»: предоставление субсидий некоммерческим социально ориентированным организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории МО «Город Гатчина». В 2016 году были заключены контракты на общую сумму 199,5 тыс. руб. |
| Подпрограмма 2: Молодежная политика в МО «Город Гатчина» | Организация и проведение молодежных мероприятий в МО «Город Гатчина»: - Воспитание нравственности, гражданственности и патриотизма; - Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи; - Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи; - Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного наследия, продолжению семейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи; - Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью; - Развитие и поддержка добровольческого движения, поддержка проектов молодежных инициатив; - Обеспечение участия молодежного актива в областных, региональных и всероссийских мероприятиях. I. В январе-декабре 2016 года были проведены следующие мероприятия в рамках МК на сумму 2258,3 тыс.руб.: 1. В рамках муниципального контракта № 47/16 от 22 марта 2016 года проведены мероприятия (330,00 тыс.руб.): образовательная игра «Мы выбираем жизнь без вредных привычек» - для молодежи, посвященная Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 28 марта 2016 г.; конкурс «Фестиваль молодых семей» 26 марта 2016 г.; экскурсия «Голубая планета Моя - Земля» в музей Санкт-Петербурга для молодежного актива города Гатчины 24 апреля 2016 г.; квестовая игра по профилактике безопасного движения «Безопасная зебра» 20 апреля 2016 г.; молодежная акция, посвященная Всероссийскому Дню Здоровья 7 апреля 2016 г.; реконструкция эпизода ВОВ 1941-45 гг. «Весна 45-го года» 3 мая 2016 г.; автопробег по местам боевой славы города и района, посвященный 71-ой годовщине Победы 6 мая 2016 г.; патриотическая акция «Журавли нашей памяти» 22 мая 2016 г.; молодежное мероприятие «Россия – Родина моя» 12 мая 2016 г.; изготовление толстовок серого цвета с рисунком; летний досуг «Игровая программа» для детей, которые не уехали на лето из города в июле-августе 2016 г.; молодежная акция ко дню пожилого человека 23 сентября 2016 г.; акция для пешеходов «Засветись», посвященная Международному дню памяти жертв ДТП в ноябре 2016г.; встреча для молодежи города, посвященная Дню Героя Отечества «Герои – сыновья России» в декабре 2016 г.; акция «День неизвестного солдата» 3.12.2016г. 2. В рамках муниципального контракта № 36/16 от 07 марта 2016 года проведены (200,00 тыс.руб.): танцевальный фестиваль «Fight for the Right» 26.03.2016 г.; Дневной лагерь для подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП 26.03-01.04.2016 г.; фестиваль «Хип-хоп движение», 29.05.2016г.; танцевальные зарядки «Доброе утро, Гатчина!» 31.07., 07.08., 14.08., 21.08., 28.08. 2016 г.; буклет "Молодежь Гатчины в лицах" (01.08.-31.10.2016г.); организация праздника в честь Дня Матери «Mama Day» 27.11.2016 г. 3. В рамках муниципального контракта № 44/16 от 18 марта 2016 года проведены (120 ,0 тыс. руб.): Финал Гатчинской школьной Лиги КВН; Гатчинский кубок КВН; Городской школьный фестиваль КВН. 4. В рамках муниципального контракта № 60/16 от 02.04.2016 года прошли (420,00 тыс.руб.): -городской праздник, приуроченный ко Дню молодежи – 25.06.2016 г.; - городской праздник, приуроченный ко Дню государственного флага России – 22.08.2016 г.; - чествование работников в сфере молодежной политики –04.12.2016 г.; 5. В рамках муниципального района № 91/16 от 05.05.2016г. проведены (355,00 тыс.руб.): открытый турнир по Street workout, посвященный Дню победы 21.05.2016 г.; Гатчинский весенний фотокросс 22.05.2016 г.; праздник ко дню защиты детей «Город детства» 01.06.2016 г.; городская акция «No smoking», посвященная Всемирному дню отказа от курения 31.05.2016г.; Гатчинского велофестиваля “Приорат - 2016” – 01.08.2016 г.; турнир по Street workout, посвященный Дню города – 18.09.2016г.; Гатчинский осенний фотокросс 25.09.2016 г.; молодежная акция «Здоровье-это здорово», приуроченная к областной неделе здоровья 20.09.2016 г.; организация и проведение акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы́ со СПИДом – 01.12.2016г. 6. В рамках муниципального контракта № 28/16 от 26.02.2016 – пассажирские перевозки 95,9 тыс.руб. 7. В рамках муниципального контракта № 58/16 от 01.04.2016г. проведены 100,00 тыс.руб.: 5 занятий с начинающими журналистами; издательство темат.газетной полосы; круглый стол для начинающих журналистов 02.10.2016г. 8. В рамках муниципального контракта № 121/16 от 20.06.2016г. «Организация и проведение игротеки для молодежи г.Гатчины «Мир игр», в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации» – 90,00 тыс.руб. 9. В рамках муниципального контракта № 116/16 от 08.06.2016г. «Оказание полиграфических услуг для нужд Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике» - 125,9 тыс.руб. 10. В рамках муниципального контракта 160/16 от 16.08.2016г. «Изготовление и поставка сувенирной и полиграфической продукции для награждения победителей, призеров и участников молодежных мероприятий в рамках муниципального программы на территории МО «Город Гатчина» на сумму 208,5 тыс.руб. 11. В рамках муниципального контракта № 266/16 от 19.12.2016г. «Приобретение и поставка комплектов для игры в пейнтбол» – 213,00 тыс.руб. 1.2 Оплачены прочие услуги на сумму 66,1 тыс. руб.: - Организация и проведение подготовительных работ для проведения молодежной акции «Письмо маме» приуроченной к Международному женскому дню, 1 марта 2016 года – 11,0 тыс.руб. - Приобретение продуктов питания для приготовления каши участникам военно-исторической реконструкции «Январский гром» - 10,4 тыс.руб. - Приобретение георгиевской ленты для раздачи в рамках празднования 9 мая – 24,6 тыс.руб. - Полиграфических услуг: Афиша, дизайн, эмблемы – 4,95 тыс.руб. - Организация и проведение спорт-оздоров.фестиваля «Мост в будущее» – 6,5 тыс.руб. - Зачисление премии победителю конкурса на разработку логотипа – 8,7 тыс.руб. 1.3 В апреле 2016г. были выделены субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» в целях финансового обеспечения и (или) возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» на 2016 год на общую сумму 700,0 тыс. руб.: - Ленинградской областной молодежной общественной организации «Центр молодежных инициатив» - Благотворительному фонду «Счастливое будущее» - Региональной общественной организации «центр добровольческого развития» II. Организована летняя оздоровительная кампания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (муниципальный контракт № 87/16 от 28.04.2016г. «Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей из семей, находящихся в социально опасном положении, проживающих на территории МО «Город Гатчина» - 481,1 тыс. руб.) Всего на 01.01.2017г. – 3505,57 т. руб. (99,45% от запланированного бюджета - 3525,0 т.р.) -Организация и проведение молодежных мероприятий в МО «Город Гатчина»– 3024,4 т.руб. (99,98%): - в рамках МК – 2258,3 т. руб. - на прочие услуги – 66,1 т. руб. - Выделено субсидий – 700,00 т.руб. трем организациям: 1. ЛО молодежная общественная организация содействия развитию и становлению молодежи «Центр молодежных инициатив», 2. Благотворительный фонд «Счастливое будущее», 3. Региональная общественная организация «Центр добровольческого развития». -Организация летней оздоровительной кампании детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 481,1 т.руб. (96,22%) |
| Подпрограмма 3: Развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» | Организация текущей деятельности объектов спортивной и молодежной инфраструктуры: - Оказание спортивно-оздоровительных услуг и услуг по проведению физкультурно–оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий в МБУ «ГГСДЦ»; - Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи в МБУ «ГДМ». В 2016 году стадион «Спартак» выкуплен в муниципальную собственность. Муниципальные задания за 2016 год выполнены в полном объеме. |
| 3.Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму ГМР |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина» | 1. Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина»: были проведены такие общегородские праздники, как народные новогодние и масленичные гуляния, ярмарка «Новогодняя кутерьма», «В гостях у императора», мероприятие, посвященное Международному женскому дню, акция «Ночь музеев», праздники к Дню защиты детей и Дню России, а также военно-патриотические мероприятия: день освобождения г.Гатчины от немецко-фашистских захватчиков, мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, мероприятия, посвященные Дню воина – интернационалиста, День победы, митинги, посвященные началу оккупации Гатчины. Всего прошло 27 городских мероприятий. Проведен конкурс творческих проектов среди муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина». Также был проведен конкурс творческих проектов среди муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина». По результатам конкурса финансирование получили 6 проектов: - «Культпоход: наш маршрут – Гатчина» - направленный на создание и обновление коллекций театра костюма «Катюша» связанные с Гатчиной; - «Гатчине с любовью» - создание совместного танцевально – циркового шоу – концерта коллективов «Жемчужина» и «Гротеск»; - «Изобретательная Гатчина» - создание интерактивных материалов про изобретателей на основе работ юных гатчинцев; - Концертный танцевальный блок «Достойны будем мы славы предков!» - создание 2-х танцевальных номеров, посвященных дню города и году кинематографии в России; - «Помни свои корни» создание коллекции к дню города Гатчины в основе которой лежат обычаи традиционного творчества; - «Фотокнига Гатчина» - создание и издание первой в Гатчине фотокниге о городе. Из бюджета МО «Город Гатчина» в 2016 году затрачено на мероприятия – 18653,202 тыс.руб., что составляет 99,99% от запланированного финансирования. На реализацию проектов учреждениям выделены субсидии в размере 1400,0 тыс.руб. 2. Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах. В рамках данного мероприятия в 2016 году были профинансированы Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», «Гатчинские ассамблеи», юбилейные мероприятия коллективов (15 лет народному коллективу «Горница»), поездки народных/образцовых коллективов на Международные конкурсы и фестивали. Также в рамках данного мероприятия были пошиты костюмы для коллектива МБУ «Гатчинская городская школа спортивного бального танца «Олимпия» в количестве 9 штук для участия в чемпионате Европы по формейшн. Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено 1414,35 тыс.руб., из бюджета Ленинградской области - 281,5 тыс.руб. 3.Мероприятия иного организационного характера - затрачено 445,0 тыс.руб. на аренду кинотеатра «Победа» для организации отчетного концерта коллектива «Ритмикс», озвучивание городских мероприятий, реставрацию надгробных плит, изготовление табличек и стендов для афиш. Экономия составила 7,0 тыс.руб. на изготовление табличек. 4. Субсидия муниципальным учреждениям в сфере кинематографии: Субсидия на возмещение затрат на содержание муниципального имущества. Данная субсидия предоставляется в 100% размере за коммунальные услуги и - 50% за проведение ремонтных работ. Расходы на коммунальные услуги возмещены в 100% размере за 2016 год. За ремонтные работы здания расходы не возмещались, т.к. ремонтные работы не проводились в связи с отсутствием средств. 5. Российский кинофестиваль «Литература и кино» - торжественная церемония открытия кинофестиваля проведена 14.04.2016 в 18.00 в кинотеатре «Победа». Затраты на кинофестиваль составили 2800,0 тыс.руб, из них из обл.бюджета 1200,0 тыс.руб. Посетило данный фестиваль 14000 человек. В рамках кинофестиваля было проведено 25 встреч с писателями, актерами в учреждениях культуры Гатчинского муниципального района. 6. Детский кинофестиваль - мероприятие проведено 22-24 сентября 2016 года. В рамках кинофестиваля прошли встречи с детскими писателями и композитором Гладковым. В рамках фестиваля проведены кино- и литературный конкурс по двум возрастным номинациям. Количество посетивших фестиваль – более 2400 человек. |
| Подпрограмма 2 Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина» | 1. Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения – 3717,74 тыс.руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея). Средства израсходованы на 100% от запланированных на год в бюджете, из них средства бюджета ЛО - 286,44 тыс.руб. (субсидия на стимулирующие выплаты работникам). 2. Укрепление материально – технической базы музеев: за 2016 год израсходованы средства в объеме 500,0 тыс.руб. (из них 160,0 тыс.руб. – средства депутатов ЗАКСА) на ремонтно-реставрационные работы рояля 1901-1902г.г. выпуска, мундира, дивана 19 века. Также проведены ремонтные работы в выставочном зале. 3. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек – 26055,9 тыс.руб., из них 716,1 тыс.руб. – стимулирующие выплаты из областного бюджета (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея). Средства израсходованы на 100%. 4. Укрепление материально – технической базы муниципальных библиотек: исполнение финансирования – 99,5%. Финансовые средства были затрачены в на установку датчиков передачи сигнала о пожарной безопасности на центральный пульт ЛО в учреждениях МБУ «ЦБС г.Гатчины», частичные косметические ремонтные работы в филиале №1 ЦБС, установлены пластиковые окна. Были проведены конкурсные процедуры и закуплены библиотечное оборудование (стеллажи), книги и электронные издания на общую сумму 1000,0 тыс.руб. В 3 квартале проведены аукционы на приобретение книг на 650,0 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета – 427,6 тыс.руб. 5. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – 67056,76 тыс.руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, приобретение основных средств). Средства израсходованы на 99,9% от годового бюджета. Из них 4618,06 тыс.руб. - из областного бюджета Ленинградской области. 6. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры – исполнение бюджета за 2016 год – 99,9%. Из них 1150,0 тыс.руб. - из средств депутатов ЗАКС Ленинградской области, которые исполнены на 100%. МБУ «ЦТЮ» приобрело костюмы для 5 творческих коллективов, реквизит и оборудование – для 2 коллективов. Также была произведена замена оконных блоков в здании. 7. Содержание учреждений осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность – исполнение бюджета 99,5%. Основная часть средств затрачена на выплату зарплаты сотрудникам МКУ «Сервисная служба для муниципальных учреждений культуры г.Гатчины», оплату коммунальных платежей и закупки, связанные с обеспечением деятельности учреждения. Сумма расходов за год составила 5878,951 тыс.руб. |
| 4. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики |  |
| Подпрограмма 1 Поддержка граждан, в том числе молодежи Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий Исполнитель: отдел жилищной политики | - В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы социальные выплаты в 2016 году получили 16 семей. - В рамках реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 2014-2020гг социальные выплаты в 2016 году получили 20 семей. - В рамках реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 2014-2020гг 6 семей получили социальные выплаты в 2016 году. |
| Подпрограмма 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Гатчина» Исполнитель: отдел жилищной политики | 1. Приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда - подпрограмма рассчитана на 2016-2017гг. Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2016 году приобретено 11 жилых помещений, из них: - 7 жилых помещений (общей площадью 283,52 кв.м.) в строящемся многоквартирном жилом доме путем участия в долевом строительстве в Большеколпанском сельском поселении; - 4 жилых помещения (общей площадью 175,9 м.кв.) на вторичном рынке в г.Гатчина. 2. Для граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания в связи с решениями Гатчинского городского суда, в 2016 году приобретено 5 жилых помещения. |
| Подпрограмма 3 Оказание поддержки гражданам, проживающим на территории МО «Город Гатчина» и пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда Исполнитель: Отдел жилищной политики | В соответствии с постановлением Правительства ЛО № 139 от 12.058.2016 «Об утверждения положения о порядке предоставления и расходования в 2016 году субсидий из областного бюджета ЛО бюджетам муниципальных образований ЛО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда», между администрацией Гатчинского муниципального района и комитетом по строительству ЛО в мае 2016 года было подписано соглашение №11 «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета ЛО бюджету МО «Город Гатчина». В рамках данного соглашения приобретено 3 жилых помещения общей площадью 149,2 м2 для граждан, пострадавших в результате пожара муниц.жилищ.фонда. По приобретению еще 1 жилого помещения площадью 32 м2 аукцион в 2016 году не состоялся, средства вернули в бюджет ЛО. Аукцион запланирован на 2 кв. 2017 года после поступления средств из бюджета ЛО. |
| Подпрограмма 4 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы» Исполнитель: Отдел городского хозяйства | Мероприятие 1 «Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных и жилых домов» Мероприятия по кап.ремонту (в том числе техническое обследование состояния строительных конструкций) многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» выполнены по всем адресам, запланированным на 2016 год: г. Гатчина, ул. Рошаля, д. 22; ул. Чкалова, д. 50; ул. Чкалова, д. 55; ул. Чкалова, д. 65; ул. Урицкого, д. 17; ул. Урицкого, д. 20 а; пр. 25 Октября, д. 46 корп.1; пр. 25 Октября, д. 50, корп.1; пр. 25 Октября, д. 59; пр. 25 Октября, д.63; ул. Киргетова, д. 2; ул. Воскова, д. 8; ул. Красная, д. 3; ул. Чкалова, д. 56; ул. Чкалова, д. 58; ул. Герцена, д. 3; ул. Кузьмина, д. 15; ул. Металлистов, д. 37; ул. Сойту, д. 6. В 2016 году на данное мероприятие израсходовано средств в размере 3 901,3 тыс.руб. или 92,1 % от запланированного годового объема за счет средств местного бюджета. Мероприятие 2 «Субсидии на долевое софинансирование за счет средств местного бюджета краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» За 2016 год на указанное мероприятие израсходовано средств в размере 12 367,2 тыс.руб. или 89,6 % от запланированного годового объема за счет средств местного бюджета. Неизрасходованное финансирование – это экономия бюджетных средств: по результатам проведенных конкурсов, как правило, наблюдается снижение цены контракта относительно начальной максимальной цены. |
| Подпрограмма 5 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы Исполнитель: Отдел городского хозяйства | Мероприятие 1 «Проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений находящихся в собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведение капитального ремонта» Мероприятия на территории МО «Город Гатчина» в 2016 году выполнены по следующим адресам: ул. Лейтенанта Шмидта, д.12, кв.15; ул. Чехова, д.8, кв.13 (ком..47 и 50); ул. Достоевского, д.21, кв.60; ул. Константинова, д.9, кв.80; ул. Чкалова, д. 56, кв. 9; ул. Карла Маркса, д.21, кв. 2; ул. Рощинская, д.34, кв.9; ул. Рощинская, д.18 А, кв.44; ул. Рошаля, д.16, кв.4; ул. Красная, д.3А, кв.4; ул. Горького, д.32, кв.1; ул. Чкалова, д.38, кв.3; ул. Чкалова, д.50, кв.3; ул. Чкалова, д.20, кв.2; ул. Кузьмина, д.15, кв.1, 2; ул. Молодежная, д.2, кв.2. В 2016 год израсходовано средств в размере 3 974,8 тыс.руб. или 67,2 % от запланированного годового объема, за счет средств местного бюджета. Экономия бюджетных средств связана с тем, что по результату конкурса уменьшилась сметная стоимость на ремонт жилого помещения по адресу: ул.К.Маркса, д.7. кв.1, где стоимость ремонта двух комнат в коммунальной квартире и мест общего пользования снизился с 557,0 тыс. рублей до 342,7 тыс. руб. Также по результатам конкурса уменьшилась стоимость проведения ремонта по следующим адресам: ул. Чкалова, д.38 кв.3 - с 200 тыс. руб. до 162,8 тыс. руб.; ул. Рысева, д.53 кв.8 - с 240 тыс. руб. до 50,0 тыс. руб. (в т.ч. от отдельных видов работ наниматели жилого помещения отказались); ул. Молодежная, д.2, кв.2 - с 700,0 тыс. руб. до 630,0 тыс. руб. Мероприятия по капитальному ремонту в жилых помещения на территории МО «Город Гатчина», запланированные на 2016 год, которые будут выполнены в 2017 году: - ул. Карла Маркса, д.7, кв. 1. – договор на выполнение работ заключен в декабре 2016 года, - ул. Карла Маркса, д.59В, кв. 6. – договор на выполнение работ заключен в декабре 2016 года, - ул. Рысева, д.53 кв.8 - договор на выполнение работ заключен в декабре 2016 года, - ул. Соборная, д.7, кв.2 – договор на выполнение работ расторгнут в связи с недопуском рабочих собственником квартиры, - ул. Подъездная, д.4, кв.1 – договор расторгнут в связи с невозможностью проведения работ на объекте по причине отсутствия каких-либо коммуникаций. |
| Подпрограмма 6 Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки Исполнитель: Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры | Проектирование и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков на территории МО «Город Гатчина». Затрачено на разработку проектно - сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона Заячий Ремиз, квартал №10 г.Гатчина 4592,7 тыс. руб., из них средства бюджета МО «Город Гатчина» 364,6 тыс.руб. и средства бюджета Ленинградской области - 4 228,1 тыс.руб. В связи с тем, что в ходе проведения работ возникли трудности с подготовкой исходных данных для проектирования, а именно - с определением точек подключения инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение), а некоторые уже имевшиеся исходные данные в ходе проведения проектных работ подверглись корректировке, сложившаяся ситуация привела к вынужденной приостановке работ, и как следствие, - срыву срока проектирования. На сегодняшний день проектирование инженерной и транспортной инфраструктуры завершается. Подготовленная проектно-сметная документация направлена на проверку в ГАУ «Леноблэкспертиза». Ориентировочный срок завершения проектирования и получения заключения ГАУ «Леноблэкспертиза» - 31 марта 2017г. |
| 5. Муниципальная программа: «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 и плановый период 2016-2017гг Ответственный исполнитель: Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства |  |
| Подпрограмма 1 Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: Отдел ФЭА деятельности МУП и городского хозяйства | Средства, запланированные в рамках подпрограммы освоены в 2016 году на 98,8%. Выполнены мероприятия: 1.Механизированная уборка дорог в летне-осенний период, в зимний период, уборки остановок (включая вывоз мусора из урн) – 665,55 тыс.кв.м. 2.Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов в летне-осенний и в зимний период – 651,3 тыс.кв. 3.Отремонтировано дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» – 12795,0 кв.м. 4. Отремонтировано и окрашено секций дорожного ограждения, остановок – 612 шт. 5.Прочищено водопропускных труб, водопропускных колодцев, мостов - 20 шт. 6.Очищено придорожных канав – 9500 п. м. 7.Количество приобретенного песка, соли и реагента - 100 тонн 8.Площадь тротуаров и территорий общего пользования, на которых осуществляется механизированная уборка и обработка противогололедным материалом – 70,5 тыс.кв.м. 9. Количество техники, приобретенной для механизированной уборки тротуаров-2 ед. 10.Количество обслуживаемых дорожных знаков, стоек 4010 шт. 11.Приобретено оборудования для уборки территории – 3ед. 11. Количество обслуживаемых светофорных постов - 35 |
| Подпрограмма 2 Благоустройство территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: Отдел ФЭА деятельности МУП и городского хозяйства | Средства, запланированные в рамках подпрограммы 2, освоены в 2016 г. на 93,3% . Выполнены мероприятия по подпрограмме: 1.Количество обслуживаемых и ремонтируемых детских и спортивных площадок - 78 шт. 2.Количество эвакуированных транспортных средств – 64 шт. 3.Количество ТБО, собранных и удаленных с несанкционированных свалок – 13695 куб. м. 4.Площадь выкашиваемых газонов – 185,13 тыс.кв.м 5.Площадь новых газонов – 350 кв.м. 6.Площадь уборки мусора на газонах – 87550 кв.м. 7.Количество посаженных и формованных деревьев – 446 шт. 8.Количество деревьев, на которых произведена обрезка веток – 604 шт. 9.Количество снесенных сухих деревьев (в том числе пней) – 417 шт. 10.Количество побеленных деревьев – 1312 шт. 11.Количество посаженных кустов – 623 шт. 12.Количество подстриженных кустов– 18000 п.м. 13.Общая площадь высаживаемых цветников – 1362,3 м.кв. 14.Количество снесенных деревьев - 257 шт. 15.Количество электроэнергии, затраченной на освещение улиц – 1100 кВтч. 16.Количество вывезенных ТБО – 350,06 т. 17.Количество установленных скамеек, урн, вазонов - 64 шт. 18.Количество окрашенных скамеек, урн, вазонов – 240 шт. 19.Площадь очищения архитектурных форм от несанкционированной рекламы – 1000 кв.м. 20.Количество мероприятий, после которых проведена уборка территорий общего пользования – 180 шт. 21.Количество ДТП, после которых проводится уборка дорог общего пользования – 20 шт. 22.Количество трансформаторных подстанций, раскрашенных граффити – 0 шт. 23.Количество приобретенной специализированной техники – 3 ед. |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015-2017гг. Исполнитель: Отдел ФЭА деятельности МУП и городского хозяйства | Средства, запланированные в рамках подпрограммы 3, освоены в 2016 г. на 77,3%. Выполнены мероприятия: 1.Количество установленных и замененных дорожных знаков на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета всего - 96 шт., 2. Совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов возле школ - 950 п. м. 3.Количество адресов установки искусственных неровностей- 18 шт. 4.Количество адресов для нанесения дорожной разметки, дублирующей дорожные знаки -7 шт. 5.Совокупная длина дорожной разметки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» - 1523,4 кв.м. 6.Количество адресов для нанесения горизонтальной разметки 1.14.1 в цветном исполнении - 32 шт. 7.Количество адресов устройства пешеходных переходов- 7 шт. 8.Количество проектов по организации дорожного движения – 2 шт. |
| Подпрограмма 4 «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» Исполнители: - Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации, - МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | В части полномочий ОКС: Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 100%, профинансировано 1000,00 тыс.руб., что соответствует плану 2016 год. Мероприятие 2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс.руб., что не соответствует плану на 2016 год. В связи с тем, что конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения работ по объекту: «Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, город Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе», проведенные 26.08.2016г. и 15.09.2016г. признаны несостоявшимися, в связи отсутствием заявок, очередной электронный аукцион состоялся 14.10.2016. На совещании в комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области 15.09.2016 согласовано предложение администрации Гатчинского муниципального района о продлении срока окончания контракта до 30.06.2017г., в связи с чем финансирование в размере 24 309,02 тыс.руб. запланировано на конец 2016 года перенесено на 1 квартал 2017 года, и в размере 22124,37 тыс.руб. запланировано на конец 2 квартала 2017 года. Мероприятие 4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Выполнены физические объемы по плану ОКС на 100% (1 объект). Финансирование размере 7597,4 тыс.руб. израсходовано на 100%. Мероприятие 5. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения. Выполнено на 98,2%, профинансировано 71858,5 тыс.руб., что соответствует плану на 2016 год. Финансирование предусмотрено на 1 квартал 2017 года (объекты архитектуры: выполнение инженерно-геодезических изысканий (топографическая съемка М 1:500), необходимых для подготовки проектной документации (проектов планировки территории, проектов межевания территории, проекта благоустройства территории) по 3-м объектам. В части полномочий МКУ «СК и Р КХ»: За 2016 год профинансировано мероприятий на сумму 61422,5 тыс. руб. По мероприятиям подпрограммы выполнено: п.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - Ремонт участка автодороги по ул.Володарского (от пересечения с ул. Карла Маркса до пересечения с ул.Леонова) – всего на сумму 2931,7 тыс.руб., в том числе: МБ – 615,6 тыс. руб., ОБ – 2316,1 тыс. руб. – выполнено; - Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Нестерова (от Красноармейского проспекта до входа в парк ) - всего на сумму 2284,1 тыс.руб., в том числе: МБ – 572,2 тыс. руб., ОБ – 1711,9 тыс. руб. – выполнено; - Ремонт участка автодороги по ул.Гагарина в микрорайоне Хохлово поле - Всего на сумму 5850,2 тыс.руб. из МБ - выполнено 100 %. 08.09.2016г. заключен муниципальный контракт на ремонт 5 –и участков а/дорог (по ул.ул. Соборная, Достоевского, Горького, Володарского, пр. Энергетиков), срок выполнения 07.11.2016г. Выполнено – 13496,7 тыс. руб. из МБ. В октябре - ноябре 2016г выполнены ремонты: - автомобильной дороги пр.25-го октября в г.Гатчина на сумму 21202,9 тыс.руб.(10000 тыс.руб. ОБ, 11202,9 тыс.руб. МБ); - ремонт участка ул.Красных Военлетов от дома № 11 до пересечения с ул.Авиатриссы Зверевой – 1367,9 тыс.руб.(711,4 тыс.руб. ОБ, 656,5 тыс.руб. МБ). Не освоено финансирование по мероприятию «Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Солодухина, протяженностью 720 п.м.» по причине погодных условий (1331,3 тыс.руб. перенесено на 2017 год). п.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов: - Заключен муниципальный контракт на ремонт 5 дворовых территорий на общую сумму 38395,0 тыс.руб., переходящий на 2017 год. На 31.12.2016 выполнено работ на сумму 9271,9 тыс. руб. Неосвоение финансирования по причине погодных условий (7728,1 тыс.руб. перенесено на 2017 год). п.6. Софинансирование адресных программ развития территории в рамках подпрограммы. В рамках реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз предусмотрен ремонт дорог: по ул.Герцена, пер.Багажный, ул.Варшавская. За счет средств областного бюджета в 2016 г. предусмотрены расходы в сумме 3 424,7 тыс. руб., за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - 857,0 тыс. руб. Работы выполнены. |
| - Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина" в 2015-2017 гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 51534,3 тыс. руб., в том числе: 20386,8 тыс. руб. - средства бюджета ЛО, 17197,5 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина. За 2016 год профинансировано мероприятий на сумму 33542,9 т.р., в том числе: 19558,4 тыс. руб. - средства бюджета ЛО, 13984,51 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина. По мероприятиям подпрограммы выполнено: п.1.1. Реконструкция очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина II этап (химико-биологическая очистка): Заключен контракт с подрядной организации на выполнение работ по реконструкции с участием займа и двух европейских грантов. п.1.1.2.Реконструкция насосной станции рециркуляции активного ила в составе блока насосно-воздуходувной станции (БНВС) в рамках реконструкции очистных сооружений МУП "Водоканал" г.Гатчина II этап (химико-биологическая очистка): Сметная документация прошла экспертизу в ООО "ЦИНИНС". Мероприятие перенесено на 2017 год. п.1.2 - Строительство 2-ой линии напорного канализационного коллектора: Конкурсная документация подготовлена и передана в Гос.автономное учреждение "Фонд имущества ЛО" для проведения конкурсной процедуры. Конкурс пока не проводился, т.к. не выделены лимиты областного бюджета. Перенесено на 2017г п.1.3. - Строительство инженерных сетей водоснабжения (240 м3 в сутки) и водоотведения (хозяйственно-бытовые стоки 240 м3 в сутки, ливневые стоки 163,55 литров в секунду) до границы "Северо-западного нанотехнологического центра"- заключен МК 06.06.2016 г. Выполнено - 21218,6 тыс. руб. п. 1.4. - Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа п.1.4.2. Перекладка участка водопровода второго магистрального кольца, Ду-400мм по ул. Куприна от ул. 120 Гатчинской дивизии до ул. Воскова -работы по перекладке выполнены. Ведутся работы по завершению благоустройства автодороги. 1.4.5. Ремонт участка городского ливневого железобетонного коллектора Ду=600 мм от колодца № Л-9 до колодца № Л-11 по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 2а - выполнено 100% объема работ (1326,4 т.р.) 1.4.6. Ремонт участка городского хозяйственно-бытового железобетонного канализационного коллектора Ду=500мм от колодца № 2349 до колодца 2351 по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 2а - выполнено 100% объема работ- 481,6 т.р. п. 1.4.7. Капитальный ремонт локальных очистных сооружений по адресу: ул.Кустова, д.23, д.29 – заключено 5 контрактов до 100 т.р. Работы выполнены- 447,9 тыс.руб. п. 1.4.8. Приобретение комплектующих для ремонта (замена) колодцев, расположенных на сетях водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности МО "Город Гатчина". Работы выполнены- 1498,5 тыс.руб. п. 1.4.9. Восстановление работоспособности канализационного напорного трубопровода Д-700 мм по адресу: г.Гатчина, ул.Воскова, РСН – работы выполнены – 1608,0 тыс.руб. 1.6. Разработка схем водоснабжения и водоотведения г. Гатчина на период 2015-2025гг – выполнено 2500 т.р. п. 2. - Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа: 2.1. Перекладка участка водопровода второго магистрального кольца, Ду-400мм по ул. Куприна от ул. 120 Гатчинской дивизии до ул. Воскова - работы выполнены- 3680,8 тыс.руб. 2.2. Ремонт участка городского ливневого железобетонного коллектора Ду=600 мм от колодца № Л-9 до колодца № Л-11 по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 2а - выполнено 100% объема работ - 1326,4 т.р. 2.3. Ремонт участка городского хозяйственно-бытового железобетонного канализационного коллектора Ду=500мм от колодца № 2349 до колодца 2351 по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 2а - выполнено 100% объема работ- 481,6 т.р. п. 2.4. Капитальный ремонт локальных очистных сооружений по адресу: ул.Кустова, д.23, д.29 – заключено 5 контрактов до 100 т.р. Работы выполнены- 447,9 тыс.руб. п. 2.5. Приобретение комплектующих для ремонта (замена) колодцев, расположенных на сетях водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности МО "Город Гатчина". Работы выполнены- 1498,5 тыс.руб. п.2.6. Восстановление работоспособности канализационного напорного трубопровода Д-700 мм по адресу: г.Гатчина, ул.Воскова, РСН – работы выполнены – 1608,0 тыс.руб. 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения г. Гатчина на период 2015-2025гг – выполнено 2500 тыс.руб. |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 154297,9 тыс. руб., в том числе: 82324,2 тыс. руб. – внебюджетные источники (кредитные средства), 55666,5 тыс. руб. - средства бюджета МО «Город Гатчина, 16307,1 тыс. руб.- средства бюджета ЛО. По мероприятиям подпрограммы выполнено: 1.1. Установка паротурбогенератора на котельной №11. Установлен паротурбогенератор на котельной №11. Полученные субсидии в размере 30554,6 т.р. израсходованы на возмещение затрат на уплату процентов по кредиту, полученному для финансирования работ по установке паротурбогенератора; внебюджетные источники 82300 тыс.руб. 2.2. Актуализация схемы теплоснабжения города Гатчина на период 2015-2030 гг – выполнено 2.3.Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунального ресурса – выполнено 100% (3598,37 тыс. руб.). 2.4. Комплекс работ по реконструкции группы сетевых насосных агрегатов водозабора "Восточный" кот. № 11 с применением технологии частотного регулирования – выполнено 100% ( 2524,2 тыс.руб.). 3.1. Актуализация схемы теплоснабжения города Гатчина на период 2016-2031 г.г. – выполнено – 1700,0 тыс.руб. 4.1.Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунального ресурса – выполнено - 3598,37 тыс. руб. 4.10. Ремонт теплотрассы, расположенной на Театральной площади (от ТК-51 до ТК-67) – выполнено 100%, 1572,4 тыс.руб. 5.1. Кап.ремонт котла ПТВМ-50-2, рег. № 21484 в котельной № 10 – выполнено – 16307,1 тыс.руб. (ОБ), 7388,3 тыс.руб. (МБ) 6. Ремонт объектов: 6.7. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-291 до участка надземной теплотрассы по ул. Рощинская, д.9а. Выполнено хоз.способом. Представлены затраты на выделение субсидий на сумму 3316,6 тыс. руб. 6.8.Кап.ремонт теплотрассы от ТК 10 до ТК 45 по ул.Зверевой вдоль проезда к МФЦ – выполнено 2749,94 тыс.руб. 6.9. Кап.ремонт теплотрассы по адресу: г.Гатчина, ул.Гагарина, д.№4 и д.№6- выполнено - 240,5 тыс.руб. 6.10. Кап.ремонт теплотрассы, расположенной на Театральной площади (от ТК-51 до ТК-67) – выполнено 100%, 1572,4 тыс.руб. |
| Подпрограмма 3 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 8474,75 тыс. руб. За 2016 год профинансировано мероприятий на сумму 8307,9 тыс.руб. (98%) По мероприятиям подпрограммы «разработка проектно-сметной документации» выполнено: - Распределительный газопровод по ул.Озерная, Красногвардейская, Нагорный пер., Малый пер.- выполнено 100%, финансирование – 3513,0 тыс.руб. (МБ); - Распределительный газопровод по ул. Фрезерной, Торфяной: ПСД в стадии разработки, выполняется ППТ, мероприятие перенесено на 2017 год. - Газификация мкр. Мариенбург: ПСД выполнена, оплачено 1750 тыс.руб. из ОБ, выполняется ППТ, окончание работ – в 2017 году. - Распределительный газопровод по ул.ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская: оплачена часть работ на сумму 2326,2 тыс. руб., ответственный исполнитель ОКС администрации ГМР. Незавершенные работы по разработке ПСД переданы ОКСом администрации в МКУ "СК и Р КХ и С". Мероприятие перенесено на 2017 год. - Разработка ПСД по подключению МКД г.Гатчина: заключено 4 договора до 100 т.р., выполнено два договора и аванс 30 % по двум договорам на сумму 224,8 тыс. руб. |
| - Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел по содействию развития малого и среднего бизнеса и потребительского рынка |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина» на 2015 – 2017 годы | Отчет о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрофинансовой организации МО "Город Гатчина" за январь-декабрь 2016 года: 1. Оказана 1728 консультационная, информационная и образовательная услуга для субъектов МСП и физических лиц 2. Создано 28 субъектов МСП 3. Специалистами Фонда было разработано 11 бизнес-планов и технико-экономических обоснований проектов, которые описывают организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности: услуги общественного питания; организация медицинского центра; швейное производство, столярное производство и др. Организовано: - 8 курсов семинаров «Введение в предпринимательство»; - 8 семинаров по теме «Налогообложение субъектов малого и среднего бизнеса»; - 11 тренингов и тренировочных программ по образовательным программам АО «Корпорация МСП» Общая площадь помещений, используемых в целях бизнес-инкубирования составляет 738,4 м2, в помещениях бизнес-инкубатора размещены 9 субъектов МСП. Из бюджета Гатчинского муниципального района МСП Фондом было получено 672 тыс. руб. в целях проведения семинаров для субъектов МСП, а также обеспечения деятельности фонда. В 2016 году микрозаймы из бюджета ГМР не предоставлялись. Информационные материалы были изданы в соответствии с контрактом с ООО "Спектр" на сумму 60,00 тыс. руб. В 2016 году было проведено 2 конкурса профессионального мастерства: "Мир красоты-2016" и "Виртуозы сервиса", проведен профессиональный праздник "День торговли". 26 марта 2016г. в Городском Доме культуры было проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения, в рамках которого проводился шоу-конкурс парикмахерского искусства среди салонов красоты Гатчинского муниципального района. В шоу-конкурсе приняли участие 38 мастеров и 9 салонов ГМР. На проведение конкурса и праздника было израсходовано 96,7 тыс.руб. В мероприятии приняли участие более 400 человек. 21 июля 2016г. было проведено торжественное праздничное мероприятие, посвященное Дню работников торговли. На празднике присутствовало 110 человек, в том числе руководители Гатчинский муниципального района, руководители и работники предприятий торговли и общественного питания гатчинского муниципального района. В программу праздника было включено награждение более 40 человек Почетными Грамотами и Благодарностями за многолетний и добросовестный труд в сфере потребительского рынка. На проведение праздника было израсходовано 49,6 тыс.руб. |
| Подпрограмма 2 Содействие трудовой адаптации несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в МО «Город Гатчина» | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В рамках данной подпрограммы были осуществлены: - Организация работы трудовых бригад в свободное от учебы время по благоустройству территории города Гатчины. - Проведение досуговых мероприятий. - Снижение факторов социального неблагополучия среди населения. В рамках подпрограммы были созданы условия для развития лидерских, коммуникативных, спортивных и творческих способностей подростков. Мероприятия подпрограммы послужили для выявления социальных ориентиров и ценностей для различных групп молодежи, осознания возможностей в реализации прав молодежи на труд во всех допускаемых видах деятельности с учетом личных интересов и общественных потребностей, повышения мотивации к труду у различных групп несовершеннолетних граждан. Подростки распределены по двум подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. За период с января по сентябрь было трудоустроено 318 подростков в возрасте от 14 до 18 лет: - МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» - 248 человек; - МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» - 90 человек. Подростки из трудовых отрядов выполняли работы по благоустройству города, выполняли работы по заявкам городских общественных организаций, администрации ГМР, вели работы по уборке спортивных объектов в г.Гатчине. Подростки принимали участие в праздничных мероприятиях МО «Город Гатчина» и Гатчинского муниципального района: - 07.04. молодежное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню Здоровья: "Мы - вместе за здоровый образ жизни!". Танцевальный молодежный флешмоб. Мероприятие проводилось совместно с волонтерами клуба «ТИМ-ГДМ». - 07.04. организована встреча молодежи и общественности с журналистами 1 канала ТВ республики Беларусь в рамках мероприятий ко Дню Победы "Зиновий Колобанов - герой без звезды". - 12.04. в музее ОАО «218 АРЗ» - праздничная встреча, концертная программа для учащейся молодежи, посвященная Дню Российской космонавтики «На звездных тропинках». - 20 апреля принимали участие в организации проекта "Звезда нашей Великой Победы" - 22.04 была произведена уборка на воинских захоронениях на территории городского кладбища, в рамках волонтерских мероприятий, посвященных Дню Победы: на могилах Героя СССР Погорельцева, полярного летчика Чухновского, Чемпиона мира по парашютному спорту Н.Евдокимова, контр-адмирала Можайского): "Склоняем головы пред памятью священной о воинах - России сыновьях" - 28.04. принимали участие в организации патриотического мероприятия: "Дорогами Мужества к Великой Победе" - Митинг перед ЦТЮ у памятника Солдату-Защитнику; Автопробег по местам боевой славы Гатчинского района. Участники - молодежь, ветераны, Морское Собрание, Автошкола ДОСААФ. - 03 мая оказывали помощь в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного 71-ой годовщине Победы (парад ретро автомобилей, концертная программа, военно-историческая реконструкция эпизода ВОВ 1941-1945 гг. «Бои на территории Пруссии «Весна 45-го года»). - 05.05. Оказывали помощь в организации и принимали участие в торжественно-памятном митинге у деревни Скворицы у мемориала воинам-ополченцам. - Участие 1 июня в организации и проведении городского праздника День защиты детей. Организация интерактивных площадок (аквагрим, живая вода, "Безопасная зебра"), монтаж и демонтаж оборудования (палатки, столы и др.) для игровых площадок. - 12 июня участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России «Россия – Родина моя». - 18 июня трудовыми бригадами была оказана помощь в организации (подготовка площадок, уборка травы, расчистка площадок) и участие в роли зрителей этапа Чемпионата Европы по авиамодельному спорту. - 22 июня участвовали в организации и проведении памятной акции "Журавли нашей памяти". - принимали участие 20 июля во встречи с членами Гатчинского Морского Собрания, посвященная Дню ВМФ России «Мы – офицеры флота России». - Участвовали в проведении велофестиваля «Приорат-2016» 30 июля в Приоратском парке. - 31 июля участвовали в праздничных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ России. - 12 августа оказывали помощь в проведении мероприятия, посвященного Дню Физкультурника на стадионе «Спартак» - 17 августа участвовали в акции Памяти, посвященная памяти подвигу военного летчика Сиверского гарнизона майора Владимира Нестерова в деревне Куровицы. - 18.08. – помогали в организации и принимали участие в акции памяти: «День великого подвига России -Танковый бой Зиновия Колобанова, август 1941 под Войсковицами». - Помощь в организации и проведении регионального турнира по мини-футболу (участвовали 26 команд) на кубок им. Зиновия Колобанова на стадионе Балтийский (Школа ведущих Гатчинского Дворца Молодежи участвовала в церемонии открытия), бойцы трудового отряда – зрители. - 22.08. участие в праздничных мероприятиях «День Флага». Подготовка команды флагоносцев для торжественного прохождения по ул. Соборная, участие в организации акции «Стань частью Триколора» - 25.08. - Участие команды в Спартакиаде ГМТО ЛО на базе ЛОГУ «Молодежный». Команда ГДМ представляла г. Гатчину и стала абсолютным победителем Спартакиады. - 28.08. - Участие в проведении (волонтеры) городского спортивного кросса «Длинные аллеи» - помощь организаторам и зрителям. - 30.08. - «Трудовой капустник» - подведение итогов трудового лета – творческий концерт, награждение лучших бойцов летних трудовых отрядов - 03.09. - Спортивно-развлекательное мероприятие - Турнир по настольному футболу. - 07.09. - Questime “Гатчина в профессиях”– игра по станциям, посвященная Дню города. - 10.09. -Участие в праздничных торжествах, посвященных 220-летию Гатчины: участие в праздничном шествии, организация волонтерской акции: «Подари мороженое на праздник горожанам». Организация участия Гатчинского Морского Собрания в Торжественном посвящении в морские кадеты в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города. - 20.09. - «Танцевальный джем под открытым небом» - творческий подарок Гатчине и ее жителям - участие в организации и проведении молодежного танцевального мероприятия. - Организация участия и выступление молодежной команды г. Гатчины на Фестивале ГМТО ЛО -2016. В мероприятии принимали участие бойцы летнего трудового отряда (ГМТО) ГДМ – 10 человек. А так же бойцы октябрьской трудовой бригады принимали участие в поездке в качестве зрителей. - Организация и проведение праздничной встречи "День пожилого человека". Поздравление ветеранов г. Гатчины. Бойцы трудового отряда принимали участие в мероприятии в качестве помощников организаторов, а так же принимали участие в мероприятии в качестве приглашенных участников мероприятия. - Подростки принимали участие в практических мастер-классах для молодежи по развитию карьеры "Proff Com". - Подростки отряда принимали участие в просветительской игре-квесте для молодежи "Военно-морская Гатчина. - Бойцы трудового отряда принимали участие в праздничной встрече молодежи города с ветеранами комсомольского движения разных лет, посвященная Дню Комсомола. Для подростков были организованы и проведены групповые тренинги на командообразование, развитие творческих способностей, координацию межличностных отношений, мотивацию поступков, а так же проведены тренинги на активацию положительных эмоций, здорового образа жизни и профилактику курения, проведение тренингов в формате бесед и диалогов на расширение кругозора подростков (обсуждение с подростками событий, происходящих в мире культуры, политики, спорта), способствующих формированию твердой гражданской позиции у подростков. 45% (152 чел.) от численного состава трудоустроенных подростков - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (неполные семьи; дети, на которых матери не получают алименты; многодетные семьи; дети, родители которых работают в бюджетной сфере дети в опеке; подростки, стоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних). Количество охваченных подростов в возрасте от 14 до 18 лет с января по сентябрь – 338 человек (100 %). Запланировано на 2017 год 3821,64 тыс.руб, израсходовано 3799,81 тыс.руб. Возврат в бюджет МО «Город Гатчина» неизрасходованных средств целевой субсидии на трудоустройство несовершеннолетних в сумме 21,83 тыс.руб. на основании акта проверки Контрольно-счетной палаты Гатчинского муниципального района от 10 октября 2016г. |