ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ МО «Город Гатчина» за январь-март 2016 года

| Наименование подпрограммы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| - Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» |  |
| Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг» Исполнитель: МКУ «ЦСП» | 1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидий и ежемесячных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1.1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - 851 заявитель, обратившийся за получением субсидии, получил выплаты путем перечисления денежных средств на банковские счета. Сумма выплат с учетом банковских расходов – 1478,88 тыс.руб. 1.2. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше – 719 обратившихся граждан получили выплаты на сумму 2076,57 тыс.руб. 1.3. Предоставление ежемесячных выплат гражданам, имеющим регистрацию по месту постоянного жительства в жилых помещениях специализированного жилищного фонда (в домах системы социального обслуживания) - в связи с внесением изменений в решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 23.11.2011 № 57 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан города Гатчины по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, финансируемых из бюджета МО «Город Гатчина» (решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 24.12.2014 №83), мероприятие утратило силу с 01.01.2015г. Граждане, проживающие в домах ветеранов с 01.01.2015г., не оплачивают жилое помещение и коммунальные услуги, все расходы возложены на МКУ «ЦСП» в пределах утвержденной сметы. 1.4. Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям – выплаты предоставлены 28 обратившимся заявителям, сумма выплат 83,4 тыс.руб.(с учетом банковских расходов) 2. Сохранение льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа отдельным категориям граждан 2.1. Возмещение расходов предприятий ЖК комплекса на предоставление льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа гражданам в возрасте старше 85 лет, оформившим эту льготу до 01.09.2003г – количество получателей такой льготы уменьшилось, в 1 квартале 2016г. льгота предоставлена 7 гражданам, возмещены затраты предприятий на предоставление этой льготы в сумме 23,55 тыс.руб. |
| Подпрограмма 2 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Исполнитель: МКУ «ЦСП» | - Предоставление услуг отдельным категориям граждан Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань– за 1 квартал 2016г. выдано 44894 льготных талона 1295 гражданам, предъявлено к оплате и оплачено 4957 талонов на сумму 553,76 тыс.руб - Предоставление выплат отдельным категориям граждан 2.1. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в МК домах на территории МО «Город Гатчина» - в 1 квартале 2016г. заявителей по данной услуге не было. 2.2. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивид. жилых домов - в 1 квартале 2016г. обратился 1 заявитель, сумма выплаты составила 15,075 тыс.руб. 2.3. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина - за предоставлением ежемесячных и единовременных выплат обратились 8 граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Гатчина», сумма выплат с учетом банковских расходов в 1 квартале 2016г. составила 46,12 тыс.руб. 2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г.Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту – зарегистрировано 209 граждан, обратившихся за получением компенсации, сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 46,257 тыс.руб. 2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения - в 1 квартале 2016г. заявителей по данной услуге не было. 2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг – за первый квартал 2016г обратилось заявителей – 12 чел., сумма выплат с учетом банковских расходов составила 33,53 тыс.руб. |
| Подпрогромма 3 Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Исполнитель: Администрация ГМР | «Финансовое обеспечение деятельности МКУ«Центр»: постановлением администрации ГМР от 18.11.2014 № 4900 «Об изменении наименования муниципального казенного учреждения «Центр жилищных субсидий и компенсаций» и утверждения новой редакции устава учреждения» наименование учреждения изменено на МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» (МКУ «ЦСП»). За 1 квартал 2016г. расходы на обеспечение деятельности учреждения составили 2081,71 тыс. рублей |
| - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации ГМР |  |
| Подпрограмма 1: Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина» | 1.Проведение официальных физк-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»: - Организация и проведение мероприятий для различных категорий населения; - Организация подготовки и переподготовки специалистов по физической культуре и спорту для судейства официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий - Мероприятия по организации пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации. В I кв. 2016 года были заключены следующие контракты на общую сумму: - МК №14/16 от 19.02.2016 на поставку наградной атрибутики для нужд Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике на сумму 500,0 тыс.руб.; - МК №15/16 от 19.02.2016 на поставку наградной атрибутики для нужд Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике на сумму 582,6 тыс.руб.; - МК №25/16 от 25.02.2016 на поставку, аренду и обслуживание туалетных кабин для организации и проведения календарных мероприятий Комитета по физической культуре, спорту, туризму и моложенной политике администрации Гатчинского муниципального района на сумму 195,0 тыс.руб. - МК №28/16 от 26.02.2016 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам на сумму 314,0 тыс.руб. (спорт – 218,5 тыс.руб.) - МК №29/16 от 29.02.2016 на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» на сумму 155,0 тыс.руб.; - МК №48/16 от 22.03.2016 на обеспечение судейства календарных мероприятий Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, согласно утвержденным правилам соревнований на сумму 499,99 тыс.руб. Прочие услуги (в рамках 5%) – 272,19 тыс.руб.: договора подряда; организация и проведение Гатчинского лыжного марафона; предоставление Стадиона «Спартак» для проведения календарных мероприятий; организация и проведение календарных мероприятий. План по финансированию выполнен не полностью, в связи с тем, что суммы заключенных контрактов были снижены по сравнению с планируемыми. 2. Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина»: - Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» в областных, всероссийских и международных соревнованиях (командирование на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования); - Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд МО «Город Гатчина», в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение; - Медицинское обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности членов спортивных сборных команд МО «Город Гатчина». 3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина»: - Предоставление субсидий некоммерческим социально- ориентированным организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории МО «Город Гатчина». |
| Подпрограмма 2: Молодежная политика в МО «Город Гатчина» | В январе-марте 2016 года были проведены следующие мероприятия, но оплата в сумме 163,0 тыс. руб. перенесена на апрель (2 квартал 2016г.): 1. В рамках муниципального контракта № 47/16 от 22 марта 2016 года: - образовательная игра «Мы выбираем жизнь без вредных привычек» - для молодежи, посвященная Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 28 марта 2016 года – 13,0 тыс.руб. - конкурс «Фестиваль молодых семей» 26 марта 2016 года – 55,0 тыс.руб. 2. В рамках муниципального контракта № 36/16 от 07 марта 2016 года: - танцевальный фестиваль «Fight for the Right» 26.03.2016 года – 30,0 тыс.руб. - Дневной лагерь для подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП 26.03.16-01.04.16 – 45,0 тыс.руб. 3. В рамках муниципального контракта № 44/16 от 18 марта 2016 года: - Финал Гатчинской школьной Лиги КВН – 20,0 тыс.руб. Оплачены прочие услуги на сумму 21,4 тыс. руб.: Организация и проведение подготовительных работ для проведения молодежной акции «Письмо маме» приуроченной к Международному женскому дню, 1 марта 2016 года – 11,0 тыс.руб.; приобретение продуктов питания для приготовления каши участникам военно-исторической реконструкции «Январский гром» - 10,4 тыс.руб. В 1 кв.2016г. были заключены муниципальные контракты на общую сумму 745,5 тыс. руб.: - МК на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам - 95,5 тыс.руб. (80 часов пассажирские перевозки, 15 часов – грузовые) - МК №36/16 от 07.03. на оказание услуг по подготовке и проведению мероприятий по гармонизации развития населения, проводимые в рамках муниципальной программы на территории МО "город Гатчина" – 200,0 тыс.руб. - МК №47/16 от 22.03.2016 на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование условий для включения подростков и молодежи в общественную жизнь города, социализацию и индивидуализацию подрастающего поколения, проводимых в рамках муниципальной программы на территории МО «Город Гатчина» - 330,0 тыс.руб. МК №44/16 от 18.03.2016 на организацию и проведение трех игр КВН: Гатчинский кубок КВН, городской школьный фестиваль КВН, Финал Гатчинской школьной Лиги КВН – 120,0 тыс.руб. В 1 кв.2016г. были зарезервированы средства в размере – 975,0 тыс.руб. МК №60/16 от 02.04.2016 на оказание услуг по организации и проведению мероприятий проводимых в рамках муниципальной программы на территории МО «Город Гатчина», направленных на воспитание нравственности, гражданственности и патриотизма – 430,0 тыс.руб. МК №58/16 от 01.04.2016 на оказание услуг по работе с журналистами г.Гатчина, обучение навыкам журналистского мастерства и выпуску в газете молодежной странички – 100,0 тыс.руб. МК на оказание услуг по организации и проведению игротеки для молодежи г.Гатчина «Мир игр, в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации в размере 90,0 тыс.руб. находится на стадии подписания. МК на организацию и проведение мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы на территории МО «Город Гатчина», направленных на формирование здорового образа жизни и организацию семейного отдыха – 355,0 тыс.руб. Всего заключено МК и израсходовано средств на 1% от запланированного объема финансирования в 1 квартале 2016г. Невыполнение плана связано с увеличением сроков на оформление документов для проведения конкурсов на заключение муниципальных контрактов, финансирование пройдет во 2 квартале 2016 г. |
| Подпрограмма 3: Развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» | Организация текущей деятельности объектов спортивной и молодежной инфраструктуры: - Оказание спортивно-оздоровительных услуг и услуг по проведению физкультурно–оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий в МБУ «ГГСДЦ»; - Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи в МБУ «ГДМ». Муниципальные задания в 1 квартале выполнены в полном объеме. |
| 3.Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму ГМР |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина» | 1. Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина»: были проведены такие общегородские праздники, как народные новогодние и масленичные гуляния, ярмарка «Новогодняя кутерьма», «В гостях у императора», мероприятие, посвященное Международному женскому дню, а так же военно–патриотические мероприятия: день освобождения г.Гатчины от немецко-фашистских захватчиков, мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, мероприятия, посвященные Дню воина - интернационалиста. Также проведен конкурс творческих проектов среди муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина». Из бюджета МО «Город Гатчина» в 1 кв.2016г. затрачено на мероприятия – 480,52 тыс.руб. На реализацию проектов учреждениям выделены субсидии в размере 1400,0 тыс.руб. 2. Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах. В рамках данных мероприятий в 1 квартале были проведены Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», юбилейные мероприятия коллективов, поездки народных/образцовых коллективов на Международные конкурсы и фестивали. Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено 232,483 тыс.руб. 3.Мероприятия иного организационного характера - затрачено 75,0 тыс.руб. на аренду кинотеатра «Победа» для организации отчетного концерта народного коллектива АБТ «Жемчужина». 4. Субсидия муниципальным учреждениям в сфере кинематографии: В 1 квартале данная субсидия не выделялась. 5. Российский кинофестиваль «Литература и кино» - проведение перенесено с 1 на 2 квартал 2016 года (14.04-20.04.2016г.) 6. Детский кинофестиваль - мероприятие запланировано на 3 квартал |
| Подпрограмма 2 Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина» | 1. Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения -1104,1 тыс.руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея). Средства израсходованы на 100%. 2. Укрепление материально – технической базы музеев: В 1 кв. средства на укрепление материально – технической базы расходованы в объеме 50,0 тыс.руб на ремонтно–реставрационные работы рояля 1901-1902г.г. выпуска. Так же проведены ремонтные работы в выставочном зале, но оплата прошла в апреле 2016 года (во 2 квартале 2016 года). 3. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек – 6334,9 тыс.руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея). Средства израсходованы на 100%. 4. Укрепление материально – технической базы муниципальных библиотек–32,6% исполнения бюджета. Финансовые средства были затрачены на установку датчиков передачи сигнала о пожарной безопасности на центральный пульт ЛО в учреждениях МБУ «ЦБС г.Гатчины». Также были проведены частичные косметические ремонтные работы в филиале №1 Центральной Библиотечной Сети. 5. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – 16572,9 тыс.руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея). Средства израсходованы на 100%. 6.Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры – исполнение бюджета в 1 квартале 2016 года - 1 %. 7. Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность – исполнение бюджета 86,4%. Основная часть средств пошла на выплату з/п сотрудникам МКУ «Сервисная служба для муниципальных учреждений культуры г.Гатчины», оплату коммунальных платежей и закупки, связанные с обеспечением деятельности учреждения. |
| 4. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики |  |
| Подпрограмма 1 Поддержка граждан, в том числе молодежи Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий Исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | Социальные выплаты в 1 квартале 2016 года в рамках данной подпрограммы Правительством Ленинградской области не предоставлялись. |
| Подпрограмма 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Гатчина» Исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | 1.Приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда - мероприятие подпрограммы рассчитано на 2016-2017гг. 19.01.2016 года между комитетом по строительству Ленинградской области и администрацией Гатчинского муниципального района заключено Соглашение о порядке предоставления субсидий из областного бюджета ЛО бюджету муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда №11. В соответствии с графиком реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» (приложение 11 к Соглашению), заключен договор аренды земельного участка от 26.01.2016г. №4233-16/16, контракт на приобретение жилых помещений должен быть заключен не позднее 30.09.2016 года. 2. Приобретение жилых помещений граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания в связи с решениями Гатчинского городского суда - по Плану-графику размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2016 год, срок размещения заказа на приобретение жилых помещений – апрель 2016 года. |
| Подпрограмма 3 Оказание поддержки гражданам, проживающих на территории МО «Город Гатчина» и пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда Исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | Постановление Правительства Ленинградской области об утверждении положения о порядке предоставления и расходования в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда не подписано. Субвенции из областного бюджета в бюджет МО "Город Гатчина" в 1 квартале 2016 не предоставлялись. |
| Подпрограмма 4 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы» Исполнители: 1. Отдел финансово-экономического анализа деятельности МУП и ГХ администрации ГМР, 2. МУП ЖКХ г. Гатчины | Финансирование мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не запланировано. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры для определения исполнителей. |
| Подпрограмма 5 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы Исполнители: 1) отдел финансово-экономического анализа деятельности МУП и ГХ администрации ГМР; 2)МУП ЖКХ г. Гатчины | Размер запланированного финансирования по подпрограмме – 170,0 тыс.руб. на 1 квартал 2016г, всего на 2016 год – 4637,0 тыс.руб. В 1 квартале 2016 года из них профинансировано 170,0 тыс.руб. из бюджета МО «город Гатчина» на выполнение проектных работ жилого помещения, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д. 7. |
| Подпрограмма 6 Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки Исполнитель: Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры | По данной подпрограмме заключен муниципальный контракт №200/15 на проектирование инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона Заячий Ремиз, квартал №10 г.Гатчина. Работы по муниципальному контракту находятся в стадии завершения. Выполнены инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания. Разработана проектная документация на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры квартала №10, которая направлена на согласование в инженерные службы г.Гатчина (Водоканал, Гатчинагаз, Ростелеком и пр.). После завершения процедуры согласования, проектной документации будет направлена на проверку в Государственную экспертизу. Срок сдачи работ по муниципальному контракту - июнь 2016 года. Ориентировочный срок прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения проектно-сметной документации – сентябрь 2016 года. В 1 квартале 2016 года произведена оплата за выполненные работы по мероприятиям подпрограммы - 1837,7 тыс. руб. из бюджета ЛО, и 224,6 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина». |
| - Муниципальная программа: «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 и плановый период 2016-2017гг Ответственный исполнитель: Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства |  |
| Подпрограмма 1 Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства | 1.Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Данное мероприятие профинансировано на 25,41% по состоянию на 01.04.2016 из-за особенностей порядка расчетов и приемки работ. Работы по уборке дворовых территорий и внутриквартальных проездов выполнены в срок, определенный муниципальным контрактом. 2. Содержание дорог, находящихся в собственности МО "Город Гатчина". Для финансирования мероприятий по ремонту дорог, ремонту дорожных ограждений, остановок, очистке объектов дорожной инфраструктуры запланировано 1094,875 тыс. руб. из них выделено МБУ «УБДХ» 532,25 тыс. руб. т. е. 48,61 %. |
| Подпрограмма 2 Благоустройство территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства | 1.Эвакуация транспортных средств. Данное мероприятие профинансировано на 14,19%, поскольку по настоящее время для определения исполнителя услуг проводятся конкурсные процедуры. 2. Прочее благоустройство. Данное мероприятие профинансировано на 17,39 %, поскольку за отчетный период не возникала необходимость производства предусмотренных данным мероприятием работ. Данные работы носят эпизодический, нерегулярный характер. |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015-2017 г.г. Исполнитель: Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства | Финансирование мероприятий данной подпрограммы в отчетном периоде не запланировано. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры для определения исполнителей. |
| Подпрограмма 4 «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» Исполнитель: Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации | - Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения – финансирование на 1 квартал 2016 не запланировано. - Cтроительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения - финансирование на 1 квартал 2016 не запланировано. - Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения - финансирование за 1 квартал 2016г. - 265,5 тыс.руб. - Софинансирование адресных программ развития территории - финансирование на 1 квартал 2016 не предусмотрено. - Капремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 52,15 тыс.руб. По всем пунктам требуется проведение конкурсных процедур по определению подрядчика, а также заключение муниципального контракта. |
| - Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина" в 2015-2017 гг.» | На исполнение подпрограммы на 2016 год предусмотрены расходы в сумме 106611,6 тыс.руб., в том числе: 23333,0 тыс.руб. – внебюджетные источники, 47240,3 тыс.руб. - средства бюджета ЛО, 36038,3 тыс.руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина». В 1 квартале 2016 года финансирование мероприятий не осуществлялось. По мероприятиям подпрограммы выполнено: п.1.1. Монтаж и пусконаладочные работы комплексной станции химического дозирования реагента КОС в рамках реконструкции очистных сооружений МУП "Водоканал" г.Гатчина II этап (химико-биологическая очистка) - ведутся работы по реконструкции насосной станции рециркуляции активного ила в составе блока насосно-воздуходувной станции (БНВС) в рамках реконструкции очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина II этап (химико-биологическая очистка); п.1.2 - Строительство 2-ой линии напорного канализационного коллектора - конкурсная документация находится в Комитете государственного заказа ЛО; п.1.3 - Строительство канализационной сети по ул. Кустова – расторжение контракта на разработку ПСД; п.1.4. - Строительство инженерных сетей водоснабжения (240 м3 в сутки) и водоотведения (хозяйственно-бытовые стоки 240 м3 в сутки, ливневые стоки 163,55 литров в секунду) до границы "Северо-западного нанотехнологич.центра" - конкурсная документация находится в Комитете государственного заказа ЛО; п. 1.5. - Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа: 1.5.2. Перекладка участка водопровода второго магистрального кольца, Ду-400мм по ул. Куприна от ул. 120 Гатчинской дивизии до ул. Воскова - сметы сданы на экспертизу в ООО "ЦИНИНС"; 1.5.5. Ремонт участка городского ливневого железобетонного коллектора Ду=600 мм от колодца № Л-9 до колодца № Л-11 по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.2а - осталось выполнить асфальтирование до конца мая 2016г; 1.5.6. Ремонт участка городского хозяйственно-бытового железобетонного канализационного коллектора Ду=500мм от колодца № 2349 до колодца 2351 по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 2а - осталось выполнить асфальтирование до конца мая 2016г. |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.» | На исполнение подпрограммы на 2016 год предусмотрены расходы в сумме 103855,1 тыс. руб., в том числе: 58300,0 тыс. руб. – внебюджетные источники (кредитные средства), 45555,1 тыс. руб. - средства бюджета МО «Город Гатчина. За 1 квартал 2016 г. профинансировано мероприятий на сумму 1486,33 тыс. руб. – на уплату процентов по кредиту. По мероприятиям подпрограммы выполнено: 1.1. Установка паротурбогенератора на котельной №11. На объекте ведутся работы, финансирование осуществляется поэтапно. Полученные субсидии - возмещение затрат на уплату процентов по кредиту, полученному для финансирования работ по установке паротурбогенератора. 2.2.Установка СЧР на электродвигатели тягодутьевых машин кот. № 11 (КВГМ -50 №4. ПТВМ -30). Планируется заменить мероприятие на «установку СЧР на участках водоснабжения кот. №10 и 11». Составляется смета, срок выполнения работ - 2-3 квартал 2016г. 2.4.Актуализация схемы теплоснабжения города Гатчина на период 2015-2030 г.г. – конкурс в мае 2016 года. 2.5.Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунального ресурса - средства в полном объеме (3.598,37 тыс. руб.) получены во 2 квартале 2016 года. 4.7.Восстановление сетей ФГБУ "ПИЯФ" – планируется заменить мероприятие на кап.ремонт тепловых пунктов и кап.ремонт теплотрассы по адресу: г.Гатчина, ул.Гагарина, д.№4 и д.№6. 4.8.Ремонт теплотрассы от ТК 10 до ТК 45 по ул.Зверевой вдоль проезда к МФЦ - плановый срок выполнения данного мероприятия - 2 кв. 2016 года. 4.9.Разработка проектно-сметной документации на строительство блок-модульной котельной - в генеральном плане еще не предусмотрен земельный участок под строительство котельной. |
| Подпрограмма 3 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» | На исполнение подпрограммы в 2016 году предусмотрены расходы бюджета МО «Город Гатчина» в сумме 14 452,5 тыс. руб. По мероприятиям подпрограммы выполнено: - Распределительный газопровод по ул. Озерная, Красногвардейская, Нагорный пер., Малый пер.: проектно-сметная документация передана от ОКСа администрации ГМР в МКУ «СК и Р КХ и С» для проведения конкурса по выбору подрядчика на строительные работы; - Распределительный газопровод по ул.Фрезерной, Торфяной: завершение работ по разработке ПСД по контракту – 30.05.2016 г. - Газификация мкр. Мариенбург: ПСД готовится к экспертизе; - Распределительный газопровод по ул.ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская: ПСД разрабатывается; ответственный исполнитель – ОКС администрации ГМР. |
| - Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел по содействию развития малого и среднего предпринимательства комитета экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина» на 2015 – 2017 годы | - Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе МСП Фондом организовано: - 3 курса семинаров по теме «Введение в предпринимательство». Участие приняли 11 человек. В рамках 72-часового курса проведены занятия по темам: предпринимательство как вид деятельности; SWOT-анализ, стратегия; формирование бизнес-идеи; основы маркетинга; финансы в предпринимательской деятельности; формы поддержки сектора МСП; разработка и оформление бизнес-плана и др. В рамках проводимых семинаров проведена экспертная оценка бизнес-идей участников. -3 семинара по теме «Налогообложение малого и среднего бизнеса». Участие приняли 11 человек. -3 семинара для студентов Государственного института экономики, финансов, права и технологии. Оказано 393 индивидуальных консультации для физических лиц и субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области. Заключено 278 договоров с субъектами МСП на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, а также формированию и передачи отчетности в налоговые органы. Разработано 3 бизнес-плана и технико-экономических обоснований проекта. В связи с изменением законодательства, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций, предоставление МСП Фондом микрозаймов не осуществляется с 01.01.2016 г. до момента приведения внутренних документов в соответствие с новыми требованиями. Заключен контракт с газетой «Спектр-Гатчина» с 01 марта 2016 года по 31 июля 2016 года на сумму 70,0 тыс.руб. - 26 марта 2016г. в Городском Доме культуры было проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения, в рамках которого проводился шоу- конкурс парикмахерского искусства среди салонов красоты Гатчинского муниципального района «Мир красоты - Гатчина 2016». Почетными грамотами и Благодарностями за многолетний и добросовестный труд были награждены 20 лучших работников сферы бытового обслуживания населения Гатчинского муниципального района. В шоу-конкурсе приняли участие 38 мастеров и 9 салонов ГМР. На проведение конкурса и праздника было израсходовано 96,7 тыс.руб. В мероприятии приняло участие более 400 человек. |
| Подпрограмма 2 Содействие трудовой адаптации несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в МО «Город Гатчина» | Мероприятия по данному пункту начинаются со 2 квартала 2016 года, на 1 квартал мероприятия по подпрограмме не запланированы. |