ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального района за январь-декабрь 2017 года

| - Наименование программы/подпрограммы | - Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| - Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе на 2015-2017г.г.» - Ответственный исполнитель: Комитет образования |  |
| - Подпрограмма 1 - «Развитие дошкольного образования» - Ответственный исполнитель: - Комитет образования | - Мероприятие 1. «Обеспечить доступность дошкольного образования» - Мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция, реновация и выкуп объектов дошкольного образования» - По данному мероприятию средства не предусмотрены. - Мероприятие 1.2. «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях» - По данному мероприятию средства не предусмотрены. - Мероприятие 1.3. «Организация разнообразных форм предоставления дошкольного образования» - реализация основной образовательной программы дошкольного образования, - реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования, в том числе в 5-ти группах «Особый ребенок» в 2-х муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: 2 группы в МБДОУ «Детский сад № 45 комбинированного вида» (Аэродром»); 3 группы в МБДОУ «Детский сад № 54 комбинированного вида» (п.Сиверский). - По мероприятию за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии учреждениям, реализующим программу дошкольного образования на выполнение муниципального задания. Среднесписочная численность воспитанников за 2017 год составила 10175 человек, в том числе в возрасте от 1 года до 3 лет – 1615 чел., от 3 до 7 лет – 8560 чел. - Средства субсидии расходуются на выплату заработной платы педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу, учебно-вспомогательному персоналу, часть средств направлена на финансирование заработной платы обслуживающего персонала (дворники, уборщики служебных помещений) образовательных учреждений, в том числе в 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школах-детских садах, 5 школах с дошкольными группами. На заработную плату с начислениями израсходовано 908 577,1 тыс. рублей, на учебные расходы – 181 849,4 тыс. рублей. Учебные расходы: на приобретение игровых модулей, спортивного инвентаря и оборудования, интерактивного оборудования, игрушек, конструкторов, наборов психолога и проч.расходы для учебных целей. - Среднесписочная численность списочного состава педагогических работников за 2017 года составила 953 чел., средняя заработная плата которых – 40 030,9 рублей. - Исполнение по данному мероприятию составляет 100%. - Мероприятие 1.4. «Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения (выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход)» - Средства по мероприятию (областной бюджет) расходуются на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход. За 2017 год выплачена компенсация в сумме 39 335,9 тыс. рублей на 9 673 ребенка, в том числе: - 20% компенсация (на первых детей в семье) – 5458 чел. - 50% компенсация (на вторых детей в семье) – 3514 чел. - - 70% компенсация (на третьих и последующих детей) –701 чел. - Средний установленный размер родительской платы за 2017 год составил 1789,20 руб., средний размер компенсации – 338,88 руб. - Дошкольным образовательным учреждениям, родителям, имеющим детей дошкольного возраста психологическими службами образовательных учреждений, специалистами Центра психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения (открыт в марте 2016 г.) оказывается помощь в соответствии с законодательством и запросами граждан. - Кроме того, по данному мероприятию за 2017 год направлены средства на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход в сумме 1848,6 тыс. рублей. - Процент исполнения по мероприятию составляет 95%. - Неполное исполнение финансовых средств по мероприятию связано со снижением посещаемости детьми дошкольных учреждений по сравнению с запланированной, а также – с закрытием детских садов в летний период для проведения ремонтных работ. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность дошкольного образования - Мероприятие 2.1. «Реализация противопожарных мероприятий» - Средства выделены 15 учреждениям на сумму 2 000,0 тыс.руб., в том числе на замену линолеума, установку, замену дверных блоков, огнезащитную обработку деревянных конструкций, замену покрытий полов, замена и установка АПС, монтаж пожарных лестниц и прочие мероприятия, направленные на противопожарную безопасность. Исполнение по мероприятию составляет 100%. - Мероприятие 3. Обеспечить качественную реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования - Мероприятие 3.1. «Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений» - В рамках мероприятия запланированы средства на укрепление МТБ организаций, реализующих программу дошкольного образования, в том числе на проведение ремонтных работ, целевые субсидии из областного бюджета и софинансирование из муниципального бюджета мероприятий по целевым субсидиям. - За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы в соответствии с соглашениями предусмотрены средства на реализацию мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования», в размере 5 296,5 тыс. рублей, софинансирование за счет средств муниципального бюджета 529,7 тыс.руб., в том числе: - ремонтные работы в сумме 5 441,2 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет 4 946,5 тыс.руб., софинансирование 494,7 тыс.руб. Ремонтные работы проведены в 14 учреждениях. -оснащение современным и развивающим оборудованием групповых помещений для детей дошкольного возраста, спортивных и музыкальных залов, спортивных площадок, участков для организации прогулок детей, включая приобретение инвентаря и игрушек-250 тыс. руб. МБДОУ «Детский сад №35» в рамках мероприятия оборудовал сенсорную комнату. Софинансирование-25 тыс. руб. -оснащение дополнительно создаваемых мест для детей дошкольного возраста в результате вариативных форм дошкольного образования. Средства израсходованы МБДОУ «Детский сад №38» на приобретение интерактивного оборудования в полном объеме -100 тыс. руб. Софинансирование 10 тыс. руб. - Исполнение по целевым субсидиям составило 100%. - Также в рамках данного мероприятия были выделены средства муниципального бюджета на выполнение текущего ремонта и аварийный работ в 48 образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования на сумму 50 394,6 тыс. рублей и на укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений в сумме 17 770,0 тыс.руб., в том числе приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря, посуды и оборудования для пищеблоков, средств видеонаблюдения и прочие расходы на укрепление МТБ. - Исполнение по мероприятию составило 100%. - Мероприятие 3.2. «Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования» Средства на 2017 год не запланированы. - Мероприятие 3.3. «Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений» По мероприятию за счет средств муниципального бюджета предоставляются субсидии учреждениям, реализующие программу дошкольного образования на выполнение муниципального задания, в том числе 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школы - детский сад, 5 школ с дошкольными группами. Фактическая численность детей на 01.10.2017 г. составила 10273 человек. Расходы предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных организаций, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет средств родительской платы за присмотр, уход и оказание дополнительных платных услуг в дошкольных образовательных учреждениях. Родительская плата расходуется на оплату продуктов питания. Средняя сумма содержания 1 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях за 2017 год составила 12026,0 рублей в месяц за счет бюджета и 13 143,0 рублей с учетом родительской платы. - Среднесписочная численность работников списочного состава за 2017 год составила 2004 человек, в том числе педагогических работников - 953 человека, из них воспитателей - 723 человека. Средняя заработная плата работников списочного состава дошкольных образовательных учреждений за 2017 год составила 30 344,7 рублей, в том числе педагогических работников – 40 030,9 рублей, из них воспитателей – 38 893,6 рублей. Процент исполнения по подпрограмме – 99,9%. |
| - Подпрограмма 2 - «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» | - Мероприятие 1. Обеспечить доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования. - Мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция, реновация муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования» - По данному мероприятию запланированы средства на реновацию организаций общего образования за счет средств областного бюджета в размере 108 457,7 тыс.руб. Средства муниципального бюджета на реновацию перечислены ОУ в конце 2016 года в сумме 12050,85 тыс.руб.. В соответствии с Соглашением с Комитетом общего и профессионального образования ЛО (КОиПО ЛО) была запланирована реновация 2-х школ: МБОУ «Сиверская СОШ № 3», МБОУ «Гатчинская СОШ № 7». Исполнение по мероприятию - 100%. - Мероприятие 1.2 «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» - В рамках данного мероприятия запланированы средства на укрепление МТБ организаций, реализующих программу общего образования, в том числе: проведение ремонтных работ, целевые субсидии из областного бюджета и софинансирование из муниципального бюджета мероприятий по целевым субсидиям. - За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы в соответствии с соглашениями с КОиПО ЛО предусмотрены средства на реализацию мероприятия «Развитие инфраструктуры общего образования», в размере 18 308,4 тыс. рублей, софинансирование за счет средств муниципального бюджета 1 828,1 тыс.руб., в том числе: - ремонтные работы в сумме 16 607,0 тыс.руб. - областной бюджет, 1660,7 тыс.руб. - софинансирование. Ремонтные работы проведены в 29 образовательных учреждениях. Исполнение 100%. - приобретение оборудования для учреждений, внедряющих ФГОС - 400 тыс. руб. Средства субсидии израсходованы на приобретение компьютерного оборудования Вырицкой СОШ - 200 тыс. руб.; на приобретение интерактивной доски и проектора Гатчинской СОШ №11 - 200 тыс. руб. Софинансирование составило 40 тыс. руб. Исполнение 100%. - приобретение оборудования для ребенка инвалида - 90 тыс. руб. Средства направлены Восковицкой СОШ № 2 для приобретения ребенку-инвалиду комплекта компьютерного оборудования стоимостью 90 тыс. руб. Софинансирование 9 тыс. руб. Исполнение 100%. - техническое сопровождение ЭДО детей-инвалидов предусмотрено 93,6 тыс. руб. Исполнение составило 65,7 тыс.руб. ( 70,2%) в связи с тем, что в летний период тех.сопровождение не оплачивается, а субсидия предусмотрена на 12 месяцев. Софинансирование 6,6 тыс. руб. - оснащение учебно-материальной базы региональных площадок - 800 тыс. руб. Средства направлены на приобретение компьютерного оборудования Гатчинской гимназией - 400 тыс. руб. и Гатчинской СОШ № 2-400 тыс. руб. Софинансирование - 80 тыс. руб. Исполнение 100%. - электронно-дистанционное обучение детей инвалидов 317,8 тыс. руб. Количество обучающихся в 1 полугодии 2017 года детей-инвалидов составило 17 человек, во втором полугодии - 16 человек. Объем софинансирования по соглашению - 31,8 тыс. руб. Исполнение 100%. В соответствии с Соглашением с КОиПО ЛО были выделены средства на создание в общеобразовательных организациях, расположенные в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в размере 7 798,2 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета – 2015,2 тыс.руб., средства областного бюджета – 5072,0 тыс.руб., средства муниципального бюджета – 711,0 тыс.рублей. Спортивные залы отремонтированы в 3-х общеобразовательных учреждениях - МБОУ «Лукашевская СОШ», МБОУ «Кобринская ООШ», МБОУ «Большеколпанская СОШ». Исполнение 100%. По данному мероприятию также предусмотрены целевые средства по соглашению с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области на реализацию мероприятия «Организация деятельности школьных лесничеств Ленинградской области» сумме 251,4 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет – 228,5 тыс.руб., софинансирование – 22,9 тыс.руб. Средства направлены МБОУ «Дивенская ООШ» на доукомплектование материально-технической базы школьного лесничества, приобретение комплектов форменного обмундирования и организация экскурсий для членов школьного лесничества. Исполнение 100%. В рамках мероприятия, в соответствии с Соглашением с Комитетом по строительству Ленинградской области предусмотрены средства на: - капитальный ремонт спортивной площадки в МБОУ «Рождественская СОШ» в размере 11 230,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 11 000,0 тыс.рублей, муниципального бюджета – 230,0 тыс.рублей. Заключенный контракт составил 11 212,7 тыс.руб. Исполнение областного бюджета составило 100%, исполнение по муниципальному бюджету – 99,8% от плана. Неисполнение в размере 17,3 тыс.руб. обусловлено за счет разницы между фактически заключенным контрактом и заключенным Соглашением. - капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Пламенская СОШ», контракт заключен в 2016 году, остаток бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, не исполненных в 2016 году составил 5 632,5 тыс.руб. Работы завершены 31.07.2017 г. - Также в рамках данного мероприятия были выделены средства муниципального бюджета по следующим направлениям: - - на выполнение текущего ремонта и аварийный работ в 39 образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования на сумму 26073,5 тыс. рублей; - - доукомплектование материально-технической базы 2-х реновационных школ в сумме 29 117,5 тыс.рублей; - - мероприятия по созданию доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в размере 3 661,5 тыс.руб. Средства выделены 7 образовательным учреждениям, в том числе на установку пандуса, дверей и ремонт туалетов для детей-инвалидов, разработку паспорта доступности и прочие аналогичные мероприятия; - - мероприятия на развитие школьного спорта в размере 4565,1 тыс.руб. на приобретение спортивной формы для школьных спортивных клубов; - - укрепление материальной – технической базы учреждений в сумме 7393,7 тыс.рублей, в т.ч. приобретение оборудования и мебели для школьных столовых, видеокамеры и прочие расходы на доукопмлектование МТБ; - - субсидии по итогам конкурса частной школе АНОО «Гатчинская гимназия «АПЕКС» на финансовое обеспечение затрат для укрепления материально-технической базы в размере 600,0 тыс.руб. Средства израсходованы на приобретение учебной мебели, учебного оборудования и инвентаря, спортивного оборудования, учебных пособий и технических средств обучения. Исполнение 100%. - Мероприятие 1.3. «Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования» - По итогам областного конкурса «Школа года» признана лауреатом конкурса в номинации «Сельская школа» с присвоением звания «Лауреат Ленинградского областного конкурса «Школа года» в 2017 году» МБОУ «Таицкая СОШ» и награждена премией в размере 300,0 тыс.рублей. Средства школе направлены на укрепление МТБ. Школа приобрела интерактивную панель на мобильной стойке. - Мероприятие 1.4. «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений» В рамках мероприятия за счет субсидии на выполнение муниципального задания финансируется содержание деятельности общеобразовательных учреждений (за исключением субвенций из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ). По состоянию на 20.09.2017 г. количество учащихся по школам составляет 18 562 учащихся в 809 классах. Расходы по мероприятию: на выплату заработной платы педагогическим работникам, осуществляющим присмотр и уход в группах продленного дня, работникам столовых и электрикам; коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка в рамках выполнения муниципального задания за счет бюджета за 2017 год составило 5 956,0 рублей. - Среднесписочная численность работников списочного состава за 2017 год составила 1905 человек, в том числе педагогических работников - 1157 человек, из них учителей - 1082 человека. - Средняя заработная плата списочного состава работников общеобразовательных учреждений за 2017 год составила 36 506,5 рублей, в том числе педагогических работников – 39 657,6 рублей, из них учителей – 39 926,9 рублей. - Мероприятие 2. Обеспечить безопасность начального общего, основного общего, среднего общего образования - Мероприятия 2.1. «Реализация противопожарных мероприятий» - За 2017 год проведены работы по обеспечению противопожарной безопасности в 24-х образовательных учреждениях на сумму 7 931,7 тыс.рублей, в том числе на замену линолеума, установку и замену дверных блоков, огнезащитную обработку деревянных конструкций, замену покрытий полов, и прочие мероприятия, направленные на противопожарную безопасность. Исполнение - 100%. - Мероприятие 3. Обеспечить качественное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, соответствующее современным потребностям общества и каждого гражданина. - Мероприятие 3.1. «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в форме сетевого, электронного и дистанционного обучения» В соответствии с запросами обучающихся и их законных представителей, а также в соответствии со способностями и особенностями здоровья обучающихся организовано обучение по основным и адаптированным общеобразовательным программам (начального общего, основного общего и среднего общего образования) – 18562 обучающихся по состоянию на 20.09.2017 г. Среднегодовое количество обучающихся за 2017 год составило 18 060 человек. - По данному мероприятию субсидии на выполнение муниципального задания получают 40 общеобразовательных учреждений за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды. - За 2017 года профинансировано школ в размере 1 126 152,5 тыс. рублей, в т.ч. выплата вознаграждения за классное руководство 809 классным руководителям на сумму 22 936,9 тыс. рублей. На учебные расходы выделены средства школам в сумме 78 312,4 тыс.руб. в том числе оплата сети Интернет, обновление и приобретение программного обеспечения, приобретение учебного оборудования, лабораторий, ученической мебели, учебников, компьютерного и интерактивного оборудования и прочие учебные расходы. - Мероприятие 3.2. «Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования» Средства на 2017 год не запланированы. - Мероприятие 4. Развитие воспитательного потенциала системы общего образования в муниципальных образовательных организациях - Мероприятие 4.1. «Проведение мероприятий с детьми и подростками патриотического направления» - В 2017 году 14494 обучающихся из 40 ОУ ГМР стали участниками 35 мероприятий, направленных на формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России. Обучающиеся принимали участие в митингах и марафонах. Были участниками встреч, круглых столов и концертов с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами, малолетними узниками фашистских концлагерей. Участвовали в конкурсах фотографий и рисунков о ВОВ. В 40 ОУ ГМР были проведены классные часы, посвященные Дню освобождения г. Гатчины от немецко-фашистских захватчиков, Дню снятия блокады г. Ленинграда, Дню вывода Российских войск из Афганистана, Дню Победы в Великой Отечественной войне, День памяти и скорби, в которых приняли участие 100% обучающихся ГМР. - 55 обучающихся из 11 ОУ ГМР стали участниками конкурса авторских стихотворений «Гатчина-город воинской славы». - По мероприятию запланированы средства на проведение районных конкурсов, фестивалей с участием обучающихся патриотической направленности. Исполнение за 2017 г. – 564,2 тыс.руб. - 100%. - Мероприятие 5. Обеспечить меры социальной защиты и поддержки обучающихся - Мероприятие 5.1. «Поддержка лиц, проявивших выдающие способности (олимпиады, медалисты, победители и призеры конкурсного движения и т.д.)» - По данному мероприятию предусмотрены средства на проведение районных праздников, конкурсов, проведение олимпиад, чествование победителей и призеров конкурсов, проведение областных этапов соревнований и прочие мероприятия для детей с выдающимися способностями. Исполнение за 2017 год – 1 168,5 тыс.руб. (100%). Итоги участия обучающихся общеобразовательных учреждений Гатчинского муниципального района (ГМР) во Всероссийской олимпиаде школьников в 2017 году: Школьный этап; Муниципальный этап; Региональный этап. Фактическое количество участников; Количество победителей и призеров; Фактическое количество участников; Количество победителей и призеров; Фактическое количество участников; Количество победителей и призеров. 2016г; 2017г; 2016 г; 2017г; 2016 г; 2017г; 2016г; 2017г; 2016г; 2017г; 2016г; 2017г. 23603; 23370; 5219; 5093; 3175; 3251; 822; 901; 200; 197; 65; 71. Ежегодно учащиеся ГМР представляют ЛО на заключительном этапе олимпиады. За 3 года они становились призерами по астрономии, технологии, экологии. Призеры представлены на премию Президента РФ. - Мероприятие 5.2. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков» В 2017 году на базах 37 (в 2016 году - 32) учреждений было открыто 58 (50 – 2016г.) лагерей с дневным пребыванием детей c 3-х разовым питанием. Всего в этих лагерях отдохнуло 2316 (2069 – в 2016 г.) детей (на 247 детей больше, чем в 2016 году), в том числе 622 (622) человека, находящихся в трудной жизненной ситуации. Загородный муниципальный лагерь «Лесная сказка» был открыт в 4 смены. Охват детей составил 690 (688 – 2016г.) чел. (+ 2), в том числе 185 (170 – 2016 г.) детей из социально-незащищенных семей, из них 6 детей-инвалидов и 6 сопровождающих. Лагерь функционирует в круглогодичном режиме в период осенних, зимних и весенних каникул, причем третий год, подряд в весенние каникулы бесплатно организованы смены для 40 (в 2016 г. – также 40) детей и подростков победителей и призеров олимпиад, конкурсов и других мероприятий от муниципального уровня до всероссийского. За счет средств муниципального бюджета предусмотрены средства на частичное финансирование за счет средств бюджета стоимости путевки в оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе муниципального образовательного учреждения Гатчинского муниципального района. Финансирование за счет средств муниципального бюджета предусмотрены на приобретение набора продуктов питания из расчета 233 рубля за 1 день пребывания. За счет средств областного бюджета предусмотрены субсидии на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное время в сумме 3048,7 тыс. руб. Средства предусмотрены: - на проведение мероприятия «Проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов». Бюджетные ассигнования (областной бюджет) – 24,7 тыс. руб. Софинансирование - 2,5 тыс. руб. , исполнение 100%. Витаминизация проведена в 33 лагерях. - - на содержание муниципальных загородных лагерей в каникулярное время выделены бюджетные ассигнования в сумме 3024,0 тыс. руб. Софинансирование - 302,4 тыс. руб. Средства областного бюджета направлены на компенсацию стоимости путевки в лагерь для жителей Ленинградской области. За 2017 год компенсацию части стоимости путевки за счет средств областного бюджета получили 236 человек на сумму 2 575,2 тыс.рублей. Остаток средств областного бюджета составил 448,8 тыс.руб. в связи с тем, что часть путевок было продано родителям детей, проживающим в Санкт-Петербурге и получающим компенсацию по месту жительства. - Мероприятие 5.3. «Организация бесплатного питания для обучающихся из социально-незащищенных семей, в том числе предоставление молока для обучающихся начальных классов» - Фактическое количество детей, подлежащих обеспечению питанием на бесплатной основе – 4049 чел., с частичной компенсацией 50% стоимости - 673 чел., на получение молока – 8202 (учащиеся 1-4 классов). Фактическое количество детей, получивших питание на бесплатной основе, за 2017 год составило 3453 чел., с частичной компенсацией 50% стоимости – 543 чел., получающих молоко – 7265 чел. В связи с заболеваемостью 15,3% детей не были охвачены бесплатным питанием, 11,4 % детей начальных классов не были обеспечены молоком. - Плановая стоимость питания составила 100 рублей, стоимость 0,2 литра молока 12,94 рублей. Исполнение мероприятия - 100%. - Мероприятие 5.4. «Организация перевозки школьников» - С 01.09.2017 г. обучающимся, которые прикреплены по территории к образовательному учреждению, выданы бесплатные проездные билеты для проезда к месту учебы на общественном транспорте. Средства направлены на возмещение расходов транспортным компаниям за перевозку обучающихся. Бесплатные проездные билеты выданы 1685 обучающимся, из них: для обучающихся 1-8 и 10 классов – 1462 билетов, для учащихся 9 и 11 классов – 223. Всего льготным проездом пользуются около 500 обучающихся. Возмещение по льготному проезду составляет 110 рублей, возмещение по бесплатному проездному билету составляет 15 руб. за 1 поездку. Исполнение 100%. Перевозчики: ООО «ТрансБалт» - 1506 билетов, ОАО АТП-31 – 179. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| - Подпрограмма 3 - «Развитие дополнительного образования» | Мероприятие 1. Создать условия для развития дополнительного образования, обеспечив его доступность и качество. Мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция объектов в муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерях» По мероприятию предусмотрены расходы на: - строительство корпуса на 25 мест и газопровода в МАУ «ДОЛ «Лесная сказка» в сумме 17,0 млн.рублей. Средства перечислены учреждению. Исполнение 100%. - проектно-изыскательские работы на строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу г.Гатчина, ул.Чехова д.9а. в сумме 2400,0 тыс.рублей. ГРБС является Администрация Гатчинского муниципального района. Исполнение 1,5%. Средства в размере 36,4 тыс.руб. израсходованы на проверку сметной документации. - Мероприятие 1.2. «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования» - В рамках мероприятия запланированы средства на укрепление МТБ организаций, реализующие программу дополнительного образования, в том числе проведение ремонтных работ, целевые субсидии из областного бюджета и софинансирование из муниципального бюджета мероприятий по целевым субсидиям. - За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы в соответствии с соглашениями предусмотрены средства на реализацию мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования», в размере 3 038,8 тыс. руб., софинансирование за счет средств муниципального бюджета - 303,9 тыс.руб. Выполнено: - - ремонтные работы в сумме 3 342,7 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 2 538,8 тыс.руб., софинансирование 253,9 тыс.руб. Исполнение 100%; - - организация инновационной деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей – 550,0 тыс.руб. в т.ч. МБ-50,0 тыс.руб. Средства выделены МБОУ ДО «ИМЦ» на приобретение 3D оборудования. Исполнение 100%. - Также в рамках мероприятия были предусмотрены средства муниципального бюджета на выполнение текущего ремонта и аварийный работ в образовательных учреждениях, укомплектование материально-технической базы учреждений, в том числе приобретение учебного оборудования, мебели, инвентаря, и прочее оборудование и материальные ценности для укомплектования МТБ учреждений. Исполнение 100%. - Мероприятие 1.3 «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования» - В рамках мероприятия за счет субсидии на выполнение муниципального задания финансируется содержание деятельности 10 учреждений дополнительного образования детей и 1 детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Кроме того, программы дополнительного образования реализуются в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования». - Среднегодовое количество обучающихся за 2017 год составило 14804 человек. - На базе общеобразовательных учреждений района оказываются дополнительные образовательные услуги по запросам обучающихся. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Среднее содержание 1 ребенка в учреждениях дополнительного образования на выполнение муниципального задания за 2017 год составило 1 254 рубля в месяц. - Среднесписочная численность работников списочного состава составила 213 человек, в том числе педагогических работников - 133 человека, из них педагогов дополнительного образования – 120 человек. - Средняя заработная плата списочного состава работников учреждений дополнительного образования за 2017 год составила 35 468,9 рублей, в том числе педагогических работников 39 005,6 рублей. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность дополнительного образования, соответствующую современным требованиям - Мероприятие 2.1. «Реализация противопожарных мероприятий» Противопожарные мероприятия (наладка пожарной сигнализации) произведены в одном учреждении доп.образования на сумму 68,3 тыс. руб., что составляет 100% к годовому плану. Процент исполнения по подпрограмме – 99,1%. |
| - Подпрограмма 4 - «Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района» | 1. Сформировать устойчивую кадровую политику в сфере образования, способствующую развитию муниципальной системы образования - Мероприятие 1.1. «Повышение профессионального уровня педагогических работников системы образования» В соответствии с соглашением с КО и ПО ЛО в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала социальной сферы» предусмотрены средства на переподготовку 2-х педагогических и 2-х руководящих работников в сумме 264,0 тыс.руб., в т.ч. ОБ-240,0 тыс.руб., МБ – 24,0 тыс.руб. Переподготовку прошли педагогические работники и руководители Детских садов № 12,20,31 и Минской школы-детского сада. Исполнение 100%. - Мероприятие 1.2 «Повышение престижа педагогической профессии» - По мероприятию предусмотрены средства на проведение районных праздников, конференций, конкурсов для педагогический работников системы образования. Исполнение 100%. Одной из действенных форм повышения престижа педагогической профессии является их участие в конкурсах. Традиционными для муниципальной системы образования являются такие конкурсы профессионального мастерства, как «Учитель года», «Воспитатель года», «Психолог года». В 2017 году 24-й раз на гатчинской земле прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года». В трех номинациях «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог - психолог года» приняло участие 26 конкурсантов: 15 представителей дошкольных образовательных учреждений, два педагога-психолога и 9 школьных учителей. Победителем муниципального, окружного, областного этапов конкурса «Учитель года» стал учитель обществознания МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского» Хеорхе И.И., он же участник Заключительного этапа Конкурса. Победителем муниципального, областного этапов« Психолог года» стала психолог МБОУ «Сиверская гимназия» Законова А.В., она же лауреат заключительного этапа конкурса, вошла в 10 Лучших психологов России. По итогам конкурсных мероприятий победителями и лауреатами муниципального этапа конкурса «Классный, самый классный – 2017» стали - в номинации «Классный руководитель 1-4 классов»: Победитель: - Ялымова Юлия Владимировна (МБОУ «Таицкая СОШ»), она же победитель областного этапа Лауреаты: - Кюне Жанна Викторовна (МБОУ «Войсковицкая СОШ № 2»); - в номинации «Классный руководитель 5-11 классов»: Победитель: - Мурлышева Оксана Сергеевна (МБОУ «Гатчинская СОШ № 1»), она же победитель областного этапа Лауреаты: - Арутюнян Ирина Михайловна (МБОУ «Гатчинская СОШ № 2») - Урусов Дмитрий Евгеньевич (МБОУ «Сиверская СОШ № 3») - Чеботкова Анастасия Николаевна (МБОУ «Гатчинская СОШ № 8») - Быковская Мария Владимировна (МБОУ «Вырицкая СОШ № 1»). - Мероприятие 1.3 «Социальная поддержка педагогических работников» В рамках мероприятия запланированы средства на выплату подъемных молодым специалистам в размере 11500 рублей. Подъемные получили 24 молодых специалиста. Исполнение 100%. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| - Подпрограмма 5 - «Обеспечение реализации муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе 2015-2017 гг.» | Мероприятие 1. Обеспечить качественную и своевременную реализацию программы - Мероприятие 1.1. «Содержание учреждений (служб), осуществляющих сопровождение дошкольного, общего и дополнительного образования» - В рамках мероприятия субсидии на выполнение муниципального задания получает МБОУ ДО «Информационно-методический центр» на осуществление сопровождения общего и дополнительного образования – Психолого-медико-педагогическая комиссия и методический отдел. - Исполнение 100%. - Мероприятие 1.2 «Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» - По мероприятию предусмотрены расходы комитета образования на осуществление мероприятий организационного и инспектирующего характера с подведомственными учреждениями. В рамках мероприятия финансируется муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба». В 18 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар, городских поселениях с 2010 года выведены из штатных расписаний должности уборщиков, дворников, гардеробщиков. Данные услуги вышеперечисленным общеобразовательным учреждениям в рамках муниципального задания осуществляет МАУ «ХЭС» за счет средств субвенций из областного бюджета. - Мероприятие 1.3 «Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность» В рамках мероприятия субсидии на выполнение муниципального задания получает структурное подразделение МАУ «ХЭС», которое осуществляет функции по организации и контролю в части вопросов по выполнению ремонтных работ в подведомственных Комитету образования учреждениях, выполнению мероприятий по энергосбережению, пожарной безопасности, проведению конкурсных (закупочных) процедур для сети подведомственных учреждений, и МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений», которое осуществляет ведение бухгалтерского учета для сети дошкольных учреждений, расположенных в сельской местности. Учреждение обслуживает 31 дошкольное образовательное учреждение. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| - Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 3568223,1 тыс. руб., что составляет 99,9% от запланированного объема средств. |
| - Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Гатчинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Комитет социальной защиты населения |  |
| - Подпрограмма 1 - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Исполнитель: - Комитет социальной защиты населения | 1.1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан Мероприятия по пунктам 1.1.1.-1.1.5., 1.1.7., 1.1.9.-1.1.11., 1.1.13., 1.1.16-1.1.19 выполнены в период 2015-2016гг., на 2017 год денежные средства на данные мероприятия не запланированы. 1.1.6. Меры социальной поддержки малообеспеченных гражданам и гражданам, достигшим 85 лет, на оплату ЖКУ. За 2017 год выплачено 25175,1 тыс. руб. Субсидии получили 2249 семей (2586 членов семей) на сумму 24911,7 тыс. руб., доплату получили 24 гражданин, достигших 85 летнего возраста на сумму 265,8 тыс. руб. 1.1.8. Меры социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан Ленинградской области. В 2017 году из средств из областного бюджета поступило 9087,5 тыс.руб., израсходовано 100%. Численность лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки составляет 583 чел. 1.1.12. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих: За 2017 год численность получателей - 185 человек, выплачено 27517,8 тыс. руб. (99,98%) 1.1.14. Выплата вознаграждения приемному родителю. Расход денежных средств из областного бюджета за 2017 год составил 21 321,8 тыс. руб. Количество приемных семей на конец отчетного периода – 62. Вознаграждение выплачено 95 приемным родителям. 1.1.15. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. За 2017 год поступление средств из областного бюджета составило 1151,24 тыс.руб. Расход составил 1151,24 тыс.рублей. Подготовлено 6 групп граждан в количестве 80 человек, выразивших желание стать опекунами или попечителями. 1.2. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения. За 2017 год перевозчикам возмещено 162249,4 тыс. руб., в том числе за счет средств от реализации единых проездных билетов - 59628,1 тыс.руб.(99,5%); за счет областного бюджета - 103051,4 тыс. руб. (100%). 1.3. Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Средства не выделялись. 2.1. Предоставление социального обслуживания населения. За 2017 год выделено средств подведомственным учреждениям в соответствии с муниципальным заданием на организацию социального обслуживания населения из средств областного бюджета 101485,6тыс. руб., израсходовано 101485,6 тыс.руб., за счет местного бюджета 5764,6 тыс. руб., израсходовано 5715,9 тыс.руб. 2.2. Дополнительные меры социальной поддержки жителей Гатчинского муниципального района. На 2017 год выделено 6388,0 тыс. руб., исполнено 5410,0 тыс. руб. в том числе: - на оказание материальной помощи – 3870,1 тыс. руб. (1233 чел.); - на проведение социально-значимых мероприятий – 1083,3 тыс. руб.; - транспортные услуги - 56,6 тыс. руб.; - целевая субсидия МБУ ЦСО на организацию работы социального такси 400,0 тыс. руб. 2.3. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов. За 2017 год средств областного бюджета поступило 657,0 тыс.руб. Перечислено учреждениям на реализацию программы МБУ ЦСО 585,0тыс.руб, МБУ Центр "Дарина" -72,0тыс.руб. Из средств местного бюджета предусмотрено в 2017 году 105,0 тыс. руб., перечислено МБУ ЦСО 65,0 тыс.руб.; МБУ Центр "Дарина" - 8,0 тыс.руб. Расход средств составил 100%. 2.4. Социальная поддержка граждан пожилого возраста. Из местного бюджета средства не выделялись, из средств областного бюджета выплаты не производились, т.к. в соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016 года нет. 2.5. Дополнительные меры социальной поддержи и социальной помощи медицинским работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ленинградской области, расположенных на территории Гатчинского муниципального района. На 2017 год предусмотрено по программе 1140,0 т.руб. За 2017 год из местного бюджета выплачено 1135,2 тыс.руб., (99,6%), выплату получили 30 человек. Процент исполнения по подпрограмме – 99,4%. |
| - Подпрограмма 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» на 2015-2017 годы Исполнитель: Комитет социальной защиты населения | Мероприятия по пунктам 1.1.1.-1.1.5., 1.4., 2.1. выполнены в период 2015-2016гг. 1.1.3. Меры социальной поддержки многодетных (приемных) семей по оплате жилья и коммунальных услуг, по предоставлению ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных занятий, предоставлению ежегодной денежной компенсации. Выплаты не производились. В соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016 года нет. На предоставление бесплатного проезда детям за 2017 год выделены средства в сумме 3316,8 тыс. руб., правом бесплатного проезда воспользовались 969 детей из многодетных семей. 1.1.6. Единовременная выплата на приобретение автомобиля при рождении одновременно трех и более детей. Предусмотрено 700,00 тыс. руб. За 2017 года средства не выплачивались. 1.2. Мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение отказов от новорожденных. На финансирование мероприятий выделено 700,00 тыс. руб. по соглашению с Фондом «Теплый дом». Целью программы является предотвращение отказа родителей от новорожденных детей. В программу в 2017 году включены 30 семей, из них: - одинокие матери – 17; - многодетные семьи социального риска – 7; - несовершеннолетние матери – 1; - другие категории – 5. За отчетный период 2017 года зафиксировано 13 отказов от новорожденных детей, предотвращено четыре отказа от новорожденного ребенка. Снято с учета 5 семей, в 4 семьях семейные отношения стабилизировались. 1.3. Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По линии Комитета социальной защиты населения: в 2017 году в бюджете района предусмотрено 727,00 тыс. руб., в том числе 185,00 тыс. руб. на путевки в летние оздоровительные лагеря. Из областного бюджета выделено 1050,00 тыс. руб. За 2017 год исполнено: 1050,0 тыс.руб., из областного бюджета, 185,0 тыс.руб. из местного бюджета. Численность детей получивших путевки 851 человек. Запланированы расходы на доставку детей к месту отдыха - 85,0 тыс. руб., исполнено 75,9 тыс.руб. По линии Комитета образования: по мероприятию в 2017 году в бюджете района предусмотрено 867,1 тыс.руб., из областного бюджета 8419,2 тыс.руб. В отчетный период израсходовано областных средств 8419,2 тыс.руб., из местного бюджета 867,1 тыс.руб. 1.4. Поведение мероприятий по развитию системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Выплаты не производились. В соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016 года нет. 1.5 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2017 года составил 67460,58 тыс. руб. На конец отчетного периода пособие выплачено 532 опекаемым детям. Размер пособия составляет 8 191,0 руб. на ребенка до 6 лет и 10 693,0 руб. на ребенка старше 6 лет. 1.6. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности-внутрирайоннном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2017 год составил 1 869,66 тыс. руб. Количество детей, которым выплачена компенсация – 412. Компенсация выплачивается из расчета 375,0 руб. на ребенка. 1.7 Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма. Денежные средства, поступившие из областного бюджета за 2017 год на сумму 50,0 тыс. руб. израсходованы полностью. Произведен ремонт одного жилого помещения, предоставленного лицу из числа детей - сирот. 1.8. Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями. За 2017 год получены и израсходованы субвенции на сумму 46,77 тыс. руб., предоставлено 1 арендуемое помещение для одного ребенка-сироты. 1.9. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность. За 2017 год средства, поступившие из областного бюджета израсходованы в объеме 1592,27 тыс. руб. На конец отчетного периода льгота по оплате услуг ЖКХ предоставлена 60 детям. 1.10. Меры социальной поддержки по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Расход денежных средств за 2017 года из средств областного бюджета составил 1626,32 тыс. руб. Выплата пособия произведена 68 получателям на 82 детей. 2.1. Проведение мероприятий по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. В 2017 году средства не выделялись. Процент исполнения по подпрограмме – 96,9%. |
| - Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 445352,3 тыс. руб., что составляет 98,9% от запланированного объема средств. |
| - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе в 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» | 1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения Гатчинского муниципального района За 2017 год согласно мероприятия было проведено более 80 соревнований, самыми значимыми из которых были: турнир по волейболу памяти Богданова С.С., открытый турнир ГМР по боксу памяти А.В. Соловьёва, соревнования по лыжным гонкам «Мемориал М.И.Дороничева», районные соревнования среди общеобразовательных учреждений Спартакиада допризывной молодежи ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ–2017, Кубок открытия Чемпионата ГМР по хоккею с шайбой сезон 2016/2017 среди мужских команд, соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти», «Вечерний спринт», Чемпионат Гатчинского муниципального района по классическим шахматам, районный спортивный праздник «День физкультурника», открытое первенство среди юных хоккеистов «Золотая шайба-2017», открытый туристский слет среди предприятий, организаций и учреждений Гатчинского муниципального района, открытое первенство по кёкусин-кан каратэ-до на призы главы администрации Гатчинского муниципального района, соревнования по авиамодельному спорту, соревнования по конному спорту и многие другие. Соревнования проходили во всех поселениях Гатчинского муниципального района. В спортивных мероприятиях приняли участие более 25000 человек. Исполнение муниципальных контрактов осуществлялось в течение календарного года согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2017 год (пост. администрации ГМР от 07.02.2017 № 413). Запланированный объем финансирования – 3480,2 тыс. руб., профинансировано в 2017 году - 100%. 2.Мероприятия по организации пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации. Для реализации мероприятия был заключен контракт на оказание услуг по организации и проведению районных соревнований, посвященных Всероссийскому Дню Физкультурника. Запланированный объем финансирования -165,0 тыс. руб., профинансировано – 100%. 3.Мероприятия по проведению конкурса среди городских и сельских поселений на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселения. Согласно постановлению администрации ГМР от 28.11.2017 № 5094, победителями смотра-конкурса среди городских поселений стали: 1м - Сиверское ГП, 2м-Дружногорское ГП, 3м-Коммунарское ГП. Победители конкурса среди сельских поселений: 1м-Войсковицкое СП, 2м - Сяськелевское СП 3м-Веревское СП. Победителям конкурса среди городских и сельских поселений ГМР были предоставлены трансферты на развитие физической культуры и спорта. 1м-115000,00 руб., 2м-75000,00 руб., 3м-600000 руб. Запланированный объем финансирования – 500,0 руб., профинансировано – 100%. 4. Проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе». За 2017 год были проведены следующие мероприятия: зимний фестиваль среди всех категорий граждан, фестиваль ВФСК ГТО среди дошкольных учреждений Гатчинского муниципального района, весенний фестиваль ВФСК ГТО среди всех категорий граждан, летний фестиваль среди учащихся общеобразовательный учреждений, фестиваль служащих предприятий, прием нормативов по ВФСК ГТО (лыжи, пулевая стрельба, плавание, гиревое спорт, легкая атлетика, метание снаряда, ОФП) среди всех категорий граждан и другие мероприятия. Запланированный объем финансирования 1459,0 тыс.руб. профинансировано – 956,7 тыс.руб. Неисполнение запланированного объема связано с объективными причинами: в конце 2017 года произошло расторжение муниципального контракта, в связи с неисполнением своих обязательств по контракту со стороны исполнителя - Общественная организацией «Содружество», отказалась от обязательств по проведению спортивных мероприятий. Процент исполнения по подпрограмме – 91%. |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района | 1. Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, Всероссийских и международных соревнованиях. Сборные команды Гатчинского муниципального района за 2017 год были командированы на 84 мероприятия областного уровня, самые значимые из них: Первенство ЛО по плаванию, Областной этап ХХХIV массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017», Первенство ЛО по тяжелой атлетике, «Кросс нации-2017», открытое первенство и чемпионат республики Карелия по вольной борьбе, областные соревнования по тяжелой атлетике посвященные Дню Победы в ВОВ, чемпионат ЛО по футболу и другие. Всего было командировано более 1500 спортсменов в города Ленинградской области (г.Волхов, г.Тосно, г.Кингисепп, г.Приозерск, г.Пикалево, г.Кронштадт, г.Сосновый Бор, г.Пикалево, г.Светогорск п.Шапки и другие). Запланированный объем финансирования на 2017 год - 3003,55 тыс.руб. профинансировано - 100%. (в контракты вошли предоставление автобусов, питание, проживание для сборных команд Гатчинского района). 2. Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов 2.1. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района, в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение. В рамках муниципальных контрактов были приобретены: мячи футбольные, рюкзаки спортивные, бутылки для воды, полотенца, футболки поло универсальные, спортивные призмы КП для спортивного ориентирования, контрольные пункты с двумя компостерами (спортивное ориентирование), карабины (автоматы с муфтой), быстровозводимые палатки – шатер, компаса, форма для сборных команд Гатчинского района и другое материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района. Запланированный объем финансирования на 2017 год - 2000,0 тыс. руб., профинансировано – 100%. По решению совета депутатов Гатчинского муниципального района от 22.11.2017 № 270 в мероприятия программы включено приобретение автобуса на сумму 4999,2 тыс.руб. В результате проведения электронного аукциона согласно 44-ФЗ произошло понижение цены до 3553,3 тыс.руб. и образовалась экономия денежных средств (1445,9 тыс.руб.). Процент исполнения по подпрограмме за счет экономии бюдж.средств – 85,5%. |
| Подпрограмма 3 «Оказание поддержки социально–ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района» | Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта к проведению спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района. Субсидия выделяется бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района на 2017 год (пост. администрации ГМР №1273 от 05.04.17). По итогам проведенного конкурса субсидии получили общественные организации Гатчинского района: - Конно - спортивный клуб «ВСАДНИК», - Федерация плавания и синхронного плавания, - Общественная организации инвалидов «Опора». Запланировано по подпрограмме 600,0 тыс.руб. профинансировано – 600,0 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме - 100%. |
| Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 14258,8 тыс. руб., что составляет 88% от запланированного объема средств. |
| - Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе на 2015-2017 годы Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму |  |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» - Исполнитель: - Комитет по культуре и туризму | 1. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающихся способности, талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей Средства в размере 240,0 тыс.руб. выделены на поддержку лучших коллективов и учреждений ГМР, в связи с их юбилеями: - ЦТЮ (25 лет) - Суйдинский ДК (100 лет) - Веревский ДК (35 лет) - коллектив «Фантазия» (20 лет) - Белогорский ДК (55 лет) - ВИА «Пульс» (20 лет) - Библиотека п. Тайцы (70 лет) - Вырицкий ДК (60 лет) - «Вырицкие узоры» (35 лет). Проведены мероприятия: районный фестиваль «Живое слово» (в д.Рейзино), конкурс «Егорий Вешний» и фестиваль «Книжка на каникулах» в Вырице. Количество посетивших - 850 человек. 2. Мероприятия по поддержке декоративно – прикладного искусства и народных художественных промыслов. Проведены мероприятия: праздник «Масленица» из цикла «Народный календарь Арины Родионовны» в г.Гатчине. Затрачено из бюджета ГМР 260,0 тыс.руб. Количество посетителей - 6000 человек. Средства в размере 140,0 тыс.руб. выделены на приобретение 3 комплектов мобильного выставочного оборудования для коллективов декоративно – прикладного искусства. 3. Мероприятия иного организационного характера. В рамках данного мероприятия осуществлялось освещение основных событий культурной жизни района в СМИ (газета «Спектр»), доставка автобусом детских коллективов на мероприятия различного уровня и конкурсов (представляющих Гатчинский муниципальный район), закупка цветочной продукции для поздравлений. 4. Проведение мероприятий праздничного календаря: В рамках данного мероприятия были проведены следующие праздники по календарному плану: ритуал памяти А.С.Пушкина «Последняя дорога», Всероссийский день работников культуры – (поездка в театр «Буфф» работников учреждений культуры), проведено мероприятие, посвященное дню рождения композитора И.Шварца, областной традиционный праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…», мероприятия, посвященные Дню России; День города Гатчины, Гатчинский лицейский бал, День учителя; мероприятие, посвященное восстанию декабристов. Количество посетивших мероприятия - 15800 человек. Также в рамках данного мероприятия были изготовлены костюмы для коллективов «Эльдорадо», «Славяночка», «Рукавичка», хоровых коллективов ГДМШ им.М.М.Ипполитова – Иванова. Затраты составили 6192,0 тыс.руб., из них за счет областного бюджета 3846,7 тыс.руб. 5. Мероприятия военно-патриотического направления: -районный праздник, посвященный 73-й годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко-фашистских захватчиков был проведен 01 февраля 2017 года, -районный праздник, посвященный бывшим узникам концлагерей, -мероприятие, посвященное Дню Победы в ВОВ 1941-1945г.г. Затраты на данные мероприятия из бюджета ГМР составили 700,0 тыс.руб., количество посетивших – 7550 человек. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Процент исполнения по подпрограмме составляет – 100%. |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры» | - Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования на 2017 г.: На мероприятие в 2017 году израсходовано 199 062,0 тыс. руб. (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата сотрудников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 100 %. Средства израсходованы на 100%. 2. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования. На мероприятие выделено 25 642,2 тыс. руб. из них 640,8 тыс. руб. из бюджета Ленинградской области. Средства израсходованы на 100%. Были проведены следующие работы: - МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова» - 4 760,2 тыс.руб.: ремонт помещений на Красноармейском проспекте, д.8, на ул. Чкалова, д.66, ремонт помещений и туалетных комнат в дер. Малое Верево, Киевское шоссе, д.2а., отмостков зданий, вентиляционных шахт, ремонт лестничной клетки, ремонт тамбура. - МБУ ДО «Коммунаровская детская школа искусств» - 1643,4тыс.руб.: отремонтирована кровля и заасфальтированы дорожки, ведущие к здания, отрегулирована и заменена система отопления, сделан ремонт хореографического класса и туалетов учреждения. - МБУ ДО «Вырицкая детская школа искусств» на реконструкцию здания было выделено 13 429,4 тыс.руб. К началу учебного 2018-2019 года в учреждении откроется новый хореографический класс, раздевалки для мальчиков и девочек, концертный зал для проведения отчетных концертов и различных мероприятий. - в МБУ ДО «Детская художественная школа», МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств», МБУ ДО «Сяськелевская детская музыкальная школа», МБУ ДО «Новосветовская детская школа искусств», МБУ ДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца» были проведены плановые ремонты на сумму 1 357,7тыс.руб. Крупные приобретения: -МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова» - приобретены музыкальные инструменты, звукоусилительное оборудование и микрофоны на сумму 961,0 тыс.руб. -МБУ ДО «Новосветовская детская школа искусств» приобретены музыкальные инструменты, танцевальная обувь, приобретены и смонтированы новые балетные станки на сумму 501,2 тыс.руб. -МБУ ДО «Коммунаровская детская школа искусств» - приобретены сценические костюмы, рояль, банкетки на 796,3 тыс.руб.; -МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» - приобретены художественные витрины, вертикальные витрины, световое оборудование, система видеонаблюдения, выставочное оборудование и музыкальные инструменты на сумму 555,6 тыс.руб. -МБУ ДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца» - на приобретение музыкальных инструментов израсходовано 625,0 тыс.руб. 3. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности на 2017 г. Средства в размере 1 056,1 тыс. руб. израсходованы на 100%: - МБУ ДО «Таицкая детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова» - Открытый районный конкурс по музыкальной литературе – 5,0 тыс.руб.; - МБУ ДО «Новосветовская детская школа искусств» - «Открытый конкурс-фестиваль детского музыкально-художественного творчества «Малышок» - 30,0 тыс.руб.; - МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова»-: 1) Открытый районный конкурс теоретических дисциплин-10,0 тыс.руб.; 2) Районный конкурс скрипачей – 6,0 тыс.руб.; 3) Открытый районный фестиваль-конкурс органной музыки»- 15 тыс.руб ; 4) Областной открытый фестиваль-конкурс «Гатчинская радуга»- 35 тыс.руб; 5) Открытый международный фестиваль-конкурс юных пианистов «Серебряное озеро»- 180,7 тыс.руб; 6) Открытый районный фортепианный конкурс-фестиваль «В музыку с радостью»-8 тыс.руб; 7) Открытый областной конкурс «Юные дарования»- 175,7 тыс.руб. - МБУ ДО «Сяськелевская детская музыкальная школа» - «Открытый районный конкурс по сольфеджио» - 15 тыс.руб. - МБУ ДО «Детская художественная школа города Гатчины»: 1) Открытый конкурс учащихся ДХШ, ДШИ Ленинградской области по «Живописи» «Волшебная кисть»-45 тыс.руб; 2) Открытый областной конкурс учащихся ДХШ, ДШИ Ленинградской области «Композиция»- 35 тыс.руб. - МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств»: 1) открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки..»-74,15 тыс.руб; 2) открытый вокальный конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ»-185,1 тыс.руб. - МБУ ДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца»: 1) Межрегиональный открытый конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш»- 30 тыс.руб; 2) Открытый областной конкурс учащихся музыкальных школ и школ искусств «Весенняя капель»- 40 тыс.руб. - МБУ ДО «Коммунаровская детская школа искусств»: 1) Открытый областной конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы»- 35 тыс.руб; 2) Открытый областной конкурс пианистов-аккомпаниаторов и ансамблистов «Играем вместе»-37 тыс.руб; 3) Открытый районный конкурс исполнительского мастерства «Музыкальный Олимп» - 94,5 тыс.руб . Процент исполнения по подпрограмме составляет - 100%. |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского района к культурным ценностям» | 1. Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения – 7106,2 тыс.руб. направлены на выплату заработной платы сотрудникам и оплату коммунальных услуг, услуг связи, выполнение муниципального задания. Процент исполнения - 100%. Из них субсидия на стимулирующие выплату сотрудникам учреждений культуры Гатчинского района из областного бюджета Ленинградской области составляет 1195,3 тыс.руб. 2. Укрепление материально – технической базы музеев муниципального ведения. Было выделено 847,6 тыс. руб. на проект «Концертно-выставочный зал» Мемориального Дома-музея композитора И. Шварца. Израсходовано 847,6 тыс. руб. на экспертизу проектно-сметной документации. Процент исполнения 100%. -«Культурный центр «Дом И.Шварца» - программа по энергосбережению. План 116,4 тыс. руб.выполнение – 100%. -«Информационно-краеведческий музейный центр»- программа по энергосбережению. План 173,6 тыс. руб. Произведен ремонт оборудования в котельной музея «Дачная столица» 92,1 тыс. руб. и ремонт системы отопления в этом же музее на сумму 81,5 тыс. руб. -Организация и проведение творческих вечеров, посвященных И.Шварцу. План 550,0 тыс. руб., выполнение – 100%. 3. Обеспечение деятельности библиотеки – 2066,03 тыс. руб. Средства были затрачены на выплату з/п сотрудникам, расходы на коммунальные услуги, услуги связи и приобретение товаров длительного пользования, улучшение материально-технической базы, проведение мероприятий, а также на библиотечное комплектование. Затраты на комплектование составили: 69,4 тыс.руб. из федерального бюджета, 686,17 тыс.руб. из областного бюджета, 343,1 тыс.руб. из местного бюджета. Всего затраты на обеспечение деятельности библиотеки составило – 18112,6 тыс.руб. 4. Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. Затраты составили 10162,33 тыс.руб., в т.ч. 1923,4 тыс.руб. на исполнение полномочий с 01.08.2017 по обслуживанию муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина» МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры ГМР». Процент исполнения по подпрограмме составляет - 100%. |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы туризма и рекреации Гатчинского муниципального района на 2015-2017гг.» | Создание условий комфортной среды для туристов: 1.Выпущена печатная продукция для проведения акции «Ночь музеев» на сумму 96,0 тыс.руб. 2. Проведён аукцион – «Рекламная печатная продукция» 145,0 тыс.руб.. 3.Проведен аукцион оказание транспортных услуг акция «Ночь музеев» - сумма 150 тыс.руб. 4.Проведен аукцион- «Оказание информационно-туристических услуг» на сумму 300 тыс.руб.: - инфо-туры; - инфо-семинары Проведены шесть инфо-туров, три инфо-семинара: - «Усадьба «Дылицы»; - «По местам боевой славы»; - Информационная пешеходная экскурсия по Гатчине. - «Историческое, архитектурное, духовное наследие в создании привлекательного имиджа Гатчинского района, как туристической территории»; - «Духовные центры Гатчины и Гатчинского района»; - «Экскурсионно-образовательные игровые программы с использованием культурно-исторических ресурсов и возможностей Гатчинского района». 5. Проведён аукцион «Рекламная печатная продукция». Сумма 155,1 тыс.руб. (экономия 14,9 тыс.руб.) Создание условий для развития приоритетных направлений сферы туризма: 1.Проведена котировка – реклама в СМИ – сумма 50 тыс.руб. 2.Проведена котировка- установка информационных стендов и указателей - сумма 80,0 тыс руб. Было установлено четыре указателя, одна информационная табличка и две карты достопримечательностей г. Гатчины. 3. На сумму 18,9 тыс. руб. произведена реставрация памятной доски. 4. Выделены средства в размере 586,4 тыс.руб. на содержание учреждений, представляющих туристические услуги (Информационно-туристский центр Гатчинского муниципального района). Процент исполнения по подпрограмме составляет – 100%. |
| Вывод | В целом за 2017г. финансирование по программе – 275268,8 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема средств. |
| - Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка граждан, в том числе молодежи Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2015-2017 годы» | 1) 5 семей получили и реализовали свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. 2) 28 семей получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». 27 семей реализовали свидетельства по состоянию на 31.12.2017, 1 семья отказалась от получения социальной выплаты. 3) 3 семьи получили и реализовали свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». Процент исполнения по подпрограмме составляет – 96,1%. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы» | Приобретено 7 жилых помещений – 1-однокомнатных квартир – для работников бюджетной сферы (здравоохранение, образование) в п. Малое Верево (муниципальный контракт (МК) №146 от 18.07.17). Процент исполнения по подпрограмме составляет – 100%. |
| Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Гатчинского муниципального района ЛО, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 2015 – 2017 годы» | По данной подпрограмме получили социальные выплаты 11 семей. Софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района по данной подпрограмме не требуется. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленным Федеральным и областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 – 2017 годы» | Предоставлена единовременная денежная выплата 6 ветеранам ВОВ на капитальный ремонт индивидуальных жилых домов. Предоставлена единовременная денежная выплата 2 инвалидам. Приобретено 46 жилых помещений для детей - сирот. В 2017 году дважды был объявлен конкурс на приобретение жилого помещения семье военнослужащего. Конкурсы не состоялись, средства в размере 1386,2 тыс.руб. возвращены в федеральный бюджет. Военнослужащему в 2017 году предоставлено жилое помещение из освободившегося жилого фонда МО «Город Гатчина». По данной подпрограмме софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района не требуется. Процент исполнения по подпрограмме – 96,7%. |
| Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 134839,6 тыс. руб., что составляет 96,8% от запланированного объема средств. |
| - Муниципальная программа «Безопасность Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: отдел ГО и ЧС |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: Отдел ГО и ЧС | 1. Совершенствование аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» и создание зон безопасности: 1. Производились ежемесячные выплаты по контракту от 14.06.2016 № 111/16 «Оказание услуг по предоставлению канала связи и обеспечению работоспособности аппартно-программного комплекса «Безопасный город». Сумма выплат составила: 486,0 тыс. руб. 2. Закуплено оборудование с целью увеличения времени хранения видеоархива для системы видеонаблюдения «Безопасный город» с ООО «АЛПРО». Цена контракта 1434,0 тыс.руб. 3. Заключен муниципальный договор № 118/16 «Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы видеонаблюдения «Безопасный город» и техническому обслуживанию существующей системы видеонаблюдения «Безопасный город» - обеспечение работоспособности и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории МО «Город Гатчина». Общая сумма по договору до декабря 2019 года составляет 8 400,0 тыс.руб. (ежемесячные выплаты начались с июля 2017 года). За 2017 год по контракту выплачено 1 680,0 тыс.руб. 2. Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского района: 1. Закуплено 10 радиостанций и 20 фонарей для ведения поисковых/аварийных работ. 2.Проведена модернизация системы оповещения по пр.25 Октября г.Гатчина. 3. Приобретен аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». 5. Закуплены комплекты арочного металлоискателя для обеспечения безопасности прохода на массовые мероприятия. 7. Установка ИК прожекторов для считывания номеров для вывода в систему «Безопасный город». 8. Закупка информационной панели для вывода информации в УМВД России Гатчинского района. На 2017 год по мероприятию запланировано 990,00 тыс. руб., израсходовано 986,1 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 99,9%. |
| Подпрограмма 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: Отдел ГО и ЧС | 1. Повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (далее РСЧС) в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: - 300 000 рублей переведены в МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» на развитие ЕДДС Гатчинского района, за 2017 год израсходовано 276,9 тыс.руб. (92,3%). Средства направлены на развитие ЕДДС Гатчинского района. Приобретена необходимая оргтехника, кабинет оборудован. Профинансировано: 1. ИП Ботвич Т.В. от 17.03.2017 Договор №2 «Поставка кресла». Цена 15 200 рублей. 2.ИП Евстигнеев И.В. от 22.05.2017 Договор №б/н «Поставка системы Sr Record A1» Цена 8 390 рублей. 3.ООО «Галактика-Сервис» от 16.01.2017 Договор №П-1 «Монтаж и пуско-наладка настенной приточно-вытяжной установки». Цена 8 000 рублей. 4. ООО «Галактика-Сервис» от 16.01.2017 Договор №П-1 «Поставка настенной приточно-вытяжной установки». Цена 25 400 рублей. 5. ООО «ОПС» от 12.01.17 Договор №1527-ДМ «Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д.2». Цена 23 310 рублей. 6. ООО «ОПС» от 12.01.2017 предоплата за монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д.2». Цена 9 990 рублей. 2. Повышение готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: 1. Изготовлено три информационных баннера по гражданской обороне (заключен договор от 19.04.17 на изготовление баннеров по ГО. Цена 9,9 тыс.руб.). 2. Проведены работы по демеркуризации территории (удаление ртути и ее соединений) и вывозу образовавшихся ртуть содержащих отходов в количестве 91 кг (Цена контракта 80,38 тыс.руб.). 3. Приобретен комплект квадрокоптера для проведения поисковых работ (99,99 тыс.руб.). Процент исполнения по подпрограмме – 85%. По запланированным видам работ и приобретаемым средствам были найдены более низкие цены, чем планировалось, результат – экономия бюджетных средств. |
| Подпрограмма «Экологическая безопасность Гатчинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: Отдел муниципального контроля | 1. Повышение экологического образования, воспитания и экологической культуры населения Гатчинского муниципального района (в том числе, подготовка репортажей о состоянии окружающей среды). На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2017 предусмотрено 50 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2017 на мероприятие израсходовано 50000 руб. В рамках данного мероприятия - изготовлены и переданы в детские дошкольные учреждения 500 экз. красочных брошюр по основам экологических знаний; - изготовлено и установлено на территории Гатчинского муниципального района 10 информационных плакатов о бережном отношении к объектам окружающей среды; - подготовлено по одному газетному и телевизионному репортажу по тематике охраны окружающей среды. 2. Поддержка социально-ориентированных организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере экологического образования школьников. Мероприятие снято с финансирования. 3. Участие в сборе и утилизации использованных батареек. Внесено в программу взамен снятого с финансирования мероприятия 2. На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2017 предусмотрено 50 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2017 израсходовано 49992,8 руб. По данному мероприятию была запланирована передача на утилизацию 150 кг батареек. Фактически передано -700 кг. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 5153,3 тыс. руб., что составляет 98,3% от запланированного объема средств. |
| - Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе в 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка | 1. Обеспечение деятельности МФ ПМСП, в том числе: 1.1. предоставление муниципальному фонду субсидий (2050,0 тыс. руб.) 1.2. разработка ПСД бизнес-инкубатора в п. Тайцы (650,0 тыс. руб.) Отчет по деятельности «Муниципального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района за 2017 год: - оказано содействие в поиске источников финансирования 3 предпринимательских проектов, организовано их сопровождение в кредитно-финансовых организациях; - оказано 2492 безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг представителям малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского муниципального района; - при поддержке Фонда за 2017 год создано 37 новых субъектов СМП; - осуществляется мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства Гатчинского муниципального района, получивших государственную поддержку, ведется учет предпринимателей – получателей услуг через Фонд (услуги по бизнес-инкубированию, весь спектр консультационных услуг, услуги по бухгалтерскому и экологическому сопровождению); - подготовлено 8 бизнес-планов; - заключено 118 договоров с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу налоговой отчетности в электронном виде; - организована работа по побуждению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в международных, межрегиональных и областных конференциях, выставочно-ярморочных мероприятиях, круглых столах и других мероприятиях; совместно с Ленинградским областным комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка организовано участие субъектов в семинарах, круглых столах и партнериатах. 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: В 2017 году был проведен конкурс на предоставление субсидий начинающим предпринимателям (всего на сумму 1600 тыс.руб.). По результатам заседания конкурсной комиссии было предоставлено 4 субсидии на организацию предпринимательской деятельности. Также были изданы информационные материалы в СМИ в соответствии с контрактами с ООО "Спектр" и АНО "Редакция газеты "Гатчинская правда" (120,76 тыс.руб.). 3. Обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для потребителей (309,2 тыс. руб.). За 2017 год было проведено 350 устных консультаций и составлено 70 претензионных писем и исковых заявлений. 4. Разработка и актуализация документов стратегического планирования Гатчинского муниципального района (0,00 тыс. руб.). Мероприятие было произведено в 2015 году. 5. Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области на территории Гатчинского муниципального района (666,81 тыс. руб.) За 2017 год было собрано и обработано 1200 отчетов. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| Подпрограмма 2 «Содействие занятости граждан Гатчинского муниципального района, испытывающих трудности в поиске работы в 2015-2017 гг.» Исполнитель: Гатчинский филиал ГКУ ЦЗН ЛО | 1. Содействие трудоустройству безработных граждан, испытывающим трудности в поиске работ в виде: Организация общественных работ - в 2017 году было заключено 47 договоров, по которым было трудоустроено 143 чел., в том числе: - с администрацией ГМР (трудоустроено 20 чел. по профессии «делопроизводитель», 100 чел. по профессии «инструктор по организационно-массовой работе»); Обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: 39 безработных гражданина прошли обучение основам предпринимательства; Содействие в создании собственного дела: содействие в создании собственного дела было оказано 10 чел. Организация профориентационной и психологической поддержки с целью повышения их мотивации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: поддержка была оказана 44 безработным гражданам. 2 Содействие трудоустройству безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы в виде: Организация общественных работ: в 2017 году было заключено 10 договоров на трудоустройство 33 инвалидов., в т.ч. - с ИП Ломакиным С.В. 1 договор на трудоустройство 5 чел. инвалидов по профессии «штамповщик», 5 договоров на трудоустройство 21 чел. инвалидов по профессии «сборщик», 4 договора с ООО «Диего» на трудоустройство 7 инвалидов по профессии «сортировщик». Обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: 8 безработных гражданина, имеющих категорию инвалида, прошли обучение основам предпринимательства. Содействие в создании собственного дела: содействие в создании собственного дела оказано не было из-за отсутствия претендентов. Организация психологической поддержки инвалидам с целью повышения мотивации к труду и мобилизации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 27 безработным инвалидам оказана профориентационная и психологическая поддержка. Процент исполнения по подпрограмме – 98,7%. |
| Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 5388,1 тыс. руб., что составляет 99,8% от запланированного объема средств. |
| - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции на рынках» Исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу | 1. Субсидии за счёт субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных гос. полномочий. За 2017 год выплачено субсидий на сумму 3870 тыс.руб. Всего заключено 156 соглашений. 2. Создание условий для увеличения посевных площадей сельскохозяйственных культур в КФХ и сельскохозяйственных предприятиях района. За сохранение и увеличение посевных площадей выплачена субсидия в сумме 2300 тысяч рублей, в т.ч. -13 сельхозпредприятиям в сумме 1845,1 тысяч рублей - 6 крестьянским фермерским хозяйствам в сумме 454,9 тыс. рублей. Посевные площади по зерновым культурам, картофелю, овощам и однолетним культурам по данным предприятиям в 2017 году увеличились на 2396 гектаров и составили 11694 гектара. Процент исполнения по подпрограмме – 98,4%. |
| Подпрограмма 2 «Борьба с борщевиком Сосновского» Исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу | Выплачено субсидий 1 млн. рублей. Получили субсидии: - 4 сельхозпредприятия в сумме 835,6 тыс.руб., - 2 фермера на сумму 164,3 тыс. руб. Обработано 454,7 га земель. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 7758,8 тыс. руб., что составляет 98,6% от запланированного объема средств. |
| - Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ГМР на 2015 год и плановый период 2016-2017гг» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С |  |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году всего предусмотрено 156 362,15 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 33008,51 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 123353,64 тыс. руб. Объем средств на исполнение мероприятий подпрограммы за 2017 год составил 135 342,38 тыс. руб.(86,6%), в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 30920,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета (ОБ) - 104421,78 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - проектирование комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геолого-разведочных работ в с.Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова с.Рождествено (731,8 тыс. руб.) - оплата 3-го этапа по МК и гос.экспертизы - выполнено; - проектирование строительства инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова в с. Рождествено" (206,2 тыс. руб.) - частичная оплата экспертизы, выполняется корректировка проекта подрядчиком; - корректировка проектной документации по объекту: "Строительство напорного канализационного коллектора от пос.Дружная Горка до дер.Лампово" (1372,1 тыс.руб.) - оплата историко-культурной экспертизы и экспертизы ГАУ (положит заключение получено в 2018г.); - разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство инженерных сетей к ФОК, Пож.депо, ФАП п.Войсковицы" (254,53 тыс. руб.0 – постановка земельного участка на кадастровый учет, выполняется ИКЭ. Объект, переходящий на 2018 год; - разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в дер.Сяськелево" (906,14 тыс.руб.) - оформление земельного участка, изыскания с получением декларации, переходящий на 2018 г объект; - проведение предпроектных изыскательских работ по объекту "Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения населенного пункта д. М.Верево (массив 1)" (198 тыс. руб.) - выполнены инженерно-геодезические изыскания; - реконструкция очистных сооружений в пос.Новый Свет (92500 тыс.руб., в т.ч. 80000 т.р. ОБ) – приобретено оборудование, работы ведутся. Объект, переходящий на 2018г; - приобретение резервных дизель-генераторов для резервного эл/снабжения объектов жизнеобеспечения ГМР (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) – 2475,0 тыс. руб. (ОБ и МБ). Выполнено. - резерв средств на оформление разрешительной документации для строительства объектов, прохождения экспертиз, плата за технологическое присоединение, разные непредвиденные работы по проектированию (366,2 тыс. руб.) – оплата за тех.присоединение к электрическим сетям котельной «Узор». Капитальный ремонт: - капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения п.Терволово (858,7 тыс.руб. (МБ). 80 % от стоимости контракта оплачено в 2016 году (объект переходящий с 2016 года). Выполнено. - капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения п.Сусанино – 1687,4 тыс.руб. (МБ). Выполнено. - ремонт существующей системы водоотведения для жилых домов вдоль Вырицкого шоссе п. Пригородный -7634,6 тыс.руб. – мероприятие выполнено. - капитальный ремонт трубопроводов отопления от ТК2 до ж.д. №2 п.Пудомяги – 5052 т.р. .(в т.ч. 4546,8 т.р. ОБ) – выполнено. - капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК 5 до ТК 15 и от ТК 10 до ж.д. № 11 пос. Восковицы – 9681,35 т.р. (в т.ч. 8419 т.р. ОБ) – выполнено. - капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК до здания д/с, п. Кобринское - 1635,77 т.р. (в т.ч. 1461,16 т.р. ОБ) – выполнено. - ремонт канализационного коллектора (выпуск с очистных сооружений) в пос.Елизаветино – 8127,31 т.р. (в т.ч. 7245,97 т.р. ОБ) – выполнено. - замена насоса СМ 250-200-400/6 75 кВт 1500 об/мин. на ГКНС ул. Огородная в дер.Белогорка – 600 т.р. (в т.ч. 540 т.р. ОБ) – выполнено. - замена компрессоров шестереночных (2АФ44Э-53Ш) с эл.двигателем на КОС ул. Шоссейная в дер.Мыза-Ивановка – 115 т.р. (в т.ч. 83,85 т.р. ОБ) – выполнено. Причины неполного освоения средств за 2017 год: На капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС (4 новых объекта) выделены средства из ОБ в октябре 2017 года (постановление о выделении субсидий от 09.10.2017г.); МК заключены в декабре 2017г., срок выполнения – февраль 2018 года (по д.Шпаньково – заключение контракта в январе 2018г). Средства по мероприятию - 20190,5 т.р. (в т.ч. 18171,95 ОБ) – в соответствии с соглашением с областным комитетом. Процент исполнения по подпрограмме – 86,6%. |
| Подпрограмма 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году всего предусмотрено 29 742,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 18215,23 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 6626,96 тыс. руб. за счет внебюджетных источников (средства населения) - 4900,0 тыс. руб. За 2017 год исполнено мероприятий на сумму 25 689,47 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района - 14700,0 тыс. руб., за счет бюджета Ленинградской области – 6526,96 тыс. руб. за счет внебюджетных источников (средства населения) - 4462,5 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - строительство газопроводов – вводов к инд. ж/д в д. Сусанино – 8761,87 тыс. руб. (МБ), 4462,5 тыс. руб. (ср-ва населения) – выполнено строительство газопроводов-вводов к 103 индивидуальным жилым домам, а также - присоединение и пуск газа к 147 домам. - строительство газопроводов – вводов к инд. ж.д в п.Семрино – 1340,96 тыс. руб. (МБ) - выполнено присоединение и пуск газа к 152 домам. - распределительный газопровод и газопроводы-вводы к индив. ж.д. - п. Пригородный Гатчинского района, 1 этап. Распределительный газопровод - 224,7 тыс. руб. (МБ) – выполнено присоединение. - строительство распределительного газопровода по ул. Красная, Средняя, Овражная, Заводская, Сельская, Морская Слобода п. Лукаши Гатчинского района Ленинградской области – запланированное финансирование 2017 года освоено - 5408,3 тыс. руб. (в т.ч. 5207,1 тыс.руб. ОБ) . МК, переходящий на 2018 год. - межпоселковый газопровод от д. Б. Ивановка до д. Истинка Гатчинского района Ленинградской области (71,18 тыс.руб.) – оплачен аванс за присоединение. - комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка, 1 этап. Распределительный газопровод – 1519,94 тыс. руб. (в т.ч. 1319,86 тыс. руб. ОБ), объект переходящий с 2016 года. Выполнено. Присоединение - в 2018 году. - техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов – 3424,37 тыс. руб., выполнено. Причины низкого освоения средств за 2017 год: - межпоселковый газопровод от д. Б.Ивановка до д. Истинка (присоединение) – освоено 30 % от плана: выполнение работ перенесено на 2018 год в связи с возникшими техническими проблемами. - строительство газопроводов – вводов к индивидуальным жилым домам в д. Сусанино - освоено 78,3 % от плана - часть потребителей отказалась присоединяться к газопроводам. Процент исполнения по подпрограмме – 86,4%. |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С | На реализацию мероприятий подпрограммы энергосбережения в 2017 году в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 290,0 тыс. руб. За 2017 год выделено на выполнение мероприятий 3290 тыс. руб., в том числе: - учреждениям образования: - замена деревянных рам на металлопластиковые окна – 2860 тыс. руб.; - ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения – 96 п.м., замена сантехнического оборудования (4 ед.) – 140,0 тыс. руб. - учреждениям культуры: - присоединение к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» МБУК мемориального дома-музея Исаака Шварца – 22 тыс.руб., - монтаж трехфазного узла учета в МБУК мемориальный дом – музей Исаака Шварца – 94 тыс.руб., - ремонт оконных проемов, замена оконных рам и ремонт теплового узла в МБУ «Музейный центр ГМР» по адресу: пос.Сиверский, ул. Красная, д.30, лит Б. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 г. плановый период 2016-2017 гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году предусмотрено 64023,84 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 21459,1 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета - 42564,74 тыс. руб. Объем средств по подпрограмме за 2017 года израсходован на 100%. По мероприятиям программы выполнено: - содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского района - 7628,3 тыс. руб.; - реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г.Гатчина» - 50989,53 тыс.руб., в том числе ОБ 42564,74 тыс. руб., 8424,8 тыс.руб. МБ. Выполнено. Объект, переходящий с 2016 года; - ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д.Руссолово", шириной 6,0 п.м. протяженностью 105 пог.м., площадью 630 кв.м – 268,7 тыс. руб., выполнен; - ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д.Авколево, протяженностью 1,549 км" – 5088,5 тыс. руб., выполнено; - средства на непредвиденные работы – 48,6 тыс.руб. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий ГМР на 2015 г. плановый период 2016-2017 гг.» (I этап) Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено всего 55625,24 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 3945,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 26381,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета – 25298,9 тыс. руб. Объем средств на исполнение мероприятий подпрограммы за 2017 года составил 51731,93 тыс. руб. (93%), в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 604,71 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 25828,32 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета – 25298,9 тыс. руб. Средства направлены на выполнение: - мероприятия «Благоустройство территории дер.Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация, в том числе проектные работы» - запланировано 53286,7 тыс.руб., выполнено на сумму 50536,39 тыс.руб. 80% по первому этапу работ. Мероприятие, переходящее на 2018 год. - мероприятия «Строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер. Истинка» - запланировано 2338,54 тыс.руб., израсходовано 1195,54 тыс.руб. (51,1%) – ПСД сдано в ГАУ Леноблэкспертиза. Причины неполного освоения средств МБ за 2017 год: 1.Строительство объекта "Благоустройство территории дер.Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация", в том числе проектные работы - освоено 7,9 % от плановых сумм МБ. Средства МБ в программе установлены в соответствии с соглашением с областным комитетом (ДС №2 к соглаш. от 18.12.17), а по МК (ДС №1 к МК от 18.10.17) средства МБ не предусмотрены. 2.Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер. Истинка - освоено 38,4 % от плановых сумм МБ и 60% от плановых сумм ОБ. Средства ОБ и МБ в программе установлены в соответствии с соглашением с областным комитетом, по муниципальному контракту средства МБ меньше. Низкое освоение средств ОБ по мероприятию - по причине того, что администрацией Таицкого ГП не предоставлен земельный участок. Процент исполнения по подпрограмме – 93%. |
| Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 280077,4 тыс. руб., что составляет 90,6% от запланированного объема средств. |
| - Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Комитет финансов |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управления муниципальным долгом» Исполнитель: Комитет финансов | «Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области» За 2017 год в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 276 861,3 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета 271 861,3 тыс.руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 5 000,0 тыс.руб., что составляет 100,0% от запланированного годового объема на 2017 год. В 2017 году в бюджеты Вырицкого и Дружногорского городских поселений перечислены за счет средств местного бюджета иные межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджетов Гатчинского муниципального района в сумме 8 026,7 тыс.руб., что составляет 100,0% от запланированного годового объема на 2017 год. Процент исполнения по подпрограмме – 100,0%. |
| Подпрограмма 2 Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: Комитет финансов | «Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс» На 2017 год по мероприятию запланировано 652,8 тыс. руб., в том числе: 132,8 – средства бюджета ЛО, 520,00 – средства бюджета ГМР. Исполнение – 100 %. На внедрение и техническое сопровождение автоматизированной системы «АЦК-Планирование» в 2017 году израсходовано 147,78 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета ЛО 132,78 тыс.руб. В целях приведения компьютерной техники в соответствие с требованиями устанавливаемого программного обеспечения израсходовано 505,0 тыс.руб. на приобретение 2 многофункциональных устройств, 6 персональных компьютеров, 9 источников бесперебойного питания, 10 мониторов и двух ноутбуков. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 285540,8 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема средств. |
| - Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе в 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике Гатчинского муниципального района |  |
| Подпрограмма 1 «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе в 2015 – 2017 гг.» Исполнитель: Отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района | 1. Проведение мероприятий по формированию социально ориентированного информационного пространства и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и органов местного самоуправления Гатчинского муниципального района: В 1 квартале 2017 года в соответствии с планом мероприятий на 2017 год проведены мероприятия, посвященные 28-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, конкурс «Женщина года-2016» и «Человек слова и дела-2016», освоены денежные средства в сумме 120,00 тыс. руб. Во 2 квартале 2017 года: На сумму 90,0 тыс. рублей приобретены подарочные наборы для участников районного мероприятия, посвященного Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей; На сумму 138,865 тыс. рублей – делегации ГМР направлены на мероприятия по плану работы Правительства ЛО и плану работы администрации ГМР, в том числе предоставлен транспорт для доставки делегаций, участники обеспечены питанием, на торжественных и памятных мероприятиях также обеспечены цветами. В 3 квартале 2017 года проведен смотр-конкурс «Подворье-2017» на сумму 155,00 тыс. рублей; на сумму 36,835 тыс. руб. - делегации ГМР направлены на мероприятия по плану работы Правительства ЛО и плану работы администрации ГМР, в том числе предоставлен транспорт для доставки делегаций, участники обеспечены питанием, на торжественные и памятные мероприятия также приобретены цветы. В 4 квартале 2017 года проведены мероприятия: День памяти жертв политических репрессий (31.10.2017) – 80,0 тыс. рублей; Проведение новогоднего приема для консультативно-совещательных органов при главе администрации Гатчинского муниципального района (декабрь 2017 года) – 101,72 тыс. рублей. Сумма в размере 128,3 тыс. рублей, зарезервированная в муниципальных контрактах от 24.03.2017 № 32/17 (цветы), от 11.04.2017 № 51/17 (чайные столы и продуктовые наборы для делегаций), от 05.05.2017 № 90/17 (транспортные услуги для доставки делегаций), потрачена при отправке делегаций в соответствии с планом работы администрации ГМР и Правительства ЛО и по заявкам представителей общественности. По итогам года произошло сокращение сумм муниципальных контактов: от 11.04.2017 № 51/17 (чайные столы и продуктовые наборы для делегаций) – на 1 670 рублей; Показатель освоения финансирования по данному мероприятию к концу 2017 года – 99,8 %. 2. Подготовка и проведение мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений: Запланированные на 1 квартал 2017 года мероприятия были проведены на безвозмездной основе Во 2 квартале 2017 года: На сумму 35,0 тыс. рублей проведено мероприятие «Легенды северных широт» На сумму 8,33 тыс. рублей – предоставлен транспорт для направления делегаций ГМР; На сумму 8,7 тыс. рублей участники мероприятий обеспечены питанием. В 3 квартале 2017 года: На сумму 85,07 тыс. рублей делегации ГМР направлены на мероприятия по плану работы Правительства ЛО и плану работы администрации ГМР, в том числе: 34,895 тыс. рублей - транспортные услуги; 35,95 тыс. рублей – чайные столы и продуктовые наборы; 14,25 тыс. рублей – цветы. В 4 квартале 2017 года проведены 2 мероприятия: 28,28 тыс. рублей – День народного единства (04.11.2017) 20,0 тыс. рублей – «Рождественские чтения» (13.12.2017) В муниципальных контрактах от 24.03.2017 № 32/17 (цветы), от 11.04.2017 № 51/17 (чайные столы и продуктовые наборы для делегаций), от 05.05.2017 № 90/17 (транспортные услуги для доставки делегаций) остаток зарезервированной суммы на конец года – 34,62 тыс. рублей: МК 32/17 – 4,75 тыс. рублей; МК 51/17 – 0,35 тыс. рублей; МК 90/17 – 29,495 тыс. рублей. Показатель освоения финансирования по данному мероприятию на конец 2017 года – 99,9 %. Процент исполнения по подпрограмме – 99,8%. |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Гатчинского муниципального района» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского муниципального района | 1. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи на территории Гатчинского муниципального района - 660,0 тыс. рублей. - приобретение памятных подарков (наручные часы с символикой Гатчинского муниципального района) для призывников Гатчинского муниципального района – 305,00 тыс. руб. - проведение районного праздника, посвященного Дню российской молодежи – 200,0 тыс. руб. - проведение форума молодых семей – 75,00 тыс. руб. - проведение Фестиваля молодых избирателей – 80,00 тыс. руб. - проведение профориентационного форума – 70,0 тыс. руб. - Проведение итогового чествования молодежи- 100,0 тыс. руб. 2. Участие в областных и региональных мероприятиях, акциях, фестивалях и конкурсах - транспортные услуги – 200,1 тыс. руб. Транспортные услуги используются по мере необходимости командирования делегаций. 3. Поддержка деятельности молодежных инициатив и проектов – 347,00 тыс. руб. - проведение Фестиваля молодых семей – 150,00 тыс. руб. - проведение семинара для специалистов по молодежной политике – 97,0 тыс. руб. - проведение марафона молодежного творчества «Время молодых» - 100,0 тыс. руб. 4. Комплексные меры противодействия наркомании среди несовершеннолетних Средства по мероприятию направлены на: - изготовление полиграфической продукции –430,0 тыс. руб. - проведение выездного похода для молодежи – 50,0 тыс. руб. - проведение конкурса социальных видеороликов- 50,0 тыс. руб. - проведение слета волонтеров «Тайро» - 50,0 тыс. руб. - проведение игры «Альтернатива» - 100,0 тыс. руб. - реализацию проекта «Будь здоров» - 50,0 тыс. руб. - проведение спартакиады молодежных советов Гатчинского муниципального района - 200,0 тыс. руб. - проведение конференции по профилактике девиантного поведения в молодежной среде - 100,0 тыс. руб. - проведение игры «КВИЗ» - 30,0 тыс. руб. 5. Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 1709,1 тыс. руб. израсходованы на мероприятия: - проведение выездных игротек – 100,0 тыс. руб. - проведение дворовых игр – 45,0 тыс. руб. - проведение акции «Новогодняя сказка каждому ребенку» - 80,0 тыс. руб. - организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время –1484,1 тыс. руб. 6. Мероприятия на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи: - реализация проекта «Губернаторский омолдежный трудовой отряд» - 508,2 тыс. руб. - проведение финала конкурса «Доброволец Ленинградской области» - 605,0 тыс. руб. 7. Мероприятия на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти (включая софинансирование): Средства направлены на проведение мероприятий «Захоронения останков воинов Красной Армии», «Свеча Памяти», «Георгиевская лента», «Мы - граждане России», «Память истории», «Бессмертный полк» -767,0 тыс. руб. 8. Мероприятия на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде (включая софинансирование). - проведение акции «Неделя здоровья» - 49,5 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| Подпрограмма 3 «Развитие Муниципальной Информационной Системы на 2015-2017 год» Исполнитель: Отдел информационного обеспечения администрации Гатчинского муниципального района | 1. Мероприятия для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района Закуплено специализированное программное обеспечение для отдела закупок (без проведения конкурса), проведены конкурсы на закупку техники для подразделений администрации (техника установлена на рабочих местах специалистов); на закупку специализированного ПО для администрирования сети и антивирусное ПО. Все запланированные на 2017 год закупки техники для подразделений администрации Гатчинского муниципального района произведены, выполнение по мероприятию – 100% (на сумму 3781,7 тыс.руб.). 2. Мероприятия для обеспечения развития информационной среды Все запланированные закупки специализированного ПО произведены. На 2017 год по мероприятию запланировано 168,3 тыс. руб., израсходовано 146,4 тыс. руб., исполнение – 87%. Экономия бюджетных средств при закупке оборудования – 21,9 тыс.руб. Процент исполнения по подпрограмме – 99,4%. |
| Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица на 2015-2017 г.г.» Исполнитель: Отдел кадров и наград администрации Гатчинского муниципального района | 1. Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица, за счет бюджета Гатчинского муниципального района на сумму 635,2 тыс.руб., командировочные расходы 79,2 тыс.руб. Повышение квалификации прошли 33 муниципальных служащих администрации. 2. Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом на сумму 76,0 тыс.руб., командировочные расходы - 30,9 тыс.руб., всего - на 24 человека. Для выполнения мероприятий подпрограммы заключено два муниципальных контракта: 1) Муниципальный контракт №73/17 от 20.04.2017 с ЧОУДПО «ЦНТИ «Прогресс» на сумму 100,5 тыс.руб. Обучено 3 человека; 2) Муниципальный контракт №62/17 от 18.04.2017 с ФГБОУВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Северо-Западный институт управления - филиал РАНХ и ГС на сумму 180,0 тыс.руб. Обучено 7 человек; 3) Дополнительно за счет средств, запланированных на выполнение Мероприятия 2 подпрограммы в мае 2017 повышение квалификации в сфере закупок прошли 7 муниципальных служащих и 4 человека по программе «Организация комфортной городской среды». 4) По договорам до ста тысяч рублей обучено 7 человек: В феврале 2017: - специалист по информационной безопасности; - управляющий делами администрации Гатчинского муниципального района; В декабре 2017: - начальник отдела кадров и наград; -начальник сектора внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Гатчинского муниципального района; - 3 главных специалиста отдела градостроительного развития территории Комитета градостроительства и архитектуры; Итого обучено 33 человека Приняли участие в семинарах 24 человека Итого обучено 57 человек В декабре 2017 года, в связи с большой занятостью сотрудников администрации в конце года и, вследствие этого - невозможностью направления на учебу в сфере закупочной деятельности, финансирование мероприятий подпрограммы было уменьшено на 110,0 тыс.руб. из них: На 100,0 тыс.руб. по мероприятию 1; 10,0 тыс руб. по мероприятию 2. Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, прошедших повышение квалификации, участвующих в семинарах, стажировках с целью обмена опытом и повышения профессионального уровня с учетом семинаров составляет 19,3%. Процент исполнения по подпрограмме – 97,7%. |
| Подпрограмма 5 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Исполнитель: Отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района | 1. Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории ГМР в рамках подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы Гатчинского муниципального района «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе». Согласно постановлению администрации ГМР № 1875 от 17.05.2016 года в 2017 году был проведен конкурсный отбор социальных проектов., по результатам которого заключены 7 договоров о предоставлении субсидий СОНО на сумму 500,0 тыс.руб., переведены средства на реализацию 7 социальных проектов в объеме 500,00 тыс. руб. 2. Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в рамках подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы Гатчинского муниципального района «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» Проведен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на получение субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей на территории Гатчинского муниципального района в 2017 году, с победителем конкурсного отбора - Общественной организацией ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района - заключен договор о предоставлении субсидии в 2017 году. За 2017 год победителю конкурсного отбора перечислена сумма 500,0 тыс. руб. 3. Оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей – межбюджетный трансферт из бюджета Ленинградской области. Субсидия в размере 1 963,5 тыс. руб. предоставлена Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района, выполнение по мероприятия – 100%. Процент исполнения по подпрограмме – 99,8%. |
| Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 14900,7 тыс. руб., что составляет 99,7% от запланированного объема средств. |