ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального района за январь-март 2017 года

| - Наименование программы | - Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| - Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» - Ответственный исполнитель: Комитет образования |  |
| - Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" - Ответственный исполнитель: - Комитет образования | - Мероприятие 1. Мероприятие «Обеспечить доступность дошкольного образования» - Мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция, реновация и выкуп объектов дошкольного образования" - По данному мероприятию запланированы средства на реновацию 2-го здания МБДОУ «Детский сад № 22» - Мероприятие 1.3. "Организация разнообразных форм предоставления дошкольного образования" - реализация основной образовательной программы дошкольного образования. - По данному мероприятию, за счет средств областного бюджета, финансируется заработная плата педагогических работников, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, часть средств идет на финансирование заработной платы обслуживающего персонала (дворники, уборщики служебных помещений) образовательных учреждений, в том числе 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школ-детских садов, 5 школ с дошкольными группами; а также финансируются учебные расходы. - Среднесписочная численность списочного состава педагогических работников за 1 квартал 2017 года составила 952 человека, средняя заработная плата которых – 37 740,0 рублей. - Мероприятие 1.4. "Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения (выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход) - Средства по данному мероприятию (областной бюджет) расходуются на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход. За 1 квартал 2017 г. выплачена компенсация в сумме 10 844,7 тыс. рублей на 9565 детей, в том числе: - 20% компенсация (на первых детей в семье) - 5555 - 50% компенсация (на вторых детей в семье) – 3514 - - 70% компенсация (на третьих и последующих детей) –696 - Средний установленный размер родительской платы составляет 1793,4 руб., средний размер компенсации – 370,19 руб. - Дошкольным образовательным учреждениям, родителям, имеющим детей дошкольного возраста психологическими службами образовательных учреждений, специалистами Центра психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения (открыт в марте 2016 г.) оказывается помощь в соответствии с законодательством и запросами граждан. - Кроме того, по данному мероприятию за 1 квартал 2017 г. израсходованы средства на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход в сумме 415,2 тыс. рублей. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность дошкольного образования - Мероприятие 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" - Средства предусмотрены на проведение противопожарных мероприятий (в том числе на замену линолеума, установка металлических дверей, огнезащитная обработка, испытание пожарных лестниц и прочие противопожарные мероприятия). - Мероприятие 3. Обеспечить качественную реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования - Мероприятие 3.1. "Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений" - В рамках данного мероприятия запланированы средства на укрепление МТБ ДОУ, в том числе проведение ремонтных работ, и софинансирование мероприятий по субсидиям на иные цели. - За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с соглашениями предусмотрены средства на реализацию мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования» На реализацию мероприятий по укреплению материально- технической базы дошкольных учреждений утверждены ассигнования (областной бюджет) в сумме 5296,5 тыс. руб. Кассовое исполнение 7% от установленного объема. Остатка средств нет. В состав мероприятий по укреплению материально- технической базы входят: - ремонтные работы. Ассигнования утверждены в объеме 4946,5 тыс. руб. Исполнение 0%-средства не поступили. -оснащение современным и развивающим оборудованием групповых помещений для детей дошкольного возраста, спортивных и музыкальных залов, спортивных площадок, участков для организации прогулок детей, включая приобретение инвентаря и игрушек -250 тыс. руб. МБДОУ «Детский сад №35» в рамках мероприятия оборудовал сенсорную комнату. Софинансирование-25 тыс. руб. -оснащение дополнительно создаваемых мест для детей дошкольного возраста в результате вариативных форм дошкольного образования. Средства израсходованы МБДОУ «Детский сад №38» на приобретение интерактивного оборудования в полном объеме -100 тыс. руб. Софинансирование 10 тыс. руб. - Также в рамках данного мероприятия были выделены средства муниципального бюджета на выполнение текущего ремонта и аварийный работ в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования на сумму 801,6 тыс. рублей. - Мероприятие 3.3. "Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений" В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности дошкольных образовательных учреждений (образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования), в том числе 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школы - детский сад, 5 школ с дошкольными группами в соответствии с муниципальным заданием. Фактическая численность детей на 01.04.2017 г. составила 10127 человек. Расходы предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных организаций, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет средств родительской платы за присмотр и уход и оказание дополнительных платных услуг в дошкольных образовательных учреждениях. Родительская плата расходуется на оплату продуктов питания. Среднее содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях за 1 квартал 2017 года составило 11 079 рубля в месяц за счет бюджета и 12 244 рублей с учетом родительской платы. - Среднесписочная численность работников списочного состава составила 2007 человек, в том числе педагогических работников - 952 человек, из них воспитателей 724 человек. - Средняя заработная плата работников списочного состава дошкольных образовательных учреждений за 1 квартал 2017 год составила 28 866,5 рублей, в том числе педагогических работников – 37 740,0 рублей, из них воспитателей – 36 670,2 рублей. |
| - Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования" | - Мероприятие 1. Обеспечить доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования. - Мероприятие 1.1. "Строительство, реконструкция, реновация муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования" - По данному мероприятию запланированы средства на реновацию организаций общего образования за счет средств областного бюджета в размере – 108 457,7 тыс.руб. В соответствии с Соглашением с КОиПО ЛО запланирована реновация 2-х школ: МБОУ «Сиверская СОШ № 3», МБОУ «Гатчинская СОШ № 7». Сроки выполнения работ - 2017 г. - Мероприятие 1.2 "Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений" - В рамках данного мероприятия запланированы средства муниципального бюджета на выполнение текущего ремонта и аварийный работ в общеобразовательных учреждениях и софинансирование мероприятий по укреплению МТБ. - За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с соглашениями в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры общего образования» предусмотрены средства на: - на выполнение ремонтных работ утверждены ассигнования-16607 тыс. руб. Средства субсидии не поступили. - на приобретение оборудования ФГОС - 400 тыс. руб. Средства субсидии израсходованы на приобретение компьютерного оборудования Вырицкой СОШ - 200 тыс. руб.; на приобретение интерактивной доски и проектора Гатчинской СОШ №11 - 200 тыс. руб. Софинансирование составило 40 тыс. руб. - на приобретение оборудования для ребенка инвалида - 90 тыс. руб. Средства направлены Восковицкой СОШ №2 для приобретения ребенку-инвалиду комплекта компьютерного оборудования стоимостью 90 тыс. руб. Софинансирование 9 тыс. руб.; - на техническое сопровождение ЭДО детей-инвалидов предусмотрено 93,6 тыс. руб. Кассовое исполнение 40,5 тыс. руб. Остаток средств 53,1 тыс. руб. Причиной остатка средств является поступление годового объема средств в 1 квартале 2017 года, без заявки. Софинансирование 4 тыс. руб. - на оснащение учебно- материальной базы региональных площадок - 800 тыс. руб. Средства направлены на приобретение компьютерного оборудования Гатчинской гимназией - 400 тыс. руб. и Гатчинской СОШ №2-400 тыс. руб. Софинансирование-80 тыс. руб. -на электронно- дистанционное обучение детей инвалидов 317,8 тыс. руб. Кассовое исполнение-187,9 тыс. руб. -59 %. Остаток средств -129,9 тыс. руб. Причина остатка средств - финансирование расходов в годовом объеме в начале финансового года, без заявки. Количество обучающихся детей-инвалидов-18 чел. Объем софинансирования по программе-18,8 тыс. руб. - Мероприятие 1.4. "Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений" В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности общеобразовательных учреждений (за исключением субвенций из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ). На 20.09.2016 г. количество учащихся по школам составляет 17813 учащихся в 793 классах. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета в общеобразовательных учреждениях за 1 квартал 2017 года составило 5 803 рубля. - Среднесписочная численность работников списочного состава за 1 квартал 2017 г. составила 1 890 человек, в том числе педагогических работников - 1 149 человек, из них учителей 1074 человек. - Средняя заработная плата списочного состава работников общеобразовательных учреждений за 1 квартал 2017 года составила 34 488,5 рублей, в том числе педагогических работников – 37 403,5 рублей, из них учителей – 37 703,8 рублей. - Мероприятие 3. Обеспечить качественное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, соответствующее современным потребностям общества и каждого гражданина. - Мероприятие 3.1. "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в форме сетевого, электронного и дистанционного обучения" В соответствии с запросами обучающихся и их законных представителей, а также в соответствии со способностями и особенностями здоровья обучающихся организовано обучение по основным общеобразовательным программам (начального общего, основного общего и среднего общего образования) – 17813 обучающихся. - По данному мероприятию финансируется 40 общеобразовательных учреждений за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды в соответствии с муниципальными заданиями. - За 1 квартал 2017 года профинансировано школ в размере 238 931,3 тыс. рублей, в т.ч. выплата вознаграждения за классное руководство 790 классным руководителям на сумму 5 688,2 тыс. рублей. Кроме того, выделены средства школам на учебные расходы в сумме 2 579,2 тыс.рублей, в том числе приобретение оборудования на сумму – 2 071,7 тыс.рублей, на учебные расходы, в т.ч.учебники – 507,5 тыс.рублей. - Мероприятие 4.1. "Проведение мероприятий с детьми и подростками патриотического направления" - По данному мероприятию запланированы средства на проведение районных конкурсов, фестивалей с участием обучающихся патриотической направленности. - Мероприятие 5. Обеспечить меры социальной защиты и поддержки обучающихся - Мероприятие 5.1. Поддержка лиц, проявивших выдающие способности (олимпиады, медалисты, победители и призеры конкурсного движения и т.д.) - По данному мероприятию предусмотрены средства на проведение районных праздников, конкурсов, проведение олимпиад, чествование победителей и призеров конкурсов, проведение областных этапов соревнований и прочие мероприятия для детей с выдающимися способностями. - Мероприятие 5.2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков» - За счет средств муниципального бюджета предусмотрены средства на частичное финансирование за счет средств бюджета стоимости путевки в оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе муниципального образовательного учреждения Гатчинского муниципального района. Финансирование за счет средств муниципального бюджета предусмотрены на приобретение набора продуктов питания из расчета 233 рубля за 1 день пребывания. За счет средств областного бюджета предусмотрены субсидии на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное время определена в сумме 3048,7 тыс. руб. Средства в отчетном периоде не поступили. Средства предусмотрены: - на проведение мероприятия «Проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов». Бюджетные ассигнования (областной бюджет)- 24.7 тыс. руб. Софинансирование-2,5 тыс. руб. - - на содержание муниципальных загородных лагерей в каникулярное время –бюджетные ассигнования-3024 тыс. руб. Средства предусмотрены на содержание загородного лагеря «Лесная сказка» в объеме средств, равном компенсации родителям за 1-4 летние смены и осеннюю смену в соответствии с Порядком, утвержденным приказом председателя Комитета образования ГМР. Софинансирование-302,4 тыс. руб - Мероприятие 5.3. "Организация бесплатного питания для обучающихся из социально-незащищенных семей, в том числе предоставление молока для обучающихся начальных классов" Плановое количество детей, подлежащих обеспечению питанием без взимания платы - 4330 чел., на получение молока - 7640 для младших школьников. Фактическое количество детей на отчетную дату - 4397 чел., получающих молоко – 7700 чел. Кассовый расход составил 26105,5 тыс. руб. тыс. руб. ( в т.ч. расходы на питание -25 938,3 тыс. руб., расходы на выполнение госполномочий-167,2 тыс. руб.) или 36% от годовых сметных назначений (71 687,5 тыс.руб.). Стоимость рациона питания 1 обучающегося в отчетном периоде составила 100 руб. Стоимость 0,2 л. молока с 1 января 2017 г.– 12,94 руб. - Мероприятие 5.4. "Организация перевозки школьников" - С 01.09.2016 г. 1521 обучающимся, которые прикреплены по территории к образовательному учреждению, выданы бесплатные проездные билеты для проезда к месту учебы на общественном транспорте. На 2017 год запланированы средства в объеме 10500,0 рублей. |
| - Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | Мероприятие 1. Создать условия для развития дополнительного образования, обеспечив его доступность и качество. - Мероприятие 1.2. "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" - В рамках данного мероприятия предусмотрены средства муниципального бюджета на выполнение ремонтных работ по учреждениям дополнительного образования. - За счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры дополнительного образования» предусмотрены средства в сумме 3 038,8 тыс.рублей, в том числе организация инновационной деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей – 500,0 тыс.руб. (МБ-50,0 тыс.руб.); ремонтные работы на сумму 2538,8 тыс.руб. (МБ-253,9 тыс.руб.) - Кроме того, предусмотрены средства на строительство спортивной площадки для ДЮСШ № 1. - Мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования" - В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности 11 учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования, в т.ч. 1 –детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Кроме того, программы дополнительного образования реализуются в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования». - Всего в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования и СОШ № 8 обучается 14 889 детей и подростков. - На базе общеобразовательных учреждений района оказываются дополнительные образовательные услуги по запросам обучающихся. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Содержание 1 ребенка за счет бюджета в учреждениях дополнительного образования по фактическим расходам за 1 квартал 2017 год составило 1052 рубля в месяц. - Среднесписочная численность работников списочного состава составила 199 человек, в том числе педагогических работников - 127 человек, из них педагогов дополнительного образования – 117 человек. - Средняя заработная плата списочного состава работников учреждений дополнительного образования за 1 квартал 2017 года составила 33 760,3 рублей, в том числе педагогических работников 35 821,8 рублей, из них педагогов дополнительного образования – 35 875,8 рублей. |
| - Подпрограмма 4 - "Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района" | 1. Сформировать устойчивую кадровую политику в сфере образования, способствующую развитию муниципальной системы образования - Мероприятие 1.1. "Повышение профессионального уровня педагогических работников системы образования" В соответствии с соглашением с КОиПО ЛО в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала социальной сферы» предусмотрены средства на переподготовку 2-х педагогических и 2-х руководящих работников в сумме 264,0 тыс.руб., в т.ч. ОБ-240,0 тыс.руб., МБ – 24,0 тыс.руб. - Мероприятие 1.2 "Повышение престижа педагогической профессии" - По данному мероприятию запланированы средства на проведение районных праздников, конференций, конкурсов для педагогический работников системы образования. - Мероприятие 1.3 "Социальная поддержка педагогических работников" В рамках мероприятия запланированы средства на выплату подьемных 38 молодым специалистам. |
| - Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Современное образование в Гатчинском муниципальном районе" 2015-2017 гг. | Мероприятие 1. Обеспечить качественную и своевременную реализацию программы - Мероприятие 1.1. "Содержание учреждений (служб), осуществляющих сопровождение общего и дополнительного образования" - В рамках данного мероприятия финансируется содержание служб, подведомственных Комитету образования и осуществляющих сопровождение общего и дополнительного образования – Психолого-медико-педагогическая комиссия и методический отдел в составе МБОУ ДО «Информационно-методический центр», а также расходы на содержание Комитета образования и реализацию районных мероприятий. - Мероприятие 1.2 "Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" - В рамках мероприятия финансируется муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба». В 18 общеобразовательных учреждениях г.Гатчина, г.Коммунар, городских поселениях с 2010 года выведены из штатных расписаний должности уборщиков, дворников, гардеробщиков. Данные услуги вышеперечисленным общеобразовательным учреждениям в рамках муниципального задания осуществляет МАУ «ХЭС» за счет средств субвенций из областного бюджета. - Мероприятие 1.3 "Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность" - В рамках данного мероприятия финансируется структурное подразделение МАУ «ХЭС», которое осуществляет функции по организации и контролю в части вопросов по выполнению ремонтных работ в подведомственных Комитету образования учреждениях, выполнению мероприятий по энергосбережению, пожарной безопасности, проведению конкурсных (закупочных) процедур для сети подведомственных учреждений, и МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений», которое осуществляет ведение бухгалтерского учета для сети дошкольных учреждений, расположенных в сельской местности. Учреждение обслуживает 31 дошкольное образовательное учреждение. |
| - Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет социальной защиты населения |  |
| - Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | - предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан 1.1.6. Меры социальной поддержки малообеспеченных гражданам и гражданам, достигшим 85 лет, на оплату ЖКУ за 1квартал 2017 г выплачено 6249,5 тыс. руб. Субсидии получили 2022 семей (2243членов семей) на сумму 6174,8 тыс. руб., доплату получили 25 граждан, достигших 85 летнего возраста на сумму 74,7тыс. руб. 1.1.8. Меры социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан Ленинградской области. За 1 квартал 2017г. поступление и расход денежных средств из областного бюджета отсутствует, из-за длительности конкурсных процедур заключения контракта. 1.1.12. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих: За 1 квартал 2017г. численность получателей составила 184 человека, выплачено 6679,8тыс. руб. 1.1.14. Выплата вознаграждения приемному родителю. Расход денежных средств из областного бюджета за 1 квартал 2017 года, составил 3863,27 тыс. руб. Количество приемных семей на конец отчетного периода – 64. Вознаграждение выплачено 96 приемным родителям. 1.1.15. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. За 1 квартал 2017 г. поступление и расход денежных средств отсутствуют. 1.2.Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения. За 1 квартал 2017г. возмещено перевозчикам 30941,2 тыс. руб.в т.ч. :за счет средств от реализации ЕСПБ 13903,7 тыс. , за счет областного бюджета 17037,5 тыс. руб. 1.3. На социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы средства не выделялись. 2.1. Предоставление социального обслуживания населения: за 1 квартал 2017г. выделено средств подведомственным учреждениям в соответствии с муниципальным заданием на организацию социального обслуживания населения из средств областного бюджета 46406,4 тыс. руб., израсходовано 31673,4 тыс.руб., за счет местного бюджета 15243,6 тыс. руб., израсходовано 1204,7 тыс.руб. 2.2.Дополнительные меры социальной поддержки жителей Гатчинского муниципального района: на 2017г. выделено 5888,0 тыс. руб. , исполнео 992,0тыс.руб. в том числе: на оказание материальной помощи –911,8 тыс. руб. ( 304чел.) на проведение социально-значимых мероприятий –13,6 тыс. руб. Выделена целевая субсидия МБУ ЦСО на организацию работы социального такси 66,6 тыс.руб. 2.3. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов за 1 квартал 2017г. средств областного бюджета не перечислялось, из средств местного бюджета предусмотрено в 2017 году 105,0 тыс. руб., средства в 1 квартале2017г не расходовались. 2.4. Социальная поддержка граждан пожилого возраста за 1 квартал 2017г. из местного бюджета средства не выделялись,из средств областного бюджета выплаты не производились в соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016г. нет. 2.5.Дополнительные меры социальной поддержи и социальной помощи медецинским работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ленинградской области, расположенных на территории Гатчинского муниципального района.За 1 квартал 2017 из местного бюджета выплачено 252,8 тыс.руб., выплату получили 25 чел. |
| - Подпрограмма 2 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" на 2015-2017 годы | 1.1.3. Меры социальной поддержки многодетных (приемных) семей по оплате жилья и коммунальных услуг, по предоставлению ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных занятий, предоставлению ежегодной денежной компенсации, Выплаты не производились. В соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016г. нет. По предоставлению бесплатного проезда детям за 1 квартал 2017г. выделены средства в сумме 854,6 тыс. руб., правом бесплатного проезда воспользовались 647 детей из многодетных семей. 1.1.6. Единовременная выплата на приобретение автомобиля при рождении одновременно трех и более детей - предусмотрено 700,0 тыс.руб. За 1квартал 2017 года средства не выплачивались. 1.2. Мероприятия, направленные на предепреждение и предотвращение отказов от новорожденных. На финансирование мероприятий выделено 700 тыс. руб., по соглашению с Фондом «Теплый дом» Целью программы является предотвращение отказа родителей от новорожденных детей. В программу за 1 квартал 2017 год включены 24 семьи, из них: Одинокие матери - 14, Многодетные семьи социального риска – 3 Несовершеннолетние матери - 0 Другие категории - 7 В 1 квартале 2017г. зафиксированио 5 отказов от новорожденных детей, предотвращено 1 отказ от новорожденного ребенка. 1.3. Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Предусмотрено в 2017г из бюджета района 727 тыс.руб. В том числе 642,0 тыс.руб на путевки в летние оздоровительные лагеря, расходы на доставку детей к месту отдыха 85,0 тыс. руб. В 1 квартале.2017г. средства не расходовались. 1.4. Поведение мероприятий по развитию системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Выплаты не производились. В соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016г. нет. 1.5 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 1 квартал 2017г, составил 16975,12 тыс. руб. На конец отчетног периода пособие выплачено 540 опекаемым детям. Размер пособия составляет 8191,0 руб. на ребенка до 6 лет и 10693,0руб. на ребенка старше 6 лет. 1.6 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности - внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 1 квартал 2017 года, составил 467,42 тыс. руб. Количество детей, которым выплачена компенсация –417. Компенсация выплачивается из расчета 375,0 руб. на ребенка. 1.7 Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма. Денежные средства, поступившие из областного бюджета за 1 квартал 2017 года на сумму 50,0 тыс.руб. не израсходованы в связи с отсутствием поставщика услуг на провеление работ по текщему ремонту. 1.8. Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями. За 1 квартал 2017 года получены и израсходованы субвенции на сумму 17,01 тыс.руб. , предоставлено 1 арендуемое помещение для одного ребенка-сироты. 1.9. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, вслучае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включащей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность. За1 квартал 2017г. поступившие средства из областного бюджета израсходованы в объеме 269,2 тыс. руб. На конец отчетного периода льгота по оплате услуг ЖКХ предоставлена 58 детям. 1.10 Меры социальной поддержки по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Расход денежных средств за 1 квартал 2017г. из средств обласног бюджета составил 713,22 тыс. руб. Выплата пособия произведена 21 получателю на 26 детей. 2.1. проведение мероприятий по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями за 1 квартал 2017г. средства не выделялись. |
| - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике |  |
| Подпрограмма: «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» | I. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения Гатчинского муниципального района В I квартале были проведены; первенства, чемпионаты, турниры Гатчинского муниципального района, всего было проведено 15 мероприятий из них самые крупные: турнир по настольному теннису среди ветеранов, соревнования по лыжным гонкам «Мемориал М.И.Дороничева», IV открытого традиционного турнира по мини-футболу среди ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова Да разве сердце позабудет…», соревнования среди детских команд по хоккею «Открытый лед», соревнования по шахматам среди детей «Гатчинская зима» , открытый традиционный турнир Гатчинского муниципального района по волейболу среди смешанных команд, посвященного памяти Главы Гатчинского района и города Гатчины, почетного гражданина Ленинградской области С.С.Богданова, спартакиада допризывной молодежи Гатчинского муниципального района «ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ -2017г» Заключены муниципальные контракты в I квартале 2017 года: мк 13/17 от 20.01.17 «Контракт на оказание услуг по предоставлению спортивного зала для проведения тренировочных…..» - 486150 руб. мк 5/17 от 16.01.2017 «Контракт на оказание услуг по предоставлению спортивного зала и бассейна……» -200000 руб. Заключены контракты и выставлены счета на оплату в апреле по муниципальным контрактам: мк 71/17 от 20.04.17 «Контракт на оказание услуг по организации и проведению чемпионатов ……» -490000 руб. мк 66/17 от 20.04.17 «Контракт на организацию и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных….» - 500000 руб мк 72/17 от 20.04.17 «Контракт на организацию и проведение комплексных спортивных мероприятий…..» - 442750 руб. II. Проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе мк 46/17 от 11.04.17 - Контракт на организацию и проведению мероприятий по внедрению Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне»…….. – 457700 руб. (контракт заключен в I квартале, оплата по контракту произведена в апреле) Контракты согласно запланированного объема средств на подпрограмму : Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» Контракты заключены в I квартале на сумму 2576900,00 руб., профинансированно – 125300,00 руб. В связи с техническими неполадками и перебоями в работе единой информационной системы (закупки.гов.ру) закупочные процедуры были осуществлены в конце I квартала, выплаты по контрактам будут осуществляться с апреля. |
| Подпрограмма: «Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района | I. Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, Всероссийских и международных соревнованиях: Команды Гатчинского муниципального района были командированы в I квартале на 14 мероприятий областного уровня; чемпионаты, первенства, турниры, по различным видам спорта (сельские спортивные игры, лыжные гонки, тяжелая атлетика, плавание, шашки, вольная борьба, пулевая стрельба, дзюдо, самбо, шахматы и др. виды спорта )- Заключены муниципальные контракты в I квартале 2017 года: мк 2/17 от 09.01.17 «Контракт на оказание услуг по предоставлению спортсооружения……» -307050 руб. Заключены контракты и выставлены счета на оплату в апреле по муниципальным контрактам: мк 64/17 от 19.04.17 «Контракт на оказание услуг по командированию сборных команд Гатчинского муниципального района на Чемпионаты Ленинградской области среди людей с ограниченными возможностями……. 275150 руб мк 69/17 от 20.04.17 «Контракт на оказание услуг по командированию сборных команд Гатчинского муниципального района на XIII сельские спортивные….. – 391150 руб мк 63/17 от 18.04.17 «Контракт на оказание услуг по командированию сборных команд……..» 494350 руб. мк 65/17 от 19.04.17 «Контракт на оказание услуг по командированию сборных команд……..» 469250 руб. мк 67/17 от 19.04.17 «Контракт на оказание услуг по командированию сборных команд……..» 463100 руб. Контракты согласно запланированного объема средств на подпрограмму : «Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района» заключены за I квартал на сумму 2999550,0 руб., профинансированно – 64400,0 руб. В связи с техническими неполадками и перебоями в работе единой информационной системы (закупки.гов.ру) закупочные процедуры были осуществлены в конце I квартала, выплаты по контрактам будут осуществляться с апреля. |
| Подпрограмма: «Оказание поддержки социально–ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района» | Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта к проведению спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропоганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района Субсидия из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района на 2017 год постановление администрации ГМР № 761 от 03.03.2017., запланированно 600000,0 руб., в настоящее время идет подписание договоров с победителями конкурсного отбора. |
| - Развитие культуры в Гатчинском муниципальном района Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму |  |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» - Исполнитель- Комитет по культуре и туризму ГМР | 1.Мероприятие - Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающихся способности, талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей Средства в размере 240000 руб. выделены на поддержку лучших коллективов и учреждений ГМР, в связи с их юбилеями: - ЦТЮ (25 лет) - Суйдинский ДК (100 лет) - Веревский ДК (35 лет) - коллектив «Фантазия» (20 лет) - Белогорский ДК (55 лет) - ВИА «Пульс» (20 лет) - Библиотека п.Тайцы (70 лет) - Вырицкий ДК (60 лет) - «Вырицкий узоры» (35 лет). Средства в размере 30000 руб.выделены на проведение районного фестиваля «Живое слово» (в Рейзино). Количество посетивших данное мероприятие –300 человек. Так же средства выделены на проведение районного конкурса «Егорий Вешний» 30000 руб. - 2.Мероприятие - Мероприятия по поддержке декоративно – прикладного искусства и народных художественных промыслов. - Проведены: праздник «Масленица» из цикла «Народный календарь Арины Родионовны» в г.Гатчине. - Затрачено из бюджета ГМР 260,0 тыс.руб. - Количество посетителей 6000 человек. - Средства в размере 100,0 тыс.руб. выделены на приобретение выставочного оборудования для коллективов декоративно – прикладного искусства. 3. Мероприятие - Мероприятия иного организационного характера. Заключены контракты на освещение мероприятий в СМИ и приобретение цветов и прочих наград. Оплата по данным контрактам прошла во 2 кв. Проведена конкурсная процедура на определение поставщика транспортных услуг, контракт заключен в апреле. Средства в размере 200,0 тыс.руб выделены на транспортные расходы коллективам на поездки на областные мероприятия. 4. Мероприятие - Проведение мероприятий праздничного календаря: В рамках данного мероприятия были проведены следующие праздники по календарному плану: ритуал памяти А.С.Пушкина «Последняя дорога», Всероссийский день работников культуры – (поездка в театр «Буфф» работников учреждений культуры). Затраты составили 290,0тыс.руб. Количество посетивших 265 человек. Средства выделены на проведение «Ефремовских чтений» и «Ритуал памяти А.П.Ганнибала».в размере 50,0 тыс.руб. 5. Мероприятие - Мероприятия военно – патриотического направления. Районный праздник, посвященный 73 –ой годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков было проведено 01 февраля 2017 года. Затраты на данные мероприятия из бюджета ГМР составили 150,0 тыс.руб., количество посетивших –300. Средства были выделены на проведение районной акции, посвященной дню освобождения малолетних узников «Мы родом не из детства, из войны» в размере 50,0 тыс.руб. Мероприятие прошло в Вырице. Посетило 350 человек. |
| Подпрограмма 2 Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования – 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования на 2017 г. -172859,3 тыс. руб. (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата сотрудников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы за I квартал на 22,5%. 2. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования – Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования на 2017 г. – 15688,0 тыс. руб. В I квартале израсходовано 1110,776 тыс. руб (30 кресел в хоровой класс МБУ ДО «Коммунаровская детская школа искусств» 110 000 руб., покупка фортепиано и синтезатора в МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» 440000 руб, а также вокальной радиосистемы 83380 руб.; покупка музыкальных инструментов в МБУ ДО «Вырицкая детская школа искусств» 350000 руб., ремонт кабинета в здании МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» 127396 руб.. 3. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности на 2017 г. – 1056,1 тыс. руб. Израсходованы 374,72192 тыс.руб. (конкурсы: Открытый районный конкурс учащихся ДХШ, ДШИ по живописи «Волшебная кисть - 2017» - 45000 руб. ; Открытый областной конкурс исполнителей на народных инструментах и фортепиано «Весенняя капель» - 40000 руб. ; XIX областной конкурс-фестиваль «Гатчинская радуга» - 35000 руб.; VII открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» - 30000 руб.; III открытый районный конкурс по музыкальной литературе – 5000 руб.; Районный конкурс по сольфеджио – 15000 руб.;Открытый районный конкурс теоретических дисциплин – 10 000 руб., Районный конкурс скрипачей- 6000 руб.; Открытый районный фестиваль-конкурс органной музыки – 15 000 руб.; открытый областной конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» - 30000 руб.) – обеспечение субсидии окончательно завершится в начале II квартала. |
| Подпрограмма 3 Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского района к культурным ценностям | - Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения – 1372,4 тыс.руб. направлены на выплату заработной платы сотрудникам и оплату коммунальных услуг, услуг связи, выполнение муниципального задания. Процент исполнения 21,3 %. Из них субсидия на стимулирующие выплату сотрудникам учреждений культуры Гатчинского района из областного бюджета Ленинградской области составляет 520,0 тыс.руб. Процент исполнения 0%. - Укрепление материально – технической базы музеев муниципального ведения. Было выделено 1200.0 тыс.руб.на проект «Концертно-выставочный зал» Мемориального Дома-музея композитора И.Шварца. Денежные средства были не израсходованы, т.к. долго проводилась экспертиза данного проекта. В связи с этим, денежные средства в размере 1200.0 тыс. руб. перенесены на следующий квартал. 3.Обеспечение деятельности библиотеки – 2066,03тыс.руб. Средства были затрачены на выплату з/п сотрудникам, расходы на коммунальные услуги, услуги связи за 1 квартал, и приобретение товаров длительного пользования. Было заключено соглашение на получение субсидий на стимулирующие выплаты из областного бюджета. Суммасредств, поступившие из областного бюджета, составила– 2185,0тыс.руб. Процент исполнения бюджетов составил -13%. - Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. Затраты составили 1396,924тыс.руб. |
| Подпрограмма 4 Развитие сферы туризма и рекреации Гатчинского муниципального района на 2015-2017год» | Создание условий комфортной среды для туристов: 1.Проведена котировка на сумму 100.00 руб. – печатная продукция для проведения акции «Ночь музеев» 2. Проведён аукцион – «Рекламная печатная продукция». Сумма 145.00 руб. (экономия 170.00руб.) Создание условий для развития приоритетных направлений сферы туризма: Остальные мероприятия планируется провести в 2-3 кварталах. |
| - Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи на 2015-2017 годы» | - Получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы - 5 семей. - Получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 27 семей. - Получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 3 семьи. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы»; Исполнитель: отдел жилищной политики администрации ГМР | Предоставление служебных жилых помещений участникам подпрограммы – по Плану-графику размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2017 год, срок размещения заказа – май 2017года. В отчетный период принимались заявления от граждан на участие в подпрограмме на 2017 год. |
| Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Гатчинского муниципального района ЛО, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 2015 – 2017 годы» Исполнитель:отдел жилищной политики администрации ГМР | По данной подпрограмме получили социальные выплаты 10 семей. По данной подпрограмме софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района не требуется. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленным Федеральным и областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района ЛО на 2015 – 2017 годы». Исполнитель:отдел жилищной политики администрации ГМР | По данной подпрограмме софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района не требуется. |
| - Муниципальная программа «Безопасность Гатчинского муниципального района» Ответственный исполнитель: отдел ГО и ЧС |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: отдел ГО и ЧС | 1. Совершенствование аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы "Безопасный город" и создание зон безопасности: - заключен контракт от 14.06.2016 № 111/16 «Оказание услуг по предоставлению канала связи и обеспечению работоспособности аппартно-программного комплекса «Безопасный город» с ООО «ИТР» на сумму 770 000 рублей. За январь-март 2017 года выплачено 207 500 рублей. Планируется проведение закупок во II квартале 2017 года. Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского района Планируется проведение закупок в III – IV квартале 2017 года |
| Подпрограмма 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: отдел ГО и ЧС | 1. Повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (далее РСЧС) в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: - 300 000 рублей переведены в МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» на развитие ЕДДС Гатчинского района 2. Повышение готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени Планируется проведение закупок в III – IV квартале 2017 года |
| Подпрограмма «Экологическая безопасность Гатчинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: отдел муниципального контроля | 1. Повышение экологического образования, воспитания и экологической культуры населения Гатчинского муниципального района (в том числе, подготовка репортажей о состоянии окружающей среды). На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2017 предусмотрено 50 тыс. руб. Исполнение мероприятия планируется во 2 и 3 кв. 2017 года. 2. Поддержка социально-ориентированных организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере экологического образования школьников. На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2017 предусмотрено 50 тыс. руб. Исполнение мероприятия планируется во 2 кв. 2017 года. |
| - Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел экономического развития и прогнозирования |  |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: Отдел по содействию развития малого и среднего предпринимательства | - Обеспечение деятельности МФ ПМСП, в том числе: 1.1. предоставление муниципальному фонду субсидий (4100,00 тыс.руб.) 1.2. разработка ПСД бизнес-инкубатора в п. Тайцы (500,00 тыс.руб.) По деятельности «Муниципального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района за 1 квартал 2017 года: - было оказано содействие в поиске источников финансирования 1 предпринимательского проекта и было организовано его сопровождение в кредитно-финансовых организациях; - было оказано 487 безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг представителям малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского муниципального района; - при поддержке Фонда было создано 12 новых субъектов СМП; - осуществляется мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства Гатчинского муниципального района, получивших государственную поддержку, ведется учет предпринимателей – получателей услуг через Фонд (услуги по бизнес-инкубированию, весь спектр консультационных услуг, услуги по бухгалтерскому и экологическому сопровождению); - было подготовлено 3 бизнес-плана, из них на конкурс по предоставлению стартовых субсидий – 0; - было заключено 106 договоров с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу налоговой отчетности в электронном виде; - организована работа по побуждению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в международных, межрегиональных и областных конференциях, выставочно-ярморочных мероприятиях, круглых столах и других мероприятиях; совместно с Ленинградским областным комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка организовано участие субъектов в семинарах, круглых столах и партнериатах; - из средств бюджета Гатчинского муниципального района было возмещено 453,98 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации по реконструкции бизнес-инкубатора в п. Тайцы. - Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности посредством реконструкции (капитального ремонта) или создания объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов) (14300,00 тыс.руб.) Реконструкция бизнес-инкубатора в Таицком городском поселении запланирована на 2017-2018 год - Обеспечение деятельности информационно-консультационых центров для потребителей (309,2 тыс.руб.). Оплата произведена по договору 5 апреля 2017 года. За 1 квартал была проведена 91 устная консультация и составлено 16 претензионных писем и исковых заявлений 6. Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области на территории Гатчинского муниципального района (666,81 тыс.руб.) За первый квартал были собраны и обработаны 521 отчет |
| Подпрограмма 2: «Содействие занятости граждан Гатчинского муниципального района, испытывающих трудности в поиске работы в 2015-2017 гг» Исполнитель: ГКУ ЛО Гатчинский Центр занятости населения | 1 Содействие трудоустройству безработных граждан, испытывающим трудности в поиске работ в виде: - организация общественных работ: в 1 кв. 2017 г. было заключено 4 договора, по которым было трудоустроено 24 чел. В т.ч. - с Администрацией ГМР (трудоустроено 4 чел. по профессии «делопроизводитель», 20 чел. по профессии «инструктор по организационно-массовой работе»). - обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: в 1 кв. 2017 г. 11 безработных граждан прошли обучение основам предпринимательства. - содействие в создании собственного дела: в 1 кв. 2017г. содействие в создании собственного дела было оказано 3 чел. - организация профориентационной и психологической поддержки с целью повышения их мотивации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 18 безработным гражданам оказана профориентационная и психологическая поддержка. 2 Содействие трудоустройству безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы в виде: - организация общественных работ: в 1 кв. 2017 г. было заключено 3 договора на трудоустройство 14 чел. инвалидов. В т.ч. - с ИП Ломакиным С.В. 1 договор на трудоустройство 5 чел. инвалидов по профессии «штамповщик», 2 договора на трудоустройство 9 чел. инвалидов по профессии «сборщик». - обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: в 1 кв. 2017 г. 2 безработных гражданина, имеющих категорию инвалида, прошли обучение основам предпринимательства. - содействие в создании собственного дела: в 1 кв. 2017 г. содействие в создании собственного дела оказано не было. Намечено на 2 кв. 2017 г. - организация психологической поддержки с целью повышения их мотивации к труду и мобилизации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 7 безработным инвалидам оказана профориентационная и психологическая поддержка. |
| - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по агропромышленному комплексу |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции на рынках» | «Создание условий для увеличения посевных площадей сельскохозяйственных культур в КФХ и сельскохозяйственных предприятиях района. Мероприятие запланировано на 2 квартал. Организация выставочно- ярмарочных мероприятий, смотров , конкурсов запланированы на 3-4 квартал |
| Подпрограмма 2 «Борьба с борщевиком Сосновского» | Мероприятия будут проводиться в 4 квартале. |
| - Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ГМР» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017гг.» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено всего 74499,98 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 55349,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 19150,0 тыс. руб. Объем средств, выделенных из бюджета Гатчинского муниципального района за 1 кв. 2017 года на исполнение мероприятий подпрограммы составил 1031,98 тыс. руб.; Из областного бюджета в 1 кв. средства не выделялись. По мероприятиям программы выполнено: - проектирование строительства инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова в с. Рождествено" – 173,3 тыс. руб. частичная оплата экспертизы; Капитальный ремонт: - капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения п.Терволово – 858,7 тыс.руб. (МБ). 80 % от стоимости контракта оплачено в 2016 году (объект переходящий с 2016 года). Выполнено. |
| Подпрограмма 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено всего 34487,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 24791,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 5596,9 тыс. руб. за счет внебюджетных источников (средства населения) - 4100,0 тыс. руб. За 1 кв.2017 г. исполнено на сумму 347,2 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района, из них: - строительство газопроводов – вводов к инд. ж/д в д. Сусанино – 324,38 тыс. руб. – на приобретение комплектующих для присоединения; - техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов – 22,82 тыс. руб.- оплата кредиторской задолженности. Из внебюджетных источников (средства населения) и из областного бюджета в 1 кв. средства не выделялись. |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 290,0 т. руб. В 1 кв.2017 года выделено 21,9 тыс. руб. – предоплата за присоединение к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» дома-музея Исаака Шварца. |
| Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 г. плановый период 2016-2017 гг.» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено 66485,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 23921,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета - 42564,8 тыс. руб. а) Объем средств, выделенных из бюджета ГМР за 1 кв. 2017 г. составил 2236,85 тыс. руб., в том числе: - на содержание автомобильных дорог местного значения ГМР - 2236,85 тыс. руб. б) Из областного бюджета в 1 кв. средства не выделялись. |
| Подпрограмма 5 « Устойчивое развитие сельских территорий ГМР на 2015 г. плановый период 2016-2017 гг.» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено всего 151117,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 5740,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 120078,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета – 25298,9 тыс. руб. В 1 кв.2017 года средства не выделялись. |
| - Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга ГМР» Ответственный исполнитель: Комитет финансов |  |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управления муниципальным долгом | «Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области» В 1 квартале 2017 года в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 55 622,3 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета 54 372,3 тыс.руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 1 250,0 тыс.руб., что составляет 20,1% от запланированного годового объема на 2017 год и 100% от запланированного объема в 1 квартале 2017 года. |
| Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе | «Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс» В 1 квартале 2017 года средства из бюджета ленинградской области на указанное мероприятие не выделены, т.к. соглашение с Ленинградской областью о предоставлении субсидии на формирование, утверждение, исполнение и контроль за исполнением бюджетов Гатчинского муниципального района с использованием системы автоматизации финансово-экономических органов «АЦК-Планирование» заключено 30 марта 2017 года. Средства Гатчинского муниципального района предусматривались в бюджете на софинансирование данных мероприятий. |
| - Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике Гатчинского муниципального района |  |
| Подпрограмма 1 «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе в 2015 – 2017 гг.» | - Проведение мероприятий по формированию социально ориентированного информационного пространства и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и органов местного самоуправления Гатчинского муниципального района: в 1 квартале 2017 года в соответствии с планом мероприятий на 2017 год проведены мероприятия, посвященные 28-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, конкурс «Женщина года-2016» и «Человек слова и дела-2016», освоены денежные средства в сумме 120 000 рублей Процедура проведения закупки товаров и услуг в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на транспортные услуги, поставку цветов и организации питания была перенесена на 2 квартал 2017 года в связи с отсутствием желающих участвовать в конкурсных процедурах. - Подготовка и проведение мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений: Запланированные на 1 квартал 2017 года мероприятия были проведены на безвозмездной основе - Оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистких лагерей – межбюдженый трансферт из бюджета Ленинградской области - 1 958 100 рублей – субсидия предоставлена Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района и освоена в полном объеме. |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Гатчинского муниципального района» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского муниципального района | Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи на территории Гатчинского муниципального района - приобретение памятных подарков ( наручные чсаы с символикой Гатчинского муниципального района) для приывников Гатчинского муниципального района – 305,0 тыс.руб. |
| Подпрограмма 3 «Развитие Муниципальной Информационной Системы на 2015-2017 год» Исполнитель: Отдел информационного обеспечения администрации ГМР | Мероприятия для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района Выполнение 2,16% Проведение конкурсов на закупки техники и программного обеспечения запланированы на 2-й квартал. Проведена только закупка специализированного ПО для отдела закупок (без проведения конкурса) Мероприятия для обеспечения развития информационной среды Выполнение 6,84% Проведение конкурсов запланированы на 2-й и 3-й кварталы. В 1-м квартале профинансировано только сопровождение СПС «КонсультантПлюс» |
| Подпрограмма 4 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Исполнитель: Отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района | 1.Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений обладающих правами юридического лица, за счет бюджета Гатчинского муниципального района на сумму 64 222 руб. 2.Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом на сумму 12 700 руб. |
| Подпрограмма 5 «Развитие муниципальной службы в администрации ГМР и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица на 2015-2017 г.г.» | - 1.Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельностьна территории ГМР в рамках подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаци" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" – начат конкурсный отбор социальных проектов, догвооры о предоставлении субсидий на сумму 500 000 рублей будут заключены во 2 квартале 2017 года 2.Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистких лагерей в рамках подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаци" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" – проведен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на получение субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей на территории Гатчинского муниципального района в 2017 году, с победителем конкурсного отбор заключен договор о предоставлении субсидии в 2017 году: в 1 квартале 2017 года перчеислена сумма 125 000. Рублей. |