ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ МО «Город Гатчина» за январь - июнь 2017 года

| Наименование подпрограммы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| - Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» |  |
| Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг Исполнитель: МКУ «ЦСП» | 1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидий и ежемесячных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1.1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - 794 заявителя, обратившихся за получением субсидии, получили выплаты путем перечисления денежных средств на банковские счета. Сумма выплат с учетом банковских расходов – 3531,4 тыс.руб., в связи с тем, что выплата субсидий осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за июнь 2017г в отчет за первое полугодие не вошла. 1.2. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше – 703 обратившихся гражданина получили выплаты на сумму 5369,25 тыс.руб. (с учетом банковских расходов), в связи с тем, что выплата субсидий осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за июнь 2017г в отчет за первое полугодие не вошла в данную сумму. 1.3. Предоставление ежемесячных выплат гражданам, имеющим регистрацию по месту постоянного жительства в жилых помещениях специализированного жилищного фонда (в домах системы социального обслуживания) - в связи с внесением изменений в решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 23.11.2011 № 57 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан города Гатчины по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, финансируемых из бюджета МО «Город Гатчина» (решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 24.12.2014 №83), мероприятие утратило силу с 01.01.2015г. Граждане, проживающие в домах ветеранов с 01.01.2015г., не оплачивают жилое помещение и коммунальные услуги, все расходы возложены на МКУ «ЦСП» в пределах утвержденной сметы. 1.4. Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям – зарегистрировано 44 семьи, сумма выплат – 253,8 тыс.руб. (с учетом банковских расходов). 2. Сохранение льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа отдельным категориям граждан 2.1. Возмещение расходов предприятий жилищно-коммунального комплекса на предоставление льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа гражданам в возрасте старше 85 лет, оформившим эту льготу до 01.09.2003г – с 1 апреля 2017г получателей такой льготы нет. За первое полугодие 2017 возмещены затраты предприятий на предоставление этой льготы в сумме 8,82 тыс.руб. |
| Подпрограмма 2 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Исполнитель: МКУ «ЦСП» | - Предоставление услуг отдельным категориям граждан Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань – за 1 полугодие 2017г. выданы льготные талоны 1380 гражданам, возмещены льготные услуги бань на сумму 1402,6 тыс. руб. - Предоставление выплат отдельным категориям граждан 2.1. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в МК домах на территории МО «Город Гатчина» - в 1 полугодии 2017г. заявителей по данной услуге не было. 2.2. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов - в 1 полугодие 2017 г обратился 1 заявитель, выплата составила 203,56 руб. 2.3. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина - в 1 полугодии 2017г было зарегистрировано 8 граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Гатчина», одному Почетному гражданину предоставлена выплата к юбилейной дате, сумма выплат с учетом банковских расходов составила 138,74 тыс.руб 2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г.Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту – зарегистрировано 459 граждан, обратившихся за получением компенсации, сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 237,87 тыс.руб. 2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения - в 1 полугодии 2017г. заявителей по данной услуге не было. 2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг – за 1 квартал 2017г обратилось заявителей – 55чел., сумма выплат с учетом банковских расходов составила 11,9 тыс.руб. |
| Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Исполнитель: Администрация ГМР | «Финансовое обеспечение деятельности МКУ«Центр социальной поддержки граждан города Гатчина»: За 1 полугодие 2017г. расходы на обеспечение деятельности учреждения составили 5911,43 тыс. рублей |
| 2.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации ГМР |  |
| Подпрограмма 1: Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина» | - Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»: За первое полугодие 2017 года Комитетом по ФКСТ и МП было проведено порядка 85 соревнований Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 4300 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований, и почти 8100 зрителей и болельщиков, которые сопровождают участников на каждом старте. Все эти мероприятия можно разделить на группы: Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины: - 38 Гатчинский лыжный марафон; - 54 легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.; - 47 Всероссийский легкоатлетический пробег «ГАТЧИНА-ПУШКИН»; - Традиционный легкоатлетический пробег «По аллеям историй», посвященный Дню России. Спартакиадное движение города Гатчины: - IX Спартакиада трудовых коллективов МО «Город Гатчина». За первые полгода 2017 года команды состязались за право быть лучшей в игре в дартс, настольном теннисе, бадминтоне, в соревнованиях по лыжным гонкам, городошному спорту, волейболу, стритболу и плаванию. - IV Спартакиада пенсионеров МО «Город Гатчина». В 1 полугодии прошли соревнования по настольному теннису, скандинавской ходьбе, игре в дартс и бадминтону. - III Спартакиада дошкольников МО «Город Гатчина» «Буду спортсменом! Стану победителем!». Спартакиада проходила с октября 2016 года по май 2017 года. Программа III Спартакиады включала 6 этапов: соревнования в игре «Перестрелка», мини-футбол, флорбол, легкоатлетическое многоборье (выборочные нормы ГТО), веселые старты, легкоатлетическая эстафета. - 18 Спартакиада летних оздоровительных лагерей и дворовых команд «Спорт и Лето - 2017». В программе Спартакиады прошли соревнования по 9 видам спорта: футбол, дартс, силовая гимнастика, шахматы, стритбол, пионербол, веселые старты, флорбол, легкоатлетическая эстафета. Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков: Соревнования для детей и подростков проводятся на спортивных объектах Гатчины: футбол («Рождественские каникулы», «Весенние ласточки»), волейбол (Первенство Гатчины среди девушек; турнир памяти Героя Советского Союза летчика А.И. Перегудова), рукопашный бой (Открытое Первенство Гатчины), скалолазание (Юношеское Первенство Гатчины), бадминтон («Русская Зима», Чемпионаты и Первенство г. Гатчины, «Белые ночи»), плавание (Супер-Кубки г. Гатчины), синхронное плавание (Первенство г. Гатчины), акробатика (Первенство г. Гатчины), спортивная гимнастика (Первенство г. Гатчины), настольный теннис (турнир «День Защитника Отечества», «День Молодежи»). Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой (в этих мероприятиях принять участие может любой желающий житель города Гатчины и Гатчинского района, имеющий даже начальную подготовку в избранном виде спорта): Эти соревнования ориентированы на всех желающих, участие в них могут принять уже опытные спортсмены и новички, проводятся по: бадминтону – День Бадминтона на ул. Рощинской 1 июня), по баскетболу и стритболу (Первенства г. Гатчины, серия турниров, посвященная праздникам: День Защиты Детей, День России, День Молодежи), по волейболу и пляжному волейболу (Чемпионаты г. Гатчины и турниры: «День Защиты детей», «День России», «день Молодежи»), по кроссу, по лыжным гонкам, по настольному теннису, по теннису, по мини-футболу (Кубок Открытия сезона, Кубок Гатчины среди мужских и команд ветеранов, «Гатчина – здоровый город!», «Соккер-7»), по шахматам. Для популяризации физической культуры и спорта на территории города Гатчины еженедельно в средства массовой информации отправляется информация о проводимых и отчеты о прошедших спортивно-массовых мероприятиях. В социальной сети «в контакте» ежедневно обновляется информация о предстоящих мероприятиях, оперативно создаются фото - альбомы с прошедших событий и ведется общение в реальном времени с жителями города на тему спорта в городе Гатчине. В I полугодии 2017 года были заключены контракты на общую сумму 4 153,5 тыс.руб. на поставку спортивного инвентаря, наградной атрибутики и сувениров; на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых; на организацию и проведение Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина»; на поставку, аренду и обслуживание туалетных кабин; на организацию судейства календарных мероприятий по различным видам спорта; на оказание услуг по организации и проведению спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»; на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам; на изготовление и поставку полиграфической продукции; на оказание услуг по организации и проведению Гатчинского полумарафона. Экономия по сравнению с начальной ценой контрактов составила более 700 тысяч рублей. Общая сумма всех зарегистрированных за 1 полугодие контрактов (до 30 июня) составляет 68,1 % от суммы, запланированной на 2017 год. Основные контракты для реализации муниципальной программы (мероприятия в рамках муниципальных контрактов запланированы до декабря 2017 г.) заключены. Контракты на оставшуюся сумму будут заключены в третьем квартале. 2. Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина»: - Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» в областных, всероссийских и международных соревнованиях (командирование на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования); - Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд МО «Город Гатчина», в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение; В третьем квартале будет проведена закупка на оказание услуг по материально-техническому обеспечению на сумму 492,0 тыс. руб. 3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина»: - Предоставление субсидий некоммерческим социально-ориентированным организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на территории МО «Город Гатчина». В I полугодии 2017 года были заключены контракты на общую сумму 389, тыс.руб.: - субсидия в целях возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры, целью которого является развитие и популяризация футбола в городе Гатчина на сумму 189,0 тыс.руб., - субсидия в целях возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры, целью которого является поставка экипировки в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории города Гатчины на сумму 200,0 тыс.руб. |
| Подпрограмма 2: Молодежная политика в МО «Город Гатчина» | - 1. «Организация и проведение молодежных мероприятий в МО «Город Гатчина»: - воспитание нравственности, гражданственности и патриотизма; - формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи; - профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи; - работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного наследия, продолжению семейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи; - информационное обеспечение работы с детьми и молодежью; - развитие и поддержка добровольческого движения, поддержка проектов молодежных инициатив; - обеспечение участия молодежного актива в областных, региональных и всероссийских мероприятиях. В 2017 году запланировано израсходовать на эти цели 3670,0 тыс.руб. из местного бюджета, в 1 полугодии 2017г. израсходовано 1408,9 тыс.руб., что составляет 38,4%. В январе-июне 2017 года были проведено 16 молодежных городских мероприятий и оказаны транспортные услуги в рамках муниципальных контрактов на сумму 592,7 тыс.руб.. 2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина»: В апреле 2017 года были выделены субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» в целях финансового обеспечения и (или) возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» на 2017 год на общую сумму 700,0 тыс. руб.: Договор № 1/2017 от 20.04.2017 - Региональная общественная организация «Военно-Патриотическое Объединение "ОТЧИЙ КРАЙ". - Договор № 3/2017 от 20.04.2017 - Благотворительный фонд «Счастливое будущее». Договор № 5/2017 от 20.04.2017 - Региональная общественная организация «Центр добровольческого развития». Всего на 30.06.2017: 1. Зарегистрировано МК на сумму – 1827,9 т.руб. Израсходовано в рамках МК – 592,7 т.руб. (Мероприятия в рамках муниципальных программ запланированы до декабря 2017 года) 2. Израсходовано на прочие услуги – 116,2 т.руб. 3. Выделено субсидий – 700,00 т.руб. ИТОГО израсходовано: 1408,9 т.руб. Процент расходования бюджетных средств менее 50 % в связи: - в рамках муниципального контракта № 116/17 от 24.05.2017г. «Изготовление и поставка полиграфической продукции для организации и проведения молодежных и спортивных мероприятий на территории МО «Город Гатчина» были заказаны на сумму 6549,6 т.руб., но оплата пройдет в июле 2017года. - в июне 2017 года в рамках МК № 58/17 от 16.04.2017 был проведен 25.06.2017 года городской праздник «Гатчина – территория молодежи», посвященный Дню Молодежи России на сумму 200,00 т.р., но оплата планируется в июле месяце - в июне 2017 года было запланировано приобретение путевок в летний оздоровительный лагерь на сумму 500, 0 т.р. В связи с отсутствием свободных мест в ДОЛ «Лесная сказка» на 1- 2 смены, было принято решение о приобретение путевок на 4 смену: с 15.07. по 04.08. 2017 года. Оплата планируется в августе 2017г. Также на основании служебной записки от 12.10.2016г. № 593 было принято решение для наиболее эффективного проведения 15 мероприятий патриотической направленности включить их в основной план-график муниципального задания МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». Общая сумма на организацию и проведение мероприятий – 330,0 т.руб. На момент планирования поквартального финансирования бюджетных средств данная сумма была еще учтена в рамках данной подпрограммы и разбита по всем 4 кварталам. |
| Подпрограмма 3: Развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» | Организация текущей деятельности объектов спортивной и молодежной инфраструктуры: - Оказание спортивно-оздоровительных услуг и услуг по проведению физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий в МБУ «ГГСДЦ»: Средства расходовались на вывоз мусора, приобретение строительных материалов, проектирование ремонтных работ, обслуживание теплового пункта, установку датчика температуры, монтаж систем охранного телевидения, заработную плату, коммунальные услуги. - Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи в МБУ «Гатчинский дом молодежи»: Средства расходовались на заработную плату сотрудникам, оплату услуг связи, транспортные расходы, оплату коммунальных услуг, арендной платы за пользованием имуществом, а также – на работы и услуги по содержанию имущества и организацию плановых мероприятий в рамках муниципального задания (постановление администрации Гатчинского муниципального района от 30.12.2016 № 6359). На 2017 год запланировано финансирование в размере 74159,9 тыс.руб., в 1 полугодии 2017 израсходовано 33962,8 тыс.руб. (45,8%). Муниципальные задания в 1 полугодии 2017 выполнены в полном объеме. |
| 3.Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина» | 1.Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина». Были проведены такие общегородские праздники как: народные новогодние и масленичные гуляния, ярмарка «Новогодняя кутерьма», «В гостях у императора»; мероприятие, посвященное Международному женскому дню, неделя детской книги в детской библиотеке, а также военно-патриотические мероприятия: день освобождения г.Гатчины от немецко-фашистских захватчиков, мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, мероприятия, посвященные Дню воина – интернационалиста. Всего прошло 15 общегородских мероприятий. Проведен конкурс творческих проектов среди муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина». По результатам конкурса финансирование получили 10 проектов, на реализацию которых выделено 1500,0 тыс.руб.: Наименование проекта; Руководитель проекта; Учреждение заявитель. «Новые образы России – наше историческое наследие»; Иванова Людмила Михайловна; МБУ «ЦТЮ». «Военно – исторический фестиваль «Гатчина – Город воинской славы»; Дятленко Михаил Владимирович; МБУ «ГГДК». «Играйте веселее!» - цикл кукольных спектаклей, посвященных традициям Гатчины; Цуварев Дмитрий Борисович; МБУ «ГГДК». Ансамбль марширующих барабанщиц; Седова Наталья Николаевна; МБУ ГГДК. Литературно – исторический праздник им.А.И.Куприна; Маврин Александр Сергеевич; МБУ ЦТЮ. «Помни свои корни»; Еремеева Людмила Александровна; МБУ ЦТЮ. «Наследники побед и свершений»; Жилин Владимир Михайлович; МБУ ЦТЮ. Представление Ленинградской области на Гран-При Наций III Европейских Хоровых Игр; Роганова Ирина Вячеславовна; МБУ ЦТЮ. «История России в танцах»; Добродей Ирина Васильевна; МБУ ЦТЮ. Гатчинский хронограф – историко-краеведческий календарь; Юронен Наталья Викторовна; МБУ ЦБС. Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за 2017 год на мероприятия 1537,57 тыс.руб., что составляет 48,4% от финансирования, запланированного на год. 2.Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах. В рамках данного мероприятий за отчетный период были профинансированы: Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», «Гатчинские ассамблеи»; юбилейные мероприятия коллективов города (в т.ч. - 35 лет народному коллективу «Гармония»), поездки народных/образцовых коллективов на Международные конкурсы и фестивали. 3.Мероприятия иного организационного характера. Затрачено 199,78 тыс.руб. на аренду зала кинотеатра «Победа», озвучивание городских мероприятий. 4. Субсидия муниципальным учреждениям в сфере кинематографии. Субсидия на возмещение затрат на содержание муниципального имущества. Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидии, заключено соглашение. Перечисление средств производится на возмещение затрат на основании предоставления документов о затратах. 5. Российский кинофестиваль «Литература и кино». Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий, заключено соглашение. Мероприятие проведено 20-26 апреля 2017 года, количество посетивших мероприятие – 14000 человек. 6. Детский кинофестиваль Мероприятие пройдет в сентябре 2017 года. |
| Подпрограмма 2 Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина» | 1.Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения – на 2017 год запланировано 5279,25тыс.руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, оплата коммунальных услуг). Средства израсходованы на 61,1% от годового бюджета. По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам - 844,05 тыс.руб. из бюджета Ленинградской области, израсходовано 468,7 тыс.руб. 2.Укрепление материально-технической базы музеев. За 1 квартал 2017 года израсходованы средства на укрепление материально-технической базы в сумме 493,8 тыс.руб. Из них 198,48 тыс. руб.- субсидия на приобретение 2 компьютера, 2 монитора, клавиатура, накопителя, шлейфа; 50,0 тыс. руб. - реставрация 2-х музейных предметов. 111,48 тыс руб. - изготовление корпусных мебельных секций для музейных объектов, 5,9 тыс. руб. - приобретение музейных предметов для экспонирования, 6,5 тыс. руб. - приобретение диванных подушек. 3.Обеспечение деятельности муниципальных библиотек – расход бюджетных средств составил 52,5% от плана финансирования на 2017 год (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, оплата коммунальных услуг). По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам в сумме 3413,3тыс.руб. из бюджета Ленинградской области. 4.Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек - запланировано в 2017 году 900,0 тыс.руб. Средства израсходованы на подписку на периодические издания на 1 полугодие. Остались средства на подписку на 2 полугодие. Также была закуплена и поставлена литература, но оплата по счету прошла в июле 2017. 5.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – в 1 полугодии 2017 затрачено 42057,6 тыс.руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников учреждений культуры, приобретение основных средств). Средства израсходованы на 50,7% от годового бюджета. По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам в сумме 13042,662 тыс.руб. из бюджета Ленинградской области, расход средств по итогам 2 кварталов 2017 составил 48,5%. 6.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры – исполнение бюджета 11,2% от годового бюджета (849,5 тыс.руб.). В основном, средства были затрачены на приобретение и пошив костюмов для творческих коллективов. Низкий процент расходования средств связан с тем, что финансирование данных учреждений было увеличено почти в 2 раза решением совета депутатов от 28.06.2017. Оставшиеся финансовые средства предназначены в основном на ремонтные работы, которые пройдут в 3 квартале 2017 года (ранее произвести ремонтные работы невозможно, в связи с занятиями коллективов). 7.Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность – исполнение бюджета в 82% от годового. Основные затраты: выплата з/пл сотрудникам МКУ «Сервисная служба для муниципальных учреждений культуры г.Гатчины»; оплата коммунальных платежей; закупки, связанные с обеспечением деятельности учреждения. |
| 4. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики |  |
| Подпрограмма 1 Поддержка граждан, в том числе молодежи, нуждающихся в улучшении жилищных условий Исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | - 14 семей получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015гг, из них реализованы - 6. - 16 семей (из них реализовали -5) получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». - 3 семьи получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». |
| Подпрограмма 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Гатчина» Исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | 1.Приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В 1 полугодии 2017г. на вторичном рынке на территории г.Гатчина приобретено 12 жилых помещений (все необходимые квартиры по программе). В настоящее время идет оформление документов по предоставлению приобретенных жилых помещений гражданам. 2.Приобретено жилое помещение, общей площадью 59,2 м2 по решению Гатчинского городского суда. Подготовлена конкурсная документация на приобретение в августе еще одного жилого помещения. |
| Подпрограмма 3 Оказание поддержки гражданам, проживающих на территории МО «Город Гатчина» и пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда Исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области «Об утверждении положения о порядке предоставления и расходования в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» №139 от 12.05.2016, между администрацией Гатчинского муниципального района и комитетом по строительству Ленинградской области 24.05.2016 подписано соглашение №11 "О порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Город Гатчина". Приобретено жилое помещение общей площадью 33,1 м2. Муниципальный контракт находится на регистрации. |
| Подпрограмма 4 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы» Исполнители: 1. Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики, 2. МУП ЖКХ г. Гатчины | 1. Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных и жилых домов по адресам: ул. Красная, д.3, кв.4, 1; ул. Ленинградская, д.15; ул. Ленинградская, д.16 А; ул. Рыбакова, д.5; ул. Кустова, д.35 А; ул. Уральская, д.2. За 1 полугодие 2017 года денежные средства на данное мероприятие не израсходовано (выполнение – 0%), так как перечень жилых домов подлежащих капитальному ремонту на территории МО «Город Гатчина» сформирован после обследований и подготовки документации по результатам заседания Межведомственной комиссии и утвержден постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 17.04.2017 № 1498. Работы проводятся во 2 и 3 кварталах 2017 с последующей оплатой. По ул. Подъездная, д.4, ул. Металлистов, д.49 в данный момент проводится конкурсные процедуры на выполнение работ. Выполнение кап.ремонта по данным адресам планируется завершить к декабрю 2017. 2. Субсидии на долевое софинансирование за счет средств местного бюджета краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В 1 полугодии 2017 года денежные средства на данное мероприятие не расходовались (выполнение – 0%). Субсидии на долевое софинансирование за счет средств местного бюджета всегда переводятся в конце года, тогда же и будут освоены денежные средства. 3. Мероприятия ко Дню Ленинградской области. Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов (работы по капитальному ремонту кровель и фасадов д. 12 и д. 24 по Красноармейскому проспекту, д. 6 по ул. Григорина в г. Гатчине) выполнены во полном объеме во 1 полугодии 2017 года. Собственники д. 12 и д. 24 по Красноармейскому проспекту отказались от ремонта, поэтому стоимость контракта была уменьшена с 6 226, 2 тыс.руб. до 3756,2 тыс.руб. Предусмотренные контрактом работы по ремонту д. 6 по ул. Григорина были выполнены на сумму 3 756,2 тыс. руб. в полном объеме срок по 30.06.2017г. Акт выполненных работ проходил проверку и согласование, оплата будет произведена в 3 квартале 2017. |
| Подпрограмма 5 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы Исполнители: 1) Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики, 2)МУП ЖКХ г. Гатчины | Размер запланированного финансирования по подпрограмме на 2017 год составляет 6500,0 тыс.руб. 1. Проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения кап.ремонта: за I полугодие 2017 года денежных средства по данному мероприятию израсходованы в размере 103,1 тыс.руб. (выполнение – 0,6%). Перечень помещений подлежащих капитальному ремонту на территории МО «Город Гатчина» сформирован после обследований и подготовки документации по результатам заседания Межведомственной комиссии, в данный момент ведутся ремонтные работы по 17 адресам, срок окончания – сентябрь-октябрь 2017, по 3 адресам окончание работ планируется в августе 2017. По ремонту мест общего пользования по 2 адресам проводится конкурс на выбор подрядчика, срок выполнения ремонтов – середина декабря 2017. |
| Подпрограмма 6 Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки Исполнитель: Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры | 1. «Проектирование и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков на территории МО «Город Гатчина»». В 1 квартале 2017 года проведена оплата ГАУ «Леноблэкспертиза» в размере 55,60 тыс.руб. за проверку сметной документации по объекту: «Инженерная и транспортная инфраструктура микрорайона Заячий Ремиз, квартал №10 г.Гатчина» по адресу: микрорайон Заячий Ремиз. Финансирование исполнено на 27,8%, профинансировано 55,6 тыс.руб., что соответствует плану на первое полугодие 2017 года. В связи с отрицательным заключением государственной экспертизы, выполняются работы, направленные на устранение замечаний к проекту. После снятия всех замечаний, проект будет снова направлен на проверку в ГАУ «Леноблэкспертиза», в результате чего 100% освоение планируется до 30 декабря 2017 года. |
| - Муниципальная программа: «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 и плановый период 2016-2017гг Ответственный исполнитель: отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики |  |
| Подпрограмма 1 Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: отдел городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики | 1. Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов – освоено 50,4% годового объема финансирования, что соответствует графику выполнения работ. 2.Содержание дорог, находящихся в собственности МО "Город Гатчина" – освоено 42,7% годового объема финансирования, при этом акты выполненных работ за 1 полугодие закрыты на сумму 15 831,15 тыс. руб., т.е. на 52,8% годового финансирования, что соответствует графику выполнения работ. 3. Механизированная и ручная уборка дворовых тротуаров и территорий общего пользования профинансировано на 41,7 %, в финансовом отчете за 1 полугодие 2017 не отражены выполненные работы по ремонту ж/д тоннеля «Татьянино» (1 050 тыс. рублей), приобретение трактора «Беларусь» (1 000 тыс. руб.). |
| Подпрограмма 2 Благоустройство территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: отдел городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики | 1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений – освоено 27,1% годового объема финансирования (1490,0 тыс.руб.). Причина низкой реализации финансирования – основные работы по устройству детских площадок запланированы на 3 квартал 2017 г (в настоящее время проводятся конкурсные процедуры). 2. Эвакуация транспортных средств. Причина неосвоения финансирования – трехкратное проведение конкурсных процедур (на электронных аукционах не было подано ни одной заявки). Проводилась также процедура по отбору подрядчика (запрос котировок). В июле 2017 подписан акт на сумму 76,0 тыс.руб. 3. Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок – освоено 38,25% годового объема финансирования (2052,1 тыс.руб.). Причина низкой реализации финансирования – нерегулярный характер появления и вывоза ТБО на несанкционированных свалках. 4. Мероприятия по озеленению территории - освоено 50% годового объема финансирования. Полугодовой план по озеленению выполнен. 5. Содержание мест захоронения - вывоз ТБО. Причина неосвоения финансирования: муниципальным контрактом работы по вывозу ТБО запланированы, начиная с марта 2017г. Оплата работ по вывозу 2,35 тонн ТБО была произведена в апреле 2017 г. в сумме 4394,72 руб. (после проведения аукциона цена контракта уменьшилась с 1286 тыс. руб. до 970 тыс. руб.). Фактически за 1 полугодие закрыты акты на сумму 284,422 тыс. рублей, что составляет 29,3%, счета на обкос кладбищ еще не выставлялись. 6. Прочее благоустройство – освоено 14,2% годового объема финансирования (2485,7 тыс. руб.). Причина низкой реализации финансирования: работы по благоустройству (окраска, установка и ремонт малых архитектурных форм и пр.) - работы производятся преимущественно в отсутствие осадков при постоянных положительных температурах, т.е. в июне и июле, соответственно, оплата пройдет во 2 полугодии 2017. 7. Мероприятия по реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз в рамках подпрограммы. Причины неосвоения финансирования в период с 01.01.17 по 31.03.17: 1) работы по благоустройству подземного пешеходного перехода, проходящего от ул. Григорина к микрорайону Аэродром под железнодорожными путями были произведены некачественно, что привело к расторжению договора с подрядчиком. 2) работы по обустройству «Липовой аллеи и прилегающей к ней территории» завершены и приняты на основании акта о приемке выполненных работ от 20.07.2017 . |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015-2017 г.г. Исполнитель: отдел городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики | Работы по реконструкции семи светофорных постов и установке двух новых пешеходных переходов на проспекте 25-го Октября приняты в соответствии с актом 30 июня 2017 (сумма 3 653,3 тыс.руб.), а в части выполнения комплекса работ по установке отсутствующих и замене существующих дорожных знаков на проспекте 25-го Октября (сумма 1246, 6 тыс.руб.) всего на сумму 4 900,0 тыс.руб., их оплата прошла в июле 2017 года (т.е. в 3 квартале 2017). Работы по установке ограничивающих пешеходных ограждений на улично-дорожной сети г. Гатчины на сумму 2 292,7 тыс.руб. приняты согласно акту 30.06.2017, оплата также прошла в июле 2017 года; Разработка проекта организации дорожного движения по дорогам общего пользования на территории МО «Город Гатчина» находится на стадии разработки технического задания. Планируемый срок проведения разработки: сентябрь-октябрь 2017. |
| Подпрограмма 4 «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» Исполнители: 1.Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры, 2.МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», 3. Отдел городского хозяйства | 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс.руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2017 года. 2. Cтроительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 0,8 %, профинансировано 498,3 тыс.руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2017 года. В части полномочий МКУ «СК и Р КХ и С» на исполнение подпрограммы 4 предусмотрены расходы на 2017 год в сумме 165466,52 тыс. руб., в том числе: 77515,31 тыс.руб. - средства бюджета ЛО, 87751,21 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», из бюджета ГМР – 200 тыс.руб. За 1 полугодие 2017 года профинансировано мероприятий на 16,2% сумму 26831,3 тыс. руб., в том числе: 3202,3 тыс. руб. - средства бюджета ЛО, 23429,1 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», из бюджета ГМР – 199,8 тыс.руб. По мероприятиям подпрограммы выполнено: п.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Солодухина, протяженностью 720 п.м. Всего на сумму 10164,0 тыс.руб. из МБ - выполнено 100 %. - Ремонт ул. Сойту в г. Гатчина, площадью 7500 м.кв. – всего на сумму 2169,8 тыс. руб.– выполнено 100 %. - Ремонт ул. Молодежная в г.Гатчина, площадью 3375 м.кв. – всего на сумму 2242,8 тыс.руб., в том числе: МБ – 859,8 тыс. руб., ОБ – 1383,0 тыс. руб.– выполнено 100 %. По остальным объектам по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения оплачена проверка сметной документации, выполнение ожидается в 3-м квартале. п.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов: - В 2016 году заключен муниципальный контракт на ремонт 5 дворовых территорий на общую сумму 38395,0 тыс. руб., переходящий на 2017 год. В 2016 году выполнено на сумму 9271,9 тыс. руб., в 2017 году освоено 7849,2 тыс. руб. Срок выполнения по контракту - ноябрь 2017г. - Ремонт покрытия дворовой территории ул. 7 Армии, д. 6; ул. Коли Подрядчикова, д. 11 на сумму 100 тыс.руб. из МБ - выполнено 100 %. - Ремонт дворовой территории у дома № 66 по ул. Карла Маркса на сумму 100 тыс.руб. из МБ - выполнено 100 %. По остальным объектам по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий МКД выполнение ожидается в 3 и 4 квартале. п.6. Софинансирование адресных программ развития территории в рамках подпрограммы. В рамках реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз предусмотрен ремонт дорог по ул.Тосненская и ул.Некрасова. За счет средств областного бюджета в 2017 г. предусмотрены расходы в сумме 1819,3 тыс. руб., за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - 1611,3 тыс. руб. Работы выполнены. 5. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения. В части полномочий отдела капитального строительства КГА: выполнено на 5,43%, профинансировано 2 902,7 тыс.руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2017 года. |
| - Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина" в 2015-2017 гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены средства в сумме 224568,5 тыс.руб., в 1 полугодии 2017 года средства на реализацию подпрограммы не выделялись. По реконструкции очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина II этап (химико-биологическая очистка) (п.1.1.) работы выполняются. Окончание работ в 4-м квартале 2017 года. По строительству второй линии напорного коллектора от главной канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений (п.1.2.) - заключено соглашение с комитетом по ЖКХ ЛО на выделение субсидии из ОБ на сумму 188200 тыс. руб. Проводятся закупочные процедуры. Дата торгов 24.07.2017г. По ремонту объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа (п.2.) – по отдельным мероприятиям (п.2.10.и п.2.11) выполнение в 3-м и 4-м квартале, по мероприятию «Перекладка участка водопровода II магистрального кольца Ду-500мм по адресу: г.Гатчина от точки "6" ул. Старая дорога до точки "7" ул. Новопролетарская» (п.2.3.) средства будут перераспределены при внесении изменений в программу в связи с необходимостью увеличения финансирования на реконструкцию очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина II этап (химико-биологическая очистка) (п.1.1.) Причины неосвоения средств по мероприятиям подпрограммы за 1 полугодие: - По п. 1.1.2. «Реконструкция насосной станции рециркуляции активного ила в составе блока насосно-воздуходувной станции (БНВС) в рамках реконструкции очистных сооружений МУП "Водоканал" г.Гатчина II этап» – отставание от графика производства работ обусловлено задержкой поставки насосного оборудования производителями - субпоставщиками. Ожидаемый срок завершения работ 01.10.2017г. - По п.1.1.3. «Реконструкция первичного отстойника № 4 в рамках реконструкции очистных сооружений МУП "Водоканал" г.Гатчина II этап» - проводилась подготовка технического задания на СМР. Ожидаемое проведение конкурсной процедуры и выбор подрядчика - сентябрь 2017г. - По п.1.2. «Строительство второй линии напорного коллектора от главной канализационной насосной станции…» - постановление о выделении субсидии из ОБ вышло только 11.05.2017г, 23.05.2017 заключено соглашение с комитетом по ЖКХ. - По п.2.10 «Перекладка канализационного трубопровода от дома № 52 пр.25 Октября г. Гатчина от колодца № 1 до колодца № 2 и от колодца № 9 до колодца № 10» - работы были приостановлены по просьбе администрации ГМР на период празднования юбилея ЛО. - По п.4.1. «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунального ресурса» - средства будут перераспределены по причине банкротства стороны по договору. |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены средства в сумме 28900,0 тыс. руб., в том числе 10900,0 тыс. руб. – внебюджетные источники. За 1 квартал 2017 г. израсходовано 19180,3 тыс.руб. (средства бюджета МО «Город Гатчина») на возмещение затрат на уплату основного долга и процентов по кредиту, полученному для финансирования работ по установке паротурбогенератора в котельной №11 МУП «Тепловые сети» г.Гатчина. По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации на строительство блок-модульной котельной» - средства будут перераспределены при внесении изменений в программу в связи с тем, что принято решение о строительстве котельной полностью за счет средств МУП «Тепловые сети». |
| Подпрограмма 3 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены средства в сумме 11088,3 тыс. руб. За 1 полугодие 2017 года профинансировано мероприятий на сумму 62,9 тыс.руб. из бюджета МО «Город Гатчина» - оплата по двум договорам на разработку ПСД по подключению МКД г.Гатчина, заключенным в 2016 году (ул.Школьная д.5, ул.Герцена, д.3). По пп.2.1., 2.2. 2.3 (разработка ПСД на строительство газопроводов в мкр.Мариенбург, по ул.ул.Торфяная, Фрезерная, Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская) – разрабатываются проекты планировки территории, проводится межевание территорий. Причины неосвоения средств по мероприятиям подпрограммы за 1 полугодие 2017: - 1.Длительность прохождения процедуры по разработке проектов планировки территорий и межевания территорий, необходимость прохождения через публичные слушания. - 2.Необходимость прохождения историко-культурной экспертизы. - 3.Отсутствие исходных данных по многоквартирным домам для разработки проектно-сметной документации. - При внесении изменений в подпрограмму финансирование по объектам, по которым не ожидается освоение, будет уменьшено. |
| - Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел по содействию развития малого и среднего предпринимательства комитета экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина» на 2015 – 2017 годы | 1. Отчет о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрофинансовой организации МО "Город Гатчина" за 1 полугодие 2017 года: 1) Оказано 1156 индивидуальная консультационная услуга субъектам МСП и физическим лицам 2) Заключено 620 договоров с субъектами МСП на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета и передачу отчетности в налоговые органы 3) Специалистами Фонда было разработано 10 бизнес-планов и технико-экономических обоснований проектов, которые описывают организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности 4) Организовано: - 5 курсов семинаров «Введение в предпринимательство»; - 5 семинаров по теме «Налогообложение субъектов малого и среднего бизнеса»; - 2 тренинга "Генерация бизнес-идеи" в рамках реализации образовательных программ АО «Корпорация МСП»; - 2 семинара по теме "Финансовая поддержка»; -1 семинар по теме "Имущественная поддержка"; - 1 семинар "В защиту бизнеса» - совместно с Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Лен.обл.; - 1 семинар "Финансовое планирование предприятий МСП и доступность финансовых ресурсов» - совместно с Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Лен.обл.; - 1 семинар "Налоговое планирование: как планировать и как контролировать» - совместно с Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Лен.обл.; 5) Общая площадь помещений, используемых в целях бизнес-инкубирования составляет 738,4 м2, в помещениях бизнес-инкубатора размещены 12 субъектов МСП. 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»: 1) В 1 и 2 квартале 2017 года микрозаймы из бюджета МО "Город Гатчина" не предоставлялись. Информационные материалы были изданы в соответствии с контрактом с ООО "Спектр" на сумму 60,00 тыс. руб. 2) Проведен 1 конкурс профессионального мастерства: "Мир красоты-2017". Затраты на его проведение составили 96,0 тыс. руб. |
| Подпрограмма 2 Содействие трудовой адаптации несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в МО «Город Гатчина» | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В рамках данной задачи были осуществлены: - Организация работы трудовых бригад в свободное от учебы время по благоустройству территории города Гатчины. - Проведение досуговых мероприятий. - Снижение факторов социального неблагополучия среди населения. В рамках подпрограммы создаются условия для развития лидерских, коммуникативных, спортивных и творческих способностей подростков. Мероприятия подпрограммы необходимы для выявления социальных ориентиров и ценностей для различных групп молодежи, осознания возможностей в реализации прав молодежи на труд во всех допускаемых видах деятельности с учетом личных интересов и общественных потребностей, повышения мотивации к труду у различных групп несовершеннолетних граждан. Подростки распределены по двум подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. За период с января по июнь было трудоустроено 150 подростков в возрасте от 14 до 18 лет: - МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» - 120 человек; - МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» - 30 человек. Подростки из трудовых отрядов выполняли работы по благоустройству города, выполняли работы по заявкам городских общественных организаций, администрации Гатчинского муниципального района, вели работы по уборке спортивных объектов в г.Гатчине. Подростки принимали участие в праздничных мероприятиях МО «Город Гатчина» и Гатчинского муниципального района. Участвовали в экологической игре на местности "Чистый Приорат» в Приоратском парке, в качестве волонтеров участвовали в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России в Гатчине. Помогали Студийцам Молодёжной Творческой Студии "Школа ведущих" Гатчинского Дома Молодежи провести на ул. Соборная тестирование в защиту русского языка: "Давайте говорить правильно!". Также волонтёры ТИМ-ГДМ и бойцы трудовых бригад приняли участие в качестве добровольцев в организации в Гатчине традиционного пробега, посвященного Дню России. Пробег проходил в Приоратском парке. Для подростков ежедневно были организованы и проведены групповые тренинги, беседы, способствующие формированию здоровой личности. Были организованы: танцевальная программа, посвященная Дню Юмора; беседа с молодыми поэтами Гатчины - Михаилом Солонниковым и Ириной Кулиной; встреча, посвященная весеннему призыву в ряды вооруженных сил России; организация квеста «Сокровища Пиратов»; организация игротек. 50% от численного состава трудоустроенных подростков - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (неполные семьи, дети, не получающие алименты, многодетные семьи, родители работают в бюджетной сфере, дети в опеке, подростки, стоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.) Мероприятия по реализации подпрограммы в 1 полугодии 2017 выполнены в полном объеме. Всего израсходовано на 30.06.2017г. 701,9 тыс.руб. - 16,7 % от запланированной суммы на 2017 год и 100 % от запланированной суммы на период с января по июнь 2017 года. Необходимо учитывать тот факт, что выплата заработной платы за июнь месяц подросткам в сумме 934,1 тыс.руб. будет произведена в июле 2017 года (в 3 квартале). |