ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального района за 2018 год

| - Наименование программы/подпрограммы | - Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |  |
| --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.» - Ответственный исполнитель: Комитет образования. Участники: Комитет социальной защиты населения, Комитет по опеке и попечительству |  |  |
| - Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования - Ответственный исполнитель: - Комитет образования | - 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, повысить его качество - 1.1. Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода В течение 2018 года рассмотрено 161 обращение по внеочередному предоставлению мест в ДОУ, по 116 (72%) обращениям приняты положительные решения. Выдано – 3980 направлений. Поставлено на учет через портал – 1438 детей (+301). Поставлено через МФЦ - 2142 ребенка (+344) (КО принимает документы от МФЦ, проверка данных в заявке, осуществляет связь с каждым родителем). Услуга по приему заявления на постановку на учет и зачисление детей в ДОУ оказана в комитете образования 1153 чел. (+51). Активно ведется работа с гражданами по удовлетворению потребностей в дошкольном образовании (стоящие на учете), решаются вопросы работы дошкольных образовательных учреждений, осуществляется перерегистрация очереди. В приемные дни принято граждан – 1338 человека (без учета выданных на руки направлений). По мероприятию запланированы средства областного и муниципального бюджетов на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дошкольного образования по следующим услугам: - - «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников по состоянию на 01.09.2018 г. по услуге составляет: от 1 года до 3 лет - 1783 чел., от 3 лет до 8 лет – 8663 чел.; - - услуга «Присмотр и уход» с контингентом воспитанников на 01.09.2018 г. 10 446 чел. - Средства субсидии расходуются на выплату заработной платы педагогических работников, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе 54 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школы-детский сад, 5 школ с дошкольными группами. - Средства областного бюджета направлены на выплату заработной платы работников, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 995 872,1 тыс. рублей и приобретение учебных расходов для реализации программы дошкольного образования в сумме 250 926,7 тыс. руб. Учебные расходы направлены на приобретение игровых модулей, спортивного инвентаря и оборудования, интерактивного оборудования, детской литературы, метеостанций, робототехники, оборудование для детей с ОВЗ и прочие расходы для учебных целей. Средства муниципального бюджета предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет средств родительской платы за присмотр и уход и оказание дополнительных платных услуг в дошкольных образовательных учреждениях. Родительская плата расходуется на оплату продуктов питания. Размер родительской платы в 2018 году установлен в размере 2 100 рублей. Среднее содержание 1 ребенка в образовательных учреждениях, реализующие программы дошкольного образования за 2018 года составило 13 426,0 рублей в месяц за счет бюджета и 14 633,0 рублей с учетом родительской платы. - Среднесписочная численность работников списочного состава за 2018 года составила 2053 человек, заработная плата которых – 32 652,4 руб., в том числе педагогические работники - 973 человека, заработная плата которых составила - 43 804,4 руб., из них воспитатели 739 человек, заработная плата которых – 42 500,1 руб. - Исполнение по мероприятию за 2018 г. составило 100%. - 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольного образования По мероприятию предусмотрены средства бюджета по учреждениям, реализующие программу дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход по следующим направлениям: - - реализация противопожарных мероприятий; - - проведение ремонтных работ; - - укрепление материально-технической базы учреждений. - Исполнение по мероприятию составило 81,3%. На реализацию противопожарных мероприятий за 2018 года выделены средства в размере 2 541,6 тыс. рублей 23 образовательным учреждениям на огнезащитную обработку полов, чердачных конструкций, замена дверных блоков, монтаж пожарной лестницы, электромонтажные работы, ремонт полов и прочие работы. На проведение ремонтных работ по учреждениям предусмотрены средства областного бюджета (целевые субсидии) и средства муниципального бюджета. В соответствии с Дорожной картой и дополнительным оглашением к соглашению на целевые субсидии №138/18 от 30.03.2018 г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на проведение ремонтных работ в 16 дошкольных образовательных учреждениях на сумму 5 569,85 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 5012,9 тыс. руб. муниципальный бюджет – 556,95 тыс. руб. Исполнение составило 100% За счет средств муниципального бюджета в соответствии с утвержденным комитетом образования планом ремонтных работ на 2018 год, предусмотрены средства на текущий и капитальный ремонт образовательных учреждений. Средства на проведение ремонтных работ выделены 54 образовательным учреждениям на сумму 41 332,1 тыс. руб., исполнение составило 100%. На укрепление материально-технической базы учреждений предусмотрены средства областного (целевые субсидии) и муниципального бюджетов. - В соответствии с соглашением на целевые субсидии №50 от 23.03.2018 г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на развитие инфраструктуры дошкольного образования (приобретение интерактивного, мультимедийного, дидактического оборудования) в сумме 400,0 тыс. руб., в том числе: - -оснащение дополнительно создаваемых мест для детей дошкольного возраста в результате развития вариативных форм дошкольного образования (МБДОУ «Детский сад №42») в сумме 100,0 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 90,0 тыс. руб., софинансирование из МБ – 10,0 тыс. руб. Средства направлены на приобретение компьютера и интерактивного комплекса для коррекционных занятий. Исполнение 100%. - - оснащение учебно-материальной базы дошкольных образовательных организаций - региональных инновационных площадок (МБДОУ «Детский сад №16», МБДОУ «Детский сад № 46») в сумме 300,0 тыс. руб. в т. ч. ОБ – 270,0 тыс. руб., софинансирование из МБ – 30,0 тыс. руб. Средства направлены на приобретение интерактивного и мультимедийного оборудования. Исполнение 100%. За счет средств муниципального бюджета на 2018 год предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы учреждений (за исключением учебных расходов) на приобретение оборудования для столовой, мебели, кроватей, мебель для Лего, мягкий инвентарь и прочих аналогичных расходов. Средства выделены 49 образовательным учреждениям на сумму 15 323,9 тыс. руб., исполнено 100% Исполнение по мероприятию за 2018 г. составило 81,3%. Неисполнение по мероприятию обусловлено за счет нераспределенного остатка плана по ремонтным работам по Комитету. - 1.3. Содействие развитию дошкольного образования По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета на поощрение лауреата конкурса «Волшебный мир творчества» МБДОУ «Детский сад № 46» в размере 20,0 тыс. руб. Средства направлены на укрепление МТБ – приобретено лазерный МФУ и стул пианиста. - 1.4. Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей По мероприятию запланированы средства областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход. - За 2018 г. предоставлена компенсация родителям в сумме 24 195,9 тыс. рублей на среднесписочное количество детей – 4593 чел., в том числе: - 20% компенсация (на первых детей в семье) – 2328 чел. - 50% компенсация (на вторых детей в семье) – 1807 чел. - - 70% компенсация (на третьих и последующих детей) –458 чел. - Средний размер компенсации за 2018 год составил 439 рублей. Исполнение по мероприятию составило 84,8%. Низкое исполнение обусловлено за счет введения с 01.01.2018 года Социального кодекса Ленинградской области и установления критериев нуждаемости при назначении компенсации части родительской платы за присмотр и уход. - 1.5. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования В рамках указанного мероприятия субсидию получил МБДОУ «Детский сад №54» в размере 2 731,4 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 481,4 тыс. руб., областного бюджета - 1950,0 тыс. руб., муниципального бюджета – 300,0 тыс. руб., исполнение 100%. Средства направлены на обустройство, переоборудование помещений и территории детского сада в сумме 1608,0 тыс. руб. и приобретено специализированное оборудование для детей-инвалидов на сумму 1 123,4 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 98,9%. |  |
| - Подпрограмма 2 - Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования - Ответственный исполнитель: - Комитет образования | - 1. Обеспечить доступность общего образования для обучающихся и повышать качество освоения ими общеобразовательных программ - 1.1. Реализация общеобразовательных программ общего образования - По мероприятию запланированы средства областного и муниципального бюджетов на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу общего образования по следующим услугам: - «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», контингент обучающихся по муниципальным заданиям составляет 8529 человек в 39 образовательных учреждениях; - «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», контингент обучающихся по муниципальным заданиям составляет 9238 человек в 36 образовательных учреждениях; - «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», контингент обучающихся по муниципальным заданиям составляет 1350 человек в 27 образовательных учреждениях; - «Присмотр и уход» в группах продленного дня (6-ти часовые группы), контингент обучающихся по муниципальным заданиям составляет 1052 человек в 24 образовательных учреждениях. - Субсидии на выполнение муниципального задания получают 40 общеобразовательных учреждений за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, за исключением содержания зданий и средства муниципального бюджета. - За 2018 года за счет средств областного бюджета профинансировано школ в размере 1 206 960,5 тыс. рублей, в т. ч. заработная плата работников школ в сумме 1 108 292,1 тыс. руб., из них выплата вознаграждения за классное руководство классным руководителям на сумму 23 476,5 тыс. рублей. С нового учебного года в связи с увеличением классов увеличилось количество классных руководителей до 820 человек (809 человек за прошлый учебный год). На учебные расходы выделены средства школам в сумме 98 668,4 тыс. руб., в том числе оплата сети Интернет, обновление и приобретение программного обеспечения, приобретение учебного оборудования, лабораторий, ученической мебели, учебников, рабочих тетрадей, компьютерного и интерактивного оборудования и прочие учебные расходы. Средства муниципального бюджета предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета за 2018 года составило 6 455 рублей, содержание ребенка за счет всех источников – 6591 руб. - Среднесписочная численность работников списочного состава за 2018 года составила 1922 человек, заработная плата которых – 39 678,7 руб., в том числе педагогические работники – 1 167 человек, заработная плата которых составила – 43 131,4 руб., из них учителя - 1091 человек, заработная плата которых – 43 592,2 руб. - Исполнение по мероприятию за 2018 г. составило 100%. - 1.2. Развитие инфраструктуры общего образования - По мероприятию предусмотрены средства бюджета по следующим направлениям: - - реализация противопожарных мероприятий; - - проведение ремонтных работ; - - укрепление материально-технической базы учреждений. Исполнение по мероприятию составило 94,4 %. На реализацию противопожарных мероприятий за 2018 года предусмотрены средства в размере 9 780,4 тыс. рублей 27 образовательным учреждениям на огнезащитную обработку полов, чердачных конструкций, замена дверных блоков, монтаж пожарной лестницы и прочие противопожарные мероприятия. - На проведение ремонтных работ по учреждениям предусмотрены средства областного бюджета (целевые субсидии) и средства муниципального бюджета. - В соответствии с Дорожной картой и Соглашением на целевые субсидии № 139/18 от 30.03.2018 г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на проведение ремонтных работ в 29 общеобразовательных учреждениях на сумму 19 594,3 тыс. руб., в том числе областной бюджет -17 634,9, муниципальный бюджет – 1 959,4 тыс. руб. Исполнено 100%. - За счет средств муниципального бюджета в соответствии с утвержденным комитетом образования планом ремонтных работ на 2018 год, выделены средства на текущий и капитальный ремонт образовательных учреждений в сумме 53 133,5 тыс. руб. на 40 учреждений. - На укрепление материально-технической базы учреждений предусмотрены средства областного (целевые субсидии) и муниципального бюджетов. В соответствии с соглашением на целевые субсидии №50 от 23.03.2018 г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на создание современной образовательной среды для школьников, в том числе: - приобретение современного оборудования для муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих ФГОС начального, основного, среднего (полного) общего образования (МБОУ «Гатчинская гимназия им. К. Д. Ушинского») на сумму 400,0 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 360,0 тыс. руб., МБ – 40,0 тыс. руб. Учреждением приобретена минитипография и компьютеры в комплекте. - оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций - региональных инновационных площадок (МБОУ «Гатчинская СОШ № 9») на сумму 230,0 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 207,0 тыс. руб., МБ – 23,0 тыс. руб. Учреждением приобретены ноутбуки. В соответствии с соглашением на целевые субсидии №177 от 06.04.2018 г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе: - организация электронного и дистанционного обучения 19 детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 456,0 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 410,4 тыс. руб., МБ – 45,6 тыс. руб.; - приобретение компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов - 1 ребенок в МБОУ «Коммунарская СОШ №3» на сумму 100,0 тыс. руб., в том числе ОБ – 90,0 тыс. руб., МБ – 10,0 тыс. руб. - техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов – 19 детей-инвалидов на сумму 114,0 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 102,6 тыс. руб., МБ – 11,4 тыс. руб. За отчетный период приобретено оборудование ребенку-инвалиду и было организовано электронно-дистанционное обучение 19 детей-инвалидов. - В соответствии с соглашением на целевые субсидии №98 от 23.03.2018 г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Вырицкая СОШ № 1», на сумму 12 222,222 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 11 000,00 тыс. руб., МБ – 1 222,222 тыс. руб. Исполнение 100%. - За счет средств муниципального бюджета на 2018 год предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы учреждений (за исключением учебных расходов) на приобретение оборудования, в том числе для столовой, актового зала, мебели, и прочих аналогичных расходов в размере 9 208,3 тыс. руб. Средства выделены 40 учреждениям. Исполнение составило 94,4%. Неисполнение по мероприятию обусловлено за счет нераспределенного остатка плана по ремонтным работам по Комитету. - 1.3. Содействие развитию общего образования - По мероприятию запланированы средства по следующим направлениям: - - проведение районных конкурсов, конференций и прочих мероприятий с детьми и подростками патриотического направления - 19 февраля 2018 года в целях информирования выпускников школ о возможностях получения профессионального образования для работы в силовых структурах, знакомства молодых людей с широким кругом профессий силовых ведомств, в целях патриотического воспитания молодежи проведена Ярмарка военных профессий «Профессии настоящих мужчин». 235 обучающихся Гатчинского, Лужского, Ломоносовского и Тосненского районов и 8 Высших военных учебных заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали участниками Ярмарки. - 19 января 2018 года морские кадеты МБОУ "Гатчинская СОШ "11" приняли участие в торжественно-траурной церемонии, посвящённой 75 годовщине прорыва блокады Ленинграда и 74 годовщине освобождения Советскими войсками г. Красное Село. - 21 декабря в ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» состоялся областной этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество-2017»: ученик 10 класса МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа» Сумеляс Сергей принял участие в этом конкурсе в номинации «Летопись родного края» и победил, защищая исследовательскую работу «Заселение деревень Кокколово, Большое и Малое Верево». - На основании письма комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 07.02. 2018 № 19-2132/2018 в Гатчинском муниципальном районе проведены школьный и муниципальный этапы конкурса сочинений «Я — гражданин России». Победителями стали: Медведева Екатерина (8 класс, МБОУ «Кобраловская ООШ»), Денисов Никита (10 класс, МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов»), Каращенко Александр (10 класс, МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углублённым изучением отдельных предметов»), Пименова Юлия ( 11 класс, МБОУ «Таицкая СОШ»). - С 26 по 31 марта в ДОЛ «Лесная сказка» прошла очередная смена «Школы актива» для обучающихся 6-8 классов общеобразовательных учреждений Гатчинского муниципального района. Темой «Школы актива» в этом году стало «Развитие добровольчества в школах Гатчинского муниципального района». В работе Школы участвовало 20 обучающихся из 4школ: МБОУ «Гатчинская СОШ № 1», МБОУ «Гатчинская СОШ № 2», МБОУ «Кобринская ООШ», МБОУ «Таицкая СОШ». Профессиональные специалисты провели с ребятами игры и тренинги на командообразование, на развитие лидерских качеств, на развитие креативности и творческого мышления. На тренинге эффективного общения ребята обучались умению принимать, ценить и эффективно использовать более высокий уровень толерантного взаимодействия между людьми, умению вести тактичный диалог, а также совершенствовали навыки работы в команде. Во 2 квартале 2018 года 60 обучающихся из 3-х школ ГМР (Гатчинская №9, Гатчинская СОШ №11 и Сиверская №3) стали участниками мероприятия на военно-патриотическую тематику «Я – наследник Великой страны!» с участием ветеранов военных действий в Чечне и Афганистане. В Конкурсе детских рисунков «Ленинградская наша земля», который был проведен Уполномоченным по правам ребёнка в Ленинградской области, Ленинградским областным отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» победителем стала работа обучающейся Гатчинской СОШ № 9 (участвовало 25 чел. из 4 ОУ ГМР) В VII Всероссийском молодежном историко-краеведческом слете «Мы – патриоты России» г. Анапа – Дивенская ООШ – 2 место. В конкурсе Всероссийских средств массовой информации «Гордость России» Веревская СОШ заняла 3 призовых места, а также Веревская СОШ стала победителем Всероссийского конкурса «Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества», который был организован Общероссийской общественной организацией «Всероссийское педагогическое собрание». В районном конкурсе фотографий и видеофильмов учащихся «Знаю я, есть края» приняло участие 23 ОУ ГМР. Конкурс авторских стихотворений «Гатчина – город воинской славы» участвовало 11 ОУ ГМР, лидером этого конкурса стала Гатчинская СОШ № 4. 16835 обучающихся приняли участие в акции «Урок Победы – бессмертный полк» (Встречи с ветеранами). 9 мая в шествии «Бессмертный полк» приняло участие 40 ОУ ГМР (7368 чел.) В соответствии с календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам Российской истории и культуры на 2017-2018 уч.год во всех ОУ ГМР были проведены Уроки мужества. 180 обучающихся 6-8 классов из 6 ОУ ГМР приняли участие в историческом квесте «Гатчина – город Воинской Славы». 36 ОУ ГМР, 3589 обучающихся приняли участие в Едином уроке парламентаризма. В рамках этого Урока 440 обучающихся приняли участие в информационной викторине, 144 обучающихся участвовали в конкурсе гражданской грамотности «Онфим», 43 педагога приняли участие во Всероссийском турнире Единого Урока парламентаризма. Проведено 36 мероприятий с участием депутатов МО и членов Законодательного собрания Ленинградской области. Образовательные учреждения ГМР стали активными участниками проекта «Мой родной край – Ленинградская область», в сентябре месяце в нем приняло участие 88 человек (согласно квоте) по маршруту «Крепостной щит». 2 ОУ ГМР: Большеколпанская СОШ и Войсковицкая СОШ № 1 - приняли участие в Национальной программе детского туризма по маршруту «По Лермонтовским местам». (Минеральные Воды). Гатчинская школа № 4 по маршруту: «Засечная Черта» (Москва). Организовано и проведено мероприятие по торжественному вручению паспортов обучающимся ГМР, посвященное Дню Конституции России. (вручены паспорта 10 обучающимся) Все ОУ ГМР стали участниками «Единого Урока прав человека». 400 обуч. из 10 ОУ г.Гатчины приняли участие в «Молодежном карьерном форуме - 2018». 120 обуч. ОУ г.Гатчины приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню неизвестного солдата». Организован и проведен I Форум активистов ученического самоуправления ОУ ГМР «Волонтерский десант», в рамках которого прошел семинар для заместителей директоров по ВР по активизации работы органов ученического самоуправления и развития волонтерского движения в ОУ ГМР.(100 чел.) - - поддержка талантливой молодежи - 16 февраля 2018 года в МБОУ «Гатчинская СОШ № 2» в рамках допрофессиональной подготовки прошел муниципальный конкурс профессионально-технического мастерства. - 25 января 2018 года в Ленинградской области участвовали II Региональном чемпионате JuniorSkills. Дети – победители и призеры. - С 7 по 9 марта в Москве на ВДНХ проходил IV Национальный Чемпионат «Профессионалы будущего» (по методике JuniorSkills) в рамках X Всероссийского технологического фестиваля «PROFEST». Наши ребята заняли 3 место и завоевали бронзовую награду на Национальном чемпионате! Морозов Данил и Кучер Анастасия занимаются в кружке 3D-моделирование МБОУ ДО «ИМЦ» на базе «Гатчинская СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» второй год. - В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 29 декабря 2017 года № 3281-р «Об организации регионального конкурса художественного творчества «Звезды будущего России» в 2018 году» (далее Конкурс), с целью участия в региональном Конкурсе и развития творческих способностей обучающихся в Гатчинском муниципальном районе 18 марта прошел школьный этап конкурса. - 3 марта 2018 года в г. Гатчина Ленинградской области состоялся Третий Чемпионат Ленинградской области среди учащейся молодёжи образовательных организаций общего и профессионального образования Ленинградской области по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Профориентационная работа. В апреле-мае 2018 года 27 ОУ около 700 обучающихся ГМР стали участниками Всероссийского открытого урока профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Более 600 обучающихся из 35 ОУ ГМР приняли участие в ежегодной Ярмарке профессий, вакантных учебных и рабочих мест. В апреле 2018 года 36 ОУ ГМР, 3408 обучающихся приняли участие во Всеросссийской акции «Неделя без турникетов» (посещено 21 предприятие ГМР и Ленинградской области) 750 обучающихся ОУ ГМР приняли участие в туристической выставке «Прогулка по Гатчинскому району». 250 обучающихся из 11 ОУ ГМР приняли участие в познавательно-развлекательной программе, посвященной Дню славянской письменности и культуры, которая состоялась 23 мая 2018 года на площади С. С. Богданова. В июне 2018 года 3 ОУ ГМР приняли участие в реализации социально-значимого проекта «Дни марийской культуры в Ленинградской области» 2 ОУ ГМР (Войсковицкая СОШ № 1, Большеколпанская СОШ) приняли участие в областном смотре-конкурсе музеев Ленинградской области. 40 ОУ ГМР приняли участие в муниципальном этапе регионального конкурса «Звезды будущего России».18 мая 2018 года в ГБОУ ДО «Центр «Ладога» прошёл региональный конкурс художественного творчества «Звезды будущего России». От Гатчинского муниципального района в нем приняли участие победители муниципального этапа конкурса: в номинации «Хореографическое творчество» - хореографический коллектив МБОУ «Большеколпанская СОШ»; в номинации «Театральное творчество» - театральная студия МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» в номинации «Вокальное творчество» - Маралов Георгий МБОУ «Гатчинский лицей № 3 им. Героя Советского Союза А. И. Перегудова» По итогам регионального конкурса лауреатами стали хореографический коллектив МБОУ «Большеколпанская СОШ» и театральная студия МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1». 24 мая 2018 года в образовательных учреждениях Гатчинского муниципального района в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры прошли праздничные хоровые концерты, посвященные Дню букваря. В них участвовали школьники младших классов. В концертах приняли участие 22 школы Гатчинского муниципального района, более 1000 обучающихся. - Общие итоги участия Гатчинского района во Всероссийской олимпиаде школьников Школьный этап -увеличилось кол-во учащихся, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников Муниципальный этап Кол-во предметов; Кол-во участников; Кол-во учащихся; Кол-во ОУ; Кол-во победителей и призёров. 2016-2017 уч.г.; 21; 3251; 1730; 38; 901. 2017-2018 уч.г.; 22; 3500; 1915; 38; 926. -Количество участников муниципального этапа увеличилось -Впервые в 2017-2018уч.г. в районе проводилась олимпиада по японскому языку Региональный этап Кол-во предметов; Кол-во участников; Кол-во учащихся; Кол-во ОУ; Кол-во победителей и призёров. 2016-2017 уч.г.; 21; 197; 157; 18. 2017-2018 уч.г.; 19; 181; 163; 21; 66. Заключительный этап Кол-во предметов; Кол-во участников; Кол-во учащихся; Кол-во ОУ; Кол-во победителей и призёров. 2015-2016 уч.г.; 8; 9; 7; 6; 4 Технол-Гатч. СОШ №7 Астрон.- 2 Лицей №3 Экология-Гатч. СОШ №8. 2016-2017 уч.г.; 6 Химия Литература География Астрономия Русский язык История; 7; 6; 5; 3 Геогр.- Гатч. СОШ №9 Химия, литер- Лицей№3. 2017-2018 уч.г.; Астрономия-1 Математика-1 Литература-2 Франц. язык-1 Химия-2; 7; 7; 7; 2 Химия- 1победитель Лицей№3 1 призер Сиверская гимназия. - 22 марта 2018 года в здании ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее – университет) состоялась церемония чествования победителей и призёров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года (далее – церемония чествования). Делегация от Гатчинского муниципального района приняла участие в церемонии чествования в составе: - -обучающиеся – победители и призёры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года (44 человека), - -руководители образовательных организаций, - -педагоги – наставники победителей и призёров регионального этапа олимпиады. - 64 обучающихся приняли активное участие во Всероссийском Конкурсе научно-технологических проектов школьников Ленинградской области. 30 января на МБОУ ДО «Информационно-методический» центр совместно с МБОУ «Гатчинская СОШ №9», состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников в Ленинградской области. В Конкурсе приняли участие обучающиеся из десяти образовательных учреждений Гатчинского муниципального района, представившие 19 проектов. На региональный этап Конкурса были представлены шесть. На финальном региональном этапе Конкур научно-технологических проектов школьников, в котором приняли участие 46 обучающихся из 9 районов Ленинградской области, победителями и призерами стали 10: трое из них из Гатчины: - -Сергеева Людмила МБОУ, «Гатчинская гимназия им. К. Д. Ушинского» - победитель; - - Керн Александра и Гладышева Марина, МБОУ «Гатчинская СОШ№2»- призеры. - Проекты финалистов представлены в Образовательный центр «Сириус» на конкурс, по результатам которого будут определены участники летней смены научно-технологических проектов. - с 25 марта по 01 апреля 2018 года 45 учащихся из 15 школ Гатчинского района провели их в интеллектуальном лагере для одаренных детей центра «Успех» в Лесной сказке. - Каждый из участников лагеря занимался увлеченно и целенаправленно любимым предметом: историей, математикой и робототехникой. Занятия проводили высококвалифицированные педагоги и специалисты. В рамках работы лагеря был проведен муниципальный этап турнира «Шаг в математику» (математический бой). Победителем стала команда центра «Успех», которая будет представлять Гатчинский район на региональном этапе. 30 марта на базе «Лесная сказка» были проведены Весенние районные состязания по работотехнике «Шаг в будущее», в которых приняли участие обучающиеся образовательных учреждений: МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Вырицкая СОШ№1», МБОУ «Коммунарская СОШ№№1,2,3», МБОУ ДО «Информационно-методический центр», МБОУ ДО «Гатчинский центр дополнительного образования «Созвездие», МБОУ ДО «Гатчинский центр непрерывного образования». - - развитие воспитательного потенциала системы образования в муниципальных образовательных учреждениях осуществлялось на основании планов воспитательной работы в образовательных учреждениях. - - развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования: проведены муниципальные и региональные пробные экзамены по предметам в 9 и 11 классах. - В апреле проведены Всероссийские проверочные работы в 4, 5, 6, 8, 10, 11 классах, а также устное собеседование по русскому языку с обучающимися 9-х классов как допуск к ГИА. - В мае – июне – промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов. - В сентябре 2018 года начался новый виток Всероссийской олимпиады школьников. В сентябре-октябре прошли мероприятия школьного этапа, в ноябре – декабре – мероприятия муниципального этапа. - Исполнение по мероприятию 100%. - 1.4. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан - По мероприятию запланированы расходы по двум ГРБС: комитету образования Гатчинского муниципального района и комитету социальной защиты Гатчинского муниципального района. - По комитету образования запланированы расходы по следующим направлениям: - - Организация перевозки школьников. - С 01.09.2018 г. 1765 обучающимся, которые прикреплены по территории к образовательному учреждению, выданы бесплатные проездные билеты для проезда к месту учебы на общественном транспорте. Средства предусмотрены на возмещение расходов транспортным компаниям за перевозку обучающихся. Бесплатные проездные билеты выданы 1765 обучающимся, льготным проездом пользуются около 500 обучающихся. Возмещение по льготному проезду составляет 110 рублей, возмещение по бесплатному проездному билету составляет 15 руб. за 1 поездку. Исполнение 100% - - Организация бесплатного питания, получение молока для обучающихся 1-4 классов. - Бесплатное питание, питание с частичной компенсацией его стоимости и получение молока для обучающихся 1-4 классов обеспечивается в 40 общеобразовательных учреждениях. Кроме муниципальных школ, субсидию на бесплатное питание и молоко получает частная школа АНО ОУ «Школа имени императора Александра III», которой в 2018 году перечислены средства в размере 855,0 тыс. руб. Плановое количество детей, имеющих право на бесплатное питание (с частичной компенсацией его стоимости) – 4 701 чел., на получение молока – 8527 для обучающихся 1-4 классов, фактическое количество детей на 01.01.19 г. составило – 4 726 чел., получающих молоко – 8 572 чел. - Исполнение по мероприятию за 2018 г. составило 98,5 %, в связи с введением Социального кодекса Ленинградкой области и отнесением льготных категорий питающихся с учетом критерий нуждаемости. - По отделу социальной защиты запланированы расходы по следующему направлению: - - выплата первоклассникам из многодетных семей. - Выплата на приобретение школьных принадлежностей произведена 75 детям из многодетных семей, идущих в 1 класс в текущем учебном году. - Исполнение 81,5% в связи с уменьшением количества заявителей на выплату единовременной адресной выплаты на детей из многодетных семей, идущих в первый класс. - 1.5. Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в сфере образования - В 2018 году два образовательных учреждения стали победителем и лауреатом областных конкурсов. - МБОУ «Большеколпанская СОШ» признана победителем областного конкурса «Лучший сельский спортивный клуб» и награждена премией в размере 300,0 тыс. руб. Средства направлены на приобретение спортивного инвентаря. - МБОУ «Гатчинская НОШ № 5» стала лауреатом конкурса «Школа года» и награждена премией в размере 300,0 тыс. руб. Средства направлены на приобретение светового оборудования для занятий по внеурочной деятельности. Исполнение 100%. Процент исполнения по подпрограмме – 99,5%. |
| - Подпрограмма 3 - Развитие дополнительного образования - Ответственный исполнитель: - Комитет образования | 1. Повышать качество реализации программ дополнительного образования, развивать и эффективно использовать ресурсы дополнительного образования в интересах обучающихся, семей, общества, государства 1.1. Реализация образовательных программ дополнительного образования - По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дополнительного образования по следующим услугам: - «Реализация дополнительных общеобразовательных программ», контингент обучающихся по муниципальным заданиям составляет 15238 человек в 11 учреждениях, в том числе в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8»; - «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» реализуется в МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ», количество обучающихся (слушателей) по муниципальным заданиям составляет 535 человек. - Кроме того, на базе общеобразовательных учреждений района оказываются дополнительные образовательные услуги по запросам обучающихся в рамках внеурочной деятельности. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, аренда помещений, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета за 2018 года составило 1 178 рублей, содержание 1 ребенка за счет всех источников – 1 217 рублей. - Среднесписочная численность работников списочного состава за 2018 года составила 215 человек, заработная плата которых – 39 680,1 руб., в том числе педагогические работники - 136 человек, заработная плата которых составила – 45 801,7 руб. - Исполнение по мероприятию за 2018 г. составило 100%. 1.2. Развитие инфраструктуры дополнительного образования - По мероприятию предусмотрены средства бюджета по следующим направлениям: - - проведение ремонтных работ; - - укрепление материально-технической базы учреждений. - На проведение ремонтных работ по учреждениям предусмотрены средства областного бюджета (целевые субсидии) и средства муниципального бюджета. - В соответствии с Дорожной картой и Соглашением на целевые субсидии № 137/18 от 30.03.2018 г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на проведение ремонтных работ в 4 учреждениях, реализующие программу дополнительного образования на сумму 2 856,5 тыс. руб., в том числе областной бюджет -2 570,9, муниципальный бюджет – 285,6 тыс. руб. Исполнение 100%. - За счет средств муниципального бюджета в соответствии с утвержденным комитетом образования планом ремонтных работ на 2018 год, предусмотрены средства на текущий и капитальный ремонт образовательных учреждений. Средства выделены 8 ОУ в сумме 5 385,4 тыс. руб. Исполнено 100%. - На укрепление материально-технической базы учреждений предусмотрены средства областного (целевые субсидии) и муниципального бюджетов. В соответствии с соглашением на целевые субсидии № 50 от 23.03.2018 г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на обеспечение доступного дополнительного образования детей, в том числе: - организация деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей. Средства предусмотрены МБОУ ДО «ИМЦ» в размере 300,0 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 270,0 тыс. руб., МБ – 30,0 тыс. руб. Учреждением приобретены наборы для реализации дополнительной общеразвивающей программы. - За счет средств муниципального бюджета на 2018 год предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы учреждений на создание имущественного комплекса учреждений, на приобретение оборудования, мебели, и прочих аналогичных расходов. Средства выделены 10-и ОУ в сумме 9 496,5 тыс. руб., в том числе на оснащение ФОК Вырица – 5572,1 тыс. руб. - Исполнение по мероприятию за 2018 г. составило 72,4%. Кроме того, по мероприятию запланированы средства на проектно-изыскательские работы на строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу г. Гатчина, ул. Чехова д.9 а. в сумме 3215,3 тыс. руб. ГРБС является Администрация Гатчинского муниципального района. Исполнение за 2018 г. составило 100%. Исполнение по мероприятию 1.2. составило 72,4%, неисполнение обусловлено за счет нераспределенного остатка плана по ремонтным работам по Комитету. 1.3. Содействие развитию дополнительного образования - - XIII Всероссийский фестиваль-конкурс народных промыслов и ремесел «Данилушка» (март 2018г., г. Екатеринбург) – Диплом 2 степени – 2 чел.; - - Областной конкурс по выявлению перспективных моделей государственно-общественного управления образованием в 2018 году (апрель 2018г., г. Приозерск) – сертификат учреждению на 100.000 руб.; - - Областной фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Весёлый перепляс» (апрель 2018г.) – Диплом коллективу 1 степени, диплом лауреата коллективу 3 степени; - - Региональные соревнования «Школа безопасности» (май 2018, г. Выборг) – Диплом команде за 1 место (номинация «творческая программа), диплом команде за 2 место (номинация «комбинированная пожарная эстафета», диплом команде за 2 место (номинация «комбинированное силовое упражнение», диплом команде за 3 место (номинация «поисково-спасательные работы»); - - Региональный этап XV Всероссийского конкурса детского юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» (май, 2018г.) – Диплом за 2 место – 2 чел.; - - Областной конкурс детского творчества «Дорога и мы» (май 2018г.) –Диплом за 2 место – 1 чел.; - - XXII Региональный конкурс детского экологического рисунка и плаката «Природа твой дом. Береги его!» (май 2018г.) – Диплом за 2 место – 1 чел.; - - Областной фестиваль «Творческие проекты» (май 2018г.) – Диплом лауреата 2 степени – 1 чел., диплом лауреата 3 степени – 1 чел.; По итогам учебного года Гатчинский муниципальный район занял 1 место в комплексном зачете соревнований «Лиги школьного спорта» среди школьных спортивных клубов Ленинградской области. Обучающиеся МБОУ «Большеколпанская СОШ» стали победителями регионального этапа смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов Ленинградской области в 2018 году. - 1.4. Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в сфере образования - В 2018 году МБОУ ДО «ГДДТ «Журавушка» стало победителем областного конкурса по выявлению перспективных моделей государственно-общественного управления образованием в 2018 году и награждена премией в размере 100,0 тыс. руб. Средства направлены на приобретение МФУ и моноблока с ПО. Процент исполнения по подпрограмме – 97,4%. |  |
| - Подпрограмма 4 - Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи - Ответственный исполнитель: - Комитет образования | 1. Сохранять и развивать систему оздоровления и отдыха детей, подростков и молодёжи Гатчинского муниципального района 1.1. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи - По данному мероприятию запланированы средства муниципального бюджета по следующим направлениям: - 1. Выполнение муниципального задания МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» по услуге: «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярный период с круглосуточным пребыванием детей. Контингент детей по муниципальному заданию составляет 830 человек. - 2. Целевые средства на проведение интеллектуальных смен для одаренных детей и проведение смены «Школа актива» (весенняя и осенняя смены), с целью совершенствования работы с одаренными детьми и развитию воспитательной системы в каникулярный период. Объем средств запланирован в сумме 1 264,8 тыс. руб. Проведены в марте и октябре 2018 года смены для одаренных детей – 90 человек и «Школа актива»- 20 детей. Исполнение за 2018 г. составило 100% - 3. Целевые средства на организацию летней оздоровительной кампании дневных лагерей на базе образовательных учреждений. Финансирование за счет средств муниципального бюджета предусмотрены на приобретение набора продуктов питания из расчета 240 рублей за 1 день пребывания. Общая стоимость пребывания ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе муниципального образовательного учреждения за смену (21 день) составляет 6 680,0 руб., в том числе за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района – 5 040,0 руб., за счет средств родителей (родительская плата) – 1 640,0 руб. Была проведена большая работа по подготовке к летней оздоровительной работе: - сформирована дислокация оздоровительных лагерей, открываемых на базе 34 учреждений; -подготовлены нормативные документы по организации отдыха детей, находящихся в ТЖС -проведена подготовительная работа по организации закупок по организации конкурсных процедур для организации питания в летних лагерях; - проведено согласование пакета документов с Роспотребнадзором для получения СЭЗ(санитарно эпидемиологического заключения); -подготовлена и представлена информация на тарифную комиссию по утверждению стоимости путевки в дневной ДОЛ. За 9 месяцев 2018 года: - Количество лагерей с дневным пребыванием детей c 3-х разовым питанием 56 - Количество учреждений, на базе которых были открыты лагеря 33 - Количество отдохнувших в лагерях детей 2322 - В т. ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 587 - Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации от общего количества оздоровленных детей 25% - В лагерях с дневным пребываниям побывало детей 2322 - Лагерь для детей и подростков, проявляющих выдающиеся способности 85 - Количество детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, побывавших в стационарном лагере «Лесная сказка» 249 - в т. ч. детей-инвалидов Во всех лагерях с дневным пребыванием детей была определена профильная направленность лагерей от оздоровительной, оздоровительно – спортивной, спортивной, патриотической, краеведческой, экологической, культурно-эстетической, творческой до интеллектуальной. Впервые в 5 образовательных учреждениях: МБОУ «Вырицкая СОШ № 1», МБОУ «Сиверская СОШ № 3», МБОУ «Коммунарская СОШ № 3», МБОУ «Гатчинская СОШ № 9» и МБОУ «Гатчинская гимназия» - открыты специализированные группы по робототехнике. В каждом лагере разработана яркая и разнообразная программа, а также проведены и общие межлагерные мероприятия такие, как спартакиада, интеллектуальные игры «Брейринг» и «Что, где, когда» и другие. С 15 по 28 июня проходила 19 Спартакиада летних оздоровительных лагерей «Спорт и Лето -2018», которая в этом году носит статус Фестиваля, что исключает общую командную борьбу и каждый вид имеет свое отдельное награждение и выявление сильнейших. Фестиваль, как и ранее Спартакиада, проходит в трех возрастных группах: 1-4, 5-6, 7-8 классы. В программе соревнования по 8 видам спорта: мини-футбол, дартс, городки, скандинавская ходьба, нормативы комплекса ГТО, стритбол, веселые старты, флорбол, легкая атлетика. В соответствии с соглашением на целевые субсидии № 161 от 02.04.2018 г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе: - «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных оздоровительных лагерях» (компенсация стоимости (части стоимости) путевки на 240 человек) в сумме 3 459,456 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 3 113,5 тыс. руб., МБ – 345,956 тыс. руб.; - «Проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов» в сумме 24,680 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 22,2 тыс. руб., МБ – 2,48 тыс. руб. - Исполнение по мероприятию за 2018 г. составило 100,0 %. 1.2. Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации - По мероприятию запланированы целевые средства областного бюджета и софинансирование из муниципального бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В соответствии с соглашением на целевые субсидии № 68 от 09.02.2018 г. между комитетом социальной защиты Ленинградской области и муниципальным образованием предусмотрены средства на обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе: - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций – 587 детей на 21 день; - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в загородных стационарных оздоровительных лагерях – 249 детей на 21 день; - дети-инвалиды, в загородных стационарных оздоровительных лагерях – 12 детей и сопровождающие детей-инвалидов – 12 человек на 10 дней. Объем средств по соглашению составляет 10 841,9 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 9 296,46 тыс. руб., МБ – 1 545,4 тыс. руб. - Исполнение по мероприятию за 2018 г. составило 100,0%. 1.3. Развитие инфраструктуры организаций осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодёжи По мероприятию предусмотрены средства бюджета по следующим направлениям: - укрепление материально-технической базы учреждений, на базе которых организованы дневные оздоровительные лагеря, в том числе приобретение оборудования для профильных лагерей, организованные на базе 3-х образовательных учреждений (МБОУ «Вырицкая СОШ № 1», МБОУ «Гатчинская гимназия», МБОУ «Коммунарская СОШ № 2»; МБОУ «Коммунарская СОШ № 3»); - укрепление материально-технической базы загородного стационарного лагеря МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка», в том числе проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и мягкого инвентаря; - капитальное строительство 2-х корпусов в МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» (объект капитального строительства «Гостевой дом», расположенный по адресу: 188679, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д.30) . - Исполнение по мероприятию за 2018 г. составило 100%. 1.4. Оказание детям и подросткам, имеющим отклонения в умственном и физическом развитии медико-социальной и социально-педагогической помощи ГРБС по мероприятию – комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района. Средства областного бюджета. В МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина» за 2018 год медико-социальные услуги и социально-педагогическая помощь оказаны 107 детям-инвалидам и 164 несовершеннолетним, имеющим отклонения в умственном и физическом развитии. С июля 2018 года учреждение реорганизовано в ЛОГБУ "Гатчинский комплексный центр социального обслуживания населения «Дарина», финансирование осуществляется в рамках государственного задания комитетом по социальной защите населения Ленинградской области. Исполнение по мероприятию за 2018 г. составило 100%. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |  |
| - Подпрограмма 5 - Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района - Ответственный исполнитель: Комитет образования - Комитет социальной защиты | - 1. Развивать компетенции и обновлять состав педагогических и руководящих кадров системы образования Гатчинского муниципального района - 1.1. Повышение профессионального уровня работников системы образования - В соответствии с соглашением на целевые субсидии № 30 от 16.03.2018 г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на развитие кадрового потенциала социальной сферы, в том числе: - - обеспечение повышения квалификации педагогических работников по персонифицированной модели (курсы для педагогов-психологов школ – 7 человек) на сумму 462,0 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 415,8 тыс. руб., МБ – 46,2 тыс. руб. - Исполнение по мероприятию за 2018 г. составило 100 %. - 1.2. Повышение престижа педагогической профессии - По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета по следующим направлениям: - конкурсы, праздники и прочие мероприятия для работников системы образования и муниципальных учреждений. В период с 24 января 2018 г. по 21 февраля 2018 г. в Гатчинском муниципальном прошли 3 городских профессиональных конкурса: "Учитель года-2018", "Воспитатель года-2018", "Психолог года-2018" . По результатам всех конкурсных заданий заочного и финального этапов профессиональных конкурсов "Учитель года-2018", "Воспитатель года-2018" и "Психолог года-2018" почетных званий победителей профессиональных конкурсов и денежного приза удостоены: -в конкурсе "Учитель года-2018" – Лебедева Екатерина Игоревна, учитель английского языка МБОУ «Вырицкая средняя общеобразовательная школа №1 «Центр образования»; -в конкурсе "Воспитатель года-2018"- Иванова Ирина Юрьевна, воспитатель МДОУ «Детский сад №2 комбинированного вида»; -в конкурсе "Психолог года-2018"- Карцова Жанна Леонидовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №25 комбинированного вида». Окружной этап конкурса «Учитель года - 2018» прошел 20 марта в МОУ «Кипенская общеобразовательная школа», в котором приняли участие 4 педагога из Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Лужского муниципальных районов Ленинградской области. Победу в конкурсе одержала учитель английского языка из МБОУ «Вырицкая средняя общеобразовательная школа № 1» Лебедева Екатерина Игоревна. Подведены итоги Всероссийского педагогического конкурса Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» «Мои инновации в образовании» 2017 года. Объявлены победители. 2 место присуждено Мажарцевой Ольге Федоровне - заместителю директора МБОУ ДО «Информационно – методический центр» за разработку и реализацию инновационного проекта «Сквозная 3D технология. От эскиза к готовой детали» 3 место у Сляпцовой Татьяны Николаевны - учителя биологии МБОУ "Гатчинская СОШ №8 "Центр образования" за разработку методических рекомендации для учителя биологии и создание методического пособия для ученика по биологии. Президиум Всероссийского объединения представителей спортивных школ (ВОПСШ) на своем заседании подвел итоги VIII Всероссийского конкурса на лучшего организатора работы спортивной школы в 2017 году, проводившегося при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. В номинации «ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ» победителем стала Сергачева Инна Валерьевна - инструктор-методист Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Коммунарская детско-юношеская спортивная школа» Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 07 марта 2018 года в 12.00 в Драматическом театре на «Литейном» прошел VIIIФорум Воспитателей Ленинградской области, организованный Всероссийской Политической Партией «Единая Россия». В рамках Форума состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса «Детские сады – детям» 2017 года, который на протяжении последних шести лет проходит под эгидой Всероссийской политической партии «Единая Россия». Заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области Пустотин Николай Иванович вручил сертификат председателю Комитета образования Гатчинского муниципального района Попкову Сергею Васильевичу за победу в номинации «Самый активный район». Учителя Гатчинского района стали участниками проектной образовательной программы «Большие вызовы» Образовательного центра «Сириус». Два учителя Гатчинского района из МБОУ «Гатчинская СОШ №2» (Зубова А.Л.), МБОУ «Пригородная СОШ» (Золдырева Н.В) прошли отборочный тур и приняли участие в работе секций на базе Образовательного центра «Сириус» г. Сочи. 20 апреля на подведении итогов Всероссийского конкурса «Большие вызовы для учителя» на лучший междисциплинарный педагогический проект по направлениям «Химия», «Биология» и «Физика» гатчинские учителя удостоены звания лауреатов. Учителя Гатчинского муниципального района приняли участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями Ленинградской области (ПНПО). Победителем стал ( денежная премия в размере 200 тыс. руб.) Хеорхе И.И., учитель истории и обществознания МБОУ «Гатчинская гимназия им. К. Д. Ушинского». Лауреатами конкурса (денежная премия в размере 100 тыс. руб.) стали - Овсянникова И.В., учитель биологии МБОУ «Веревская СОШ»; - Кучер С.Е., учитель физики МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов»; - Орешникова Е.В., учитель технологии МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №7». Делегация молодых педагогов (10 чел.) приняла участие в V Тихвинском форуме молодых педагогов России на базе МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа имени академика И. П. Павлова» Всеволожского района. 12 апреля 2018 года на базе МБОУ «Гатчинский лицей № 3 имени героя Советского Союза А. И. Перегудова» прошёл муниципальный этап областного конкурса классных руководителей «Классный, самый классный». Главной целью конкурса является выявление эффективных моделей воспитания, реализуемых классными руководителями образовательных организаций Гатчинского муниципального района. В конкурсе участвовало 8 классных руководителей ОУ ГМР. В номинации «Классный руководитель 1-4 классов» победу одержала Гузаирова Ирина Сергеевна МБОУ «Гатчинская СОШ №1» В номинации «Классный руководитель 5-11 классов» победила классный руководитель МБОУ «Сиверская СОШ № 3» Ежикова Валентина Вячеславовна. Приз детского жюри получила классный руководитель МБОУ «Сиверская гимназия» Тимофеева Светлана Валентиновна. Приз родительской общественности достался Радинской Лидии Викторовне МБОУ «Вырицкая СОШ № 1». Управляющий Совет МБОУ ДО «ГДДТ«Журавушка» был направлен на областной конкурс по выявлению перспективных моделей государственно-общественного управления, который проходил в апреле 2018 г, где одержал победу в номинации «Управляющий Совет учреждения дополнительного образования». Учителю химии МБОУ «Гатчинский лицей № 3» Ткаченко Л.Т. присвоено звание «Почетный учитель Ленинградской области». 04.10.2018 прошел муниципальный праздник, посвященный Дню учителя, на котором были награждены более 150 педагогических работников. По результатам областного конкурса «Лучший руководитель образовательного учреждения» в номинации «Дошкольное образование» лауреатом стала заведующий Д/С 41 комбинированного вида Горяшко Н.И. - социальная поддержка педагогических работников. В 2018 году 34 молодым специалистам выплачено пособие на сумму 391,0 тыс. руб. из расчета 11500 рублей. - Исполнение по мероприятию составило 95,0%. - 1.3. Выплаты обучающимся за успехи в обучении - ГРБС – Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета в размере 168,3 тыс.руб. на выплату стипендий обучающимся. За 2018 год именная стипендия Гатчинского муниципального района предоставлена 25 студентам медицинских высших учебных заведений и колледжей. Исполнение по мероприятию составило 100%. Процент исполнения по подпрограмме – 96,6%. |  |
| - Подпрограмма 6 - Обеспечение реализации муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг. - Ответственный исполнитель: - Комитет образования | 1. Осуществлять нормативно-правовое, научно-методическое, методологическое, методическое, информационное сопровождение муниципальной программы с целью своевременного принятия эффективных управленческих решений 1.1. Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений По мероприятию запланированы бюджетные средства по следующим направлениям: 1. Деятельность учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. - Средства бюджета предусмотрены на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, в том числе по услугам: - «Предоставление бухгалтерского обслуживания». Муниципальную услугу оказывает МБУ «ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений», которая обеспечивает ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности по 31 дошкольному образовательному учреждению; - «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии». Муниципальную услугу за счет средств областного бюджета оказывает МАУ "ХЭС", которая обеспечивает уборку внутренних помещений школ, обслуживание обучающихся в гардеробах и уборку внешней территории школ в 17 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар, и поселках городского типа; - «Мониторинг и контроль за развитием имущественного комплекса, реализацией энергосберегающих технологий и др.». Муниципальную услугу за счет средств муниципального бюджета оказывает МАУ "ХЭС. Количество обслуживаемых учреждений по муниципальному заданию составляет 107 учреждений. 2. Методическое и психолого-медико- педагогическое сопровождение участников образовательного процесса. - Средства муниципального бюджетов предусмотрены на выполнение муниципального задания МБОУ ДО «Информационно-методический центр», в том числе по услугам: - «Психолого-медико-педагогическое обследование детей». Муниципальную услугу оказывает психолого-медико-педагогическая комиссия, созданная при МБОУ ДО «ИМЦ». В течение года обследовано 2086 детей и подростков (2017 год – 2213 человек) - «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников». Муниципальная услуга оказывается 105 образовательным учреждениям, подведомственных комитету образования Гатчинского муниципального района. С целью оказания помощи обучающимся, испытывающим трудности в развитии, обучении и поведении, специалистами Центра психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения осуществляется: - комплексная диагностика детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов; - консультативная помощь детям и их родителям (законным представителям), - сопровождение детей с ОВЗ по запросам родителей (законных представителей) и образовательных учреждений; - методическое сопровождение педагогических работников образовательных учреждений района. 3. Осуществление мероприятий организационного и инспектирующего характера по взаимодействию с подведомственными учреждениями - По мероприятию предусмотрены расходы комитета образования на осуществление мероприятий организационного и инспектирующего характера с подведомственными учреждениями. 4. Реализация государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход в учреждениях, реализующих программу дошкольного образования. Реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета выполняет МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений". Исполнение за 2018 г. по мероприятию составило 99,9%. Процент исполнения по подпрограмме – 99,9%. |  |
| - Подпрограмма 7 - Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Ответственный исполнитель: - Комитет по опеке и попечительству | 1. Обеспечение своевременного выявления, учета и жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 1.1. Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2018 год составил 68 675,07 тыс. руб. На конец отчетного периода пособие выплачено 518 опекаемым детям. Размер пособия составляет 8522,0 руб. на ребенка до 6 лет и 11 132,0 руб. на ребенка старше 6 лет. 1.2. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности - внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2018 год составил 1 794,61 тыс. руб. Количество детей, которым выплачена компенсация – 380. Компенсация выплачивается из расчета 375,0 руб. на ребенка. 1.3. Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями За 2018 год получены и израсходованы субвенции на сумму 40,00 тыс. руб. Предоставлено 1 арендуемое помещение для одного ребенка-сироты. 1.4. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2018 год составил 1 579,32 тыс. руб. Количество детей, которым выплачена компенсация – 66. 1.5. Меры социальной поддержки по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2018 год составил 1 101,77 тыс. руб. Выплата пособия произведена 43 получателям на 56 детей. 1.6. Выплата вознаграждения приемному родителю Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2018 год, составил 22 438,70 тыс. руб. Количество приемных семей на конец отчетного периода - 63. Вознаграждение выплачено 93 приемным родителям. 1.7. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2018 год, составил 681,62 тыс. руб. Проведена подготовка 6-ти групп граждан общей численностью 80 человек. 1.8. Субвенции на постинтернатное сопровождение детей-сирот Расхода денежных средств нет в связи с отсутствием заявлений. Процент исполнения по подпрограмме – 98,2%. |  |
| - Вывод | В целом за 2018г. по программе финансирование – 3 931 211,7 тыс. руб., что составляет 99,1% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020гг.» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике; Участник: ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» |  |  |
| - Подпрограмма 1 - Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике - Участник: - ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» | 1. Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения В Гатчинском муниципальном районе за 2018 год, согласно календарного плана было проведено 125 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Самыми значимыми были: Фестиваль «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (зимние виды), турнир по волейболу памяти главы Гатчинского района и г. Гатчины Богданова С.С., соревнования по лыжным гонкам «Мемориал М. И. Дороничева», районные соревнования среди общеобразовательных учреждений, Спартакиада допризывной молодежи ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ – 2018 (зимнее и весеннее многоборье), Чемпионат ГМР по хоккею с шайбой сезон 2017/2018 среди мужских команд, соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти», «Вечерний спринт», Чемпионат Гатчинского муниципального района по классическим шахматам, второе открытое первенство среди юных хоккеистов «Открытый лед-2018», V традиционный турнир по мини-футболу среди команд ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова «Да разве сердце позабудет…», туристский слет среди предприятий и организаций Гатчинского муниципального района, День физкультурника-2018, чемпионат Гатчинского муниципального района по футболу и другие соревнования. В них приняло участие более 30 000 человек. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения Гатчинского муниципального района. Запланированный объем финансирования – 4 266 173,64 руб. профинансировано – 4 109 501,00 руб., в результате проведения закупочных процедур согласно 44 - ФЗ произошло понижение цены и образовалась экономия денежных средств. 2. Мероприятия по организации пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации На реализацию мероприятия был заключен муниципальный контракт №68/18 от 25.05.18г «На оказание услуг по организации и проведению районных соревнований, посвященных Всероссийскому Дню Физкультурника». Запланированный объем финансирования 165 000,00 руб., профинансировано – 162 300,00 руб., исполнение бюджета 98,4%. 3. Проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Были проведены следующие мероприятия; фестиваль ВФСК ГТО, среди дошкольных учреждений Гатчинского муниципального района, весенний, летний, осенний, зимний фестиваль ВФСК ГТО, прием нормативов по ВФСК ГТО (лыжи, пулевая стрельба, плавание, гиревой спорт, легкая атлетика, метание снаряда, ОФП), среди всех категорий граждан с I-XI ступени). Запланированный объем финансирования 1 400 000,00 руб. профинансировано – 1 400 000,00 руб., исполнение бюджета 100% 4. Участие инструкторов в привлечении несовершеннолетних граждан к спорту, здоровому образу жизни в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» Запланированный объем финансирования 60 800,00 руб. профинансировано – 60 800,00 руб., исполнение бюджета 100%. На основании постановлений о перечислении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района в бюджет МО «Город Гатчина» на организацию и проведение мероприятий районного значения в сфере физической культуры и массового спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» были переведены денежные средства в сумме 1 563 500,00 руб. для муниципального бюджетного учреждения «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» Запланированный объем финансирования 1 563 500,00 руб. профинансировано – 1 563 500,00 руб., исполнение бюджета 100%. Процент исполнения по подпрограмме – 97,3%. |  |
| - Подпрограмма 2 - Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике | 1. Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях Сборные команды Гатчинского муниципального района были командированы на 100 мероприятий областного, Российского и Европейского уровня, самые значимые из них: ХIV сельские спортивные игры ЛО, Первенство ЛО по плаванию среди девушек, Областной этап ХХХIV массовой лыжной гонки «Лыжня России-2018», Первенство ЛО по тяжелой атлетике, Открытое первенство и чемпионат республики Карелия по вольной борьбе, соревнования по хоккею среди детских команд «Золотая шайба», Чемпионат Ленинградской области по футболу и другие. Всего было командировано более 1500 спортсменов в города Ленинградской области (г. Волхов, г. Тосно, г. Кингисепп, г. Приозерск, г. Пикалево, г. Кронштадт, г. Сосновый Бор, г. Пикалево, г. Светогорск, п. Шапки и другие). Запланированный объем финансирования 3 115 000,00 руб. профинансировано – 3 114 950,00 руб., исполнение бюджета 100%. 2. Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района, в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение. Запланированный объем финансирования 1 500 000,00 руб. профинансировано – 1 500 000,00 руб., исполнение бюджета 100%. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |  |
| - Вывод | В целом за 2018г. по программе финансирование – 10 347,5 тыс. руб., что составляет 98,5% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020гг.» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Участник: Комитет социальной защиты населения |  |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие народной культуры, искусства и самодеятельного творчества Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Участник: Комитет социальной защиты населения | 1. Проведение мероприятий праздничного календаря В рамках данного мероприятия были проведены следующие праздники по календарному плану: народное гуляние «Ты гуляй Разудалая Масленица» на территории г. Гатчины (количество посетивших — 4000 человек), ритуал памяти А. С. Пушкина «Последняя дорога» (количество посетивших — 150 человек), Всероссийский день работников культуры – (поездка в театр «Приют комедиантов» работников учреждений культуры), количество посетивших — 185 человек. Проведена районная акция, посвященная освобождению малолетних узников фашистских лагерей «Мы родом из детства, из войны…» 50 000 рублей в Вырицком КЦ, присутствовало – 350 чел, организация и проведение «Ефремовских чтений» 30 000 рублей, присутствовало -70 человек. Организованы и проведены творческие вечера и концерты, посвященные юбилею композитора И. Шварца, присутствовало 500 человек, областной традиционный Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…», количество посетивших – 8000 человек. Гатчинский лицейский бал (количество посетивших —100 человек), день учителя, мероприятие, посвященное восстанию декабристов (количество посетивших —100 человек). Из бюджета Гатчинского муниципального района затрачено за 2018год на мероприятия – 6 609,76 тыс. руб., что составляет 99,4% от запланированного финансирования. 2. Мероприятие - мероприятия иного организационного характера В рамках данного мероприятия осуществлялось освещение основных событий культурной жизни района в СМИ (газета «Спектр»), перевозка автобусом детских коллективов на мероприятия различного уровня и конкурсов (представляющих Гатчинский муниципальный район), закупка цветочной продукции для поздравлений Сумма затрат на данное мероприятие составила 925,0 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного финансирования. 3. Мероприятие — выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей Межбюджетный трансфер — 57 400 рублей - организация участия самодеятельного коллектива МО «Город Коммунар» во всероссийском конкурсе вокального исполнительства. Средства в размере 350 000 руб. выделены на поддержку лучших коллективов и учреждений ГМР, в связи с их юбилеями - Пудостьское ДК (50 лет) - НК «Россияночка» (30 лет) - «Сударушка» (35 лет) - «Завалинка» (30 лет) - «Любимая песня» (10 лет) -«Ералаш» (20 лет) - «Гатчинский ГДК» (80 лет) - оркестр РНИ (35 лет) Средства в размере 40000 рублей выделены на проведение районного фестиваля «Живое слово» (в д. М. Рейзино). Количество посетивших данное мероприятие – 250 человек. Конкурс «Егорий Вешний»- финансирование составило 30000 руб. Количество посетивших данное мероприятие – 100 человек. Проведен фестиваль «Книжка на каникулах» в Вырице. На данном мероприятии выделены средства в размере 30 000 рублей в виде межбюджетных трансфертов. Количество посетивших - 350 человек. Из бюджета Гатчинского муниципального района затрачено за 2018год на мероприятия – 448,77 тыс. руб., что составляет 99,7% от запланированного финансирования. 4. Мероприятие - организация социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста По результатам проведенного конкурсного отбора для предоставления субсидий из бюджета ГМР на реализацию мероприятий в сфере социальной защиты победителей признана РОО «Школа третьего возраста» ГМР ЛО. Реализация проекта «Содействие социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов» начата в марте 2018 года. В проекте принимают участие более 200 человек. Средства использованы 100%. 5. Мероприятие - организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации За отчетный период 2018 года в мероприятиях приняли участие 2674 человека. Средства использованы на 77,40 %. Процент исполнения по подпрограмме – 96,8%. |  |
| Подпрограмма 2 Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму | 1. Мероприятие-обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования Выделено – 242 367,4. Потрачено —242 367,4 (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата сотрудников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 100%. 2. Мероприятие - укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования За отчетный период израсходовано 8 514,8 тыс. руб. Ремонт помещений в МБУДО «Войсковицкая детская школа искусств» на сумму 191 656,78 рублей, ремонт хореографического класса на сумму 397 537,00 рублей, приобретено устройство сценического покрытия в классе хореографии (207 816,0 рублей), косметический ремонт коридора (94 419,0). Ремонт коридора в МБУДО «Новосветовская детская школа искусств» на сумму 200 000,0 рублей. Заказаны учебные пособия в класс изобразительного искусства. Замена дверей в МБУДО «Коммунаровская детская школа искусств» на сумму 383 520,06 рублей, произведен ремонт коридоров. В МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова» приобретено полимерное покрытие пола в размере 245951,0 рублей; ремонт классов на общую сумму 903376,32; произведен ремонт помещений на общую сумму 804546,0 рублей; ремонт санузла для учителей на сумму 59113,28 рублей. Ремонт АПС на сумму 397400 рублей; ремонта кабинета 46738,62 рублей. Закончены работы по реконструкции здания МБУДО «Вырицкая детская школа искусств».пРизведен косметический ремонт в МБУДО «Детская художественная школа города Гатчины» по адресу ул. Зверевой, д.15 а на сумму 64362 рубля. В МБУ ДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца» произведены работы по устройству дренажа на общую сумму 256 600,0. В МБУДО «Новосветовская детская школа искусств» приобретены скрипка 30733 рублей, компьютер с программным обеспечением 80120 рублей. В МБУДО «Войсковицкая детская школа искусств» приобретен комплект светового оборудования «Фокус PRO» на сумму 383 844,48 рублей. Областные средства израсходованы в полном объеме. Приобретены мольберты для МБУДО «Детская художественная школа Гатчины» 174200рублей. Сшиты сценические костюмы для МБУДО «Войсковицкая детская школа искусств» для детского образцового хореографического коллектива «Конфетти» (282 800 рублей). В МБУДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца» приобретены музыкальные инструменты (саксофоны) на общую сумму 290 000, в МБУДО «Детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова приобретено пианино KAWAI с банкеткой для него на сумму 316 400,0 руб. 3. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности Проведены следующие конкурсы: районный конкурс по сольфеджио (МБУ ДО «Сяськелевская ДМШ») 15 000 рублей, открытый межрегиональный конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» 30 000 и открытый районный конкурс исполнителей на народных инструментах и фортепиано «Весенняя капель» 45 000 (МБУ ДО «Сиверская ДШИ им. И.И. Шварца»); открытый районный конкурс по музыкальной литературе- 5000 рублей ( МБУ ДО «Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова»);открытый районный конкурс-фестиваль детскогомузыкального-художественного творчества «Малышок» -30 000 (МБУ ДО «Новосветовская ДШИ»), областной конкурс-фестиваль «Гатчинская радуга» - 35 000 рублей (МБУДО «Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова», открытый конкурс учащихся ДШИ, ДХШ Ленинградской области по живописи «Волшебная кисть»- 45000 рублей и областной конкурс учащихся ДШИ Ленинградской области «Композиция» - 35 000 ( МБУ ДО «Детская художественная школа города Гатчины») Проведены конкурсы в МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» открытый районный конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» - 192,5 и открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки...» 166 000 рублей. Проведен открытый областной конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы» в МБУДО «Коммунаровская детская школа искусств» 55 000 рублей и конкурс «Играем вместе» 65000. Проведен первый всероссийский музыкальный фестиваль им. М.М. Ипполитова-Иванова 453500 рублей, областной конкурс «Юные дарования» 160 540 рублей (МБУДО «Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова). Средства израсходованы на 100%. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского муниципального района к культурным ценностям Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму | 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по организации доступа населения к культурным ценностям Потрачено — 40801,63 тыс. рублей. Заработная плата сотрудникам, коммунальные расходы, налоги, услуги по содержанию имущества. Областная субсидия на стимулирующую выплату сотрудникам учреждений культуры Гатчинского района составляет 1871,84 тыс. рублей, процент исполнения 100 %. МБУ «Культурно-выставочный центр «Дачная столица» выделено 600, тыс. руб. (ремонт комнаты отдыха персонала и методического кабинета; ремонт оконных заполнений; ремонт инженерных сетей и замена дверного блока). Все средства израсходованы. Организация и проведение творческих вечеров, посвященных юбилею композитора И. Шварца МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца» выделено 3352,0 все средства потрачены в полном объеме. Областные средства в размере 400 000 истрачены в полном объеме. Общая сумма контракта на строительство объекта культуры «Концертно-выставочный зал» МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца» - 24 063 716,80 руб., потрачено 6 350 367,22 рублей. (технический надзор, общестроительные работы).Согласно доп. соглашению №1 от 29.12.2018 к контракту на строительство объекта остальные средства будут израсходованы в 2019 году. 2. Обеспечение деятельности библиотек Средства потрачены на 100%. Областные средства в размере 3691,42 (стимулирующие выплаты) и федеральные 88,04 израсходованы в полном объеме. 3. Обеспечение доступности исторического и культурного наследия Гатчинского муниципального района 1. Проведена котировка на сумму 100,0тыс. руб. – печатная продукция для проведения акции «Ночь музеев» 2. Проведен аукцион на сумму 150,0тыс. руб. – транспорт на акцию «Ночь музеев» 3. Проведён аукцион – «Рекламная печатная продукция». Сумма 291, 0 тыс. руб. (экономия 309, 0 тыс. руб.) 4. Проведен аукцион «Организация и проведение инфо-туров» на сумму 298, 5 тыс. руб.(экономия 1500,0 руб.) 5. Оказание услуг – пайки на акцию «Ночь музеев» сумма 20,0 тыс. руб. 6. Экскурсионное обслуживание, музейное сопровождение, буклеты, марки на сумму 100,0 тыс. руб. 7. Изготовление макетов буклетов, табличек на сумму 100,0 тыс. руб. 8. Изготовление и установка информационных табличек и стендов, в том числе для слабовидящих по шрифту Брайля на сумму 149,0 тыс. руб. (экономия 51,0 тыс. руб.) 9. Разработка макета сайта на сумму 30,0 тыс. руб. 10. Информационное сопровождения в СМИ на сумму 15,0 тыс. руб. 11. Организация и проведение информационных туров для работников сферы туризма на сумму 300,0 тыс. руб. 12. Оказание информационных услуг в газете «Спектр-Гатчина» на сумму 20,0 тыс.руб. 13. Информационное сопровождение в газете «Спектр-Гатчина» на сумму 15,0 тыс. руб. 14. Оказание информационных услуг в газете «Спектр-Гатчина» 20,0 тыс. руб. 15. Информационное сопровождение в газете «Спектр-Гатчина» 30,0 тыс. руб. 16. Проведение информационных семинаров для работников туристической сферы г. Гатчина и г. СПб 100,00 тыс. руб. 17. Изготовление рекламной печатной продукции 300,0 тыс. руб. 4. Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую деятельность Затраты на содержание учреждений составили 13 452,87 (заработная плата сотрудникам, налоги, услуги по содержанию имущества и т. д.), 100% средств израсходовано. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |  |
| Вывод | В целом за 2018г. по программе финансирование – 335 881,0 тыс. руб., что составляет 99,8% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020гг.» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики Участники: Комитет по опеке и попечительству; Комитет социальной защиты населения |  |  |
| Подпрограмма 1 Поддержка граждан, в том числе молодежи Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики | 1. Оказание поддержки гражданам, в том числе молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий в приобретении жилья в виде предоставленных социальных выплат на строительство (приобретение) жилья: - получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» - 5 семей, реализовано 5 свидетельств; - получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 16 семей (из них – 1 семья дополнительная выплата на рождение детей), реализовано 16 свидетельств. 2. Оказание поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий в виде предоставления социальных выплат для уплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, погашение основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам и для компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному на строительство (приобретение) жилья с использованием социальных выплат: - получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 6 семей, реализовано 5 свидетельств; - 5 семей получили компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту и все реализовали. Процент исполнения по подпрограмме составляет – 100%. |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района в 2018-2020 гг. Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики | 1. Улучшение жилищных условий специалистов, связанных трудовыми отношениями с муниципальными учреждениями сферы образования, культуры и государственными учреждениями здравоохранения Гатчинского муниципального района и, не обеспеченных жилыми помещениями на территории соответствующих городских и сельских поселений: Приобретено 8 жилых помещений в п. Вырица, в п. Пудость, г. Коммунар. Процент исполнения по подпрограмме составляет – 100%. |  |
| Подпрограмма 3 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в том числе молодых семей и молодых специалистов в 2018-2020гг. | По данной подпрограмме софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района не требуется. |  |
| Подпрограмма 4 Обеспечение жильем, предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленным Федеральным и Областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района в 2018 – 2020 гг. Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики Участники: Комитет по опеке и попечительству; Комитет социальной защиты населения | 1. Оказание поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в жилых помещениях перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации, в виде предоставления единовременной денежной выплаты для приобретения (строительства) жилого помещения или предоставление жилого помещения по договору социального найма, либо в собственность гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Гатчинского муниципального района, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями: - единовременную выплату получили 2 ветерана ВОВ; 2. Оказание поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в жилых помещениях, в виде предоставления единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в соответствии с областным законом от 13.10.2014 №62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов»: - единовременную выплату получили 5 ветеранов ВОВ, работы по ремонту индивидуальных домов ветеранов выполнены: 3. Оказание поддержки отдельным категориям гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в виде предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - приобретено и предоставлено 36 жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей. 4. Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки гражданам Гатчинского муниципального района в части оплаты жилья и коммунальных услуг за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района: - меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг оказаны 2317 малообеспеченным гражданам и 20 гражданам, достигшим 85 лет. С 01.07.2018 предоставление данной меры социальной поддержки прекращено в соответствии с РСД ГМР от 25.05.18 №311; - дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи в виде денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений в Гатчинском муниципальном районе оказаны 35 медицинским работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ленинградской области, расположенных на территории Гатчинского муниципального района. С 01.07.2018 предоставление данной меры социальной поддержки прекращено в соответствии с РСД ГМР от 25.05.18 №311. Процент исполнения по подпрограмме – 97,5%. |  |
| Вывод | В целом за 2018г. по программе финансирование – 132 173,75 тыс. руб., что составляет 98,4% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Безопасность Гатчинского муниципального района в 2018-2020гг.» Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление безопасности гражданской защиты населения и территории» |  |  |
| Подпрограмма 1 Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: МКУ «Управление БГЗН и Т» |  | 1. Совершенствование аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» и создание зон безопасности: - заключен муниципальный договор №118/16 на «Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы видеонаблюдения «Безопасный город» и техническому обслуживанию существующей системы видеонаблюдения «Безопасный город» (обеспечение работоспособности и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории МО «Город Гатчина»)». Общая сумма до декабря 2019 года составила 8 400 000 (ежемесячные выплаты начались с июля 2017 года). - заключен договор на оказание услуг №730 от 23.11.2018 на сумму 99 500 рублей с ООО «КСЭОН», выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по созданию СМО ГМР ЛО к РАСЦО ЛО. 2. Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского района: 1. Заключен договор №192 от 26.11.18 на сумму 99 960 рублей с ООО «Алекс» на приобретение печатного материала по АТК. 2. Заключен договор №295/П от 22.11.18 на сумму 94 000 рублей с ООО «Ресурсы» на приобретение световой башни. 3. Заключен договор №01-11/2018 от 14.11.18 на сумму 99 990 рублей с ООО «СЕВ-ЗАП ТРАНС» на приобретение мобильных металлических ограждений. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| Подпрограмма 2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: МКУ «Управление БГЗН и Т» |  | 1. Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (далее РСЧС) в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: Заключены договора: - №19/06 от 19.06.2018 на сумму 17 960 рублей с ИП Крыков В.П. на приобретение прожекторов переносных на штативе. - №262 от 26.07.2018 на сумму 37 100 рублей с ООО «Аида» на приобретение дорожных сигнальных конусов. - №15/11/18 от 15.11 2018 на сумму 12 974,40 рублей с ИП Крыков В.П. по выполнению работ по ремонту системы оповещения. - №10 от 01.10.2018 на сумму 60 000 рублей с ИП Иванова Галина на приобретение формы для диспетчеров. - №81 от 29.10.2018 на сумму 39 660 рублей с ИП Бондаренко Ю.Д. на приобретение осветительных приборов. - №811 от 08.11.2018 на сумму 11 790 рублей с ООО «ФЕРМЕР» на приобретение сани-волокуши. - №Л-122/18 от 19.11.2018 на сумму 80 340 рублей на приобретение тепловой пушки. -№124844473 от 03.12.2018 на сумму 89 290 рублей на приобретение моторной лодки. 2. Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Заключены договора: - №254 от 19.07.2018 на сумму 8 200 рублей с ООО «Аида» на приобретение баннеров. - №б/н/2018 от 14.11 2018 на сумму 98 700 рублей с ООО «Ле принт» на приобретение формы для диспетчеров. - № 815 от 19.11 2018 на сумму 53 270 рублей с ООО «СЕВВИС И» на приобретение инструментов. -№08-12/06 от 06.12.2018 на сумму 87 343 рублей на приобретение мотопомпы. -№ б/н от 30.11.2018 на сумму 13 995,60 рублей на приобретение силового удлинителя. -№296/П от 22.11.2018 на сумму 71 000 рублей на приобретение генератора. 3. Обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского муниципального района в рамках подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы Гатчинского района «безопасность Гатчинского муниципального района»: 1. На выплату заработной платы сотрудникам МКУ «Управление БГЗН и Т» израсходовано 12 921 699,61 рублей. 2. Заключены договора: - №2-18/У/13 от 20.04.2018 на сумму 34 500 рублей-обучение по закупкам. - №2-2007/50 от 20.07.2018 на сумму 6 000 рублей -лицензия Крипто Про - №1 от 03.082018 на сумму 1700 рублей услуги нотариуса - №610 от 13.08.2018 на сумму 86 340,58 рублей - канцелярия. -Сублицензионный договор Центринформ на сумму 3 950 рублей. - №778 от 01.10.2018 на сумму 63 114,81 рублей канцелярия и хозтовары. - №11/К-18 от 01.10.2018 на сумму 21 000 рублей обучение по кадрам. -№8 от 30.10.2018 на сумму 54 757 рублей на сейф и металлические шкафы. - №1711/11 от 17.11.2018 на сумму 82 360 рублей. - №9 от 20.11.2018 на сумму 95 183 рублей на приобретение офисных кресел. -№2111/1 от 21.11.2018 на сумму 98 451 рублей на приобретение столов для диспетчеров. -№Б-00364589 от 30.11.2018 на сумму 21 748 рублей на приобретение телефонов. -№14 от 05.12.2018 на сумму 80 250 рублей на приобретение стульев и столов. -№П-4 от 10.12.2018 на сумму 61 700 рублей на приобретение кондиционера. - №00432038 от 12.12.2018 на сумму 63 847 рублей на приобретение видеокамеры. -№2911/55 от 29.11.2018 на сумму 99 999 рублей на приобретение моноблока. Процент исполнения по подпрограмме – 98,1%. |
| Подпрограмма 3 Экологическая безопасность в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел муниципального контроля Участник: МКУ «Управление БГЗН и Т» |  | 1. Издание информационных продуктов для пропаганды экологических требований в области охраны окружающей среды. Всего изготовлено 500 брошюр для детей с описанием необходимости раздельного сбора твердых бытовых отходов. Также изготовлено 300 плакатов на тему раздельного сбора ТКО. На указанные цели израсходовано 40 000,00 руб. 2. Подготовка и трансляция репортажей на тему экологического образования, воспитания и экологической культуры населения. Подготовлен один видео репортаж и одна публикация в газету на тему заключения договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. На указанные цели израсходовано 30 000,00 руб. 3. Исследование качества воды из источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Взяты на анализы пробы из 15 источников водоснабжения (родники, колодцы). На указанные цели израсходовано 49 758,30 руб. 4. Участие в сборе и утилизации использованных ртутных ламп, батареек, автомобильных покрышек. Собрано и передано на переработку 2 тонны покрышек. Кроме того, передано в утилизацию 1200 ртутных ламп и 1500 кг батареек. На указанные цели израсходовано 11 222,00 руб. 5. Выполнение работ по ликвидации возможных источников разливов нефтепродуктов. В рамках данного мероприятия ликвидировано две бывшие мазутные котельные. На указанные цели израсходовано 11 147 709,72 руб. Процент исполнения по подпрограмме – 98,7%. |
| Вывод |  | В целом за 2018г. по программе финансирование – 29 519,72 тыс. руб., что составляет 98,6% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка; Комитет градостроительства и архитектуры |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Участники: «Муниципальный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района; Комитет по управлению имуществом; Комитет градостроительства и архитектуры | 1. Предоставление субсидии муниципальным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства. Отчет по деятельности «Муниципального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района за 2018 год: - Содействие в поиске источников финансирования предпринимательских проектов и сопровождение бизнес предложений в кредитно-финансовых организациях. За 2018 год было организованно сопровождение 6 проектов. - Оказание безвозмездных информационных, консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского муниципального района. Было оказано 2164 консультации, в том числе 151 консультационная услуга субъектам МСП, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства. - Создано новых субъектов СМП при поддержке МФ ПМСП – 11 субъектов. - Осуществление мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства Гатчинского муниципального района, получивших поддержку в рамках Программы. В фонде ведется реестр предпринимателей получателей услуг через фонд. Это услуги по бизнес-инкубированию, весь спектр консультационных услуг, услуги по бухгалтерскому и экологическому сопровождению. - Подготовлено 3 бизнес-плана, из них на конкурс по предоставлению стартовой субсидии 0. - Заключено 106 договоров с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу налоговой отчетности в электронном виде. - Организована работа по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в международных, межрегиональных и областных конференциях, выставочно-ярморочных мероприятиях, круглых столах и других мероприятиях. Совместно с Ленинградским областным комитетом по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка организовано участие субъектов в семинарах, круглых столах и партнериатах. - Количество резидентов бизнес-инкубатора по итогам года – 49 субъектов МСП, работающих в бизнес-инкубаторе 141 штатная единица. - 26 мая 2018 года администрация ГМР совместно с фондом провела торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства», была организована выставка-ярмарка для субъектов МСП Гатчинского района на улице Соборная, в том числе среди предпринимателей-мастеров народных художественных промыслов и ремесел. Также были организованы: регулярная постоянно действующая ярмарка НХП, непродовольственных товаров и сувенирной продукции по адресу Красноармейский проспект, напротив Дворца; совместно с ООО «Центр Потребительского рынка Город Гатчина» и Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО «Город Гатчина» - универсальные ярмарки «Весенняя» (17.05-20.05), «Осенняя» (13.09-16.09). - Количество уникальных субъектов МСП, получивших консультации по данным Фонда -411 ед. 2. Софинансирование на реконструкцию и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации. В связи с отсутствием областного софинансирования на 2019 год мероприятие отменено. 3. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности. Конкурс проведен 8 октября 2018 года, субсидия распределена в полном размере между 6 победителями конкурсного отбора. Договоры заключены в ноябре-декабре 2018 года. 4. Софинансирование на организацию мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области. За 2018 год было собрано и обработано 477 годовых отчетов по форме №1-ЛЕНОБЛ за 2017 год, 513 отчетов за первое полугодие 2018 года по форме №1-ЛЕНОБЛ, 206 отчетов по форме №1-ЛЕНОБЛ (МО), 4 отчета по форме №1-ЛЕНОБЛ (ПСОБ). 5. Софинансирование мероприятий по обеспечению деятельности информационно-консультационных центров для потребителей. За 2018 год специалистом ИКЦ было оказано 350 устных консультационных услуг (из них 132 очно, 218 по телефону) и составлено 70 претензионных писем. 6. Издание и распространение информационных материалов о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации. За 2018 год было выпущено 10 полос для предпринимателей «АИДА» (№№60-69) в газете «СПЕКТР Гатчина». 7. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу В КУИ ГМР зарегистрировано 5 обращений субъектов МСП по вопросам оказания имущественной поддержки по действующим договорам аренды; заключено 2 договора аренды по результатам аукционов с учетом имущественной поддержки, площадь недвижимого имущества, переданного в аренду - 921 кв.м. 8. Снижение административных барьеров и обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта. Администрацией Гатчинского муниципального района утверждены 2 административных регламента по предоставлению муниципальных услуг: «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков» (пост. №2719 от 21.06.2017), «Приём документов от субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства» (пост. №748 от 27.02.2018). Данные услуги также предоставлены через МФЦ 9. Поддержка субъектов социального предпринимательства. На сайте Гатчинского муниципального района в разделе «Деятельность» – «Малый, средний бизнес» размещена вкладка «Социальное предпринимательство» с актуальной информацией по развитию и поддержке данного вида предпринимательства. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |  |
| Подпрограмма 2 Регулирование градостроительной деятельности Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Комитет градостроительства и архитектуры Участники: Отдел градостроительного развития территорий комитета градостроительства и архитектуры; Сектор информационных систем обеспечения градостроительной деятельности комитета градостроительства и архитектуры; Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района | 1. Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности За 2018 год, в части выполнения полномочий в области градостроительной деятельности КГА ГМР выполнены работы: - по внесению изменений в ГПП и ПЗЗ сельских поселений ГМР: 1. С ООО «ТАЛЬВЕГ» заключен МК №ГМР-01/17 от 25.08.2017. На внесение изменений в ГПП Веревского сельского поселения ГМР ЛО. Срок 25.08.2018; 2. С ООО НПИ «ЭНКО» заключен МК №141/17 от 30.06.2017 на внесение изменений в ГПП Войсковицкого сельского поселения ГМР ЛО. Срок – 01.07.2018; 3. С ООО НПИ «ЭНКО» заключен МК №142/17 от 30.06.2017 на внесение изменений в ГПП Сяськелевского сельского поселения ГМР ЛО. Срок – 01.07.2018 4. С ООО НПИ «ЭНКО» заключен МК №143/17 от 30.06.2017 на внесение изменений в ГПП Пудостьского сельского поселения ГМР ЛО. Срок – 01.07.2018; 5. С ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» заключен МК от 27.12.2017 №283/17 на выполнение научно-исследовательской работы «Подготовка проектов внесения изменений в генеральные планы и проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Большеколпанское сельское поселение, Пудомягское сельское поселение, Рождественское сельское поселение и Сусанинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области». Работа в IV этапа. Срок контракта – 20.12.2018. Работы по данному МК не выполнены в полном объеме (выполнено 2 этапа), в связи с этим, было принято решение об одностороннем расторжении МК.(Постановление №5471 от 17.12.2018). 6.С ООО «ЭНКО» были заключены контракты по уточнению границ населенных пунктов: контракт №1-А от 31.10.2018; №2-А от 31.10.2018; №3-А от 31.10.2018. 7. С ООО «Теллус-Проект» были заключены контракты: №160/18 от 06.11.2018 г. по подготовке материалов, необходимых для информационного взаимодействия Гатчинского муниципального района и Сусанинского, Кобринского, Сяськелевского, Новосветского, Веревского, Пудомягского сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской областис ФГБУ «ФКП Росреестра по Ленинградской области»; №159/18 от 06.11.2018 на оказание услуг по подготовки материалов, необходимых для информационного взаимодействия Гатчинского муниципального района и Рождественского, Большеколпанского, Войсковицкого, Пудостьского, Елизаветинского сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области с ФГБУ «ФКП Росреестра по Ленинградской области" - по подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий ГМР: 1. С ООО «Теллус-Проект» заключен МК от 13.11.2017 №220/17 на выполнение работ по подготовке документации по определению границ территорий общего пользования для части территории ГМР. Работа выполняется в III этапа. Срок- 20.09.2018 На 20.04.2018 выполнена подготовка топографической съемки и разработка эскиза планировочных решений. Выполняется разработка графических и текстовых материалов. Это работы по: 1. по подготовке проекта межевания территории д. Жабино (S=0,34 га); 2. по подготовке проекта межевания территории д. Жабино (S=2,02 га); 3. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д. Тойворово (S=3,08 га); 4. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д. Большие Колпаны (S=30,19 га); 5. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д. Вопша, восточный квартал (S=8 га); 6. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д. Тихковицы, западный квартал (S=6,8 га); 7. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д. Шпаньково, (S=4,2 га); 8. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д. Лайдузи, (S=5,3 га); 9. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д. Пеушалово, (S=1,5 га); 10. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д. Пустошка, (S=2,3 га). 2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность Муниципальным учреждением, осуществляющим градостроительную деятельность является Муниципальным бюджетным учреждением «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района (МБУ «АПЦ» ГМР). за 2018 год МБУ «АПЦ» ГМР выдано: - 1116 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ). - 221 разрешений на установку рекламных конструкций, в отношении заявителей - юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей. Процент исполнения по подпрограмме – 83,1%. |  |
| Вывод | В целом за 2018г. по программе финансирование – 36 330,87 тыс. руб., что составляет 86,7% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района; Комитет финансов | 1. Субсидия на возмещение затрат на сохранение и увеличение посадок картофеля и сева овощей в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Субсидия в сумме 7 000,00 тыс. руб. выплачена 1 предприятию и 2 КФХ. Площадь под картофелем и овощами по этим предприятиям увеличились на 112 га. 2. Субсидия на возмещение затрат по проведению противоэпизоотических мероприятий 4 с/х предприятия построили дезбарьеры. Выплачено возмещение расходов в сумме 2 500,00 тыс. руб. Субсидии за счет субвенции из бюджета Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» Выплачено субсидий в сумме 3 999,1 млн. руб. Заключено 133 соглашения. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |  |
| Подпрограмма 2 Борьба с борщевиком Сосновского в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района; Комитет финансов | 1. Борьба с Борщевиком Сосновского Выплачено субсидий в сумме 1 000,00 тыс. руб. Обработка производилась на территории 395,5 га. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |  |
| Вывод | В целом за 2018г. по программе финансирование – 15 497,82 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020гг.» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» Участники: Комитет образования; Комитет по культуре и туризму |  |  |
| Подпрограмма 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района в 2018 - 2020 гг. Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2018 г. предусмотрено всего 250 514,23 тыс. руб., в том числе: - за счет средств бюджета ГМР – 61 175,65 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета – 189 338,58 тыс. руб. За 2018 г. исполнено на сумму 244 797,2 тыс. руб., в том числе: объем средств, выделенных из бюджета Гатчинского муниципального района на исполнение мероприятий подпрограммы составил 57 800,63 тыс. руб.; из областного бюджета выделено 186 996,59 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - Разработка проектной и рабочей документации, в том числе предпроектная подготовка по объекту: «Строительство КОС в п. Сяськелево» – 201,82 тыс. руб. - оформление земельного участка, выполнена проектная документация лесного участка; - Проектирование инженерных сетей в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство «Музей Усадьба Набокова с. Рождествено» – 290,93 тыс. руб., ПСД на повторной гос. экспертизе; - Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский» – 431,2 тыс. руб. Выполнено. Получено положительное заключение экспертизы. - Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство напорного канализационного коллектора от пос. Дружная Горка до дер. Лампово» – 1020,0 тыс. руб. Выполнено. Получено положительное заключение экспертизы; - Разработка проектной и рабочей документации, в том числе предпроектные работы, по объекту «Строительство инженерных сетей к ФОК, Пождепо, ФАП в п. Войсковицы» – 356,9 тыс. руб. - выполняются предпроектные работы: выполнена топосъёмка, инженерные изыскания, пройдена историко-культурная экспертиза; - Проектирование комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геологоразведочных работ в с. Рождествено для водоснабжения Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова с. Рождествено - 169,96 тыс. руб. - оплачена корректировка проекта зон санитарной охраны и санит.-эпидемолог. экспертиза (проект выполнен в 2017 году); - Реконструкция очистных сооружений в пос. Новый Свет - МК от 09.08.17 г./ 20.12.18 г. на сумму 227067 тыс. руб. (объект переходящий с 2017 г.). В 2018г. СМР выполнены на сумму 137156,93 тыс. руб., в том числе ОБ – 121110,22 тыс. руб., МБ – 16046,71 тыс. руб. Выполняется пуско-наладка. Ввод в эксплуатацию - март 2019 года; - Строительство комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геолого-разведочных работ в с. Рождествено – 2605,3 тыс. руб. – выполнение в соответствии с муниципальным контрактом, переходящим на 2019 год; - Приобретение резервных дизель-генераторов для резервного эл/снабжения объектов жизнеобеспечения ГМР (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) – Выполнено, 2681,53 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 2283,53 тыс. руб., МБ – 398,0 тыс. руб.; - Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС по ул. Огородная от ж. д. №18 к бане, ж. д. №№ 1-7 и от дороги до ж. д. № 83б дер. Куровицы – Выполнено 100%, 5719,26 тыс. руб., в том числе ОБ – 5147,33 тыс. руб., МБ – 571,93 тыс. руб. ; - Капитальный ремонт участка сетей отопления и ГВС к ж. д. №№ 3,4,5,6,7,8,9 по ул. Здравомыслова и к ж. д. № 1 и № 2 по ул. Введенского, пос. Дружная Горка – Выполнено 100%, 5091,42 тыс. руб., в том числе ОБ – 4582,27 тыс. руб., МБ – 509,14 тыс. руб.; - Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС по ул. Санаторская от ТК 7 до жилых домов № № 5,6,7,10а,10в,10г,10д, в п. Тайцы – Выполнено 100%, 5341,16 тыс. руб., в том числе ОБ – 4807,04 тыс. руб., МБ – 534,12 тыс. руб. ; - Ремонт участка сетей отопления и ГВС от котельной № 18 до ТК 3 и от котельной № 18 до ТК 7 в пос. Высокоключевой - Выполнено 100%, 9407,22 тыс. руб., в том числе ОБ – 8466,5 тыс. руб., МБ – 940,72 тыс. руб. ; - Ремонт участка трубопровода отопления от ТК 2 до ТК 5 и к жилым домам № 6, № 7 № 8, № 9 по ул. Институтская в пос. Белогорка - Выполнено 100%, 13195,78 тыс. руб., в том числе ОБ – 11876,2 тыс. руб., МБ – 1319,58 тыс. руб. ; - Ремонт водозаборных сооружений в пос. Новый Свет - МК от 25.05.2018/25.07.2018. Выполнено. 28030,5 тыс. руб. (МБ); - Ремонт холодного водоснабжения по ул. Школьная и ул. Сельская в п. Терволово - Выполнено 100%, 8937,55 тыс. руб., в том числе ОБ – 8043,3 тыс. руб., МБ – 894,25 тыс. руб.; - Ремонт наружных инженерных сетей холодного водоснабжения скважина № 33043 в п. Пудомяги - Выполнено 100 %, 7944,54 тыс. руб., в том числе ОБ – 7150,0 тыс. руб., МБ – 794,54 тыс. руб.; - Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от котельной № 6 до очистных сооружений в с. Рождествено - Выполнено 100 %, 2621,61 тыс. руб., в том числе ОБ – 2359,45 тыс. руб., МБ – 262,16 тыс. руб.; - Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от фабрики до очистных сооружений д. Батово - Выполнено 100 %, 3219,28 тыс. руб., в том числе ОБ – 2896,44 тыс. руб., МБ – 322,84 тыс. руб.; - Ремонт наружных инженерных сетей холодного водоснабжения пос. Семрино «Заповедник» по адресу: Гатчинский район, Сусанинское СП – 9323,34 тыс. руб., в том числе ОБ – 8274,3 тыс. руб., МБ – 1049,04 тыс. руб. Выполнено, 1167,03 тыс. руб. из ОБ – оплата в 2019г. - Актуализация схем теплоснабжения ГМР – 896 тыс. руб., выполнена актуализация по 15-ти поселениям; - Актуализация схем водоснабжения и водоотведения ГМР - 99 тыс. руб., выполнена актуализация по 2-м поселениям: Пудостьское СП и Таицкое ГП. Процент исполнения по подпрограмме – 97,7%. |  |
| Подпрограмма 2 Газоснабжение Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг. Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2018 г. предусмотрено всего 18 604,74 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 2 976,37 тыс. руб. за счет средств областного бюджета – 15 383,37 тыс. руб. за счет внебюджетных источников (средства населения) - 245,0 тыс. руб. За 2018 г. исполнено на сумму 17 780,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района – 2 761,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 14 826,4 тыс. руб., за счет средств населения – 192,5 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Распределительный газопровод д. Куровицы» - проектная документация выполнена (получено положительное заключение гос. экспертизы), 2 868,1 тыс. руб. (2 676,0 тыс. руб. – ОБ, 192,1 тыс. руб. – МБ); - Распределительный газопровод по ул. Красная, Средняя, Овражная, Заводская, Сельская, Морская Слобода п. Лукаши – СМР выполнены. 12 988,7 тыс. руб. (ОБ – 12 150,4 тыс. руб., МБ – 838,3 тыс. руб.). Присоединение в 2019 году; - Строительство газопроводов – вводов к инд. ж/д в д. Сусанино – 719,8 тыс. руб. (МБ 527,3 тыс. руб., средства населения 192,5 тыс. руб.) – выполнено 103 врезки; - Межпоселковый газопровод от д. Б. Ивановка до д. Истинка – 166,1 тыс. руб. – выполнено присоединение; - Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка 1 этап. Распределительный газопровод – 378,7 тыс. руб. – выполнено присоединение; - Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов – 310,03 тыс. руб. Выполнено по договору на 351,7 тыс. руб., 41,5 тыс. руб. – оплата в 2019 году. Процент исполнения по подпрограмме – 95,6%. |  |
| Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг. Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» Участники: Комитет образования; Комитет по культуре и туризму | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4 400,00 тыс. руб. За 2018 год бюджетными учреждениями Гатчинского муниципального района выполнено мероприятий в области энергосбережения на сумму 4 400,00 тыс. руб. По учреждениям образования: - Установка металлопластиковых окон: МБОУ "Таицкая СОШ" – 300,00 тыс. руб. МБДОУ "Дружногорская СОШ" – 150,00 тыс. руб. МБОУ "Гатчинская СОШ №2" – 150,00 тыс. руб. МБОУ " Гатчинский лицей №3" -200,00 тыс. руб. МБОУ "Пригородная СОШ" – 300,00 тыс. руб. - Установка балансировочных кранов, обратных клапанов, регулирующей арматуры, фильтров, теплоизоляции: МБОУ "Сиверская гимназия" – 100,00 тыс. руб. МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №53" – 100,00 тыс. руб. МБДОУ "Детский сад №32 комбинированного вида"- 100,00 тыс. руб. МБДОУ "Детский сад №13 комбинированного вида" – 100,00 тыс. руб. МБОУ "Минская НШ - детский сад" – 100,00 тыс. руб. МБОУ "Пригородная СОШ" – 100,00 тыс. руб. - Установка батарей с регуляторами температуры: МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №26" – 100,00 тыс. руб. МБДОУ "Детский сад №19 комбинированного вида" – 50,00 тыс. руб. МБДОУ "Детский сад №32 комбинированного вида" – 50,00 тыс. руб. МБДОУ "Детский сад №48 комбинированного вида" -50,00 тыс. руб. - Реконструкция узлов учета тепловой энергии: 1. Разработка проекта на реконструкцию узла учета тепловой энергии МБДОУ "Детский сад №19 комбинированного вида" – 50,00 тыс. руб. 2. Замена прибора учета тепловой энергии с установкой балансировочных кранов МБДОУ "Детский сад №19 комбинированного вида" – 350,00 тыс. руб. Реконструкция электрических сетей: МБДОУ "Детский сад №28 комбинированого вида" – 150,00 тыс. руб. МБДОУ "Детский сад №42 комбинированного вида" – 150,00 тыс. руб. МБДОУ "Детский сад № 47" – 150,00 тыс. руб. МБДОУ "Детский сад № 14" – 100,00 тыс. руб. - Реконструкция внутреннего освещения: Переход с традиционных источников света на светодиодное освещение: МБОУ "Сусанинская СОШ" – 200,00 тыс. руб. По учреждениям культуры: - Установка металлопластиковых окон: МБУДО «Сяськелевская детская музыкальная школа" пос. Елизаветино, ул. Школьная 19 – 100,00 тыс. руб. - Реконструкция внутреннего освещения: МБУ ДО "Коммунаровская ДШИ" - 150,00 тыс. руб. МБУ ДО "Войсковицкая ДШИ» – 750,00 тыс. руб. МБУ ДО "Сиверская ДШИ" - 100,00 тыс. руб. МБУ ДО "ДМШ им. Ипполитова-Иванова" - 150,00 тыс. руб. МБУ ДО "Новосветовская ДШИ" - 150,00 тыс. руб. МБУДО " Вырицкая детская школа искусств" 2018 год - 140,00 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |  |
| Подпрограмма 4 Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг. Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 г. предусмотрено 14 615,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 11 893,4 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 2 721,9 тыс. руб. За 2018 г. исполнено на сумму 12 906,4 тыс. руб., в том числе 10 211,8 тыс. руб. - за счет бюджета ГМР, 2694,68 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета. По мероприятиям программы выполнено: - Содержание автомобильных дорог местного значения ГМР – 7789,4 тыс. руб., - Ремонт автомобильной дороги "д. Алапурская - Юля-Пурская", протяжённостью 0,62 км - Выполнено 100%, 3 489,5 тыс. руб., в том числе ОБ – 2694,7 тыс. руб., МБ – 794,8 тыс. руб.; - Оценка технического состояния и паспортизация автомобильных дорог – 1475,0 тыс. руб. - Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок вдоль автомобильных дорог общего пользования – 152,6 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 88,3%. |  |
| Подпрограмма 5 Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг. Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития Коммунального хозяйства и строительства» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 г. предусмотрено всего 75 971,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 6 433,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 57 876,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета – 11 661,6 тыс. руб. За 2018 г. исполнено на сумму 74 412,64 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района – 4 875,63 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 57 875,41 тыс. руб., за счет федерального бюджета – 11 661,6 тыс. руб. По мероприятиям программы: - Благоустройство территории дер. Истинка, в том числе строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетевой ливневой канализации объекта: "Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка – объект переходящий с 2017 г. В 2018г. 73 779,38 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета ГМР – 4 794,6 тыс. руб., за счет средств ОБ – 57 323,2 тыс. руб., за счет ФБ – 11 661,6 тыс. руб. Работы выполнены. Присоединение к электрическим сетям в 2019 году. - Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер. Истинка - объект переходящий с 2017 г. ПСД Выполнено. Получено положительное заключение экспертизы - 633,26 тыс. руб. (ОБ-552,2 тыс. руб., МБ-81,1 тыс. руб.). Процент исполнения по подпрограмме – 97,9%. |  |
| Вывод | В целом за 2018г. по программе финансирование – 354 296,7 тыс. руб., что составляет 97,3% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Гатчинского муниципального района в 2018-2020 гг.» Ответственный исполнитель: Комитет финансов |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Комитет финансов | 1. Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс В целях приведения компьютерной техники в соответствии с требованиями устанавливаемого программного обеспечения в 2018 году за счет средств местного бюджета было израсходовано 500,00 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |  |
| Подпрограмма 2 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управление муниципальным долгом Ответственный исполнитель: Комитет финансов | 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области За 2018 год в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 287 429,00 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета – 281 929,0 тыс. руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района – 5 500,00 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного годового объема. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |  |
| Вывод | В целом за 2018г. по программе финансирование – 343 060,45 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района Участники: Главный специалист – пресс-секретарь; Комитет образования; Комитет по культуре и туризму; Комитет по управлению имуществом; Комитет финансов; Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике; Комитет социальной защиты населения |  |  |
| Подпрограмма 1 Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике Участник: Главный специалист – пресс-секретарь; Комитет финансов | 1. Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры и народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству: За 12 месяцев 2018 года профинансированы мероприятия на общую сумму 1 619,7 тыс. руб.: 230,0 тыс. руб. для приобретения продуктовых наборов для ветеранского актива для участников районного мероприятия, посвященного Дню снятия блокады Ленинграда; 150,0 тыс. руб. – межбюджетный трансферт МО город Коммунар на проведение мероприятия, посвященного подведению итогов конкурсов «Человек слова и дела-2017» и «Женщина года-2017»; 250,0 тыс. руб. – транспортные расходы для направления делегаций ГМР на областные мероприятия. 170,0 тыс. руб. – на приобретение продуктовых наборов для ветеранского актива для участников мероприятия, посвященного Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей; 220,0 тыс. руб.– организация питания для делегаций ГМР на выездных мероприятиях 130,0 тыс. руб.– обеспечение мероприятий цветами. 200,0 тыс. руб. – межбюджетный трансферт Большеколпанскому СП на проведение мероприятия «Подворье-2018». 60,0 тыс. руб. – мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий; 20,0 тыс. руб. - на приобретение продуктовых наборов для ветеранского актива для участников мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий 130,0 тыс. руб. – новогодний прием для членов консультативно-совещательных органов и руководителей общественных организаций 100,0 тыс. руб. – новогодний прием для ветеранского актива Гатчинского муниципального района 50,0 тыс. руб. - проведение районного фестиваля патриотической песни, посвященного Дню Героев Отечества и 30-летию вывода советских войск из Афганистана «О мужестве, о славе, о России» 29,7 тыс. руб. – приобретение подарков для поощрения представителей общественности по итогам 2018 года. 2. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов: За 12 месяцев 2018 года в рамках реализации профинансировано проведение мероприятий на сумму 690,0 тыс. руб.: 50,0 тыс. руб. – проведение мероприятия по мотивам эпоса «Калевала»: «Легенды северных широт» 70,0 тыс. руб. - транспортные расходы для направления делегаций ГМР на областные мероприятия 90,0 тыс. руб. – проведение Фестиваля национальных игр и народных видов спорта 50,0 тыс. руб. - организация питания для делегаций ГМР на выездных мероприятиях 30,0 тыс. руб. - обеспечение мероприятий цветами. 90,0 тыс. руб. – проведение праздника «Юханнус-2018» 90,0 тыс. руб. - 1030-летие Крещение Руси 70,0 тыс. руб. - экскурсия по духовным местам Гатчинского района 40,0 – Рождественские чтения 110,0 тыс. руб. – праздник «Вместе мы – Россия» 3. Мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации: В 2018 году в рамках реализации мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.» были разработаны и утверждены в мае 2018 года порядок предоставления субсидий на публикацию официальных материалов Гатчинского муниципального района и порядок предоставления субсидий СМИ Гатчинского муниципального района на реализацию проектов периодических печатных изданий и телеканалов/телепрограмм. Заключен договор с газетой «Гатчинская правда» на публикацию официальных материалов. В июне 2018 года проведен конкурсный отбор получателей субсидий на реализацию проектов периодических печатных изданий и телеканалов/телепрограмм и заключены четыре договора на предоставление субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района с победителями конкурсного отбора. Финансовые отчеты и отчеты о достижении показателей получателями субсидий предоставлены, субсидии перечислены в полном объеме. В сентябре 2018 года разработано и утверждено положение о проведении районного конкурса СМИ по теме «Гатчинский район: удивительное рядом», приуроченного Году туризма в Ленинградской области. В декабре подведены итоги конкурса и перечислены премии в полном объеме на сумму 100,0 тыс. руб. В рамках реализации мероприятия по проведению исследований социального самочувствия, социально-значимых потребностей (проблем) населения Гатчинского муниципального района, социальной активности, медиа-сферы, информационного поля Гатчинского муниципального района заключены 2 муниципальных контракта на общую сумму 200,0 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |  |
| Подпрограмма 2 Молодежь Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Участник: Комитет финансов | 1. Организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью - приобретение памятных подарков (наручные часы с символикой Гатчинского муниципального района) для призывников Гатчинского муниципального района – 360,0 тыс. руб.; - полиграфические услуги - 215,0 тыс. руб.; - изготовление футболок – 119,8 тыс. руб.; - проведение мероприятий по повышению электоральной активности – 250,0 тыс. руб.; - проведение серии дворовых игр - 60, 0 тыс. руб.; - проведение фестиваля молодых семей и молодежного исторического квеста – 230,0 тыс. руб.; - проведение конференции по профилактики девиантного поведения – 60,0 тыс. руб.; - проведение акции «Подарок каждому ребенку» - 100,0 тыс. руб.; - проведение игр «Альтернатива» - 50,0 тыс. руб.; - проведение фестиваля «Игропикник» - 71,8 тыс. руб.; - проведение марафона молодежного творчества «Время молодых» - 120,0 тыс. руб.; -проведение форума молодых семей- 80,0 тыс. руб.; - реализация мероприятий на организацию и проведение в муниципальном образовании патриотических акций, посвященных памятным датам военной истории и по торжественному захоронению останков воинов, погибших при защите Отечества - 790,0 тыс. руб.; - реализация проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» - 528,2 тыс. руб.; - Транспортные расходы для участия в областных и региональных мероприятиях, акциях, фестивалях и конкурсах – 186,85 тыс. руб. 2. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних - организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий на территории Гатчинского муниципального района – 270,0 тыс. руб.; - проведение Дня российской молодежи – 200,0 тыс. руб.; - проведение итогового чествования молодежи – 150,0 тыс. руб.; - проведение Спартакиады молодежных советов – 78,2 тыс. руб.; - организация трудовой адаптации несовершеннолетних – 1369,7 тыс. руб.; - укрепление материально-технической базы – 322,60 тыс. руб.; - приобретение билетов на концерт «КВН. Финал на БИС» - 86,0 тыс. руб.; - проведение муниципального этапа «Неделя здоровья» - 57,0 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 96,8%. |  |
| Подпрограмма 3 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике Участники: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике; Комитет социальной защиты населения. | - Предоставление субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов: Проведено 2 конкурсных отбора, по итогам поддержку получили проекты на общую сумму 1 471,3 тыс. руб. 2. Предоставление субсидий СО НКО на оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей Проведен конкурсный отбор, по его итогам заключено соглашение о предоставлении субсидии Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области на сумму 2 534,7 тыс. рублей (520,0 тыс. рублей из бюджета ГМР, 2014,7 тыс. рублей – МБТ из бюджета ЛО). 3. Предоставление субсидий СО НКО на оказание финансовой помощи инициативным группам граждан (общественным советам, женсоветам, семейным советам, семейным клубам, молодежным советам, добровольческим и волонтерским движениям) при реализации социально значимых проектов на территории Гатчинского муниципального района за исключением МО «Город Гатчина»: 300,0 тыс. руб. перераспределены на другие мероприятия подпрограммы, 20,0 тыс. рублей - остаток по мероприятию. 4. Предоставление субсидий СО НКО, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий: Получателям субсидии после проведения конкурсного отбора перечислена вся запланированная на эти цели сумма в размере 600,0 тыс. руб. 5. Предоставление субсидий СО НКО в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан. По результатам проведенного конкурсного отбора для предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию мероприятий в сфере социальной защиты победителем признан Фонд одиноких, многодетных матерей и опекунов "Теплый дом" на сумму 700,0 тыс. руб. 6. Предоставление субсидий СО НКО для организации информационной, консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО: Конкурсный отбор получателей субсидии проведен во 2 квартале 2018 года, определены получатели субсидии, соглашения о предоставлении субсидии направлены на согласование получателям, в связи с тем, что решение конкурсной комиссии суммы заявок претендентов уменьшены в целях более эффективного освоения, понадобилось более длительное время на корректировку смет расходов на реализацию каждого проекта. Заключены соглашения и перечислены средства на реализацию проектов в размере 800,0 тыс. рублей Процент исполнения по подпрограмме – 99,6%. |  |
| Подпрограмма 4 Развитие муниципальной информационной системы Ответственный исполнитель: Отдел информационного обеспечения | 1. Мероприятия для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района Проведены закупки на сумму 3 360,0 тыс. руб. 2. Мероприятия для обеспечения развития информационной среды Профинансировано 800,0 тыс. руб. Общий процент исполнения – 100%. В рамках подпрограммы произведены закупки по следующим позициям: 242,675 тыс. руб. – продление лицензий на антивирус Касперского, проведен конкурс; 28,75 – закупка Контр-Фокус для бухгалтерии 71,077 – закупка КриптоПро 4.5 200,0 тыс. руб. – закупка ПО True Conf по конкурсу 402,91928 тыс. руб. – закупка ПО Acronis по конкурсу 168,48271 – закупка ABBYY FineReader 14 по конкурсу 148,5 - сопровождение 1С Бухгалтерия 83,667 – аттестация секретной части 80,71848 – монтаж сети КДН 328,77368 – поставка сервера по контракту №45/18 от 21.05.18 946,5 – закупка техники для нужд АГМР по конкурсу 423,1 – поставка сервера по контракту №137/18 от 08.10.18 397,56216 – сопровождение КонсультантПлюс 27,167 – поставка ПО «Соната» для секретной части 556,16985 – поставка техники для нужд АГМР по конкурсу 9,167 – система защиты для секр. части 44,77084 – договор на ремонт техники Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |  |
| Подпрограмма 5 Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица Ответственный исполнитель: Отдел кадров и наград Участники: Комитет образования; Комитет по управлению имуществом; Комитет финансов; Комитет по культуре и туризму | 1. Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица, на сумму 625,3 тыс. руб. Всего обучено 68 человек их них: - 34 человека по муниципальным контрактам на общую сумму 357,0 тыс. руб. прошли повышение квалификации по направлению деятельности; - по разовым договорам до 100 тыс. 2 человека: Материков Т.Ф., Герман М.В.; - обучение по охране труда 32 человека. Комитет финансов организовал за счет средств подпрограммы повышение квалификации 5 специалистов комитета финансов: Савина А.В., Горшкова Е.В. Горбунова С.Н., Бадрызлова Н.В.) на сумму – 83,3 тыс. рублей. Комитетом образования Гатчинского муниципального района организовано повышение квалификации на сумму 39,7 тыс. рублей из 100,0 тыс. руб. 2.Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом на сумму 186,1 тыс. рублей Всего приняли участие в семинарах 122 человека: - 100 человек по охране труда; - 10 человек по вопросам проведения закупок; - 5 человек по вопросам трудового законодательства; - 7 человек по вопросам, связанным с их профессиональной деятельностью: Тимофеева В.П., Погосян Т.Р., Взнуздаева Е.К., Герасева Н.В., Филькина, Гажа Е.Н., Соколовская Ю.С. Комитет образования освоил сумму 20,0 тыс. руб. (Федотова О.А., Лекомцева Ю.А.) на участие в семинарах по охране труда. Комитет по управлению имуществом организовал участие своих сотрудников в семинарах на сумму 127,7 тыс. руб. Комитет финансов Гатчинского муниципального района организовал за счет средств подпрограммы участие в семинарах 7 специалистов комитета финансов (Коновалова Л.О, Савина А.В.,Гришина И.А.,Соколова С.Г, Савина А.В., Гришина И.А., Платонова И.Е.) на общую сумму 46,7 тыс. руб., денежные средства израсходованы в полном объеме на 100%. Процент исполнения по подпрограмме – 93,9%. |  |
| Вывод | В целом за 2018г. по программе финансирование – 22 536,09 тыс. руб., что составляет 98,7% от запланированного объема средств. |  |