ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ МО «Город Гатчина» за январь-июнь 2018 года

| - Наименование программы/подпрограммы | - Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» в 2018-2020 гг.» - Ответственный исполнитель: МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» |  |  |
| - Подпрограмма 1 - Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно - коммунальных услуг - Ответственный исполнитель: - МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | 1. Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг 1.1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - количество получателей субсидии за 6 месяцев 2018 года составило 808 чел. Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 3 636 тыс. руб., в связи с тем, что выплата субсидий осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за июнь 2018г в размере 1 115,2 тыс. руб. в отчет не вошла. 1.2. Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. 1.2.1. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше. Всего получателей на конец отчетного периода 703 человека. Сумма выплат за 6 месяцев 2018г. с учетом банковских расходов составила 5 852,6 тыс. руб. В связи с тем, что выплата осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за июнь 2018г в размере 765,4 тыс. руб. в отчет не вошла. 1.2.2. Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям. Количество получателей за 6 месяцев – 40 чел., сумма выплат 484,1 тыс. руб. (с учетом банковских расходов). Процент исполнения по подпрограмме – 45,3%. |  |
| - Подпрограмма 2 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан - Ответственный исполнитель: - МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | 1. Организация предоставления услуг отдельным категориям граждан 1.1. Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань – за 1 полугодие 2018г выданы льготные талоны 1436 гражданам, возмещены льготные услуги бань на сумму 1 512,1 тыс. руб. 2. Организация предоставления выплат отдельным категориям граждан 2.1. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина» - за 1 полугодие 2018 г заявителей по данной услуге не было. 2.2. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов - за 1 полугодие 2018 г. заявителей по данной услуге не было. 2.3. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина - за 1 полугодие 2018г получали ежемесячные выплаты 8 граждан, единовременные выплаты не предоставлялись. Сумма выплат составила 94,66 тыс. руб. 2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту – за 1 полугодие 2018г. обратилось 786 чел. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 454,4 тыс. руб. 2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения – за 1 полугодие 2018 г заявителей по данной услуге не было. 2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг – за 1 полугодие 2018 г заявителей по данной услуге не было. Процент исполнения по подпрограмме – 38,5%. |  |
| - Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» - Ответственный исполнитель: - МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | 1. Повышение качества предоставления социальных услуг. 1.1. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» за 1 полугодие 2018г составили 6 370,08 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме - 42,7%. |  |
| - Вывод | В целом за 1 полугодие 2018г. по программе финансирование – 18 404,3тыс. руб., что составляет 43,5% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| - Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского муниципального района | 1. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»: За первое полугодие 2018 года Комитетом по ФКСТ и МП было проведено около 85 соревнований Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 6000 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований, и почти 9000 зрителей и болельщиков, которые сопровождают участников на каждом старте. Все эти мероприятия можно разделить на группы: Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины: - 39 Гатчинский лыжный марафон; - 55 легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; - - Традиционный легкоатлетический пробег «По аллеям историй», посвященный Дню России. Спартакиадное движение города Гатчины: - X Спартакиада трудовых коллективов МО «Город Гатчина». За первое полугодие 2018 года команды состязались за право быть лучшими в играх: флорбол, лыжные гонки, настольный теннис, дартс, шахматы, волейбол, городошный спорт, конкурс руководителей. - V Спартакиада пенсионеров МО «Город Гатчина». В 1 полугодии прошли соревнования по следующим видам: лыжные гонки, шашки, настольный теннис, дартс, ГТО. - IV Спартакиада дошкольников МО «Город Гатчина» «Буду спортсменом! Стану победителем!». Программа IV Спартакиады зв отчетный период включила: соревнования в игре «Перестрелка», мини-футбол, флорбол, легкоатлетическое многоборье (выборочные нормы ГТО), веселые старты, легкоатлетическая эстафета. - 19 Спартакиада летних оздоровительных лагерей и дворовых команд «Спорт и Лето - 2018». В программе Спартакиады прошли соревнования по 7 видам спорта: футбол, легкая атлетика, дартс, скандинавская ходьба, веселые старты, городки, кросс. Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков: Соревнования для детей и подростков проводятся на спортивных объектах Гатчины: футбол («Рождественские каникулы»), волейбол (Первенство Гатчины среди школьных команд; турнир памяти Героя Советского Союза летчика А.И. Перегудова), рукопашный бой (Открытое Первенство Гатчины), бадминтон («Русская Зима», Чемпионаты и Первенство г. Гатчины), плавание (Супер-Кубки г. Гатчины), настольный теннис (турнир «День Защитника Отечества», «День Молодежи»), лыжные гонки (Первенство г. Гатчины «Закрытие сезона», «25 верст Орловой Рощи», Гатчинские лыжные игры), традиционный легкоатлетический пробег «День рождения клуба «Сильвия». акробатика (Первенство г. Гатчины), спортивная гимнастика (Первенство г. Гатчины) и др. Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой (в этих мероприятиях принять участие может любой желающий житель города Гатчины и Гатчинского района, имеющий даже начальную подготовку в избранном виде спорта): Эти соревнования ориентированы на всех желающих, участие в них могут принять уже опытные спортсмены и новички, проводятся по: по лыжным гонкам, по настольному теннису, по мини-футболу (Кубок Открытия сезона, Кубок Гатчины среди мужских и команд ветеранов, «Гатчина – здоровый город!»), по шахматам. Для популяризации физической культуры и спорта на территории города Гатчины еженедельно в средства массовой информации отправляется информация о проводимых и отчеты, о прошедших спортивно-массовых мероприятиях. В социальной сети «в контакте» ежедневно обновляется информация о предстоящих мероприятиях, оперативно создаются фото - альбомы с прошедших событий и ведется общение в реальном времени с жителями города на тему спорта в городе Гатчине. В 1 полугодии 2018 года были заключены следующие контракты на общую сумму 5 293 978,04 руб.: - МК №253/17 от 19.12.2017 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам на общую сумму 1 220 061,00 руб. (со строки спорта 206 000,0 руб.); - МК №259/17 от 11.12.2017 на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО "Город Гатчина" и Гатчинского муниципального района на сумму 291 500, 00 руб. (со строки спорта 192 500,0 руб.); - МК №267/17 от 22.12.2017 на изготовление и поставку полиграфической продукции для спортивных и молодежных мероприятий Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина» на сумму 690 000,00 руб. (со строки спорта 86 000,0 руб.); - МК №269/17 от 18.12.2017 на поставку спортивного инвентаря и формы на сумму 499 000,00 руб.; - МК №272/17 от 19.12.2017 на поставка, аренда и обслуживание туалетных кабин на сумму 340 400,0 руб.; - МК №276/17 от 22.12.2017 на приобретение футболок для награждения победителей, призеров и участников календарных мероприятий на сумму 364 500,00 руб.; - МК №279/17 от 25.12.2017 на оказание услуг неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий на сумму 250 600,0 руб. (со строки спорта 99 200,0 руб.); - МК №2/18 от 10.01.2018 на поставку наградной атрибутики для проведения спортивных и молодежных мероприятий на сумму 1 107 000,0 руб. (со строки спорта 626 378,04 руб.); - МК №35/18 от 07.05.2018 «Оказание услуг по организации и проведению комплексных спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» – 1 071 000,00 руб. - МК №53/18 от 11.05.2018 «Оказание услуг по соорганизации ярмарки видов спорта и детских соревнований по бегу «Воспитаем олимпийцев» на сумму 310 000,00 руб; - МК №101/18 от 13.06.2018 «оказание услуг по организации и проведению Гатчинского полумарафона» на сумму 300 000,00 руб. - МК №47/18 от 08.05.2018 «Оказание услуг по организации и проведению Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина» на сумму 400 000,00 руб.; МК №49/18 от 10.05.2018 «Изготовление и поставка сувенирной продукции для награждения победителей, призеров, и участников календарных мероприятий» на сумму 499 000,00 руб.; - МК №67/18 от 24.05.2018 «Оказание услуг по организации и проведению чествования спортивного актива» на сумму 300 000,00 руб. Прочие услуги (в рамках 5%) – 138 127,85 руб.: - договора подряда; - организация и проведение Гатчинского лыжного марафона; 2. Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина»: - Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» в областных, всероссийских и международных соревнованиях (командирование на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования); - Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд МО «Город Гатчина», в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение; Во втором квартале будет проведена закупка на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивных костюмов и формы на сумму 444,0 тыс. рублей. 3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина»: За отчетный период были предоставление субсидий пяти некоммерческим социально ориентированным организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории МО «Город Гатчина» на общую сумму: - Региональная общественная организация спортивный клуб «ФЕХТУЙ!» для развития на территории МО «Город Гатчина» вида спорта – фехтование, на сумму в размере 90 000,00 рублей. - Местная общественная организациия «Спортивный клуб водного поло города Гатчины Ленинградской области «АКАДЕМИЯ» для обеспечения инвентарем спортсменов, занимающихся видом спорта – Водное поло, популяризации данного вида спорта среди населения г.Гатчины на сумму в размере 90 000,00 рублей. - Общественный фонд содействия развитию Гатчинского рациона Ленинградской области для увеличения числа занимающихся футболом в Гатчинском муниципальном районе, популяризации футбола как вида спорта среди учащихся и молодежи г.Гатчины и Гатчинского муниципального района на сумму в размере 90 000,00 рублей. - Ленинградская областная общественная организация «Спортивный клуб единоборств и боевых искусств «СОКОЛ» для создания условий для вовлечения детей и молодежи из неблагополучных, малообеспеченных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в здоровую, спортивную среду путем открытия спортивного зала самбо и организации тренировочно-воспитательного центра на сумму в размере 90 000,00 рублей. Некоммерческое партнерство «Спортивно-оздоровительная школа «КИВИ» для закупки звукового оборудования, его инсталляции, проведения тренировок с целью более качественного проведения тренировочного процесса синхронисток и пловцов на сумму в размере 90 000,0 рублей. Процент исполнения по подпрограмме – 50,4%. |  |
| - Подпрограмма 2 Молодежная политика в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского муниципального района Участник: Комитет финансов Гатчинского муниципального района | В первом полугодии 2018 года было проведено более 60 мероприятий, согласно основным направлениям молодежной политики, в которых приняло участие более 7000 человек, отслеживаемых по заявкам на участие, протоколам мероприятий и розданным информационным материалам и сувенирной продукции: 1. Организация патриотического воспитания у молодежи МО «Город Гатчина»: - опросы населения на знания истории родного края в годы Великой Отечественной Войны; - автопробеги Памяти и Мужества для молодежи города, посвященного 74 - ой годовщине освобождения Гатчины от фашистских захватчиков и городские митинги, посвященные дню освобождения города Гатчины от фашистских захватчиков, а также посвященный 73 годовщине Победы; - акция «Чтобы дети наги помнили»; - торжественные митинги; - 3 этапа оборонно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся образовательных учреждений г. Гатчины: «На рубеже», «Туристская полоса», «Смотр песни и строя». Каждый этап охватывает не менее 300 учащихся; - исторический квест «Гатчина - Город Воинской Славы»; - городской конкурс стихов «Край талантов»; - молодежные акции, приуроченные к Дню России; - памятные и патриотические мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби; городской праздник, приуроченный к Дню молодежи 24.06. на пешеходном бульваре ул. Рощинской; и др. 2. В рамках мероприятия «Организация культурно-развлекательной и образовательной деятельности молодежи МО «Город Гатчина»: - "Зимние забавы" для жителей и гостей города; - танцевальный фестиваль среди молодёжи г. Гатчины и гостей города; - экологический конкурс «Голубая планета моя – Земля»; - интеллектуальную игру брейн-ринг «Путь к успеху»; - Гатчинский школьный кубка КВН; - познавательно-развлекательный квест для молодежи, посвященный истории нашего города «Падал прошлогодний квест»; - благотворительная акция «Набор первоклассника»; - 5 игротек «Мир игр» для молодых семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подростков и молодежи г. Гатчины, в том числе группы-риска; - фестиваль современных субкультур и др. 3. В рамках мероприятия Формирование здорового образа жизни у молодежи МО «Город Гатчина» и организация семейного отдыха» - праздник для молодых семей «Искусство быть семьей» - «Гатчинский весенний фотокросс»; - открытый турнир по уличной силовой гимнастике, посвященного Дню победы; - традиционный городской праздник «Город детства»; - игра по станциям «Безопасная зебра» для гатчинских школьников; - дворовые развлекательные программы с детьми в рамках проекта «Дружинушка» и др. Весь период молодежные делегации, команды принимали участие в районных, областных и региональных мероприятиях. За отчетный период были заключены муниципальные контракты на сумму 2 215,39 тыс. руб.: - МК №253/17 от 19.12.2017г. «Оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам» на сумму 1 220, 061 руб. (со строки 0707 «Молодежная политика»172,311 тыс. руб.) - МК №267/17 от 22.12.2017г. на изготовление и поставку полиграфической продукции для спортивных и молодежных мероприятий Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина» на сумму 690,00 тыс. руб. (со строки 0707 «Молодёжная политика» - 259,00 тыс. руб.); - МК №250/17 от 11.12.2017г. «Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий на территории города Гатчины согласно календарного плана» на сумму – 180,00 тыс. руб. - МК №37/18 от 26.04.2018г. «Организация и проведение мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы на территории МО «Город Гатчина», направленных на формирование здорового образа жизни и организацию семейного отдыха» на сумму - 499,00 тыс. руб. - МК №38/18 от 28.04.2018г. «Организация и проведение мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы на территории МО «Город Гатчина», направленных на воспитание нравственности, гражданственности и патриотизма» на сумму - 476,00 тыс. руб. - МК №41/18 от 03.05.2018г. «Организация и проведение молодежных мероприятий в рамках муниципальной программы на территории МО «Город Гатчина» культурно-развлекательной и образовательной направленности» на сумму 445,00 тыс. руб. - МК №88/18 от 25.06.2018г. «Поставка инвентаря, необходимого для проведения молодёжных мероприятий на территории МО «Город Гатчина» на сумму – 90,587 тыс. руб. - МК №48/18 от 08.05.2018 «Изготовление и поставка наручных часов для победителей молодежных мероприятий и чествования работников в сфере молодежной политики на территории МО "Город Гатчина» на сумму – 93,5 тыс. руб. За отчетный период было израсходовано 835,00 тыс. руб. В связи с тем, что городской праздник, приуроченный ко Дню Молодежи прошел 25.06, оплата будет произведена в 3 квартале 2018 года. В мае 2018 года были выделены субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат и (или) финансового обеспечения на реализацию проектов в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» на общую сумму 700,00 тыс. руб. следующим организациям: - Благотворительный фонд «Счастливое будущее» договор о предоставлении субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» с целью военно-патриотического воспитания молодежи, воспитания молодежи в духе патриотизма и порядочности, совершенствование физической и спортивной формы, а также пропаганды и популяризации здорового образа жизни среди молодежи, в том числе из числа сирот – 240 тыс. руб.; - Автономная некоммерческая организация «Спортивно-патриотический клуб «Воевода» с целью воспитания патриотизма, любви к родному краю у подростков и молодежи г. Гатчины – 130,00 тыс. руб.; - Региональная общественная организация «Центр добровольческого развития» с целью формирования команды волонтеров – 220,00 тыс. руб.; - Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Гатчинская правда» с целью освоения и приобретения знаний, умений и навыков в сфере журналистики для профессионального самоопределения и развития подростков в возрасте от 14 до 18 лет – 110,00 тыс. руб. С января по июнь активно проводились комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Было трудоустроено 160 подростков, в том числе из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. (50% от общего числа детей). С подростками велась активная воспитательная и образовательная работа: тренинги, лекции, экскурсии, квесты и др. По данному мероприятию было выплачено 588.34 тыс. руб. В июле будут произведены выплаты подросткам, отработавшим в июне 2018 года на общую сумму 1212,324 тыс. руб. В отчетный период была организована летняя оздоровительная кампания для детей и з семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 14 подростков были направлены в МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» на 2 смену (с 23.06. по 13.07). Оплата путевок будет произведена в 3 квартале 2018 года. Процент исполнения по подпрограмме – 26,7%. |  |
| - Подпрограмма 3 - Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского муниципального района | За отчетный период были проведены мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта, а также организован досуг молодежи. В рамках данных мероприятий были выделены и израсходованы подведомственными учреждениями Комитета средства в размере 24 571,887 тыс. руб. на текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, субсидии на иные цели. Работы, выполняемые МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» и МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» в рамках муниципальных заданий в 1 полугодии выполнены в полном объеме. В рамках 2 мероприятия данной подпрограммы «Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики» был заключен муниципальный контракт №170/17 от 27 июля 2017 года: «Реконструкция стадиона «Спартак» по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10». Срок фактического выполнения работ по проектированию и дата захода в экспертизу: июль-август 2018 года. Окончание экспертизы проектной документации: 31 октября 2018. В 2019 году начнется реконструкция данного объекта, и в 2020 году планируется окончание работ и ввод в эксплуатацию. Процент исполнения по подпрограмме – 33,7%. |  |
| - Вывод | В целом за 1 полугодие 2018г. по программе финансирование – 30 205,29 тыс. руб., что составляет 34,4% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» в 2018-2020гг.» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 1. Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина». В рамках данного мероприятия были проведены такие общегородские праздники как: народные, военно – патриотические, социально – значимые мероприятия. Всего прошло 13 общегородских мероприятий, в том числе мероприятия, посвященные Дню снятия блокады, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, День защиты детей и День России. Объявлены результаты конкурса творческих проектов среди муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина». Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период 2018 года на мероприятия – 605,945 тыс. руб., что составляет 14% от запланированного годового финансирования. Мероприятия проходят в соответствии с утвержденным Комитетом по культуре и туризму ГМР плану, основная часть расходов на мероприятия приходится на 3 кв.2018 г. (День города Гатчины). 2. Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах. В рамках данного мероприятий за отчетный период был профинансирован Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», открытый фестиваль-конкурс танцевального творчества «Гатчинские ассамблеи», юбилейные мероприятия коллективов города (ОРНИ, Гротеск), поездки народных/образцовых коллективов на Международные конкурсы и фестивали, как представителей МО. Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период – 1404,310 тыс. руб., что составляет 70% от запланированного финансирования. Из бюджета Ленинградской области поступили средства в марте 2018 на пошив костюмов для образцовых/народных коллективов (Солнечный остров, Гротеск) в размере 642,2 тыс. руб. 3. Мероприятия иного организационного характера. Затрачено 153,50 тыс. руб. на аренду зала кинотеатра «Победа», озвучивание городских мероприятий. 4. Субсидия муниципальным учреждениям в сфере кинематографии. Субсидия на возмещение затрат на содержание муниципального имущества. В первом квартале был проведен конкурсный отбор на предоставление субсидии и заключено соглашение. Перечисление средств производится на возмещение затрат на основании предоставлении документов о затратах. Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период – 715,726 тыс. руб., что составляет 42% от запланированного финансирования. 5. Проведение кинофестивалей. Субсидия на проведение кинофестивалей: Российского кинофестиваля «Литература и кино» и кинофестиваль «Литература и кино – детям». Мероприятия запланированы на апрель и сентябрь 2018 года. Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период – 2050 тыс. руб., что составляет 74,5% от запланированного финансирования. Процент исполнения по подпрограмме -39,4%. |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 1. Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения Запланировано 4 613тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, оплата коммунальных услуг). Средства израсходованы на 70,9% от годового бюджета. Дополнительно по соглашению в марте в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам 1551,50 тыс. руб. из областного бюджета Ленинградской области. Израсходовано 801,42 тыс. руб. 2. Укрепление материально – технической базы музеев За отчетный период 2018 года средства на укрепление материально – технической базы выделены средства в объеме 345,0 тыс. руб. Из них 91,997 тыс. руб. субсидии израсходовано. Средства, выделенные депутатами ЗАГС ЛО - 100,0 тыс. руб. не израсходованы. 3. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек. Расход составил 63,4% от плана финансирования на 2018 год (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников библиотек, повышение квалификации и обучение сотрудников, программное обеспечение, оплата коммунальных услуг и т.п.). По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам в размере 4022,659тыс.руб. из областного бюджета Ленинградской области, которая расходована на 62,8%. 4. Укрепление материально – технической базы муниципальных библиотек. Запланировано 913,165тыс.руб. Израсходованы средства в размере 63,5% на подписку на периодические издания. Остальные средства на пополнение книжного фонда, ремонты запланированы на 3-4 квартал. 5. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры. Затрачено 65 871,98 тыс. руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников учреждений культуры, обучение сотрудников, приобретение основных средств). Средства израсходованы на 64,4% от годового бюджета. Из них по соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам 20 100,84 тыс. руб. из областного бюджета Ленинградской области, расход данных средств составил 60% . 6. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры. Исполнение бюджета 19% от годового бюджета. В основном средства были затрачены: МБУ «ЦТЮ» - приобретены костюмы, мебель для кабинетов, ремонт кровли и декорации на сумму 1638,462 тыс. руб.; МБУ «Городская школа спортивного бального танца «Олимпия» - приобретены костюмы. 7. Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. Исполнение бюджета 52,7% от годового бюджета. Основные затраченные средства пошли на выплату з/п сотрудникам МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры ГМР», оплата коммунальных платежей и закупки, связанные с обеспечением деятельности учреждения. 8. Строительство объектов культуры. Запланировано 100,00 тыс. руб. Расход данных средств запланирован на 3-4 кв. 2018 года. 9. Капитальный ремонт объектов культуры Запланировано 586,835 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина». Так же из областного бюджета поступила субсидия на капитальный ремонт электрооборудования в размере 1 760,505 тыс. руб., который состоится в наиболее светлое время года - летом 2018 года. Процент исполнения по подпрограмме -59,4%. |  |
| Вывод | В целом за 1 полугодие 2018г. по программе финансирование – 96 822,14 тыс. руб., что составляет 57,8% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина в 2018-2020 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | 1. Оказание поддержки гражданам, в том числе молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина» в приобретении жилья в виде предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья: - получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» - 5 семей, из них реализованы -4 свидетельства. - получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 6 семей, из них реализовано - 4. 2. Оказание поддержки гражданам, нуждающимся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина» в виде предоставления социальных выплат для уплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, погашение основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам и для компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному на строительство (приобретение) жилья с использованием социальных выплат: - получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 5 семей, из них реализовано - 1. - 18 семей получили компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту и все реализовали. Процент исполнения по подпрограмме – 77,8%. |  |
| Подпрограмма 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | 1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания: - приобретены 3 квартиры по расселению дома по ул. Гречишкина д. 13, но оплата в сумме -3 150,00 тыс. руб. прошла во 2 квартале 2018 года. - аукцион на приобретению 3 квартир по соглашению с ОАО «РЖД» будет проведен в августе 2018 года (запланированы средства- 9650, 00 тыс. руб., из них – 4 292,66 тыс. руб. – ОАО «РЖД»). Процент исполнения по подпрограмме – 16,2%. |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участники: Управляющие организации | 1. Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения ремонта. Финансирование произведено за мероприятия, выполненные в декабре 2017 года. Процент исполнения по подпрограмме – 40,2%. |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» и не включенных в Региональную программу капитального ремонта» Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участники: Управляющие организации | 1. Долевое софинансирование за счет средств местного бюджета краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области. Средства переводятся в фонд капитального ремонта в 4 квартале 2018 года. Процент исполнения по подпрограмме – 28,1%. |  |
| Вывод | В целом за 1 полугодие 2018г. по программе финансирование – 33 963,33 тыс. руб., что составляет 51,8% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина» в 2018-2020 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участник: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования в границах МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участник: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» |  | По Подпрограмме 1, согласно отчету на 01 июля 2018, израсходовано 64,6% бюджетных средств по механизированной уборке и содержанию дорог местного значения, механизированной и ручной уборке тротуаров и территорий общего пользования, дворовых территорий и внутриквартальных проездов, вместо 50% плановых, в виду недостатка средств в бюджете (по уборке дорог средств достаточно на 10 месяцев выполнения работ, по содержанию дорог, находящихся в муниципальной собственности – на 10 месяцев, по уборке тротуаров и мест общего пользования - на 9 месяцев, по уборке дворовых территорий и внутриквартальных проездов в части муниципального задания МБУ «УБДХ» - на 8 месяцев), по содержанию технических средств обеспечения безопасности дорожного движения выделен достаточный объем средств, расход так же в пределах плановых показателей. Из ассигнований 2018 года по мероприятию содержание дорог местного значения были профинансированы затраты, относящиеся к 2017 году: приобретение легкового автомобиля и 2 пескоразбрасывателей для уборки тротуаров и территорий общего пользования в сумме 2 079 500 рублей, приобретение светодиодной конструкции (Новогодний шар) - 1 300 000 рублей. Таким образом, по мероприятию содержание дорог местного значения израсходовано 71,32% выделенных средств. По приобретению специализированной техники израсходовано 19,41% от выделенных ассигнований, МБУ «УБДХ» проведена закупка по приобретению двух воздуходувок (59,65 тыс. руб.), двух прицеп-бочек (цистерны) ПМР-03 (522,613 тыс. руб.), закупка по приобретению пылесосов на сумму 2 063,11 тыс. руб. проведена, но задерживается поставка. |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района. Участник: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» Отдел ГО и ЧС администрации Гатчинского муниципального района |  | 1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений – профинансировано 35,4% годового объема, так как закупка по приобретению и установке детского игрового комплекса на пл. Богданова на стадии подачи заявки (до 16.07.2018), дата проведения аукциона - 20.07.2018 (сумма 1 475,00 тыс. руб. средства местного бюджета, 300,00 тыс. руб. – средства областного бюджета); 2. Эвакуация транспортных средств. Финансирование 11,98% на 01 июля 2018 - контракт заключен 28 марта 2008 года, эвакуация ТС началась в апреле 2018 года по факту поступления заявок на эвакуацию. 3. Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок – профинансировано 40,8% годового объема финансирования, в отчете не отражена оплата вывоза ТБО за июнь 2018 года. 4. Озеленение территории МО «Город Гатчина» - выполнено на 52,04%, что соответствует графику, но на сумму 2 500,00 тыс. руб. мероприятие по приобретение рассады - закупка проведена, контракт заключен, но поставка осуществляется с нарушениями сроков поставки, пересортицей, без соответствующей документации (нет актов выполненных работ и счетов к оплате). 5. Организация уличного освещения территории МО «Город Гатчина» - израсходовано 65,78%, оплата по энергосервисному контракту не производилась, т.к. решается вопрос о периоде выставления счетов, к концу года возможен недостаток денежных средств на оплату счетов по уличному освещению. 6. Содержание мест захоронения - вывоз ТБО. Работы по вывозу ТБО начались с марта 2018 г., финансирование работ за июнь не отражено в отчете КФ. Средства в сумме 1 100 тыс. руб. выделены на определение санитарно-защитной зоны кладбищ РСД от 30.05.2018 №28. 7. Прочее благоустройство – профинансировано 28,79%, что соответствует графику, так как сумма 5 148,771 тыс. руб. - средства на организацию уличного освещения микрорайона «Въезд» выделены на сессии 30.05.2018 РСД МО «Город Гатчина». 8. Мероприятия по реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз в рамках подпрограммы – финансирование работ по благоустройству подземного пешеходного перехода, проходящего от ул. Григорина к микрорайону Аэродром под железнодорожными путями в г. Гатчина, которые были произведены некачественно, что привело к расторжению договора с подрядчиком, на 2018 год выделены средства в сумме 804 240 рублей. 9. Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город Гатчина» муниципальной программы МО «Город Гатчина» «Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина» - работы по обустройству детских и спортивных площадок относятся к работам летнего периода. Сумма 3 650 000 рублей - закупка по приобретению и установке детского игрового комплекса на пл. Богданова на стадии подачи заявки (до 16.07.2018), дата проведения аукциона - 20.07.2018, сумма 1 950,7 тыс. руб. - приобретение и установка детских игровых комплексов (адресно) - аукцион состоялся, контракт в стадии подписания (срок до 13.07.2018), срок исполнения - август 2018 года. 10. Мероприятия по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления и иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» в рамках подпрограммы: а) ремонт тротуара по Красноармейскому проспекту с установкой бортового камня от д. №26 до д.№4 - на сумму 2 400 000 рублей (из них 1 390 000 рублей - средства ОБ, 1 010 000 рублей средства местного бюджета); б) ремонт тротуара в асфальтовом исполнении по ул. Воскова на сумму 1 000 000 рублей (из них 800 000 рублей - средства ОБ, 200 000 рублей средства местного бюджета); в) устройство тротуара по ул. Новоселов до д. №4 – на сумму 1 590 349 рублей (из них 1 000 000 рублей - средства ОБ, 590 349 рублей средства местного бюджета). Процент исполнения по подпрограмме - 42,5%. |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  | Мероприятия Подпрограммы 3 – израсходовано 10,22% выделенных ассигнований на мероприятия 2017 года: - оплата проекта комплексной схемы организации дорожного движения по дорогам общего пользования на территории МО «Город Гатчина» - 1 960,00 тыс. руб.; - изготовление и монтаж ограждений стелы «Гатчина – Город воинской славы» 875,94 тыс. руб. Работы по разработке и корректировке проектной документации по устройству светофорных объектов 297,00 тыс. руб. - договора от 27.12.2017 года. Закупка по контракту по установке дорожных знаков на сумму 1 739,046 тыс. руб. планируется в июле 2018 года. Контракт по установке пешеходных ограждений на сумму 6 553,2 тыс. руб. планируется проведение закупки в августе 2018. Освещение пешеходного перехода пр. 25-го Октября, д. 59, МКУ СК своевременно не подготовила тех. задание и не предоставила необходимую документацию, что привело к срыву проведения закупки. Процент исполнения по подпрограмме – 14,6%. |
| Подпрограмма 4 «Комплексное строительство, реконструкция улично-дорожной сети МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района |  | 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2-й квартал 2018 года. 2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 0%, что соответствует плану на 2-й квартал 2018 года. Профинансировано 836,71 тыс. руб. по объекту: «Реконструкция Кирасирского проезда по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, от Красноармейского проспекта до ул. Григорина» - остатки на 01.01.2018 за счет дотации на сбалансированность бюджета. 3. Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2-й квартал 2018 года. Процент исполнения по подпрограмме – 0,8%. |
| Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  | На исполнение подпрограммы 5 предусмотрены расходы в сумме 64 873,2 тыс. руб., в том числе: 10 680,9 тыс. руб. - средства бюджета ЛО, 54 192,3 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина». За 2 квартал 2018 г. профинансировано мероприятий на сумму 28 686,6 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина». По мероприятиям подпрограммы выполнено: п. 1.1.2. Ремонт «аллеи Воздухоплавателей» подъезд к поликлинике в г. Гатчина – выполнено 100%, на сумму 3 006,7 тыс. руб. (ОБ – 2912,0 тыс. руб., МБ – 94,7 тыс. руб.). п. 1.1.3. Ремонт «проезда Медицинский» подъезда к перинатальному центру в г. Гатчина – выполнено 100%, на сумму 4 671,2 тыс. руб. (ОБ – 4 558,00 тыс. руб., МБ – 113,2 тыс. руб.). п. 1.1.5. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования в г. Гатчина – частично выполнено, на сумму 3371,7 тыс. руб. Работы ведутся. п. 1.1.6.- Оплачены работы по проверке сметной документации объектов – 188,00 тыс. руб. п. 1.2.1. Ремонт тротуаров по ул. Карла Маркса участок от пересечения с ул. Достоевского до пересечения с ул. 7 Армии, часть ул. Радищева в г. Гатчина – МК от 04.09.17/25.11.18 на сумму 16 873,35 тыс. руб. В 2017г. оплачено работ на сумму 4 906,00 тыс. руб. В 2018г. оплачено работ на сумму 10 460,00 тыс. руб., в т. ч. 1 483,3 тыс. руб. - оплачена кредиторская задолженность 2017 г. Работы продолжаются (завершающая стадия). п. 1.2.2. Оценка технического состояния и паспортизация а/дорог – 194,7 тыс. руб. – оплачены работы, выполненные в 2017г. Работы ведутся. п. 1.2.4. Тактильные пути - оплачены работы, выполненные в 2017г.- 199,5 тыс. руб. Заключаются новые договора. п. 2.1.1. Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: пр. 25-го Октября д. 46, 48, 52, 65, 65А, 71 в г. Гатчина - МК от 09.10.17/25.11.18 на сумму 11 010,1 тыс. руб. В 2017г. выполнено работ на сумму 6000,00 тыс. руб. В 2018г. выполнено работ на сумму 5 010,1 тыс. руб. Выполнено 100%. п. 2.1.2. Благоустройство внутридомовой территории ул. Достоевского д.2 и ул. Горького д. 5 в г. Гатчина - частично выполнено, на сумму 1 539,6 тыс. руб. Работы ведутся. Процент исполнения по подпрограмме – 47,9%. |
| Вывод |  | В целом за 1 полугодие 2018г. по программе финансирование – 179 105,0 тыс. руб., что составляет 39,6% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина» в 2018-2020г.г.» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» Участники: МУП «Водоканал» г. Гатчина, МУП «Тепловые сети» г. Гатчина, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК |  |  |
| Подпрограмма 1 Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» Участники: МУП «Водоканал» г. Гатчина, МУП «Тепловые сети» г. Гатчина | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 291 521,33 тыс. руб., в том числе: 48 284,95 тыс. руб. - средства бюджета МО «Город Гатчина, 240 236,38 тыс. руб. - средства областного бюджета, 3000,00 тыс. руб. – внебюджетные источники. За 1 полугодие 2018 г. профинансировано 19 320,54 тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Город Гатчина», в том числе: - реконструкция первичного отстойника №4 в рамках реконструкции очистных сооружений МУП «Водоканал» г. Гатчина II этап (химико-биологическая очистка) – 8643,00 тыс. руб., оплачено 82% от стоимости работ. Работы ведутся. - возмещение затрат на уплату основного долга и процентов по кредиту, полученному для финансирования работ по установке паротурбогенератора – 7 352,2 тыс. руб. (выполнение согласно графика); - капитальный ремонт теплотрассы от д. 3а по ул. Новосёлов до д. 3 по ул. Слепнёва и теплотрассы от ТК-20 до ТК-22 по ул. Слепнёва в Гатчина - Мероприятия выполнены в 2017 году. Оплачено из ОБ в 2017г. Оплачено из МБ в 2018 г. 3 325,3 тыс. руб. - кредиторская задолженность (из-за отсутствия средств в бюджете МО «Город Гатчина» в декабре 2017г.). Процент исполнения по подпрограмме – 7,6%. |  |
| Подпрограмма 2 Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 28 769,86 тыс. руб., в том числе: 8 085,4 тыс. руб. - средства бюджета МО «Город Гатчина», 20 684,46 тыс. руб. - средства областного бюджета. За 1 полугодие 2018 года профинансировано мероприятий на сумму 369,85 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина», в том числе: оплата сбора исходных данных по земельным участкам в мкр. Мариенбург – 316,9 тыс. руб., оплата за изготовление технических паспортов на 8 МКД – 52,2 тыс. руб., техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов 0,76 тыс. руб. (оплата кредиторской задолженности 2017 года). Процент исполнения по подпрограмме – 1,3%. |  |
| Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», Администрация Гатчинского муниципального района в лице Комитета городского хозяйства и жилищной политики (в части оснащения многоквартирных домов АИТП) Участники: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района. Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК. | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 105 382,22 тыс. руб. в том числе: 1 130,00 тыс. руб. - средства бюджета МО «Город Гатчина, 93 827,00 тыс. руб. - средства областного бюджета, 10 425,22 тыс. руб. - средства бюджета ГМР. В 1 полугодии 2018г. выделены средства на мероприятие «Установка 40 АИТП в г. Гатчина» - 104 252,22 тыс. руб. (93 827,00 тыс. руб. – из ОБ, 10 425,22 тыс. руб. - из бюджета ГМР). Средства в сумме 104 252,22 тыс. руб. перечислены в управляющие компании. Управляющими компаниями перечислен аванс подрядчику в сумме 52 662,448 тыс. руб. Выполнены следующие работы: - оформлены акты передачи помещения для установки АИТП по всем 28 домам, - выполнена разработка схемы ХВС, - выполняется сборка, поставка модулей ГВС и отопления для АИТП, - проведена экспертиза сметной документации по установке АИТП. Процент исполнения по подпрограмме – 98,9%. |  |
| Вывод | В целом за 1 полугодие 2018г. по программе финансирование – 123 942,6 тыс. руб., что составляет 32% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина» в 2018-2020 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района; Отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района Участники: Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина» Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района Ленинградской области Главный специалист – пресс-секретарь администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района Участник: Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина» Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 1. Предоставление субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина». Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО «Город Гатчина» за 1 полугодие 2018 года За 1 полугодие 2018 года было организованно 8 курсов семинаров «Введение в предпринимательство», 8 семинаров «Налогообложение субъектов МСП», 6 тренингов в рамках образовательных программ АО «Корпорация МСП», разработано 7 бизнес-планов и ТЭО проектов. За январь-июнь было оказано 943 безвозмездных консультаций (в том числе 99 консультаций субъектам МСП по вопросам социального предпринимательства). Количество обратившихся за консультациями уникальных субъектов МСП - 266 единиц. Количество резидентов бизнес-инкубаторов - 11 субъектов МСП. По состоянию на 01.07.2018 Фондом было предоставлено 56 микрозаймов субъектам МСП на общую сумму 16 620,00 тыс. руб. (в том числе микрозаймы на общую сумму 3 250,00 тыс. руб. субъектам МСП, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства). Заключено 316 договоров с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу отчетности в налоговые органы. Совместно с администрацией Гатчинского муниципального района организован и проведен конкурс профессионального мастерства «Мир красоты» 24.03.2018 в МБУ «Гатчинский городской Дом культуры». Процент исполнения по подпрограмме – 27,1%. |  |
| Подпрограмма 2 Общество и власть в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района Участник: Главный специалист – пресс-секретарь администрации Гатчинского муниципального района | 1. Проведение мероприятий по поддержке и развитию различных непосредственных форм местного самоуправления и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений с органами местного самоуправления МО «Город Гатчина»: 1. Проведение мероприятий по поддержке и развитию различных непосредственных форм местного самоуправления и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений с органами местного самоуправления МО «Город Гатчина»: в соответствии с планом мероприятий и постановлением от 23.01.2018 №198 «О проведении мероприятий, посвященных 74-ой годовщине снятия блокады Ленинграда и 74-ой годовщине освобождения Гатчинского района и г. Гатчина от фашистских захватчиков, в 2018 году» заключен договор на проведение обеда для ветеранов с ООО «Дубок» на сумму 91,00 тыс. руб. Также в апреле 2018 года заключен МК на сумму 209,00 тыс. руб. на проведение памятных мероприятий для ветеранов МО «Город Гатчина»: так, в соответствии с этим МК проведены мероприятия: 07.05.2018 – памятный обед на сумму 77,0 тыс. руб. 21.06.2018 – памятный обед на сумму 77,0 тыс. руб. Общий процент исполнения составил 34,2% по данным комитета финансов. Но оплата за мероприятие 21.06.2018 была произведена в 1 декаде июля 2018 года. Таким образом, фактически освоение финансирования в соответствии с планом составило ровно 50% - 245,00 тыс. руб. из 490,00 тыс. руб. Оставшаяся сумма будет распределена и направлена на организацию направления делегаций ветеранского актива МО «Город Гатчина» на выездные мероприятия (транспортные расходы) через заключение договора на оказание услуг с единственным поставщиком на общую сумму 70,0 тыс. руб., организацию чайных столов для ветеранского актива города (на общую сумму 40,00 тыс. руб., а также на проведение мероприятий для обучения членов общественных советов и инициативных комиссий МО «Город Гатчина» до конца 2018 года путем проведения запроса котировок (НМЦК 80,00 тыс. руб.). Все планируемые закупки внесены в план закупок и план-график. 2. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Город Гатчина», профилактику межнациональных конфликтов: Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Город Гатчина», профилактику межнациональных конфликтов: Во 2 квартале 2018 года проведены процедуры закупки услуг в соответствии с 44-ФЗ, заключены 2 муниципальных контракта: 1. на проведение мероприятий в сфере межконфессиональных отношений в 2018 году - на 70,0 тыс. рублей, проведено 15.04.2018; 2. на проведение Дня Славянской письменности – на сумму 90,00 тыс. руб., мероприятие проведено 23.05.2018. В результате запроса котировок на проведение мероприятий в сфере межконфессиональных отношений в 2018 году при НМЦК в 100,00 тыс. руб. экономия составила 30,00 тыс. руб. В 3 квартале 2018 года указанную сумму планируется перенаправить на проведение мероприятий в сфере гармонизации межконфессиональных отношений. 3. Развитие информационного пространства в МО «Город Гатчина»: Развитие информационного пространства в МО «Город Гатчина»: в январе-феврале 2018 года заключено два договора с «Рекламное агентство «Ореол-Инфо» на оказание услуг по информированию жителей города Гатчины через городскую стационарную радиотрансляционную сеть в 2018 году на общую сумму 110,00 тыс. руб., по которому обязательства обеих сторон выполнены. Проведены конкурсные процедуры, в результате которых заключен муниципальный контракт на оказание услуг по информированию жителей города Гатчины через городскую стационарную радиотрансляционную сеть в 2018 году с «Рекламное агентство «Ореол-Инфо» от 12 марта 2018 года на сумму 550,00 тыс. руб. (срок окончания оказания услуг – 31.12.2018). Во 2 квартале 2018 года выполнены работы на сумму 160,85 тыс. руб. Основные бюджетные средства предусмотрены в рамках предоставления субсидий средствам массовой информации МО «Город Гатчина». Заключен договор о предоставлении субсидий на публикацию официальных материалов МО «Город Гатчина». За 1 квартал размер предоставленной субсидии составил 300,00 тыс. руб. Утвержден Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг), осуществляющим свою деятельность в сфере средств массовой информации на территории МО «Город Гатчина» утвержден во 2 квартале 2018 года, проведен конкурсный отбор получателей субсидий, согласно которым предусмотрено ежеквартальное перечисление в месяце, следующим за отчетным кварталом после предоставления документов, подтверждающих целевое расходование средств. Общая сумма предоставляемых субсидий до конца 2018 года составляет 1940,00 тыс. руб. Сумма в размере 200,00 тыс. руб. на данный момент составляет нераспределенные лимиты по данному мероприятию подпрограммы и будет включена в план закупок и план-график закупок в 3 квартале 2018 года частично на возможное увеличение заключенного муниципального контракта, частично на проведение закупки на оказание услуг по мониторингу социальных сетей. Процент исполнения по подпрограмме – 25,8%. |  |
| Вывод | В целом за 1 полугодие 2018г. по программе финансирование – 1 389,9 тыс. руб., что составляет 26,3% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2018 2020гг.» Ответственный исполнитель: Комитет градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района; Участники: Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района; Отдел градостроительного развития территорий комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз» Ответственный исполнитель: Комитет градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района Участник: Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района | 1. Разработка проектно-сметной документации на инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз. Выполнено 14,2%, профинансировано 415,28 тыс. руб., что соответствует плану на 2-й квартал 2018 года. 2. Строительство инфраструктуры для земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2-й квартал 2018 года. Процент исполнения по подпрограмме – 7,4%. |  |
| Подпрограмма 2 Выполнение мероприятий по градостроительной деятельности МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района Участник: Отдел градостроительного развития территорий комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района | 1. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства. Выполнено 11,83%, профинансировано 514,60 тыс. руб., что соответствует плану на 2-й квартал 2018 года. С ООО «Теллус-Проект» заключен муниципальный контракт от 13.03.2018 №14/18 на выполнение работ по подготовке документации по выполнение проекта планировки и проектов межевания мкр. Аэродром, мкр. Рощинский и ул.7 Армии) города Гатчины ГМР ЛО. Работа выполняется в III этапа. Срок- 31.10.2018. Процент исполнения по подпрограмме – 11,8%. |  |
| Вывод | В целом за 1 полугодие 2018г. по программе финансирование – 929,88 тыс. руб., что составляет 9,3% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участники: Управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на территории МО «Город Гатчина», ТСЖ, ЖСК, расположенные на территории МО «Город Гатчина», ресурсоснабжающие организации МО «Город Гатчина», население МО «Город Гатчина»; Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района; |  |  |
| Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участники: Управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на территории МО «Город Гатчина», ТСЖ, ЖСК, расположенные на территории МО «Город Гатчина», ресурсоснабжающие организации МО «Город Гатчина», население МО «Город Гатчина» | 1. Создание комфортных, благоустроенных дворовых территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина» муниципальной программы МО «Город Гатчина» «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» - Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, б-р Авиаторов, д. 3, д. 3 к. 1, д. 3 к. 2, д. 3 к. 3. Погашение кредиторской задолженности за работы благоустройству территорий МО «Город Гатчина» в 2017 году в размере 1 886,01 тыс. руб. 18.07.2018 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству. Подрядчик ООО «ДСК ГРАУНД». Срок окончания работ 01.10.2018. Процент исполнения по подпрограмме – 10,9%. |  |
| Подпрограмма 2 Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района; Участник: Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района | 1. Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина» муниципальной программы МО «Город Гатчина» «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина». -«Благоустройство сквера рядом с д.№2 по ул. Достоевского "Сирень. Пять лепестков счастья", по адресу: г. Гатчина, ул. Достоевского, сквер рядом с д.№2». - «Выполнение проектных работ для благоустройства территории ул. Соборная. 1. Погашение кредиторской задолженности за работы по благоустройству территорий МО «Город Гатчина» в 2017 году в размере 640,91 тыс. руб. 2. 18.07.2018 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сквера "Сирень. Пять лепестков счастья". Подрядчик ООО «Домашний Оазис. Срок окончания работ 01.10.2018. 23.07.2018 заключен муниципальный контракт по проектированию ул. Соборная. Подрядчик ООО «Строительное Дело». Срок окончания работ 30.11.2018. Процент исполнения по подпрограмме – 4,8%. |  |
| Вывод | В целом за 1 полугодие 2018г. по программе финансирование – 2 526,9 тыс. руб., что составляет 8,2% от запланированного объема средств. |  |