ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального района за январь-сентябрь 2018 года

| - Наименование программы/подпрограммы | - Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |  |
| --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.» - Ответственный исполнитель: Комитет образования. Участники: Комитет социальной защиты населения, Комитет по опеке и попечительству |  |  |
| - Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования - Ответственный исполнитель: - Комитет образования | - 1. «Обеспечить доступность дошкольного образования, повысить его качество» - 1.1. «Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода» В течение 9 месяцев 2018 года рассмотрено 155 обращений по внеочередному предоставлению мест в ДОУ, по 114 (74%) обращениям приняты положительные решения. Выдано – 3734 направления. Поставлено на учет через портал – 984 ребенка (+203). Поставлено через МФЦ - 1637 детей (+795) (КО принимает документы от МФЦ, проверка данных в заявке, осуществляет связь с каждым родителем). Активно ведется работа с гражданами по удовлетворению потребностей в дошкольном образовании (стоящие на учете), решаются вопросы работы дошкольных образовательных учреждений, осуществляется перерегистрация очереди. В приемные дни принято граждан – 934 человека (без учета выданных на руки направлений). По мероприятию запланированы средства областного и муниципального бюджетов на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дошкольного образования по следующим услугам: - - «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников по состоянию на 01.09.2018 г. по услуге составляет: от 1 года до 3 лет - 1783 чел., от 3 лет до 8 лет – 8663 чел.; - - услуга «Присмотр и уход» с контингентом воспитанников на 01.09.2017 г. - 10 446 чел. Средства субсидии расходуются на выплату заработной платы педагогических работников, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе 54 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школах-детский сад, 5 школ с дошкольными группами. Средства областного бюджета направлены на выплату заработной платы работников, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 739 405,4 тыс. руб. и приобретение учебных расходов для реализации программы дошкольного образования в сумме 144 902,4 тыс. руб. Учебные расходы направлены на приобретение игровых модулей, спортивного инвентаря и оборудования, интерактивного оборудования, детской литературы, метеостанций, робототехники, оборудование для детей с ОВЗ и прочие расходы для учебных целей. Средства муниципального бюджета предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет средств родительской платы за присмотр и уход и оказание дополнительных платных услуг в дошкольных образовательных учреждениях. Родительская плата расходуется на оплату продуктов питания. Размер родительской платы в 2018 году установлен в размере 2100 рублей. Среднее содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях на выполнение муниципального задания за 9 месяцев 2018 года составило 13 950,0 рублей в месяц за счет бюджета и 12 869,0 рублей с учетом родительской платы. Среднесписочная численность работников списочного состава за 9 месяцев 2018 года составляет 2052 человек, заработная плата которых составила – 31 877,6 руб., в том числе педагогические работники - 966 человека, заработная плата которых составила - 42 724,7 руб., из них воспитатели 735 человек, заработная плата которых – 41 447,8 руб. - Исполнение по мероприятию за 9 месяцев 2018 г. составило 73,4%. - 1.2 «Развитие инфраструктуры дошкольного образования» По мероприятию предусмотрены средства бюджета по учреждениям, реализующие программу дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход по следующим направлениям: - - реализация противопожарных мероприятий; - - проведение ремонтных работ; - - укрепление материально-технической базы учреждений. Исполнение по мероприятию составило 36,9%. На реализацию противопожарных мероприятий за 9 месяцев 2018 года выделены средства в размере 2 541,6 тыс. рублей 16 образовательным учреждениям на огнезащитную обработку полов, чердачных конструкций, замена дверных блоков, монтаж пожарной лестницы и прочие работы. На проведение ремонтных работ по учреждениям предусмотрены средства областного бюджета (целевые субсидии) и средства муниципального бюджета. В соответствии с соглашением на целевые субсидии №138/18 от 30.03.2018 г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на проведение ремонтных работ в 15 дошкольных образовательных учреждениях на сумму 5 569,85 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 5012,9 тыс. руб. муниципальный бюджет – 556,95 тыс. руб. - За счет средств муниципального бюджета в соответствии с утвержденным комитетом образования планом ремонтных работ на 2018 год, предусмотрены средства на текущий и капитальный ремонт образовательных учреждений. Средства на проведение ремонтных работ выделены 50 образовательным учреждениям на сумму 33 097,4 тыс. руб., исполнение составило 44,7%. Работы в стадии выполнения. На укрепление материально-технической базы учреждений предусмотрены средства областного (целевые субсидии) и муниципального бюджетов. В соответствии с соглашением на целевые субсидии №50 от 23.03.2018 г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на развитие инфраструктуры дошкольного образования (приобретение интерактивного, мультимедийного, дидактического оборудования) в сумме 400,00 тыс. руб., в том числе: - -оснащение дополнительно создаваемых мест для детей дошкольного возраста в результате развития вариативных форм дошкольного образования (МБДОУ «Детский сад № 42») в сумме 100,00 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 90,00 тыс. руб., софинансирование из МБ – 10,00 тыс. руб. Средства направлены на приобретение компьютера и интерактивного комплекса для коррекционных занятий. Исполнение 100%. - - оснащение учебно-материальной базы дошкольных образовательных организаций - региональных инновационных площадок (МБДОУ «Детский сад №16», МБДОУ «Детский сад № 46») в сумме 300,00 тыс. руб. в т. ч. ОБ – 270,00 тыс. руб., софинансирование из МБ – 30,00 тыс. руб. Средства направлены на приобретение интерактивного и мультимедийного оборудования. Исполнение 100%. За счет средств муниципального бюджета на 2018 год предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы учреждений (за исключением учебных расходов) на приобретение оборудования для столовой, мебели, кроватей и прочих аналогичных расходов. - Исполнение по мероприятию за 9 месяцев 2018 г. составило 55,9%. - 1.3 «Содействие развитию дошкольного образования» Средства по мероприятию не запланированы. - 1.4. «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» По мероприятию запланированы средства областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход. За 9 месяцев 2018 г. предоставлена компенсация родителям в сумме 20 179,4 тыс. рублей на среднесписочное количество детей – 5 483 чел., в том числе: - 20% компенсация (на первых детей в семье) – 2861 чел. - 50% компенсация (на вторых детей в семье) – 2125 чел. - - 70% компенсация (на третьих и последующих детей) –497 чел. - Средний размер компенсации за 9 месяцев 2018 года составил 408,93 рубля. Исполнение по мероприятию составило 46,4%. Процент исполнения по подпрограмме – 72,1%. |  |
| - Подпрограмма 2 - Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования - Ответственный исполнитель: - Комитет образования | - 1. «Обеспечить доступность общего образования для обучающихся и повышать качество освоения ими общеобразовательных программ» - 1.1. «Реализация общеобразовательных программ общего образования» По мероприятию запланированы средства областного и муниципального бюджетов на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу общего образования по следующим услугам: - «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», контингент обучающихся по муниципальным заданиям составляет 8529 человек в 39 образовательных учреждениях; - «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», контингент обучающихся по муниципальным заданиям составляет 9238 человек в 36 образовательных учреждениях; - «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», контингент обучающихся по муниципальным заданиям составляет 1350 человек в 27 образовательных учреждениях; - «Присмотр и уход» в группах продленного дня (6-ти часовые группы), контингент обучающихся по муниципальным заданиям составляет 1052 человек в 24 образовательных учреждениях. - Субсидии на выполнение муниципального задания получают 40 общеобразовательных учреждений за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, за исключением содержания зданий и средства муниципального бюджета. За 9 месяцев 2018 года за счет средств областного бюджета профинансировано школ в размере 920 360,9 тыс. рублей, в т. ч. заработная плата работников школ на сумму 778 966,3 тыс. руб., из них выплата вознаграждения за классное руководство классным руководителям на сумму 17 354,2 тыс. рублей. С нового учебного года в связи с увеличением классов увеличилось количество классных руководителей до 820 человек (809 человек за прошлый учебный год). На учебные расходы выделены средства школам в сумме 82 532,4 тыс. руб., в том числе оплата сети Интернет, обновление и приобретение программного обеспечения, приобретение учебного оборудования, лабораторий, ученической мебели, учебников, рабочих тетрадей, компьютерного и интерактивного оборудования и прочие учебные расходы. Средства муниципального бюджета предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка в рамках выполнения муниципального задания за счет бюджета за 9 месяцев 2018 года составило 6 507,00 рублей. Среднесписочная численность работников списочного состава за 9 месяцев 2018 года составила 1915 человек, заработная плата которых – 38 939,9 руб., в том числе педагогические работники - 1162 человек, заработная плата которых составила – 42 178,9 руб., из них учителя - 1089 человек, заработная плата которых – 42 573,1 руб. - Исполнение по мероприятию за 9 месяцев 2018 г. составило 71,5%. - 1.2. «Развитие инфраструктуры общего образования» По мероприятию предусмотрены средства бюджета по следующим направлениям: - - реализация противопожарных мероприятий; - - проведение ремонтных работ; - - укрепление материально-технической базы учреждений. Исполнение по мероприятию составило 31,2%. На реализацию противопожарных мероприятий за 9 месяцев 2018 года предусмотрены средства в размере 8 167,4 тыс. руб. 26 образовательным учреждениям на огнезащитную обработку полов, чердачных конструкций, замена дверных блоков, монтаж пожарной лестницы и прочие противопожарные мероприятия. На проведение ремонтных работ по учреждениям предусмотрены средства областного бюджета (целевые субсидии) и средства муниципального бюджета. В соответствии с соглашением на целевые субсидии №139/18 от 30.03.2018 г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на проведение ремонтных работ в 29 общеобразовательных учреждениях на сумму 19 594,3 тыс. руб., в том числе областной бюджет -17 634,9, муниципальный бюджет – 1 959,4 тыс. руб. Работы в стадии выполнения. За счет средств муниципального бюджета в соответствии с утвержденным комитетом образования планом ремонтных работ на 2018 год, выделены средства на текущий и капитальный ремонт образовательных учреждений в сумме 39 653,9 тыс. руб. на 39 учреждений. На укрепление материально-технической базы учреждений предусмотрены средства областного (целевые субсидии) и муниципального бюджетов. В соответствии с соглашением на целевые субсидии №50 от 23.03.2018 г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на создание современной образовательной среды для школьников, в том числе: - приобретение современного оборудования для муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих ФГОС начального, основного, среднего (полного) общего образования (МБОУ «Гатчинская гимназия им. К. Д. Ушинского») на сумму 400,00 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 360,00 тыс. руб., МБ – 40,0 тыс. руб. Учреждением приобретена минитипография и компьютеры в комплекте. - оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций - региональных инновационных площадок (МБОУ «Гатчинская СОШ № 9») на сумму 230,00 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 207,00 тыс. руб., МБ – 23,0 тыс. руб. Учреждением приобретены ноутбуки. В соответствии с соглашением на целевые субсидии №177 от 06.04.2018 г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе: - организация электронного и дистанционного обучения 19 детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 456,0 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 410,4 тыс. руб., МБ – 45,6 тыс. руб.; - приобретение компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов - 1 ребенок в МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» на сумму 100,00 тыс. руб., в том числе ОБ – 90,00 тыс. руб., МБ – 10,00 тыс. руб. - техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов – 19 детей-инвалидов на сумму 114,00 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 102,6 тыс. руб., МБ – 11,4 тыс. руб. За отчетный период приобретено оборудование ребенку-инвалиду и было организовано электронно-дистанционное обучение 19 детей-инвалидов. В соответствии с соглашением на целевые субсидии №98 от 23.03.2018 г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Вырицкая СОШ № 1», на сумму 12 222,222 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 11 000,00 тыс. руб., МБ – 1 222,222 тыс. руб. Работы в стадии выполнения. За счет средств муниципального бюджета на 2018 год предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы учреждений (за исключением учебных расходов) на приобретение оборудования, в том числе для столовой, мебели, и прочих аналогичных расходов в размере 2 636,3 тыс. руб. Средства выделены 8 учреждениям. - 1.3. «Содействие развитию общего образования» - По мероприятию запланированы средства по следующим направлениям: - - проведение районных конкурсов, конференций и прочих мероприятий с детьми и подростками патриотического направления 19 февраля 2018 года в целях информирования выпускников школ о возможностях получения профессионального образования для работы в силовых структурах, знакомства молодых людей с широким кругом профессий силовых ведомств, в целях патриотического воспитания молодежи проведена Ярмарка военных профессий «Профессии настоящих мужчин». 235 обучающихся Гатчинского, Лужского, Ломоносовского и Тосненского районов и 8 Высших военных учебных заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали участниками Ярмарки. 19 января 2018 года морские кадеты МБОУ "Гатчинская СОШ "11" приняли участие в торжественно-траурной церемонии, посвящённой 75 годовщине прорыва блокады Ленинграда и 74 годовщине освобождения Советскими войсками г. Красное Село. 21 декабря в ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» состоялся областной этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество-2017»: ученик 10 класса МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа» Сумеляс Сергей принял участие в этом конкурсе в номинации «Летопись родного края» и победил, защищая исследовательскую работу «Заселение деревень Кокколово, Большое и Малое Верево». На основании письма комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 07.02. 2018 № 19-2132/2018 в Гатчинском муниципальном районе проведены школьный и муниципальный этапы конкурса сочинений «Я — гражданин России». Победителями стали: Медведева Екатерина (8 класс, МБОУ «Кобраловская ООШ»), Денисов Никита (10 класс, МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов»), Каращенко Александр (10 класс, МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углублённым изучением отдельных предметов»), Пименова Юлия ( 11 класс, МБОУ «Таицкая СОШ»). С 26 по 31 марта в ДОЛ «Лесная сказка» прошла очередная смена «Школы актива» для обучающихся 6-8 классов общеобразовательных учреждений Гатчинского муниципального района. Темой «Школы актива» в этом году стало «Развитие добровольчества в школах Гатчинского муниципального района». В работе Школы участвовало 20 обучающихся из 4школ: МБОУ «Гатчинская СОШ №1», МБОУ «Гатчинская СОШ № 2», МБОУ «Кобринская ООШ», МБОУ «Таицкая СОШ». Профессиональные специалисты провели с ребятами игры и тренинги на командообразование, на развитие лидерских качеств, на развитие креативности и творческого мышления. На тренинге эффективного общения ребята обучались умению принимать, ценить и эффективно использовать более высокий уровень толерантного взаимодействия между людьми, умению вести тактичный диалог, а также совершенствовали навыки работы в команде. - Во 2 квартале 2018 года 60 обучающихся из 3-х школ ГМР (Гатчинская № 9, Гатчинская СОШ № 11 и Сиверская № 3) стали участниками мероприятия на военно-патриотическую тематику «Я – наследник Великой страны!» с участием ветеранов военных действий в Чечне и Афганистане. В Конкурсе детских рисунков «Ленинградская наша земля», который был проведен Уполномоченным по правам ребёнка в Ленинградской области, Ленинградским областным отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» победителем стала работа обучающейся Гатчинской СОШ № 9 (участвовало 25 чел. из 4 ОУ ГМР) В VII Всероссийском молодежном историко-краеведческом слете «Мы – патриоты России» г.Анапа – Дивенская ООШ – 2 место. В конкурсе Всероссийских средств массовой информации «Гордость России» Веревская СОШ заняла 3 призовых места, а также Веревская СОШ стала победителем Всероссийского конкурса "Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества", который был организован Общероссийской общественной организацией "Всероссийское педагогическое собрание". В районном конкурсе фотографий и видеофильмов учащихся «Знаю я, есть края» приняло участие 23 ОУ ГМР. Конкурс авторских стихотворений «Гатчина – город воинской славы» участвовало 11 ОУ ГМР, лидером этого конкурса стала Гатчинская СОШ № 4. 16835 обучающихся приняли участие в акции «Урок Победы – бессмертный полк» (Встречи с ветеранами). 9 мая в шествии «Бессмертный полк» приняло участие 40 ОУ ГМР (7368 чел.) В соответствии с календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам Российской истории и культуры на 2017-2018 уч. год во всех ОУ ГМР были проведены Уроки мужества. 180 обучающихся 6-8 классов из 6 ОУ ГМР приняли участие в историческом квесте «Гатчина – город Воинской Славы». 36 ОУ ГМР, 3589 обучающихся приняли участие в Едином уроке парламентаризма. В рамках этого Урока 440 обучающихся приняли участие в информационной викторине, 144 обучающихся участвовали в конкурсе гражданской грамотности «Онфим», 43 педагога приняли участие во Всероссийском турнире Единого Урока парламентаризма. Проведено 36 мероприятий с участием депутатов МО и членов Законодательного собрания Ленинградской области. Образовательные учреждения ГМР стали активными участниками проекта «Мой родной край – Ленинградская область», в сентябре месяце в нем приняло участие 88 человек (согласно квоте) по маршруту «Крепостной щит». 2 ОУ ГМР: Большеколпанская СОШ и Войсковицкая СОШ № 1 - приняли участие в Национальной программе детского туризма по маршруту «По Лермонтовским местам». (Минеральные Воды). Гатчинская школа № 4 по маршруту: «Засечная Черта» (Москва). - - поддержка талантливой молодежи 16 февраля 2018 года в МБОУ «Гатчинская СОШ №2» в рамках допрофессиональной подготовки прошел муниципальный конкурс профессионально-технического мастерства. 25 января 2018 года в Ленинградской области участвовали II Региональном чемпионате JuniorSkills. Дети – победители и призеры. С 7 по 9 марта в Москве на ВДНХ проходил IV Национальный Чемпионат «Профессионалы будущего» (по методике JuniorSkills) в рамках X Всероссийского технологического фестиваля «PROFEST». Наши ребята заняли 3 место и завоевали бронзовую награду на Национальном чемпионате! Морозов Данил и Кучер Анастасия занимаются в кружке 3D-моделирование МБОУ ДО «ИМЦ» на базе «Гатчинская СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» второй год. В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 29 декабря 2017 года № 3281-р «Об организации регионального конкурса художественного творчества «Звезды будущего России» в 2018 году» (далее Конкурс), с целью участия в региональном Конкурсе и развития творческих способностей обучающихся в Гатчинском муниципальном районе 18 марта прошел школьный этап конкурса. - 3 марта 2018 года в г. Гатчина Ленинградской области состоялся Третий Чемпионат Ленинградской области среди учащейся молодёжи образовательных организаций общего и профессионального образования Ленинградской области по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Профориентационная работа. В апреле-мае 2018 года 27 ОУ около 700 обучающихся ГМР стали участниками Всероссийского открытого урока профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Более 600 обучающихся из 35 ОУ ГМР приняли участие в ежегодной Ярмарке профессий, вакантных учебных и рабочих мест. В апреле 2018 года 36 ОУ ГМР, 3408 обучающихся приняли участие во Всеросссийской акции «Неделя без турникетов» (посещено 21 предприятие ГМР и Ленинградской области) 750 обучающихся ОУ ГМР приняли участие в туристической выставке «Прогулка по Гатчинскому району». 250 обучающихся из 11 ОУ ГМР приняли участие в познавательно-развлекательной программе, посвященной Дню славянской письменности и культуры, которая состоялась 23 мая 2018 года на площади С. С. Богданова. В июне 2018 года 3 ОУ ГМР приняли участие в реализации социально-значимого проекта «Дни марийской культуры в Ленинградской области» 2 ОУ ГМР (Войсковицкая СОШ № 1, Большеколпанская СОШ) приняли участие в областном смотре-конкурсе музеев Ленинградской области. 40 ОУ ГМР приняли участие в муниципальном этапе регионального конкурса «Звезды будущего России».18 мая 2018 года в ГБОУ ДО «Центр «Ладога» прошёл региональный конкурс художественного творчества «Звезды будущего России». От Гатчинского муниципального района в нем приняли участие победители муниципального этапа конкурса: в номинации «Хореографическое творчество» - хореографический коллектив МБОУ «Большеколпанская СОШ»; в номинации «Театральное творчество» - театральная студия МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» в номинации «Вокальное творчество» - Маралов Георгий МБОУ «Гатчинский лицей № 3 им. Героя Советского Союза А. И. Перегудова» По итогам регионального конкурса лауреатами стали хореографический коллектив МБОУ «Большеколпанская СОШ» и театральная студия МБОУ «Войсковицкая СОШ №1». 24 мая 2018 года в образовательных учреждениях Гатчинского муниципального района в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры прошли праздничные хоровые концерты, посвященные Дню букваря. В них участвовали школьники младших классов. В концертах приняли участие 22 школы Гатчинского муниципального района, более 1000 обучающихся. - Общие итоги участия Гатчинского района во Всероссийской олимпиаде школьников Школьный этап -увеличилось кол-во учащихся, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников Муниципальный этап Кол-во предметов; Кол-во участников; Кол-во учащихся; Кол-во ОУ; Кол-во победителей и призёров. 2016-2017 уч.г.; 21; 3251; 1730; 38; 901. 2017-2018 уч.г.; 22; 3500; 91 38. 26 -Количество участников муниципального этапа увеличилось -Впервые в 2017-2018уч.г. в районе проводилась олимпиада по японскому языку Региональный этап Кол-во пред; тов Кол-во участников; Кол-во учащихся; Кол-во ОУ; Кол-во победителей и призёров. 2016-2017 уч.г.; 21; 197; 157; 18; 71. 2017-2018 уч.г.; 19; 181; 163; 21; 66. Заключительный этап Кол-во предметов; Кол-во участников; Кол-во учащихся; Кол-во ОУ; Кол-во победителей и призёров. 2015-2016 уч.г.; 8; 9; 7; 6; 4 Технол-Гатч. СОШ №7 Астрон.- 2 Лицей №3 Экология-Гатч. СОШ №8. 2016-2017 уч.г.; 6 Химия Литература География Астрономия Русский язык И; тория; 6; 5; 3 Геогр.- Гатч. СОШ №9 Химия, литер- Лицей№3. 2017-2018 уч.г.; Астрономия-1 Математика-1 Литература-2 Франц. язык-1 Химия-2; 7; 7; 7; 2 Химия- 1победитель Лицей№3 1 призер Сиверская гимназия. 22 марта 2018 года в здании ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее – университет) состоялась церемония чествования победителей и призёров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года (далее – церемония чествования). Делегация от Гатчинского муниципального района приняла участие в церемонии чествования в составе: - -обучающиеся – победители и призёры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года (44 человека), - -руководители образовательных организаций; - -педагоги – наставники победителей и призёров регионального этапа олимпиады. - 64 обучающихся приняли активное участие во Всероссийском Конкурсе научно-технологических проектов школьников Ленинградской области. 30 января на МБОУ ДО «Информационно-методический» центр совместно с МБОУ «Гатчинская СОШ №9», состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников в Ленинградской области. В Конкурсе приняли участие обучающиеся из десяти образовательных учреждений Гатчинского муниципального района, представившие 19 проектов. На региональный этап Конкурса были представлены шесть. На финальном региональном этапе Конкур научно-технологических проектов школьников, в котором приняли участие 46 обучающихся из 9 районов Ленинградской области, победителями и призерами стали 10: трое из них из Гатчины: - -Сергеева Людмила МБОУ, «Гатчинская гимназия им. К. Д. Ушинского» - победитель; - - Керн Александра и Гладышева Марина, МБОУ «Гатчинская СОШ№2» - призеры. - Проекты финалистов представлены в Образовательный центр «Сириус» на конкурс, по результатам которого будут определены участники летней смены научно-технологических проектов. - с 25 марта по 01 апреля 2018 года 45 учащихся из 15 школ Гатчинского района провели их в интеллектуальном лагере для одаренных детей центра «Успех» в Лесной сказке. Каждый из участников лагеря занимался увлеченно и целенаправленно любимым предметом: историей, математикой и робототехникой. Занятия проводили высококвалифицированные педагоги и специалисты. В рамках работы лагеря был проведен муниципальный этап турнира «Шаг в математику» (математический бой). Победителем стала команда центра «Успех», которая будет представлять Гатчинский район на региональном этапе. 30 марта на базе «Лесная сказка» были проведены Весенние районные состязания по работотехнике «Шаг в будущее», в которых приняли участие обучающиеся образовательных учреждений: МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Вырицкая СОШ№1», МБОУ «Коммунарская СОШ№№1,2,3», МБОУ ДО «Информационно-методический центр», МБОУ ДО «Гатчинский центр дополнительного образования «Созвездие», МБОУ ДО «Гатчинский центр непрерывного образования». - - развитие воспитательного потенциала системы образования в муниципальных образовательных учреждениях осуществлялось на основании планов воспитательной работы в образовательных учреждениях. - - развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования: проведены муниципальные и региональные пробные экзамены по предметам в 9 и 11 классах. В апреле проведены Всероссийские проверочные работы в 4, 5, 6, 8, 10, 11 классах, а также устное собеседование по русскому языку с обучающимися 9-х классов как допуск к ГИА. В мае – июне – промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов. В сентябре 2018 года начался новый виток Всероссийской олимпиады школьников. В сентябре-октябре прошли мероприятия школьного этапа. - - победители, лауреаты областных и муниципальных конкурсов - МБОУ «Большеколпанская СОШ» признана победителем областного конкурса «Лучший сельский спортивный клуб» и награждена премией в размере 300,00 тыс. руб. - 1.4. «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» По мероприятию запланированы расходы по двум ГРБС: комитету образования Гатчинского муниципального района и комитету социальной защиты Гатчинского муниципального района. - По комитету образования запланированы расходы по следующим направлениям: - - Организация перевозки школьников. С 01.09.2018 г. 1765 обучающимся, которые прикреплены по территории к образовательному учреждению, выданы бесплатные проездные билеты для проезда к месту учебы на общественном транспорте. Средства предусмотрены на возмещение расходов транспортным компаниям за перевозку обучающихся. Бесплатные проездные билеты выданы 1765 обучающимся, льготным проездом пользуются около 500 обучающихся. Возмещение по льготному проезду составляет 110 рублей, возмещение по бесплатному проездному билету составляет 15 руб. за 1 поездку. - - Организация бесплатного питания, получение молока для обучающихся 1-4 классов. - Бесплатное питание, питание с частичной компенсацией его стоимости и получение молока для обучающихся 1-4 классов обеспечивается в 40 общеобразовательных учреждениях. Кроме муниципальных школ, субсидию на бесплатное питание и молоко получает частная школа АНО ОУ «Школа имени императора Александра III”, которой в 1 полугодии перечислены средства в размере 450,2 тыс. руб. Плановое количество детей, имеющих право на бесплатное питание (с частичной компенсацией его стоимости) – 4 668 чел., на получение молока – 8129 для обучающихся 1-4 классов, фактическое количество детей с 01.09.2018 г. составило – 4 719 чел., получающих молоко – 8 552 чел. Исполнение по мероприятию за 9 месяцев 2018 г. составило 60,1%. - По комитету социальной защиты запланированы расходы по следующему направлению: - - выплата первоклассникам из многодетных семей. Реализация мероприятия запланирована с 4 квартала 2018 года. Процент исполнения по подпрограмме – 68,3%. |
| - Подпрограмма 3 - Развитие дополнительного образования - Ответственный исполнитель: - Комитет образования | 1. «Повышать качество реализации программ дополнительного образования, развивать и эффективно использовать ресурсы дополнительного образования в интересах обучающихся, семей, общества, государства» 1.1. «Реализация образовательных программ дополнительного образования» По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дополнительного образования по следующим услугам: - «Реализация дополнительных общеобразовательных программ», контингент обучающихся по муниципальным заданиям составляет 15238 человек в 11 учреждениях, в том числе в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8»; - «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» реализуется в МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ», количество обучающихся (слушателей) по муниципальным заданиям составляет 535 человек. - Кроме того, на базе общеобразовательных учреждений района оказываются дополнительные образовательные услуги по запросам обучающихся в рамках внеурочной деятельности. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, аренда помещений, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка в рамках выполнения муниципального задания за счет бюджета за 9 месяцев 2018 года составило 1189 рублей. - Среднесписочная численность работников списочного состава за 9 месяцев 2018 года составила 211 человек, заработная плата которых – 38 758,5 руб., в том числе педагогические работники - 134 человек, заработная плата которых составила – 44 595,1 руб. Исполнение по мероприятию за 9 месяцев 2018 г. составило 65,8%. 1.2. «Развитие инфраструктуры дополнительного образования» По мероприятию предусмотрены средства бюджета по следующим направлениям: - - проведение ремонтных работ; - - укрепление материально-технической базы учреждений. На проведение ремонтных работ по учреждениям предусмотрены средства областного бюджета (целевые субсидии) и средства муниципального бюджета. В соответствии с соглашением на целевые субсидии №137/18 от 30.03.2018 г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на проведение ремонтных работ в 3 учреждениях, реализующие программу дополнительного образования на сумму 2 856,5 тыс. руб., в том числе областной бюджет -2 570,9, муниципальный бюджет – 285,6 тыс. руб. Средства выделены 1 ОУ. Работы в стадии выполнения. - За счет средств муниципального бюджета в соответствии с утвержденным комитетом образования планом ремонтных работ на 2018 год, предусмотрены средства на текущий и капитальный ремонт образовательных учреждений. Средства выделены 8 ОУ в сумме 12 121,7 тыс. руб., в том числе проект здания спортивной школы МБОУ ДО «Коммунарская ДЮСШ» в сумме 6 759,3 тыс. руб. - На укрепление материально-технической базы учреждений предусмотрены средства областного (целевые субсидии) и муниципального бюджетов. В соответствии с соглашением на целевые субсидии № 50 от 23.03.2018 г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на обеспечение доступного дополнительного образования детей, в том числе: - организация деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей. Средства предусмотрены МБОУ ДО «ИМЦ» в размере 300,0 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 270,0 тыс. руб., МБ – 30,0 тыс. руб. Учреждением приобретены наборы для реализации дополнительной общеразвивающей программы. - За счет средств муниципального бюджета на 2018 год предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы учреждений на создание имущественного комплекса учреждений, на приобретение оборудования, мебели, и прочих аналогичных расходов. Средства выделены 3 ОУ в сумме 7345,2 тыс. руб. Исполнение по мероприятию за 9 месяцев 2018 г. составило 28,1%. Кроме того, по мероприятию запланированы средства на проектно-изыскательские работы на строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу г. Гатчина, ул. Чехова д.9 а. в сумме 3215,3 тыс. руб. ГРБС является Администрация Гатчинского муниципального района. Исполнение за 9 месяцев 2018 г. составило 64,4%. 1.3. «Содействие развитию дополнительного образования» - Мероприятия за 9 месяцев 2018 года: - - XIII Всероссийский фестиваль-конкурс народных промыслов и ремесел «Данилушка» (март 2018г., г. Екатеринбург) – Диплом 2 степени – 2 чел.; - - Областной конкурс по выявлению перспективных моделей государственно-общественного управления образованием в 2018 году (апрель 2018г., г. Приозерск) – сертификат учреждению на 100.000 руб.; - - Областной фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Весёлый перепляс» (апрель 2018г.) – Диплом коллективу 1 степени, диплом лауреата коллективу 3 степени; - - Региональные соревнования «Школа безопасности» (май 2018, г. Выборг) – Диплом команде за 1 место (номинация «творческая программа), диплом команде за 2 место (номинация «комбинированная пожарная эстафета», диплом команде за 2 место (номинация «комбинированное силовое упражнение», диплом команде за 3 место (номинация «поисково-спасательные работы»); - - Региональный этап XV Всероссийского конкурса детского юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» (май, 2018г.) – Диплом за 2 место – 2 чел.; - - Областной конкурс детского творчества «Дорога и мы» (май 2018г.) –Диплом за 2 место – 1 чел.; - - XXII Региональный конкурс детского экологического рисунка и плаката «Природа твой дом. Береги его!» (май 2018г.) – Диплом за 2 место – 1 чел.; - - Областной фестиваль «Творческие проекты» (май 2018г.) – Диплом лауреата 2 степени – 1 чел., диплом лауреата 3 степени – 1 чел.; По итогам учебного года Гатчинский муниципальный район занял 1 место в комплексном зачете соревнований «Лиги школьного спорта» среди школьных спортивных клубов Ленинградской области. Обучающиеся МБОУ «Большеколпанская СОШ» стали победителями регионального этапа смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов Ленинградской области в 2018 году. Средства по мероприятию не запланированы. Процент исполнения по подпрограмме – 62,4%. |  |
| - Подпрограмма 4 - Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи - Ответственный исполнитель: - Комитет образования | 1. «Сохранять и развивать систему оздоровления и отдыха детей, подростков и молодёжи Гатчинского муниципального района» 1.1. «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи» По данному мероприятию запланированы средства муниципального бюджета по следующим направлениям: 1. Выполнение муниципального задания МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» по услуге: «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярный период с круглосуточным пребыванием детей. Контингент детей по муниципальному заданию составляет 830 человек. 2. Целевые средства на проведение интеллектуальных смен для одаренных детей и проведение смены «Школа актива» (весенняя и осенняя смены), с целью совершенствования работы с одаренными детьми и развитию воспитательной системы в каникулярный период. Объем средств запланирован в сумме 1 264,8 тыс. руб. Проведены в марте 2018 года смены для одаренных детей – 45 человек и «Школа актива»- 20 детей. Исполнение за 1 полугодие составило 751,6 тыс. руб. 3. Целевые средства на организацию летней оздоровительной кампании дневных лагерей на базе образовательных учреждений. Финансирование за счет средств муниципального бюджета предусмотрены на приобретение набора продуктов питания из расчета 240 рублей за 1 день пребывания. Общая стоимость пребывания ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе муниципального образовательного учреждения за смену (21 день) составляет 6 680,0 руб., в том числе за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района – 5 040,0 руб., за счет средств родителей (родительская плата) – 1 640,0 руб. Во 2 квартале были открыты и функционировали лагеря с дневным пребыванием детей. На базе 33 (в прошлом году 35) общеобразовательных учреждений открыто 53 (56) лагеря с дневным пребыванием детей с общим охватом 2222 (2216) чел. (+ 6). Не открыт по актам проверки ТО Роспотребнадзора лагерь на базе МБОУ «Гатчинская СОШ № 4» с количеством детей в нем 88. В том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, открыто 22 (23) лагерей и будет оздоровлено 587 (622) чел. в соответствии с заявками от учреждений. Во всех лагерях с дневным пребыванием детей была определена профильная направленность лагерей от оздоровительной, оздоровительно – спортивной, спортивной, патриотической, краеведческой, экологической, культурно-эстетической, творческой до интеллектуальной. Впервые в 5 образовательных учреждениях: МБОУ «Вырицкая СОШ № 1», МБОУ «Сиверская СОШ № 3», МБОУ «Коммунарская СОШ № 3», МБОУ «Гатчинская СОШ № 9» и МБОУ «Гатчинская гимназия» - открыты специализированные группы по робототехнике. В каждом лагере разработана яркая и разнообразная программа, а также проведены и общие межлагерные мероприятия такие, как спартакиада, интеллектуальные игры «Брейринг» и «Что, где, когда» и другие. С 15 по 28 июня проходит 19 Спартакиада летних оздоровительных лагерей «Спорт и Лето -2018», которая в этом году носит статус Фестиваля, что исключает общую командную борьбу и каждый вид имеет свое отдельное награждение и выявление сильнейших. Фестиваль, как и ранее Спартакиада, проходит в трех возрастных группах: 1-4, 5-6, 7-8 классы. В программе соревнования по 8 видам спорта: мини-футбол, дартс, городки, скандинавская ходьба, нормативы комплекса ГТО, стритбол, веселые старты, флорбол, легкая атлетика. В соответствии с соглашением на целевые субсидии № 161 от 02.04.2018 г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе: - «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных оздоровительных лагерях» (компенсация стоимости (части стоимости) путевки на 240 человек) в сумме 3 459,456 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 3 113,5 тыс. руб., МБ – 345,956 тыс. руб.; - «Проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов» в сумме 24,680 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 22,2 тыс. руб., МБ – 2,48 тыс. руб. Исполнение по мероприятию за 9 месяцев 2018 г. составило 81,0%. 1.2. «Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» По мероприятию запланированы целевые средства областного бюджета и софинансирование из муниципального бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В соответствии с соглашением на целевые субсидии № 68 от 09.02.2018 г. между комитетом социальной защиты Ленинградской области и муниципальным образованием предусмотрены средства на обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе: - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций – 587 детей на 21 день; - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в загородных стационарных оздоровительных лагерях – 249 детей на 21 день; - дети-инвалиды, в загородных стационарных оздоровительных лагерях – 12 детей и сопровождающие детей-инвалидов – 12 человек на 10 дней. Объем средств по соглашению составляет 10 329,4 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 9 296,46 тыс. руб., МБ – 1 032,94 тыс. руб. - Исполнение по мероприятию за 9 месяцев 2018 г. составило 100,0%. 1.3. «Развитие инфраструктуры организаций осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодёжи» По мероприятию предусмотрены средства бюджета по следующим направлениям: - укрепление материально-технической базы учреждений, на базе которых организованы дневные оздоровительные лагеря, в том числе приобретение оборудования для профильных лагерей, организованные на базе 3-х образовательных учреждений (МБОУ «Вырицкая СОШ № 1», МБОУ «Гатчинская гимназия», МБОУ «Коммунарская СОШ № 2»; МБОУ «Коммунарская СОШ №3»); - укрепление материально-технической базы загородного стационарного лагеря МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка», в том числе проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и мягкого инвентаря на сумму 2,5 млн. руб.; - капитальное строительство 2-х корпусов в МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» (объект капитального строительства "Гостевой дом", расположенный по адресу: 188679, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д.30) на сумму 25,1 млн. руб. Планируется сдача объекта в конце 2018 г. - Исполнение по мероприятию за 9 месяцев 2018 г. составило 16,9%. 1.4. «Оказание детям и подросткам, имеющим отклонения в умственном и физическом развитии медико-социальной и социально-педагогической помощи» ГРБС по мероприятию – комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района. Средства областного бюджета. В МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина» за 9 месяцев 2018 года медико-социальные услуги и социально-педагогическая помощь оказаны 107 детям-инвалидам и 164 несовершеннолетним, имеющим отклонения в умственном и физическом развитии. С июля 2018 года учреждение реорганизовано в ЛОГБУ «Гатчинский комплексный центр социального обслуживания населения «Дарина», финансирование осуществляется в рамках государственного задания комитетом по социальной защите населения Ленинградской области. Исполнение по мероприятию за 9 месяцев 2018 г. составило 89,1%. Процент исполнения по подпрограмме – 62,7%. |  |
| - Подпрограмма 5 - Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района - Ответственный исполнитель: Комитет образования - Комитет социальной защиты | - 1. «Развивать компетенции и обновлять состав педагогических и руководящих кадров системы образования Гатчинского муниципального района» - 1.1. «Повышение профессионального уровня работников системы образования» В соответствии с соглашением на целевые субсидии №30 от 16.03.2018г. между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на развитие кадрового потенциала социальной сферы, в том числе: - - обеспечение повышения квалификации педагогических работников по персонифицированной модели (курсы для педагогов-психологов школ – 7 человек) на сумму 462,0 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 415,8 тыс. руб., МБ – 46,2 тыс. руб. - Исполнение по мероприятию за 1 полугодие 2018 г. составило 100 %. - 1.2. «Повышение престижа педагогической профессии» По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета по следующим направлениям: - конкурсы, праздники и прочие мероприятия для работников системы образования и муниципальных учреждений. В период с 24 января 2018 г. по 21 февраля 2018 г. в Гатчинском муниципальном прошли 3 городских профессиональных конкурса: «Учитель года-2018», «Воспитатель года-2018», «Психолог года-2018». По результатам всех конкурсных заданий заочного и финального этапов профессиональных конкурсов «Учитель года-2018», «Воспитатель года-2018» и «Психолог года-2018» почетных званий победителей профессиональных конкурсов и денежного приза удостоены: -в конкурсе «Учитель года-2018» – Лебедева Екатерина Игоревна, учитель английского языка МБОУ «Вырицкая средняя общеобразовательная школа №1 «Центр образования»; -в конкурсе «Воспитатель года-2018»- Иванова Ирина Юрьевна, воспитатель МДОУ «Детский сад №2 комбинированного вида»; -в конкурсе «Психолог года-2018»- Карцова Жанна Леонидовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №25 комбинированного вида». Окружной этап конкурса «Учитель года - 2018» прошел 20 марта в МОУ «Кипенская общеобразовательная школа», в котором приняли участие 4 педагога из Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Лужского муниципальных районов Ленинградской области. Победу в конкурсе одержала учитель английского языка из МБОУ «Вырицкая средняя общеобразовательная школа №1» Лебедева Екатерина Игоревна. Подведены итоги Всероссийского педагогического конкурса Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» «Мои инновации в образовании» 2017 года. Объявлены победители. 2 место присуждено Мажарцевой Ольге Федоровне - заместителю директора МБОУ ДО «Информационно – методический центр» за разработку и реализацию инновационного проекта «Сквозная 3D технология. От эскиза к готовой детали» 3 место у Сляпцовой Татьяны Николаевны - учителя биологии МБОУ "Гатчинская СОШ №8 "Центр образования" за разработку методических рекомендации для учителя биологии и создание методического пособия для ученика по биологии. Президиум Всероссийского объединения представителей спортивных школ (ВОПСШ) на своем заседании подвел итоги VIII Всероссийского конкурса на лучшего организатора работы спортивной школы в 2017 году, проводившегося при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. В номинации «ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ» победителем стала Сергачева Инна Валерьевна - инструктор-методист Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Коммунарская детско-юношеская спортивная школа» Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 07 марта 2018 года в 12.00 в Драматическом театре на «Литейном» прошел VIIIФорум Воспитателей Ленинградской области, организованный Всероссийской Политической Партией «Единая Россия». В рамках Форума состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса «Детские сады – детям» 2017 года, который на протяжении последних шести лет проходит под эгидой Всероссийской политической партии «Единая Россия». Заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области Пустотин Николай Иванович вручил сертификат председателю Комитета образования Гатчинского муниципального района Попкову Сергею Васильевичу за победу в номинации «Самый активный район». Учителя Гатчинского района стали участниками проектной образовательной программы «Большие вызовы» Образовательного центра «Сириус». Два учителя Гатчинского района из МБОУ «Гатчинская СОШ №2» (Зубова А. Л.), МБОУ «Пригородная СОШ» (Золдырева Н.В) прошли отборочный тур и приняли участие в работе секций на базе Образовательного центра «Сириус» г. Сочи. 20 апреля на подведении итогов Всероссийского конкурса «Большие вызовы для учителя» на лучший междисциплинарный педагогический проект по направлениям «Химия», «Биология» и «Физика» гатчинские учителя удостоены звания лауреатов. Учителя Гатчинского муниципального района приняли участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями Ленинградской области (ПНПО). Победителем стал (денежная премия в размере 200 тыс.руб.) Хеорхе И.И., учитель истории и обществознания МБОУ «Гатчинская гимназия им. К. Д. Ушинского». Лауреатами конкурса (денежная премия в размере 100 тыс. руб.) стали: - Овсянникова И.В., учитель биологии МБОУ «Веревская СОШ»; - Кучер С.Е., учитель физики МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов»; - Орешникова Е.В., учитель технологии МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №7». Делегация молодых педагогов (10 чел.) приняла участие в V Тихвинском форуме молодых педагогов России на базе МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа имени академика И. П. Павлова» Всеволожского района. 12 апреля 2018 года на базе МБОУ «Гатчинский лицей №3 имени героя Советского Союза А. И. Перегудова» прошёл муниципальный этап областного конкурса классных руководителей «Классный, самый классный». Главной целью конкурса является выявление эффективных моделей воспитания, реализуемых классными руководителями образовательных организаций Гатчинского муниципального района. В конкурсе участвовало 8 классных руководителей ОУ ГМР. В номинации «Классный руководитель 1-4 классов» победу одержала Гузаирова Ирина Сергеевна МБОУ «Гатчинская СОШ № 1» В номинации «Классный руководитель 5-11 классов» победила классный руководитель МБОУ «Сиверская СОШ № 3» Ежикова Валентина Вячеславовна. Приз детского жюри получила классный руководитель МБОУ «Сиверская гимназия» Тимофеева Светлана Валентиновна. Приз родительской общественности достался Радинской Лидии Викторовне МБОУ «Вырицкая СОШ №1». Управляющий Совет МБОУ ДО «ГДДТ «Журавушка» был направлен на областной конкурс по выявлению перспективных моделей государственно-общественного управления, который проходил в апреле 2018 г, где одержал победу в номинации «Управляющий Совет учреждения дополнительного образования». Учителю химии МБОУ «Гатчинский лицей № 3» Ткаченко Л.Т. присвоено звание «Почетный учитель Ленинградской области». 04.10.2018 прошел муниципальный праздник, посвященный Дню учителя, на котором были награждены более 150 педагогических работников. - социальная поддержка педагогических работников. Средства запланированы на выплату подьемных молодым специалистам в размере 11 500 рублей. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2018 г. - Исполнение по мероприятию составило 33,2%. - 1.3. «Выплаты обучающимся за успехи в обучении» - ГРБС – Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета в размере 300,0 тыс. руб. на выплату стипендий обучающимся. В 1 полугодии 2018 года именная стипендия Гатчинского муниципального района предоставлена 22 студентам медицинских высших учебных заведений и колледжей. В июле и августе выплата стипендии не производится. С сентября осуществляется прием документов на новый учебный год. Продление выплаты осуществляется в октябре с доплатой за сентябрь. Исполнение по мероприятию составило 34,8%. Процент исполнения по подпрограмме – 46,4%. |  |
| - Подпрограмма 6 - Обеспечение реализации муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг. - Ответственный исполнитель: - Комитет образования | 1. «Осуществлять нормативно-правовое, научно-методическое, методологическое, методическое, информационное сопровождение муниципальной программы с целью своевременного принятия эффективных управленческих решений» Мероприятие 1.1. «Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений» По мероприятию запланированы бюджетные средства по следующим направлениям: 1. Деятельность учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. - Средства бюджета предусмотрены на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, в том числе по услугам: - «Предоставление бухгалтерского обслуживания». Муниципальную услугу оказывает МБУ «ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений», которая обеспечивает ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности по 31 дошкольному образовательному учреждению; - «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии». Муниципальную услугу за счет средств областного бюджета оказывает МАУ «ХЭС», которая обеспечивает уборку внутренних помещений школ, обслуживание обучающихся в гардеробах и уборку внешней территории школ в 17 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар, и поселках городского типа; - «Мониторинг и контроль за развитием имущественного комплекса, реализацией энергосберегающих технологий и др.». Муниципальную услугу за счет средств муниципального бюджета оказывает МАУ "ХЭС. Количество обслуживаемых учреждений по муниципальному заданию составляет 107 учреждений. 2. Методическое и психолого-медико- педагогическое сопровождение участников образовательного процесса - Средства муниципального бюджетов предусмотрены на выполнение муниципального задания МБОУ ДО «Информационно-методический центр», в том числе по услугам: - «Психолого-медико-педагогическое обследование детей». Муниципальную услугу оказывает психолого-медико-педагогическая комиссия, созданная при МБОУ ДО «ИМЦ». По муниципальному заданию запланировано обследование 2 200 детей. В течение января – сентября 2018 года Центром психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения проведено комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 1624 ребенка с различными нарушениями развития и рекомендовано обучение по различным адаптированным программам. - «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников». Муниципальная услуга оказывается 105 образовательным учреждениям, подведомственных комитету образования Гатчинского муниципального района. С целью оказания помощи обучающимся, испытывающим трудности в развитии, обучении и поведении, специалистами Центра психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения осуществляется: - комплексная диагностика детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов; - консультативная помощь детям и их родителям (законным представителям), - сопровождение детей с ОВЗ по запросам родителей (законных представителей) и образовательных учреждений; - методическое сопровождение педагогических работников образовательных учреждений района. В течение января – июня 2018 года специалистами ЦППМСС проведено 2964 консультации для родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей, образовательные учреждения района оказывают систематическую консультативную помощь родителям (законным представителям), обратившимся по вопросам воспитания и обучения детей. 3. Осуществление мероприятий организационного и инспектирующего характера по взаимодействию с подведомственными учреждениями - По мероприятию предусмотрены расходы комитета образования на осуществление мероприятий организационного и инспектирующего характера с подведомственными учреждениями. 4. Реализация государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход в учреждениях, реализующих программу дошкольного образования Реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета выполняет МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений". Процент исполнения по подпрограмме – 79,5%. |  |
| - Подпрограмма 7 - Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Ответственный исполнитель: - Комитет по опеке и попечительству | 1. Обеспечение своевременного выявления, учета и жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 1.1. Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 9 месяцев 2018 года составил 51 759,72 тыс. руб. На конец отчетного периода пособие выплачено 524 опекаемым детям. Размер пособия составляет 8522,0 руб. на ребенка до 6 лет и 11132,0 руб. на ребенка старше 6 лет. 1.2. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности - внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 9 месяцев 2018 года составил 1 367,08 тыс. руб. Количество детей, которым выплачена компенсация – 410. Компенсация выплачивается из расчета 375,0 руб. на ребенка. 1.3. Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями. За 9 месяцев 2018 года получены и израсходованы субвенции на сумму 40,00 тыс. руб. Предоставлено 1 арендуемое помещение для одного ребенка-сироты. 1.4.Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 9 месяцев 2018 года составил 828,55 тыс. руб. Количество детей, которым выплачена компенсация – 58. 1.5. Меры социальной поддержки по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 9 месяцев 2018 года составил 833,63 тыс. руб. Выплата пособия произведена 27 получателям на 40 детей. 1.6. Выплата вознаграждения приемному родителю. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 9 месяцев 2018 года, составил 14 892,43 тыс. руб. Количество приемных семей на конец отчетного периода - 63. Вознаграждение выплачено 94 приемным родителям. 1.7. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 9 месяцев 2018 года, составил 323,77 тыс. руб. Проведена подготовка 3-х групп граждан общей численностью 38 человек. 1.8. Субвенции на постинтернатное сопровождение детей-сирот Расхода денежных средств нет в связи с отсутствием заявлений. Процент исполнения по подпрограмме – 73,7%. |  |
| - Вывод | В целом за 9 месяцев 2018г. по программе финансирование – 2 717 691,1 тыс. руб., что составляет 69,8% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020гг.» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике; Участник: ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» |  |  |
| - Подпрограмма 1 - Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике - Участник: - ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» | 1. Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения В Гатчинском муниципальном районе за 9 месяцев 2018 года согласно календарного плана было проведено 63 спортивных мероприятия; самыми значимыми были: - фестиваль «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (зимние виды); - турнир по волейболу памяти главы Гатчинского района и г. Гатчины Богданова С.С.; - соревнования по лыжным гонкам «Мемориал М. И. Дороничева»; - районные соревнования среди общеобразовательных учреждений; - спартакиада допризывной молодежи ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ – 2018 (зимнее многоборье); - чемпионат ГМР по хоккею с шайбой сезон 2017/2018 среди мужских команд; - соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти»; - «Вечерний спринт»; - Чемпионат Гатчинского муниципального района по классическим шахматам; - второе открытое первенство среди юных хоккеистов «Открытый лед-2018»; - V традиционный турнир по мини-футболу среди команд ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова «Да разве сердце позабудет…» и другие соревнования. Проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"…», туристский слет среди предприятий и организаций Гатчинского муниципального района, День физкультурника-2018, чемпионат Гатчинского муниципального района по футболу и другие соревнования. 2. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения Гатчинского муниципального района Запланированный объем финансирования 3 927,00 тыс. руб. профинансировано – 2 822,70 тыс. руб. Оставшаяся часть выплат запланирована на 4 квартал 2018 года. 3. Мероприятия по организации пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации На реализацию мероприятия был заключен муниципальный контракт №68/18 от 25.05.18г «На оказание услуг по организации и проведению районных соревнований, посвященных Всероссийскому Дню Физкультурника». Запланированный объем финансирования 165,00 тыс. руб., профинансировано – 162,30 тыс. руб., исполнение бюджета 98,4%. 4. Мероприятия по проведению конкурса среди городских и сельских поселений на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселения Запланированный объем финансирования – 50,00 тыс. руб., после подведения итогов смотра-конкурса призерам и победителям будут предоставлены трансферты на развитие физической культуры и спорта. Перечисление денежных средств запланировано на 4 квартал 2018г. 5. Проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», были проведены следующие мероприятия; зимний фестиваль среди всех категорий граждан, фестиваль ВФСК ГТО, среди дошкольных учреждений Гатчинского муниципального района, весенний фестиваль ВФСК ГТО, прием нормативов по ВФСК ГТО (лыжи, пулевая стрельба, плавание, гиревой спорт, легкая атлетика, метание снаряда, ОФП), среди всех категорий граждан с I-XI ступени) Запланированный объем финансирования 1400,00 тыс. руб. профинансировано – 1 127,00 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты и перечислены иные межбюджетные трансферты из бюджета Гатчинского муниципального района в бюджет МО «Город Гатчина», на сумму 1400,00 тыс. руб. Оставшаяся часть выплат запланирована на 4 квартал 2018 года. 6. Участие инструкторов в привлечении несовершеннолетних граждан к спорту, здоровому образу жизни в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» Запланированный объем финансирования 60,80 тыс. руб. профинансировано – 60,80 тыс. руб., исполнение бюджета 100%. 1. Оставшаяся часть выплат по контрактам запланирована на 4 квартал 2018 года. 2. Исполнение муниципальных контрактов осуществляется в течение календарного года согласно календаря физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2018г., постановление администрации от 13.03.2018 г №915. Процент исполнения по подпрограмме – 68,9%. |  |
| - Подпрограмма 2 - Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике | 1. Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях в рамках подпрограммы "Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района" Сборные команды Гатчинского муниципального района были командированы на 34 мероприятия областного уровня, самые значимые из них: - ХIV сельские спортивные игры ЛО; - Первенство ЛО по плаванию среди девушек; - Областной этап ХХХIV массовой лыжной гонки «Лыжня России-2018»; - Первенство ЛО по тяжелой атлетике; - Открытое первенство и чемпионат республики Карелия по вольной борьбе; - соревнования по хоккею среди детских команд «Золотая шайба»; - Чемпионат Ленинградской области по футболу и другие. Заключены муниципальные контракты за 9 месяцев 2018 года на сумму 3069,85 тыс. руб., профинансировано 9 131,00 тыс. руб. Исполнение муниципальных контрактов осуществляется в течение календарного года согласно календаря физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2018г. согласно постановления администрации от 13.03.2018 г №915. Неисполнение запланированного объема связано с объективными причинами: Контракт на оказание услуг по командированию не был заключен в 1 квартале 2018 года, в связи с тем, что не было определения формы и способа осуществления данной закупки, после согласования нормативно-правовых документов с отделом закупок и комитетом юридического обеспечения контракт был заключен в конце 2 квартала 2018 года. Выплаты по контракту осуществляются с 3 квартала 2018 года. 2. Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района, в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение (проведение закупочных процедур запланировано на 4 квартал 2018 года). Заключены контракты на сумму 8 525 ,92 тыс. руб. - это 77,5% от общего бюджета на 2018 г.; На основании постановлений о перечислении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района в бюджет МО «Город Гатчина» на организацию и проведение мероприятий районного значения в сфере физической культуры и массового спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» были переведены денежные средства в сумме 1 563 50 тыс. руб. для муниципального бюджетного учреждения «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр». Процент исполнения по подпрограмме – 18,4%. |  |
| - Вывод | В целом за 9 месяцев 2018г. по программе финансирование – 5 085,9 тыс. руб., что составляет 46,2% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020гг.» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Участник: Комитет социальной защиты населения |  |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие народной культуры, искусства и самодеятельного творчества Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Участник: Комитет социальной защиты населения | 1. Проведение мероприятий праздничного календаря В рамках данного мероприятия были проведены следующие праздники по календарному плану: - народное гуляние «Ты гуляй Разудалая Масленица» на территории г. Гатчины (количество посетивших — 4000 человек); - ритуал памяти А. С. Пушкина «Последняя дорога» (количество посетивших — 150 человек); - Всероссийский день работников культуры – (поездка в театр «Приют комедиантов» работников учреждений культуры), количество посетивших — 185 человек. Проведена районная акция, посвященная освобождению малолетних узников фашистских лагерей «Мы родом из детства, из войны…» 50 000 рублей в Вырицком КЦ, присутствовало – 350 чел, организация и проведение «Ефремовских чтений» 30 000 рублей, присутствовало -70 человек. Организованы и проведены творческие вечера и концерты, посвященные юбилею композитора И. Шварца, присутствовало 500 человек, областной традиционный Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…», количество посетивших – 8000 человек. 2. Мероприятия иного организационного характера. Заключены контракты на освещение мероприятий в СМИ и приобретение цветов и прочих наград, а также на транспортные перевозки коллективов. Сумма затрат на данное мероприятие составила 582,8 тыс. руб. 3. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей. Межбюджетный трансфер — 57 400,00 рублей - организация участия самодеятельного коллектива МО «Город Коммунар» во всероссийском конкурсе вокального исполнительства. Средства в размере 350 000 руб. выделены на поддержку лучших коллективов и учреждений ГМР, в связи с их юбилеями - Пудостьское ДК (50 лет); - НК «Россияночка» (30 лет); - «Сударушка» (35 лет); - «Завалинка» (30 лет); - «Любимая песня» (10 лет); -«Ералаш» (20 лет); - «Гатчинский ГДК» (80 лет); - оркестр РНИ (35 лет) Средства в размере 40000 рублей выделены на проведение районного фестиваля «Живое слово» (в д. М. Рейзино). Количество посетивших данное мероприятие – 250 человек. Проведен фестиваль «Книжка на каникулах» в Вырице. На данном мероприятии выделены средства в размере 30 000 рублей в виде межбюджетных трансфертов. Количество посетивших 350 человек. 4. Организация социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста. По результатам проведенного конкурсного отбора для предоставления субсидий из бюджета ГМР на реализацию мероприятий в сфере социальной защиты победителей признана РОО «Школа третьего возраста» ГМР ЛО. Реализация проекта «Содействие социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов» началась в марте 2018 года. В проекте приняли участие 201 гражданин пожилого возраста. 5. Организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За отчетный период в мероприятиях приняли участие 247 человек. Основная часть мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации запланирована на 4 квартал 2018 года. Процент исполнения по подпрограмме – 66,3%. |  |
| Подпрограмма 2 Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму | 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования. Потрачено – 169 338,3 (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата сотрудников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 73,6%. 2. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования. За 9 месяцев израсходовано 4288,00 тыс. руб. Ремонт помещений в МБУДО «Войсковицкая детская школа искусств» на сумму 191 656,78 рублей, ремонт хореографического класса на сумму 397 537 рублей, приобретено устройство сценического покрытия в классе хореографии (207 816 рублей), косметический ремонт коридора (94 419 рублей). Ремонт коридора в МБУДО «Новосветовская детская школа искусств» на сумму 200 000 рублей. Заказаны учебные пособия в класс изобразительного искусства. Замена дверей в МБУДО «Коммунаровская детская школа искусств» на сумму 383 520,06 рублей, произведен ремонт коридоров. В МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова» приобретено полимерное покрытие пола в размере 245 951 рублей; ремонт классов на общую сумму 903 376,32; произведен ремонт помещений на общую сумму 804 546 рублей; ремонт санузла для учителей на сумму 59 113,28 рублей. В МБУ ДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца» произведены работы по устройству дренажа на общую сумму 256 600 рублей. Областные средства израсходованы в размере 339 000 рублей. Приобретены мольберты для МБУДО «Детская художественная школа Гатчины» 150 000 рублей, сшита часть сценических костюмов для МБУДО «Войсковицкая детская школа искусств» для детского образцового хореографического коллектива «Конфетти» (189 000 рублей). 3. Мероприятие - выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. Израсходовано 850,1 тыс. руб. Проведены следующие конкурсы: - районный конкурс по сольфеджио (МБУ ДО «Сяськелевская ДМШ») - 15 000 рублей; - открытый межрегиональный конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш»; - открытый районный конкурс исполнителей на народных инструментах и фортепиано «Весенняя капель» (МБУ ДО «Сиверская ДШИ им. И.И. Шварца»)- 45 000 рублей; - открытый районный конкурс по музыкальной литературе (МБУ ДО «Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова») – 5 000 рублей; - открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкального-художественного творчества «Малышок» (МБУ ДО «Новосветовская ДШИ») – 30 000 рублей; - областной конкурс-фестиваль «Гатчинская радуга» - 35 000 рублей; - открытый конкурс учащихся ДШИ, ДХШ Ленинградской области по живописи «Волшебная кисть» (МБУ ДО «Детская художественная школа города Гатчины») – 45 000 рублей. Проведены конкурсы в МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» открытый районный конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» и открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки...» - 166 000 рублей. Поведен открытый областной конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы» в МБУДО «Коммунаровская детская школа искусств» - 55 000 рублей. Средства израсходованы на 60,5%. Процент исполнения по подпрограмме – 72,8%. |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского муниципального района к культурным ценностям Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму | 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по организации доступа населения к культурным ценностям Потрачено — 13 464,5 тыс. рублей. Заработная плата сотрудникам, коммунальные расходы, налоги, услуги по содержанию имущества. Областная субсидия на стимулирующую выплату сотрудникам учреждений культуры Гатчинского района составляет 2 300,0 тыс. руб., из них израсходовано-1 545,3 тыс. руб., процент исполнения 67,2%. МБУ «Культурно-выставочный центр «Дачная столица» выделено 600, тыс. руб. Израсходовано 587,4 тыс. руб. (ремонт комнаты отдыха персонала и методического кабинета; ремонт оконных заполнений; ремонт инженерных сетей и замена дверного блока). Организация и проведение творческих вечеров, посвященных юбилею композитора И. Шварца МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца» выделено 3 352,0 тыс. руб., потрачено 3 295,56 тыс. руб. Областные средства в размере 400 000 рублей истрачены в полном объеме. Капитальное строительство. На «Концертно-выставочный зал» Дом - музея композитора Исаака Шварца выделено 28 626,3 тыс. руб., потрачено 2117,5 тыс. руб. (технический надзор, строительные работы). 2. Обеспечение деятельности библиотек Средства потрачены на 72,8%. Областные средства в размере 2 113,3 тыс. руб. и федеральные 88,0 тыс. руб. израсходованы в полном объеме. 3. Обеспечение доступности исторического и культурного наследия Гатчинского муниципального района 1. Проведена котировка на сумму 100,00 тыс. руб. – печатная продукция для проведения акции «Ночь музеев»; 2. Проведен аукцион на сумму 150,00 тыс. руб. – транспорт на акцию «Ночь музеев»; 3. Проведён аукцион – «Рекламная печатная продукция». Сумма 291,00 тыс. руб. (экономия 309,00 тыс. руб.); 4. Проведен аукцион «Организация и проведение инфо-туров» на сумму 298, 5 тыс. руб. (экономия 1500,00 руб.); 5. Оказание услуг – пайки на акцию «Ночь музеев» сумма 20,00 тыс. руб.; 6. Экскурсионное обслуживание, музейное сопровождение, буклеты, марки на сумму 100,00 тыс. руб.; 7. Изготовление макетов буклетов, табличек на сумму 100,00 тыс. руб.; 8. Изготовление и установка информационных табличек и стендов, в том числе для слабовидящих по шрифту Брайля на сумму 149,00 тыс. руб. (экономия 51,00 тыс. руб.); 8. Разработка макета сайта на сумму 30,00 тыс. руб.; 9. Информационное сопровождение в СМИ на сумму 15,00 тыс. руб.; 10. Организация и проведение информационных туров для работников сферы туризма на сумму 300,00 тыс. руб.; 11. Оказание информационных услуг в газете «Спектр-Гатчина» на сумму 20,00 тыс. руб.; 12. Информационное сопровождение в газете «Спектр-Гатчина» на сумму 15,00 тыс. руб.; 4. Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую деятельность Затраты на содержание учреждений составили 14 240,0, из них израсходовано 8 550,00 тыс. руб. (заработная плата сотрудникам, налоги, услуги по содержанию имущества и т.д.), 60% средств израсходовано. Процент исполнения по подпрограмме – 47,1%. |  |
| Вывод | В целом за 9 месяцев 2018г. по программе финансирование – 225 370,1 тыс. руб., что составляет 66,3% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020гг.» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики Участники: Комитет по опеке и попечительству; Комитет социальной защиты населения |  |  |
| Подпрограмма 1 Поддержка граждан, в том числе молодежи Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики | 1. Оказание поддержки гражданам, в том числе молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий в приобретении жилья в виде предоставленных социальных выплат на строительство (приобретение) жилья: - получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» - 5 семей; - получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 16 семей (из них 1 – семья доп. выплата на рождение детей). 2. Оказание поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий в виде предоставления социальных выплат для уплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, погашение основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам и для компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному на строительство (приобретение) жилья с использованием социальных выплат: - получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области» Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 5 семей; - 5 семей получили компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту. Процент исполнения по подпрограмме составляет – 93,1%. |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района в 2018-2020 гг. Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики | 1. Улучшение жилищных условий специалистов, связанных трудовыми отношениями с муниципальными учреждениями сферы образования, культуры и государственными учреждениями здравоохранения Гатчинского муниципального района и не обеспеченных жилыми помещениями на территории соответствующих городских и сельских поселений: Приобретено 8 жилых помещений в п. Вырица, в п. Пудость, г. Коммунар. Процент исполнения по подпрограмме составляет – 100%. |  |
| Подпрограмма 3 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в том числе молодых семей и молодых специалистов в 2018-2020гг. | По данной подпрограмме софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района не требуется. |  |
| Подпрограмма 4 Обеспечение жильем, предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленным Федеральным и Областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района в 2018 – 2020 гг. Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики Участники: Комитет по опеке и попечительству; Комитет социальной защиты населения | 1. Оказание поддержки отдельным категориям гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации, в виде предоставления единовременной денежной выплаты для приобретения (строительства) жилого помещения или предоставление жилого помещения по договору социального найма, либо в собственность гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Гатчинского муниципального района, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями: - Единовременную выплату получили 2 ветерана ВОВ; 2. Оказание поддержки отдельным категориям гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в виде предоставления единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в соответствии с областным законом от 13.10.2014 №62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов»: - Единовременную выплату получили – 5 ветеранов ВОВ, работы по ремонту индивидуальных домов ветеранов выполнены; 3. Оказание поддержки отдельным категориям гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в виде предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - приобретено и предоставлено 31 жилое помещение по договорам найма специализированного жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей. 4. Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки гражданам Гатчинского муниципального района в части оплаты жилья и коммунальных услуг за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района: - меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг оказаны 2317 малообеспеченным гражданам и 20 гражданам, достигшим 85 лет. С 01.07.2018 предоставление данной меры социальной поддержки прекращено в соответствии с РСД ГМО от 25.05.2018 №311; - дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи в виде денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений в Гатчинском муниципальном районе оказаны 35 медицинским работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ленинградской области, расположенных на территории Гатчинского муниципального района. С 01.07.2018 предоставление данной меры социальной поддержки прекращено в соответствии с РСД ГМО от 25.05.2018 №311. Процент исполнения по подпрограмме – 86,7%. |  |
| Вывод | В целом за 9 месяцев 2018г. по программе финансирование – 122 818,9 тыс. руб., что составляет 89,6% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Безопасность Гатчинского муниципального района в 2018-2020гг.» Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление безопасности гражданской защиты населения и территории» |  |  |
| Подпрограмма 1 Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: МКУ «Управление БГЗН и Т» |  | 1. Совершенствование аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы "Безопасный город" и создание зон безопасности: 1. Заключен муниципальный договор № 118/16 «Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы видеонаблюдения «Безопасный город» и техническому обслуживанию существующей системы видеонаблюдения «Безопасный город» (обеспечение работоспособности и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории МО «Город Гатчина»)». Общая сумма до декабря 2019 года составляет 8 400 000 (ежемесячные выплаты начались с июля 2017 года). За январь - октябрь 2018 год выплачено 2 238 000,40 рублей. Процент исполнения по подпрограмме – 51,5%. |
| Подпрограмма 2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: МКУ «Управление БГЗН и Т» |  | 1. Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (далее РСЧС) в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: - Заключен договор купли-продажи №19/06 от 19.06.2018 с ИП Крыков В.П. на приобретение прожекторов переносных на штативе (для организации освещения места ЧС при проведении аварийных работ). Сумма договора: 17 960 рублей. -Заключен договор купли-продажи №262 от 26.07.2018 с ООО «Аида» на приобретение дорожных сигнальных конусов. Сумма договора:37 100 рублей. 2. Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: - Заключен договор купли-продажи №254 от 19.07.2018 с ООО «Аида» на приобретение баннеров. Сумма договора: 8200 рублей. 3. Обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского муниципального района в рамках подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы Гатчинского района «безопасность Гатчинского муниципального района»: 1. На выплату заработной платы сотрудникам МКУ «Управление БГЗН и Т» израсходовано 8 651,744,61 рублей. 2. За I-II квартал 2018 года осуществлялась выплата заработной платы сотрудникам МКУ «Управление БГЗН и Т». 3. Заключены договора: - № 2-18/У/13 от 20.04.2018 на сумму 34500 рублей. - № 2-2007/50 от 20.07.2018 на сумму 6 000 рублей. - № 1 от 03.082018 на сумму 1700 рублей. - № 610 от 13.08.2018 на сумму 86340,58 рублей. - № 778 от 01.10.2018 на сумму 63114,81 рублей. - № 11/К-18 от 01.10.2018 на сумму 21000 рублей. - № 2-10 от 01.10.2018 на сумму 60000 рублей. - № 2-81 от 29.10.2018 на сумму 39600 рублей. - № 8 от 09.11.2018 на сумму 54757 рублей 4. Договора в процессе закупки: -99 990,00 – изготавливаются металлические ограждения; -99 990,00 – изготавливается печатная продукция в виде листовок по пожарной безопасности. -100 000,00 – изготавливается печатная продукция в виде листовок по антитеррористической безопасности и коррупции. -11 790,00 - ожидаем поставки сани-волокуш. -190 000,00 - изготавливается мебель для ЕДДС. - 93 000,00 - приобретение столов для отдела ГО, ЧС и ПБ. -23 000,00 - ожидаем поставки оргтехники для ЕДДС. -15 000,00 - приобретение питающего кабеля. -17 000,00 - услуги по ремонту сетевого кабеля. -200 000,00 - ожидаем поставки кресел для сотрудников. -70 000,00 - изготавливается зимняя форма для сотрудников. -40 000,00 - приобретение обуви для сотрудников. -98 000,00 - ожидаем поставки моторной лодки. -50 000,00 - ожидаем поставки инструментов. -50 000,00 - на согласование проект МСО. -97 000,00 - ожидаем поставки осветительной мачты. -50 000,00 –приобретение генератора. 5.Контракт - Заключение контракта по итогам электронного аукциона на сумму 1 292 269,00 рублей. Процент исполнения по подпрограмме – 50,7%. |
| Подпрограмма 3 Экологическая безопасность в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел муниципального контроля Участник: МКУ «Управление БГЗН и Т» |  | 1. Издание информационных продуктов для пропаганды экологических требований в области охраны окружающей среды На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2018 году предусмотрено 40,00 тыс. руб. Мероприятие исполнено в октябре 2018 года. 2. Подготовка и трансляция репортажей на тему экологического образования, воспитания и экологической культуры населения, состояния окружающей среды На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2018 году предусмотрено 60,00 тыс. руб., израсходовано 30,00 тыс. руб. 3. Исследование качества воды из источников нецентрализованного питьевого водоснабжения (общественных колодцев, родников) На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2018 году предусмотрено 50,00 тыс. руб. Мероприятие исполнено в 2018 году. 4. Содействие в осуществлении раздельного сбора ТКО на территории Гатчинского муниципального района На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2018 году предусмотрено 250,00 тыс. руб. По данному мероприятию планировалась закупка 30 шт. контейнеров для сбора ПЭТ бутылок на территории поселений Гатчинского муниципального района. Учитывая, что сбор ПЭТ бутылок в настоящее время осуществляет заинтересованная организация в собственные контейнеры, в настоящее время отделом готовится служебная записка о необходимости снятия финансирования на указанные цели. 5. Участие в сборе и утилизации использованных ртутных ламп, батареек, автомобильных покрышек На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2018 году предусмотрено 100,00 тыс. руб. В июле месяце на утилизацию передано 2 т покрышек, израсходовано 22,2 тыс. руб. Учитывая, что Управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами предоставило возможность в 2018 году утилизировать батарейки, ртутные градусники и лампы безвозмездно, в настоящее время отделом готовится служебная записка о необходимости снятия финансирования на указанные цели. При этом следует учесть, что было утилизировано отходов значительно больше, чем было предусмотрено программой. 6. Проектирование и выполнение работ по ликвидации возможных источников разливов нефтепродуктов, расположенных на территории Гатчинского муниципального района На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2018 году предусмотрено 11 295,5 тыс. руб., израсходовано 98,8 тыс. руб. Исполнение мероприятия будет продолжено в 4 кв. 2018 года. Процент исполнения по подпрограмме – 1,3%. |
| Вывод |  | В целом за 9 месяцев 2018г. по программе финансирование – 11 416,7 тыс. руб., что составляет 33,6% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка; Комитет градостроительства и архитектуры |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Участники: «Муниципальный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района; Комитет по управлению имуществом; Комитет градостроительства и архитектуры | 1. Предоставление субсидии муниципальным фондам поддержки малого и среднего предпринимательства, исполнено на 20,1%. Отчет по деятельности «Муниципального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района за 9 месяцев 2018 года: - Содействие в поиске источников финансирования предпринимательских проектов и сопровождение бизнес предложений в кредитно-финансовых организациях. За 9 месяцев 2018 год было организованно сопровождение 5 проектов. - Оказание безвозмездных информационных, консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского муниципального района. Было оказано 1437 консультации, в т. ч. 92 консультационные услуги субъектам МСП, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства. - Создано новых субъектов СМП при поддержке МФ ПМСП – 9 субъектов. - Осуществление мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства Гатчинского муниципального района, получивших поддержку в рамках Программы. В фонде ведется реестр предпринимателей получателей услуг через фонд. Это услуги по бизнес-инкубированию, весь спектр консультационных услуг, услуги по бухгалтерскому и экологическому сопровождению. - Подготовлено 2 бизнес-плана, из них на конкурс по предоставлению стартовой субсидии - 0. - Заключено 95 договоров с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу налоговой отчетности в электронном виде. - Организована работа по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в международных, межрегиональных и областных конференциях, выставочно-ярморочных мероприятиях, круглых столах и других мероприятиях. Совместно с Ленинградским областным комитетом по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка организовано участие субъектов в семинарах, круглых столах и партнериатах. - Количество резидентов бизнес-инкубатора по итогам 9 месяцев – 48 субъектов МСП, работающих в бизнес-инкубаторе - 155 штатных единиц. - 26 мая 2018 года администрация ГМР совместно с фондом провела торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства», была организована выставка-ярмарка для субъектов МСП Гатчинского района на улице Соборная, в том числе среди предпринимателей-мастеров народных художественных промыслов и ремесел. - Количество уникальных субъектов МСП, получивших консультации по данным Фонда - 271 ед. Низкий процент освоения обусловлен тремя причинами: Во-первых, увеличение запланированного объема финансирования данного мероприятия на 3 386 000,00 рублей. Данные денежные средства перераспределены с отмененного мероприятия по реконструкции бизнес-инкубатора в п. Тайцы. Освоение вышеуказанных денежных средств запланировано до конца года на ремонт магазина «Фермер» после согласования сметы Комитетом по строительству администрации Гатчинского муниципального района. Без учета данных денежных средств исполнение по первому мероприятию составляет 54,5%. Во-вторых, субсидия предоставляется в целях возмещения фактически произведенных затрат, то есть на 01.10.2018 г. субсидия была предоставлена на возмещение затрат только за первое полугодие без учета затрат третьего квартала. В-третьих, возможность подачи заявки на возмещение субсидии была строго регламентирована утвержденным порядком предоставления субсидии (ежеквартально, 1-ый раз – в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора, 2-ой раз – до 30 июля, 3-ий раз – до 30 октября, 4-ый раз – до 17 декабря) – таким образом, возмещение затрат за третий квартал было произведено после предоставления заявки в октябре. В целях более плавного освоения средств в Порядок было внесено изменение, позволяющее фонду поддержки МСП подавать заявку на возмещение затрат ежемесячно. 2. Софинансирование на реконструкцию и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации Получено положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" по проектно-сметной документации на реконструкцию Таицкого бизнес-инкубатора. 3. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности, исполнено 0%. Конкурс по предоставлению субсидий был проведен в октябре 2018 года. Фактическое предоставление субсидий запланировано на ноябрь -декабрь 2018 года – после приобретения победителями конкурсного отбора заявленного в бизнес-планах оборудования и предоставления в администрацию пакета документов для заключения договора о предоставлении субсидии. Субсидии между победителями конкурсного отбора решением конкурсной комиссии распределены в полном объеме (протокол №1 от 08.10.2018, протокол №2 от 13.11.2018), таким образом планируется 100% освоение денежных средств в 4 квартале 2018 года. 4. Софинансирование на организацию мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, исполнено на 60%. За 9 месяцев 2018 года было собрано и обработано 407 годовых отчетов по форме №1-ЛЕНОБЛ за 2017 год, 174 отчета за первое полугодие 2018 года по форме №1-ЛЕНОБЛ, 206 отчетов по форме №1-ЛЕНОБЛ (МО), 200 отчетов по форме №1-ЛЕНОБЛ (ИНД), 4 отчета по форме №1-ЛЕНОБЛ (ПСОБ). Освоение денежных средств по данному мероприятию происходит согласно утвержденного плана мероприятий по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области в 2018 году на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области (Соглашение №6М-3.2.4 от 23.03.2018) и в соответствии с исполнением условий договора возмездного оказания услуг, заключенного со специалистом, осуществляющим мониторинг деятельности субъектов МСП Ленинградской области. До конца года финансирование из областного и местного бюджета будет освоено в полном объеме. 5. Софинансирование мероприятий по обеспечению деятельности информационно-консультационных центров для потребителей, исполнено на 59%. За 9 месяцев 2018 года специалистом ИКЦ было оказано 245 устных консультационных услуг (из них 92 очно, 153 по телефону) и составлено 49 претензионных писем. Освоение денежных средств по данному мероприятию происходит согласно исполнения утвержденных целевых показателей результативности использования Субсидии Гатчинским муниципальным районом Ленинградской области (Соглашение б/н от 09.02.2018) и в соответствии с исполнением условий договора возмездного оказания услуг, заключенного со специалистом, предоставляющим информационно-консультационные услуги потребителям Гатчинского муниципального района Ленинградской области. До конца года финансирование из областного и местного бюджета будет освоено в полном объеме. 6. Издание и распространение информационных материалов о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации, исполнено на 70%. За 9 месяцев 2018 года было выпущено 8 полос для предпринимателей «АИДА» (№№60-67) в газете «СПЕКТР Гатчина». Освоение денежных средств по данному мероприятию происходит в соответствии с условиями муниципальных контрактов, заключенных с газетой «СПЕКТР Гатчина». До конца года финансирование из областного и местного бюджета будет освоено в полном объеме. Процент исполнения по подпрограмме – 20,9%. |  |
| Подпрограмма 2 Регулирование градостроительной деятельности Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Комитет градостроительства и архитектуры Участники: Отдел градостроительного развития территорий комитета градостроительства и архитектуры; Сектор информационных систем обеспечения градостроительной деятельности комитета градостроительства и архитектуры; Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района | 1. Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности В настоящее время, в части выполнения полномочий в области градостроительной деятельности КГА ГМР выполняет работы: - по внесению изменений в ГПП и ПЗЗ сельских поселений ГМР: 1. С ООО «ТАЛЬВЕГ» заключен МК №ГМР-01/17 от 25.08.2017. На внесение изменений в ГПП Веревского сельского поселения ГМР ЛО. Срок 25.08.2018; 2. С ООО НПИ «ЭНКО» заключен МК №141/17 от 30.06.2017 на внесение изменений в ГПП Войсковицкого сельского поселения ГМР ЛО. Срок – 01.07.2018; 3. С ООО НПИ «ЭНКО» заключен МК №142/17 от 30.06.2017 на внесение изменений в ГПП Сяськелевского сельского поселения ГМР ЛО. Срок – 01.07.2018 4. С ООО НПИ «ЭНКО» заключен МК №143/17 от 30.06.2017 на внесение изменений в ГПП Пудостьского сельского поселения ГМР ЛО. Срок – 01.07.2018; 5. С ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» заключен МК от 27.12.2017 №283/17 на выполнение научно-исследовательской работы «Подготовка проектов внесения изменений в генеральные планы и проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Большеколпанское сельское поселение, Пудомягское сельское поселение, Рождественское сельское поселение и Сусанинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области». Работа в IV этапа. Срок контракта – 20.12.2018. - по подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий ГМР: 1. С ООО «Теллус-Проект» заключен МК от 13.11.2017 №220/17 на выполнение работ по подготовке документации по определению границ территорий общего пользования для части территории ГМР. Работа выполняется в III этапа. Срок- 20.09.2018 На 20.04.2018 выполнена подготовка топографической съемки и разработка эскиза планировочных решений. Выполняется разработка графических и текстовых материалов. Это работы по: 1. по подготовке проекта межевания территории д.Жабино (S=0,34 га); 2. по подготовке проекта межевания территории д. Жабино (S=2,02 га); 3. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д. Тойворово (S=3,08 га); 4. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д.Большие Колпаны (S=30,19 га); 5. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д.Вопша, восточный квартал (S=8 га); 6. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д.Тихковицы, западный квартал (S=6,8 га); 7. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д.Шпаньково, (S=4,2 га); 8. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д.Лайдузи, (S=5,3 га); 9. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д.Пеушалово, (S=1,5 га); 10. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д.Пустошка, (S=2,3 га). 2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность Муниципальным учреждением, осуществляющим градостроительную деятельность является Муниципальным бюджетным учреждением «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района (МБУ «АПЦ» ГМР). В I полугодии 2018 года МБУ «АПЦ» ГМР выдано: - 644 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ). - 115 разрешений на установку рекламных конструкций, в отношении заявителей - юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей. Причины низкого освоения средств за 9 месяцев 2018 года: С ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» заключен МК от 27.12.2017 №283/17 на выполнение научно-исследовательской работы «Подготовка проектов внесения изменений в генеральные планы и проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Большеколпанское сельское поселение, Пудомягское сельское поселение, Рождественское сельское поселение и Сусанинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области». Выполнено 2 этапа муниципального контракта и принято актами выполненных работ с последующей оплатой. 3 этап, сроком до 20.08.2018 не завершен и не оплачен, готовится документация о расторжении муниципального контракта в связи с низким качеством выполненных работ. С ООО «Теллус-Проект» заключен МК от 13.11.2017 №220/17 на выполнение работ по подготовке документации по определению границ территорий общего пользования для части территории ГМР. Работа выполняется в III этапа. Срок - 20.09.2018. В связи с выставленными замечаниями согласующих комитетов Ленинградской области невозможно завершить этап и оплатить выполненные работы. Процент исполнения по подпрограмме – 50,6%. |  |
| Вывод | В целом за 9 месяцев 2018г. по программе финансирование – 21 681,7 тыс. руб., что составляет 45,2% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района; Комитет финансов | 1. Субсидии за счёт субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных гос. полномочий Выплата субсидий в размере 1 311,5 тыс. руб. Заключено 78 соглашений. 2. Сохранение и увеличение посадок картофеля и сева овощей в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Субсидия выплачена 2 КФХ: КФХ Пироговых +20 га овощей, КФХ Иманова- +13 га овощей, +60 га картофеля, 1 сх предприятие ЗАО «Большевик» +19 га картофеля. Процент исполнения по подпрограмме – 56,4%. |  |
| Подпрограмма 2 Борьба с борщевиком Сосновского в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района; Комитет финансов | Выполнение мероприятий запланированы на 4 квартал 2018 года. Процент исполнения по подпрограмме – 0%. |  |
| Вывод | В целом за 9 месяцев 2018г. по программе финансирование – 8 466,1 тыс. руб., что составляет 52,9% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020гг.» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» Участники: Комитет образования; Комитет по культуре и туризму |  |  |
| Подпрограмма 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района в 2018 - 2020 гг. Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 г. предусмотрено всего 266 730,54 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 77380,48 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 189350,06 тыс. руб. За 9 месяцев 2018 г. исполнено на сумму 105171,0 тыс. руб., в т. ч.: объем средств, выделенных из бюджета Гатчинского муниципального района на исполнение мероприятий подпрограммы составил 21747,54 тыс. руб.; из областного бюджета выделено 83423,43 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - Разработка проектной и рабочей документации, в т. ч. предпроектная подготовка по объекту: «Строительство КОС в п. Сяськелево» – 201,82 тыс. руб. - оформление зем. участка, выполнена проектная документация лесного участка; - Проектирование инженерных сетей в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова с. Рождествено – 232,33 тыс. руб., ПСД на повторной гос. экспертизе; - Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский – 431,2 тыс. руб. Выполнено. Получено положительное заключение экспертизы. - Корректировка проектной документации по объекту: "Строительство напорного канализационного коллектора от пос. Дружная Горка до дер. Лампово" – 1020,0 тыс. руб. Выполнено. Получено положительное заключение экспертизы; - Разработка проектной и рабочей документации, в том числе предпроектные работы, по объекту "Строительство инженерных сетей к ФОК, Пождепо, ФАП в п. Войсковицы" – выполняются предпроектные работы: оформление земельного участка - выполнена топосъёмка (158,9 тыс. руб.), заключаются договора на инженерные изыскания, ВОП. Пройдена историко-культурная экспертиза; - Проектирование комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геологоразведочных работ в с. Рождествено для водоснабжения Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова с. Рождествено - Оплачена корректировка проекта зон санитарной охраны, 95,86 тыс. руб. (проект выполнен в 2017 году); - Реконструкция очистных сооружений в пос. Новый Свет - МК от 09.08.17 г./ 20.12.18 г. на сумму 227067 тыс. руб.(объект переходящий с 2017 г.). СМР ведутся по графику. 9 мес.2018г. выполнено на сумму 64908,5 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 55552,7 тыс. руб., МБ – 9355,8 тыс. руб. Ввод в эксплуатацию - март 2019 года; - Приобретение резервных дизель-генераторов для резервного эл/снабжения объектов жизнеобеспечения ГМР (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) – Выполнено, 2681,53 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 2283,53 тыс. руб., МБ – 398,0 тыс. руб.; - Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС по ул. Огородная от ж. д.№18 к бане, ж. д. №№ 1-7 и от дороги до ж. д. №83б дер. Куровицы – Выполнено 100%, 5719,26 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 5147,33 тыс. руб., МБ – 571,93 тыс. руб.; - Капитальный ремонт участка сетей отопления и ГВС к ж. д. №№ 3,4,5,6,7,8,9 по ул. Здравомыслова и к ж. д. № 1 и № 2 по ул. Введенского, пос. Дружная Горка – Выполнено 100%, 5091,42 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 4582,27 тыс. руб., МБ – 509,14 тыс. руб.; - Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС по ул. Санаторская от ТК 7 до жилых домов № № 5,6,7,10а,10в,10г,10д, в п. Тайцы – Выполнено 100%, 5341,16 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 4807,04 тыс. руб., МБ – 534,12 тыс. руб.; - Ремонт участка сетей отопления и ГВС от котельной № 18 до ТК 3 и от котельной № 18 до ТК 7 в пос. Высокоключевой - Выполнено 50 %, 4727,9 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 4255,11 тыс. руб., МБ – 472,8 тыс. руб.; - Ремонт участка трубопровода отопления от ТК 2 до ТК 5 и к жилым домам №6, № 7 № 8, № 9 по ул. Институтская в пос. Белогорка - Выполнено 57 %, 7550,51 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 6795,45 тыс. руб., МБ – 755,05 тыс. руб.; - Ремонт водозаборных сооружений в пос. Новый Свет - МК от 25.05.2018/25.07.2018. Выполнено. Проверка исполнительной документации. На 01.10.2018 оплачено 25%, 7010,7 тыс. руб.(МБ) Причины низкого освоения средств за 9 месяцев 2018 года: 1. По мероприятиям строительства участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский и комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геолого-разведочных работ в с. Рождествено – заключение муниципальных контрактов, переходящих на 2019 год - в начале ноября 2018г. 2. По мероприятию «Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в с. Рождествено для ММЦ» - нет положительного заключения экспертизы, выполняется корректировка проекта (средства в плане предусмотрены в целях исполнения протокольных решений). 3. Выполнение (оплата) восьми мероприятий по ремонту объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа ожидается в 4-м квартале 2018 года. Процент исполнения по подпрограмме – 39,4%. |  |
| Подпрограмма 2 Газоснабжение Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг. Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2018 г. предусмотрено всего 47 614,46 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 11623,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 35745,6 тыс. руб. за счет внебюджетных источников (средства населения) - 245,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2018 г. исполнено на сумму 14 720,92 тыс. руб., в т. ч. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района – 2378,06 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 12150,36 тыс. руб., за счет средств населения – 192,5 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Распределительный газопровод д. Куровицы» - 850,8 тыс. руб., оплачена государственная экспертиза, выполняется устранение замечаний. - Распределительный газопровод по ул. Красная, Средняя, Овражная, Заводская, Сельская, Морская Слобода п. Лукаши – 12526,0 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 12150,4 тыс. руб., МБ – 375,6 тыс. руб. Работы выполнены. Формируется исполнительно-техническая документация; - Строительство газопроводов – вводов к инд. ж/д в д. Сусанино – 693,2 тыс. руб. (МБ 500,7 тыс. руб., средства населения 192,5 тыс. руб.) – выполнено 103 врезки; - Межпоселковый газопровод от д. Б. Ивановка до д. Истинка – 166,1 тыс. руб. – выполнено присоединение; - Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка 1 этап. Распределительный газопровод – 378,7 тыс. руб. – выполнено присоединение; - Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов – 106,1 тыс. руб. Причины низкого освоения средств за 9 месяцев 2018 года: 1. Областное финансирование по объектам строительства «Распределительный газопровод д. Воскресенское» и «Распределительный газопровод д. Куровицы» приведено в соответствии с соглашением с Комитетом по ТЭК и постановлением Правительства ЛО о выделении субсидий. Строить не будем. Письма об отказе от субсидии направлены. 2. Областное финансирование по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Распределительный газопровод д. Воскресенское» в соответствии с соглашением с Комитетом по ТЭК и постановлением Правительства ЛО о выделении субсидий. Выполняется ППТ. Письма об отказе от субсидии направлены. 3. Расторгнуты контракты на техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов. Планируется аукцион. Выполнение остальных мероприятий ожидается в 4 квартале 2018 года. Процент исполнения по подпрограмме – 30,9%. |  |
| Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг. Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» Участники: Комитет образования; Комитет по культуре и туризму | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4400,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2018 года бюджетными учреждениями Гатчинского муниципального района выполнено мероприятий в области энергосбережения на сумму 2387,9 тыс. руб. По учреждениям образования: - Установка пластиковых окон: МБОУ "Таицкая СОШ" - 300 тыс. руб.; МБДОУ "Дружногорская СОШ" - 150 тыс. руб.; МБОУ "Гатчинская СОШ №2" - 350 тыс. руб.; МБОУ "Гатчинский лицей № 3" -200 тыс. руб. - Установка балансировочных кранов: МБОУ "Сиверская гимназия" - 100 тыс. руб.; МБДОУ "Центр развития ребенка -детский сад №53" – 100,00 тыс. руб.; МБДОУ "Детский сад №32 комбинированного вида"- 100,00 тыс. руб.; МБДОУ "Детский сад №13 комбинированного вида" – 100,00 тыс. руб.; МБОУ " Минская НШ - детский сад" - 100 тыс. руб.; - Установка батарей с регуляторами: МБДОУ "Центр развития ребенка- детский сад №26" – 100,00 тыс. руб.; МБДОУ "Детский сад №19 комбинированного вида" – 50,00 тыс. руб.; МБДОУ "Детский сад №32 комбинированного вида" – 50,00 тыс. руб.; МБДОУ " Детский сад №48 комбинированного вида" – 50,00 тыс. руб. Реконструкция электрических сетей: МБДОУ "Детский сад №28 комбинированого вида" – 150,00 тыс. руб.; МБДОУ "Детский сад №42 комбинированного вида" – 150,00 тыс. руб.; МБДОУ"Детский сад № 47" – 150,00 тыс. руб.; МБДОУ " Детский сад №14" – 100,00 тыс. руб. - Реконструкция внутреннего освещения: Переход с традиционных источников света на светодиодное освещение: МБОУ "Сусанинская СОШ" – 200,00 тыс. руб. МБОУ "Пригородная СОШ " – 100,00 тыс. руб. По учреждениям культуры: - Переход с традиционных источников света на светодиодное освещение. МБУ ДО "Коммунаровская ДШИ" - 150,0 тыс. руб. МБУ ДО "Войсковицкая ДШИ» – 424,41 тыс. руб. МБУ ДО "Сиверская ДШИ" - 100,00 тыс. руб. МБУ ДО "ДМШ им. Ипполитова-Иванова" - 150,00 тыс. руб. МБУ ДО "Новосветовская ДШИ" - 150,00 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 54,3%. |  |
| Подпрограмма 4 Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг. Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 г. предусмотрено 15525,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 12803,2 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета - 2721,9 тыс. руб. За 9 месяцев 2018 г. исполнено на сумму 8881,64 тыс. руб., в т. ч. 6186,96 тыс. руб. - за счет бюджета ГМР, 2694,68 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета. По мероприятиям программы выполнено: - Содержание автомобильных дорог местного значения ГМР – 5239,56 тыс. руб., - Ремонт автомобильной дороги "д. Алапурская - Юля-Пурская", протяжённостью 0,62 км - Выполнено 100%, 3489,5 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 2694,7 тыс. руб., МБ – 794,8 тыс. руб.; - Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок вдоль автомобильных дорог общего пользования – 152,6 тыс. руб. - Проверка сметной документации (по ремонту подъездной автомобильной дороги к кладбищу пос. Новый Свет) – 16,2 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 57,2%. |  |
| Подпрограмма 5 Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг. Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития Коммунального хозяйства и строительства» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 г. предусмотрено всего 91226,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 6627,32 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 72937,38 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета – 11661,6 тыс. руб. За 9 месяцев 2018 г. исполнено на сумму 14582,37 тыс. руб., в т. ч. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района – 3361,91 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 11220,46 тыс. руб. По мероприятиям программы: - Благоустройство территории дер. Истинка, в том числе строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетевой ливневой канализации объекта: "Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка" По I этапу работы завершены (МК от 24.08.17/ 01.04.18 г.), в 1 полугодии 2018г. оплачено 13327,27 тыс. руб. (ОБ-10668,3 тыс. руб., МБ-2606,5 тыс. руб.). По II этапу - МК заключен, приступили к работе (срок выполнения работ - декабрь 2018 г.). Работы ведутся. Выполнено 41 %. - Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в т. ч. проектные работы, дер. Истинка - объект переходящий с 2017 г. Получено положительное заключение экспертизы ПСД. Выполнено, 633,26 тыс. руб. (ОБ-552,2 тыс. руб., МБ-81,1 тыс. руб.). Процент исполнения по подпрограмме – 16,0%. |  |
| Вывод | В целом за 9 месяцев 2018г. по программе финансирование – 145 743,81 тыс. руб., что составляет 34,3% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Гатчинского муниципального района в 2018-2020 гг.» Ответственный исполнитель: Комитет финансов |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Комитет финансов | 1. Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс Расходы за 9 месяцев 2018 года запланированы не были и не осуществлялись. Процент исполнения по подпрограмме – 0%. |  |
| Подпрограмма 2 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управление муниципальным долгом Ответственный исполнитель: Комитет финансов | 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области За 9 месяцев 2018 года в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 258 243,6 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета - 253 736,1 тыс. руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 4 507,5 тыс. руб., что составляет 89,8% от запланированного годового объема на 2018 год и 100% от запланированного объема за 9 месяцев 2018 года. Процент исполнения по подпрограмме – 91,5%. |  |
| Вывод | В целом за 9 месяцев 2018г. по программе финансирование – 313 375,1 тыс. руб., что составляет 91,3% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района Участники: Главный специалист – пресс-секретарь; Комитет образования; Комитет по культуре и туризму; Комитет по управлению имуществом; Комитет финансов; Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике; Комитет социальной защиты населения |  |  |
| Подпрограмма 1 Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике Участник: Главный специалист – пресс-секретарь; Комитет финансов | 1. Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры и народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству: За 9 месяцев 2018 года профинансированы мероприятия на общую сумму 1 072,3 тыс. рублей: - 230,0 тыс. рублей для приобретения продуктовых наборов для ветеранского актива для участников районного мероприятия, посвященного Дню снятия блокады Ленинграда; - 150,0 тыс. рублей – межбюджетный трансферт МО город Коммунар на проведение мероприятия, посвященного подведению итогов конкурсов «Человек слова и дела-2017» и «Женщина года-2017»; - 95,4 тыс. рублей – транспортные расходы для направления делегаций ГМР на областные мероприятия. - 200,0 тыс. рублей – на приобретение продуктовых наборов для ветеранского актива для участников мероприятия, посвященного Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей; - 132,59 – организация питания для делегаций ГМР на выездных мероприятиях; - 64,31 – обеспечение мероприятий цветами; - 200,0 тыс. рублей – межбюджетный трансферт Большеколпанскому СП на проведение мероприятия «Подворье-2018». Общий процент исполнения составил – 66,2% Остаток до конца года составляет 547,7 тыс. рублей, из которых: - 60,0 тыс. рублей – в июне 2018 года заключен МК с ООО «Амврос» на проведение мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий в октябре 2018 года; - 230,0 тыс. рублей – проведен запрос котировок цен на проведение новогоднего вечера для ветеранского актива ГМР (100,0 тыс. рублей) и новогоднего вечера для консультативно-совещательных органов при главе администрации ГМР (130,0 тыс. рублей), контракты заключены. - 167,7 тыс. рублей – зарезервированы для исполнения заключенных ранее контрактов на поставку подарков для ветеранского актива, транспортные расходы, обеспечение питанием и цветами делегаций ГМР до конца 2018 года. - 90,0 тыс. рублей (из которых 30,0 тыс. рублей экономия после проведения процедур закупок) – лимит свободных средств, которые в случае необходимости предполагается направить на увеличение финансирования по заключенным муниципальным контрактам. 2. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов: За 9 месяцев 2018 года в рамках реализации профинансировано проведение мероприятий на сумму 433,3 тыс. рублей: - 50,0 тыс. рублей – проведение мероприятия по мотивам эпоса «Калевала»: «Легенды северных широт»; - 70,0 тыс. рублей - транспортные расходы для направления делегаций ГМР на областные мероприятия; - 90,0 тыс. рублей – проведение Фестиваля национальных игр и народных видов спорта; - 63,3 тыс. рублей - организация питания для делегаций ГМР на выездных мероприятиях и обеспечение мероприятий цветами; - 90,0 тыс. рублей – проведение праздника «Юханнус-2018»; - 70,0 тыс. рублей - экскурсия по духовным местам Гатчинского района. Общий процент исполнения составил – 62,6% Остаток до конца года составляет 256,7 тыс. рублей, вся эта сумма зарезервирована для исполнения муниципальных контрактов на проведение мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, транспортные расходы, обеспечение питанием и цветами делегаций ГМР до конца 2018 года. 3. Мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации: в апреле-июле 2018 года: в соответствии с утвержденными порядками предоставления субсидий СМИ Гатчинского муниципального района заявки на перечисление субсидий подаются ежеквартально. Из пяти заключенных договоров на предоставление субсидий СМИ Гатчинского муниципального района из бюджета Гатчинского муниципального района заявки на перечисление субсидии с подтверждающими документами предоставлены по пяти договорам за первый и второй квартал. По третьему кварталу предоставлены заявки по двум договорам, перечисление средств пройдет в 4 квартале 2018 года. Исполнен договор №31 от 30.03.2018 на проведение мониторинга социально самочувствия населения в сети «Интернет» на сумму 99,0 тыс. рублей Проводятся конкурсные процедуры на определение исполнителя для оказания услуг по проведению мероприятий по мониторингу социального самочувствия на сумму 101,0 тыс. рублей В сентябре объявлен конкурс среди СМИ Гатчинского района, посвященный Году туризма в Ленинградской области. Подведение итогов в декабре 2018 года. Планируемый процент освоения финансирования по подпрограмме к концу 2018 года составит 100%. Процент исполнения по подпрограмме – 55,6%. |  |
| Подпрограмма 2 Молодежь Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Участник: Комитет финансов | 1. Участие в областных и региональных мероприятиях, акциях, фестивалях и конкурсах - Транспортные расходы – 92,6 тыс. руб. 2. Организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью - приобретение памятных подарков (наручные часы с символикой Гатчинского муниципального района) для призывников Гатчинского муниципального района – 360,0 тыс. руб. - полиграфические услуги - 111,36 тыс. руб. - проведение мероприятий по повышению электоральной активности – 250,0 тыс. руб. - проведение серии дворовых игр - 60, 0 тыс. руб. - проведение фестиваля молодых семей и молодежного исторического квеста – 230,0 тыс. руб. - реализация проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» - 528,2 тыс. руб. - проведение фестиваля «Игропикник» - 71,8 тыс. руб. - реализация мероприятий на организацию и проведение в муниципальном образовании патриотических акций, посвященных памятным датам военной истории и по торжественному захоронению останков воинов, погибших при защите Отечества - 654,7 тыс. руб. 3. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних - организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий на территории Гатчинского муниципального района – 270, 0 тыс. руб. - проведение Дня российской молодежи – 200,0 тыс.руб. - организация трудовой адаптации несовершеннолетних – 1426,7 тыс. руб. Освоение средств идет в соответствии с планом. Процент исполнения по подпрограмме – 73,9%. |  |
| Подпрограмма 3 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике Участники: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике; Комитет социальной защиты населения. | 1. Предоставление субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов: конкурсный отбор проведен с 05 по 25 апреля 2018 года, по итогам поддержку получили 9 проектов на общую сумму 965 тыс. рублей, на которую в мае 2018 года заключены соглашения о перечислении субсидии и финансовые средства перечислены на осуществление мероприятий проектов. Остаток по разделу составляет 623 тыс. рублей и в 3 квартале состоится дополнительный отбор СО НКО на реализацию социальных проектов до конца 2018 года. 2. Предоставление субсидий СО НКО на оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в 1 квартале разработаны нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления субсидий по данному направлению деятельности, проведен конкурсный отбор, по его итогам заключено соглашение о предоставлении субсидии Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области на сумму 2 534,7 тыс. рублей (520,0 тыс. рублей из бюджета ГМР, 2014,7 тыс. рублей – МБТ из бюджета ЛО). За 9 месяцев 2018 года перечислены: 390,0 тыс. рублей из бюджета ГМР, 1 531,7 тыс. рублей – из МБТ из бюджета ЛО в соответствии с условиями, указанными в соглашении о предоставлении субсидии. 3. Предоставление субсидий СО НКО на оказание финансовой помощи инициативным группам граждан (общественным советам, женсоветам, семейным советам, семейным клубам, молодежным советам, добровольческим и волонтерским движениям) при реализации социально значимых проектов на территории Гатчинского муниципального района за исключением МО «Город Гатчина»: 300,0 тыс. рублей перераспределены на другие мероприятия подпрограммы, 20,0 тыс. рублей - остаток по мероприятию. 4. Предоставление субсидий СО НКО, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий: получателям субсидии после проведения конкурсного отбора перечислена вся запланированная на эти цели сумма в размере 600,0 тыс. рублей. 5. Предоставление субсидий СО НКО в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан: По результатам проведенного конкурсного отбора для предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию мероприятий в сфере социальной защиты победителем признан Фонд одиноких, многодетных матерей и опекунов «Теплый дом» на сумму 700,0 тыс. рублей. Реализация проекта «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства» начата в феврале 2018 года и будет продолжена до конца текущего года. Ежемесячно социальная поддержка оказывается 25 семьям. За 9 месяцев 2018 года перечислено 525,0 тыс. рублей, что составляет 75% от общей суммы. 6. Предоставление субсидий СО НКО для организации информационной, консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО: конкурсный отбор получателей субсидии проведен во 2 квартале 2018 года, определены получатели субсидии, соглашения о предоставлении субсидии направлены на согласование получателям, в связи с тем, что решение конкурсной комиссии суммы заявок претендентов уменьшены в целях более эффективного освоения, понадобилось более длительное время на корректировку смет расходов на реализацию каждого проекта. Заключены соглашения и перечислены средства на реализацию проектов в размере 800,0 тыс. рублей. Освоение средств идет в соответствии с планом. Процент исполнения по подпрограмме – 77,1%. |  |
| Подпрограмма 4 Развитие муниципальной информационной системы Ответственный исполнитель: Отдел информационного обеспечения | 1. Мероприятия для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района Проведены закупки на сумму 2 027,2 тыс. рублей. 2. Мероприятия для обеспечения развития информационной среды Профинансировано сопровождение СПС «КонсультантПлюс» и покупка лицензии КриптоПро на сумму 364,0 тыс. рублей. Причины низкого исполнения финансирования: На 4 квартал 2018 года запланировано проведение закупок по следующим направлениям: - 242,675 тыс. рублей – продление лицензий на антивирус Касперского; - 200,0 тыс. рублей – закупка ПО True Conf$ - 402,91928 тыс. рублей – закупка ПО Acronis; - 80,71848 – монтаж сети КДН - 423,1 тыс. рублей – закупка сервера - 700, 0 тыс. рублей – закупка файлового хранилища; - 99,39054 – сопровождение КонсультантПлюс. Данные закупки внесены в план закупок и план-график закупок, готовится конкурсная документация. Остаток средств, не включенных на данный момент в план закупок и оставшихся в связи с экономией после проведения электронного аукциона – 70, 44161 тыс. рублей. Данная сумма запланирована на цели увеличения существующих и планируемых к заключению муниципальных контрактов в 4 квартале 2018 года. Процент исполнения по подпрограмме – 57,5%. |  |
| Подпрограмма 5 Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица Ответственный исполнитель: Отдел кадров и наград Участники: Комитет образования; Комитет по управлению имуществом; Комитет финансов; Комитет по культуре и туризму | 1. Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица: Отделом кадров и наград профинансированы мероприятия на сумму 207,3 тыс. рублей. Всего обучено 39 человек их них : обучение по охране труда 25 человек, 14 человек по муниципальным контрактам (Соколовская Ю.С., Богданов О.В., Бабиков Л.В., Петроченко А.Д., Федотова О.А., Конева В.П., Андреева Л.А., АлексееваД.К, Взнуздаева Е.К.,Вэнскэ С.М., Журавлева А.В., Петров А.А., Пименов С.Н., Коваленко С.Г.) Комитетом образования - на сумму 13,0 тыс. рублей (Плоцких О.А., Сидорова Н.В.) «Учёт, отчётность, налогообложение». Комитетом финансов - 3 чел. на сумму 42 822,00 руб., в том числе обучены следующие сотрудники Рубинштейн А.Е. Главный специалист отдела учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета, Программа повышения квалификации «Специалист по кадровому делопроизводству» на сумму 5 532,00 руб., Савина А.В. Начальник отдела - главный бухгалтер отдела учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета, ООО «Финэк-Аудит» Программа повышения квалификации «Федеральные стандарты бухгалтерского учета» на сумму 18 560,00 руб., Горшкова Е.В. Главный специалист сектора планирования расходов отдела бюджетной политики, ООО «Финэк-Аудит» Программа повышения квалификации «Экономические и правовые основы деятельности государственных (муниципальных) учреждений» на сумму 18 730,00 руб. 2.Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом: Отделом кадров и наград организовано участие в мероприятиях на сумму 52,1 тыс. рублей (Тимофеева В.П., Погосян Т.Р., Взнуздаева Е.К., Герасева Н.В.). Комитет образования освоил сумму 20,0 тыс. рублей (Федотова О.А., Лекомцева Ю.А.) на участие в семинарах по охране труда. Комитет по управлению имуществом организовал участие своих сотрудников в семинарах на сумму 80,7 тыс. рублей. У комитета по управлению имуществом расходы составили 20,0 тыс. рублей на повышение квалификации (профессиональная переподготовка «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» - 280 часов (2 человека). Комитет финансов - 4 чел. на сумму 26 704,00 руб., в том числе обучены следующие сотрудники Коновалова Л.О. Главный специалист отдела учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета, ООО "ЦФЭ Заработная плата: налоговые и бухгалтерские изменения 2 полугодия. Подготовка к отчетности по НДФЛ и взносам за 9 месяцев 2018 года на сумму 6 676,00 руб., Савина А.В. Начальник отдела - главный бухгалтер отдела учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета, ООО "ЦФЭ Казенные, бюджетные, автономные учреждения: учет, отчетность, налогообложение за 9 мес.2018 на сумму 6 676,00 руб., Гришина И.А. Заместитель главного бухгалтера отдела учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета, ООО "ЦФЭ Казенные, бюджетные, автономные учреждения: учет, отчетность, налогообложение за 9 мес.2018 на сумму 6 676,00 руб., Соколова С.Г. Главный специалист отдела учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета, ООО "ЦФЭ Казенные, бюджетные, автономные учреждения: учет, отчетность, налогообложение за 9 мес.2018 на сумму 6 676,00 руб. Процент исполнения по подпрограмме – 32,3%. |  |
| Вывод | В целом за 9 месяцев 2018г. по программе финансирование – 15 002,7 тыс. руб., что составляет 65,1% от запланированного объема средств. |  |