ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального района за 2019 год.

| - Наименование программы/подпрограммы |  | - Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат. |
| --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» - Ответственный исполнитель: Комитет образования. Участники: Комитет социальной защиты населения, Комитет по опеке и попечительству |  |  |
| - Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования - Ответственный исполнитель: - Комитет образования |  | - Мероприятие 1: «Обеспечить доступность дошкольного образования, повысить его качество». - - 1.1. «Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода». - В течение 2019 года рассмотрено 122(-39) обращения по внеочередному предоставлению мест в ДОУ, по 89 (73%) обращениям принято положительные решения. Выдано – 3871 направление. - Поставлено на учет через портал – 1124 детей . Поставлено через МФЦ – 2104 ребенка . (КО принимает документы от МФЦ, осуществляет проверку данных в заявке, постановку на учет и связь с каждым родителем). - Активно ведется работа с гражданами по удовлетворению потребностей в дошкольном образовании (стоящие на учете), решаются вопросы работы дошкольных образовательных учреждений, осуществляется перерегистрация очереди. В приемные дни принято граждан - 707 человек (без учета выданных на руки направлений). - - «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников по состоянию на 01.01.2020 г. по услуге составляет: от 1 года до 3 лет – 1 734 (+96) чел., от 3 лет до 8 лет – 8 858 (+159) чел.; - - услуга «Присмотр и уход» с контингентом воспитанников на 01.01.2020 г. 10 612 (+275) чел. - - «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников по состоянию на 01.09.2019 г. по услуге составляет: от 1 года до 3 лет – 1 638 чел., от 3 лет до 8 лет – 8 699 чел.; - - услуга «Присмотр и уход» с контингентом воспитанников на 01.09.2019 г. 10 337 чел. - - муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников по состоянию на 31.12.2019 г. по услуге составляет: от 1 года до 3 лет – 1 692 чел., от 3 лет до 8 лет – 8 818 чел.; - - муниципальная услуга «Присмотр и уход» с контингентом воспитанников на 31.12.2019 г. 10 510 чел. Среднегодовой контингент воспитанников составил 10506 человек. - Средства субсидии расходуются на выплату заработной платы педагогических работников, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе 37 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школы-детский сад, 13 школ с дошкольными группами. В связи с реорганизацией дошкольных образовательных учреждений произошло сокращение 18 юридических лиц. - Средства областного бюджета направлены на выплату заработной платы работников с начислениями, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 1 107 789,5 тыс. рублей и приобретение учебных расходов для реализации программы дошкольного образования в сумме 306 064,3 тыс. рублей. Учебные расходы направлены на приобретение интерактивного, игрового и развивающего оборудования, учебно-методических пособий, канцелярские принадлежности для образовательного процесса, оборудование и учебно-методические пособия для детей с ограниченными возможностями здоровья, и прочие расходы для учебных целей. - Средства муниципального бюджета предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы, обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. - Внебюджетные источники формируются за счет средств родительской платы за присмотр, уход и оказание дополнительных платных услуг в дошкольных образовательных учреждениях. Родительская плата расходуется только на оплату продуктов питания. Размер родительской платы с 01.01.2019 года установлен в размере 2 200 рублей. - Среднее содержание 1 ребенка в образовательных учреждениях, реализующие программы дошкольного образования за 2019 год составило 15 672,0 рублей в месяц за счет бюджета и 16 926,0 рублей с учетом родительской платы. - Среднесписочная численность работников списочного состава за 2019 год составила 1791 человек, заработная плата которых составила – 35 491,6 руб., в том числе педагогические работники - 996 человек, заработная плата которых составила - 46 847,7 руб., из них воспитатели 757 человек, заработная плата которых составила - 45 716,2 руб. - Исполнение по мероприятию 2019 г. составило 100 %. - - 1.2. «Развитие инфраструктуры дошкольного образования». - По мероприятию предусмотрены средства бюджета по учреждениям, реализующие программу дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход по следующим направлениям: - - реализация противопожарных мероприятий -5,0 млн.руб. - - проведение текущего и капитального ремонта за счет средств муниципального бюджета – 44,0 млн.руб. - - укрепление материально-технической базы учреждений – 6,2 млн.руб. - - капитальный ремонт д/сада № 22 – 30,0 млн.руб. - - депутатские средства – 6,6 млн.руб. - - целевые средства из областного бюджета на укрепление МТБ учреждений и проведение ремонтных работ – 5,8 млн.руб. - - финансирование вновь созданного учреждения МБОУ «Детский сад № 52» в сумме 14,0 млн.руб. - - оснащение учреждений для обеспечения доступности предоставления качественного образования («Доступная среда») – 0,74 млн.руб. - Целевые средства из областного бюджета и софинансирование из муниципального бюджета предусмотрены по следующим направлениям: - - проведение ремонтных работ в сумме – 5 417,2 тыс.руб.. в т.ч. ОБ – 4 875,4 тыс.руб., софинансирование из МБ – 541,8 тыс. руб. Средства выделены 10 учреждениям. Исполнение 100%. - - на укрепление материально-технической базы учреждений в сумме – 422,3 тыс.руб., в том числе: - - приобретение учебно-методических комплексов, развивающего игрового оборудования для создания на базе муниципальных образовательных организаций консультативных пунктов содействия семьям, воспитывающим детей на дому (МБДОУ «Детский сад № 12») в сумме 200,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 180,0 тыс. руб., софинансирование из МБ – 20,0 тыс. руб. Учреждением приобретен логопедический комплекс ЛОГОМЕР и МФУ. - - оснащение учебно-материальной базы дошкольных образовательных организаций - региональных инновационных площадок (МБДОУ «Детский сад № 50») в сумме 222,3 тыс. руб.в т.ч. ОБ – 200,0 тыс. руб., софинансирование из МБ – 22,3 тыс. руб. Учреждением приобретено многофункциональный ландшафтный стол Интошка, дидактический комплекс Ясюковой, диагностический набор психолога и программно-дидактический комплекс ЛОГОМЕР. - Исполнение по мероприятию за 2019 г. составило 100 %. - - 1.3 «Содействие развитию дошкольного образования». - По мероприятию выделены средства МБДОУ «Детский сад № 40» на проведение фестиваля детского творчества дошкольников «Радуга талантов». - Исполнение по мероприятию 100%. - - 1.4. «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» - По мероприятию запланированы средства областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход. - За 2019 год предоставлена компенсация родителям в сумме 15 971,9 тыс. рублей на среднесписочное количество детей 2881 чел., в том числе: - - 25% компенсация (на первых детей в семье) – 941 чел. - - 55% компенсация (на вторых детей в семье) – 1306 чел. - - 75% компенсация (на третьих и последующих детей) – 634 чел. - Средний размер компенсации за 2019 г. составил 461,99 рублей. - В связи с вступлением в силу Социального кодекса ЛО уменьшается количество родителей, имеющие право на получение компенсации и подтверждающие документально на право получения компенсации. - Исполнение по мероприятию составило 86,4 %. - - 1.5. «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» Средства по мероприятию в 2019 году не предусмотрены. Процент исполнения по подпрограмме – 99,9%. |
| - Подпрограмма 2 - Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования - Ответственный исполнитель: - Комитет образования |  | - Мероприятие 1: «Обеспечить доступность общего образования для обучающихся и повышать качество освоения ими общеобразовательных программ». - - 1.1. «Реализация общеобразовательных программ общего образования». - По мероприятию запланированы средства областного и муниципального бюджетов на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу общего образования по следующим муниципальным услугам: - - «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», контингент обучающихся по муниципальным заданиям составляет 8537 человек в 37 образовательных учреждениях, фактический контингент с 01.09.2019 г. – 8927 чел.; - - «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», контингент обучающихся по муниципальным заданиям составляет 9213 человек в 34 образовательных учреждениях, фактический контингент с 01.09.2019 г. – 9518 чел.; - - «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», контингент обучающихся по муниципальным заданиям составляет 1330 человек в 27 образовательных учреждениях, фактический контингент с 01.09.2019 г. – 1387 чел. - - «Присмотр и уход» в группах продленного дня (6-ти часовые группы) в 25 образовательных учреждениях, фактический контингент с 01.09.2019 года в группах продленного дня 1154 человек. - В связи с реорганизацией общеобразовательных учреждений произошло сокращение 2-х юридических лиц (МБОУ «Елизаветинская ООШ» присоединена к МБОУ «Елизаветинская СОШ», МБОУ «Дивенская ООШ» присоединена к МБОУ «Рождественская СОШ»). - Субсидии на выполнение муниципального задания получают 38 общеобразовательных учреждений за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, за исключением содержания зданий и средств муниципального бюджета. - За 2019 год за счет средств областного бюджета профинансировано школ в размере 1 353 222,8 тыс. рублей, в т.ч. заработная плата работников школ с начислниями в сумме 1 216 792,9 тыс.руб., из них выплата вознаграждения за классное руководство классным руководителям на сумму 29 329,2 тыс. рублей, учебные расходы на сумму 84 173,2 тыс. руб.Учебные расходы школы расходуют на оплату сети Интернет, обновление и приобретение программного обеспечения, приобретение учебного оборудования, лабораторий, ученической мебели, учебников, рабочих тетрадей, компьютерного и интерактивного оборудования и прочие учебные расходы. - Средства муниципального бюджета предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. - Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. - Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета за 2019 год составило 7 572 рубля, содержание ребенка за счет всех источников – 7 684 руб. Среднесписочная численность работников списочного состава за 2019 год составила 2224 человек, заработная плата которых – 42 203,10 руб., в том числе педагогические работники – 1184 человек, заработная плата которых составила – 46 338,8 руб., из них учителя - 1097 человек, заработная плата которых – 46 694,8 руб. - Исполнение по мероприятию составило 100 %. - - 1.2 «Развитие инфраструктуры общего образования». - По мероприятию предусмотрены средства бюджета по следующим направлениям: - - реализация противопожарных мероприятий -5,1 млн.руб. - - проведение текущего и капитального ремонта за счет средств муниципального бюджета – 40,6 млн.руб. - - укрепление материально-технической базы учреждений – 23,8 млн.руб. - - депутатские средства – 10,4 млн.руб. - - ПСД на капитальный ремонт Гатчинской СОШ № 4 – 15,5 млн.руб. - - целевые средства из областного бюджета на укрепление МТБ учреждений, электронно-дистанционное обучение детей-инвалидов, проведение ремонтных работ и прочие расходы – 100,6 млн.руб. - Целевые средства из областного бюджета и софинансирование из муниципального бюджета предусмотрены по следующим направлениям: - - на проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях на сумму 19 443,7 тыс.руб., в том числе областной бюджет - 17 499,3 тыс. руб.муниципальный бюджет – 1 944,4 тыс. руб.Средства выделены 28 ОУ, исполнение 100% ; - - на создание современной образовательной среды для школьников, в том числе: приобретение современного оборудования для муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих ФГОС начального, основного, среднего (полного) общего образования (МБОУ «Коммунарская СОШ № 3») на сумму 400,0 тыс.руб, в т.ч. ОБ – 360,0 тыс.руб., МБ – 40,0 тыс. руб.Учреждением приобретено 13 ноутбуков; - - оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций - региональных инновационных площадок (МБОУ «Лукашевская СОШ») на сумму 230,0 тыс.руб, в т.ч. ОБ – 207,0 тыс.руб., МБ – 23,0 тыс. руб.Учреждением приобретены проектор, интерактивная доска, компьютер и колонки; - - на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе: организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 404,0 тыс.руб., в т.ч.ОБ – 363,6 тыс.руб, МБ – 40,4 тыс.руб.; приобретение компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов - 1 ребенок на сумму 100,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 90,0 тыс.руб., МБ – 10,0 тыс.руб.; техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов на сумму 101,0 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 90,9 тыс.руб., МБ – 10,1 тыс. руб.Средства выделены 11 учреждениям на ЭДО в первом полугодии 18 человек, во втором полугодии 16 детей-инвалидов обучались на ЭДО, исполнение 100%; - - реновация старых школ на сумму 44 698,95 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 40 198,95 тыс.руб., МБ – 4500,0 тыс. руб.(МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1»). Исполнение 0%; - - капитальный ремонт пришкольных спортивных сооружений и стадионов на сумму 24 444,5 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 22 000,0 тыс.руб., МБ – 2 444,5 тыс. руб.(МБОУ «Дружногорская СОШ», МБОУ «Коммунарская СОШ № 2»), исполнение 71,1%; - - создание условий для занятий физической культурой и спортом на селе – ремонт спортивных залов и приобретение оборудования на сумму 7052,2 тыс. руб.Средства выделены МБОУ «Кобраловская ООШ», МБОУ «Пудостьская СОШ», МБОУ «Сусанинская СОШ», исполнение 100%; - - нац.проект - обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков – 3348,1 тыс. руб.Средства предусмотрены МБОУ «Большеколпанская СОШ», МБОУ «Пригородная СОШ», исполнение 100%; - - организация работы школьного лесничества на сумму 284,9 тыс. руб.(МБОУ «Рождественская СОШ»). Исполнение 100%. - По администрации Гатчинского муниципального района запланированы средства на оплату земельного налога по участку, предусмотренному для строительства общеобразовательной школы в г.Гатчина, ул.Крупской, исполнение 100%. - Исполнение по мероприятию составило 72,3%. - Неисполнение мероприятия обусловлено не реализацией средств целевых субсидий: 1. на реновацию школы в размере 44,7 млн.рублей. КОиПО ЛО согласовал изменение объекта реновации с МБОУ «Войсковицкая СОШ» на МБОУ «Гатчинская СОШ № 4». Проект на выполнение капитального ремонта Гатчинской СОШ № 4 находится на экспертизе, после получения экспертного заключения будут проведены конкурсные процедуры на выполнение ремонтных работ в 2020 году; 2. Неизрасходованы средства целевой субсидии на капитальный ремонт школьного стадиона МБОУ «Дружногорская СОШ», в связи с отменой аукциона от 20.09.2019 года по жалобе в ФАС. Контракт от повторного аукциона заключен 07.11.2019 года, срок выполнения работ – январь 2020 года. Остаток средств областного бюджета 7,1 млн.руб. - - 1.3 «Содействие развитию общего образования». - В 8 ОУ ГМР созданы отряды «ЮНАРМИИ», в них состоит 279 человек. - Планируется вступление в ряды «ЮНАРМИИ» в этом году еще 314 обучающихся. - При КО ГМР создан муниципальный штаб «ЮНАРМИИ», начальник штаба – Михайлова Е.В., а также создан координационный Совет, председателем которого является Роман Олегович Дерендяев (первый заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по выполнению гос. полномочий и социальному комплексу) ОУ ГМР приняли участие в мероприятиях патриотического направления: - Акция «Читаем детям о войне – 38 ОУ, более 4 000 человек. - Акция «Русский Крым и Севастополь»(Интерактивный урок) – 30 ОУ, около 8 000 человек - Акция «Георгиевская ленточка» – 38 ОУ , около 1000 человек - Акция «Свеча памяти» – 38 ОУ, 15.561 человек - Всероссийский Диктант Победы - Всероссийский конкурс музеев партии Единая Россия (Гатчинская № 4 – 3 место) - Всероссийский Гагаринский урок - конкурс на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» Слёт детских поисковых отрядов городов воинской славы - (Гатчинская СОШ № 9 – поездка в Артек команды школы) - Военно-спортивные соревнования допризывной молодежи - 20 ОУ, 100 человек - Уроки мужества, с участием ветеранов ВОВ, труженниками тыла, воинами-интернационалистаи, вдовами и т.д. – 38 ОУ, около 16.000 чел. - Участие в автопробеге по местам боевой славы Гатчинского района – 6 ОУ ГМР, 150 чел. - XIV Всероссийский сбор кадетов в Москве (Гатчинская СОШ № 11- 3 место) - Всемирная неделя космоса (г. Венёв) (Сиверская гимназия – диплом ларуреата) - 4 обучающихся Гатчинской СОШ № 9 стали дипломантами Патриотический форум «Космостарт», ГУАП - Всероссийский конкурс «Блокада Ленинграда»(Лукашевская СОШ – 1 место) - Всероссийский конкурс «В боях под Курском»(Лукашевская СОШ – 1 место) - Всероссийский урок «Знай и люби свой край» все ОУ ГМР, 2000 чел. - Урок памяти «Мы помним тебя, Беслан» - 28 ОУ, около 5.000 чел. - 30 лет со дня вывода советских войск с Афганистана»(уроки мужества, встречи с ветеранами, конкурсы рисунков) – все ОУ ГМР, 4370 чел. - Муниципальный Конкурс фотоматериалов «Наше прошлое и настоящее» (Пудостьская СОШ - 1 место) - Оборонно-спортивная игра «Зарница» - 15 ОУ ГМР , 150 человек. - 5 ОУ ГМР 220 обучающихся стали участниками проекта «Мой родной край – Ленинградсая область». - 27 сентября 15 обучающихся МБОУ «Пудостьская СОШ» приняли участие в областном Едином Дне трудоустрйства, который проходил на площадке учебного комплекса ПАО «Ленэнерго» п.Терволово. - 2 ОУ ГМР вошли в проект профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее». - 15 ОУ ГМР стали участниками муниципального конкурса «Подарок любимому учителю». - 30 кадетов МБОУ «Гатчинская СОШ № 11» приняли участие в траурном митинге, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом. - - поддержка талантливой молодежи - В рамках работы с одаренными детьми на базе ДОЛ «Лесная сказка» проведена весенняя интеллектуальная смена, а также Школа актива для социально активных детей. - 15-16 марта на базе МБУК Новосветский культурно-досугового центра «Лидер» (посёлок Новый Свет) проведен XIV муниципальный фестиваль вокально - хорового творчества учащихся и учителей Гатчинского муниципального района, посвящённый 75-летию освобождения Ленинграда от блокады, Году здорового образа жизни в Ленинградской области и Году театра в России. В нем приняли участие 1500 учащихся, 95 учителей, представляющих 47 коллективов из 40 школ. - III региональный чемпионат ЮниорПрофи Ленинградской области проходил в городе Кировск на базе Кировского политехнического техникума с 24 по 27 января по 9 компетенциям: сетевое и системное администрирование, инженерный дизайн, медиакоммуникации, прототипирование, интернет вещей, электромонтажные работы, мехатроника, электроника, мобильная робототехника. В делегацию участников Гатчинского района вошли 14 школьников из Гатчинской школы № 9 и Гатчинской гимназии им. Ушинского. Все обучаются по программе “3D моделирование”, которая специально разработана в МБОУ ДО “Информационно-методический центр” для подготовки ребят к соревнованиям по компетенциям «Инженерный дизайн CAD и «Прототипирование». Ребята стали победителями, лауреатами и дипломантами чемпионата. - Общие итоги участия Гатчинского района во Всероссийской олимпиаде школьников: - в региональном этапе всероссийской олимпиады приняли участие 161 человек из них 67 призовых мест. - Общее количество участников в муниципальном этапе -3417 чел., из них 608 человек заняли призовые места. - В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам приняли участие 3527 человек из них 940 победители (1/3 от числа приявших участие) - Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в сравнении с 2018 г.) - Кол-во - олимпиад; - Кол-во - участников; - Кол-во - победителей; - Кол-во - призёров. - 2017-2018 уч.г.; - 2018-2019 уч.г.; - 2017-2018 уч.г.; - 2018-2019 уч.г.; - 2017-2018 уч.г.; - 2018-2019 уч.г.; - 2017-2018 уч.г.; - 2018-2019 уч.г.. - 19; - 22; - 181; - 171; - 13; - 13; - 53; - 54. - Результаты заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (в сравнении с 2018 годом) - Кол-во олимпиад; - Кол-во учас; - ников - Кол-во побед.; - Кол-во призёров. - 2017-2018уч. г; - 2018-2019уч. г; - 2017-2018уч. г; - 2018-2019уч. г; - 2017-2018уч. г; - 2018-2019уч. г; - 2017-2018уч. г; - 2018-2019уч. г. - 7; - 3; - 7; - 3; - 1; - 0; - 1; - 1. - Общие итоги участия Гатчинского муниципального района - в региональной олимпиаде - Муниципальный этап - Кол-во олимпиад; - Кол-во участников; - Кол-во учащихся; - Кол-во - победителей; - Кол-во - призёров. - 2017- - 2018 - уч.г.; - 2018- - 2019 - уч.г.; - 2017-2018 - уч.г.; - 2018-2019 - уч.г.; - 2017-2018 - уч.г.; - 2018-2019 - уч.г.; - 2017- - 2018 - уч.г.; - 2018-2019 - уч.г.; - 2017- - 2018 - уч.г.; - 2018-2019 - уч.г.. - 7; - 7; - 483; - 535; - 407; - 475; - 40; - 36; - 116; - 1. 8 - Заключительный этап - Кол-во олимпиад; - Кол-во участников; - Кол-во учащихся; - Кол-во - победителей; - Кол-во призёров. - 2017-2018 - уч.год; - 2018-2019 - уч.год; - 2017-2018 - уч.год; - 2018-2019 - уч.год; - 2017-2018 - уч.год; - 2018-2019 - уч.год; - 2017-2018 - уч.год; - 2018-2019 - уч.год; - 2017-2018 - уч.год; - 2018-2019 - уч.год. - 7; - 7; - 76; - 73; - 72; - 68; - 5; - 6; - 21; - 27. - Малые олимпиады (январь - февраль) - участников 59, из них победителей и призёров - 16. - Олимпиада Эйлера (региональный этап) – участников 5, из них призёров 1. - Олимпиада Эйлера (заключительный этап) – участников 1, из них призёров 1. - Олимпиада Максвелла (региональный этап)– участников 9, из них победителей и призёров 4. - Международная математическая Олимпиада «Формула единства» участников 8, победителей и призёров 5. - Международная математическая олимпиада «Турнир городов» участников 11, победителей, призёров 4. - «9 Северный математический турнир» (март) участников 1, победитель 1. - Всероссийский конкурс решения математических задач имени В. А. Стеклова команда участников из 14 человек – победители. - Исполнение по мероприятию составило 100 % - - 1.4. «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан». - По мероприятию запланированы расходы по двум ГРБС: комитету образования Гатчинского муниципального района и комитету социальной защиты Гатчинского муниципального района. - По комитету образования запланированы расходы по следующим направлениям: - - Организация перевозки школьников. - С 01.09.2019 г. 1893 обучающимся, которые прикреплены по территории к образовательному учреждению, выданы бесплатные проездные билеты для проезда к месту учебы на общественном транспорте. Средства предусмотрены на возмещение расходов транспортным компаниям за перевозку обучающихся. Бесплатные проездные билеты выданы 1893 обучающимся, льготным проездом пользуются около 500 обучающихся. Возмещение по льготному проезду составляет 110 рублей, возмещение по бесплатному проездному билету составляет 15 руб. за 1 поездку. Расход по мероприятию составил 10 889,3 тыс. руб. Исполнение 100%. - - Организация бесплатного питания, получение молока для обучающихся 1-4 классов. - Бесплатное питание, питание с частичной компенсацией его стоимости и получение молока для обучающихся 1-4 классов обеспечивается в 38 общеобразовательных учреждениях. Кроме муниципальных школ, субсидию на бесплатное питание и молоко получает частная школа АНО ОУ «Школа имени императора Александра III”, и гимназия «АПЕКС» (только молоко для начальной школы) в сумме 1040,5 тыс. руб. - Плановое количество детей, имеющих право на бесплатное питание – 4535 чел., на получение молока – 8867 для обучающихся 1-4 классов, среднесписочное количество детей за 2019 г. составило – 4826 чел., получающих молоко – 9047 чел. - Исполнение по мероприятию составило 96,6 %. - Причина неисполнения обусловлена снижением стоимости рациона питания по конкурсным процедурам по сравнению с плановой стоимостью – 104 руб. Среднегодовая стоимость рациона питания составила 99 руб. Плановая стоимость 0,2 литра молока составляет 13,5 руб., фактическая за 2019 год составила 13,35 руб., за счет снижения в результате конкурсных процедур. Уточнение областного бюджета в части субвенций производилась в июле 2019 года до конца года. - По администрации ГМР - отделу по организационной работе с населением запланированы расходы по следующему направлению: - - выплата первоклассникам из многодетных семей. - Выплату получили 73 многодетных семьи на 80 детей, которые пошли в 1 класс в текущем учебном году в сумме 80,0 тыс. руб. Исполнение 100% . - - 1.5. «Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в сфере образования». Средства по мероприятию не предусмотрены. Процент исполнения по подпрограмме – 97%. |
| - Подпрограмма 3 - Развитие дополнительного образования - Ответственный исполнитель: - Комитет образования |  | Мероприятие 1: «Повышать качество реализации программ дополнительного образования, развивать и эффективно использовать ресурсы дополнительного образования в интересах обучающихся, семей, общества, государства». - 1.1. «Реализация образовательных программ дополнительного образования». По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дополнительного образования по следующим услугам: - «Реализация дополнительных общеобразовательных программ», в 9 учреждениях, в том числе в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8»; - «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» реализуется в МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ». Кроме того, на базе общеобразовательных учреждений района оказываются дополнительные образовательные услуги по запросам обучающихся в рамках внеурочной деятельности. В связи с подписанием соглашения между администрацией ГМР и Комитетом общего и профессионального образования ЛО на введение персонифицированного финансирования учреждений дополнительного образования в 2019 году, с 01.09.2019 года охват детей дополнительным образованием увеличился на 31,4% и составляет 20725 человек. Дополнительных средств бюджета не требуется, в связи с сокращением количества часов образовательных программ и за счет этого увеличение охвата детей дополнительным образованием. Среднегодовое количество человек, охваченных программами дополнительного образования, составило за 2019 год 18509 чел. В связи с реорганизацией образовательных учреждений дополнительного образования произошло сокращение 2 юридических лиц (МБОУ ДО «ГДДТ «Журавушка», МБОУ ДО «ГЦДО «Созвездие» путем присоединения к МБОУ ДО «РЦДТ») Расходы местного бюджета предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, аренда помещений, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета за 2019 год составило 1295,0 рублей, содержание 1 ребенка за счет всех источников – 1 357,0 рублей. Среднесписочная численность работников списочного состава за 2019 год составила 234 человека, заработная плата которых – 40 800,8 руб., в том числе педагогические работники - 138 человек, заработная плата которых составила – 48 078,0 руб. Исполнение по мероприятию составило 100%. - 1.2. «Развитие инфраструктуры дополнительного образования». По мероприятию предусмотрены средства бюджета по следующим направлениям: - проведение текущего и капитального ремонта за счет средств муниципального бюджета – 9,4 млн. руб. - целевые средства из областного бюджета на укрепление МТБ учреждений, проведение ремонтных работ с учетом софинансирования – 6,2 млн. руб. - приобретение ФОК в п. Вырица – 2,5 млн. руб. - депутатские средства на развитие общественной инфраструктуры – 1,7 млн. руб. Целевые средства из областного бюджета и софинансирование из муниципального бюджета предусмотрены по следующим направлениям: - на проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях на сумму 3 040,5 тыс. руб., в том числе областной бюджет -2 736,4 тыс. руб. муниципальный бюджет – 304,1 тыс. руб. средства выделены 4 ОУ; исполнение 100%. - на организацию деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей. Средства предусмотрены МБОУ ДО «ИМЦ» в размере 600,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 540,0 тыс. руб., МБ – 60,0 тыс. руб. Учреждением приобретены моноблоки – 4 шт,. 3-D ручки – 20 шт., 3-D принтеры – 2 шт., 3-D сканер – 1 шт., исполнение 100%. - на создание условий для качественного образования детей-инвалидов (проект «Доступная среда»). Средства выделены МБОУ ДО «РЦДТ» в сумме 2 578,7 тыс. руб. Исполнение 100%. Кроме того, по мероприятию запланированы средства софинансирования из муниципального бюджета на строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу г.Гатчина, ул.Чехова д.9 а. в сумме 3 328,0 тыс. руб. ПСД разработана. ГРБС является Администрация Гатчинского муниципального района, исполнение 0%. Исполнение по мероприятию 85,2%. - 1.3. «Содействие развитию дополнительного образования». Значимые мероприятия 2019 года 1.Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская Зима» 2.Муниципальный этап конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 3. Мероприятия, посвященные 75 годовщине снятия блокады Ленинграда 4.Районный шахматный турнир 5.День освобождения г. Гатчина от немецко - фашистских захватчиков 6.Соревнования «Лиги школьного спорта» ГМР по хоккею в валенках 7.Традиционные соревнования по лыжным гонкам 8.Районный сетевой марафон-путешествие (получение учащимися технологических навыков использования сети Интернет) 9.Межмуниципальная спартакиада допризывной молодежи Гатчинского муниципального района «Призывники России-2019» 10.Всероссийские соревнования по боксу 11.Муниципальный этап конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Золотые ручки» 12.Областной этап детского фотоконкурса «Юность России» 13.Региональный этап по соревнованию «черлидинг» 14.Первенство Ленинградской области по скалолазанию 15.Мероприятия, посвященные празднованию масленицы 16. Фестиваль детского творчества «Радуга талантов» 17. Мероприятия, посвященные дню космонавтики 18. День местного самоуправления 19. Районный этап областного фестиваля детского ДПИ и ИЗО (ИЗО) «Творческие проекты» 20. Первенство ГМР по плаванию среди детей 2004-2007 г.р. 21. Весеннее первенство отделения скалолазания Учащиеся 10-18 лет 22. Первенство ЛО по мини-баскетболу среди юношей и девушек Учащиеся 12-18 лет 23. Кубок по волейболу, посвященный памяти героя Советского Союза летчику А. И. Перегудову 24.Районный конкурс детского творчества «Со спортом дружить - здоровым быть» 25.Районный конкурс чтецов, посвященный 250-летию со дня рождения И.А. Крылова. 26.Муниципальный этап выставки - конкурса детских творческих работ «От истоков к современности» 27.Районная выставка -конкурс детских творческих работ «Должны смеяться дети», посвящённая Дню защиты детей 28. Мероприятия, посвященные Дню победы (выставка-конкурс детского творчества, конкурс чтецов) 29.Районный шахматный турнир «Расписная ладья», посвященный славянской культуре 30.Участие в Открытом Чемпионате и Первенстве СПб по авиамодельному спорту в классе РУ и мотопланеров «Спасибо вам, что мы войны не знаем» 31.Районный фестиваль конкурс театральных коллективов «Театральные подмостки» 32. Турнир по баскетболу, посвящённый «Дню защиты детей» 33. Спортивные мероприятия в рамках ДОЛ «Лесная сказка»: «День бегуна», «День прыгуна», «День силача» 34. Большой теннис, посвященный Дню молодежи 35. Первенство ГМР по футболу Отделение футбола 36. Районные соревнования по метательным моделям планеров 37.Открытые соревнования среди школьников по радиоуправляемым моделям самолетов, посвященных Дню России 38.Чествование талантливой молодежи, спортсменов и победителей олимпиад, конкурсов, соревнований 39. Всероссийский день Физкультурника. 40. Соревнования по легкой атлетике и мини-футболу в рамках программы 55-ой Областной Спартакиады школьников. 41.Стритбол, соревнования по баскетболу 42.Турнир памяти В. Серова по боксу 43.Областная спартакиада школьников зональные соревнования по лёгкой атлетике 44.Чемпионат Ленинградской области по плаванию мужчины 2005 г.р. и старше, женщины 2006 г.р. и старше. 45.Соревнования по ОФП среди спортивно – оздоровительных групп 46.Осенняя эстафета среди обучающихся школ города Коммунар 47.Эстафета старшеклассников среди обучающихся школ города Коммунар По МБОУ ДО «ИМЦ» проведен комплекс мер по организации и проведению марафона «Хакатон» в сумме 400,0 тыс. руб. Исполнение по мероприятию 100 %. «Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в сфере образования» Средства по мероприятию не запланированы. Процент исполнения по подпрограмме – 98,8%. |
| - Подпрограмма 4 - Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи - Ответственный исполнитель: - Комитет образования |  | Мероприятие 1: «Сохранять и развивать систему оздоровления и отдыха детей, подростков и молодёжи Гатчинского муниципального района» - 1.1. «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи». По данному мероприятию запланированы средства муниципального бюджета по следующим направлениям: - Содержание загородного стационарного лагеря МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка», в том числе: - выполнение муниципального задания по услуге: «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярный период с круглосуточным пребыванием детей. Оздоровлено на конец года 1122 ребенка; целевые средства на проведение интеллектуальных смен для одаренных детей (весенняя и осенняя смены по 45 детей каждая и проведение Школы актива – 20 человек в смену), с целью совершенствования работы с одаренными детьми и развитие воспитательного потенциала. Объем средств запланирован в сумме 1 265,0 тыс. руб. Исполнение 100%. В 2019 году на базах 33 учреждений было открыто 63 лагеря с дневным пребыванием детей c 3-х разовым питанием. Всего в этих лагерях отдохнуло 2286 детей, в том числе 560 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В две смены (июнь-июль) отработали лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Никольская ООШ» и МБОУ «Сиверская ООШ». В августе был открыт лагерь на базе МБОУ ДО «Районная ДЮСШ». 1. Количество образовательных учреждений и количество открываемых на их базе лагерей с дневным пребыванием детей 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год. Количество образовательных учреждений; 22; 28; 31; 37; 33; 33. Количество лагерей с дневным пребыванием детей; 28; 41; 49; 58; 5; 63. Количество лагерей с дневным пребыванием детей, находящихся в т; удной жизненной ситуации 8; 17; 22; 23; 24; 27. 2. Количество детей в лагерях с дневным пребыванием детей 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год. Количество детей в лагерях с дневным пребыванием, всего; 1637; 1913; 2069; 2216; 2222; 2286. Лагеря с дневным пребыванием детей были открыты за муниципальные средства с привлечение родительских средств. Стоимость путевки составила 7182,0 руб. за 21 день пребывания ребенка в лагере. Родительская плата - 2100,0 руб. Тарифы утверждены решением Совета депутатов № 371 от 26.04.2019. Путевки в лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации предоставлялись бесплатно. Во всех лагерях с дневным пребыванием детей была определена профильная направленность лагерей от оздоровительной, оздоровительно – спортивной, спортивной, патриотической, краеведческой, экологической, культурно-эстетической, творческой до интеллектуальной. Второй год в шести образовательных учреждениях МБОУ «Вырицкая СОШ № 1», МБОУ «Сиверская СОШ № 3», МБОУ «Коммунарская СОШ № 3», МБОУ «Коммунарская СОШ № 2», МБОУ «Гатчинская СОШ № 9» и МБОУ «Гатчинская гимназия» были открыты специализированные профильные группы по робототехнике. Кроме того, что в каждом лагере была разработана яркая и разнообразная программа, проводились также и общие межлагерные мероприятия, такие как спартакиада, интеллектуальные игры «Брейринг» и «Что, где, когда» и другие. Кроме того, по данным образовательных учреждений летняя занятость была представлена: трудовыми бригадами старшеклассников – 1199 работающими, на пришкольных участках – 2199, однодневными экскурсиями – 4067, однодневными походами – 2602. Загородный муниципальный лагерь «Лесная сказка» был открыт в 4 смены: 1смена с 01.06 по 21.06.2019 2 смена с 23.06 по 13.07.2019 3 смена с 15.07 по 04.08.2019 4 смена с 06.08 по 26.08.2019 Охват детей летом 2019 года составил 894 чел., в том числе для 268 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 6 детей-инвалидов и 6 сопровождающих. Путевки были предоставлены детям этой категории бесплатно. Количество детей в МАУ ДО Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» 2013 год; 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год. Количество детей, всего; 90; 208; 4; 1 688; 690; 720; 894. В том числе количество детей, наход; щихся в ТЖС 90; 140; 160; 170; 185; 249; 268. Лагерь функционирует в круглогодичном режиме, также и в период осенних, зимних и весенних каникул. Стали традиционными, в период весенних и осенних каникул, смены для 90 детей и подростков, победителей и призеров олимпиад, конкурсов и других мероприятий от муниципального до всероссийского уровней, а также в период весенних каникул, смена для 20 человек «Школа актива». Путевки предоставляются детям бесплатно. Исполнение по мероприятию составило 100%. - 1.2. «Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации». По мероприятию запланированы целевые средства областного бюджета 9 682,0 тыс. руб., и софинансирование из муниципального бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме 1 075,8тыс. руб. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получающих оздоровление в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год. Количество детей, находящихся в ТЖС в дневных лагерях; 376; 564; 622; 622; 587; 560. Количество детей, находящихся в ТЖС в загородном лагере; «Лесная сказка» 140; 160; 170; 185; 249; 268. Исполнение по мероприятию составило 100% . - 1.3. «Развитие инфраструктуры организаций осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодёжи». По мероприятию предусмотрены средства бюджета по следующим направлениям: - целевые субсидии на проведение С-витаминизации третьих блюд в лагерях всех видов и типов – 24,68 тыс. руб., из них ОБ – 22,2 тыс. руб., МБ – 2,48 тыс. руб. В 34 учреждениях проведена С-витаминизация. - компенсация части стоимости путевки в загородный стационарный лагерь – 3 816,12 тыс. руб., из них ОБ – 3434,5 тыс. руб., МБ – 381,62 тыс. руб. Фактически приобретено 240 путевок. - целевые средства на организацию летней оздоровительной кампании дневных лагерей на базе образовательных учреждений – 8,8 млн. руб. - укрепление МТБ лагерей на базе дневных ОУ, подготовка к открытию лагерей – 1,7 млн. руб. - целевые субсидии на загородный стационарный лагерь, в том числе: Ремонтные работы – 3,4 млн. руб., приобретение автобуса – 2,2 млн. руб., укрепление МТБ (оснащение корпусов) – 2,2 млн. руб., депутатские средства – 0,4 млн. руб., ПСД, строительство, реконструкция объектов, ремонт – 37,4 млн. руб. Исполнение по мероприятию составило 100%. - 1.4. «Оказание детям и подросткам, имеющим отклонения в умственном и физическом развитии медико-социальной и социально-педагогической помощи». Средства по мероприятию не предусмотрены. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| - Подпрограмма 5 - Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района - Ответственный исполнитель: Комитет образования - Комитет социальной защиты |  | - Мероприятие 1: «Развивать компетенции и обновлять состав педагогических и руководящих кадров системы образования Гатчинского муниципального района». - - 1.1. «Повышение профессионального уровня работников системы образования» - В соответствии с соглашением на целевые субсидии между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на развитие кадрового потенциала социальной сферы, в том числе: - - обеспечение повышения квалификации педагогических работников школ по персонифицированной модели – 7 человек на сумму 700,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 630,0 тыс. руб., МБ – 70,0 тыс. руб. - Исполнение по мероприятию составило 100%. - - 1.2. «Повышение престижа педагогической профессии». - В соответствии с планом работы комитета образования с 05.02.2019 года по 21.02.2019 в Гатчинском районе прошел муниципальный этап профессиональных конкурсов «Учитель года» (6 учителей), «Воспитатель года» (13 работников учреждений дошкольного образования), «Педагог - психолог года» (3 педагога-психолога). Всего 22 участника конкурса. С 05.02.2019 года по 12.02.2019 в районе были проведены Заочные этапы. Очный тур, открытие и финал конкурса состоялся 20.02.-21.02.2019 г. По результатам всех конкурсных заданий, заочного и финального этапов профессиональных конкурсов, почетных званий, победители профессиональных конкурсов удостоены: - - конкурс «Учитель года-2019» – Дьякова Евгения Борисовна, учитель истории и обществознания МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2»; на областном этапе конкурса Дьякова Евгения Борисовна стала лауреатом. - -в конкурсе «Воспитатель года-2019»- Веселова Дарья Валентиновна, воспитатель МБОУ «Минская начальная школа- детский сад»; - -в конкурсе «Педагог - психолог года-2019»- Малофеева Нина Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №7 комбинированного вида». 05.04.2019 г. приняла участие в областном этапе конкурса и стала победителем. В сентябре-октябре 2019 года она примет участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства ‘’Педагог-психолог России 2019’’ - Окружной этап конкурса «Учитель года - 2019» прошел 20 марта в МБОУ «Гатчинская общеобразовательная школа № 7», в котором приняли участие: 4 педагога из Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского и Лужского муниципальных районов Ленинградской области. Победу в конкурсе одержала учитель истории и обществознания из МБОУ «Гатчинская общеобразовательная школа № 2» - Дьякова Евгения Борисовна. - «Лучший руководитель-2019» среди дошкольных учреждений Горяшко Наталья Ивановна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» заняла 3 место. - Всероссийский открытый конкурс «Лучший руководитель РФ» (организатор конкурса: Управление кадровой политики и развития профессиональных компетенций Межрегионального центра качества и инноваций г. Москва) проходил в период 21 мая 2018г.-18 февраля 2019г. В конкурсе приняли участие более 30 тыс. руководителей РФ. Среди победителей руководитель МБОУ «Гатчинская СОШ № 11» Василиу Раиса Фоковна и заведующий МБДОУ «Детский сад № 43 комбинированного вида» Андреева Ирина Ивановна. - В областном конкурсе «Лучший руководитель-2019» в номинации - - «Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Ленинградской области -2019» победителем стала Воропаева Ольга Анатольевна, директор МБОУ «Сиверской СОШ № 3»; - - «Лучший руководитель дошкольного образовательного учреждения Ленинградской области -2019» победителем стала Андреева Ирина Ивановна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 43 комбинированного вида» . - Во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2019» победителями стали: - В номинации «Молодые педагоги дошкольного образования» Воротынцева Марина Викторовна, музыкальный руководитель МБОУ «Веревская СОШ» структурное подразделение-дошкольное отделение, - В номинации «Молодые руководители ДОО» Беззубенко Ирина Михайловна, заметитель директора по УВР МБОУ «Веревская СОШ» структурное подразделение-дошкольное отделение. - Победителями во Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский сад 2018-2019» стали: - - МБДОУ «Детский сад №16 комбинированного вида» (сейчас –МБОУ «Веревская СОШ» структурное подразделение-дошкольное отделение) (баранова Евгения Афанасьевна). - - МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» (Сазонова Елена Александровна) - - МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» (Горяшко Наталья Ивановна) - - МБДОУ «Детский сад № 44 комбинированного вида» (Лопаткина Татьяна Юрьевна). - С 12 марта по 31 августа 2019 года завучи школ России соревновались за звание «Завуч года» и за право войти в 100 лучших представителей профессии. По итогам первого этапа Всероссийского конкурса ЗАВУЧ ГОДА – 2019 в состав списка «100 лучших завучей России» вошла заместитель директора из Ленинградской области – Райцева Евгения Владимировна (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов»). По результатам конкурса она вошла в число 14 лучших завучей России. - Исполнение по мероприятию составило 95,3 % - - 1.3. «Выплаты обучающимся за успехи в обучении». ГРБС – Администрация Гатчинского муниципального района (отдел по организационной работе с населением). За 2019 год именная стипендия Гатчинского муниципального района предоставлена 27 студентам медицинских высших учебных заведений и колледжей. В июле-августе выплата стипендии не производится. С сентября ведется прием документов на новый учебный год. Процент исполнения по подпрограмме – 97,2%. |
| - Подпрограмма 6 - Обеспечение реализации муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе - Ответственный исполнитель: - Комитет образования |  | Мероприятие 1: «Осуществлять нормативно-правовое, научно-методическое, методологическое, методическое, информационное сопровождение муниципальной программы с целью своевременного принятия эффективных управленческих решений» -1.1. «Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений». По мероприятию запланированы бюджетные средства по следующим направлениям: 1. Деятельность учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. Средства бюджета предусмотрены на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, в том числе по услугам: - «Предоставление бухгалтерского обслуживания». Муниципальную услугу оказывает МБУ «ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений», которая обеспечивает ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности по образовательным учреждениям; - «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии». Муниципальную услугу за счет средств областного бюджета оказывает МАУ «ХЭС», которая обеспечивает уборку внутренних помещений школ, обслуживание обучающихся в гардеробах и уборку внешней территории школ в 17 общеобразовательных учреждениях г.Гатчина, г.Коммунар, и поселках городского типа; - «Мониторинг и контроль за развитием имущественного комплекса, реализацией энергосберегающих технологий и др.». Муниципальную услугу за счет средств муниципального бюджета оказывает МАУ «ХЭС. Кроме того, запланированы средства на приобретение микроавтобуса на сумму 642,9 тыс.руб. 2. Методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса. Средства муниципального бюджетов предусмотрены на выполнение муниципального задания МБОУ ДО «Информационно-методический центр», в том числе по услугам: - «Психолого-медико-педагогическое обследование детей». Муниципальную услугу оказывает психолого-медико-педагогическая комиссия, созданная при МБОУ ДО «ИМЦ». - «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников». Муниципальная услуга оказывается образовательным учреждениям, подведомственных комитету образования Гатчинского муниципального района. С целью оказания помощи обучающимся, испытывающим трудности в развитии, обучении и поведении, специалистами Центра психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения осуществляется: - комплексная диагностика детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов; - консультативная помощь детям и их родителям (законным представителям), - сопровождение детей с ОВЗ по запросам родителей (законных представителей) и образовательных учреждений; - методическое сопровождение педагогических работников образовательных учреждений района. В 2019 году специалистами структурного подразделения МБОУ ДО «ИМЦ» - центра психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения была оказана всесторонняя коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь детям, имеющим различные нарушения развития и испытывающим трудности: а) в освоении основных общеобразовательных программ согласно федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе ФГОС начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС с интеллектуальными нарушениями; б) в социальной адаптации. Создание единого организационного, научно-методического и информационно-аналитического пространства в системе образования Гатчинского муниципального района по организации работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, строилась посредством организации информационно-методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений системы образования Гатчинского муниципального района; - организации комплексной диагностико-консультационной работы; - осуществления психолого-педагогического и социального сопровождения детей и подростков с особыми образовательными потребностями; - оказания коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи детям и подросткам с учетом их физического и психического развития. За 2019 год в Центре ППМСС: 1. проведено 107 заседаний ПМПК, из них: 63 – выездные (на базе дошкольных учреждений и школ) и 44 – стационарных – на базе МБОУ ДО «ИМЦ». Всего обследовано 2043 ребенка и подростка, 1931 - признаны детьми с ООП. Выявлено 59,3% детей с тяжелыми нарушениями речи, 31% - с задержкой психического развития; 7% - детей с интеллектуальными и тяжелыми множественными нарушениями развития. 2. За оказанием психолого-педагогической, компенсирующей и логопедической помощью обратились родители (законные представители) 200 детей Гатчинского муниципального района, которым оказана соответствующая помощь: на индивидуальных и групповых занятиях – 141 ребенку; на индивидуальном консультировании – 94 обучающимся. 35 детей с ООП посещали занятия 2-х или 3-х специалистов. 11 обучающихся получили необходимую помощь и были отчислены с занятий. Коррекционно-развивающие занятия организованы для обучающихся 14 школ района, 9 – дошкольных образовательных учреждений, а также для детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения. 3. Специалистами Центра ППМСС проведено 8274 консультации родителей (законных представителей) в различных формах – по телефону, через сайт Центра, на личном приеме, по итогам проведения занятий, при приеме документов на ТПМПК, при проведении комплексной диагностики, при выдаче заключении ТПМПК. Центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения является региональной базовой площадкой по организации взаимодействия с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. В течение 2019 года для данной категории родителей проведено 369 консультаций по организации дошкольного образования, подготовке детей к школе, коррекции различных нарушений развития и другим вопросам с привлечением медицинских работников. 4. С целью оказания методической помощи педагогическим работникам и специалистам служб сопровождения образовательных учреждений системы образования Гатчинского муниципального района, психолого-педагогического просвещения и повышения качества работы с детьми и подростками, имеющими особые образовательные потребности по заявкам образовательных учреждений в 2019 году проведено 14 семинаров для 437 педагогических работников образовательных учреждений района и 79 студентов Гатчинского высшего педагогического колледжа. Специалисты Центра организовали участие детей совместно с родителями (законными представителями) во Всероссийских интернет-конкурсах творческих работ «Родители и педагоги»: «Осенная мозаика», «Веселый снеговик», «Мир воды», «Зеленый глобус», «Кораблик»; лофт - проекте «Другой взгляд. Другой мир» (ребенок с расстройством аутистического спектра). 3. Осуществление мероприятий организационного и инспектирующего характера по взаимодействию с подведомственными учреждениями По мероприятию предусмотрены расходы комитета образования на осуществление мероприятий организационного и инспектирующего характера с подведомственными учреждениями. 4. Реализация государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход в учреждениях, реализующих программу дошкольного образования. Реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета выполняет МБУ «ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений». Средства запланированы на оплату труда специалистов и приобретение материальных запасов в сумме 2 124,5 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме - 100 %. |
| - Подпрограмма 7 - Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Ответственный исполнитель: - Комитет по опеке и попечительству |  | Мероприятие 1: «Обеспечение своевременного выявления, учета и жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». - 1.1. «Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях». Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 70 534,74 тыс. руб.Пособие выплачено 533 опекаемым детям. Размер пособия составляет 8 856,00 руб. на ребенка до 6 лет и 11 575,00 руб. на ребенка свыше 6 лет. - 1.2. «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности-внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы». Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 1 832,57 тыс. руб.Количество детей, которым выплачена компенсация 397 человек. Компенсация выплачивается исходя из расчета 400,00 руб. на ребенка. - 1.3. «Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями». Поступления и расходования областных средств нет в связи с отсутствием заявлений на предоставление арендуемых жилых помещений для детей-сирот. - 1.4. «Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением». Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 1 424,31 тыс. руб. - 1.5. «Меры социальной поддержки по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью». Расход денежных средств, поступивших из федерального бюджета, составил 1 881,29 тыс. руб.Выплата произведена 51 получателю на 75 детей. - 1.6. «Выплата вознаграждения приемному родителю». Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 26 297,41 тыс. руб.на отчетную дату количество детей в приемных семьях составило 162 человека. - 1.7. «Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей». Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 249,00 тыс. руб.Проведена подготовка 80 граждан. - 1.8. «Субвенции на постинтернатное сопровождение детей-сирот». В связи отсутствием заявлений на постинтернатное сопровождение расхода денежных средств нет. «Выплата вознаграждения приемному родителю». Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 17 308,53 тыс. руб. на отчетную дату количество детей в приемных семьях составило 149 человек. «Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 93,37 тыс. руб. Проведена подготовка двух групп граждан общей численностью 30 человек. «Субвенции на постинтернатное сопровождение детей-сирот» Расхода денежных средств нет в связи отсутствием заявлений на постинтернатное сопровождение. Процент исполнения по подпрограмме – 99%. |
| - Вывод |  | В целом за 2019г. по программе профинансировано – 4 311 759,0 тыс. руб., что составляет 98,6% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике; Участник: ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» |  |  |
| - Подпрограмма 1 - Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике - Участник: - ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» | Мероприятие 1: «Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения». В Гатчинском муниципальном районе за 2019 год, согласно календарного плана, было проведено 125 спортивных мероприятий; самыми значимыми были: Фестиваль «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (зимние виды), турнир по волейболу памяти главы Гатчинского района и г.Гатчины Богданова С.С., соревнования по лыжным гонкам «Мемориал М.И.Дороничева», районные соревнования среди общеобразовательных учреждений, Спартакиада допризывной молодежи ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ – 2019 (зимнее многоборье), соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти», «Вечерний спринт», Чемпионат Гатчинского муниципального района по классическим шахматам, открытое первенство среди юных хоккеистов «Открытый лед-2019», традиционный турнир по мини-футболу среди команд ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова «Да разве сердце позабудет…», районного туристский слет среди предприятий, учреждений, организаций, проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и другие соревнования. В них приняло участие более 35000 человек. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения Гатчинского муниципального района Запланированный объем финансирования 22 025,80 руб. профинансировано – 21703,40 руб., в результате проведения закупочных процедур согласно 44 ФЗ произошло понижение цены и образовалась экономия денежных средств. Мероприятие 2: «Мероприятия по организации пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации». На реализацию мероприятия был заключен муниципальный контракт «На оказание услуг по организации и проведению районных соревнований, посвященных Всероссийскому Дню Физкультурника» Запланированный объем финансирования 265, 0 руб., профинансировано – 263,3 руб., исполнение бюджета 100 % Мероприятие 3: «Мероприятия по проведению конкурса среди городских и сельских поселений на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселения». Запланированный объем финансирования - 500000,00 руб., профинансировано – 500000,00 руб. Мероприятие 4: «Проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»», были проведены следующие мероприятия; фестиваль ВФСК ГТО, среди дошкольных учреждений Гатчинского муниципального района, весенний, летний, осенний, зимний фестиваль ВФСК ГТО, прием нормативов по ВФСК ГТО (лыжи, пулевая стрельба, плавание, гиревое спорт, легкая атлетика, метание снаряда, ОФП), среди всех категорий граждан с I-XI ступени) Запланированный объем финансирования 1400000,00 руб. профинансировано – 1400000,00 руб., исполнение бюджета 100 % . Мероприятие 5: «Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных физкультуры и спорта». Запланированный объем финансирования 15 304,00 руб., профинансировано – 15 304,00 руб., исполнение бюджета 100 %. Процент исполнения по подпрограмме – 98,5%. |  |
| - Подпрограмма 2 - Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике | Мероприятие 1: «Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях». Сборные команды Гатчинского муниципального района были командированы на 100 мероприятий областного уровня, самые значимые из них: Сельские спортивные игры ЛО, Первенство ЛО по плаванию среди девушек, Областной этап массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019», Первенство ЛО по тяжелой атлетике, соревнования по хоккею среди детских команд «Золотая шайба», Чемпионат Ленинградской области по мини-футболу и другие. Всего было командировано более 1500 спортсменов в города Ленинградской области (г.Волхов, г.Тосно, г.Кингисепп, г.Приозерск, г.Пикалево, г.Кронштадт, г.Сосновый Бор, г.Пикалево, г.Светогорск, п.Шапки и другие). Запланированный объем финансирования 3115,00 руб. профинансировано – 2725,6 руб., в результате проведения закупочных процедур согласно 44 ФЗ произошло понижение цены и образовалась экономия денежных средств. Мероприятие 2: «Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов». Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района, в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение. Запланированный объем финансирования 1500,00 руб. профинансировано – 1481,6 руб., исполнение бюджета 100 % |  |
| - Вывод | В целом за 2019г. по программе профинансировано – 25 910,6 тыс. руб., что составляет 97,3% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Участник: Комитет социальной защиты населения |  |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие народной культуры, искусства и самодеятельного творчества Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Участник: Комитет социальной защиты населения | Мероприятие 1: «Проведение мероприятий праздничного календаря». В рамках данного мероприятия были проведены следующие праздники по календарному плану:Проведение районного праздника, посвященного 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда и 75-ой годовщине освобождения Гатчины от фашистких захватчиков – посетило более 600 человек, народное гуляние «Ты гуляй Разудалая Масленица» на территории г. Гатчины ( количество посетивших — посетило более 4000 человек),ритуал памяти А.С. Пушкина «Последняя дорога» ( количество посетивших — 150 человек),Всероссийский день работников культуры – (поездка в театр «Приют комедиантов» работников учреждений культуры) количество посетивших — 185 человек.Проведена районная акция, посвященная освобождению малолетних узников фашистских лагерей «Мы родом из детства, из войны…» в Вырицком КЦ, присутствовало – 300 чел, организация и проведение «Ефремовских чтений», присутствовало -60 человек. Организованы и проведены творческие вечера и концерты, посвященные юбилею композитора И. Шварца, присутствовало 300 человек, областной традиционный Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…». Количество посетивших – 10000 человек. Проведены мероприятия, посвященные лицейской дате, круглый стол, посвященный декабристскому восстанию, социальные мероприятия, день памяти Исаака Шварца. Затраты составили 3499,1 тыс. руб. Средства израсходованы на 100 %. В том числе 500,0 тыс. руб. на проведение мероприятия, посвященного Исааку Шварцу и «Книжка на каникулах» в Вырице. Общее количество участников мероприятия за год 32550 человек. Мероприятие 2: «Мероприятия иного организационного характера». В рамках данного мероприятия осуществляется освещение основных событий культурной жизни района в СМИ (газета «Спектр»), перевозка автобусом детских коллективов на мероприятия различного уровня и конкурсов (представляющих Гатчинский муниципальный район), закупка цветочной продукции для поздравлений. Сумма затрат на данное мероприятие составляет 925,0 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного финансирования. Мероприятие 3: «Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей». Средства в размере 240 000 руб. выделены на поддержку лучших коллективов и учреждений ГМР, в связи с их юбилеями: -Кобринская библиотека (70лет) -Вокальная студия Е. Мазур (15 лет) -Таицкое г/п -Сусанинская библиотека (75 лет) -Сусанинское с/п -Кобраловскаябиблиотека (70 лет) -Сусанинское с/п - Белогорский женский хор (50 лет)- Сиверское г/п - ЛИТО «Сиверское братство» (25 лет) -Сиверское г/п -Коллектив «Калейдоскоп»(10 лет)- Пудомягское с/п -Коллектив «Еще не вечер» (10 лет)- Пудомягское с/п - Коллектив «Землячка» (15 лет)- Вырицкое г/п Средства в размере 50000 рублей выделены на проведение районного фестиваля «Живое слово» (в д. М. Рейзино). Количество посетивших данное мероприятие – 230 человек.Конкурс «Егорий Вешний»-финансирование составило 40000 руб. Количество посетивших данное мероприятие – 120 человек. Проведен фестиваль «Книжка на каникулах» в Вырице. На данном мероприятии выделены средства в размере 30 000 рублей в виде межбюджетных трансфертов. Количество посетивших 500 человек. Из бюджета Гатчинского муниципального района затрачено на мероприятия – 1374,8,0 тыс.руб., что составляет 100% от запланированного финансирования. В том числе 954,8 тыс. руб.из областного бюджета на пошив и приобретение костюмов. Мероприятие 4: «Организация социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста». По результатам проведенного конкурсного отбора, для предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию мероприятий в сфере социальной защиты, победителем признана РОО "Школа третьего возраста" ГМР ЛО. Реализация проекта "Содействие социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов" начата в марте 2019 года. За 2019 год в проекте приняли участие более 300 граждан пожилого возраста. Реализовано 15 социальных проектов, организовано 27 волонтерских акций. Мероприятие 5: «Организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». За 2019 год в мероприятиях, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда, Дню семьи, Дню пожилого человека, Дню инвалида, новогодних мероприятиях для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приняли участие 3976 человек. Процент исполнения по подпрограмме – 98,2%. |  |
| Подпрограмма 2 Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму | В системе дополнительного образования детей в сфере культуры Гатчинского муниципального района функционирует 9 муниципальных бюджетных образовательных учреждений: 1 - детская художественная школа, 6- школ искусств, 2 -детские музыкальные школы. Контингент учреждений дополнительного образования детей (ДХШ, ДШИ, ДМШ) составляет на 01.09.2019 года 3037 чел. Педагогический состав представляют 277 специалистов. Мероприятие 1: «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования». Потрачено —253738,3 рублей (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата сотрудников, стимулирующие выплаты). Мероприятие 2: «Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования». - Средства израсходованы на 100%. В рамках национального проекта «Культура» было заключено соглашение с Комитетом по культуре Ленинградской области на общую сумму с учетом софинансирования -10426555 рублей. Из них федеральное финансирование – 3096690 рублей; областное финансирование – 6287210 рублей; 1042655 – софинансирование Гатчинского муниципального района. Средства израсходованы в полном объеме (приобретены музыкальные инструменты, методические материалы и оборудование). - Областные средства израсходованы на 100% - приобретение сценических костюмов для коллективов МБУДО «Войсковицкая детская школа искусств» и МБУДО «Новосветовская детская школа искусств». На областные средства были приобретены музыкальные инструменты в МБУДО «Коммунаровская детская школа искусств», мебель и музыкальные инструменты в МБУДО «Таицкая детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова», сценическое оборудование в МБУДО «Сяськелевская детская школа искусств» и техническое оборудование в МБУДО «Детская художественная школа города Гатчины». - Средства Гатчинского муниципального района израсходованы на 100%. - установлено декоративное ограждение в МБУДО «Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова» по адресам: Чкалова, д.66 и Красноармейский пр.д.8, сделан ремонт кровли в д. Верево, ремонт 2 этажа по ул. Чкалова, д.66 и ремонт библиотеки, утепление труб в подвале учреждения; монтаж и наладка пожарной сигнализации в МБУ ДО «Детская художественная школа города Гатчины», установка дверей в здании МБУДО «Коммунаровская детская школа искусств» по адресу: ул. Школьная, д.6 и ремонт коридора 2 этажа; утепление стен и увеличение мощности в МБУДО «Сиверская детская школа искусств»; ремонт кабинета ДПИ, системы видеонаблюдения в МБУДО «Войсковицкая детская школа искусств». Приобретены музыкальные инструменты (пианино, рояль, флейты, аккордеоны), сплит-системы для МБУДО «Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова». Приобретен гончарный круг, стерео-аппаратура для МБУДО «Детская художественная школа города Гатчины»; пианино, интерактивная доска, ноутбук, проектор в МБУДО «Коммунаровская детская школа искусств»; музыкальные инструменты в МБУДО «Вырицкая детская школа искусств»; музыкальные инструменты в МБУДО «Новосветовская детская школа искусств»; скульптурный станок, световой контроллер, телевизор, мебель для учебных классов в МБУДО «Сиверская детская школа искусств»; интерактивная панель, мебель для кабинета ДПИ – МБУДО «Войсковицкая детская школа искусств», приобретение музыкальных инструментов в МБУДО «Таицкая детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова», приобретены музыкальные инструменты, радиосистема, микшерский пульт для МБУДО «Сяськелевская детская школа искусств». Мероприятие 3: «Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности». Средства израсходованы на 100 %. Проведены следующие конкурсы: районный конкурс по сольфеджио (МБУ ДО «Сяськелевская ДМШ») 20 000 рублей, открытый межрегиональный конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш», открытый районный конкурс по музыкальной литературе (МБУ ДО «Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова») - 5000 рублей; открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкального-художественного творчества «Малышок» (МБУ ДО «Новосветовская ДШИ») 30 000 рублей, областной конкурс-фестиваль «Гатчинская радуга, конкурс органистов (МБУДО «Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова», открытый конкурс учащихся ДШИ, ДХШ Ленинградской области по живописи «Волшебная кисть» (МБУ ДО «Детская художественная школа города Гатчины») – 50 000 рублей. Оплачены конкурсы МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» открытый районный конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» и открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки...» 200 094рублей, открытый районный фортепианный конкурс-фестиваль «В музыку с радостью…», открытый Областной конкурс учащихся ДМШ, ДШИ «Юные дарования» - 144 000 рублей, областной конкурс исполнительского мастерства – «Музыкальный Олимп» 70 000 рублей, открытый областной конкурс учащихся детских школ искусств по видам искусств Ленинградской области «Играем вместе» - 55 000 рублей, II Всероссийский конкурс вокального и хорового искусства имени Ипполитова-Иванова – 141 300 рублей, прием делегации из Эттлингена – 125 000 рублей, летняя творческая школа «Юный ипполитовец» г. Нерехта – 70 400 рублей. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского муниципального района к культурным ценностям Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму | Мероприятие 1: «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по организации доступа населения к культурным ценностям». Потрачено — 22201,8тыс. рублей, из них 2229,1тыс. руб.- областные средства (субсидия на стимулирующие выплаты). Заработная плата сотрудникам, налоги, услуги по содержанию имущества. Стимулирующие выплаты работникам. Средства израсходованы на 100 %. Мероприятие 2: «Обеспечение деятельности библиотек». Потрачено 23152,5тыс.рублей, из них – 4847,4тыс. руб.– областные средства (субсидии на стимулирующие выплаты и комплектование).Закуплено 3601 экземпляров книг (софинансирование из областного бюджета на комплектование составило 50%). Заработная плата сотрудникам, налоги, услуги по содержанию имущества, стимулирующие выплаты работникам. Средства израсходованы на 100 %. Мероприятие 3 — обеспечение доступности исторического и культурного наследия Гатчинского муниципального района. 1.Проведена акция «Ночь музеев» на сумму 270.0 руб. из них: - аукцион на сумму 150.00 руб. – транспорт на акцию «Ночь музеев» 2.Проведён аукцион – «Рекламная печатная продукция». Сумма 540.00 руб. (экономия 60.00руб.) Напечатано: -карты-схемы «Гатчина и окрестности на русском языке»-30 000шт.; -каталог туристической отрасли Гатчинского района-10 000шт.; - буклет «Гатчина и окрестности. Музеи.» - буклет «Гатчина и окрестности. Храмы»; - буклет «Гатчина и окрестности. Усадьбы»; - пакеты «visitgatchina.com»,400х500мм- 2000шт.; - пакеты «visitgatchina.com»,220х350мм-2000шт.; - отрывные карты-схемы «Достопримечательности Гатчины» на русском языке- 100000шт. 3.Проведен аукцион «Организация и проведение инфо-туров» для работников сферы туризма на сумму 298 500 руб. (экономия 1500,0 руб.) -«Презентация сборных регулярных экскурсий «Императорская Гатчина», и «Императорские резиденции»; -«Объекты туристического показа на территории Гатчинского района и экскурсионные программы, связанные с темой обороны оккупации, освобождения Красногвардейска и Красногвардейского района в канун празднования 75-летия со дня Великой Победы». 4. Подготовка документов для проведения аукциона «Реклама в СМИ». Подготовлены и выкуплены статьи про туристические места района. 5. По проекту ViaHanseaticaв ноябре 2019 получен транш на реализацию мероприятий проекта в текущем периоде. Периоды реализации проекта не совпадают с календарным годом. Текущий период с 01.11.2019 по 31.03.2020. Отчетный период по финансам – апрель 2020. Мероприятия в г.Гатчине запланированы на 20-22 января 2020г., в связи с чем средства евросоюза в размере 343,8 тыс. руб.будут использованы в 2020 году. Мероприятие 4 — содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую деятельность. Затраты на содержание учреждений составили 13529,5 тыс. рублей (заработная плата сотрудникам, налоги, услуги по содержанию имущества и т.д.). Средства израсходованы на 100 %. Процент исполнения по подпрограмме – 99,4%. |  |
| Вывод | В целом за 2019г. по программе профинансировано – 348762,4 тыс. руб., что составляет 99,8% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики Участники: Комитет по опеке и попечительству; Комитет социальной защиты населения |  |  |
| Подпрограмма 1 Поддержка граждан, в том числе молодежи Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики | Мероприятие - 1: Проведение мероприятий по ремонту жилых помещений одиноко проживающих ветеранов Великой отечественной войны. Проведен ремонт 33 жилых помещений одиноко проживающих ветеранов ВОВ на территории Гатчинского муниципального района. Процент исполнения по подпрограмме составляет – 100%. |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики | Мероприятие - 2: Предоставление служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы. - приобретено и предоставлено 5 квартир. Процент исполнения по подпрограмме составляет – 99,1%. |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение жильем, предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленным Федеральным и Областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики Участники: Комитет по опеке и попечительству; Комитет социальной защиты населения | Мероприятие - 1: Предоставление единовременных денежных выплат для приобретения (строительства) жилых помещений гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ленинградской области, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральными законами: - предоставлено 3 свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилья. Мероприятие - 2: Оказание поддержки отдельным категориям гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в виде предоставления единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в соответствии с областным законом от 13.10.2014 № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов»: - Проведены работы по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов 7 ветеранам ВОВ; Мероприятие - 3: Оказание поддержки отдельным категориям гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в виде предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - приобретено и предоставлено 32 квартиры. Процент исполнения по подпрограмме – 93,9%. |  |
| Вывод | В целом за 2019г. по программе профинансировано – 82 673,6 тыс. руб., что составляет 88,9% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Безопасность Гатчинского муниципального района» Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление безопасности гражданской защиты населения и территории» |  |  |
| Подпрограмма 1 Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: МКУ «Управление БГЗН и Т» |  | Мероприятие - 1: Совершенствование аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы "Безопасный город" и создание зон безопасности. Исполнен муниципальный договор № 118/16 «Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы видеонаблюдения «Безопасный город» и техническому обслуживанию существующей системы видеонаблюдения «Безопасный город» (обеспечение работоспособности и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории МО «Город Гатчина»)». Общая сумма до декабря 2019 года составило 3 360 000,00 рублей. Мероприятие - 2: Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского района. Приобретены информационных материалов по действиям при угрозе совершения террористического акта и увеличены количество площадей, оборудованных информационными стендами, схемой эвакуации для информирования населения на случай совершения террористического акта на сумму 266 750,00 рублей. Мероприятие - 3: Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального района. Приобретено оборудование для систем видеонаблюдения (видеокамеры внутренние, наружные), комплекты домофонов, видеодомофонов, покупка турникетов, металлодетекторов для школ, ремонт ограждений образовательных учреждений, приборы для экспресс-анализа воды, приобретение эковизоров, оборудование для охранной сигнализации, монтаж и наладка систем оповещения и прочие расходы для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, в том числе профинансировано по детским садам – 8 531,3 тыс. руб., школы - 9 268,7 тыс. руб., учреждения дополнительного образования – 2 200,0 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 99,8%. |
| Подпрограмма 2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: МКУ «Управление БГЗН и Т» |  | Мероприятие - 1: Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (далее РСЧС) в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. На 2019 год не было запланировано финансирование. Мероприятие - 2: Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечили безопасность людей на водных объектах в зимний период в Гатчинском муниципальном районе и приобрели для создания оперативного штаба и пункта обогрева по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Гатчинском муниципальном районе пневмокаркасные палатки, пушку для обогрева на сумму 578 700,00 рублей, Мероприятие - 3: Обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского муниципального района в рамках подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы Гатчинского района «Безопасность Гатчинского муниципального района». Приобретены программное обеспечение для учреждения, имущества для обеспечения работы диспетчеров ЕДДС и «Служба 112», обучены сотрудники, имущества для обеспечения работы учреждения, компьютеры и периферийное оборудование и оплаты заработной платы сотрудникам. На сумму 1 281 303,35 приобретено имущество для учреждения, материальное обеспечение, оплачены коммунальные услуги, мелкий ремонт, обучение сотрудников. Исполнен контракт на приобретение компьютеров и периферийного оборудования для учреждения на сумму 1 356 660,00 рублей. Процент исполнения по подпрограмме – 78,9%. |
| Подпрограмма 3 Экологическая безопасность в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел муниципального контроля Участник: МКУ «Управление БГЗН и Т» |  | Мероприятие - 1: Издание информационных продуктов для пропаганды экологических требований в области охраны окружающей среды Мероприятие - 2: Исследование качества воды из источников нецентрализованного питьевого водоснабжения Мероприятие – 3:Выполнение работ по ликвидации возможных источников разливов нефтепродуктов Процент исполнения по подпрограмме – 77,1%. |
| Вывод |  | В целом за 2019г. по программе профинансировано – 44 100,1 тыс. руб., что составляет 88,7% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка; Комитет градостроительства и архитектуры |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Участники: «Муниципальный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района; Комитет по управлению имуществом; Комитет градостроительства и архитектуры | Мероприятие – 1: Предоставление субсидий некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района - Содействие в поиске источников финансирования предпринимательских проектов и сопровождение бизнес предложений в кредитно-финансовых организациях. За 2019 год было организованно сопровождение четырёх проектов. - Оказание безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг представителям малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского муниципального района. Было оказано 2354 консультаций. - Создано новых субъектов СМП при поддержке МФ ПМСП – 11 субъектов - Осуществление мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства Гатчинского муниципального района, получивших поддержку в рамках Программы. В фонде ведется реестр предпринимателей получателей услуг через фонд. Это услуги по бизнес-инкубированию, весь спектр консультационных услуг, услуги по бухгалтерскому и экологическому сопровождению. Клиентами фонда являются 413 предпринимателей за 2019 год. - Подготовлен 1 бизнес-план, из них на конкурс по предоставлению стартовой субсидии 0. - Заключено 97 договоров с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу налоговой отчетности в электронном виде. - Организована работа по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в международных, межрегиональных и областных конференциях, выставочно-ярморочных мероприятиях, круглых столах и других мероприятиях. Совместно с Ленинградским областным комитетом по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка организовано участие субъектов в семинарах, круглых столах и партнериатах. - Количество резидентов бизнес-инкубатора - 47 субъектов МСП, работающих в бизнес-инкубаторе 143 штатных единицы. - 25 мая 2019 года администрация ГМР совместно с фондом провела торжественное мероприятие, посвященное празднованию "Дня российского предпринимательства", была организована выставка-ярмарка для субъектов МСП Гатчинского района на улице Соборная, в том числе среди предпринимателей-мастеров народных художественных промыслов и ремесел. Также организована и действует универсальная ярмарка НХП у Павловского дворца. - Количество изданных материалов о поддержке субъектов МСП в СМИ - 10 выпусков в "Гатчинской правде". Мероприятие – 2: Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации В 2019 году реконструкция бизнес-инкубатора не планировалась. Мероприятие – 3: Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности 1 августа и 12 августа были проведены заседания конкурсной комиссии на предоставление субсидии начинающим предпринимателям, действующим менее одного года, договора с победителями заключены в октябре 2019 года. Всего субсидии предоставлены 3 субъектам МСП Гатчинского муниципального района. Мероприятие – 4: Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области Собрано и обработано 498 годовых отчетов по форме №1-ЛЕНОБЛ, 498 полугодовых отчетов по форме №1-ЛЕНОБЛ, 203 отчета по форме №1-ЛЕНОБЛ (МО), 7 отчетов по форме №1-ЛЕНОБЛ(ПСОБ). Мероприятие – 5: По обеспечению деятельности информационно-консультационных центров для потребителей Специалистом ИКЦ были оказаны 342 устные консультации и составлено 68 претензионных писем в целях оказания бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей Мероприятие – 6: Издание и распространение информационных материалов о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации Полномочия по реализации мероприятия переданы НКО МСП ГМР - средства на издание информационных материалов в СМИ учтены в субсидии муниципальному фонду поддержки предпринимательства, на средства субсидии издано 10 информационных материалов о поддержке предпринимательства в газете "Гатчинская правда". Мероприятие – 7: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу За 2019 года в КУИ ГМР поступило 1 обращение от субъекта МСП о предоставлении имущественной поддержки, заключены 2 договора по итогам аукциона, площадь предоставленного имущества составила 121,1 кв. м. Мероприятие – 8: Снижение административных барьеров и обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района оказывает муниципальные услуги субъектам МСП и физическим лицам, планирующим организацию предпринимательской деятельности на основании 2 административных регламентов: «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков», «Приём документов от субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства». Данные услуги также предоставляются заявителям через ГБУ ЛО "МФЦ". Мероприятие – 9: Поддержка субъектов социального предпринимательства На официальном сайте Гатчинского муниципального района создан подраздел "Социальное предпринимательство" с актуальной информацией для субъектов МСП. В ярмарках, организованных и проведенных на территории района с участием администрации ГМР, фондов поддержки малого и среднего предпринимательства, было привлечено 7 субъектов социального предпринимательства. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |  |
| Подпрограмма 2 Регулирование градостроительной деятельности Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Комитет градостроительства и архитектуры Участники: Отдел градостроительного развития территорий комитета градостроительства и архитектуры; Сектор информационных систем обеспечения градостроительной деятельности комитета градостроительства и архитектуры; Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района | Мероприятие – 1: Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности. В настоящее время, в части выполнения полномочий в области градостроительной деятельности КГА ГМР не закрыты работы: - по внесению изменений в ГПП и ПЗЗ сельских поселений: 1. С ООО «ТАЛЬВЕГ» заключен МК №ГМР-01/17 от 25.08.2017. На внесение изменений в ГПП Веревского сельского поселения ГМР ЛО. Срок 25.08.2018; 2. С ООО НПИ «ЭНКО» заключен МК №141/17 от 30.06.2017 на внесение изменений в ГПП Войсковицкого сельского поселения ГМР ЛО. Срок – 01.07.2018; 3. С ООО НПИ «ЭНКО» заключен МК №142/17 от 30.06.2017 на внесение изменений в ГПП Сяськелевского сельского поселения ГМР ЛО. Срок – 01.07.2018 4. С ООО НПИ «ЭНКО» заключен МК №143/17 от 30.06.2017 на внесение изменений в ГПП Пудостьского сельского поселения ГМР ЛО. Срок – 01.07.2018; 5. С ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» заключен МК от 27.12.2017 №283/17 на выполнение научно-исследовательской работы «Подготовка проектов внесения изменений в генеральные планы и проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Большеколпанское сельское поселение, Пудомягское сельское поселение, Рождественское сельское поселение и Сусанинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области». Работа в IV этапа. Срок контракта – 20.12.2018. 19.02.2018г. выполнен и оплачен в сумме 548, 0 тыс. руб. первый этап работ. 28.03.2018г. выполнен и оплачен в сумме 822, 0 тыс. руб. второй этап работ. Далее – Контракт расторгнут в соответствии с ч.13 ст. 95 ФЗ №44-ФЗ по решению заказчика о расторжении Контракта в одностороннем порядке с 28.01.2019. Обязательства по Контракту прекращены. - по подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий: 1. С ООО «Теллус-Проект» заключен МК от 13.11.2017 №220/17 на выполнение работ по подготовке документации по определению границ территорий общего пользования для части территории ГМР. Работа выполняется в III этапа. Срок- 20.09.2018 На 20.04.2018 выполнена подготовка топографической съемки и разработка эскиза планировочных решений. Выполняется разработка графических и текстовых материалов. Это работы по: 1. по подготовке проекта межевания территории д.Жабино (S=0,34 га); 2. по подготовке проекта межевания территории д. Жабино (S=2,02 га); 3. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д. Тойворово (S=3,08 га); 4. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д.Большие Колпаны (S=30,19 га); 5. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д.Вопша, восточный квартал (S=8 га); 6. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д.Тихковицы, западный квартал (S=6,8 га); 7. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д.Шпаньково, (S=4,2 га); 8. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д.Лайдузи, (S=5,3 га); 9. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д.Пеушалово, (S=1,5 га); 10. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории д.Пустошка, (S=2,3 га). - Подготовка проекта внесения изменений в схему территориального планирования ГМР МК №4 от 03.12.2018 – 99 тыс. руб. выплачено. - В части выполнения полномочий в области градостроительной деятельности КГА ГМР: - на выполнение работ по подготовке материалов, необходимых для информационного взаимодействия администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области с ФГБУ «ФКП Росреестра по Ленинградской области» заключен МК № 154/18 от 01.11.2018г. Исполнитель - ООО «Институт градостроительного планирования и проектирования». Срок выполнения работ: 20.09.2019г. Стоимость: 8 000,00 тыс. руб. Выплачено: 4 800,00 тыс. руб. Остаток: 3 200,00 тыс. руб. Окончание контракта 31.12.2019г. В связи с отказом от 03.10.2019 года выплаты приостанавливаются. - На выполнение работ по внесению изменений в ПЗЗ Новосветского сельского поселения ГМР заключен МК №5 от 04.03.2019. Исполнитель - ООО НПИ «ЭНКО». Окончание работ: не позднее 01.09.2019. Стоимость: 75,00 тыс. руб. - По ИСОГД Заключен МК № 174/19 от 26.08.2019 на оказание услуг по техническому сопровождению программного комплекса автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Гатчинского муниципального района и сопровождению миграции материалов территориального планирования и градостроительного зонирования. Стоимость: 2 000,00 тыс. руб. Оплата по контракту в 2020 году. - По ИСОГД заключен МК № 165/19 от 20.08.2019 на оказание услуг по обновлению портала «Геоинформационный поисковый сервис» Гатчинского муниципального района. Стоимость: 1 000,00 тыс. руб. Работы выполнены. Выплачено: 1 000,00 тыс. руб. Проект закрыт. Акт сдачи-приемки работ от 30.08.2019. - Подготовка материалов, необходимых для информационного взаимодействия Гатчинского муниципального района и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области с ФГБУ "ФКП Росреестра по Ленинградской области" в отношении 45 территориальных зон сельских поселений. МК №159/18 от 06.11.2018 Реестровый номер: 3470503098918000159. Сумма МК - 1 689,00 тыс. руб. Выплачено: 1 351,2 тыс. руб. Остаток: 337,80 тыс. руб. Окончание контракта 31.12.2019. - Подготовка материалов, необходимых для информационного взаимодействия Гатчинского муниципального района и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области с ФГБУ "ФКП Росреестра по Ленинградской области" в отношении 54 территориальных зон сельских поселений, МК №160/18 от 06.11.2018 Реестровый номер: 3470503098918000160. Сумма МК - 2 126,68 тыс. руб. Выплачено: 1 969,14 тыс. руб. Остаток: 157,54 тыс. руб. Окончание контракта: 31.12.2019. Поставка информационных стендов. МК 151/19 от 15.08.2019 Реестровый номер: 3470503098919000153. Сумма МК - 44 100,00 руб. Окончание контракта 31.12.2019г. Мероприятие – 2: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района (МБУ «АПЦ» ГМР) является Муниципальным учреждением, осуществляющим градостроительную деятельность. За 12 месяцев 2019 года МБУ «АПЦ» ГМР выдано: - 825 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), где для физических лиц выдано 710 ГПЗУ, для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей - 115 ГПЗУ. - 221 разрешения на установку рекламных конструкций, в отношении заявителей - юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей. Процент исполнения по подпрограмме – 87,9%. |  |
| Вывод | В целом за 2019г. по программе профинансировано – 49 911,3 тыс. руб., что составляет 90,9% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района;Комитет финансов | Мероприятие - 1: Субсидии на возмещение части затрат на проведение эпизоотических мероприятий Субсидия выплачена в сумме 2 500,00 тыс. руб. 4 предприятиям. Мероприятие – 2: Субсидии за счёт субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных гос. полномочий Выплачена субсидия за 2019 год – 4 997,55 тыс. руб. Мероприятие – 3: Сохранение и увеличение посадок картофеля и сева овощей в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Выплачена субсидия 7 000,00 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 99,7%. |  |
| Подпрограмма 2 Борьба с борщевиком Сосновского в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района; Комитет финансов | Выплачена субсидия в сумме 1 000,00 тыс.руб. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |  |
| Вывод | В целом за 2019г. по программе профинансировано – 16 448,1 тыс. руб., что составляет 99,7% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» Участники: Комитет образования; Комитет по культуре и туризму |  |  |
| Подпрограмма 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2019 г. предусмотрено всего 181632,71 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 70447,38 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 111185,33 тыс. руб. За 2019 г. исполнено на сумму 170610,18 тыс. руб., в т.ч.: объем средств, выделенных из бюджета Гатчинского муниципального района на исполнение мероприятий подпрограммы составил 63052,78 тыс. руб.; из областного бюджета выделено 107557,4 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - Реконструкция очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи пос.Новый Свет – 597,98 тыс.руб., из них: 450,06 тыс. руб.- оплата кредиторской задолженности за авторский надзор, 100,0 тыс. руб.– технические планы, 47,98 – кадастровые работы; - Строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района – 13742,37 тыс. руб. – работы выполнены; - Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения "Музей -усадьба Набокова" и ММЦ и искусственные сооружения на линейном объекте по адресу: ЛО, ГМР, Рождественское СП, с. Рождествено – 28251,94 тыс. руб.(96,4 %). В связи с завершением 23.12.19г. археологических раскопок в месте производства работ, подрядчиком не выполнены работы по обвязке КНС, пуско-наладочные работы. Работы по благоустройству территории не выполнены в связи с погодными условиями. Завершение в 2020 г.; - Строительство напорного канализационного коллектора от п. Дружная Горка до дер. Лампово – работы, запланированные на 2019 год выполнены, 20841,9 тыс.руб., в том числе: 19466,33 тыс. руб.– ОБ, 1375,57 тыс. руб.– МБ (МК от 16.10.2019г., переходящий на 2020 год); - Строительство комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геологоразведочных работ в с.Рождествено для водоснабжения ММЦ и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова с.Рождествено – 4607,83 тыс.руб., выполнено 51,51% - из-за отсутствия технологического присоединения к электрическим сетям и поздней поставки оборудования по водоочистке; - Приобретение резервных дизель-генераторов для резервного эл/снабжения объектов жизнеобеспечения ГМР (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) – выполнено, 4102,56 тыс.руб., в том числе: 3706,66 тыс. руб.– ОБ, 395,9 тыс. руб.– МБ; - Разработка тех.планов для постановки на кадастровый учет по объектам: «Строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района пер.Речной, ул.Кооперативная, ул.Старая Дорога в дер. Малые Колпаны Большеколпанского СП» и «Строительство инженерных сетей для блок-модульной газовой котельной в п.Вырица ул. Оредежская у территории ОАО "УЗОР" – выполнено, 30,0 тыс.руб.; - Разработка проектной и рабочей документации, в т.ч. предпроектная подготовка по объекту: "Строительство КОС в дер. Сяськелево – 476,0 тыс.руб.- оплачены геологические и экологические изыскания, ВОП; - Проектирование инженерных сетей водоснабжения и водоотведения "Музей - усадьба Набокова" и ММЦ и искусственные сооружения на линейном объекте по адресу: ЛО, ГМР, Рождественское сельское поселение, с. Рождествено - 438,0 тыс.руб.- оплачены договора на изготовление рабочей документации и экспертизы сметной стоимости; - Разработка проектной и рабочей документации, в том числе предпроектные работы, по объекту "Строительство инженерных сетей к ФОК, Пождепо, ФАП в п.Войсковицы" – 664,87 тыс. руб.- выполнена проектная документация, зашли в экспертизу; - Предпроектная подготовка, в т.ч. изыскательские работы по объекту "Строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул. Пушкина, п. Тайцы" - 39,0 тыс. руб.- оплачено обследование на наличие взрывоопасных предметов; - Разработка проектно-сметной документации, в т.ч. изыскательские работы по объекту "Строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул. Пушкина, п. Тайцы" – 724,9 тыс. руб. – выполнена проектная документация, зашли в экспертизу; - Проектирование комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геологоразведочных работ в с.Рождествено для водоснабжения Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова с.Рождествено – 784,5 тыс. руб.- оплата за присоединение к электрическим сетям (окончательная оплата после выполнения строительства, остаток 93,5); - Ремонт наружных инженерных сетей холодного водоснабжения пос. Семрино "Заповедник" по адресу: Гатчинский район, Сусанинское сельское поселение – 1167,03 тыс. руб. – оплачена кредиторская задолженность (ОБ); - Ремонт участка канализационного напорного коллектора от КНС № 1 до железной дороги в пос. Новый Свет – 10871,96 тыс.руб., в том числе: 9784,75 тыс. руб.– ОБ, 1087,21 тыс. руб.– МБ, выполнено; - Ремонт сетей отопления системы теплоснабжения, д. Большие Колпаны (от котельной до ТК-4) – 19254,49 тыс.руб., в том числе: 17329,04 тыс. руб.– ОБ, 1925,45 тыс. руб.– МБ, выполнено; - Ремонт водозаборной скважины № 45963 по адресу: ЛО, Гатчинский р-он, пос.Сиверский, "Кезево", ул.Володарского – 919,87 тыс.руб., выполнено. - Ремонт напорного коллектора от КНС (ул. Саши Никифорова) до кольца-гасителя в пос. Сиверский – 30290,7 тыс.руб., в том числе: 27261,6 тыс. руб.– ОБ, 3029,1 тыс. руб.– МБ, выполнено; - Ремонт сетей водоснабжения от скв. №4 до колодца б/н, от скв.№1/2572 (Промзона) до колодца б/н, от колодца б/н на очистные сооружения, от ВК 61 до ВК 62; от ВК 62 до ВК 65 и до д.№ 42; от ВК 65 до д.№ 41; от скв.№ 6 до ВК 20 (д.46) до ввода в дом № 46; от ВК 20 до ВК 19 и до ввода в д.№ 45 в Новый Свет 11242,04 тыс.руб., в том числе: 10100,0 тыс. руб.– ОБ, 1142,04 тыс. руб.– МБ, выполнено; - Ремонт сетей системы теплоснабжения от ТК-5 до ТК-6, от ТК-7 до ТК-8 и к дому №10, от ТК-19 до ТК-20, ТК-21а, ТК-27 в дер.Большие Колпаны 13740,96 тыс. руб., в том числе: 12366,86 тыс. руб.– ОБ, 1374,1 тыс. руб.– МБ, выполнено; - Актуализация схем теплоснабжения Гатчинского муниципального района - 657,56 тыс. руб., выполнено. Процент исполнения по подпрограмме – 93,9%. |  |
| Подпрограмма 2 Газоснабжение Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2019 г. предусмотрено всего 11098,84 тыс. руб., за счет средств бюджета ГМР. За 2019 г. исполнено на сумму 11 022,01 тыс. руб., в том числе: – техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов – 9 225,53 тыс. руб. (в том числе ТО 2018 года 4684,61 т.р.), - присоединение распределительного газопровода в п.Лукаши (по ул. Красная, Средняя, Овражная, Заводская, Сельская, Морская Слобода) – 62,85 т.р., выполнено; - Подводящий газопровод высокого давления к дер. Новосиверская – 539,63 тыс. руб.- строительно-монтажные работы выполнены, тех.планы и присоединение в 2020 г. ; - оформление технических планов и проведение кадастровых работ по постановке на учёт построенных газопроводов – 370,0 тыс. руб., в том числе: 145 тыс. руб.- М. Колпаны, ул. Центральная, 225 тыс. руб.- п. Тайцы ул. Пионерская, ул. Калинина, д. Александровка; - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Распределительный газопровод и газопроводы - вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка (1 этап: Распределительный газопровод)» – 435,54 тыс. руб.- в 2019г. выполнена историко-культурная экспертиза и корректировка геодезических изысканий; - Разработка проектно-сметной документации по объекту «Распределительный газопровод с. Воскресенское» - 378,67 тыс. руб.- в 2019г. выполнено: корректировка геологии, археологическое обследование. Процент исполнения по подпрограмме – 99,3%. |  |
| Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» Участники: Комитет образования; Комитет по культуре и туризму | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 7310,5 тыс. руб. За 2019 г. исполнено в полном объеме, в том числе: - 2110,5 тыс. руб. - выполнена установка автоматизированного индивидуального теплового пункта с системой погодозависимого регулирования по адресу: п. Новый Свет, д.72 (здание - собственность ГМР); - 5200,0 тыс. руб. - выполнены мероприятия в области энергосбережения бюджетными учреждениями ГМР (в сфере образования и культуры) - установка металлопластиковых окон, установка батарей с регуляторами, реконструкция электрических сетей, замена традиционных источников света на светодиодные. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |  |
| Подпрограмма 4 Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 г. предусмотрено 62548,36 тыс. руб. (из них 27312,86 тыс. руб. в части полномочий МКУ «СК и Р КХ и С», 35235,5 тыс. руб.- межбюджетные трансферты на ремонт а/д в посе-ления ГМР), в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 59848,9 тыс. руб. ( из них 24613,4 тыс. руб.- в части полномочий МКУ «СК и Р КХ и С»); за счет средств областного бюджета - 2699,5 тыс. руб. За 2019 г. исполнено на сумму 61717,12 тыс. руб. (26487,22 тыс. руб.- в части полномочий МКУ «СК и Р КХ и С»), в том числе: - Содержание автомобильных дорог местного значения ГМР – 8500,0 тыс. руб.; - Ремонт подъездной автомобильной дороги к кладбищу в п. Новый Свет- 1082,2 тыс. руб., из них: - 271,6 тыс. руб.– оплата кредиторской задолженности (в 2018 году выполнен ремонт участка протяженностью 370 п.м., МК расторгнут), в 2019г. заключен новый МК, выполнено; - Ремонт участка автомобильной дороги между п. Строганово и д. Остров (участок № 2 подъезд к посёлку при ст."Строганово") – 10413,6 т.р., в том числе: 2699,5 тыс. руб.– ОБ, 7714,1 тыс. руб. – МБ; - Ремонт автомобильной дороги между а/д Ивановка-Замостье-Пижма и а/д Санкт-Петербург-Псков-Пустошка, граница респ. Беларусь – 6201,4 тыс. руб.– выполнены работы, запланированные на 2019 год (МК, переходящий на 2020 год); - Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории ГМР – 290,0 т.р., выполнено; - Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений ГМР – 35229,9 тыс. руб. Итого в части полномочий МКУ «СК и Р КХ и С» исполнено мероприятий на 97 % . Процент исполнения по подпрограмме – 98,7%. |  |
| Подпрограмма 5 Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития Коммунального хозяйства и строительства» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 г. предусмотрено всего 11370,28 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 4011,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 3752,88 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета – 3605,7 тыс. руб. За 2019г. исполнено на сумму 11047,11 тыс. руб., в том числе: - Благоустройство территории дер. Истинка, в том числе строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетевой ливневой канализации объекта: "Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка" ГМР ЛО – 1910,22 тыс.руб., из них 1511,7 т.р. - оплата присоединения к сетям электроснабж., 96,0 тыс.руб.- услуги спец.техники, 194,6 тыс.руб. – контрольно-исполнительная съемка, 108 т.р. - кадастр. работы и тех.планы, выполнено; - Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер.Истинка – 9136,89 тыс.руб., в том числе: 3605,02 т.р. – ФБ, 3752,17 т.р. – ОБ, 1779,7 т.р. – МБ, выполнено. Процент исполнения по подпрограмме – 97,2%. |  |
| Вывод | В целом за 2019г. по программе профинансировано – 261 707,0 тыс. руб., что составляет 95,5% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Гатчинского муниципального района» Ответственный исполнитель: Комитет финансов |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Комитет финансов | Мероприятие – 1:Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс В 2019 году расходы по данному мероприятию составили 500,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета или 100% от предусмотренных бюджетных ассигнований. За счет указанных средств было приобретено 3 ноутбука, 7 персональных компьютеров, 5 мониторов и комплектующие для ПК. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |  |
| Подпрограмма 2 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управление муниципальным долгом Ответственный исполнитель: Комитет финансов | Мероприятие – 1: Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области За 2019 год в бюджеты муниципальных образований городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района перечислена дотация в сумме 453 691,0 тыс. руб., в том числе за счет субвенции из областного бюджета – 303 691,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 150 000,0 тыс. руб. Исполнение составило 100% от предусмотренных бюджетных ассигнований. Мероприятие – 2: Иные межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Гатчинского муниципального района. В 2019 году расходы по данному мероприятию составили 44 684,35 тыс. руб. за счет средств местного бюджета или 100% от предусмотренных бюджетных ассигнований. Указанные межбюджетные трансферты были направлены в: МО «Город Гатчина» – 40 614,6 тыс. руб., Дружногорское ГП – 495,15 тыс. руб., Пудостьское СП – 614,4 тыс. руб., Таицкое ГП – 2 960,2 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |  |
| Вывод | В целом за 2019г. по программе профинансировано – 498 875,3 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района Участники: Сектор по взаимодействию со средствами массовой информации; Комитет образования; Комитет по культуре и туризму; Комитет по управлению имуществом; Комитет финансов; Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике; Комитет социальной защиты населения |  |  |
| Подпрограмма 1 Молодежь Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Участник: Комитет финансов | Мероприятие – 1: проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры и народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству. За 12 месяцев 2019 года профинансированы мероприятия на общую сумму 1 459,8 тыс. рублей: 365,0 тыс. рублей предназначены для МБТ бюджетам поселения для проведения программных мероприятий: 155,0 – МБТ бюджету МО город Коммунар на проведение мероприятия, посвященного подведению итогов конкурсов «Женщина года-2018» и «Человек слова и дела-2018»; 210,0 – МБТ бюджету Вырицкого ГП на проведение мероприятия, посвященного подведению смотра-конкурса «Подворье-2019». 204,01 тыс. рублей – поставка подарков для участников мероприятия, посвященного Дню снятия блокады; 177,4 тыс. рублей – поставка подарков для участников мероприятия, посвященного Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей; 17,74 – поставка подарков для участников мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий 99,0 тыс. рублей – организация и проведение мероприятий, посвященных 30-летию вывода войск из Афганистана; 191,25 тыс. рублей – оказание услуг по организации чайных столов, поставке продуктовых наборов для направления делегаций ГМР 100,0 тыс. рублей - приобретение цветочной продукции для обеспечения делегаций ГМР; 181,7 тыс. рублей - транспортные расходы для направления делегаций ГМР на выездные мероприятия; 40,0 тыс. рублей – освещение деятельности Общественной палаты Гатчинского муниципального района; 11,0 – приобретение сувениров для представителей общественности; 60,0 тыс. рублей – проведение мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий; 110,0 тыс. рублей – проведение новогоднего приема для ветеранского актива Гатчинского муниципального района 140,0 тыс. рублей – проведение новогоднего приема для членов консультативно-совещательных органов при главе администрации Гатчинского муниципального района 77,7 тыс. рублей – приобретение билетов в театр для представителей общественности Гатчинского муниципального района. 50,0 тыс. рублей - поставка билетов на посещение концерта «Гатчинские встречи» 13.09.2019. Не освоено 94,3 тыс. рублей: 1. экономия после проведения закупок составила 76,1 тыс. рублей; 2. 18,2 тыс. рублей – планировалось увеличение цены контракта на поставку подарков в пределах 10 %, но надобность не была подтверждена. Мероприятие – 2: подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов. За 12 месяцев 2019 года профинансированы мероприятия на общую сумму 694,1 тыс. рублей: 70,0 тыс. рублей – организация и проведение мероприятия «Легенды северных широт» 80,0 тыс. рублей - фестиваль народных игр и национальных видов спорта в п. Пудость 170,0 тыс. рублей - праздник ингерманландских финнов «Юханнус-2019» в п. Сиверский. 70,0 тыс. рублей – мероприятие «Духовная культура Гатчинского муниципального района» 70,0 тыс. рублей – Рождественские чтения 80,0 тыс. рублей – праздник «Вместе мы – Россия» 50,0 тыс. рублей – оказание услуг по организации чайных столов, поставке продуктовых наборов для направления делегаций ГМР; 30,0 тыс. рублей - приобретение цветочной продукции для обеспечения делегаций ГМР; 74,1 тыс. рублей - транспортные расходы для направления делегаций ГМР на выездные мероприятия. 5,9 тыс. рублей – экономия после проведения закупки транспортных услуг Мероприятие – 3: по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. В первом полугодии 2019 году в рамках реализации мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.» были внесены изменения в порядки предоставления субсидий СМИ Гатчинского района. В порядок предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района, в целях возмещения затрат, в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов Гатчинского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Гатчинского муниципального района от «27» февраля 2018 года № 746, внесены изменения в части целей предоставления субсидий – в затраты для возмещения добавлена заработная плата одного сотрудника. Изменения утверждены постановлением от 06.05.2019 № 1641. В порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг), осуществляющим свою деятельность в сфере средств массовой информации на территории Гатчинского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 18 апреля 2018 года № 1693 (далее - Порядок), внесены изменения в части целей предоставления субсидий – в затраты для возмещения добавлена заработная плата одного сотрудника, а также изменена формула расчета суммы предоставляемой субсидии исходя из суммы запрашиваемой субсидии и лимитами бюджетных ассигнований с применением процента обеспечения и понижающего коэффициента. Изменения утверждены постановлением от 15.04.2019 № 1395. В соответствии с Порядком в мае 2019 года проведен конкурсный отбор получателей субсидий, по итогам которого определены пять получателей субсидий и десять проектов для реализации. Список получателей утвержден постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28 мая 2019 № 2018 «Об утверждении списка победителей конкурсного отбора получателей субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат в связи с производством работ и оказанием услуг средствами массовой информации Гатчинского муниципального района в 2019 году». 3 июня 2019 года заключено шесть договоров на предоставление субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района. Возмещение расходов за 12 месяцев 2019 года проведено на общую сумму 2 799,9 тыс. рублей В рамках реализации мероприятия по проведению исследований социального самочувствия, социально-значимых потребностей (проблем) населения Гатчинского муниципального района, социальной активности, медиа-сферы, информационного поля Гатчинского муниципального района заключен 1 муниципальный контракт на общую сумму 200,0 тыс. рублей. За 12 месяцев услуги по МК оказаны на общую сумму 200,0 тыс. рублей. Процент исполнения по подпрограмме – 91,8%. |  |
| Подпрограмма 2 Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица Ответственный исполнитель: Отдел кадров и наград Участники: Комитет образования; Комитет по управлению имуществом; Комитет финансов; Комитет по культуре и туризму | Мероприятие – 1: организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью. - Приобретение памятных подарков (наручные часы с символикой Гатчинского муниципального района) для призывников Гатчинского муниципального района – 398,96 тыс. руб. - организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий на территории Гатчинского муниципального района– 480,0 тыс. руб. - полиграфические услуги – 197,8 тыс. руб. -поставка ежедневников – 77,8 руб. -транспортные расходы – 181,8 тыс. руб. - проведение серии дворовых игр – 39,66 тыс. руб. - проведение фестиваля «Игропикник» - 47,58 тыс. руб. - проведение конференции по девиантному поведению – 39,66 тыс. руб. - проведение акции «Подарок каждому ребенку»- 66,1 тыс. руб. - реализация проекта «ГМТО» на территории района – 456,22 тыс. руб. - проведение мероприятий по торжественному захоронению останков воинов, погибших в годы ВОВ- 68,0 тыс. руб. Мероприятие – 2: реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних - приобретение техники для профориентационного проекта «Маршрут успеха» - 255,9 тыс. руб. -трудовая занятость несовершеннолетних – 1361,4 тыс. руб. - проведение спартакиады трудовых бригад – 70,0 тыс. руб. -проведение форума молодых семей – 70,0 тыс. руб. - проведение Спартакиады молодежных советов -60,0 тыс. руб. - проведение итогового чествования – 250,0 тыс. руб. -проведение исторического молодежного квеста – 35,0 тыс. руб. - проведение районного праздника «День молодежи» - 175,0 тыс. руб. -- проведение фестиваля «Время молодых» - 105,0 тыс. руб. - реализация проекта «Маршрут успеха» - 40,0 тыс. руб. - проведение районного конкурса «Лидер XXI века» - 35,5 тыс. руб. - поставка рамок для грамот – 37,6 тыс. руб. Остаток финансирования по подпрограмме образовался в результате экономии после проведения электронных аукционов на проведение мероприятий в рамках подпрограммы (см. таблицу ниже): Наименование закупки; НМЦК руб.; Фактическая цена контракта, руб.; Экономия, руб.. Поставка ежедневников; 144 000; 77 760; 66 240. Поставка рамок для грамот; 99 500; 37 623; 61 877. Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности; 292 000; 193 000; 99 000. Проведение мероприятий по профилактике девиантного поведения; 450 000; 315 000; 135 000. Изготовление и поставка полиграфической продукции; 300 000; 197 800; 102 200. 398 000. Процент исполнения по подпрограмме – 94,4%. |
| Подпрограмма 3 Развитие муниципальной информационной системы Ответственный исполнитель: Отдел информационного обеспечения | Мероприятие – 1: предоставление субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов: в апреле проведен конкурсный отбор социальны проектов, заключены 13 соглашений о предоставлении субсидий на общую сумму 1 399,4 тыс. рублей; перечислено на реализацию проектов во 2 квартале 2019 года 1 189,0 тыс. рублей. В 4 квартале проведен дополнительный конкурсный отбор, по итогам которого получателям субсидии перечислено еще 500, 015 тыс. рублей. Общая сумма распределенных средств составляет - 1 899,40 тыс. рублей. Мероприятие – 2: предоставление субсидий СО НКО на оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей – проведен конкурсный отбор, по его итогам заключено соглашение о предоставлении субсидии Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области на сумму 2 673,9тыс. рублей: 620,0 тыс. рублей из бюджета ГМР, 2 053,9 тыс. рублей – МБТ из бюджета ЛО. Мероприятие – 3: предоставление субсидий СО НКО на оказание финансовой помощи инициативным группам граждан (общественным советам, женсоветам, семейным советам, семейным клубам, молодежным советам, добровольческим и волонтерским движениям) при реализации социально значимых проектов на территории Гатчинского муниципального района за исключением МО «Город Гатчина»: не реализовано Мероприятие – 4: предоставление субсидий СО НКО, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий: предоставление субсидий запланировано на 3 квартал 2019 года – проведен конкурсный отбор получателей субсидий – определены победители – 6 НКО, заключены соглашения на общую сумму 600,0 тыс. рублей Мероприятие – 5: предоставление субсидий СО НКО в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан: По результатам проведенного конкурсного отбора для предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию мероприятий в сфере социальной защиты победителем признан Фонд одиноких, многодетных матерей и опекунов "Теплый дом" на сумму 700,0 тыс. рублей. За 12 месяцев 2019 года перечислено 700,0 тыс. рублей в соответствии с соглашением. Процент исполнения по подпрограмме – 92,3%. |  |
| Подпрограмма 4 Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике Участник: Главный специалист – пресс-секретарь; Комитет финансов | Мероприятие – 1: для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме на общую сумму 3 138,80 тыс. рублей. Мероприятие – 2: для обеспечения развития информационной среды. Мероприятия для обеспечения развития информационной среды выполнены на 64,49% на общую сумму 554,60 тыс. рублей из 860,0 тыс. рублей. Финансирование, выделенное на проведение работ по выполнению требований по безопасности компьютерной сети АГМР запланированных на 4 квартал 2019 года, не было освоено из-за отказа поставщиков услуг выполнять работы в конце года. Процент исполнения по подпрограмме – 8,2%. |  |
| Подпрограмма 5 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике Участники: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике; Комитет социальной защиты населения. | Мероприятие – 1: обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица. Проведены следующие мероприятия: Отделом кадров и наград обучено сотрудников на сумму 737,80 тыс. рублей, обучено: 66 человек Комитетом образования проведено обучение на сумму 86,00 тыс. рублей для 12 человек; Комитетом по культуре и туризму проведено обучение для 5 человек на общую сумму 64,90 тыс. рублей; Комитетом финансов организовано повышение квалификации на общую сумму 100,00 тыс. рублей для 7 человек Мероприятие – 2: участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом. Проведены следующие мероприятия: Отделом кадров и наград проведены семинары и возмещены командировочные расходы на эти мероприятия на сумму 203,9 тыс. рублей КУИ ГМР обеспечил участие в семинарах по актуальным направлениям работы на сумму 139,4 тыс. рублей. Комитет финансов организовал участие специалистов в семинаре: «Изменения законодательства с 2019г. Бухгалтерский (бюджетный) учет. Формирование бухгалтерской (финансовой отчетности. ФСБУ» на сумму 30,0 тыс. рублей Комитетом по культуре и туризму организовано участие сотрудников в семинарах на сумму 35,1 тыс. рублей Комитет образования запланированное финансирование не исполнил на сумму 20, тыс. рублей в связи с отсутствием необходимости в кратковременном обучении специалистов. Процент исполнения по подпрограмме – 99,7%. |  |
| Вывод | В целом за 2019г. по программе профинансировано – 20 963,7 тыс. руб., что составляет 95,8% от запланированного объема средств. |  |