ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ МО «Город Гатчина» за 1 полугодие 2019 года

| - Наименование программы/подпрограммы | - Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» в 2018-2020 гг.» - Ответственный исполнитель: МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» |  |  |
| - Подпрограмма 1 - Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно - коммунальных услуг - Ответственный исполнитель: - МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | 1. Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг 1.1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» Количество получателей субсидии за 6 месяцев 2019 года составило 827 чел. Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 3 643,43 тыс. руб., в связи с тем, что выплата субсидий осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за июнь 2019 года в размере 606,59 тыс. руб. в отчет за 6 месяцев 2019 года не вошла. В соответствии с поквартальным планом мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» на 2019 год (далее – Планом), на предоставление данной услуги во 2 квартале 2019 года запланировано 1300,00 тыс. руб. В связи с увеличением обращений за предоставлением данной услуги, отклонение от Плана составило 44,1% (573,77 тыс. руб.). 1.2. Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг 1.2.1. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше Всего получателей на конец отчетного периода 643 человека. Сумма выплат за 6 месяцев 2019 года с учетом банковских расходов составила 5887,02 тыс. руб. В связи с тем, что выплата осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за июнь 2019 года в размере 715,82 тыс. руб. в отчет не вошла. В соответствии с Планом на 2 квартал 2019 года – 3 800,00 тыс. руб., фактическое предоставление – 2676,16 тыс. руб., отклонение от Плана – 29,6%. Причина - уменьшение платы за коммунальные услуги в неотопительный период. 1.2.2. Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям Количество получателей за 6 месяцев 2019 года – 20 чел, сумма выплат 453,92 тыс. руб. (с учетом банковских расходов). В связи с тем, что выплата осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за июнь 2019 года в размере 71,45 тыс. руб. в отчет не вошла. В соответствии с Планом на 2 квартал 2019 года – 270,00 тыс. руб., фактическое предоставление – 200,77 тыс. руб. В связи с увеличением региональных стандартов, отклонение от Плана составило 25,6%. Процент исполнения по подпрограмме – 44,1%. |  |
| - Подпрограмма 2 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан - Ответственный исполнитель: - МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | 1. Организация предоставления услуг отдельным категориям граждан 1.1. Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань. За 6 месяцев 2019 года выданы льготные талоны 4961 человеку, возмещены льготные услуги бань на сумму 1748,72 тыс. руб. В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги во 2 квартале 2019 года запланировано 1100,00 тыс. руб., наблюдается незначительное отклонение от плана - 8,6% (1005,74 тыс. руб.). 2. Организация предоставления выплат отдельным категориям граждан 2.1. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина» За 6 месяцев 2019 года заявителей по данной услуге не было. 2.2. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов За 6 месяцев 2019 года заявителей по данной услуге не было. 2.3. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина За 6 месяцев 2019 года получили ежемесячные выплаты 8 граждан, единовременные выплаты – 2 гражданина. Сумма выплат составила 196,85 тыс. руб. (с учетом банковских расходов). В соответствии с Планом на 2 квартал 2019 года – 150,00 тыс. руб., фактическое предоставление – 98,42 тыс. руб., отклонение от плана – 34,4% (51,58 тыс. руб.). Причина – выплата производится до 10 числа месяца, следующего за отчетным, таким образом, единовременная выплата 1 Почетному гражданину города Гатчина, в отчет не вошла. 2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту За 6 месяцев 2019 года обратилось 1231 человек. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 784,76 тыс. руб. В соответствии с поквартальным Планом на предоставление данной услуги во 2 квартале 2019 года запланировано 375,00 тыс. руб., фактическое предоставление – 407,85 тыс. руб. В связи с увеличением обращений за предоставлением данной услуги, отклонение от Плана составило 8,76% (32,85 тыс. руб.). 2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения За 6 месяцев 2019 года заявителей по данной услуге не было. 2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг За 6 месяцев 2019 года обратился 1 человек. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 4,94 тыс. руб. В соответствии с поквартальным Планом на предоставление данной услуги во 2 квартале 2019 года денежные средства не запланированы. Процент исполнения по подпрограмме – 46,3%. |  |
| - Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» - Ответственный исполнитель: - МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | 1. Повышение качества предоставления социальных услуг 1.1. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» за 6 месяцев 2019 года составили 6276,75 тыс. руб. В соответствии с Планом на 2 квартал 2019 года – 4 112,6 тыс. руб., профинансировано – 4075,94 тыс. руб., отклонение- 0,9%. Процент исполнения по подпрограмме – 40,5%. |  |
| - Вывод | В целом за 1 полугодие 2019г. по программе финансирование – 17 602,5 тыс. руб., что составляет 44,1% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| - Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского муниципального района | 1. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»: За 6 месяцев 2019 года Комитетом по ФКСТ и МП было проведено 57 соревнований Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 12 000 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований, и почти 21 000 зрителей и болельщиков, которые сопровождают участников на каждом старте. Все эти мероприятия можно разделить на группы: Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины: - 40 Гатчинский лыжный марафон; - Легкоатлетический пробег «День Рождения клуба «Сильвия»; - Традиционный легкоатлетический пробег «Аллеи истории», посвященный Дню России. Спартакиадное движение города Гатчины: - VI Спартакиада пенсионеров МО «Город Гатчина». В первом полугодии прошли следующие этапы: игра в русские шашки, настольный теннис, дартс, соревнования по лыжным гонкам, фестиваль ГТО, бадминтон. - Проведение XI Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина»: соревнования по лыжным гонкам, настольному теннису, шахматам, волейболу, городкам, стритболу, бадминтону и флорболу. - V Спартакиада дошкольников МО «Город Гатчина» «Буду спортсменом! Стану победителем!». Программа V Спартакиады за отчетный период включила: соревнования по мини-футболу, веселые старты, комплекс ГТО и легкоатлетическую эстафету. Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков: Соревнования для детей и подростков проводятся на спортивных объектах Гатчины: футбол («Гатчинские каникулы-2019»), волейбол (Первенство Гатчины среди школьных команд; турнир памяти Героя Советского Союза летчика А.И. Перегудова, а также Первенство города Гатчины среди девушек и юношей), рукопашный бой (Открытое Первенство Гатчины среди детей младшего возраста «Свободный стиль»), бадминтон («Русская Зима», Чемпионаты и Первенство г. Гатчины), настольный теннис (турнир «День Защитника Отечества»), лыжные гонки (Первенство г. Гатчины «Закрытие сезона»), легкая атлетика (традиционный легкоатлетический пробег «День рождения клуба «Сильвия»), фехтование (проведение квалификационного турнира по фехтованию) и др. - физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой (в этих мероприятиях принять участие может любой желающий житель города Гатчины и Гатчинского района, имеющий даже начальную подготовку в избранном виде спорта): Эти соревнования ориентированы на всех желающих, участие в них могут принять уже опытные спортсмены и новички: - Открытое Первенство Гатчины по лыжному спорту «Рождественская гонка-2019»; - Традиционный турнир по волейболу, посвященный памяти ЗРФ Н.Н. Волкова; - Чемпионат Гатчины по волейболу среди мужских, женских команд и мужских команд ветеранов; - Турнир по футболу, посвященный Дню Защитника Отечества «Гатчина – за здоровое будущее!»; - Гатчинские лыжные игры – 2019; - Весенний Чемпионат Гатчины по мини-футболу; - Чемпионат Гатчины по плаванию; - Тестовые соревнования по лыжным гонкам перед 40 Гатчинским лыжным марафоном; - Турнир по волейболу и др. Для популяризации физической культуры и спорта на территории города Гатчины еженедельно в средства массовой информации отправляется информация о проводимых и отчеты, о прошедших спортивно-массовых мероприятиях. В социальной сети «в контакте» ежедневно обновляется информация о предстоящих мероприятиях, оперативно создаются фото - альбомы с прошедших событий и ведется общение в реальном времени с жителями города на тему спорта в городе Гатчине. За отчетный период 2019 года были заключены следующие контракты на общую сумму 4 891 100 руб. (со строки спорта 4 471 400 руб.): - МК № 09/19 от 22.01.2019 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2019 году на общую сумму 425 000,00 руб. (со строки спорта 225 000,0 руб.); - МК № 10/19 от 21.01.2019 на оказание услуг по организации и проведению комплексных спортивных мероприятий МО "Город Гатчина" на сумму 1 100 000, 00 руб.; - МК № 12/19 от 25.01.2019 на поставку наградной атрибутики для проведения спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2019 году на сумму 1 127 000,00 руб.; - МК № 29/19 от 25.01.2019 на изготовление и поставку полиграфической продукции для молодежных и спортивных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2019 году на общую сумму 289 700,00 руб. (со строки спорта 70 000,00 руб.); - МК № 30/19 от 28.01.2019 на оказание услуг по организации и проведению спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина» на сумму 400 000,0 руб.; - МК № 36/19 от 30.01.2019 на оказание услуг неотложной и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2019 году на сумму 205 900,00 руб.; - МК № 38/19 от 31.01.2019 на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий МО «Город Гатчина» в 2019 году на сумму 187 000,0 руб.; - МК № 39/19 от 31.01.2019 на оказание услуг по доставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для организации и проведения календарных мероприятий на территории МО «Город Гатчина» на сумму 400 000,0 руб.; - МК № 41/19 от 01.02.2019 на приобретение спортивного инвентаря и формы на сумму 470 500,00 руб.; - МК № 45/19 от 01.03.2019 на приобретение футболок, лыжных маек-номеров для награждения победителей, призеров и участников календарных мероприятий МО «Город Гатчина» на сумму 286 000,00 руб. Прочие услуги (в рамках 5%) – 136 575,75 руб. - договора подряда 48 615,75; - организация и проведение Гатчинского лыжного марафона (39 000 + 48 960 = 87 960 руб.). Во втором квартале были выделены субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения на реализацию проектов в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» на общую сумму 370 000,00 рублей следующим организациям: - Местная Общественная Организация Спортивный Клуб Водного Поло города Гатчины Ленинградской области "АКАДЕМИЯ" – 77 500,00 руб.; - Региональная общественная организация спортивный клуб "ФЕХТУЙ!" – 80 000,00 руб.; - НП СОШ "КИВИ" – 212 500,00 руб. За первое полугодие были заключены муниципальные контракты на сумму 4 891 100 рублей. Из них потрачено 2 286 192,06 рублей. 2. Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина»: - Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» в областных, всероссийских и международных соревнованиях (командирование на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования); - Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд МО «Город Гатчина», в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение; Во втором квартале будет проведена закупка на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивных костюмов и формы. 3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина»: В первом квартале проведен конкурсный отбор на получение субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат для укрепления материально-технической базы на сумму 450 000 рублей. Из них в первом полугодии профинансированно 370 000 рублей. Процент исполнения по подпрограмме – 39,8%. |  |
| - Подпрограмма 2 Молодежная политика в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского муниципального района Участник: Комитет финансов Гатчинского муниципального района | С января по июнь 2019 года было проведено более 50 мероприятий согласно основным направлениям молодежной политики, в которых приняло участие более 7000 человек, отслеживаемых по заявкам на участие, протоколам мероприятий и розданным информационным материалам, и сувенирной продукции: 1. Организация патриотического воспитания у молодежи МО «Город Гатчина»: - автопробеги и торжественные митинги, посвященные 75 - ой годовщине освобождения Гатчины от фашистских захватчиков; - акция «Чтобы дети наши помнили»; - 2 этап оборонно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся образовательных учреждений г. Гатчины: «На рубеже»; - городской конкурс стихов «Край талантов»; - экскурсия в артеллирийский музей Почетный караул г. Гатчины; - конкурс стихов, посвященный г. Гатчине – Городу Воинской Славы; - игра по станциям «Через тернии к звёздам», приуроченная к Дню Космонавтики; - мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне; - города молодежные акции, приуроченные к Дню России; - патриотические мероприятия, приуроченные к 78-ой годовщине Дня начала Великой Отечественной войны; - городской праздник, приуроченный ко Дню молодежи; - и др. 2. В рамках мероприятия «Организация культурно-развлекательной и образовательной деятельности молодежи МО «Город Гатчина»: - "Зимние забавы" для жителей и гостей города; - танцевальный фестиваль среди молодёжи г. Гатчины и гостей города; - познавательно-развлекательный квест для молодежи, посвященного истории нашего города; - 5 игротек «Мир игр»: для молодых семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; активной молодежи и молодежи группы-риска; - фестиваль современных субкультур; - фестиваль современных субкультур среди подростков и молодежи; - конкурс экологических проектов «Голубая планета – моя Земля»; - и др. 3. В рамках мероприятия Формирование здорового образа жизни у молодежи МО «Город Гатчина» и организация семейного отдыха» - праздник для молодых семей «Искусство быть семьей»; - первый Гатчинский зимний фотокросс; - Гатчинский весенний фотокросс; - праздник ко дню защиты детей «Город детства» 1 июня; - обучающая игра «Безопасная зебра» для младших школьников; - городской кроссфит (комплекс упражнений), приуроченный к Дню Победы; - танцевальные зарядки, приуроченные к Дню Здоровья; - дворовой проект «Дружинушка» для детей и подростков; - мероприятия, посвященные Всемирному Дню отказа от табака; - благотворительная акция «Набор первоклассника», с целью помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации - и др. Весь период молодежные делегации, команды принимали участие в районных, областных и региональных мероприятиях. За отчетный период были заключены следующие муниципальные контракты на сумму 2 247 000,00 рублей, из которых потрачено 940 960,00 рублей: 1. Муниципальный контракт № 09/19 от 22.01.2019г. «Оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам» на сумму 425 000,00 рублей (0707 – 200 000,00 рублей); 2. Муниципальный контракт № 09/19 от 25.01.2019г. «Изготовление и поставка полиграфической продукции для молодежных и спортивных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2019 году» на сумму 289 700,00 рублей (0707 - 219 700,00 рублей); 3.Муниципальный контракт №21/19 от 23.01.2019г. «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2019 году» на сумму 460 000,00 рублей; 4. Муниципальный контракт №57/19 от 9.04.2019 года «Организация и проведение мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы на территории МО «Город Гатчина» в 2019 году, направленных на формирование здорового образа жизни и организацию семейного отдыха» на сумму 320 000,00 рублей; 5. Муниципальный контракт № 59/19 от 09.04.2019г. «Поставка инвентаря необходимого для проведения молодежных мероприятий на территории МО «Город Гатчина» на сумму 174 000,00 рублей; 6. Муниципальный контракт №60/19 от 9.04.2019 года «Организация и проведение молодежных мероприятий в рамках муниципальной программы на территории МО «Город Гатчина» в 2019 году, культурно-развлекательной и образовательной направленности» на сумму 340 000,00 рублей; 7. Муниципальный контракт №69/19 от 15.04.2019 года «Организация и проведение мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы на территории МО «Город Гатчина» в 2019 году, направленных на воспитание нравственности, гражданственности и патриотизма» на сумму 433 300,00 рублей. 8. В феврале был заключен договор на оказание услуг по реализации комплекса мер, связанных с участием представителей Гатчинского муниципального района в информационно-практическом семинаре «Технологические марафоны (хакатоны) как инструменты решения городских проблем» на сумму 100 000,00 рублей. С января по июнь 2019 года активно проводились комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Было трудоустроено 100 подростков, в том числе из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. (50% от общего числа детей), а также 10 бригадиров. С подростками велась активная воспитательная и образовательная работа: тренинги, лекции, экскурсии, квесты и др. По данному мероприятию было выплачено 705 423,6 рублей. В июле будут произведены выплаты подросткам, отработавшим в июне 2019 года на общую сумму 898 913,82 рублей. - Во втором квартале были выделены субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения на реализацию проектов в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» на общую сумму 700 000,00 рублей следующим организациям: 1. Региональная общественная организация "Центр добровольческого развития" – 105 000,00 рублей; 2. Благотворительный фонд "Счастливое будущее" – 270 000,00 рублей; 3. Автономная некоммерческая организация Спортивно-патриотический клуб "Воевода" – 150 000,00 рублей; 4. РБФРМС "ПОМОЩЬ ОБЪЕДИНЯЕТ" – 175 000,00 рублей. В отчетный период была организована летняя оздоровительная кампания для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 13 подростков были направлены в МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» на 2 смену (с 23.06. по 13.07). Оплата путевок будет произведена в 3 квартале 2019 года в размере 432 900,00 рублей. Также запланировано приобретение 2-х путевок 3 смену (с 15.07. по 04.08.) на сумму 68 600,00 рублей и 3-х путевок на осеннюю смену в размере 53500,00 рублей. Всего израсходовано на 30.06.2019г. 2 346 300 руб. - 29,3% от запланированной суммы на 2019 год. В третьем квартале будут произведены выплаты в размере 1 653 169,82 рубля за мероприятия и услуги, оказанные в июне 2019 года. Процент исполнения по подпрограмме – 29,3%. |  |
| - Подпрограмма 3 - Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского муниципального района | За отчетный период были проведены мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта, а также организован досуг молодежи. В рамках данных мероприятий были выделены и израсходованы подведомственными учреждениями Комитета средства в размере 31 344300,00 руб. на текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, субсидии на иные цели. Работы, выполняемые МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» и МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» в рамках муниципальные задания в первом полугодии выполнены в полном объеме. В рамках второго мероприятия данной подпрограммы «Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики» запланирована реконструкция стадиона «СПАРТАК» и ввод его в эксплуатацию в 2020-2021 гг., а также 2 проектов: спортивной площадки на ул. Чехова и ФОК «Крытая ледовая арена». Процент исполнения по подпрограмме – 33,1%. |  |
| - Вывод | В целом за 1 полугодие 2019г. по программе финансирование – 37 078,8 тыс. руб., что составляет 33,4% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» в 2018-2020гг.» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 1. Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина» В рамках данного мероприятия были проведены такие общегородские праздники как: народные, военно – патриотические, социально – значимые мероприятия. Всего прошло 13 общегородских мероприятий, в том числе мероприятия, посвященные Дню снятия блокады, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, День защиты детей и День России. Объявлены результаты конкурса творческих проектов среди муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина». Из бюджета МО «Город Гатчина» израсходовано за отчетный период 2019 года на мероприятия – 945,0 тыс. руб., что составляет 25% от запланированного годового финансирования. Мероприятия проходят в соответствии с утвержденным Комитетом по культуре и туризму ГМР плану, основная часть расходов на мероприятия приходится на 3 квартал 2019 г. (День города Гатчины). 2. Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах В рамках данного мероприятия за отчетный период был профинансирован Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», открытый фестиваль-конкурс танцевального творчества «Гатчинские ассамблеи», юбилейные мероприятия коллективов города (Коляды, Перезвон, Изостудия), поездки народных/образцовых коллективов на Международные конкурсы и фестивали, как представителей МО. Из бюджета МО «Город Гатчина» израсходовано за отчетный период – 1 456,382 тыс. руб., что составляет 42,7% от запланированного финансирования. 3. Мероприятия иного организационного характера Израсходовано 250,0 тыс. руб. на аренду зала кинотеатра «Победа», озвучивание городских мероприятий. 4. Субсидия муниципальным учреждениям в сфере кинематографии Субсидия на возмещение затрат на содержание муниципального имущества. 5. Проведение кинофестивалей Субсидия на проведение кинофестивалей: Российского кинофестиваля «Литература и кино» и кинофестиваль «Литература и кино – детям». Средства израсходованы на 78,1% от годового бюджета. Оставшаяся часть запланирована на сентябрь 2019 года. Процент исполнения по подпрограмме – 51,3%. |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 1. Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения Запланировано 3 572,5 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, оплата коммунальных услуг). Средства израсходованы на 84,7% от годового бюджета. 2. Укрепление материально – технической базы музеев За отчетный период 2019 года средства на укрепление материально – технической базы выделены средства в объеме 645,0 тыс. руб. Из них 140,624 тыс. руб. субсидии израсходовано. 3. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек Расход составил 62,3% от плана финансирования на 2019 год (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников библиотек, повышение квалификации и обучение сотрудников, программное обеспечение, оплата коммунальных услуг и т.п.). 4. Укрепление материально – технической базы муниципальных библиотек Запланировано 670,0 тыс. руб. Израсходованы средства в размере 74,6% на подписку на периодические издания. Остальные средства на пополнение книжного фонда, ремонты запланированы на 3-4 квартал 2019 года. 5. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Израсходовано 51 263,123 тыс. руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников учреждений культуры, обучение сотрудников, приобретение основных средств). Средства израсходованы на 60% от годового бюджета. 6. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры Исполнение бюджета 23,8% от годового бюджета. Средства были затрачены: МБУ «ЦТЮ» - приобретены костюмы, произведены ремонтные работы; МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» - произведен ремонт крыши и приобретена звуковая аппаратура. 7. Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность Исполнение бюджета 52,8% от годового бюджета. Основные затраченные средства пошли на выплату з/п сотрудникам МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры ГМР», оплата коммунальных платежей и закупки, связанные с обеспечением деятельности учреждения. 8. Строительство объектов культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина» муниципальной программы МО « Город Гатчина» «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» запланирован на 2020-2021гг. 9. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам в размере 37 191,3 тыс. руб. из областного бюджета Ленинградской области, которая израсходована на 49,4%. Процент исполнения по подпрограмме – 54,4%. |  |
| Вывод | В целом за 1 полугодие 2019г. по программе финансирование - 121 317,8 тыс. руб., что составляет 54,2% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина в 2018-2020 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | 1. Оказание поддержки гражданам, в том числе молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина» в приобретении жилья в виде предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья Получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» - 7 семей. 2. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» Мероприятие отменено. 3. Оказание поддержки гражданам, нуждающимся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина» в виде предоставления социальных выплат для уплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, погашение основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам и для компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному на строительство (приобретение) жилья с использованием социальных выплат Мероприятие отменено. Процент исполнения по подпрограмме – 99,4%. |  |
| Подпрограмма 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | 1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания: Приобретение квартир в целях расселения аварийного жилищного фонда планируется в 3-4 кварталах 2019 года. Процент исполнения по подпрограмме – 0%. |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участники: Управляющие организации | 1. Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения ремонта На сегодняшний день с управляющими организациями МУП ЖКХ г. Гатчины и ООО «Единый город», и ООО «УК «Приорат» заключены соглашения на предоставление субсидии на проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на общую сумму 2 620 700 тыс. руб. Управляющими организациями объявлены конкурсные процедуры для определения подрядных организаций. Срок окончания работ 3 квартал 2019 года. Вместе с тем, на проверку проектно-сметной документации заключены договоры с ООО «Вектор» на общую сумму 279 600 тыс. руб. В 1 квартале 2019 года произведена оплата данного вида работ на сумму 141 350 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 4,7%. |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» и не включенных в Региональную программу капитального ремонта» Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участники: Управляющие организации | 1. Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах На сегодняшний день по данной подпрограмме заключены договоры с ООО «Строительное дело» на предмет технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов, включенных в Программу на 2019 год. По результатам заключений будут проведены необходимые процедуры для реализации подпрограммы. Процент исполнения по подпрограмме – 4,6%. |  |
| Вывод | В целом за 1 полугодие 2019г. по программе финансирование – 9 827,2 тыс. руб., что составляет 26,8% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина» в 2018-2020 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участник: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования в границах МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участник: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» |  | 1. Механизированная уборка дорог Освоено 56,3% годового объема финансирования (50 930,43 тыс. руб.); мероприятие профинансировано в объеме не меньшем, чем плановое значение. 2. Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов Освоено 44,72% годового объема финансирования (38 406,00 тыс. руб.), что соответствует плановому значению. 3. Содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности МО "Город Гатчина" Освоено 35,54% годового объема финансирования (10 693,00 тыс. руб.) Причина реализации финансирования в небольшом объеме – благоприятные погодные условия, вследствие которых замедлилось разрушение покрытия щебеночных дорог, разрушение и засорение придорожных канав (исходя из текущей потребности, работы по устранению выбоин на щебеночных дорогах выполнены в объеме 206 п. м. -23,7% от планового значения, работы по прочистке водопропускных труб – в объеме 184 п. м. – 59,3% от планового значения). 4. Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования Освоено 46,24% годового объема финансирования (37 328,00 тыс. руб.), что соответствует плановому значению. 5. Приобретение специализированной техники для уборки территории МО "Город Гатчина Освоено 100% годового объема финансирования (6 400,00 тыс. руб.), что соответствует плановому значению. 6. Текущее содержание технических средств организации дорожного движения на территории МО "Город Гатчина": Освоено 48,33% годового объема финансирования (3 088,40 тыс. руб.), что соответствует плановому значению. В период с января по июнь 2019 года годовой объем финансирования, выделенный для исполнения мероприятий подпрограммы 1 (166 243,23 тыс. руб.) реализован на 49,1%. |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района. Участник: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» Отдел ГО и ЧС администрации Гатчинского муниципального района |  | 1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений Освоено 36,6% годового объема финансирования (9 029,00 тыс. руб.). Причина реализации финансирования в небольшом объеме – значительная доля финансирования по данному мероприятию (58,5% - 5 283,24 тыс. руб.) соответствует не регулярно выполняемым работам по содержанию существующих детских и спортивных площадок, а поставке нового оборудования и устройству оснований детских и спортивных площадок. В настоящее время осуществляется соответствующая закупка. Дата электронного аукциона: 19.08.2019; планируемая дата заключения контракта - 03.09.2019; планируемый срок исполнения контракта - 19.10.2019. 2. Эвакуация транспортных средств Освоено 0% годового объема финансирования (480,00 тыс. руб.). Заявка на осуществление закупки подготовлена МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» в рамках своих полномочий и отдана для размещения в Отдел закупок. 3. Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок Освоено 27,83% годового объема финансирования (9 520,80 тыс. руб.). Причина реализации финансирования в небольшом объеме – сезонность (объем накопления ТБО на несанкционированных свалках во втором полугодии больше, чем в первом). 4. Мероприятия по озеленению территории Освоено 42,29% годового объема финансирования (19 381,57 тыс. руб.). Причина реализации финансирования в небольшом объеме – изменение состава выполняемых работ в соответствии с текущими потребностями (посажено деревьев на 10 шт. больше по сравнению с планом; снос деревьев выполнен в объеме 75,90% от плана; вывоз веток по обращениям населения выполнен в объеме на 4,9% большем, чем предусмотрено планом). 5. Уличное освещение Освоено 65,43% годового объема финансирования (41 721,66 тыс. руб.); мероприятие профинансировано в объеме не меньшем, чем плановое значение. 6. Содержание мест захоронения вывоз ТБО Освоено 37,68% годового объема финансирования (1 982,30 тыс. руб.). Для реализации данного мероприятия заключены два муниципальных контракта: на выполнение работ по скашиванию травы и удалению аварийных деревьев на городских кладбищах «Солодухино» и «Пижма в 2019 году (на сумму: 390 тыс. руб.); на выполнение работ по вывозу мусора с городских кладбищ «Солодухино» и «Пижма» в 2019 году (на сумму 668 тыс. руб.). 17,16 тыс. руб. в 2019 г. было выплачено подрядчику за вывоз ТБО из мест захоронения в декабре 2018 г. Таким образом, фактически реализованное финансирование - 746,87 руб. составляет 50,98% от суммы цен заключенных в 2019 г. контрактов стоимости работ по вывозу ТБО за декабрь 2019 г. 7. Прочие мероприятия по благоустройству Освоено 26,54% годового объема финансирования (15 463,84 тыс. руб.). К причинам реализации финансирования в небольшом объеме, в частности, относится длительный срок исполнения муниципальных контрактов, например контракт на ремонт подземного перехода от ул. Григорина к микрорайону Аэродром под железнодорожными путями в г. Гатчине Ленинградской области на сумму 2 350,03 тыс. руб. заключен 14.05.2019, срок исполнения контракта – 90 дней – заканчивается в третьем квартале - 12.08.2019. Мероприятие 8, Мероприятие 9, Мероприятие 10 – финансирование данных мероприятий в 2019 г. не запланировано. 11. Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" в рамках подпрограммы "Благоустройство территории МО "Город Гатчина" муниципальной программы МО "Город Гатчина" "Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО "Город Гатчина" - освоено 0 % годового объема финансирования (4 586,50 тыс. руб.). Текущая информация по объектам: 1) «Выполнение работ по ремонту покрытия по ул. Гоголя, пер. Некрасова и пер. Гоголя в г. Гатчина, Ленинградской области» - МКУ «СК и развития КХ и строительства» заключен контракт на сумму 1 827 520,66 руб.; 2) «Устройство тротуара по ул. Диагональной до пересечения с ул. Старая дорога в г. Гатчина, Ленинградской области» - работы на сумму 1 568 310 руб. по муниципальному контракту, который курировал ОКС Комитета по строительству, фактически выполнены, но еще не оплачены; 3) «Устройство освещения детской игровой площадки (установка дополнительных опор) по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр. д. 34» (на сумму 172 898,00 руб.) - ведется подготовка технического задания ОКС Комитета по строительству. 4) «Выполнение работ по ремонту покрытия участка автомобильной дороги «проезд Александро-слободской» (от ул. Новопролетарская до ул. Пионерская) в г. Гатчина Ленинградской области» - МКУ «СК и развития КХ и строительства» дважды (08.07.2019, 05.08.2019) проводился и не состоялся электронный аукцион. Планируется повторный аукцион. В период с января по июнь 2019 года годовой объем финансирования, выделенный для исполнения мероприятий Подпрограммы 2 (102 165,67 тыс. руб.) реализован на 43,56%. К причинам реализации финансирования в небольшом объеме, в частности, относятся неравномерное распределение работ по сезонам года и длительные сроки реализации муниципальных контрактов по созданию новых объектов благоустройства. Процент исполнения по подпрограмме – 43,6%. |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  | 1. Замена дорожных знаков и установка светофоров Освоено 0% годового объема финансирования (8 728,54 тыс. руб.); 2. Устройство, освещение пешеходных переходов и установка ограждений Освоено 0 % годового объема финансирования (1 357,59 тыс. руб.) В рамках данных мероприятий 17.06.2019 заключен и 17.07.2019 исполнен муниципальный контракт №111/19 на сумму 8 527,37 тыс. руб. (произведена установка четырех светофорных постов и реконструкция одного светофорного поста с оборудованием перекрестков пешеходными ограждениями и дорожными знаками). 3. Устройство сооружений безопасности участников дорожного движения и нанесение дорожной разметки Освоено 0% годового объема финансирования (10 000,00 тыс. руб.). Для реализации мероприятия 17.07.2019 заключен муниципальный контракт №126/19 на выполнение работ нанесению дорожной разметки, устройству шумовых полос в г. Гатчина в 2019 г. на сумму 6 544,39 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 60 дней – заканчивается 15.09.2019. 4. Заказ проекта по организации дорожного движения в специализированной организации (адресно) Освоено 0% годового объема финансирования (3 000,00 тыс. руб.). Для исполнения мероприятия 10.06.2019 заключен муниципальный контракт №109/19 на сумму 3 000,00 тыс. руб. Срок исполнения контракта – по 24.12.2019. Мероприятие 5, Мероприятие 6 – финансирование данных мероприятий в 2019 г. не запланировано. В период с января по июнь 2019 года годовой объем финансирования, выделенный для исполнения мероприятий подпрограммы 3 не реализован, вследствие длительности сроков исполнения заключенных муниципальных контрактов. Процент исполнения по подпрограмме – 0%. |
| Подпрограмма 4 «Комплексное строительство, реконструкция улично-дорожной сети МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района |  | 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения Выполнено 2,35%, профинансировано 247,07 тыс. руб., что соответствует плану на январь-июнь 2019 год. Заключен Муниципальный контракт 5/19 на проектирование участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК " IQ" до ТК "Окей" 150м) от 10.01.19, срок выполнения работ по контракту - 30.11.2019. Заключены договора: Договор №17/1-01/19 от 17.01.19 на возмездное оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие индексам по объекту: «Устройство заездных карманов для остановки общественного транспорта, монтаж остановочных павильонов, ремонт тротуара по ул. Урицкого и ул. Володарского в г. Гатчине Ленинградской области» - 75,28 тыс. руб. - Выполнено 100%, профинансировано 75,28 тыс. руб. Договор №28-01/19 от 28.01.19 на возмездное оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие индексам по объекту: «Инженерная и транспортная инфраструктура микрорайона Заячий Ремиз, квартал №9» - 68,94 тыс. руб. - Выполнено 100%, профинансировано 68,94 тыс. руб. Договор №31-01/19 от 31.01.19 на возмездное оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие индексам по объекту: «Ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 13, помещение 3Н площадью 17 м2» - 36,5 тыс. руб. - Выполнено 100%, профинансировано 36,5 тыс. руб. Договор №31/1-01/19 от 31.01.19 на возмездное оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие индексам по объекту: «Ремонт кровли призывного пункта военкомата по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Красная, д. 24» - 19,00 тыс. руб. - Выполнено 100%, профинансировано 19,00 тыс. руб. Договор №31/1-01/19 от 31.01.19 на возмездное оказание услуг по проверке проектно-сметной документации на соответствие индексам по объекту: «Реконструкция стадиона "Спартак" по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 25 Октября, д. 10» - 47,35 тыс. руб. - Выполнено 100%, профинансировано 47,35 тыс. руб. 2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения Выполнено 26,7%, профинансировано 24 066,34 тыс. руб., что соответствует плану на январь-июнь 2019 года. Заключен Муниципальный контракт по объекту: «Строительство продолжения улицы Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской)» №122/18 от 13.09.18. Выполнено 32,47%, профинансировано 24 066,34 тыс. руб. 3. Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети Выполнено 3,27%, профинансировано 1 534,75 тыс. руб., что соответствует плану на январь-июнь 2019 года. Заключены: Муниципальный контракт №152/18 на «Устройство велосипедных дорожек по ул. Крупской, ул., Русинова, ул. Коли Подрядчикова в г. Гатчине Ленинградской области (2 этап)» от 30.10.2018. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб. Муниципальный контракт №161/18 выполнение работ по ремонту тротуара и устройство парковки для автобусов по ул. 120-й Гатчинской Дивизии от Корпиковского шоссе до д.21 в г. Гатчине Ленинградской области от 08.11.2018. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб. Муниципальный контракт №196/18 на «Благоустройство пешеходной дорожки от Сокколовского ш. до ул. Крупской в г. Гатчина» от 25.12.2018. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб. Муниципальный контракт №04/19 на выполнение работ по благоустройству "Бульвара Науки" на пешеходном участке улицы Коли Подрядчикова от примыкания ее к улице Константинова до примыкания к ней улицы Русинова в муниципальном образовании города Гатчина (2-й этап: строительство) от 15.01.19. Выполнено 0,0%, профинансировано 0,00 тыс. руб. Муниципальный контракт №200/18 на Обустройство дорог в щебеночном исполнении г. Гатчина, м-н. Заячий ремиз, квартал 9,10 от 28.12.2018. Выполнено 100,0%, профинансировано 1 413,66 тыс. руб. Муниципальный контракт №84/19 на выполнение работ по устройству заездных карманов для остановки общественного транспорта, монтаж остановочных павильонов, ремонт тротуара по ул. Урицкого и ул. Володарского в г. Гатчина Ленинградской области» от 06.05.2019. Выполнено 0,0%, профинансировано 0,00 тыс. руб. Договор №28/19/ТН от 21.03.2018 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Обустройство дорог в щебеночном исполнении г. Гатчина, м-н. «Заячий Ремиз» квартал 9,10». Выполнено 100,0%, профинансировано 35,31 тыс. руб. Договор №3330/2019 от 20.05.2019 на оказание услуг по проведению проверки достоверности сметной стоимости ремонта фасада здания призывного пункта военкомата по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Красная, д. 24. Выполнено 30,0%, профинансировано 10,5 тыс. руб. Муниципальный контракт №1 от 30.05.2019 на изготовление информационных щитов. Выполнено 100,0%, профинансировано 75,28 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 17,5%. |
| Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  | На исполнение подпрограммы 5 предусмотрены расходы в сумме 85 901,84 тыс. руб. (в т. ч в части полномочий МКУ «СК и Р КХ и С» - 85 741,84 тыс. руб.), в том числе: - 26 207,25 тыс. руб. - средства бюджета ЛО; - 56 509,99 тыс. руб. (в т. ч. 56 349,99 тыс. руб. по МКУ «СК и Р КХ и С» – средства бюджета МО «Город Гатчина», - 3 184,6 тыс. руб.- средства бюджета ГМР За 1 полугодие 2019 г. освоено 259,99 тыс. руб., из них: 100,0 тыс. руб.- оплата кредиторской задолженности по мероприятию: «тактильные пути»; 160,0 тыс. руб. – проверка и корректировка смет. По остальным мероприятиям подпрограммы проводятся конкурсные процедуры, заключаются контракты, выполняются работы. Процент исполнения по подпрограмме – 0,3%. |
| Вывод |  | В целом за 1 полугодие 2019г. по программе финансирование – 152 309,38 тыс. руб., что составляет 29,0% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина» в 2018-2020г.г.» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» Участники: МУП «Водоканал» г. Гатчина, МУП «Тепловые сети» г. Гатчина, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК |  |  |
| Подпрограмма 1 Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» Участники: МУП «Водоканал» г. Гатчина, МУП «Тепловые сети» г. Гатчина | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 86 029,46 тыс. руб., в том числе: 47 983,68 тыс. руб. - средства бюджета МО «Город Гатчина, 36 697,82 тыс. руб. - средства областного бюджета, 1 347,96 тыс. руб. – средства бюджета ГМР. За 1 полугодие 2019 г. выполнено на 4508,4 тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Город Гатчина», в том числе: - Предпроектная подготовка по объекту "Строительство канализационной сети по ул. Школьной г. Гатчина" – 130,0 тыс. руб. – оплачены инженерные геологические и экологические изыскания; - Разработка проектно-изыскательской документации на объект "Строительство канализационной сети по ул. Багажной, г. Гатчина" – 122,0 тыс. руб. - оплачены инженерные геологические и экологические изыскания; - Возмещение затрат на уплату основного долга и на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО "Город Гатчина" в сфере коммунального хозяйства – 4246,2 тыс. руб. – оплата согласно графика на уплату %; - Ремонт наружных сетей теплоснабжения по ул. К. Маркса д.44 – 10,2 тыс. руб. – оплачена проверка сметы. По остальным мероприятиям заключаются контракты, выполняются работы. Процент исполнения по подпрограмме – 5,2%. |  |
| Подпрограмма 2 Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 6 319,66 тыс. руб. - средства бюджета МО «Город Гатчина». За 1 полугодие 2019 г. финансирование мероприятий не производилось. По мероприятиям подпрограммы формируются пакеты документов для проведения аукционов, проводятся закупочные процедуры, выполняются работы. Процент исполнения по подпрограмме – 0%. |  |
| Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», Администрация Гатчинского муниципального района в лице Комитета городского хозяйства и жилищной политики (в части оснащения многоквартирных домов АИТП) Участники: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района. Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК. | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 125 920,0 тыс. руб. в том числе: 17 270,0 тыс. руб. - средства бюджета МО «Город Гатчина, 108 650,0 тыс. руб. - средства областного бюджета. За 1 полугодие 2019 г. исполнено на сумму 4 893,58 тыс. руб., из них: - 4 747,88 тыс. руб. (в том числе: 4 141,77 тыс. руб. ОБ, 606,11 тыс. руб. МБ) – по мероприятию "Установка АИТП (47 ед.) в 37 МКД г. Гатчина" (ответственный исполнитель отдел городского хозяйства администрации ГМР); - 145,7 тыс. руб. – оплачены мероприятия по энергосбережению в учреждениях бюджетной сферы. Процент исполнения по подпрограмме – 3,9%. |  |
| Вывод | В целом за 1 полугодие 2019г. по программе финансирование – 9 401,97 тыс. руб., что составляет 4,3% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина» в 2018-2020 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района; Отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района Участники: Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина» Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района Ленинградской области Главный специалист – пресс-секретарь администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района Участник: Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина» Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 1. Предоставление субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина» Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина" за 1 полугодие 2019 года За 1 полугодие 2019 год было организованно 12 курсов семинаров "Введение в предпринимательство", 12 семинаров "Налогообложение субъектов МСП", 5 тренингов в рамках образовательных программ АО "Корпорация МСП", 1 семинар в Центре занятости населения Гатчинского района, 1 семинар о мерах гос. поддержки сельскохозяйственных предприятий, 1 семинар о гос. поддержке бизнеса в 2019 г., разработано 17 бизнес-планов и ТЭО проектов. За январь-июнь было оказано 1015 безвозмездных консультаций (в том числе 58 консультаций субъектам МСП по вопросам социального предпринимательства). Количество обратившихся за консультациями уникальных субъектов МСП - 261 единица. Количество резидентов бизнес-инкубаторов - 11 субъектов МСП. По состоянию на 01.07.2019 Фондом был предоставлен 51 микрозайм субъектам МСП на общую сумму 13 970,00 тыс. руб. (в том числе микрозаймы на общую сумму 1 470,00 тыс. руб. субъектам МСП, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства). Количество изданных выпусков о поддержке субъектов МСП - 1 выпуск в "Спектр Гачтина". Совместно с администрацией Гатчинского муниципального района организован и проведен семинар, посвященный празднованию Дня работников сферы бытового обслуживания населения 20.03.2019 в МБУ "Гатчинский городской Дом культуры". 2. Издание и распространение информационных материалов о поддержке предпринимательства в средствах массовой информации Полномочия по реализации мероприятия переданы НКО МСП МО "Город Гатчина" - средства на издание информационных материалов в СМИ учтены в субсидии фонду поддержки предпринимательства. Процент исполнения по подпрограмме – 19,9%. |  |
| Подпрограмма 2 Общество и власть в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района Участник: Главный специалист – пресс-секретарь администрации Гатчинского муниципального района | 1. Проведение мероприятий по поддержке и развитию различных непосредственных форм местного самоуправления и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений с органами местного самоуправления МО «Город Гатчина»: В 4 квартале 2018 года запущены процедуры закупки товаров, работ и услуг по ФЗ от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для реализации мероприятия. Заключены все необходимые муниципальные контракты на 2019 год. Общая сумма зарезервированных под муниципальные контракты средств составляет – 480,0 тыс. руб. из 590,0 тыс. рублей. 110,0 тыс. рублей внесены в план закупок для проведения закупки товаров, работ и услуг в соответствии с п. 4 части 1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 1 полугодии 2019 года профинансированы мероприятия на общую сумму 383,8 тыс. руб.: 288,0 тыс. руб. – организация 3 мероприятий для ветеранского актива МО «Город Гатчина»; 55,8 тыс. руб. – транспортные услуги для доставки ветеранской делегации МО «Город Гатчина» для участия в выездных мероприятиях. 40,0 тыс. руб. – организация чайного стола для участников городского мероприятия, посвященного Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. 2. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Город Гатчина», профилактику межнациональных конфликтов: В 4 квартале 2018 года запущены процедуры закупки товаров, работ и услуг по ФЗ от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для реализации мероприятия. Заключены все необходимые муниципальные контракты на 2019 год. Общая сумма зарезервированных под муниципальные контракты средств составляет – 180,0 тыс. руб. из 190,0 тыс. руб. Экономия после проведения закупок составила 10,0 тыс. руб. Все мероприятия, предусмотренные для реализации программы проведены во 2 квартале 2019 года в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Стоимость проведения составила 180,0 тыс. руб. 3. Развитие информационного пространства в МО «Город Гатчина»: В первом полугодии 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Общество и власть в МО «Город Гатчина» программы «Устойчивое экономическое развитие в МО Город Гатчина» были внесены изменения в порядки предоставления субсидий СМИ Гатчинского района. В порядок предоставления субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов МО «Город Гатчина», утвержденный постановлением администрации Гатчинского муниципального района от «15» марта 2018 года №949 внесены изменения в части целей предоставления субсидий – в затраты для возмещения добавлена заработная плата одного сотрудника. Изменения утверждены постановлением от 06.05.2019 №1640. В порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг), осуществляющим свою деятельность в сфере средств массовой информации на территории МО «Город Гатчина», утвержденный постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 23 мая 2018 года № 2228, внесены изменения в части целей предоставления субсидий – в затраты для возмещения добавлена заработная плата одного сотрудника, а также изменена формула расчета суммы предоставляемой субсидии исходя из суммы запрашиваемой субсидии и лимитами бюджетных ассигнований с применением процента обеспечения и понижающего коэффициента. Изменения утверждены постановлением от 15.04.2019 №1394. В соответствии с Порядком в мае 2019 года проведен конкурсный отбор получателей субсидий, по итогам которого определены пять получателей субсидий и десять проектов для реализации. Список получателей утвержден постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28 мая 2019 года №2019 «Об утверждении списка победителей конкурсного отбора получателей субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат в связи с производством работ и оказанием услуг средствами массовой информации МО «Город Гатчина» в 2019 году». 3 июня 2019 года заключено шесть договоров на предоставление субсидии из бюджета МО «Город Гатчина». Финансовые отчеты и отчеты о достижении показателей получателями субсидий предоставлены за два квартала 2019 года. По двум договорам отчеты за 2-й квартал возвращены для доработки, по двум договорам отчетные документы за два квартала предоставлены 12 июля 2019 года. Предоставление услуг по информирование жителей города Гатчины через городскую стационарную радиотрансляционную сеть выполнено в рамках муниципального контракта, заключённого по итогам конкурных процедур с ООО «РА Ореол-Инфо». Выплаты производятся ежемесячно на основании отчетных документов. Услуги по проведению исследований социального самочувствия, социально-значимых потребностей (проблем) населения МО "Город Гатчина", социальной активности, медиа-сферы, информационного поля МО "Город Гатчина" предоставлены в рамках муниципального контракта, заключенного по итогам проведения конкурсных процедур. 4. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в МО "Город Гатчина" Мероприятие появилось в подпрограмме в июне 2019 года. За исполнение финансирования ответственным является отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района. Процент исполнения по подпрограмме – 26,4%. |  |
| Вывод | В целом за 1 полугодие 2019г. по программе финансирование – 1 584,5 тыс. руб., что составляет 24,5% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2018 2020гг.» Ответственный исполнитель: Комитет градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района; Участники: Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района; Отдел градостроительного развития территорий комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз» Ответственный исполнитель: Комитет градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района Участник: Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района | 1. Разработка проектно-сметной документации на инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз. Выполнено 0,0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на январь-июнь 2019 год. 2. Строительство инфраструктуры для земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на январь-июнь 2019 года. Процент исполнения по подпрограмме – 0%. |  |
| Подпрограмма 2 Выполнение мероприятий по градостроительной деятельности МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района Участник: Отдел градостроительного развития территорий комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района | 1. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства. Выполнено 0,0%, профинансировано 0,00 тыс. руб. На второй квартал 2019 года было запланировано заключение муниципального контракта на подготовку проекта межевания и проекта планировки территории: г. Гатчина, ул. Соборная; г. Гатчина Западный строительный район Аэродром (4 квартала). Муниципальные контракты не заключены, в связи с тем, что Правила землепользования и застройки МО «Город Гатчина» находятся на утверждении в Комитете архитектуры и градостроительства Ленинградской области. Процент исполнения по подпрограмме – 12%. |  |
| Вывод | В целом за 1 полугодие 2019г. по программе финансирование – 494,1 тыс. руб., что составляет 2,9% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участники: Управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на территории МО «Город Гатчина», ТСЖ, ЖСК, расположенные на территории МО «Город Гатчина», ресурсоснабжающие организации МО «Город Гатчина», население МО «Город Гатчина»; Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района; |  |  |
| Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участники: Управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на территории МО «Город Гатчина», ТСЖ, ЖСК, расположенные на территории МО «Город Гатчина», ресурсоснабжающие организации МО «Город Гатчина», население МО «Город Гатчина» | 1. Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Беляева, д. 7, д. 9, д. 11 Сметная стоимость работ – 14 099,399 тыс. руб. Электронный аукцион проведен 22.04.2019. Контракт с подрядчиком заключен 07.05.2019. Стоимость работ по контракту – 14 028,903 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту 30.08.2019. 2. Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3, д. 3 а, д. 5, д. 7, д. 7а. Сметная стоимость работ – 18 577,140 тыс. руб. Электронный аукцион проведен 22.04.2019. Контракт с подрядчиком заключен 07.05.2019. Стоимость работ по контракту – 17 462,512 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту 30.08.2019. 3. Прочие мероприятия Проверка смет, осуществление строительного контроля (технического надзора) и лабораторного сопровождения на объектах в сумме 460,44 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 0%. |  |
| Подпрограмма 2 Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района; Участник: Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района | 1. Благоустройство территории ул. Соборная. 2-й этап. Сметная стоимость работ – 37 198,010 тыс. руб. Электронный аукцион проведен 17.06.2019. Контракт с подрядчиком заключен 02.07.2019. Стоимость работ по контракту – 34 222,169 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту 31.10.2019. Выполнено 0,0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на январь-июнь 2019 года. Процент исполнения по подпрограмме – 0%. |  |
| Вывод | В целом за 1 полугодие 2019г. по программе финансирование – 0,00 тыс. руб., что составляет 0% от запланированного объема средств. |  |