**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о финансировании муниципальных программ**

**МО «Город Гатчина» за 9 месяцев 2020 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы/подпрограммы** | **Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат** |
| **Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина»»**  Ответственный исполнитель:  **Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1: «Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина».**  В рамках данного мероприятия были проведены такие общегородские праздники как: народные, военно – патриотические, социально – значимые мероприятия. Всего прошло 8 общегородских мероприятий, в том числе мероприятия, посвященные Дню снятия блокады, 23 февраля, 8 марта, мероприятие, посвященное Дню России, возложение цветов, посвященное Дню памяти и скорби, День семьи любви и верности, День государственного флага РФ, праздник, посвященный 223-летию присвоения Гатчине статуса города, фестиваль «Экология. Творчество. Дети» и др.  В связи с пандемией отменены следующие мероприятия: городской праздник, посвященный Российскому празднику весны и труда; праздник, посвященный Международному Дню защиты детей.  Фестиваль «Неделя детской книги» проведен в октябре.  Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период 2020 года на мероприятия – 2066,0 тыс. руб., что составляет 47,48% от запланированного годового финансирования. Мероприятия, запланированные на 4 квартал, будут проведены в случае благоприятной эпидемиологической обстановки.  2.Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах.  В рамках данного мероприятия за отчетный период был профинансирован Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!». В связи с пандемией отменен международный фестиваль-конкурс танцевального творчества «Гатчинские ассамблеи» и фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье». Отменено в связи с пандемией мероприятие, направленное на реализацию творческих проектов УК Гатчины.  Поездки народных/образцовых коллективов на Международные конкурсы и фестивали, как представителей МО запланированы на 4 квартал.  Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период – 185,0 тыс. руб.  3.Мероприятия иного организационного характера  Затрачено 385,0 тыс. руб. на оплату услуг по совместному проведению отчетных концертов коллективов и озвучивание городских мероприятий  4. Возмещение затрат за показы фильмов социально – незащищенным слоям населения. Перечисление средств на возмещение затрат производится на основании предоставлении документов о затратах. Возмещение пройдет в 4 квартале.  5. Проведение кинофестивалей.  Проведение кинофестивалей: Российского кинофестиваля «Литература и кино» и кинофестиваль «Литература и кино – детям» запланированы на ноябрь 2020 года. Средства будут израсходованы в 4 квартале 2020г.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 9 месяцев 2020 года – 2 836,00 тыс. руб., что составляет 25 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Обеспечение культурным досугом населения  МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1: «Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения».**  На обеспечение деятельности музеев муниципального ведения–запланировано 3161,3 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, оплата коммунальных услуг). Средства израсходованы на 96,63% от годового бюджета.  2.Обеспечение деятельности муниципальных библиотек – расход составил 78,55% от плана финансирования на 2020 года (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников библиотек, повышение квалификации и обучение сотрудников, программное обеспечение, оплата коммунальных услуг и т.п.).  3.Укрепление материально – технической базы муниципальных библиотек – расход составил 16,86% от плана финансирования на 2020 года. Средства на пополнение книжного фонда запланированы на 4 квартал 2020г.  4.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – затрачено 79557,7 тыс. руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников учреждений культуры, обучение сотрудников, приобретение основных средств). Средства израсходованы на 78,42% от годового бюджета.  5.Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры – исполнение бюджета 52,12% от годового бюджета. Средства были затрачены: МАУ «Киноконцертный зал «Победа» - приобретена компьютерная техника и мебель; МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» - произведена обработка кровли огнебиозащитой и произведен ремонт кровли.; МБУ «ЦБС города Гатчины»- приобретение издательской продукции: учебная, детская, научная, художественная литература.  6.Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность – исполнение бюджета 81,96% от годового бюджета. Основные затраченные средства пошли на выплату з/п сотрудникам МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры ГМР», оплата коммунальных платежей и закупки, связанные с обеспечением деятельности учреждения.  7. Строительство объектов культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина» муниципальной программы МО « Город Гатчина» «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина».  8. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры. По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам в размере 79 698,6 тыс. руб. из областного бюджета Ленинградской области, которая расходована на 55,55%.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 9 месяцев 2020 года – 127 671,1 тыс. руб., что составляет 54,8 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе запланированы средства в размере **244  068,7 тыс. руб.,** за 9 месяцев 2020годапрофинансировано **– 164 082,3 тыс. руб.,** что составляет **67,2%** от запланированного объема средств. |
| **«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель:  **Отдел городского хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина»»  **Исполнитель:**  Отдел городского хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие - 1: «Благоустройство дворовых территорий».**  Электронный аукцион размещен 11.09.2020 года на сумму 21 591,8 тыс. руб.  Дата проведения аукциона – 23.09.2020 года.  Муниципальный контракт не заключен. Обжалование в УФАС.  Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 3 квартал 2020 года.  Оплата счета от 24.01.2020 г. на сумму 7 473,36 рублей по договору от 25.07.2019 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по объекту «Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова, д.3, д.3а, д.5, д.7, д.7а».  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 9 месяцев 2020 года – 7,50 тыс. руб., что составляет 0 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина»»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие - 1**\* -Муниципальный контракт №79.1/20 от 06.05.2020 на сумму 37 998,99 тыс.  руб. и Муниципальный контракт №133/20 от 06.06.2020 года на сумму 3 197,0 тыс. руб. Выполнено 25,8 %, профинансировано 10 926,71 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2020 года. Контракт не завершен.  **Мероприятие 2 \*** - Муниципальный контракт №81/20 от 27.04.2020 на сумму 20 946,29 тыс. рублей. Выполнено 85,7%, профинансировано 20 946,29 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2020 года. Контракт завершен на 100%.  **Мероприятие 3 \*** - Муниципальный контракт №71/20 от 10.04.2020 на сумму 1 879,56 тыс. рублей. «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для комплексного благоустройства городской территории микрорайона Аэродром в городе Гатчина от улицы Киевской до ТЦ «Пилот» вдоль улицы Генерала Кныша». Выполнено 100%, профинансировано 1 879,56 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2020 года. Контракт завершен на 100 %.  **Мероприятие 4 \*** - Муниципальный контракт №182/20 от 07.09.2020 на сумму 90 000,00 тыс. рублей.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2020 года. Контракт не завершен.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2020 года 31 873,0 руб.** |
| **Вывод** | Всего по программе запланированы средства в размере **180 267,2 тыс. руб.,** за 9 месяцев 2020 годапрофинансировано **– 31 880,5 тыс. руб.,** что составляет **17,7%** от запланированного объема средств. |
| **Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель:  **Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка** | |
| **Подпрограмма 1**  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка | **Мероприятие – 1:** **предоставление субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина».**  **Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина" за 9 месяцев 2020 года.**  Было организованно 11 курсов семинаров "Введение в предпринимательство", 11 семинаров "Налогообложение субъектов МСП", 5 тренингов в рамках образовательных программ АО "Корпорация МСП", 5 семинаров со сторонними спикерами (итого 32 семинара и тренинга).  было оказано 2370 консультаций, из них 2126 безвозмездных консультаций (в том числе 115 консультаций по вопросам социального предпринимательства). Количество обратившихся за консультациями уникальных субъектов МСП - 528 единиц.  Количество резидентов бизнес-инкубаторов - 13 субъектов МСП.  По состоянию на 01.10.2020 Фондом было предоставлено 20 микрозаймов субъектам МСП на общую сумму 15 050,0 тыс. руб.  Разработано 17 бизнес-планов и ТЭО проектов, которые описывают организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности.  **Мероприятие - 2:** **расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу.**  За 9 месяцев 2020 года субъекты МСП МО "Город Гатчина" за предоставлением имущественной поддержки в КУИ ГМР не обращались. Было заключено 2 договора аренды по результатам аукционов с учетом имущественной поддержки. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, составила 456,3 кв.м.  **Мероприятие - 3: снижение административных барьеров и обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта.**  На территории МО "Город Гатчина" отделом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации ГМР предоставляется 1 муниципальная услуга: «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области». За 9 месяцев 2020 года было оказано 80 услуг. Данная услуга также предоставляется через МФЦ.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 9 месяцев 2020 года – 1 432,9 тыс. руб., что составляет 72,4 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  "Общество и власть в МО "Город Гатчина"  **Исполнитель:**  отдел по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными объединениями | **Мероприятие – 1: проведение мероприятий по поддержке и развитию различных непосредственных форм местного самоуправления и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений с органами местного самоуправления МО «Город Гатчина».**  По решению совета депутатов №28 от 23.06.2020г. внесены изменения в объем финансирования мероприятий в целях покрытия дефицита бюджета МО «Город Гатчина». После обработки заявки на изменение ассигнований объем финансирования по мероприятию будет уменьшен на сумму 320 000,00 рублей и составляет 270 000,00 рублей.  Общая сумма, на которую профинансированы мероприятия за 9 месяцев 2020 года, составляет – 96 000,0 рублей из 270 000,00 рублей.  96 000,00 тыс. рублей – организация и проведение мероприятия, посвященного освобождению города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков для ветеранского актива МО «Город Гатчина».  В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой и действием ограничительных мер на участие в мероприятиях граждан свыше 65 лет не удалось провести:  1. мероприятие, посвященное 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;  2. мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби;  3. мероприятие, посвященное Международному Дню пожилого человека.  На основании этого будет подготовлена служебная записка комитету финансов администрации Гатчинского муниципального района о возврате финансирования в объеме 270,0 тыс. рублей в бюджет МО «Город Гатчина».  **Мероприятие 2: разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Город Гатчина», профилактику межнациональных конфликтов**.  В связи с невозможностью проведения запланированного на апрель мероприятия – пасхальный фестиваль «Красная горка» - рассматривались возможности проведения иного мероприятия в сфере межконфессиональных отношений в 3 квартале 2020 года.  Однако, ввиду ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки и введения с 02 октября 2020 года ограничительных мер реализация запланированного мероприятия «Покров Пресвятой Богородицы», вместо пасхального фестиваля «Красная горка», невозможна.  На основании этого будет подготовлена служебная записка комитету финансов администрации Гатчинского муниципального района о возврате финансирования в объеме 100 000,00 рублей в бюджет МО «Город Гатчина».  Другое мероприятие, также запланированное в рамках реализации подпрограммы – «Рождественские чтения» - будет проведено в 4 квартале 2020 года в режиме онлайн. Размер финансирования – 100 000,00 рублей.  **Мероприятие 3: развитие информационного пространства в МО «Город Гатчина».**  3.1. Мероприятия по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина». В рамках реализации мероприятия заключены соглашения:  Договор о предоставлении субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов Гатчинского муниципального района был заключен с Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 1 200 000,00 рублей. За 1 и 2 кварталы перечислено 500 000,00 рублей. За 3 квартал отчетные документы направлены на сумму – 300 000,00 рублей. Перечисление произошло уже в 4 квартале 2020 года. На 4 квартал 2020 года к перечислению планируется 250 000,00 рублей.  В соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг), осуществляющим свою деятельность в сфере средств массовой информации на территории Гатчинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 18 апреля 2018 года № 1693 (в ред. от 15.04.2019 № 1395) в мае 2020 года проведен конкурсный отбор получателей субсидий на реализацию проектов печатных периодических изданий и телеканалов/телепрограмм. По итогам конкурсного отбора определено 4 победителя. Заключено 4 договора. За 1 - 2 кварталы перечислено 399 637,00 рублей. В 4 квартале (за 3 квартал) 2020 года перечислено еще 185 000,00 рублей. На 4 квартал 2020 года запланировано перечисление еще 155 000,00 рублей.  Предоставление услуг по информирование жителей города Гатчины через городскую стационарную радиотрансляционную сеть выполнено в рамках муниципального контракта, заключённого по итогам конкурных процедур с ООО «РА Ореол-Инфо» на общую сумму 660 000,00 рублей. Выплаты производятся ежемесячно на основании отчетных документов. Всего по итогам 9 месяцев осуществлены выплаты на общую сумму – 572 760,00 рублей.  Заключен договор на мониторинг медиаполя (СМИ и социальные сети) МО «Город Гатчина» на общую сумму 196 000,00 рублей. За 9 месяцев 2020 года на основании представленных документов произведены выплаты на общую сумму 108 900,00 рублей.  По предварительной оценке, возврату в бюджет подлежат: 150 000,00 рублей, запланированных на предоставление субсидий на публикацию официальных материалов.  Исполнение по мероприятию по итогам года по предварительной оценке составит - 2 645 000,00 рублей (95 %).  3.2. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в МО "Город Гатчина"  Ответственным исполнителем по данному мероприятию является отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района и заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по социальным вопросам Р.О. Дерендяев.  Договор на оплату услуг по тех.поддержке и расширении функционала цифровой платформы "Активный горожанин", в том числе – на его интеграцию с сервисом по уборке города «Монитор мэра» был включен в план закупок 20 марта 2020 года, оплата по договору проведена во 2 квартале 2020 года.  Во 2 квартале заключен договор (от 01.04.2020) на сумму 247 080,24 рублей с ООО «Облачные технологии» на оказание услуг по предоставлению базовых информационно-технологических ресурсов на основе совокупности серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных и специализированного программного обеспечения (Виртуальный ЦОД на базе VMware). Договор оплачен 23.06.2020.  В 3 квартале заключен договор от 27.07.2020 с ИП Филипповым Дмитрием Сергеевичем на оказание услуг по разработке и изготовлению презентационного видеоролика о проекте «Монитор Мэра» для его дальнейшего включения в пакет конкурсной документации по конкурсу «Лучшая муниципальная практика» на сумму 150 000,00 рублей. Договор оплачен 28.08.2020.  В начале 4 квартала заключен муниципальный контракт от 12.10.2020 с ИП Силовым Александром Владимировичем на поставку сервера для реализации проекта «Умный Город» на сумму 901 496,00 рублей. Контракт находится на исполнении, оплата запланирована на 4 квартал 2020 года.  В настоящее время проводятся закупочные процедуры на оказание услуг доступа к системе контроля транспортных средств, осуществляющих уборку территории МО «Город Гатчина» («Монитор Мэра»). Общее финансирование данной закупки предусмотрено в размере 3 405 096,00 рублей, в том числе 1 135 032,00 рублей на 2020 год, 2 270 064,00 рублей на 2021 год. Оплата средств, в размере 1 135 032,00 рублей, планируется в декабре 2020 года.  Таким образом, за 9 месяцев исполнение по мероприятию составило 397 080,24 рублей. В 4 квартале 2020 года запланирована оплата муниципального контракта на сумму 901 496,00 рублей. По итогам закупочных процедур в октябре-декабре 2020 года планируется использование финансирования в размере 1 135 032,00 рублей.  Исполнение по мероприятию по итогам года по предварительной оценке составит - 2 433 608,24 рублей (99,5 %).  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2020 года – 925,4 тыс. руб., что составляет 10,8 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе запланированы средства в размере **7 695,3 тыс. руб.,** за 9 месяцев 2020 годапрофинансировано **– 3 347,5 тыс. руб.,** что составляет **43,5%** от запланированного объема средств. |
| **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель:**Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»:**  За 9месяцев 2020 года Комитетом по ФКСТ и МП было проведено 53 соревнований Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 3450 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований, и почти 3 200 зрителей и болельщиков. Все эти мероприятия можно разделить на группы:  Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины:  - Легкоатлетический пробег «День Рождения клуба «Сильвия» (прошел он-лайн);  - Детские соревнования по бегу «Воспитаем Олимпийцев» и ярмарки видов спорта;  - Легкоатлетический пробег «Граф Орлов»;  - Традиционный легкоатлетический пробег «Аллеи истории», посвященный Дню России.  Спартакиадное движение города Гатчины:  - 7 этапов VII Спартакиады пенсионеров МО «Город Гатчина»;  - 3 этапа VI Спартакиады дошкольников МО «Город Гатчина» «Буду спортсменом! Стану победителем!»;  - 9 этапов XII Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина».  Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков по направлениям:  - более 20 мероприятий по видам спорта: футбол, волейбол, рукопашный бой, бадминтон, настольный теннис, легкая атлетика, фехтование и др.  Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой:  - 10 мероприятий для всех желающих жителей города Гатчины и Гатчинского района, имеющих даже начальную подготовку в избранном виде спорта.  За 9 месяцев 2020 года был заключен ряд муниципальных контрактов. На реализацию мероприятия 1 сумма контрактов составила 7 174 547,36 рублей (строка 1102 (спорт) – 6 776 161,36, строка 0707 (молодежь) – 398 386,00).  - МК № 33/20 от 12.02.2020 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2020 году на общую сумму 486 200,00 руб. (со строки спорта 280 500,0 руб.);  - МК № 48/20 от 25.02.2020 на оказание услуг по доставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для организации и проведения календарных мероприятий на территории МО «Город Гатчина» на сумму 374 915,0 руб.;  - МК № 10/20 от 22.01.2020 на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий МО «Город Гатчина» в 2020 году на сумму 167 999,0 руб.;  - МК № 46/20 от 25.02.2020 на оказание услуг неотложной и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2020 году на сумму 300 000,00 руб.;  - МК № 13/20 от 22.01.2020 на оказание услуг по организации и проведению спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина» на сумму 306 000,0 руб.;  - МК № 25/20 от 27.01.2020 на оказание услуг по организации и проведению комплексных спортивных мероприятий МО "Город Гатчина" на сумму 1 674 000, 00 руб.;  - МК № 38/20 от 17.02.2020 на оказание услуг по соорганизации ярмарки видов спорта и детских соревнований по бегу «Воспитаем Олимпийцев» на сумму 480 000,00 руб.;  - МК № 262.1/20 от 20.04.2020 на оказание услуг по организации и проведению чествования спортивного актива в 2020 году на сумму 468 000,00 руб.;  - МК № 105/20 от 20.05.2020 на оказание услуг по организации и проведению Гатчинского полумарафона в 2020 году на сумму 298 500,00 руб.;  - МК № 142/20 от 14.07.2020 на приобретение спортивного инвентаря и формы в 2020 году на сумму 500 000,00 руб.;  - МК № 42/20 от 25.02.2020 на изготовление и поставку полиграфической продукции для молодежных и спортивных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2020 году на общую сумму 309 350,00 руб. (со строки спорта 116 664,00 руб.);  - МК № 47/20 от 26.02.2020 на поставку наградной атрибутики для проведения спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2020 году на сумму 1 016 887,50 руб.;  - МК № 08/20 от 15.01.2020 на изготовление и поставку сувенирной продукции для награждения победителей, призеров и участников календарных мероприятий на сумму 330 195,86 руб.  - МК № 142/20 от 14.07.2020 на поставку спортивного инвентаря и формы в 2020 году на сумму 500 000,00 руб.  По факту за 9 месяцев 2020 года было профинансировано в рамках муниципальных контрактов 2 202 170,03 рублей.  Были заключены прямые договора на общую сумму – 194 565,07 рублей, из них за 9 месяцев 2020 года профинансировано 194 565,07 рублей.  Из-за введенных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Гатчинского района был отменен ряд мероприятий, запланированных на 1, 2 и 3 кварталы. В связи с этим были отменены следующие поставки и услуги в рамках выше указанных контрактов: биотуалеты, наградная атрибутика, сувенирная продукция, грузовые и пассажирские перевозки, звуковое сопровождение мероприятий, медицинское сопровождение.  **Мероприятие 2:** п**одготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина».**  С 2019 года средства на обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» в областных, всероссийских и международных соревнованиях (командирование на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования), а также материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд МО «Город Гатчина», в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение были переведены на мероприятие 1 данной подпрограммы.  **Мероприятие 3: оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина».**  Реализация бюджетных средств, направленных на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории МО «Город Гатчина» в размере 100 000,0 рублей запланировано на IV квартал 2020 года.  Всего в рамках реализации подпрограммы 1 за январь-сентябрь 2020 года было профинансировано 2 396 735,1 рублей, что составляет 33,3 % от запланированных средств на 2020 год, и 43 % от запланированных средств на 9 месяцев 2020 года. Основной причиной низкого исполнения бюджетных средств в отчетном периоде, как было указано выше, является эпидемиологическая обстановка на территории России и непосредственно Ленинградской области, Гатчинского района и г. Гатчины, вызванная распространением коронавирусной инфекции.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 9 месяцев 2020 года – 2 396,7 тыс. руб., что составляет 33 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Молодежная политика в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту,  туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий.**  С января по сентябрь 2020 года был проведен ряд мероприятий согласно направлениям деятельности:  1. Организация патриотического воспитания у молодежи МО «Город Гатчина»:  - автопробеги и торжественные митинги, посвященные 76 - ой годовщине освобождения Гатчины от фашистских захватчиков;  - акция «Чтобы дети наши помнили»;  - городской литературный конкурс «Край талантов»;  - День России;  - шествие в День Флага;  - 2 этапа оборонно-спортивной игры «ЗАРНИЦА»;  И др.  2. Организация культурно-развлекательной и образовательной деятельности молодежи МО «Город Гатчина»:  - 4 игротеки «Мир игр»: для молодых семей и активной молодежи г. Гатчины;  - 2 фестиваля современных субкультур среди подростков и молодежи;  - городской праздник, посвященный Дню Молодежи;  - 2 Гатчинских исторических квеста;  И др.  3. Организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у молодежи МО «Город Гатчина» и организация семейного отдыха»  - Праздник для молодых семей «Искусство быть семьей»;  - Гатчинский летний фотокросс;  - Традиционный городской праздник, посвященный Дню защиты детей «Город детства»;  - Гатчинский осенний фотокросс;  - Гатчинский детский велофестиваль «ПРИОРАТ-2020»;  - Гатчинские танцевальные зарядки «Доброе утро, Гатчина!»;  - мероприятие, направленное на профилактику аддиктивного поведения в подростково-молодежной среде;  И др.  Было обеспечено участие молодежи г. Гатчины в районных и региональных мероприятиях:  - торжественно-траурное мероприятие по возложению цветов к Триумфальной Арке в Красном Селе;  - первый этап спартакиады молодежных советов Гатчинского района в Войсковицах;  - районный фестиваль молодых избирателей в Тайцах.  - участие молодёжного трудового отряда г. Гатчины на Комсомольской поляне в районной спартакиаде трудовых коллективов Гатчинского муниципального района;  - участие в районном мероприятии «ИГРОПИКНИК» в музее-усадьбе Набокова в Рождествено;  - участия делегации г. Гатчины в образовательном форуме «Ладожский фарватер»  - участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов и венков, посвященной Дню памяти жертв блокады Ленинграда в городе Красное Село (площадь Воинской Славы, Триумфальная арка «Арка Победы»);  - участие в мероприятии, направленном на ознакомление с городами воинской славы и городами героями РФ,  - участия молодежных коллективов в мероприятии на стадионе АОУ ВПО ЛО ГИЭФПТ;  - посещения информационно-досугового центра М- 86 в Санкт-Петербурге  И др.  За отчетный период были заключены муниципальные контракты на сумму 1983172,00 рублей:  1. МК № 42/20 от 25.02.2020г. «Изготовление и поставка полиграфической продукции для молодежных и спортивных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2020 году» на общую сумму 309 350,00 (0707 – 192 686,0 рублей);  2. МК № 33/20 от 12.02.2020г. «Оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2020 году» на общую сумму 486 200,00 руб. (0707 -205 700,0 руб.);  3. МК № 15/20 от 24.01.2020г. «Оказание услуг по организации и проведению мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2020 году (0707 - 695587,0 рублей).  4. МК № 101/20 от 12.05.2020 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2020 году» (0707 - 739 199,0 руб.)  5. Заключен договор № 04/15 от 15.04.2020г. на изготовление и монтаж панно "Бессмертный полк» на Площади Победы г. Гатчины на сумму 150 000,00 рублей.  6. Заключен договор № 1/20 от 20.06.2020г. на изготовление сувенирной продукции на сумму 80796,00 рублей.  7. Заключен договор № 1 от 21.10.2020г. на организацию и проведение форсайт сессии «Гатчина – Город возможностей» на сумму 115 000,00 рублей.  За отчетный период:  - проведено мероприятий на сумму – 860779,00 рублей;  - установлено продолжение панно «Бессмертный полк» на Площади Победы на суму 150 000,0 рублей;  - приобретено полиграфической продукции необходимой для проведения мероприятий на общую сумму – 99497,36 рублей;  - приобретено сувенирной продукции на сумму 80796,00 рублей;  - организованы перевозки участников различных мероприятий на сумму 63533,22 рублей№;  Всего бюджетных средств было израсходовано 1254605,58 рубля.  Из-за введенных мер по недопущению распространения коронавируса COVID-19 на территории Гатчинского района за отчетный период 2020 года было отменено проведение ряда календарных мероприятий: Ряд мероприятий переведен в онлайн-режим, в связи с чем, некоторые позиции по спецификации МК не были приобретены или обеспечены Исполнителями. Уменьшилось количество грузовых и пассажирских перевозок. Ряд мероприятий перенесен на 4 квартал.  **Мероприятие 2:** **приобретение путевок в летний лагерь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.**  В связи с тем, что детско-оздоровительные лагеря были закрыты на карантин, отсутствовала возможность приобретения путевок детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации». В 2020 году на реализацию данного мероприятия ассигнования не выделяются.  **Мероприятие 3:** **проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.**  В отчетный период было трудоустроено 308 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации. На реализацию данного мероприятия было профинансировано 2988400,00 рублей, что составляет 75,9 % от запланированного финансирование. Экономия в размере 949900,00 рублей образовалась из-за невозможности трудоустройства подростков в марте-июне 2020 года из-за запрета на проведение мероприятий (в 2019 году было трудоустроено 338 чел.).  Также не профинансированы средства, запланированные на реализацию комплекса мер по трудовой адаптации несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в размере 381477,27 рублей. Проект «Губернаторский молодёжный трудовой отряд» на территории муниципального образования «Город Гатчина» был реализован в августе 2020 года, выплаты пройдут в октябре 2020 года.  **Мероприятие 4**: п**редоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО "Город Гатчина".**  29 сентября 2020 года было опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии. Заседание комиссии состоится 23.10.2020 года. Бюджетные средства в размере 100 000,00 рублей будут профинансированы на счета победителей конкурса в 4-м квартале 2020 года.  Всего в рамках реализации подпрограммы 2 за январь-сентябрь 2020 года было профинансировано 4253000,00 рублей, что составляет 64,8 % от запланированных средств на 2020 год и 71,2 % от запланированных средств за 9 месяцев. Основной причиной низкого исполнения бюджетных средств в отчетном периоде является эпидемиологическая обстановка на территории России и непосредственно Ленинградской области и г. Гатчины, вызванная распространением коронавирусной инфекции и приводимыми мерами по предотвращению распространения COVID 19.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2020 года – 4253,0 тыс. руб., что составляет 64,5 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3:**  «Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | За отчетный период средства на реализацию мероприятий 1 и 2 подпрограммы («Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта»; организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи), направленные на обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта, а также организацию досуга молодежи в размере 46155,8 тыс. руб.  Были выделены и израсходованы подведомственными учреждениями Комитета бюджетные средства на текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, субсидии на иные цели. в размере:  • МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» - 9539,6 тыс. руб., что составляет 81,6 % от запланированного финансирования в 2020 году.  • МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» - 36616,2 тыс. руб., что составляет 65,7 % от запланированного финансирования в 2020 году. На данный момент ведутся ремонтные работы на спортивных сооружениях и объектах, как следствие выплаты за оказанные услуги будут осуществлены в 4-ом квартале. Также в 4-ом квартале запланировано приобретение снегоуборочной машины.  **Мероприятие 3**: **развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики.**  Было профинансировано 3628,1 тыс. руб., что составляет 8,6 % от запланированных средств в 2020 году. Средства будут профинансированы по факту оказания услуг Исполнителями муниципальных контрактов по следующим объектам: стадиона «СПАРТАК», спортивная площадка на ул. Чехова, строительство ФОКа на ул. Чехова, Ледовая арена в мкр. Аэродром.  Средства на реализацию мероприятия 4 «Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра» в размере 5647,7 тыс.руб. будут профинансированы в 4 квартале, так как на данный момент ведутся ремонтные работы в помещении коворкинг-центра, расположенного в киноконцертном зале «ПОБЕДА». Средства переданы для исполнения в комитет культуры администрации Гатчинского муниципального района, так как коворкинг-центр будет размещаться в здании киноконцертного зала «ПОБЕДА».  Всего в рамках реализации подпрограммы 3 за январь-сентябрь 2020 года было профинансировано 49783,9 тыс. руб., что составляет 43,2 % от запланированных средств на 2020 год и 79,5 % от запланированных за 9 месяцев.  **Мероприятие 4:** **материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра.**  Средства на реализацию мероприятия 4 «Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра» в размере 5647,7 тыс. руб. будут профинансированы в 4 квартале, так как на данный момент ведутся ремонтные работы в помещении коворкинг-центра, расположенного в киноконцертном зале «ПОБЕДА». Средства переданы для исполнения в комитет культуры администрации Гатчинского муниципального района, так как коворкинг-центр будет размещаться в здании киноконцертного зала «ПОБЕДА».  Всего в рамках реализации подпрограммы 3 за январь-сентябрь 2020 года было профинансировано 49783,9 тыс. руб., что составляет 43,2 % от запланированных средств на 2020 год и 79,5 % от запланированных за 9 месяцев.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 9 месяцев 2020 года – 49 783,9 тыс. руб., что составляет 43,2% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 4:**  Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО "Город Гатчина"  **Исполнитель:**  Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий».**  На данную подпрограмму в 2020 году запланировано финансирование в размере 38 400, 00 рублей. Проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий для детей должно пройти в четвертом квартале 2020 года согласно МК № 101/20 от 12.05.2020 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2020 году».  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 9 месяцев 2020 года 0,0 руб.** |
| **Вывод** | Всего по программе запланированы средства в размере **129 018,0 тыс. руб.,** за 9 месяцев 2020 года профинансировано – **56 433,6 тыс. руб.**, что составляет **43,7%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: **Отдел по организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»  **Исполнитель:**  Отдел по организационной работе с населением  **Участник:**  МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | **Мероприятие – 1:** **организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг**  1.1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - количество граждан, получавших субсидию за 9 месяцев 2020 года - 844 человека. Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 5051,2 тыс. руб., в связи с тем, что выплата субсидий осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за сентябрь 2020 года в отчет не вошла.  В соответствии с поквартальным планом мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» на 2020 год (далее – Планом), на предоставление данной услуги на 9 месяцев 2020 года запланировано 6229,8 тыс. руб. Отклонение от Плана составило 19% (1178,6 тыс. руб.).  1.2. Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.  1.2.1. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше  Всего получателей на конец отчетного периода 716 человек. Сумма выплат за 9 месяцев 2020 года с учетом банковских расходов составила 6681,50 тыс. руб. В связи с тем, что выплата осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за сентябрь 2020 года (549,90 тыс. руб.) в отчет за 9 месяцев не вошла.  В соответствии с Планом на 9 месяцев 2020 года – 8874,00 тыс. руб., фактическое предоставление – 6681,50 тыс. руб., отклонение от Плана – 24,7% (2192,50 тыс. руб.). Причина – уменьшение обращений в отчетном периоде в связи с соблюдением режима самоизоляции данной категорией заявителей в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.  1.2.2. Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям.  Количество получателей за 9 месяцев 2020 года – 35 семей (172 чел.), сумма выплат 669,23 тыс. руб. (с учетом банковских расходов). В связи с тем, что выплата осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за сентябрь 2020 года в отчет за 9 месяцев не вошла.  В соответствии с Планом на 9 месяцев 2020 года – 863,00 тыс. руб., фактическое предоставление – 669,23 тыс. руб. В связи с уменьшением обращений в отчетном периоде, отклонение от Плана составило 22,5% (193,77 тыс. руб.)  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 9 месяцев 2020 года – 12 401,9 тыс. руб., что составляет 60,5 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан  **Исполнитель:**  Отдел по организационной работе с населением  **Участник:**  МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | **1.** **Организация предоставления услуг отдельным категориям граждан.**  1.1. Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань.  За 9 месяцев 2020 года выданы льготные талоны 1444 человекам, возмещены льготные услуги бань на сумму 1508,4 тыс. руб.  В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги на 9 месяцев 2020 года запланировано 1924,00 тыс. руб., наблюдается отклонение от плана - 21,6%. Причина – приостановление работы бань в связи с введением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  **2. Организация предоставления выплат отдельным категориям граждан.**  2.1.Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина» - за 9 месяцев 2020 года обратился 1 заявитель, сумма выплаты составила 23,3 тыс. руб.  В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги за 9 месяцев 2020 года запланировано 37,5 тыс. руб., выполнение – 62%.  2.2 .Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов - за 9 месяцев 2020 года обращений не было.  В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги на 9 месяцев 2020 года запланировано 12,5 тыс. руб., выполнение – 0%. Причина - отсутствие поступивших заявлений.  2.3. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина - за 9 месяцев 2020 года получили ежемесячные выплаты 9 граждан, единовременные выплаты к юбилейным датам – 2 Почетных гражданина города Гатчина. Сумма выплат составила 245,2 тыс. руб. (с учетом банковских расходов).  В соответствии с Планом на 9 месяцев 2020 года – 259,4 тыс. руб., фактическое предоставление – 245,2 тыс. руб., отклонение от плана – 5,5% (14,2 тыс. руб.).  2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту – за 9 месяцев 2020 года обратилось 1722 человека. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 1784,2 тыс. руб.  В соответствии с поквартальным Планом на предоставление данной услуги на 9 месяцев 2020 года запланировано 2415,4 тыс. руб., отклонение от Плана составило 27% (631,2 тыс. руб.).  2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения – за 9 месяцев 2020 года заявителей по данной услуге не было. От запланированного объема финансирования на 9 месяцев 2020 года (4,7 тыс. руб.), не освоено – 100%. Причина – отсутствие поступивших заявлений.  2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг – за 9 месяцев 2020 года заявителей по данной услуге не было.  В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги на 9 месяцев 2020 года запланировано 3,4 тыс. руб., выполнение – 0%. Причина - отсутствие поступивших заявлений.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2020 года – 3 561,0 тыс. руб., что составляет 61% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Отдел по организационной работе с населением  **Участник:**  МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | **Мероприятие – 1: повышение качества предоставления социальных услуг.**  1.1 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.  Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» за 9 месяцев 2020 года составили 10735,2 тыс. руб.  В соответствии с Планом на 9 месяцев 2020 года – 11755,9 тыс. руб., профинансировано – 10735,2 тыс. руб., отклонение – 8,7%.  Причины неисполнения:  - в связи с соблюдением режима самоизоляции сотрудниками МКУ «ЦСП» в возрасте старше 65 лет (6 человек) и оформлением листков временной нетрудоспособности фондом социального страхования за счет средств федерального бюджета, неисполнение средств, предусмотренных на заработную плату работников и налоговые отчисления;  - не были проведены культурно-массовые мероприятия, посвященные 9 мая и дню пожилого человека;  - в соответствии с письмом комитета финансов Гатчинского муниципального района (исх. от 29.04.2020 №1155/31) , не производилась закупка основных средств.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 9 месяцев 2020 года – 10 735,2 тыс. руб., что составляет 69,6 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе запланированы средства в размере  **41 761,3 тыс. руб.**, за 9 месяцев 2020 г. профинансировано – **26 698,0 тыс. руб.,** что составляет **64%** от запланированного объема средств на 2020 год. |
| **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности**  **в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: **Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации ГМР** | |
| **Подпрограмма 1**  Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет ЖКХ администрации ГМР  **Участник:**  МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 158 590,23 тыс. руб. в том числе за счет средств:  бюджета МО «Город Гатчина» - 60 442,54 тыс. руб.;  областного бюджета – 98 147,69 тыс. руб.  За 9 месяцев 2020 г. выполнено на сумму 13 692,55 тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Город Гатчина», в том числе:  - Строительство канализационной сети по ул. Багажной, г. Гатчина (ПСД) – 4 434,1 тыс. руб., ПСД разработана, получено положительное заключение;  - Строительство канализационной сети по ул. Школьной, г. Гатчина (ПСД) – 25,0 тыс.руб., выполнены кадастровые работы, получены ТУ от МУП «Водоканал»;  - ремонт канализационной насосной станции по адресу: мкр-он Аэродром, кв-л № 9 г. Гатчина – 6 026,9 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;  - Возмещение затрат на уплату основного долга и на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО "Город Гатчина" в сфере коммунального хозяйства – 1216,8 тыс. руб. - заключено соглашение между администрацией ГМР и МУП "Тепловые сети". Выполнение согласно графика на уплату %;  - Ремонт тепловых сетей от дома № 11 до дома № 12 по ул. Соборная в г. Гатчина – 1989,76 тыс. руб.  Остальные работы: по ремонтам сетей коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа и по строительству сетей ГВС и отопления выполняются. Завершение и оплата работ в 4-м квартале 2020г.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 9 месяцев 2020 года –13 692,6 тыс. руб., что составляет 8,6 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет ЖКХ администрации ГМР  **Участник:**  МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 45 861,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:  бюджета МО «Город Гатчина» - 8 114,6 тыс. руб.;  областного бюджета – 37 747,1 тыс. руб.  За 9 месяцев 2020 г. выполнено на 2 793,9 тыс. руб.(МБ), в том числе:  а). Разработка ПСД на сумму – 2 608,9 тыс. руб., из них по мероприятиям:  - Газификация мкр-он Мариенбург, г. Гатчина– 831,2 тыс. руб., ПСД разработана, получено положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза»;  - Распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная - 242,0 тыс. руб., проводится актуализация проектно-сметной документации;  - Распределительный газопровод по ул.1 Мая, пер. Первомайский – 1 470,7 тыс. руб., ПСД разработана, получено положительное заключение;  - Распределительный газопровод по ул. Чкалова – 25,0 тыс. руб., подготовлена схема земельного участка, получено постановление на размещение земельного участка, направлено заявление на обновление ТУ в Газпром, исходно-разрешительная документация готовится к проведению конкурса на ПСД;  - Подключение МКД г. Гатчина – 40,0 тыс. руб., разработаны схемы земельных участков, сметная документация находится на проверке в комитете по строительству ГМР;  б). Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов – 185,01 тыс. руб., работа проводится.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2020 года – 2 793,1 тыс. руб., что составляет 6,1 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет ЖКХ администрации ГМР  **Участник:**  МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 119 250,00 тыс. руб., в том числе 104 940,00 тыс. руб.- средства областного бюджета, 14 310,00 тыс. руб. - средства бюджета ГМР (МБТ в бюджет МО «Город Гатчина») на установку АИТП в МКД г. Гатчина.  Постановлением Правительства ЛО № 374 от 08.06.2020 утверждено распределение субсидий. 16.07.2020 заключено соглашение с комитетом по ТЭК ЛО (104 940,00 тыс. руб. ОБ, 14310,00 тыс. руб. МБ).  Заключены соглашения с управляющими компаниями. Работы выполняются.  За 9 месяцев 2020 г. расходы не производились.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 9 месяцев 2020 года составило 0,0 руб.** |
| **Вывод** | Всего по программе запланированы средства в размере **323 701,91 тыс. руб.,** за 9 месяцев 2020 годапрофинансировано – **16 486,49 тыс. руб.,** что составляет **14,7%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: **Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования в границах МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | По Подпрограмме 1 «Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования в границах МО «Город Гатчина» предусмотрены расходы в сумме 204115,93 исполнено 137884,44 – 67,6%.  77,07% по механизированной уборке дорог; 72,72% по уборке дворовых территорий и внутриквартальных проездов, 59,21% содержание дорог, 73,33% по содержанию технических средств обеспечения безопасности дорожного движения, что находится в пределах плановых показателей, 57,40 % по механизированной и ручной уборке тротуаров и территорий общего пользования. Средства на приобретение противогололедных материалов, на вывоз снега и дополнительные работы для очистки города от снега - заключен контракт, будут израсходованы в 4 квартале 2020 года. Средства на промывку инженерных (наружных канализационных) сетей Адмиралтейского места -100%.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 9 месяцев 2020 года – 137 884,4 тыс. руб., что составляет 67,6 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Благоустройство территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации ГМР  **Участник:**  МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» Гатчинского муниципального района | **Подпрограмма 2** «Благоустройство территории МО "Город Гатчина" предусмотрены расходы в сумме 139 280,48 тыс. руб. Исполнено 77590,75 тыс. руб. - 55,71 %.  Содержание детских и спортивных площадок устройство оснований, приобретение оборудования – проводятся закупочные процедуры, сумма 7194,81 тыс. руб. c софинансированием из областного бюджета (средства депутатов ЗАКС) устройство 10 новых детских и спортивных площадок - контракт исполнен, поставка оборудования произведена, осуществляется перераспределение средств депутатов ЗАКС для обеспечения оплаты,  в части содержания детских и спортивных площадок -37,01%, из них содержание уже имеющихся МБУ «УБДХ» - осуществляется равномерно согласно графику, в части приобретения и установки новых, за счет местного бюджета сумма 3 140,20 – контракт исполнен, идет приемка оборудования.  Эвакуация транспортных средств - 0% - порядок эвакуации средств приводится в соответствие с нормами российского законодательства.  Сбор и удаление ТКО с несанкционированных свалок – профинансировано 32,20 % годового объема финансирования, сумма 8 707,4 тыс. руб.:  контракт на проведение работ по поставке и установке контейнерных площадок на территории г. Гатчина - работы завершены, идет приемка площадок (начальная максимальная цена контракта 4 214,728 тыс. руб., цена контракта с учетом понижения в процессе конкурсных процедур 2 697,42592 тыс. руб.;  контракт на вывоз мусора с несанкционированных свалок – 3000 тыс. руб. – на стадии исполнения;  контракт на поставку контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов - проводятся закупочные процедуры.  Озеленение территории МО «Город Гатчина» выполнено на – 68,47 %, что соответствует графику.  Организация уличного освещения территории МО «Город Гатчина» - израсходовано 57,00 %, что соответствует графику.  Выполнены следующие мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (10,06%):  - «Устройство ограждения на кладбище «Солодухино» в г. Гатчине» на сумму 85 тыс. руб.;  -вывоз ТКО с городских кладбищ (начальная максимальная цена контракта 300,0 тыс. руб., цена контракта с учетом понижения в процессе конкурсных процедур 266,35 тыс. руб.) - договор на стадии исполнения;  -создание санитарно-защитной зоны городского кладбища «Пижма» - договоры на стадии исполнения, проекты по расширению кладбища "Пижма" (начальная максимальная цена контракта 5 920 тыс. руб., цена контракта с учетом понижения в процессе конкурсных процедур 2 486,4 тыс. руб.)- на стадии исполнения;  -содержание территорий городских кладбищ «Пижма» и «Солодухино» (начальная максимальная цена контракта 179,08 тыс. руб., цена контракта с учетом понижения в процессе конкурсных процедур 149,08 тыс. руб.);  -скашивание травы на кладбище «Пижма» (начальная максимальная цена контракта 572,0 тыс. руб., цена контракта с учетом понижения в процессе конкурсных процедур 285,70 тыс. руб.) – на стадии исполнения.  Прочее благоустройство – профинансировано 83,69 %, что соответствует графику.  Работы, относящиеся к муниципальному заданию МБУ «УБДХ» - «Содержание в чистоте территории города после праздников», «Содержание и эксплуатация общественных туалетов», «Содержание (ремонт) дворовых территорий» выполняются согласно графика.  Контракт по ремонту входной зоны к памятнику “Мемориал воинской славы” на сумму 5 266,60 тыс. руб. исполнен; ассигнования в сумме 1 796,00 тыс. руб. направлены для проведения мероприятия, связанного с празднованием 75-й годовщины окончания ВОВ.  Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления и иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" – ремонтно-строительные работы запланированы на IV квартал 2020 года;  установка ограждения и теннисного стола – проходит конкурсная процедура;  установка велопарковок - контракт подписан, идут работы.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2020 года – 77 590,8 тыс. руб., что составляет 55,7 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятия Подпрограммы 3 предусмотрены расходы в сумме 7519,1 – израсходовано 3029,9 - 40,30 % выделенных ассигнований.  29,9 тыс. руб. – оплата проверки-сметной документации;  3 000,00 тыс. руб. разработка ПОДД;  Контракт по нанесению дорожной разметки и устройству шумовых полос – контракт подписан, идут работы.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 9 месяцев 2020 года – 3029,9 тыс. руб., что составляет 40,3 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 4**  Комплексное строительство, реконструкция улично-дорожной сети МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие 1\* - МК №413/20-107/20 от 13.05.20 года – на прохождение повторной экспертизы.Выполнено 100%, профинансировано 309,95тыс.руб., что соответствует плану на 3 квартал 2020 года.  Мероприятие 2\* - МК 5/19 от 10.01.2019 года  Выполнено 100%, профинансировано 2 388,60 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2020 года.  Мероприятие 3\* - Заключен контракт №147/20 от 10.04.2020 года Сумма контракта 5 657 131 рублей.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2020 года.  Мероприятие 9\* - МК на подписании, сумма контракта 1 630 622,28 рублей  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2020 года.  Мероприятие 10\* - МК №71/20 от 10.04.2020, сумма контракта 1 879 142,56 рублей  Выполнено 100%, профинансировано 1 879,14тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2020 года.  Мероприятие 13\* - МК №97/20 от 12.05.2020, сумма контракта 12292500 рублей – планируется расторжение контракта  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2020 года.  Мероприятие 12\*- МК 107/20/ТН от 22.06.2020 года на проведение строительного контроля по благоустройству ул. Соборная 3-й этап на сумму 299 тыс. рублей. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс.руб., что соответствует плану на 3 квартал 2020 года.  МК 108/20/ТН от 22.06.2020 года на проведение строительного контроля по благоустройству Аэропарка (скейт-парк) на сумму 199,00 тыс. рублей. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс.руб., что соответствует плану на 3 квартал 2020 года.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 9 месяцев 2020 года 10 156,9 руб.,** **что составляет 13,1 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 5**  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации ГМР  **Участник:**  МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» Гатчинского муниципального района | По подпрограмме 5 предусмотрены расходы в сумме 87 944,70, израсходовано 17148,9 тыс. руб. -19,50%.  75 354,097 тыс. руб. запланировано в части полномочий Комитета ЖКХ администрации ГМР исполнено 7902,33 тыс. руб.:  Оплачена проверка и корректировка смет – 408,7 тыс. руб.;  Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Володарского (от пересечения с ул. Соборная до пересечения с ул. 7-й Армии) в г. Гатчина - контракт исполнен, работы приняты, оплата произведена 23.09.2020.,  По остальным объектам ремонта автомобильных дорог - работы завершаются.  По ремонту пешеходных дорожек, устройству заездных карманов, ремонту территории школы №5 – контракт заключен, срок исполнения ноябрь 2020г.  По ремонтам дворовых территорий МКД (7 адресов) проведены повторные конкурсные процедуры – контракты заключены, работы выполняются.  7 413,70 тыс. руб. запланировано в части Комитета строительства и градостроительного развития территорий исполнено 3487,50 тыс. руб.:  Устройство тротуара по ул. Киевской от ж/д переезда до ул. Школьной – контракт исполнен, работы приняты, оплата произведена 09.09.2020,  Устройство тротуара по ул. Генерала Кныша от д.17 до ул. Киевская – контракт исполнен, проходит приемка работ.  5 176,91 тыс. руб. запланировано в части МКУ УС ГМР исполнено 333,2 тыс. руб.  оплачена корректировка и проверка смет – 333,2 тыс. руб.  Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Беляева проведен в 2019 году, но работа выполнена не качественно, с нарушением установленных требований. По качеству выполненных работ от организации, осуществляющей строительный контроль, получено отрицательное заключение. Объект не принят. В настоящее время ведутся судебные разбирательства. На 08.12.2020г. назначено очередное заседание суда, где будет известен результат независимой экспертизы, которая проводится по решению суда.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 5 за 9 месяцев 2020 года – 17 149,0 тыс. руб., что составляет 19,5 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе запланированы средства в размере **516 551,3 тыс. руб.,** за 9 месяцев 2020 годапрофинансировано – **245 811 тыс. руб.,** что составляет **47,6%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: **Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1** Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 2** - трехлетний МК контракт №187/19 от 27.09.2019 года. Сумма МК 90 187,41 тыс. руб. Исполнение – 26 426,5 тыс. руб.  Осуществление строительного контроля МК №22/20 от 28.01.2020 по 05.12.2021. Сумма МК 1 153,66 тыс. руб.  Выполнено 66%, профинансировано – 26 426,5 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2020 года.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 9 месяцев 2020 года – 26 426,5 руб., что составляет 65,5 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2** Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | 1. - Выполнено:  Заключены муниципальные контракты:  1.. МК № 37/20 от 14.02.2020 года на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, в границах территориальной зоны Р-3 (зона, предназначенная для занятий физической культурой и спортом), расположенной в кадастровом квартале 47:23:0111001 на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Сумма выплаты в 2020 году - 560 713,58 руб. (50%) . Сумма МК: 1 121 427,17, с выплатой:  1)14.05.2020 выплата 20% = 224 285,43 руб. (II квартал 2020 года) оплата произведена.  2)В сентябре выплата 30% = 336 428,15 руб. (III квартал 2020 года) оплата произведена.  3) 14.05.2021 выплата 50% = 560 713,59 руб. (II квартал 2021 года)  2.. МК № 66/20 от 06.04.2020 описание границ территориальных зон (72 зоны). Сумма выплаты - 3 977 946,57 руб. Выплачено 19.08.2020  Заключен муниципальный контракт № 205/20 от 13.10.2020. Срок 01.02.2022. на внесение изменений в генеральный план МО «Город Гатчина» в сумме 2450, 0 тыс. руб. в VI квартале 2020 года (номер закупки 0145300008920000352).  2. - Планируется:  1. Заключение МК на выполнение ППТ и ПМТ для организации транспортного сообщения между микрорайоном «Аэродром» и микрорайоном «Мариенбург»;  2. Заключение МК на ППТ и ПМТ для линейных объектов (тротуары в Мариенбурге).  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2020 года – 4 854,7 руб., что составляет 58,5 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе запланированы средства в размере **48 645,2 тыс. руб.,** за 9 месяцев 2020 года профинансировано – **31 281,2 тыс. руб.,** что составляет **64,3%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель:  **Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  **«**Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи»  **Исполнитель:**  Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | - По обеспечению жильем молодых семей, ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» - на реализацию указанной программы 1 133,3 тыс. руб. предоставлено из федерального бюджета, 11 456,4 тыс. руб. из бюджета Ленинградской области и 1 997,0 тыс. рублей из бюджета МО «Город Гатчина»;  В 2020 году 8 семей (в том числе молодые семьи (молодые граждане) МО «Город Гатчина» получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, на общую сумму 14 586,7 тыс. руб.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 9 месяцев 2020 года – 14 586,7 тыс. руб., что составляет 99,9 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город Гатчина» годы»  **Исполнитель**:  Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | - На территории МО «Город Гатчина» расселению подлежит 18 домов, 112 жилых помещений, 271 человек, 4340,3кв.м. общей площади жилья. Основным способом расселения аварийного жилищного фонда, выбран способ участия в долевом строительстве многоквартирного дома в микрорайоне «Аэродром».  Финансирование данного мероприятия будет производиться из трех источников:  Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 79 214,31 тыс. руб.  Средства областного бюджета Ленинградской области – 113 081,10 тыс. руб.  Средства бюджета МО «Город Гатчина» - 48 228,78 тыс. руб.  В настоящее время аукцион состоялся, объявлен победитель.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2020 года – 44 424,6 тыс. руб., что составляет 17,3 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3**  «Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности  МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Отдел городского хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие: проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения ремонта.**  На сегодняшний день с управляющими организациями МУП ЖКХ г. Гатчины и ООО «УК Приорат» заключены соглашения на предоставление субсидии на проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на общую сумму 2 291,5 тыс. руб.  Управляющими организациями объявлены конкурсные процедуры для определения порядных организаций. Срок окончания работ – декабрь 2020 года.  Заключены договоры на проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (многоквартирные дома с непосредственным способом управления) на общую сумму 955,9 тыс. руб.  На проверку проектно-сметной документации заключен договор с ООО «Вектор» на общую сумму 159,0 тыс. руб. В 3-ем квартале оплата данного вида работ проведена в полном объеме.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 9 месяцев 2020 года – 159,0 тыс. руб.** **что составляет 3,2 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 4**  "Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории МО "Город Гатчина" и не включенных в Региональную программу капитального ремонта" муниципальной программы МО "Город Гатчина" "Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО "Город Гатчина"  **Исполнитель:**  Отдел городского хозяйства Комитета жилищно- коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах**.  На сегодняшний день, по данной подпрограмме заключены договоры с ООО «Энигма-С», ООО «Стройдело» на предмет технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов, включенных в Программу на 2020 год, на обую сумму 866,07 тыс. руб. По результатам заключений будут проведены необходимые процедуры для реализации подпрограммы. В 3-ем квартале 2020 года проведена оплата данного вида работ на сумму 146,19 тыс. руб.  С управляющей организацией МУП ЖКХ г. Гатчины заключено соглашение на предоставление субсидии на проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, на сумму 2 471,53 тыс. руб.  **Мероприятие 2: проведение мероприятий с целью создания условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.**  На сегодняшний день с управляющей организацией МУП ЖКХ г. Гатчины заключено соглашение на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина» на общую сумму 296,84 тыс. руб.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 9 месяцев 2020 года – 180,7 тыс. руб.** **что составляет 3,3 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе запланированы средства в размере **281 927,5 тыс. руб.,** за 9 месяцев 2020 годапрофинансировано **– 59 351,0 тыс. руб.,** что составляет 2**1,1%** от запланированного объема средств. |