ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального района за 1 квартал 2020 года.

| - Наименование программы/подпрограммы |  | - Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат. |
| --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» - Ответственный исполнитель: Комитет образования. - Участники: Комитет социальной защиты населения, Комитет по опеке и попечительству. |  |  |
| - Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования - Ответственный исполнитель: - Комитет образования - Гатчинского муниципального района |  | - Основное мероприятие 1. «Обеспечить доступность дошкольного образования, повысить его качество» - Мероприятие 1.1. "Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода" - Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется только автоматизированной информационной системой «Электронный детский сад» (АИС ЭДС) на основании административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образователь-ную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области». - В течение первого квартала 2020 года поставлены на учёт детей: - на 01.04.2020 - в Комитете образования 640 - Единый портал государственных и муниципальных услуг 235 - Региональный портал государственных и муниципальных услуг ЛО 25 - АИС ЭДС 20 - МФЦ 503 - ВСЕГО: 1423 - Выдано направлений в комитете образования (в т.ч.) 154 - Рассмотрено заявлений о внеочередном предоставлении места (в т.ч.) 40 - Активно ведется работа с гражданами по удовлетворению потребностей в дошкольном образовании (стоящие на учете), решаются вопросы работы дошкольных образовательных учреждений, осуществляется перерегистрация очереди. - В целом уровень обеспеченности населения местами в учреждениях детского дошкольного образования в данный период составляет 80% от нормативного (дети от 1 года до 7 лет), а охват детского населения от 3 до 7 лет – 99,9%. Все дети старше 3-х лет, желающие пойти в детский сад, местами обеспечены. - По мероприятию предусмотрены средства на оказание муниципальными образовательными учреждениями, реализующие программы дошкольного образования муниципальных услуг: - - муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников по состоянию на 01.04.2020 г. по услуге составляет: от 1 года до 3 лет – 1 754 чел., от 3 лет до 8 лет – 8 856 чел.; - - муниципальная услуга «Присмотр и уход» с контингентом воспитанников на 31.12.2019 г. 10 610 чел. - Средства субсидии расходуются на выплату заработной платы педагогических работников, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе 37 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школы-детский сад, 13 школ с дошкольными группами. - Средства областного бюджета направлены на выплату заработной платы работников с начислениями, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 327 907,6 тыс. рублей и приобре-тение учебных расходов для реализации программы дошкольного образования в сумме 83 423,0 тыс. рублей. Учебные расходы направлены на приобретение интерактивного, игрового и развивающего оборудования, учебно-методических пособий, канцелярские принадлежности для образовательного процесса, оборудование и учебно-методические пособия для детей с ограниченными возможностями здоровья, и прочие расходы для учебных целей. - Средства муниципального бюджета предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, налог на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг (работ) и прочие расходы. - Внебюджетные источники формируются за счет средств родительской платы за присмотр и уход и оказание дополнительных платных услуг в до-школьных образовательных учреждениях. Родительская плата расходуется только на оплату продуктов питания. Размер родительской платы установлен постановлением администрации ГМР от 02.02.2016 № 172 (в последней редакции от 03.09.2018 № 3856) и с 01.01.2019 года составляет размере 2 200 рублей (на 2020 год размер родительской платы не увеличен). - Среднее содержание 1 ребенка в образовательных учреждениях, реализующие программы дошкольного образования за 1 квартал 2020 года составило 11 859 рублей в месяц за счет бюджета и 13 006 рублей с учетом родительской платы. - Среднесписочная численность работников списочного состава за 1 квартал 2020 года составила 1830 человек, заработная плата которых – 36 654,50 руб., в том числе педагогические работники - 1023 человек, заработная плата которых составила - 48 224,30 руб., из них воспитатели 757 человек, заработная плата которых 46 799,30 руб. - Исполнение по мероприятию за 1 квартал 2020 г. 27,3 %. - Мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" - По мероприятию предусмотрены средства бюджета по учреждениям, реализующие программу дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход по следующим направлениям: - 1. Реализация противопожарных мероприятий -10,0 млн. руб. (исполнение 0 млн. руб.) - 2. Проведение текущего и капитального ремонта за счет средств муниципального бюджета – 69,1 млн. руб. (исполнено 1,6 млн. руб.) - 3. Укрепление материально-технической базы учреждений – 6,9 млн. руб. (исполнено 2,3 млн. руб.) (приобретение оборудования для пищеблоков, мебели, мягкого инвентаря и проч.) - 4. Капитальный ремонт д/сада № 22 – 27,0 млн. руб. (исполнено 0) - 5. Бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений, в том числе: - 5.1. Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д.13 в 2020 году объем средств 45,3 млн. руб., в т.ч. областной бюджет – 40,9 млн. руб., местный бюджет – 4,4 млн. руб. (ответственный исполнитель: Администрация ГМР) - 5.2. Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад № 13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, пр.25 октября д.30А – 13,8 тыс. руб. (разработка ПСД) (ответственный исполнитель: Комитет образования ГМР) - 5.3. Работы по ремонту фасада МБОУ "Детский сад № 40" комбинированного вида" – 11,3 млн. рублей. (ответственный исполнитель: МКУ «УС ГМР») - 5.4. Строительство детского сада в д. Жабино (разработка ПСД) – 4,2 млн. руб.. (ответственный исполнитель: МКУ «УС ГМР») - 6. Перечень целевых субсидии из областного бюджета Ленинградской области, с учетом софинансирования мероприятий за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района: - 6.1. Развитие объектов общественной инфраструктуры (средства депутатов Законодательного собрания на 2020 год на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений): ОБ – 8,4 млн. руб., МБ – 0,4 млн. руб. (исполнение 0).Средства выделены 26 образовательным учреждениям. - 6.2. Оснащение учебно-материальной базы региональных инновационных площадок в сумме 230,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ-207,0 тыс. руб., МБ – 23,0 тыс. руб. Средства выделены МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 9» на приобретение оборудования. - 6.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы (ремонтные работы) в сумме 5481,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ - 4932,9 тыс. руб., МБ – 548,1 тыс. руб.) - 6.4. Реновация объектов образования: МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» в сумме 28 567,67 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 25 710,9 тыс. руб., МБ – 2 856,77 тыс. руб. - Соглашения на целевые субсидии из областного бюджета Ленинградской области подписаны 13.03.2020 года. Исполнение по соглашениям предусмотрены на 2-3 кварталы. - Исполнение по мероприятию составило 0,6%. - Мероприятие 1.3 "Содействие развитию дошкольного образования" - Средства по мероприятию не предусмотрены. - Мероприятие 1.4. "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" - По мероприятию запланированы средства областного бюджета на выплату ком-пенсации части родительской платы за присмотр и уход. - За 1 квартал 2020 года предоставлена компенсация родителям на сумму 5 303,5 тыс. рублей на среднесписочное количество детей 3200 чел., в том числе: - - 25% компенсация (на первых детей в семье) – 939 чел. - - 55% компенсация (на вторых детей в семье) – 1496 чел. - - 75% компенсация (на третьих и последующих детей) – 765 чел. - Средний размер компенсации за 1 квартал 2020 г. составила 552,45 рублей. - Исполнение по мероприятию составило 17,4 %. - Мероприятие 1.5. "Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования" - Средства по мероприятию в 2020 году не предусмотрены. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 545 477,50 тыс. руб., что составляет 24,8 % от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| - Подпрограмма 2 - Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования - Ответственный исполнитель: - Комитет образования Гатчинского муниципального района |  | - Мероприятие 1 "Обеспечить доступность общего образования для обучающихся и повышать качество освоения ими общеобразовательных программ" - Мероприятие 1.1. "Реализация общеобразовательных программ общего образования" - По мероприятию запланированы средства областного и муниципального бюджетов на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу общего образования по следующим муниципальным услугам: - - «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», контингент обучающихся по муниципальным заданиям составляет 8927 человек в 37 образовательных учреждениях; - - «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», контингент обучающихся по муниципальным заданиям составляет 9518 человек в 34 образовательных учреждениях; - - «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», контингент обучающихся по муниципальным заданиям составляет 1387 человек в 29 образовательных учреждениях; - - «Присмотр и уход» в группах продленного дня (6-ти часовые группы) в 25 образовательных учреждениях, фактический контингент с 01.09.2019 года в группах продленного дня 1287 человек; - - «Присмотр и уход» интернат при МБОУ «Гатчинская СОШ № 11) с количеством воспитанников 50 чел. - Субсидии на выполнение муниципального задания получают 38 общеобразовательных учреждений за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, за исключением содержания зданий и средств муниципального бюджета. - За 1 квартал 2020 года за счет средств областного бюджета профинансировано школ в размере 374 797,8 тыс. рублей, в т.ч. заработная плата работников школ с начислениями в сумме 310 842,0 тыс. руб., из них выплата вознаграждения за классное руководство классным руководителям на сумму 15 142,8 тыс. рублей, учебные расходы на сумму 46 576,5 тыс. руб. Учебные расходы школы расходуют на приобретение учебников и рабочих тетрадей, оплату сети Интернет, обновление и приобретение программного обеспечения, приобретение учебного оборудования, лабораторий, ученической мебели, компьютерного и интерактивного оборудования и прочие учебные расходы. - Средства муниципального бюджета предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. - Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. - Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета за 1 квартал 2020 года составило 5 240 рублей, содержание ребенка за счет всех источников – 5 330 руб. - Среднесписочная численность работников списочного состава за 1 квартал 2020 год составила 2260 человек, заработная плата которых – 43 155,1 руб., в том числе педагогические работники – 1208 человек, заработная плата которых составила – 47 790,2 руб., из них учителя - 1125 человек, заработная плата которых – 47 854,5 руб. - Исполнение по мероприятию составило 26,6 %. - Мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры общего образования" - По мероприятию предусмотрены средства бюджета по следующим направлениям: - 1. Реализация противопожарных мероприятий -10,0 млн. руб. (исполнение 0 млн. руб.) - 2. Проведение текущего и капитального ремонта за счет средств муниципального бюджета – 85,0 млн. руб. (исполнено 1,7 млн. руб.) - 3. Укрепление материально-технической базы учреждений – 19,2 млн. руб. (исполнено 0). - 4. Резерв на строительство школы на 1175 мест (софинансирование) при условии включения в областную программу – 20,4 млн. руб., резерв на капитальный ремонт Гатчинская СОШ № 4 – 52,0 млн. руб. (исполнено 0) - 5. Бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений, в том числе: - 5.1. Строительство общеобразовательной школы в г. Гатчина, ул. Крупской – 6800,0 тыс. рублей. (ответственный исполнитель: Администрация ГМР) - 6. Перечень целевых субсидии из областного бюджета Ленинградской области, с учетом софинансирования мероприятий за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района: - 6.1. Развитие объектов общественной инфраструктуры (средства депутатов Законодательного собрания на 2020 год на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений) в сумме 12,8 млн. руб., из них ОБ – 12,2 млн. руб., МБ – 0,6 млн. руб. (исполнение 0).Средства выделены 26 образовательным учреждениям. - 6.2. Оснащение учебно-материальной базы региональных инновационных площадок в сумме 230,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ-207,0 тыс. руб., МБ – 23,0 тыс. руб. Средства выделены МБОУ «Гатчинская СОШ № 11» на приобретение оборудования. - 6.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы (ремонтные работы) в сумме 20 025,2 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 18 022,6 тыс.руб., МБ – 2 002,6 тыс. руб.) - 6.4. Реновация объектов образования: МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» в сумме 58 702,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 52 831,8 тыс. руб., МБ – 5 870,2 тыс. руб. - 6.5. Субсидии на приобретение автобуса на 14-22 посадочных места. Средства в объеме 5 000,0 тыс. рублей выделены МБОУ «Пудостьская СОШ», из них ОБ – 4500,0 тыс. руб., МБ – 500,0 тыс. руб. - 6.6.Субсидии на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, техническое сопровождение по адресам проживания детей-инвалидов в сумме 518,5 тыс. руб., из них ОБ – 466,5 тыс. руб., МБ – 52,0 тыс. руб. Целевой показатель на 2020 год установлен в количестве 16 детей-инвалидов. - 6.7. Субсидии на капитальный ремонт спортивных площадок в размере 24 444,4 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 22 000,00 тыс. рублей, МБ – 2 444,4 тыс. рублей. Средства предусмотрены по МБОУ «Пригородная СОШ» и МБОУ «Пудостьская СОШ». - 7. Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Образование»: - 7.1. Региональный проект «Современная школа» - В рамках проекта средства бюджета предусмотрены на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. - Одно из основных мероприятий в рамках проекта – создание при общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Общая сумма по мероприятию составляет 2 511,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 514,4 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 745,9 тыс. руб., муниципальный бюджет – 251,2 тыс. рублей. - Образовательные учреждения Гатчинского муниципального района на базе которых планируется создать Центры образования цифрового и гуманитарного профилей, в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020 году – МБОУ «Коммунарская СОШ № 3», МБОУ «Рождественская СОШ». - 7.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» - В рамках проекта средства бюджета предусмотрены на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом. - Общая сумма по мероприятию составляет 7 159,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 801,9 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 5 641,8 тыс. руб., муниципальный бюджет – 716,0 тыс. рублей. - В 2020 году мероприятия в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» будет реализован в МБОУ «Пламенская СОШ», МБОУ «Никольская ООШ» и МБОУ «Высокоключевая СОШ». - 7.3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» - В рамках проекта средства бюджета предусмотрены на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (далее – целевая модель ЦОС). Общая сумма по мероприятию составляет 15 233,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 9 185,7 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 4 524,3 тыс. руб., муниципальный бюджет – 1 523,3 тыс. рублей. - Региональный проект «Цифровая образовательная среда» в 2020 году планируется реализовать в шести общеобразовательных организациях Гатчинского муниципального района: - - МБОУ «Таицкая СОШ»; - - МБОУ «Гатчинская НОШ №5»; - - МБОУ «Гатчинская СОШ №2»; - - МБОУ «Гатчинский лицей №3»; - - МБОУ «Лукашевская СОШ»; - - МБОУ «Кобраловская ООШ»; - Соглашения на целевые субсидии из областного бюджета Ленинградской области подписаны 13.03.2020 года. Исполнение по соглашениям предусмотрены на 2-3 кварталы 2020 г. - 8. По администрации Гатчинского муниципального района запланированы средства на оплату земельного налога по участку, предусмотренному для строительства общеобразовательной школы в г. Гатчина, ул. Крупской. - Исполнение по мероприятию составило 0,8% - Мероприятие 1.3 "Содействие развитию общего образования" - В образовательных организациях Гатчинского муниципального района: - созданы 18 отрядов Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации Российское движение школьников», деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Школьники принимают участие в мероприятиях, акциях, семинарах и слетах организации. К новому учебному году планируется создать первичную организацию РДШ на базе Районного центра детского творчества. - 16 образовательных организаций вовлечены во всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Создан координационный Совет и районный штаб, который возглавляет руководитель МБОУ «Войсковицкая СОШ № 2» - Е.В. Михайлова. Активисты-юнармейцы принимают активное участие в мероприятиях Гатчинского муниципального района, Ленинградской области, выезжают на юнармейские слеты в г. Москва. - 3 образовательные организации являются участниками общественной организации «Волонтеры Победы». В рамках этого движения, проводят акции в ОУ и на территории Гатчинского муниципального района. - 20 лет в районе успешно функционирует волонтерский клуб «Тайро», который возглавляет заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Таицкая СОШ» - Е.Ю. Никонова. - Главное направление клуба: первичная профилактика рискованного поведения среди подростков. Основное направление деятельности: организационные тренинги молодёжи Гатчинского муниципального района. - Образовательные организации приняли участие в мероприятиях патриотического направления: - Всероссийская акция "Блокадный хлеб" (38 школ, 17098 обучающихся). - Выставка творческих работа учащихся «Блокада глазами детей» (30 школ). - Общешкольная акция «Зажги свечу памяти» (38 школ). - Урок мужества с участием ветеранов Совета ветеранов «Три страшных года позади» (38 школ). - Посещение Музеев «Прорыв», «Блокадный зоосад» (10 школ). - Посещение выставки в к\т «Победа» «Цитадель под Гатчиной» (12 школ). - Оформление стендов, экспозиций «Был город-фронт, была блокада…» (38 школ). - Конкурс чтецов «Слушай, страна, говорит Ленинград!» (17 школ). - Акция «Свеча памяти» (38 школ). - Уроки мужества, посвященные освобождению г. Гатчины (38 школ). - Уроки мужества «Рота, шагнувшая в бессмертие» (38 школ). - Акция «С благодарностью ветерану» (34 школ, 9938 обучающихся). - Классные часы, посвященные 290 лет со дня рождения А. В. Суворова. (38 школ, 2613 обучающихся). - Поддержка талантливой молодежи - 19 марта 2020 года состоялся Муниципальный этап интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», в котором приняли участие 6 образовательных организаций района (36 обучающихся 9-11 классов). - 22-23 марта 2020 года на базе МБУК Новосветский культурно-досугового центра «Лидер» (посёлок Новый Свет) проведен XV муниципальный фестиваль вокально - хорового творчества учащихся и учителей Гатчинского муниципального района. - Работа с одаренными школьниками - Результативность участия обучающихся образовательных учреждений Гатчинского муниципального района во Всероссийской олимпиаде школьников: - Школьный этап - Учебный год Кол-во - предметов Кол-во - участников Кол-во - учащихся Кол-во ОУ Кол-во - победителей и призёров - 2018-2019 22 22411 8398 42 5236 - 2019-2020 22 22532 8303 41 5742 - Муниципальный этап - Участники заключительного этапа ВсОШ-2020 (перенесен на 2021 год) - Учебный год Кол-во предметов Кол-во участников Кол-во учащихся Кол-во ОУ Кол-во победителей и призёров Кол-во участников РЭ - 2018-2019 22 3527 2029 42 940 - 2019-2020 22 3508 3208 40 900 208 - Фамилия, имя и отчество ОУ Класс Предмет Учитель - 1 Шульгин Илья Константинович МБОУ «Гатчинский лицей №3» 10 класс астрономия Жабрунова Е.В., - Волобуева М.И. , педагог доп. образования МБОУ ДО «ИМЦ» - 2 Киселев Матвей Олегович АНОО «Гимназия «Апекс» 9 класс биология Куракова Н.Г. - 3 Кудяков Макар Александрович МБОУ «Гатчинский лицей №3» 9класс математика Барашко Е.А. - Павлов С.П., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ИМЦ» - 4 Белов Алексей Николаевич МБОУ «Гатчинская СОШ №2» 9 класс история Ромайкина Л.В. - Исполнение по мероприятию составило 5,7 % - Мероприятие 1.4. "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" - По мероприятию запланированы расходы по двум ГРБС: комитету образования Гатчинского муниципального района и комитету социальной защиты Гатчинского муниципального района. - По комитету образования запланированы расходы по следующим направлениям: - - Организация перевозки школьников. - С 01.09.2019 г. 1893 обучающимся, которые прикреплены по территории к образовательному учреждению, выданы бесплатные проездные билеты для проезда к месту учебы на общественном транспорте. Средства предусмотрены на возмещение расходов транспортным компаниям за перевозку обучающихся. Бесплатные проездные билеты выданы 1893 обучающимся, льготным проездом пользуются около 500 обучающихся. Возмещение по льготному проезду составляет 110 рублей, возмещение по бесплатному проездному билету составляет 15 руб. за 1 поездку. По состоянию на 01.04.2020 год не заключен контракт на перевозку обучающихся, в связи с возникшими спорными вопросами. Исполнение 0%. - - Организация бесплатного питания, получение молока для обучающихся 1-4 классов. - Бесплатное питание, питание с частичной компенсацией его стоимости и получение молока для обучающихся 1-4 классов обеспечивается в 38 общеобразовательных учреждениях. Кроме муниципальных школ, субсидию на бесплатное питание и молоко получает частная школа АНО ОУ «Школа имени императора Александра III”, и АНО «Гатчинская гимназия «АПЕКС» (только молоко для начальной школы). - Плановое количество детей, имеющих право на бесплатное питание – 4450 чел., на получение молока – 8967 чел. для обучающихся 1-4 классов, среднесписочное количество детей за 1 квартал 2020 г. составило – 4933 чел., получающих молоко – 9033 чел. - Исполнение по мероприятию составило 28,9 %. - По администрации ГМР - отделу по организационной работе с населением запланированы расходы по следующему направлению: - - выплата первоклассникам из многодетных семей. - Выплату получили 6 многодетных семей. Основной прием документов запланирован с сентября текущего года (с начала нового учебного года). Исполнение 2,4 %. - Мероприятие 1.5. «Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в сфере образования» - Средства по мероприятию не предусмотрены. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1 квартал 2020 года – 461 296,50 тыс. руб., что составляет 22,3 % от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| - Подпрограмма 3 - Развитие дополнительного образования - Ответственный исполнитель: - Комитет образования - Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие 1 "Повышать качество реализации программ дополнительного образования, развивать и эффективно использовать ресурсы дополнительного образования в интересах обучающихся, семей, общества, государства" Мероприятие 1.1. "Реализация образовательных программ дополнительного образования" По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дополнительного образования по следующим услугам: - «Реализация дополнительных общеобразовательных программ», в 9 учреждениях, в том числе в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8»; - «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» реализуется в МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ». Кроме того, на базе общеобразовательных учреждений района оказываются дополнительные образовательные услуги по запросам обучающихся в рамках вне-урочной деятельности. Общий контингент обучающихся программам дополни-тельного образования составляет 21133 человека. Расходы местного бюджета предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, аренда помещений, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета за 1 квартал 2020 год составило 898 рублей, содержание 1 ребенка за счет всех источников – 931 руб. Среднесписочная численность работников списочного состава за 1 квартал 2020 год составила 236 человек, заработная плата которых – 42274,1 руб., в том числе педагогические работники - 139 человек, заработная плата которых составила – 48982,5 руб. Исполнение по мероприятию составило 25,4%. Мероприятие 1.2. "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" По мероприятию предусмотрены средства бюджета по учреждениям, реализующие программу дополнительного образования по следующим направлениям: 1. реализация противопожарных мероприятий - 365,0 тыс. руб. (исполнение 0.) 2. проведение текущего и капитального ремонта за счет средств муниципального бюджета – 3,0 млн. руб. (исполнено 0,2 млн. руб.) 3. укрепление материально-технической базы учреждений – 1,5 млн. руб. (исполнено 0 руб.) 4. Бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений, в том числе: 4.1. Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Участок 3 – 29,5 млн. руб. 5. Перечень целевых субсидии из областного бюджета Ленинградской области, с учетом софинансирования мероприятий за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района: 6.1. Развитие объектов общественной инфраструктуры (средства депутатов Законодательного собрания на 2020 год на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений): ОБ – 660,0 тыс. руб.,, МБ – 34,7 тыс. руб. (исполнение 0). Средства выделены 4 образовательным учреждениям. 6.2. Оснащение учебно-материальной базы региональных инновационных площадок в сумме 600,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ-540,0 тыс. руб., МБ – 60,0 тыс. руб. Средства выделены МБОУ ДО «ИМЦ» на приобретение оборудования. 6.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы (ремонтные работы) в сумме 3 286,8 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 2 958,1 тыс. руб., МБ – 328,7 тыс. руб.) Соглашения на целевые субсидии из областного бюджета Ленинградской области подписаны 13.03.2020 года. Исполнение по соглашениям предусмотрены на 2-3 кварталы. Исполнение по мероприятию составило 0,2%. Мероприятие 1.3. "Содействие развитию дополнительного образования" Значимые мероприятия за 1 квартал 2020 года: К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: 1. Конкурс фотографий «Семейное эхо войны». 2. Муниципальный этап областных соревнований по метательным моделям планеров посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. 3. Конкурс рисунков и моделей, посвященных Великой Победе. 4. Конкурс школьных музеев, посвященный 75-летию Великой Победы. 5. Муниципальный этап всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. 6. Муниципальный этап областного конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных организаций, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Спортивные мероприятия: 1. Первенство Гатчинского муниципального района по скалолазанию. 2. Областные соревнования по плаванию «Ленинградская Лига». 3. Первенство Гатчинского муниципального района по баскетболу среди юношей. 4. Соревнования по баскетболу в рамках 55-ой Областной спартакиады школьников. 5. Соревнования по хоккею в валенках и черлидингу в рамках Лиги школьного спорта. Мероприятия социо-культурной направленности: 1. Научно-практическая конференция «Эпос «Калевала»: из прошлого – через настоящее – в будущее». 2. Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов прозы «Живая Классика». «Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в сфере образования» Средства по мероприятию не запланированы. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1 квартал 2020 года – 70 954,50 тыс. руб., что составляет 22,5 % от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| - Подпрограмма 4 - Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи - Ответственный исполнитель: - Комитет образования - Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие 1 "Сохранять и развивать систему оздоровления и отдыха детей, подростков и молодёжи Гатчинского муниципального района" Мероприятие 1.1. "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи" По данному мероприятию запланированы средства муниципального бюджета по следующим направлениям: Содержание загородного стационарного лагеря МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка», в том числе: выполнение муниципального задания по услуге: «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярный период с круглосуточным пребыванием детей. Количество детей по муниципальному заданию составляет 1010 чел. – 26 041,0 тыс. руб. Организация отдыха и оздоровления детей на базе дневных образовательных учреждений – 12 450,9 тыс. рублей. Целевые средства на проведение интеллектуальных смен для одаренных детей (весенняя и осенняя смены по 45 детей каждая и проведение Школы актива – 20 человек в смену), с целью совершенствования работы с одаренными детьми и развитие воспитательного потенциала. Объем средств запланирован в сумме 1 656,3 тыс. руб. В соответствии с соглашением между Администрацией ГМР и Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области предусмотрены средства на организацию отдыха и оздоровления детей, в каникулярный период в сумме 4 496,4 тыс. рублей, в том числе ОБ – 4 046,8 тыс. руб., МБ – 449,6 тыс. рублей. Целевой показатель по соглашению составляет: Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных детских оздоровительных лагерях - количество путевок в организации отдыха детей сезонного действия или круглогодичного действия, зарегистрированные на территории Ленинградской области – 270 человек. Проведение с-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов (количество упаковок для проведения C-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов) - 3130 пакетиков витамина С. В июле-августе 2020 года на базах 34 учреждений планируется к открытию (если позволит эпидемиологическая ситуация) 60 лагерей с дневным пребыванием детей c 2-х и 3-х разовым питанием, в которых планируется оздоровить 2412 детей, в том числе 560 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» планируется к открытию в 4 смены с охватом в 840 детей, в том числе для 268 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 6 детей-инвалидов и 6 сопровождающих. Исполнение по мероприятию составило 14,3%. Мероприятие 1.2. "Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации". В соответствии с соглашением между Администрацией ГМР и Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области от 26.02.2020 № 34 предусмотрены средства на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме 11 114,2 тыс. рублей, в том числе ОБ – 10 002,8 тыс. руб., МБ – 1 111,4 тыс. рублей. Целевой показатель по соглашению составляет: Количество детей (за исключением детей-инвалидов), находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых загородных стационарных оздоровительных лагерях – 262 человека. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе функционирующих общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, спортивных сооружений – 560 человек. Количество детей-инвалидов, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых загородных стационарных оздоровительных лагерях. (10 дней пребывания) – 6 человек. Количество лиц сопровождающих детей-инвалидов в загородных стационарных оздоровительных лагерях (10 дней пребывания) – 6 человек. Исполнение по мероприятию 0%. Реализация мероприятия запланировано на 2-3 кварталы 2020 года. Мероприятие 1.3. "Развитие инфраструктуры организаций осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодёжи" По мероприятию предусмотрены средства бюджета по следующим направлениям: Реализация противопожарных мероприятий – 320,0 тыс. руб. (исполнение 0). Проведение текущего и капитального ремонта за счет средств муниципального бюджета – 5,0 млн. руб. (исполнено 0). Укрепление материально-технической базы учреждений – 5,1 млн. руб. (исполнено 0 руб.). Бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений, в том числе: 4.1. Строительство спального корпуса на 25 мест в МАУ до "ДОЛ "Лесная сказка" – 15,0 млн. рублей; 4.2. Строительство административного здания и открытой универсальной спортивной площадки с тентовым навесом в МАУ ДО ДОЛ "Лесная сказка" по адресу: Ленинградская обл., п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д.30 – 24,5 млн. руб. Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы 2020 года. Исполнение по мероприятию 0%. Мероприятие 1.4. "Оказание детям и подросткам, имеющим отклонения в умственном и физическом развитии медико-социальной и социально-педагогической помощи" Средства по мероприятию не предусмотрены. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 1 квартал 2020 года – 7 818,63 тыс. руб., что составляет 7,4 % от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| - Подпрограмма 5 - Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района - Ответственный исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района - Комитет социальной защиты |  | - Мероприятие 1 "Развивать компетенции и обновлять состав педагогических и руководящих кадров системы образования Гатчинского муниципального района» - Мероприятие 1.1. "Повышение профессионального уровня работников системы образования" - В соответствии с соглашением на целевые субсидии между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе: - обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников школ – 20 человек на сумму 800,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 720,0 тыс. руб., МБ – 80,0 тыс. руб. - Реализация мероприятия запланирована на 2-ой квартал 2020 года. - Исполнение по мероприятию составило 0%. - Мероприятие 1.2. "Повышение престижа педагогической профессии" - В соответствии с планом работы комитета образования с 10.02.2020 года по 24.02.2020 года в Гатчинском районе прошел муниципальный этап профессиональных конкурсов «Учитель года» (5 учителей), «Воспитатель года» (12 работников учреждений дошкольного образования), «Педагог - психолог года» (3 педагога-психолога). Всего 20 участников конкурса. - По результатам всех конкурсных заданий профессиональных конкурсов почетных званий победителей профессиональных конкурсов муниципального уровня удостоены: -  конкурс "Учитель года-2020" – Дергунова Екатерина Сергеевна, учитель английского языка МБОУ «Гатчинская НОШ №5»; -  в конкурсе "Воспитатель года-2020" - Сметанникова Кристина Михайловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №24 комбинированного вида»; -  в конкурсе "Педагог - психолог года-2020"- Александрова Александра Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №50 комбинированного вида». - Исполнение по мероприятию составило 4,1%. - Мероприятие 1.3. "Выплаты обучающимся за успехи в обучении" - ГРБС – Администрация Гатчинского муниципального района (отдел по организационной работе с населением). - В 1 квартале 2020 года именная стипендия Гатчинского муниципального района предоставлена 24 студентам медицинских высших учебных заведений и колледжей Исполнение по мероприятию составило - 21,0%. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 5 за 1 квартал 2020 года – 142,30 тыс. руб., что составляет 4,72% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| - Подпрограмма 6 - Обеспечение реализации муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе - Ответственный исполнитель: - Комитет образования Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие 1 "Осуществлять нормативно-правовое, научно-методическое, методологическое, методическое, информационное сопровождение муниципальной программы с целью своевременного принятия эффективных управленческих решений" Мероприятие 1.1. "Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений" По мероприятию запланированы бюджетные средства по следующим направлениям: 1. Деятельность учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. Средства бюджета предусмотрены на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, в том числе по услугам: - «Предоставление бухгалтерского обслуживания». Муниципальную услугу оказывает МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений", которая обеспечивает ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности по образовательным учреждениям; - «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии». Муниципальную услугу за счет средств областного бюджета оказывает МАУ "ХЭС", которая обеспечивает уборку внутренних помещений школ, обслуживание обучающихся в гардеробах и уборку внешней территории школ в 17 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар, и поселках городского типа; - «Мониторинг и контроль за развитием имущественного комплекса, реализацией энергосберегающих технологий и др.». Муниципальную услугу за счет средств муниципального бюджета оказывает МАУ "ХЭС. 2. Методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса. Средства муниципального бюджетов предусмотрены на выполнение муниципального задания МБОУ ДО «Информационно-методический центр», в том числе по услугам: - «Психолого-медико-педагогическое обследование детей». Муниципальную услугу оказывает психолого-медико-педагогическая комиссия, созданная при МБОУ ДО «ИМЦ». - «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников». Муниципальная услуга оказывается образовательным учреждениям, подведомственных комитету образования Гатчинского муниципального района. С целью оказания помощи обучающимся, испытывающим трудности в развитии, обучении и поведении, специалистами Центра психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения осуществляется: - комплексная диагностика детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов; - консультативная помощь детям и их родителям (законным представителям); - сопровождение детей с ОВЗ по запросам родителей (законных представителей) и образовательных учреждений; - методическое сопровождение педагогических работников образовательных учреждений района. В 1 квартале 2020 года специалистами структурного подразделения МБОУ ДО «ИМЦ» - центра психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения была продолжена работа в соответствии с законодательством, оказана всесторонняя коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь детям, имеющим различные нарушения развития и испытывающим трудности: - в освоении основных общеобразовательных программ согласно федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе ФГОС начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС с интеллектуальными нарушениями; - в социальной адаптации. Создание единого организационного, научно-методического и информационно-аналитического пространства в системе образования Гатчинского муниципального района по организации работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, строилась посредством: - организации информационно-методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений системы образования Гатчинского муниципального района; - организации комплексной диагностико-консультационной работы обучающимся и их родителям (законным представителям); - осуществления психолого-педагогического и социального сопровождения детей и подростков с особыми образовательными потребностями; - оказания коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи детям и подросткам с учетом их физического и психического развития. За 1 квартал 2020 год в Центре ППМСС: 1. Проведено 24 заседания ПМПК, из них: 19 – выездные (на базе дошкольных учреждений и школ) и 6 – стационарных – на базе МБОУ ДО «ИМЦ». 2. Всего обследовано 628 детей и подростков, 628 - признаны детьми с ООП, из них: первично – 563, повторно – 65. За 1 квартал 2020 года обследовано 22 ребенка – инвалида, из которых: 19 признаны детьми с ОВЗ. 3. Всего за 1 квартал признано детьми с ОВЗ – 615 человек, из них: - 526 детей дошкольного возраста; - 50 обучающихся начального общего образования; - 34 обучающихся основного общего образования; - 5 обучающихся среднего общего и начального профессионального образования. 4. Детям с ОВЗ рекомендованы: - 409 детей – АООП с тяжелыми нарушениями речи; - 171 – программа ЗПР; - 12 – программа для слабовидящих; - 6 – с расстройством аутистического спектра; - 4 – с нарушениями опорно-двигательного аппарата; - 2 – программа для слабослышащих; - 11 – АООП с интеллектуальными нарушениями. 4. За оказанием психолого-педагогической, компенсирующей и логопедической помощью обратились родители (законные представители) 74 детей Гатчинского муниципального района, которым оказана соответствующая помощь: на индивидуальных и групповых занятиях, 36 детей с особыми образовательными потребностями посещали занятия 2-х или 3-х специалистов. На индивидуальном консультировании получили помощь 29 детей и подростков. 6 обучающихся получили необходимую помощь и были отчислены с занятий. Коррекционно-развивающие занятия организованы для обучающихся 14 школ района, 9 – дошкольных образовательных учреждений, а также для детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 5. Специалистами Центра ППМСС проведено 2438 консультации родителей (законных представителей) в различных формах – по телефону, через сайт Центра, на личном приеме, по итогам проведения занятий, при приеме документов на ТПМПК, при проведении комплексной диагностики, при выдаче заключении ТПМПК. Являясь региональной базовой площадкой по организации взаимодействия с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста, специалисты Центра провели 115 консультаций по организации дошкольного образования, подготовке детей к школе, коррекции различных нарушений развития и другим вопросам с привлечением медицинских работ-ников. 6. С целью оказания методической помощи педагогическим работникам и специалистам служб сопровождения образовательных учреждений системы образования Гатчинского муниципального района, психолого-педагогического просвещения и повышения качества работы с детьми и подростками, имеющими особые образовательные потребности по заявкам образовательных учреждений в 1-м квартале 2020 года провели 2 семинара для 57 педагогических работников МБОУ «Вырицкая СОШ №1» и 63 студентов Гатчинского высшего педагогического колледжа. 3. Осуществление мероприятий организационного и инспектирующего характера по взаимодействию с подведомственными учреждениями По мероприятию предусмотрены программные расходы по Комитету образования ГМР, предусмотренные на отрасль «Образование». 4. Реализация государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход в учреждениях, реализующих программу дошкольного образования. Реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета выполняет МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений". Средства запланированы на оплату труда специалистов и приобретение материальных запасов в сумме 2 209,3 тыс. руб. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 6 за 1 квартал 2020 года – 29 003,30 тыс. руб., что составляет 29,23 % от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| - Подпрограмма 7 - Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Ответственный исполнитель: - Комитет по опеке и попечительству - администрации Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие 1: «Обеспечение своевременного выявления, учета и жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 1.1. "Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях". Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 18 630,57 тыс. руб. Пособие выплачено 523 опекаемым детям. Размер пособия составляет 9 210,00 руб. на ребенка до 6 лет и 12 038,00 руб. на ребенка свыше 6 лет. 1.2. "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности-внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы" Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 480,89 тыс. руб. Количество детей, которым выплачена компенсация 386 человек. Компенсация выплачивается исходя из расчета 416,00 руб. на ребенка. 1.3. "Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями" Заключен один договор аренды жилого помещения сроком до 31.12.2020. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 5,86 тыс. руб. 1.4. "Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением" Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 63,28 тыс. руб. 1.5. "Меры социальной поддержки по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью" Расход денежных средств, поступивших из федерального бюджета, составил 314,64 тыс. руб. Выплата произведена 15 получателям на 18 детей. 1.6. "Выплата вознаграждения приемному родителю" Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 5 276,90 тыс. руб. на отчетную дату количество детей в приемных семьях составило 162 человека. 1.7. "Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей" Расход денежных средств отсутствует, поскольку подготовка первой группы граждан, желающих принять ребенка в семью, планируется провести во 2 квартале т.г. Всего планируется провести подготовку 80 граждан. 1.8. "Субвенции на постинтернатное сопровождение детей-сирот" Расхода денежных средств нет в связи отсутствием заявлений на постинтернатное сопровождение. 1.9. "Субвенции по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц" Расхода денежных средств нет в связи отсутствием заявлений на проведение текущего ремонта жилых помещений. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года - 24 772,13 тыс. руб., что составляет 20,68% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| - Вывод |  | За 1 квартал 2020 г. по программе профинансировано – 1 139 464,86 тыс. руб., что составляет 23,18% от запланированного объема средств на 2020 год. |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике; Участник: ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» |  |  |
| - Подпрограмма 1 - Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: - Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике - администрации Гатчинского муниципального района - Участник: - ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» | Мероприятие 1: «Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения». В Гатчинском муниципальном районе за 3 месяца 2020 года согласно календарного плана были проведены следующие спортивные мероприятия: Фестиваль «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (зимние виды), турнир по волейболу памяти главы Гатчинского района и г. Гатчины Богданова С.С., районные соревнования среди общеобразовательных учреждений, Спартакиада допризывной молодежи «ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ – 2020» (зимнее многоборье), Чемпионат Гатчинского муниципального района по классическим шахматам, открытое первенство среди юных хоккеистов «Открытый лед-2020», традиционный турнир по мини-футболу среди команд ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова «Да разве сердце позабудет…», проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и другие соревнования. Контракты согласно запланированного объема средств на подпрограмму: Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе», заключены за 3 месяца 2020 года на сумму 2585950,00 руб., профинансировано – 179073,12 руб. 1. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в РФ, состоялся перенос спортивных мероприятий, при снятии ограничительных мер соревнования будут продолжены согласно календарного плана. 2. Исполнение муниципальных контрактов будут осуществляться при снятии ограничительных мер, выплаты по контрактам запланированы на 2 - 4 квартал. Мероприятие 1.1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе". В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в РФ, состоялся перенос сроков проведения спортивных мероприятий на объектах МБУ «ГГСДЦ». Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района в бюджет МО «Город Гатчина» запланированное на 1 квартал в сумме 309000, 00 руб., были перечислены во 2 квартале, постановление администрации от 10.04.2020 № 1086 «О перечислении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района в бюджет МО «Город Гатчина» на организацию и проведение мероприятий районного значения в сфере физической культуры и массового спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе». Мероприятие 2: «Мероприятия по организации пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации (проведение на территории Гатчинского муниципального района «Всероссийского Дня Физкультурника». Документация по проведению электронного аукциона, находится в отделе закупок администрации Гатчинского муниципального района - 154100,00 руб., выплаты по контракту состоятся после проведения Дня Физкультурника 08 августа 2020 г. Мероприятие 2.2. - Мероприятия по организации пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации. На основании постановления от 10.04.2020 № 1086 были перечислены иные межбюджетные трансферты из бюджета Гатчинского муниципального района в бюджет МО «Город Гатчина» в сумме 27500,00 руб., для муниципального бюджетного учреждения «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр», на проведение мероприятия посвященного Всероссийскому Дню физкультурника (данный показатель не вошел в отчет за 1 кв, так как были сдвинуты сроки перечисления трансфертов с 1 кв. на 2 кв.). Мероприятие 3: «Мероприятия по проведению конкурса среди городских и сельских поселений на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселения». Запланированный объем финансирования - 550000,00 руб., профинансировано – 550000,00 руб. Мероприятие 4: «Проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"». Были проведены следующие мероприятия; зимний фестиваль среди всех категорий граждан, фестиваль ВФСК ГТО, прием нормативов по ВФСК ГТО (пулевая стрельба, плавание, гиревое спорт, легкая атлетика, метание снаряда, ОФП), среди всех категорий граждан с I-XI ступени) Запланированный объем финансирования 763000,00 руб. Заключен муниципальный контракт на сумму 398000,00 руб. Мероприятие 4.4. - Проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" На основании постановления от 10.04.2020 № 1086 были перечислены иные межбюджетные трансферты из бюджета Гатчинского муниципального района в бюджет МО «Город Гатчина» в сумме 777000,00 руб., для муниципального бюджетного учреждения «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр», на проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (данный показатель не вошел в отчет за 1 кв., так как были сдвинуты сроки перечисления трансфертов с 1 кв. на 2 кв.). Мероприятие 5: «Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе"». Исполнение осуществляется в течение календарного года согласно запланированных сроков исполнения данного мероприятия. Запланированный объем финансирования 48713510,00 руб., профинансировано – 10830000,00 руб. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 11 559,07 тыс. руб., что составляет 20,92% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| - Подпрограмма 2 - Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие 1 - Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях в рамках подпрограммы "Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе. Сборные команды Гатчинского муниципального района были командированы (предоставление автобуса для перевозки сборных команд ГМР) на 10 мероприятий областного уровня, самые значимые из них: Сельские спортивные игры ЛО, Первенство ЛО по плаванию среди девушек, Областной этап массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020», соревнования по хоккею среди детских команд « Открытый лед» и другие соревнования. Заключены муниципальные контракты за 3 месяца 2020 года на сумму 830 000,00 руб. Муниципальный контракт «Оказание услуг по реализации комплекса мер, связанных с участием сборных команд Гатчинского муниципального района на областных, всероссийских, международных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях» (предоставление автобуса для перевозки сборных команд ГМР) - 830 000,00 руб. Так же в январе 2020 года был заключен контракт на сумму 2 112 250,00 руб. «Оказание услуг по реализации комплекса мер, связанных с участием сборных команд Гатчинского муниципального района на областных, всероссийских, международных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях», исполнитель не справился с обязательствами по исполнению контракта в марте 2020 г. произошло расторжение контракта в настоящее время все необходимая документация находится в отделе закупок администрации Гатчинского муниципального района для размещения в план-график закупок на определение нового поставщика. 1. Исполнение муниципальных контрактов осуществляется в течении календарного года согласно календаря физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2020 г согласно постановления администрации от 10.04.2020 г. № 1081 Выплаты по контракту запланированы на 2 - 4 квартал 2020 года. Мероприятие 2 - Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района, в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение (проведение закупочных процедур запланировано на 3-4 квартал). Согласно муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе» на 2020 год бюджет составляет 59762300,00 руб., профинансировано 11559073,12 руб., - это 20 % исполнения бюджета за 1 квартал 2020 г. - На основании постановления от 10.04.2020 № 1086 «О проведении мероприятий районного значения в сфере физической культуры и массового спорта муниципальным бюджетным учреждением «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» были перечислены иные межбюджетные трансферты из бюджета Гатчинского муниципального района в бюджет МО «Город Гатчина»» в сумме 1114400,00 руб. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года составило 0,0 руб. |  |
| - Вывод | За 1 квартал 2020 г. по программе профинансировано – 11 559,07 тыс. руб., что составляет 19,34% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и развитию туризма администрации Гатчинского муниципального района Участник: Комитет социальной защиты населения |  |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие народной культуры, искусства и самодеятельного творчества Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района Участник: Комитет социальной защиты населения | 1.Мероприятие - проведение мероприятий праздничного календаря. В рамках данного мероприятия были проведены следующие праздники по календарному плану: -районный праздник, посвященный76-ой годовщине снятия блокады Ленинграда и 76-ой годовщине освобождения Гатчины от фашистких захватчиков – посетило 300 человек; - акция «Последняя Пушкинская дорога», посетило 100 человек; - народное гуляние «Ты гуляй Разудалая Масленица» на территории г. Гатчины (количество посетивших — посетило более 4000 человек). Расход составил 417,85 тыс. руб. Экономия связана с недобросовестным подрядчиком муниципального контракта на организацию и проведения народного гуляния «Масленица» и выставления штрафных санкций Комитетом по культуре и туризму ГМР в адрес Исполнителя. Отменены и перенесены следующие мероприятия в связи с пандемией: - Всероссийский день работников культуры; - районная акция, посвященная освобождению малолетних узников фашистских лагерей «Мы родом из детства, из войны…» в Вырицком КЦ, - «Ефремовские чтения». 2. Мероприятие - мероприятия иного организационного характера. В первом квартале были заключены контракты на поставку цветочной продукции, автобусные перевозки организованных групп детей и взрослых. Счет на поставку цветочной продукции за 1 квартал был оплачен в апреле 2020г. Автобусные перевозки, запланированные на вторую половину марта 2020 года, были отменены в связи с пандемией. Также был запланирован выпуск буклетов о культурно-досуговых учреждениях и коллективах Гатчинского муниципального района, заключение контракта было приостановлено, т.к. в связи с пандемией за год невозможно провести данный объем работ (объемы включают съемку коллективов). В связи с вышеизложенным, расход по данному мероприятию составил 0%. 3. Мероприятие — выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей. Средства в размере 410,0 тыс. руб. выделены на поддержку лучших коллективов и учреждений ГМР, в связи с их юбилеями: - МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» 40 лет; - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Конфетти» 20 лет; - «Карташевский народный хор ветеранов войны и труда» 40 лет; - ДК г. Коммунара 95 лет; - Рождественская сельская библиотека 125 лет; - МБУК «Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный» 50 лет. - Юбилей Сиверской поселковой библиотеке им. А.Н. Майкова 120 лет. Перенесены и отменены, в связи с пандемией, следующие мероприятия: районный фестиваль «Живое слово» (в д. М. Рейзино), районный фестиваль детского творчества «Егорий Вешний», фестиваль детской книги «Книжка на каникулах» в пос. Вырица. 4. Мероприятие - организация социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста. По результатам проведенного конкурсного отбора, для предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию мероприятий в сфере социальной защиты, победителем признана РОО "Школа третьего возраста" ГМР ЛО. 5. Мероприятие - организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятия запланированы на 3- 4 квартал 2020 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 1 707,32 тыс. руб., что составляет 6,94% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 2 Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района | В системе дополнительного образования детей в сфере культуры Гатчинского муниципального района функционирует 9 муниципальных бюджетных образовательных учреждений: 1 - детская художественная школа, 6- школ искусств, 2 -детские музыкальные школы. Контингент учреждений дополнительного образования детей (ДХШ, ДШИ, ДМШ) составляет на 01.09.2019 года 3037 чел. Педагогический состав представляют 277 специалистов. 1.Мероприятие -обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования. Израсходовано —79949,5 тыс. рублей (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников, стимулирующие выплаты). 2.Мероприятие - укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования. Выделено - 1389489,00 тыс. рублей. Израсходовано – 0,0. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и методической литературы было приостановлено в связи с временным закрытием организаций, осуществляющих данные поставки из-за эпидемиологической ситуации. Средства будут израсходованы во II-III квартале 2020 года. Ремонтные работы будут осуществлены во II –III квартал 2020 год в каникулярное время. 3. Мероприятие- выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. Израсходовано -469 250,00 тыс. рублей. Исполнено -27,8 %. Проведены следующие конкурсы: районный конкурс по сольфеджио (МБУ ДО «Сяськелевская ДМШ») 20 000 рублей, открытый межрегиональный конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш», открытый районный конкурс по музыкальной литературе (МБУ ДО «Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова») - 7000 рублей; открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкального-художественного творчества «Малышок» (МБУ ДО «Новосветовская ДШИ») 30 000 рублей. Часть конкурсов, проведение которых, согласно утвержденному Плану Комитета, было запланировано на I квартал 2020 года, перенесены на II-IV кварталы 2020 года в связи с эпидемиологической обстановкой. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 80 418,75 тыс. руб., что составляет 28,51% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского муниципального района к культурным ценностям Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района | 1. Мероприятие—обеспечение деятельности муниципальных учреждений по организации доступа населения к культурным ценностям. Израсходовано — 3877,6 тыс. рублей, из них 2362,9 тыс. руб. заработная плата сотрудникам. Областных средств не поступало. Информационно-туристским центром Гатчинского муниципального района потрачено 323, 294 тыс. руб. на проведении мероприятий для предпринимателей: «Сотрудничество в рамках международного проекта «ViaganseaticaPlus». В мероприятии приняло участие 47 человек: представители России, Эстонии, Латвии. - Мероприятие — обеспечение деятельности библиотек Потрачено 3949,28 тыс. рублей. Заработная плата сотрудникам, налоги, услуги по содержанию имущества, стимулирующие выплаты работникам. Средства израсходованы на 16,3 %. Низкий процент исполнения связан с заключением соглашения на стимулирующие выплаты работникам из бюджета Ленинградской области на сумму 3783,0 тыс. руб. Финансовые средства в бюджете стоят планово, фактически их нет. 3.Мероприятие — обеспечение доступности исторического и культурного наследия Гатчинского муниципального района. 1.Проведен семинар – тренинг «Обеспечение устойчивого развития территорий: взаимодействие бизнеса и власти» в рамках международного проекта «ViaHanseaticаPlus». В семинаре приняло участие 37 человек (предприниматели, сотрудники музеев, эксперты в сфере развития культурного туризма, представители туристического сектора и органы власти). Потрачено 271,455 тыс. руб. из бюджета Гатчинского района: - 14,605 тыс. руб. рекламные услуги; - 29,050 тыс. руб. услуги по организации питания; - 227,800 тыс. руб. услуги по аренде помещения, проживание, питание. 2. Запущен проект «Ожившие фотографии» в рамках проекта «Умный город», посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне. 3. В I квартале состоялись аукционы и были заключены муниципальные контракты: -«Установка информационных стендов и указателей», сумма контракта 270,00 тыс. руб., экономия составила 130,0 тыс. руб.; -«Транспортные услуги на акцию «День музеев», сумма контракта 33, 989,32 тыс. руб., экономия 66,010,68 тыс. руб. Оплата воII квартале. Средства израсходованы на 18,5 %. Мероприятие 4 — содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую деятельность. Затраты на содержание учреждений составили 2362,5729 тыс. рублей (заработная плата сотрудникам, налоги, услуги по содержанию имущества и т.д.) Средства израсходованы на 13,36 %. Мероприятие 5 – расширение, укрепление сети маршрута «ViaganseaticaPlus». Проведения мероприятий для предпринимателей: «Сотрудничество в рамках международного проекта «ViaganseaticaPlus». В мероприятии приняло участие 47 человек: представители России, Эстонии и Латвии. Потрачено 323 294 99,0 руб.: -5500,0 руб. транспортные услуги; -199 694 99,0 руб. организация автобусной экскурсии, организация органного концерта; -110 000,0 руб. транспортные услуги; -88100,0 руб. услуги по организации питания. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 14 575,02 тыс. руб., что составляет 16,26% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Вывод | За 1 квартал 2020 г. по программе профинансировано – 96 701,09 тыс. руб., что составляет 24,4% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участники: Комитет по опеке и попечительству; Комитет социальной защиты населения. |  |  |
| Подпрограмма 1 Поддержка граждан, в том числе молодежи Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий Ответственный исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятия завершены в 2018-2019 годах. |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие: Предоставление служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы - приобретена 1 квартира. План 6 квартир. Объявлены аукционы на дальнейшее приобретение квартир. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 1 953,14 тыс. руб., что составляет 13,02% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение жильем, предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленным Федеральным и Областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики Участники: Комитет по опеке и попечительству; Комитет социальной защиты населения | 1.Мероприятие: предоставление единовременных денежных выплат для приобретения (строительства) жилых помещений гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ленинградской области, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральными законами: - на первый квартал не поступало заявлений от граждан на получение ЕДВ. 2.Мероприятие: оказание поддержки отдельным категориям гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в виде предоставления единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в соответствии с областным законом от 13.10.2014 № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов»: - Работы по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов ветеранам ВОВ будут завершены в 3 квартале. 3.Мероприятие: оказание поддержки отдельным категориям гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в виде предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - план приобретения 32 квартиры. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 0,0 руб. |  |
| Вывод | За 1 квартал 2020 года по программе профинансировано – 1 953,14 тыс. руб., что составляет 2,25% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Безопасность Гатчинского муниципального района» Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление безопасности гражданской защиты населения и территории» |  |  |
| Подпрограмма 1 Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: МКУ «Управление БГЗН и Т» |  | Мероприятие подпрограммы 1: Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского района. Проведен электронный аукцион на приобретение МСО-200-1(мобильная система оповещения) для информирования населения об угрозе возникновения ЧС или во время ЧС и заключен муниципальный контракт №1/20 на сумму 187 719,80 от 24.03.2020 года. Заключен договор 01/03-2020 от 02.03.2020 на сумму 99 990,00 рублей на изготовление и поставку мобильных металлических ограждений для использования на спортивно-массовых мероприятиях. (В связи с указом президента ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ данные договора не успели закрыть в 1 квартале (запланированном). ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 0,0 руб. |
| Подпрограмма 2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: МКУ «Управление БГЗН и Т» |  | Мероприятие 1: «Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (далее РСЧС) в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени». На 2020 год не было запланировано финансирование. Мероприятие 2: «Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Обеспечили безопасность людей на водных объектах в зимний период в Гатчинском муниципальном районе информативными табличками. Мероприятие 3: «Обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского муниципального района в рамках подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы Гатчинского района «безопасность Гатчинского муниципального района». Исполнен контракт 4-19 от 20.08.2019 года на сумму 2 854 063,49 рублей. На сумму 805 078,17 рублей приобретено имущество для учреждения. Остальное финансирование распределено на оплату труда сотрудников учреждения и оплату коммунальных услуг для содержания учреждения. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 6 803,07 тыс. руб., что составляет 28,85% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| Подпрограмма 3 Экологическая безопасность в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел муниципального контроля администрации Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района Участник: МКУ «Управление БГЗН и Т» |  | Подпрограммой «Экологическая безопасность» ранее запланировано мероприятие по утилизации использованных батареек и ртутных ламп. Ранее предполагалось, что будет собрано 62 кг батареек. Однако население Гатчинского муниципального района подошло сознательно к утилизации опасных отходов, в связи с чем собрано порядке 1500 кг батареек. Учитывая изложенное, принято решение об изменении объема финансирования указанного мероприятия. Также принято во внимание отсутствие в настоящее время необходимости в покупке контейнеров для раздельного сбора ТКО (ввиду изменений в законодательстве, соответствующая обязанность лежит на Региональном операторе). В связи с чем подготовлен проект изменений в подпрограмму в части финансирования утилизации батареек (перераспределение средств, предназначенных на закупку контейнеров для раздельного сбора на утилизацию батареек). Кроме того, для решения вопроса об утилизации собранных отработанных батареек у населения, необходимо было урегулировать вопрос необходимости получения паспорта отходов. Были направлены обращения в адрес Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами (далее – Управление) и АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (далее – Региональный оператор). Так, в соответствии с приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, относятся к группе «высокоопасные отходы» и имеют 2 класс опасности для окружающей среды. На отходы 1-4 классов опасности, включенные в федеральный классификационный каталог отходов, индивидуальные предприниматели и юридические лица составляют и утверждают паспорт отходов. Однако требования о предоставлении физическими лицами – непосредственными «образователями» отходов паспортов законодательством не установлено. Фактически собранные администрацией отработанные батарейки являются отходами, образованными населением. Из ответа Регионального оператора следует, что необходимо получить паспорт отходов. При этом из ответа Управления следует, что вопрос законодательством не урегулирован, в связи с чем сделан запрос в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Вместе с тем отделом муниципального контроля принято решение о получении паспорта отходов на отработанные батарейки, с целью возможности утилизировать собранные батарейки без нарушения срока их хранения (11 месяцев). Проект контракта на подготовку паспорта отходов подготовлен. Заключение контракта планируется на апрель – май 2020 года. После исполнения указанного контракта, а также внесения вышеуказанных изменений, будет заключен контракт на утилизацию отработанных батареек (срок – июнь – август 2020 года). Также в июне – июле 2020 года запланированы мероприятия по изготовлению брошюр по пропаганде экологических требований, а также по исследованию качества воды из источников нецентрализованного питьевого водоснабжения (общественных колодцев, родников) Также сообщаю, что отдел муниципального контроля не является ответственным исполнителем мероприятия «проектирование и выполнение работ по ликвидации возможных источников разливов нефтепродуктов, расположенных на территории Гатчинского муниципального района». ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 276,51 тыс. руб., что составляет 1% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| Подпрограмма 4 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района Участники: Комитет образования Гатчинского муниципального района Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике Гатчинского муниципального района |  | ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 0,0 руб. |
| Вывод |  | За 1 квартал 2020 года по программе профинансировано – 7 079,58 тыс. руб., что составляет 11,23% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района; Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района Участники: «Муниципальный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района; Комитет по управлению имуществом; Комитет градостроительства и архитектуры | "Отчёт о деятельности «Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района за 1 квартал 2020 года Содействие в поиске источников финансирования предпринимательских проектов и сопровождение бизнес предложений в кредитно-финансовых организациях. За 1 квартал 2020 года было организованно сопровождение 2 проектов. Оказание безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг представителям малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского муниципального района. Было оказано 977 консультаций, в том числе 773 - безвозмездные консультации (в том числе 32 консультации по вопросам социального предпринимательства). Количество обратившихся за консультациями уникальных субъектов МСП - 154 единицы. Создано новых субъектов СМП при поддержке МФ ПМСП – 2 субъекта Осуществление мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства Гатчинского муниципального района, получивших поддержку в рамках Программы. В фонде ведется реестр предпринимателей получателей услуг через фонд. Это услуги по микрофинансированию, бизнес-инкубированию, весь спектр консультационных услуг, услуги по бухгалтерскому и экологическому сопровождению. Подготовлен 1 бизнес-план, из них на конкурс по предоставлению стартовой субсидии 0. Заключено 72 договора с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу налоговой отчетности в электронном виде. Организована работа по побуждению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в международных, межрегиональных и областных конференциях, выставочно-ярморочных мероприятиях, круглых столах и других мероприятиях. Совместно с Ленинградским областным комитетом по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка организовано участие субъектов в семинарах, круглых столах и партнериатах. Проведен 1 круглый стол на базе БИ в п. Тайцы на тему ""Меры поддержки субъектов мСП в 2020 году"" (32 участника). По состоянию на 01.04.2020 в БИ в п. Тайцы предоставлены площади в аренду для субъектов МСП 635,5 кв. м под производство, 214,2 под размещение офиса. Количество изданных материалов о поддержке предпринимательства в СМИ - 2 ед. (выпуск в ""Гатчинской правде"")" В первом квартале заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Ленинградской области на софинансирование мероприятия по реконструкции бизнес-инкубатора в п. Тайцы В 1 квартале конкурс на предоставление субсидии начинающим предпринимателям, действующим менее одного года, не проводился В 1 квартале соглашение на предоставление из бюджета Ленинградской области субсидии на организацию мониторинга деятельности субъектов МСП не было заключено. В связи с внесением изменений в подпрограмму "Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области" государственной программы "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №399, средства субсидии на обеспечение деятельности ИКЦ в виде межбюджетных трансфертов перечисляться в муниципальные образования не будут. В связи с этим готовится обращение на внесение изменений в бюджет ГМР в 2020 году, а также в 2021-2022 годы. В 1 квартале субъекты МСП Гатчинского района за предоставлением имущественной поддержки в КУИ ГМР не обращались. На территории ГМР отделом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации ГМР предоставляются 2 муниципальные услуги: «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков» и «Приём документов от субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства». Данные услуги также предоставляются через МФЦ. На сайте ГМР создана вкладка "Социальное предпринимательство", где размещается актуальная информация по поддержке субъектов социального предпринимательства. В 1 квартале субъекты социального предпринимательства в ярмарках не участвовали. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 990,0 тыс. руб., что составляет 3,35% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 2 Регулирование градостроительной деятельности Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района Участники: Отдел градостроительного развития территорий комитета градостроительства и архитектуры; Сектор информационных систем обеспечения градостроительной деятельности комитета градостроительства и архитектуры; Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района | В настоящее время, в части выполнения полномочий в области градостроительной деятельности: - Муниципальный контракт №230/19 от 20 ноября 2019 г. на выполнение работ по подготовке материалов, необходимых для информационного взаимодействия Гатчинского муниципального района и Большеколпанского, Веревского, Елизаветинского, Кобринского, Новосветского, Пудомягского, Пудостьского, Рождественского, Сусанинского, Сяськелевского сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области с ФГБУ "ФКП Росреестра по Ленинградской области" (57 территориальных зон). Стоимость: 3 100 000,00 руб. Планируется выплатить в 2020 году (2 квартал) - 100%. - По ИСОГД заключен МК № 174/19 от 26.08.2019 на оказание услуг по техническому сопровождению программного комплекса автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Гатчинского муниципального района и сопровождению миграции материалов территориального планирования и градостроительного зонирования. Стоимость: 2 000 000 руб. Оплата по контракту в сентябре 2020 году. Муниципальным учреждением, осуществляющим градостроительную деятельность, является Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района (МБУ «АПЦ» ГМР). За I квартал 2020 года МБУ «АПЦ» ГМР выдано: - 93 градостроительных плана земельных участков (ГПЗУ), где для физических лиц выдано 70 ГПЗУ, для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей - 23 ГПЗУ. - 66 разрешений на установку рекламных конструкций, в отношении заявителей - юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 7 212,97 тыс. руб., что составляет 17,17% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Вывод | За 1 квартал 2020 года по программе профинансировано – 8 202,97 тыс. руб., что составляет 11,47% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района;Комитет финансов | Мероприятие - 1: Субсидии на возмещение части затрат на проведение эпизоотических мероприятий 250 тыс. руб. выплачено - 1 апреля 2020 г. Остальная сумма будет выплачена в 4 кв. 2020 г. Мероприятие – 2: Субсидии за счёт субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных гос. полномочий Субсидия за 1 квартал будет выплачена во 2-ом квартале 2020 г. Мероприятие – 3: Сохранение и увеличение посадок картофеля и сева овощей в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Субсидия 7 000,00 тыс. руб. (семь миллионов рублей) на увеличение площадей сева овощей и картофеля будет выплачена по итогам сева в 3 кв. 2020 года ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 0,0 руб. |  |
| Подпрограмма 2 Борьба с борщевиком Сосновского в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района; Комитет финансов | Мероприятие - 1: Субсидия по подпрограмме «Борьба с борщевиком Сосновского» будет выплачена в 4 кв. 2020 г. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 0,0 руб. |  |
| Вывод | За 1 квартал 2020 года по программе профинансировано – 0,00 руб., что составляет 0% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» Участники: Комитет образования; Комитет по культуре и туризму. |  |  |
| Подпрограмма 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2020 г. предусмотрено всего 101 352,0тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 55 796,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 45 556,00 тыс. руб. За первый квартал 2020 г. исполнено на сумму 9 569,7 тыс. руб., в т.ч.: объем средств, выделенных из бюджета Гатчинского муниципального района на исполнение мероприятий подпрограммы, составил 4 569,70 тыс. руб., из областного бюджета выделено 5 000,0 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - Разработка проектно-сметной документации, в т.ч. изыскательские работы по объекту "Строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул. Пушкина, п. Тайцы" – 244,94 тыс. руб. – устранены, полученные от ГАУ «Леноблэкспертиза» замечания, готовится положительное заключение. - Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения "Музей -усадьба Набокова" и ММЦ и искусственные сооружения на линейном объекте по адресу: ЛО, ГМР, Рождественское СП, с. Рождествено – 120,54 тыс. руб.- сети построены, проводятся завершающиеся мероприятия; - Строительство напорного канализационного коллектора от п. Дружная Горка до дер. Лампово – 5 546,22 тыс. руб., в том числе: 5 000 тыс. руб. – ОБ, 546,22 тыс. руб. – МБ (МК от 16.10.2019г., переходящий на 2020 год) – строительные работы ведутся; - Строительство комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геологоразведочных работ в с. Рождествено для водоснабжения ММЦ и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова с. Рождествено – 3 658,0 тыс. руб., - строительные работы выполнены, проводятся завершающие мероприятия; По объектам ремонта сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения направлены заявки на софинансирование из областного бюджета. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 9 569,70 тыс. руб., что составляет 9,44% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 2 Газоснабжение Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2020 г. предусмотрено всего 26 078,64 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 13 249,55 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 12 829,09 тыс. руб. За первый квартал 2020 г. исполнено на сумму 1 210,10 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР, в том числе: - оформление технических планов – 15,0 тыс. руб., разработка схемы в п. Лукаши; - техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов – 1 195,10 тыс. руб. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 1 210,10 тыс. руб., что составляет 4,64% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» Участники: Комитет образования Гатчинского муниципального района; Комитет по культуре и туризму администрации Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 5 200,0 т. руб. За первый квартал 2020 г. работы не финансировались. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 0,0 руб. |  |
| Подпрограмма 4 Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 г. предусмотрено 80 640,74 тыс. руб. том числе: за счет средств бюджета ГМР- 74 998,91тыс. руб. (в т.ч. МБТ поселениям - 34 014,86 тыс. руб.); за счет средств областного бюджета - 5 641,83 тыс. руб. За первый квартал 2020 г. за счет средств бюджета ГМР исполнено на сумму 3 694,82 тыс. руб., в том числе: - содержание автомобильных дорог местного значения ГМР– 3 615,21 тыс. руб.; - установка дорожных знаков на участке а/д Строганово-Остров – 79,61 тыс. руб. По остальным объектам подпрограммы готовится конкурсная документация. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 3 694,82 тыс. руб., что составляет 4,58% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 5 Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | Благоустройство территории дер. Истинка завершено в 4-ом квартале 2019 года. В связи с отсутствием мероприятий подпрограмма исключена из состава программы. |  |
| Вывод | За 1 квартал 2020 года по программе профинансировано – 14 474,62 тыс. руб., что составляет 6,79% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Гатчинского муниципального района» Ответственный исполнитель: Комитет финансов администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Комитет финансов администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие – 1:Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс Расходы по данному мероприятию в 1-ом квартале 2020 года запланированы не были и не осуществлялись. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 0,0 руб. |  |
| Подпрограмма 2 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управление муниципальным долгом Ответственный исполнитель: Комитет финансов администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие – 1: Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области В 1-ом квартале 2020 года в бюджеты доходов муниципальных образований городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 122 140,70 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета – 97 140,70 тыс. руб., за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района – 25 000,00 тыс. руб., что составляет 25,8% от запланированного годового объема бюджетных ассигнований. В целях недопущения кассовых разрывов между поступившими доходами в отчетном периоде и произведенными расходами на досрочную выплату заработной платы в соответствии со статьей 10 Решения совета депутатов Гатчинского муниципального района от 29.11.2019 года № 30 «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств местного бюджета за март 2020 года было перенесено на апрель 2020 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 122 140,66 тыс. руб., что составляет 25,78% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Вывод | За 1 квартал 2020 года по программе профинансировано – 122 140,66 тыс. руб., что составляет 25,75% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными объединениями администрации Гатчинского муниципального района Участники: Сектор по взаимодействию со средствами массовой информации; Комитет образования; Комитет по культуре и туризму; Комитет по управлению имуществом; Комитет финансов; Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике; Комитет социальной защиты населения |  |  |
| Подпрограмма 1 Молодежь Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Участник: Комитет финансов Гатчинского муниципального района | - Организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью - приобретение памятных подарков (наручные часы с символикой Гатчинского муниципального района) для призывников Гатчинского муниципального района – 398,25 тыс. рублей. - проведение фестиваля молодых избирателей– 80,6 тыс. рублей. Фестиваль молодых семей на 120,6 тыс. рублей, был отменен, транспортные и полиграфические услуги не были оказаны из-за введения ограничения проведения мероприятий в связи с противоэпидемиологическими мерами В рамках проведения закупочных процедур прошло понижение НМЦК на оказание услуг по организации и проведению основных молодежных мероприятий на территории Гатчинского муниципального района, на транспортные и полиграфические услуги. 2. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних 1 941 798,42 руб. – трудовая занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время - межбюджетные трансферты по поселениям Гатчинского муниципального района перечисляются Комитетом финансов – запланировано на 2 – 3 кварталы 2020 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 478,83 тыс. руб., что составляет 7,77% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 2 Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица Ответственный исполнитель: Отдел кадров и наград администрации Гатчинского муниципального района Участники: Комитет образования Гатчинского муниципального района; Комитет по управлению имуществом администрации Гатчинского муниципального района; Комитет финансов администрации Гатчинского муниципального района; Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района | 1.Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица. Проведены следующие мероприятия: Отделу кадров и наград, Комитету образования выполнить ранее запланированные мероприятия выполнить не удалось: в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции обучение перенесли по программе на осень 2020 года. Также ведутся переговоры о переводе некоторых мероприятий в дистанционную форму во 2 и 3 квартале 2020 года Комитетом по культуре и туризму проведено обучение на сумму 24 740 руб. (1 человек обучение по организации бюджетной сферы, 1 человек по подготовке и аттестации бухгалтеров государственных (муниципальных) учреждений на соответствие квалификации. Комитетом финансов ГМР проведено обучение на сумму 16 200 руб. (обучение по бюджетному планированию и прогнозированию на основе зарубежного опыта и отечественной практике). 2.Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом. Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом у отдела кадров и наград, комитета финансов, комитета по культуре и туризму, комитета образования не состоялось в связи с изменением организации образовательного процесса в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время решается вопрос о прохождении дистанционного обучения. Комитетом по управлению имуществом проведено обучение на сумму 14 850 руб. (обучение по основам земельного законодательства, изменения 2020 года 4 человека). ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 55,75 тыс. руб., что составляет 3,72% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 3 Развитие муниципальной информационной системы Ответственный исполнитель: отдел информационного обеспечения администрации Гатчинского муниципального района | 1. Мероприятия для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района На 1 квартал 2020 года была запланирована одна закупка по конкурсу на предоставление услуг по сопровождению системы электронного документооборота Ленинградской области в администрации Гатчинского муниципального района на 140 тыс. руб. Конкурс не состоялся, т.к. Правительством ЛО был изменен порядок сопровождения системы электронного документооборота. Конкурс будет проведен после утверждения Правительством ЛО нового порядка. Закупка техники и программного обеспечения в 1 квартале 2020 года не планировались. По подпрограмме 1 были оплачены счета за сопровождение СПС «КонсультантПлюс» за январь и февраль. Мартовский счет был оплачен в апреле. 2. Мероприятия для обеспечения развития информационной среды. Оплачено сопровождение программы «1С». ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 151,98 тыс. руб., что составляет 3,23% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 4 Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике Участник: Главный специалист – пресс-секретарь; Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 1. Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры и народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству: В 1 квартале 2020 года заключены муниципальные контракты по итогам проведения электронных аукционов (МК 17.20 от 28.01.2020 ООО КингЛайн, МК 31.20 от 11.02.2020 ООО Астра, МК 43.20 от 25.02.2020 ИП Васильева). Заключены договоры в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены договоры Договор с ИП Глушонок В.И. (поставка цветов) и Договор с АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» (освещение деятельности Общественной палаты ГМР) – 65,0 тыс. рублей. Планируется предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений на проведение мероприятий – 1 320,0 тыс. рублей (заключены необходимые соглашения, ведется работа по их подготовке). Профинансировано проведение следующих мероприятий: 170,0 тыс. рублей – МБТ бюджету МО город Коммунар на проведение мероприятия, посвященного подведению итогов конкурса «Человек слова и дела-2019» и «Женщина года-2019»; 20,0 тыс. рублей – цветы для вручения участникам мероприятия в г. Коммунар; 10,3 тыс. рублей – чайный стол; 8,1 тыс. рублей – транспортные услуги для направления делегаций. На 2 и 3 кварталы 2020 года (с учетом корректировки плана работы администрации Гатчинского муниципального района) запланировано: 1. Проведение процедуры закупки цветочной продукции с НМЦК 100,0 тыс. рублей; 2. Процедура проведения закупки подарков и призов для конкурсов Общественной палаты ГМР (состав определяет председатель ОП ГМР) с НМЦК 50,0 тыс. рублей; Итого: во 2 и 3 квартале 2020 года будут заключены соглашения и муниципальные контракты на общую сумму 150,0 тыс. рублей. Остаток составляет 283,25 тыс. рублей, из них: 1. экономия при заключении МК в 1 квартале 2020 года – 157,35 тыс. рублей (планируется закупка билетов в театр для общественности в 4 квартале 2020 года); 2. «особые закупки» до конца 2020 года включены 50,0 тыс. рублей; 3. Проведение мероприятий (внеплановых) либо увеличение в случае необходимости стоимости МК – 75,9 тыс. рублей. 2. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов: В 1 квартале 2020 года заключены муниципальные контракты по итогам проведения электронных аукционов (МК 17.20 от 28.01.2020 ООО КингЛайн, МК 31.20 от 11.02.2020 ООО Астра, МК 43.20 от 25.02.2020 ИП Васильева). Планируется предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений на проведение мероприятий – 570,0 тыс. рублей (заключены необходимые соглашения, ведется работа по их подготовке). В 1 квартале 2020 года профинансировано: 60,0 тыс. рублей – МБТ Войсковицкому СП на проведение мероприятия «Легенды северных широт»; 19, 95 тыс. рублей – транспортные услуги для направления делегаций ГМР. Основные мероприятия запланированы на 2 – 3 кварталы 2020 года. 3. Мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации: В 1 квартале 2020 года в соответствии с порядком о предоставлении субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов Гатчинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Гатчинского муниципального района от «27» февраля 2018 года № 746, заключен договор с АНО «Гатчинская правда» на публикацию официальных материалов в 2020 году на сумму 1 400,00 тыс. рублей. Заявка на перечисление субсидии за I квартал на сумму 350,0 тыс. рублей предоставлена, перечисление субсидии будет осуществлено в апреле 2020 года после проверки документов. 23 апреля 2020 года будет объявлен конкурсный отбор получателей субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию проектов печатных периодических изданий и телеканалов/телепрограмм. Договоры с победителями конкурсного отбора будут заключены в мае 2020 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 288,36 тыс. руб., что составляет 5,05% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 5 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными объединениями администрации Гатчинского муниципального района Участники: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике; Комитет социальной защиты населения. | 1. Предоставление субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов: на 1 квартал 2020 года запланировано начало конкурсного отбора СО НКО для предоставления субсидий, заключение соглашений запланировано на апрель-май 2020 года. 2. Предоставление субсидий СО НКО на оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей – проведен конкурсный отбор, по его итогам заключено соглашение о предоставлении субсидии Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области на сумму 4 541,54 тыс. рублей (620,0 тыс. рублей из бюджета ГМР, 3 921,54 тыс. рублей – МБТ из бюджета ЛО). В 1 квартале 2020 года перечислены субсидии 125,0 тыс. рублей (бюджет ГМР), 900,0 тыс. рублей (МБТ из бюджета ЛО) 3. Предоставление субсидий СО НКО на оказание финансовой помощи инициативным группам граждан: реализация запланирована на 2-3 кварталы 2020 года 4. Предоставление субсидий СО НКО, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий: предоставление субсидий перенесено на 2 квартал 2020 года 5. Предоставление субсидий СО НКО в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан: По результатам проведенного конкурсного отбора для предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию мероприятий в сфере социальной защиты победителем признан Фонд одиноких, многодетных матерей и опекунов "Теплый дом" на сумму 700,0 тыс. рублей. В 1 квартале 2020 года перечислено 175,0 тыс. рублей в соответствии с соглашением. 6. Предоставление субсидий СО НКО для организации информационной, консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО: конкурсный отбор получателей субсидии запланирован на 2-3 квартал 2020 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 1 230,00 тыс. руб., что составляет 14,62% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Вывод | За 1 квартал 2020 года по программе профинансировано – 2 204,92 тыс. руб., что составляет 8,33% от запланированного объема средств. |  |