ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального района за 1-ое полугодие 2020 года.

| - Наименование программы/подпрограммы |  | - Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат. |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие народной культуры, искусства и самодеятельного творчества Исполнитель: Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района Участник: Отдел по организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района |  | 1.Мероприятие - проведение мероприятий праздничного календаря. В рамках данного мероприятия были проведены следующие праздники по календарному плану: -районный праздник, посвященный76-ой годовщине снятия блокады Ленинграда и 76-ой годовщине освобождения Гатчины от фашистских захватчиков – посетило 300 человек; - акция «Последняя Пушкинская дорога», посетило 100 человек; - народное гуляние «Ты гуляй Разудалая Масленица» на территории г. Гатчины (количество посетивших — посетило более 4000 человек). Расход составил 417,85 тыс. руб. Экономия связана с недобросовестным подрядчиком муниципального контракта на организацию и проведения народного гуляния «Масленица» и выставления штрафных санкций Комитетом по культуре и туризму ГМР в адрес Исполнителя. Отменены и перенесены следующие мероприятия в связи с пандемией: - Всероссийский день работников культуры; - районная акция, посвященная освобождению малолетних узников фашистских лагерей «Мы родом из детства, из войны…» в Вырицком КЦ, - «Ефремовские чтения»; - концерт, посвященный Дню рождения Т. Шварца. Мероприятие, посвященное Дню Победы в ВОВ, состоялось частично. Часть перенесена на 3 квартал 2020 года, соответственно оплата прошла только за оказанные услуги. 35 Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…» состоялся 06 июня 2020 года. Оплата по контракту не осуществлена по причине оспаривания цены оказанных по контракту услуг с подрядчиком. По вышеуказанным причинам расход составил 37% от планового финансирования. 2. Мероприятие - мероприятия иного организационного характера. В первом квартале были заключены контракты на поставку цветочной продукции, автобусные перевозки организованных групп детей и взрослых, освещение мероприятий в СМИ со «СПЕКТР – Гатчина». Оплачена цветочная продукция, поставленная за 1 полугодие. Автобусные перевозки, запланированные на данный период 2020 года, были отменены в связи с пандемией. Также был запланирован выпуск буклетов о культурно-досуговых учреждениях и коллективах Гатчинского муниципального района, заключение контракта было приостановлено, т.к. в связи с пандемией за год невозможно провести данный объем работ (объемы включают съемку коллективов). В связи с вышеизложенным, расход по данному мероприятию составил 0%. 3. Мероприятие — выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей. Средства в размере 410,0 тыс. руб. выделены на поддержку лучших коллективов и учреждений ГМР, в связи с их юбилеями: - МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» 40 лет; - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Конфетти» 20 лет; - «Карташевский народный хор ветеранов войны и труда» 40 лет; - ДК г. Коммунара 95 лет; - Рождественская сельская библиотека 125 лет; - МБУК «Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный» 50 лет. - Юбилей Сиверской поселковой библиотеке им. А.Н. Майкова 120лет. Празднование юбилеев перенесено на 3-4 квартал 2020 года. Перенесены и отменены, в связи с пандемией, следующие мероприятия: районный фестиваль «Живое слово» (в д. М. Рейзино), районный фестиваль детского творчества «Егорий Вешний». Фестиваль детской книги «Книжка на каникулах» в пос. Вырица проведено 9 – 11 июня 2020 года. Финансовые средства в поселение направлены в июле. 4. Мероприятие - организация социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста. По результатам проведенного конкурсного отбора для предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию мероприятий в сфере социальной защиты победителем признана РОО «Школа третьего возраста» ГМР ЛО. 5. Мероприятие - организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятия запланированы на 3- 4 квартал 2020 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1-ое полугодие 2020 года 8 298,9 тыс. руб., что составляет 34,8% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| Подпрограмма 2 Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры - Исполнитель: - Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |  | В системе дополнительного образования детей в сфере культуры Гатчинского муниципального района функционирует 9 муниципальных бюджетных образовательных учреждений: 1 детская художественная школа, 6 школ искусств и 2 детские музыкальные школы. Контингент учреждений дополнительного образования детей (ДХШ, ДШИ, ДМШ) составляет на 01.09.2019 года 3037 чел. Педагогический состав представляют 277 специалистов. 1.Мероприятие - обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования. Выделено - 277987,4 тыс. руб. Израсходовано —182179,7 тыс. рублей (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работникам, стимулирующие выплаты). Исполнение – 65,5%. 2.Мероприятие - укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования. Выделено – 1389,5 тыс. рублей. Израсходовано – 100%. Из них 1320,0 средства депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, средства израсходованы в полном объеме. МБУДО «Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова»- приобретены музыкальные инструменты. МБУДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца»- приобретены сценические костюмы. 3. Мероприятие - выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. Израсходовано -480,0 тыс. рублей. Исполнено -44,5 %. Проведены следующие конкурсы: районный конкурс по сольфеджио (МБУ ДО «Сяськелевская ДМШ») 20 000 рублей, открытый межрегиональный конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш», открытый районный конкурс по музыкальной литературе (МБУ ДО «Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова») – 7000 рублей; открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкального-художественного творчества «Малышок» (МБУ ДО «Новосветовская ДШИ») 30 000 рублей. Часть конкурсов, проведение которых, согласно утвержденному Плану Комитета, было запланировано на I и II - квартал 2020 года, перенесены на III-IV кварталы 2020 года в связи с эпидемиологической обстановкой. - ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1-ое полугодие 2020 года 184 049,1 тыс. руб., что составляет 65,7% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| Подпрограмма 3 Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского муниципального района к культурным ценностям - Исполнитель: - Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие 1- обеспечение деятельности муниципальных учреждений по организации доступа населения культурным ценностям. Выделено- 33381.0 тыс. руб. Израсходовано —12980,55 тыс. рублей (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников, стимулирующие выплаты). Из них расход субсидии из областного бюджета (стимулирующие выплаты работникам) составил 29 % в связи с поступлением средств в бюджет ГМР в конце мая. Общее исполнение бюджета по мероприятию – 39% Мероприятие 2 - обеспечение деятельности библиотек. Средства израсходованы на 41.6 %. Были выделены средства депутатов Законодательного собрания Ленинградской области в размере 250,0 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме на приобретение книг и административной стойки. Областные стимулирующие средства поступили только в конце мая 2020 года в связи с этим расход составил 22%. Мероприятие - обеспечение доступности исторического и культурного наследия Гатчинского муниципального района. В связи с эпидемиологической ситуацией с COVID 19 мероприятия, запланированные на 2-й квартал, были отменены или перенесены на другие даты. 1. Всероссийская акция «Ночь музеев» (май месяц): - 150 тыс. руб. – транспортные услуги; - 100 тыс. руб. рекламная продукция (буклеты, афиши); - 20 тыс. руб. питание волонтеров. Мероприятие перенесено на сентябрь 2021 года. 2. Проведение аукциона на сумму 420 тыс. руб. «Создание рекламного печатного материала» (буклеты на русском и немецком языке, карты информационные на русском и немецком языке, буклеты «Гатчина и окрестности, Музеи», буклеты «Гатчина и окрестности. Храмы», отрывные информационные карты с достопримечательностями Гатчины и Гатчинского района). Аукцион перенесен на сентябрь месяц 2020 года в связи с ограничением в закупках. 3.Разработка и выпуск раскраски для первоклассников «Воинская слава нашего города», подарок на день знаний, посвященная 75- летие Победы в ВОВ. Сумма закупки 180 тыс. руб. Выпуск перенесен на август месяц 2020 года. 4.Отменено проведение 2-х дневных «Информационных семинаров» для работников сферы туризма РФ, Эстонии, Латвии, Литвы: - «Туристические ресурсы Гатчинского района» (СПб-Гатчина-Сиверский -Вырица- СПб, 2д/1н); -«Туристические ресурсы Гатчинского района» (Таллинн - Гатчина-Сиверский – Вырица – Дылицы - Таллинн, 2д/1н) Сумма закупки 600 тыс. руб. Мероприятие 4 — содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую деятельность. Затраты на содержание учреждений составили 6029,2 тыс. рублей (заработная плата сотрудникам, налоги, услуги по содержанию имущества и т.д.). В данные средства заложено приобретение мебели и оборудования для новых помещений для размещения учреждений. Переезд запланирован на конец 3 квартала, в настоящее время там идут ремонтные работы. Средства израсходованы на 34 %. Мероприятие 5 – расширение, укрепление сети маршрута ViaHanseaticaPlus. Проведения мероприятий для предпринимателей: «Сотрудничество в рамках международного проекта ViaHanseaticaPlus».В мероприятии приняло участие 47 человек: представители России, Эстонии и Латвии. Потрачено 323 294 99,0 руб.: -5500,0 руб. транспортные услуги; -199 694 99,0 руб. организация автобусной экскурсии, организация органного концерта; -110 000,0 руб. транспортные услуги; - -88100,0 руб. услуги по организации питания. - ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1-ое полугодие 2020 года 28 692,3 тыс. руб., что составляет 36,9% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| - Вывод |  | За 1-ое полугодие 2020 г. по программе профинансировано – 221 040,3 тыс. руб., что составляет 57,9% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Гатчинского муниципального района» Ответственный исполнитель: Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие – 1:Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс Расходы в первом полугодии 2020 года были запланированы в сумме 300,0 тыс. руб., расход не производился в связи с действием Постановления администрации Гатчинского муниципального района от 21.04.2020 № 1200 «О приостановке закупки основных средств, не связанных с обеспечением непосредственного исполнения полномочий (функций) администрации Гатчинского муниципального района и подведомственных муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений». ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1–ое полугодие 2020 года – 0,0 руб. |
| Подпрограмма 2 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управления муниципальным долгом Комитет финансов Гатчинского МР Исполнитель: Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие – 1: Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области В первом полугодии 2020 года в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 269 281,3 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 194 281,3 тыс. руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 75 000,0 тыс. руб., что составляет 56,8/% от запланированного годового объема на 2020 год и 100% от запланированного объема в первом полугодии 2020 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1-ое полугодие 2020 года 269 281,3 тыс. руб., что составляет 56,8% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| Вывод |  | За 1-ое полугодие 2020 года по программе профинансировано – 269 281,3 тыс. руб., что составляет 56,8% от запланированного объема средств. |
| - Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» - Ответственный исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района. - Участники: Комитет социальной защиты населения, Комитет по опеке и попечительству, МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» (сокращенно МКУ «УС ГМР»). |  |  |
| - Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования - Исполнитель: - Комитет образования - Гатчинского муниципального района - Участник: - МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |  | - Основное мероприятие 1. «Обеспечить доступность дошкольного образования, повысить его качество» - Мероприятие 1.1. "Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода" Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется только автоматизированной информационной системой «Электронный детский сад» (АИС ЭДС) на основании административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области». В течение первого полугодия 2020 года поставлены на учёт: на 01.04.2020; на 01.07.2020. в Комитете образования; 640; 1. Единый; ортал государственных и муниципальных услуг 235; 584. Региональный портал государственных и муниципальных услуг ЛО; 25; 85. АИС ЭДС; 20; 81. МФЦ; 503; 0. ВСЕГО:; 1423; 751. Выдано направлений в комитете образования (в т.ч.); 154; 2065. Рассмотрено заявлений о внеочередном предоставлении м; ста (в т. .); 0 0. Активно ведется работа с гражданами по удовлетворению потребностей в дошкольном образовании (стоящие на учете), решаются вопросы работы дошкольных образовательных учреждений, осуществляется перерегистрация очереди. В целом уровень обеспеченности населения местами в учреждениях детского дошкольного образования в данный период составляет 81% от нормативного (дети от 1 года до 7 лет), а охват детского населения от 3 до 7 лет – 100%. Все дети старше 3-х лет, желающие пойти в детский сад, местами обеспечены. По мероприятию предусмотрены средства на оказание муниципальными образовательными учреждениями, реализующие программы дошкольного образования муниципальных услуг: - муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников по состоянию на 01.04.2020 г. по услуге составляет: от 1 года до 3 лет – 1 754 чел., от 3 лет до 8 лет – 8 856 чел.; - муниципальная услуга «Присмотр и уход» с контингентом воспитанников на 31.12.2019 г. 10 610 чел. Средства субсидии расходуются на выплату заработной платы педагогических работников, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе 37 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школы-детский сад, 13 школ с дошкольными группами. Средства областного бюджета направлены на выплату заработной платы работников с начислениями, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 842 085,4 тыс. рублей и приобретение учебных расходов для реализации программы дошкольного образования в сумме 114 635,3 тыс. рублей. Учебные расходы направлены на приобретение интерактивного, игрового и развивающего оборудования, учебно-методических пособий, канцелярские принадлежности для образовательного процесса, оборудование и учебно-методические пособия для детей с ограниченными возможностями здоровья, и прочие расходы для учебных целей. Детские сады оснащены интерактивными скалодромами, документ-камерами и другими развивающими пособиями. Средства муниципального бюджета предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, налог на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг (работ) и прочие расходы. В рамках субсидии на выполнение муниципального задания дошкольные учреждения направили на обеспечение мер безопасности в период пандемии коронавирусной инфекции (дезинфекция помещений, приобретение антисептических средств и оборудования и т.п.) 5584 тыс. руб. Кроме того, в рамках заключенных контрактов на приобретение продуктов питания, в период работы дошкольных учреждений в режиме только дежурных групп на приобретение продуктовых наборов направлено 15205 тыс. руб. Продуктовые наборы получили 2014 детей из числа семей- получателей льгот в части родительской платы и 2135 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Внебюджетные источники формируются за счет средств родительской платы за присмотр и уход и оказание дополнительных платных услуг в дошкольных образовательных учреждениях. Родительская плата расходуется только на оплату продуктов питания. Размер родительской платы установлен постановлением администрации ГМР от 02.02.2016 № 172 (в последней редакции от 03.09.2018 № 3856) и с 01.01.2019 года составляет размере 2 200 рублей (на 2020 год размер родительской платы не увеличен). Среднее содержание 1 ребенка в образовательных учреждениях, реализующие программы дошкольного образования за 1 полугодие 2020 года составило 18 669 рублей в месяц за счет бюджета и 19 476 рублей с учетом родительской платы. Среднесписочная численность работников списочного состава за 1 полугодие 2020 года составила 1813 человек, заработная плата которых – 36 709,8 руб., в том числе педагогические работники - 1015 человек, заработная плата которых составила - 48 255,1 руб., из них воспитатели 751 человек, заработная плата которых 47 246,2 руб. Исполнение по мероприятию за 1 полугодие 2020 г. 58,2 %. - Мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" По мероприятию предусмотрены средства бюджета по учреждениям, реализующие программу дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход по следующим направлениям: 1. Реализация противопожарных мероприятий -10,0 млн. руб. (исполнение 0,6 млн. руб.) 2. Проведение текущего и капитального ремонта за счет средств муниципального бюджета – 69,1 млн. руб. (исполнено 9,5 млн. руб.) 3. Укрепление материально-технической базы учреждений – 6,9 млн. руб. (исполнено 4,3 млн. руб.) (приобретение оборудования для пищеблоков, мебели, мягкого инвентаря и проч.) 4. Капитальный ремонт д/сада № 22 – 32,4 млн. руб. (исполнено 15,2) Работы выполняются в соответствии с графиком работ. Открытие структурного подразделения на 80 мест (4 группы) запланировано в сентябре текущего года. Оборудование, мебель и учебные пособия для оснащения корпуса приобретены. 5. Бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений, в том числе: 5.1. Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13, в 2020 году объем средств 45,3 млн. руб., в т. ч. областной бюджет – 40,9 млн. руб., местный бюджет – 4,4 млн. руб. (ответственный исполнитель: Администрация ГМР). Исполнение 0. 5.2. Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад № 13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, пр.25 октября д.30А – 13,8 тыс. руб. (разработка ПСД) (ответ. исполнитель: Комитет образования ГМР). Сдача проекта, по условиям контракта,-ноябрь 2020 года. До получения экспертного заключения на проект оплата не производилась. 5.3. Работы по ремонту фасада МБОУ "Детский сад № 40" комбинированного вида" – 11,3 млн. рублей (ответственный исполнитель: МКУ «УС ГМР») Исполнение 0%. 5.4. Строительство детского сада в д.Жабино (разработка ПСД) – 4,2 млн. руб. (ответственный исполнитель: МКУ «УС ГМР») Исполнение 0%. 6. Перечень целевых субсидии из областного бюджета Ленинградской области, с учетом софинансирования мероприятий за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района: 6.1. Развитие объектов общественной инфраструктуры (средства депутатов Законодательного собрания на 2020 год на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений): ОБ – 8,4 млн. руб., МБ – 0,4 млн. руб. (исполнение 2,3).Средства выделены 26 образовательным учреждениям. 6.2. Оснащение учебно-материальной базы региональных инновационных площадок в сумме 230,0 тыс. руб., в т. ч. ОБ-207,0 тыс. руб., МБ – 23,0 тыс. руб. На средства субсидии МБДОУ №9 приобретены интерактивная панель и степ-платформы. 6.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы (ремонтные работы) в сумме 5481,0 тыс. руб., в т. ч. ОБ - 4932,9 тыс. руб., МБ – 548,1 тыс. руб.) исполнено 0,6 млн. руб. 6.4. Реновация объектов образования: МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» в сумме 28 567,67 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 25 710,9 тыс. руб., МБ – 2 856,77 тыс. руб. Работы выполняются, оплата запланирована на 4 квартал 2020 года. Соглашения на целевые субсидии из областного бюджета Ленинградской области подписаны 13.03.2020 года. Исполнение по соглашениям предусмотрены на 2-3 кварталы. Исполнение по мероприятию составило 15,9%. Мероприятие 1.3 "Содействие развитию дошкольного образования" Средства по мероприятию не предусмотрены. Мероприятие 1.4. "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" По мероприятию запланированы средства областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход. За 1 полугодие 2020 года предоставлена компенсация родителям на сумму 7 473,8 тыс. рублей на среднесписочное количество детей 3315 чел., в том числе: - 25% компенсация (на первых детей в семье) – 982 чел. - 55% компенсация (на вторых детей в семье) – 1557 чел. - 75% компенсация (на третьих и последующих детей) – 776 чел. Средний размер компенсации за 1 полугодие 2020 г. составил 375,76 рублей. Исполнение по мероприятию составило 24,5 %. Мероприятие 1.5. "Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования" Средства по мероприятию в 2020 году не предусмотрены. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1 полугодие 2020 года – 1 234 214,5 тыс. руб., что составляет 56,1 % от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| - Подпрограмма 2 - Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования - Исполнитель: - Комитет образования Гатчинского муниципального района |  | - Мероприятие 1 "Обеспечить доступность общего образования для обучающихся и повышать качество освоения ими общеобразовательных программ" - Мероприятие 1.1. "Реализация общеобразовательных программ общего образования" - По мероприятию запланированы средства областного и муниципального бюджетов на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу общего образования по следующим муниципальным услугам: - «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», контингент обучающихся по муниципальным заданиям составляет 8927 человек в 37 образовательных учреждениях; - «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», контингент обучающихся по муниципальным заданиям составляет 9518 человек в 34 образовательных учреждениях; - «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», контингент обучающихся по муниципальным заданиям составляет 1387 человек в 29 образовательных учреждениях; - «Присмотр и уход» в группах продленного дня (6-ти часовые группы) в 25 образовательных учреждениях, фактический контингент с 01.09.2019 года в группах продленного дня 1287 человек; - «Присмотр и уход» интернат при МБОУ «Гатчинская СОШ № 11) с количеством воспитанников 50 чел. - Субсидии на выполнение муниципального задания получают 38 общеобразовательных учреждений за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, за исключением содержания зданий и средств муниципального бюджета. - За 1 полугодие 2020 года за счет средств областного бюджета профинансировано школ в размере 900 306,7 тыс. рублей, в т. ч. заработная плата работников школ с начислениями в сумме 785 304,8 тыс. руб., из них выплата вознаграждения за классное руководство классным руководителям на сумму 31 174,4 тыс. рублей, учебные расходы на сумму 47 032,5 тыс. руб. Учебные расходы школы расходуют на приобретение учебников и рабочих тетрадей, оплату сети Интернет, обновление и приобретение программного обеспечения, приобретение учебного оборудования, лабораторий, ученической мебели, компьютерного и интерактивного оборудования и прочие учебные расходы. - Средства муниципального бюджета предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков, а также на оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, транспортных услуг, земельного налога, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. На обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений в период пандемии коронавирусной инфекции направлено 8206 тыс. руб., т. ч. на приобретение антисептиков, обработку помещений и т.п. - 6331 тыс. руб., на выплату заработной платы персоналу, ранее получающему выплаты из внебюджетных источников-1875 тыс. руб. - Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. - Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета за 1 полугодие 2020 года составило 8246 рублей, содержание ребенка за счет всех источников – 8347 руб. - Среднесписочная численность работников списочного состава за 1 полугодие 2020 год составила 2240 человек, заработная плата которых составила – 43 715,2 руб., в том числе педагогические работники – 1205 человек, заработная плата которых составила – 48 594,7 руб., из них учителя - 1120 человек, заработная плата которых – 48 852,5 руб. - Исполнение по мероприятию составило 60,2 %. - Мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры общего образования" - По мероприятию предусмотрены средства бюджета по следующим направлениям: - 1. Реализация противопожарных мероприятий -10,0 млн. руб. (исполнение 0 млн. руб.) - 2. Проведение текущего и капитального ремонта за счет средств муниципального бюджета – 85,0 млн. руб. (исполнено 18,0 млн. руб.) - 3. Укрепление материально-технической базы учреждений – 17,8 млн. руб. (исполнено 9,1 млн. руб.). - 4. Бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений, в том числе: - 4.1. Строительство общеобразовательной школы в г. Гатчина, ул. Крупской – 6800,0 тыс. рублей (ответственный исполнитель: Администрация ГМР) - Исполнение 0%. - Перечень целевых субсидии из областного бюджета Ленинградской области, с учетом софинансирования мероприятий за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района: - 1. Развитие объектов общественной инфраструктуры (средства депутатов Законодательного собрания на 2020 год на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений) в сумме 12,8 млн. руб., из них ОБ – 12,2 млн. руб., МБ – 0,6 млн. руб. (исполнение 3,3 млн. руб.). Средства выделены 26 образовательным учреждениям. - 2. Оснащение учебно-материальной базы региональных инновационных площадок в сумме 230,0 тыс. руб., в т. ч. ОБ-207,0 тыс. руб., МБ – 23,0 тыс. руб. Средства выделены МБОУ «Гатчинская СОШ № 11» на приобретение оборудования. Исполнение 0%. - 3. Субсидии на укрепление материально-технической базы (ремонтные работы) в сумме 20 025,2 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 18 022,6 тыс. руб., МБ – 2 002,6 тыс. руб.) исполнение 0,3 млн. руб. - Освоение средств запланировано на 3 квартал 2020 г. - 4. Реновация объектов образования: МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» в сумме 58 702,0 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 52 831,8 тыс. руб., МБ – 5 870,2 тыс. руб. Освоение запланировано на 4 квартал 2020 года. Конкурсные процедуры проведены, контракт не заключен до принятия решения ФАС на жалобы по процедуре, работы не начаты. - 5. Субсидии на приобретение автобуса на 14-22 посадочных места. Средства в объеме 5 000,0 тыс. рублей выделены МБОУ «Пудостьская СОШ», из них ОБ – 4500,0 тыс. руб., МБ – 500,0 тыс. руб. В июле закупка размещена, освоение средств - 3 квартал 2020 года. - 6.Субсидии на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, техническое сопровождение по адресам проживания детей-инвалидов в сумме 518,5 тыс. руб., из них ОБ – 466,5 тыс. руб., МБ – 52,0 тыс. руб. Целевой показатель на 2020 год установлен в количестве 16 детей-инвалидов. - 7. Субсидии на капитальный ремонт спортивных площадок в размере 24 444,4 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 22 000,00 тыс. рублей, МБ – 2 444,4 тыс. рублей. Средства предусмотрены по МБОУ «Пригородная СОШ» и МБОУ «Пудостьская СОШ». Средства не освоены. По сельским школам конкурсные процедуры размещены, ассигнования для Гатчинской СОШ №2 выделены в апреле, техническое задание готовится. - Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Образование»: Региональный проект «Современная школа». В рамках проекта средства бюджета предусмотрены на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Одно из основных мероприятий в рамках проекта – создание при общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Общая сумма по мероприятию составляет 2 511,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 514,4 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 745,9 тыс. руб., муниципальный бюджет – 251,2 тыс. рублей. Образовательные учреждения Гатчинского муниципального района на базе которых планируется создать Центры образования цифрового и гуманитарного профилей, в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020 году – МБОУ «Коммунарская СОШ № 3», МБОУ «Рождественская СОШ». Исполнение за 1 полугодие составило 1 439,6 тыс.руб. (57,3%) Остаток средств запланирован к освоению на август 2020 г. Региональный проект «Успех каждого ребенка». В рамках проекта средства бюджета предусмотрены на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом. Общая сумма по мероприятию составляет 7 159,7 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета – 801,9 тыс.рублей, бюджет Ленинградской области – 5 641,8 тыс.руб., муниципальный бюджет – 716,0 тыс.рублей. В 2020 году мероприятия в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» будет реализован в МБОУ «Пламенская СОШ», МБОУ «Никольская ООШ» и МБОУ «Высокоключевая СОШ». Исполнение 0%. Освоение средств запланировано на август 2020 г. Региональный проект «Цифровая образовательная среда». В рамках проекта средства бюджета предусмотрены на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (далее – целевая модель ЦОС). Общая сумма по мероприятию составляет 15 233,3 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета – 9 185,7 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 4 524,3 тыс.руб., муниципальный бюджет – 1 523,3 тыс. рублей. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» в 2020 году планируется реализовать в шести общеобразовательных организациях Гатчинского муниципального района: - МБОУ «Таицкая СОШ»; - МБОУ «Гатчинская НОШ №5»; - МБОУ «Гатчинская СОШ №2»; - МБОУ «Гатчинский лицей №3»; - МБОУ «Лукашевская СОШ»; - МБОУ «Кобраловская ООШ»; Исполнение запланировано на июль-август 2020 года. - Соглашения на целевые субсидии из областного бюджета Ленинградской области подписаны 13.03.2020 года. Исполнение по соглашениям предусмотрены на 2-3 кварталы 2020 г. По администрации Гатчинского муниципального района запланированы средства на оплату земельного налога по участку, предусмотренному для строительства общеобразовательной школы в г. Гатчина, ул. Крупской. Исполнение по мероприятию составило 14,3 %. - Мероприятие 1.3 "Содействие развитию общего образования" В образовательных организациях Гатчинского муниципального района: - созданы 18 отрядов Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации Российское движение школьников», деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Школьники принимают участие в мероприятиях, акциях, семинарах и слетах организации. К новому учебному году планируется создать первичную организацию РДШ на базе Районного центра детского творчества. - 16 образовательных организаций вовлечены во всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Создан координационный Совет и районный штаб, который возглавляет руководитель МБОУ «Войсковицкая СОШ № 2» - Е.В.Михайлова. Активисты-юнармейцы принимают активное участие в мероприятиях Гатчинского муниципального района, Ленинградской области, выезжают на юнармейские слеты в г.Москва. - 3 образовательные организации являются участниками общественной организации «Волонтеры Победы». В рамках этого движения, проводят акции в ОУ и на территории Гатчинского муниципального района. 20 лет в районе успешно функционирует волонтерский клуб «Тайро», который возглавляет заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Таицкая СОШ» - Е.Ю. Никонова. Главное направление клуба: первичная профилактика рискованного поведения среди подростков. Основное направление деятельности: организационные тренинги молодёжи Гатчинского муниципального района. Образовательные организации приняли участие в мероприятиях патриотического направления: - Всероссийская акция "Блокадный хлеб" (38 школ, 17098 обучающихся). - Выставка творческих работа учащихся «Блокада глазами детей» (30 школ). - Общешкольная акция «Зажги свечу памяти» (38 школ). - Урок мужества с участием ветеранов Совета ветеранов «Три страшных года позади» (38 школ). - Посещение Музеев «Прорыв», «Блокадный зоосад» (10 школ). - Посещение выставки в к\т «Победа» «Цитадель под Гатчиной» (12 школ). - Оформление стендов, экспозиций «Был город-фронт, была блокада…» (38 школ). - Конкурс чтецов «Слушай, страна, говорит Ленинград!» (17 школ). - Акция «Свеча памяти» (38 школ). - Уроки мужества, посвященные освобождению г. Гатчины (38 школ). - Уроки мужества «Рота, шагнувшая в бессмертие» (38 школ). - Акция «С благодарностью ветерану» (34 школ, 9938 обучающихся). - Классные часы, посвященные 290 лет со дня рождения А. В. Суворова. (38 школ, 2613 обучающихся). - Всероссийский конкурс «Большая перемена» – это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Конкурс стартовал 28 марта и пройдет до октября 2020 года. Во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» приняло участие 34 общеобразовательных учреждений Гатчинского муниципального района, 1330 обучающихся. - Общероссийский профориентационный проект «Билет в будущее»-2020. Площадкой по реализации Проекта от Гатчинского муниципального района стал МБОУ ДО «Информационно-методический центр» под руководством ГБУ ДО "Центр "Интеллект". - Новый сезон конкурса для волонтерских отрядов «Добро не уходит на каникулы», реализуемого Российским движением школьников., проводится с целью создания эффективной системы развития добровольчества в школах. - Всероссийская акция «Письма Победы» (приняли участие 13 общеобразовательных учреждений района). - Для реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования Гатчинского муниципального района с 1 июня по 30 июня 2020 года организована деятельность проекта «Летние дистанционные площадки». На страницах «Летние дистанционные площадки» официальных сайтов образовательных учреждений размещены: - планы воспитательных мероприятий по направлениям деятельности; - расписание дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий; - массовые онлайн-мероприятия учреждений дополнительного образования Гатчинского муниципального района; - расписание эфиров проекта «Моя школа online»; - мероприятия онлайн-ресурса «Большая перемена»; - полезные ссылки; - анонсы конкурсов и мероприятий. Обучающие по своему добровольному выбору могли принять участие в онлайн-мероприятиях проекта «Летние дистанционные площадки» любых образовательных учреждений, а также учреждений культуры и спорта Гатчинского муниципального района. В работе проекта приняло участие 13534 обучающихся (68,4%). Были проведены: - Муниципальный конкурс юных фотолюбителей «Золотое детство» (19 образовательных учреждений – 110 работ). - Районный конкурс детского творчества «Читаем А.С. Пушкина». (25 образовательных учреждений – 86 работ). - Мероприятия: - мастер-классы по физической культуре и спорту, рукоделию, шахматам, рисованию, по обработке фотографий с помощью мобильных устройств, 3D-моделированию; - мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню Памяти и скорби, Дню России; - виртуальные экскурсии по музеям и достопримечательностям Мира и всей страны; - проведены онлайн-лекции по вопросам безопасности. - Поддержка талантливой молодежи 19 марта 2020 года состоялся Муниципальный этап интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», в котором приняли участие 6 образовательных организаций района (36 обучающихся 9-11 классов). 22-23 марта 2020 года на базе МБУК «Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер» (посёлок Новый Свет) проведен XV муниципальный фестиваль вокально - хорового творчества учащихся и учителей Гатчинского муниципального района. Работа с одаренными школьниками Результативность участия обучающихся образовательных учреждений Гатчинского муниципального района во Всероссийской олимпиаде школьников: Школьный этап Учебный год; Кол-во предметов; Кол-во участников; Кол-во учащихся; Кол-во ОУ; Кол-во победителей и призёров. 2018-2019; 22; 22411; 8398; 42; 5236. 2019-2; 20 2; 22532; 8; 03 4; 5742. Муниципальный этап Учебный год; Кол-во предметов; Кол-во участников; Кол-во учащихся; Кол-во ОУ; Кол-во победителей и призёров; Кол-во участников РЭ. 2018-2019; 22; 3527; 2029; 42; 940. 2019-2020; 22; 3508; 3208; 40; 900; 208. Участники заключительного этапа ВсОШ-2020 (перенесен на 2021 год) Фамилия, имя и отчество; ОУ; Класс; Предмет; Учи. 1ель; Шульгин Илья Константинович; МБОУ «Гатчинский лицей №; » 10 класс; астрономия; Жабрунова Е.В., Волобуева М.И. , педагог доп. образования МБОУ ДО «ИМЦ». Киселев; Матвей Олегович АНОО «Гимназия «Апекс»; 9 класс; биология; Куракова Н.Г.. 3; Кудяков Макар Александрович; МБОУ «Гатчинский лицей №3»; 9класс; математик; Барашко Е.А. Павлов С.П., педагог доп.образования МБОУ ДО «ИМЦ». 4; Белов Алексей Николаевич; МБОУ «Гатчинска; СОШ №2» 9класс; история; Ромайкина Л.В.. Исполнение по мероприятию составило 6,6 % - Мероприятие 1.4. "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" - По мероприятию запланированы расходы по двум ГРБС: комитету образования Гатчинского муниципального района и комитету социальной защиты Гатчинского муниципального района. - По комитету образования запланированы расходы по следующим направлениям: - - Организация перевозки школьников. - С 01.09.2019 г. 1893 обучающимся, которые прикреплены по территории к образовательному учреждению, выданы бесплатные проездные билеты для проезда к месту учебы на общественном транспорте. Средства предусмотрены на возмещение расходов транспортным компаниям за перевозку обучающихся. Бесплатные проездные билеты выданы 1893 обучающимся, льготным проездом пользуются около 500 обучающихся. Возмещение по льготному проезду составляет 110 рублей, возмещение по бесплатному проездному билету составляет 15 руб. за 1 поездку. Исполнение 7,4%. Низкое исполнение объясняет следующее: в апреле-мае 2020 года общеобразовательные учреждения переведены на дистанционное обучение и услугами транспортных компаний не пользовались. - - Организация бесплатного питания, получение молока для обучающихся 1-4 классов. - Бесплатное питание, питание с частичной компенсацией его стоимости и получение молока для обучающихся 1-4 классов обеспечивается в 38 общеобразовательных учреждениях. Кроме муниципальных школ, субсидию на бесплатное питание и молоко получает частная школа АНО ОУ «Школа имени императора Александра III”, и АНО «Гатчинская гимназия «АПЕКС» (только молоко для начальной школы). Плановое количество детей, имеющих право на бесплатное питание – 4450 чел., на получение молока – 8967 чел. для обучающихся 1-4 классов, среднесписочное количество детей за 1 полугодие 2020 г. составило – 4933 чел., получающих молоко – 9033 чел. В рамках субвенции, в соответствии с распорядительными документами Правительства Ленинградской области произведена оплата «сухих» пайков в период пандемии коронавирусной инфекции за апрель - май 2020 года в сумме 30598,4 тыс. руб. (58964 пайка 6580 детям), в т.ч. родителям обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и ранее не пользующихся правом на получение питания на бесплатной основе- 7571,2 тыс. руб. (14559 пайков 1637 детям). Во втором квартале 2020 года реализация «сухих пайков» осуществлялась либо в рамках уже заключенных контрактов - по стоимости рациона питания, либо заключались дополнительные договоры на поставку набора продуктов питания исходя из стоимости детодня 104 руб. - Исполнение по мероприятию составило 64,1%. - По администрации ГМР - отделу по организационной работе с населением запланированы расходы по следующему направлению: - - выплата первоклассникам из многодетных семей. - Выплату получили 6 многодетных семей. Основной прием документов запланирован с сентября текущего года (с начала нового учебного года) - Исполнение 2,4 %. - Мероприятие 1.5. «Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в сфере образования» - Средства по мероприятию не предусмотрены. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1–ое полугодие 2020 года – 1 085 800,4 тыс. руб., что составляет 53,9 % от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| - Подпрограмма 3 - Развитие дополнительного образования - Исполнитель: - Комитет образования - Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие 1 "Повышать качество реализации программ дополнительного образования, развивать и эффективно использовать ресурсы дополнительного образования в интересах обучающихся, семей, общества, государства" Мероприятие 1.1. "Реализация образовательных программ дополнительного образования" - По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дополнительного образования по следующим услугам: - «Реализация дополнительных общеобразовательных программ», в 9 учреждениях, в том числе в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8»; - «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» реализуется в МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ». - Кроме того, на базе общеобразовательных учреждений района оказываются дополнительные образовательные услуги по запросам обучающихся в рамках внеурочной деятельности. Общий контингент обучающихся программам дополнительного образования составляет 21133 человека. Расходы местного бюджета предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, аренда помещений, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета за 1 полугодие 2020 год составило 1030 рублей, содержание 1 ребенка за счет всех источников – 1068 руб. - Среднесписочная численность работников списочного состава за 1 полугодие 2020 год составила 234 человека, заработная плата которых – 42 695,5 руб., в том числе педагогические работники - 142 человек, заработная плата которых составила – 49 155,0 руб. - Исполнение по мероприятию составило 46,3%. Мероприятие 1.2. "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" - По мероприятию предусмотрены средства бюджета по учреждениям, реализующие программу дополнительного образования по следующим направлениям: - 1. реализация противопожарных мероприятий - 365,0 тыс. руб. (исполнение 0.) - 2. проведение текущего и капитального ремонта за счет средств муниципального бюджета – 3,0 млн. руб. (исполнено 0,4 млн. руб.) - 3. укрепление материально-технической базы учреждений – 1,5 млн. руб. (исполнено 0 руб.) - 4. Бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений, в том числе: - 4.1. Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Участок 3 – 5,6 млн. руб. - 5. Перечень целевых субсидии из областного бюджета Ленинградской области, с учетом софинансирования мероприятий за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района: - 6.1. Развитие объектов общественной инфраструктуры (средства депутатов Законодательного собрания на 2020 год на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений): ОБ – 660,0 тыс. руб.,, МБ – 34,7 тыс. руб. (исполнение 395,5 тыс. руб. или 56,9%). Средства выделены 4 образовательным учреждениям. - 6.2. Оснащение учебно-материальной базы региональных инновационных площадок в сумме 600,0 тыс. руб., в т. ч. ОБ-540,0 тыс. руб., МБ – 60,0 тыс. руб. Средства выделены МБОУ ДО «ИМЦ» на приобретение компьютерного оборудования. Исполнение 100% - 6.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы (ремонтные работы) в сумме 3 286,8 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 2 958,1 тыс. руб., МБ – 328,7 тыс. руб.). Исполнение – 293,8 тыс. руб. или 8,9%. - Соглашения на целевые субсидии из областного бюджета Ленинградской области подписаны 13.03.2020 года. Исполнение по соглашениям предусмотрены на 2-3 кварталы. - Исполнение по мероприятию составило 11,1 %. Мероприятие 1.3. "Содействие развитию дополнительного образования" Значимые мероприятия за 1 полугодие 2020 года: - Районный конкурс детских художественных работ «Страна Вообразилия» в дистанционном формате. - Районный конкурс детского творчества «Со спортом дружить-здоровым быть» в дистанционном формате. - Участие в областном конкурсе детско-юношеского творчества «Для всех без исключений есть правила движения» для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот разноцветный мир». - Районный художественный конкурс детского творческих посвященный Дню защиты детей «Должны смеяться дети» (дистанционный). К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: - Конкурс фотографий «Семейное эхо войны». - Муниципальный этап областных соревнований по метательным моделям планеров посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. - Конкурс рисунков и моделей, посвященных Великой Победе. - Конкурс школьных музеев, посвященный 75-летию Великой Победы. - Муниципальный этап всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. - Муниципальный этап областного конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных организаций, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Спортивные мероприятия: - Первенство Гатчинского муниципального района по скалолазанию. - Областные соревнования по плаванию «Ленинградская Лига». - Первенство Гатчинского муниципального района по баскетболу среди юношей. - Соревнования по баскетболу в рамках 55-ой Областной спартакиады школьников. - Соревнования по хоккею в валенках и черлидингу в рамках Лиги школьного спорта. - Конкурс отделений по видам спорта видео-роликов «Тренируюсь дома» (дистанционная образовательная платформа). - Конкурс для обучающихся спортивно – оздоровительных групп «Моя лучшая тренировка дома» (дистанционно). - Фотоконкурс «Активная #самоизоляция» (дистанционно). Мероприятия социо-культурной направленности: - Научно-практическая конференция «Эпос «Калевала»: из прошлого – через настоящее – в будущее». - Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов прозы «Живая Классика». ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1–ое полугодие 2020 года – 132 427,1 тыс. руб., что составляет 45,4 % от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| - Подпрограмма 4 - Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи - Исполнитель: - Комитет образования - Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие 1 "Сохранять и развивать систему оздоровления и отдыха детей, подростков и молодёжи Гатчинского муниципального района" Мероприятие 1.1. "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи" - По данному мероприятию запланированы средства муниципального бюджета по следующим направлениям: - Содержание загородного стационарного лагеря МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка», в том числе: - выполнение муниципального задания по услуге: «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярный период с круглосуточным пребыванием детей. Количество детей по муниципальному заданию составляет 1010 чел. – 26 041,0 тыс. руб. - Организация отдыха и оздоровления детей на базе дневных образовательных учреждений – 12 450,9 тыс. рублей. - Целевые средства на проведение интеллектуальных смен для одаренных детей (весенняя и осенняя смены по 45 детей каждая и проведение Школы актива – 20 человек в смену), с целью совершенствования работы с одаренными детьми и развитие воспитательного потенциала. Объем средств запланирован в сумме 1 656,3 тыс. руб. - В соответствии с соглашением между Администрацией ГМР и Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от предусмотрены средства на организацию отдыха и оздоровления детей, в каникулярный период в сумме 4 496,4 тыс.рублей, в том числе ОБ – 4 046,8 тыс. руб., МБ – 449,6 тыс. рублей. Целевой показатель по соглашению составляет: - Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных детских оздоровительных лагерях - количество путевок в организации отдыха детей сезонного действия или круглогодичного действия, зарегистрированные на территории Ленинградской области – 270 человек. - Проведение с-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов (количество упаковок для проведения C-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов) - 3130 пакетиков витамина С. - В связи с пандемией коронавирусной инфекции не открыты дневные лагеря при школах, дневные лагеря для детей в трудной жизненной ситуации при школах, загородный лагерь «Лесная сказка» не принял детей на весеннюю и 2 летних смены; как следствие, на реализованы и средства областного бюджета на оздоровление детей с трудной жизненной ситуации (11181 тыс. руб.) и целевая субсидия на компенсацию родителям стоимости путевки (4465 тыс. руб.). Планировалось: - В июне-июле 2020 года на базе 34 учреждений открыть 60 лагерей с дневным пребыванием детей c 2-х и 3-х разовым питанием для оздоровления 2412 детей, в том числе 560 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. - МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»: открыть 4 смены с охватом в 840 детей, в том числе для 268 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 6 детей-инвалидов и 6 сопровождающих. В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и ухудшением эпидемиологической обстановки: - Летние лагеря с дневным пребыванием детей с c 2-х и 3-х разовым питанием на базе 34 учреждений не открываются. - МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»: будут открыты 2 смены (21 день): - 1 смена – с 15.07 по 05.08.2020 г. (100 чел.); - 2 смена – с 07.08 по 27.08. 2020 г. (100 чел.). Лагерь будет функционировать в режиме обсервации. Охват детей – 200 чел., только для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Путевки были предоставлены детям этой категории бесплатно. - Исполнение по мероприятию составило 26,0%. Мероприятие 1.2. "Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации" В соответствии с соглашением между Администрацией ГМР и Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области от 26.02.2020 № 34 предусмотрены средства на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме 11 114,2 тыс. рублей, в том числе ОБ – 10 002,8 тыс. руб., МБ – 1 111,4 тыс. рублей. Целевой показатель по соглашению составляет: - Количество детей (за исключением детей-инвалидов), находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых загородных стационарных оздоровительных лагерях – 262 человека. - Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе функционирующих общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, спортивных сооружений – 560 человек. - Количество детей-инвалидов, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых загородных стационарных оздоровительных лагерях. (10 дней пребывания) – 6 человек. - Количество лиц сопровождающих детей-инвалидов в загородных стационарных оздоровительных лагерях (10 дней пребывания) – 6 человек. В связи с пандемией коронавирусной инфекции не открыты дневные лагеря при школах, дневные лагеря для детей в трудной жизненной ситуации при школах, загородный лагерь «Лесная сказка» не принял детей на весеннюю и 2 летних смены. Планируется запустить 3 и 4 смены в июле-августе 2020 г. Исполнение по мероприятию 0%. Мероприятие 1.3. "Развитие инфраструктуры организаций осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодёжи" - По мероприятию предусмотрены средства бюджета по следующим направлениям: - Реализация противопожарных мероприятий – 320,0 тыс. руб. (исполнение 0). - Укрепление материально-технической базы учреждений – 5,1 млн. руб. (исполнено 0 руб.). - Бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений, в том числе: - 4.1. Строительство спального корпуса на 25 мест в МАУ до "ДОЛ "Лесная сказка" – 15,0 млн. рублей; - 4.2. Строительство административного здания и открытой универсальной спортивной площадки с тентовым навесом в МАУ ДО ДОЛ "Лесная сказка" по адресу: Ленинградская обл., п. Тайцы, ул. Красногвардейская д.30 – 24,5 млн. руб. Строительство спального корпуса на 25 мест в загородном лагере не начато, конкурсные процедуры не проводились. Строительство спортивного зала осуществляется в плановом порядке, срок сдачи работ- декабрь 2020 года. - Исполнение по мероприятию 1,3%. Мероприятие 1.4. "Оказание детям и подросткам, имеющим отклонения в умственном и физическом развитии медико-социальной и социально-педагогической помощи" Средства по мероприятию не предусмотрены. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 1-ое полугодие 2020 года – 16 549,4 тыс. руб., что составляет 16,4 % от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| - Подпрограмма 5 - Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района - Исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района |  | - Мероприятие 1 "Развивать компетенции и обновлять состав педагогических и руководящих кадров системы образования Гатчинского муниципального района» - Мероприятие 1.1. "Повышение профессионального уровня работников системы образования" - В соответствии с соглашением на целевые субсидии между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмот-рены средства на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе: - обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников школ – 20 человек на сумму 800,0 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 720,0 тыс. руб., МБ – 80,0 тыс. руб. По данному мероприятию обучено 20 специалистов из 10 общеобразовательных учреждений. - Исполнение по мероприятию составило 100%. - Мероприятие 1.2. "Повышение престижа педагогической профессии" В соответствии с планом работы комитета образования с 10.02.2020 года по 24.02.2020 года в Гатчинском районе прошел муниципальный этап профессиональных конкурсов «Учитель года» (5 учителей), «Воспитатель года» (12 работников учреждений дошкольного образования), «Педагог - психолог года» (3 педагога-психолога). Всего 20 участников конкурса. По результатам всех конкурсных заданий профессиональных конкурсов почетных званий победителей профессиональных конкурсов муниципального уровня удостоены: конкурс "Учитель года-2020" – Дергунова Екатерина Сергеевна, учитель английского языка МБОУ «Гатчинская НОШ №5»; в конкурсе "Воспитатель года-2020"-Сметанникова Кристина Михайловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №24 комбинированного вида»; в конкурсе "Педагог - психолог года-2020"- Александрова Александра Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №50 комбинированного вида». Исполнение по мероприятию составило 14,0%. - Мероприятие 1.3. "Выплаты обучающимся за успехи в обучении" - ГРБС – Администрация Гатчинского муниципального района (отдел по организационной работе с населением). - В 1 полугодии 2020 года именная стипендия Гатчинского муниципального района предоставлена студентам медицинских высших учебных заведений и колледжей на сумму 108,0 тыс. руб. Исполнение по мероприятию составило 39,0%. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 5 за 1–ое полугодие 2020 года – 1 177,0 тыс. руб., что составляет 39,0% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| - Подпрограмма 6 - Обеспечение реализации муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе - Исполнитель: - Комитет образования Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие 1 "Осуществлять нормативно-правовое, научно-методическое, методологическое, методическое, информационное сопровождение муниципальной программы с целью своевременного принятия эффективных управленческих решений" Мероприятие 1.1. "Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений" По мероприятию запланированы бюджетные средства по следующим направлениям: 1. Деятельность учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. Средства бюджета предусмотрены на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, в том числе по услугам: - «Предоставление бухгалтерского обслуживания». Муниципальную услугу оказывает МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений", которая обеспечивает ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности по образовательным учреждениям; - «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии». Муниципальную услугу за счет средств областного бюджета оказывает МАУ "ХЭС", которая обеспечивает уборку внутренних помещений школ, обслуживание обучающихся в гардеробах и уборку внешней территории школ в 17 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар, и поселках городского типа; - «Мониторинг и контроль за развитием имущественного комплекса, реализацией энергосберегающих технологий и др.». Муниципальную услугу за счет средств муниципального бюджета оказывает МАУ "ХЭС. 2. Методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса. Средства муниципального бюджетов предусмотрены на выполнение муниципального задания МБОУ ДО «Информационно-методический центр», в том числе по услугам: - «Психолого-медико-педагогическое обследование детей». Муниципальную услугу оказывает психолого-медико-педагогическая комиссия, созданная при МБОУ ДО «ИМЦ». - «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников». Муниципальная услуга оказывается образовательным учреждениям, подведомственных комитету образования Гатчинского муниципального района. С целью оказания помощи обучающимся, испытывающим трудности в развитии, обучении и поведении, специалистами Центра психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения осуществляется:  комплексная диагностика детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов;  консультативная помощь детям и их родителям (законным представителям);  сопровождение детей с ОВЗ по запросам родителей (законных представителей) и образовательных учреждений;  методическое сопровождение педагогических работников образовательных учреждений района. В 1-е полугодии 2020 года специалистами структурного подразделения МБОУ ДО «ИМЦ» – ЦППМСС была продолжена работа в соответствии с законодательством, оказана всесторонняя коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь детям, имеющим различные нарушения развития и испытывающим трудности:  в освоении основных общеобразовательных программ согласно федеральным государственным образовательным стандартам, в том числе ФГОС начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС для детей с интеллектуальными нарушениями;  в социальной адаптации. В период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (ап-рель-июнь 2020 года) коррекционные занятия, консультирование детей и подростков, их родителей, педагогических работников, психолого-медико-педагогических комиссии проходили в дистанционном режиме. На 01.07.2020 года: 1. Проведено 34 заседания ПМПК, из них:  выездные (на базе дошкольных учреждений и школ) – 20;  стационарных (на базе МБОУ ДО «ИМЦ») – 14. 2. Всего обследовано 901 детей и подростков, из них обследовано:  первично – 785,  повторно – 116, 37 детей-инвалидов.  дошкольного возраста – 759 человек;  уровня начального общего образования – 93 человека;  уровня основного общего образования – 42 человека;  уровня среднего общего и начального профессионального образования – 7 человек. 3. Признано детьми с ОВЗ – 881 человек, которые нуждаются в АООП:  752 детей дошкольного возраста;  88 обучающихся начального общего образования;  37 обучающихся основного общего образования;  4 обучающихся среднего общего и начального профессионального образо-вания. 4. Детям с ОВЗ рекомендованы:  617 детей – АООП с тяжелыми нарушениями речи;  233 – программа ЗПР;  24 – программа для слабовидящих;  7 – с расстройством аутистического спектра;  4 – с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  6 – программа для слабослышащих;  24 – АООП с интеллектуальными нарушениями.  8 – СИПР. 1. За оказанием психолого-педагогической, компенсирующей и логопедической помощью обратились родители (законные представители) 74 детей Гатчинского муниципального района, которым оказана соответствующая помощь: на индивидуальных и групповых занятиях, 36 детей с особыми образовательными потребностями посещали занятия 2-х или 3-х специалистов. На индивидуальном консультировании получили помощь 29 детей и подростков. 6 обучающихся получили необходимую помощь и были отчислены с занятий. Коррекционно-развивающие занятия организованы для обучающихся 14 школ района, 9 – дошкольных образовательных учреждений, а также для детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 2. Специалистами Центра ППМСС проведено 3897 консультаций родителей (законных представителей) в различных формах – по телефону, через сайт Центра, на личном приеме, по итогам проведения занятий, при приеме документов на ТПМПК, при проведении комплексной диагностики, при выдаче заключении ТПМПК, в том числе за апрель-июнь - дистанционно. Являясь региональной базовой площадкой по организации взаимодействия с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста, специалисты Центра провели 500 консультаций по организации дошкольного образования, подготовке детей к школе, коррекции различных нарушений развития и другим вопросам с привлечением медицинских работников. 3. С целью оказания методической помощи педагогическим работникам и специалистам служб сопровождения образовательных учреждений системы образования Гатчинского муниципального района, психолого-педагогического просвещения и повышения качества работы с детьми и подростками, имеющими особые образовательные потребности по заявкам образовательных учреждений в 1-м полугодие 2020 года провели 2 семинара для 57 педагогических работников МБОУ «Вырицкая СОШ №1» и 63 студента Гатчинского высшего педагогического колледжа. 4. Осуществление мероприятий организационного и инспектирующего характера по взаимодействию с подведомственными учреждениями По мероприятию предусмотрены программные расходы по Комитету образования ГМР, предусмотренные на отрасль «Образование». 5. Реализация государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход в учреждениях, реализующих программу дошкольного образования. Реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета выполняет МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений". Средства запланированы на оплату труда специалистов и приобретение материальных запасов в сумме 2 209,3 тыс. руб. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 6 за 1–ое полугодие 2020 года – 57 572,6 тыс. руб., что составляет 58,0 % от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| - Подпрограмма 7 - Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Исполнитель: - Комитет по опеке и попечительству - администрации Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие 1: «Обеспечение своевременного выявления, учета и жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 1.1. "Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях". Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 37 252,23 тыс.руб. Пособие выплачено 518 опекаемым детям. Размер пособия составляет 9 210,00 руб. на ребенка до 6 лет и 12 038,00 руб. на ребенка свыше 6 лет. 1.2. "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности-внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы" Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 958,52 тыс.руб. Количество детей, которым выплачена компенсация 376 человек. Компенсация выплачивается исходя из расчета 416,00 руб. на ребенка. 1.3. "Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями" Заключен один договор аренды жилого помещения сроком до 31.12.2020. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 35,86 тыс.руб. 1.4. "Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением" Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 451,99 тыс.руб. 1.5. "Меры социальной поддержки по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью" Расход денежных средств, поступивших из федерального бюджета, составил 529,11 тыс.руб. Выплата произведена 22 получателям на 30 детей. 1.6. "Выплата вознаграждения приемному родителю" Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 13 525,55 тыс.руб. на отчетную дату количество детей в приемных семьях составило 161 человек. 1.7. "Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей" Расход денежных средств отсутствует, поскольку подготовка первой группы граждан, желающих принять ребенка в семью, будет проведена во 2 квартале т.г. Всего планируется провести подготовку 80 граждан. 1.8. "Субвенции на постинтернатное сопровождение детей-сирот" Расхода денежных средств нет в связи отсутствием заявлений на постинтернатное сопровождение. 1.9. "Субвенции по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц" Расхода денежных средств нет в связи отсутствием заявлений на проведение текущего ремонта жилых помещений. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 7 за 1–ое полугодие 2020 года – 52 753,3 тыс. руб., что составляет 43,9% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |
| - Вывод |  | За 1 полугодие 2020 г. по программе профинансировано – 2 580494,3 тыс. руб., что составляет 53,4% от запланированного объема средств на 2020 год. |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе» - Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| - Подпрограмма 1 - Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике - администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие 1 - Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения. В Гатчинском муниципальном районе за 6 месяцев 2020 года согласно календарного плана были проведены следующие спортивные мероприятия: Фестиваль «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (зимние виды), турнир по волейболу памяти главы Гатчинского района и г. Гатчины Богданова С.С., районные соревнования среди общеобразовательных учреждений, Спартакиада допризывной молодежи «ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ – 2020» (зимнее многоборье), Чемпионат Гатчинского муниципального района по классическим шахматам, открытое первенство среди юных хоккеистов «Открытый лед-2020», традиционный турнир по мини-футболу среди команд ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова «Да разве сердце позабудет…», проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и другие соревнования. 1. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в РФ, состоялся перенос спортивных мероприятий, при снятии ограничительных мер соревнования будут продолжены согласно календарного плана. 2. Исполнение муниципальных контрактов будут осуществляться при снятии ограничительных мер, выплаты по контрактам запланированы на 3 - 4 квартал. Мероприятие 1.1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе". Запланированный объем финансирования - 309,00 тыс. руб., профинансировано – 309,00 тыс. руб. Мероприятие 2 - Мероприятия по организации пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации (проведение на территории Гатчинского муниципального района «Всероссийского Дня Физкультурника). Запланированный объем финансирования - 154,10 тыс. руб., заключен муниципальный контракт на сумму - 154,10 тыс. руб., выплаты по контракту состоятся после проведения Дня Физкультурника 08 августа 2020 г. Мероприятие 2.2. - Мероприятия по организации пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации. Запланированный объем финансирования - 27,50 тыс. руб., профинансировано – 27,50 тыс. руб. Мероприятие 3 Мероприятия по проведению конкурса среди городских и сельских поселений на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселения. Запланированный объем финансирования - 550,00 тыс. руб., профинансировано – 550,00 тыс. руб. Мероприятие 4 - Проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", были проведены следующие мероприятия; зимний фестиваль среди всех категорий граждан, фестиваль ВФСК ГТО, прием нормативов по ВФСК ГТО (пулевая стрельба, плавание, гиревое спорт, легкая атлетика, метание снаряда, ОФП), среди всех категорий граждан с I-XI ступени) Запланированный объем финансирования 763000,00 руб. Заключен муниципальный контракт на сумму 398000,00 руб. В настоящее время документация по закупочным процедурам на сумму 363000,0 руб., находятся в отделе закупок. Мероприятие 4.4. - Проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Запланированный объем финансирования - 777,00 тыс. руб., профинансировано – 777,00 тыс. руб. Мероприятие 5 - Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе". Исполнение осуществляется в течение календарного года согласно запланированных сроков исполнения данного мероприятия. Запланированный объем финансирования 48,71 тыс. руб., профинансировано – 19,74 тыс. руб. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1-ое полугодие 2020 года – 21745,40 тыс. руб., что составляет 39,6% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| - Подпрограмма 2 - Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие 1 - Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях в рамках подпрограммы "Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе. Сборные команды Гатчинского муниципального района были командированы (предоставление автобуса для перевозки сборных команд ГМР) на 10 мероприятий областного уровня, самые значимые из них: Сельские спортивные игры ЛО, Первенство ЛО по плаванию среди девушек, Областной этап массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020», соревнования по хоккею среди детских команд « Открытый лед» и другие соревнования. Заключены муниципальные контракты за 6 месяцев 2020 года на сумму 830 000,00 руб. Муниципальный контракт «Оказание услуг по реализации комплекса мер, связанных с участием сборных команд Гатчинского муниципального района на областных, всероссийских, международных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях» (предоставление автобуса для перевозки сборных команд ГМР) - 830 000,00 руб. Оказание услуг по реализации комплекса мер, связанных с участием сборных команд Гатчинского муниципального района на областных, всероссийских, международных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях), Запланированный объем финансирования – 500 000, 00 руб., документация по закупочным процедурам в размере 500 000,00 руб., находится в отделе закупок. 1. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в РФ, состоялись отмены спортивных мероприятий Ленинградской области, при снятии ограничительных мер соревнования будут продолжены согласно календарного плана. 2. Исполнение муниципальных контрактов будут осуществляться при снятии ограничительных мер, выплаты по контрактам запланированы на 3 - 4 квартал. Мероприятие 2 - Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района, в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение Запланированный объем финансирования – 1 61000,00 руб., (проведение закупочных процедур запланировано на 3-4 квартал). ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1-ое полугодие 2020 года – 184,4 тыс. руб., что составляет 6,5% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| - Вывод | За 1-ое полугодие 2020 г. по программе профинансировано – 21 929,8 тыс. руб., что составляет 38,0% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участники: Комитет по опеке и попечительству; Комитет социальной защиты населения. |  |  |
| Подпрограмма 1 Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района Исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие: Предоставление служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы - приобретена 1 квартира. План 6 квартир. Объявлены аукционы на дальнейшее приобретение квартир. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1-ое полугодие 2020 года 1 953,1 тыс. руб., что составляет 15,2% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение жильем, предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленным Федеральным и Областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района Исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участники: Комитет по опеке и попечительству; Комитет социальной защиты населения | 1.Мероприятие: предоставление единовременных денежных выплат для приобретения (строительства) жилых помещений гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ленинградской области, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральными законами: - во втором квартале поступило 1 заявление от гражданина на получение ЕДВ. 2.Мероприятие: оказание поддержки отдельным категориям гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в виде предоставления единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в соответствии с областным законом от 13.10.2014 № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов»: - Работы по капитальному ремонту 5 индивидуальных жилых домов ветеранам ВОВ будут завершены в 3 квартале. - Работы по капитальному ремонту 6 индивидуальных жилых домов ветеранам ВОВ будут завершены в 4 квартале. 3.Мероприятие: оказание поддержки отдельным категориям гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в виде предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - план приобретения 31 квартира. Приобретено 17 квартир. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1-ое полугодие 2020 года – 28 932,7 тыс. руб., что составляет 39,3% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Вывод | За 1-ое полугодие 2020 года по программе профинансировано – 30 885,8 тыс. руб., что составляет 35,7% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными объединениями администрации Гатчинского муниципального района Участники: Сектор по взаимодействию со средствами массовой информации; Комитет образования; Комитет по культуре и туризму; Комитет по управлению имуществом; Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике; Комитет социальной защиты населения; МКУК «Межпоселенческая библиотека имени А.С. Пушкина» |  |  |
| Подпрограмма 1 Молодежь Гатчинского муниципального района Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике | - Организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью - приобретение памятных подарков (наручные часы с символикой Гатчинского муниципального района) для призывников Гатчинского муниципального района – 398,25 тыс. руб. - проведение фестиваля молодых избирателей– 80,6 тыс. руб. -реализация проекта «Ожившие фотографии» - 260,0 тыс. руб. Другие мероприятия, ранее запланированное на 1 полугодие 2020 года, были отменены или перенесены на 3-4 кварталы в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, соответственно транспортные и полиграфические услуги не были использованы из-за введения запрета проведения мероприятий в связи с противоэпидемиологическими мерами по распространению короновирусной инфекции. 2. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних - проведение молодежного исторического квеста – 43,7 тыс. руб 1 941 798,42 руб. – трудовая занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время - межбюджетные трансферты по поселениям Гатчинского муниципального района перечисляются Комитетом финансов – запланировано на 3-4 кварталы 2020 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1-ое полугодие 2020 года 782,3 тыс. руб., что составляет 16% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 2 Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица Исполнитель: Отдел кадров и наград администрации Гатчинского муниципального района Участники: Комитет образования Гатчинского муниципального района; Комитет по управлению имуществом администрации Гатчинского муниципального района; Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | Мероприятие 1: Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица. 1.Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица. Проведены следующие мероприятия: Отделом кадров и наград за счет бюджета Гатчинского муниципального района на сумму 36 945,00 рублей (Северо-Западный институт управления – филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» - обучение по организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в субъектах Российской Федерации – 3 человека (Манойлова А.А., Михайлова О.В., Рямонен Е.В.) и Общество с ограниченной ответственностью «Институт мониторинга и оценки информационной безопасности» - обучение по программе особенности обработки и защиты персональных данных в органах местного самоуправления – 1 человек (Кузнецов Д.В.). всего проведено обучение на сумму 38 700,00 рублей. Комитетом финансов проведено обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений обладающих правами юридического лица, за счет бюджета Гатчинского муниципального района (Северо-Западный институт управления – филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» - обучение по внутреннему финансовому аудиту – 1 человек) (Платонова И.Е.) на общую сумму 16 200,00 рублей. Комитетом по культуре и туризму проведено повышение квалификации - 120 часов «Главный бухгалтер организации бюджетной сферы» в АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур». Переподготовка - 250 часов «Подготовка и аттестация бухгалтеров государственных (муниципальных) учреждений на соответствие квалификации. Ведение бухгалтерского учета» в АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур»: обучено 2 человека (Белоградова Т.В., Соболева Е.В.) на сумму 38 200,00 рублей. Также комитетом по культуре и туризму за счет бюджета Гатчинского муниципального района на сумму 13 500,00 руб. организовано обучение по охране труда, и пожарной безопасности для 2 человек (Куделя Н.Г., Патрикеев Д.В.) Мероприятие 2: Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом. Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом у отдела кадров и наград, комитета финансов, комитета образования не состоялось в связи с изменением организации образовательного процесса в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время решается вопрос о прохождении дистанционного обучения. Комитетом по управлению имуществом проведено обучение: 1.ООО «МУКЦ "Лидер"» - семинар «Особенности применения земельного и градостроительного права России, с учетом изменений для строительства ОКС, в т.ч. линейных объектов: актуальные изменения и судебная практика 2020г.» - 3 чел. (Акопян К.Г., Прусакова И.О., Лукьяненко А.В.); 2.ООО "АСЭРГРУПП" – «Земельно-имущественный онлайн марафон» - 1 чел. (Мелихова М.Г.); 3.ООО Центр финансовых экспертиз» - семинар «Управление персоналом. Экономика труда» - 1 чел. (Саввина О.С.) Итого обучено: 5 человек на сумму 26 900,00 рублей ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1- ое полугодие 2020 года 119,9 тыс. руб., что составляет 8% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 3 Развитие муниципальной информационной системы Исполнитель: отдел информационного обеспечения администрации Гатчинского муниципального района | 1. Мероприятия для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района Проведены плановые закупки компьютерной техники на 2 500 тыс. руб. и программного обеспечения на 218 тыс. руб. Счета за сопровождение СПС «КонсультантПлюс» за апрель, май и июнь были оплачены в срок. 2. Мероприятия для обеспечения развития информационной среды. Оплачено сопровождение программы «1С» Запланированная на 1 квартал 2020 года закупка по конкурсу на предоставление услуг по сопровождению системы электронного документооборота Ленинградской области в администрации Гатчинского муниципального района на 46,7 тыс. руб. состоялась только в июле, т.к. Правительством ЛО был изменен порядок сопровождения системы электронного документооборота. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1-ое полугодие 2020 года 3 028,5 тыс. руб., что составляет 64,4% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 4 Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: Отдел по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными объединениями администрации Гатчинского муниципального района Участники: Сектор по взаимодействию со средствами массовой информации администрации Гатчинского муниципального района; МКУК «Межпоселенческая библиотека имени А.С. Пушкина» | 1. Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры и народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству: в 1 квартале 2020 года заключены муниципальные контракты по итогам проведения электронных аукционов (МК 17.20 от 28.01.2020 ООО КингЛайн, МК 31.20 от 11.02.2020 ООО Астра, МК 43.20 от 25.02.2020 ИП Васильева). Заключены договоры в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены договоры Договор с ИП Глушонок В.И. (поставка цветов) и Договор с АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» (освещение деятельности Общественной палаты ГМР) – 65,0 тыс. рублей. Планируется предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений на проведение мероприятий – 1 320,0 тыс. рублей (заключены необходимые соглашения, ведется работа по их подготовке). Профинансировано проведение следующих мероприятий: 170,0 тыс. рублей – МБТ бюджету МО город Коммунар на проведение мероприятия, посвященного подведению итогов конкурса «Человек слова и дела-2019» и «Женщина года-2019»; 20,0 тыс. рублей – цветы для вручения участникам мероприятия в г. Коммунар; В 1 квартале 2020 года заключены муниципальные контракты по итогам проведения электронных аукционов (МК 17.20 от 28.01.2020 ООО КингЛайн, МК 31.20 от 11.02.2020 ООО Астра, МК 43.20 от 25.02.2020 ИП Васильева). За 1 полугодие 2020 года по ним профинансировано оказание услуг на общую сумму – 58,35 тыс. рублей; поставка товаров - 384, 1 тыс. рублей. В бюджет ГМР возвращено 250,0 тыс. рублей. Остальные мероприятия запланированы на 3-4 кварталы 2020 года. 2. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов: В 1 квартале 2020 года заключены муниципальные контракты по итогам проведения электронных аукционов (МК 17.20 от 28.01.2020 ООО КингЛайн, МК 43.20 от 25.02.2020 ИП Васильева). Планируется предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений на проведение мероприятий – 570,0 тыс. рублей (заключены необходимые соглашения). В 1 квартале 2020 года профинансировано: 60,0 тыс. рублей – МБТ Войсковицкому СП на проведение мероприятия «Легенды северных широт»; 19, 95 тыс. рублей – транспортные услуги для направления делегаций ГМР. Во 2 квартале 2020 года профинансировано: 70,0 тыс. рублей – мероприятие, посвященное Дню Славянской письменности; Летний праздник ингерманландских финнов «Юханнус» перенесен по обращению Общественной организации «Инкерин-Лиито» с июня 2020 года на август 2020 года – идет подготовка к съемкам театрализованного праздника на Лялином лугу п. Сиверский с участием более чем 15 коллективов из разных муниципальных районов Ленинградской области, республики Карелия, Тверской области – 200 тыс. рублей; Фестиваль национальных игр и народных видов спорта перенесен на сентябрь 2020 года в связи с невозможностью на 27.06 (первоначально планируемую дату) провести массовое мероприятие с численностью участников более 50 человек – 80,0 тыс. рублей. 3. Мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации: В первом полугодии 2020 году в рамках реализации мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.» была проведена следующая работа. Договор о предоставлении субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов Гатчинского муниципального района был заключен с Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» в мае 2020 года. По первому кварталу отчетные документы предоставлены, субсидия в размере 262 тысячи рублей перечислена. За 2 квартал подана заявка на 262 000 рублей. Отчетные документы предоставлены, находятся на проверке. В соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг), осуществляющим свою деятельность в сфере средств массовой информации на территории Гатчинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 18 апреля 2018 года № 1693 (в ред. от 15.04.2019 № 1395) в мае 2020 года проведен конкурсный отбор получателей субсидий на реализацию проектов печатных периодических изданий и телеканалов/телепрограмм. По итогам конкурсного отбора определено 4 победителя. 3 июня 2020 года заключено четыре договора. Отчетные документы за первый квартал предоставлены АНО «Гатчинская правда», субсидия в размере 48 750 перечислена, за 2 квартал заявка на сумму 68 900 подана в июле, документы – на рассмотрении. За 1 и 2 квартал в июле сдали документы «РА «Ореол-Инфо» (заявки на общую сумму – 138 975), ООО «Гатчинский район» (заявки на сумму 48 224), ГТИК «Ореол-Инфо» (заявки на общую сумму 325 000). Документы дорабатывались, в настоящий момент находятся на рассмотрении. Из 3 000,0 тыс. рублей профинансировано 418,9 тыс. рублей. В начале 3 квартала получателям субсидий в соответствии с заключенными соглашениями перечислено еще 843,0 тыс. рублей. Общий процент исполнения за 1 полугодие составляет 42 %. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1-ое полугодие 2020 года 1 161,4 тыс. руб., что составляет 21,3% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 5 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: Отдел по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными объединениями администрации Гатчинского муниципального района Участники: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике; Комитет социальной защиты населения. | 1. Предоставление субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов: в 1 квартале 2020 года проведен конкурсный отбор социальных проектов СО НКО. По итогам проведенного в 1 квартале 2020 года конкурсного отбора социальных проектов планировалось заключение соглашений на общую сумму 1 119,5 тыс. рублей; заключены соглашения на сумму 1 003,1 тыс. рублей. В соответствии с порядком предоставления субсидий перечисление субсидий происходит на основании заявки СО НКО. Заявки в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой поступили в июле 2020 года, перечисление таким образом осуществлено в 3 квартале 2020 года. Для распределения оставшегося финансирования объявлен 2 конкурсный отбор социальных проектов СО НКО. Заключение соглашений и перечисление субсидий планируется на август-сентябрь 2020 года. 2. Предоставление субсидий СО НКО на оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей – проведен конкурсный отбор, по его итогам заключено соглашение о предоставлении субсидии Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области на сумму 4 541,54 тыс. рублей (620,0 тыс. рублей из бюджета ГМР, 3 921,54 тыс. рублей – МБТ из бюджета ЛО). В 1 полугодии 2020 года перечислены субсидии 310,0 тыс. рублей (бюджет ГМР), 2000,0 тыс. рублей (МБТ из бюджета ЛО) 3. Предоставление субсидий СО НКО на оказание финансовой помощи инициативным группам граждан: реализация запланирована на 3-4 кварталы 2020 года 4. Предоставление субсидий СО НКО, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий: из 600,0 тыс. рублей 450 тыс. рублей возвращены в бюджет ГМР для покрытия дефицита. На 150,0 тыс. рублей проводится конкурсный отбор. Итоги будут подведены в августе 2020 года. 5. Предоставление субсидий СО НКО в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан: По результатам проведенного конкурсного отбора для предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию мероприятий в сфере социальной защиты победителем признан Фонд одиноких, многодетных матерей и опекунов "Теплый дом" на сумму 700,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2020 года перечислено 350,0 тыс. рублей в соответствии с соглашением. 6. Предоставление субсидий СО НКО для организации информационной, консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО: конкурсный отбор получателей субсидии запланирован на 3-4 кварталы 2020 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1-ое полугодие 2020 года 2 660,0 тыс. руб., что составляет 33,4% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Вывод | За 1-ое полугодие 2020 года по программе профинансировано – 7 752,1 тыс. руб., что составляет 31,6% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Безопасность Гатчинского муниципального района» Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление безопасности гражданской защиты населения и территории» |  |  |
| Подпрограмма 1 Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: МКУ «Управление БГЗН и Т» | Мероприятие 1:совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского района. Исполнен контракт на приобретение МСО-200-1(мобильная система оповещения) для информирования населения об угрозе возникновения ЧС или во время ЧС и заключен муниципальный контракт №1/20 на сумму 187 719,80 от 24.03.2020 года. Исполнен договор 01/03-2020 от 02.03.2020 на сумму 99 990,00 рублей на изготовление и поставку мобильных металлических ограждений для использования на спортивно-массовых мероприятиях. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1–ое полугодие 2020 года 287,7 руб., что составляет 2,7% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: МКУ «Управление БГЗН и Т» | Мероприятие 1: проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (далее РСЧС) в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Приобретено оснащение для аварийно-спасательного формирования. Мероприятие 2: проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятие 3: обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского муниципального района в рамках подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы Гатчинского района «безопасность Гатчинского муниципального района. Исполнен контракт 4-19 от 20.08.2019 года на сумму 2854063,49 рублей. На сумму 1 401537,45 рублей приобретено имущество для учреждения. Остальное финансирование распределено на оплату труда сотрудников учреждения и оплату коммунальных услуг для содержания учреждения. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1–ое полугодие 2020 года 10 648,2 тыс. руб., что составляет 47% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 3 Экологическая безопасность в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: Отдел муниципального контроля администрации | Мероприятие 1: издание информационных продуктов для пропаганды экологических требований в области охраны окружающей среды. Планируется заключение контракта в сентябре 2020 года В первом квартале планировалось заключение контракта на утилизацию использованных батареек, вместе с тем, в связи с изменениями в законодательстве, потребовалось первоначально заключить договор на изготовление паспорта отходов. В связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуацией Росприроднадзор длительное время не принимал документы, в связи с чем паспорт отходов сдан в данную организацию лишь в июле 2020 года. В настоящее время планируется заключение контракта на сдачу использованных батареек. Исследование качества воды из источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Указанное мероприятие будет выполнено в сентябре 2019 года. В настоящее время подготовлен проект контракта. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1-ое полугодие 2020 года 2 151,5 тыс. руб., что составляет 17,3% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 4 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района | ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1-ое полугодие 2020 года 0,0 руб. |  |
| Вывод | За 1-ое полугодие 2020 года по программе профинансировано – 13 087,4 тыс. руб., что составляет 28,5% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района Исполнитель: Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района Участники: «Муниципальный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района; Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района; Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие 1: предоставление субсидий некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района. Отчёт о деятельности «Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района за 1 полугодие 2020 года. Содействие в поиске источников финансирования предпринимательских проектов и сопровождение бизнес предложений в кредитно-финансовых организациях. За 1 полугодие 2020 года было организованно сопровождение 4 проектов. Оказание безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг представителям малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского муниципального района. Было оказано 1862 консультации, в том числе 1473 - безвозмездные консультации (в том числе 74 консультации по вопросам социального предпринимательства). Количество обратившихся за консультациями уникальных субъектов МСП - 211 единиц. Создано новых субъектов СМП при поддержке МФ ПМСП – 5 субъектов. Осуществление мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства Гатчинского муниципального района, получивших поддержку в рамках Программы. В фонде ведется реестр предпринимателей получателей услуг через фонд. Это услуги по микрофинансированию, бизнес-инкубированию, весь спектр консультационных услуг, услуги по бухгалтерскому и экологическому сопровождению. Подготовлен 1 бизнес-план, из них на конкурс по предоставлению стартовой субсидии 0. Заключено 84 договора с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу налоговой отчетности в электронном виде. Организована работа по побуждению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в международных, межрегиональных и областных конференциях, выставочно-ярморочных мероприятиях, круглых столах и других мероприятиях. Совместно с Ленинградским областным комитетом по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка организовано участие субъектов в семинарах, круглых столах и партнериатах. Проведен 1 круглый стол на базе БИ в п. Тайцы на тему "Меры поддержки субъектов МСП в 2020 году" (32 участника). По состоянию на 10.07.2020 БИ в п. Тайцы закрыт на реконструкцию. Количество изданных материалов о поддержке предпринимательства в СМИ - 5 ед. (выпуск в "Гатчинской правде"). Мероприятие 2: реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации. В первом квартале заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Ленинградской области на софинансирование мероприятия по реконструкции бизнес-инкубатора в п. Тайцы. Во втором квартале заключен муниципальный контракт с подрядчиком на выполнение работ по реконструкции. Мероприятие 3: предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности. В 1 полугодии конкурс на предоставление субсидии начинающим предпринимателям, действующим менее одного года, не проводился. Мероприятие 4: организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области. В 1 полугодии соглашение на предоставление из бюджета Ленинградской области субсидии на организацию мониторинга деятельности субъектов МСП не было заключено. Соглашение заключено 21.07.2020. Освоение средств бюджета и исполнение целевых показателей запланировано на второе полугодие 2020 года. Мероприятие 5: по обеспечению деятельности информационно-консультационных центров для потребителей. В связи с внесением изменений в подпрограмму "Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области" государственной программы "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №399, средства субсидии на обеспечение деятельности ИКЦ в виде межбюджетных трансфертов перечисляться в муниципальные образования не будут. Мероприятие 6: расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу. В 1 полугодии субъекты МСП Гатчинского района за предоставлением имущественной поддержки в КУИ ГМР не обращались. Мероприятие 8: снижение административных барьеров и обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта. На территории ГМР отделом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации ГМР предоставляются 2 муниципальные услуги: «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков» и «Приём документов от субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства». Данные услуги также предоставляются через МФЦ. Мероприятие 8: поддержка субъектов социального предпринимательства. На сайте ГМР создана вкладка "Социальное предпринимательство", где размещается актуальная информация по поддержке субъектов социального предпринимательства. В 1 полугодии субъекты социального предпринимательства в ярмарках не участвовали. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1-ое полугодие 2020 года 1 961,1 тыс. руб., что составляет 6,8% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 2 Регулирование градостроительной деятельности Гатчинского муниципального района Исполнитель: Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района Участник: Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района | Мероприятие 1: обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности. В настоящее время, в части выполнения полномочий в области градостроительной деятельности: - Муниципальный контракт №230/19 от 20 ноября 2019 г. на выполнение работ по подготовке материалов, необходимых для информационного взаимодействия Гатчинского муниципального района и Большеколпанского, Веревского, Елизаветинского, Кобринского, Новосветского, Пудомягского, Пудостьского, Рождественского, Сусанинского, Сяськелевского сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области с ФГБУ "ФКП Росреестра по Ленинградской области". (57 территориальных зон). Стоимость: 3 100 000,00 руб. Планируется выплатить в августе 2020 года (III квартал)100%. - По ИСОГД Заключен МК № 174/19 от 26.08.2019 на оказание услуг по техническому сопровождению программного комплекса автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Гатчинского муниципального района и сопровождению миграции материалов территориального планирования и градостроительного зонирования. Стоимость: 2 000 000 руб. Оплата по контракту в сентябре 2020 году. Мероприятие 2: обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность. Муниципальным учреждением, осуществляющим градостроительную деятельность, является Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района (МБУ «АПЦ» ГМР). За I полугодие 2020 года МБУ «АПЦ» ГМР выдано: - 186 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), где для физических лиц выдано 116 ГПЗУ, для юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей - 70 ГПЗУ. - 123 разрешения на установку рекламных конструкций, в отношении заявителей - юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1-ое полугодие 2020 года 13 954,5 тыс. руб., что составляет 32,1% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Вывод | За 1-ое полугодие 2020 года по программе профинансировано – 15 915,6 тыс. руб., что составляет 22% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района Исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района | Мероприятие - 1: Субсидии на возмещение части затрат на проведение эпизоотических мероприятий 250 тыс. руб. выплачено - 1 апреля 2020 г. Остальная сумма будет выплачена в 4 кв. 2020 г. Мероприятие – 2: Субсидии за счёт субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных гос. полномочий Субсидия за 1 квартал будет выплачена в сумме 2320,845 рублей (39 соглашений). Мероприятие – 3: Сохранение и увеличение посадок картофеля и сева овощей в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Субсидия 7000 тысяч рублей. (Семь миллионов рублей) на сохранение и увеличение площадей сева овощей и картофеля будет выплачена по итогам сева в 3 кв. 2020 года ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1-ое полугодие 2020 года – 2 570,8 руб., что составляет 14,9% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 2 Борьба с борщевиком Сосновского в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района | Мероприятие - 1: Субсидия по подпрограмме «Борьба с борщевиком Сосновского» будет выплачена в 4 кв. 2020 г. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1-ое полугодие 2020 года – 0,0 руб. |  |
| Вывод | За 1-ое полугодие 2020 года по программе профинансировано – 2 570,8 руб., что составляет 13,9% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» Участники: Комитет образования; Комитет по культуре и туризму. |  |  |
| Подпрограмма 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района Исполнитель: МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» Участник: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2020г. предусмотрено всего 203 488,8 руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР –46 698,32 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 156 790,50 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - Проектирование инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Музей – усадьба Набокова и ММЦ, и искусственные сооружения на линейном объекте с. Рождествено – 6,0 тыс. руб. – оплата по доп. соглашению ПАО «Ленэнерго» в связи с ростом ставки НДС с 18 % до 20 %; - Проектирование комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геологоразведочных работ в с. Рождествено для водоснабжения ММЦ и Рождественского филиала ГБУК «Музейное агенство «Музей – усадьба Набокова» с. Рождествено – 109,33 тыс. руб. – оплата по доп. соглашению ПАО «Ленэнерго» в связи с ростом ставки НДС с 18 % до 20 %; - Разработка проектно-сметной документации, в т.ч. изыскательские работы по объекту "Строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул. Пушкина, п. Тайцы" – 525,0 тыс. руб. – ПСД разработана, получено положительное заключение; - Разработка проектной и рабочей документации, в том числе предпроектные работы по объекту «Строительство инженерных сетей к ФОК, Пождепо, ФАП в п. Войсковицы – 479,85 тыс. руб. - ПСД разработана, получено положительное заключение; - Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения "Музей -усадьба Набокова" и ММЦ и искусственные сооружения на линейном объекте с. Рождествено – 668,15 тыс. руб.- сети построены, акты на техническое присоединение к сетям и справка о выполнении ТУ получены; - Строительство напорного канализационного коллектора от п. Дружная Горка до дер. Лампово – 5 546,22 тыс. руб., в том числе: 5 000 тыс. руб. – ОБ, 546,22 тыс. руб. – МБ (МК от 16.10.2019г., переходящий на 2020 год) – строительные работы выполняются; - Строительство комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геологоразведочных работ в с. Рождествено для водоснабжения ММЦ и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова с. Рождествено – 4 087,51 тыс. руб., - строительные работы выполнены, акты на техническое присоединение к сетям и справка о выполнении ТУ получены. По ремонту объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа (по 8 объектам теплоснабжения, в т.ч. 7 объектов – с софинансированием из ОБ, 1 объект – за счет МБ), конкурсная документация подготовлена и передана в отдел закупок. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1-ое полугодие 2020 года 11 422,1 тыс. руб., что составляет 5,6% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 2 Газоснабжение Гатчинского муниципального района Исполнитель: МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2020 г. предусмотрено всего 26 078,64 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 13 249,55 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 12 829,09 тыс. руб. За первое полугодие 2020 г. исполнено на сумму 2 455,89 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР, в том числе: - подводящий газопровод высокого давления к дер. Новосиверская – 40,97 тыс. руб.- СМР выполнены, заключен договор на присоединение и пуск газа, срок выполнения до 31.07.20г.; - оформление технических планов – 15,0 тыс. руб., разработка схемы в п. Лукаши, заключены договора на оформление тех планов по 2-м объектам: распределительный газопровод д. Истинка и распределительный газопровод и газопроводы/вводы д. Сусанино; - техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов – 2 399,92 тыс. руб., муниципальные контракты заключены, оплата производится поквартально. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1-ое полугодие 2020 года 2 455,9 тыс. руб., что составляет 9,4% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района Исполнитель: МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» Участники: Комитет образования Гатчинского муниципального района; Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 5 200,0 т. руб. За первое полугодие 2020 г. исполнено на сумму 1671,1 т. руб.- выполняются мероприятия в области энергосбережения бюджетными учреждениями ГМР (в сфере образования и культуры) ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1-ое полугодие 2020 года – 1 671,2 тыс. руб., что составляет 32,1% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Подпрограмма 4 Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района Исполнитель: МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» Участник: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2020 г. предусмотрено 79 744,68 тыс. руб. том числе: за счет средств бюджета ГМР- 70 943,75тыс. руб. (в т. ч. МБТ поселениям –33 306,40 тыс. руб.); за счет средств областного бюджета - 8 800,93 тыс. руб. За первое полугодие 2020 г. за счет средств бюджета ГМР исполнено на сумму 15 240,1 тыс. руб., в том числе: - содержание автомобильных дорог местного значения ГМР– 5 965,12 тыс. руб.; - ремонт автомобильной дороги между а/д Ивановка-Замостье-Пижма-и а/д Санкт-Петербург-Псков-Пустошка, граница республика Беларусь- 4 803,45 тыс. руб., работы выполнены; - средства, предусмотренные на разные непредвиденные работы – 234,21 тыс. руб., из них: установка дорожных знаков на участке а/д Строганово-Остров – 79,61 тыс. руб., строительный контроль – 154,6 тыс. руб.; - МБТ поселениям – 4 115,30 тыс. руб.; корректировка и проверка сметной документации по ремонту а/д подъезд к д. Малые Слудицы, подъезд к г. Борницкий лес, п. Торфяное, ул. Фрезерная, подъезд к д. Куйдузи - 122,02 тыс. руб. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 1-ое полугодие 2020 года 15 240,2 тыс. руб., что составляет 19,1% от запланированного объема финансирования на 2020 год. |  |
| Вывод | За 1-ое полугодие 2020 года по программе профинансировано – 30 789,3 тыс. руб., что составляет 9,8% от запланированного объема средств. |  |