ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ, реализуемых на территории Гатчинского муниципального района за 2021 год.

| - Наименование программы/подпрограммы |  | - Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат. |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе». Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества Исполнитель: Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района Участники: Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района Администрации городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района |  | 1.Мероприятие - проведение мероприятий праздничного календаря. За 2021год по плану Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района проведено10 районных мероприятий: 26.01.2021 прошли мероприятия, посвященные годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на которых присутствовало более 230 чел.; 26.03.2021 прошел праздник, посвященный Всероссийскому Дню работника культуры, на котором присутствовало более 50 чел.; 09.04.2021, 13.09.2021г прошли мероприятия, посвященные освобождению малолетних узников фашистских лагерей «Мы родом не из детства, из войны…», на которых присутствовало более 450 чел.; 25.04.2021 состоялся в Рейзинском доме культуры фестиваль чтецов «Живое слово, в котором приняло участие более150 чел.; 14.05.2021 прошло мероприятие, посвященное памяти А.П. Ганнибалу, в котором приняло участие более 30 чел.; 13.05.2021 состоялся концерт, посвященный дню рождения композитора И.И. Шварцу, на котором присутствовало более 300 чел.; Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…» прошел на 6 площадках Гатчинского района и в течение 3 дней - 04.06.2021, 05.06.2021г, 06.06.2021г. Приняли участие около 800 чел.; С 09.06.2021по 11.06.2021 в пос. Вырица прошел Фестиваль детской книги «Книжка на каникулах», в котором приняло участие более 500 чел. 14.10.2021 в Большеколпанском центре культуры прошло неординарное событие - «Лицейский бал» в честь дня основания Царскосельского лицея. Участниками мероприятия стали ученики Большеколпанской СОШ. В мероприятии приняло участие около 100 чел.; 25.12.2021 в онлайн формате прошел творческий концерт, посвященный дню памяти И.И. Шварца; С 25.12.2021 по 09.01.2022г. на территории города Гатчины и Гатчинского района прошли различные мероприятия, посвященные началу празднования Нового года – «Полосатый рейс», «Елка желаний», «Новогодний рейс», «Новогодний Музмобиль», «Новогодние наказы», «Новогодний балкон». Средства в размере 235,0 тыс. руб. выделены на поддержку лучших коллективов и учреждений ГМР, в связи с их юбилеями, и потрачены на 100%. - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Славяночка» - 40 лет; - Образцовый самодеятельный коллектив Вокально-эстрадная студия «Хорус» -20лет; - Детская Сиверская поселковая библиотека – 50 лет; - МКУ «Батовский культурно-досуговый центр» - 30 лет; - Батовская поселковая библиотека- 40 лет; - МКУК «Сяськелевский информационно-досуговый центр» - 15 лет; - МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца»- 10 лет. 2. Мероприятие - мероприятия иного организационного характера. Заключены контракты и договора на поставку цветочной продукции и автобусные перевозки организованных групп детей и взрослых, СМИ. Услуги СМИ и автобусные перевозки оплачиваются по мере исполнения контракта. Средства выделенные на цветочную продукцию и транспорт потрачены на 100%. Уличный экран (LED-экран) установлен, стоимость приобретения - 3541,0 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме. 3. Мероприятие — выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей. Исполнитель – отдел по организационной работе с населением. Средства израсходованы в полном объеме. По результатам проведенного конкурсного отбора для предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального на реализацию мероприятий в сфере социальной защиты победителем признана РОО «Школа третьего возраста» ГМР ЛО. Реализация проекта «Содействие социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов» начата в феврале 2021 года. В проекте приняли участие 704 человека пожилого возраста. 4. Мероприятие - организация социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста. Исполнитель – отдел по организационной работе с населением. Израсходовано в мероприятиях приняли участие 2527 человек. 1510,20 тыс. руб. – 77,70 % выполнения. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2021 год 15 466,74 тыс. руб., что составляет 97,2% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| Подпрограмма 2 Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры - Исполнитель: - Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |  | В системе дополнительного образования детей в сфере культуры Гатчинского муниципального района функционирует 9 муниципальных бюджетных образовательных учреждений: 1 - детская художественная школа, 6- школ искусств, 2 -детские музыкальные школы. Контингент учреждений дополнительного образования детей (ДХШ, ДШИ, ДМШ) составляет на 01.09.2021 год 2942 человека (с учетом хозрасчета). Педагогический состав представляют 285 специалистов. - Мероприятие - обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования. Израсходовано – 299904,5 тыс. рублей (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 100%. В рамках данного мероприятия выделены федеральные и областные средства национального проекта «Культура» 6 250 000,00 рублей на укрепление материально-технической базы МБУЖО «Детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова», Средства израсходованы в полном объеме. 2.Мероприятие - выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. Израсходовано - 895,0 тыс. рублей. Мероприятие реализовано на 100%.Проведены следующие конкурсы: 27.02.2021г. дистанционно проведен открытый районный конкурс по музыкальной литературе (МБУ ДО «Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова»); С 01-27.02.2021г дистанционно прошел открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкального-художественного творчества «Малышок» (МБУ ДО «Новосветовская ДШИ»); С 20.02.2021г. по 26.02.2021г прошел областной конкурс учащихся детских школ искусств по видам искусств ЛО по специальности «Живопись» «Волшебная кисть» (МБУДО «Детская художественная школа города Гатчины»; 26.03 2021г дистанционно прошел областной конкурс-фестиваль вокально-хорового искусства «Гатчинская радуга» (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»); 19.03.2021г. дистанционно состоялся открытый областной конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» (МБУДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца»); 22.03.2021г. и 25.03.2021 г прошел открытый районный конкурс учащихся детских школ искусств «Весенняя капель» (МБУДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца»); 14.03.2021г - районный фестиваль струнных инструментов (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»); 18.04.2021г прошел открытый районный конкурс по теоретическим дисциплинам (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»); С 07-09.04.2021г Открытый фестиваль-конкурс органной музыки «Гатчина-Санкт-Петербург» (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»); 16.04.2021г. дистанционно прошел областной конкурс по специальности «Живопись» «Композиция» (МБУДО «Детская художественная школа города Гатчины»; 15.05.2021г. - открытый вокальный конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» (МБУДО «Войсковицкая ДШИ»); 18.04.2021г. - открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки» (МБУДО «Войсковицкая ДШИ»); 25.04.2021г -открытый районный конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ); 23.05.2021г. -Открытый районный фортепианный конкурс-фестиваль «В музыку с радостью» (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»); 23.05.2021г. - районный театральный конкурс малых форм (МБУДО «Сяськелевская ДШИ»); 05.06.2021г. - областной конкурс профессионального исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Музыкальный Олимп» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ) ; 21.11.2021г. - открытый областной конкурс пианистов - аккомпаниаторов и ансамблистов «Играем вместе» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ); С 11-19.12.2021г. прошел областной конкурс «Юные дарования» (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»); - Международный фестиваль-конкурс юных пианистов «Серебряное озеро» был отменен в связи с пандемией. - ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2021 год 308 005,46 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| Подпрограмма 3 Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского муниципального района к культурным ценностям - Исполнитель: - Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие 1- обеспечение деятельности муниципальных учреждений по организации доступа населения культурным ценностям. Израсходовано — 510849,4тыс. рублей, субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников, стимулирующие выплаты). Исполнено на 100%. Мероприятие 2 - обеспечение деятельности библиотек. Израсходовано- 2434,4тыс.рублей. Заработная плата, расходы на коммунальные услуги и иные услуги по содержанию помещений МАУ «Информационно – туристский центр ГМР». Средства израсходованы на 100%. Расширение, укрепление сети маршрута ViaganseaticaPlus. По международному проекту грант составляет - 323,3 тыс. рублей. 30.06.2021 проект завершен. Средства израсходованы на 100% (остаток средств был переведен в начале октября). Мероприятие 3 - обеспечение доступности исторического и культурного наследия Гатчинского муниципального района. - Всего 300,0 тыс. рублей. Средства израсходованы в полном объеме. Установлена система «Говорящий город» в МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина» и МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца» приобретено оборудования для лиц с ОВЗ. - Мероприятие 4 — содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую деятельность. - Затраты на содержание учреждений составили 18746,4тыс. рублей (заработная плата сотрудникам, налоги, услуги по содержанию имущества и т.д.). Средства израсходованы на 100 %. - ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 2021 год 73 789,74 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| - Вывод |  | Всего за 2021 г. по программе профинансировано – 397 261,94 тыс. руб., что составляет 99,9% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Гатчинского муниципального района». Ответственный исполнитель: Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие: «Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс». Запланированные средства были израсходованы на приобретение системных блоков, мониторов, источников бесперебойного питания, многофункциональных устройств. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2021 год – 444,50 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| Подпрограмма 2 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района Исполнитель: Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие: «Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области». За 2021 год в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 470 506,3 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 317 694,3 тыс. руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 152 812,0 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного годового объема на 2021 год. «Иные межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Гатчинского муниципального района» За 2021 год в бюджет МО «Город Гатчина» за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района перечислено 70 392,5 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного годового объема на 2021 год. «Иные межбюджетные трансферты по результатам мониторинга показателей оценки результативности деятельности глав администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района» За 2021 год в бюджеты Войсковицкого СП, Сусанинского СП, Сяськелевского СП и Таицкого ГП за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района перечислено 3 000,0 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного годового объема на 2021 год. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2021 год 543 898,79 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| Вывод |  | Всего за 2021 год по программе профинансировано – 544 343,29 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема средств. |
| - Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе». - Ответственный исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района. |  |  |
| - Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования - Исполнитель: - Комитет образования - Гатчинского муниципального района - Участник: - МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |  | - Основное мероприятие 1. «Обеспечение доступности дошкольного образования, повышение его эффективности и качества», в том числе: - Мероприятие 1.1. "Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода" - Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется толь-ко автоматизированной информационной системой «Электронный детский сад» (АИС ЭДС) на основании административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу до-школьного образования (детские сады), расположенные на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области». - В течение 2021 года поставлены на учёт: на 01.01.2022 (за 2021 год). в Комитете образования; 0. Единый портал государственных и муниципальных услуг; 2614. Региональный портал государственных и муниципальных услуг ЛО; 128. АИС ЭДС; 23. МФЦ; 2339. ВСЕГО:; 5104. Выдано направлений в комитете образования (в т.ч.); 2953. Рассмотрено заявлений о внеочередном предоставлении места (в т.ч.); 11. - В целом, охват дошкольным образованием детского населения от 1 до 6 лет Гатчинского муниципального района составляет 80% от общей численности зарегистрированных граждан (из них: 1-3 лет – 38%, 3-6 лет – 97%). - Обеспеченность места в соответствии с потребностью населения составляет – 85% (из них: 1-3 лет – 52%, 3-7 лет – 98%). - По мероприятию предусмотрены средства на оказание муниципальными образовательными учреждениями, реализующие программы дошкольного образования муниципальных услуг: - - муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников по муниципальным заданиям составляет: от 1 года до 3 лет – 1 736 чел., от 3 лет до 8 лет – 8 716 чел. Фактический контингент воспитанников на 01.09.21 г. составил 1729 человек от 1 года до 3 лет и 8371 чел. от 3 до 8 лет. - - муниципальная услуга «Присмотр и уход» с контингентом воспитанников - 10 452 чел. Фактический контингент воспитанников составил 10100 человек на 01.09.21 г. - Средства субсидии на выполнение муниципального задания расходуются на выплату заработной платы педагогических работников, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала образовательных учреждений, реализующих образовательную про-грамму дошкольного образования, в том числе 37 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школы-детский сад, 13 школ с дошкольными группами. - Средства областного бюджета 1 514 305,7 тыс. руб. направлены на выплату заработной платы работников с начислениями, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 1 268 067,9 тыс. рублей и учеб-ные расходы для реализации программы дошкольного образования в сумме 246 237,8 тыс. рублей. - Средства муниципального бюджета предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, налог на имущество, приобретение основных средств и материаль-ных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг (работ) и прочие рас-ходы. - Внебюджетные источники формируются за счет средств родительской платы за присмотр и уход и оказание дополнительных платных услуг в дошкольных образовательных учреждениях. Родительская плата расходуется только на оплату продуктов питания. Размер родительской платы установлен постановлением администрации ГМР от 02.02.2016 № 172 (в последней редакции от 03.09.2018 № 3856) и с 01.01.2019 года составляет в размере 2 200 рублей (на 2020 год размер родительской платы не увеличен, на 2021 год размер родительской платы также не пересмотрен). - Среднее содержание 1 ребенка в образовательных учреждениях, реализующие про-граммы дошкольного образования за 2021 год составило 17 696 рублей в месяц за счет бюджета и 18879 рублей с учетом родительской платы и внебюджетных источников. - Среднесписочная численность работников списочного состава за 2021 год составила 1808 человек, заработная плата которых – 40 353,6 руб., в том числе педагогические работники - 1040 человек, заработная плата которых составила - 52 721,7 руб., из них воспитатели 762 человек, заработная плата которых 52 675,3 руб. - Исполнение по мероприятию за 2021 г. 99,9 % от общего объема средств, исполнение по бюджету 100%. - Мероприятие 1.2. «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» - По мероприятию запланированы средства областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход. - За 2021 год предоставлена компенсация родителям на сумму 17 451,4 тыс. рублей на среднесписочное количество детей 3 216 чел., в том числе: - - 25% компенсация (на первых детей в семье) – 946 чел. - - 55% компенсация (на вторых детей в семье) – 1426 чел. - - 75% компенсация (на третьих и последующих детей) – 844 чел. - Средний размер компенсации составил 452,20 рублей. - Низкий показатель исполнения объясняет заявительный характер выплаты компенсации, показатель во многом зависит от ряда вновь введенных государственных пособий и единовременных выплат семьям, существенно влияющих на средне-душевой доход семьи. - Исполнение по мероприятию составило 82,3% от общего объема средств. - Мероприятие 1.3 «Развитие инфраструктуры дошкольного образования» - По мероприятию предусмотрены средства бюджета по учреждениям, реализующие программу дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход по следующим направлениям: - 1. Реализация противопожарных мероприятий – 5024,5 тыс. руб. исполнение 100%. Средства предусмотрены 26 ОУ на огнезащитную обработку деревянных конструкций, замену и ремонт пожарных лестниц, расчет пожарного риска и прочие противопожарные мероприятия. - 2. Проведение текущего и капитального ремонта за счет средств муниципального бюджета – 47 362.9 тыс. руб. (исполнено 45 629,6 тыс. руб. – 96,3%) средства предусмотрены 46 ОУ. - 3. Укрепление материально-технической базы учреждений – 4 968,3 тыс. руб. (исполнено 100%). - 4. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – 2 081,2 тыс. руб. (исполнено 100%) - 5. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, реконструкция, реновация, капитальный ремонт объектов образования, в том числе: - 5.1. Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д.13 в 2021 году объем средств 146 319,7 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 132 889,0 тыс. руб., (ответственный исполнитель: Администрация ГМР) Исполнение 100%. - 5.2. Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад № 13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, пр.25 октября д.30А – 1 464,0 тыс. руб. (разработка ПСД) (ответственный исполнитель: Комитет образования ГМР). Исполнено 100%. - 5.3. Капитальный ремонт здания с заменой фасадов в МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного вида» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Слепнева, д.16 – 1 294,0 тыс. руб. на разработку ПСД (исполнение 0%), (ответственный исполнитель: МКУ «УС ГМР») Исполнение 100%. - 6. Перечень целевых субсидии из областного бюджета Ленинградской области, с учетом софинансирования мероприятий за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района: - 6.1. Развитие объектов общественной инфраструктуры (средства депутатов Законодательного собрания на 2021 год на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений): 12839,4 тыс. руб., в том числе ОБ – 12 196,2 тыс. руб,(исполнение 100%). Средства выделены 31 образовательному учреждению. - 6.2. Оснащение учебно-материальной базы региональных инновационных площадок в сумме 230,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ-207,0 тыс. руб., МБ – 23,0 тыс. руб. Средства выделены МБДОУ «Детский сад № 9» на приобретение методической литературы. Исполнение 100%. - 6.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы (ремонтные работы) в сумме 5 509,6 тыс. руб. в т.ч. ОБ – 4 958,6 тыс. руб.) Средства предусмотрены 6 ОУ, исполнено 100%. - Исполнение по мероприятию составило 99,2 % от общего объема средств ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2021 год – 2 284 328,98 тыс. руб., что составляет 99,8 % от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| - Подпрограмма 2 - Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования - Исполнитель: - Комитет образования Гатчинского муниципального района |  | - Мероприятие 1 "Обеспечить доступность общего образования для обучающихся и повышать качество освоения ими общеобразовательных программ": - Мероприятие 1.1. "Реализация общеобразовательных программ общего образования". - По мероприятию запланированы средства областного и муниципального бюджетов на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу общего образования по следующим муниципальным услугам: - «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», контингент обучающихся по муниципальному заданию составляет 9070 человек в 37 образовательных учреждениях; - «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», контингент обучающихся по муниципальному заданию составляет 10446 человек в 34 образовательных учреждениях; - «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», контингент обучающихся по муниципальному заданию составляет 1387 человека в 28 образовательных учреждениях. - «Присмотр и уход» в группах продленного дня (6-ти часовые группы) в 30 образовательных учреждениях, фактический контингент с 01.09.2021 года в группах продленного дня 1597 человек; - «Присмотр и уход» интернат при МБОУ «Гатчинская СОШ № 11» с количеством воспитанников 38 чел. Фактический контингент обучающихся на 20.09.2021 год составил 20903 человек. - Субсидии на выполнение муниципального задания получают 38 общеобразовательных учреждений за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, за исключением содержания зданий и средств муниципального бюджета. - За 2021 год за счет средств областного бюджета профинансировано школ в размере 1 540 201,6 тыс. рублей, в т.ч. заработная плата работников школ с начислениями в сумме 1 275 824,8 тыс. руб., из них выплата за счет средств областного бюджета 847 классным руководителям за классное руководство на сумму 61 408,5 тыс. рублей, учебные расходы на сумму 143 877,4 тыс. руб. Учебные расходы школы расходуют на приобретение учебников и рабочих тетрадей, оплату сети Интернет, обновление и приобретение программного обеспечения, приобретение учебного оборудования, лабораторий, ученической мебели, компьютерного и интерактивного оборудования и прочие учебные расходы. - Средства муниципального бюджета предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. - С 01.09.2020 года всем педагогическим работникам-классным руководителям выплачивается ежемесячно за счет средств федерального бюджета по 5000 рублей за каждый класс. Объем средств в 2021 году запланирован в размере 65 933,3 тыс. руб., исполнено - 64 026,5 тыс. руб. - Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета за 2021 год составило 8 995 рублей за счет бюджета, содержание ребенка за счет всех источников – 9 127 рублей. - Среднесписочная численность работников списочного состава за 2021 год составила 2206 человек, заработная плата которых – 48 226,8 руб., в том числе педагогические работники – 1217 человек, заработная плата которых составила – 53623,7 руб., из них учителя - 1119 человек, заработная плата которых – 54319,3 руб. - Исполнение по мероприятию составило 99,6 % от общего бюджета. - Мероприятие 1.2. «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан». - По комитету образования запланированы расходы по следующим направлениям: - - Организация перевозки школьников. - С 01.09.2021 г. 1974 обучающимся, которые прикреплены по территории к образовательному учреждению, выданы бесплатные проездные билеты для проезда к месту учебы на общественном транспорте. Средства предусмотрены на возмещение расходов транспортным компаниям за перевозку обучающихся. Исполнение 92,6%. - - Организация бесплатного питания, получение молока для обучающихся 1-4 классов. - Плановое количество детей, подлежащих обеспечению питанием без взимания платы- 2493 чел., на получение молока - 9103 для младших школьников. Количество детей, получивших питание на отчетную дату - 2784 чел , получающих молоко – 9249 чел. - Кассовый расход составил 62329,3 тыс. руб. тыс. руб. ( в т.ч. расходы на питание -61351,6 тыс. руб., расходы на выполнение госполномочий- 977,7 тыс. руб.) или 99% от годовых сметных назначений 62810,5 тыс. руб.). Остаток средств – 481,2 тыс. руб. (в т.ч. питание -125,3 тыс. руб.,госполномочия-356 тыс. руб.). Причина образования остатка средств - увеличение заболеваемости обучающихся и наличие 0,5 ст. должности специалиста в части выполнения государственных полномочий. Кредиторской и дебиторской задолженности нет. - Также в рамках данной субвенции с 1 сентября 2020 года осуществляется выплата компенсации в размере стоимости набора продуктов питания либо предоставляется продуктовый набор (по выбору) родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на домашнем обучении. В 2021 году выплата произведена компенсации в 22 учреждениях 85 детям. Объем расходов составил 1305,5 тыс. руб. Набор продуктов питания получили 87 детей в 24 учреждениях на сумму 1215 тыс. руб. - Средняя стоимость 0,2 л. молока с 1 января 2021г.– 12,81 руб.(при плановой 13,50 руб.). Стоимость рациона питания также снижена в результате конкурсных процедур-107,98 руб. (при плановой 108 руб.) - Субвенция на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях - Кроме средств областного бюджета утверждены ассигнования на организацию питания на безвозмездной основе для обучающихся начальной школы в объеме 150148,7 тыс. руб. (в т.ч. средства федерального бюджета – 52 626,2 тыс. руб.) Средства в отчетном поступили в сумме 132493,8 тыс. руб. ( в т.ч. фед. бюджет- 46420,7 тыс. руб., ) и израсходованы в полном объеме. - На отчетную дату количество детей начальной школы, реализовавших право на получение питания на бесплатной основе -9029 чел, при плане 9103 чел. - Исполнение по мероприятию составило 87,9 %. - Мероприятие 1.3 "Развитие инфраструктуры общего образования". - По мероприятию предусмотрены средства бюджета по следующим направлениям: - 1. Реализация противопожарных мероприятий – 4800,0 тыс. руб. (исполнение 100%). Средства предусмотрены 19 ОУ. - 2. Проведение текущего и капитального ремонта за счет средств муниципального бюджета – 72 813,4 руб. (исполнено 100%) - 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений – 26 967,9 тыс. руб. (исполнено 100%) 4. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – 1 995,6 тыс. руб. (исполнено 100%) 5. Укрепление МТБ частных образовательных организаций – 700,0 тыс. руб. исполнение 100%. - 6. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, реконструкция, реновация, капитальный ремонт объектов образования, в том числе: - 6.1. Строительство общеобразовательной школы в г. Гатчина, ул. Крупской – (ответственный исполнитель: Администрация ГМР). В настоящий момент осуществляются расходы по оплате земельного налога участка. - 6.2. Реновация зданий МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д.2, д.4 – ответственный исполнитель МКУ «Управление строительством». Запланированный объем средств составляет 55 000,0 тыс. руб., исполнение 23,9%. - 6.3. Реновация МБОУ "Войсковицкая СОШ № 1" (здание средней школы) по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п.Войсковицы, пл.Манина, д.21 - Бюджетные ассигнования на реновацию Войсковицкой СОШ (второй этап) утверждены в объеме 44 251,9 тыс. руб., кроме того, софинансирование местного бюджета 4 916,9 тыс. руб. Исполнено 100%. - 6.4. Реновация МБОУ "Лукашевская СОШ" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Лукаши, ул. Школьная, д.5 - Капитальный ремонт Лукашевской СОШ выполнен благотворителем на безвозмездной основе. - 7. Перечень целевых субсидии из областного бюджета Ленинградской области, с учетом софинансирования мероприятий за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района: - 7.1. Развитие объектов общественной инфраструктуры (средства депутатов Законодательного собрания на 2021 год на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений) в сумме 9 726,1 тыс..руб., из них ОБ – 9 238,8 тыс. руб., (исполнение 100 %). - 7.2. Оснащение учебно-материальной базы региональных инновационных площадок в сумме 460,0 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 414,0 тыс. руб., МБ – 46,0 тыс. руб. Средства выделены МБОУ «Гатчинская СОШ № 11» на приобретение оборудования и МБОУ «Гатчинская СОШ № 8». Исполнение 100%. - 7.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы (ремонтные работы) в сумме 20 774,1 тыс. руб., в т. ч. ОБ – 18 696,6 тыс. руб., (исполнение 100%). - 7.4. Реновация объектов образования: МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» в сумме 49 168,9 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 44 252,0 тыс. руб. (продолжение реновации). Исполнено 100%. - 7.5.Реновация МБОУ «Гатчинская СОШ № 4» на 2021 год – 55 000,0 тыс. руб. Исполнение 23,9%. - 7.6. Субсидии на приобретение автобуса на 14-22 посадочных места. Средства в объеме 2400,0 тыс. руб. предусмотрены МБОУ «Вырицкая СОШ», из них ОБ – 2160,0 тыс. руб., Исполнение 100%. 7.7. Субсидии на капитальный ремонт спортивных площадок предусмотрены на ремонт 3 школьных стадионов в размере -33 038,9 тыс. руб. Софинансирование предусмотрено в сумме 3 670,9 тыс. руб. (МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1», МБОУ Гатчинская СОШ № 5», МБОУ «Лукашевская СОШ» . МБОУ «Войсковицкая СОШ №1»-общий объем ассигнований 12236,6 тыс. руб. Протокол по итогам конкурсных процедур 07.07.2021г. Дата заключения контракта -17.07.2021г.- контракт расторгнут. По результатам повторного конкурса заключен контракт 20.08.2021 г на сумму 10800 тыс. руб. Работы выполнены в плановом объеме 2021 года -4633,6 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет-4170,2 тыс. руб. По условиям контракта завершение работ в 2022 году. МБОУ «Гатчинская СОШ №5»-12236,6 тыс. руб. плановый объем ассигнований; контракт на капитальный ремонт стадиона заключен 29.06.2021г.; Кассовое исполнение в отчетном периоде -4585,2 тыс. руб., в т.ч областной бюджет- 4126,7 тыс. руб. Подрядчик завершил устройство стадиона в отчетном периоде, однако часть работ специалистами строительного надзора не принята: покрытие площадки выполнено не надлежащего качества. Рассматривается вопрос о расторжении контракта с недобросовестным подрядчиком. МБОУ «Лукашевская СОШ» -12236,6 тыс. руб. бюджетные ассигнования по всем источникам, контракт заключен 11.05.2021 г. Работы завершены, объект принят. Оплата произведена в сумме контракта (10896,1 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет-9806,5 тыс. руб.). Остаток (экономия от проведения конкурсных процедур) составляет на отчетную дату 1340,6 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета-1206,5 тыс. руб. Кроме того, дополнительные бюджетные ассигнования в объеме остатков неисполненных контрактов в 2020 году составляют 7209,8 тыс. руб.(областной бюджет), местный бюджет 801,1 тыс.руб.(МБОУ «Пригородная СОШ», МБОУ «Пудостьская СОШ», МБОУ «Гатчинская СОШ № 2»). Кассовое исполнение 100% по всем источникам. 8. Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Образование»: 8.1. Региональный проект «Современная школа» В рамках проекта средства бюджета предусмотрены на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Одно из основных мероприятий в рамках проекта – создание при общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Общая сумма по мероприятию составляет 5 186,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 127,6 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 1 540,4 тыс. руб., муниципальный бюджет – 518,7 тыс. рублей. Образовательные учреждения Гатчинского муниципального района на базе которых созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей, в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году – МБОУ «Пудостьская СОШ», МБОУ «Никольская ООШ», МБОУ «Вырицкая СОШ». Кассовое исполнение (100%) 8.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» В рамках проекта средства бюджета предусмотрены на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом. Общая сумма по мероприятию составляет 6 557,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 260,3 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 5 641,8 тыс. руб., муниципальный бюджет – 655,8 тыс. рублей. В 2021 году мероприятия в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» реализован в МБОУ «Коммунарская СОШ №2», МБОУ «Вырицкая СОШ», МБОУ «Дружногорская СОШ». Исполнение 100%. 8.3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» В рамках проекта средства бюджета предусмотрены на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (далее – целевая модель ЦОС). Общая сумма по мероприятию составляет 2 114,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 275,2 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 628,1 тыс. руб., муниципальный бюджет – 211,5 тыс. рублей. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» в 2021 году реализован в МБОУ «Пудостьская СОШ». Исполнение 100%. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2021 год – 2 277 305,01 тыс. руб., что составляет 96,3 % от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| - Подпрограмма 3 - Развитие дополнительного образования - Исполнитель: - Комитет образования - Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие 1 "Повышать качество реализации программ дополнительного образования, развивать и эффективно использовать ресурсы дополнительного образования в интересах обучающихся, семей, общества, государства" Мероприятие 1.1. "Реализация образовательных программ дополнительного образования" По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дополнительного образования по следующим услугам: - «Реализация дополнительных общеобразовательных программ», в 9 учреждениях, в том числе в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8»; Кроме того, на базе общеобразовательных учреждений района оказываются дополнительные образовательные услуги по запросам обучающихся в рамках внеурочной деятельности. Общий контингент обучающихся по программам дополнительного образования с 01.09.2021 года составляет 19340 человек. Расходы местного бюджета предусмотрены на выплату заработной платы работни-ков, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, аренда помещений, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета за 2021 год составило 1342 руб., содержание 1 ребенка за счет всех источников – 1390 руб. Среднесписочная численность работников списочного состава за 2021 год составила 248 человек, заработная плата которых – 46 163,9 руб., в том числе педагогические работники - 155 человек, заработная плата которых составила – 54 334,4 руб. Исполнение по мероприятию составило 100 %. Мероприятие 1.2. "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" По мероприятию предусмотрены средства бюджета по учреждениям, реализующие программу дополнительного образования по следующим направлениям: 1. Проведение текущего и капитального ремонта за счет средств муниципального бюджета – 2 245,5 тыс. руб. Исполнение 100%. 2. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – 500,0 тыс. руб. (исполнено 100%) 3. Приобретение 2-х автобусов: для МБОУ ДО «РЦДТ», на базе которого создан центр для работы с детьми с ОВЗ – 4 925,3 тыс. руб., для МБОУ ДО «ИМЦ» - 5 000,0 тыс. руб. Исполнение 100%. Мероприятие 1.3. "Содействие развитию дополнительного образования" 3.1. Развитие объектов общественной инфраструктуры (средства депутатов Законодательного собрания на 2021 год на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений) в сумме 2368,7 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 2 250,0 тыс. руб., (исполнение 100%). Средства предусмотрены 4 ОУ. 3.2. Оснащение учебно-материальной базы региональных инновационных площадок в сумме 300,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 270,0 тыс. руб., МБ – 30,0 тыс. руб. Средства выделены МБОУ ДО «ИМЦ». Средства субсидии направлены на приобретение 15 конструкторов ЛЕГО. 3.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы (ремонтные работы) в сумме 4 277,3 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 1 710,0 тыс. руб., Исполнение – 100%. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 2021 год – 294 174,06 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| - Подпрограмма 4 - Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - Исполнитель: - Комитет образования - Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие 1 "Сохранять и развивать систему оздоровления и отдыха детей, подростков и молодёжи Гатчинского муниципального района" Мероприятие 1.1. «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» - По данному мероприятию запланированы средства муниципального бюджета по следующим направлениям: - Содержание загородного стационарного лагеря МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка», в том числе: - выполнение муниципального задания по услуге: «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярный период с круглосуточным пребыванием детей. Количество детей по муниципальному заданию составляет 1030 чел. Исполнение за счет бюджета составило 100 % - В соответствии с дополнительным соглашением между Администрацией ГМР и Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области предусмотрены средства на организацию отдыха и оздоровления детей, в каникулярный период в сумме 3 470,2 тыс.рублей, в том числе ОБ – 3 123,2 тыс.руб. Обхем средств по соглашению уменьшился и были изменены целевые показатели под фактическую потребность. Средства направлены на выплату компенсации стоимости путевки загородного лагеря «Лесная сказка» в летний период: компенсирована стоимость 200 путевок на сумму 3439,8 тыс. руб. Мероприятия по проведению С-витамизации блюд для детей дневных лагерей на базе школ и загородного лагеря реализованы в полном объеме – приобретено 3040 пакетиков витамина С. - Исполнение по мероприятию составило 100%. Мероприятие 1.2. "Организация летней оздоровительной кампании для детей подростков и молодежи, в том числе из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации" По данному мероприятию запланированы следующие расходы: - Организация отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В соответствии с дополнительным соглашением к соглашению между Администрацией ГМР и Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области предусмотрены средства на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме 12 558,7 тыс. рублей, в том числе ОБ – 11 302,8 тыс. руб. Целевые показатели по дополнительное соглашению были откорректированы в соответствии с фактически выполненными результатами. Исполнено 100%. Организация отдыха и оздоровления детей на базе дневных образовательных учреждений – 12 442,0 тыс. рублей. Исполнение 100%.. - Целевые средства на проведение интеллектуальных смен для одаренных детей (весенняя и осенняя смены по 45 детей каждая и проведение Школы актива – 40 человек в весеннюю смену), с целью совершенствования работы с одаренными детьми и развитие воспитательного потенциала. Объем средств запланирован в сумме 1 955,5 тыс. руб. В марте 2021 г. была проведена весенняя смена для одаренных детей (45 человек) и школа Актива (40 человек) на базе МАУ ДО ДОЛ «Лесная Сказка». - Дневные лагеря. В 2021 году на базах 33 (33) учреждений было открыто 56 (63) лагерей с дневным пребыванием детей c 3-х разовым питанием. Всего в этих лагерях отдохнуло 2305 (2286) детей (+ 19), в том числе 550 (560) детей (-10), находящихся в трудной жизненной ситуации. Два лагеря с дневным пребыванием детей работали в июне и августе (база - МБОУ «Сиверская ООШ», МБОУ ДО «РЦДТ»). Особое внимание в летней работе Комитет образования уделялось совершенствованию содержания воспитательной работы в лагерях с дневным пребыванием; созданию условий для развития творческих способностей, организаторских умений, навыков трудовой деятельности у детей. Практически каждый лагерь имел свою индивидуальную направленность в работе. Направления работы оздоровительных дневных лагерей №; п п Направленность; Количество лагерей; Количество. 1етей; Техническая; 5; 230. 2; Естественнонаучная; 6; 134. 3; В области физической культуры и спорта, в том числе по ЗОЖ; 4; 2. 44; Художественная, в том числе театральная; 3; 59. 5; Туристско-краеведческая. 6; С; ц ально-педагогическая. Военно-патриотическая, в том числе профильные смены движения «ЮНАРМИЯ»; 2; 65. ИТОГО; 20; 692. Введен в действие муниципальный проект «Сетевая образовательная профориентационная модель: «СтартПрофИТ-2025» (Развитие инженерно-технических компетенций в системе общего и дополнительного образования Гатчинского района) на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» и МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов». Одним из направлений работы стало создание инженерных смен на базе дневных оздоровительных лагерей. В июне 2021 года в реализацию проекта включились не только школы, но и МБОУ ДО «Районный центр детского творчества». 420 гатчинских школьников в возрасте 10-16 лет занялись инженерным творчеством. Помимо основных видов деятельности инженерных лагерей таких, как инженерный дизайн (инженерное моделирование); программирование и прототипирование; моделирование с помощью 3-D ручки, мобильная робототехника (робототехника) и т.д., особенностью смен является организация сетевого взаимодействия по направлению деятельности с учреждениями дополнительного образования Гатчинского района: МБОУ ДО «ИМЦ», МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ», МБОУ ДО «РЦДТ», с учреждениями высшего профессионального образования: АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ, СПбГЭТУ ЛЭТИ, ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И. Герцена, ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», с предприятиями экономического сектора Гатчинского района, на территории которых прошли экскурсионные программы, профпробы, промышленные опыты. В основе работы всех инженерных лагерей на базе «Точек Роста» лежит проектная деятельность: МБОУ «Коммунарская СОШ №3» - бумажное производство и технология; МБОУ «Большеколпанская СОШ» - производство молочной продукции; МБОУ «Рождественская СОШ» - экология и лесная отрасль; МБОУ «Пригородная СОШ» - экология и промышленный дизайн; МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов» - мультипликация и химическое производство; МБОУ ДО «РЦДТ» - книжный дизайн и архитектура. Исполнение по мероприятию составляет 100% Мероприятие 1.3. "Развитие инфраструктуры организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодёжи" - По мероприятию предусмотрены средства бюджета по следующим направлениям: - Укрепление материально-технической базы учреждений (загородный лагерь) – 135,5 тыс. руб. Исполнено 100%. - Строительство спортивной площадки в МАУ ДО «ДОЛ «Лесная Сказка» – 241,1 тыс. руб. Исполнено 100%. - Укрепление МТБ лагерей на базе образовательных учреждений – 2704,4 тыс. руб. исполнено 100%. - Ремонтные работы (загородный стационарный лагерь) – 1297,2 тыс. руб. Исполнено 100%. - Реновация корпусов МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» в сумме 50 050,0 тыс. руб., в т.ч. средства ОБ – 45 045,0 тыс. руб. Исполнено 47,8%. - С Комитетом общего и профессионального образования достигнута договоренность о продолжении реновационных мероприятий в 2022 году, в объеме остатка средств 2021 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 2021 год – 84 541,68 тыс. руб., что составляет 76,4 % от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| - Подпрограмма 5 - Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования - Исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района |  | - Мероприятие 1 "Развитие компетенции и обновление состава педагогических и руководящих кадров системы образования Гатчинского муниципального района» - Мероприятие 1.1. «Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района» - По мероприятию запланированы следующие расходы: - - реализация программ дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических работников системы образования в рамках муниципального задания МБОУ ДО «ЦИТ»; - - проведение педагогических конкурсов, конференций, слетов, ярмарок и прочих мероприятий, способствующих развитию профессиональных компетенций педагогических работников; - - участие работников образовательных учреждений в областных, региональных и федеральных конкурсах, конференций и пр.; - - проведение конкурсов, праздников и прочих мероприятий для работников системы образования и муниципальных учреждений; - - социальная поддержка молодым специалистам - педагогическим работникам образовательных учреждений в виде выплаты разового пособия за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района; - - меры поддержки обучающимся, поступившим на целевое обучение в образовательную организацию, на период освоения им образовательной программы и обеспечение трудоустройства при окончании ими образовательного учреждения в соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы. - В соответствии с соглашением на целевые субсидии между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе: - обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников школ – 20 человек на сумму 800,0 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 720,0 тыс. руб., МБ – 80,0 тыс. руб. Исполнение 100%. - Мероприятие 1.2. "Выплаты обучающимся за успехи в обучении" - ГРБС – Администрация Гатчинского муниципального района (отдел по организационной работе с населением). - За 2021 год именная стипендия Гатчинского муниципального района предоставлена студентам медицинских высших учебных заведений и колледжей на сумму 190,0 тыс. руб. Исполнение по мероприятию составило 100%. - Мероприятие 2 «Совершенствование системы управления ресурсами и качеством системы образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия с целью своевременного принятия эффективных управленческих решений" - Мероприятие 2.1. «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Гатчинском муниципальном районе» По мероприятию запланировано проведение на муниципальном уровне олимпиад, конкурсов, чемпионатов, конференций, праздников и прочих мероприятий направленных на поддержку талантливой молодежи, проведение мероприятий с детьми и подростками патриотического направления, участие образовательных организаций и физических лиц в конкурсах, конференциях, научно-практических семинарах, акциях, слетах, ярмарках и пр., поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в сфере образования, а также прочие мероприятия, направленные на развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования, организация электронно-дистанционного обучения детей-инвалидов. В образовательных организациях Гатчинского муниципального района: - на 1.01.2022 года создано 36 отрядов (1950 чел.) общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации Российское движение школьников», деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Школьники принимают участие в мероприятиях, акциях, семинарах и слетах организации. На базе МБОУ ДО «РЦДТ» создан муниципальный штаб Российского движения школьников. - на 1.01.2022 года в 29 общеобразовательных учреждениях создано 26 отрядов (1025 чел.) вовлечены во всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Создан муниципальный штаб на базе Районного центра детского творчества, начальником штаба назначен педагог дополнительного образования Орлов А.А. Мероприятия: - Подготовка и проведение муниципального проекта «Калейдоскоп образовательных активностей»: Тема: «Березовая роща памяти» - 26 января 2021 года (все общеобразовательные учреждения). - Уроки мужества, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда и Дню освобождения г.Гатчины и Гатчинского района, 25-29 января 2021 года (все общеобразовательные учреждения). - Уроки мужества «Блокадный хлеб» (все общеобразовательные учреждения). Онлайн-урок «Подвиг блокадного Ленинграда» (все общеобразовательные учреждения). - Акция «Письма Победы», приняли участие 28 общеобразовательных учреждений, 156 писем направлено ветераном Великой Отечественной войны. - Муниципальная акция «С благодарностью ветерану», приняло участие 38 общеобразовательных учреждений, сделано около 2000 открыток. - Смотр-конкурс школьных музеев (все общеобразовательные учреждения). - Муниципальный этап конкурса видеороликов «Мы за честную Россию без коррупции».(МБОУ «Пригородная СОШ и МБОУ «Сиверская гимназия» направлены на областной конкурс) - Всероссийский открытый урок, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией (все общеобразовательные учреждения). - Областной зимний туристский слет обучающихся Ленинградской области "Разметелевский февраль - 2021" (3 место – МБОУ «Пудостьская СОШ») - Районный Слет юнармейских отрядов «Патриоты России» - 16 победителей и призеров. - 26 марта 2021 года родительская общественность приняла участие во Всероссийском родительском собрании. (29 общеобразовательных учреждения) - С 20-27 марта 2021 года на базе МБОУ ДО «Лесная сказка» проведена весенняя смена «Школа актива» для активистов общеобразовательных учреждений Гатчинского муниципального района. - 15-21 марта 2021 года во всех общеобразовательных учреждениях Гатчинского муниципального района прошел Единый родительский день, в рамках которого в школах проведены классные часы, направленные на профилактическую работу с обучающимися об ответственности за нарушение законодательства при проведении публичных и массовых мероприятий, а также родительские собрания. Учреждениями дополнительного образования была организована «Ярмарка досуга». - С 15-19.02.2021 года проведены мероприятия, посвященные Дню интернационалиста6 уроки мужества, с участием воинов-интернационалистов, конкурсы рисунков, концерты, радиопередачи - Общеобразовательные учреждения Гатчинского муниципального района стали участниками проекта «Киноуроки детям России». - Участие в фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья «Парус мечты» (7 общеобразовательных учреждения). - День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны (все общеобразовательные учреждения, 7760 чел.). - МБОУ «Гатчинская СОШ №7» приняла участие в областном конкурсе по выявлению перспективных моделей государственно-общественного управления. - 190 представителей родительской общественности их 38 школ стали участниками областного родительского собрания «Об основных направлениях системы образования Ленинградской области». - Урок мужества, посвященный Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце» (все общеобразовательные учреждения). - Урок мужества и урока «Атом на службе человека», посвященных 35-летию катастрофы на Чернобыльской АС (36 общеобразовательных учреждений). - Муниципальный конкурс детского рисунка «Мирный атом». - Урок Арктики (36 общеобразовательных учреждений). - Международная акция «Сад Памяти – «Сад Памяти в школе» (26 общеобразовательных учреждений). - Мероприятия, посвященные Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей (все общеобразовательные учреждения). - Муниципальная благотворительная акции «Набор первоклассника» (9 общеобразовательных учреждения и 2 учреждения дошкольного образования). - Проведены мероприятия ко Дню космонавтики, в том числе продолжение муниципального проекта «Календарь образовательных активностей». Тема: «Поехали!» - 29 апреля 2021 года проведен «Диктант Победы», участниками которого стали 6 площадок на базе общеобразовательных учреждений, 432 обучающихся и 4 ветерана ВОВ. - 166 выпускников и педагогов стали участниками областного праздника «Бал выпускников». - Около 400 выпускников приняли участие в празднике «Алые паруса». - 2 июня 2021 года проведена районная Спартакиада среди работников образовательных учреждений «Спорт! Здоровье! Долголетие!». В ней приняли участие около 150 педагогов из 22 образовательных учреждений. - Всероссийская акция ко Дню независимости России «Окна России» (18 образовательных учреждений). - Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» (25 образовательных учреждений). - Акция «Сад памяти» (28 образовательных учреждений). - Акция «Крышечки ДоброТЫ» (17 образовательных учреждений). - Акция Литературный флешмоб «Читай со мной» (18 образовательных учреждений). - Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом (100% охват). - Литературный час для педагогов Гатчинского муниципального района, посвященный Дню рождения А.И. Куприна. - Конкурс сочинений, рисунков и поделок, посвященных 300-летию Российской прокуратуры (16 образовательных учреждений, 64 участника). - Проект «Мой родной край – Ленинградская область» (7 образовательных учреждений, 140 участников). - К 225-летию г. Гатчины, в рамках муниципального проекта «Калейдоскоп образовательных активностей» выпущен фильм «225-летию любимого города посвящается». - Акция «Возьмемся за руки друзья» - 6123 чел. - Проведены мероприятия, приуроченные к 80-летию «Дороги жизни» (Уроки мужества) – 12 115 человек - Единый урок прав человека, посвященный Дню прав человека» - 8523 человека - Мероприятия, посвященные Дню конституции РФ – 9006 человек: - Муниципальный конкурс социальных видеороликов «Мои права, мои обязанности»; - Флешмоб «Фотография в паспорте»; - Круглый стол доя обучающихся 9 классов «Быть гражданином». 46. Проведены мероприятия, посвященные 800-летию со Дня рождения А. Невскому – 12602 человека Работа с одаренными школьниками В 2020-2021 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 2045 (11%/24%) человек в общей численности обучающихся, в региональном этапе заняли призовые места 33% от общего количества участвующих. В 2021-2022 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 2063 (11%/24%) человек в общей численности обучающихся. Школьный этап Таблица 41 Учебный год; Количество предметов; Количество участников; Количество учащихся; Количество общеобразовательных учреждений; Количество победителей и призёров. 2018/2019; 22; 22411; 8398; 42; 5236/23%. 2019/2020; 22; 22532; 8303; 41; 5742/25%. 2020/20; 1 22; 22571; 7947; 41; 5667/25%. 2021/2022; 21; 21180; 8141; 41; 5718/27%. Муниципальный этап Учебный год; Количество предметов; Количество участников; Количество учащихся; Количество общеобразовательных учреждений; Количество победителей и призёров; Количество участников РЭ. 2018/2019; 22; 3527; 2029; 42; 940/27%; 180/19%. 2019/2020; 22; 3508; 3208; 41; 900/26%; 208/23%. 2020/2021; 22; 3080; 2045; 41; 941/31%; 311/33%. 2021/2022; 21; 3174; 2063; 41; 896; 8%. 72/41% Региональный этап Учебный год; Количество олимпиад; Количество участников; Количество учащихся; Количество общеобразовательных учреждений; Количество победителей и призёров. 2018/2019; 21; 180; 143; 23; 12 победителей/7% 52 призера/2. 2019/2020%; 22; 208; 151; 28; 12 победителей/6% 47 призеров/26%. 2020/2021; 21; 311; 237; 27; 11 победителей/4% 92 призеров/30%. Результаты заключительного этапа №; п/п Фамилия, имя и отчество; Школа; Класс; Результат. 1; Белов Алексей; МБОУ «Гатчинская СОШ №2»; 10; победитель. Хамцова Алина; МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского»; 10; победитель. 3; Киселев Матвей; АНОО «Гимназия «Апекс»; 10; призер. 4; Мошкина Елена; МБОУ «Большеколпанская СОШ»; 10; призер. - Поддержка талантливой молодежи 10 июня 2021 года на базе МБУК Новосветский культурно-досугового центра «Лидер» (посёлок Новый Свет) проведен XVI муниципальный фестиваль вокально - хорового творчества учащихся и учителей Гатчинского муниципального района (приняли участие 22 творческих коллектива). - «Организация электронно-дистанционного обучения» - По данному мероприятию запланированы расходы по целевым субсидиям из областного бюджета, в том числе субсидии на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, техническое сопровождение по адресам проживания детей-инвалидов в сумме 540,7 тыс. руб., из них ОБ – 486,6 тыс. руб., МБ – 54,1 тыс. руб. Целевой показатель на 2021 год установлен в количестве 16 детей-инвалидов. Приобретение компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов, обучающихся на дому в 2021 году запланировано в количестве 3-х комплектов, в т.ч. в МБОУ «Семринская НОШ», МБОУ «Кобринская ООШ», МБОУ «Вырицкая СОШ» по 100,0 тыс. рублей на 1 комплект. Комплекты приобретены. Исполнение 99,6%. - Исполнение по мероприятию составляет 97,2%. Мероприятие 2.2. "Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений" В рамках мероприятия осуществляются текущее содержание муниципальных учреждений: МАУ «ХЭС», МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений», методический отдел в составе МБОУ ДОД «Информационно - методический центр», а также прочие программные расходы по отрасли «Образование» по Комитету образования Гатчинского муниципального района. 1. Деятельность учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. - Средства бюджета предусмотрены на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, в том числе по услугам: - «Предоставление бухгалтерского обслуживания». Муниципальную услугу оказывает МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений", которая обеспечивает ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности по образовательным учреждениям; - «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии»; Муниципальную услугу за счет средств областного бюджета оказывает МАУ "ХЭС", которая обеспечивает уборку внутренних помещений школ, обслуживание обучающихся в гардеробах и уборку внешней территории школ в 17 общеобразовательных учреждениях г.Гатчина, г. Коммунар, и поселках городского типа и с 01.09.2021 года в МБОУ «Районная ДЮСШ» в подразделении ФОК Вырица; - «Мониторинг и контроль за развитием имущественного комплекса, реализацией энергосберегающих технологий и др.». Муниципальную услугу за счет средств муниципального бюджета оказывает МАУ "ХЭС. 2. Методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса. - Средства муниципального бюджетов предусмотрены на выполнение муниципального задания по следующим услугам: - «Психолого-медико-педагогическое обследование детей». - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее – Центр) создано 25 декабря 2020 года, свою деятельность в статусе юридического лица начал с 01.01.2021 года. В течение 1-го полугодия 2021 года подготовлена нормативная база, необходимая для организации работы и реализации основных направлений учреждения. - Главная цель Центра - оказание психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных отношений системы образования Гатчинского муниципального района достигается путем работы учреждения по направлениям: - комплексная диагностика детей и подростков, в том числе детей-инвалидов (инвалидов); - консультативная помощь участникам образовательных отношений (обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам; - сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (инвалидов) по запросам родителей (законных представителей) и образовательных учреждений; - методическая помощь педагогическим работникам образовательных учреждений района. - Организация работы Центра осуществляет на базе учреждения, а также - в образовательных учреждениях района в очном, а также в дистанционном режиме, в том числе путем организации обследования и проведения занятий на дому с детьми, имеющими особые проблемы со здоровьем. - За 2021 год для проведения комплексного психолого-педагогического обследования поступило 2133 обращения (2020 – 1668), из них: 1924 ребенка направлены образовательными учреждениями района. - Причины обращений на ПМПК Причины о; ращения 2020; 2021. Трудности речевого развития; 1102 1127. Неосвоение основных общеобразовательных программ; 308; 462. Потребность в создании специаль; ых условий обучения 67; 59. Создание специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации; 64; 133. Оформление/переоформление инвалидности; 41; 84. В связи с рекомендацией ранее проведенного обследования; 41; 209. Нарушения эмоционально-волевой; сфе ы 12; 16. Другие причины; 33; 43. ИТОГО:; 1668; 2149. - За 2021 год проведено 102 заседания ТПМПК Гатчинского муниципального района (2020 – 72), что превышает норматив на 28,3%. Все комиссии проводились стационарно на базе учреждения по адресу п. Новый Свет, д.72, в том числе с соблюдением всех необходимых требований проведено комплексное обследование 6 детей дистанционно. - Из общего количества детей, обследованных на ПМПК: - Календарный - год; - Общее количество - детей, обследованных на ПМПК; - Из них:. - Первично; - Повторно; - Детей-инвалидов. - 2020; - 1668; - 1361; - 307; - 74. - 2021; - 2133; - 1487; - 646; - 118. Из общего количества детей и подростков, обратившихся на ПМПК обследовано: ДО; НОО; ООО; СОО; CПО. ДО; Ранний возраст (до; 3-х лет). 2020; 1242; 2; 217; 197; 6; 6. 2021; 1381; 4; 349; 387; 9. - В рамках оказания методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений, осуществляющим психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, специалистами Центра в 2021 году для 238 педагогических работника образовательных учреждений района и 46 студентов 3-его курса Гатчинского педагогического колледжа организованы и проведены: - Семинары: - «Особенности обучения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, реализация специальных условий обучения на уровне дошкольного образования»; - «Особенности учебно-воспитательного процесса по организации обучения и сопровождения детей с ОВЗ в образовательном учреждении» (из опыта работы МБОУ «Гатчинская СОШ №11» для студентов 3-го курса ГБПОУ им. К.Д. Ушинского; - Организация работы школьной психолого-педагогической службы (из опыта работы МБОУ "Коммунарская СОШ №3") - Определение специальных условий проведения ГИА-9, ГИА-11 для лиц с ОВЗ и инвалидностью; - «Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя в работе по преодолению тяжелых нарушений речи»; - Этика консультирования на ТПМПК. Особенности обследования детей с девиантным поведением; Стандарты диагностической работы – для специалистов ТПМПК; - Раннее выявление нарушений в развитии у детей (для учителей-дефектологов); - Проведено 4 семинара по психологической безопасности: «Принципы построения организационно-управленческой модели обеспечения психологической безопасности образовательной среды образовательной организации», «Алгоритм разработки концепции психологической безопасности образовательной среды образовательной организации»; «Инструменты мониторинга уровня психологической безопасности образовательной среды образовательной организации», «Формулировка случая как важный профессиональный навык психолога- консультанта». По итогам проведенной работы по психологической безопасности в декабре организована Муниципальная научно-практическая конференция «Психологическое проектирование безопасного образовательного пространства в системе образования Гатчинского муниципального района». - Требования к участникам муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 2022» - Круглые столы: - «Обеспечение качества образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями» - н базе ГБОУ ЛО «Сиверская школа-интернат»; - «Организация работы микроцентра по оказанию коррекционно-развивающей помощи, координация деятельности микроцентра и оформление документации» - на базе Коммунарского микроцентра; - Фокус группа – секция августовского педагогического совета «Роль системного комплексного психолого-педагогического сопровождения и развития детей с особыми образовательными потребностями в целях повышения мотивации обучения и освоения образовательных программ» - Участие специалистов МБОУ «ЦПМСС» в онлайн-консультировании для педагогических работников образовательных учреждений и родителей (законных представителей) обучающихся в рамках единого методического дня «День образовательных интенсивов» - «Функции психолого-педагогического консилиума образовательного учреждения, предоставление документов для прохождения комплексного обследования (ТПМПК) (Романова А.В.), «Возможности получения психологической помощи в системе образования Гатчинского муниципального района» (Калягин С.А.), «Роль участников образовательных отношений в оказании психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья» (Михельсова Г.И.), Социально-педагогическое тестирование – 2021 (Трошагин М.И.); - Оказание помощи педагогом-психологом Калягиным С.А. при проведении муниципального этапа конкурса «Лучший педагог-психолог». - Проведены три Балинтовские группы для молодых педагогов, раскрывающие проблемы коммуникации детей и специалистов. - Специалисты МБОУ «ЦПМСС» приняли участие в научно-практической конференции «Путь к успеху», организовали и провели секцию «Создание специальных условий обучения детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, как одно из направлений, способствующих их успешному обучению». В работе секции приняли участие 38 педагогических работников образовательных учреждений района, из них – 12 выступающих, в т.ч. 4 специалиста Центра ПМСС. - С целью оказания адресной коррекционно-развивающей помощи обучающимся уровня начального общего образования в январе-сентябре 2021 года организовано комплексное сопровождение обучающихся по программам коррекционно-развивающей направленности на базе 6-ти микроцентров с охватом 145 обучающихся уровня начального общего образования. К 3 микроцентрам, открытым 01.09.2020 на базе МБОУ «Гатчинская СОШ №11», МБОУ «Сиверская ООШ», МБОУ «Коммунарская СОШ №1», открыто с 01.09.2021 еще три микроцентра на базе общеобразовательных учреждений - МБОУ «Вырицкая СОШ», МБОУ «Елизаветинская СОШ», МБОУ «Веревская СОШ». Охват обучающихся деятельностью микроцентров Охват обучающихся деятельностью микроцентров - Количество детей; - Гатчинский МЦ; - Коммунарский МЦ; - Сиверский МЦ; - Елизаветинский МЦ; - Вырицкий МЦ; - Веревский МЦ. - Психолог; - Логопед; - Дефектолог; - Психолог; - Логопед; - Дефектолог; - Психолог; - Логопед; - Дефектолог; - Психолог; - Логопед; - Дефектолог; - Психолог; - Логопед; - Дефектолог; - Психолог; - Логопед; - Дефектолог. - 1-е - полугодие; - 10; - 14; - 13; - Коррекционный класс; - 12; - Коррекционный класс; - 9; - 6; - 6; - -. - 3-ий квартал; - -; - 15; - 10; - 11; - 10; - 16; - 14; - -; - 10; - 8; - -; - 20; - 13; - -; - 20; - 8. - 4-й - квартал; - -; - 10; - 8; - -; - 20; - 13; - -; - 20; - 8. - ИТОГО; - 10; - 29; - 23; - 20; - 23; - 20; - 19; - 22; - 20; - -; - 10; - 8; - -; - 20; - 13; - -; - 20; - 8. - На базе микроцентров проводились занятия психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из общеобразовательных учреждений, закрепленных за микроцентрами. - Прочие программные расходы по отрасли «Образование» по Комитету образования Гатчинского муниципального района. - По мероприятию предусмотрены программные расходы по Комитету образования ГМР, предусмотренные на отрасль «Образование». Плановые назначения – 456,2 тыс. руб. Исполнено 100%. - Реализация государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход в учреждениях, реализующих программу дошкольного образования. Реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета выполняет МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений". Средства запланированы на оплату труда специалистов и приобретение материальных запасов в сумме 2 209,3 тыс. руб. Исполнение 100%. - Исполнение по мероприятию составляет 100%. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 5 за 2021 год – 124 413,71 тыс. руб., что составляет 99,9% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| - Подпрограмма 6 - Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Исполнитель: - Комитет по опеке и попечительству - администрации Гатчинского муниципального района |  | Комитет по опеке и попечительству участвует в реализации подпрограммы «Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Для реализации указанной подпрограммы запланированный объем финансирования составил: - из средств федерального бюджета 2 092,90 тыс. руб.; - из средств областного бюджета 126 938,90 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 профинансировано: - из средств федерального бюджета 1725,50 тыс. руб.; - из средств областного бюджета 123 063,00 тыс. руб. - "Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях". Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 75 352,10 тыс. руб. Пособие выплачивается 488 опекаемым детям. Размер пособия составляет 9 585,00 руб. на ребенка до 6 лет и 12 520,00 руб. на ребенка старше 6 лет. - "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности-внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы". Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 1 888,9 тыс. руб. Количество детей, получающих пособие на отчетную дату, составляет 355 человек. Компенсация выплачивается исходя из расчета 433,00 руб. на ребенка. - "Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями". Заключено два договора аренды жилого помещения (один контракт с 05.03.2021г., второй – с 14.04.2021г.). Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 202,7 тыс. руб. Остаток от утвержденных ассигнований в сумме 97,3 тыс. руб. образовался в связи с тем, что ожидалось, что еще 2 человека воспользуются правом предоставления временного жилья. Данные лица были извещены о данной возможности, но в Комитет по опеке и попечительству с заявлением они так и не обратились. - "Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением". Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 4 948,5 тыс. руб. Остаток средств от утвержденных ассигнований в сумме 716,7 тыс. руб. образовался в связи с тем, что на оплату услуг ЖКХ за декабрь 2021г. были предоставлены не все счета, а также в связи с тем, что ожидаемое количество человек, имеющих право на льготу было 225, а фактически обратилось только 199. - "Меры социальной поддержки по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью". Расход денежных средств, поступивших из федерального бюджета, составил 1 725,5 тыс. руб. Выплата произведена на 72 ребенка. Процент выполнения составил 82,4% в связи с тем, что в декабре 2021г. была запланирована выплата повышенного единовременного пособия в связи с усыновлением ребенка старше 7 лет, но слушание по гражданскому делу было перенесено на январь в 2022г. по причине болезни судьи. - "Выплата вознаграждения приемному родителю". Кассовое исполнение по областным средствам составило 40 033,8 тыс. руб. Количество приемных родителей на отчетную дату -119, количество приемных семей -79. - "Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей". Контракт на обучение был заключен на сумму 550,0 тыс. руб. и полностью исполнен. Количество обученных граждан составило 80 человек. - "Субвенции на постинтернатное сопровождение детей-сирот". Заключено десять договоров о постинтернатном сопровождении. Кассовое исполнение по областным средствам составило 87,0 тыс. руб. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 6 за 2021 год – 124 788,44 тыс. руб., что составляет 96,7 % от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| - Вывод |  | Всего за 2021 г. по программе профинансировано – 5 189 551,88 тыс. руб., что составляет 97,7% от запланированного объема средств на 2021 год. |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе». - Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| - Подпрограмма 1 - Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике - администрации Гатчинского муниципального района - Участники: - МАУ ГМР ЦРФКиС «Волна», МАУ «СШОР «НИКА» | Мероприятие 1. - Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения (проведение мероприятий, предоставление наградной атрибутики, обеспечение звуковым сопровождением, предоставление скорой медицинской помощи). В Гатчинском муниципальном районе за 2021 год, согласно календарного плана, были проведены следующие спортивные мероприятия: Фестиваль «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (зимние виды), турнир по волейболу памяти главы Гатчинского района и г. Гатчины Богданова С.С., районные соревнования среди общеобразовательных учреждений, Проведение Спартакиады молодежи Гатчинского района допризывного возраста посвященная, памяти воинов интернационалистов, Чемпионат Гатчинского муниципального района по хоккею с шайбой среди мужских команд, традиционный турнир по мини-футболу среди команд ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова «Да разве сердце позабудет…», проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», Открытый традиционный турнир по футболу среди команд ветеранов и молодежных команд «Кубок Гартвига» и турнира среди детских команд памяти Н.А. Гартвига, Открытый турнир Гатчинского муниципального района, посвященного памяти первого президента ФБ ГМР МС СССР Соловьева А.В. и другие соревнования. Запланированный объем финансирования – 3842,01 тыс. руб., профинансировано – 3804,03 тыс. руб. Мероприятие 2. - Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях (предоставление автобусов, командирование спортивных сборных Гатчинского муниципального района). Сборные команды Гатчинского муниципального района были командированы на более чем 84 мероприятий областного уровня, самые значимые из них: Сельские спортивные игры ЛО, Первенство ЛО по плаванию, Областной этап массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021», соревнования по хоккею среди детских команд «Открытый лед», Чемпионат ЛО по шашкам и другие соревнования. Всего было командировано более 1600 спортсменов в города Ленинградской области (г. Волхов, г. Тосно, г. Кингисепп, г. Приозерск, г. Пикалево, г. Сосновый Бор и другие). По муниципальному контракту «Оказание услуг по реализации комплекса мер, связанных с участием сборных команд Гатчинского муниципального района на областных, всероссийских, международных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях», по итогам проведения закупочных процедур произошло понижение цены контракта на 15 %. Запланированный объем финансирования – 2629,65 тыс. руб., профинансировано – 2629,44 тыс. руб. Мероприятие 3. - Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования). Запланированный объем финансирования – 1450,00 тыс. руб., профинансировано – 1450,00 тыс. руб. Мероприятие 4. - Мероприятия по проведению конкурса среди городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселений. На основании постановления № 1004 от 29.03.2021 г. денежные средства в сумме 500,00 были перечислены победителям и призерам смотра - конкурса в бюджеты поселений Гатчинского муниципального района. Запланированный объем финансирования – 500, 00 тыс. руб., профинансировано – 500,00 тыс. руб. Мероприятие 5. - Мероприятия по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Запланированный объем финансирования 1 129,92 тыс. руб., профинансировано в полном объеме. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2021 год – 9 513,40 тыс. руб., что составляет 99,6% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| - Подпрограмма 2 - Совершенствование и развитие инфраструктуры, учреждений физической культуры и спорта Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района Участники: МАУ ГМР ЦРФКиС «Волна», МАУ «СШОР «НИКА» | Мероприятие 1. - Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта. Исполнение осуществляется в течение календарного года согласно запланированных сроков исполнения данного мероприятия. Запланированный объем финансирования 55 795,01 тыс. руб., профинансировано – 55795,01 тыс. руб. Мероприятие 2. - Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта (предоставление субсидии). На основании соглашениях № 1-МО/2021 от 15.02.2021 г. по субсидиям, предоставляемым из бюджета ЛО бюджету Гатчинского муниципального района МАУ СШОР «Ника» в 2021 году на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. При запланированном объеме финансирования из бюджета ЛО – 3562,50 тыс. руб., поступило – 3562,50 тыс. руб., софинансирование из средств бюджета Гатчинского муниципального района 395,83 тыс. руб. Исполнение мероприятия согласно графика перечисления проведено во 2 квартале. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2021 год – 55 795,02 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| - Вывод | Всего за 2021 г. по программе профинансировано – 65 308,42 тыс. руб., что составляет 99,9% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе». Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района Исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие: Предоставление служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы Предоставление служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы - приобретено 4 квартиры. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2021 год 11 700,94 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального района Исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участники: Комитет по опеке и попечительству | 1.Мероприятие: предоставление единовременных денежных выплат для приобретения (строительства) жилых помещений гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ленинградской области, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральными законами: - На территории ГМР ветеранов ВОВ состоящих на учете в улучшении жилищных условий, нет 2.Мероприятие: оказание поддержки отдельным категориям гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в виде предоставления единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в соответствии с областным законом от 13.10.2014 № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов»: - Выполнен капитальный ремонт 13 индивидуальных домов ветеранам ВОВ. 3.Мероприятие: оказание поддержки отдельным категориям гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в виде предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - Жилыми помещениями обеспечен 31 человек. На 31.12.2021 объявлено 103 закупки по приобретению жилых помещений (из них - 76 не состоялись, 26 состоялись), приобретено 29 жилых помещений. Произведен ремонт 2-х высвободившихся квартир, квартиры предоставлены нуждающимся лицам. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2021 год – 73 782,97 тыс. руб., что составляет 88,2% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Вывод | Всего за 2021 год по программе профинансировано – 85 483,91 тыс. руб., что составляет 89,6% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе». Ответственный исполнитель: Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Молодежь Гатчинского муниципального района Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Участники: Администрации поселений Гатчинского муниципального района Молодежные общественные и волонтерские организации Комитет образования Гатчинского муниципального района Средства массовой информации | - Организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью - приобретение памятных подарков (наручные часы с символикой Гатчинского муниципального района) для призывников Гатчинского муниципального района – 450,0 тыс. рублей. - проведение основных районных молодёжных мероприятий - 735,15 тыс. рублей; - проведение церемонии перезахоронения останков воинов, погибших в годы ВОВ – 71,1 тыс. рублей - проведение форума «Гром» - 459,0 тыс. рублей - транспортные услуги – 229,9 тыс. рублей - полиграфические услуги – 202,5 тыс. рублей - питание волонтеров – 100,0 тыс. рублей. 2. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних. – трудовая занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время - межбюджетные трансферты по поселениям Гатчинского муниципального района – 1814,4 тыс. рублей; -проведение мероприятий по профилактике девиантного поведения среди молодежи Гатчинского МР – 614,9 тыс. рублей; - проведение форума «Гром» - 85,0 тыс. рублей; - аналитическое исследование трудоустройства подростков в ГМР – 480,0 тыс. рублей. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2021 год 5 236,99 тыс. руб., что составляет 99,9% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Подпрограмма 2 Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица Исполнитель: Отдел кадров и наград администрации Гатчинского муниципального района Участники: Комитет образования Гатчинского муниципального района; Комитет по управлению имуществом администрации Гатчинского муниципального района; Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 1.Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица. Проведены следующие мероприятия: Отделом кадров и наград за счет бюджета Гатчинского муниципального района проведено обучение на сумму 1 141, 4768 тыс. рублей. Всего обучено 93 человека, в том числе: - Евсеева А.О. по теме «Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе», - Жиляев Д.А., Остапчук А.С. по теме "Муниципальный контроль и контроль за соблюдением муниципальных правовых актов органами местного самоуправления" - Степанова Ю.А. и Каргина О.А. по теме «Кадровое делопроизводство и правовое регулирование трудовых отношений с учетом последних изменений 2020-2021»; - Манылова И.С., Трофимова Л.Е . по теме "Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность-изменения в учете и предоставления отчетности в 2021 г"; - Парикова А.В., Мостовая О.П. по теме «Организация работы с обращениями граждан, современные технологии и оптимизация деятельности»; - Коваленко С.С. по теме «Документационное обеспечение органов государственной и муниципальной власти»; - Иготти А.Г., Новикова Н.С. по теме «Современный государственный и муниципальный архив»; - Березовская Е.А. по теме «Юрист органов местного самоуправления»; - 10 человек по теме «Антимонополный комплаенс в органах исполнительной власти»; - 15 человек в апреле 2021 по теме «Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда»- 33 000 рублей. - 7 человек в июне по теме «Программа обучения руководителей и специалистов вопросам охраны труда» 15400 руб - Степанова Ю.А. по теме «Государственная политика в сфере противодействия коррупции» - Атаманов О.В. переподготовка по теме «Информационные технологии. Базы данных (MS Excel, Access, 1 C:Предприятие 8)» - Ломакин А.В. переподготовка по теме «Специалист по управлению многоквартирным домом /по организации предоставления работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирных домов/ООО " Центр экспертизы, консалтинга и образовательных проектов с 17.05.2021 по 06.07.2021/ - Титова Е.В. по программе переподготовка по теме «Государственное и муниципальное управление» - Никифорова Е.А. по теме «Учет имущества в учреждениях государственного сектора в свете принятых Федеральных стандартов. Бухгалтерский и налоговый учет» - Трофимова А.А., Погосян Т.Р., Запреева А.А, Ярцева О.Б. по теме « Методы и технологии, основанные на работе с данными» - Ярцева О.Б., Ефремова Е.А., Керцер И.Б, по теме "Муниципальные финансы: планирование местного бюджета, реализация муниципальных программ, бюджетный учет и финансовая отчетность» - Набиева Э.Т., Михайлова А.А. по теме «Правовое регулирование обеспечения жильем населения», - Шкляревская Е.С., Рогован О.Н. по программе переподготовки на тему «Градостроительная деятельность и пространственное развитие территорий в Российской Федерации» - Кашпарова С.С. по теме «Эффективный помощник руководителя» - Каргина О.А., Паламарчук С.С. по теме «Новые требования к оформлению кадровых документов в 2021 году. Новые правила работы кадровой службы» - Постникова Т.А. по теме «Актуальные вопросы в сфере градостроительной деятельности» - Курбанов Р.Н. по теме "Цифровые технологии в государственном и муниципальном управлении" - Атаманов О.В. по теме «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» - 4 сотрудника по теме «Программа обучения руководителей и специалистов вопросам охраны труда» - Ломакин А.В. переподготовка по теме «Эксперт в сфере закупок» - Селиверстова И.И. по теме «Вопросы взаимодействия муниципальных органов с общественностью и СМИ» - Любушкина И.Е. по теме «Актуальные вопросы развития архивного дела» - Андреева Л.В. по теме «Современные инструменты управления и механизмы комплексного развития сельских территорий - Панасюк А.Д. по теме «Формирование комфортной городской среды. Благоустройство населенных пунктов и современная среда для жизни. Устойчивое развитие территорий» - Мыльникова Э.А. по теме «Технология работы с растровой графикой» - Степанова Ю.А. по теме «Организация кадровой работы и регулирования трудовых и служебных отношений на муниципальной службе» - Климова О.В. переподготовка по теме: Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда по теме «Безопасность технологических процессов и производств» - Каргина О.А. переподготовка по теме» «Государственное и муниципальное управление» - Нещадим Л.Н. по теме "Руководители органов местного самоуправления» - Нещадим Л.Н, Материков Т.Ф. по программе Повышение квалификации тема «Координационные органы территориальных звеньев Ленинградской областной подсистемы РСЧС» - Носков И.В, Мясникова О.П., Куделя Н.Г., Кравчук М.В., Абаренко Л.И., Коновалов Д.В., по программе «Специфика соблюдения антикоррупционного законодательства на муниципальной службе, в бюджетных и подведомственных учреждениях» - Светлова Л.А. по теме «Сложные вопросы организации правового обеспечения органов власти и местного самоуправления, эффективные механизмы правотворчества». - Василенко О.М., Взнуздаева О.М. по теме «Главный бухгалтер, бухгалтер бюджетной сферы» Всего за 12 месяцев обучено 92 сотрудника, что составляет 38 % от общего числа сотрудников (план 25% от общего числа сотрудников) на сумму 1 141, 4768 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % к плану на 2021 год. Комитетом финансов проведено обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица, за счет бюджета Гатчинского муниципального района на сумму 93,5 тыс. рублей. Всего обучено 7 человек, в том числе: - Савельева К.В. по теме «Бухгалтерский (бюджетный учет) составление и представление финансовой отчетности, налогообложение, внутренний контроль и аудит в государственных (муниципальных) учреждениях». - Демина О.Ю. по теме «Бюджетная политика муниципального образования: управление муниципальными финансами, долгосрочное бюджетное планирование» - Васильева О.Л. по теме «Государственные закупки по 44-ФЗ для государственных и муниципальных нужд и по 223-ФЗ для корпоративных нужд в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок» - Коновалова Людмила Олеговна по теме: "1С предприятие 8: Зарплата и кадры государственного учреждения (Редакция 3.1)" - Макаревич Ольга Владимировна по теме «Контрактная система в сфере закупок (ФЗ-44) для специалистов организаций - заказчиков в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок» - Романишина В.М. по теме «Бухгалтерский (бюджетный учет, составление и предоставление финансовой отчетности, налогообложение. Внутренний контроль и аудит в государственных (муниципальных) учреждениях» - Сазонова Елена Анатольевна по теме «Экономические и правовые основы деятельности государственных (муниципальных) учреждений. Исполнение составило 100 % к плану на 2021 год. Комитетом по культуре и туризму проведено обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица, за счет бюджета Гатчинского муниципального района В 1 квартале не проводилось обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица в связи с переездом Комитета в феврале и ежегодным отпуском 8 сотрудников в марте месяце. Запланированная денежная сумма перенесена на 3 и 4-й квартал 2021 г. Всего обучены 9 сотрудников на сумму 84,0 тыс. рублей: - Титова М.Л., заместитель председателя Комитета по культуре и туризму по теме «Антимонопольный комплаенс» - Соболева Е.В., по программе переподготовки "Главный бухгалтер организации бюджетной сферы» - Селиванова О.В. по программе переподготовки "Главный бухгалтер организации бюджетной сферы» - Семенова С.Г. повышение квалификации "1С: Зарплата и управление персоналом" - Балод Л.Ю. переподготовка "Бухгалтер организации бюджетной сферы" - Соболева Е.В. по программе "Управление государственными и муниципальными закупками" - Семенова С.Г., Савельева И.Г. повышение квалификации по теме " Специфика соблюдения антикоррупционного законодательства на муниципальной службе, в бюджетных и подведомственных учреждениях" - Титова М.Л., по теме " Специфика соблюдения антикоррупционного законодательства на муниципальной службе, в бюджетных и подведомственных учреждениях" Исполнение составило 100 % к плану на 2021 год. Комитетом образования Гатчинского муниципального района проведено обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица, за счет бюджета Гатчинского муниципального района Всего обучено 11 человек, на сумму 100,0 тысяч рублей. в том числе: - Введенская О.Ю., Тропова Д.М. по теме «Грамотное исполнение бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета» - 35 200 рублей; - Введенская О.Ю. по теме «Казенные, бюджетные, автономные учреждения: учет, отчетность, налоги за 1 квартал 2021 года»- 5800 рублей. - Залищук С.А. по теме «Главный бухгалтер, бухгалтер организации бюджетной сферы» - Залищук С.А. по теме «Изменение законодательства. Бухгалтерский (бюджетный) учет. Формирование бухгалтерской (финансовой) отичетности. ФСБУ» - Юферов А.В. по теме «Антимонопольный комплаенс в органах исполнительной власти» - Бумагина Е.В. и Николаева Н.В., по теме: «Новые правила исчисления СЗ, СТД-З и СТД-ПФР, проверки ГИТ» - Бумагина Е.В. и Николаева Н.В., по теме: «Специфика соблюдения антикоррупционного законодательства на муниципальной службе в бюджетных и подведомственных учреждениях - Быстрых Н.А. по теме: «Государственное и муниципальное управление, эффективные технологии и инструменты» Исполнение составило 100 % к плану на 2021 год. Комитетом по управлению имуществом проведено обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица, за счет бюджета Гатчинского муниципального района, обучены 6 сотрудников, на сумму 81,08 тыс. рублей, в т.ч.: В 1квартале 2021 г не проводилось обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица в связи с большим количеством листков нетрудоспособности за этот период. Обучены: - Терешкина И.А. и Волкова Е.Н. в апреле текущего года обучены. по теме «Управление государственными и муниципальными закупками» - Порубаева А.В. по теме «Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда» - Аввакумов А.Н. по теме «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» - Богданович А.А., Пугачев А.А. по теме «Земля и недвижимость в 2021 году: правовое регулирование, актуальные вопросы, судебная практика» Исполнение составило 100% к плану на 2021 год. 2.Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом. Отделом кадров и наград на участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом профинансировано 196,872 тыс. рублей. - 44 человека в феврале 2021. по теме «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае» - 37,4 тыс. рублей; - 4 человека по теме «Земельные и градостроительные отношения в 2021 г; - Салатина О.Ю. по теме «Трудовое законодательство в современных условиях. Квартальная отчетность по НДФЛ и взносам, отпуска и пособия»; - Васильев Г.В., Андреева Л.В. по теме «Контрактная система: теория и практика» - 57 человек в августе 2021. по теме «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае»- 48,45 тыс. рублей; - Взнуздаева Е.К. по теме «Изменение Законодательства. Бухгалтерский (бюджетный учет). Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности ФСБУ» 6,5 тыс. руб. - Василенко О.М., Взнуздаева Е.К., по теме «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и отчетности учреждений бюджетной сферы. Применение ФСБУ госфинансов. Отчеты. Об использовании имущества и по налогам» Всего приняли участи в семинарах – 111 сотрудников на сумму 196 872,00 рубля. Исполнение плана составило 100 % к плану на 2021 год. Комитетом по культуре и туризму проводилось участие работников администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, запланированный объем финансирования по программе Мероприятия 2 на 2021 год составил 16,0 тыс. рублей, профинансировано 16,0 тыс. рублей. В 1 квартале не проводилось обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица в связи с переездом Комитета в феврале и ежегодным отпуском 8 сотрудников в марте месяце. Запланированная денежная сумма перенесена на 3 квартал 2021 Всего за 12 месяцев приняли участие в семинарах 3 человека: - Соболева Е.В., главный специалист бухгалтерии по теме семинара «Главный бухгалтер организации бюджетной сферы» - Никитин С.Ю., Титова М.Л по теме «Обучение должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС» Исполнение плана составило 100 % к плану на 2021 год. Комитетом по управлению имуществом проводилось участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом. Всего обучены 9 человек на сумму 64,6 тыс. рублей - Никрус О.Ю. "Изменения законодательства. Бухгалтерский (бюджетный) учет. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности. ФСБУ" «Учет, отчетность, налоги за 1-ый квартал 2021г.». - Саввина О.С. по теме «Трудовое законодательство, квартальная отчетность по НДФЛ и взносам» - Коткова Ю.С. по теме «Оформление в собственность бесхозяйственного недвижимого имущества». - Мелихова М.Г. по теме «Земельное законодательство, практика применения». • Саввина О.С. по теме "Управление персоналом. Экономика труда" • Никрус О.Ю. по теме "Изменения законодательства. Бухгалтерский (бюджетный) учет. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности. ФСБУ" - Саввина О.С. по теме «Специалист по оплате труда и управлению персоналом» - Саввина О.С., Волкова Е.В. по теме «Главный бухгалтер, бухгалтер организации бюджетной сферы» Исполнение составило 94 % к плану на 2021 год. Частичное неисполнение плана связано с тем, что в декабре 2021 года остаток денежных средств из бюджетного плана мероприятий по «Подпрограмме 5» в 2021 году в сумме 4,3 тыс. рублей планировалось использовать для приобретения записей видео-лекций на сайте Федеральной Кадастровой палаты. При заключении договора об оказании услуг выяснилось, что организация принимает оплату только банковской картой физического лица. В связи с этим, на конец 2021 года образовался остаток денежных средств в сумме 4,3 тыс. рублей, на иное обучение данная денежная сумма оказалась недостаточной. Комитетом финансов в 1-3м квартале 2021 года не проводилось участие работников в семинарах, в связи с тем, что объем финансирования по программе Мероприятия 2 в сумме 34,1 тыс. рублей запланирован на 4-й квартал 2021 года. В 4-м квартале приняли участие в семинарах 9 сотрудников Комитета финансов, профинансировано 34,1 тыс. рублей. - Савина А.В., Гришина И.Е., Платонова И.Е. по теме: «Изменения законодательства. Бухгалтерский (бюджетный) учет. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности. ФСБУ» - Булычева Е.М., Коновалова Л.О., Макаревич О.В., Зайцева К.В., Горбунова С.Н., по теме: «Муниципальный бюджет и муниципальные финансы на современном этапе: новое законодательство и вопросы, связанные с коронавирусом» - Савина А.В., по теме: «Казенные, бюджетные, автономные учреждения: годовой отчет и учетная политика – 2022 в бюджетной сфере» Комитетом образования Гатчинского муниципального района финансирование по программе Мероприятия 2 на 2021 год не запланировано на 2021 год. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2021 год 1 614,76 тыс. руб., что составляет 99,7% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Подпрограмма 3 Развитие муниципальной информационной системы Исполнитель: отдел информационного обеспечения администрации Гатчинского муниципального района | - Мероприятия для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района. Направление расходов; Сумма (тыс. рублей). Закупка и заправка картриджей; 340,405. Ремонт и обслуживание техники; 560,0. Сопровождение Консультант+; 467,85. Закупка техники для нужд администрации; 1 717,63. VipNet координатор; 571,8. UPS ООО Модуль; 53, 98. Итого:; 3 711,7. - Мероприятия для обеспечения развития информационной среды. Направление расходов; Сумма (тыс. рублей). Система визарт-софт; 61,65. Подключение к Контур-Экстерн; 3,2. Технокад; 131,8. Техцентр аттестация 6 раб. мест ПО; 117,683. Центр Информ ЭЦП; 3,4. Лицензия на антивирус Касперского; 329,9775. "СКБ Контур" для отдела закупок; 61,5. ООО "АВ-ЛАБС" TrueConf; 439,33. 1С обслуживание; 222,1. Итого:; 1 370,6. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 2021 год 5 080,50 тыс. руб., что составляет 99,6% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| Подпрограмма 4 Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района Участники: Сектор по взаимодействию со средствами массовой информации администрации Гатчинского муниципального района | 1. Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры и народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству: В 1 квартале 2021 года проведена работа по заключению соглашений на перечисление межбюджетных трансфертов на общую сумму 610,0 тыс. рублей. Организована работа по заключению МК в соответствии с положениями Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: По итогам 12 месяцев 2021 года в рамках реализации мероприятий по указанному направлению профинансировано: 1. Закупка подарков для ветеранского актива на мероприятия на сумму 504,0 тыс. рублей 2. Поставка билетов на концерт на общую сумму 50,0 тыс. рублей 3. Транспортные услуги на общую сумму 190,0 тыс. рублей 4. Услуги по организации питания участников мероприятий и делегаций Гатчинского муниципального района на общую сумму 175,0 тыс. рублей 5. Поставка цветов на общую сумму 99,94 тыс. рублей; 6. Проведение мероприятия, посвященного подведению итогов конкурса «Человек слова и дела» и «Женщина года» - 170,0 тыс. рублей (МБТ в Гатчинский городской Дом культуры) 7. Проведение мероприятия, посвященного подведению итогов смотра-конкурса «Подворье» - 250,0 тыс. рублей (МБТ бюджету Рождественского СП) 8. Проведение мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий – 60,0 тыс. рублей (МБТ бюджету МО «Город Гатчина» (МБУ «ЦТЮ) 9. Проведение мероприятия, посвященного чествованию ветеранского актива ГМР – 130,0 тыс. рублей (МБТ бюджету Елизаветинского СП) 10. Билеты в театр для актива общественности ГМР – 115,5 тыс. рублей 11. Публикация материалов о деятельности Общественной палаты ГМР – 45,0 тыс. рублей 12. Изготовление рол-апа для Общественной палаты ГМР – 10,3 тыс. рублей 13. Изготовление удостоверений для Общественной палаты ГМР – 24,0 тыс. рублей 2. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов: В 1 квартале 2021 года проведена работа по заключению соглашений на перечисление межбюджетных трансфертов на общую сумму 585,0 тыс. рублей. Организована работа по подготовке заявок на закупки товаров, работ и услуг в соответствии с положениями Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За 12 месяцев 2021 года проведено: 1. Мероприятие «Финская Масленица «Ласкиайнен» - 50,0 тыс. рублей. 2. Мероприятие «Легенды северных широт» (МБТ МО город Коммунар) – 60,0 тыс. рублей; 3. Мероприятие ко Дню славянской письменности и культуры (субсидия на иные цели на МКУ «Меж поселенческая библиотека им. А.С. Пушкина) – 70,0 тыс. рублей. 4. Летний праздник ингерманландских финнов «Юханнус» - 200,0 тыс. рублей (МБТ Сиверскому ГП); 5. Фестиваль народных игр и национальных видов спорта – 80,0 тыс. рублей (МБТ Пудостьскому СП) 6. Духовная культура Гатчинского муниципального района – 80,0 тыс. рублей; 7. По итогам конкурса творческих проектов в сфере межнациональных и межконфесиональных отношений – 165,0 тыс. рублей в форме МБТ Сиверскому ГП, Пудомягскому СП и Пудостьскому СП) 8. Транспортные услуги на общую сумму 70,0 тыс. рублей 9. Услуги по организации питания участников мероприятий и делегаций Гатчинского муниципального района на общую сумму 57,3 тыс. рублей, 10. Поставка цветов на общую сумму 25,43 тыс. рублей. 3. Мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации: На мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации запланировано 4 000,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2021 года профинансированы мероприятия на общую сумму 3 999,9 тыс. рублей. Заключен договор № 1 от 11 марта 2021 года «О предоставлении субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов Гатчинского муниципального района» был заключен с Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 1 400 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью В соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг), осуществляющим свою деятельность в сфере средств массовой информации на территории Гатчинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 18 апреля 2018 года № 1693 (в ред. от 15.04.2019 № 1395) в марте 2021 года проведен конкурсный отбор получателей субсидий на реализацию проектов печатных периодических изданий и телеканалов/телепрограмм. По итогам конкурсного отбора определено 4 победителя. 31 марта 2021 года заключено четыре договора: - АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 274,8 тыс. рублей; - ГТИК «Ореол-Инфо» - 1 000,00 тыс. рублей; - РА «Ореол-Инфо» - 256,46 тыс. рублей; - Красноперова Надежда Дмитриевна – 218,7 тыс. рублей; - «Уездные вести» - 200,0 тыс. рублей По всем договорам оплачено полностью. Заключен договор № 11 от 22 марта 2021 года с ГТИК «Ореол-Инфо» на оказание услуг по изготовлению видеофильма об итогах развития Гатчинского муниципального района в 2020 году на сумму 100 тысяч рублей. Оплата произведена в полном объеме. На мероприятие по информированию граждан о реализации муниципальных программ Гатчинского муниципального района посредством телеканала/телепрограммы предусмотрено 200,0 тысяч рублей. Оплата произведена в полном объеме. На мероприятие по проведению конкурса СМИ предусмотрено 150,0 рублей. итоги конкурса и награждение проведены - в декабре 2021 года. Выплачены премии на общую сумму 150,0 тыс. рублей. ИП Никитин и ГТИК «Ореол-Инфо» – на изготовление видеоматериалов по тематике «Новогодний Гатчинский район» и итогам 2021 года в Гатчинском муниципальном районе 200,0 тыс. рублей. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 2021 год 6 678,98 тыс. руб., что составляет 99,8% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Подпрограмма 5 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района Участники: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | - Предоставление субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов: в 1 и 3 кварталах 2020 года проведены 2 конкурсных отбора социальных проектов СО НКО. В соответствии с планом проведены 2 конкурсных отбора социальных проектов. Профинансировано 22 социальных проекта на общую сумму 2 449,96 тыс. рублей из запланированных 2 450,0 тыс. рублей 2. Предоставление субсидий СО НКО на оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей - проведен конкурсный отбор, по его итогам заключено соглашение о предоставлении субсидии Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области на сумму 2 906,5 тыс. рублей. Перечислены средства в полном объеме по итогам 2 конкурсных отборов на реализацию уставной деятельности и оплату коммунальных услуг. 3. Предоставление субсидий СО НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на обеспечение затрат, связанных с проведением спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района: проведен конкурсный отбор, профинансировано 4 проекта на общую сумму 499 600,00 рублей. 4. Предоставление субсидий СО НКО не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, обеспечение части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере книгоиздания – деньги перераспределены на поддержку социальных проектов. 5. Предоставление субсидий СО НКО в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан: по результатам проведенного конкурсного отбора для предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию мероприятий в сфере социальной защиты победителем признан Фонд одиноких, многодетных матерей и опекунов «Теплый дом» на сумму 810,0 тыс. рублей. Субсидия перечислена в размере 700,0 тыс. рублей. 110,0 тыс. рублей возвращены в бюджет ГМР СО НКО-получателем в связи с невозможностью оплаты коммунальных услуг по договорам с ресурсоснабжающими организациями из-за позднего их заключения. 6. Предоставление субсидий СО НКО для организации информационной, консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО - деньги перераспределены на оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 2021 год 6 556,02 тыс. руб., что составляет 98,3% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Вывод | Всего за 2021 год по программе профинансировано – 25 167,24 тыс. руб., что составляет 99,4% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района» Ответственный исполнитель: Отдел муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района Участник: МКУ «Управление БГЗН и Т» | Мероприятие 1: Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального района. По школам средства направлены на приобретение оборудования тревожной кнопки с выводом на ПЦО Росгвардии, обследование объектов по нормативам Росгвардии, установка систем видеонаблюдения в МБОУ "Войсковицкая СОШ № 1", приобретение системы СКУД в 6 ОУ, по 23 детским садам установлена система молниезащиты. Мероприятие 2: Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Исполнен договор на изготовление и поставку мобильных металлических ограждений для использования на спортивно-массовых мероприятиях. Исполнен договор на изготовление информационного раздаточного материала для населения по террору, экстремизму и коррупции. Исполнен договор на изготовление и установку информационных стендов по антитеррористической безопасности на 3-х общественных пространствах города Гатчина. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2021 год 10 496,07 руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Подпрограмма 2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: Отдел муниципального контроля Участник: МКУ «Управление БГЗН и Т» | Мероприятие 1: «Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (далее РСЧС) в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» Исполнен муниципальный контракт на приобретение пневмокаркасной палатки (Пункт обогрева), оснащен мобильной мебелью. Мероприятие 2: «Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Исполнен договор на оснащение аварийного спасательного формирования средствами первой необходимости. Исполнен договор на изготовление информационного раздаточного материала для населения по ГО и ЧС. Исполнен договор на изготовление на изготовление информационных табличек «Купание запрещено», «Выход на лед запрещен», Баннер на Крещенские купания. Мероприятие 3: «Установка системы оповещения». Финансирование не запланировано в 2021 году. Функции по созданию местной системы оповещения за ГМР исполнит ГКУ «58 объект», в связи с изменения в законодательстве. Мероприятие 4: «Организация эксплуатационно-технического обслуживания оборудования местной системы оповещения». Финансирование не запланировано в 2021 году. Мероприятие 5: «Обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского муниципального района в рамках подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы Гатчинского района «безопасность Гатчинского муниципального района» Заключены и исполнены договора с ресурсоснабжающими предприятиями для осуществления деятельности учреждения. Исполнен муниципальный контракт «Косметический ремонт помещений по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная д.2»,Полностью после ремонта помещение оснащен новой мебелью, жалюзи установлены, подключены камеры видеонаблюдения. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2021 год 22 890,12 тыс. руб., что составляет 99,8% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Подпрограмма 3 Экологическая безопасность в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: Отдел муниципального контроля администрации Участник: МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального района" | Мероприятие 1: Мероприятия по пропаганде среди населения и по необходимости принятия мер в целях улучшения экологической обстановки на территории Гатчинского муниципального района, по сбору отдельных видов отходов и мониторингу окружающей среды. В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность в Гатчинском муниципальном районе» запланировано проведение следующих мероприятий: - утилизация использованных батареек и ртутных ламп. В рамках реализации данного мероприятия заключены муниципальные контракты № 79/21 от 15.06.2021 (утилизировано 2000 кг); № 712-04-21 от 28.10.2021 (утилизировано 401 кг), № 774-04-21 от 01.12.2021 (утилизировано 1350 кг). Всего заключено контрактов на сумму 200 тыс. руб. Исполнение - 100%. На изготовление брошюр (пропаганда экологических требований) заключены муниципальные контракты на сумму 60 тыс. руб. Исполнено на 100 %. Мероприятие 2: Проектирование и выполнение работ по ликвидации возможных источников разливов нефтепродуктов, расположенных на территории Гатчинского муниципального района МК № К004/21/1 от 22.03.21 - 75 к.д. на сумму 3 990,8 тыс. руб. - ООО "Строительное дело"- разработка ПСД( кот № 15 в п. Сусанино, котельная № 26 в п. Семрино, котельная №7 в д. Пудомяги, котельная №33 в д. Шпаньково) ЛИКВИДАЦИЯ: 1. МК№ 004/21/06 14.09.2021/15.10.2021 на сумму 9 990,0т.р.- ликвидация (котельная № 36 - д. Сяськелево) Доп. соглашение № 1 от 11.10.2021 к МК на сумму 10879,4 тыс. руб. 2. Договор 9СК/202 от 25.09.21/20.10.21 на сумму 213,78 тыс. руб. - строительный контракт с ООО"Леноблстрой" 3. Контракт 96-2021 от 06.07.21/23.07.21 на сумму 30,0 тыс. руб. - фонд имущества ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 2021 год 15 373,98 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Подпрограмма 4 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района Участник: Комитет по физической культуре, по спорту, туризму и молодёжной политике Гатчинского муниципального района | Мероприятие 1: создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения в Гатчинском муниципальном районе. Общеобразовательными учреждениями приобретены светоотражатели (брелоки, наклейки) для обучающихся начальной школы. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 2021 год 250,0 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Вывод | Всего за 2021 год по программе профинансировано – 49 010,17 тыс. руб., что составляет 99,9% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района Участники: Некоммерческие организации муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района – победители конкурсного отбора; Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района; Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района; Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства Гатчинского муниципального района»; «Муниципальный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района Отдел закупок администрации Гатчинского муниципального района; Комитет образования Гатчинского муниципального района | Мероприятие 1: предоставление субсидий некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района. Отчёт о деятельности «Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района за 2021 год. Содействие в поиске источников финансирования предпринимательских проектов и сопровождение бизнес предложений в кредитно-финансовых организациях. За 2021 год было организованно сопровождение 37 проектов. Оказание безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг представителям малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского муниципального района. Было оказано 3658 консультаций, в том числе 2746 - безвозмездные консультации (в том числе 234 консультации по вопросам социального предпринимательства). Количество обратившихся за консультациями уникальных субъектов МСП - 417 единиц. Создано новых субъектов СМП при поддержке МФ ПМСП – 36 субъектов. Осуществление мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства Гатчинского муниципального района, получивших поддержку в рамках Программы. В фонде ведется реестр предпринимателей получателей услуг через фонд. Это услуги по микрофинансированию, бизнес-инкубированию, весь спектр консультационных услуг, услуги по бухгалтерскому и экологическому сопровождению. Подготовлены 37 бизнес-планов, из них на конкурс по предоставлению стартовой субсидии 1. Заключено 78 договоров с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу налоговой отчетности в электронном виде. Организована работа по побуждению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в международных, межрегиональных и областных конференциях, выставочно-ярморочных мероприятиях, круглых столах и других мероприятиях. Совместно с Ленинградским областным комитетом по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка организовано участие субъектов в семинарах, круглых столах и партнериатах. Организована Универсальная выставка-ярмарка товаров НХП напротив дворца. Проведена ярмарка НХП совместно с Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области при выставке "Агрорусь". Проведены выездные семинары для предпринимателей и жителей района на территории 16 поселений. Бизнес-инкубатор в п. Тайцы закрыт на реконструкцию. Мероприятие 2: реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации. В 2021 году выполнены и оплачены работы на сумму 21 900 240,97 руб. Оплачены работы по авторскому надзору на сумму 112 000,00 руб. (исполнитель ООО "Волховпроект"). Оплачены работы по строительному контролю на сумму 324 00,00 руб. (исполнитель ООО "Строительное дело"). Выполнены следующие виды работ: ремонт штукатурки стен, устройство цементной стяжки, армирование, тепло- звукоизоляции полов, утсройство наружной канализации и водопровода, ремонт крылец, установка оконных блоков на 1 - 2 этажах (90%), устройство отмостки, приступили к монтажу внутреннего отопления в здании. Выполнение работ за 2021 год на текущий период - 34,0%. Мероприятие 3: предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности С 10.03.2021 по 09.04.2021 проходил прием конкурсных заявок для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии на организацию предпринимательской деятельности. Подано 13 заявок. Допущены к конкурсу 10 участников. Заседание конкурсной комиссии состоялось 12.05.2021 г. Определены 3 победителей, с которыми заключены соглашения о предоставлении субсидии. Освоение финансирования по мероприятию - 100%. Мероприятие 4: предоставление субсидий некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района Ленинградской области из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат, связанных с организацией мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Гатчинского муниципального района Ленинградской области. За 2021 г. введено 2373 отчета - выполнение показателя - 100% , освоение финансирования - 100 %. Мероприятие 5: расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу. За 2021 год количество обращений субъектов МСП Гатчинского района за предоставлением имущественной поддержки в КУИ ГМР - 1. Обращения субъектов МСП по вопросам оказания имущественной поддержки по действующим договорам аренды носят заявительный характер. При утверждении плановых значений КУИ ГМР руководствуется данными по всем лицам (арендаторам), которые в отчетный период будут иметь право воспользоваться поддержкой, фактическое же достижение плановых значений зависит от волеизъявления арендаторов и не может контролироваться КУИ ГМР. В связи с этим в Гатчинском муниципальном районе 100% выполнение планового значения по данному показателю не достигнуто. С начала года было заключено 2 договора аренды по результатам аукциона. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, составила 74,55 кв.м. Мероприятие 6: снижение административных барьеров и обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта. На территории ГМР отделом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации ГМР предоставляются 2 муниципальные услуги: «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков» и «Приём документов от субъектов малого предпринимательства для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства». Данные услуги предоставляются через МФЦ. За 12 месяцев 2021 г. услугой «Приём документов от субъектов малого предпринимательства для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства» воспользовались 13 заявителей. Комитетом по управлению имуществом Гатчинского муниципального района также предоставляются 3 муниципальные услуги: "«Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»", "Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества включенных в перечень муниципального имущества МО «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области и МО «Город Гатчина», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", "Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» и МО «Город Гатчина», а также земельных участков, полномочия, по распоряжению которыми относятся к компетенции администрации Гатчинского муниципального района (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления и имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование (в том числе по льготным ставкам арендной платы) на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства". Мероприятие 7: осуществление закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО в соответствии со ст. 30 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Доля контрактов, заключенных с субъектами МСП и СОНКО, в СГОЗ с учетом ч. 1.1 ст. 30 федерального закона №44-ФЗ, за 12 месяцев 2021 составила более 35%. Точное значение показателя может быть предоставлено после 1 апреля 2022 года - после регламернированного срока составления и публикации федеральной отчетности. Мероприятие 8: поддержка субъектов социального предпринимательства. На сайте ГМР создан раздел "Социальное предпринимательство", где размещается актуальная информация по поддержке субъектов социального предпринимательства. За 2021 г. в ярмарках участвовали 3 субъекта социального предпринимательства. Мероприятие 9: популяризация предпринимательства. За 2021 г. Проведено 9 семинаров в общеобразовательных учреждениях ГМР. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2021 год 29 605,22 тыс. руб., что составляет 39,9% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Подпрограмма 2 Регулирование градостроительной деятельности Гатчинского муниципального района Исполнитель: Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района Участники: Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района; Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района, Отдел муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального контроля | Мероприятие 1* - МК №5 от 04.03.2019, сумма контракта 75,00 тыс. руб.; МК №223/20 от 23.11.2020, сумма контракта 2 833,00 тыс. руб.; МК №97/21 от 27.07.2021, сумма контракта 2 000,00 тыс. руб. - двухлетний; МК №192/20 от 28.09.2020, сумма контракта 2 487,00 тыс. руб.; МК №193/20 от 28.09.2020, сумма контракта 2 376,00 тыс. руб.; МК №194/20 от 28.09.2020, сумма контракта 2 445,00 тыс. руб.; МК №195/20 от 28.09.2020, сумма контракта 2 412,00 тыс. руб. - двухлетний контракты, МК №154/18 от 01.11.2018, сумма контракта 8 000,00 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 6 606,75 тыс. руб., что соответствует плану на 2021 год. (Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района) Мероприятие 2* - Муниципальным учреждением, осуществляющим градостроительную деятельность, является Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района (МБУ «АПЦ» ГМР). За 2021 год МБУ «АПЦ» ГМР выдано: - 450 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), где для физических лиц выдано 343 ГПЗУ, для юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей - 107 ГПЗУ. - 242 разрешения на установку рекламных конструкций, в отношении заявителей - юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей. Выполнено 100%, профинансировано 30 187,44 тыс. руб., что соответствует плану на 2021 год. (Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района) Мероприятие 3* - МК №67/21 от 07.05.2021 года, сумма контракта 980,0 тыс. руб., На основании поступивших обращений граждан были выполнены работы по МК. Выполненные работы - оплачены. На результаты показателя оказал влияние, в том числе вступивший в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), который фактически в приоритет ставит вопросы профилактики нарушений обязательных требований. Вступление в силу указанного закона повлекло невозможность проведения проверок запланированных на 2021 год, ввиду изменений порядка проведения проверок Выполнено 16,69%, профинансировано 163,60 тыс. руб., что не соответствует плану на 2021 год. (Отдел муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района) Мероприятие 4* - МК №5/21 от 15.03.2021 года, сумма контракта 116,7 тыс. руб., Выполнено 100%, профинансировано 116,08 тыс. руб., что соответствует плану на 2021 год. (Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района.) ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 2021 год 37 073,87 тыс. руб., что составляет 97,8% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Вывод | Всего за 2021 год по программе профинансировано – 66 679,09 тыс. руб., что составляет 59,5% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района Исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Мероприятие 1: «Субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельхозпредприятиях». Объем запланированных расходов на 2021г. составил -7000, 0 тыс. рублей, Исполнение расходов составило - 7000,0 тыс. рублей, Объем неосвоенных бюджетных средств составил - 0,0 тыс. рублей. Мероприятие 2: «Сохранение стойкого эпизоотического благополучия в Гатчинском муниципальном районе». Объем запланированных расходов на 2021г. составил - 2000, 0 тыс. рублей, Исполнение расходов составило - 2000,0 тыс. рублей, Объем неосвоенных бюджетных средств составил - 0,0 тыс. рублей. Мероприятие 3: «Организация выставочно - ярмарочных мероприятий, смотров, конкурсов». Уточненный объем запланированных расходов на 2021г. составил - 1175,6 тыс. рублей. Исполнение расходов составило - 1175,6 тыс. рублей. Объем неосвоенных бюджетных средств составил - 0,0 тыс. рублей. Мероприятие 4: «Субсидии за счет субвенции из бюджета Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства». Уточненный объем запланированных расходов на 2021г. составил -14 600, 0 тыс. рублей, Исполнение расходов составило - 14 600,0 тыс. рублей, Объем неосвоенных бюджетных средств составил - 0,0 тыс. рублей. Мероприятие 5: «Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения». Уточненный объем запланированных расходов на 2021г. составил -194.4, 0 тыс. рублей, Исполнение расходов составило -160,8 тыс. рублей, Экономия средств за счет конкурсных процедур - 33.6 тыс. руб. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2021 год – 24 936,38 тыс. руб., что составляет 99,9% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Подпрограмма 2 Борьба с борщевиком Сосновского в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района | Мероприятие – 1: «Субсидии на возмещение части затрат по проведению механических и (или) химических мер борьбы с борщевиком Сосновского на землях сельскохозяйственных производителей». Уточненный объем запланированных расходов на 2020г. составил - 750, 0 тыс. рублей, Исполнение расходов составило - 750,0 тыс. рублей, Объем неосвоенных бюджетных средств составил - 0,0 тыс. рублей. Мероприятие 2: «Организация работ по обследованию земель ГМР по выявлению засорённости борщевиком Сосновского». Уточненный объем запланированных расходов на 2020г. составил - 0,0 тыс. рублей, Исполнение расходов составило - 0,0тыс. рублей, Объем неосвоенных бюджетных средств составил - 0,0 тыс. рублей. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2021 год – 861,76 руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Вывод | Всего за 2021 год по программе профинансировано – 25 798,14 руб., что составляет 99,9% от запланированного объема средств. |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района Исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района Участник: МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2021г. предусмотрено всего 58 019,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 24 579,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета –33 439,9 тыс. руб. За 2021 г. исполнено на сумму 53 686,2 тыс. руб. (МБ- 20 246,3тыс. руб., ОБ –33 439,9тыс. руб.), в том числе по объектам: 1.«Строительство напорного канализационного коллектора от п. Дружная Горка до д. Лампово», «Строительство комплекса водозаборных сооружений в с. Рождествено для ММЦ и Рождественского филиала ГБУК «Музейное агенство «Музей Усадьба Набокова г. Рождествено», «Строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул. Пушкина п. Тайцы», «Строительство нового участка напорного коллектора от колодца 202 около ул. Станционная до колодца 111» - 742,7 тыс. руб.; 2. «Строительство системы водоотведения и водоснабжения к ж/д по адресу: п. Сусанино, Павловский пр. д.60а, по ул. 5-ая линия д 60, и по ул.6-ая линия д.69,71» - 6 702,8 тыс. руб.; 3. «Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Лукаши и Пудомяги» - 1 752,9 тыс. руб.; 4. Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению – 5758,7 тыс. руб.; 5. Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа по концессионному соглашению – 65,0 тыс. руб.; 6. Ремонт объектов теплоснабжения с высоким уровнем износа – на общую сумму 37 164,1 тыс. руб. (МБ - 3 724,2 тыс. руб., ОБ – 33 439,9 тыс. руб.); 7. Актуализация схем теплоснабжения – 1 500,0 тыс. руб. По мероприятиям подпрограммы выполнены работы: - «Строительство системы водоотведения и водоснабжения к ж/д по адресу: п. Сусанино, Павловский пр. д. 60а, по ул. 5-ая линия д. 60, и по ул. 6-ая линия д.69,71» – ПСД разработана, получено положительное заключение; -«Реконструкция КОС п. Лукаши и д. Пудомяги» – выполнен II этап технологические присоединения; - «Строительство напорного канализационного коллектора от п. Дружная Горка до д. Лампово», «Строительство комплекса водозаборных сооружений в с. Рождествено для ММЦ и Рождественского филиала ГБУК «Музейное агенство «Музей Усадьба Набокова г. Рождествено», «Строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул. Пушкина п. Тайцы», «Строительство нового участка напорного коллектора от колодца 202 около ул. Станционная до колодца 111» - выполнены КИС и технические планы. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2021 год 53 686,20 тыс. руб., что составляет 92,5% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Подпрограмма 2 Газоснабжение Гатчинского муниципального района Исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района Участник: МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2021 г. за счет средств бюджета ГМР предусмотрено 6 044,84 тыс. руб. За 2021 г. за счет средств бюджета ГМР исполнено на сумму 5 469,8 тыс. руб., в том числе по объектам: 1. «Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка (I этап - распределительный газопровод)», - 211,0 тыс. руб.; 2.«Межпоселковый газопровод от д. Б. Ивановка до д. Истинка» - 200,0 тыс. руб.; 3. «Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ) по адресу: п. Тайцы ул. Санаторская д.71 -ГРПШ № 32 – 639,0 тыс. руб.; 3.«Техническое обслуживание построенных газопроводов» – 4 419,8 тыс. руб. По мероприятиям подпрограммы выполняются работы: - Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка (I этап - распределительный газопровод), в т.ч. проектно-изыскательские работы –проведены мероприятия по исходно-разрешительной документации. Не освоены средства, предусмотренные на оплату за проведение государственной экспертизы в сумме 575,0 тыс. руб. В связи с изменением прохождения трассы газопровода, внесением изменений в проектную документацию, получением новых ТУ от РЖД и согласованием проектной документации, срок подачи документов в экспертизу увеличился и перенесен на 2022г.; - Реконструкция газорегуляторных пунктов по адресу: п. Тайцы, ул. Санаторская у д.71 – ГРПШ № 32 – реконструкция выполнена; - Межпоселковый газопровод от д. Б. Ивановка до д. Истинка» - выполнены технические планы; - Техническое обслуживание построенных газопроводов – выполнено. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2021 год 5 469,82 тыс. руб., что составляет 90,5% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района Исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района Участники: Комитет образования Гатчинского муниципального района; Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4 000,0 тыс. руб. За 2021 г. за счет средств бюджета ГМР исполнено на сумму 4 000,0 тыс. руб., из них по мероприятиям: Комитета образования ГМР- 3 000,0 тыс. руб.; Комитета по культуре и туризму ГМР – 1000,0 тыс. руб. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 2021 год – 4 000,00 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Подпрограмма 4 Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района Исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района Участник: МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На реализацию мероприятий подпрограммы 4в 2021г. предусмотрено 84 446,2 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета ГМР- 76 207,9 тыс. руб. (в т.ч. МБТ поселениям – 40 393,6 тыс. руб.); за счет средств областного бюджета - 8 238,3 тыс. руб. За 2021 г. исполнено на сумму 84 417,6 тыс. руб. (МБ–76 179,3 тыс. руб., из них МБТ поселениям – 40 393,5 тыс. руб., ОБ –8 238,3 тыс. руб.), в том числе: 1. Содержание автомобильных дорог местного значения ГМР– 15 286,2 тыс. руб. 2. Реконструкция автомобильной дороги «Мариенбург- д. Котельниково – д. Педлино - д. Черново", в т.ч. проектно-изыскательские работы – 480,0 тыс. руб.; 3. Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Хаймино», в т.ч. проектно-изыскательские работы – 3 260,3 тыс.руб.; 4. Строительство участка автомобильной дороги от а/дороги Мины - Новинка до д. Клетно» - 5 155,0 тыс. руб. (МБ- 1511,8 тыс. руб., ОБ – 3 643,2 тыс. руб.); 5. Реконструкция автомобильной дороги «Верево - Пудость», в т.ч. проектно-изыскательские работы- 500,0 тыс. руб.; 6. Капремонт участка автомобильной дороги «д. Петрово - Муто-Кюля», в т.ч. проектно-изыскательские работы – 630,4 тыс. руб.; 7. МБТ поселениям на ремонт автомобильных дорог – 40 393,5 тыс.руб.; 8. Ремонт а/дорог общего пользования местного значения – 18 712,2 тыс. (МБ-14 117,1 тыс. руб., ОБ – 4 595,1 тыс. руб.). По мероприятиям подпрограммы выполняются работы: - Реконструкция автомобильной дороги «Мариенбург- д.Котельниково – д. Педлино-д. Черново", в т.ч. проектно-изыскательские работы – выполнены изыскания для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории; - Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Хаймино», в т.ч. проектно-изыскательские работы – выполнен 1-ый этап проектирования; - Строительство участка автомобильной дороги от а/дороги Мины - Новинка до д. Клетно» - ПСД разработана; - Реконструкция автомобильной дороги «Верево - Пудость», в т.ч. проектно-изыскательские работы- выполнены изыскания для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории.; - Капремонт участка автомобильной дороги «д. Петрово - Муто-Кюля», в т.ч. проектно-изыскательские работы – выполнен 1-ый этап проектирования (сбор исходных данных, инженерные изыскания); ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 2021 год 84 417,62 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Вывод | Всего за 2021 год по программе профинансировано – 147 573,63 тыс. руб., что составляет 96,8% от запланированного объема средств. |  |