ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального района за 1 квартал 2021 года.

| - Наименование программы/подпрограммы |  | - Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат. |
| --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» - Ответственный исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района - Участники: Комитет по опеке и попечительству администрации Гатчинского муниципального района, отдел по организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района, МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района». |  |  |
| - Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования - Ответственный исполнитель: - Комитет образования - Гатчинского муниципального района |  | - Основное мероприятие 1. «Обеспечить доступность дошкольного образования, повысить его качество» - Мероприятие 1.1. "Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода". - По мероприятию предусмотрены средства на оказание муниципальными образовательными учреждениями, реализующие программы дошкольного образования муниципальных услуг: - - муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников по муниципальным заданиям составляет: от 1 года до 3 лет – 1 736 чел., от 3 лет до 8 лет – 8 716 чел.; - - муниципальная услуга «Присмотр и уход» с контингентом воспитанников - 10 452 чел. - Средства субсидии на выполнение муниципального задания расходуются на выплату заработной платы педагогических работников, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе 37 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школы-детский сад, 13 школ с дошкольными группами. - Средства областного бюджета направлены на выплату заработной платы работников с начислениями, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 302 997,6 тыс. рублей и учебные расходы для реализации программы дошкольного образования в сумме 15 295,10 тыс. рублей. - Средства муниципального бюджета предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, налог на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг (работ) и прочие расходы. - Внебюджетные источники формируются за счет средств родительской платы за присмотр и уход и оказание дополнительных платных услуг в дошкольных образовательных учреждениях. Родительская плата расходуется только на оплату продуктов питания. Размер родительской платы установлен постановлением администрации ГМР от 02.02.2016 № 172 (в последней редакции от 03.09.2018 № 3856) и с 01.01.2019 года составляет размере 2 200 рублей (на 2020 год размер родительской платы не увеличен, на 2021 год размер родительской платы также не пересмотрен). - Среднее содержание 1 ребенка в образовательных учреждениях, реализующие программы дошкольного образования за 1 квартал 2021 года составило 14 895,0 рублей в месяц за счет бюджета и 16221 рубль с учетом родительской платы и внебюджетных источников. - Среднесписочная численность работников списочного состава за 1 квартал 2021 год составила 1831 человек, заработная плата которых – 37 593,10 руб., в том числе педагогические работники - 1038 человек, заработная плата которых составила - 49361,40 руб., из них воспитатели 759 человек, заработная плата которых 49287,20 руб. - Мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" - По мероприятию запланированы средства областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход. - За 1 квартал 2021 года предоставлена компенсация родителям на сумму 5 335,1 тыс. рублей на среднесписочное количество детей 3158 чел., в том числе: - - 25% компенсация (на первых детей в семье) – 952 чел. - - 55% компенсация (на вторых детей в семье) – 1410 чел. - - 75% компенсация (на третьих и последующих детей) – 796 чел. - Средний размер компенсации составил 563,13 рублей. - Исполнение по мероприятию составило 20,0 % от общего объема средств. - Мероприятие 1.3 "Содействие развитию дошкольного образования" - По мероприятию предусмотрены средства бюджета по учреждениям, реализующие программу дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход по следующим направлениям: - 1. Реализация противопожарных мероприятий -5,0 млн. руб. (исполнение 0%.) - 2. Проведение текущего и капитального ремонта за счет средств муниципального бюджета – 47,4 млн. руб. (исполнено 4,5 млн. руб.) - 3. Укрепление материально-технической базы учреждений – 1,7 млн. руб. (исполнено 37,0 тыс. руб.) - 4. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – 2,0 млн. руб. (исполнено 0%) - 5. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, реконструк-ция, реновация, капитальный ремонт объектов образования, в том числе: - 5.1. Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский рай-он, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д.13 в 2021 году объем средств 149,4 млн. руб., в т.ч. областной бюджет – 132,9 млн. руб., местный бюджет – 16,5 млн. руб. (ответственный исполнитель: Администрация ГМР). Исполнение 4,9%. - 5.2. Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад № 13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, пр.25 октября д.30А – 1 464,0 тыс. руб. (разработка ПСД) (ответствен-ный исполнитель: Комитет образования ГМР). Сдача проекта, по условиям кон-тракта-март 2021 года. Проводятся последние согласования. - 5.3. Капитальный ремонт здания с заменой фасадов в МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного вида» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Слепнева, д.16 – 7,0 млн. руб. на разработку ПСД (исполнение 0%) (ответствен-ный исполнитель: МКУ «УС ГМР»). Исполнение 0%. - 6. Перечень целевых субсидии из областного бюджета Ленинградской области, с учетом софинансирования мероприятий за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района: - 6.1. Развитие объектов общественной инфраструктуры (средства депутатов Законодательного собрания на 2021 год на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений): ОБ – 12,2 млн. руб., МБ – 0,6 млн. руб. (исполнение 0%).Средства выделены 31 образовательному учреждению. - 6.2. Оснащение учебно-материальной базы региональных инновационных площадок в сумме 230,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ-207,0 тыс. руб., МБ – 23,0 тыс. руб. Средства выделены МБДОУ «Детский сад № 9» на приобретение методической литературы. - 6.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы (ремонтные работы) в сумме 5,5 млн. руб. в т.ч. ОБ – 4,9 млн. руб., МБ – 0,6 млн. руб.) Средства выделены 5 ОУ, исполнено 0%. - Реализация мероприятий по целевым субсидиям из областного бюджета запланирована со 2-го квартала 2021 года. - Исполнение по мероприятию составило 5,1% от общего объема средств. - Мероприятие 1.4. "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" - - - Мероприятие 1.5. "Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования" - ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года – 473 977,57 тыс. руб., что составляет 22,3 % от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| - Подпрограмма 2 - Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования - Ответственный исполнитель: - Комитет образования Гатчинского муниципального района |  | - Мероприятие 1 "Обеспечить доступность общего образования для обучающихся и повышать качество освоения ими общеобразовательных программ" - Мероприятие 1.1. "Реализация образовательных программ общего образо-вания" - По мероприятию запланированы средства областного и муниципального бюджетов на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу общего образования по следующим муници-пальным услугам: - - «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-разования», контингент обучающихся по муниципальному заданию составляет 8964 человек в 37 образовательных учреждениях; - - «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», контингент обучающихся по муниципальному заданию составляет 9866 человек в 34 образовательных учреждениях; - - «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», контингент обучающихся по муниципальному заданию составляет 1373 человека в 28 образовательных учреждениях; - - «Присмотр и уход» в группах продленного дня (6-ти часовые группы) в 26 образовательных учреждениях, фактический контингент с 01.09.2020 года в груп-пах продленного дня 1435 человек; - - «Присмотр и уход» интернат при МБОУ «Гатчинская СОШ № 11) с количеством воспитанников 38 чел. - Субсидии на выполнение муниципального задания получают 38 общеобразовательных учреждений за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, за исключением содержания зданий и средств муниципального бюджета. - За 1 квартал 2021 года за счет средств областного бюджета профинансировано школ в размере 340 736,3 тыс. рублей, в т.ч. заработная плата работников школ с начислениями в сумме 328 602,2 тыс. руб., из них выплата вознаграждения за классное руководство 835 классным руководителям на сумму 15 045,1 тыс. рублей, учебные расходы на сумму 12134,1 тыс. руб. Учебные расходы школы расходуют на приобретение учебников и рабочих тетрадей, оплату сети Интернет, обновление и приобретение программного обеспечения, приобретение учебного оборудования, лабораторий, ученической мебели, компьютерного и интерактивного оборудования и прочие учебные расходы. - Средства муниципального бюджета предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в обще-образовательных учреждениях и благотворительные взносы. - С 01.09.2021 года всем педагогическим работникам-классным руководителям выплачивается ежемесячно за счет средств федерального бюджета по 5000 рублей за каждый класс. Объем средств запланирован в размере 65,7 млн. руб., исполнено - 16,5 млн. руб. - Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета за 1 квартал 2021 года составило 7983 рублей за счет бюджета, содержание ребенка за счет всех источников – 8136 руб. - Среднесписочная численность работников списочного состава за 1 квартал 2021 год составила 2245 человек, заработная плата которых – 45 323,0 руб., в том числе педагогические работники – 1231 человек, заработная плата которых составила – 50469,4 руб., из них учителя - 1136 человек, заработная плата которых – 51055,1 руб. - Исполнение по мероприятию составило 18,6%. - Мероприятие 1.2. «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» - По комитету образования запланированы расходы по следующим направлениям: - - Организация перевозки школьников. - С 01.09.2020 г. 1974 обучающимся, которые прикреплены по территории к образовательному учреждению, выданы бесплатные проездные билеты для проезда к месту учебы на общественном транспорте. Средства предусмотрены на возмещение расходов транспортным компаниям за перевозку обучающихся. Исполнение 18,7%. - - Организация бесплатного питания, получение молока для обучающихся 1-4 классов. - Бесплатное (льготное) питание и получение молока для обучающихся 1-4 классов обеспечивается в 38 общеобразовательных учреждениях. Кроме муниципальных школ, субсидию на бесплатное питание и молоко получают 3 частные школы. - Плановое количество детей, подлежащих обеспечению питанием без взимания платы - 5085 чел., на получение молока - 9103 для младших школьников. Количество детей, получивших питание на отчетную дату - 3058 чел , получающих молоко – 9134 чел. - Кассовый расход составил 16632,5 тыс. руб. тыс. руб. ( в т.ч. расходы на питание -16524,9 тыс. руб., расходы на выполнение государственных полномочий- 107,5 тыс. руб.) или 23% от годовых сметных назначений 66856,7 тыс. руб.). Остаток средств – 127,7 тыс. руб. - Кредиторская задолженность перед организаторами питания образована по условиям заключенных договоров за март 2021 года и составляет 5128,2 тыс. руб. - Субвенция на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях. - Кроме средств областного бюджета утверждены ассигнования на организацию питания на безвозмездной основе для обучающихся начальной школы в объеме 156076,8 тыс. руб. (в т.ч. средства федерального бюджета-54683,3 тыс. руб.). Средства в отчетном квартале поступили в сумме 30474,4 тыс. руб. ( в т.ч. федеральный бюджет- 10677 тыс. руб.) и израсходованы в полном объеме. На отчетную дату количество детей начальной школы, реализовавших право на получение питания на бесплатной основе - 8955 чел, при плане 9003 чел. Кредиторская задолженность образовательных учреждений за март 2021 года образована в соответствии с условиями заключенных контрактов и составляет на отчетную дату 13895,9 тыс. руб. - Исполнение по мероприятию составило 21,1 %. - Мероприятие 1.3 "Развитие инфраструктуры общего образования" - По мероприятию предусмотрены средства бюджета по следующим направлениям: - 1. Реализация противопожарных мероприятий -5,4 млн. руб. (исполнение 0%). - 2. Проведение текущего и капитального ремонта за счет средств муниципального бюджета – 78,6 млн. руб. (исполнено 7,1 млн. руб.) - 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений – 12,1 млн. руб. (исполнено 5,7) - 4. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – 2,0 млн. руб. (исполнено 0%). - 5. Укрепление МТБ частных образовательных организаций -0,7 млн. руб. - 6. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, реконструкция, реновация, капитальный ремонт объектов образования, в том числе: - 6.1. Строительство общеобразовательной школы в г. Гатчина, ул. Крупской – (ответственный исполнитель: Администрация ГМР). В настоящий момент осуществляются расходы по оплате земельного налога участка. - 7. Перечень целевых субсидии из областного бюджета Ленинградской области, с учетом софинансирования мероприятий за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района: - 7.1. Развитие объектов общественной инфраструктуры (средства депутатов Законодательного собрания на 2021 год на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений) в сумме 10,3 млн. руб., из них ОБ – 9,8 млн. руб., МБ – 0,5 млн. руб. (исполнение 0 %). - 7.2. Оснащение учебно-материальной базы региональных инновационных площадок в сумме 460,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ-414,0 тыс. руб., МБ – 46,0 тыс. руб. Средства выделены МБОУ «Гатчинская СОШ № 11» на приобретение оборудования и МБОУ «Гатчинская СОШ № 8». - 7.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы (ремонтные работы) в сумме 20,8 млн. руб., в т.ч. ОБ – 18,7 млн. руб., МБ – 2,1 млн. руб.). исполнение 0%. - 7.4. Реновация объектов образования: МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» в сумме 49,2 млн. руб., в т.ч. ОБ – 44,3 млн. руб., МБ – 4,9 тыс. руб. (продолжение реновации). Исполнено 0%. - Реновация МБОУ «Гатчинская СОШ № 4» на 2021 год – 56,1 млн. руб. - 7.5. Субсидии на приобретение автобуса на 14-22 посадочных места. Средства в объеме 2,4 млн. руб. предусмотрены МБОУ «Вырицкая СОШ», из них ОБ – 2,2 млн. руб., МБ – 46,0 тыс. руб. Исполнение 0%. - 7.6. Субсидии на капитальный ремонт спортивных площадок в размере 36,7 млн.руб., в т.ч. ОБ – 33,0 млн.руб., МБ – 3,7 тыс.рублей. Средства предусмотрены по МБОУ «Гатчинская НОШ №5», МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1», МБОУ «Лукашевская СОШ». Исполнение 0%. - 8. Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Образование»: - 8.1. Региональный проект «Современная школа» - В рамках проекта средства бюджета предусмотрены на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. - Одно из основных мероприятий в рамках проекта – создание при общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Общая сумма по мероприятию составляет 5 243,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 161,9 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 1 557,4 тыс. руб., муниципальный бюджет – 524,4 тыс. рублей. - Образовательные учреждения Гатчинского муниципального района на ба-зе которых планируется создать Центры образования цифрового и гуманитарного профилей, в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году – МБОУ «Пудостьская СОШ», МБОУ «Никольская ООШ», МБОУ «Вырицкая СОШ». Исполнение 0%. - 8.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» - В рамках проекта средства бюджета предусмотрены на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом. - Общая сумма по мероприятию составляет 6 557,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 260,3 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 5 641,8 тыс. руб., муниципальный бюджет – 655,8 тыс. рублей. - В 2021 году мероприятия в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» будет реализован в МБОУ «Коммунарская СОШ № 2», МБОУ «Вырицкая СОШ», МБОУ «Дружногорская СОШ». Исполнение 0%. - 8.3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» - В рамках проекта средства бюджета предусмотрены на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (далее – целевая модель ЦОС). Общая сумма по мероприятию составляет 2 191,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 321,7 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 651,0 тыс. руб., муниципальный бюджет – 219,2 тыс. рублей. - Региональный проект «Цифровая образовательная среда» в 2021 году планируется реализовать в МБОУ «Пудостьская СОШ». - Реализация мероприятий по целевым субсидиям из областного бюджета планируется со 2-го квартала 2021 года Исполнение по мероприятию составило 4,9 % ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1 квартал 2021 года – 487 149,57 тыс. руб., что составляет 22,1 % от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| - Подпрограмма 3 - Развитие дополнительного образования - Ответственный исполнитель: - Комитет образования - Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие 1 "Повышать качество реализации программ дополнительного образования, развивать и эффективно использовать ресурсы дополнительного образования в интересах обучающихся, семей, общества, государства" Мероприятие 1.1. "Реализация образовательных программ дополнительного образования" По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дополнительного образования по следующим услугам: - «Реализация дополнительных общеобразовательных программ», в 9 учреждениях, в том числе в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8»; Кроме того, на базе общеобразовательных учреждений района оказываются дополнительные образовательные услуги по запросам обучающихся в рамках внеурочной деятельности. Общий контингент обучающихся по программам дополнительного образования с 01.09.2020 года составляет 18916 человек. Расходы местного бюджета предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, аренда помещений, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета за 1 квартал 2021 год составило 1245 рублей, содержание 1 ребенка за счет всех источников – 1311 руб. Среднесписочная численность работников списочного состава за 1 квартал 2021 год составила 249 человек, заработная плата которых – 42 961,8 руб., в том числе педагогические работники - 149 человек, заработная плата которых составила – 51 143,9 руб. Исполнение по мероприятию составило 18,9 %. Мероприятие 1.2. "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" По мероприятию предусмотрены средства бюджета по учреждениям, реализующие программу дополнительного образования по следующим направлениям: 1. проведение текущего и капитального ремонта за счет средств муниципального бюджета – 2,2 млн. руб. 2. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – 0,5 млн. руб. (исполнено 0%) 3. Перечень целевых субсидии из областного бюджета Ленинградской области, с учетом софинансирования мероприятий за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района: 3.1. Развитие объектов общественной инфраструктуры (средства депутатов Законодательного собрания на 2021 год на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений): ОБ – 1710,0 тыс. руб.,, МБ – 90,2 тыс. руб. (исполнение 0%). 3.2. Оснащение учебно-материальной базы региональных инновационных площадок в сумме 300,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ-270,0 тыс. руб., МБ – 30,0 тыс. руб. Средства выделены МБОУ ДО «ИМЦ». 3.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы (ремонтные работы) в сумме 4,3 млн. руб., в т.ч. ОБ – 3,8 млн. руб., МБ – 0,4 млн. руб.). Исполнение – 0%. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартал 2021 г. Исполнение по мероприятию составило 0 %. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1 квартал 2021 года – 59 282,63 тыс. руб., что составляет 20,7 % от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| - Подпрограмма 4 - Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи - Ответственный исполнитель: - Комитет образования - Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие 1 "Сохранять и развивать систему оздоровления и отдыха детей, подростков и молодёжи Гатчинского муниципального района" Мероприятие 1.1. «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» - По данному мероприятию запланированы средства муниципального бюджета по следующим направлениям: - Содержание загородного стационарного лагеря МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка», в том числе: - выполнение муниципального задания по услуге: «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярный период с круглосуточным пребыванием детей. Количество детей по муниципальному заданию составляет 1030 чел. – 28,1 млн. руб. Исполнение 6,5 млн. руб. 23,1% - В соответствии с соглашением между Администрацией ГМР и Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области предусмотрены средства на организацию отдыха и оздоровления детей, в каникулярный период в сумме 4674,2 тыс. рублей, в том числе ОБ – 4 206,7 тыс. руб., МБ – 467,5 тыс. рублей. Исполнение 0%. - Исполнение по мероприятию составило 14,0%. Мероприятие 1.2. "Организация летней оздоровительной кампании для детей подростков и молодежи, в том числе из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации" По данному мероприятию запланированы следующие расходы: - Организация отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В соответствии с доп. соглашением к соглашению между Администрацией ГМР и Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области предусмотрены средства на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме 13755,3 тыс. рублей, в том числе ОБ – 12379,8 тыс. руб., МБ – 1 375,5 тыс. рублей. Реализация мероприятия планируется со 2-го квартала 2021 года. - Организация отдыха и оздоровления детей на базе дневных образовательных учреждений – 12 442,0 тыс. рублей. - Целевые средства на проведение интеллектуальных смен для одаренных детей (весенняя и осенняя смены по 45 детей каждая и проведение Школы актива – 40 человек в весеннюю смену), с целью совершенствования работы с одаренными детьми и развитие воспитательного потенциала. Объем средств запланирован в сумме 1718,0 тыс. руб. В марте 2021 г. была проведена весенняя смена для одаренных детей (45 человек) и школа Актива (40 человек). Мероприятие 1.3. "Развитие инфраструктуры организаций осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодёжи" - По мероприятию предусмотрены средства бюджета по следующим направлениям: - Укрепление материально-технической базы учреждений (загородный лагерь)– 1,1 млн. руб. - Строительство спортивной площадки в МАУ ДО «ДОЛ «Лесная Сказка» – 12001,4 тыс. руб. - Укрепление МТБ лагерей на базе образовательных учреждений – 3,5 млн. руб. - Ремонтные работы (загородный стационарный лагерь)-0,3 млн. руб. - Реновация корпусов МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» в сумме 50,0 млн. руб., в т.ч. средства ОБ – 45,0 млн. руб., МБ – 5,0 млн. руб. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2021 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 1 квартал 2021 года – 8 182,51 тыс. руб., что составляет 6,4 % от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| - Подпрограмма 5 - Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования - Ответственный исполнитель: - Комитет образования Гатчинского муниципального района, - отдел по организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района |  | - Мероприятие 1 "Развитие компетенции и обновление состава педагогических и руководящих кадров системы образования Гатчинского муниципального района» - Мероприятие 1.1. «Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района» - По мероприятию запланированы следующие расходы: - - реализация программ дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических работников системы образования в рамках муниципального задания МБОУ ДО «ЦИТ»; - - проведение педагогических конкурсов, конференций, слетов, ярмарок и прочих мероприятий, способствующих развитию профессиональных компетенций педагогических работников; - - участие работников образовательных учреждений в областных, региональных и федеральных конкурсах, конференций и пр.; - - проведение конкурсов, праздников и прочих мероприятий для работников системы образования и муниципальных учреждений; - - социальная поддержка молодым специалистам - педагогическим работникам образовательных учреждений в виде выплаты разового пособия за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района; - - меры поддержки обучающимся, поступившим на целевое обучение в образовательную организацию, на период освоения им образовательной программы и обеспечение трудоустройства при окончании ими образовательного учреждения в соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы. - В соответствии с соглашением на целевые субсидии между комитетом общего и профессионального образования и муниципальным образованием предусмотрены средства на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе: - обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников школ – 20 человек на сумму 800,0 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 720,0 тыс. руб., МБ – 80,0 тыс. руб. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2021 г. - Мероприятие 1.2. "Выплаты обучающимся за успехи в обучении" - ГРБС – Администрация Гатчинского муниципального района (отдел по организационной работе с населением). - За 1 квартал 2021 года именная стипендия Гатчинского муниципального района предоставлена студентам медицинских высших учебных заведений и колледжей на сумму 61,0 тыс. руб. - Исполнение по мероприятию составило 20,3%. - Мероприятие 2 «Совершенствование системы управления ресурсами и качеством системы образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия с целью своевременного принятия эффективных управленческих решений" - Мероприятие 2.1. «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Гатчинском муниципальном районе» По мероприятию запланировано проведение на муниципальном уровне олимпиад, конкурсов, чемпионатов, конференций, праздников и прочих мероприятий направленных на поддержку талантливой молодежи, проведение мероприятий с детьми и подростками патриотического направления, участие образовательных организаций и физических лиц в конкурсах, конференциях, научно-практических семинарах, акциях, слетах, ярмарках и пр., поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в сфере образования, а также прочие мероприятия, направленные на развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования, организация электронно-дистанционного обучения детей-инвалидов. По данному мероприятию за 1 квартал 2021 года израсходовано средств муниципального бюджета на 298,3 тыс. руб., в т.ч. на приобретение подарочных наборов для детей с ОВЗ – 52,2 тыс. руб., оплата расходов на перевозку учащихся на муниципальные и областные конкурсы и мероприятия – 246,1 тыс. руб. Исполнение 9,1%. - «Организация электронно-дистанционного обучения» - По данному мероприятию запланированы расходы по целевым субсидиям из областного бюджета, в том числе субсидии на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, техническое сопровождение по адресам проживания детей-инвалидов в сумме 540,7 тыс. руб., из них ОБ – 486,6 тыс. руб., МБ – 54,1 тыс. руб. Целевой показатель на 2021 год установлен в количестве 16 детей-инвалидов. Приобретение компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов, обучающихся на дому в 2021 году запланировано в количестве 3-х комплектов, в т.ч. в МБОУ «Семринсская НОШ», МБОУ «Кобринская ООШ», МБОУ «Вырицкая СОШ» по 100,0 тыс. рублей на 1 комплект. - Исполнение по мероприятию составляет 7,4%. Мероприятие 2.2. "Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений" В рамках мероприятия осуществляются текущее содержание муниципальных учреждений: МАУ «ХЭС», МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений», методический отдел в составе МБОУ ДОД «Информационно - методический центр», а также прочие программные расходы по отрасли «Образование» по Комитету образования Гатчинского муниципального района. 1. Деятельность учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. - Средства бюджета предусмотрены на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, в том числе по услугам: - «Предоставление бухгалтерского обслуживания». Муниципальную услугу оказывает МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений", которая обеспечивает ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности по образовательным учреждениям; - «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии»; Муниципальную услугу за счет средств областного бюджета оказывает МАУ "ХЭС", которая обеспечивает уборку внутренних помещений школ, обслуживание обучающихся в гардеробах и уборку внешней территории школ в 17 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар, и поселках городского типа; - «Мониторинг и контроль за развитием имущественного комплекса, реализацией энергосберегающих технологий и др.». Муниципальную услугу за счет средств муниципального бюджета оказывает МАУ "ХЭС. 2. Методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса. - Средства муниципального бюджетов предусмотрены на выполнение муниципального задания по следующим услугам: - «Психолого-медико-педагогическое обследование детей». В целях совершенствования работы по оказанию помощи детям с отклонениями в развитии с 25.12.2020 года зарегистрировано юридическое лицо: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения», расположенное по адресу: Гатчинский район, п. Новый Свет, д.72. Сокращенное наименование: МБОУ «ЦПМСС». - «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников». Муниципальная услуга оказывается МБОУ ДО «ИМЦ» образовательным учреждениям, подведомственных Комитету образования Гатчинского муниципального района С целью оказания помощи обучающимся, испытывающим трудности в развитии, обучении и поведении, специалистами Центра психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения осуществляется: - комплексная диагностика детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов; - консультативная помощь детям и их родителям (законным представителям); - сопровождение детей с ОВЗ по запросам родителей (законных представителей) и образовательных учреждений; - методическое сопровождение педагогических работников образовательных учреждений района. С целью оказания адресной коррекционно-развивающей помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 01.09.2020 на базе общеобразовательных учреждений МБОУ «Коммунарская СОШ №1», МБОУ «Сиверская ООШ», МБОУ «Гатчинская СОШ №11» начали функционировать микроцентры психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения, что позволило открыть дополнительно 3 коррекционных класса для детей с ОВЗ, а также изменить логистику оказания коррекционной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, закрепив за ними общеобразовательные учреждения района прилегающих территорий. - Прочие программные расходы по отрасли «Образование» по Комитету образования Гатчинского муниципального района. - По мероприятию предусмотрены программные расходы по Комитету образования ГМР, предусмотренные на отрасль «Образование». Плановые назначения – 515,0 тыс. руб. Исполнено – 126,0 тыс. руб. (24,4 %). - Реализация государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход в учреждениях, реализующих программу дошкольного образования. Реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета выполняет МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений". Средства запланированы на оплату труда специалистов и приобретение материальных запасов в сумме 2 268,3 тыс. руб. Исполнено 543,7 тыс. руб. Исполнение 24,0% - Исполнение по мероприятию составляет 17,5%. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 5 за 1 квартал 2021 года – 28 485,36 тыс. руб., что составляет 22,6 % от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| - Подпрограмма 6 - Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Ответственный исполнитель: - Комитет по опеке и попечительству - администрации Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие 1: «Обеспечение своевременного выявления, учета и жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 1.1. "Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях". Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 19 490,97 тыс. руб. Пособие выплачивается 521 опекаемому ребенку. Размер пособия составляет 9 585,00 руб. на ребенка до 6 лет и 12 520,00 руб. на ребенка старше 6 лет. 1.2. "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности-внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы" Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 511,5 тыс. руб. Количество детей, которым выплачена компенсация 368 человек. Компенсация выплачивается исходя из расчета 433,00 руб. на ребенка. 1.3. "Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями" Заключен один договор аренды жилого помещения, 05.03.2021 заключен один договор аренды жилого помещения. Перечисление денежных средств за март 2021 будет произведено до 15 апреля текущего года. 1.4. "Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением" Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 117,61 тыс. руб. 1.5. "Меры социальной поддержки по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью" Расход денежных средств, поступивших из федерального бюджета, составил 327,00 тыс. руб. Выплата произведена 11 получателям на 18 детей. 1.6. "Выплата вознаграждения приемному родителю" Кассовое исполнение по областным средствам составило 8 340,26 тыс. руб. Остаток средств составил 2 259,73 тыс. руб., вознаграждение за март будет перечислено апреле текущего года, на отчетную дату количество детей в приемных семьях составило 185 человек. 1.7. "Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей" Поступления и расходования областных средств нет, так как проводятся конкурсные процедуры. Предполагается провести подготовку 80 человек, желающих принять ребенка в семью. 1.8. "Субвенции на постинтернатное сопровождение детей-сирот" Заключены три договора о постинтернатном сопровождении. Кассовый расход по одному договору составил 953,25 руб. Перечисление денежных средств по договорам, заключенным в марте текущего года, будет произведено в апреле текущего года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года – 28 788,30 тыс. руб., что составляет 21,6 % от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| - Вывод |  | За 1 квартал 2021 г. по программе профинансировано – 1 085 865,94 тыс. руб., что составляет 21,7% от запланированного объема средств на 2021 год. |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района. Участники: МАУ ГМР ЦРФКиС «Волна», МАУ «СШОР «НИКА». |  |  |
| - Подпрограмма 1 - Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике - администрации Гатчинского муниципального района - Участники: - МАУ ГМР ЦРФКиС «Волна», МАУ «СШОР «НИКА» | Мероприятие 1 - Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения (проведение мероприятий, предоставление наградной атрибутики, обеспечение звуковым сопровождением, предоставление скорой медицинской помощи) В Гатчинском муниципальном районе за 3 месяца 2021 года согласно календарного плана были проведены следующие спортивные мероприятия: Фестиваль «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (зимние виды), турнир по волейболу памяти главы Гатчинского района и г. Гатчины Богданова С.С., районные соревнования среди общеобразовательных учреждений, Проведение Спартакиады молодежи Гатчинского района допризывного возраста посвященная, памяти воинов интернационалистов, Чемпионат Гатчинского муниципального района по хоккею с шайбой среди мужских команд, традиционный турнир по мини-футболу среди команд ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова «Да разве сердце позабудет…», проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и другие соревнования. По муниципальному контракту № 26/21 «Поставка наградной атрибутики для нужд Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике», по итогам проведения закупочных процедур произошло понижение цены контракта на 60 %. Запланированный объем финансирования – 4375,00 руб., профинансировано – 333,83 руб. Исполнение муниципальных контрактов запланировано на 2 - 4 квартал. Мероприятие 2. Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях (предоставление автобусов, командирование спортивных сборных Гатчинского муниципального района). Сборные команды Гатчинского муниципального района были командированы на более чем 20 мероприятий областного уровня, самые значимые из них: Сельские спортивные игры ЛО, Первенство ЛО по плаванию, Областной этап массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021», соревнования по хоккею среди детских команд «Открытый лед» и другие соревнования. Всего было командировано более 500 спортсменов в города Ленинградской области (г. Волхов, г. Тосно, г. Кингисепп, г. Приозерск, г. Пикалево, г. Сосновый Бор и другие). По муниципальному контракту "Оказание услуг по перевозке спортивных сборных команд и молодежного актива Гатчинского муниципального района пассажирским транспортом", в связи со сбоем системы ЕИС в сфере закупок во время проведения электронного аукциона, в связи с отменой торгов, процедура по аукциону была повторно проведена (заключен муниципальный контракт № 36/21 от 26.03.2021 г.) По итогам проведения закупочных процедур произошло понижение цены контракта на 57 %. По муниципальному контракту «Оказание услуг по реализации комплекса мер, связанных с участием сборных команд Гатчинского муниципального района на областных, всероссийских, международных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях», по итогам проведения закупочных процедур произошло понижение цены контракта на 15 %. Запланированный объем финансирования – 2900,00 руб., профинансировано – 217,05 руб. Исполнение муниципальных контрактов запланировано на 2 - 4 квартал. Мероприятие 3 Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования). Запланированный объем финансирования – 1450,00 руб., профинансировано – 594,75 руб. Исполнение муниципальных контрактов запланировано на 3 - 4 квартал. Мероприятие 4 Мероприятия по проведению конкурса среди городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселений. На основании постановления № 1004 от 29.03.2021 г. денежные средства в сумме 500,00 были перечислены победителям и призерам смотра - конкурса в бюджеты поселений Гатчинского муниципального района. Данный показатель не вошел в отчет, так как перечисление прошло в конце марта 2021 г. Запланированный объем финансирования – 500, 00 руб., профинансировано – 0,00 руб. Мероприятие 5 - Мероприятия по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", был проведен прием нормативов по ВФСК ГТО (пулевая стрельба, плавание, гиревое спорт, легкая атлетика, метание снаряда, ОФП). В связи с ограничительными мерами по проведению мероприятий с несовершеннолетними участниками, состоялась отмена фестивалей ВФСК "ГТО" в январе-феврале 2021 г, проведение фестивалей запланировано в апреле-мае 2021 г. Запланированный объем финансирования 1400,00 руб., профинансировано – 50,00 руб. (иные межбюджетные трансферты из бюджета Гатчинского муниципального района в бюджет МО «Город Гатчина»). Исполнение муниципальных контрактов запланировано на 2 - 4 квартал. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1 квартал 2021 года – 1 195,63 тыс. руб., что составляет 11,3% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| - Подпрограмма 2 - Совершенствование и развитие инфраструктуры, учреждений физической культуры и спорта Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие 1 - Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта в рамках подпрограммы "Совершенствование и развитие инфраструктуры, учреждений физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе" Исполнение осуществляется в течении календарного года согласно запланированных сроков исполнения данного мероприятия. Запланированный объем финансирования 48679,00 руб., профинансировано – 12160,00 руб. Мероприятие 2 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта в рамках подпрограммы "Совершенствование и развитие инфраструктуры, учреждений физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе" (предоставление субсидии). На основании соглашениях № 1-МО/2021 от 15.02.2021 г. по субсидиям, предоставляемым из бюджета ЛО бюджету Гатчинского муниципального района МАУ СШОР «Ника» в 2021 году на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. Запланированный объем финансирования из бюджета ЛО 3562,50 руб., софинансирование из средств бюджета Гатчинского муниципального района 431,00 руб. Исполнение мероприятия согласно графика перечисления запланировано на 2 квартал. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1 квартал 2021 года составило 12 160,00 тыс. руб., что составляет 23,1% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| - Вывод | За 1 квартал 2021 г. по программе профинансировано – 13 355,63 тыс. руб., что составляет 21,1% от запланированного объема средств на 2021 год. |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе». Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму администрации Гатчинского муниципального района. Участник: отдел по организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района. |  |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района Участник: отдел по организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района | 1.Мероприятие - проведение мероприятий праздничного календаря. В рамках данного мероприятия были проведены следующие праздники по календарному плану: -районный праздник, посвященный годовщине освобождения Гатчинский земель от немецко-фашистских захватчиков и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; Присутствовали Проведен Всероссийский день работников культуры – 150 000 рублей, присутствовали все руководители учреждений культуры Гатчинского муниципального района. Израсходовано 450 000 рублей. Средства в размере 235,0 тыс. руб. выделены на поддержку лучших коллективов и учреждений ГМР, в связи с их юбилеями: - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Славяночка» - 40 лет; - Образцовый самодеятельный коллектив Вокально-эстрадная студия «Хорус» -20 лет; - Детская Сиверская поселковая библиотека – 50 лет; - МКУ «Батовский культурно-досуговый центр» - 30 лет; - Батовская поселковая библиотека- 40 лет; - МКУК «Сяськелевский информационно-досуговый центр» - 15 лет; - МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца»- 10 лет. В I квартале средства не израсходованы. 2. Мероприятие - мероприятия иного организационного характера. Контракты на поставку цветочной продукции и автобусные перевозки организованных групп детей и взрослых в I квартале не были заключены. В связи с выше изложенным, расход по данному мероприятию составил 0%. 3. Мероприятие - организация социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста. В I квартале 1249,99 тыс. рублей. Израсходовано – 25%.По результатам проведенного конкурсного отбора для предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию мероприятий в сфере социальной защиты победителем признана РОО "Школа третьего возраста" ГМР/ ЛО. Реализация проекта "Содействие социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов" начата в феврале 2021 года. В проекте приняли участие 245 граждан пожилого возраста. 4. Мероприятие - организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В I квартале проведены мероприятия на общую сумму 50, 029 тыс. рублей в 1 квартале 2021 года в мероприятиях приняли участие 107 человек. Основная часть мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации запланирована в 3-4 кв. 2021 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1 квартал 2021 года 1 750,03 тыс. руб., что составляет 11,2 % от запланированного объема финансирования на 2021год. |  |
| Подпрограмма 2 Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | В системе дополнительного образования детей в сфере культуры Гатчинского муниципального района функционирует 9 муниципальных бюджетных образовательных учреждений: 1 - детская художественная школа, 6- школ искусств, 2 -детские музыкальные школы. Контингент учреждений дополнительного образования детей (ДХШ, ДШИ, ДМШ) составляет на 01.09.2020 год 3100 (с учетом хозрасчетных отделений) человек. Педагогический состав представляют 272 специалиста. 1.Мероприятие - обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования. Израсходовано —61 373,3 тыс. рублей (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 21,16%. В рамках данного мероприятия выделены федеральные и областные средства национального проекта «Культура» 6 250 000,00 рублей на укрепление материально-технической базы МБУЖО «Детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова», Средства будут израсходованы во II квартале. 2. Мероприятие - выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. Израсходовано -468,0 тыс. рублей. Мероприятие реализовано на 46,8%. Проведены следующие конкурсы: открытый районный фортепианный конкурс-фестиваль « В музыку с радостью» (МБУДО «Коммунаровская детская школа искусств», общешкольный конкурс по композиции, областной конкурс по специальности «живопись» ( МБУДО «Детская художественная школа города Гатчины», открытый межрегиональный конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш», открытый районный конкурс по музыкальной литературе (МБУ ДО «Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова»); открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкального-художественного творчества «Малышок» (МБУ ДО «Новосветовская ДШИ»). ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1 квартал 2021 года 61 841,30 тыс. руб., что составляет 21,2 % от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского муниципального района к культурным ценностям Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 1. Мероприятие—обеспечение деятельности муниципальных учреждений по организации доступа населения к культурным ценностям. Израсходовано — 6789,47тыс. рублей, субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников, стимулирующие выплаты). 2. Мероприятие — обеспечение доступности исторического и культурного наследия Гатчинского муниципального района. Израсходовано - 548,0 тыс. рублей. Заработная плата, расходы на коммунальные услуги и иные услуги по содержанию помещений МАУ «Информационно – туристский центр ГМР». 3. Мероприятие – создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам. Всего 500,0 тыс. рублей. Запланированы установки систем «Говорящий город» в МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С.Пушкина» и МБУК « Культурный центр «Дом Исаака Шварца» в III квартале 2021 года. А также будет проведено обучении по инклюзии для сотрудников учреждений культуры. Мероприятие 4 — содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую деятельность. Затраты на содержание учреждений составили 3663,55 тыс. рублей (заработная плата сотрудникам, налоги, услуги по содержанию имущества и т.д.). Мероприятие 5 – расширение, укрепление сети маршрута «ViaganseaticaPlus». По международному проекту грант составляет- 323,3 тыс. рублей. Средства не расходованы в связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения Covid – 19. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1 квартал 2021 года 12 839,82 тыс. руб., что составляет 15 % от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Вывод | За 1 квартал 2021 г. по программе профинансировано – 76 431,15 тыс. руб., что составляет 19,1% от запланированного объема средств на 2021 год. |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района. Участники: Комитет по опеке и попечительству администрации Гатчинского муниципального района. |  |  |
| Подпрограмма 1 Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие: создание надлежащих жилищно-бытовых условий для выполнения служебных обязанностей работникам бюджетной сферы Гатчинского муниципального района, медицинским работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ленинградской области и государственных автономных учреждений здравоохранения Ленинградской области, расположенных на территории Гатчинского муниципального района. Состоялось два аукциона, ведется прием служебных квартир. План 5 квартир. Объявлены аукционы на дальнейшее приобретение квартир. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1 квартал 2021 года 0,0 руб. |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участники: Комитет по опеке и попечительству | Мероприятие 1: предоставление единовременных денежных выплат для приобретения (строительства) жилых помещений гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ленинградской области, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральными законами. Получено 1 свидетельство на улучшение жилищных условий (чернобыльцу) срок реализации 01.10.2021. Мероприятие 2: предоставление единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в соответствии с областным законом от 13.10.2014 №62-оз. Капитальный ремонт 13 домов ветеранов ВОВ запланирован до 01.10.2021. Мероприятие 3: обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. план приобретения 33 квартиры. На 30.04.2021 объявлено 38 закупок по приобретению жилых помещений, из них - 30 не состоялись, 5 состоялись (3 квартиры приобретено и 2 квартиры будут приобретены в мае), по 3 закупкам аукцион 14.05.21. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1 квартал 2021 года 0,0 руб. |  |
| Вывод | За 1 квартал 2021 года по программе профинансировано – 0,0 руб. |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района». Ответственный исполнитель: отдел муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района. Участники: комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского муниципального района, муниципальное казенное учреждение «Управление безопасности гражданской защиты населения и территории», муниципальное казенное учреждение «Управление строительства Гатчинского муниципального района». |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка, антитеррористической безопасности и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие 1: Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального района. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2021 года. Мероприятие 2: Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского района. Расходование средств запланировано на 3 кв. 2021 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1 квартал 2021 года 155,20 руб., что составляет 1,5 % от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| Подпрограмма 2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел муниципального контроля Участник: МКУ «Управление безопасности гражданской защиты населения и территории» |  | Мероприятие 1: Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного времени и при военных конфликтах. Расходование средств запланировано на 3 кв. 2021 года. Мероприятие 2: Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Расходование средств запланировано на 3 кв. 2021 года. Мероприятие 3: Проведение мероприятий по обеспечению учреждений, осуществляющих деятельность в области безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского муниципального района. Основное финансирование распределено на 2 и 3 кв. 2021 года. Мероприятие 4: Установка системы оповещения. Разрабатывается проектная документация. Финансирование запланировано на 3 кв. 2021 года Мероприятие 5: Организация эксплуатационно-технического обслуживания оборудования местной системы оповещения. Финансирование на 2021 год не запланировано. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1 квартал 2021 года 2 996,66 тыс. руб., что составляет 13,3 % от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| Подпрограмма 3 Экологическая безопасность в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района Участник: МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |  | Издание информационных продуктов для пропаганды экологических требований в области охраны окружающей среды. Планируется заключение контракта в мае 2021 года. Заключение контракта на утилизацию батареек запланировано на 3 квартал 2021 года. Исследование качества воды из источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Указанное мероприятие будет выполнено в сентябре 2021 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1 квартал 2021 года 32,10 тыс. руб., что составляет 0,6 % от запланированного объема финансирования на 2021 год. |
| Подпрограмма 4 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района Участники: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Гатчинского муниципального района |  | Мероприятие 1: Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения в Гатчинском муниципальном районе. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2021 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 1 квартал 2021 года 0,0 руб. |
| Вывод |  | За 1 квартал 2021 года по программе профинансировано – 3 183,93 тыс. руб., что составляет 8,2% от запланированного объема средств на 2021 год. |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района. Участник: комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района. |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района Участники: «Муниципальный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района; Комитет по управлению имуществом; Комитет градостроительства и архитектуры | "Отчёт о деятельности «Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района за 1 квартал 2021 года. Содействие в поиске источников финансирования предпринимательских проектов и сопровождение бизнес предложений в кредитно-финансовых организациях. За 1 квартал 2021 года было организованно сопровождение 8 проектов. Оказание безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг представителям малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского муниципального района. Было оказано 669 консультаций, в том числе 453 - безвозмездные консультации (в том числе 34 консультации по вопросам социального предпринимательства). Количество обратившихся за консультациями уникальных субъектов МСП - 157 единицы. Однако, на официальном сайте ФНС России - в Едином реестре субъектов МСП-получателей поддержки отсутствуют сведения о получателях поддержки фонда за 1 квартал 2021 год. Создано новых субъектов СМП при поддержке МФ ПМСП – 4 субъекта. Осуществление мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства Гатчинского муниципального района, получивших поддержку в рамках Программы. В фонде ведется реестр предпринимателей получателей услуг через фонд. Это услуги по микрофинансированию, бизнес-инкубированию, весь спектр консультационных услуг, услуги по бухгалтерскому и экологическому сопровождению. Подготовлены 7 бизнес-планов, из них на конкурс по предоставлению стартовой субсидии 1. Заключено 64 договора с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу налоговой отчетности в электронном виде. Организована работа по побуждению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в международных, межрегиональных и областных конференциях, выставочно-ярмарочных мероприятиях, круглых столах и других мероприятиях. Совместно с Ленинградским областным комитетом по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка организовано участие субъектов в семинарах, круглых столах и партнериатах. Организована Универсальная выставка-ярмарка товаров НХП напротив дворца. Организовано пространство для мастеров НХП на территории торгового центра ИТА Конбор - "Город мастеров ГМР". По состоянию на 10.06.2020 БИ в п. Тайцы закрыт на реконструкцию. Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации. Подрядная организация 25.03.2021 предоставила акты выполненных работ на сумму 4500015,34 руб. Оплатить выполненные работы не представлялось возможным ввиду отсутствия заключенного соглашения с комитетом по строительству Ленинградской области на 2021 год. Соглашение 05.04.2021 размещено комитетом по строительству Ленинградской области в программе АЦК-Планирование. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности. С 10.03.2021 по 09.04.2021 проходил прием конкурсных заявок для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии на организацию предпринимательской деятельности. Подано 13 заявок. Допущены к конкурсу 10 участников. Заседание конкурсной комиссии состоится 12.05.2021 г. Предоставление субсидий некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района Ленинградской области из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат, связанных с организацией мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Гатчинского муниципального района Ленинградской области. В 1 квартале была предоставлена субсидия на возмещение затрат в размере 146672 руб. (введено 356 отчетов). Обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для потребителей. В связи с внесением изменений в подпрограмму "Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области" государственной программы "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №399, средства субсидии на обеспечение деятельности ИКЦ в виде межбюджетных трансфертов перечисляться в муниципальные образования не будут. В связи с этим готовится обращение на внесение изменений в бюджет ГМР в 2021 году. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу. В 1 квартале субъекты МСП Гатчинского района за предоставлением имущественной поддержки в КУИ ГМР не обращались. Был заключен 1 договор аренды по результатам аукциона. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, составила 18,25 кв. м Снижение административных барьеров и обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта. На территории ГМР отделом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации ГМР предоставляются 2 муниципальные услуги: «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков» и «Приём документов от субъектов малого предпринимательства для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства». Данные услуги предоставляются через МФЦ. В 1 квартале услугой «Приём документов от субъектов малого предпринимательства для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства» воспользовались 0 заявителей. Комитетом по управлению имуществом Гатчинского муниципального района также предоставляются 2 муниципальные услуги: "«Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»", "Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов муниципального имущества включенных в перечень муниципального имущества МО «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области и МО «Город Гатчина», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства". Осуществление закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО в соответствии со ст. 30 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Доля контрактов, заключенных с субъектами МСП и СОНКО, в СГОЗ с учетом ч. 1.1 ст. 30 федерального закона №44-ФЗ, в 1 квартале составила 18.99%. Поддержка субъектов социального предпринимательства. На сайте ГМР создана вкладка "Социальное предпринимательство", где размещается актуальная информация по поддержке субъектов социального предпринимательства. В 1 квартале субъекты социального предпринимательства в ярмарках не участвовали. Популяризация предпринимательства. В 1 квартале семинары в общеобразовательных учреждениях ГМР не проводились. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года 1 000,00 тыс. руб., что составляет 1,33% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Подпрограмма 2 Регулирование градостроительной деятельности Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района Участники: Отдел градостроительного развития территорий комитета градостроительства и архитектуры; Сектор информационных систем обеспечения градостроительной деятельности комитета градостроительства и архитектуры; Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района | Мероприятие 1: обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности. Муниципальный контракт №223/20 от 23.11.2020 года, сумма контракта 2833,00 тыс. руб. Выполнено 1%, профинансировано 141,65 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2021 года. Мероприятие 2: обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность. Муниципальным учреждением, осуществляющим градостроительную деятельность, является Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-планировочный центр" Гатчинского муниципального района (МБУ "АЦП" ГМР). За 1 квартал 2021 года МБУ "АПЦ" ГМР выдано: 85 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), где для физических лиц выдано 73 ГПЗУ, для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей - 12 ГПЗУ; 65 разрешений на установку рекламных конструкций, в отношении заявителей - юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей. Выполнение комплексных кадастровых работ. Проводятся мероприятия по заключению муниципального контракта на выполнение кадастровых работ на земельных участках на территории сельских поселений Гатчинского муниципального района и МО "Город Гатчина". Ответственный исполнитель мероприятия - отдел муниципального контроля. Выполнение комплексных кадастровых работ. Муниципальный контракт №5/21 от 15.03.2021 года, сумма контракта 116,08 тыс. руб. Выполнено 0%, профинасировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2021 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года 7 116,65 тыс. руб., что составляет 17% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Вывод | За 1 квартал 2021 года по программе профинансировано – 8 202,97 тыс. руб., что составляет 11,47% от запланированного объема средств на 2021 год. |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района | Мероприятие - 1: предоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий квартал 2021 года. Мероприятие – 2: предоставление субсидии на возмещение затрат по проведению эпизоотических и эпидемиологических мероприятий. Выполнение мероприятия запланировано на 4-ый квартал 2021 года. Мероприятие – 3: организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей района в областных, федеральных и зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий. Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий и 4-ый кварталы 2021 года. Мероприятие – 4: предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, за счет за счет субвенции из областного бюджета Ленинградской области Выполнение мероприятия запланировано на 2-ой и 4-ый кварталы 2021 года. Мероприятие – 5: проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года – 0,0 руб. |  |
| Подпрограмма 2 Борьба с борщевиком Сосновского в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района Участники: Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района; Комитет финансов | Мероприятие - 1: предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на проведение механических мер борьбы с Борщевиком Сосновского на землях сельхозтоваропроизводителей. Выполнение мероприятия запланировано на 4-ый квартал 2021 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года – 0,0 руб. |  |
| Вывод | За 1 квартал 2021 года по программе профинансировано – 0,00 руб., что составляет 0% от запланированного объема средств на 2021 год. |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района Участники: Комитет образования Гатчинского муниципального района, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района», администрации поселений Гатчинского муниципального района (в части иных межбюджетных трансфертов). |  |  |
| Подпрограмма 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2021г. предусмотрено всего 79 498,57 руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 45 407,44тыс. руб. за счет средств областного бюджета –34 091,13тыс. руб. За первый квартал 2021 г. расходы не производились. По мероприятиям подпрограммы выполняются работы: - Строительство инженерных сетей к ФОК, Пождепо, ФАП в п. Войсковицы - муниципальный контракт на выполнение строительных работ заключен в 2020 г. Ведутся работы по согласованию земляных работ - Строительство системы водоотведения и водоснабжения к ж/д по адресу: п. Сусанино, Павловский пр. 60а, у. 5-ая линия 60, 6-ая линия 69,71 – конкурсная документация размещена на сайте закупок, конкурс – 15.04.2021 г.; строительство сетей водоотведения к ж/домам по ул. Пушкина п. Тайцы и строительство напорного канализационного коллектора от п. Дружная Горка до д. Лампово (КИС и техпланы) – договора заключены, срок исполнения – конец июля 2021 г.; реконструкция КОС п. Лукаши и д. Пудомяги (II этап технол. присоед.) – договор заключен, срок исполнения – конец июля 2021 г. - Разработка проектно-сметной документации. Подготовка конкурсной документации. Заключение соглашения с комитетом по топливно-энергетическому комплексу на получение субсидии, на ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа. - По актуализации схем теплоснабжения размещена конкурсная документация на сайте закупок – 18.02.2021г., определен подрядчик – ООО «Невская энергетика». - В соответствии с Постановлением администрации Гатчинского муниципального района №101 от 22.01.2021г. проводятся переговоры в форме совещаний с Инициатором в целях обсуждения и согласования условий концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено Инициатором. - Постановление администрации Гатчинского муниципального района №1481 от 29.04.2021г. «О возможности заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области на условиях, представленных в предложении о заключении концессионного соглашения. 30.04.2021г. размещена информация о проведении торгов на официальном сайте определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года 0,0 руб. |  |
| Подпрограмма 2 Газоснабжение Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2021 г. за счет средств бюджета ГМР предусмотрено 8 023,0. руб. За первый квартал 2021 г. расходы не производились По мероприятиям подпрограммы выполняются работы: - Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка (I этап Распределительный газопровод), в т.ч. проектно-изыскательские работы – ведется разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории; - Реконструкция газорегуляторных пунктов по адресу: п. Тайцы, ул. Санаторская у д.71 – ГРПШ № 32 – готовится конкурсная документация; - Техническое обслуживание построенных газопроводов – работы проводятся согласно регламенту производства работ. Оплата за работы, выполненные в первом квартале произведена 01.04.2021 г. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года 0,0 руб. |  |
| Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» Участники: Комитет образования Гатчинского муниципального района; Комитет по культуре и туризму администрации Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4 000,0 т. руб. За первый квартал 2021 г расходы не производились. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года – 0,0 руб. |  |
| Подпрограмма 4 Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2021г. предусмотрено 74 605,15 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета ГМР- 65 596,55 тыс. руб. (в т.ч. МБТ поселениям –31 094,19 тыс. руб.); за счет средств областного бюджета - 9 008,60 тыс. руб. За первый квартал 2021 г. за счет средств бюджета ГМР исполнено на сумму 7 790,69 тыс. руб., в том числе: - Содержание автомобильных дорог местного значения ГМР– 7 569,27 тыс. руб. - Ремонт а/дорог общего пользования – 141,42 тыс. руб.; - Реконструкция автомобильной дороги "Мариенбург- д.Котельниково – д. Педлино-д. Черново", в т.ч. проектно-изыскательские работы – 80,0 тыс.руб., оплачены услуги по обследованию а/дороги. По мероприятиям подпрограммы выполняются работы: - Строительство участка автомобильной дороги от а/дороги Мины - Новинка до д. Клетно» - в 2020 г. выполнен I этап работ по муниципальному контракту, включающий проектную документацию и инженерные изыскания, в 2021 г. выполняется II этап - разработка рабочей документации, также разрабатывается проект планировки территории и проект межевания территории.; - Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Хаймино», в т.ч. проектно-изыскательские работы – получен ответ от КГП ЛО об отсутствии необходимости разработки ППТ и МП, готовится договор на разработку схемы кадастрового плана территории для получения разрешения на использование земельных участков в целях проектирования объекта; - Документы для проведения конкурса по ремонту участка автомобильной дороги «д. Бор – д. Шаглино – д. Руссолово» (3650 п.м.) согласованы и направлены в отдел закупок для проведения конкурса. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года 7 790,70 тыс. руб., что составляет 10,4% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Вывод | За 1 квартал 2021 года по программе профинансировано – 7 790,70 тыс. руб., что составляет 10,4% от запланированного объема средств на 2021 год. |  |
| Муниципальная программа «Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района» Ответственный исполнитель: Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Мероприятие – 1:Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс Расходы в 1-ом квартале 2021 года запланированы не были и не осуществлялись. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года – 0,0 руб. |  |
| Подпрограмма 2 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управление муниципальным долгом Ответственный исполнитель: Комитет финансов администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие – 1: Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области В 1-ом квартале 2021 года в бюджеты городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 137469,4 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета – 95 308,30 тыс. руб., за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района – 42 161,1 тыс. руб., что составляет 29,2% от запланированного годового объема на 2021 год и 100% от запланированного объема на 1 квартал 2021 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года 137 469,40 тыс. руб., что составляет 29,2% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Вывод | За 1 квартал 2021 года по программе профинансировано – 137 469,40,66 тыс. руб., что составляет 29,2% от запланированного объема средств на 2021 год. |  |
| Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района Участники: Сектор по взаимодействию со средствами массовой информации; Комитет образования; Комитет по культуре и туризму; Комитет по управлению имуществом; Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике; |  |  |
| Подпрограмма 1 Молодежь Гатчинского муниципального района Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Участник: Комитет образования Гатчинского муниципального района | - Организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью - приобретение памятных подарков (наручные часы с символикой Гатчинского муниципального района) для призывников Гатчинского муниципального района – 450 000,00 рублей. 2. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних – трудовая занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время - межбюджетные трансферты по поселениям Гатчинского муниципального района – 627 480,00 рублей. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года 1 077,48 тыс. руб., что составляет 20,47% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Подпрограмма 2 Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица Ответственный исполнитель: Отдел кадров и наград администрации Гатчинского муниципального района Участники: Комитет образования Гатчинского муниципального района Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 1. Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица. Проведены следующие мероприятия: Отделом кадров и наград за счет бюджета Гатчинского муниципального района проведено обучение на сумму 71 000 рублей. Всего 3 человека, в том числе: Евсеева О.А. по теме «Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе», 25 000 рублей; Жиляев Д.А., Остапчук А.С. по теме "Муниципальный контроль и контроль за соблюдением муниципальных правовых актов органами местного самоуправления" – 46 000 рублей; Исполнение составило 41,76% к запланированному плану в связи с отменой обучения образовательной организацией (РАНХиГС) после заключения договора на обучение специалиста отдела по экономическому развитию и инвестициям (неукомплектованность группы) на сумму 16 500 рублей. И в связи с тем, что организованное повышение квалификации сотрудников комитета по опеке и попечительства на сумму договора 87900 рублей было оплачено за счет субвенции из ОБ комитета по опеке и попечительству. Комитетом финансов запланировано обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений обладающих правами юридического лица, за счет бюджета Гатчинского муниципального района в сумме 20 000 рублей. Обучение прошло в марте месяце, однако оплата счета произведена в 2 квартале. Вследствие этого произошло неисполнение плана за 1 квартал. Комитетом по культуре и туризму не проводилось обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица в связи с переездом Комитета в феврале и ежегодным отпуском 8 сотрудников в марте месяце. Запланированная сумма в размере 25 000 рублей перенесена на 3 квартал 2021 г. Комитетом по управлению имуществом не проводилось в 1квартале 2021 г обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица в связи с большим количеством листков нетрудоспособности за этот период. Комитетом образования Гатчинского муниципального района проведено обучение на сумму 41 000 тысяча рублей, что составило 100% выполнение плана. Всего обучено 3 человека, в том числе: Введенская О.Ю., Тропова Д.М. по теме «Грамотное исполнение бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета» - 35 200 рублей; Введенская О.Ю. по теме «Казенные, бюджетные, автономные учреждения: учет, отчетность, налоги за 1 квартал 2021 года»- 5800 рублей. 2.Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом. Отделом кадров и наград на участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом потрачено 70 400,00 рублей. Всего обучено – 59 человек, в том числе 44 человека. по теме «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае»- 37 400 рублей; 15 человек по теме «Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда»- 33 000 рублей. Исполнение плана составило 135,38% Комитетом по культуре и туризму не проводилось участие работников администрации Гатчинского муниципального района в семинарах в связи с тем, что запланированный объем финансирования по программе Мероприятия 2 за 1 квартал составил 00 рублей. Комитетом по управлению имуществом на участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом потрачено 5800 рублей. Обучен 1 человек (Никрус О.Ю.) по теме «Учет, отчетность, налоги за 1-ый квартал 2021г.». Частичное неисполнение плана связано с большим количеством листков нетрудоспособности за этот период. Комитетом финансов не проводилось участие работников администрации Гатчинского муниципального района в семинарах в связи с тем, что запланированный объем финансирования по программе Мероприятия 2 за 1 квартал составил 00 рублей. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года 188,20 тыс. руб., что составляет 11,41% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Подпрограмма 3 Развитие муниципальной информационной системы Ответственный исполнитель: отдел информационного обеспечения администрации Гатчинского муниципального района | 1. Мероприятия для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района • Оригиналы программного обеспечения - 116 963,22 рублей; • Заправка картриджей - 59 300,00 рублей. 2. Мероприятия для обеспечения развития информационной среды. • Работы и услуги по модернизации и поддержке информационной системы - 61 650,00 рублей. В 1 квартале 2021 года были израсходованы средства только на обеспечение текущего функционирования ИС АГМР: информационное сопровождение СПС КонсультантПлюс, ремонт компьютерной техники и продление лицензии Визард Софт. Все основные закупки компьютерной техники и лицензионного ПО по подпрограмме запланированы на 2-й и 3-й кварталы 2021 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года 237,91 тыс. руб., что составляет 4,41% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Подпрограмма 4 Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными объединениями администрации Гатчинского муниципального района Участник: Сектор по взаимодействию со средствами массовой информации администрации Гатчинского муниципального района | 1. Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры и народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству: В 1 квартале 2021 года проведена работа по заключению соглашений на перечисление межбюджетных трансфертов на общую сумму 610 000,00 рублей. Организована работа по подготовке заявок на закупки товаров, работ и услуг в соответствии с положениями Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: - На организацию питания участников мероприятий и делегаций Гатчинского муниципального района – заключен МК 21/21 от 03.03.2012; - На поставку цветов – составлена заявка, дважды размещалась для проведения аукциона, заключить МК удалось со 2 попытки размещения в апреле 2021 года; - На транспортные услуги – составлена заявка, направлена в отдел закупок для размещения и проведения процедуры закупки, аукцион проведен 06.04.2021, МК заключен в апреле 2021 года; - На поставку подарков для ветеранского актива – составлена заявка, направлена в отдел закупок для размещения и проведения процедуры закупки. Итого: в 1 квартале 2021 года проведены все запланированные процедуры по заключению соглашений на предоставление МБТ и проведению закупок на 2021 год на общую сумму 1 574 940,00 рублей из 2 000 000,00 рублей. Проведены мероприятия с обеспечением участников питанием на общую сумму 18 353,90 рублей В связи с коронавирусными ограничениями были отменены и перенесены на 2 квартал 2021 года мероприятия с массовым участием жителей Гатчинского района, из-за чего не были потрачены ранее запланированные на их проведение средства: - День снятия блокады Ленинграда – планировались затраты на подарки для ветеранского актива, было принято решение перенести их вручение на мероприятия, посвященные Дню Победы; - Подведение итогов конкурса «Человек слова и дела» и «Женщина года» - мероприятие было перенесено на конец апреля. - Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов: В 1 квартале 2021 года проведена работа по заключению соглашений на перечисление межбюджетных трансфертов на общую сумму 620 000,00 рублей. Организована работа по подготовке заявок на закупки товаров, работ и услуг в соответствии с положениями Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: - На организацию питания участников мероприятий и делегаций Гатчинского муниципального района – заключен МК 21/21 от 03.03.2012; - На поставку цветов – составлена заявка, дважды размещалась для проведения аукциона, заключить МК удалось со 2 попытки размещения в апреле 2021 года; - На транспортные услуги – составлена заявка, направлена в отдел закупок для размещения и проведения процедуры закупки, аукцион проведен 06.04.2021, МК заключен в апреле 2021 года; Итого: в 1 квартале 2021 года проведены все запланированные процедуры по заключению соглашений на предоставление МБТ и проведению закупок на 2021 год на общую сумму 833 350,00 рублей из 850 000,00 рублей. Также в 1 квартале проведено: мероприятие «Финская Масленица «Ласкиайнен» - 50 000,00 рублей . - Мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации: На мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации запланировано 4 000 000,0 рублей. Заключен договор № 1 от 11 марта 2021 года «О предоставлении субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов Гатчинского муниципального района» был заключен с Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 1 400 000. рублей. Отчетные документы на сумму - 329 191 рублей направлены в апреле 2021 года. Согласно условиям порядка и договора, перечисление произошло уже в начале второго квартала 2021 года. В соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг), осуществляющим свою деятельность в сфере средств массовой информации на территории Гатчинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 18 апреля 2018 года № 1693 (в ред. от 15.04.2019 № 1395) в марте 2021 года проведен конкурсный отбор получателей субсидий на реализацию проектов печатных периодических изданий и телеканалов/телепрограмм. По итогам конкурсного отбора определено 4 победителя. 31 марта 2021 года заключено четыре договора: - АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 274 800 рублей; - ГТИК «Ореол-Инфо» - 1 000 000 рублей; - РА «Ореол-Инфо» - 256 460 рублей; - Красноперова Надежда Дмитриевна - 218 700 рублей. Согласно условиям порядка и договоров, заявки на перечисление субсидии на возмещение затрат в связи с реализацией проектов поступили в начале апреля 2021 года: - АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» на сумму: 687 00 рублей; - ГТИК «Ореол-Инфо» 250,0 тыс. рублей; - РА «ОРЕОЛ-ИНФО» 64 115 рублей - Красноперова Надежда Дмитриевна 54 675 рублей. Перечисление проводится в начале 2 квартала 2021 года. Заключен договор № 11 от 22 марта 2021 года с ГТИК «Ореол-Инфо» на оказание услуг по изготовлению видеофильма об итогах развития Гатчинского муниципального района в 2020 году на сумму 100 тысяч рублей. Оплата произведена во 2 квартале 2021 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года 68,35 тыс. руб., что составляет 0,99% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Подпрограмма 5 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Отдел по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными объединениями администрации Гатчинского муниципального района Участники: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике; Отдел по организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района. | 1. Предоставление субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов: в соответствии с планом организовано проведение 1 конкурсного отбора социальных проектов в период с 19 марта по 08 апреля. Подведение итогов и перечисление средств запланировано на 2 квартал 2021 года. 2. Предоставление субсидий СО НКО на оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей – проведен конкурсный отбор, по его итогам заключено соглашение о предоставлении субсидии Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области на сумму 2 656 458,00 рублей. Перечислены средства в размере 596 577,00 рублей. 3. Предоставление субсидий СО НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на обеспечение затрат, связанных с проведением спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района: проведение конкурсного отбора запланировано на 2 квартал 2021 года 4. Предоставление субсидий СО НКО не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, обеспечение части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере книгоиздания – проведение конкурсного отбора запланировано на 3 квартал 2021 года. 5. Предоставление субсидий СО НКО в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан: По результатам проведенного конкурсного отбора для предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию мероприятий в сфере социальной защиты победителем признан Фонд одиноких, многодетных матерей и опекунов «Теплый дом» на сумму 700,0 тыс. рублей. Субсидия перечислена в размере 175 000,00 рублей. 6. Предоставление субсидий СО НКО для организации информационной, консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО: проведение конкурсного отбора запланировано на 3 квартал 2021 года. ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2021 года 771,58 тыс. руб., что составляет 12,14% от запланированного объема финансирования на 2021 год. |  |
| Вывод | За 1 квартал 2021 года по программе профинансировано – 2 343,52 тыс. руб., что составляет 9,18% от запланированного объема средств на 2021 год. |  |