**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о финансировании муниципальных программ**

**МО «Город Гатчина» за 2021 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы/подпрограммы** | **Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»**Ответственный исполнитель: **Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района** |
| **Подпрограмма 1**Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1: «Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина».**За 2021 года по плану Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района проведено более 25 общегородских мероприятий, наиболее значимые и крупные:• 07.01.2021г и 17.01.2021г состоялся XXI Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», в фестивале приняло участие более 150 чел.• Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 32-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана прошел 15.02.2021г. Приняли участие около 50 человек.;• Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества, прошли в МАУ «ККЗ «Победа» 23.02.2021г. Приняли участие более 600 человек.;• Праздник, посвященный Международному женскому дню, прошел в МАУ «ККЗ «Победа» 08.03.2021г. Приняли участие более 250 человек.;• 14.03.2021г прошло народное гуляние «Масленица», на котором присутствовало более 5000 чел.;• 10.04.2021г состоялось впервые мероприятие, посвященное присвоению городу Гатчина почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», на котором присутствовало более 250 чел. ;• 01.05.2021г в МАУ «ККЗ «Победа» прошел концерт, посвященный Российскому празднику весны и труда, на котором присутствовало 250 чел.;• Мероприятия, посвященные 76-ой годовщине Великой Победы, в которых приняло более 3500 чел.;• 14.05.2021г «Экология. Творчество. Дети» состоялся экологический фестиваль, на котором присутствовало более 150 чел;• 01.06.2021г состоялся праздник, посвященный Международному Дню защиты детей, на котором присутствовало 150 чел; • 12.06.2021 прошло мероприятие, посвященное Дню России, на котором присутствовало более 200 чел; • 22.06.2021 в городе Гатчина прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби (80 лет), присутствовало более 150 чел.;• 22.08.2021г прошел концерт, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации, на котором присутствовало белее 300 чел;• С 20.09.2021г по 22.09.2021 прошел VIII Кинофестиваль «Литература и кино - детям», с 24.09.2021 по 02.10.2021 XXVII Российский кинофестиваль «Литература и кино»;• В сентябре прошли мероприятия, посвященные 225 – летию присвоения Гатчине статуса города. Более 1000 человек приняли участие в мероприятиях; • С 09.09.2021 по 13.09.2021г прошел IX Фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье». Фестиваль работал на площадках города Гатчины и Гатчинского района;• 01.10.2021г. состоялся концерт, посвященный Дню пожилого человека, на котором присутствовало 150 человек;• 10.10.2021г прошел международный конкурс «Гатчинская Романсиада». Принято более 50-ти заявок от конкурсантов из разных регионов страны - Санкт-Петербург, Москва, Вологодская область, Нижний Новгород, Ленинградская область.;• 01.11.2021г в связи с пандемией мероприятия прошли в онлайн формате – День народного единства, День матери, международный день инвалида (частично).Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период – 17849,1тыс.руб. Средства израсходованы на 99,3%, неисполнение на 0,7% - по мероприятию 22.11.2021г. Исполнитель контракта не выполнил часть услуг, предусмотренных контрактом. В связи с чем, Комитет оплатил не полную сумму контракта (меньше на 135,0 тыс. руб.)Мероприятие 2 - организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых творческих исполнителей, самодеятельных коллективов народного творчества.В рамках данного мероприятий за отчетный период были профинансированы следующие фестивали - Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», который прошел 07 и 17.01.2021г.; VII Танцевальный фестиваль «Гатчинские ассамблеи» прошел с 03 по 04.04.2021г, гала-концерт состоялся в онлайн формате 06.04.2021г.; в сентябре прошел IX Фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье». Фестиваль работал на площадках города Гатчины и Гатчинского района; XIII международный органный фестиваль «Поющие трубы» прошел в онлайн формате 19.11.2021г.,20.11.2021г.,21.11.2021г.; XII международный театральный фестиваль «Авангард и традиции» прошел с 14.10.2021г по 17.10.2021г., в котором приняло участие 679 человек.; вокальный конкурс «Голос Гатчины» прошел в онлайн формате. Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период – 2473,4тыс.руб., средства израсходованы 100%.Мероприятие 3 - исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия.Всего – 120,0 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме, установлены информационные таблички к объектам культурного наследия.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2021 год – 20 442,6 тыс. руб., что составляет 99,3% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1: «Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения».**Мероприятие 1 – обеспечение деятельности учреждений культуры муниципального веденияОбеспечение деятельности учреждений муниципального ведения–израсходовано –227900,2тыс.руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, оплата коммунальных услуг). Исполнение -100%.Мероприятие 2 - строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры.Средства запланированы на строительство нового здания МБУ «Центр творчества юных» в размере 7718,2 средства израсходованы на разработку проектно-сметной документации в полном объеме.Мероприятие 3 -создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями.100,0 израсходованы на оборудование в кассы МБУ «Центр творчества юных», проведены ремонтные работы для лиц с ОВЗ в структурном подразделении МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» - ККЗ «Победа».Мероприятие 4 - организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры.Затраты на содержание учреждений составили 6803,5 тыс. рублей (заработная плата сотрудникам, налоги, услуги по содержанию имущества и т.д.). Исполнение- 100%.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 2021 год – 235 273,2 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**Общество и власть МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Отдел по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными объединениями администрации Гатчинского муниципального района комитета по местному самоуправлению и внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района | 1. **Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории, профилактику межнациональных конфликтов и развитие партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений МО «Город Гатчина»:**

Заключены МК в соответствии с положениями Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:* на оказание услуг по обслуживанию мероприятий с участием актива общественности МО «Город Гатчина» на сумму 590 300,00 рублей.
* на проведение мероприятия, посвященного 800-летию Александра Невского – 100 000,00 рублей.

В течение четырех кварталов профинансировано:1. Обслуживание мероприятий с участием актива общественности МО «Город Гатчина» - 590 300,00 рублей;2. Проведение мероприятия, посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского – 100 000,00 рублей;3. Проведение мероприятия - VIII Региональные Рождественские образовательные чтения Гатчинской епархиив формате пленарного заседания онлайн «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» - 100 000,00 рублей (субсидия на иные цели в МБУ «Центр творчества юных» из бюджета МО «Город Гатчина»).1. **Проведение мероприятий по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина»**:

Заключен Договор № 2 от 11 марта 2021 года «О предоставлении субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов МО «Город Гатчина» с Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» на сумму 1 200 000,00 рублей. Оплачено полностью.В соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг), осуществляющим свою деятельность в сфере средств массовой информации на территории МО «Город Гатчина», утвержденного постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 23 мая 2018 года № 2228 (в ред. от 15.04.2019 № 1394) в марте 2021 года проведен конкурсный отбор получателей субсидий на реализацию проектов печатных периодических изданий и телеканалов/телепрограмм. По итогам конкурсного отбора определено 4 победителя. 31 марта 2021 года заключено 4 договора: - АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 195 180,00 рублей (на основании предоставленных отчетных документов оплачено полностью);- ГТИК «Ореол-Инфо» - 350 000,00 рублей (на основании предоставленных отчетных документов оплачено полностью);- РА «Ореол-Инфо» - 151 960,00 рублей (на основании предоставленных отчетных документов оплачено полностью);- Красноперова Надежда Дмитриевна - 42 860,00 рублей (на основании предоставленных отчетных документов не выплачено 6 397,00 рублей из-за несоответствий).Заключен договор № 11 от 26 февраля 2021 года на Оказание услуг по мониторингу медиаполя (СМИ и социальные сети) по направлениям деятельности ОМСУ МО «Город Гатчина», а также подведомственных учреждений в сфере ЖКХ, благоустройства, социальной сферы с ООО «ПРИО» на сумму 200 000,00 рублей. Оплата произведена полностью. Заключен муниципальный контракт «Оказание услуг по информированию жителей города Гатчины через городскую стационарную радиотрансляционную сеть в 2021 году» № 248/20 от 13 января 2021 г. с ООО «Рекламное агентство «Ореол-Инфо» на сумму 660 000,00 рублей. В рамках муниципального контракта за 12 месяцев предоставлены документы и оплачены счета на всю сумму.На мероприятие по информированию граждан о муниципальных программах города Гатчины посредством сетевого издания предусмотрено 100 000,00 рублей. Мероприятие реализовано. Таким образом, фактическое исполнение финансирования по подпрограмме составляет 99,7%.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 2021 год – 3 689,90 тыс. руб., что составляет 99,7% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего за 2021 год по программе профинансировано **– 259 405,70 тыс. руб.,** что составляет **99,9%** от запланированного объема средств. |
| **«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»**Ответственный исполнитель: **Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района** |
| **Подпрограмма 1**«Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина»» **Исполнитель:** Отдел городского хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие - 1: «Благоустройство дворовых территорий».**Мероприятия по благоустройству дворовых территорий на территории города Гатчины к исполнению в 2021 году не запланированы. Финансирование не осуществлялось. **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 2021 год – 0 руб.** |
| **Подпрограмма 2**«Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина»»**Исполнитель:** Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1:** Благоустройство территории ул. Соборная от пр. 25-го Октября до Гатчинского кафедрального собора святого апостола Павла. 4 этап, г. Гатчина, "ул. Соборная" (от. ул. Горького до ул. Красной)\* - Муниципальный контракт №12/21 от 17.02.2021 на сумму 54 007,60 тыс. руб., муниципальный контракт №66/21/СК от 21.07.2021 на сумму 450,50 тыс. руб., договор №2/21 от 21.07.2021 на сумму 149,00 тыс. руб., муниципальный контракт №ОЗ-21/47 от 30.08.2021 на сумму 299,80 тыс. руб., наружное освещение ул. Соборная на сумму 424,90 тыс. руб.Выполнено 100 %, профинансировано 55 331,80 тыс. руб., что соответствует плану на 2021 год.**Мероприятие 2:** Благоустройство ул. Балтийская, "Аэропарк" 2 этап - Муниципальный контракт №34/21 от 23.03.2021 на сумму 61 700,00 тыс. руб., муниципальный контракт №66/21/СК от 21.07.2021 на сумму 403,88 тыс. руб., договор №06-579/005-ПСФ-20 от 12.11.2020 (Д.с.№2 от 25.12.2020) на сумму 83,96 тыс. руб., муниципальный контракт №61-21 от 15.09.2021 на сумму 90,60 тыс. руб.Выполнено 100 %, профинансировано 62 180,80 тыс. руб., что соответствует плану на 2021 год.Благоустройство общественного пространства "Аэропарк" 3 этап - Муниципальный контракт №4/21 от 13.09.2021 на сумму 101 595,40 тыс. руб., муниципальный контракт №145/21/СК от 16.09.2021г. на сумму 585 ,90 тыс. руб.Выполнено 98,79%, профинансировано 100 275,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 2021 год.Оплата производилась в процентном соотношении за фактически выполненные работы. Плиточное покрытие 100%. Озеленение-100%. Сцена-100%. Освещение-99%. Асфальтобетонное покрытие на велодорожках 70%. 1 декабря 2021 года в связи с резким наступлением неблагоприятных погодных условий (установлением устойчивых отрицательных температур и обильным выпадением снежных масс), завершить работы по указанному контракту не представилось возможным. **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2021 год – 217 787,60 руб.,** **что составляет 99,1 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего за 2021 год по программе профинансировано – 217 787,60 тыс. руб., что составляет 99,1% от запланированного объема средств. |
| **Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»**Ответственный исполнитель:**Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка** **администрации Гатчинского муниципального района** |
| **Подпрограмма 1** «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района **Участники:**Некоммерческие организации муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Город Гатчина» – победители конкурсного отбораКомитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района Ленинградской областиОтдел закупок администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1:** **предоставление субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина».****Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина" за 2021 год.**Было организованно 17 курсов семинаров "Введение в предпринимательство" (количество слушателей - 120 человек), 17 семинаров "Маркетинг в малом бизнесе", 8 тренингов в рамках образовательных программ АО "Корпорация МСП",10 семинаров (итого 52 семинара и тренинга).было оказано 3413 консультаций, из них 3297 безвозмездных консультации (в том числе 271 консультация по вопросам социального предпринимательства). Количество обратившихся за консультациями уникальных субъектов МСП - 1001 единица.Количество резидентов бизнес-инкубаторов - 15 субъектов МСП.По состоянию на 01.01.2022 Фондом было предоставлено 67 микрозаймов субъектам МСП на общую сумму 27 365,0 тыс. руб.Разработано 24 бизнес-плана и ТЭО проектов, которые описывают организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности.Издано 6 выпусков информационных материалов о предпринимательстве.Проведено 4 мероприятия (семинара, круглых стола) по теме применения НПД.**Мероприятие 2. Осуществление закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО в соответствии со ст. 30 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».**Доля контрактов, заключенных с субъектами МСП и СОНКО, в СГОЗ с учетом ст. 30 федерального закона №44-ФЗ, составила более 35%. Точное значение может быть предоставлено после 1 апреля 2022 года - после регламентированного срока составления и публикации федеральной отчетности.**Мероприятие 3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу.**Количество обращений субъектов МСП по вопросам оказания имущественной поддержки по действующим договорам аренды - 9. Заключено 2 договора аренды по результатам аукциона. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду субъектам МСП по результатам аукционов - 28,15 кв.м. **Мероприятие 4. Снижение административных барьеров и обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта.**На территории МО "Город Гатчина" отделом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации ГМР предоставляется 1 муниципальная услуга: «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области». За 12 месяцев 2021 года была оказана 121 услуга. Данная услуга представляется через МФЦ. **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2021 год – 1 900,0 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**«Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»»**Исполнитель:**Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1:** **Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства.**МК №205/20 от 13.10.2020, сумма контракта 2 450,00 (трехлетний); МК №71/21 от 12.05.2021, сумма контракта 2 358,00 тыс. руб. (двухлетний); МК №68/21 от 14.05.2021 сумма контракта 1 593,00 тыс. руб. (двухлетний).Выполнено 100%, профинансировано 2 539,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2021 г.МК №№37/20 от 14.02.2020, сумма контракта 1 121,43 тыс. руб.;Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2021 г.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2021 год – 2 539,0 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе за 2021 годпрофинансировано **– 4 439,0 тыс. руб.,** что составляет **100%** от запланированного объема средств. |
| **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»**Ответственный исполнитель:**Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района** |
| **Подпрограмма 1** Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»**Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района**Участники:**Общественные организации по видам спорта, иные юридические лица | **Мероприятие 1 «Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий для различных категорий граждан»:**В 12 месяцев 2021 года Комитетом по ФКСТ и МП было проведено 127 мероприятие Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 36 018 человек (участники, зафиксированные в итоговых протоколах соревнований, болельщики, зрители). Все мероприятия можно разделить на группы:Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины:- Гатчинский лыжный марафон (08.03.2021);- Фестиваль бега, посвященный Дню России (12.06.2021);- Традиционный легкоатлетический пробег «Аллеи истории», посвященный Дню России. (12.06.2021);- Детские соревнования по бегу «Воспитаем Олимпийцев» и ярмарки видов спорта; (05.09.2021);- Легкоатлетический пробег «Граф Орлов» (26.09.2021);- Гатчинский полумарафон (14.11.2021).Спартакиадное движение города Гатчины:- 9 этапов VIII Спартакиады пенсионеров МО «Город Гатчина»;- 13 этапов XIII Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина»;- VII Спартакиада дошкольников МО «Город Гатчина» «Буду спортсменом! Стану победителем!»; - 22 Спартакиада летних оздоровительных лагерей и дворовых команд «Спорт и Лето - 2021»;- Спартакиада дворовых команд микрорайонов города Гатчины.Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков по направлениям:- более 20 мероприятий по видам спорта: футбол, флорбол, волейбол, бадминтон, плавание, шахматы, ГТО, бег, стритбол, настольный теннис и др.Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой:- 43 мероприятия для всех желающих жителей города Гатчины и Гатчинского района, имеющих даже начальную подготовку в избранном виде спорта.За 12 месяцев 2021 года был заключен ряд муниципальных контрактов и договоров на сумму 7 725,7 тыс. руб.- МК № 15/21 от 20.02.2021 на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году на сумму 148,00 тыс. руб.;- МК № 41/21 от 30.03.2021 на поставку спортивного инвентаря для награждения победителей и призеров физкультурно-спортивных мероприятий в 2021 году на сумму 292,50 тыс. руб.;- МК № 16/21 от 20.02.2021 на оказание услуг по поставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для обеспечения организации спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году на сумму 400,00 тыс. руб.;- МК № 23/21 от 03.03.2021 на оказание услуг по организации и проведению комплексных физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2021 году на сумму 3 201,00 тыс. руб.;- МК № 18/21 от 26.02.2021 на оказание услуг неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2021 году на сумму 298,50 тыс. руб.;- МК № 35/21 от 26.03.2021 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2021 году на сумму 519,68 тыс. руб. (со строки спорта 299,98);- МК № 38/21 от 26.03.2021 на оказание услуг по организации и проведению чествования спортивного актива в 2021 году на сумму 475,00 тыс. руб.;- МК № 52/21 от 12.04.2021 на поставку наградной атрибутики для проведения физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2021 году на сумму 2 019,85 тыс. руб.;- МК № 131/21 от 11.10.2021 на приобретение футболок в 2021 году на сумму 274 950,00 руб.- МК № 169/21 от 28.12.2021 на поставку спортивного инвентаря и оборудования для проведения физкультурно-спортивных мероприятий на сумму 166 210,00 руб.- договор № 1/21 от 15.01.2021 на оказание услуг неотложной медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий на сумму 9,20 тыс. руб.;- договор № 2/21 от 01.02.2021 на оказание услуг по подготовке лыжной трассы в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 33,90 тыс. руб.;- договор № 3/21 от 26.04.2021 на оказание услуг по подготовке легкоатлетической трассы в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 15,00 тыс.руб.- договор №4/21 от 03.08.2021 на оказание услуги дворового тренера 19 700,00 руб.- договор №5/21 от 01.11.2021 на возмездного оказания услуг 25 000,00- договор №6/21 от 01.12.2021 на оказание услуги по подготовке кроссовых и лыжных трасс в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой 15 000,00 руб.Из них за 12 месяцев 2021 года профинансировано 7 725,7 тыс. руб.**Мероприятие 2 «Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сферах физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО «Город Гатчина».**В 2021 году из бюджета МО «Город Гатчина» выделены денежные средства в размере 194,71 тыс. руб. на субсидии в рамках поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры, спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО «Город Гатчина». Во 2 квартале выделены субсидии АНО «Академия детского футбола» на сумму 95,71 тыс. руб. (соглашение 11/2021-ФК от 24.05.2021) и РОО СК «ФЕХТУЙ!» на сумму 99,00 тыс. руб. (соглашение № 12/2021-ФК от 24.05.2021). Итого в рамках Мероприятия 2 профинансировано 194,7 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных бюджетных средств. Запланированные средства на приобретение раздвижных шатров в размере 378,00 тыс. руб. были не израсходованы в связи с отсутствием участников закупки.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2021 год – 7 920,40 тыс. руб., что составляет 95,4% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**Молодежная политика в МО «Город Гатчина»**Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района**Участники:**Молодёжные формальные и неформальные объединения и сообщества, иные юридические лица;Гатчинский филиал ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» | **Мероприятие 1: организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий.**В 2021 году в рамках реализации подпрограммы был проведен ряд мероприятий, согласно основным направлениям деятельности: 1. Фестиваль современных танцев среди подростков и молодежи Fight For the Right (21.03.2021г.).2. Гатчинский весенний фотокросс (18-19.04.2021г.).3. Оборонно-спортивная игра «ЗАРНИЦА»: этап «На рубеже» - 7,9,13 и 14.04.2021г., этап «Туристская полоса препятствий» - 15.05.2021г.4. Познавательно-развлекательный квест для молодежи, посвященный истории города «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (22.05.2021г.).5. Праздник для молодых семей (26.05.2021г.).6. Игротеки «Мир игр» для молодых семей, подростков и молодежи г. Гатчины, в том числе группы-риска (15.06, 17.06, 21.06, 25.06, 28.06.2021г.).7. X Фестиваль современных субкультур (30.05.2021г.).8. Мероприятия, направленные на профилактику аддитивного поведения (17.03, 19.03., 27,28,31.05.2021г.).9. Праздник ко дню защиты детей «Город детства» (1.06.2021г.).10. Городской праздник, приуроченный ко Дню молодежи (27.06.2021г.).11. Шествие, приуроченное ко Дню государственного флага России (22.08.2021г.).12. Танцевальные зарядки «Доброе утро, Гатчина!» (01;08;15;22; 29.08.2021г.).13. Выездные мероприятия для активной молодежи в Города Воинской Славы и Города Герои РФ (30.08.2021г. и 18.09.2021г).14. Гатчинский осенний фотокросс (19-20.09.2021г).15. Проведение оборонно-спортивной игры «Зарница» (20-21.09 2021г.).16. Традиционный Гатчинский детский велофестиваль “Приорат - 2021” (12.09.2021г.).17. Чествование активных жителей города Гатчины и молодежи (17.12.2021г.).18. Познавательно-развлекательный квест для молодежи, посвященный истории нашего города (31.10.2021г.).19. И др.За отчетный период были заключены муниципальные контракты и договоры на сумму 2529,5 тыс.руб.:1. МК № 17/21 от 20.02.2021 «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году» на общую сумму - 1 669,3 тыс.руб. (в рамках подпрограммы 2 – 1616,78 тыс. руб., Дополнительное соглашение № 1 к МК № 17/21 от 20.02.2021г. на мероприятие сумма составила 1 558,12 тыс. руб.)2. МК № 35/21 от 26.03.2021 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2021 году на сумму 519,68 тыс. руб. (со строки 0707 219,7 тыс.руб.).3. МК № 47/2126 от 06.04.2021г. на изготовление и поставку полиграфической продукции для молодежных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году на сумму 176,55 тыс. руб.4. Договор №1 от 09.03.2021г. на оказание услуг по обеспечению питания участников молодежных мероприятий на сумму 90,0 тыс. руб. 5. МК № 73/21 от 28.05.2021г. на поставку и монтаж оборудования для скейт-парка на ул. Рощинской г. Гатчины (пешеходный бульвар «47 регион») на сумму 485,1 тыс. руб.Из них за 2021 год профинансировано 2 529,5 тыс. руб. **Мероприятие 2 «Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО "Город Гатчина"**За отчетный период были предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО «Город Гатчина на сумму 274,9 тыс. руб.:1. Ленинградское региональное отделение Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» - 90,1 тыс. руб.;2. Ленинградская областная общественная организация содействия развитию и становлению молодежи «Центр молодежных инициатив» - 84,8 тыс. руб.;3. Ленинградское областное региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» - 100,0 тыс. руб.**Мероприятие 3 «Приобретение путевок в летний лагерь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации».**В 2021 году были приобретены 11 путевок на 4 смену и 9 путевок на осеннюю смену в МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» для несовершеннолетних детей из семей, находящейся в трудной жизненной ситуации. Всего профинансировано 245,4 тыс. руб.**Мероприятие 4.**4.1. «Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В отчетный период согласно утвержденного графика по трудоустройству на 2021 год было трудоустроено 338 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации. На реализацию данного мероприятия было профинансировано 3057,6 тыс. руб.4.2. «Реализация комплекса мер по трудовой адаптации несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет». В августе 2021 года были профинансированы средства в размере 595,05 тыс. руб. на обеспечение деятельности Губернаторского Молодежного трудового отряд Гатчинского Дворца Молодежи. Всего было задействовано 50 подростов (5 бригад по 10 человек) и 5 бригадиров, трудоустроенные в МБУ «ГДМ».**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2021 год – 6 702,20 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3:**«Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина» **Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района**Участники:**Комитет строительства и градостроительного развития территорий Гатчинского муниципального района.Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района,МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи», МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр», Коворкинг-центр, иные юридические лица | **Мероприятие 1: «Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта»****Мероприятие 2: «Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи».**На реализацию вышеуказанных мероприятий были выделены средства в размере 60 853,2 тыс. руб. (на текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, субсидии на иные цели):- МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» - 12 209,3 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного финансирования на 2021 году. - МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» - 48643,9 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного финансирования на 2021 году.**Мероприятие 3: «Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями»**. На приобретение оборудования, обеспечивающего беспрепятственное передвижение и доступ к объектам спорта и молодёжное политики, а также инструктирование (обучение) по работе с людьми с ограниченными возможностями в 2021 году было профинансировано 500,00 тыс. руб., что составляет 100% от запланированных средств на 2021 год.**Мероприятие 4: «Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики»**.Профинансировано 129504,1 тыс. руб., что составляет 62,8 % от запланированного финансирования на 2021 год. В отчетный период были завершены работы по строительству спортивной площадки на ул. Чехова (МК № 26/20 от 28.01.2020 года), ФОКа на ул. Чехова (МК 200/20 от 05.10.2020 года). Выплаты произведены в полном объеме, что составило 100% от запланированных средств на 2021 год.Неисполнение бюджета связано с работами по реконструкции стадиона «Спартак» (МК 103/20 от 12.05.2020 года ООО «Технострой»). Срок действия МК до 11.11.2022 года, сумма МК составляет 213043,6 тыс.руб., выполнено 49%, что не соответствует плану на 2021 год. На 2021 год было запланировано выполнение работ на 141 624,00 тыс.руб. Из-за отставания от графика на шесть месяцев, выполнение кассового плана в 2021году составило 73 047,6 тыс.руб. Причиной отклонений стал рост стоимости строительных материалов в 2021 году, ошибки в сметной документации и невозможность выноса с территории стадиона «Спартак» существующих электрических и тепловых сетей, а именно, нежелание собственников территории бывшего молокозавода согласовывать вынос существующих сетей на свою территорию. Данный вопрос неоднократно рассматривался в рамках совещаний в 2020-2021 годах, положительный результат отсутствует. В августе 2021 года, совместно с представителями АО «ЛОЭСК», был разработан план временного переключения выносимых со стадиона электрических сетей, минуя территорию молокозавода. В октябре 2021 года была разработана соответствующая проектно-сметная документация и 18.10.2021 заключен контракт на выполнение работ по временному переключению построенной линии за пределами молочного завода. Работы по переключению построенной электрической сети завершены 01.12.2021 года. Демонтаж существующей электрической сети, в связи с несвоевременным освобождением организацией ООО «Технострой» территории вокруг подлежащего демонтажу оборудования завершили 13.12.2021 года. Неосвоение предусмотренных на 2021 год денежных средств составило 67 495,1 тыс. руб.**Мероприятие 5: «Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра»**.Профинансировано 600,00 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного финансирования на 2021 год.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 2021 год – 191 457,30 тыс. руб., что составляет 71,4% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 4:**Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО "Город Гатчина"**Исполнитель:**Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий».**На данную подпрограмму в 2021 году запланировано финансирование в размере 52,48 тыс. руб. (МК № 17/21 от 20.02.2021 «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году»). Проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий «Меня видно!» прошло в ноябре 2021 года. Средства израсходованы в полном объеме. **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 2021 год 52,50 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе за 2021 год профинансировано – **206 132,40 тыс. руб.**, что составляет **72,8%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан** **в МО «Город Гатчина»**Ответственный исполнитель: **Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района** |
| **Подпрограмма 1**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»**Исполнитель:** Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района **Участник:**МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | **Мероприятие – 1:** «О**рганизация предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг».**1.1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - количество граждан, получавших субсидию в 2021 году, составило 936 человек. Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 7345,6 тыс. руб.1.2. Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.1.2.1. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старшеВсего получателей на конец отчетного периода 616 человек. Сумма выплат за 2021 год с учетом банковских расходов составила 8607,36 тыс. руб., что составляет 99,8% от запланированного объема финансирования на год. **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 2021 год – 15 953,00 тыс. руб., что составляет 99,7% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан**Исполнитель:** Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района **Участник:**МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | **1.** **Организация предоставления услуг отдельным категориям граждан.**Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань – за 2021 год выданы льготные талоны 1006 гражданам, возмещены льготные услуги бань на сумму 2794,91 тыс. руб.**2. Организация предоставления выплат отдельным категориям граждан**2.1.Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина». За период 2021 года обращений не поступало. 2.2 .Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов - за 2021 год обращений от заявителей, имеющих право, не было.2.3. Предоставление ежегодной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина - в 2021 году получили ежегодную выплату 9 граждан, единовременная выплата была произведена 1 человеку. Сумма выплат составила 275,98 тыс. руб. 2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту – за 2021 год обратилось 2144 человека. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 2443,10 тыс. руб., что составляет 99,1% от запланированного объема финансирования на год.2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения – в 2021 году заявителей по данной услуге не было.2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг – за 2021 год обращений не поступало.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2021 год – 5 514,00 тыс. руб., что составляет 99,6% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»**Исполнитель:** Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района **Участник:**МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | **1. Повышение качества предоставления социальных услуг**1.1 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» за 2021 год составили 15519,57 тыс. руб., что составляет 99,9% от запланированного объема на 2021 год. **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 2021 год – 15 519,60 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе за 2021 год профинансировано – **36 986,50 тыс. руб.,** что составляет **99,8%** от запланированного объема средств на 2021 год. |
| **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности** **в МО «Город Гатчина»**Ответственный исполнитель: **Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района** |
| **Подпрограмма 1**Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района**Участник:**МУП «Водоканал» г. Гатчина, МУП «Тепловые сети» г. Гатчина  | На исполнение подпрограммы на 2021 год предусмотрены расходы в сумме 182543,79 тыс. руб. в том числе за счет средств: бюджета МО «Город Гатчина» - 38445,24 тыс. руб.;  областного бюджета тыс. руб. – 144098,55 тыс. руб.Тепловые сети:  За 2021 г. Выполнены работы на сумму 182 543,79 тыс. руб. (МБ 38445,24 тыс. руб., ОБ 144098,55 тыс. руб.) в том числе: Заключён контракт на работы по ремонту участка тепловых сетей от дома № 19 до дома № 23 по ул. Чехова в г. Гатчина Ленинградской области, на сумму 21699,1 тыс. руб. (МБ- 2082,9 тыс. руб. ОБ- 15274,64 тыс. руб. средства ТС -4342,45 тыс. руб.)Заключён контракт на работы по ремонту участка теплотрассы от ТК-302 до дома № 13 по ул. Рощинская в г. Гатчина Ленинградской области, на сумму 23 633,69 тыс. руб. (МБ-2836,04 тыс. руб. ОБ- 20797,65 тыс. руб.)Заключён контракт на работы по ремонту аккумуляторного бака ГВС № 2 на территории котельной № 10 в г. Гатчина Ленинградской области на сумму 14868,68 (МБ-1784,24 тыс. руб. ОБ-13084,43 тыс. руб.)Заключён контракт на работы по ремонту участков тепловых сетей от места врезки до здания инфекционного корпуса ЦРБ и от ТК-326 до ТК-327 по ул. Рощинская в г. Гатчина Ленинградской области на сумму 18681,83 тыс. руб. (МБ-18681,83 тыс. руб.)Водоканал: Заключён контракт № 0545б00002621000001/l 17 марта 2021 г. на комплекс работ по предпроектной проработке и подготовке проекта по реконструкции станции перекачки, кадастровый номер: 47:25:0108001:233 по адресу: г. Гатчина, ул. Рысева, д. 32 лит. «Э» на сумму 921,05 тыс. руб., МБ -921,05 тыс. руб.). Работы выполнены и оплачены. Контракт исполнен. Заключён контракт № 0545600002621000002/1, 30 марта 2021г. на ремонт наружных сетей водопровода и канализации по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная от ул. Горького до ул. Красная (5 646,18), произошло увеличение объемов работ на 9,98%, фактическая цена 6210,71 тыс. руб. (МБ – 6 210,71 тыс. руб.) Состоялся ЭА. Работы выполнены и оплачены. Контракт исполнен. Заключены контракты на Приобретение комплектующих для ремонта (замены) колодцев, расположенных на сетях водопровода и канализации, 0545600002621000003/1,25 мая 2021 г. ЭА состоялся. Товар поставлен в полном объеме и оплачен. Контракт исполнен. Договор 0545600002621000006/1 от 13.07.2021 на общую сумму 1492,26 (МБ- 1492,26) ЭА состоялись. Товар поставлен в полном объеме и оплачен. Контракт исполнен. Мероприятие «Красных Военлётов» - Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и внеплощадочных сетей ливневой канализации по объекту: "Многоквартирный жилой дом по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, город Гатчина, ул. Красных Военлётов, ЗУ № 10, КН № 47:25:0107015:23" МК №48/21 от 06.04.2021 на сумму 1 552,27 тыс. руб. Контракт расторгнут 07.09.2021 по обоюдному согласию, т.к. подрядчик выполнил не все обязательства.Дог. №25 от 27.08.2021 на сумму 20,00 тыс. руб., Дог. №765/2021 от 05.08.2021 на сумму 28,00 тыс. руб., МК №06/04-2021-СК от 06.04.2021 на сумму 41,83 тыс. руб., МК №5-09/2021 от 09.09.2021 на сумму 226,62 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано – 1 334,83 тыс. руб., что соответствует плану на 12 месяцев 2021 г.Работы завершены. **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2021 год –177 696,30 тыс. руб., что составляет 97,3 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет по строительству и градостроительному развитию территорий администрации Гатчинского муниципального района **Участник:**МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 8 244,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:бюджета МО «Город Гатчина» - 5 307,1 тыс. руб.;областного бюджета – 2 937,0 тыс. руб.За 2021 г. по подпрограмме выполнено на сумму 5832,5 тыс. руб. (МБ – 2 895,5 тыс. руб. ОБ – 2 937,0 тыс. руб.), в том числе:распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная – 100,0 тыс. руб.;газификация микрорайона Мариенбург – 3 951,3 тыс. руб. (МБ – 1 014,3 руб., ОБ –2 937,0 тыс. руб.);подключение МКД г. Гатчина – 291,5 тыс. руб.;распределительный газопровод по ул. 1 Мая, пер. Первомайский – 850,2 тыс. руб.;распределительный газопровод по ул. Старая дорога, пер. Новый – 214,8 тыс. руб.;распределительный газопровод по ул. Чкалова – 214,8 тыс. руб.;техническое обслуживание построенных распределительных и газопроводов-вводов – 209,9 тыс. руб.По мероприятиям подпрограммы выполнены работы:  - распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная – выполнена схема газоснабжения – 100,0 тыс. руб. ПСД повторно сдана на экспертизу в октябре месяце. В связи с увеличением срока проведения экспертизы по инициативе ГАУ «Леноблэкспертиза» заключение будет выдано в начале 2022 г.Оплата по МК – после получения положительного заключения. - газификация мкр. Мариенбург – СМР выполнены. Не оплачен пуск газа; - подключение МКД г. Гатчина - СМР выполнены. Остаток средств предусмотрен на оплату ТУ. Срок действия ТУ продлен до 24.02.2022г. Оплата будет произведена после установки ВКГО нанимателями квартир самостоятельно до 24,02.2022 г.;Распределительный газопровод по ул. Старая дорога, пер. Новый и распределительный газопровод по ул. Чкалова – выполнено (топосъемка и схема газоснабжения); - распределительный газопровод по ул. 1 Мая, пер. Первомайский - СМР выполнены. Не оплачен пуск газа. - реконструкция газорегуляторных пунктов по объектам: Егерьская Слобода (ГРПШ № 8) и Корпиковское шоссе (ГРПШ № 17)- Муниципальный контракт заключен. Монтаж оборудования был запланирован на октябрь 2021 г. В связи с поставкой оборудования ненадлежащего качества, подрядчик отказал поставщику в его приемке. Был сделан перезаказ. Новое оборудование принято 02.01.2022 г. - техническое обслуживание построенных распределительных и газопроводов-вводов – выполнено.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2021 год – 5 832,50 тыс. руб., что составляет 70,7% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района**Участник:**Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | На исполнение подпрограммы на 2021 год предусмотрены расходы в сумме 50,00 тыс. руб., из них тыс. руб. - за счет средств:бюджет МО «Город Гатчина» 50,00 тыс. руб.Сокращение потребления энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 2021 года составило 50,00 тыс. руб.,** **что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 4**Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района**Участники:**МКУ «Управление строительства МО «Город Гатчина» | **Мероприятие 1\* «Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с ОЗ от 14.10.2008 № 105-оз».**(10 квартал) - трехлетний МК контракт №187/19 от 27.09.2019 года. Сумма МК 90 187,41 тыс. руб. Осуществление строительного контроля МК №22/20 от 28.01.2020 по 05.12.2021. Сумма МК 1 153,66 тыс. руб. МК №2-21 от 30.08.2021, сумма контракта 1 102,70 тыс. руб.; Дог. №1/21 от 21.07.2021, сумма договора 97,00 тыс. руб.; Договор №12/20-ан от 04.12.2020, сумма договора 50,00 тыс. руб.; Дог. №00-0719/2016 ПРЧ от 15.06.2016, сумма договора 99,00 тыс. руб.Работы завершены. Остаток образовался в связи с пересчетом сметной стоимости производимых работ.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 2021 года составило 35 454,50 тыс. руб., что составляет 83,3% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 5** **«Умный город Гатчина»****Исполнитель:**Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района**Участники:**Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального районаМКУ «Управление безопасности гражданской защиты населения и территории» Гатчинского муниципального района Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Задача 1.1.** Расширение функционала и техподдержка функционирования цифровой платформы «Активный горожанин». -Внедрение облачной цифровой платформы (SaaS сервис), для управления спортивными объектами 93,80 тыс. руб.**Задача 1.3** Внедрение обеспечения постоянной работы системы автоматизированного контроля за работой коммунальных служб. – Оплата ООО «Урбаномика» на оказание услуг доступа к системе контроля транспортных средств, осуществляющих уборку территории МО «Город Гатчина» («Монитор Мэра») 1 986,31 тыс. руб.**Задача 1.4.** Создание цифрового двойника города с оцифровкой всех инженерных сетей. - Работы по предпроектному обследованию объектов для выполнения технических решений по созданию АПК «Умный город Гатчина». 594,00 тыс. руб.**Задача 2.3**. Установка «умных павильонов» ожидания городского пассажирского транспорта. -19,15 тыс. руб.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 5 за 2021 год составило 2 693,30 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе за 2021 годпрофинансировано – **218 726,50 тыс. руб.,** что составляет **94,1%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»**Ответственный исполнитель: **Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района** |
| **Подпрограмма 1**Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования в границах МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района **Участник:**Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» | На исполнение подпрограммы 1 предусмотрены расходы в сумме 226 346,89 тыс. руб.Исполнено на сумму 226 335,49 тыс. руб., процент исполнения по подпрограмме – 99,99 %.**Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог** - освоено 100% годового объема финансирования (68 382,30 тыс. руб.), что соответствует плановому значению.**Мероприятие 1.2. Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов** - освоено 100% годового объема финансирования (56 506,6 тыс. руб.), что соответствует плановому значению**Мероприятие 1.3. Содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности МО "Город Гатчина"** - освоено 98,98% годового объема финансирования (424413 тыс. руб.), оплата по факту поставленных противогололедных материалов.**Мероприятие 1.4. Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования** - освоено 99,99 % годового объема финансирования (55 608,79 тыс. руб.), оплата по факту выполненных работ.**Мероприятие 1.5. Текущее содержание технических средств организации дорожного движения на территории - МО "Город Гатчина"**-освоено 100% годового объема финансирования (3 424,80 тыс. руб.), что соответствует плановому значению.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2021 год – 226 335,40 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**Благоустройство территории МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации ГМР**Участники:**Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства»МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» Гатчинского муниципального района  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района  | На исполнение подпрограммы 2 предусмотрены расходы в сумме 157 100,75 тыс. руб. (из них ФБ 296,27; ЛО 4 895,93; ГМР 24483,09; МБ 127425,46) Исполнено на сумму 150291, (из них ФБ 296,27; ЛО 4 895,93; ГМР 24483,09; МБ 120616,56). Процент исполнения по подпрограмме – 95,67%.Мероприятие 2.1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений – освоено 97% годового объема финансирования (10011,20 тыс. руб.), оплата по факту выполненных работ.Мероприятие 2.2. Эвакуация транспортных средств - освоено 21,94% годового объема финансирования (54,7 тыс. руб.), причина отклонения фактического значения от планового – после получения уведомления собственники транспортных средств убирают автомобили, а также трудность прогноза размещения транспортных средств на автостоянке. Оплата по факту выполненных работ.Мероприятие 2.3. Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок – освоено 76,7% годового объема финансирования (2764,8 тыс. руб.), Причина отклонения фактического значения от планового - трудность прогноза цены и других условий договора с региональным оператором при отсутствии достоверной информации, а также непринятия мер регоператором по вывозу НС.Мероприятие 2.4. Мероприятия по озеленению территории - освоено 100% годового объема финансирования (33 433,39 тыс. руб.), что соответствует плановому значению.Мероприятие 2.5. Уличное освещение - освоено 98,12% запланированного на год объема финансирования (49997,6 тыс. руб.). Причина отклонения фактического значения от планового – перенос оплаты аванса по МК на январь 2022г.Мероприятие 2.6. Мероприятия по организации и содержании мест захоронений - освоено 99,3% годового объема финансирования (10507,53 тыс. руб.), по факту выполненных работ.Мероприятие 2.7. Прочие мероприятия по благоустройству - освоено 81,32% годового объема финансирования (24850,12 тыс. руб.). Причина отклонения фактического значения от планового - контракт на «Благоустройство территории по ул. Карла Маркса, 61,63,65,67), - работа выполнена некачественно, с нарушением установленных требований. По качеству выполненных работ от организации, осуществляющей строительный контроль, получено отрицательное заключение. Объект не принят. Мероприятие 2.9. Приобретение специализированной техники для благоустройства территорий - освоено 100% годового объема финансирования (24483,09 тыс. руб.), что соответствует плановому значению.Мероприятие 2.10. Мероприятия по озеленению территорий - освоено 100% годового объема финансирования (33029,83 тыс. руб.), что соответствует плановому значению.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2021 год – 150 291,80 тыс. руб., что составляет 95,7 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района**Участник:**МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» Гатчинского муниципального района | На исполнение подпрограммы 3 предусмотрены расходы в сумме 11500 тыс. руб. **Мероприятие 3.1 Установка новых светофорных постов (ремонт и замена комплектующих)** – освоено 179,170 тыс. руб., что соответствует плановому значению.**Мероприятие 3.2 Нанесение и восстановление дорожной разметки** - освоено 100 % годового объема финансирования 4 274,38 тыс. руб. что соответствует плановому значению,**Мероприятие 3.3 Заказ проекта по организации дорожного движения в специализированной организации (адресно)** - освоено 100 % годового объема финансирования 2 910,5 тыс. руб., что соответствует плановому значению, **Мероприятие 3.4 Прочие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения** – освоено 119,85 тыс. руб., причина отклонения фактического значения от планового – оплата будет произведена в 2022 году. **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 2021 год – 11 331,30 тыс. руб., что составляет 98,5% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 4**Комплексное строительство, реконструкция улично-дорожной сети МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | На исполнение подпрограммы 4 предусмотрены расходы в сумме 39 069,55 тыс. руб. (из них ЛО 9066,3, ГМР 16500, МБ 13503,25)**Мероприятие 1** **«Строительство продолжения улицы Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской)»**МК №122/18 от 13.09.2018 года, сумма контракта 113 740,59 тыс. руб.,Строительство завершено. Получено заключение на соответствие построенного объекта проектной документации. Документы переданы в КУИ для включения в реестр муниципальной собственности.Выполнено 100%, профинансировано 1 388,52 тыс. руб., что соответствует плану на 12 месяцев 2021 г.**Мероприятие 2 «Организация транспортного сообщения между микрорайоном "Аэродром" и микрорайоном "Мариенбург", в том числе проектирование»**МК №147/20 от 10.04.2020 года, сумма контракта 1 084,40 тыс. руб.,Выполнено 100%, профинансировано 1 084,40 тыс. руб., что соответствует плану на 12 месяцев 2021 года. **Мероприятие 3 «Реконструкция объекта культурного наследия федерального значения -** Адмиралтейский мост и две кордегардии, 1792-1794 гг., **в том числе проектирование»**МК №50/21 от 12.04.2021 года, сумма контракта 1 137,50 тыс. руб.Работы завершены.Выполнено 100%, профинансировано 1 137,50 тыс. руб., что соответствует плану на 12 месяцев 2021 года.**Мероприятие 4 «Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения** "Трехарочный мост", 1799-1801 гг., арх. А.Д. Захаров, **в том числе проектирование»**МК №51/21 от 12.04.2021 года, сумма контракта 1 085,50 тыс. руб.Работы завершены.Выполнено 100%, профинансировано 1 085,50 тыс. руб., что соответствует плану на 12 месяцев 2021 года.Мероприятие **5 «ул. Индустриальная в промышленной зоне г. Гатчина (корректировка проекта, прохождение госэкспертизы)»**МК №179/19 от 03.09.2019 года, сумма контракта 3 000,00 тыс. руб.,Выполнено 100%, профинансировано 2 600,00 тыс. руб., что соответствует плану на 12 месяцев 2021 года.**Мероприятие 6 «Устройство комфортной туристической среды»**.МК №3/21 от 18.10.2021, сумма контракта 14 066,30 тыс. руб.1 декабря 2021 года в связи с резким наступлением неблагоприятных погодных условий (установлением устойчивых отрицательных температур и обильным выпадением снежных масс), завершить работы по указанному контракту не представилось возможным, в части устройства асфальтового покрытия на велодорожке и нанесению на асфальтобетонное покрытие разметки, работ по восстановлению газонов вдоль устраиваемой велодорожки. На основании вышеизложенного выполнить работы по муниципальному контакту в полном объеме в 2021 году не представилось возможным.Выполнено 57%, профинансировано 8 009,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 12 месяцев 2021 года.**Мероприятие 7 «Прочие расходы по строительству (реконструкции) дорог».**Договор №ПС-21/59 от 08.11.2021, сумма договора 198,95 тыс. руб. Договор № ПС-21/56 от 20.10.2021, сумма договора 174,75 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 373,70 тыс. руб., что соответствует плану на 12 месяцев 2021 года.**Мероприятие 8 «Прочие расходы на прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети».**Договор №2-09/2021 от 28.09.2021, сумма договора 75,00 тыс.руб. МК №155/21/СК от 18.10.2021, сумма договора 199,85 тыс.руб.Договор №09/1-09/21 от 09.09.2021, сумма договора 22,9 тыс.руб. Договор № 02-08/21 от 02.08.2021, сумма договора 27,00 тыс.руб.Договор №010421/1 от 01.04.2021, сумма договора 26,45 тыс.руб. Договор №03-08/21 от 09.08.2021, сумма договора 127,45 тыс.руб.Выполнено 100%, профинансировано 435,60 тыс. руб., что соответствует плану на 12 месяцев 2021 год.Остаток образовался в связи с тем, что оплата по МК 155/21/СК от 18.10.2021 производилась в процентном соотношении за фактически выполненные работы.**Мероприятие 9 «Благоустройство "Бульвара Науки" на пешеходном участке улицы Коли Подрядчикова (2-й этап: строительство)»**.МК № 1/21 от 02.08.2021, сумма контракта 16 500,00 тыс.руб., Договор №22 от 28.04.2021, сумма договора 97,00 тыс.руб.МК №32/21/СК от 23.04.2021, сумма контракта 207,00 тыс.руб.Выполнено 100%, профинансировано 16 340,10 тыс. руб., что соответствует плану на 12 месяцев 2021 года.Работы завершены. Остаток образовался в связи с пересчетом сметной стоимости производимых работ по благоустройству.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 2021 год - 32 453,30 тыс. руб.,** **что составляет 83,1% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 5**Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации ГМР | На исполнение подпрограммы 5 предусмотрены расходы в сумме 55049,73 тыс. руб. (из них ЛО 12980,8 ГМР 13093,48 МБ 28975,45)Исполнено в сумме 54452,72 (из них ЛО 12980,8 ГМР 13093,48 МБ 28378,43), Процент исполнения по подпрограмме – 99,92%.Мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведен по следующим адресам:Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Беляева в г. Гатчина Ленинградской области – освоено 99,75 % годового объема финансирования (4738,7 тыс. руб.) – оплата по факту выполненных работ.Ремонт автомобильной дороги по пер. Солнечный, г. Гатчина - освоено 100 % годового объема финансирования (1593,44 тыс. руб.) – соответствует плановому значению.Ремонт автомобильной дороги по ул. Филиппова, г. Гатчина - освоено 100 % годового объема финансирования (2498,69 тыс. руб.) – соответствует плановому значению.Ремонт автомобильной дороги по ш. Корпиковское, г. Гатчина - освоено 100 % годового объема финансирования (5932,16тыс. руб.) – соответствует плановому значениюРемонт автомобильной дороги по ул. Леонова, г. Гатчина - освоено 100 % годового объема финансирования (7839,71 тыс. руб.) – соответствует плановому значению.Ремонт автомобильной дороги по ул. Круговая,, г. Гатчина - освоено 100 % годового объема финансирования (615,36 тыс. руб.) – соответствует плановому значению.Средства на составление и проверку сметной документации, строительный контроль – 921,81 тыс. руб. Мероприятие: Прочие мероприятия по ремонту автомобильных дорог, проведен по следующим адресам:Ремонт тротуара в асфальтовом исполнении по Красноармейскому пр. (от пересечения с д.28 ул. Нестерова и до переезда (ул. Северная)) в рамках реализации областного закона 3-оз от 15.01.2008 №3-оз) - освоено 100 % годового объема финансирования (4678,0 тыс. руб.) – соответствует плановому значению.Прочие мероприятия по ремонту автомобильных дорог (паспортизация, тротуары, пешеходные дорожки) - 788,51.Мероприятие: Улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов МО «Город Гатчина» ремонт проведен по следующим адресам:Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д.6 - освоено 100 % годового объема финансирования (3239,25) – соответствует плановому значению.Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Гатчина, ул. Володарского, д.33 - освоено 100 % годового объема финансирования (3411,05) – соответствует плановому значению.Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Гатчина, ул. Крупской, д.6 - освоено 100 % годового объема финансирования (1981,24) – соответствует плановому значению.Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Гатчина, ул. Леонова, д.17 - освоено 100 % годового объема финансирования (1378,76) – соответствует плановому значению.Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.20/18 - освоено 100 % годового объема финансирования (1059,48) – соответствует плановому значению.Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Гатчина, ул. Володарского, д.34 - освоено 100 % годового объема финансирования (12599,88) – соответствует плановому значению.Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Гатчина, ул. Володарского, д.25а - освоено 100 % годового объема финансирования (1344,45) – соответствует плановому значению.Прочие мероприятия по ремонту дворовых территорий (составление и проверка сметной документации) – 429,24.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 5 за 2021 год – 54 452,70 тыс. руб., что составляет 98,9% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе за 2021 годпрофинансировано – **474 865,50 тыс. руб.,** что составляет **97,1%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»**Ответственный исполнитель:**Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района** |
| **Подпрограмма 1****«**Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на территории МО «Город Гатчина»**Исполнитель:** Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | 1. Мероприятие: «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям»:- получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» - 7 семей, на общую сумму 11 632,20 тыс. рублей.2. Мероприятие: «Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов»: - приобретено жилое помещение, отвечающее требованиям инвалида-колясочника – 4 694,10 тыс. руб. Жилое помещение предоставлено инвалиду-колясочнику, согласно установленному порядку.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2021 год – 16 326,20 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город Гатчина» годы»**Исполнитель**: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие: Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания:- приобретено 4 квартиры в целях расселения аварийного дома по адресу: г. Гатчина, ул. Герцена д.3, полностью расселен. Улучшили условия проживания 16 граждан.Израсходовано- 11 879,4тыс. руб., из них:Средства бюджета Ленинградской области -11760,63 тыс. руб.;Средства бюджета МО «Город Гатчина»- 118,8 тыс. руб.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2021 год – 15 011,70 тыс. руб., что составляет 98,4 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**«Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»**Исполнитель:**Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района**Участники:**Управляющие организации | **Мероприятие: проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения ремонта.**Выполнены работы по ремонту жилых помещений, включенных в подпрограмму 3 по следующим адресам:ул. Радищева, д.12, кв.25;ул. Гагарина, д.25, кв. 47;ш. Ленинградское, д.14, кв. 3, кв.6;ул. Красная, д.3, кв.1;пр. Красноармейский, д.48, кв.2;ул. Чкалова, д.65, кв.5;ул. Рысева, д.51, кв.7;ул. Волкова, д.1, к.1, кв.8;ул. 7-ой Армии, д.21, кв.11,пер. Солнечный, д.4, кв.33,ул. Володарского, д.2, кв.3;ул. Володарского, д.2, кв.45,49,55,56;ул. Матвеева, д.2,кв.3,В связи с уточнением объемов и видов работ в жилых помещениях и сокращения расходов на подготовку и проверку достоверности сметной стоимости и осуществление технического надзора, в конце IV квартала остаток денежных средств по подпрограмме на конец отчетного периода составил 17,00 тыс. руб.По жилым помещениям (ул. Радищева, д.12, кв.25; ул. Чкалова, д.65, кв.5) работы выполнены, документы на сумму 1 250,64 тыс. рублей поступили в оплату в январе 2022.По жилым помещениям (пр. Красноармейский, д.48, кв.2, ул. Волкова, д.1, к.1, кв.8) работы выполнялись УК МУП «ЖКХ» г. Гатчины, в наст . время не выполнены, сумма 1 307 тыс. руб. При вскрытии выявлено ужасное состояние квартиры, частичное разрушение стен, полов, т.к. нанимателем в данном помещении не проводился косметический (поддерживающий) ремонт.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 2021 год – 5 657,20 тыс. руб.** **что составляет 64,4% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 4**"Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории МО "Город Гатчина" и не включенных в Региональную программу капитального ремонта" муниципальной программы МО "Город Гатчина" "Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО "Город Гатчина"**Исполнитель:** Комитет жилищно- коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района**Участники:**Управляющие организации | **Мероприятие 1: проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах**.**Мероприятие 1. Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах.**Выполнены работы по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов в г. Гатчина:ул. Карла Маркса, 13;ул. Карла Маркса, д.15;ул. Карла Маркса, д.17;ул. Карла Маркса, д.19;ул. Карла Маркса, д.25;ул. Карла Маркса, д.25а;ул. Карла Маркса, д.37а;ул. Карла Маркса, д.41а;ул. Карла Маркса, д.75;ул. Чкалова, д.11;ул. Чкалова, д.38;ул. Чкалова, д.42;ул. Чкалова, д.55,ул. Чкалова, д.64;ул. Киевская, д.25;ул. Киевская, д.31;ул. Киевская, д.33/1;ул. Киевская, д.33/2;ул. Киевская, д.64;ул. Киевская, д.94;ул. Киевская, д.96;ул. Рощинская, д.10;ул. Рощинская, д.12;ул. Рощинская, д.14;ул. Рощинская, д.16;ул. Рощинская, д.18д;ул. Рощинская, д.20а;ул. Рошаля, д.22;ул. Глинки, д.8;ул. Глинки, д.10;ул. Заводская, д.13;ул. Заводская, д.1в;пр. Красноармейский, д.48.Выполнены работы по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах в рамках подпрограммы "Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории МО "Город Гатчина" и не включенных в Региональную программу капитального ремонта" муниципальной программы МО "Город Гатчина" по следующим адресам:ул. Урицкого, д.33, кв.33;ул. Карла Маркса, д.75;ул. Комсомольцев Подпольщиков, д.1;пер. Хабаровский, д.33, кв.2;ул. Кузьмина, д.13, кв.1;пр. Красноармейский, д.46а.Работы по восстановлению дома после пожара (ул. Карла Маркса, д.75) выполнялись УК МУП «ЖКХ» г. Гатчины, в настоящее время выполнены, сумма 546,620 тыс. руб. Выполнены работы по проведению мероприятий с целью создания условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения по следующему адресу:ул. Рощинская, д.1а в сумме 632,495 тыс. рублей.В связи с уточнением объемов и видов работ общего имущества в МКД и сокращения расходов на подготовку и проверку достоверности сметной стоимости и осуществления технического надзора, в конце IV квартала остаток денежных средств по подпрограмме на конец отчетного периода составил 144,91 тыс. руб.**ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 2021 год – 4 164,80 тыс. руб.** **что составляет 85,8% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе за 2021 годпрофинансировано **– 41 159,90 тыс. руб.,** что составляет 91**%** от запланированного объема средств. |