| Форма оперативного комплексного отчета о ходе реализации муниципальных программ Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение Плана реализации муниципальных программ Гатчинского муниципального района за 1 квартал 2022 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента | С начала текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Профинансировано (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего (согласно годовому плану на 2022 год) |  | Поквартальный план 1 квартал 2022 год |  | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | Всего за 1 квартал 2022 года |  | Федеральный бюджет |  |  | Бюджет ЛО |  |  |  | Бюджет ГМР |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | % выполнения от поквартального плана |  | % выполнения от годового плана |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  |
| ИТОГО по муниципальным программам Гатчинского муниципального района | 7546098,1 |  | 1549202,7 |  | 0,0 | 137615,7 | 207115,0 | - | 1390158,6 |  | 16737,7 |  |  | 912557,7 |  |  |  | 460863,2 |  |  |  | 39356,1 |  |  | 90 |  | 18 |  |  |
| Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе «Современное образование» | 5657103,0 |  | 1246681,9 |  | - | 42209,6 | - | - | 1140613,1 |  | 16737,7 |  |  | 831395,7 |  |  |  | 292479,7 |  |  |  | 39356,1 |  |  | 91,5 |  | 20,2 |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по федеральным (региональным) проектам | 77562,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Итого по федеральному проекту "Современная школа" | 63978,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 1.1 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1751,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 1.2 Создание детских технопарков "Кванториум" | 23826,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 1.3 Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 38400,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Итого по федеральному проекту "Успех каждого ребенка" | 6503,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 2.1 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 6503,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Итого по Федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" | 7080,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 7080,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | 402047,0 |  | 49642,2 |  | - | - | - | - | 7823,4 |  | 0,0 |  |  |  | 7113,9 |  |  |  | 709,5 |  |  |  | 0,0 |  | 15,8 |  | 1,9 |  |  |
| Мероприятия, направленные на создание дополнительных мест в дошкольных организациях, в том числе: | 122893,0 |  | 6500,0 |  | - | - | - | - | 3645,8 |  | 0,0 |  |  |  | 3354,1 |  |  |  | 291,7 |  |  |  | 0,0 |  | 56,1 |  | 3,0 |  |  |
| Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д.13 | 122893,0 |  | 6500,0 |  | - | - | - | - | 3645,8 |  | 0,0 |  |  |  | 3354,1 |  |  |  | 291,7 |  |  |  | 0,0 |  | 56,1 |  | 3 |  |  |
| Мероприятия, направленные на создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения | 242487,3 |  | 43142,2 |  | - | - | - | - | 4177,6 |  | 0,0 |  |  |  | 3759,8 |  |  |  | 417,8 |  |  |  | 0,0 |  | 9,7 |  | 1,7 |  |  |
| Реновация организаций общего образования | 220746,9 |  | 43142,2 |  | - | - | - | - | 4177,6 |  | 0,0 |  |  |  | 3759,8 |  |  |  | 417,8 |  |  |  | 0,0 |  | 9,7 |  | 1,9 |  |  |
| Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | 18182,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | 3557,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Успех каждого ребенка" | 36666,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | 36666,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий | 5177493,2 |  |  | 1197039,7 | - | 42209,6 | - | - | 1132789,7 |  |  | 16737,7 |  |  | 824281,8 |  |  |  | 291770,2 |  |  |  | 39356,1 |  | 94,6 |  | 21,9 |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального района" | 2252722,8 |  |  | 525169,9 | - | - | - | - | 497838,1 |  |  | 0,0 |  |  | 362091,6 |  |  |  | 135746,5 |  |  |  | 35258,8 |  | 94,8 |  | 22,1 |  |  |
| Мероприятие 1.1 Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода | 569830,0 |  |  | 140387,1 | - | - | - | - | 133449,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 133449,4 |  |  |  | 35258,8 |  | 95,1 |  | 23,4 |  |  |
| Мероприятие 1.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 1494113,2 |  |  | 363514,9 | - | - | - | - | 354770,6 |  |  | 0,0 |  |  | 354770,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 97,6 |  | 23,7 |  |  |
| Мероприятие 1.3 Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях и индивидуальных предпринимателей | 21071,5 |  |  | 5226,0 | - | - | - | - | 2224,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2224,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 42,6 |  | 10,6 |  |  |
| Мероприятие 1.4 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 20079,8 |  |  | 5792,4 | - | - | - | - | 4652,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4652,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 80,3 |  | 23,2 |  |  |
| Мероприятие 1.5 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дошкольного образования | 8211,4 |  |  | 468,5 | - | - | - | - | 468,5 |  |  | 0,0 |  |  | 445,0 |  |  |  | 23,5 |  |  |  | 0,0 |  | 100 |  | 5,7 |  |  |
| Мероприятие 1.6 Укрепление материально-технической базы организации дошкольного образования | 4699,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 1.7 Развитие инфраструктуры дошкольного образования | 134717,1 |  |  | 9781,0 | - | - | - | - | 2273,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 2273,6 |  |  |  | 0,0 |  | 23,2 |  | 1,7 |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Гатчинском муниципальном районе" | 2242650,6 |  |  | 536209,2 | - | - | - | - | 509365,7 |  |  | 16737,7 |  |  | 420681,3 |  |  |  | 71946,7 |  |  |  | 0,0 |  | 95 |  | 22,7 |  |  |
| Мероприятие 2.1 Реализация образовательных программ общего образования | 287600,0 |  |  | 71521,4 | - | - | - | - | 71521,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 71521,4 |  |  |  | 0,0 |  | 100 |  | 24,9 |  |  |
| Мероприятие 2.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 1519402,1 |  |  | 366523,5 | - | - | - | - | 361523,5 |  |  | 0,0 |  |  | 361523,5 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 98,6 |  | 23,8 |  |  |
| Мероприятие 2.3 Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 26294,8 |  |  | 6478,4 | - | - | - | - | 4400,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4400,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 67,9 |  | 16,7 |  |  |
| Мероприятие 2.4 Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях | 75343,3 |  |  | 25919,7 | - | - | - | - | 24553,6 |  |  | 0,0 |  |  | 24553,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 94,7 |  | 32,6 |  |  |
| Мероприятие 2.5 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 147863,1 |  |  | 30204,2 | - | - | - | - | 30204,2 |  |  | 0,0 |  |  | 30204,2 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 20,4 |  |  |
| Мероприятие 2.6 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 65337,3 |  |  | 16737,7 | - | - | - | - | 16737,7 |  |  | 16737,7 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 100 |  | 25,6 |  |  |
| Мероприятие 2.7 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 11500,0 |  |  | 2000,0 | - | - | - | - | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 2.8 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры общего образования | 8208,2 |  |  | 302,1 | - | - | - | - | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 2.9 Развитие инфраструктуры общего образования | 101101,8 |  |  | 16522,2 | - | - | - | - | 425,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 425,3 |  |  |  | 0,0 |  | 2,6 |  | 0,4 |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального района" | 316965,0 |  |  | 69704,1 | - | - | - | - | 64402,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 64402,1 |  |  |  | 1227,5 |  | 92,4 |  | 20,3 |  |  |
| Мероприятие 3.1 Реализация образовательных программ дополнительного образования | 306150,8 |  |  | 66802,1 | - | - | - | - | 64402,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 64402,1 |  |  |  | 1227,5 |  | 96,4 |  | 21,0 |  |  |
| Мероприятие 3.2 Развитие инфраструктуры дополнительного образования | 10032,0 |  |  | 2902,0 | - | - | - | - | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 3.3 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | 782,2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | 93504,6 |  |  | 8330,6 | - | - | - | - | 7797,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 7797,7 |  |  |  | 2869,8 |  | 100,0 |  | 23,7 |  |  |
| Мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 27835,0 |  |  | 6599,6 | - | - | - | - | 6599,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 6599,6 |  |  |  | 2869,8 |  | 100 |  | 23,7 |  |  |
| Мероприятие 4.2 Организация отдыха детей в каникулярное время | 15738,6 |  |  | 1231,0 | - | - | - | - | 1198,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 1198,1 |  |  |  | 0,0 |  | 97,3 |  | 7,6 |  |  |
| Мероприятие 4.3 Развитие инфраструктуры организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи | 32015,2 |  |  | 500,0 | - | - | - | - | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 4.4 Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | 4674,2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 4.5 Организация летней оздоровительной компании для детей, подростков и молодежи, в том числе для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 13241,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования" | 136051,3 |  |  | 30853,5 | - | 15452,2 | - | - | 27329,4 |  |  | 0,0 |  |  | 15452,2 |  |  |  | 11877,2 |  |  |  | 0,0 |  | 88,6 |  | 20,1 |  |  |
| Мероприятие 5.1 Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 11180,7 |  |  | 1782,0 | - | - | - | - | 448,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 448,9 |  |  |  | 0,0 |  | 25,2 |  | 4 |  |  |
| Мероприятие 5.2 Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 58061,3 |  |  | 13529,3 | - | - | - | - | 11386,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 11386,3 |  |  |  | 0,0 |  | 84,2 |  | 19,6 |  |  |
| Мероприятие 5.3 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 1969,4 |  |  | 498,1 | - | 498,1 | - | - | 498,1 |  |  | 0,0 |  |  | 498,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 100 |  | 25,3 |  |  |
| Мероприятие 5.4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 63119,6 |  |  | 14954,1 | - | 14954,1 | - | - | 14954,1 |  |  | 0,0 |  |  | 14954,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 100 |  | 23,7 |  |  |
| Мероприятие 5.5 Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 800,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 5.6 Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | 409,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 5.7 Выплаты обучающимся за успехи в обучении | 300,0 |  |  | 90,0 | - | - | - | - | 42,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 42,0 |  |  |  | 0,0 |  | 46,7 |  | 14 |  |  |
| Мероприятие 5.8 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 210,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 135598,9 |  |  | 26772,4 | - | 26757,4 | - | - | 26056,7 |  |  | 0,0 |  |  | 26056,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 97,3 |  | 19,2 |  |  |
| Мероприятие 6.1 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 0,0 |  |  | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 6.2 Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 39793,9 |  |  | 6700,0 | 0,0 | 6700,0 | 0,0 | 0,0 | 6661,2 |  |  | 0,0 |  |  | 6661,2 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 99,4 |  | 16,7 |  |  |
| Мероприятие 6.3 Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 4739,2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 6.4 Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | 81282,1 |  |  | 18700,0 | 0,0 | 18700,0 | 0,0 | 0,0 | 18075,1 |  |  | 0,0 |  |  | 18075,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 96,7 |  | 22,2 |  |  |
| Мероприятие 6.5 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 2182,3 |  |  | 472,0 | 0,0 | 472,0 | 0,0 | 0,0 | 461,9 |  |  | 0,0 |  |  | 461,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 97,9 |  | 21,2 |  |  |
| Мероприятие 6.6 Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | 161,2 |  |  | 15,0 | - | - | - | - | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 6.7 Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | 7180,9 |  |  | 860,0 | 0,0 | 860,0 | 0,0 | 0,0 | 833,1 |  |  | 0,0 |  |  | 833,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 96,9 |  | 11,6 |  |  |
| Мероприятие 6.8 Осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению | 259,3 |  |  | 25,4 | 0,0 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 25,4 |  |  | 0,0 |  |  | 25,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 100 |  | 9,8 |  |  |
| Муниципальная программа «Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе «Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района» | 417535,6 | 127722,5 |  |  | 0,0 | 78460,7 | 49261,8 | 0,0 | 127722,5 | 0,0 |  |  | 78460,7 |  |  |  | 49261,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 |  | 30,6 |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий | 417535,6 | 127722,5 |  |  | 0,0 | 78460,7 | 49261,8 | 0,0 | 127722,5 | 0,0 |  |  | 78460,7 |  |  |  | 49261,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 |  | 30,6 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс Гатчинского муниципального района" | 1000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | 1000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района" | 416535,6 | 127722,5 |  |  | 0,0 | 78460,7 | 49261,8 | 0,0 | 127722,5 | 0,0 |  |  | 78460,7 |  |  |  | 49261,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  | 30,7 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | 416535,6 | 127722,5 |  |  | 0,0 | 78460,7 | 49261,8 | 0,0 | 127722,5 | 0,0 |  |  | 78460,7 |  |  |  | 49261,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 |  | 30,7 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе" | 98958,5 | 16143,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 16143,6 | 0,0 | 15125,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 15125,2 |  |  |  | 0,0 |  |  | 93,7 |  | 15,3 |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям, направленным на достижение целей проектов | 707,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Спорт – норма жизни» | 707,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 707,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий | 98251,5 | 16143,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 16143,6 | 0,0 | 15125,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 15125,2 |  |  |  | 0,0 |  |  | 93,7 |  | 15,4 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие физической культуры и массового спорта" | 29117,9 | 3745,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 3745,8 | 0,0 | 2790,4 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 2790,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | 74,5 |  | 9,6 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения | 3977,0 | 700,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 700,8 | 0,0 | 257,3 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 257,3 |  |  |  | 0,0 |  |  | 36,7 |  | 6,5 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях | 2900,0 | 280,2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 280,2 | 0,0 | 279,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 279,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 99,8 |  | 9,6 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района | 1600,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 Мероприятия по проведению конкурса среди городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселений | 500,0 | 500,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Мероприятие 1.5 Мероприятия по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | 1100,0 | 175,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 28,6 |  | 4,5 |  |  |  |
| Мероприятие 1.6 Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции | 19040,9 | 2089,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 2089,8 | 0,0 | 1703,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 1703,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 81,5 |  | 8,9 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Совершенствование и развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта" | 69133,6 | 12397,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 12397,8 | 0,0 | 12334,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 12334,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 99,5 |  | 17,8 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 15000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений физкультуры и спорта | 53502,0 | 12397,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 12397,8 | 0,0 | 12334,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 12334,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 99,5 |  | 23,1 |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта | 631,6 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе" | 476167,9 | 101673,2 |  |  | 0,0 | 1933,9 | 99739,4 | 0,0 | 81631,5 | 0,0 |  |  |  |  | 1932,7 | 79698,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 80,3 |  | 17,1 |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по федеральным (региональным) проектам | 1626,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого по федеральному проекту "Культурная среда" | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальным проектам | 1626,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Муниципальный проект "Крылья Гатчины" | 1026,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятия по информатизации отрасли культуры | 1026,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Муниципальный проект "Город на ладони" | 600,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятия по информатизации отрасли культуры | 600,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий | 474541,8 | 101673,2 |  |  | 0,0 | 1933,9 | 99739,4 | 0,0 | 81631,5 | 0,0 |  |  | 1932,7 |  |  |  | 79698,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 80,3 |  | 17,2 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества» | 25740,0 | 2218,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 2218,0 | 0,0 | 525,9 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 525,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | 23,7 |  | 2,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Мероприятия иного организационного характера | 940,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Организация и проведение культурно – массовых мероприятий районного значения | 18100,0 | 960,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 520,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 54,2 |  | 2,9 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 Организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 1700,0 | 8,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 5,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | 73,8 |  | 0,3 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 Организация социально – досуговой деятельности для граждан пожилого возраста | 5000,0 | 1250,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры» | 314742,1 | 68677,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 68677,8 | 0,0 | 65005,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 65005,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 94,7 |  | 20,7 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | 310724,2 | 67177,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 67177,8 | 0,0 | 64522,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 64522,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 96,0 |  | 20,8 |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности | 1500,0 | 1500,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 483,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 483,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 32,2 |  | 32,2 |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | 621,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.4 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственно поддержке отрасли культуры | 1896,8 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение доступа жителей и гостей района к культурным ценностям» | 134059,7 | 30777,4 |  |  | 0,0 | 1933,9 | 28843,6 | 0,0 | 16100,6 | 0,0 |  |  | 1932,7 |  |  |  | 14167,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | 52,3 |  | 12,0 |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 73857,1 | 20968,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 20968,0 | 0,0 | 7675,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 7675,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 36,6 |  | 10,4 |  |  |  |
| Мероприятие 3.2 Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | 21186,3 | 5315,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 5315,9 | 0,0 | 4014,7 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 4014,7 |  |  |  | 0,0 |  |  | 75,5 |  | 18,9 |  |  |  |
| Мероприятие 3.3 Обеспечение доступности исторического и культурного наследия | 2333,9 | 545,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 545,0 | 0,0 | 545,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 545,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 |  | 23,4 |  |  |  |
| Мероприятие 3.4 Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам | 850,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 3.5 Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | 15461,4 | 3867,7 |  |  | 0,0 | 1933,9 | 1933,9 | 0,0 | 3865,3 | 0,0 |  |  | 1932,7 |  |  |  | 1932,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 99,9 |  | 25,0 |  |  |  |
| Мероприятие 3.6 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | 157,9 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 3.7 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры при государственно поддержке отрасли культуры | 1229,8 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 3.8 Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры | 18983,3 | 80,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 80,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе" | 127771,9 | 15050,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий | 127771,9 | 15050,9 |  |  | 0,0 | 10550,9 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района" | 15000,0 | 4500,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Приобретение жилых помещений, с последующим включением их в реестр служебных жилых помещений и предоставления работникам бюджетной сферы, не обеспеченным жилым помещением на территории Гатчинского муниципального района, жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений с бюджетным учреждением | 15000,0 | 4500,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального района" | 112771,9 | 10550,9 |  |  | 0,0 | 10550,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 2100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | 2592,5 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Мероприятие 2.3 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 10209,7 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Мероприятие 2.4 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 3768,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 2.5 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 77747,5 | 10550,9 |  |  | 0,0 | 10550,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 2.6 Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | 5475,7 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 2.7 Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | 10878,5 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе | 24648,0 | 21,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 21,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 21,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0,1 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий | 24648,0 | 21,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 21,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 21,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0,1 |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ "Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района" | 23648,0 | 21,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 21,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 21,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0,1 |
| Мероприятие 1.1 Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 7000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 1.2 Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей района в областных, федеральных и зарубежных выставочно-ярморочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий | 1500,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.3 Предоставление субсидии на возмещение затрат по проведению эпизоотических и эпидемиологических мероприятий | 2000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.4 Сбор статистической информации | 91,0 | 21,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 21,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 21,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 |  |  |  | 23,6 |  |
| Мероприятие 1.5 Предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, за счет субвенции из областного бюджета Ленинградской области | 13057,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ "Борьба с Борщевиком Сосновского" | 1000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Мероприятие 2.1 Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на проведение механических мер борьбы с Борщевиком Сосновского на землях сельскохозтоваропроизводителей | 1000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района" | 49545,5 | 4871,3 |  |  | 0,0 | 0,0 | 4871,3 | 0,0 | 3412,4 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 3412,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | 70,1 |  |  |  | 6,9 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий | 49545,5 | 4871,3 |  |  | 0,0 | 0,0 | 4871,3 | 0,0 | 3412,4 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 3412,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | 70,1 |  | 6,9 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ "Обеспечение правопорядка, антитеррористической безопасности и профилактика правонарушений" | 10300,0 | 1280,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального района | 10000,0 | 1280,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | 300,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» | 21658,0 | 3591,3 |  |  | 0,0 | 0,0 | 3591,3 | 0,0 | 3412,4 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 3412,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | 95,0 |  | 15,8 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного времени и при военных конфликтах | 200,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 300,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 Обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского муниципального района | 20158,0 | 3591,3 |  |  | 0,0 | 0,0 | 3591,3 | 0,0 | 3412,4 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 3412,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | 95,0 |  | 16,9 |  |  |  |
| Мероприятие 2.4 Установка системы оповещения | 1000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.5 Организация эксплуатационно-технического обслуживания оборудования местной системы оповещения | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ "Экологическая безопасность" | 17337,5 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 Проектирование и выполнение работ по ликвидации возможных источников разливов нефтепродуктов, расположенных на территории Гатчинского муниципального района" | 16877,5 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 3.2 Мероприятие в области охраны окружающей среды | 460,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ "Формирование законопослушного поведения участников" | 250,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 4.1 Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения в Гатчинском муниципальном районе | 250,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе" | 113885,2 | 12215,0 |  |  | 0,0 | 3992,3 | 8222,7 | 0,0 | 7763,2 | 0,0 |  |  | 300,2 |  |  |  | 7462,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | 63,6 |  | 6,8 |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отраслевому проекту 1 "Регистрация права собственности и постановка на на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" | 3243,3 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Проведение комплексных кадастровых работ | 3243,3 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого по мероприятиям, направленным на достижение целей проектов | 65729,5 | 4013,2 |  |  | 0,0 | 3692,1 | 321,1 | 0,0 | 988,9 | 0,0 |  |  | 300,2 |  |  |  | 688,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 24,6 |  | 1,5 |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального (регионального) проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 65729,5 | 4013,2 |  |  | 0,0 | 3692,1 | 321,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | 110,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | 2428,9 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации | 700,5 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.4 Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации | 62490,0 | 4013,2 |  |  | 0,0 | 3692,1 | 321,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий | 44912,4 | 8201,8 |  |  | 0,0 | 300,2 | 7901,6 | 0,0 | 7763,2 | 0,0 |  |  | 300,2 |  |  |  | 7462,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | 94,7 |  | 17,3 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" | 4709,7 | 1333,6 |  |  | 0,0 | 300,2 | 1033,4 | 0,0 | 972,9 | 0,0 |  |  | 300,2 |  |  |  | 672,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 73,0 |  | 20,7 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района | 4000,0 | 1000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 639,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 639,2 |  |  |  | 0,0 |  |  | 63,9 |  | 16,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Предоставление субсидий некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства ГМР ЛО из бюджета ГМР в целях возмещения затрат, связанных с организацией мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка ГМР ЛО | 709,7 | 333,7 |  |  | 0,0 | 300,2 | 33,4 | 0,0 | 333,7 | 0,0 |  |  | 300,2 |  |  |  | 33,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 |  | 47,0 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ "Регулирование градостроительной деятельности" | 40202,7 | 6868,2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 6868,2 | 0,0 | 6790,3 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 6790,3 |  |  |  | 0,0 |  |  | 98,9 |  | 16,9 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности | 9367,7 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность | 30085,0 | 6868,2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 6868,2 | 0,0 | 6790,3 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 6790,3 |  |  |  | 0,0 |  |  | 98,9 |  | 22,6 |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 Выполнение комплексных кадастровых работ | 750,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе" | 548076,3 | 16114,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 16114,1 | 0,0 | 9848,7 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 9848,7 |  |  |  | 0,0 |  |  | 61 |  | 1,8 |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям, направленным на достижение целей федеральных (региональных) проектов | 144300,4 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятия направленные на достижение целей федерального (регионального) проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации(муниципальных образований)" | 440,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | 440,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятия направленные на достижение целей федерального (регионального) проекта "Дорожная сеть" | 143860,4 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10316,5 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 Строительство (реконструкция) включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | 133543,9 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий | 403775,9 | 16114,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 16114,1 | 0,0 | 9848,7 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 9848,7 |  |  |  | 0,0 |  |  | 61,1 |  | 2,4 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ "Проведение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов теплоснабжения водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района" | 107266,1 | 4276,7 |  |  | 0,0 | 0,0 | 4276,7 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 16,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,4 |  | 0,01 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод. | 33000,0 | 16,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 16,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению | 45051,4 | 4260,7 |  |  | 0,0 | 0,0 | 4260,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | 14471,8 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 4190,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.5 Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | 10552,8 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ "Проведение мероприятий по газоснабжению Гатчинского муниципального района" | 14222,3 | 186,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 186,8 | 0,0 | 34,3 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 34,3 |  |  |  | 0,0 |  |  | 18,4 |  | 0,2 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории Гатчинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы | 4512,1 | 34,3 |  |  | 0,0 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 34,3 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 Интерактивная карта-схема Газоснабжения Гатчинского муниципального района | 1550,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | 5000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 2.4 Иные межбюджетные трансферты в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 3160,2 | 152,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 152,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ "Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района" | 4500,0 | 1500,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | 4500,0 | 1500,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ "Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержания автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района" | 85946,3 | 10150,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 10150,6 | 0,0 | 9798,4 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 9798,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | 96,5 |  | 11,4 |  |  |  |
| Мероприятие 4.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы | 6800,0 | 1127,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1127,9 | 0,0 | 1127,9 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 1127,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 |  | 17 |  |  |  |
| Мероприятие 4.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 21326,9 | 358,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 358,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 5,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 4.3 Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений | 32919,4 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 4.4 Разработка проекта комплексной схемы организации дорожного движения на территории Гатчинского муниципального района | 8500,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 4.5 Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения | 16400,0 | 8664,7 |  |  | 0,0 | 0,0 | 8664,7 | 0,0 | 8664,7 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 8664,7 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 |  | 53 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ "Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований" | 191841,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 5.1 Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования комфортных благоустроенных территорий и общественных пространств | 171841,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 5.2 Иные межбюджетные трансферты на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования | 20000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального района" | 32406,0 | 8709,0 |  |  | 0,0 | 468,3 | 8240,7 | 0,0 | 4020,5 | 0,0 |  |  | 468,3 |  |  |  | 3552,2 |  |  |  | 0,0 |  |  | 46,2 |  | 12,4 |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по федеральным (региональным) проектам | 7,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого по федеральному проекту «Патриотическое воспитание» | 7,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти | 7,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий | 32398,9 | 8709,0 |  |  | 0,0 | 468,3 | 8240,7 | 0,0 | 4020,5 | 0,0 |  |  | 468,3 |  |  |  | 3552,2 |  |  |  | 0,0 |  |  | 46,2 |  | 12,4 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ "Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе" | 6990,0 | 1921,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1921,0 | 0,0 | 825,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 825,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 43 |  | 11,8 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | 870,0 | 220,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 31,8 |  | 8 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры и народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству | 2120,0 | 713,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 713,5 | 0,0 | 305,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 305,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 42,8 |  | 14 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 Мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 4000,0 | 987,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 987,5 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 450,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 45,6 |  | 11 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ «Молодежь Гатчинского муниципального района» | 5700,0 | 905,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 905,6 | 0,0 | 555,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 555,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 61,4 |  | 9,7 |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью на территории Гатчинского муниципального района | 2700,0 | 850,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 58,8 |  | 18,5 |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 3000,0 | 55,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 55,6 | 0,0 | 55,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 55,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 |  | 1,9 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 8453,9 | 3703,6 |  |  | 0,0 | 468,3 | 3235,3 | 0,0 | 807,8 | 0,0 |  |  | 468,3 |  |  |  | 339,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 22 |  | 10 |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на обеспечение затрат, связанных с реализацией социальных проектов | 3200,0 | 2192,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 2192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 3.2 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил | 3438,9 | 807,8 |  |  | 0,0 | 468,3 | 339,5 | 0,0 | 807,8 | 0,0 |  |  | 468,3 |  |  |  | 339,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 |  | 23 |  |  |  |
| Мероприятие 3.3 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для обеспечения затрат, связанных с организацией консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированным некоммерческим организациям | 300,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 3.4 Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на обеспечение затрат, связанных с проведением спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района | 500,0 | 500,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 3.5 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан | 815,0 | 203,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 203,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 3.6 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, обеспечение части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере книгоиздания | 200,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ «Развитие муниципальной информационной системы» | 9995,0 | 1991,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1991,8 | 0,0 | 1720,1 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 1720,1 |  |  |  | 0,0 |  |  | 86,4 |  | 17,2 |  |  |  |
| Мероприятие 4.1 Проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района | 9295,0 | 1816,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1816,8 | 0,0 | 1679,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 1679,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 92,5 |  | 18,1 |  |  |  |
| Мероприятие 4.2 Проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды | 700,0 | 175,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 40,3 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 40,3 |  |  |  | 0,0 |  |  | 23 |  | 6 |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ «Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица» | 1260,0 | 187,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 187,0 | 0,0 | 111,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 111,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 60 |  | 9 |  |  |  |
| Мероприятие 5.1 Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица | 890,0 | 127,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 104,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 104,2 |  |  |  | 0,0 |  |  | 82 |  | 11,7 |  |  |  |
| Мероприятие 5.2 Участие работников администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом | 370,0 | 60,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 7,3 |  |  |  | 0,0 |  |  | 12,2 |  | 2 |  |  |  |