|  |
| --- |
| **Оперативный комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ МО "Город Гатчина".** |
| **Исполнение Плана реализации муниципальных программ МО "Город Гатчина" за 2022 год.** |
| **Наименование структурного элемента**  | **С начала текущего года** |
| **Запланированный объем финансирования (тыс. руб.)** | **Профинансировано (тыс. руб.)** |
|
| **Всего (согласно годовому плану на 2022 год)** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет МО "Город Гатчина" | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | **Всего за 2022 год** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет МО "Город Гатчина" | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | **% выполнения от годового плана** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **ИТОГО по муниципальным программам МО "Город Гатчина"**  | **1592913,4** | **46648,8** | **444721,9** | **970517,1** | **131025,7** | **0,0** | **1485774,4** | **46648,8** | **358976,5** | **949490,4** | **130658,7** | **0,0** | **93,3** |
| **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** | **202586,4** | **9273,8** | **40325,6** | **22371,4** | **130615,7** | **0,0** | **202211,4** | **9273,8** | **40325,6** | **22363,3** | **130248,7** | **0,0** | **100** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по федеральным (региональным) проектам** | **202086,4** | **9273,8** | **20260,6** | **14530,9** | **0,0** | **0,0** | **44065,3** | **9273,8** | **20260,6** | **14530,9** | **0,0** | **0,0** | **21,8** |
| **Итого по федеральному проекту 1 "Формирование комфортной городской среды"** | **44065,3** | **9273,8** | **20260,6** | **14530,9** | **0,0** | **0,0** | **44065,3** | **9273,8** | **20260,6** | **14530,9** | **0,0** | **0,0** | **100** |
|
| Мероприятие 1.1 Благоустройство территории между Гатчинской клинической межрайонной больницей и жилыми домами №№ 48,52,56 по пр. 25 Октября, от ул. Рощинской до Красносельского шоссе | 44065,3 | 9 273,79 | 20 260,58 | 14 530,91 | 0,0 | 0,0 | 44065,3 | 9 273,79 | 20 260,58 | 14 530,91 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"** | **158021,2** | **0,0** | **20065,0** | **7340,4** | **130615,7** | **0,0** | **157654,1** | **0,0** | **20065,0** | **7340,4** | **130248,7** | **0,0** | **99,8** |
| Мероприятие 1.1. Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | 158021,2 | 0,0 | 20065,0 | 7340,4 | 130615,7 | 0,0 | 157654,1 | 0,0 | 20065,0 | 7340,4 | 130248,7 | 0,0 | 99,8 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий "Благоустройство дворовых территорий"** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **492,0** | **0,0** | **0,0** | **492,0** | **0,0** | **0,0** | **98,4** |
| Мероприятие 1.1 Создание благоустроенных дворовых территорий | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 492,0 | 0,0 | 0,0 | 492,0 | 0,0 | 0,0 | 98,4 |
|
| **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»** |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»** | **31761,0** | **874,7** | **7159,5** | **23726,8** | **0,0** | **0,0** | **31184,1** | **874,7** | **7159,5** | **23149,9** | **0,0** | **0,0** | **98,2** |
|
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **31761,0** | **874,7** | **7159,5** | **23726,8** | **0,0** | **0,0** | **31184,1** | **874,7** | **7159,5** | **23149,9** | **0,0** | **0,0** | **98,2** |
|
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 1 "Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи"** | **15839,0** | **874,7** | **7159,5** | **7804,8** | **0,0** | **0,0** | **15839,0** | **874,7** | **7159,5** | **7804,8** | **0,0** | **0,0** | **100** |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 6709,3 | 0,0 | 0,0 | 6709,3 | 0,0 | 0,0 | 6709,3 | 0,0 | 0,0 | 6709,3 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 9129,8 | 874,7 | 7159,5 | 1095,6 | 0,0 | 0,0 | 9129,8 | 874,7 | 7159,5 | 1095,6 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"**  | **12227,8** | **0,0** | **0,0** | **12227,8** | **0,0** | **0,0** | **12227,8** | **0,0** | **0,0** | **12227,8** | **0,0** | **0,0** | **100** |
| Мероприятие 2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 12227,8 | 0,0 | 0,0 | 12227,8 | 0,0 | 0,0 | 12227,8 | 0,0 | 0,0 | 12227,8 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 3 "Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности"** | **2668,0** | **0,0** | **0,0** | **2668,0** | **0,0** | **0,0** | **2336,5** | **0,0** | **0,0** | **2336,5** | **0,0** | **0,0** | **87,6** |
| Мероприятие 3.1. Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения ремонта | 2668,0 | 0,0 | 0,0 | 2668,0 | 0,0 | 0,0 | 2336,5 | 0,0 | 0,0 | 2336,5 | 0,0 | 0,0 | 87,6 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 4 «Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов и не включенных в Региональную программу капитального ремонта»** | **1026,2** | **0,0** | **0,0** | **1026,2** | **0,0** | **0,0** | **780,8** | **0,0** | **0,0** | **780,8** | **0,0** | **0,0** | **76,1** |
| Мероприятие 4.1. Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах | 706,2 | 0,0 | 0,0 | 706,2 | 0,0 | 0,0 | 460,8 | 0,0 | 0,0 | 460,8 | 0,0 | 0,0 | 65,3 |
| Мероприятие 4.2. Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов  | 319,9 | 0,0 | 0,0 | 319,9 | 0,0 | 0,0 | 319,9 | 0,0 | 0,0 | 319,9 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»** |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»**  | **35115,3** | **0,0** | **0,0** | **35115,3** | **0,0** | **0,0** | **34801,0** | **0,0** | **0,0** | **34801,0** | **0,0** | **0,0** | **99,1** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **35115,3** | **0,0** | **0,0** | **35115,3** | **0,0** | **0,0** | **34801,0** | **0,0** | **0,0** | **34801,0** | **0,0** | **0,0** | **99,1** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг"** | **13820,4** | **0,0** | **0,0** | **13820,4** | **0,0** | **0,0** | **13579,6** | **0,0** | **0,0** | **13579,6** | **0,0** | **0,0** | **98,3** |
| Мероприятие 1.1 Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО "Город Гатчина" | 6049,4 | 0,0 | 0,0 | 6049,4 | 0,0 | 0,0 | 5915,0 | 0,0 | 0,0 | 5915,0 | 0,0 | 0,0 | 97,8 |
| Мероприятие 1.2 Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | 7771,0 | 0,0 | 0,0 | 7771,0 | 0,0 | 0,0 | 7664,7 | 0,0 | 0,0 | 7664,7 | 0,0 | 0,0 | 98,6 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»**  | **5161,5** | **0,0** | **0,0** | **5161,5** | **0,0** | **0,0** | **5129,3** | **0,0** | **0,0** | **5129,3** | **0,0** | **0,0** | **99,4** |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 2.2. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие 2.3. Предоставление субсидии на частичнуюкомпенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие 2.4. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 2.5. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту | 1935,6 | 0,0 | 0,0 | 1935,6 | 0,0 | 0,0 | 1903,3 | 0,0 | 0,0 | 1903,3 | 0,0 | 0,0 | 98,3 |
|  **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»** | **16133,4** | **0,0** | **0,0** | **16133,4** | **0,0** | **0,0** | **16092,1** | **0,0** | **0,0** | **16092,1** | **0,0** | **0,0** | **99,7** |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения | 16133,4 | 0,0 | 0,0 | 16133,4 | 0,0 | 0,0 | 16092,1 | 0,0 | 0,0 | 16092,1 | 0,0 | 0,0 | 99,7 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО "Город Гатчина»»**  | **342243,3** | **36500,3** | **189304,3** | **116438,7** | **0,0** | **0,0** | **250359,1** | **36500,3** | **111412,2** | **102446,6** | **0,0** | **0,0** | **73,2** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по федеральным (региональным) проектам** | **259984,4** | **36500,3** | **188833,0** | **34651,1** | **0,0** | **0,0** | **168667,8** | **36500,3** | **110940,9** | **21226,6** | **0,0** | **0,0** | **64,9** |
| **Итого по федеральному проекту 1 "Спорт - норма жизни"** | **98565,3** | **36500,3** | **53194,1** | **8870,9** | **0,0** | **0,0** | **89293,3** | **36500,3** | **52793,0** | **8831,2** | **0,0** | **0,0** | **90,6** |
| Мероприятие 1.1. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом  | 98565,3 | 36500,3 | 53194,1 | 8870,9 | 0,0 | 0,0 | 98124,5 | 36500,3 | 52793,0 | 8831,2 | 0,0 | 0,0 | 99,6 |
| **Итого по федеральному проекту 2 "Развитие физической культуры и массового спорта"** | **161419,1** | **0,0** | **135638,9** | **25780,2** | **0,0** | **0,0** | **70543,3** | **0,0** | **58147,9** | **12395,4** | **0,0** | **0,0** | **43,7** |
| Мероприятие 2.1. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов | 149053,8 | 0,0 | 135638,9 | 13414,8 | 0,0 | 0,0 | 63898,8 | 0,0 | 58147,9 | 5750,9 | 0,0 | 0,0 | 42,9 |
| Мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 12365,3 | 0,0 | 0,0 | 12365,3 | 0,0 | 0,0 | 6644,5 | 0,0 | 0,0 | 6644,5 | 0,0 | 0,0 | 53,7 |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Спорт-норма жизни"**  | **1487,3** | **0,0** | **0,0** | **1487,3** | **0,0** | **0,0** | **1430,9** | **0,0** | **0,0** | **1430,9** | **0,0** | **0,0** | **96,2** |
| Мероприятие 1.1. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 1487,3 | 0,0 | 0,0 | 1487,3 | 0,0 | 0,0 | 1430,9 | 0,0 | 0,0 | 1430,9 | 0,0 | 0,0 | **96,2** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **80771,5** | **0,0** | **471,3** | **80300,3** | **0,0** | **0,0** | **80260,4** | **0,0** | **471,3** | **79789,1** | **0,0** | **0,0** | **99,4** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Город Гатчина"** | **9330,0** | **0,0** | **0,0** | **9330,0** | **0,0** | **0,0** | **8940,1** | **0,0** | **0,0** | **8940,1** | **0,0** | **0,0** | **95,8** |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан | 8880,0 | 0,0 | 0,0 | 8880,0 | 0,0 | 0,0 | 8490,8 | 0,0 | 0,0 | 8490,8 | 0,0 | 0,0 | 95,6 |
| Мероприятие 1.2 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО "Город Гатчина"  | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 449,2 | 0,0 | 0,0 | 449,2 | 0,0 | 0,0 | 99,8 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Молодежная политика в МО "Город Гатчина"** | **7270,4** | **0,0** | **471,3** | **6799,1** | **0,0** | **0,0** | **7269,3** | **0,0** | **471,3** | **6798,0** | **0,0** | **0,0** | **100** |
| Мероприятие 2.1 Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | 2218,7 | 0,0 | 0,0 | 2218,7 | 0,0 | 0,0 | 2217,6 | 0,0 | 0,0 | 2217,6 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 2.2 Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 4216,2 | 0,0 | 0,0 | 4216,2 | 0,0 | 0,0 | 4216,2 | 0,0 | 0,0 | 4216,2 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 2.3 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО "Город Гатчина"  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 2.4 Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 535,5 | 0,0 | 471,3 | 64,3 | 0,0 | 0,0 | 535,5 | 0,0 | 471,3 | 64,3 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО "Город Гатчина"**  | **64112,1** | **0,0** | **0,0** | **64112,1** | **0,0** | **0,0** | **63991,9** | **0,0** | **0,0** | **63991,9** | **0,0** | **0,0** | **99,8** |
| Мероприятие 3.1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | 49425,7 | 0,0 | 0,0 | 49425,7 | 0,0 | 0,0 | 49425,7 | 0,0 | 0,0 | 49425,7 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 3.2 Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 120,1 | 0,0 | 0,0 | 120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Мероприятие 3.3 Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи  | 13116,2 | 0,0 | 0,0 | 13116,2 | 0,0 | 0,0 | 13116,2 | 0,0 | 0,0 | 13116,2 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 3.4 Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 3.5 Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»** | **59,1** | **0,0** | **0,0** | **59,1** | **0,0** | **0,0** | **59,1** | **0,0** | **0,0** | **59,1** | **0,0** | **0,0** | **100** |
| Мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»** |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Развитие культуры в МО "Город Гатчина»»**  | **265293,3** | **0,0** | **50690,4** | **214192,9** | **410,0** | **0,0** | **264984,6** | **0,0** | **50690,4** | **213884,2** | **410,0** | **0,0** | **99,9** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **265293,3** | **0,0** | **50690,4** | **214192,9** | **410,0** | **0,0** | **264984,6** | **0,0** | **50690,4** | **213884,2** | **410,0** | **0,0** | **99,9** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** | **19195,3** | **0,0** | **0,0** | **19195,3** | **0,0** | **0,0** | **18887,0** | **0,0** | **0,0** | **18887,0** | **0,0** | **0,0** | **98,4** |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение культурно – массовых мероприятий  | 18002,3 | 0,0 | 0,0 | 18002,3 | 0,0 | 0,0 | 18002,3 | 0,0 | 0,0 | 18002,3 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 1.2 Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | 1193,0 | 0,0 | 0,0 | 1193,0 | 0,0 | 0,0 | 884,7 | 0,0 | 0,0 | 884,7 | 0,0 | 0,0 | 74 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение культурным досугом населения»**  | **242136,5** | **0,0** | **50690,4** | **191446,1** | **0,0** | **0,0** | **242136,5** | **0,0** | **50690,4** | **191446,1** | **0,0** | **0,0** | **100** |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  | 137802,3 | 0,0 | 0,0 | 137802,3 | 0,0 | 0,0 | 137802,3 | 0,0 | 0,0 | 137802,3 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 2.2. Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры  | 5844,6 | 0,0 | 0,0 | 5844,6 | 0,0 | 0,0 | 5844,6 | 0,0 | 0,0 | 5844,6 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие 2.4. Создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 2.5. Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"  | 94220,8 | 0,0 | 47110,4 | 47110,4 | 0,0 | 0,0 | 94220,8 | 0,0 | 47110,4 | 47110,4 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 2.6. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры  | 3768,8 | 0,0 | 3580,0 | 188,8 | 0,0 | 0,0 | 3768,8 | 0,0 | 3580,0 | 188,8 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Общество и власть»** | **3961,5** | **0,0** | **0,0** | **3551,5** | **410,0** | **0,0** | **3961,1** | **0,0** | **0,0** | **3551,1** | **410,0** | **0,0** | **100** |
| Мероприятие 3.1. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | 1280,0 | 0,0 | 0,0 | 870,0 | 410,0 | 0,0 | 1279,6 | 0,0 | 0,0 | 869,6 | 410,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по развитию информационного пространства | 2681,5 | 0,0 | 0,0 | 2681,5 | 0,0 | 0,0 | 2681,5 | 0,0 | 0,0 | 2681,5 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **Муниципальная программа «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ.** |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»** | **7053,5** | **0,0** | **0,0** | **7053,5** | **0,0** | **0,0** | **5485,5** | **0,0** | **0,0** | **5485,5** | **0,0** | **0,0** | **77,8** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **7053,5** | **0,0** | **0,0** | **7053,5** | **0,0** | **0,0** | **5485,5** | **0,0** | **0,0** | **5485,5** | **0,0** | **0,0** | **77,8** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО "Город Гатчина""** | **3100,0** | **0,0** | **0,0** | **3100,0** | **0,0** | **0,0** | **3100,0** | **0,0** | **0,0** | **3100,0** | **0,0** | **0,0** | **100** |
| Мероприятие 1.1 Предоставление субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 3100,0 | 0,0 | 0,0 | 3100,0 | 0,0 | 0,0 | 3100,0 | 0,0 | 0,0 | 3100,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Регулирование градостроительной деятельности МО "Город Гатчина""** | **3953,5** | **0,0** | **0,0** | **3953,5** | **0,0** | **0,0** | **2385,5** | **0,0** | **0,0** | **2385,5** | **0,0** | **0,0** | **60,3** |
| Мероприятие 2.1Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 3953,5 | 0,0 | 0,0 | 3953,5 | 0,0 | 0,0 | 2385,5 | 0,0 | 0,0 | 2385,5 | 0,0 | 0,0 | 60,3 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»** |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО "Город Гатчина"** | **93135,7** | **0,0** | **42022,4** | **51113,4** | **0,0** | **0,0** | **85166,8** | **0,0** | **34169,1** | **50997,6** | **0,0** | **0,0** | **91,4** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **93135,7** | **0,0** | **42022,4** | **51113,4** | **0,0** | **0,0** | **85166,8** | **0,0** | **34169,1** | **50997,6** | **0,0** | **0,0** | **91,4** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** | **88327,9** | **0,0** | **42022,4** | **46305,6** | **0,0** | **0,0** | **80358,9** | **0,0** | **34169,1** | **46189,8** | **0,0** | **0,0** | **91** |
| Мероприятие 1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 5947,2 | 0,0 | 0,0 | 5947,2 | 0,0 | 0,0 | 5909,5 | 0,0 | 0,0 | 5909,5 | 0,0 | 0,0 | 99,4 |
| Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству (водоотведение сточных вод с городских территорий) | 4742,4 | 0,0 | 0,0 | 4742,4 | 0,0 | 0,0 | 4742,4 | 0,0 | 0,0 | 4742,4 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация | 1840,4 | 0,0 | 0,0 | 1840,4 | 0,0 | 0,0 | 1840,4 | 0,0 | 0,0 | 1840,4 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 1.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 1.5. Ремонт объектов теплоснабжения с высоким уровнем износа | 13562,0 | 0,0 | 0,0 | 13562,0 | 0,0 | 0,0 | 13562,0 | 0,0 | 0,0 | 13562,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 1.6. Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | 14276,1 | 0,0 | 0,0 | 14276,1 | 0,0 | 0,0 | 14276,1 | 0,0 | 0,0 | 14276,1 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 1.7. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | 28259,8 | 0,0 | 25742,4 | 2517,4 | 0,0 | 0,0 | 20978,6 | 0,0 | 18461,1 | 2517,4 | 0,0 | 0,0 | 74,2 |
| Мероприятие 1.8. Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (установка СЧР на электродвигатели) | 18500,0 | 0,0 | 16280,0 | 2220,0 | 0,0 | 0,0 | 17850,0 | 0,0 | 15708,0 | 2142,0 | 0,0 | 0,0 | 96,5 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО "Город Гатчина"** | **3822,9** | **0,0** | **0,0** | **3822,9** | **0,0** | **0,0** | **3822,9** | **0,0** | **0,0** | **3822,9** | **0,0** | **0,0** | **100** |
| Мероприятие 2.1 Строительство газопроводов высокого и низкого давления | 3131,4 | 0,0 | 0,0 | 3117,9 | 0,0 | 0,0 | 3117,9 | 0,0 | 0,0 | 3117,9 | 0,0 | 0,0 | 99,6 |
| Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | 705,0 | 0,0 | 0,0 | 705,0 | 0,0 | 0,0 | 705,0 | 0,0 | 0,0 | 705,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина"** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **100** |
| Мероприятие 3.1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина" | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО "Город Гатчина**  | **344,2** | **0,0** | **0,0** | **344,2** | **0,0** | **0,0** | **344,2** | **0,0** | **0,0** | **344,2** | **0,0** | **0,0** | **100** |
| Мероприятие 4.1. Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз | 344,2 | 0,0 | 0,0 | 344,2 | 0,0 | 0,0 | 344,2 | 0,0 | 0,0 | 344,2 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Умный город Гатчина"** | **590,8** | **0,0** | **0,0** | **590,8** | **0,0** | **0,0** | **590,8** | **0,0** | **0,0** | **590,8** | **0,0** | **0,0** | **100** |
| Мероприятие 5.1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | 590,8 | 0,0 | 0,0 | 590,8 | 0,0 | 0,0 | 590,8 | 0,0 | 0,0 | 590,8 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | **615724,9** | **0,0** | **115219,7** | **500505,2** | **0,0** | **0,0** | **611582,1** | **0,0** | **115219,7** | **496362,4** | **0,0** | **0,0** | **99,3** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по отраслевому проекту "Вело-47"** | **20711,73** | **0,0** | **14503,3** | **6208,4** | **0,0** | **0,0** | **20617,1** | **0,0** | **14503,3** | **6113,8** | **0,0** | **0,0** | **99,5** |
| Мероприятие 1.1. Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | 2609,9 | 0,0 | 0,0 | 2609,9 | 0,0 | 0,0 | 2515,3 | 0,0 | 0,0 | 2515,3 | 0,0 | 0,0 | 96,4 |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по созданию и развитию активных видов туризма  | 18101,8 | 0,0 | 14503,3 | 3598,5 | 0,0 | 0,0 | 18101,7 | 0,0 | 14503,3 | 3598,5 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение целей проектов**  | **105042,8** | **0,0** | **93272,3** | **11770,5** | **0,0** | **0,0** | **105042,8** | **0,0** | **93272,3** | **11770,5** | **0,0** | **0,0** | **100** |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"** | **100002,8** | **0,0** | **88837,1** | **11165,7** | **0,0** | **0,0** | **100002,8** | **0,0** | **88837,1** | **11165,7** | **0,0** | **0,0** | **100** |
| Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | 27820,3 | 0,0 | 25316,5 | 2503,8 | 0,0 | 0,0 | 27820,3 | 0,0 | 25316,5 | 2503,8 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 72182,5 | 0,0 | 63520,6 | 8661,9 | 0,0 | 0,0 | 72182,5 | 0,0 | 63520,6 | 8661,9 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"** | 5040,0 | **0,0** | **4435,2** | **604,8** | **0,0** | **0,0** | **5040,0** | **0,0** | **4435,2** | **604,8** | **0,0** | **0,0** | **100** |
| Мероприятие 2.1. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для наполнения | 5040,0 | 0,0 | 4435,2 | 604,8 | 0,0 | 0,0 | 5040,0 | 0,0 | 4435,2 | 604,8 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **489970,4** | **0,0** | **7444,1** | **482526,3** | **0,0** | **0,0** | **485922,2** | **0,0** | **7444,1** | **478478,1** | **0,0** | **0,0** | **99,2** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования"**  | **260518,7** | **0,0** | **0,0** | **260518,7** | **0,0** | **0,0** | **260430,5** | **0,0** | **0,0** | **260430,5** | **0,0** | **0,0** | **100** |
| Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог | 87230,0 | 0,0 | 0,0 | 87230,0 | 0,0 | 0,0 | 87230,0 | 0,0 | 0,0 | 87230,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 1.2. Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов  | 65488,0 | 0,0 | 0,0 | 65488,0 | 0,0 | 0,0 | 65426,9 | 0,0 | 0,0 | 65426,9 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| Мероприятие 1.3. Содержание дорог | 41551,1 | 0,0 | 0,0 | 41551,1 | 0,0 | 0,0 | 41524,1 | 0,0 | 0,0 | 41524,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| Мероприятие 1.4. Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования  | 62117,5 | 0,0 | 0,0 | 62117,5 | 0,0 | 0,0 | 62117,5 | 0,0 | 0,0 | 62117,5 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 1.5. Текущее содержание технических средств организации дорожного движения | 4132,0 | 0,0 | 0,0 | 4132,0 | 0,0 | 0,0 | 4132,0 | 0,0 | 0,0 | 4132,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Благоустройство территории"**  | **149631,0** | **0,0** | **4280,0** | **145351,0** | **0,0** | **0,0** | **145977,0** | **0,0** | **4280,0** | **141697,0** | **0,0** | **0,0** | **97,6** |
| Мероприятие 2.1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений  | 4803,4 | 0,0 | 0,0 | 4803,4 | 0,0 | 0,0 | 4803,4 | 0,0 | 0,0 | 4803,4 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 2.2. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | 4505,7 | 0,0 | 4280,0 | 225,7 | 0,0 | 0,0 | 4505,7 | 0,0 | 4280,0 | 225,7 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 2.3. Эвакуация транспортных средств | 304,0 | 0,0 | 0,0 | 304,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 92,1 |
| Мероприятие 2.4. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | 1333,4 | 0,0 | 0,0 | 1333,4 | 0,0 | 0,0 | 1267,6 | 0,0 | 0,0 | 1267,6 | 0,0 | 0,0 | 95,1 |
| Мероприятие 2.5. Организация и содержание мест захоронений  | 16867,1 | 0,0 | 0,0 | 16867,1 | 0,0 | 0,0 | 16855,1 | 0,0 | 0,0 | 16855,1 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 2.6. Мероприятия по озеленению территории  | 33529,9 | 0,0 | 0,0 | 33529,9 | 0,0 | 0,0 | 33529,9 | 0,0 | 0,0 | 33529,9 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 2.7. Организация уличного освещения | 49914,8 | 0,0 | 0,0 | 49914,8 | 0,0 | 0,0 | 46362,6 | 0,0 | 0,0 | 46362,6 | 0,0 | 0,0 | 92,9 |
| Мероприятие 2.8. Мероприятия в области благоустройства  | 17390,2 | 0,0 | 0,0 | 17390,2 | 0,0 | 0,0 | 17390,2 | 0,0 | 0,0 | 17390,2 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 2.9. Приобретение специализированной техники | 20982,5 | 0,0 | 0,0 | 20982,5 | 0,0 | 0,0 | 20982,5 | 0,0 | 0,0 | 20982,5 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина"**  | **11555,7** | **0,0** | **0,0** | **11555,7** | **0,0** | **0,0** | **11555,7** | **0,0** | **0,0** | **11555,7** | **0,0** | **0,0** | **100** |
| Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения  | 11555,7 | 0,0 | 0,0 | 11555,7 | 0,0 | 0,0 | 11555,7 | 0,0 | 0,0 | 11555,7 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Комплексное строительство, реконструкция улично- дорожной сети МО "Город Гатчина"** | **9011,7** | **0,0** | **0,0** | **9011,7** | **0,0** | **0,0** | **8725,0** | **0,0** | **0,0** | **8725,0** | **0,0** | **0,0** | **96,8** |
| Мероприятие 4.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 7806,2 | 0,0 | 0,0 | 7806,2 | 0,0 | 0,0 | 7532,9 | 0,0 | 0,0 | 7532,9 | 0,0 | 0,0 | 96,5 |
| Мероприятие 4.2. Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | 1205,5 | 0,0 | 0,0 | 1205,5 | 0,0 | 0,0 | 1192,1 | 0,0 | 0,0 | 1192,1 | 0,0 | 0,0 | 98,9 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО "Город Гатчина"** | **59253,2** | **0,0** | **3164,1** | **56089,1** | **0,0** | **0,0** | **59234,0** | **0,0** | **3164,1** | **56069,9** | **0,0** | **0,0** | **100** |
| Мероприятие 5.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18581,8 | 0,0 | 0,0 | 18581,8 | 0,0 | 0,0 | 18581,8 | 0,0 | 0,0 | 18581,8 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Мероприятие 5.2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 35567,6 | 0,0 | 0,0 | 35567,6 | 0,0 | 0,0 | 35548,4 | 0,0 | 0,0 | 35548,4 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| Мероприятие 5.3. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | 5103,8 | 0,0 | 3164,1 | 1939,65 | 0,0 | 0,0 | 5103,8 | 0,0 | 3164,1 | 1939,65 | 0,0 | 0,0 | 100 |