**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному комплексному отчету о финансировании муниципальных программ

Гатчинского муниципального района за 2024 год.

|  |
| --- |
| 1. ***Муниципальная программа******– «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»***

*ответственный исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| ***1. Региональный проект «Современная школа»*** |
| Мероприятие 1.1.Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Одно из основных мероприятий в рамках проекта – создание при общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». С 01.01.2024 года в соответствии с заключенным соглашением с КОиПО ЛО, осуществление централизованной закупки оборудования проводится Комитетом образования ГМР. В проекте участвуют МБОУ «Войсковицкая СОШ №1», МБОУ «Пламенская СОШ», МБОУ «Сиверская гимназия», МБОУ «Сусанинская СОШ», МБОУ «Таицкая СОШ». Объем средств по мероприятию – 11 606,1 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 1 508,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 3332,1 тыс. руб., средства федерального бюджета – 6 765,2 тыс. руб. Заключены контракты на поставку оборудования. Исполнение 100% от годового плана. По результатам конкурсных процедур образовалась экономия в размере 819,6 тыс. руб. Заключено доп. соглашение на уменьшение бюджетных ассигнований под фактическое исполнение.  |
| Мероприятие 1.2.Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, район «Аэродром», ул. Старая дорога, участок №3) | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМР» в части капитального ремонта, Комитет образования ГМР в части приобретения немонтируемого оборудования.На реализацию мероприятия в 2024 г. МКУ «УС ГМР» предусмотрены расходы в сумме 962 106,2 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 89 876,6 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 644 697,5 тыс. руб.;за счет средств федерального бюджета – 227 532,1 тыс. руб.; За 12 месяцев исполнено на сумму 962 069,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 89 839,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета- 644 697,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 227 532,1 тыс. руб., что составляет 100 %. МК №К004/22/02 от 04.04.2022г. «Строительство объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 1 545 075,254 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "ГАТЧИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ". СМР ведутся. Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.МК №020/22-ВО от 11.08.2022г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения» на сумму 844,90 тыс. руб. Контракт оплачен.Подрядчик МУП "Водоканал"МК №020/22-ВС от 11.08.2022г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения» на сумму 2 084,92 тыс. руб. Контракт оплачен.Подрядчик МУП "Водоканал"МК № 06-046/005-ПС-22 «Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром», кадастровый номер 47:25:0107016:810.» на сумму 34 319,09 тыс. руб. Контракт оплачен.Подрядчик АО "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"МК № К004/23/01 от 30.01.2023г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 6 700,00 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 04.07.2025 г., подрядчик ООО "СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ".Оплата контракта запланирована на 2025 год.МК № К004/23/05 от 29.05.2023г. «Услуги осуществлению авторского надзора за выполнением работ на объекте «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» на сумму 2 970,95 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 30.06.2025 г., подрядчик ООО "ПромТехСтрой 8"Оплата контракта запланирована на 2025 год.МК № 418/24 от 04.10.2024г. «Оказание услуг экспертного сопровождения проектной документации объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром»» на сумму 1 023,72 тыс. руб. Контракт оплачен.Срок исполнения контракта – 30.06.2025 г., подрядчик ГАУ "Леноблгосэкспертиза"Исполнитель мероприятия – Комитет образования ГМР в части приобретения немонтируемого оборудования.На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 99 291,9 тыс. руб. на приобретение немонтируемого оборудования, в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 8 936,3 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 90 355,6 тыс. руб.Исполнение 100% |
| 1. ***Региональный проект «Успех каждого ребенка»***
 |
| Мероприятие 2.1.Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Получателем субсидии являются МБОУ «Большеколпанская СОШ», МБОУ «Сиверская СОШ №3». Субсидии направляются на создание дополнительных мест (180 мест) для реализации программ дополнительного образования. В МБОУ «Большеколпанская СОШ» - 90 мест физкультурно-спортивной направленности, МБОУ «Сиверская СОШ № 3» - 90 мест художественной направленности. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Комитетом образования осуществлена централизованная закупка оборудования в соответствии с инфраструктурным листом. Объем субсидии утвержден в размере 1 015,1 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 147,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 286,5 тыс. руб., средства федерального бюджета – 581,6 тыс. руб. Исполнение составило 997,8 тыс. руб. – 100% по доп. соглашению и 98,3% от утвержденных ассигнований. Заключено доп. соглашение на 17,3 тыс. руб. – остаток софинансирования из местного бюджета в связи с корректировкой бюджета 28.12.24 г. |
| 1. ***Региональный проект «Цифровая образовательная среда»***
 |
| Мероприятие 3.1.Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | В проекте принимали участие МБОУ «Гатчинская СОШ №1», МБОУ «Гатчинская СОШ №8», МБОУ Коммунарская СОШ №2», МБОУ Терволовская ООШ». С 01.01.2024 года в соответствии с заключенным соглашением с КОиПО ЛО на софинансирование мероприятия, централизованная закупка оборудования осуществляется Комитетом образования ГМР. Утвержденный объем средств составляет 14 416,8 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 2 021,4 тыс. руб., областного бюджета – 4 464,1 тыс. руб., средства федерального бюджета – 9 063,5 тыс. руб. на приобретение компьютерного оборудования. Исполнение за 2024 год 14 247,6 тыс. руб. – 98,8% от годовых ассигнований. По результатам конкурсных процедур образовалась экономия в размере 1 301,4 тыс. руб. Заключено доп. соглашение на уменьшение бюджетных ассигнований под фактическое исполнение. Мероприятие по доп. соглашению реализовано на 100%. Остаток неисполнения составляет 169,2 тыс. руб. – остаток софинансирования из местного бюджета в связи с корректировкой бюджета 28.12.24 г. |
| 1. ***Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан»***
 |
| Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | В рамках указанного федерального (регионального) проекта осуществляется оплата труда советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях Гатчинского муниципального района. С 01.09.2022 года в штатные расписания 35-ти общеобразовательных учреждений введены должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в количестве 17,5 единиц. Годовой объем субвенции составляет – 12 398,8 тыс. руб. Исполнение 100 % от годового плана. |
| 1. ***Отраслевой проект***

***«Сохранение и развитие материально технической базы организаций дошкольного образования»*** |
| Мероприятие 5.1.Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 448,3 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 578,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 870,0 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Проведение ремонтных работ осуществлено в 10 образовательных учреждениях. Исполнение за 100% от годового плана. Целевой показатель выполнен. |
| Мероприятие 5.2.Строительство, реконструкция и приобретение объектов для организаций дошкольного образования | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМР»- «Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив «Ижора», уч.4На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 90 000,00 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 8 100,00 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 81 900,00 тыс. руб.За 12 месяцев исполнено на сумму 90 000,00 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 8 100,00 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 81 900,00 тыс. руб., что составляет 100 %.МК №К004/24/14 от 17.10.2024г. «Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, массив "Ижора", уч.4» на сумму 371 500,67 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 09.11.2026 г., подрядчик ООО «ЗАПСТРОЙ» . Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.МК №К004/24/19 от 11.11.2024г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, массив "Ижора", уч.4"» на сумму 743,00 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 30.09.2026 г., подрядчик ООО " Портал Плюс".МК №02/12/22 от 02.12.2022г. «Услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства АО " Коммунарские электрические сети" по объекту: «Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив «Ижора», уч.4» на сумму 2 469,97 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 02.12.2025 г., подрядчик ООО "Сетевое предприятие "Росэнерго"Оплата контракта запланирована на 2025 год.- «Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад № 13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г.Гатчина, пр.25 Октября д.30А На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 70 900,00 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 7 200,00 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 63 700,00 тыс. руб.За 12 месяцев исполнено на сумму 70 000,00 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 6 300,00 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 63 700,00 тыс. руб., что составляет 98,7 %.Запланированные на 12 месяцев бюджетные средства не освоены, т.к. предусматривались для повышения стоимости МК (корректировка проектно-сметной документации – изыскания, земельный участок не был передан подрядчику).МК №К004/24/15 от 25.10.2024г. «Выполнение работ по корректировке проектной, рабочей документации и строительству ясельного корпуса на 90 мест МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №13», расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, проспект 25 Октября д. 30А» на сумму 203 813,81тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "ПСК «Гарант»".Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.Общее исполнение по мероприятию 99,4% от годового плана. |
| 1. ***Отраслевой проект***

***«Сохранение и развитие материально технической базы организаций общего и дополнительного образования»*** |
| Мероприятие 6.1.Реновация организаций общего образования (реновация зданий МБОУ "Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина. ул. Чкалова, д.2, д.4") | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМР»На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 262 371,6 тыс. руб.За 12 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 216 526,64 тыс. руб., что составляет 82,5 %.Запланированные на 12 месяцев бюджетные средства не освоены, т.к. не приняты работы (реставрация металлического кованного колера фасада, металлической кованной ограды территории, монтаж системы единого времени, монтаж наружной сети теплоснабжения и отделочные работы) совместно со строительным контролем (подрядчик устраняет замечания по выполненным работам и исполнительной документации). Средства планировались на оплату за строительный надзор и авторский надзор — окончательный расчет после ввода в эксплуатацию. Услуги по эксплуатации обслуживаемых электроустановок — оплата согласно акту выполненных работ.  МК № К004/21/04 от 02.07.2021 г. «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 811 525,89 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.07.2025 г., подрядчик ООО "РЕССТРОЙ". Работы ведутся.Оплата контракта запланирована на 2025 год.МК №К004/21/05 от 05.08.2021г. «На оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 879,78 тыс. руб.Датой завершения услуг по контракту считается дата, когда подрядчик завершает работу, а заказчик подписывает акт приемки выполненных работ. Подрядчик ООО "РЕССТРОЙ". Оплата контракта запланирована на 2025 год.МК №К004/21/09 от 27.12.2021г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 5 797,59 тыс. руб.Датой завершения услуг по контракту считается дата, когда подрядчик завершает работу, а заказчик подписывает акт приемки выполненных работ. Подрядчик ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО". Оплата контракта запланирована на 2025 год. МК № 06-066/2024ПкП от 01.07.2024г. «Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию электроустановок РТП-9» на сумму 70,18 тыс. руб. Контракт оплачен.Подрядчик АО "ЛОЭСК". МК № 05-08/24 от 05.08.24 г. «Оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: "Выполнение комплекса технологически и функционально связанных проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ по модернизации РТП-9 в части замены оборудования, для подключения объекта: "Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Капитальный ремонт зданий школы МБОУ "Гатчинская СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов", расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4"» на сумму 83,00 тыс. руб. Контракт оплачен.Подрядчик ООО "Вектор". |
| Мероприятие 6.2.Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение МБОУ "Высокоключевая средняя общеобразовательная школа"(ЛО, Гатчинский район, п. Высокоключевой, Большой пр-т, д.35) | Средства бюджета предусмотрены на модернизацию МБОУ «Высокоключевая СОШ». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на условиях софинансирования на проведение капитального ремонта в размере 89 421,1 тыс. руб., в том числе приобретение оборудования в размере 13 594,9 тыс. руб. В соответствии с постановлением администрации от уполномоченным органом по проведению капитального ремонта определен МКУ «УС ГМР», в части приобретения оборудования – Комитет образования ГМР. |
| Мероприятие 6.3.Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Объем субсидии предусмотрен в размере 19 557,1 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 2 542,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 17 014,6 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Выполнение ремонтных работ завершено в 19 общеобразовательных учреждениях. Исполнение за 100% от годового плана. Целевой показатель по соглашению выполнен. |
| Мероприятие 6.4.Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 601,5 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 598,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 003,3 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Ремонтные работы выполнены в 4 образовательных учреждениях. Исполнение 100 % от годового плана. Целевой показатель выполнен.  |
| Мероприятие 6.5.Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | Получателями субсидии в 2024 году являются МБОУ «Кобринская СОШ», МБОУ «Вырицкая СОШ № 1». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование в размере 26 123,8 тыс. руб., в т.ч. МБ – 3 396,1 тыс. руб., ОБ – 22 727,7 тыс. руб. Исполнение 100 % от годового плана. Целевой показатель выполнен.  |
| Мероприятие 6.6.Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций | Получателем субсидии в 2024 году является МБОУ «Дружногорская СОШ». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование в размере 9 725,9 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1 264,4 тыс. руб., ОБ – 8 461,5 тыс. руб. Средства предусмотрены на ремонт пищеблока и приобретение оборудования для столовой. Исполнение за 100% годового плана. Целевой показатель выполнен. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 1.1.Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода | Сеть образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования составляет 52 образовательные организации, в том числе 38 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школы-детский сад, 12 школ с дошкольными группами. По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета и внебюджетных источников в размере 897 393,2 тыс. руб. на оказание муниципальных услуг. Количество детей по состоянию на 01.09.2024 год составляет – 8972 человек. (на 01.01.2024 – 9385 детей). Средства бюджета предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, уплата земельного налога, налога на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), приобретение продуктов питания и прочие расходы. Размер родительской платы установлен с 01.09.2023 года в размере 2500 рублей в месяц. Родительская плата расходуется только на приобретение продуктов питания. Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 2024 год: всего 1714 человек – средняя заработная плата – 53 299,1 руб., в том числе педагогические работники – 1046 человек, средняя заработная плата - 67 249,7 руб., из них воспитатели 754 человек, заработная плата которых 65174,8 руб.Содержание одного ребенка за 2024 год составила: за счет бюджетных средств – 22 237 рублей в месяц, с учетом внебюджетных источников – 23 619 рублей.Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется только автоматизированной информационной системой «Электронный детский сад» (АИС ЭДС) на основании административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области».План на 2024 год – 742 004,9 тыс. руб., исполнение по мероприятию – 742 004,9 тыс. руб. или 100% от годового плана. |
| Мероприятие 1.2.Развитие инфраструктуры дошкольного образования | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 94 500,7 тыс. руб. в том числе:создание доступной среды - 4 680,7 тыс. руб. исполнение 100%.ремонтные работы – 83 390,6 тыс. руб., исполнение 82 594,7 тыс. руб. – 99% от годового плана.противопожарные мероприятия – 3 878,0 тыс. руб., исполнено 3872,7 тыс. руб.- 99,9% от годового плана.укрепление материально-технической базы – 1915,5 тыс. руб., исполнено 100% мероприятия по безопасности – 635,9 тыс. руб. Исполнено 100%.План на 2024 год – 94 500,7 тыс. руб., исполнение за 2024 год – 93 699,5 тыс. руб. - 99,2% от годового плана.Оплата ремонтных работ осуществлялась по факту выполнения работ. По многим конкурсным процедурам произошла экономия бюджетных средств. |
| Мероприятие 1.2.1. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Объем средств субсидии запланирован в размере 4 680,7 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Исполнено за 2024 год – 100% от годового плана.  |
| Мероприятие 1.2.2. Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад № 13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, пр.25 октября д.30А | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР». Мероприятие перенесено в отраслевые проекты программы.  |
| Мероприятие 1.2.3. Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив "Ижора", уч.4 | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР». Мероприятие перенесено в отраслевые проекты программы.  |
| Мероприятие 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 1 594 156,5 тыс. руб. на оказание муниципальными образовательными учреждениями, реализующие программы дошкольного образования муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников по состоянию на 01.01.2024 г. по стат. отчету 85-К составляет: от 1 года до 3 лет – 1 716 чел., от 3 лет до 8 лет – 7 669 чел. Общий контингент воспитанников составляет на отчетную дату составляет 8972 человек. Средства предусмотрены на оплату труда с начислениями и учебные расходы.План на 2024 год – 1 594 156,5 тыс. руб., исполнение за 2024 года 1 594 156,5 тыс. руб. или 100% от годового плана. |
| Мероприятие 1.4. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | По мероприятию запланированы средства областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход в размере 22 040,4 тыс. руб.За 2024 г. предоставлена компенсация родителям на сумму 18 829,0 тыс. рублей на среднесписочное количество детей 2604 чел., в том числе:- 25% компенсация (на первых детей в семье) – 619 чел.- 55% компенсация (на вторых детей в семье) – 1051 чел.- 75% компенсация (на третьих и последующих детей) – 934 чел.Средний размер компенсации составил 508,23 рублей.План на 2024 год – 18 829,0 тыс. руб., исполнение по мероприятию за 2024 год 15 881,2 тыс. руб. - 84,3% от годового плана.Исполнение не в полном объеме связано с тем, что выплата компенсации имеет заявительный характер и зависит от среднедушевого дохода семьи. Корректировка областного бюджета производилась в июле 2024 года. С 01.09.2024 года в детских садах новый контингент воспитанников и корректировка бюджетных ассигнований из областного бюджета до конца 2024 года не производилась. |
| Мероприятие 1.5.  Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором являются ЧДОУ «Творец», ИП Копцева И.Н., НО ЧДОУ Детский сад «Планета ДЕТСТВА», ИП Стуглева Л.В. ООО «Корпорация ДЕТСТВА». Комитету образования ГМР переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Фактическая численность воспитанников в ЧДОУ составляет 297 чел., в том числе до 3-х лет – 85 чел., от 3 до 7 лет – 212 чел. Объем утвержденных Гатчинскому МР средств субвенций из областного бюджета составляет 32 890,4 тыс. руб. Исполнение за 2024 год – 32 591.0 тыс. руб. 99,1% от годового плана. Заключены доп. соглашения с частными организациями на среднегодовой фактический контингент. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению. |
| Мероприятие 1.6. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми | С 2024 года Комитету образования ГМР были переданы государственные полномочия по субсидированию частных дошкольных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. Получателями субсидии являются частные организации, указанные в мероприятии 1.3, и осуществляющие образовательную деятельность на основании лицензии. Количество воспитанников, на которых предоставляется субсидия составляет 288 чел.. из расчета норматива 11,0 тыс. руб. в месяц. Субсидия перечисляется частным организациям на основании фактически произведенных затрат. Объем субсидии утвержден в размере 38 016,0 тыс. руб. Исполнение за 2024 год – 37 884,0 тыс. руб. – 99,7% от годового плана. Заключены доп. соглашения с частными организациями на среднегодовой фактический контингент, на основании которого перечисляется субсидия. |
| Мероприятие 1.7. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дошкольного образования | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 8 300,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 415,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 7 885,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 22 организации, реализующие программы дошкольного образования. Исполнено за 2024 г. – 100% от годового плана.  |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Гатчинском муниципальном районе»*** |
| Мероприятие 2.1 Реализация программ общего образования | По мероприятию запланированы средства в размере 378 607,6 тыс. руб. на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу общего образования по следующим муниципальным услугам: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», «Присмотр и уход», «Присмотр и уход».Фактический контингент обучающихся на 01.09.2024 год составил 22 621 человек. (на 01.09.2023 год – 22 221 чел.) Средства муниципального бюджета предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, налог на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов) и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 2024 год: всего работников 2 179 человек со средней заработной платой 64 955,3 руб., в том числе педагогические работники – 1271 человек, средняя заработная плата которых 71 241,1 руб., из них учителя 1 137 человек, с заработной платой 72 903,7 руб. Содержание 1 ребенка за 2024 год составило: 12 316 рубль за счет бюджета и 12 448 рублей с учетом внебюджетных источников.План на 2024 год – 378 607,6 тыс. руб., исполнение за 2024 года 378 607,6 тыс. руб. или 100% от годового плана. |
| Мероприятие 2.2 Развитие инфраструктуры общего образования, из них: | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 277 421,8 тыс. руб., в том числе:- Школа на 1175 мест «Аэродром» - 2 490,0 тыс. руб., исполнение 100%;- пристройка лицей № 3 – 2 984,4 тыс. руб., исполнение 100%.;- ремонтные работы – 165 838,6 тыс. руб., исполнение 155 705,6 тыс. руб.;- реновация СОШ № 4 (оборудование) – 55 900,00 тыс. руб., исполнение 100%.- создание доступной среды – 1 639,8 тыс. руб., исполнение 100%- противопожарные мероприятия – 4 253,3 тыс. руб., исполнение 100%.- оборудование школы Аэродром – 19 446,6 тыс. руб., исполнено 18 657,3 руб.; исполнение 95,9%- укрепление МТБ - 24 756,7 тыс. руб., исполнение – 24 650,1 тыс. руб. исполнение – 99,5%.- мероприятия по безопасности – 112,4 тыс. руб. Исполнение 100%. План на 2024 год – 277 421,8 тыс. руб., исполнение по мероприятию составило 266 392,9 тыс. руб. или 96,0 % от годового плана. Оплата ремонтных работ осуществлялась по факту выполнения работ. По многим конкурсным процедурам произошла экономия бюджетных средств, в связи с чем образовался остаток бюджетных ассигнований. |
| Мероприятие 2.2.1. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Объем средств субсидии запланирован в размере 1 639,8 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Исполнено 100%. |
| Мероприятие 2.2.2. Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, ул. Крупской, участок 10 | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» в части строительства и Комитет образования в части приобретения оборудования.На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 2 490,0 тыс. руб.За 12 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 2 490,00 тыс. руб., что составляет 100 %.МК №К004/24/13 от 07.10.2024г. «Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Общеобразовательная школа на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, ул. Крупской, участок 10» на сумму 24 900,0 тыс. руб.Срок исполнения контракта – 18.07.2025 г., подрядчик ООО «ТОР». Оплата контракта запланирована на 2025 год.Исполнитель Комитет образования: Приобретение оборудования для школы Аэродром запланировано 19 446,6 тыс. руб., исполнено 18 657,3 тыс. руб.; исполнение 95,9%. Неисполнение обусловлено экономией по конкурсным процедурам. |
| Мероприятие 2.2.3. Пристройка к МБОУ "Гатчинский лицей № 3" начальная школа-детский сад (400 мест школа; 100 мест детский сад) | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР»На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 2 984,4 тыс. руб.За 12 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 2 984,4 тыс. руб., что составляет 100 %.МК №К004/23/08 от 10.10.2023г. «Выполнение инженерных изысканий и разработка документации для строительства начальной школы (пристройки) на 400 мест с дошкольным отделением на 100 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К. Подрядчикова, д.9» на сумму 9 500,00 тыс. руб.Срок исполнения контракта – 30.06.2024 г., подрядчик ООО «СППИ». МК № 536/24 от 11.12.2024г. «Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: Строительство начальной школы (пристройки) на 400 мест с дошкольным отделением на 100 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К. Подрядчикова, д.9"» на сумму 2 681,63 тыс. руб. Контракт оплачен.Срок исполнения контракта – 18.02.2025 г., подрядчик ГАУ «Леноблгосэкспертиза».МК № 24/00-0405-2024 ПКП от 02.11.2024г. «Оказание услуг, связанных с необходимостью реконструкции (переустройства) электросетевых объектов» на сумму 318,69 тыс. руб.Срок исполнения контракта – 31.12.2025 г., подрядчик АО «ЛОЭСК». Оплата контракта запланирована на 2025 год. |
| Мероприятие 2.2.4. Пристройка к МБОУ "Гатчинская СОШ № 8" (300 мест школа; 80 мест детский сад) | Средства бюджета ГМР запланированы с 2025 г. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| Мероприятие 2.3 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | С 01.09.2024 года всем советникам по воспитанию предусмотрены компенсационные выплаты в размере 5000 рублей за счет средств федерального бюджета. Компенсационные выплаты в размере 1041,6 тыс. руб. получили 40 советников, работающих в 39 общеобразовательных учреждениях. Исполнено 100%.План на 2024 год – 1 041,6 тыс. руб., исполнение 100% от годового плана. |
| Мероприятие 2.4Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций  | С 01.09.2020 года всем педагогическим работникам-классным руководителям выплачивается ежемесячно вознаграждение за счет средств федерального бюджета по 5000 рублей за каждый класс, независимо от количества обучающихся. Объем средств в 2024 году запланирован в размере 122 549,0 тыс. руб. Вознаграждение за классное руководство за 2024 года получили 892 классных руководителя в 918 классах. С 01.03.2024 года в соответствии с поручением Президента РФ увеличилась доплата за классное руководство до 10 000,0 рублей на 1 классного руководителя (до 01.03.24 г. – 5 000,0 руб.). План на 2024 год – 122 549,0 тыс. руб., исполнение 100% от годового плана. |
| Мероприятие 2.5 Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях | Субвенции из областного бюджета предусмотрены на льготное питание обучающихся в муниципальных учреждениях 5-11 классов в соответствии с Социальным кодексом ЛО, получение сухих пайков (или соразмерную денежную компенсацию) детям, обучающимся на дому с ОВЗ или находящихся в ТЖС и получение молока для обучающихся 1-4 классов, а также предоставление субсидий частным общеобразовательным организациям (организации, указанные в п.2.3.) на горячее питание обучающихся и получение молока, и детям, находящимся в ТЖС в соответствии с Социальным кодексом ЛО в размере 80 865,8 тыс. руб. Плановая стоимость питания в день составляет 137 рублей и не более 14,80 рублей стоимость 0,2 л. молока.Плановое количество детей, подлежащих обеспечению питанием без взимания платы – 2 747 чел., на получение молока – 9 642 для младших школьников. Количество детей, получивших питание на отчетную дату - 2 566 чел., получающих молоко – 9626 чел, в том числе горячее питание и молоко получили 205 обучающихся в частных школах и 44 человека в частных школах, относящихся к социальной категории детей в соответствии с Социальным кодексом ЛО.План на 2024 год – 80 865,8 тыс. руб., исполнение за 2024 г. составило 73 483,0 тыс. руб. – 90,9% от плана. Исполнение не в полном объеме обусловлено снижением количества обучающихся имеющих право на льготное питание и более высокой заболеваемости обучающихся от запланированной. |
| Мероприятие 2.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 2 069 563,7 тыс. руб. на оказание муниципальными общеобразовательными учреждениями, муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования. Контингент обучающихся на 01.09.2024 г. составляет 22 621 обучающийся. Средства направляются на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, приобретение учебников, учебных пособий, ученической мебели, компьютерного оборудования и прочих учебных расходов. За 2024 год исполнено 100% от годового плана. Финансирование учреждений осуществлено в полном объеме. |
| Мероприятие 2.7 Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения общего образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором являются ЧОУ «Первая академическая гимназия г. Гатчины», АНО ОУ «Школа имени императора Александра III», АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс». Комитету образования ГМР переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Объем средств, предусмотренный из областного бюджета Ленинградской области бюджету Гатчинского МР – 37 902,1 тыс. руб. Планируемый среднегодовой контингент обучающихся составляет 469 человек, фактический контингент составил 470 обучающихся. Средства направляются на выплату заработной платы и учебные расходы.. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению. С частными организациями заключено доп.соглашение под фактический среднегодовой контингент на основании которого предоставляется субсидия. Корректировка областного бюджета с КОиПО ЛО производилась в июле 2024 года. С 01.09.2024 года в частных организациях уменьшился контингент обучающихся. Корректировка бюджетных ассигнований из областного бюджета до конца 2024 года не производилась.План на 2024 год – 37 902,1 тыс. руб., исполнено по мероприятию 36 955,6 тыс. руб. – 97,5% от годового плана |
| Мероприятие 2.8 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Субвенция за счет средств федерального и областного бюджета на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрена в размере 189 451,6 тыс. руб. Плановый контингент обучающихся 1-4 классов – 9642 чел. Исполнение по мероприятию за 2024 г. составило 183 018,9 тыс. руб. – 96,6% от годового плана. Плановая стоимость питания составляет 137 рублей в день. Исполнение 96,6% от годового плана. Исполнение не в полном объеме обусловлено более высокой заболеваемости обучающихся от запланированной. |
| Мероприятие 2.9 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры общего образования  | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 8 031,6 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 401,6 тыс. руб., средства областного бюджета – 7 630,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 19 общеобразовательных организаций. План на 2024 год – 8 031,6 тыс. руб., исполнение 100% от годового плана. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 3.1.Реализация образовательных программ дополнительного образования, в том числе: | По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета и внебюджетных источников в размере 273 806 тыс. руб., в том числе на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дополнительного образования в 8 учреждениях, в том числе в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8». С 20.06.2024 г. произошла реорганизация МБОУ ДО «ИМЦ» путем присоединения к МБОУ ДО «ЦИТ».Общий контингент обучающихся по программам дополнительного образования с 01.09.2024 г. составляет - 19581 чел. (с 01.09.2023 - 20 358 человек). Расходы местного бюджета предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, аренда помещений, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в учреждениях и благотворительные взносы. Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 2024 год: всего работников 254 человек со средней заработной платой 58 360,8 руб., в том числе педагогические работники – 161 человек, средняя заработная плата которых 67 652,3 руб. Содержание 1 ребенка за 2024 год составило 1 720 рублей за счет бюджета и 1 768,0 рублей с учетом внебюджетных источников. План на 2024 год – 273 806,0 тыс. руб., исполнение по мероприятию за счет всех источников составило 100%. |
| Мероприятие 3.2.Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | В рамках персонифицированного финансирования образовательной деятельности, реализацию программ дополнительного образования осуществляют 9 муниципальных образовательных учреждений в рамках выполнения социального заказа по муниципальному заданию. По данному мероприятию в рамках выполнения социального заказа субсидию из бюджета по результатам отбора получают частные образовательные организации, имеющие лицензию на реализацию образовательных программ дополнительного образования: ООО «ЛЦ «Диалог» с количеством детей в среднем 38 человек и ИП Суркова С.В. с количеством детей в среднем 100 человек. С 01.09.2024 года ООО «ЛЦ «Диалог» в социальном заказе не участвует.Объем средств по мероприятию составляет 84 396 тыс. руб., исполнено 100 %. |
| Мероприятие 3.3. Развитие инфраструктуры дополнительного образования, из них: | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 133 423,8 тыс. руб., в том числе:- проведение ремонтных работ 2 292,9 тыс. руб., исполнено 100%; - противопожарные мероприятия – 504,3 тыс. руб., исполнено 100%;- укрепление МТБ (средства на оснащение спортивных школ – спортивное оборудование, инвентарь и экипировка)– 4 289,1 тыс. руб., исполнено 100%- строительство ДЮСШ – 126 337,5 тыс. руб., исполнено 126 261,3 тыс. руб. – 99,9%Исполнение в целом по мероприятию составило 133 347,5 тыс. руб. – 99,9% от годового плана. |
| Мероприятие 3.3.1. Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3 | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР»На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 126 337,5 тыс. руб.За 12 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 126 261,26 тыс. руб., что составляет 99,9%.Запланированные на 12 месяцев бюджетные средства не освоены, т.к. средства планировались на оплату за строительный контроль — оплата осуществляется по факту выполнения работ.МК №К004/24/07 от 12.07.2024г. «Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3» на сумму 407 880,00 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.07.2026 г., подрядчик ООО "ПСК ГАРАНТ". Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работМК №К004/24/10 от 22.08.2024г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: ЛО Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок № 3"» на сумму 815,76 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.07.2026 г., подрядчик ООО "Портал плюс".  Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения работМК №К004/24/11 от 17.09.2024г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: ЛО Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок № 3» на сумму 3 793,6 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.08.2026 г., подрядчик ООО "Стройтехконтроль".  Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения работМК № ТПД-Гат-ЮЛ-ХВС-1547/2024 от 26.09.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения по объекту "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3"» на сумму 1 109,2 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 27.03.2026 г., подрядчик ГУП "ВОДОКАНАЛ ЛО" Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения работМК № ТПД-Гат-ЮЛ-ВО\_1556/2024 от 26.09.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения по объекту "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3"» на сумму 2 027,1 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 27.03.2026 г., подрядчик ГУП "ВОДОКАНАЛ ЛО" Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения работ.МК № 28/11/24 от 28.11.2024г. «Выполнение работ по разработке проектной документации стадии ПД, РД по реконструкции (выносу) существующих водопроводных сетей с кадастровым номером: 47:24:0102004:3037 и канализационных сетей с кадастровым номером 47:24:0000000:2219, расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, уч.3, попадающих в зону строительства объекта "Детско-юношеская спортивная школа" в границах земельного участка с кадастровым номером: 47:24:0102004:3740, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, уч. 3 на основании ТУ 50695/2024 от 06.11.2024 ГУП "Леноблводоканал"» на сумму 597,2 тыс. руб. Контракт оплачен.Подрядчик ООО «Портал плюс» |
| Мероприятие 3.4. Развитие общественной инфраструктуры  | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 3 263,2 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 163,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 100,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 2 учреждения дополнительного образования. Исполнено 100%. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»*** |
| Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | По данному мероприятию запланированы средства муниципального бюджета МАУ ДО «ДОЛ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» на выполнение муниципального задания по услуге: «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярный период с круглосуточным пребыванием детей в размере 31 087,8 тыс. руб., исполнение - 100 %.  |
| Мероприятие 4.2. Организация отдыха детей в каникулярное время | По мероприятию запланированы расходы на организацию отдыха и оздоровления детей на базе дневных образовательных учреждений, укрепление МТБ летних лагерей на базе ОУ и загородного лагеря, организация интеллектуальных смен для одаренных детей и школа «Актива» на базе стационарного лагеря в размере 21 767,6 тыс. рублей за счет бюджета, внебюджетные источники – 40 338,9 тыс. руб., в т.ч.- проведение ремонтных работ загородного лагеря – 2 543,9 тыс. руб., исполнено 100%.- организация смен в каникулярный период для одаренных детей и детей школы «Актива» - 3 092,8 тыс. руб., исполнено 100%- дневные лагеря (питание, укрепление мтб) – 12 830,9 тыс. руб., исполнено 100%- организация летней кампании детей с ТЖС – 3 300,0 тыс. руб., исполнено 100% (средства направлены на содержание МАУ ДО «ДОЛ «Лесная Сказка» - разница в стоимости путевки от областного норматива и фактического содержания ребенка с ТЖС в каникулярный период. В 2024 году на базе образовательных учреждений было обеспечено функционирование **39 лагерей с дневным пребыванием детей** c 2-х, 3-х разовым питанием, в том числе четыре специализированных лагеря. В 2024 году был увеличен охват отдыхом и оздоровлением детей района (отдохнуло 2531 ребенок), в том числе 540 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей участников специальной военной операции. **В стационарном лагере МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»** за летний период были организованы 4 смены, в том числе для 250 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей участников специальной военной операции, 8 детей-инвалидов и 8 сопровождающих. В общей сложности на базе лагеря отдохнуло 1 723 детей. Особое внимание в организации летней работы уделялось совершенствованию содержания воспитательной работы в лагерях с дневным пребыванием и стационарном лагере, созданию условий для развития творческих способностей, организаторских умений, навыков трудовой деятельности у детей. На базе ряда учреждений, с центрами образования «Точка роста», организованы специализированные профильные группы. Большая часть групп инженерно-технической направленности проводила занятия по робототехнике, ЛЕГО-конструированию, промдизайну, мультимедийной журналистике, 3D-моделированию, ранней профориентации.  На базе МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» были организованы 6 тематических смен различного направления. В них приняло участие 187 детей. Всего охват отдыхом и оздоровлением в 2024 году составил 4254 человек, в т.ч. на базе загородного лагеря – 1723 человек, на базе дневных учреждений в каникулярный период -2531 человек.Исполнение за 2024 год 100 % от годового плана.  |
| Мероприятие 4.3. Развитие инфраструктуры организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи | По мероприятию предусмотрены средства бюджета на строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» по адресу: Ленинградская обл., п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д.30 |
| Мероприятие 4.3.1. Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» по адресу: Ленинградская обл., п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д.30 | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР»На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 2 661,3 тыс. руб.За 12 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 2 661,3 тыс. руб., что составляет 100 %.МК №К004/22/12 от 08.08.2022г. «Корректировка документации и разработка BIM-модели по объекту «Строительство административного здания и открытой универсальной спортивной площадки с тентовым навесом в МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» по адресу: Ленинградская область, п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д.30» на сумму 6 653,2 тыс. руб. Контракт оплачен. Подрядчик ООО «Портал Плюс».  |
| Мероприятие 4.4. Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 857,3 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 631,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 225,8 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование мероприятий на предоставление компенсации части стоимости путевки в загородный стационарный лагерь МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка». Компенсацию части родительской платы за лагерь получили 270 человек. Исполнено 100%. |
| Мероприятие 4.5.Организация летней оздоровительной компании для детей, подростков и молодежи, в том числе для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | По данному мероприятию запланированы расходы на организацию отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) в сумме 11 464,1 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 1 490,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 9 973,8 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование мероприятий по оздоровлению детей, находящихся в ТЖС в лагерях с дневным пребыванием на базе ОУ и в загородном стационарном лагере. В дневных лагерях оздоровлено 540 детей (план 540 детей) с ТЖС на базе дневных образовательных учреждений, на базе загородного стационарного лагеря оздоровлено – 250 детей и 8 детей-инвалидов с сопровождающими. Расчетная стоимость путевки для детей с ТЖС установлена в дневных лагерях – 8 969,10 руб., в загородный стационарный лагерь – 25 700,0 руб. Расчетная стоимость путевки применяется для расчета субсидии Гатчинскому муниципальному району для обеспечения оздоровления детей с ТЖС.Исполнение по мероприятию составило 100%. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования»*** |
| Мероприятие 5.1. Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей | По мероприятию запланированы следующие расходы: - гранты победителям областных конкурсов в 2023 году: МБОУ «Большеколпанская СОШ» - победитель смотра - конкурса на лучшую постановку физкультурной работы, размер гранта - 75,0 тыс. руб., на оснащение спортивного клуба школы. МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» выиграли грант в размере 500,0 тыс. рублей в областном конкурсе «Школа года» номинации «Городская школа». МБОУ «Пудостьская СОШ» - победитель смотра-конкурса музеев в 2023/2024 году – 150,0 тыс. руб. Средства перечислены учреждениям на укрепление материально-технической базы. Исполнено 100%.- социальная поддержка педагогических работников – 1 257,7 тыс. руб., на выплаты молодым специалистам, трудоустроенным в образовательное учреждение в размере 23,0 тыс. руб. Исполнено 100%. Меры поддержки получили 42 педагогических работника – молодые специалисты из 26-ти учреждений.- премии администрации Гатчинского муниципального района по результатам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников – 3 284,9 тыс. руб. исполнено 100%.- премии администрации Гатчинского муниципального района выпускникам общеобразовательных организаций за особые успехи в обучении – 1400,0 тыс. руб. Исполнено 100%. Количество медалистов, получивших премию? составило 87 человек. - премии администрации выпускникам, получившим 100 балов по итогам государственной аттестации – 700,0 тыс. руб. (количество обучающихся, набравших 100 баллов составило 7 человек, размер премии составляет 100,0 тыс. руб.). Исполнено 100%..- развитие воспитательного потенциала системы образования в МОУ – 2 409,1 тыс. руб., на проведение районных мероприятий в области воспитания в соответствии с планом работ Комитета образования, обеспечение профориентация обучающихся общеобразовательных школ на базе «ГИЭФПТ». За 2024 год на профориентацию направлены 202 обучающийся из 12 школ. Приобретены подарки первоклассникам в кол-ве 2600 экз. на сумму 1404,0 тыс. руб. Исполнено 2 313,1 тыс. руб.- 96,0% от годового плана.- конкурсы, конференции и прочие мероприятия с детьми и подростками патриотического направления в размере – 835,8 тыс. руб. Исполнено – 697,4 тыс. руб. – 83,4% от годового плана.- конкурсы, праздники и прочие мероприятия для работников системы образования и муниципальных учреждений – 3 537,2 тыс. руб. Исполнено 3 357,0 тыс. руб. – 94,9% от годового плана.- поддержка талантливой молодежи – 4 357,1 тыс. руб. Исполнено 4 117,8 тыс. руб. – 94,5% от годового плана.Запланировано расходов по мероприятию – 18 506,9 тыс. руб., исполнение составило 17 852,8 тыс. руб. – 96,5% от годового плана. Неисполнение обусловлено сокращением расходов по районным мероприятиям от ранее заявленного объема средств. |
| Мероприятие 5.2. Выплаты обучающимся за успехи в обучении | ГРБС – Администрация Гатчинского муниципального района (отдел по организационной работе с населением). По мероприятию предусмотрены именные стипендии Гатчинского муниципального района студентам медицинских высших учебных заведений и колледжей на сумму 160,0 тыс. руб. Исполнено – 100 % от годового плана. |
| Мероприятие 5.3. Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений | В рамках мероприятия осуществляются финансирование муниципального задания следующих учреждений подведомственных Комитету образования ГМР: МАУ «ХЭС» по услуге «Мониторинг и контроль за развитием имущественного комплекса, реализацией энергосберегающих технологий и др.». МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений» по услуге «Предоставление бухгалтерского обслуживания», МБОУ «ЦПМСС» по услугам «Психолого-медико-педагогическое обследование детей» и «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников», финансовое обеспечение МАУ «ГРМЦ» (начало свою деятельность с 01.02.2024 года) в части методического сопровождения отрасли «Образование», а также прочие программные расходы по отрасли «Образование» по Комитету образования Гатчинского муниципального района. Плановый объем средств составляет – 79 781,9 тыс. руб., в том числе: -выполнение муниципального задания учреждений – 76 448,5 тыс. руб., исполнено 75 923,3 тыс. руб.- 99,3%- укрепление МТБ – 1 789,9 тыс. руб., исполнено – 1 774,6 тыс. руб. – 99,1%;- программные расходы по Комитету образования (размещение информации в газетах по отрасли «Образование», приобретение бланков школьных проездных, цветов, оплата транспортных услуг и прочих расходов на проведение и организацию районных мероприятий, исполнителем которых является Комитет образования) - 601,7 тыс. руб., исполнено 481,0 тыс. руб.- проведение ремонтных работ – 941,8 тыс. руб., исполнено 100%.Исполнение по мероприятию составило – 79 120,6 тыс. руб. – 99,2% от годового плана. Неисполнение обусловлено корректировкой средств на муниципальное задание в связи с изменением показателей и сокращение объема средств на проведение районных мероприятий. |
| Мероприятие 5.4. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход (осуществление государственных полномочий) | По мероприятию запланированы средства областного бюджета в размере 2 766,8 тыс. руб. на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета Реализацию гос. полномочий выполняет МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений». Средства направляются на оплату труда работников и текущие расходы, необходимые для реализации гос. полномочий. Исполнено за 2024 год – 100%. |
| Мероприятие 5.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета в размере 80 413,6 тыс. руб. на выполнение работ «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии».Муниципальную услугу за счет средств областного бюджета оказывает МАУ "ХЭС", которая обеспечивает уборку внутренних помещений школ, обслуживание обучающихся в гардеробах и уборку внешней территории школ в общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар и поселках городского типа. С 01.09.2024 год были переведены ставки обслуживающего персонала (уборщики, гардеробщики, дворники) из штата МАУ «ХЭС» в общеобразовательные учреждения МБОУ «Вырицкая СОШ № 1», МБОУ «Пригородная СОШ»., МБОУ «Веревская СОШ» в целях выполнения Указов Президента.Исполнение за 2024 год - 100% от годового плана. |
| Мероприятие 5.6. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 842,1 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 42,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 800,0 тыс. руб. Работы выполнены. Исполнение 100%. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»*** |
| Мероприятие 6.1. Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | На конец отчетного периода количество детей в приемных семьях – 130, приемных семей - 61. В связи с тем, что уменьшилось количество приемных семей (на 01.01.2024 -70, на 01.07.2024 – 65, на 01.10.2024 - 64) и приемных детей (на 01.01.2024 – 152 чел., на 01.07.2024 – 138 чел., на 01.10.2024 – 135 чел.) по причине смены места жительства семей, усыновления и совершеннолетием детей, исполнение кассового плана составило 88,1%. |
| Мероприятие 6.2. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | На конец отчетного периода количество обученных граждан на конец отчетного периода – 75.Исполнение кассового плана составило 100%  |
| Мероприятие 6.3. Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | На конец отчетного периода количество получателей пособия на содержание – 453 (из них 8 - получающих пособие после 18 лет).Исполнение кассового плана составило 97,1%.Это связано с уменьшением количества получателей пособия (на 01.01.2024 – 476 чел.), а также тем, что пособие детям назначается не с начала месяца, а после постановки на учет, которая может происходить в течение всего месяца. |
| Мероприятие 6.4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | На конец отчетного периода количество получателей компенсации– 330.Исполнение кассового плана составило 94,2%.Это связано с уменьшением количества получателей компенсации (на 01.01.2024 – 344 чел.), а также тем, что компенсация назначается не с начала месяца. |
| Мероприятие 6.5. Текущий ремонт жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | На конец отчетного периода количество получателей компенсации на оплату текущего ремонта жилого помещения – 1. Исполнение кассового плана составило 100%. |
| Мероприятие 6.6. Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | Предоставлением ежемесячной компенсации расходов на аренду жилого помещения воспользовался один человек.Исполнение кассового плана составило 42,9%. Ожидалось, что еще 2 человека воспользуются правом предоставления ежемесячной компенсации расходов на аренду, но по настоящее время заявления от них не поступило. |
| Мероприятие 6.7. Осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению | Количество человек, имеющих право на льготу на 01.01.2025г., составляет 276. Исполнение кассового плана составило 85,4%. |
| Мероприятие 6.8. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | Заключено шестнадцать договоров о постинтернатном сопровождении. Исполнение кассового плана составило 100%. |
| ***2. Муниципальная программа******–* *«Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района»*** |
| *ответственный исполнитель: Комитет финансов Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 1.1Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | В 4-ом квартале в рамках данного мероприятия были приобретены 10 системных блоков и 8 мониторов.План на 2024 год составил 770,0 тыс. руб., израсходовано – 767,2 тыс. руб. или 99,6%. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 2.1.Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | В 2024 году в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 516 055,8 тыс. руб. в том числе за счет средств областного бюджета 322 881,2 тыс. руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 193 174,6 тыс. руб. исполнение составило 100% от годового плана.  |
| Мероприятие 2.2.Иные межбюджетные трансферты по результатам мониторинга показателей оценки результативности деятельности глав администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | В 2024 году было запланировано и перечислено 3 000,0 тыс. руб.:- Войсковицкому сп – 1 050,0 тыс. руб.;- Сяськелевскому сп – 1 500,0 тыс. руб.;- Таицкому гп – 450,0 тыс. руб. |
| 1. ***Муниципальная программа – «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе»***

*ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спору, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Муниципальный проект***

***«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытая ледовая арена в г. Гатчина»*** |
| Мероприятие 1.1. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики(строительство Крытой ледовой арены в г. Гатчина) | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 327 918,4 тыс. руб.За 12 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 296 686,1 тыс. руб., что составляет 90,5 %.МК № К004/23/07 от 20.10.2023г. «Выполнение работ по корректировке проектной, рабочей документации и строительству физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытая ледовая арена» в г. Гатчина Ленинградской области» на сумму 479 996,3 тыс. руб. СМР ведутсяСрок исполнения контракта - 31.01.2026 г., подрядчик ООО "Фибрит".Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.МК № К004/23/09 от 10.01.2024г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Крытая ледовая арена» в г. Гатчина Ленинградской области» на сумму 1 900,0 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ШПРЕНГЕЛЬ".Оплата контракта запланирована на 2025 год.МК № 06-013/005-ПС-24 от 04.03.2024г. «Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта: " Физкультурно-оздоровительный комплекс "Крытая ледовая арена" в г. Гатчина Ленинградской области» на сумму 38 641,2 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 04.03.2026 г., подрядчик АО "ЛОЭСК".Оплата контракта запланирована на 2026 год.МК № 67/24-ВО от 18.03.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения» на сумму 3 151,0 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 30.09.2025 г., подрядчик МУП "Водоканал".Оплата контракта запланирована на 2025 год.МК № 67/24-ВС от 18.03.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения» на сумму 2 064,6 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 30.09.2025 г., подрядчик МУП "Водоканал".Оплата контракта запланирована на 2025 год.Запланированный объем финансирования на 2024 год – 327 918,4 тыс. руб., профинансировано – 296 686,1 тыс. руб. Исполнение составило 90,5%.Причина: запланированные на 2024 год бюджетные средства освоены не полностью, из-за задержки поставки оборудования и невыполнения монтажа металлической формы. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта»***
 |
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения (проведение мероприятий, предоставление наградной атрибутики, обеспечение звуковым сопровождением, предоставление скорой медицинской помощи) | В Гатчинском муниципальном районе за 2024 год согласно календарному плану были проведены следующие спортивные мероприятия: Первенство Гатчинского муниципального района по настольному теннису, соревнования по конному спорту «Кубок им. Богданова С.С.» и Открытое Первенство Гатчинского муниципального района по конному спорту, соревнования Гатчинского муниципального района по хоккею с шайбой, турнир по волейболу, посвященный памяти Главы Гатчинского муниципального района и города Гатчины Богданова С.С., соревнования по авиамодельному спорту, IX Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди обучающихся образовательных организаций Гатчинского муниципального района, фестиваль Гатчинского муниципального района по шахматам «Гатчинская зима», Лига школьного спорта, Традиционные соревнования по лыжным гонкам Гатчинского муниципального района среди учащихся общеобразовательных учреждений «Мемориал М.И. Дороничева», Первенство Гатчинского муниципального района по тайскому боксу, Спартакиада молодежи Гатчинского муниципального района допризывного возраста «Доблесть», 44-й Гатчинский лыжный марафон 08 марта 2024 года, VII Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Гордимся традициями Отчизны» среди граждан всех возрастных категорий, Первенство Гатчинского муниципального района по спортивной гимнастике, Чемпионат Гатчинского муниципального района по баскетболу среди мужских команд, Открытое Первенство Гатчинского муниципального района по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей F-2-D «Воздушный бой», День физкультурника, соревнования по дзюдо памяти С. Тарновского, Кубок по футболу Гартвига, детские соревнования по бегу «Воспитаем Олимпийцев», Традиционный велофестиваль «День знаний» и др.Запланированный объем финансирования на 12 месяцев 2024 года – 11 852,0 тыс. руб., профинансировано – 11 852,0 тыс. руб. Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 1.2. Организация и проведение физкультурных мероприятий по вовлечению населения различных возрастных и социальных групп в занятия плаванием | Договор заключен с ООО «БАССЕЙН ГАТ» с/к «Атлантика» на 2024 год и составляет 4 509,1 тыс. руб.Запланированный объем финансирования на 12 месяцев 2024 года – 4 509,1 тыс. руб., профинансировано – 4 509,1 тыс. руб.Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 1.3. Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях (предоставление автобусов, командирование спортивных сборных Гатчинского муниципального района) | Сборные команды Гатчинского муниципального района были командированы на 41 мероприятие областного уровня, самые значимые из них: Сельские спортивные игры ЛО, Областной этап массовой лыжной гонки «Лыжня России-2024», Кубки Губернатора по лыжному спорту, Чемпионат и Первенство ЛО по футболу среди взрослых и детских команд, и другие соревнования. Всего было командировано более 800 спортсменов в города Ленинградской области (г. Выборг, г. Лодейное Поле, г. Тихвин, г. Токсово, г. Сосновый Бор, пос. Юкки, пос. им. Морозова и другие).Запланированный объем финансирования на 2024 год – 3 521,3 тыс. руб., профинансировано – 3 521,3 тыс. руб. Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 1.4. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования). | Запланированный объем финансирования на 2024 год – 13 838,0 тыс. руб., профинансировано – 13 833,6 тыс. руб.Исполнение составило 99,97 %.Причина: понижение муниципального контракта на торгах. |
| Мероприятие 1.5. Мероприятия по проведению конкурса среди городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселений. | Запланированный объем финансирования на 2024 год – 500,0 тыс. руб. Профинансировано – 500,0 тыс. руб. Денежные средства в сумме 500,0 тыс. руб. перечислены победителям и призерам смотра - конкурса в бюджеты поселений Гатчинского муниципального района.Исполнение составило 100 %. |
| Мероприятие 1.6.Мероприятия по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".  | Запланированный объем финансирования на 12 месяцев 2024 года – 950,00 тыс. руб., профинансировано – 950,0 тыс. руб.Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 1.7. Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | Запланированный объем финансирования на 2024 год – 806,9 тыс. руб., профинансировано – 806,9 тыс. руб. Исполнение составило 100%. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Совершенствование и развитие инфраструктуры, учреждений физической культуры и спорта»*** |
| Мероприятие 2.1.Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | Запланированный объем финансирования на 2024 год – 15 472,9 тыс. руб., профинансировано – 15 472,8 тыс. руб. Исполнение составило 100 %. |
| Мероприятие 2.2 Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений физкультуры и спорта | Запланированный объем финансирования на 2024 год – 68 651,0 тыс. руб., профинансировано – 68 651,0 тыс. руб. Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 2.3. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта. | Во 2 квартале 2024 года приобретено оборудование и инвентарь для осуществления подготовки спортивного резерва в МАУ ЦПСР «НИКА».Запланированный объем финансирования на 2024 год – 315,8 тыс. руб., профинансировано – 315,8 тыс. руб. Исполнение составило 100%. |
| ***4. Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе»****ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»*** |
| Мероприятие 1.1 Мероприятия иного организационного характера | Израсходовано 2 378,7 тыс. руб., что составляет 99,7 % годового кассового плана.Заключены контракты и договора:* На поставку цветочной продукции контракт заключен 04.04.2022 года, срок оказания услуг: 2022- 2024 гг. Контракт исполнен.
* Транспортные услуги. Муниципальный контракт заключен 09.01.2023г, срок оказания услуг: с 09.01.2023 г. по 31.12.2024 г. Контракт исполнен.

Обслуживание и ведение сайта -контракт исполнен. Онлайн - показ городских и районных мероприятий. - Закрыт в полном объеме контакт с газетой «Спектр-Гатчина».Израсходовано 2 378,7 тыс. руб., что составляет 99,7 % годового кассового плана. |
| Мероприятие 1.2  Организация и проведение культурно – массовых мероприятий районного значения | Израсходовано 5 000,0 тыс. руб., кассовый план исполнен на 100%. |
| Мероприятие 1.3 Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение культурных и событийных мероприятий районного значения (прочие) | В 2024 году на территории Гатчинского муниципального района проведено более 45 мероприятий:1. 26.01.2024, 28.01.2024 прошли мероприятия, посвященные 80-ой годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Бюджет мероприятия – 560,3 тыс. руб., количество участников – 809 человек;
2. Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 35-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана прошло 15.02.2024. Бюджет мероприятия – 50,0 тыс. руб., количество участников – 355 человек;
3. 24.02.2024 прошло патриотическое мероприятие «Zащитникам Отечества Слава!» в МБУ «ГГДК». Бюджет мероприятия – 150,0 тыс. руб., количество участников – 215 человек;
4. 18.03.2024 прошло мероприятие, посвященное 10-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Бюджет мероприятия – 0,0 руб., количество участников – 530 человек.
5. 29.03.2024 для работников культуры Гатчинского района была организована поездка в театр «Буфф» имени И. Р. Штокбанта. Поездка посвящена Всероссийскому Дню работника культуры. Бюджет мероприятия – 150,0 тыс. руб., количество участников – 49 человек.
6. С 06.04.2024 по 07.04.2024 прошел X международный фестиваль-конкурс «Гатчинские ассамблеи». Бюджет мероприятия – 350,0 тыс. руб., количество участников – 3491 человек.
7. 11.04.2024 прошло мероприятие, посвященное освобождению малолетних узников фашистских лагерей «Мы родом не из детства, из войны…». Бюджет мероприятия –50,0 тыс. руб., количество участников – 457 человек.
8. 18.04.2024 прошло мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. Бюджет мероприятия – 500,0 тыс. руб., количество участников – 375 человек.
9. 28.04.2024 состоялся фестиваль чтецов «Живое слово». Бюджет мероприятия – 50,0 тыс. руб., количество участников – 300 человек.
10. 01.05.2024 прошло мероприятие, посвященное празднику Весны и Труда. Бюджет мероприятия – 0,0 руб., количество участников – 388 человек.
11. 07.05.2024 прошло районное мероприятие, посвященное дню Великой Победы. Бюджет мероприятия – 300,0 тыс. руб., количество участников – 315 человек.
12. В течении года проходили мероприятия, посвященные памяти народного артиста РФ композитора И.И. Шварца. Бюджет мероприятия – 2 000,0 тыс. руб., количество участников – 1563 человек.
13. 09.05.2024 прошли мероприятия, посвященные Дню Победы. Бюджет мероприятия – 120,0 тыс. руб. количество участников – 320 человек.
14. 14.05.2024 состоялась акция памяти, посвященная А.П. Ганнибалу. Бюджет мероприятия – 10,0 тыс. руб., количество участников – 80 человек.
15. С 03.06.2024 по 05.06.2024 прошел уличный фестиваль «Читательская улыбка летом, или книга на каникулах» в рамках проекта Летние дни детской литературы в Вырице-2024. Количество участников – 753 человека. Бюджет мероприятия – 70,0 тыс. руб.
16. 08.06.2024 прошел XXXIX Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!..», посвященный 225-ой годовщине со дня рождения А.С.Пушкина. Количество участников – 2730 человек. Бюджет мероприятия – 3 050,0 тыс. руб.
17. 12.06.2024 прошло мероприятие, посвященное Дню России. Бюджет мероприятия – 100,0 тыс. руб., количество участников – 1 228 человек.
18. 08.07.2024 прошло мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности в память о Петре и Февронии Муромских. Бюджет мероприятия – 175,0 тыс. руб., количество участников – 800 человек.
19. С 27.06.2024 по 02.07.2024 прошел фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье». Бюджет мероприятия – 250,0 тыс. руб., количество участников – 1 479 человек.
20. 26.07.2024 прошли мероприятия, посвященные 97-ой годовщине со дня образования Гатчинского района. Бюджет мероприятия – 10 805,0 тыс. руб., количество участников – 2 900 человек.
21. 22.08.2024 прошло мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации. Бюджет мероприятия – 31,0 тыс. руб., количество участников – 350 человек.
22. Творческая встреча с приглашенным участником XXX Международного кинофестиваля «Литература и кино» прошла в Сяськелевском сельском поселении. Бюджет мероприятия – 200,0 тыс. руб., количество участников – 103 человека.
23. Творческая встреча с приглашенным участником XXX Международного кинофестиваля «Литература и кино» прошла в Сиверском городском поселении. Бюджет мероприятия – 400,0 тыс. руб., количество участников – 243 человека.
24. Творческая встреча с приглашенным участником XXX Международного кинофестиваля «Литература и кино» прошла в Пудостьском сельском поселении. Бюджет мероприятия – 200,0 тыс. руб., количество участников – 20 человек.
25. Творческая встреча с приглашенным участником XXX Международного кинофестиваля «Литература и кино» прошла в муниципальном образовании город Коммунар. Бюджет мероприятия – 200,0 тыс. руб., количество участников – 102 человека.
26. 07.09.2024 в Гатчине прошло мероприятие «Танцующая Гатчина». Бюджет мероприятия – 150,0 тыс. руб., количество участников – 2 400 человек.
27. 08.09.2024 в Пудомягском поселении прошел военно–исторический фестиваль «Красногвардейский рубеж. Сентябрь 1941 года». Бюджет мероприятия – 1 695,0 тыс. руб., количество участников – более 5000 человек.
28. 02.11.2024, 03.11.2024 состоялся XIII Международный конкурс исполнителей русского романса «Гатчинская Романсиада». Бюджет мероприятия – 200,0 тыс. руб., количество участников – 335 человек.
29. 04.11.2024 прошло мероприятие, посвященное Дню народного единства. Бюджет мероприятия – 173,4 тыс. руб., количество участников – 492 человека.
30. 14.12.2024 прошло мероприятие, посвященное началу празднования Нового года. Бюджет мероприятия –175,0 тыс. руб.
31. 19.12.2024 прошло мероприятие, посвященное подведению итогов года. Бюджет мероприятия – 284,6 тыс. руб., количество участников – 256 человек.
32. 20.12.2024, 23.12.2024 состоялись новогоднее мероприятие для детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Бюджет мероприятия – 50,7 тыс. руб., количество участников – 107 человек.

Прошли мероприятия, посвященные юбилейным датам учреждений культуры:1. Дружногорский Дом Культуры (30 лет). Бюджет мероприятия – 100,0 тыс. руб.
2. МБУ «Музей города Гатчины» 15 лет. Бюджет мероприятия – 100,0 тыс. руб.
3. Народный самодеятельный коллектив «Хор русской песни» УПП ВОС (50 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.
4. Вокально-эстрадная студия «Фортиссимо» (5 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.
5. Образцовый самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Пострелята» (15 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.
6. Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна (125 лет). Бюджет мероприятия – 100,0 тыс. руб.

7. Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов «Землячка» (20 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.8. Народный самодеятельный коллектив «ИЗО студия» (65 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.9. Образцовый самодеятельный коллектив «Ансамбль гусляров «Перезвон» (35 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.1. Образцовый самодеятельный коллектив «Фольклорный ансамбль «Коляды» (35 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.
2. Клуб авторской песни «Шхуна» (40 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.
3. Вокальная студия Екатерины Мазур (20 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.
4. ЛИТО «Сиверское братство» (30 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.

Средства израсходованы на 100%. |
| Мероприятие 1.4 Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение культурных и событийных мероприятий районного значения (День ГМР) | План на 2024 год – 229 789,0 тыс. руб., исполнен на 100%. Ответственный исполнитель- Комитет финансов Гатчинского муниципального района |
| Мероприятие 1.5  Организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | В 2024 году на мероприятие запланированы средства в размере 2 052,0 тыс. руб. Расход за 12 мес. – 1 810,0 тыс. руб., что составляет 88,2 % от плана на год 2024 год. Средства направлены на организацию мероприятий и поздравление ветеранов с юбилейными датами, организацию мероприятий для семей с детьми, инвалидов и граждан пожилого возраста. Остаток средств образовался по итогам проведения электронных аукционов на закупку подарочных наборов. |
| Мероприятие 1.6 Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациями, не являющимися государственным (муниципальным) учреждением, на реализацию социальных проектов по организации социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста | В 2024 году на мероприятие запланированы средства в размере 5 200,0 тыс. руб. По итогам конкурсного отбора заключено соглашение с РОО «Школа третьего возраста» ГМР ЛО о предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социальных проектов по организации социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста на территории Гатчинского муниципального района. Запланированные средства перечислены получателю в размере 5 200,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 %. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»***
 |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Израсходовано - 369 402,9 тыс. руб. Средства израсходованы на 100%, кассовый план исполнен. |
| Мероприятие 2.2.Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности | Из бюджета за отчетный период на мероприятия затрачено – 1 240,0 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного годового финансирования.Проведены следующие конкурсы:1. 18.02.2024 прошел областной конкурс «Серебряный Орфей» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ»). Бюджет мероприятия – 30,0 тыс. руб., количество участников – 34 человек;
2. 02.03.2024 состоялся открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» (МБУДО «Новосветовская ДШИ»). Бюджет мероприятия – 70,0 тыс. руб., количество участников – 464 человека;
3. 05.03.2024 прошел межрегиональный конкурс по живописи «Волшебная кисть» (МБУДО «ДХШ г. Гатчина») Бюджет мероприятия – 6,0 тыс. руб., количество участников – 85 человек;
4. 10.03.2024 прошла открытая районная Олимпиада по музыкальной литературе им. Н.А. Римского-Корсакова (МБУДО «Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова»). Бюджет мероприятия – 10,0 тыс. руб., количество участников – 21 человек;
5. 10.03.2024 прошел районный фестиваль-конкурс струнных инструментов (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»). Бюджет мероприятия – 6,5 тыс. руб., количество участников – 26 человек;
6. 16.03.2024, 25.03.2024 прошел открытый районный конкурс учащихся детских школ искусств по видам искусств «Весенняя капель» (МБУДО «Сиверская ДШИ им. И.И. Шварца»). Бюджет мероприятия – 30,0 тыс. руб., количество участников – 92 человека;
7. 22.03.2024 прошел межрегиональный конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» (МБУДО «Сиверская ДШИ им. И.И. Шварца»). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб., количество участников – 79 человек;
8. 28.03.2024 прошел открытый конкурс хорового искусства им. И.В. Рогановой «Гатчинская радуга» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»). Бюджет мероприятия – 47,0 тыс. руб., количество участников – 379 человек;
9. 30.03.2024 прошел открытый районный конкурс по теоретическим дисциплинам (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»); Бюджет мероприятия – 9,5 тыс. руб., количество участников – 56 человек.
10. 03.04.2024, 04.04.2024, 05.04.2024 прошел открытый фестиваль-конкурс органной музыки «Гатчина-Санкт-Петербург» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»). Бюджет конкурса – 21,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 26 человек;
11. 21.04.2024 прошел XVII открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки» (МБУДО «Войсковицкая ДШИ») Бюджет конкурса – 103,6 тыс. руб., приняло участие 5 ансамблей и 46 солистов;
12. 21.04.2024 прошел открытый районный конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ»). Бюджет мероприятия – 45,0 тыс. руб., количество участников – 36 человек;
13. 26.04.2024 прошел областной конкурс по композиции (МБУДО «ДХШ г. Гатчины») Бюджет конкурса – 39,0 тыс. руб., приняло участие 59 учащихся из 19 школ ЛО;
14. 27.04.2024 прошел XXVII открытый конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» (МБУДО «Войсковицкая ДШИ») Бюджет конкурса – 106,4 тыс. руб., приняло участие 11 коллективов, 141 человек;
15. 28.04.2024, 29.04.2024, 30.04.2024 прошел Международный фестиваль-конкурс юных пианистов «Серебряное озеро» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова») Бюджет конкурса – 160,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 123 человека;
16. 19.05.2024 прошел открытый районный фортепианный конкурс-фестиваль «В музыку с радостью» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова») Бюджет конкурса – 22,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 27 человек;
17. 04-08.06.2024 прошла летняя творческая смена «Ипполитовец» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова») Бюджет конкурса – 130,0 тыс. руб., количество участников – 46 человек (учащиеся и преподаватели).
18. 09.06.2024 прошел областной конкурс преподавателей детских школ искусств «Педагогический Олимп» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ») Бюджет конкурса – 30,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 29 конкурсантов;
19. 16.11.2024, 17.11.2024 состоялся всероссийский конкурс вокального и хорового искусства им. М.М. Ипполитова-Иванова (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова») Бюджет конкурса – 138,0 тыс. руб., количество участников – 492 участника, из них 15 хоровых коллективов.
20. 01.12.2024 прошел открытый районный конкурс преподавателей детских школ искусств «Играем вместе» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ»). Бюджет конкурса – 50,0 тыс. руб., приняло участие 43 человека.
21. 07.12.2024, 08.12.2024, 14.12.2024, 15.12.2024 прошел межрегиональный конкурс «Юные дарования» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»). Бюджет конкурса – 166,0 тыс. руб., количество участников – 316 человека.
 |
| Мероприятие 2.3.Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | Средства депутатов Законодательного собрания выделены в размере 600,0 тыс. руб. МБУДО «Войсковицкая ДШИ» и израсходованы в полном объеме. |
| Мероприятие 2.4.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственной поддержке отрасли культуры | Средства выделены в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» на мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» в размере 1 940,0 тыс. руб. и израсходованы в полном объеме на приобретение музыкальных инструментов ( МБУДО «Новосветовская ДШИ» и МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»), а также оборудования для театрального отделения в МБУДО «Войсковицкая ДШИ» |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа жителей и гостей района к культурным ценностям»***
 |
| Мероприятие 3.1.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Израсходовано - 55 502,8 тыс. руб. на обеспечение деятельности учреждений культуры (МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца» и МБУ «Информационно-культурный центр Гатчинского муниципального района «Дачная столица»), кассовый план исполнен на 100 %. |
| Мероприятие 3.2. Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | Израсходовано - 24 584,1 тыс. руб. на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры», исполнение кассового плана на 100%. |
| Мероприятие 3.3. Иные межбюджетные трансферты на дополнительные расходы бюджетов поселений на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии | На 2024 год средства запланированы в размере - 69 695,5 тыс. руб., исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 3.4.  Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам |  Финансовые средства на данное мероприятие в 2024 году предусмотрены в размере 300,0 тыс. руб. и израсходованы в полном объеме на приобретение звукового оборудования МБУ «ИКЦ ГМР «Дачная столица». |
| Мероприятие 3.5. Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Средства израсходованы в размере 21 223,6 тыс. руб. на заработные платы работников учреждений культуры, что составляет 100% исполнения кассового плана. |
| Мероприятие 3.6. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений | Средства депутатов Законодательного собрания, выделены МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина» (263,2 тыс. руб. – приобретение интерактивной трибуны) и МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца» (157,9 тыс. руб. – приобретение оргтехники) средства израсходованы в полном объеме. |
| Мероприятие 3.7. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры при государственной поддержке отрасли культуры | Средства выделены МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина» в размере 747,2 тыс. руб. на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек и израсходованы в полном объеме. |
| ***5. Муниципальная программа******«Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе»****ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»***
 |
| Мероприятие 1.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | На 2024 год запланировано финансирование в размере 159 710,6 тыс. руб., освоено 157 693,1 тыс. руб. Из них средства федерального бюджета в размере 610,2 тыс. руб. освоены в полном объеме, из средств областного бюджета освоено 157 082,9 тыс. руб. из запланированных 159 100,5 тыс. руб. Для детей-сирот приобретены жилые помещения, в количестве 41.Оставшаяся сумма областного бюджета в размере 2 017,6 тыс. руб. перенесена на следующий год.Исполнение 98,7%. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района»***
 |
| Мероприятие 1.1.Приобретение жилых помещений, с последующим включением их в реестр служебных жилых помещений и предоставления работникам бюджетной сферы, не обеспеченным жилым помещением на территории Гатчинского муниципального района, жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений с бюджетным учреждением | Финансирование на год (нарастающим итогом) запланировано в размере 22 000,0 тыс. руб. Приобретено 4 квартиры, на общую сумму 21 206,7 тыс. руб., оставшаяся сумма составляет 793,3 тыс. руб. перенесена на следующий год. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории*** ***Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 2.1.Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района | На 2024 год денежные средства запланированы в размере 31 717,8 тыс. руб., освоены в полном объеме – 100%. |
| Мероприятие 2.2.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | На 2024 год денежные средства запланированы в размере 2 687,7 тыс. руб., не освоены. |
| Мероприятие 2.3.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | На 2024 год денежные средства запланированы в размере 2 601,0 тыс. руб., не освоены. |
| Мероприятие 2.4. Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | Финансирование из областного бюджета на год запланировано в размере 2 072,0 тыс. руб. сумма освоена в размере 2 071,8 тыс. руб. |
| ***6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе»****ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. ***Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса»***
 |
| Мероприятие 1.1.Предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, за счет субвенции из областного бюджета Ленинградской области | Объем запланированных расходов на 2024г. составил – 25 200,0 тыс. рублей; Исполнение расходов составило – 25 200,0 тыс. рублей или 100%. |
| 1. ***Отраслевой проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»***
 |
| Мероприятие 2.1.Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (проведение кадастровых работ) | **В** целях реализации мероприятия в 2024 году в бюджете Гатчинского муниципального района было запланировано 237,9 тыс. руб., в соответствии с муниципальными контрактами № 8/24, № 9/24 от 19.02.2024 ООО «Марсоф» выполнило кадастровые работы по образованию 57 земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения общей площадью - 1217,9819 га. Заказчик-Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Планируемое значение показателя по программе-28 земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет. По итогам работ по контрактам на государственный кадастровый учет поставлено 57 земельных участков. Стоимость выполненных работ составила – 229,5 тыс. руб.Объем запланированных расходов на 2024г. составил – 237,9 тыс. рублей; Исполнение расходов составило - 229,5 тыс. рублей, что составляет 96,5%. |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

 ***«Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Объем запланированных расходов на 2024г. составил – 6 902,3 тыс. рублей, Исполнение расходов составило - 6 902,3 тыс. рублей или 100%. |
| Мероприятие 1.2. Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей района в областных, федеральных и зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий | Принимали участие в выставке «Агрорусь-2024», «День Поля 2024» (экспозиции администрации ГМР).Запланированные расходы в размере 1 848,8 тыс. руб. выполнены полностью. |
| Мероприятие 1.3.Предоставление мер поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях санкционного давления | Объем запланированных расходов на 2024г. составил - 4 998,9 тыс. руб., Исполнение расходов составило - 4 988,9 тыс. рублей или 100%. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Борьба с Борщевиком Сосновского»***
 |
| Мероприятие 2.1.Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на проведение механических мер борьбы с Борщевиком Сосновского на землях сельскохозтоваропроизводителей | Объем запланированных расходов на 2024г. составил -103,1 тыс. рублей, Исполнение расходов составило – 103,1 тыс. рублей, что составило 100%. |
| 1. ***Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района»***

*ответственный исполнитель: Комитет муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Обеспечение правопорядка, антитеррористической безопасности и профилактика правонарушений»*** |
| Мероприятие 1.1.Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального района | Денежные средства, запланированные к реализации за 2024 год в размере 12 631,9 тыс. руб. исполнены в полном объеме. |
| Мероприятие 1.2.Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | Муниципальный контракт № 1/23/0000134705075316230000070 от 21.12.2023 «Предоставление видеоизображений с видеокамер, расположенных на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в систему интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики АПК «Безопасный город» Ленинградской области». Оплата осуществляется по факту выставления счетов компанией ООО «ИТ-Регион».Денежные средства, запланированные к реализации в 2024 году, исполнены в размере 3 294,62 тыс. рублей, что составляет 89,7 % от годового плана. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах»*** |
| Мероприятие 2.1Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного времени и при военных конфликтах | Денежные средства, запланированные к реализации в 2024 году, исполнены в размере 151,6 тыс. рублей, что составляет 23,6 % от годового плана. План не исполнен в связи с экономией по закупке «Поставка табличек обозначения защитного сооружения гражданской обороны и указателей маршрута движения к защитному сооружению» на 59,6 % (292,9 тыс. руб.) извещение № 0145300008924000457 и просрочки исполнения поставщиком обязательств по муниципальному контракту от 19.12.2024 № 13-24 «Поставка табличек обозначения защитного сооружения гражданской обороны и указателей маршрута движения к защитному сооружению», товар поставлен 09.01.2025 г. |
| Мероприятие 2.2 Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Денежные средства, запланированные к реализации в 2024 году, исполнены в размере 191,5 тыс. рублей, что составляет 95,8 % от годового плана. План не исполнен в связи с экономией по закупочным процедурам. |
| Мероприятие 2.3Обеспечение учреждений, осуществляющихдеятельность в областибезопасности, гражданскойзащиты населения и территорииГатчинского муниципального района | Денежные средства, запланированные в 2024 году, исполнены в размере 24 605,4 тыс. руб., что составляет 99,8 % от годового плана. Все средства не израсходованы в связи с оплатой по факту выставления счетов по договору № 247000064417 от 04.03.2024 с ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».  |
| Мероприятие 2.4Установка системы оповещения | Денежные средства, запланированные к реализации в 2024 году, исполнены в размере 5 585,4 тыс. руб., что составляет 90,9 % от годового плана. План не исполнен в связи с оплатой по муниципальному контракту № 11/24 от 28.10.2024 «Разработка сметной документации и согласование в Государственной экспертизе» после согласования сметной документации в ГАУ «Леноблгосэкспертиза», смета на 22.01.2025 не согласована и в связи с запланированными денежными средствами в сумме 437,4 тыс. руб. на заключение договора с ГАУ «Леноблгосэкспертиза». |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Экологическая безопасность»*** |
| Мероприятие 3.1Мероприятие в области охраны окружающей среды | Денежные средства, запланированные к реализации в 2024 году, исполнены в размере 70 117,2 тыс. руб., что составляет 99,8% от годового плана:- оплата услуг по заключенному муниципальному контракту №78/23 от 15.05.2023 (обслуживание постов мониторинга, мониторинг атмосферного воздуха, ольфактометрические исследования) производится 1 раз в 3 месяца, начиная с даты заключения контракта, последняя оплата была произведена 15.05.2024 за период декабрь-февраль в размере 397,3 тыс. руб., март-май в размере 397,3 тыс. руб., из них в 2024 году оплачено 662,1 тыс. руб. (264,8 тыс. руб. январь-февраль и 397,3 тыс. руб. март-май);- перечисление межбюджетных трансфертов поселениям, входящим в состав Гатчинского муниципального района, на осуществление мероприятий по охране окружающей среды в размере 69 593,6 тыс. руб. исполнены в размере 69 455,2 тыс. руб. Остаток не освоенных денежных средств 138,5 тыс. руб. - экономия по контрактам на осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды Сиверским г/п, Дружногорским г/п, Вырицким г/п. |
| ***8. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности»****ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Отраслевой проект «Создание бизнес-инкубаторов»***
 |
| Мероприятие 1.1. Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации | МК №16/06-22 от 20.06.2022 г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2» на сумму 500,0 тыс. руб. На 2024 г. предусмотрено 50,0 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 50,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.МК №К004/22/07 от 14.06.2022 г. «Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2 (завершение работ)» на сумму 152 294,5 тыс. руб. На 2024 г. предусмотрено 9 427,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 9 427,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год. МК №135/20 от 30.06.2020 г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленина, д. 2» на сумму 228,66 тыс. руб. На 2024 г. предусмотрено 10,0 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 10,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.Общая сумма запланированных средств в 2024 году – 9 487,1 тыс. руб. исполнена в полном объеме. |
| 1. ***Отраслевой проект***

***«Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»*** |
| Мероприятие 2.1. Проведение комплексных кадастровых работ | Неисполнение контрагентом-Филиалом ППК «Роскадастр» по Ленинградской области обязательств по выполнению работ, оказанию услуг, нарушение контрагентом условий исполнения муниципального контракта от 26.04.2024 №14/24, по согласованию с Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом исполнение контракта перенесено на 2025 год.План на 2024 год - 1 685,0 тыс. руб. не исполнен, средств не реализованы. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»***
 |
| Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 429,10 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета). Исполнение данного мероприятия за 12 месяцев 2024г. составляет 100% .Субсидия была предоставлена двум фондам на возмещение затрат, допустимых к возмещению в соответствии с Порядком предоставления субсидии и заключенными соглашениями №1-ОД/ГМР и №2-ОД/ГМР: коммунальные платежи; заработная плата сотрудников, оказывающих безвозмездные услуги субъектам МСП, с начислениями (страховые вносы, НДФЛ); услуги связи и др. |
| Мероприятие 1.2.Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 122,6 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета). Исполнение данного мероприятия составляет 100%.На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 300,00 тыс. руб., (за счет областного бюджета - 2 871,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета - 429,00 тыс. руб.). Исполнение данного мероприятия составляет 100%.Общая сумма запланированных средств в 2024 году – 3 422,6 тыс. руб. исполнена в полном объеме. |
| Мероприятие 1.3.Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с обеспечением деятельности бизнес-инкубаторов  | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 9 600,00 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета). Исполнение составило 100%.Субсидия была предоставлена Муниципальному Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района на возмещение затрат, допустимых к возмещению в соответствии с Порядком предоставления субсидии и заключенными соглашением от 21.05.2024 №1-БИ/2024: коммунальные платежи, заработная плата сотрудников, с начислениями (страховые взносы, НДФЛ), приобретение оборудования и д |
| Мероприятие 1.4 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход | На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены расходы в размере 100,0 тыс. руб. за счет местного бюджета. Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 1.5.Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой молодежного предпринимательства | На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены расходы в размере 200,0 тыс. руб. за счет местного бюджета. Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 1.6.  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой социального предпринимательства | На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены расходы в размере 250,0 тыс. руб. за счет местного бюджета. Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 1.7.Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой субъектов МСП в сфере народных художественных промыслов и ремесел | На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены расходы в размере 50,0 тыс. руб. за счет местного бюджета. Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 1.8.Проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 678,5 тыс. руб., (за счет средств областного бюджета). Исполнение составило 100%. |
| ***2. Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности»*** |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности  | МК №01/21/град от 03.08.2021г. «Выполнение работ по корректировке проекта изменений в генеральный план муниципального образования Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Выполнено 100%, профинансировано 597,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.МК №147/24 от 09.09.2024г «на оказание услуг по техническому сопровождению программного комплекса автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Гатчинского муниципального района.»Выполнено 100%, профинансировано 1 155,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.МК №159/24 от 30.09.2024г «на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания линейного объекта: «Устройство улично-дорожной сети в части деревни Грязно Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района» Выполнено 100%, профинансировано 301,2 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.МК №160/24 от 01.10.2024г на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания линейного объекта: «Устройство улично-дорожной сети в части деревни Даймище Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района»Выполнено 100%, профинансировано 294,5 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.МК №162/24 от 07.10.2024г на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания линейного объекта: «Устройство улично-дорожной сети в части деревни Пустошка Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района»Выполнено 100%, профинансировано 292,2 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.МК №223/20 от 23.11.2020г «Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 991,6 тыс. руб. Контракт расторгнут.  |
| Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность | Муниципальным учреждением, осуществляющим градостроительную деятельность, является Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района (МБУ «АПЦ» ГМР).За 2024 год МБУ «АПЦ» ГМР выдано:- 694 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), где для физических лиц выдано - 470 ГПЗУ, для юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей – 224 ГПЗУ.- 15 разрешений на установку рекламных конструкций, в отношении заявителей - юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.Выполнено 99,99%, профинансировано 35 137,17 тыс. руб., что соответствует плану на 2024 год.Изменение объема муниципального задания повлекло уменьшение финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2024 год на 2 339,10 (две тысячи триста тридцать девять рублей 10 копеек) и составило 35 135 372,8 руб. Постановление 6037 от 09.12.2024 |
| Мероприятие 2.3.Выполнение комплексных кадастровых работ | На реализацию мероприятия в 2024 году бюджетом Гатчинского муниципального района запланировано – 1 380,0 тыс. руб. Кадастровые работы в рамках муниципального земельного контроля в 2024 году выполнены на основании муниципальных контрактов № 1/к от 28.02.2024, 2/к от 01.08.2024 и 3/к от 06.09.2024 «На выполнение кадастровых работ на земельных участках на территории сельских поселений Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина». Заказчик – администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области исполнитель – ООО «Экспертно-правовое бюро «Эксперт 47»».  На 31.12.2024 года исполнителем полностью выполнены все работы в соответствии с муниципальными контрактами и техническими заданиями, являющимися приложениями к муниципальным контрактам. Проверено 139 земельных участков, по каждому из которых подписан акт выполненных работ. Денежные средства в размере 1 380,0 тыс. руб. перечислены на расчетный счет исполнителя согласно п. 4.1 указанных выше контрактов (по завершению кадастровых работ по каждому участку). |
| 1. ***Муниципальная программа***

***«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»****ответственный исполнитель:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района*  |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Отраслевой проект***

***«Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»*** |
| Мероприятие 1.1. Приобретение автономных источников эл/снабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) | На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 1 950,0 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 301,1 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 1 648,9 тыс. руб.Средства освоены в полном объеме. |
| Мероприятие 1.2.Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | «Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения».На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 120 020,7 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 15 601,82 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 104 418,84 тыс. руб.За год произведены расходы в сумме 93 887,79 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 12 205,43 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 81 682,37 тыс. руб.Расходы по данному мероприятию составили 78,2% от годового плана. В связи с неисполнением условий контракта подрядной организацией и завершением финансового года. |
| 1. ***Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»***
 |
| Мероприятие 2.1.Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | На 2024 год расходы запланированы в сумме 459,9 тыс. руб. и исполнены в полном объеме. |
| Мероприятие 2.2.Строительство и реконструкция, включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения | За год произведены расходы в сумме 30 221,2 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 2 719,9 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 27 501,25 тыс. руб.Расходы по данному мероприятию составили 100% от годового плана. |
| 1. ***Муниципальный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального района»***
 |
| Мероприятие 3.1.Развитие единой информационной системы Гатчинского муниципального района | В 2024 году продолжила развитие Единая информационная система Гатчинского муниципального округа. На отчетную дату система, целью которой является обеспечение унифицированного и эффективного доступа к данным всем участникам системы, оптимизация процессов управления и принятия решений, а также повышение прозрачности и оперативности информационного обмена, включает в себя 5 модулей - модуль ссылок на информационные системы, аналитический модуль ЕАДС, аналитический модуль сбора и предварительной обработки данных с «Платформы обратной связи» и системы «Инцидент менеджмент», чат-бот в Telegram, модуль контроля улично-дорожной сети.Всего по мероприятию было запланировано 3 546,0 тыс. руб. исполнен в полном объеме. |
| Мероприятие 3.2.Развитие Цифрового двойника – «Геоинформационный портал Гатчинского муниципального района» | Функционирует Цифровой двойник города. На отчетную дату система представлена в виде интерактивной карты, содержащей в себе обширную информацию заключенную в 193 информационных слоя. С Цифровым двойником сопряжен отечественный программный продукт **cGIS Pro Реестры**, который помогает вести учет и мониторинг объектов недвижимости; осуществлять документооборот при предоставлении муниципальных услуг, в том числе для подготовки промежуточных и итоговых документов.Всего по мероприятию было запланировано 10 667,0 тыс. руб. исполнен в полном объеме. |
| Мероприятие 3.3.Создание единой автоматизированной диспетчерской службы на территории Гатчинского муниципального района | Создана Единая автоматизированная диспетчерская служба (ЕАДС), предназначенная для повышения уровня эффективности управления сферой жилищно-коммунального хозяйства. Информационная система ЕАДС включает в себя единую распределенную телефонную сеть, лицензированный программный комплекс ПК «СуперМКД» и мобильное приложения ЕАДС для жителей. Проект реализуется согласно Пункту 12 поручения Губернатора Ленинградской области от 11.04.2023 № 65-4938/2023.На отчетную дату к системе подключено 29 участников среди организаций Гатчинского муниципального округа.Всего по мероприятию было запланировано 1 348,0 тыс. руб. исполнен в полном объеме. |
| Мероприятие 3.4.Развитие ИТ-инфраструктуры в Гатчинском муниципальном районе | В 2024 году реализованы следующие мероприятия по развитию ИТ-инфраструктуры в Гатчинском муниципальном районе: - Закуплено 6 планшетов для нужд администрации. - Обеспечено видеонаблюдение на УИК.- Реализуется проект по созданию Серверной. - Приобретены права использования программных продуктов: Почта для домена, Облачное хранилище, Цифровое рабочее место сотрудникаВсего по мероприятию было запланировано 2 635,1 тыс. руб. исполнен в полном объеме. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 1.1.Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете ГМР предусмотрено 21 292,1 тыс. руб. За 2024 г. за счет средств ГМР исполнено на сумму 20 637,4 тыс. руб., что составило 97% от годового плана. «Проектирование, приобретение и подключение к сетям газоснабжения, теплоснабжения термоблока газового уличного для 12 - квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Гатчинский район, п. Сиверский, ул. Крупской, д.2» экономия средств. |
| Мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете ГМР предусмотрено 124 666,7 тыс. руб. За 2024 г. за счёт средств ГМР исполнено на сумму 107 680,7 тыс. руб., что составило 86,4% от выполнения годового плана.Несоответствие плану объясняется не предоставлением концессионером документов об оплате на требуемую сумму. |
| Мероприятие 1.3. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4 110,0 тыс. руб. За 2024 г. за счет средств ГМР исполнено на сумму 4 110,0 тыс. руб., что составило 100% от годового плана. |
| Мероприятие 1.4.Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете ГМР предусмотрено 31 311,4 тыс. руб. За 2024 г. за счет средств ГМР исполнено на сумму 25 068,2 тыс. руб., что составило 80% от выполнения годового плана. В связи с неисполнением условий контракта подрядной организацией и завершением финансового года. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Газоснабжение Гатчинского муниципального района»***
 |
| Мероприятие 2.1.Строительство газопроводов высокого и низкого давления | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете ГМР предусмотрено 6 440,8 тыс. руб. За 2024 г. за счет средств ГМР исполнено на сумму 6 440,8 тыс. руб., что составило 100% от выполнения годового плана. |
| Мероприятие 2.2.Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете ГМР предусмотрено 12 128,9 тыс. руб. За 2024 г. за счет средств ГМР исполнено на сумму 12 128,9 тыс. руб., что составило 100% от годового плана. |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»*** |
| Мероприятие 3.1.Мероприятия в области энергосбережения | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете ГМР предусмотрено 2 613,4 тыс. руб. За 2024 г. за счёт средств ГМР исполнено на сумму 2 613,4 тыс. руб., что 100 % от выполнения годового плана. |
| Мероприятие 3.2.Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете ГМР предусмотрено 4 500,0 тыс. руб. За 2024 г. за счёт средств ГМР исполнено на сумму 4 500,0 тыс. руб., что составило 100% от выполнения годового плана. |
| ***4. Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог местного значения»*** |
| Мероприятие 4.1.Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете ГМР предусмотрено 48 032,3 тыс. руб. За 2024 г. за счет средств ГМР исполнено на сумму 48 032,3 тыс. руб., что составило 100% от выполнения годового плана. |
| Мероприятие 4.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете ГМР предусмотрено 79 125,1 тыс. руб. За 2024 г. за счет средств ГМР исполнено на сумму 78 708,34 тыс. руб., что составило 99,5% от выполнения годового плана.«Капитальный ремонт автомобильной дороги "д. Петрово -Мута-Кюля", в том числе проектно-изыскательские работы» На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 18 316,43 тыс. руб.За 12 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 17 899,7 тыс. руб., что составляет 97,7 %.Запланированные на 12 месяцев бюджетные средства не освоены, т.к. средства планировались на оплату за строительный надзор и авторский надзор. Окончательный расчет после завершения работ.МК № К004/24/03 от 24.04.2024 г. «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «дер. Петрово - дер. Мута-Кюля» в Гатчинском районе Ленинградской области» на сумму 37 157,04 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 31.07.2025 г., подрядчик ООО "СК СОЛАР". Продолжаются работы по капитальному ремонту автомобильной дороги. Оплата контракта запланирована на 2025 год.МК № К004/24/04 от 07.05.2024 г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ Капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного назначения "дер. Петрово - дер. Мюта-Кюля" в Гатчинском районе Ленинградской области» на сумму 74,31 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 31.07.2025 г., подрядчик ООО "ЕСМ-ПРОЕКТ".  Оплата контракта запланирована на 2025 год.МК № 130624 от 13.06.2024 г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «дер. Петрово - дер. Мута-Кюля» в Гатчинском районе Ленинградской области" на сумму 595,00 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 31.07.2025 г., подрядчик ООО "Эксперт". Оплата контракта запланирована на 2025 год. |
| Мероприятие 4.3.Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете ГМР предусмотрено 24 645,5 тыс. руб. За 2024 г. за счет средств ГМР исполнено на сумму 24 645,5 тыс. руб., что составило 100% от выполнения годового плана. |
| ***5. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований»*** |
| Мероприятие 5.1.Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете ГМР предусмотрено 616 228,6 тыс. руб. За 2024 г. за счет средств ГМР исполнено на сумму 615 705,5 тыс. руб., что составило 100% от выполнения годового плана. |
| Мероприятие 5.2.Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на приобретение самоходных машин и других видов техники | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете ГМР предусмотрено 74 906,6 тыс. руб. За 2024 г. за счет средств ГМР исполнено на сумму 74 906,6 тыс. руб., что составило 100% от выполнения годового плана. |
| ***6. Комплекс процессных мероприятий «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам»*** |
| Мероприятие 6.1.Организация перевозки школьников автобусными маршрутами | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете ГМР предусмотрено 647,5 тыс. руб. За 2024 г. за счет средств ГМР исполнено на сумму 634,3 тыс. руб., что составило 98% от выполнения годового плана. Заключенный муниципальный контракт 263\_19 с ИП Дронин действовал до 30 ноября 2024 года, с 1 декабря со школьников перестала взыматься плата за проезд.  |
| Мероприятие 6.2.Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете ГМР предусмотрено 322 253,6 тыс. руб. За 2024 г. за счет средств ГМР исполнено на сумму 314 733,0 тыс. руб., что составило 97,7% от выполнения годового плана. В связи с невыполнением подрядчиком объема работ, предусмотренных муниципальным контрактом. |
| Мероприятие 6.3.Создание, модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете ГМР предусмотрено 7 000,0 тыс. руб. За 2024 г. расходы не производились. «Строительство автовокзала г. Гатчина». Мероприятие запланировано на 2025 год. |
| 1. ***Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального района»***

*ответственный исполнитель: Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Муниципальный проект «Молодежный трудовой отряд»***
 |
| Мероприятие 1.1.Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | Трудовые бригады в поселениях Гатчинского муниципального района начали свою работу с апреля 2024года. В администрации поселений перечислены – 6 827,0 тыс. рублей |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе»***
 |
| Мероприятие 1.1.Иные межбюджетные трансферты из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района | Общая сумма на 2024 год – 1 750,0 тыс. руб., исполнено в полном объеме 100%.За период январь – декабрь 2024 года профинансированы мероприятия:120,0 тыс. рублей – МБТ бюджету Вырицкого ГП на проведение мероприятия «Легенды северных широт» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».300,0 тыс. рублей – МБТ бюджету МО «Город Гатчина» на проведение мероприятия, посвященного подведению итогов конкурса «Женщина года» и «Человек слова и дела» будет перечислен во 2 квартале 2024 года в связи с переносом мероприятия.380,0 тыс. рублей – МБТ бюджету Сиверского ГП на проведение Летнего праздника ингерманландских финнов «Юханнус»490,0 тыс. рублей – МБТ бюджету Войсковицкого СП на проведение смотра-конкурса «Подворье»270,0 тыс. рублей - МБТ Таицкому ГП на проведение Фестиваля национальных кухонь и декоративно-прикладного творчества «Хоровод дружбы». |
| Мероприятие 1.2.Мероприятия по проведению конкурса творческих проектов муниципальных образований Гатчинского муниципального района Ленинградской области, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района | Конкурс творческих проектов муниципальных образований Гатчинского муниципального района Ленинградской области, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района проведен в 1 квартале 2024 года. МБТ перечислены во 2 квартале 2024года.На 2024 год денежные средства запланированы в размере 210,0 тыс. руб., исполнение составило – 100%. |
| Мероприятие 1.3.Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | За 12 месяцев 2024 года профинансированы следующие мероприятия:108,0 тыс. рублей - организация и проведение научно-практической конференции посвященной Дню славянской письменности и культуры, «Культура семьи и её ценности в прошлом, настоящем и будущем»150,0 тыс. рублей - оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке информационных буклетов и плакатов для иностранных граждан на русском, таджикском и узбекском языках, содержащих информацию о нормах российского законодательства, правилах приобретения гражданства Российской Федерации и необходимости осуществления первоначальной постановки на воинский учет13,0 тыс. рублей – услуги ЧОП на мероприятии «Рождественские чтения»320,2 тыс. рублей - поставка цветов и организация питания при организации и проведении мероприятий, а также транспортные услуги для доставки участников делегаций Гатчинского муниципального округа |
| Мероприятие 1.4.Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры и народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству | За 12 месяцев 2024 года профинансированы следующие мероприятия:860,0 тыс. рублей – подарочные наборы для ветеранов-жителей блокадного Ленинграда в год 80-летия полного снятия блокады Ленинграда, а также для участников мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей и Дню памяти жертв политических репрессий.2 508,0 тыс. рублей - поставка комплектов постельного белья, упакованных в пакет из мелованной бумаги с ручками и нанесением, с открыткой в бумажном конверте, для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны Гатчинского муниципального района и категорий, к ним приравненных, в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне150,0 тыс. рублей - оказание услуг по подготовке и опубликованию в газете, осуществляющей свою деятельность на территории Гатчинского муниципального округа, информационных материалов, освещающих деятельность Общественной палаты Гатчинского муниципального района в 2024 году и реализацию социальных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями, получивших субсидии на реализацию социальных проектов в рамках отбора получателей субсидии - социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями из бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию социальных проектов в 2024 году150,0 тыс. рублей – поставки полиграфической продукции для Общественной палаты73,5 тыс. рублей - поставка билетов на посещение спектакля «Крокодил души моей» для общественности ГМО1 200,9 тыс. рублей - поставка цветов и организация питания при организации и проведении мероприятий, а также транспортные услуги для доставки участников делегаций Гатчинского муниципального округа.Общая сумма по мероприятию на 2024 год составила 5 260,0 тыс. руб., исполнено 4 942,4 тыс. руб. или 94%. |
| Мероприятие 1.5.Мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | На мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации запланировано 5 400,00 тыс. рублей. За 12 месяцев 2024 года в планах было профинансировать мероприятия на общую сумму 5 399,65 тыс. рублей. На мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации запланировано 4 500,0 тыс. рублей. За 12 месяцев 2024 года исполнено:Заключен муниципальный контракт № 02/24 от 11 марта 2024 года на оказание услуг по изготовлению видеофильмов об итогах развития Гатчинского муниципального района в 2023 году с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» - 249,66 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью.Заключено соглашение №1/СМИ-2024 от 19.03.2024 «О предоставлении субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по официальному опубликованию муниципальных правовых актов Гатчинского муниципального района Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» в 2024 году» на сумму 1 600,0 тыс. рублей. Из них выплачены 1600,0 тыс. рублей.Заключен муниципальный контракт № 05/2024 от 06.06.2024 года с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на оказание услуг по проведению первого этапа съемок видеофильма к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Гатчинском муниципальном районе – 100,0 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью.Заключен муниципальный контракт № 06/2024 от 06.06.2024 на оказание услуг по подготовке и опубликованию в газете «Гатчинская правда» информационных материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления в 2024 году – 50,0 тыс. рублей.Заключен муниципальный контракт № 03/24 08.05.2024 на оказание услуг по подготовке и публикации информационных материалов о Гатчинском муниципальном районе в печатном периодическом издании Ленинградской области в 2024 году газете «Вести» - выплачено 61,0 тыс. рублей.Заключен муниципальный контракт №08/24 от 16.07.2024 оказания услуг по подготовке и опубликованию в газете «Гатчинская правда» информационных материалов, посвященных празднованию Дня Гатчинского района в 2024 году – выплачено 20,1 тыс. рублей.В рамках мероприятий по предоставлению субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат на реализацию проектов печатных периодических изданий и телекомпаний проведены конкурсные отборы и заключены соглашения:Договор № 8/СМИ-2024 от 08.05.2024 с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на сумму 1 000,00 тыс. рублей. Оплачено 1 000,0 тыс. рублей (за 4 квартала) Договор № 9/СМИ-2024 от 08.05.2024 с АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» на сумму 251,201 тыс. рублей. Оплачено 251,2 тыс. рублей.Договор №10/СМИ-2024 от 08.05.2024 с ООО «Гатчинский район» на сумму 30,746 тыс. рублей. Оплачено 30,8 тыс. рублей.Договор №12/СМИ-2024 от 08.05.2024 с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на сумму 296,4 тыс. рублей. Оплачено 296,4 тыс. рублей.Договор 11/СМИ-2024 от 08.05.2024 с физическим лицом Красноперовой Надеждой Дмитриевной на сумму 221,7 тыс. рублей. Оплата была произведена в размере 221,7 тыс. рублей.В 4 квартале заключено Соглашение №3/СМИ – 2024 от 08.11.2024 «О предоставлении субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по официальному опубликованию муниципальных правовых актов Гатчинского муниципального района и Гатчинского муниципального округа» с АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» на 900,00 тыс. рублей. Выплачено 900,0 тыс. рублей.В 4 квартале заключен муниципальный контракт № 11/2024 от 30 октября 2024 года на оказание услуг по изготовлению видеороликов, посвященных марафону «Служение» в Гатчинском муниципальном районе с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на сумму 150,0 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью.В 4 квартале заключен муниципальный контракт № 12/2024 от 31.10.2024 на оказание услуг по подготовке и опубликованию в газете «Гатчинская правда» информационных материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления гатчинского муниципального округа в 2024 году с АНО «Гатчинская правда» на сумму 108,9 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью.В 4 квартале заключен муниципальный контракт № 13/2024 от 19.11.2024 на оказание услуг по подготовке и опубликованию информационных материалов в газете «Уездные вести» информационных материалов, освещающих реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Гатчинского муниципального округа в 2024 году на сумму 60,0 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью.В 4 квартале заключен муниципальный контракт № 14/2024 от 20.12.2024 года на оказание услуг по изготовлению видеоролика о новогоднем убранстве и новогодних мероприятиях в Гатчинского муниципальном округе с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на сумму 100,0 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью.Проведен конкурс на лучший материал в СМИ Гатчинского округа. Общая сумма для победителей конкурса составила 200,0 тыс. рублей. |
| Мероприятие 1.6.Проведение ежегодного конкурса «Инициативный гражданин Гатчинского муниципального района» | Конкурс проведен. Победителям конкурса выплачены премии на общую сумму 135,0 тыс. рублей |
| Мероприятие 1.7.Проведение мероприятий, направленных на поддержку семей особой категории | Всего по мероприятию на 2024 год запланировано 1 578,0 тыс. руб. план исполнен на 98,1%. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Молодежь Гатчинского муниципального района»***
 |
| Мероприятие 2.1. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью на территории Гатчинского муниципального района | В рамках мероприятия за 2024 год профинансировано:- приобретение часов с нанесением логотипа для призывников – 515,0 тыс. рублей - приобретение подарков впервые голосующим молодым гражданам Гатчинского муниципального района (сувениры и кардхолдеры, обложки на паспорта) – 1 166,3 тыс. рублей-приобретение материально-технического оснащения поисковых отрядов - 247,9 тыс. рублей- проведение акции «Огненная картина» - 39,8 тыс. рублей- проведение рок-фестиваля -103,5 тыс. рублей- проведение фестиваля молодых семей – 174,1 тыс. рублей- проведение фестиваля КВН – 69,7 тыс. рублей- проведение фестиваля молодых избирателей – 101,5 тыс. рублей- проведение Дня Российской молодежи – 497,5 тыс. рублей- проведение уличного семейного фестиваля – 220,9 тыс. рублей - проведение Волонтерского десанта – 251,8 тыс. рублей- проведение фестиваля «Время молодых» - 208,0 тыс. рублей - проведение чествования молодежного актива – 447,8 тыс. рублей - проведение конкурса «Лидер 21 века» - 74,6 тыс. рублей- транспортные расходы – 500,0 тыс. рублей- питание волонтеров и общественности-130,0 тыс. рублей- проведение форума «Гром» - 1198,0 тыс. рублей- полиграфические услуги –320,0 тыс. рублей- приобретение сувенирной продукции и экипировки для молодежи ГМО – 578,8 тыс. руб.Общая сумма по мероприятию 6 933,0 тыс. руб., исполнено 6 844,9 тыс. руб. или 98,7%. |
| Мероприятие 2.2.Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | В рамках мероприятия за 2024 год профинансировано:- Спартакиада молодежных советов – 252,0 тыс. рублей- проведение Зарницы – 100,8 тыс. рублей- проведение дискотек для молодежи – 504,0 тыс. рублей -проведение спартакиады трудовых бригад – 117,6 тыс. рублей - фестиваль Игропикник – 117,6 тыс. рублей-питание волонтеров – 150,0 тыс. рублей- материально-технического оснащение мероприятий и комитета – 175,0 тыс. рублейОбщая сумма по мероприятию 1 417,0 тыс. руб., исполнено 100%. |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»*** |
| Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на обеспечение затрат, связанных с реализацией социальных проектов | Проведен отбор получателей субсидий в 2024 году, определены 20 получателей, заключены соглашения, финансирование на обеспечение затрат направлено в размере 3 967,6 тыс. рублейПлан на 2024 год - 4000,0 тыс. руб., исполнение 99,2%. |
| Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил | В рамках мероприятия в 4 квартале 2023 года проведен конкурсный отбор получателей на 2024 год, заключено соглашение с ОО ветеранов войны и труда ГМР ЛО на сумму 3 671,3 тыс. рублей.За 2024 год перечислено 3 671,3 тыс. рублей. |
| Мероприятие 3.3. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социальных проектов инициативных групп граждан (женских советов, семейных советов, семейных клубов, молодежных советов, добровольческих или волонтерских движений) при реализации социально значимых проектов на территории Гатчинского муниципального района | Проведен отбор получателей субсидий, подготовлен проект соглашения, денежные средства в размере 400,0 тыс. руб. перечислены, исполнение 100%. |
| Мероприятие 3.4.Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для обеспечения затрат, связанных с организацией консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированным некоммерческим организациям | Проведен отбор получателей субсидий в 2024 году, определены получатели, заключены соглашения, финансированиена обеспечение затрат направлено в размере 500,0 тыс. рублей, исполнение 100%. |
| Мероприятие 3.5. Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на обеспечение затрат, связанных с проведением спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района | Проведен отбор получателей субсидий в 2024 году, определены получатели, заключены соглашения, финансирование на обеспечение затрат направлено в размере 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 3.6.Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социальных проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан | Конкурсный отбор проведен в 1 квартале 2024 года, заключено соглашение с Фондом «Теплый дом» на сумму 820,0 тыс. рублей.По итогам 2024 года произведено финансирование на общую сумму 820,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%. |
| ***4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной информационной системы»*** |
| Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района | За 2024 год профинансированы следующие мероприятия:- по закупке новой и ремонту имеющейся техники, а также оплата работы системы «Консультант+» 7 080,7 тыс. руб.;- покупка Контур-Экстерн и Гранд-смета на сумму 1 493,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 4.2.Проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды | За 2024 год проведены мероприятия на сумму 845,3 тыс. руб., исполнение 97%. |
| Мероприятие 4.3.Проведение мероприятий по технической защите информации | За 2024 год проведены мероприятия на сумму 538,4 тыс. руб. исполнение составило 100%. |
| ***5. Комплекс процессных мероприятий******«Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица»*** |
| Мероприятие 5.1.Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица | Отделом кадров и наград в 2024 году проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников администрации Гатчинского муниципального района по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров:Аскерова П.М., Абдуразакова С.В., Иванова Н.В., Юдина Т.В. по программе повышения квалификации «Муниципальный контроль».Куликова Л.В., Асташина ЕВ, Волкова ОВ, Хомутова НВ, Валяева ИА по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы, нормативные документы, судебная практика в работе органов ЗАГС».Закревская Ю.С. по программе профессиональной переподготовки «Экономика и бухгалтерский учёт»Котов Н.Н., Салатина О.Ю., Казанцев В., Ермолаева С. по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление".Шаулина Я.Н. по программе повышения квалификации «Основы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»Беляев А.И, Манойлова А.А., Жиляев Д.А. по программе повышения квалификации «Муниципальный контроль», Жданова Н.В, Арнаутова Л.В., Евсеева Ю.А., Хохлова Е.А., Осокина Е.А., Петрова И.В., Смальцер С.В. Коновалова С.И., Трофимова Ю.В. Жерельева М.Е по программе повышения квалификации «Работа органов опеки и попечительства», Перминова Н.В., Баранова Н.А., Смирнова Н.В., по программе повышения квалификации «Градостроительная деятельность. Генеральный план, правила землепользования и землезастройки (ПЗЗ) », договор подготовлен и передан в отдел закупок 05.04.2024.Павлов И.В., Ковалева О., Гуляева Т.Н., Кузьмина Н.Н., по программе повышения квалификации «Органы местного самоуправления и организация работы с населением» Архангельская Т.А. по программе повышения квалификации «Организация делопроизводства и архивоведения в органах государственной власти и местного самоуправления»,Косачева МЭ, Коновалов НВ, Щиренкова НВ, Фоничева МВ по программе профессиональной переподготовки «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) организации» в количестве 340 часовНикитенко С.С. по программе профессиональной переподготовки «Экономика и управление организации»Ефремова Е.А. по программе профессиональной переподготовки «Государственный финансовый контроль»,Калеева С.С. по программе повышения квалификации «Специалист организации заказчика. Сфера государственных закупок.»Мясникова О.П. по программе повышения квалификации «Правовое обеспечение и организация выборов в РФ»Филимонова Л.В. по программе повышения квалификации «Содействие развитию добровольчества (волонтёрства) и взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими организациями»Веснина А.Д. по программе повышения квалификации «Специалист организации заказчика. Сфера государственных закупок.»Иванов А.С. по программе профессиональной переподготовки «Тренер-преподаватель в сфере общего профессионального и дополнительного образования детей и взрослых.»Нещадим Л.Н. по программе повышения квалификации «Политическое управление: доверие и устойчивость»Кузьмин М.С. по программе повышения квалификации «Повышение эффективности работы с молодежью на муниципальном и региональном уровнях»Овсиевский Ю.В., Терехина О.В., Ханика И.Ю. по программе повышения квалификации «Государственные (муниципальные) задания: особенностиформирования и внедрения. Составление плана ФХД. Смета казенного учреждения.»Василенко А.А., Жданова Е.А., Дмитриева Н.В., Молошникова А.С. по программе профессиональной переподготовки «Государственное муниципальное управление»Щиренкова Н.С. по программе повышения квалификации «Обеспечение эффективного управления в сфере ЖКХ»Снетков И.О. по программе повышения квалификации «Особенности организации и осуществления процедур и видов муниципального контроля в 20242030 годах в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской Федерации с учетом норм моратория.»Никулина Д.И. по программе повышения квалификации «Вопросы профилактики терроризма. Формы профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве.»Медведева И.Е., Манылова И.С. по программе повышения квалификации «Организация бюджетного (бухгалтерского) учета. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности.Нещадим Л.Н., Куделя Н.Г. по программе профессиональной переподготовки «Обучение команд, управляющих проектами, развития городов с высоким туристическим потенциалом: индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития»Богданова Е.И. по программе повышения квалификации «Политическое управление: доверие и устойчивость»Молошникова А.С. по программе повышения квалификации «Управление информационной повесткой»Иванов П.В. по программе повышения квалификации «Актуальные аспекты и тенденции российского антикоррупционного законодательства»Куцко В.Б. по программе повышения квалификации «Мобилизационная подготовка и мобилизация в органах исполнительной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления и организациях». Титова Е.В. по программе повышения квалификации «Управление государственными муниципальными закупками.»Баранова Н.А., Котельникова М.В., Смирнова Н.В. по программе повышения квалификации «Типовые ошибки приемки проектной документации, выдача разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию»Мохова О.В., по программе повышения квалификации «Комплексная подготовка руководителя проекта к сертификации ПМ СТАНДАРТ»Алтухова М.О. по программе повышения квалификации «Соответствие требованиям системы добровольной сертификации в области проектного управления ПМ СТАНДАРТ, базовый уровень»24 сотрудника из числа руководителей и главных специалистов администрации по программе повышения квалификации «Предупреждение коррупции в организациях»Василенко О.М., Взнуздаева Е.К. по программе повышения квалификации «Главный бухгалтер, бухгалтер организаций бюджетной сферы»Иванова Н.В., Яроцкая А.А., Снетков И.О. по программе повышения квалификации «Эффективное осуществление полномочий в сфере контрольной (надзорной) деятельности на региональном и муниципальном уровне»Всего за 12 месяцев 2024 года обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки: 101 сотрудник администрации ГМР, что составило 40 % от штатной численности (252 чел), на сумму 593,0 тыс. рублей, что составило 100 % к плану 2024 года (593,0 тыс.рублей). Комитетом финансов Гатчинского муниципального района проведено обучение муниципальных служащих и работников по программе повышения квалификации сотрудников комитета финансов за 12 месяцев 2024 года:Горбунова С.Н., Бадрызлова Н.В., Бутовская Л.В. по программе повышения квалификации «Администрирование доходов бюджетных средств в 2024т году: методики прогнозирования доходов, контроль, аудит и полномочия главного распорядителя бюджетных средств»,Перегудова В.А. по программе повышения квалификации «Экономические и правовые основы деятельности государственных (муниципальных) учреждений. Детальное составление плана ФХД. Расчет показателей по доходам и расходам, планирование, анализ данных и контроль ФХД учреждения»,Абросимова В.С., Сахарова Ю.В. по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы формирования и исполнения местного бюджета: финансовая деятельность, реформирование местного самоуправления»,Макаревич О.В. по программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками».Юмашева О.Л. по программе повышения квалификации «Государственное (муниципальное) задание: формирование и контроль»Всего за 12 месяцев 2024 года обучены по программе повышения квалификации 8 сотрудников комитета финансов на общую сумму 100,7 тыс. рублей, что составило 100% к годовому плану 2024 г. (100,7 тыс.руб.).Комитетом по культуре и туризму Гатчинского муниципального района проведено обучение муниципальных служащих и работников за 12 месяцев 2024 года:Лысенко В.А. по программе повышения квалификации «Учетная политика, отчетности и налоги – 2024 в бюджетной сфере»,Запорожец Г.М. по программе повышения квалификации «Современные технологии организации массовых мероприятий»,Савельева И.Г. по программе повышения квалификации «Защита прав юридических лиц при проверках контролирующими органами. Новое в нормативном регулировании и в судебной практике»Соболева Е.В. по программе повышения квалификации "Управление государственными и муниципальными закупками»,Будаева О.С. по программе повышения квалификации «Бухгалтер госсектора." Ведение бухгалтерского учета" ( код А)-2025",Сухомлинова Н.А. по программе профессиональной переподготовки "Менеджмент в сфере сервиса и туризма»,Семенова С.Г. по программе повышения квалификации "Специалист по кадровому аудиту"Титова М.Л., Захарченко Ю.Ю., Запорожец Г.М., Мячина Л.М., Туркина А.В., Лысенко В.А., Савельева И.Г., Семенова С.Г. по программе повышения квалификации «Предупреждение коррупции в организациях».Всего за 12 месяцев 2024 года обучены по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации 12 сотрудников комитета по культуре и туризму, на общую сумму 139,0 тыс. рублей, что составило 100% к годовому плану 2024 г. (139,0 тыс. рублей).Комитетом по управлению имуществом Гатчинского муниципального района проведено обучение по повышению квалификации муниципальных служащих и работников за 12 месяцев 2024 года:Аввакумов А.Н. по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок для руководителей (44-ФЗ)»Терёшкина И.А. по программе повышения квалификации «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками для контрактных управляющих (44-ФЗ)»Аввакумов А.Н., Порубаева А.В. по программе повышения квалификации «Обучение мерам пожарной безопасности»Шабулина Т.С., Щербина А.А. по программе повышения квалификации «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами: план приватизации в 2024 году» Порубаева А.В. по программе повышения квалификации «Предупреждение коррупции в организациях».Всего за 12 месяцев 2024 года обучены по программе повышения квалификации : 5 сотрудников комитета по управлению имуществом, на общую сумму 49,0 тыс. рублей, что составило 100% к годовому плану 2024 года (49,0 тыс. рублей). Комитетом образования Гатчинского муниципального района проведено обучение по повышению квалификации муниципальных служащих и работников за 12 месяцев 2024 года:Парфеева М.П. по программе повышения квалификации «Основные средства и материальные запасы в организации бюджетной сферы»Царихин Ю.К. по программе повышения квалификации «Охрана труда»Введенская О.Ю. по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности в деятельности государственных (муниципальных) учреждений»Шутова М.В., Музелина В.В. по программе повышения квалификации «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»Шутова М.В., Соловьева Н.В. по программе повышения квалификации «Предупреждение коррупции в организациях».Томышева Е.А. по программе повышения квалификации « Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности в деятельности государственных (муниципальных учреждений).Томышева Е.А. по программе повышения квалификации «Казенные, бюджетные автономные учреждения: годовая финансовая отчетность за 2024 год. Мероприятия по завершению финансового года. Формирование финансового результата. Актуальные вопросы применения федеральных стандартов бухучета. Инвентаризация по новым правилам. Оплата труда. Налоги, налоговая реформа 2024-2025.»Мирошниченко Н.Ю. по программе повышения квалификации «Внебюджетная деятельность и платные услуги в 2024-2025 гг»Всего за 12 месяцев 2024 года обучены по программе повышения квалификации: 8 сотрудников комитета образования, на сумму 100,0 тыс. рублей, что составило 100% к годовому плану 2024 года (100 тыс. рублей).Общая сумма по мероприятию за 2024 год составила 981,7 тыс. руб. исполнено 100%. |
| Мероприятие 5.2.Участие работников администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образованиях, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом | Отделом кадров и наград за 9 месяцев 2024 года организовано участие сотрудников администрации в семинарах: Яковлева А.Н., Бортник М.А., участвовали в семинаре по теме «Изменения в законодательстве о земле, градостроительстве и недвижимости» в ООО "Мир семинаров"Салатина О.Ю. участвовала в семинаре по теме «Масштабные изменения в налогообложении и отчетности по заработной плате. Принятые и перспективные поправки в Трудовой и Налоговый кодексы РФ» в ООО "Главбух Семинар"14 сотрудников администрации приняли участие в семинаре по теме: «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае»4 сотрудника администрации приняли участие в семинаре по теме: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда3 сотрудника администрации приняли участие в семинаре по теме: «Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда»Наумова Н.С. участвовала в семинаре по теме «Обучение мерам пожарной безопасностиНаумова Н.С. участвовала в семинаре по теме «Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок 2-5 группы до и выше 1000В»Молодцова Е.А. участвовала в семинаре по теме "Ключевые изменения в расчете заработной платы в 2024 году. Сложные вопросы в исчислении и выплате отпускных и пособий. НДФЛ, страховые взносы и отчетность: проблемы и решения."Котова ИВ, Иванова Е.А. участвовали в семинаре по теме: «Градостроительное зонирование: правила землепользования и застройки. Планировка и межевание территорий»27 сотрудников администрации приняли участие в семинаре по теме: «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае»Нагина О.Н. . участвовала в семинаре по теме "Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»Каргина О.А. участвовала в вебинаре "Практикум для кадровиков: сложные и спорные случаи в работе с персоналом." аудиозапись вебинара.Мясникова О.П. участвовала в семинаре по теме "Актуальные вопросы реализации государственной национальной политики на территории Ленинградской области9 сотрудников администрации приняли участие в семинаре по теме: «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае»4 сотрудника администрации приняли участие в семинаре по теме: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда56 сотрудников администрации приняли участие в семинаре по теме: «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае»15 сотрудников администрации приняли участие в семинаре по теме: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»11 сотрудников Комитета по опеке и попечительству приняли участие в семинаре «Я с тобой. Коммуникация в сложных ситуациях»Степанова Ю.А., Каргина О.А., приняли участие в вебинаре с Карандашовой С.В., специалистом-экспертом по ТЗ РФ ГИТ- «Итоги 2024 г. Актуальные изменения в трудовом праве и кадровом делопроизводстве»Салатина О.Ю., приняла участие в семинаре с Морозовой И.В., специалистом- практиком по вопросам расчетов с персоналом по оплате труда, действительным членом ИПБ России по теме «Завершение расчетов с работниками по заработной плате в 2024 году. Подготовка к годовой отчетности по НДФЛ и страховым взносам. Ключевые изменения в ТК РФ и НК РФ с 2025 года»7 сотрудников администрации приняли участие в семинаре по теме: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»26 сотрудников администрации приняли участие в семинаре по теме: «Оказание первой помощи пострадавшим»Всего приняли участие в семинарах и вебинарах за 12 месяцев 2024 года 189 сотрудников администрации ГМР на сумму 351,53 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % к годовому плану 2024 года (351,53 тыс. рублей). Комитетом по управлению имуществом за 9 месяцев 2024 года проводилось участие муниципальных служащих в семинарах, с целью повышения профессионального уровня сотрудников Комитета: Вильянен Е.С. по теме «Новые правила размещения линейных объектов: публичные сервитуты, ограничения, компенсации»Саввина О.С. по теме «Важные изменения в оплате труда и расчетах с физлицами - 2024»Шабулина Т.С., Ефремова В.А. по теме «Применение земельного и градостроительного права: вопросы строительства домов и иных объектов недвижимости, оформление земельных участков, споры по границам участков, споры между гражданами, юрлицами и органами власти, проблематика муниципального земельного контроля»Жолобова Л.А. по теме: «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности и деятельности государственных (муниципальных) учреждений»Саввина О.С. по теме: «Новое в регулировании трудовых отношений. Отчетность за 9 месяцев 2024 года. Налоговая реформа 2025 - изменение в НК РФ по НДФЛ и страховым взносам"Всего приняли участие в семинарах за 12 месяцев 2024 года : 6 сотрудников комитета на сумму 49,9 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % к плану 2024 года (49,9 тыс.рублей)Комитетом финансов за 12 месяцев 2024 года проводилось участие муниципальных служащих в семинарах, с целью повышения профессионального уровня сотрудников Комитета:Платонова И.Е., Савина А.В. по теме: «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности в деятельности государственных (муниципальных) учреждений»Платонова И.Е., Савина А.В., Коновалова Л.О. по теме: «Годовой отчет и учетная политика – 2025 в учреждениях бюджетной сферы»Всего приняли участие в семинарах за 12 месяцев 2024 года 3 сотрудника комитета на сумму 56,70 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % к годовому плану 2024 года (56,7 тыс. рублей)Комитетом по культуре и туризму за 12 месяцев 2024 года проводилось участие муниципальных служащих в семинарах, с целью повышения профессионального уровня сотрудников Комитета:Мячина М.Л., Мазаленко Я.А., Туркина А.В., Джинс А.А., по теме "Обучение по оказанию первой помощи",Мячина М.Л., Мазаленко Я.А., Туркина А.В., Джинс А.А. "Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда"Всего приняли участие в семинарах за 12 месяцев 2024 года 4 сотрудника комитета на сумму 11,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % к годовому плану 2024 года (11,0 тыс. руб.)Комитетом образования участие муниципальных служащих и работников комитета в 2024 году не запланировано.Общая сумма по мероприятию за 2024 год составила 469,1 тыс. руб. исполнено 100%. |

**Ответственный исполнитель:** Нагина О.Н.

*Фамилия И.О.*