|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативный комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Исполнение Плана реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина» за 1 квартал 2024 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование структурного элемента** | **С начала текущего года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Запланированный объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Профинансировано (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | |
| **Всего (согласно годовому плану на 2024 год)** | Поквартальный план **1 квартал 2024 год** | | Федеральный бюджет | | | Бюджет ЛО | | | Бюджет МО "Город Гатчина" | | | Бюджет ГМР | | | Внебюджетные источники | | **Всего за 1 квартал 2024 года** | | Федеральный бюджет | | Бюджет ЛО | Бюджет МО "Город Гатчина" | | Бюджет ГМР | | Внебюджетные источники | **% выполнения от поквартального плана** | **% выполнения от годового плана** |  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | | **5** | | | **6** | | | **7** | | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | **12** | | **13** | | **14** | **15** | **16** |  |
| **ИТОГО по муниципальным программам МО «Город Гатчина»** | **1630645,4** | **290632,7** | | **6545,2** | | | **33869,6** | | | **241507,1** | | | **15708,9** | | | **0,0** | | **267776,4** | | **6545,2** | | **33869,6** | **227361,7** | | **0,0** | | **0,0** | **92,1** | **16,4** |  |
| **1. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** | **324727,3** | **29418,5** | | **4569,0** | | | **15431,0** | | | **6418,5** | | | **3000,0** | | | **0,0** | | **20498,5** | **4569,0** | | **10431,0** | | **2498,5** | **3000,0** | | **0,0** | | **69,7** | **6,3** |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа МО "Город Гатчина". "Формирование комфортной городской среды на территории МО "Город Гатчина"** | **324727,3** | **29418,5** | **4569,0** | | | **10431,0** | | | **2498,5** | | | **3000,0** | | | **0,0** | | | **20498,5** | **4569,0** | | **10431,0** | | **2498,5** | **3000,0** | | **0,0** | | **69,7** | **6,3** |  |
| **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | **42166,8** | **20498,5** | **4569,0** | | | **10431,0** | | | **2498,5** | | | **3000,0** | | | **0,0** | | | **20498,5** | **4569,0** | | **10431,0** | | **2498,5** | **3000,0** | | **0,0** | | **100** | **48,6** |  |
|  |
| Мероприятие 1.1 Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | 1169,9 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2 Реализация программ формирования современной городской среды | 40997,0 | 20498,5 | | | 4569,0 | | | 10431,0 | | | 2498,5 | | | 3000,0 | | | 0,0 | 20498,5 | 4569,0 | | 10431,0 | | 2498,5 | 3000,0 | | 0,0 | | 100 | 50 |  |
| **Отраслевой проект "Благоустройство общественных. дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства"** | **282560,5** | **8920,0** | | | **0,0** | | | **5000,0** | | | **3920,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 1.1. Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | 905,9 | 300,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 300,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2. Создание благоустроенных дворовых территорий | 400,3 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.3. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципального образования | 17239,7 | 8620,0 | | | 0,0 | | | 5000,0 | | | 3620,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.4. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды | 264014,6 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| **2. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»** | **49044,8** | **15720,0** | | | **1976,2** | | | **10301,4** | | | **3442,3** | | | **0,0** | | | **0,0** | **15554,6** | **1976,2** | | **10301,4** | | **3276,9** | **0,0** | | **0,0** | | **98,9** | **31,7** |  |
|  |
|  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"** | **14777,6** | **14277,6** | | | **1976,2** | | | **10301,4** | | | **2000,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | **14112,2** | **1976,2** | | **10301,4** | | **1834,6** | **0,0** | | **0,0** | | 98,8 | 95,5 |  |
| Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 14777,6 | 14277,6 | | | 1976,2 | | | 10301,4 | | | 2000,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 14112,2 | 1976,2 | | 10301,4 | | 1834,6 | 0,0 | | 0,0 | | 98,8 | 95,5 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **34267,2** | **1442,3** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **1442,3** | | | **0,0** | | | **0,0** | **1442,3** | **0,0** | | **0,0** | | **1442,3** | **0,0** | | **0,0** | | **100** | **4,2** |  |
|  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи»** | **5000,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 5000,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | **18767,2** | **105,3** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **105,3** | | | **0,0** | | | **0,0** | **105,3** | **0,0** | | **0,0** | | **105,3** | **0,0** | | **0,0** | | **100** | **0,6** |  |
| Мероприятие 3.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 18767,2 | 105,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 105,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | 105,3 | 0,0 | | 0,0 | | 105,3 | 0,0 | | 0,0 | | 100 | 0,6 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»** | **5000,0** | **873,4** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **873,4** | | | **0,0** | | | **0,0** | **873,4** | **0,0** | | **0,0** | | **873,4** | **0,0** | | **0,0** | | **100** | **17,5** |  |
| Мероприятие 4.1. Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения ремонта | 5000,0 | 873,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 873,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | 873,4 | 0,0 | | 0,0 | | 873,4 | 0,0 | | 0,0 | | 100 | 17,5 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов и не включенных в Региональную программу капитального ремонта»** | **5500,0** | **463,6** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **463,6** | | | **0,0** | | | **0,0** | **463,6** | **0,0** | | **0,0** | | **463,6** | **0,0** | | **0,0** | | **100** | **8,4** |  |
| Мероприятие 5.1. Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах | 5000,0 | 463,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 463,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | 463,6 | 0,0 | | 0,0 | | 463,6 | 0,0 | | 0,0 | | 100 | 9,3 |  |
| Мероприятие 5.2. Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов | 500,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| **3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе МО "город Гатчина" «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** | **101279,8** | **30789,7** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **30789,7** | | | **0,0** | | | **0,0** | **23067,9** | **0,0** | | **0,0** | | **23067,9** | **0,0** | | **0,0** | | **74,9** | **22,8** |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **101279,8** | **30789,7** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **30789,7** | | | **0,0** | | | **0,0** | **23067,9** | **0,0** | | **0,0** | | **23067,9** | **0,0** | | **0,0** | | **74,9** | **22,8** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»** | **6888,6** | **1300,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **1300,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | **931,8** | **0,0** | | **0,0** | | **931,8** | **0,0** | | **0,0** | | **71,7** | **13,5** |  |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан | 6438,6 | 1300,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1300,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 931,8 | 0,0 | | 0,0 | | 931,8 | 0,0 | | 0,0 | | 71,7 | 14,5 |  |
| Мероприятие 1.2 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО «Город Гатчина» | 450,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика в МО «Город Гатчина»** | **11686,4** | **120,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **120,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | **100,0** | **0,0** | | **0,0** | | **100,0** | **0,0** | | **0,0** | | **83,3** | **0,9** |  |
| Мероприятие 2.1 Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | 2479,0 | 120,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 120,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | | 83,3 | 4 |  |
| Мероприятие 2.2 Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 7985,6 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.3 Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 1221,9 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»** | **82644,8** | **29369,7** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **29369,7** | | | **0,0** | | | **0,0** | **22036,1** | **0,0** | | **0,0** | | **22036,1** | **0,0** | | **0,0** | | **75** | **26,7** |  |
| Мероприятие 3.1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | 63336,5 | 24207,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 24207,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | 17038,8 | 0,0 | | 0,0 | | 17038,8 | 0,0 | | 0,0 | | 70,4 | 26,9 |  |
| Мероприятие 3.2 Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи | 16190,0 | 4050,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 4050,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 4050,0 | 0,0 | | 0,0 | | 4050,0 | 0,0 | | 0,0 | | 100 | 25 |  |
| Мероприятие 3.3 Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | 500,0 | 125,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 125,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.4 Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | 600,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.5 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта | 521,1 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.6 Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 1497,3 | 987,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 987,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | 947,3 | 0,0 | | 0,0 | | 947,3 | 0,0 | | 0,0 | | 95,9 | 63,3 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»** | **60,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 60,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| **4. Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе МО "Город Гатчина" «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»** | **328179,6** | **71818,5** | | | **0,0** | | | **13137,1** | | | **58531,4** | | | **0,0** | | | **0,0** | **70392,4** | **0,0** | | **13137,1** | | **57255,2** | **0,0** | | **0,0** | | **98,2** | **21,4** |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **22343,8** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |  |
| **Итого по отраслевому проекту "Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия"** | **21643,8** | 0,0 | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | 0,0 | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0** | **0** |  |
| Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, находящихся в собственности муниципальных образований | 21643,8 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| **Муниципальный проект «Город на ладони»** | **700,0** | 0,0 | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | 0,0 | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 1.1. Мероприятия по информатизации отрасли культуры | 700,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **305835,7** | **71668,5** | **0,0** | | | **13137,1** | | | **58531,4** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **70392,4** | **0,0** | | **13137,1** | | **57255,2** | **0,0** | | **0,0** | | **98,2** | **23** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** | **18974,4** | **1991,9** | **0,0** | | | **0,0** | | | **1991,9** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **1467,2** | **0,0** | | **0,0** | | **1467,2** | **0,0** | | **0,0** | | **73,7** | **7,7** |  |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение культурно – массовых мероприятий | 17140,0 | 1991,9 | 0,0 | | | 0,0 | | | 1991,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1467,2 | 0,0 | | 0,0 | | 1467,2 | 0,0 | | 0,0 | | **73,7** | **8,6** |  |
| Мероприятие 1.2 Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | 1834,4 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | **0** | **0** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение культурным досугом населения»** | **282351,3** | **69076,6** | **0,0** | | | **13137,1** | | | **55939,5** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **68677,0** | **0,0** | | **13137,1** | | **55539,9** | **0,0** | | **0,0** | | **99,4** | **24,3** |  |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 163676,4 | 41206,5 | 0,0 | | | 0,0 | | | 41206,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 40806,9 | 0,0 | | 0,0 | | 40806,9 | 0,0 | | 0,0 | | 99 | 24,9 |  |
| Мероприятие 2.2. Передача части полномочий МО «Город Гатчина» по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, созданию музеев поселения в части организации бухгалтерского обслуживания муниципальных бюджетных учреждений культуры МО «Город Гатчина» | 6841,1 | 1595,9 | 0,0 | | | 0,0 | | | 1595,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1595,9 | 0,0 | | 0,0 | | 1595,9 | 0,0 | | 0,0 | | 100 | 23,3 |  |
| Мероприятие 2.3. Создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4. Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной  политики» | 105097,0 | 26274,2 | 0,0 | | | 13137,1 | | | 13137,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 26274,2 | 0,0 | | 13137,1 | | 13137,1 | 0,0 | | 0,0 | | 100 | 25 |  |
| Мероприятие 2.5. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | 5736,9 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Общество и власть»** | **4510,0** | **750,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **600,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **248,1** | **0,0** | | **0,0** | | **248,1** | **0,0** | | **0,0** | | **41,4** | **5,5** |  |
| Мероприятие 3.1. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | 1700,0 | 300,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 300,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 98,5 | 0,0 | | 0,0 | | 98,5 | 0,0 | | 0,0 | | 65,7 | 5,8 |  |
| Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по развитию информационного пространства | 2810,0 | 450,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 450,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 149,7 | 0,0 | | 0,0 | | 149,7 | 0,0 | | 0,0 | | 33,3 | 5,3 |  |
| **5. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»** | **7370,0** | **1960,8** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **1960,8** | | | **0,0** | | | **0,0** | **711,0** | **0,0** | | **0,0** | | **711,0** | **0,0** | | **0,0** | | **36,3** | **9,6** |  |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **7370,0** | **1960,8** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **1960,8** | | | **0,0** | | | **0,0** | **711,0** | **0,0** | | **0,0** | | **711,0** | **0,0** | | **0,0** | | **36,3** | **9,6** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»** | **2370,0** | **711,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **711,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | **711,0** | **0,0** | | **0,0** | | **711,0** | **0,0** | | **0,0** | | **100** | **30** |  |
| Мероприятие 1.1  Предоставление субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего  предпринимательства | 2370,0 | 711,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 711,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 711,0 | 0,0 | | 0,0 | | 711,0 | 0,0 | | 0,0 | | 100 | 30 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий  «Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»** | **5000,0** | **1249,8** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **1249,8** | | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 2.1 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 5000,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1249,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| **6. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»** | **73601,2** | **4997,2** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **4997,2** | | | **0,0** | | | **0,0** | **3267,5** | **0,0** | | **0,0** | | **3267,5** | **0,0** | | **0,0** | | **65,4** | **4,4** |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **20908,8** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0** | **0** |  |
| **Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"** | **717,4** | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 1.2. Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз | 717,4 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| **Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства"** | **505,8** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0** | **0** |  |
| Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | 505,8 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| **Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией"** | **19685,6** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0** | **0** |  |
| Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | 19685,6 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **52692,4** | **4997,2** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **4997,2** | | | **0,0** | | | **0,0** | **3267,5** | **0,0** | | **0,0** | | **3267,5** | **0,0** | | **0,0** | | **65,4** | **6,2** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** | **48089,9** | **4488,9** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **4488,9** | | | **0,0** | | | **0,0** | **3103,5** | **0,0** | | **0,0** | | **3103,5** | **0,0** | | **0,0** | | **69,1** | **6,5** |  |
| Мероприятие 1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 6750,0 | 1711,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1711,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | 1077,4 | 0,0 | | 0,0 | | 1077,4 | 0,0 | | 0,0 | | 63 | 16 |  |
| Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству | 5656,0 | 727,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 727,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | 484,9 | 0,0 | | 0,0 | | 484,9 | 0,0 | | 0,0 | | 66,7 | 8,6 |  |
| Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация | 16148,9 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | 1255,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.5. Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | 4000,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.6. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань(помывка) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 7130,0 | 2050,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2050,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | 1541,2 | 0,0 | | 0,0 | | 1541,2 | 0,0 | | 0,0 | | 75,2 | 0 |  |
| Мероприятие 1.7. Ремонт объектов теплоснабжения с высоким уровнем износа | 7150,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»** | **1428,3** | **226,6** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **226,6** | | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 2.1 Строительство газопроводов высокого и низкого давления | 128,3 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | 1300,0 | 226,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 226,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»** | **200,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 3.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина» | 200,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Умный город Гатчина»** | **2974,3** | **281,8** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **281,8** | | | **0,0** | | | **0,0** | **164,0** | **0,0** | | **0,0** | | **164,0** | **0,0** | | **0,0** | | **58,2** | **5,5** |  |
| Мероприятие 4.1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | 2974,3 | 281,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 281,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | 164,0 | 0,0 | | 0,0 | | 164,0 | 0,0 | | 0,0 | | 58,2 | 5,5 |  |
| **7. Муниципальная программа МО "Город Гатчина" «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе МО "Город Гатчина" «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | **746442,7** | **135987,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **123219,1** | | | **12708,9** | | | **0,0** | **134284,6** | **0,0** | | **0,0** | | **121775,7** | **12508,9** | | **0,0** | | **98,8** | **18** |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по отраслевым проектам** | **153827,1** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0** | **0** |  |
| **Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"** | **153827,1** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4159,4 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 149667,8 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **592615,6** | **135928,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **123219,1** | | | **12708,9** | | | **0,0** | **134284,6** | **0,0** | | **0,0** | | **121775,7** | **12508,9** | | **0,0** | | **98,8** | **22,7** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования»** | **324283,0** | **92038,6** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **92038,6** | | | **0,0** | | | **0,0** | **91370,1** | **0,0** | | **0,0** | | **91370,1** | **0,0** | | **0,0** | | **99,3** | **28,2** |  |
| Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог | 106275,7 | 25556,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 25556,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | 25556,3 | 0,0 | | 0,0 | | 25556,3 | 0,0 | | 0,0 | | 100 | 24 |  |
| Мероприятие 1.2. Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов | 86088,5 | 27863,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 27863,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | 27413,9 | 0,0 | | 0,0 | | 27413,9 | 0,0 | | 0,0 | | 98,4 | 31,8 |  |
| Мероприятие 1.3. Содержание дорог | 52097,7 | 17597,7 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 17597,7 | | | 0,0 | | | 0,0 | 17378,8 | 0,0 | | 0,0 | | 17378,8 | 0,0 | | 0,0 | | 98,8 | 33,4 |  |
| Мероприятие 1.4. Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования | 75621,1 | 19971,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 19971,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | 19971,1 | 0,0 | | 0,0 | | 19971,1 | 0,0 | | 0,0 | | 100 | 26,4 |  |
| Мероприятие 1.5. Текущее содержание технических средств организации дорожного движения | 4200,0 | 1050,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1050,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 1050,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1050,0 | 0,0 | | 0,0 | | 100 | 25 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»** | **178507,9** | **39975,4** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **30391,1** | | | **9584,3** | | | **0,0** | **39429,4** | **0,0** | | **0,0** | | **29845,1** | **9584,3** | | **0,0** | | **98,6** | **22,1** |  |
| Мероприятие 2.1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | 6301,0 | 1880,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1880,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 1880,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1880,0 | 0,0 | | 0,0 | | 100 | 29,8 |  |
| Мероприятие 2.2. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | 2000,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.3. Эвакуация транспортных средств | 450,0 | 105,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 105,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | 5000,0 | 220,7 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 220,7 | | | 0,0 | 220,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 220,7 | | 100 | 4,4 |  |
| Мероприятие 2.5. Организация и содержание мест захоронений | 6000,0 | 976,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 976,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | 916,5 | 0,0 | | 0,0 | | 916,5 | 0,0 | | 0,0 | | 93,9 | 15,3 |  |
| Мероприятие 2.6. Мероприятия по озеленению территории | 39863,6 | 9363,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 9363,6 | | | 0,0 | 9363,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 9363,6 | | 100 | 23,5 |  |
| Мероприятие 2.7. Организация уличного освещения | 50000,0 | 20700,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 20700,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 20319,0 | 0,0 | | 0,0 | | 20319,0 | 0,0 | | 0,0 | | 98,2 | 40,6 |  |
| Мероприятие 2.8. Мероприятия в области благоустройства | 20714,0 | 3229,7 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3229,7 | | | 0,0 | | | 0,0 | 3229,7 | 0,0 | | 0,0 | | 3229,7 | 0,0 | | 0,0 | | 100 | 15,6 |  |
| Мероприятие 2.9. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | 3518,7 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.10. Приобретение специализированной техники | 44660,6 | 3500,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3500,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 3500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 100 | 7,8 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»** | **11000,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 11000,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Комплексное строительство, реконструкция улично- дорожной сети МО «Город Гатчина»** | **35409,9** | **3404,9** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **280,2** | | | **3124,7** | | | **0,0** | **3037,9** | **0,0** | | **0,0** | | **113,2** | **2924,7** | | **0,0** | | **89,2** | **8,6** |  |
| Мероприятие 4.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18266,6 | 200,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 200,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4.2. Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | 17143,4 | 3204,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 280,2 | | | 2924,7 | | | 0,0 | 3037,9 | 0,0 | | 0,0 | | 113,2 | 2924,7 | | 0,0 | | 94,8 | 17,7 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»** | **43414,7** | **509,2** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **509,2** | | | **0,0** | | | **0,0** | **447,3** | **0,0** | | **0,0** | | **447,3** | **0,0** | | **0,0** | | **87,9** | **1** |  |
| Мероприятие 5.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3414,7 | 450,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 450,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 388,2 | 0,0 | | 0,0 | | 388,2 | 0,0 | | 0,0 | | 86,3 | 11,4 |  |
| Мероприятие 5.2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 40000,0 | 59,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 59,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | 59,2 | 0,0 | | 0,0 | | 59,2 | 0,0 | | 0,0 | | 100 | 0,1 |  |