**Оперативный комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ Гатчинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение Плана реализации муниципальных программ Гатчинского муниципального района 2024 год** | | | | | | | | | | | |  |
| **Наименование структурного элемента** | **С начала текущего года** | | | | | | | | | | |  |
| **Запланировано (тыс. руб.)** | | | | | **Профинансировано (тыс. руб.)** | | | | | |  |
|  |
| **Всего (согласно годовому плану на 2024 год)** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | **Всего за 9 месяцев 2024 года** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | **% выполнения от годового плана** |  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **13** |  |
| **ИТОГО по муниципальным программам Гатчинского муниципального района** | **12091887,1** | **416264,4** | **5988630,2** | **5686992,5** | **0,0** | **11889922,6** | **410971,9** | **5935738,7** | **5543212,0** | **0,0** | **98,3** |  |
| **1. Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Современное образование»** | **8264096,2** | **410259,9** | **5310570,4** | **2543265,9** | **0,0** | **8175761,4** | **410259,9** | **5283902,7** | **2481598,8** | **0,0** | **98,9** |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **1679814,3** | **286669,3** | **991149,0** | **401995,9** | **0,0** | **1631368,8** | **286669,3** | **991149,0** | **353550,5** | **0,0** | **97,1** |  |
| **Итого по региональному проекту "Современная школа"** | **1073004,2** | **234297,3** | **738385,2** | **100321,7** | **0,0** | **1072967,1** | **234297,3** | **738385,2** | **100284,5** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 1.1 Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 11606,1 | 6765,2 | 3332,1 | 1508,8 | 0,0 | 11606,1 | 6765,2 | 3332,1 | 1508,8 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.2 Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром») | 1061398,1 | 227532,1 | 735053,1 | 98812,9 | 0,0 | 1061361,0 | 227532,1 | 735053,1 | 98775,8 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по региональному проекту "Успех каждого ребенка"** | **1015,1** | **581,6** | **286,5** | **147,0** | **0,0** | **997,8** | **581,6** | **286,5** | **129,7** | **0,0** | **98,3** |  |
| Мероприятие 2.1 Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 1015,1 | 581,6 | 286,5 | 147,0 | 0,0 | 997,8 | 581,6 | 286,5 | 129,7 | 0,0 | 98,3 |  |
| **Итого по региональному проекту "Цифровая образовательная среда"** | **14416,8** | **8304,9** | **4090,5** | **2021,4** | **0,0** | **14247,6** | **8304,9** | **4090,5** | **1852,2** | **0,0** | **98,8** |  |
| Мероприятие 3.1 Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | 14416,8 | 8304,9 | 4090,5 | 2021,4 | 0,0 | 14247,6 | 8304,9 | 4090,5 | 1852,2 | 0,0 | 98,8 |  |
| **Итого по региональному проекту "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"** | **12398,8** | **0,0** | **12398,8** | **0,0** | **0,0** | **12398,8** | **0,0** | **12398,8** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 4.1 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 12398,8 | 0,0 | 12398,8 | 0,0 | 0,0 | 12398,8 | 0,0 | 12398,8 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по отраслевому проекту "Сохранение и развитие материально технической базы организаций дошкольного образования"** | **165348,3** | **0,0** | **149470,0** | **15878,3** | **0,0** | **164448,3** | **0,0** | **149470,0** | **14978,3** | **0,0** | **99,5** |  |
| Мероприятие 5.1 Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | 4448,3 | 0,0 | 3870,0 | 578,3 | 0,0 | 4448,3 | 0,0 | 3870,0 | 578,3 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 5.2 Строительство, реконструкция и приобретение объектов для организации дошкольного образования | 160900,0 | 0,0 | 145600,0 | 15300,0 | 0,0 | 160000,0 | 0,0 | 145600,0 | 14400,0 | 0,0 | 99,4 |  |
| **Итого по отраслевому проекту "Сохранение и развитие материально технической базы организаций общего и дополнительного образования"** | **413631,1** | **43485,4** | **86518,1** | **283627,6** | **0,0** | **366309,3** | **43485,4** | **86518,1** | **236305,8** | **0,0** | **88,6** |  |
| Мероприятие 6.1 Реновация организаций общего образования (реновация зданий МБОУ "Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина ул. Чкалова, д.2, д.4") | 262371,6 | 0,0 | 0,0 | 262371,6 | 0,0 | 216526,6 | 0,0 | 0,0 | 216526,6 | 0,0 | 82,5 |  |
| Мероприятие 6.2 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение МБОУ "Высокоключевая средняя общеобразовательная школа"(ЛО, Гатчинский район,  п. Высокоключевой,  Большой пр-т, д.35) | 91251,2 | 43485,4 | 34310,9 | 13454,8 | 0,0 | 89774,3 | 43485,4 | 34310,9 | 11977,9 | 0,0 | 98,4 |  |
| Мероприятие 6.3 Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | 19557,1 | 0,0 | 17014,6 | 2542,5 | 0,0 | 19557,1 | 0,0 | 17014,6 | 2542,5 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 6.4 Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | 4601,5 | 0,0 | 4003,3 | 598,2 | 0,0 | 4601,5 | 0,0 | 4003,3 | 598,2 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 6.5 Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | 26123,8 | 0,0 | 22727,7 | 3396,1 | 0,0 | 26123,8 | 0,0 | 22727,7 | 3396,1 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 6.6 Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций | 9725,9 | 0,0 | 8461,5 | 1264,4 | 0,0 | 9725,9 | 0,0 | 8461,5 | 1264,4 | 0,0 | 100 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **6584282,0** | **123590,6** | **4319421,3** | **2141270,0** | **0,0** | **6544392,5** | **123590,6** | **4292753,6** | **2128048,3** | **0,0** | **99,4** |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального района"** | **2528697,5** | **0,0** | **1691776,9** | **836920,6** | **0,0** | **2524517,1** | **0,0** | **1688397,7** | **836119,5** | **0,0** | **99,8** |  |
| Мероприятие 1.1 Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода | 742004,9 | 0,0 | 0,0 | 742004,9 | 0,0 | 742004,9 | 0,0 | 0,0 | 742004,9 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.2 Развитие инфраструктуры дошкольного образования | 94500,7 | 0,0 | 0,0 | 94500,7 | 0,0 | 93699,5 | 0,0 | 0,0 | 93699,5 | 0,0 | 99,2 |  |
| Мероприятие 1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 1594156,5 | 0,0 | 1594156,5 | 0,0 | 0,0 | 1594156,5 | 0,0 | 1594156,5 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.4 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход (реализация государственных полномочий) | 18829,0 | 0,0 | 18829,0 | 0,0 | 0,0 | 15881,2 | 0,0 | 15881,2 | 0,0 | 0,0 | 84,3 |  |
| Мероприятие 1.5 Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей | 32890,4 | 0,0 | 32890,4 | 0,0 | 0,0 | 32591,0 | 0,0 | 32591,0 | 0,0 | 0,0 | 99,1 |  |
| Мероприятие 1.6 Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми | 38016,0 | 0,0 | 38016,0 | 0,0 | 0,0 | 37884,0 | 0,0 | 37884,0 | 0,0 | 0,0 | 99,7 |  |
| Мероприятие 1.7 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дошкольного образования | 8300,0 | 0,0 | 7 885,00 | 415,03 | 0,0 | 8300,0 | 0,0 | 7 885,00 | 415,03 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Гатчинском муниципальном районе"** | **3165434,8** | **123590,6** | **2385413,2** | **656431,0** | **0,0** | **3139643,8** | **123590,6** | **2370651,1** | **645402,1** | **0,0** | **99,2** |  |
| Мероприятие 2.1 Реализация образовательных программ общего образования | 378607,6 | 0,0 | 0,0 | 378 607,56 | 0,0 | 378607,6 | 0,0 | 0,0 | 378 607,56 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.2 Развитие инфраструктуры общего образования | 277421,8 | 0,0 | 0,0 | 277421,8 | 0,0 | 266392,9 | 0,0 | 0,0 | 266392,9 | 0,0 | 96 |  |
| Мероприятие 2.3 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 1041,6 | 1041,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1041,6 | 1041,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.4 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 122549,0 | 122549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122549,0 | 122549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.5 Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях | 80865,8 | 0,0 | 80865,8 | 0,0 | 0,0 | 73483,0 | 0,0 | 73483,0 | 0,0 | 0,0 | 90,9 |  |
| Мероприятие 2.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2069563,7 | 0,0 | 2069563,7 | 0,0 | 0,0 | 2069563,7 | 0,0 | 2069563,7 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.7 Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 37902,1 | 0,0 | 37902,1 | 0,0 | 0,0 | 36955,6 | 0,0 | 36955,6 | 0,0 | 0,0 | 97,5 |  |
| Мероприятие 2.8 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 189451,6 | 0,0 | 189451,6 | 0,0 | 0,0 | 183018,9 | 0,0 | 183018,9 | 0,0 | 0,0 | 96,6 |  |
| Мероприятие 2.9 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры общего образования | 8031,6 | 0,0 | 7630,0 | 401,6 | 0,0 | 8031,6 | 0,0 | 7630,0 | 401,6 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального района"** | **494889,0** | **0,0** | **3100,0** | **491789,0** | **0,0** | **494812,7** | **0,0** | **3100,0** | **491712,7** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 3.1 Реализация образовательных программ дополнительного образования | 273806,0 | 0,0 | 0,0 | 273806,0 | 0,0 | 273806,0 | 0,0 | 0,0 | 273806,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3.2 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 84396,0 | 0,0 | 0,0 | 84396,0 | 0,0 | 84396,0 | 0,0 | 0,0 | 84396,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3.3 Развитие инфраструктуры дополнительного образования | 133423,8 | 0,0 | 0,0 | 133423,8 | 0,0 | 133347,6 | 0,0 | 0,0 | 133347,6 | 0,0 | 99,9 |  |
| Мероприятие 3.4 Развитие общественной инфраструктуры | 3263,2 | 0,0 | 3100,0 | 163,2 | 0,0 | 3263,2 | 0,0 | 3100,0 | 163,2 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"** | **71838,2** | **0,0** | **14199,6** | **57638,5** | **0,0** | **71838,1** | **0,0** | **14199,6** | **57638,5** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 31087,8 | 0,0 | 0,0 | 31087,8 | 0,0 | 31087,8 | 0,0 | 0,0 | 31087,8 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 4.2 Организация отдыха детей в каникулярное время | 21767,6 | 0,0 | 0,0 | 21767,6 | 0,0 | 21767,6 | 0,0 | 0,0 | 21767,6 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 4.3 Развитие инфраструктуры организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи | 2661,3 | 0,0 | 0,0 | 2661,3 | 0,0 | 2661,3 | 0,0 | 0,0 | 2661,3 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 4.4 Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | 4857,3 | 0,0 | 4225,9 | 631,5 | 0,0 | 4857,3 | 0,0 | 4225,9 | 631,5 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 4.5 Организация летней оздоровительной компании для детей, подростков и молодежи, в том числе для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 11464,1 | 0,0 | 9973,8 | 1490,3 | 0,0 | 11464,1 | 0,0 | 9973,8 | 1490,3 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования"** | **182471,2** | **0,0** | **83980,4** | **98490,8** | **0,0** | **181155,9** | **0,0** | **83980,4** | **97175,5** | **0,0** | **99,3** |  |
| Мероприятие 5.1 Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 18506,9 | 0,0 | 0,0 | 18506,9 | 0,0 | 17852,9 | 0,0 | 0,0 | 17852,9 | 0,0 | **96,5** |  |
| Мероприятие 5.2 Выплаты обучающимся за успехи в обучении | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 5.3 Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 79781,9 | 0,0 | 0,0 | 79781,9 | 0,0 | 79120,6 | 0,0 | 0,0 | 79120,6 | 0,0 | 99,2 |  |
| Мероприятие 5.4 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход (осуществление государственных полномочий) | 2766,8 | 0,0 | 2766,8 | 0,0 | 0,0 | 2766,8 | 0,0 | 2766,8 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 5.5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 80413,6 | 0,0 | 80413,6 | 0,0 | 0,0 | 80413,6 | 0,0 | 80413,6 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 5.6 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 842,1 | 0,0 | 800,0 | 42,1 | 0,0 | 842,1 | 0,0 | 800,0 | 42,1 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"** | **140951,2** | **0,0** | **140951,2** | **0,0** | **0,0** | **132424,8** | **0,0** | **132424,8** | **0,0** | **0,0** | **94** |  |
| Мероприятие 6.1 Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 39922,3 | 0,0 | 39922,3 | 0,0 | 0,0 | 35180,0 | 0,0 | 35180,0 | 0,0 | 0,0 | 88,1 |  |
| Мероприятие 6.2 Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 1964,9 | 0,0 | 1964,9 | 0,0 | 0,0 | 1964,9 | 0,0 | 1964,9 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 6.3 Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | 90090,0 | 0,0 | 90090,0 | 0,0 | 0,0 | 87456,8 | 0,0 | 87456,8 | 0,0 | 0,0 | 97,1 |  |
| Мероприятие 6.4 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 1929,8 | 0,0 | 1929,8 | 0,0 | 0,0 | 1817,3 | 0,0 | 1817,3 | 0,0 | 0,0 | 94,2 |  |
| Мероприятие 6.5 Текущий ремонт жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 6.6 Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | 132,0 | 0,0 | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 56,6 | 0,0 | 56,6 | 0,0 | 0,0 | 42,9 |  |
| Мероприятие 6.7 Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | 6600,0 | 0,0 | 6600,0 | 0,0 | 0,0 | 5637,1 | 0,0 | 5637,1 | 0,0 | 0,0 | 85,4 |  |
| Мероприятие 6.8 Осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению | 232,2 | 0,0 | 232,2 | 0,0 | 0,0 | 232,1 | 0,0 | 232,1 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **2. Муниципальная программа «Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района»** | | | | | | | | | | | |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ.** | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района»** | **519825,8** | **0,0** | **322881,2** | **196944,6** | **0,0** | **519823,0** | **0,0** | **322881,2** | **196941,8** | **0,0** | **100** |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **519825,8** | **0,0** | **322881,2** | **196944,6** | **0,0** | **519823,0** | **0,0** | **322881,2** | **196941,8** | **0,0** | **100** |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс Гатчинского муниципального района"** | **770,0** | **0,0** | **0,0** | **770,0** | **0,0** | **767,2** | **0,0** | **0,0** | **767,2** | **0,0** | **99,6** |  |
| Мероприятие 1.1  Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | 770,0 | 0,0 | 0,0 | 770,0 | 0,0 | 767,2 | 0,0 | 0,0 | 767,2 | 0,0 | 99,6 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района"** | 519055,8 | 0,0 | 322881,2 | 196174,6 | 0,0 | 519055,8 | 0,0 | 322881,2 | 196174,6 | 0,0 | **100,0** |  |
| Мероприятие 2.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | 516055,8 | 0,0 | 322881,2 | 193174,6 | 0,0 | 516055,8 | 0,0 | 322881,2 | 193174,6 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.2 Иные межбюджетные трансферты по результатам мониторинга показателей оценки результативности деятельности глав администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 100 |  |
| **3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе"** | **448335,3** | **0,0** | **1002,0** | **447333,4** | **0,0** | **417098,4** | **0,0** | **1002,0** | **416096,4** | **0,0** | **93,0** |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ.** | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **327918,4** | **0,0** | **0,0** | **327918,4** | **0,0** | **296686,1** | **0,0** | **0,0** | **296686,1** | **0,0** | **90,5** |  |
| **Муниципальный проект "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Крытая ледовая арена в**  **г. Гатчина"** | **327918,4** | **0,0** | **0,0** | **327918,4** | **0,0** | **296686,1** | **0,0** | **0,0** | **296686,1** | **0,0** | **90,5** |  |
| Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 327918,4 | 0,0 | 0,0 | 327918,4 | 0,0 | 296686,1 | 0,0 | 0,0 | 296686,1 | 0,0 | 90,5 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ.** | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **120417,0** | **0,0** | **1002,0** | **119415,0** | **0,0** | **120412,3** | **0,0** | **1002,0** | **119410,3** | **0,0** | **100** |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие физической культуры и массового спорта"** | **35977,3** | **0,0** | **702,0** | **35275,3** | **0,0** | **35972,8** | **0,0** | **702,0** | **35270,8** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения | 11852,0 | 0,0 | 0,0 | 11852,0 | 0,0 | 11852,0 | 0,0 | 0,0 | 11 851,97 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.2 Организация и проведение физкультурных мероприятий по вовлечению населения различных возрастных и социальных групп в занятия плаванием | 4509,1 | 0,0 | 0,0 | 4509,1 | 0,0 | 4509,1 | 0,0 | 0,0 | 4 509,12 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.3 Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях | 3521,3 | 0,0 | 0,0 | 3521,3 | 0,0 | 3521,3 | 0,0 | 0,0 | 3 521,25 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.4 Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района | 13838,0 | 0,0 | 0,0 | 13838,0 | 0,0 | 13833,6 | 0,0 | 0,0 | 13 833,56 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.5 Мероприятия по проведению конкурса среди городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселений | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.6 Мероприятия по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,00 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.7 Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 806,9 | 0,0 | 702,0 | 104,9 | 0,0 | 806,9 | 0,0 | 702,0 | 104,89 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Совершенствование и развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта"** | **84439,7** | **0,0** | **300,0** | **84139,7** | **0,0** | **84439,5** | **0,0** | **300,0** | **84139,5** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 2.1 Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 15472,9 | 0,0 | 0,0 | 15472,9 | 0,0 | 15472,8 | 0,0 | 0,0 | 15472,8 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.2 Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений физкультуры и спорта | 68651,0 | 0,0 | 0,0 | 68651,0 | 0,0 | 68651,0 | 0,0 | 0,0 | 68651,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.3 Поддержка развития общественной инфраструктуры | 315,8 | 0,0 | 300,0 | 15,8 | 0,0 | 315,8 | 0,0 | 300,0 | 15,8 | 0,0 | 100 |  |
| **4. Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе"** | **806909,1** | **0,0** | **18459,3** | **788449,8** | **0,0** | **806658,8** | **0,0** | **18459,3** | **788199,5** | **0,0** | **100** |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **806909,1** | **0,0** | **18459,3** | **788449,8** | **0,0** | **806658,8** | **0,0** | **18459,3** | **788199,5** | **0,0** | **100** |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** | **252173,0** | **0,0** | **0,0** | **252173,0** | **0,0** | **251922,7** | **0,0** | **0,0** | **251922,7** | **0,0** | **99,9** |  |
| Мероприятие 1.1 Мероприятия иного организационного характера | 2387,0 | 0,0 | 0,0 | 2387,0 | 0,0 | 2378,7 | 0,0 | 0,0 | 2378,7 | 0,0 | 99,7 |  |
| Мероприятие 1.2 Организация и проведение культурно – массовых мероприятий районного значения | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.3 Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение культурных и событийных мероприятий районного значения (Прочие) | 7745,0 | 0,0 | 0,0 | 7745,0 | 0,0 | 7745,0 | 0,0 | 0,0 | 7745,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.4 Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение культурных и событийных мероприятий районного значения (День ГМР) | 229789,0 | 0,0 | 0,0 | 229789,0 | 0,0 | 229789,0 | 0,0 | 0,0 | 229789,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.5 Организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2052,0 | 0,0 | 0,0 | 2052,0 | 0,0 | 1810,0 | 0,0 | 0,0 | 1810,0 | 0,0 | 88,2 |  |
| Мероприятие 1.6 Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациями, не являющимися государственным (муниципальным) учреждением, на реализацию социальных проектов по организации социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 | 0,0 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»** | **373183,2** | **0,0** | **2258,1** | **370925,1** | **0,0** | **373183,2** | **0,0** | **2258,1** | **370925,1** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | 369402,9 | 0,0 | 0,0 | 369402,9 | 0,0 | 369402,9 | 0,0 | 0,0 | 369402,9 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.2 Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности | 1240,0 | 0,0 | 0,0 | 1240,0 | 0,0 | 1240,0 | 0,0 | 0,0 | 1240,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.3 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | 600,0 | 0,0 | 570,0 | 30,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 570,0 | 30,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.4 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственно поддержке отрасли культуры | 1940,3 | 0,0 | 1688,1 | 252,2 | 0,0 | 1940,3 | 0,0 | 1688,1 | 252,2 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение доступа жителей и гостей района к культурным ценностям»** | **181552,9** | **0,0** | **16201,2** | **165351,7** | **0,0** | **181552,9** | **0,0** | **16201,2** | **165351,7** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 55502,8 | 0,0 | 0,0 | 55502,8 | 0,0 | 55502,8 | 0,0 | 0,0 | 55502,8 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3.2 Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | 24584,1 | 0,0 | 0,0 | 24584,1 | 0,0 | 24584,1 | 0,0 | 0,0 | 24584,1 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3.3 Иные межбюджетные трансферты на дополнительные расходы бюджетов поселений на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии | 69695,5 | 0,0 | 0,0 | 69695,5 | 0,0 | 69695,5 | 0,0 | 0,0 | 69695,5 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3.4 Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3.5 Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 30302,2 | 0,0 | 15151,1 | 15151,1 | 0,0 | 30302,2 | 0,0 | 15151,1 | 15151,1 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3.6 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | 421,1 | 0,0 | 400,0 | 21,1 | 0,0 | 421,1 | 0,0 | 400,0 | 21,1 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3.7 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры при государственно поддержке отрасли культуры | 747,2 | 0,0 | 650,1 | 97,1 | 0,0 | 747,2 | 0,0 | 650,1 | 97,1 | 0,0 | 100 |  |
| **5. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе"** | **220789,2** | **5898,9** | **161172,5** | **53717,8** | **0,0** | **212689,5** | **610,2** | **159154,7** | **52924,5** | **0,0** | **96,3** |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **159710,6** | **610,2** | **159100,5** | **0,0** | **0,0** | **157693,1** | **610,2** | **157082,9** | **0,0** | **0,0** | **98,7** |  |
| **Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | **159710,6** | **610,2** | **159100,5** | **0,0** | **0,0** | **157693,1** | **610,2** | **157082,9** | **0,0** | **0,0** | **98,7** |  |
| Мероприятие 1.1 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 159710,6 | 610,2 | 159100,5 | 0,0 | 0,0 | 157693,1 | 610,2 | 157082,9 | 0,0 | 0,0 | 98,7 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **61078,5** | **5288,7** | **2072,0** | **53717,8** | **0,0** | **54996,4** | **0,0** | **2071,8** | **52924,5** | **0,0** | **90** |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района"** | **22000,0** | **0,0** | **0,0** | **22000,0** | **0,0** | **21206,7** | **0,0** | **0,0** | **21206,7** | **0,0** | **96,4** |  |
| Мероприятие 1.1 Приобретение жилых помещений, с последующим включением их в реестр служебных жилых помещений и предоставления работникам бюджетной сферы, не обеспеченным жилым помещением на территории Гатчинского муниципального района, жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений с бюджетным учреждением | 22000,0 | 0,0 | 0,0 | 22000,0 | 0,0 | 21206,7 | 0,0 | 0,0 | 21206,7 | 0,0 | 96,4 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального района"** | **39078,5** | **5288,7** | **2072,0** | **31717,8** | **0,0** | **33789,7** | **0,0** | **2071,8** | **31717,8** | **0,0** | **86,5** |  |
| Мероприятие 2.1 Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района | 31717,8 | 0,0 | 0,0 | 31717,8 | 0,0 | 31717,8 | 0,0 | 0,0 | 31717,8 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ о «О ветеранах» | 2687,7 | 2687,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.3 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»" | 2601,0 | 2601,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4 Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | 2072,0 | 0,0 | 2072,0 | 0,0 | 0,0 | 2071,8 | 0,0 | 2071,8 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе** | **39291,0** | **105,6** | **25301,4** | **13884,0** | **0,0** | **39282,6** | **101,9** | **25297,9** | **13882,9** | **0,0** | **100** |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **25437,9** | **105,6** | **25301,4** | **30,9** | **0,0** | **25429,5** | **101,9** | **25297,9** | **29,8** | **0,0** | **100** |  |
| **Отраслевой проект 1 "Развитие агропромышленного комплекса"** | **25200,0** | **0,0** | **25200,0** | **0,0** | **0,0** | **25200,0** | **0,0** | **25200,0** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, за счет субвенции из областного бюджета Ленинградской области | 25200,0 | 0,0 | 25200,0 | 0,0 | 0,0 | 25200,0 | 0,0 | 25200,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Отраслевой проект 2 "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения"** | **237,9** | **105,6** | **101,4** | **30,9** | **0,0** | 229,5 | **101,9** | **97,9** | **29,8** | **0,0** | **96,5** |  |
| Мероприятие 2.1. Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (проведение кадастровых работ) | 237,9 | 105,6 | 101,4 | 30,9 | 0,0 | 229,5 | 101,9 | 97,9 | 29,8 | 0,0 | 96,5 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **13853,1** | **0,0** | **0,0** | **13853,1** | **0,0** | **13853,1** | **0,0** | **0,0** | **13853,1** | **0,0** | **100** |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района"** | **13750,0** | **0,0** | **0,0** | **13750,0** | **0,0** | **13750,0** | **0,0** | **0,0** | **13750,0** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 1.1 Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 6902,3 | 0,0 | 0,0 | 6902,3 | 0,0 | 6902,3 | 0,0 | 0,0 | 6902,3 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.2 Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей района в областных, федеральных и зарубежных выставочно-ярморочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий | 1848,8 | 0,0 | 0,0 | 1848,8 | 0,0 | 1848,8 | 0,0 | 0,0 | 1848,8 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.3. Предоставление мер поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях санкционного давления | 4998,9 | 0,0 | 0,0 | 4998,9 | 0,0 | 4998,9 | 0,0 | 0,0 | 4998,9 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Борьба с Борщевиком Сосновского"** | **103,1** | **0,0** | **0,0** | **103,1** | **0,0** | **103,1** | **0,0** | **0,0** | **103,1** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 2.1 Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на проведение механических мер борьбы с Борщевиком Сосновского на землях сельскохозтоваропроизводителей | 103,1 | 0,0 | 0,0 | 103,1 | 0,0 | 103,1 | 0,0 | 0,0 | 103,1 | 0,0 | 100 |  |
| **7. Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района»** | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района"** | **118183,9** | **0,0** | **0,0** | **118183,9** | **0,0** | **116577,7** | **0,0** | **0,0** | **116577,7** | **0,0** | **98,6** |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **118183,9** | **0,0** | **0,0** | **118183,9** | **0,0** | **116577,7** | **0,0** | **0,0** | **116577,7** | **0,0** | **98,6** |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обеспечение правопорядка, антитеррористической безопасности и профилактика правонарушений"** | **16303,9** | **0,0** | **0,0** | **16303,9** | **0,0** | **15926,6** | **0,0** | **0,0** | **15926,6** | **0,0** | **97,7** |  |
| Мероприятие 1.1 Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального района | 12631,9 | 0,0 | 0,0 | 12631,9 | 0,0 | 12631,9 | 0,0 | 0,0 | 12631,9 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.2 Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | 3671,9 | 0,0 | 0,0 | 3671,9 | 0,0 | 3294,6 | 0,0 | 0,0 | 3294,6 | 0,0 | 89,7 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах»** | **31624,3** | **0,0** | **0,0** | **31624,3** | **0,0** | **30533,9** | **0,0** | **0,0** | **30533,9** | **0,0** | **96,6** |  |
| Мероприятие 2.1 Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного времени и при военных конфликтах | 643,5 | 0,0 | 0,0 | 643,5 | 0,0 | 151,6 | 0,0 | 0,0 | 151,6 | 0,0 | 23,6 |  |
| Мероприятие 2.2 Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 191,5 | 0,0 | 0,0 | 191,5 | 0,0 | 95,8 |  |
| Мероприятие 2.3 Обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского муниципального района | 24638,0 | 0,0 | 0,0 | 24638,0 | 0,0 | 24605,4 | 0,0 | 0,0 | 24605,4 | 0,0 | 99,9 |  |
| Мероприятие 2.4 Установка системы оповещения | 6142,8 | 0,0 | 0,0 | 6142,8 | 0,0 | 5585,4 | 0,0 | 0,0 | 5585,4 | 0,0 | 90,9 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Экологическая безопасность"** | **70255,7** | **0,0** | **0,0** | **70255,7** | **0,0** | **70117,2** | **0,0** | **0,0** | **70117,2** | **0,0** | **99,8** |  |
| Мероприятие 3.1 Мероприятие в области охраны окружающей среды | 70255,7 | 0,0 | 0,0 | 70255,7 | 0,0 | 70117,2 | 0,0 | 0,0 | 70117,2 | 0,0 | 99,8 |  |
| **8. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе"** | **72710,8** | **0,0** | **13603,2** | **59107,6** | **0,0** | **66372,5** | **0,0** | **12137,2** | **54235,3** | **0,0** | **91,3** |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **11172,1** | **0,0** | **10053,7** | **1118,3** | **0,0** | **9487,1** | **0,0** | **8587,7** | **899,3** | **0,0** | **84,9** |  |
| **Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов"** | **9487,1** | **0,0** | **8587,7** | **899,3** | **0,0** | **9487,1** | **0,0** | **8587,7** | **899,3** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 1.1 Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации | 9487,1 | 0,0 | 8587,7 | 899,3 | 0,0 | 9487,1 | 0,0 | 8587,7 | 899,3 | 0,0 | 100 |  |
| **Отраслевой проект "Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества"** | **1685,0** | **0,0** | **1466,0** | **219,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |
| Проведение комплексных кадастровых работ | 1685,0 | 0,0 | 1466,0 | 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **61538,7** | **0,0** | **3549,5** | **57989,2** | **0,0** | **56885,5** | **0,0** | **3549,5** | **53336,0** | **0,0** | **92,4** |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"** | **17730,2** | **0,0** | **3549,5** | **14180,7** | **0,0** | **17730,2** | **0,0** | **3549,5** | **14180,7** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 1.1 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района | 3429,1 | 0,0 | 0,0 | 3429,1 | 0,0 | 3429,1 | 0,0 | 0,0 | 3429,1 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.2 Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | 3422,6 | 0,0 | 2871,0 | 551,6 | 0,0 | 3422,6 | 0,0 | 2871,0 | 551,6 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.3 Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с обеспечением деятельности бизнес-инкубаторов | 9600,0 | 0,0 | 0,0 | 9600,0 | 0,0 | 9600,0 | 0,0 | 0,0 | 9600,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.4 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.5 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой молодежного предпринимательства | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.6 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой социального предпринимательства | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.7 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой субъектов МСП в сфере народных художественных промыслов и ремесел | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.8 Проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности | 678,5 | 0,0 | 678,5 | 0,0 | 0,0 | 678,5 | 0,0 | 678,5 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Регулирование градостроительной деятельности"** | **43808,5** | **0,0** | **0,0** | **43808,5** | **0,0** | **39155,3** | **0,0** | **0,0** | **39155,3** | **0,0** | **89,4** |  |
| Мероприятие 2.1 Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности | 7290,8 | 0,0 | 0,0 | 7 290,82 | 0,0 | 2639,9 | 0,0 | 0,0 | 2 639,88 | 0,0 | 36,2 |  |
| Мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность | 35137,7 | 0,0 | 0,0 | 35 137,71 | 0,0 | 35135,4 | 0,0 | 0,0 | 35 135,37 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.3 Выполнение комплексных кадастровых работ | 1380,0 | 0,0 | 0,0 | 1 380,00 | 0,0 | 1380,0 | 0,0 | 0,0 | 1 380,00 | 0,0 | 100 |  |
| **9. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе"** | **1550750,3** | **0,0** | **133569,0** | **1417181,4** | **0,0** | **1485225,9** | **0,0** | **110832,5** | **1374393,4** | **0,0** | **95,8** |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **170847,8** | **0,0** | **133569,0** | **37278,8** | **0,0** | **144681,1** | **0,0** | **110832,5** | **33848,6** | **0,0** | **84,7** |  |
| **Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией"** | **121970,7** | **0,0** | **106067,7** | **15903,0** | **0,0** | **95837,8** | **0,0** | **83331,2** | **12506,6** | **0,0** | **78,6** |  |
| Мероприятие 1.1 Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | 1950,0 | 0,0 | 1648,9 | 301,1 | 0,0 | 1950,0 | 0,0 | 1648,9 | 301,1 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | 120020,7 | 0,0 | 104418,8 | 15601,8 | 0,0 | 93887,8 | 0,0 | 81682,4 | 12205,4 | 0,0 | 78,2 |  |
| **Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"** | **30681,0** | **0,0** | **27501,3** | **3179,8** | **0,0** | **30681,0** | **0,0** | **27501,3** | **3179,7** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 2.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | 459,9 | 0,0 | 0,0 | 459,9 | 0,0 | 459,8 | 0,0 | 0,0 | 459,8 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция, включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения дорог общего пользования местного значения | 30221,2 | 0,0 | 27501,3 | 2719,9 | 0,0 | 30221,2 | 0,0 | 27501,3 | 2719,9 | 0,0 | 100 |  |
| **Муниципальный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального района"** | **18196,1** | **0,0** | **0,0** | **18196,1** | **0,0** | **18162,3** | **0,0** | **0,0** | **18162,3** | **0,0** | **99,8** |  |
| Мероприятие 3.1 Развитие единой информационной системы Гатчинского муниципального района | 3546,0 | 0,0 | 0,0 | 3546,0 | 0,0 | 3546,0 | 0,0 | 0,0 | 3 546,00 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3.2 Развитие Цифрового двойника - "Геоинформационный портал Гатчинского муниципального района" | 10667,0 | 0,0 | 0,0 | 10667,0 | 0,0 | 10667,0 | 0,0 | 0,0 | 10 667,00 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3.3 Создание единой автоматизированной диспетчерской службы на территории Гатчинского муниципального района | 1348,0 | 0,0 | 0,0 | 1348,0 | 0,0 | 1348,0 | 0,0 | 0,0 | 1 347,99 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3.4. Развитие ИТ-инфраструктуры в Гатчинском муниципальном районе | 2635,1 | 0,0 | 0,0 | 2635,1 | 0,0 | 2601,3 | 0,0 | 0,0 | 2 601,31 | 0,0 | 98,7 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **1379902,5** | **0,0** | **0,0** | **1379902,5** | **0,0** | **1340544,8** | **0,0** | **0,0** | **1340544,8** | **0,0** | **97,1** |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Проведение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов теплоснабжения водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района"** | **181380,2** | **0,0** | **0,0** | **181380,2** | **0,0** | **157496,2** | **0,0** | **0,0** | **157496,2** | **0,0** | **86,8** |  |
| Мероприятие 1.1 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | 21292,1 | 0,0 | 0,0 | 21292,1 | 0,0 | 20637,4 | 0,0 | 0,0 | 20637,4 | 0,0 | 96,9 |  |
| Мероприятие 1.2 Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по  концессионному соглашению | 124666,7 | 0,0 | 0,0 | 124666,7 | 0,0 | 107680,7 | 0,0 | 0,0 | 107680,7 | 0,0 | 86,4 |  |
| Мероприятие 1.3 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 4110,0 | 0,0 | 0,0 | 4110,0 | 0,0 | 4110,0 | 0,0 | 0,0 | 4110,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.4 Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | 31311,4 | 0,0 | 0,0 | 31311,4 | 0,0 | 25068,2 | 0,0 | 0,0 | 25068,2 | 0,0 | 80,1 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Газоснабжение Гатчинского муниципального района"** | **18569,7** | **0,0** | **0,0** | **18569,7** | **0,0** | **18569,7** | **0,0** | **0,0** | **18569,7** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 2.1. Строительство газопроводов высокого и низкого давления | 6440,8 | 0,0 | 0,0 | 6440,8 | 0,0 | 6440,8 | 0,0 | 0,0 | 6440,8 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | 12128,9 | 0,0 | 0,0 | 12128,9 | 0,0 | 12128,9 | 0,0 | 0,0 | 12128,9 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района"** | **7113,4** | **0,0** | **0,0** | **7113,4** | **0,0** | **7113,4** | **0,0** | **0,0** | **7113,4** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 3.1 Мероприятия в области энергосбережения | 2613,4 | 0,0 | 0,0 | 2613,4 | 0,0 | 2613,4 | 0,0 | 0,0 | 2613,4 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3.1 Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района"** | **151802,9** | **0,0** | **0,0** | **151802,9** | **0,0** | **151386,1** | **0,0** | **0,0** | **151386,1** | **0,0** | **99,7** |  |
| Мероприятие 4.1 Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения | 48032,3 | 0,0 | 0,0 | 48032,3 | 0,0 | 48032,3 | 0,0 | 0,0 | 48032,3 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 4.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 79125,1 | 0,0 | 0,0 | 79125,1 | 0,0 | 78708,3 | 0,0 | 0,0 | 78708,3 | 0,0 | 99,5 |  |
| Мероприятие 4.3 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | 24645,5 | 0,0 | 0,0 | 24645,5 | 0,0 | 24645,5 | 0,0 | 0,0 | 24645,5 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований"** | **691135,2** | **0,0** | **0,0** | **691135,2** | **0,0** | **690612,1** | **0,0** | **0,0** | **690612,1** | **0,0** | **99,9** |  |
| Мероприятие 5.1 Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района | 616228,6 | 0,0 | 0,0 | 616228,6 | 0,0 | 615705,5 | 0,0 | 0,0 | 615705,5 | 0,0 | 99,9 |  |
| Мероприятие 5.2. Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на приобретение самоходных машин и других видов техники | 74906,6 | 0,0 | 0,0 | 74906,6 | 0,0 | 74906,6 | 0,0 | 0,0 | 74906,6 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам"** | **329901,1** | **0,0** | **0,0** | **329901,1** | **0,0** | **315367,3** | **0,0** | **0,0** | **315367,3** | **0,0** | **95,6** |  |
| Мероприятие 6.1. Организация перевозки школьников автобусными маршрутами | 647,5 | 0,0 | 0,0 | 647,47 | 0,0 | 634,3 | 0,0 | 0,0 | 634,25 | 0,0 | 98 |  |
| Мероприятие 6.2. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам | 322253,6 | 0,0 | 0,0 | 322 253,61 | 0,0 | 314733,0 | 0,0 | 0,0 | 314 733,04 | 0,0 | 97,7 |  |
| Мероприятие 6.3. Создание, модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
| **10. Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального района»** | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального района"** | **50995,5** | **0,0** | **2071,3** | **48924,2** | **0,0** | **50433,0** | **0,0** | **2071,3** | **48361,7** | **0,0** | **98,9** |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **6827,0** | **0,0** | **0,0** | **6827,0** | **0,0** | **6827,0** | **0,0** | **0,0** | **6827,0** | **0,0** | **100** |  |
| **Итого по муниципальному проекту «Молодежный трудовой отряд»** | **6827,0** | **0,0** | **0,0** | **6827,0** | **0,0** | **6827,0** | **0,0** | **0,0** | **6827,0** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 1.1 Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального район на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 6827,0 | 0,0 | 0,0 | 6827,0 | 0,0 | 6827,0 | 0,0 | 0,0 | 6827,0 | 0,0 | 100 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы** | **44168,5** | **0,0** | **2071,3** | **42097,3** | **0,0** | **43606,0** | **0,0** | **2071,3** | **41534,7** | **0,0** | **98,7** |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе"** | **14993,0** | **0,0** | **0,0** | **14993,0** | **0,0** | **14576,9** | **0,0** | **0,0** | **14576,9** | **0,0** | **97,2** |  |
| Мероприятие 1.1 Иные межбюджетные трансферты из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района | 1750,0 | 0,0 | 0,0 | 1750,0 | 0,0 | 1750,0 | 0,0 | 0,0 | 1750,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по проведению конкурса творческих проектов муниципальных образований Гатчинского муниципального района Ленинградской области, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.3 Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 | 591,2 | 0,0 | 0,0 | 591,2 | 0,0 | 89,6 |  |
| Мероприятие 1.4 Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры и народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству | 5260,0 | 0,0 | 0,0 | 5260,0 | 0,0 | 4942,4 | 0,0 | 0,0 | 4942,4 | 0,0 | 94 |  |
| Мероприятие 1.5 Мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 5400,0 | 0,0 | 0,0 | 5400,0 | 0,0 | 5399,7 | 0,0 | 0,0 | 5399,7 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.6 Проведение ежегодного конкурса "Инициативный гражданин Гатчинского муниципального района" | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 | 134,9 | 0,0 | 0,0 | 134,9 | 0,0 | 99,9 |  |
| Мероприятие 1.7 Проведение мероприятий, направленных на поддержку семей особой категории | 1578,0 | 0,0 | 0,0 | 1578,0 | 0,0 | 1548,8 | 0,0 | 0,0 | 1548,8 | 0,0 | 98,1 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ «Молодежь Гатчинского муниципального района»** | **8350,0** | **0,0** | **0,0** | **8350,0** | **0,0** | **8261,9** | **0,0** | **0,0** | **8261,9** | **0,0** | **98,9** |  |
| Мероприятие 2.1 Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью на территории Гатчинского муниципального района | 6933,0 | 0,0 | 0,0 | 6933,0 | 0,0 | 6844,9 | 0,0 | 0,0 | 6844,9 | 0,0 | 98,7 |  |
| Мероприятие 2.2 Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 1417,0 | 0,0 | 0,0 | 1417,0 | 0,0 | 1417,0 | 0,0 | 0,0 | 1417,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | **9391,3** | **0,0** | **2071,3** | **7320,0** | **0,0** | **9358,9** | **0,0** | **2071,3** | **7287,6** | **0,0** | **99,7** |  |
| Мероприятие 3.1 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на обеспечение затрат, связанных с реализацией социальных проектов | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 3967,6 | 0,0 | 0,0 | 3967,6 | 0,0 | 99,2 |  |
| Мероприятие 3.2 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил | 3671,3 | 0,0 | 2071,3 | 1600,0 | 0,0 | 3671,3 | 0,0 | 2071,3 | 1600,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3.3 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социальных проектов инициативных групп граждан (женских советов, семейных советов, семейных клубов, молодежных советов, добровольческих или волонтерских движений) при реализации социально значимых проектов на территории Гатчинского муниципального района | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3.4 Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на обеспечение затрат, связанных с проведением спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3.5 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социальных проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 820,0 | 0,0 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 820,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие муниципальной информационной системы»** | **9983,4** | **0,0** | **0,0** | **9983,4** | **0,0** | **9957,4** | **0,0** | **0,0** | **9957,4** | **0,0** | **99,7** |  |
| Мероприятие 4.1 Проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района | 8573,7 | 0,0 | 0,0 | 8573,7 | 0,0 | 8573,7 | 0,0 | 0,0 | 8573,7 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 4.2 Проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды | 871,3 | 0,0 | 0,0 | 871,3 | 0,0 | 845,3 | 0,0 | 0,0 | 845,3 | 0,0 | 97 |  |
| Мероприятие 4.3 Проведение мероприятий по технической защите информации | 538,4 | 0,0 | 0,0 | 538,4 | 0,0 | 538,4 | 0,0 | 0,0 | 538,4 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ «Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица»** | **1450,8** | **0,0** | **0,0** | **1450,8** | **0,0** | **1450,8** | **0,0** | **0,0** | **1450,8** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 5.1 Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица юридического лица | 981,7 | 0,0 | 0,0 | 981,7 | 0,0 | 981,7 | 0,0 | 0,0 | 981,7 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 5.2 Участие работников администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образованиях, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом | 469,1 | 0,0 | 0,0 | 469,1 | 0,0 | 469,1 | 0,0 | 0,0 | 469,1 | 0,0 | 100 |  |