**Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина» за 2024 год.**

|  |
| --- |
| 1. **Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»****IЭ = 100%** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** |
| **1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** |
| **№****п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя** **на 2023 год** | **Плановое значение показателя** **в 2024 году** | **Фактическое значение показателя** **в 2024 году** | **Уровень** **достижения показателя** **( % )** | **Причина**(в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»**
 |
| 1.1. | Увеличение количества благоустроенных территорий МО «Город Гатчина» | ед. | - | 1 | 1 | 100 | - |
| 1.2. | Увеличение количества территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы | ед. | - | 1 | 1 | 100 | - |
| 1.3. | Увеличение количества благоустроенных территорий скверов, улиц, бульваров | ед. | - | 1 | 1 | 100 | - |
| 1. **Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства»**
 |
| 2.1. | Увеличение количества благоустроенных территорий МО «Город Гатчина» | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | - |
| 2.2. | Увеличение количества территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | - |
| 2.3. | Увеличение количества благоустроенных территорий скверов, улиц, бульваров | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий»**
 |
| **№****п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя** **на 2023 год** | **Плановое значение показателя** **в 2024 году** | **Фактическое значение показателя** **в 2024 году** | **Уровень** **достижения показателя** **( % )** | **Причина**(в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1. | Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий МО «Город Гатчина» | ед./кв. м | - | - | - | - | финансирование данных мероприятий не было запланировано |
| 1.2. | Увеличение количества населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | чел. | - | - | - | - | финансирование данных мероприятий не было запланировано |

|  |
| --- |
| 1. **Муниципальная программа**

«**Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина**»**IЭ = 95,8%** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** |
| 1. **Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»**
 |
| **№****п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя** **на 2023 год** | **Плановое значение показателя** **в 2024 году** | **Фактическое значение показателя** **в 2024 году** | **Уровень** **достижения показателя** **( % )** | **Причина**(в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1. | Доля семей, в том числе молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат, от общего количества семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий  | % | 31,4 | 33 | 30,2 | 91,5 | в 2024 году заявления на получение социальных выплат подали 20 семей, получили 3 семьи |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** |
| **№****п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя** **на 2023 год** | **Плановое значение показателя** **в 2024 году** | **Фактическое значение показателя** **в 2024 году** | **Уровень** **достижения показателя** **( % )** | **Причина**(в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 2.1. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия  | % | 50 | 55 | 55 | 100 | - |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** |
| 2.2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | % | 77 | 80 | 80 | 100 | - |
| **3. Комплекс процессных мероприятий** **«Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»** |
| 3.1. | Доля отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» от общего количества обследованных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» | % | 41 | 43,6 | 43,6 | 100 | - |
| 3.2. | Доля человек, проживающих в муниципальном жилом фонде, улучшивших условия проживания, от общего количества человек, проживающих в муниципальном жилом фонде, чьи условия проживания требуют улучшения, среди обследованных жилых помещений муниципального жилого фонда | % | 38,4 | 41 | 41 | 100 | - |
| **4. Комплекс процессных мероприятий****«Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов и не включенных в Региональную программу капитального ремонта»** |
| 4.1. | Доля отремонтированных многоквартирных и жилых домов от общего количества обследованных многоквартирных и жилых домов  | % | 13,5 | 14,1 | 14,1 | 100 | - |
| 4.2. | Доля человек, проживающих в многоквартирных и жилых домах, улучшивших условия проживания от общего количества человек, условия проживания которых требуют улучшения, среди обследованных многоквартирных и жилых домов  | % | 23,8 | 24,3 | 24,3 | 100 | - |
| 4.3. | Доля установленных приспособлений от общего количества приспособлений, требуемых к установке, с учетом потребностей инвалидов | % | 15,1 | 15,6 | 15,6 | 100 | - |

|  |
| --- |
| **3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»****IЭ = 112,2%** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»**
 |
| **№****п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя** **на 2023 год** | **Плановое значение показателя** **в 2024 году** | **Фактическое значение показателя** **в 2024 году** | **Уровень** **достижения показателя** **( % )** | **Причина**(в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1. | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий не ниже 100 единиц ежегодно | ед. | - | 100 | 100 | 100 | **-** |
| 1.2. | Увеличение доли численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет не менее чем на 3 % ежегодно. | % | 55 | 58 | 58 | 100 | **-** |
| 1.3. | Увеличение количества проектов в сфере физической культуры и спорта, реализованных на территории МО «Город Гатчина», не менее чем на 3 ежегодно | ед. | 9 | 12 | 12 | 100 | **-** |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика в МО «Город Гатчина»** |
| 2.1. | Увеличение количества культурно-массовых и молодежных мероприятий с количеством участников ≥ 20 человек не менее чем на 3 единицы ежегодно | ед. | - | 40 | 40 | 100 | **-** |
| 2.2. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан, в том числе из числа группы-риска, при содействии органов службы занятости, в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в МО «Город Гатчина», не ниже 338 человек ежегодно | чел. | 352 | 338 | 442 | 130,8 | высокая потребность среди несовершеннолетних граждан в трудоустройстве в свободное от учебы время |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»** |
| 3.1. | Увеличение доступности учреждений МБУ «ГГСДЦ» для граждан, занимающихся физической культурой и спортом на 1% ежегодно  | посещений  | 80 617 | 81 423 | 81 423 | 100 | **-** |
| 3.2. | Увеличение количества участников в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в мероприятиях, проводимых МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» на 1 % ежегодно | чел. | 9 130 | 9 221 | 9 221 | 100 | **-** |
| 3.3. | Увеличение количества специального оборудования, обеспечивающего беспрепятственное передвижение и доступ к объектам спорта лицам с ограниченными возможностями, не менее чем на 3 единицы ежегодно | ед. | 13 | 16 | 48 | 300 | количество объектов особо ценного имущества, материальных запасов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение и доступ к объектам спорта лицам с ограниченными возможностями закуплено в соответствии с выделенными лимитами и согласно плановым показателям в рамках соглашения от 30.01.2024 № 3/ФК-СИЦ в целях реализации мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями |
| 3.4. | Повышение обеспеченности населения города спортивными сооружениями, находящимися в муниципальной собственности, не менее 1 ед. в год | ед. | 68 | 69 | 69 | 100 |  |
| 3.5. | Увеличение количества проведенных обучающих мероприятий, конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий, не менее чем на 2 единицы ежегодно | ед. | 56 | 58 | 58 | 100 |  |
| 3.6. | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации, не менее 1 до 2026 г. | ед. | - | - | 1 | - | разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту универсального спортивного зала «МАЯК» |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина» |
| 4.1. | Количество проводимых профилактических мероприятий, не менее 1 ежегодно  | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | **-** |
| 4.2. | Увеличение количества детей, охваченных профилактическими мероприятиями, не менее 500 ежегодно. | чел. | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 100 | **-** |

|  |
| --- |
| **4. Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»****IЭ = 102,7%** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»**
 |
| **№****п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя** **на 2023 год** | **Плановое значение показателя** **в 2024 году** | **Фактическое значение показателя** **в 2024 году** | **Уровень** **достижения показателя** **( % )** | **Причина**(в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1. | Увеличение количества посетителей мероприятий | Чел. | 790 580 | 802 438 | 892 559 | 111 |  увеличение посетителей связано с повышением внимания к мероприятиям, проводимым в учреждениях культуры города Гатчины, активной работе сотрудниками учреждений культуры по анонсированию мероприятий через социальные сети учреждений. |
| 1.2. | Увеличение численности участников клубных формирований | Чел. | 2 314 | 2 337 | 2 445 | 105 | ведется активная работа по привлечению участников в клубные формирования через социальные сети учреждений. |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение культурным досугом населения»** |
| 2.1. | Увеличение количества посетителей муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина»  | Чел. | 587 000 | 598 740 | 598 740 | 100 | **-** |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского района к культурным ценностям»** |
| 3.1. | Привлечение к участию в мероприятиях с участием общественности, а также направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Город Гатчина», профилактику межнациональных конфликтов  | Чел. | 510 | 520 | 520 | 100 | - |
| 3.2. | Поддержка проектов СМИ  | проект | не менее 10 | не менее 10 | 10 | 100 | **-** |

|  |
| --- |
| 1. **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»**

**IЭ = 112,4%** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»**
 |
| **№****п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя** **на 2023 год** | **Плановое значение показателя** **в 2024 году** | **Фактическое значение показателя** **в 2024 году** | **Уровень** **достижения показателя** **( % )** | **Причина**(в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1. | Количество предоставленных безвозмездных консультационных услуг | ед. | 2 205 | 2 315 | 3 517 | 152 | предоставление данной услуги носит заявительный характер и равна количеству обратившихся |
| 1.2. | Сумма предоставленных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 26,23 | 18,90 | 23,12 | 122 | предоставление данной услуги носит заявительный характер |
| 1.3. | Доля рассмотренных обращений субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания имущественной поддержки от общего количества поступивших заявок | ед. | - | 100 | 100 | 100 | -  |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»**
 |
| 2.1. | Количество подготовленных проектов планировки территории | ед. | 2 | 1 | 1 | 100 | - |
| 2.2. | Количество подготовленных проектов межевания территории | ед. | 2 | 1 | 1 | 100 | - |

|  |
| --- |
| 1. **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»**

**IЭ = 105,1%** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** |
| 1. **Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»**
 |
| **№****п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя****на 2023 год** | **Плановое значение показателя****в 2024 году** | **Фактическое значение показателя****в 2024 году** | **Уровень****достижения показателя****( % )** | **Причина**(в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1. | Количество разработанной проектно-сметной документации на инфраструктурное развитие земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз | шт. | 0 | 1 | 1 | 100 | - |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** |
| **№****п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя** **на 2023 год** | **Плановое значение показателя** **в 2024 году** | **Фактическое значение показателя** **в 2024 году** | **Уровень** **достижения показателя** **( % )** | **Причина**(в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1 | Снижение физических потерь в сетях водоснабжения с 36 до 31% в год | % | 34 | 33 | 33 | 100 | - |
| 1.2 | Уменьшение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 73,53 | 73,15 | 73,15 | 100 | - |
| 1.3 | Количество отремонтированного оборудования (котлов, насосов отстойников и прочего) | ед. | 21 | 1 | 1 | 100 | - |
| **2.     Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»** |
| 2.1. | Протяжённость построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, подлежащих техническому обслуживанию ежегодно | км | 51,59 | 51,97 | 51,97 | 100 | - |
| **3. Комплекс процессных мероприятий****«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»** |
| 3.1 | Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями (в расчёте на 1 человека) | кВт. ч /чел. в год | 447 | 446 | 446 | 100 | **-** |
| 3.2 | Снижение удельного расхода воды бюджетными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (на 1 человека) | м3/чел. в гол | 5,98 | 5,97 | 5,97 | 100 | **-** |
| 3.3 | Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчёты зa которую осуществляются с использованием приборов учёта | Гкал/м2в год | 0,198 | 0,197 | 0,197 | 100 | **-** |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина»** |
| 4.1. | Обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения | потребители | 0 | - | - | - | показатель запланирован на 2025 год |
| 4.2. | Обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоотведения | потребители | 0 | - | - | - | показатель запланирован на 2025 год |
| 4.3 | Количество построенных объектов инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз | шт. | 0 | - | - | - | показатель запланирован на 2025 год |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Умный город Гатчина»**
 |
| 5.1. | Увеличение доли жителей в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий не менее, чем на 5% ежегодно от базового значения | % | 84 000 жителей от 14 лет | 25 | 30 | 120 | за счет экономии при проведении конкурсных мероприятий |
| 5.2. | Увеличение доли подключенных к цифровой платформе подразделений администрации Гатчинского муниципального района и городских служб на территории МО «Город Гатчина» на 15% ежегодно от базового значения | % | 56 | 71 | 86 | 121 | за счет экономии при проведении конкурсных мероприятий |
| 5.3. | Вовлечение 20% управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в работу в единой базе данных цифрового двойника города ежегодно | % | 40 | 60 | 80 | 133 | за счет экономии при проведении конкурсных мероприятий |
| 5.4. | Увеличение доли охвата городских объектов (умные остановки) и вновь введенных пространств сетью бесплатного Wi-Fi на 20% в год | % | 55 | 75 | 95 | 127 | за счет экономии при проведении конкурсных мероприятий |
| 5.5. | Увеличение количества жителей и гостей города, вовлекаемых в современную цифровую среду на 7% в год | % | 31 | 38 | 38 | 100 | - |

|  |
| --- |
| **7. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»****IЭ = 80,4%** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** |
| **1.** **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»** |
| **№****п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя** **на 2023 год** | **Плановое значение показателя** **в 2024 году** | **Фактическое значение показателя** **в 2024 году** | **Уровень** **достижения показателя** **( % )** | **Причина**(в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1. | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустроенных улиц | шт. | - | 1 | 0 | - | В связи с тем, что работы были приостановлены по вине подрядной организации ООО «Монтажно Эксплуатационная Фирма «АСК» произошел срыв срока корректировки проектной документации и получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Планируется расторжение контракта по объекту «Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") 150 м» |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования в границах МО «Город Гатчина»** |
| **№****п/п** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя** **на 2023 год** | **Плановое значение показателя** **в 2024 году** | **Фактическое значение показателя** **в 2024 году** | **Уровень** **достижения показателя** **( % )** | **Причина**(в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проводятся мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог согласно нормам от общего количества автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | **-** |
| 1.2. | Доля площади дворовых, внутриквартальных проездов, тротуаров и территорий общего пользования, в отношении которых проводятся мероприятия по зимнему и летнему содержанию согласно нормам от общей площади указанных территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | **-** |
| 1.3. | Доля автомобильных дорог, подлежащих ямочному ремонту, находящихся в оперативном управлении МБУ «УБДХ» от общего количества автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении МБУ «УБДХ» | % | 16,81 | 16,80 | 16,80 | 100 | **-** |
| 1.4. | Увеличение доли обеспеченности исполнителя техникой для механизированной уборки дорог, тротуаров, дворовых территорий и территорий общего пользования, проведения ямочных ремонтов | % | 65 | 72 | 76 | 105 | в связи с выделением дополнительного финансирования |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории МО «Город Гатчина»** |
| 2.1. | Увеличение доли детских и спортивных площадок, на которых будет установлено новое спортивное и игровое оборудование от общего количества детских и спортивных площадок | % | 28,6 | 34 | 34 | 100 | **-** |
| 2.2. | Количество несанкционированных свалок в границе МО «Город Гатчина» | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 | - |
| 2.3. | Процент выполнения запланированных мероприятий по содержанию, ремонту объектов и территорий зеленых насаждений и компенсационного озеленения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | **-** |
| 2.4. | Процент выполнения мероприятий по оплате уличного освещения в соответствии с нормативом | % | 92,8 | 100 | 100 | 100 | **-** |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»** |
| 3.1. | Обеспеченность территории МО «Город Гатчина» светофорами, дорожными знаками, пешеходными переходами, ограждениями переходов, сооружениями безопасности участников дорожного движения (шумовые полосы, дорожная разметка) в местах, где их наличие в целях безопасностидорожного движения необходимо | % | 100 | 100 | 100 | 100 | **-** |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Комплексное строительство, реконструкция улично-дорожной сети МО «Город Гатчина»** |
| 4.1. | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустроенных улиц | шт. | - | 3 | 0 | - | в связи с увеличением сроков выполнения работ по трем объектам («Бульвар Авиаторов, в том числе проектирование», «Улица Красных Военлетов, в том числе проектирование», «Строительство дороги к школе № 12, расположенной по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова д.37 (в границах от Пушкинского шоссе до дома №67 по пр.25 Октября), в том числе проектирование») исполнение запланировано на 2025г |
| 4.2. | Количество построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустроенных улиц | шт. | 4 | 3 | 3 | 100 | - |
| **5. Комплекс процессных мероприятий** **«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов** **в МО «Город Гатчина»** |
| 5.1. | Доля дорог нормативного качества в общей протяженности автомобильных дорог | % | 90,6 | 91,4 | 93,3 | 102 | в связи с выделением дополнительного финансирования |
| 5.2. | Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов от общего количества придомовых территорий | % | 32,4 | 34,8 | 34,8 | 100 | - |