**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному комплексному отчету о финансировании муниципальных программ

Гатчинского муниципального района за 9 месяцев 2024 года.

|  |
| --- |
| 1. ***Муниципальная программа******– «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»***

*ответственный исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| ***1. Региональный проект «Современная школа»*** |
| Мероприятие 1.1.Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Одно из основных мероприятий в рамках проекта – создание при общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». С 01.01.2024 года в соответствии с заключенным соглашением с КОиПО ЛО, осуществление централизованной закупки оборудования проводится Комитетом образования ГМР. В проекте участвуют МБОУ «Войсковицкая СОШ №1», МБОУ «Пламенская СОШ», МБОУ «Сиверская гимназия», МБОУ «Сусанинская СОШ», МБОУ «Таицкая СОШ». Объем средств по мероприятию – 12 425,7 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 1 615,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 567,4 тыс. руб., средства федерального бюджета – 7 243,0 тыс. руб. Заключены контракты на поставку оборудования. Исполнение за 9 месяцев 11 606,1 тыс. руб. – 93,4% от кассового плана и 93,4% от годового плана. По результатам конкурсных процедур образовалась экономия в размере 819,6 тыс. руб. Планируется заключить доп. соглашение на уменьшение бюджетных ассигнований под фактическое исполнение. |
| Мероприятие 1.2.Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, район «Аэродром», ул. Старая дорога, участок №3) | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМР» в части капитального ремонты, Комитет образования ГМР в части приобретения немонтируемого оборудования.На реализацию мероприятия в 2024 г. МКУ «УС ГМР» предусмотрены расходы в сумме 979 496,3 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 102 353,7 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 643 789,1 тыс. руб.;за счет средств федерального бюджета – 233 353,5 тыс. руб.; На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 673 448,6 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 62 289,7 тыс. руб.;за счет средств областного бюджета- 377 805,5 тыс. руб.;за счет средств федерального бюджета – 233 353,5 тыс. руб.За 9 месяцев исполнено на сумму 557 390,54 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 51 835,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета- 324 222,1 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 181 333,1 тыс. руб., что составляет 56,9 % от годового объема на 2024 год и 82,77 % от запланированного объема за 9 месяцев 2024 года.Запланированные бюджетные средства на 9 месяцев не были полностью освоены, так как были выделены для оплаты по контракту на строительство. На данный момент доведенные бюджетные средства из бюджета Ленинградской области были оплачены в полном объеме в соответствии с кассовым планом комитета по строительству ЛО.Оплата за технологическое присоединение к электросетям не произведена, т.к. ЛОЭСК не предоставил акт о выполнении технических условий, а также не все мероприятия по ТУ были выполнены. Из-за изменения точки подключения к сетям хозяйственно-бытовой канализации не было возможности выполнить работы в полном объеме, так как новые проектные решения еще не были утверждены в ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Документация сдана на проверку в экспертизу, но положительного заключения пока нет. Наружные сети выполнены. Исполнительная документация согласована ГКУ "УС ЛО" и передана сетевой организации. Также имеется экономия по контракту на строительный контроль. МК №К004/22/02 от 04.04.2022г. «Строительство объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 1 545 075,3 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "ГАТЧИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ". СМР ведутся. Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.МК №020/22-ВО от 11.08.2022г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения» на сумму 844,90 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик МУП "Водоканал"Оплата контракта запланирована на текущий год.МК №020/22-ВС от 11.08.2022г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения» на сумму 2 084,92 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик МУП "Водоканал"Оплата контракта запланирована на текущий год.МК № 06-046/005-ПС-22 «Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром», кадастровый номер 47:25:0107016:810.» на сумму 34 319,09 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик АО "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"Оплата контракта запланирована на текущий год.МК № К004/23/01 от 30.01.2023г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 6 700,00 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик ООО "СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ".Оплата контракта запланирована на текущий год.МК № К004/23/05 от 29.05.2023г. «Услуги осуществлению авторского надзора за выполнением работ на объекте «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» на сумму 2 970,95 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик ООО "ПромТехСтрой 8"Оплата контракта запланирована на текущий год.Исполнитель мероприятия – Комитет образования ГМРНа реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 99 291,9 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 8 936,3 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 90 355,6 тыс. руб.;Проводятся конкурсные процедуры на приобретение оборудования. |
| 1. ***Региональный проект «Успех каждого ребенка»***
 |
| Мероприятие 2.1.Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Получателем субсидии являются МБОУ «Большеколпанская СОШ», МБОУ «Сиверская СОШ №3». Субсидии направляются на создание дополнительных мест (180 мест) для реализации программ дополнительного образования. В МБОУ «Большеколпанская СОШ» - 90 мест физкультурно-спортивной направленности, МБОУ «Сиверская СОШ № 3» - 90 мест художественной направленности. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Комитетом образования осуществлена централизованная закупка оборудования в соответствии с инфраструктурным листом. Объем субсидии запланирован в размере 1 130,7 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 147,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 324,6 тыс. руб., средства федерального бюджета – 659,1 тыс. руб. Исполнение составило 997,8 тыс. руб. – 100% от кассового плана и 88,2% от годового плана. В результате конкурсных процедур образовалась экономия в размере 132,9 тыс. руб. Планируется заключить доп. соглашение на уменьшение бюджетных ассигнований под фактическое исполнение.  |
| 1. ***Региональный проект «Цифровая образовательная среда»***
 |
| Мероприятие 3.1.Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | В проекте участвуют МБОУ «Гатчинская СОШ №1», МБОУ «Гатчинская СОШ №8», МБОУ Коммунарская СОШ №2», МБОУ Терволовская ООШ». С 01.01.2024 года в соответствии с заключенным соглашением с КОиПО ЛО на софинансирование мероприятия, централизованная закупка оборудования осуществляется Комитетом образования ГМР. Запланированный объем средств составляет 15 549,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 2 021,4 тыс. руб., областного бюджета – 4 464,1 тыс. руб., средства федерального бюджета – 9 063,5 тыс. руб. на приобретение компьютерного оборудования. Исполнение за 9 месяцев 2024 года 14 247,6 тыс. руб. – 91,6% от кассового плана и 91,6% от годового плана. По результатам конкурсных процедур образовалась экономия в размере 1 301,4 тыс. руб. Планируется заключить доп.соглашение на уменьшение бюджетных ассигнований под фактическое исполнение. |
| 1. ***Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан»***
 |
| Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | В рамках указанного федерального (регионального) проекта осуществляется оплата труда советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях Гатчинского муниципального района. С 01.09.2022 года в штатные расписания 35-ти общеобразовательных учреждений введены должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в количестве 17,5 единиц. Годовой объем субвенции составляет – 12 398,8 тыс. руб. Исполнение за 9 месяцев 2024 года – 9 298,8 тыс. руб. – 100 % от кассового плана за 9 месяцев 2024 г. и 75% от годового плана. |
| 1. ***Отраслевой проект***

***«Сохранение и развитие материально технической базы организаций дошкольного образования»*** |
| Мероприятие 5.1.Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 448,3 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 578,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 870,0 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Проведение ремонтных работ запланировано в 10 образовательных учреждениях. Исполнение за 9 месяцев – 3 527,5 тыс. руб. – 79,3% от кассового плана и 79,3% от годового плана. Все контракты на выполнение ремонтных работ заключены. Неисполнение за 9 месяцев обусловлено задержкой выполнения этапов ремонтных работ. Заявки на финансирование направляются по мере готовности объекта.  |
| Мероприятие 5.2.Строительство, реконструкция и приобретение объектов для организаций дошкольного образования | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМР»- «Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив «Ижора», уч.4На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 104 606,0 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 22 706,0 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 81 900,0 тыс. руб.За 9 месяцев расходы не производились.- «Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад № 13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г.Гатчина, пр.25 Октября д.30А - На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 115 838,0 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 52 138,0 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 63 700,0 тыс. руб.За 9 месяцев расходы не производились. |
| 1. ***Отраслевой проект***

***«Сохранение и развитие материально технической базы организаций общего и дополнительного образования»*** |
| Мероприятие 6.1.Реновация организаций общего образования (реновация зданий МБОУ "Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина. ул. Чкалова, д.2, д.4") | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМР»На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 369 190,0 тыс. руб.На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 178 100,0 тыс. руб.За 9 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 89 220,61 тыс. руб., что составляет 24,2 % от годового объема на 2024 год и 50,1 % от запланированного объема за 9 месяцев 2024 года.Запланированные на 9 месяцев бюджетные средства не освоены, в связи с отсутствием актов выполненных работ от подрядчика. Также окончательный расчет авторского и строительного надзора будет произведен после ввода объекта в эксплуатацию. В настоящий момент положительное заключение экспертизы отсутствует, т.к. документация по РТП-9 находится на проверке в ООО "Вектор" и содержит замечания, которые сейчас устраняются. В связи с этим не была произведена оплата договора на проверку сметы. МК № К004/21/04 от 02.07.2021 г. «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 679 504,7 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2024 г., подрядчик ООО "РЕССТРОЙ". Работы ведутся.Оплата контракта запланирована на текущий год. МК №К004/21/05 от 05.08.2021г. «На оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 879,78 тыс. руб.Датой завершения услуг по контракту считается дата, когда подрядчик завершает работу, а заказчик подписывает акт приемки выполненных работ. Подрядчик ООО "РЕССТРОЙ". Оплата контракта запланирована на текущий год. МК №К004/21/09 от 27.12.2021г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 5 797,59 тыс. руб.Датой завершения услуг по контракту считается дата, когда подрядчик завершает работу, а заказчик подписывает акт приемки выполненных работ. Подрядчик ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО". Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № 06-066/2024ПкП от 01.07.2024г. «Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию электроустановок РТП-9» на сумму 70,2 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2024 г., подрядчик АО "ЛОЭСК". Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № 05-08/24 от 05.08.2024 г. «Оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: "Выполнение комплекса технологически и функционально связанных проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ по модернизации РТП-9 в части замены оборудования, для подключения объекта: "Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Капитальный ремонт зданий школы МБОУ "Гатчинская СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов", расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4"» на сумму 83,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2024 г., подрядчик ООО "Вектор". Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| Мероприятие 6.2.Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение МБОУ "Высокоключевая средняя общеобразовательная школа"(ЛО, Гатчинский район, п. Высокоключевой, Большой пр-т, д.35) | Средства бюджета предусмотрены на модернизацию МБОУ «Высокоключевая СОШ». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на условиях софинансирования на проведение капитального ремонта в размере 76 119,4 тыс. руб., приобретение оборудования в размере 17 053,8 тыс. руб.  В соответствии с постановлением администрации от уполномоченным органом по проведению капитального ремонта определен МКУ «УС ГМР», в части приобретения оборудования – Комитет образования ГМР.Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМР» в части проведения капитального ремонта и Комитет образования ГМР в части расходов на приобретение оборудования.  На реализацию мероприятия в 2024 г. МКУ УС ГМР» предусмотрены расходы в сумме 100 318,36 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 34 349,57 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 26 950,49 тыс. руб.;за счет средств федерального бюджета – 39 018,30 тыс. руб. На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г предусмотрены расходы в сумме 76 718,36 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 10 749,57 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 26 950,49 тыс. руб.;за счет средств федерального бюджета – 39 018,30 тыс. руб.За 9 месяцев исполнено на сумму 25 847,25 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 3 407,12 тыс. руб., за счет средств областного бюджета- 11 184,93 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 11 255,19 тыс. руб., что составляет 25,77 % от годового объема на 2024 год и 33,69 % от запланированного объема за 9 месяцев 2024 года. Из-за позднего заключения контракта, сроки освоения средств сдвинулись.  МК № 50-2024 от 19.03.2024г. «Оказание услуг по подготовке документов, необходимых для определения подрядчика на право заключения контракта, на " Капитальный ремонт здания Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Высокоключевая средняя общеобразовательная школа" по адресу: 188327, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Высокоключевой, Большой проспект, д.35"» на сумму 54,00 тыс. руб. Контракт оплачен. Подрядчик ГБУ ЛО "Фонд имущества ЛО" МК №К004/24/06 от 26.06.2024г. «Капитальный ремонт здания Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Высокоключевая средняя общеобразовательная школа", по адресу: 188327, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Высокоключевой, Большой проспект, д.35» на сумму 85 977,49 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2024 г., подрядчик ООО " ФУНДАМЕНТ". Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.МК №К004/24/12 от 18.09.2024г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: "Капитальный ремонт здания Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Высокоключевая средняя общеобразовательная школа", по адресу: 188327, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Высокоключевой, Большой проспект, д.35» на сумму 823,18 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2024 г., подрядчик ООО " Стройтехконтроль".Оплата контракта запланирована на текущий год.Исполнитель мероприятия – Комитет образования ГМР в части приобретения немонтируемого оборудования/ На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г предусмотрены расходы в сумме 17 053,8 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 1 961,9 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 6 591,9 тыс. руб.;за счет средств федерального бюджета – 8 500,0 тыс. руб. Заключены контракты на поставку немонтируемого оборудования на сумму 13 594,9 тыс. руб., экономия по итогам конкурсных процедур составила 3 458,9 тыс. руб. Написано письмо в КОиПО ЛО на использование образовавшейся экономии на приобретение дополнительного оборудования. Ответ не получен. Фактическая оплата планируется после поставки оборудования.Исполнение по мероприятию составило 27,6% от кассового плана за 9 месяцев и 22,0% от годового плана. |
| Мероприятие 6.3.Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Объем субсидии предусмотрен в размере 19 557,1 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 2 542,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 17 014,6 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Выполнение ремонтных работ планируется в 19 общеобразовательных учреждениях. Исполнение за 9 месяцев составило 16 413,5 тыс. руб. – 83,9% от кассового плана и 83,9% от годового плана. Контракты по всем учреждениям заключены в полном объеме. Заявки на финансирование направляются по мере готовности объекта. |
| Мероприятие 6.4.Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 601,5 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 598,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 003,3 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Выполнение ремонтных работ планируется в 5 образовательных учреждениях. Исполнение за 9 месяцев составило 3 351,6 тыс. руб. – 72,8% от кассового плана и 72,8% от годового плана. Контракты по всем учреждениям заключены в полном объеме. Заявки на финансирование направляются по мере готовности объекта.  |
| Мероприятие 6.5.Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | Получателями субсидии в 2024 году являются МБОУ «Кобринская СОШ», МБОУ «Вырицкая СОШ № 1». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование в размере 26 123,8 тыс. руб., в т.ч. МБ – 3 396,1 тыс. руб., ОБ – 22 727,7 тыс.руб. Контракты заключены в полном объеме. По МБОУ «Кобринская СОШ» работы выполнены, документы находятся на стадии финансирования и оплаты. По МБОУ «Вырицкая СОШ № 1» проводится окончательный этап работ, оплата планируется после завершения всех работ по контракту. |
| Мероприятие 6.6.Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций | Получателем субсидии в 2024 году является МБОУ «Дружногорская СОШ». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование в размере 9 725,9 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1 264,4 тыс. руб., ОБ – 8 461,5 тыс. руб. Средства предусмотрены на ремонт пищеблока и приобретение оборудования для столовой. Контракты на ремонт помещений и приобретение оборудования заключены. Исполнение за 9 месяцев 763,7 тыс. руб. – 7,9% от кассового и годового плана. Работы по ремонту пищеблока и столовой выполнены, осуществляется проверка документов для дальнейшего финансирования. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 1.1.Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода |  Сеть образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, составляет 52 образовательные организации, в том числе 38 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школы-детский сад, 12 школ с дошкольными группами. По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета и внебюджетных источников в размере 904 232,3 тыс. руб. на оказание муниципальных услуг. Количество детей по состоянию на 01.09.2024 год составляет – 8972 человек. (на 01.01.2024 – 9385 детей). Средства бюджета предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, уплата земельного налога, налога на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), приобретение продуктов питания и прочие расходы. Размер родительской платы установлен с 01.09.2023 года в размере 2500 руб.; в месяц. Родительская плата расходуется только на приобретение продуктов питания. Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 9 месяцев 2024 года: всего 1720 человек – средняя заработная плата – 51 827,3 руб., в том числе педагогические работники – 1046 человек, средняя заработная плата - 65 291,5 руб., из них воспитатели 756 человек, заработная плата которых 63 410,1 руб.Содержание одного ребенка за 9 месяцев 2024 года составила: за счет бюджетных средств – 21 174 рубля в месяц, с учетом внебюджетных источников – 22 474 рубля. Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется только автоматизированной информационной системой «Электронный детский сад» (АИС ЭДС) на основании административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области».Исполнение по мероприятию – 611 780,3 тыс. руб. - 100 % от кассового плана за 9 месяцев 2024 г. и 67,7% от годового плана. |
| Мероприятие 1.2.Развитие инфраструктуры дошкольного образования | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 88 256,6 тыс. руб. в том числе:создание доступной среды - 4 681,0 тыс. руб. исполнение 4 431,0 тыс. руб.ремонтные работы – 77 651,5 тыс. руб., исполнение 61 539,9 тыс. руб.;противопожарные мероприятия – 3 878,0 тыс. руб., исполнено – 3 872,7 тыс. руб.укрепление материально-технической базы – 2 046,1 тыс. руб., исполнено – 1 025,1 тыс. руб. Исполнение за 9 месяцев – 70 868,7 тыс. руб. – 83,7% и 80,3% от годового плана.Оплата ремонтных работ осуществляется по факту выполнения работ.  |
| Мероприятие 1.2.1. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Объем средств субсидии запланирован в размере 4 681,0 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Исполнено за 9 месяцев – 4 431,0 тыс. руб. – 94,7% и от годового плана. Оплата осуществляется по факту выполненных работ. |
| Мероприятие 1.2.2. Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад № 13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, пр.25 октября д.30А | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР». Мероприятие перенесено в отраслевые проекты программы. Предусмотрено финансирование из областного бюджета. |
| Мероприятие 1.2.3. Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив "Ижора", уч.4 | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР». Мероприятие перенесено в отраслевые проекты программы. Предусмотрено финансирование из областного бюджета. |
| Мероприятие 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 1 518 575,6 тыс. руб. на оказание муниципальными образовательными учреждениями, реализующие программы дошкольного образования муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников по состоянию на 01.01.2024 г. по стат. отчету 85-К составляет: от 1 года до 3 лет – 1 716 чел., от 3 лет до 8 лет – 7 669 чел. Общий контингент воспитанников составляет на отчетную дату составляет 8972 человек. Средства предусмотрены на оплату труда с начислениями и учебные расходы.Исполнение за 9 месяцев 2024 года - 1 169 156,2 тыс. руб. - 100% и 77% от годового плана. |
| Мероприятие 1.4. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | По мероприятию запланированы средства областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход в размере 22 040,4 тыс. руб.За 9 месяцев 2024 г. предоставлена компенсация родителям на сумму 12 128,0 тыс. руб.; на среднесписочное количество детей 2697 чел., в том числе:- 25% компенсация (на первых детей в семье) – 648 чел.- 55% компенсация (на вторых детей в семье) – 1097 чел.- 75% компенсация (на третьих и последующих детей) – 952 чел.Средний размер компенсации составил 499,7 руб.;.Исполнение по мероприятию за 9 месяцев 2024 г. составило 78,2% или 55,0% от годового плана.Исполнение не в полном объеме связано с тем, что выплата компенсации имеет заявительный характер и зависит от среднедушевого дохода семьи. |
| Мероприятие 1.5.  Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором являются ЧДОУ «Творец», ИП Копцева И.Н., НО ЧДОУ Детский сад «Планета ДЕТСТВА», ИП Стуглева Л.В. ООО «Корпорация ДЕТСТВА». Комитету образования ГМР переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Фактическая численность воспитанников в ЧДОУ составляет 282 чел., в том числе до 3-х лет – 127 чел., от 3 до 7 лет – 155 чел. Объем утвержденных Гатчинскому МР средств субвенций из областного бюджета составляет 34 475,2 тыс. руб. Исполнение за 9 месяцев 2024 года – 21 363,2 тыс. руб. – 98,4% и 62,0% от годового плана. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению. |
| Мероприятие 1.6. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми | С 2024 года Комитету образования ГМР были переданы государственные полномочия по субсидированию частных дошкольных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. Получателями субсидии являются частные организации, указанные в мероприятии 1.3 и осуществляющие образовательную деятельность на основании лицензии. В течении 1 квартала 2024 года Комитетом образования подготовлены НПА на предоставление субсидии и объявлен отбор. Отбор завершен 05.04.2024 г. Количество воспитанников, на которых предоставляется субсидия составляет 282 чел.. из расчета норматива 11,0 тыс. руб. в месяц. Субсидия перечисляется частным организациям на основании фактически произведенных затратах. Объем субсидии утвержден в размере 33 687,8 тыс. руб. Исполнение за 9 месяцев 2024 года – 24 816,0 тыс. руб. – 100% от кассового плана и 73,7% от годового плана. |
| Мероприятие 1.7. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дошкольного образования | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 8 300,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 415,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 7 885,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 22 организации, реализующие программы дошкольного образования. Исполнено за 9 месяцев 2024 г. – 8 142,1 тыс. руб. -98,1% и годового плана. Оплата осуществляется по факту выполненных работ. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Гатчинском муниципальном районе»*** |
| Мероприятие 2.1 Реализация программ дошкольного, основного общего и дополнительного образования | По мероприятию запланированы средства в размере 382 983,4 тыс. руб. на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу общего образования по следующим муниципальным услугам: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», «Присмотр и уход», «Присмотр и уход».Фактический контингент обучающихся на 01.09.2024 год составил 22 621 человек. (на 01.09.2023 год – 22 221 чел.) Средства муниципального бюджета предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, налог на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов) и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 9 месяцев 2024 года: всего работников 2 170 человек со средней заработной платой 63 953,3 руб., в том числе педагогические работники – 1 263 человек, средняя заработная плата которых 70 197,3 руб., из них учителя 1 130 человек, с заработной платой 71 769 руб. Содержание 1 ребенка за 9 месяцев 2024 года составило: 10 721 рубль за счет бюджета и 10 864 рубля с учетом внебюджетных источников. Исполнено за 9 месяцев 2024 г.– 252 313,1 тыс. руб.- 98,6% и 64,1% от годового плана. |
| Мероприятие 2.2 Развитие инфраструктуры общего образования, из них: | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 445 419,0 тыс. руб., в том числе:- Школа на 1175 мест «Аэродром» - 29 840,0 тыс. руб, исполнение 0,0 руб.;- пристройка лицей № 3 – 22 500,0 тыс. руб., исполнение – 0,0 руб.;- ремонтные работы – 165 323,8 тыс. руб., исполнение 47 662,1 тыс. руб.;- реновация СОШ № 4 – 55 900,00 тыс. руб., исполнение – 48 607,9 тыс. руб.- создание доступной среды – 1 302,1 тыс. руб., исполнение – 1 302,1 тыс. руб.- противопожарные мероприятия – 4 065,3 тыс. руб., исполнение – 3 495,3 тыс. руб.;- оборудование школы Аэродром – 150 449,2 тыс. руб., исполнено 2 218,7 тыс. руб.;- укрепление МТБ 16 038,6 тыс. руб., исполнение – 9 212,4 тыс. руб. Исполнение по мероприятию составило 112 498,5 тыс. руб. – 36,3% от кассового плана за 9 месяцев и 25,3% от годового плана. |
| Мероприятие 2.2.1. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Объем средств субсидии запланирован в размере 1 302,1 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Исполнено 100%. |
| Мероприятие 2.2.2. Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, ул. Крупской, участок 10 | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР»На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 29 840,00 тыс. руб.За 9 месяцев расходы не производились.Проведена закупка и в настоящее время идет подписание контракта.  |
| Мероприятие 2.2.3. Пристройка к МБОУ "Гатчинский лицей № 3" начальная школа-детский сад (400 мест школа; 100 мест детский сад) | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР»На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 22 500,0 тыс. руб.За 9 месяцев расходы не производились.МК №К004/23/08 от 10.10.2023г. «Выполнение инженерных изысканий и разработка документации для строительства начальной школы (пристройки) на 400 мест с дошкольным отделением на 100 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К. Подрядчикова, д.9» на сумму 9 500,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 30.06.2024 г., подрядчик ООО «СППИ».  Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| Мероприятие 2.2.4. Пристройка к МБОУ "Гатчинская СОШ № 8" (300 мест школа; 80 мест детский сад) | Средства бюджета ГМР запланированы с 2025 г. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| Мероприятие 2.2.5. Реконструкция административного здания по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр.25 Октября, д.16Б | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».Средства бюджета сняты и перераспределены на другие объекты. |
| Мероприятие 2.2.6.Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: Гатчинский район, д. М. Верево, ул. Кутышева | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».Средства бюджета сняты и перераспределены на другие объекты. |
| Мероприятие 2.3 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | С 01.09.2020 года всем педагогическим работникам-классным руководителям выплачивается ежемесячно вознаграждение за счет средств федерального бюджета по 5000 руб.; за каждый класс, независимо от количества обучающихся. Объем средств в 2024 году запланирован в размере 129 757,3 тыс. руб. Вознаграждение за классное руководство за 9 месяцев 2024 года получили 893 классных руководителя в 918 классах. С 01.03.2024 года в соответствии с поручением Президента РФ увеличилась доплата за классное руководство до 10 000,0 руб.; на 1 классного руководителя (до 01.03.24 г. – 5 000,0 руб.). Исполнение 95 697,9 тыс. руб. - 100% за 9 месяцев 2024 г. и 73,8% от годового плана. Средства заявлены по потребности и перечислены образовательным учреждениям в срок. |
| Мероприятие 2.4 Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях | Субвенции из областного бюджета предусмотрены на льготное питание обучающихся в муниципальных учреждениях 5-11 классов в соответствии с Социальным кодексом ЛО, получение сухих пайков (или соразмерную денежную компенсацию) детям, обучающимся на дому с ОВЗ или находящихся в ТЖС и получение молока для обучающихся 1-4 классов, а также предоставление субсидий частным общеобразовательным организациям (организации, указанные в п.2.3.) на горячее питание обучающихся и получение молока, и детям, находящимся в ТЖС в соответствии с Социальным кодексом ЛО в размере 91 139,2 тыс. руб. Плановая стоимость питания в день составляет 137 руб.; и не более 14,80 руб.; стоимость 0,2 л. молока.Плановое количество детей, подлежащих обеспечению питанием без взимания платы - 2859 чел., на получение молока - 9553 для младших школьников. Количество детей, получивших питание на отчетную дату - 2580 чел., получающих молоко – 9682 чел, в том числе горячее питание и молоко получили 195 обучающихся в частных школах и 48 человек в частных школах, относящихся к социальной категории детей в соответствии с Социальным кодексом ЛО – 48 человек.Исполнение за 9 месяцев 2024 г. составило 45 626,1 тыс. руб. – 90,4% и 50,1% от годовых сметных назначений. Исполнение не в полном объеме обусловлено снижением количества обучающихся имеющих право на льготное питание и более высокой заболеваемости обучающихся от запланированной. |
| Мероприятие 2.5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 1 978 051,1 тыс. руб. на оказание муниципальными общеобразовательными учреждениями, муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования. Контингент обучающихся на 01.09.2024 г. составляет 22 621 обучающийся. Средства направляются на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, приобретение учебников, учебных пособий, ученической мебели, компьютерного оборудования и прочих учебных расходов. За 9 месяцев 2024 года исполнено 1 502 941,9 тыс. руб.- 100% и 76% от годового плана. Классное руководство ведут 893 классных руководителя в 918 классах. Финансирование учреждений осуществлено в полном объеме. |
| Мероприятие 2.6 Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения общего образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором являются ЧОУ «Первая академическая гимназия г. Гатчины», АНО ОУ «Школа имени императора Александра III», АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс». Комитету образования ГМР переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Объем средств, предусмотренный из областного бюджета Ленинградской области бюджету Гатчинского МР – 39 316,4 тыс. руб. Планируемый среднегодовой контингент обучающихся составляет 563 человек, фактический контингент составил 463 обучающихся. Средства направляются на выплату заработной платы и учебные расходы.Исполнено по мероприятию 25 659,4 тыс. руб. – 99,8% от кассового плана и 65,3% от годового плана. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению. |
| Мероприятие 2.7 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Субвенция за счет средств федерального и областного бюджета на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрена в размере 197 403,4 тыс. руб. Плановый контингент обучающихся 1-4 классов – 9553 чел. Исполнение по мероприятию за 9 месяцев 2024 г. составило 97 013,0 тыс. руб. – 96,7 % и 49,1% от годового плана. Плановая стоимость питания составляет 137 руб.; в день. |
| Мероприятие 2.8 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры общего образования  | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 8 031,6 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 401,6 тыс. руб., средства областного бюджета – 7 630,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 19 общеобразовательных организаций. Исполнено – 7 615,8 тыс. руб. – 94,8% и 94,8% от годового плана. Оплата осуществляется по факту выполнения работ. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 3.1.Реализация образовательных программ дополнительного образования, в том числе: | По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета и внебюджетных источников в размере 235 391,2 тыс. руб., в том числе на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дополнительного образования в 8 учреждениях, в том числе в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8». С 20.06.2024 г. произошла реорганизация МБОУ ДО «ИМЦ» путем присоединения к МБОУ ДО «ЦИТ».Общий контингент обучающихся по программам дополнительного образования с 01.09.2024 г. составляет - 19581 чел. (с 01.09.2023 - 20 358 человек). Расходы местного бюджета предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, аренда помещений, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в учреждениях и благотворительные взносы. Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 9 месяцев 2024 года: всего работников 250 человек со средней заработной платой 56 943,7 руб., в том числе педагогические работники – 159 человек, средняя заработная плата которых 64 954 руб. Содержание 1 ребенка за 9 месяцев 2024 года составило 1 437,0 руб.; за счет бюджета и 1 479,0 руб.; с учетом внебюджетных источников. Исполнение по мероприятию за счет всех источников составило 142 131,6 тыс. руб. – 98,1% от кассового плана и 63,3% от годового плана. |
| Мероприятие 3.2.Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | В рамках персонифицированного финансирования образовательной деятельности, реализацию программ дополнительного образования осуществляют 10 образовательных учреждений в рамках выполнения социального заказа по муниципальному заданию. Объем средств по мероприятию составляет 136 891,4 тыс.руб., исполнено 108 716,7 тыс.руб. По данному мероприятию в рамках выполнения социального заказа субсидию из бюджета по результатам отбора получают частные образовательные организации, имеющие лицензию на реализацию образовательных программ дополнительного образования: ООО «ЛЦ «Диалог» с количеством детей 56 человек и ИП Суркова С.В. с количеством детей 220 человек. |
| Мероприятие 3.3. Развитие инфраструктуры дополнительного образования, из них: | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 132 678,8 тыс. руб., в том числе:- проведение ремонтных работ 2 723,0 тыс. руб., исполнено – 519,0 тыс. руб., - противопожарные мероприятия - 10,0 тыс. руб., исполнено – 10,0 тыс.руб., - укрепление МТБ – 1 256,0 тыс. руб., исполнено – 64,3 тыс. руб., - строительство ДЮСШ – 128 689,8 тыс. руб., исполнено 122 364,0 тыс. руб.Исполнение в целом по мероприятию составило 122 957,3 тыс. руб. – 97,3% и 92,7% от годового плана. |
| Мероприятие 3.3.1. Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3 | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР»  На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 128 689,8 тыс. руб.На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 122 364,0 тыс. руб.За 9 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 122 364,0 тыс. руб., что составляет 95,08 % от годового объема на 2024 год и 100 % от запланированного объема за 9 месяцев 2024 года. МК №К004/24/07 от 12.07.2024г. «Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3» на сумму 407 880,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.07.2026 г., подрядчик ООО "ПСК ГАРАНТ".  Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ МК №К004/24/10 от 22.08.2024г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: ЛО Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок № 3"» на сумму 815,8 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.07.2026 г., подрядчик ООО "Портал плюс". Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения работ МК №К004/24/11 от 17.09.2024г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: ЛО Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок № 3» на сумму 3 793,6 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.08.2026 г., подрядчик ООО "Стройтехконтроль". Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения работ МК № ТПД-Гат-ЮЛ-ХВС-1547/2024 от 26.09.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения по объекту "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3"» на сумму 1 109,2 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 27.03.2026 г., подрядчик ГУП "ВОДОКАНАЛ ЛО"Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения работ МК № ТПД-Гат-ЮЛ-ВО\_1556/2024 от 26.09.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения по объекту "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3"» на сумму 2 027,1 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 27.03.2026 г., подрядчик ГУП "ВОДОКАНАЛ ЛО"Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения работ. |
| Мероприятие 3.4. Развитие общественной инфраструктуры  | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР»  На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 128 689,8 тыс. руб.На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 122 364,0 тыс. руб.За 9 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 122 364,00 тыс. руб., что составляет 95,1 % от годового объема на 2024 год и 100 % от запланированного объема за 9 месяцев 2024 года. МК №К004/24/07 от 12.07.2024г. «Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3» на сумму 407 880,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.07.2026 г., подрядчик ООО "ПСК ГАРАНТ". Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ. МК №К004/24/10 от 22.08.2024г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: ЛО Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок № 3» на сумму 815,8 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.07.2026 г., подрядчик ООО "Портал плюс". Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения работ. МК №К004/24/11 от 17.09.2024г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: ЛО Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок № 3» на сумму 3 793,6 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.08.2026 г., подрядчик ООО "Стройтехконтроль". Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения работ. МК № ТПД-Гат-ЮЛ-ХВС-1547/2024 от 26.09.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения по объекту "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3"» на сумму 1 109,2 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 27.03.2026 г., подрядчик ГУП "ВОДОКАНАЛ ЛО"Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения работ. МК № ТПД-Гат-ЮЛ-ВО\_1556/2024 от 26.09.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения по объекту "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3"» на сумму 2 027,1 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 27.03.2026 г., подрядчик ГУП "ВОДОКАНАЛ ЛО".Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения работ |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»*** |
| Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | По данному мероприятию запланированы средства муниципального бюджета МАУ ДО «ДОЛ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» на выполнение муниципального задания по услуге: «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярный период с круглосуточным пребыванием детей в размере 31 087,8 тыс. руб. Количество детей по муниципальному заданию составляет 1210 чел. Исполнение за 9 месяцев - 21 465,9 тыс. руб. – 100 % и 69% от годового плана. |
| Мероприятие 4.2. Организация отдыха детей в каникулярное время | По мероприятию запланированы расходы на организацию отдыха и оздоровления детей на базе дневных образовательных учреждений, укрепление МТБ летних лагерей на базе ОУ и загородного лагеря, организация интеллектуальных смен для одаренных детей и школа «Актива» на базе стационарного лагеря в размере 21 707,7 тыс. руб. за счет бюджета, внебюджетные источники – 49 204,9 тыс. руб., в т.ч.- проведение ремонтных работ загородного лагеря – 3 000,0 тыс. руб., исполнено – 632,7 тыс. руб.;- укрепление МТБ лагерей – 1 306,3 тыс. руб., исполнено – 0 руб.;- организация смен в каникулярный период для одаренных детей и школа «Актива» - 2 515,5 тыс. руб., исполнено 1 697,3 тыс. руб.- дневные лагеря (питание, укрепление мтб) – 12 840,5 тыс. руб., исполнено – 6 002,6 тыс. руб.;- организация летней кампании детей с ТЖС – 3 300,0 тыс. руб., исполнено 626,1 тыс. руб. (средства направлены на содержание МАУ ДО «ДОЛ «Лесная Сказка» - разница в стоимости путевки от областного норматива и фактического содержания ребенка с ТЖС в каникулярный период. В 2024 году на базе образовательных учреждений было обеспечено функционирование **39 лагерей с дневным пребыванием детей** c 2-х, 3-х разовым питанием, в том числе четыре специализированных лагеря. В 2024 году был увеличен охват отдыхом и оздоровлением детей района (отдохнуло 2531 ребенок), в том числе 540 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей участников специальной военной операции. **В стационарном лагере МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»** за летний период были организованы 4 смены, в том числе для 250 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей участников специальной военной операции, 8 детей-инвалидов и 8 сопровождающих. В общей сложности на базе лагеря отдохнуло 888 детей. Особое внимание в организации летней работы уделялось совершенствованию содержания воспитательной работы в лагерях с дневным пребыванием и стационарном лагере, созданию условий для развития творческих способностей, организаторских умений, навыков трудовой деятельности у детей. На базе ряда учреждений, с центрами образования «Точка роста», организованы специализированные профильные группы. Большая часть групп инженерно-технической направленности проводила занятия по робототехнике, ЛЕГО-конструированию, промдизайну, мультимедийной журналистике, 3D-моделированию, ранней профориентации.  На базе МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» были организованы 6 тематических смен различного направления. В них приняло участие 187 детей. Исполнение за 9 месяцев 95,2% от кассового плана и 95,2% от годового плана.  |
| Мероприятие 4.3. Развитие инфраструктуры организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи | По мероприятию предусмотрены средства бюджета на строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» по адресу: Ленинградская обл., п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д.30.Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР»На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 2 661,3 тыс. руб.На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 2 661,3 тыс. руб.За 9 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 2 661,3 тыс. руб., что составляет 100 % от годового объема на 2024 год и 100 % от запланированного объема за 9 месяцев 2024 года. МК №К004/22/12 от 08.08.2022г. «Корректировка документации и разработка BIM-модели по объекту «Строительство административного здания и открытой универсальной спортивной площадки с тентовым навесом в МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» по адресу: Ленинградская область, п.Тайцы, ул.Красногвардейская, д.30» на сумму 6 653,16,00 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 30.06.2024 г., подрядчик ООО «Портал Плюс». Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| Мероприятие 4.4. Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 857,3 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 631,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 225,8 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование мероприятий на предоставление компенсации части стоимости путевки в загородный стационарный лагерь МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка». Компенсацию части родительской платы за лагерь получили 270 человек. Исполнено 100%. |
| Мероприятие 4.5.Организация летней оздоровительной компании для детей, подростков и молодежи, в том числе для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | По данному мероприятию запланированы расходы на организацию отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) в сумме 11 464,1 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 1 490,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 9 973,8 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование мероприятий по оздоровлению детей, находящихся в ТЖС в лагерях с дневным пребыванием на базе ОУ и в загородном стационарном лагере. В дневных лагерях оздоровлено 540 детей (план 540 детей) с ТЖС на базе дневных образовательных учреждений, на базе загородного стационарного лагеря оздоровлено – 250 детей и 8 детей-инвалидов с сопровождающими. Расчетная стоимость путевки для детей с ТЖС установлена в дневных лагерях – 8 969,10 руб., в загородный стационарный лагерь – 25 700,0 руб. Расчетная стоимость путевки применяется для расчета субсидии Гатчинскому муниципальному району для обеспечения оздоровления детей с ТЖС.Исполнение по мероприятию составило 100%. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования»*** |
| Мероприятие 5.1. Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей | По мероприятию запланированы следующие расходы: - гранты победителям областных конкурсов в 2023 году: МБОУ «Большеколпанская СОШ» - победитель смотра - конкурса на лучшую постановку физкультурной работы, размер гранта - 75,0 тыс. руб., на оснащение спортивного клуба школы. МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» выиграли грант в размере 500,0 тыс. руб. в областном конкурсе «Школа года» номинации «Городская школа». МБОУ «Пудостьская СОШ» - победитель смотра-конкурса музеев в 2023/2024 году – 150,0 тыс. руб. Средства перечислены учреждениям на укрепление материально-технической базы.- социальная поддержка педагогических работников – 930,0 тыс. руб., на выплаты молодым специалистам, трудоустроенным в образовательное учреждение в размере 23,0 тыс. руб. Реализация мероприятия запланирована в 4-м квартале 2024 г.- премии администрации Гатчинского муниципального района по результатам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников – 3 284,9 тыс. руб. исполнено 100%.- премии администрации Гатчинского муниципального района выпускникам общеобразовательных организаций за особые успехи в обучении – 1400,0 тыс. руб. Исполнено 100%. Количество медалистов, получивших премию, составило 87 человек. - премии администрации выпускникам, получившим 100 балов по итогам государственной аттестации – 700,0 тыс. руб. (количество обучающихся, набравших 100 баллов составило 7 человек, размер премии составляет 100,0 тыс. руб.)- развитие воспитательного потенциала системы образования в МОУ – 2 412,6 тыс. руб., на проведение районных мероприятий в области воспитания в соответствии с планом работ Комитета образования, обеспечение профориентация обучающихся общеобразовательных школ на базе «ГИЭФПТ». За 9 месяцев 2024 года на профориентацию направлены 202 обучающийся из 12 школ. Приобретены подарки первоклассникам в кол-ве 2600 экз. на сумму 1 404,0 тыс. руб. Исполнено 1 816,9 тыс. руб.-конкурсы, конференции и прочие мероприятия с детьми и подростками патриотического направления в размере – 1 550,8 тыс. руб. Исполнено – 554,9 тыс. руб.- конкурсы, праздники и прочие мероприятия для работников системы образования и муниципальных учреждений – 3 828,5 тыс. руб. Исполнено 1 640,6 тыс. руб.- поддержка талантливой молодежи – 5 035,7 тыс. руб. Исполнено 2 965,7 тыс. руб.На 2025 год запланировано расходов по мероприятию – 19 867,6 тыс. руб., план за 9 месяцев – 16 932,6 тыс. руб., исполнение составило 13 088,0 тыс. руб. – 77,3% от кассового плана и 65,9% от годового плана. Неисполнение обусловлено переносом финансирования части мероприятий на 4 -ый квартал и замена части мероприятий. |
| Мероприятие 5.2. Выплаты обучающимся за успехи в обучении | ГРБС – Администрация Гатчинского муниципального района (отдел по организационной работе с населением). По мероприятию предусмотрены именные стипендии Гатчинского муниципального района студентам медицинских высших учебных заведений и колледжей на сумму 300,0 тыс. руб. Исполнено – 92,0 тыс. руб. - 51,1% от кассового плана и 30,7% от годового плана. |
| Мероприятие 5.3. Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений | В рамках мероприятия осуществляются финансирование муниципального задания следующих учреждений подведомственных Комитету образования ГМР: МАУ «ХЭС» по услуге «Мониторинг и контроль за развитием имущественного комплекса, реализацией энергосберегающих технологий и др.». МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений» по услуге «Предоставление бухгалтерского обслуживания», МБОУ «ЦПМСС» по услугам «Психолого-медико-педагогическое обследование детей» и «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников», финансовое обеспечение МАУ «ГРМЦ» (начало свою деятельность с 01.02.2024 года) в части методического сопровождения отрасли «Образование», а также прочие программные расходы по отрасли «Образование» по Комитету образования Гатчинского муниципального района. Плановый объем средств составляет – 80 075,0 тыс. руб., в том числе -выполнение муниципального задания учреждений – 77 031,6 тыс. руб., исполнено 56 116,7 тыс. руб.;- укрепление МТБ – 1500,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб.;- программные расходы по Комитету образования (размещение информации в газетах по отрасли «Образование», приобретение бланков школьных проездных, цветов, оплата транспортных услуг и прочих расходов на проведение и организацию районных мероприятий, исполнителем которых является Комитет образования) - 601,7 тыс. руб., исполнено 399,0 тыс. руб.- проведение ремонтных работ – 924,8 тыс. руб., исполнено – 924,8 тыс. руб.Исполнение по мероприятию составило – 57 440,5 тыс. руб. – 97,3% от кассового плана и 71,7% от годового плана. |
| Мероприятие 5.4. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход (осуществление государственных полномочий) | По мероприятию запланированы средства областного бюджета в размере 2 883,2 тыс. руб. на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета Реализацию гос. полномочий выполняет МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений». Средства направляются на оплату труда работников и текущие расходы, необходимые для реализации гос. полномочий. Исполнено за 9 месяцев 2024 г. 2 110,7 тыс. руб. – 100% и 73,2% от годового плана. |
| Мероприятие 5.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета в размере 87 545,6 тыс. руб. на выполнение работ «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии».Муниципальную услугу за счет средств областного бюджета оказывает МАУ "ХЭС", которая обеспечивает уборку внутренних помещений школ, обслуживание обучающихся в гардеробах и уборку внешней территории школ в 19 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар. В общеобразовательных учреждениях г. Гатчины, Коммунара, поселков городского типа сокращены с 2010 года должности уборщиков, дворников, гардеробщиков. Исполнение за 9 месяцев 2024 г. -61 200,0 тыс. руб. - 96,9% от кассового плана и 69,9% от годового плана. |
| Мероприятие 5.6. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 842,1 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 42,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 800,0 тыс. руб. Работы выполнены, проводится приемка работ. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»*** |
| Мероприятие 6.1. Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | На конец отчетного периода количество детей в приемных семьях – 135, приемных семей - 64. В Комитет по социальной защите населения Ленинградской области (как главному распорядителю бюджетных средств) была направлена заявка для уточнения потребности в средствах субвенции для внесения изменений в областной бюджет на 2024 год (к снятию в сумме 7 736,7 тыс. руб.).Исполнение кассового плана составило 91,7%. Остаток денежных средств возник в связи с уменьшением количества приемных семей (на 01.01.2024 -70, на 01.07.2024 – 65) и приемных детей (на 01.01.2024 – 152 чел., на 01.07.2024 – 138 чел.) по причине смены места жительства семей, усыновления и совершеннолетием детей. |
| Мероприятие 6.2. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Средства субвенции, поступившие из областного бюджета на обучение граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, израсходованы в сумме 1 011,3 тыс. руб., количество обученных граждан на конец отчетного периода – 41.Исполнение кассового плана составило 48,2% в связи с тем, что при проведении конкурсных процедур на заключение договора образовалась экономия. В Комитет по социальной защите населения Ленинградской области (как главному распорядителю бюджетных средств) была направлена заявка для уточнения потребности в средствах субвенции для внесения изменений в областной бюджет на 2024 год (к снятию в сумме 2 250,7 тыс. руб.) |
| Мероприятие 6.3. Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | На конец отчетного периода количество получателей пособия на содержание – 450 (из них 8 - получающих пособие после 18 лет).Остаток денежных средств от кассового плана на 3 квартал 2024 возник в связи с уменьшением количества получателей пособия (на 01.01.2024 – 476 чел.), а также тем, что пособие детям назначается не с начала месяца, а после постановки на учет, которая может происходить в течение всего месяца.Исполнение кассового плана составило 95,4%. |
| Мероприятие 6.4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | На конец отчетного периода количество получателей компенсации– 321.Остаток денежных средств от кассового плана на 3 квартал 2024 возник в связи с уменьшением количества получателей компенсации (на 01.01.2024 – 344 чел.), а также тем, что компенсация назначается не с начала месяца.Исполнение кассового плана составило 95,4%. |
| Мероприятие 6.5. Текущий ремонт жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | На конец отчетного периода количество получателей компенсации на оплату текущего ремонта жилого помещения – 1. Исполнение кассового плана составило 100%. |
| Мероприятие 6.6. Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | Предоставлением ежемесячной компенсации расходов на аренду жилого помещения воспользовался один человек.Исполнение кассового плана составило 24,9%. Ожидалось, что еще 2 человека воспользуются правом предоставления ежемесячной компенсации расходов на аренду, но по настоящее время заявления от них не поступило.В Комитет по социальной защите населения Ленинградской области (как главному распорядителю бюджетных средств) была направлена заявка для уточнения потребности в средствах субвенции для внесения изменений в областной бюджет на 2024 год (к снятию в сумме 768,0 тыс. руб.) |
| Мероприятие 6.7. Осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению | Заключено шестнадцать договоров о постинтернатном сопровождении. Исполнение кассового плана составило 100%. |
| Мероприятие 6.8. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | Количество человек, имеющих право на льготу на 01.10.2024г., составляет 261.Исполнение кассового плана составило 99,2%. |
| ***2. Муниципальная программа******–* *«Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района»*** |
| *ответственный исполнитель: Комитет финансов Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 1.1Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | Расходы в 1-3 кварталах 2024 года запланированы не были и не осуществлялись. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 2.1.Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | В 1-3 кварталах 2024 года в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 463 809,4 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 290 755,6 тыс. руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 173 053,8 тыс. руб., что составляет 91,3% от запланированного годового объема на 2024 год и 100% от запланированного объема в 1-3 кварталах 2024 года. |
| Мероприятие 2.2.Иные межбюджетные трансферты по результатам мониторинга показателей оценки результативности деятельности глав администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | На 3 квартал 2024 года было запланировано и перечислено 3 000,0 тыс. руб. (Были перечислены средства Войсковицкому СП в сумме 1 050,0 тыс. руб., Сяськелевскому СП в сумме 1 500,0 тыс. руб., и Таицкому ГП в сумме 450,0 тыс. руб.) |
| 1. ***Муниципальная программа – «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе»***

*ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спору, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Муниципальный проект***

***«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытая ледовая арена в г. Гатчина»*** |
| Мероприятие 1.1. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики(строительство Крытой ледовой арены в г. Гатчина) | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 221 100,00 тыс. руб.На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 189 449,7 тыс. руб.За 9 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 189 449,7 тыс. руб., что составляет 85,7 % от годового объема на 2024 год и 100 % от запланированного объема за 9 месяцев 2024 года.МК № К004/23/07 от 20.10.2023г. «Выполнение работ по корректировке проектной, рабочей документации и строительству физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытая ледовая арена» в г. Гатчина Ленинградской области» на сумму 367 420,2 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 31.01.2026 г., подрядчик ООО "Фибрит".Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.МК № К004/23/09 от 10.01.2024г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Крытая ледовая арена» в г. Гатчина Ленинградской области» на сумму 1 900,0 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ШПРЕНГЕЛЬ". Оплата контракта запланирована на 2025 год.МК № 06-013/005-ПС-24 от 04.03.2024г. «Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта: " Физкультурно-оздоровительный комплекс "Крытая ледовая арена" в г. Гатчина Ленинградской области» на сумму 38 641,2 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 04.03.2026 г., подрядчик АО "ЛОЭСК". Оплата контракта запланирована на 2026 год.МК № 67/24-ВО от 18.03.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения» на сумму 3 151,0 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 30.09.2025 г., подрядчик МУП "Водоканал". Оплата контракта запланирована на 2025 год.МК № 67/24-ВС от 18.03.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения» на сумму 2 064,6 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 30.09.2025 г., подрядчик МУП "Водоканал". Оплата контракта запланирована на 2025 год.Исполнение составило 100%. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта»***
 |
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения (проведение мероприятий, предоставление наградной атрибутики, обеспечение звуковым сопровождением, предоставление скорой медицинской помощи) | В Гатчинском муниципальном районе за 9 месяцев 2024 года согласно календарному плану были проведены следующие спортивные мероприятия: Первенство Гатчинского муниципального района по настольному теннису, соревнования по конному спорту «Кубок им. Богданова С.С.» и Открытое Первенство Гатчинского муниципального района по конному спорту, соревнования Гатчинского муниципального района по хоккею с шайбой, турнир по волейболу, посвященный памяти Главы Гатчинского муниципального района и города Гатчины Богданова С.С., соревнования по авиамодельному спорту, IX Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди обучающихся образовательных организаций Гатчинского муниципального района, фестиваль Гатчинского муниципального района по шахматам «Гатчинская зима», Лига школьного спорта, Традиционные соревнования по лыжным гонкам Гатчинского муниципального района среди учащихся общеобразовательных учреждений «Мемориал М.И. Дороничева», Первенство Гатчинского муниципального района по тайскому боксу, Спартакиада молодежи Гатчинского муниципального района допризывного возраста «Доблесть», 44-й Гатчинский лыжный марафон 08 марта 2024 года, VII Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Гордимся традициями Отчизны» среди граждан всех возрастных категорий, Первенство Гатчинского муниципального района по спортивной гимнастике, Чемпионат Гатчинского муниципального района по баскетболу среди мужских команд, Открытое Первенство Гатчинского муниципального района по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей F-2-D «Воздушный бой», День физкультурника, соревнования по дзюдо памяти С. Тарновского, Кубок по футболу Гартвига, детские соревнования по бегу «Воспитаем Олимпийцев», Традиционный велофестиваль «День знаний» и др.Запланированный объем финансирования на 9 месяцев 2024 года – 8 864,2 тыс. руб., профинансировано – 6 708,5 тыс. руб.Исполнение составило 75,7%.Причина: счета были выставлены в сентябре, оплата прошла в 4 квартале (в октябре). |
| Мероприятие 1.2. Организация и проведение физкультурных мероприятий по вовлечению населения различных возрастных и социальных групп в занятия плаванием | Договор заключен с ООО «БАССЕЙН ГАТ» с/к «Атлантика» на 2024 год и составляет 4 509,1 тыс. руб.Запланированный объем финансирования на 9 месяцев 2024 года – 2 936,6 тыс. руб., профинансировано – 2 936,6 тыс. руб.Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 1.3. Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях (предоставление автобусов, командирование спортивных сборных Гатчинского муниципального района) | Сборные команды Гатчинского муниципального района были командированы на 41 мероприятие областного уровня, самые значимые из них: Сельские спортивные игры ЛО, Областной этап массовой лыжной гонки «Лыжня России-2024», Кубки Губернатора по лыжному спорту, Чемпионат и Первенство ЛО по футболу среди взрослых и детских команд, и другие соревнования. Всего было командировано более 800 спортсменов в города Ленинградской области (г. Выборг, г. Лодейное Поле, г. Тихвин, г. Токсово, г. Сосновый Бор, пос. Юкки, пос. им. Морозова и другие).Запланированный объем финансирования на 9 месяцев 2024 года – 2 671,3 тыс. руб., профинансировано – 2 292,9 тыс. руб. Исполнение составило 85,8%.Причина: счета были выставлены в сентябре, оплата прошла в 4 квартале (в октябре). |
| Мероприятие 1.4. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования). | Запланированный объем финансирования на 9 месяцев 2024 года – 12 600,01 тыс. руб., профинансировано – 12 250,0 тыс. руб.Исполнение составило 97,2 %.Причина: не сыграл аукцион, закупка на 350,0 тыс. руб. перенесена на 4 квартал 2024 года. |
| Мероприятие 1.5. Мероприятия по проведению конкурса среди городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселений. | Запланированный объем финансирования на 2024 год – 500,0 тыс. руб. Профинансировано – 500,0 тыс. руб. Денежные средства в сумме 500,0 перечислены победителям и призерам смотра - конкурса в бюджеты поселений Гатчинского муниципального района.Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 1.6.Мероприятия по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".  | Запланированный объем финансирования на 9 месяцев 2024 года – 535,0 тыс. руб., профинансировано – 530,8 тыс. руб. Исполнение составило 99,21%.Причина: понижение муниципального контракта на торгах. |
| Мероприятие 1.7. Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | Запланированный объем финансирования на 9 месяцев 2024 года – 806,8 тыс. руб., профинансировано – 806,8 тыс. руб. Исполнение составило 100%. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Совершенствование и развитие инфраструктуры, учреждений физической культуры и спорта»*** |
| Мероприятие 2.1.Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | Запланированный объем финансирования на 9 месяцев 2024 года – 3 487,9 тыс. руб., профинансировано – 2 275,5 тыс. руб. Исполнение составило 65,2 %.Причина: сроки окончания ремонтных работ (МАУ «ЦПСР «НИКА») перенесены на 4 квартал 2024 года. Часть работ завершена в сентябре 2024 года, оплата прошла в октябре 2024 года. |
| Мероприятие 2.2 Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений физкультуры и спорта | Запланированный объем финансирования на 9 месяцев 2024 года – 51 184,0 тыс. руб., профинансировано – 51 184,0 тыс. руб. Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 2.3. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта. | Во 2 квартале приобретено оборудование и инвентарь для осуществления спортивной подготовки в МАУ СШОР «НИКА».Запланированный объем финансирования на 1 полугодие 2024 года – 315,8 тыс. руб., профинансировано – 315,8 тыс. руб. Исполнение составило 100%. |
| ***4. Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе»****ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»*** |
| Мероприятие 1.1 Мероприятия иного организационного характера | Заключены контракты и договора:* На поставку цветочной продукции контракт заключен 04.04.2022 года, срок оказания услуг: 2022- 2024 гг. Цена Контракта за весь срок действия составляет 746,25 тыс. руб., стоимость услуг на каждый год составляет 248,75 тыс. руб., финансовые средства перераспределены на II квартал 2024 года в связи с существенным увеличением количества мероприятий.
* Транспортные услуги. Муниципальный контракт заключен 09.01.2023г, срок оказания услуг: с 09.01.2023 г. по 31.12.2024 г. Цена контракта за весь срок действия составляет 500,0 тыс. руб., стоимость услуг на каждый год составляет 250,0 тыс. руб. финансовые средства перераспределены на II квартал 2024 года в связи с существенным увеличением количества мероприятий
* Обслуживание и ведение сайта (оплата прошла в апреле 2024 года в связи с предоставленным актом выполненных работ поставщика услуги).

- Онлайн - показ городских и районных мероприятий. Муниципальный контракт заключен 12.02.2024 г. Цена контракта составляет 400,0 тыс. руб. Услуги будут оплачены после исполнения всех мероприятий, указанных в контракте - в IV квартале 2024 г.- Заключен контакт с газетой «Спектр-Гатчина» по мере написания статей оплачивается работа.Квартальный план исполнен на 99,9%. |
| Мероприятие 1.2  Организация и проведение культурно – массовых мероприятий районного значения | Израсходовано 4350,0 тыс. руб., кассовый план исполнен на 100%. |
| Мероприятие 1.3 Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение культурных и событийных мероприятий районного значения (прочие) | За 9 месяцев 2024 года по календарному плану районных мероприятий Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района проведено 25 мероприятий:1. 26.01.2024, 28.01.2024 прошли мероприятия, посвященные 80 -ой годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Бюджет мероприятия – 560,3 тыс. руб., количество участников – 809 человек;
2. Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 35-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана прошло 15.02.2024. Бюджет мероприятия – 50,0 тыс. руб., количество участников – 355 человек;
3. 24.02.2024 прошло патриотическое мероприятие «Zащитникам Отечества Слава!» в МБУ «ГГДК». Бюджет мероприятия – 150,0 тыс. руб., количество участников – 215 человек;
4. 18.03.2024 прошло мероприятие, посвященное 10-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Бюджет мероприятия – 0 руб., количество участников – 530 человек.
5. 29.03.2024 для работников культуры Гатчинского района была организована поездка в театр «Буфф» имени И. Р. Штокбанта. Поездка посвящена Всероссийскому Дню работника культуры. Бюджет мероприятия – 150,0 тыс. руб., количество участников – 49 человек.
6. С 06.04.2024 по 07.04.2024 прошел X международный фестиваль-конкурс «Гатчинские ассамблеи». Бюджет мероприятия – 350,0 тыс. руб., количество участников – 3 491 человек.
7. 11.04.2024 прошло мероприятие, посвященное освобождению малолетних узников фашистских лагерей «Мы родом не из детства, из войны…». Бюджет мероприятия –50,0 тыс. руб., количество участников – 457 человек.
8. 18.04.2024 прошло мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. Бюджет мероприятия – 500,0 тыс. руб., количество участников – 375 человек.
9. 28.04.2024 состоялся фестиваль чтецов «Живое слово». Бюджет мероприятия – 50,0 тыс. руб., количество участников – 300 человек.
10. 01.05.2024 прошло мероприятие, посвященное празднику Весны и Труда. Бюджет мероприятия – 0 руб., количество участников – 388 человек.
11. 07.05.2024 прошло районное мероприятие, посвященное дню Великой Победы. Бюджет мероприятия – 300,0 тыс. руб., количество участников – 315 человек.
12. В течении года проходят мероприятия, посвященные памяти народного артиста РФ композитора И.И. Шварца.
13. 09.05.2024 прошли мероприятия, посвященные Дню Победы. Бюджет мероприятия – 120,0 тыс. руб.
14. 14.05.2024 состоялась акция памяти, посвященная А.П. Ганнибалу. Бюджет мероприятия – 10,0 тыс. руб., количество участников – 100 человек;
15. С 03.06.2024 по 05.06.2024 прошел уличный фестиваль «Читательская улыбка летом, или книга на каникулах» в рамках проекта Летние дни детской литературы в Вырице-2024. Количество участников – 753 человека. Бюджет мероприятия – 70,0 тыс. руб.
16. 08.06.2024 прошел XXXIX Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!..», посвященный 225-ой годовщине со дня рождения А.С. Пушкина. Количество участников – 2730 человек. Бюджет мероприятия – 3 050,0 тыс. руб.,
17. 12.06.2024 прошло мероприятие, посвященное Дню России. Бюджет мероприятия – 100,0 тыс. руб., количество участников – 1228 человек.
18. С 27.06.2024 по 02.07.2024 прошел фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье». Бюджет мероприятия – 250,0 тыс. руб., количество участников – 1479 человек.
19. 22.08.2025 прошло мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации. Бюджет мероприятия – 31,0 тыс. руб., количество участников – 350 человек.
20. Творческая встреча с приглашенным участником XXX Международного кинофестиваля «Литература и кино» прошла в Сяськелевском сельском поселении. Бюджет мероприятия – 200,0 тыс. руб., количество участников – 103 человека.
21. Творческая встреча с приглашенным участником XXX Международного кинофестиваля «Литература и кино» прошла в Сиверском городском поселении. Бюджет мероприятия – 400,0 руб., количество участников – 243 человека.
22. Творческая встреча с приглашенным участником XXX Международного кинофестиваля «Литература и кино» прошла в Пудостьском сельском поселении. Бюджет мероприятия – 200,0 тыс. руб., количество участников – 150 человек.
23. Творческая встреча с приглашенным участником XXX Международного кинофестиваля «Литература и кино» прошла в муниципальном образовании город Коммунар. Бюджет мероприятия – 200,0 тыс. руб., количество участников – 102 человека.
24. 07.09.2024 в Гатчине прошло мероприятие «Танцующая Гатчина». Бюджет мероприятия – 150,0 тыс. руб., количество участников – 1000 человек.
25. 08.09.2024 в Пудомягском поселении прошел военно–исторический фестиваль «Красногвардейский рубеж. Сентябрь 1941 года». Бюджет мероприятия – 1 695,0 тыс. руб., количество участников – более 5000 человек.
26. Прошли мероприятия, посвященные юбилейным датам учреждений культуры:
27. МБУ «Музей города Гатчины» 15 лет. Бюджет мероприятия – 100,0 тыс. руб.
28. Народный самодеятельный коллектив «Хор русской песни» УПП ВОС (50 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.
29. Вокально-эстрадная студия «Фортиссимо» (5 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.
30. Образцовый самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Пострелята» (15 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.
31. Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна (125 лет). Бюджет мероприятия – 100,0 тыс. руб.

32. Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов «Землячка» (20 лет). Бюджет мероприятия – 20 000,0 руб.33. Народный самодеятельный коллектив «ИЗО студия» (65 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.34. Дружногорский Дом Культуры (30 лет). Бюджет мероприятия – 100,0 тыс. руб.Исполнение по мероприятию – 95,9%. Часть оплат прошли в октябре 2024 года. |
| Мероприятие 1.4 Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение культурных и событийных мероприятий районного значения (День ГМР) | В 2024 году на мероприятие запланированы средства в размере 5200,0 тыс. руб. По итогам конкурсного отбора заключено соглашение с РОО «Школа третьего возраста» ГМР ЛО о предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социальных проектов по организации социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста на территории Гатчинского муниципального района. Запланированные средства перечислены получателю в размере 3900,0 тыс. руб.; .100 % от КП за 9 месяцев 2024 года, 75% от плана на 2024 год. |
| Мероприятие 1.5  Организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Средства будут израсходованы в IVквартале 2024 года в соответствии с планом проведения мероприятий.В 2024 году на мероприятие запланированы средства в размере 2052,0 тыс. руб. Расход за 9 мес. – 499,7 тыс. руб., что составляет 24,3 % от плана на год 2024 год. Средства направлены на поздравление ветеранов с юбилейными датами, организацию мероприятий для семей с детьми. |
| Мероприятие 1.6 Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациями, не являющимися государственным (муниципальным) учреждением, на реализацию социальных проектов по организации социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста |  Кассовый план исполнен на 44,8 %. Ответственный исполнитель - Комитет финансов Гатчинского муниципального района |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»***
 |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Израсходовано - 300 044,5 тыс. руб. (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 100%, кассовый план исполнен. |
| Мероприятие 2.2.Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности | Проведены следующие конкурсы:18.02.2024 прошел областной конкурс «Серебряный Орфей» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ»). Бюджет мероприятия – 30,0 тыс. руб., количество участников – 34 человек;02.03.2024 состоялся открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» (МБУДО «Новосветовская ДШИ»). Бюджет мероприятия – 70,0 тыс. руб., количество участников – 464 человека; 05.03.2024 прошел межрегиональный конкурс по живописи «Волшебная кисть» (МБУДО «ДХШ г. Гатчина») Бюджет мероприятия – 6,0 тыс. руб., количество участников – 85 человек;10.03.2024 прошла открытая районная Олимпиада по музыкальной литературе им. Н.А. Римского-Корсакова (МБУДО «Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова»). Бюджет мероприятия – 10,0 тыс. руб., количество участников – 21 человек;10.03.2024 прошел районный фестиваль-конкурс струнных инструментов (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»). Бюджет мероприятия – 6,5 тыс. руб., количество участников – 26 человек; 16.03.2024, 25.03.2024 прошел открытый районный конкурс учащихся детских школ искусств по видам искусств «Весенняя капель» (МБУДО «Сиверская ДШИ им. И.И. Шварца»). Бюджет мероприятия – 30,0 тыс. руб., количество участников – 92 человека;22.03.2024 прошел межрегиональный конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» (МБУДО «Сиверская ДШИ им. И.И. Шварца»). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб., количество участников – 79 человек;28.03.2024 прошел открытый конкурс хорового искусства им. И.В. Рогановой «Гатчинская радуга» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»). Бюджет мероприятия – 47,0 тыс. руб., количество участников – 379 человек;30.03.2024 прошел открытый районный конкурс по теоретическим дисциплинам (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»); Бюджет мероприятия – 9,5 тыс. руб., количество участников – 56 человек.03.04.2024, 04.04.2024, 05.04.2024 прошел открытый фестиваль-конкурс органной музыки «Гатчина-Санкт-Петербург» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»). Бюджет конкурса – 21,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 26 человек;21.04.2024 прошел XVII открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки» (МБУДО «Войсковицкая ДШИ») Бюджет конкурса – 103,6 тыс. руб., приняло участие 5 ансамблей и 46 солистов;21.04.2024 прошел открытый районный конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ»). Бюджет мероприятия – 45,0 тыс. руб., количество участников – 36 человек; 26.04.2024 прошел областной конкурс по композиции (МБУДО «ДХШ г. Гатчины») Бюджет конкурса – 39,0 тыс. руб., приняло участие 59 учащихся из 19 школ ЛО; 27.04.2024 прошел XXVII открытый конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» (МБУДО «Войсковицкая ДШИ») Бюджет конкурса – 106,4 тыс. руб., приняло участие 11 коллективов, 141 человек;28.04.2024, 29.04.2024, 30.04.2024 прошел Международный фестиваль-конкурс юных пианистов «Серебряное озеро» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова») Бюджет конкурса – 160 000,00 руб., количество участников конкурса – 123 человека;19.05.2024 прошел открытый районный фортепианный конкурс-фестиваль «В музыку с радостью» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова») Бюджет конкурса – 22,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 27 человек;04-08.06.2024 прошла летняя творческая смена «Ипполитовец» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова») Бюджет конкурса – 130,0 тыс. руб., количество участников – 46 человек (учащиеся и преподаватели).09.06.2024 прошел областной конкурс преподавателей детских школ искусств «Педагогический Олимп» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ») Бюджет конкурса – 30,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 29 конкурсантов.Израсходовано 886,0 тыс. руб., кассовый план исполнен на 100%. |
| Мероприятие 2.3.Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | Средства депутатов Законодательного собрания выделены в размере 600,0 тыс. руб. МБУДО «Войсковицкая ДШИ» и израсходованы в полном объеме. |
| Мероприятие 2.4.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственной поддержке отрасли культуры | Средства выделены в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» на мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» в размере 1940,0 тыс. руб. и израсходованы в полном объеме на приобретение музыкальных инструментов ( МБУДО «Новосветовская ДШИ» и МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»), а также оборудования для театрального отделения в МБУДО «Войсковицкая ДШИ» |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа жителей и гостей района к культурным ценностям»***
 |
| Мероприятие 3.1.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Израсходовано- 39 939,8 тыс. руб. на обеспечение деятельности учреждений культуры (МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца» и МБУ «Информационно-культурный центр Гатчинского муниципального района «Дачная столица»), кассовый план исполнен на 90,1 % в связи со сроком выплаты заработной платы за сентябрь 2024 – 10.10.2024. |
| Мероприятие 3.2. Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | Израсходовано- 15 997,9 тыс. руб. на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры», исполнение кассового плана на 84% в связи со сроком выплаты заработной платы за сентябрь 2024 – 05.10.2024. |
| Мероприятие 3.3. Иные межбюджетные трансферты на дополнительные расходы бюджетов поселений на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии | В бюджеты поселений перечислено 69 695,5 тыс. руб., что составляет 100% от годового и поквартального планов. |
| Мероприятие 3.4.  Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам |  Финансовые средства на данное мероприятие в 2024 году предусмотрены в размере 300,0 тыс. руб. и будут израсходованы в IV квартале 2024 года. |
| Мероприятие 3.5. Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Средства израсходованы в размере 15 917,7 тыс. руб. на заработные платы работников учреждений культуры, что составляет 100% исполнения кассового плана. |
| Мероприятие 3.6. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений | Средства депутатов Законодательного собрания, выделены МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С.Пушкина» (263,2 тыс. руб. – приобретение интерактивной трибуны) и МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца» (157,9 тыс. руб. – приобретение оргтехники).Всего запланировано 421,1 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме. |
| Мероприятие 3.7. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры при государственной поддержке отрасли культуры | Средства выделены МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С.Пушкина» в размере 747,2 тыс. руб. на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек и израсходованы в полном объеме. |
| ***5. Муниципальная программа******«Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе»****ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»***
 |
| Мероприятие 1.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Финансирование за 9 месяцев запланировано в размере 129 751,2 тыс. руб. Приобретены квартиры и освоена сумма в размере 126 734,9 тыс. руб. или 97.7% от поквартального плана и 79,4% от годовогоОставшаяся сумма в размере 301 628,0 тыс. руб. была освоена при покупке квартиры по адресу: Гатчинский район, Сяськелево, д. 3, кв. 1. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района»***
 |
| Мероприятие 1.1.Приобретение жилых помещений, с последующим включением их в реестр служебных жилых помещений и предоставления работникам бюджетной сферы, не обеспеченным жилым помещением на территории Гатчинского муниципального района, жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений с бюджетным учреждением | Финансирование за 9 месяцев запланировано в размере 15 000,0 тыс. руб. На приобретение квартир израсходовано 8 792,4 тыс. руб. в пос. Вырица и в г. Коммунар Гатчинского района. На сумму 6 207,7 тыс. руб. объявлен аукцион. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории*** ***Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 2.1.Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района | Финансирование за 9 месяцев запланировано в размере 26 838,0 тыс. руб., из них освоено 19 928,1 тыс. руб. На сумму 6 910,0 тыс. руб. заключены контракты в МО «город Коммунар» и МО «Пудостьское сельское поселение»  |
| Мероприятие 2.2.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | Финансирование на 2025 год запланировано в размере 2 687,7 тыс. руб., на 9 месяцев финансирование не запланировано. Исполнение составило 0 руб. |
| Мероприятие 2.3.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Финансирование на 2025 год запланировано в размере 5 264,7 тыс. руб., на 9 месяцев финансирование не запланировано. Исполнение составило 0 руб. |
| Мероприятие 2.4. Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | План на 9 месяцев 979,3 тыс. руб. исполнен на 100%. |
| ***6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе»****ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. ***Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса»***
 |
| Мероприятие 1.1.Предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, за счет субвенции из областного бюджета Ленинградской области | План на 2025 год составил 19 200,0 тыс. руб., на 9 месяцев 14169,4 тыс. руб. исполнен на 100%. |
| 1. ***Отраслевой проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»***
 |
| Мероприятие 2.1.Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (проведение кадастровых работ) | В целях подготовки проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (проведение кадастровых работ) и в соответствии с Планом-графиком закупок на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. Комитетом проведены 2 электронных аукциона по размещению закупки №0145300008924000020 (извещение размещено 29.01.2024) и №0145300008924000019 (извещение размещено 29.01.2024), по итогам которых заключены муниципальные контракты на общую сумму 237,9 тыс. руб.:- муниципальный контракт от 19.02.2024 №8/24 на сумму 138,8 тыс. руб., подрядчик: ООО «МАРСОФ», площадь единого землепользования, в отношении которого выполняются кадастровые работы, составляет 932,5226 га, кадастровый номер 47:23:0000000:51 вблизи д. Большие Колпаны Гатчинского района;- муниципальный контракт от 19.02.2024 №9/24 на сумму 99,1 тыс. руб., подрядчик: ООО "МАРСОФ", общая площадь земель, в отношении которых проводятся кадастровые работы, составляет 339,1148 га, в том числе: кадастровый номер 47:23:0440001:208, площадью 7900 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи п.Суйда; кадастровый номер 47:23:0440001:209, площадью 480000 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи п. Суйда; кадастровый номер 47:23:0521002:134, площадью 253200 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи д. Мыза; кадастровый номер 47:23:0441002:136, площадью 2650048 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи д. Тихковицы.Условиями заключенных контрактов предусмотрена поэтапная приемка работ. Контракт находится на стадии исполнения. Срок исполнения контракта 31.12.2024.За 9 месяцев 2024 год: запланирован объем финансирования 0,00 руб., профинансировано 0,00 руб., задолженность за выполненные работы на 01.10.2024 – 0,00 руб.Средства в сумме 714,7 тыс. руб., из них по источникам финансирования: из Федерального бюджета - 346,1 тыс. руб.; из бюджета Ленинградской области – 368,6 тыс. руб., предусмотренные программой использованы не будут.Межбюджетные отношения между Леноблкомимущество и Администрацией Гатчинского муниципального района по софинансированию работ на осуществление государственного кадастрового учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, из областного бюджета Ленинградской области Бюджету МО «Гатчинский муниципальный район» регулируются Соглашением от 23.01.2023 №41618000-1-2023-001. Действующее Дополнительное соглашение №41618000-1-2023-001/3 к Соглашению от 23.01.2023 №41618000-1-2023-001 подписано 08.08.2024. Средства в сумме 714,7 тыс. руб., как экономия, полученная по результатам проведения торгов, возвращена в бюджет Ленинградской области на основании уведомления по расчетам между бюджетами в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 16.09.2024 №637 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 15 мая 2024 года №299 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области из областного бюджета Ленинградской области на проведение кадастровых работ».Показатели муниципальной программы будут приведены в соответствие согласно порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района.План на 9 месяцев – 0 руб. Исполнение 0%. |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

 ***«Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах | План на 2024 год составил 7000,0 тыс. руб., на 9 месяцев 7 000,0 тыс. руб. исполнение 6 902,3 тыс. руб. или 98,6% от поквартального и годового плана.  |
| Мероприятие 1.2. Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей района в областных, федеральных и зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий | Участие в 3 кв. в выставке «Агрорусь-2024», «День Поля 2024» - экспозиции администрации ГМР.План на 2024 год составил 1 750,0 тыс. руб., на 9 месяцев 718,5 тыс. руб. исполнение 714,9 тыс. руб. или 99,5% от поквартального плана и 40,8% от годового. |
| Мероприятие 1.3.Предоставление мер поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях санкционного давления | План на 2024 год – 4 999,0 тыс. руб., на 9 мес. 2024 года – 4550,0 тыс. руб. Исполнение составило 99% от поквартального и 90,1% от годового планов. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Борьба с Борщевиком Сосновского»***
 |
| Мероприятие 2.1.Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на проведение механических мер борьбы с Борщевиком Сосновского на землях сельскохозтоваропроизводителей | Соглашение с получателем субсидии заключено в октябре 2024г., выплата будет произведена в 4 кв.2024г. |
| 1. ***Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района»***

*ответственный исполнитель: Комитет муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Обеспечение правопорядка, антитеррористической безопасности и профилактика правонарушений»*** |
| Мероприятие 1.1.Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятия запланировано 12 631,9 тыс. руб., в т.ч. за 9 месяцев 2024 года – 12 211,9 тыс. руб. Денежные средства, запланированные к реализации за 9 месяцев 2024 года, исполнены в размере 8 897,1 тыс. руб., что составляет 72,9% кассового плана и 70,4 % от годового плана. Средства предусмотрены на закупку голосовых оповещателей, обследование конструкций подвалов учреждений, на технологическое присоединение к электрическим сетям для обеспечения резервного источника питания, приобретение металлодетекторов, установка видеонаблюдения и прочие расходы по безопасности, в том числе дошкольные образовательные организации (дошкольные группы при школах) – 6 253,3 тыс. руб. (26 учреждений), исполнено – 5 157,8 тыс. руб., общеобразовательные учреждения (15 учреждений) – 5 644,2 тыс. руб., исполнено – 3 424,9 тыс. руб., учреждения дополнительного образования, спортивные школы (2 учреждения) – 314,4 тыс. руб., исполнено – 314,4 тыс. руб. Исполнение не в полном объеме обусловлено корректировкой и согласованием уточненного плана работ по программе «Безопасность» с учетом дополнительных направлений реализации программы. (Обследование конструкций подвалов учреждений и необходимостью обеспечения альтернативными источниками питания электрической энергией по решениям суда. Кассовый план в связи корректировкой направлений расходования не менялся). |
| Мероприятие 1.2.Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | Денежные средства, запланированные к реализации за 9 месяцев 2024 года, исполнены в размере 1988,53 тыс. руб.;, что составляет 76,3 % плана и 31,6 % от годового планаМуниципальный контракт № 1/23/0000134705075316230000070 Предоставление видеоизображений с видеокамер, расположенных на территории ГМР ЛО, в систему интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики АПК «Безопасный город» ЛО. Оплата осуществляется по факту выставления счета компанией ООО «ИТ-Регион».За 9 месяцев 2024 года сумма оплаченных счетов 1 988,5 тыс. руб. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах»*** |
| Мероприятие 2.1Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного времени и при военных конфликтах | Денежные средства, запланированные к реализации за 9 месяцев 2024 года, исполнены в размере 86,4 тыс. руб.;, что составляет 43,2 % плана и 43,2 % от годового плана, все средства не израсходованы в связи с длительным выбором технических параметров и подготовкой документации |
| Мероприятие 2.2 Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Денежные средства, запланированные к реализации за 9 месяцев 2024 года, исполнены в размере 75,0 тыс. руб., что составляет 37,5 % плана и 37,5 % от годового плана, все средства не израсходованы в связи с длительным выбором технических параметров и подготовкой документации. |
| Мероприятие 2.3Обеспечение учреждений, осуществляющихдеятельность в областибезопасности, гражданскойзащиты населения и территорииГатчинского муниципального района | Денежные средства, запланированные к реализации за 9 месяцев 2024 года, исполнены в размере 14 699,1 тыс. руб., что составляет 94,2 % от поквартального и 68% от годового плана.1. Начисления на выплаты по оплате труда (ПФ и ФСС) –израсходовано 13 482,4 тыс. руб. из запланированных 13872,6 что составило 97,2%2. Услуги связи (Ростелеком и ИТ-РЕГИОН (сервер) – израсходовано 299,6 тыс. руб. из запланированных 302,86 тыс. руб., что составило 98,9%.3. Прочие работы, услуги - израсходовано 330,3 тыс. руб. из запланированных 330,9 тыс. руб. что составило 99,84. Увеличение стоимости основных средств (закупка компьютеров и метал ограждений) - не израсходовано 241,0 тыс. руб. в связи с длительным выбором технических параметров и длительностью конкурсных процедур. 5. Работы, услуги по содержанию имущества израсходовано 257,87 тыс. руб. из запланированных 296,81 тыс. руб. что составило 86,9%.  |
| Мероприятие 2.4Установка системы оповещения | Денежные средства, запланированные к реализации за 9 месяцев 2024 года, исполнены в размере 5585,35 тыс. руб., что составляет 97 % плана и 27 % от годового планаМуниципальный контракт № 1/23/0000234705075316230000060 на выполнение работ по развитию местной системы оповещения населения Гатчинского муниципального района с подключением к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Ленинградской областиза 9 месяцев израсходовано 5 135,4 тыс. руб.;, заключено дополнительное соглашение на снижение суммы по контракту на 8,8 тыс. руб.Договор №135721 от 09.08.2024 оказание услуг по проектированию элементов муниципальной системы оповещения Гатчинского муниципального округа Ленинградской области за 9 месяцев израсходовано 450,0 тыс. руб.; |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Экологическая безопасность»*** |
| Мероприятие 3.1Мероприятие в области охраны окружающей среды | Денежные средства, запланированные к реализации в 3-ем квартале 2024 года, исполнены в размере 58312,37 тыс. руб., что составляет 90,5% поквартального плана и 83% от годового плана:- перечисление межбюджетных трансфертов поселениям, входящим в состав Гатчинского муниципального района, на осуществление мероприятий по охране окружающей среды в размере 64423,88 тыс. руб. исполнены в размере 58 312,37 тыс. руб. Не освоенные денежные средства в размере 6 111,5 тыс. руб., перечисленные на осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды Кобринскому с/п, Коммунарскому г/п, Сиверскому г/п, Елизаветинскому с/п, Пудомягскому с/п, Вырицкому г/п запланированы к использованию в 4 квартале 2024 года. |
| ***8. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности»****ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Отраслевой проект «Создание бизнес-инкубаторов»***
 |
| Мероприятие 1.1. Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 50,0 тыс. руб. На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс. руб.За 9 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 50,0 тыс. руб., что составляет 100% от годового объема на 2024 год и 100 % от запланированного объема за 9 месяцев 2024 года.МК №16/06-22 от 20.06.2022 г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2» на сумму 500,0 тыс. руб. Подрядчик – ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО". Контракт исполнен.На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 10 424,1 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 938,2 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 9 485,9 тыс. руб.За 9 месяцев исполнено на сумму 9 437,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 849,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета- 8 587,7 тыс. руб., что составляет 90,5% от годового объема на 2024 год и 90,5 % от запланированного объема за 9 месяцев 2024 года.Работы по реконструкции выполнены в полном объеме.Экономия по заключенному МК составила 987,0 тыс. руб.МК №К004/22/07 от 14.06.2022 г. «Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2 (завершение работ)» на сумму 152 294,5 тыс. руб. Срок исполнения контракта 30.11.2024 г. - подрядчик ООО "Стройальфа-гипс. Все работы по реконструкции здания выполнены полностью, оплата за них еще не произведена (ожидается приемка документов). МК №135/20 от 30.06.2020 г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: "Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленина, д. 2" на сумму 228,7 тыс. руб. Датой завершения услуг по контракту считается дата, когда подрядчик завершает работу, а заказчик подписывает акт приемки выполненных работ. Подрядчик – ООО "Проектно-Строительная Компания "Волховпроект"Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| 1. ***Отраслевой проект***

***«Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»*** |
| Мероприятие 2.1. Проведение комплексных кадастровых работ | Для решения задач по регулированию градостроительной деятельности Гатчинского муниципального района осуществляется реализация мероприятий в рамках Отраслевого проекта «Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».Проект предусматривает проведение комплексных кадастровых работ (далее – ККР).Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение комплексных кадастровых работ №0145300008924000066 размещено 25.03.2024 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/ (ссылка: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0145300008924000066), а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/.Рассмотрение и оценка заявок проведена 12.04.2024 (Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме от 12.04.2024 №ПРОII1). Результаты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещены 17.04.2024 (Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 15.04.2024 №ИЭОК1).Определение поставщика завершено заключением муниципального контракта от 26.04.2024 №14/24 на сумму 1 685,0 т.р. с Победителем электронного конкурса: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР" (ППК "РОСКАДАСТР"). Информация о заключенном контракте размещена 26.04.2024 №34705031478240000170001. Условиями заключенного контракта предусмотрено: - выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов, расположенных в границах г.Гатчина; - выполнение работ осуществляется по конкретным заявкам Заказчика, в которых указан перечень кадастровых кварталов; - количество объектов, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы, определено в результате проведения открытого конкурса в электронной форме и составляет 2408 объектов. Поэтапная приемка работ запланирована на 4-ый квартал 2024 года. Контракт находится на стадии исполнения. Срок предоставления по итогам выполнения работ по Контракту документа о приемке от Подрядчика - не позднее 15 октября 2024 года. Срок исполнения контракта 31.12.2024.За 9 месяцев 2024 год: запланирован объем финансирования 0,0 руб., профинансировано 0,0 руб., задолженность за выполненные работы на 01.10.2024 – 0,00 руб. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»***
 |
| Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 2 829,1 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета) в том числе на 9 месяцев 2024г. - 2 429,1 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия в 9 месяцев 2024г. составляет 100%.Субсидия была предоставлена двум фондам на возмещение затрат, допустимых к возмещению в соответствии с Порядком предоставления субсидии и заключенными соглашениями №1-ОД/ГМР и №2-ОД/ГМР: коммунальные платежи; заработная плата сотрудников, оказывающих безвозмездные услуги субъектам МСП, с начислениями (страховые вносы, НДФЛ); услуги связи и др. |
| Мероприятие 1.2.Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 422,6 тыс. руб., (за счет областного бюджета - 2 871,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета – 551,6 тыс. руб.). Расходы за 9 месяцев 2024г. произведены в размере 3 422,6 тыс. руб., (за счет областного бюджета 2 871,0 тыс. руб., 551,6 тыс. руб. за счет местного бюджета). Исполнение данного мероприятия составляет 100%. |
| Мероприятие 1.3.Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с обеспечением деятельности бизнес-инкубаторов  | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 7 600,0 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета). Расходы за 9 месяцев 2024г. произведены в размере 5 370,6 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия за 9 месяцев 2024г. составляет 100%.Субсидия была предоставлена Муниципальному Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района на возмещение затрат, допустимых к возмещению в соответствии с Порядком предоставления субсидии и заключенными соглашением от 21.05.2024 №1-БИ/2024: коммунальные платежи, заработная плата сотрудников, с начислениями (страховые взносы, НДФЛ), приобретение оборудования и др. |
| Мероприятие 1.4 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход | На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены расходы в размере 200,0 тыс. руб. за счет местного бюджета. Расходы запланированы на 4 квартал. |
| Мероприятие 1.5.Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой молодежного предпринимательства | На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены расходы в размере 200,0 тыс. руб. за счет местного бюджета. Расходы запланированы на 4 квартал. |
| Мероприятие 1.6.  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой социального предпринимательства | На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены расходы в размере 250,0 тыс. руб. за счет местного бюджета. Расходы запланированы на 4 квартал. |
| Мероприятие 1.7.Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой субъектов МСП в сфере народных художественных промыслов и ремесел | На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены расходы в размере 152,4 тыс. руб. за счет местного бюджета. Расходы запланированы на 4 квартал. |
| Мероприятие 1.8.Проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 678,5 тыс. руб., (за счет средств областного бюджета), в том числе на 9 месяцев 2024г. - 678,50 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия составляет 100%. |
| ***2. Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности»*** |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности  | Неосвоение кассового плана за 9 месяцев 2024 года составило 10 388,3 тыс. руб. МК № 223/20 от 23.11.2020г. «Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования Гатчинского муниципального района Ленинградской области», на сумму 991,6 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0 руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2024 года.В связи с преобразованием Гатчинского муниципального района в Гатчинский муниципальный округ и отсутствием для муниципальных округов такого документа как схема территориального планирования, в соответствии с законодательством, планируется расторжение муниципального контракта. МК №01/21/град от 03.08.2021г. «Выполнение работ по корректировке проекта изменений в генеральный план муниципального образования Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» в сумме 597,0 тыс. руб. Устранение замечаний по итогам рассмотрения проекта в КГП ЛО. Исполнение запланировано на 4 квартал 2024г. Выполнено 0%, профинансировано 0 руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2024 года. МК №110/22 от 21.10.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план МО Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, с последующим внесением сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» в сумме 10,0 тыс. руб. Исполнение запланировано на 4 квартал 2024г. Выполнено 0%, профинансировано 0 руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2024 года. В связи с принятием областного закона от 2 мая 2024 года № 50-оз «Об объединении поселений, входящих в состав Гатчинского муниципального района Ленинградской области, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и о внесении изменений в областной закон «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» исполнить кассовый план в сумме 8 789,7 тыс. руб. не предоставляется возможным, в связи с чем нижеперечисленные контракты будут перерегистрированы на 2025год: МК № 193/20 от 28.09.2020г. «Выполнение работ по доработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 950,4 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0 руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2024 года.МК № 194/20 от 28.09.2020г. «Выполнение работ по доработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 978,0 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0 руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2024 года. МК № 195/20 от 28.09.2020г. «Выполнение работ по доработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Рождественское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 964,8 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0 руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2024 года. МК № 142/21 от 01.11.2021г. «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории части дер. Тихковицы Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 567,0 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0 руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2024 года. МК № 141/21 от 01.11.2021г. «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории северо-западной части деревни Корписалово Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 455,0 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0 руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2024 года. МК № 140/21 от 01.11.2021г. «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории части дер. Вопша Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 679,7 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0 руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2024 года. МК № 192/20 от 28.09.2020г. «Выполнение работ по доработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 994,8 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2024 года. МК № 154/18 от 01.11.2018г. «Выполнение работ по подготовке материалов, необходимых для информационного взаимодействия администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области с ФГБУ «ФКП Росреестра по Ленинградской области» на сумму 3 200,0 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0 руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2024 года. |
| Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность | Муниципальным учреждением, осуществляющим градостроительную деятельность, является Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района (МБУ «АПЦ» ГМР).За 9 месяцев 2024 года МБУ «АПЦ» ГМР выдано:- 518 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), где для физических лиц выдано - 367 ГПЗУ, для юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей – 151 ГПЗУ.- 3 разрешение на установку рекламных конструкций, в отношении заявителей - юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.Выполнено 100%, профинансировано 24 371,3 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2024 года. |
| Мероприятие 2.3.Выполнение комплексных кадастровых работ | Денежные средства, запланированные к реализации в 3-ем квартале 2024 года, исполнены в размере 980,0 тыс. руб., что составляет 76,6% от поквартального плана и 71% от годового плана. Остаток денежных средств в размере 300,0 тыс. руб. запланированы к использованию в 4 квартале 2024 года. |
| 1. ***Муниципальная программа***

***«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»****ответственный исполнитель:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района*  |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Отраслевой проект***

***«Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»*** |
| Мероприятие 1.1. Приобретение автономных источников эл/снабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) | На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 3 820,6 тыс. руб., в том числе:за счет средства бюджета ГМР – 590,0 тыс. руб.,за счет средства областного бюджета – 3 230,6 тыс. руб.За 9 месяцев произведены расходы в сумме 1 950,0 тыс. руб., что составляет 51% от поквартального и годового планов. Произведена оплата за приобретение дизель-генератора в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Экономия, полученная в результате аукциона, будет снята после заключения доп. Соглашения с Комитетом по ТЭК ЛО о выделении субсидии из областного бюджета. |
| Мероприятие 1.2.Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 120 022,2 тыс. руб.На 9 месяцев 2024 года денежные средства не запланированы. |
| 1. ***Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»***
 |
| Мероприятие 2.1.Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до д. Клетно", в том числе проектно-изыскательские работы»На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 31 331,2 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 3 829,9 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 27 501,3 тыс. руб.На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г предусмотрены расходы в сумме 31 331,2 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 3 829,9 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 27 501,3 тыс. руб.За 9 месяцев расходы не производились.Работы выполнены в полном объеме. Документы находятся на проверке у строительного контроля. Окончательный расчет авторского и строительного надзора будет произведен после ввода объекта в эксплуатацию.Средства предусматривались для выкупа земельного участка под строительство объекта, однако на данный момент нетнеобходимых документов от КУИ. Также средства были предусмотрены для выполнения контрольно-измерительной съемки и технических планов, оплата которых возможна после закрытия объекта.МК № К004/22/08 от 30.06.2022 г. «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно» на сумму 190 183,0 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 31.12.2023 г., подрядчик "НОВОИНДЕКС". Работы ведутся.Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № К006/22/17 от 21.11.2022 г. «Ведение строительного контроля по объекту: Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно» на сумму 3663,0 тыс. руб.Датой окончания оказания услуг по контракту считается дата завершения работ Подрядчиком и подписания Заказчиком Акта приемки законченных работ, подрядчик ООО "ЭКСПЕРТ".Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № К004/22/20 от 23.08.2022 г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно» на сумму 380,4 тыс. руб. Датой окончания оказания услуг по контракту считается дата завершения работ Подрядчиком и подписания Заказчиком Акта приемки законченных работ, подрядчик АО "Авто-Дорсервис".Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| 1. ***Муниципальный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального района»***
 |
| Мероприятие 3.1.Развитие единой информационной системы Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 3 900,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР.На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 2 226,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР. За 9 месяцев произведены расходы в сумме 2 226,0 тыс. руб., что составляет 1% от запланированного объема за 9 месяцев и 57,1% от годового объема. |
| Мероприятие 3.2.Развитие Цифрового двойника – «Геоинформационный портал Гатчинского муниципального района» | На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 10 667,0 тыс. руб. На 9 месяцев расходы не запланированы. |
| Мероприятие 3.3.Создание единой автоматизированной диспетчерской службы на территории Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 1 348,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР.На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 1 107,2 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР. За 9 месяцев произведены расходы в сумме 1 068,2 тыс. руб., что составляет 96,5% от запланированного объема за 9 месяцев и 79,2% от годового объема.  |
| Мероприятие 3.4.Развитие ИТ-инфраструктуры в Гатчинском муниципальном районе |  На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 3 979,8 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР.На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 672,3 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР. За 9 месяцев произведены расходы в сумме 672,3 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема за 9 месяцев и 16,9% от годового объема. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 1.1.Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 23227,14 тыс. руб. План за 3 квартала составляет 17 443,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2024 г. за счёт средств ГМР исполнено на сумму 6 521,4 тыс. руб., что составило 37,4% от планов на 9 месяцев 2024 года и 28,1% от выполнения годового плана.По данной строке предусмотрены средства на следующие мероприятия: - Обслуживание инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения для ММЦ и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова с.Рождественно. Оплата счета за 3 квартал будет произведена в октябре.- Проектирование, приобретение и подключение к сетям газоснабжения, теплоснабжения термоблока газового уличного для 12-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Гатчинский район, п. Сиверский, ул. Крупской, д.2. Задержка в реализации связана с трудоемкостью и сложностью мероприятия. |
| Мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 124 666,7 тыс. руб. План за 3 квартала составляет 83 357,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2024 г. за счёт средств ГМР исполнено на сумму 74 614,4 тыс. руб., что составило 89,5% от планов на 9 месяцев 2024 года и 59,9% от выполнения годового плана. Несоответствие плану объясняется не предоставлением концессионером документов об оплате на требуемую сумму. |
| Мероприятие 1.3. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4 120,0 тыс. руб. План за 3 квартала составляет 4 120,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2024 г. за счёт средств ГМР исполнено на сумму 4 110,0 тыс. руб., что составило практически 99,8% от поквартального и годового планов. |
| Мероприятие 1.4.Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 33 342,8 тыс. руб. План за 3 квартала составляет 30 736,5 тыс. руб. За 9 месяцев 2024 г. расходы по данному мероприятию не производились.Муниципальный контракт заключен 08.07.2024 г. Мероприятия выполняются с нарушением сроков. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Газоснабжение Гатчинского муниципального района»***
 |
| Мероприятие 2.1.Строительство газопроводов высокого и низкого давления | ***ГРПШ №32 в п. Тайцы, ул. Санаторская у д.71:***На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1 500,00 тыс. руб. За 9 месяцев расходы не производились.***Разработана ПСД на реконструкцию ПРГ по объекту «Малое Верево ПРГ №11»:***На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1 716,14 тыс. руб. На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 1 496,14 тыс. руб.За 9 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 1 205,52 тыс. руб., что составляет 70,25 %от годового объема на 2024 год и 80,58 % от запланированного объема за 9 месяцев 2024 года.Подключение (врезка), пуск газа. Подрядчик АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"Контракт на комплекс работ по подключению (врезке), выполнению пуско-наладочных работ, пуску газа вгазоиспользующее оборудование на объектах заказчика выполнен, оплата еще не произведена.МК № 290224 от 29.02.2024г. «Поставка специализированного оборудования для объекта «Реконструкция пунктаредуцирования газа (ПРГ) по объекту: д. Малое Верево – ПРГ №11». Контракт оплачен. Подрядчик ООО "Леноблстрой"МК № 150524 от 16.05.2024г. «Выполнение работ по реконструкции (замене) ПРГ по объекту: «Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: д. Малое Верево – ПРГ №11». Контракт на сумму 589,89 тыс. руб. Контракт оплачен. Подрядчик ООО "Леноблстрой"МК № 451-2963-24 от 23.09.2024г. «Комплекс работ по подключению (врезке), выполнению пуско-наладочных работ, пуску газа в газоиспользующее оборудование на объектах заказчика». Контракт на сумму 589,89 тыс. руб. Подрядчик АО " Газпром газораспределение Ленинградская область". Срок исполнения контракта - 08.11.2024 г.Оплата контракта запланирована на текущий год.***Разработана ПСД на реконструкцию ПРГ по объекту «Малые Колпаны ПРГ №44»:***На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1 716,2 тыс.руб. На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 1 456,2 тыс. руб.За 9 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 1 205,52 тыс. руб., что составляет 70,25 %от годового объема на 2024 год и 82,79 % от запланированного объема за 9 месяцев 2024 года.Подключение (врезка), пуск газа. Подрядчик АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"Контракт на комплекс работ по подключению (врезке), выполнению пуско-наладочных работ, пуску газа вгазоиспользующее оборудование на объектах заказчика выполнен, оплата еще не произведена.МК № 280224 от 29.02.2024г. «Поставка специализированного оборудования для объекта «Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: д. Малые Колпаны – ПРГ №44». Контракт оплачен. Подрядчик ООО "Леноблстрой".МК № 160524 от 16.05.2024г. «Выполнение работ по реконструкции (замене) ПРГ по объекту: «Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: д. Малые Колпаны – ПРГ №44». Контракт на сумму 589,89 тыс. руб. Контракт оплачен. Подрядчик ООО "Леноблстрой".МК № 451-2963-24 от 23.09.2024г. «Комплекс работ по подключению (врезке), выполнению пуско-наладочных работ, пуску газа в газоиспользующее оборудование на объектах заказчика». Контракт на сумму 589,89 тыс. руб. Подрядчик АО " Газпром газораспределение Ленинградская область".Срок исполнения контракта - 08.11.2024 г.Оплата контракта запланирована на текущий год.***Разработана ПСД на реконструкцию ПРГ по объекту «д. Котельниково ПРГ №21»***На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1 800,00 тыс.руб. На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 1 500,00 тыс. руб.За 9 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 603,00 тыс. руб., что составляет 33,50 % отгодового объема на 2024 год и 40,20 % от запланированного объема за 9 месяцев 2024 года.Подключение (врезка), пуск газа. Подрядчик АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"Контракт на комплекс работ по подключению (врезке), выполнению пуско-наладочных работ, пуску газа вгазоиспользующее оборудование на объектах заказчика выполнен, оплата еще не произведена.МК № 150324 от 18.03.2024г. «Поставка специализированного оборудования для объекта «Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: д. Котельниково – ПРГ №21». Контракт оплачен. Подрядчик ООО "Леноблстрой"МК № 300524 от 30.05.2024г. «Выполнение работ по реконструкции (замене) ПРГ по объекту: «Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: д. Котельниково – ПРГ №21». Контракт на сумму 597,82 тыс. руб. Подрядчик ООО "Леноблстрой". Срок исполнения контракта - 30.11.2024 г.Оплата контракта запланирована на текущий год.МК № 451-2963-24 от 23.09.2024г. «Комплекс работ по подключению (врезке), выполнению пуско-наладочных работ, пуску газа в газоиспользующее оборудование на объектах заказчика». Контракт на сумму 589,89 тыс. руб. Подрядчик АО " Газпром газораспределение Ленинградская область". Срок исполнения контракта - 08.11.2024 г.Оплата контракта запланирована на текущий год.***Реконструкция пун Разработана ПСД на реконструкцию ПРГ по объекту «п. Кобринское, ул. Перспективная ПРГ №*6»:**На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 2 300,0 тыс. руб.На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы всумме 1 910,0 тыс. руб.За 9 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 1 202,8 тыс. руб., что составляет52,30 % от годового объема на 2024 год и 62,97 % от запланированного объема за 9 месяцев 2024 года.Подключение (врезка), пуск газа. Подрядчик АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"Контракт на комплекс работ по подключению (врезке), выполнению пуско-наладочных работ, пуску газа вгазоиспользующее оборудование на объектах заказчика выполнен, оплата еще не произведена.МК № 140324 от 18.03.2024г «Поставка специализированного оборудования для объекта «Реконструкцияпункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: п. Кобринское, ул. Перспективная – ПРГ №6». Контрактоплачен. Подрядчик ООО "Леноблстрой".МК № 310524 от 30.05.2024г «Выполнение работ по реконструкции (замене) ПРГ по объекту:«Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: п. Кобринское, ул. Перспективная – ПРГ №6».Контракт на сумму 599,80 тыс.руб. Подрядчик ООО "Леноблстрой".Срок исполнения контракта - 30.11.2024 г.Оплата контракта запланирована на текущий год.МК № 451-2963-24 от 23.09.2024г. «Комплекс работ по подключению (врезке), выполнению пуско-наладочных работ, пуску газа в газоиспользующее оборудование на объектах заказчика». Контракт на сумму 589,89 тыс.руб. Подрядчик АО " Газпром газораспределение Ленинградская область"Срок исполнения контракта - 08.11.2024 г.Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| Мероприятие 2.2.Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 12 129,6 тыс. руб. План за 3 квартала составляет 9473,8 тыс. руб. За 9 месяцев 2024 г. за счёт средств ГМР исполнено на сумму 5 578,76 тыс. руб., что составило 59% от планов на 9 месяцев 2024 года и 46% от выполнения годового плана. Оплата счета за 3 квартал произведена в октябре. |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»*** |
| Мероприятие 3.1.Мероприятия в области энергосбережения | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 2613,4 тыс. руб. План за 3 квартала составляет 2613,4 тыс. руб. За 9 месяцев 2024 г. за счёт средств ГМР исполнено на сумму 800,0 тыс. руб., что составило 30,6% от планов на 9 месяцев 2024 года и 30,6% от выполнения годового плана – в связи с нарушением срока поставки 2-го дизель-генератора поставщиком. |
| Мероприятие 3.2.Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4500,0 тыс. руб. План за 3 квартала составляет 4500,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2024 г. за счёт средств ГМР исполнено на сумму 4500,0 тыс. руб., что составило 100% от планов на 9 месяцев 2024 года и 100% от выполнения годового плана. |
| ***4. Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог местного значения»*** |
| Мероприятие 4.1.Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 48 117,2 тыс. руб. План за 3 квартала составляет 25445,2 тыс. руб. За 9 месяцев 2024 г. за счёт средств ГМР исполнено на сумму 23 553,5 тыс. руб., что составило 92,6% от планов на 9 месяцев 2024 года и 49% от выполнения годового плана. Не 100%-е выполнение от плана 9 месяцев связано с необходимостью внесения изменений в сметную документацию по содержанию принятых в муниципальную собственность автомобильных дорог, в связи с чем контракт заключен позже запланированного срока. |
| Мероприятие 4.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ***Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино", в том числе проектно-изыскательские работы:***На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 60 000,0 тыс. руб. На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 30 000,0 тыс. руб.За 9 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 14 140,0 тыс. руб., что составляет 23,6 % от годового объема на 2024 год и 47,1 % от запланированного объема за 9 месяцев 2024 года.Неиспользованные средства предусматривались на выплату аванса по контракту (по условиям контракта аванс предусмотрен меньше)МК № К004/24/09 от 22.07.2024 г. «Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д.Хаймино» на сумму 101 000,00 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "Мегастрой". Оплата контракта по графику выполненных работ.***Реконструкция автомобильной дороги "Мариенбург – д.Котельниково – д.Педлино - д.Черново", в том числе проектно-изыскательские работы:*** На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 21 000,0 тыс. руб. На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 10 111,1 тыс. руб.За 9 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 1 061,1 тыс. руб., что составляет 5,1 % от годового объема на 2024 год и 10,5 % от запланированного объема за 9 месяцев 2024 года.Неиспользованные средства были запланированы для оплаты по договорам на техническое обслуживание. В настоящее время не все ресурсные организации предоставили необходимые технические данные для проектирования. Договоры находятся на стадии заключения.МК № К004/24/01 от 29.01.2024г «Разработка проектно-сметной, рабочей документации и BIM - модели по объекту: «Реконструкция участка автомобильной дороги «Мариенбург-дер.Котельниково-дер.Педлино-дер.Черново» на сумму 5 305,3 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 30.09.2024 г., подрядчик ООО «ПИК ЭКСПЕДИЦИЯ».Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| Мероприятие 4.3.Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы | ***Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино", в том числе проектно-изыскательские работы:*** На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 60 000,0 тыс. руб.На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы всумме 30 000,0 тыс. руб.За 9 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 14 140,00 тыс. руб., чтосоставляет 23,6 % от годового объема на 2024 год и 47,1 % от запланированного объема за 9 месяцев 2024года. Неиспользованные средства предусматривались на выплату аванса по контракту (по условиямконтракта аванс предусмотрен меньше). МК № К004/24/09 от 22.07.2024 г. «Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д.Хаймино» на сумму 101 000,0 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "Мегастрой". Оплата контракта по графикувыполненных работ.***Реконструкция автомобильной дороги "Мариенбург – д.Котельниково – д.Педлино - д.Черново", в том******числе проектно-изыскательские работы:***На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено21 000,0 тыс. руб.На исполнение мероприятия за 9месяцев 2024 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы всумме 10 111,1 тыс. руб.За 9 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 1 061,05 тыс. руб., что составляет5,1 % от годового объема на 2024 год и 10,5 % от запланированного объема за 9 месяцев 2024 года.Неиспользованные средства были запланированы для оплаты по договорам на техническое обслуживание. Внастоящее время не все ресурсные организации предоставили необходимые технические данные дляпроектирования. Договоры находятся на стадии заключения. МК № К004/24/01 от 29.01.2024г «Разработка проектно-сметной, рабочей документации и BIM - модели по объекту: «Реконструкция участка автомобильной дороги «Мариенбург-дер. Котельниково-дер. Педлино-дер. Черново» на сумму 5 305,3 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 30.09.2024 г., подрядчик ООО «ПИК ЭКСПЕДИЦИЯ». Оплата контрактазапланирована на текущий год.***Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Чехова от******Ленинградского шоссе до подъезда к г.Гатчина на Красносельском шоссе (от дороги к Наноцентру до******подъезда к ПИЯФу 1,0 км), в том числе проектно-изыскательские работы:*** На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 10 200,0 тыс. руб.На исполнение мероприятия за 9 месяцев 2024 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы всумме 10 200,0 тыс. руб.За 9 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 2 134,06 тыс. руб., что составляет20,9 % от годового объема на 2024 год и 20,9 % от запланированного объема за 9 месяцев 2024 года.Неосвоенные денежные средства были предусмотрены для расчетов по МК. В настоящее время проектно-сметная документация проходит проверку в ГАУ "Леноблгосэкспертиза", и пока отсутствует положительноезаключение. Имеется экономия по заключенным договорам с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» и ЛОЭСК.МК № К004/23/04 от 10.05.2023г. «Разработка документации для строительства, в том числе выполнениеработ по инженерным изысканиям, разработке ППТ и ПМТ по объекту: «Строительство участка улично-дорожной сети в г.Гатчина – продолжение ул.Чехова от Ленинградского шоссе до подъезда к г. Гатчина наКрасносельском шоссе (от дороги к Наноцентру до подъезда к ПИЯФу 1,0 км)» на сумму 9 000,0 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 31.05.2024 г., подрядчик ООО «ПЕТРОДОРПРОЕКТ». Оплата контрактазапланирована на текущий год. МК № 06-136/005-ПСФ-24 от 22.04.24г. «Оказание услуг по присоединению к технологическим сетям пообъекту: «Строительство участка улично-дорожной сети в г.Гатчина – продолжение ул.Чехова отЛенинградского шоссе до подъезда к г. Гатчина на Красносельском шоссе (от дороги к Наноцентру доподъезда к ПИЯФу 1,0 км)» на сумму 78,8 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2024 г., подрядчикАО «ЛОЭСК». Оплата контракта запланирована на текущий год. МК № 103/24 от 26.03.2024г. «Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектнойдокументации и результатов инженерных изысканий, в том числе проверки доверенности определениясметной стоимости объекта:" Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул.Чехова от Ленинградского шоссе до подъезда к г. Гатчина на Красносельском шоссе (от дороги к Наноцентру до подъезда к ПИЯФу 1,0 км)" на сумму 1 155,28 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 30.05.2024 г., подрядчик ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| ***5. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований»*** |
| Мероприятие 5.1.Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 716 423,3 тыс. руб. План за 3 квартала составляет 395 618,7 тыс. руб. За 9 месяцев 2024 г. за счёт средств ГМР исполнено на сумму 296 892,8 тыс. руб., что составило 75% от планов на 9 месяцев 2024 года и 41,4% от выполнения годового плана – в связи с экономией в результате аукционов. |
| Мероприятие 5.2.Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на приобретение самоходных машин и других видов техники | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 77 675,6 тыс. руб. План за 3 квартала составляет 77 675,6 тыс. руб. За 9 месяцев 2024 г. за счёт средств ГМР исполнено на сумму 74 906,6 тыс. руб., что составило 96,4% от планов на 9 месяцев 2024 года и 96,4% от выполнения годового плана – в связи с экономией в результате аукционов. |
| ***6. Комплекс процессных мероприятий «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам»*** |
| Мероприятие 6.1.Организация перевозки школьников автобусными маршрутами | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 787,5 тыс. руб. План за 3 квартала составляет 787,5 тыс. руб. За 9 месяцев 2024 г. за счёт средств ГМР исполнено на сумму 143,7 тыс. руб., что составило 18% от планов на 9 месяцев 2024 года и 18% от выполнения годового плана – в связи с тем, что основная часть перевозок происходит за период сентябрь-декабрь и оплачивается ежемесячно по факту исполнения перевозок.  |
| Мероприятие 6.2.Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 347 354,2 тыс. руб. План за 3 квартала составляет 302 907,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2024 г. за счёт средств ГМР исполнено на сумму 185 893,9 тыс. руб., что составило 61% от планов на 9 месяцев 2024 года и 54% от выполнения годового плана. Оплата счета за 3 квартал будет произведена в октябре. |
| Мероприятие 6.3.Создание, модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 7000 тыс. руб. План за 3 квартала составляет 0 руб. За 9 месяцев 2024 г. расходы не производились. |
| 1. ***Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального района»***

*ответственный исполнитель: Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Муниципальный проект «Молодежный трудовой отряд»***
 |
| Мероприятие 1.1.Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи |  Трудовые бригады в поселениях Гатчинского муниципального района начали свою работу с апреля 2024года. План на 2024 год и 9 месяцев 2024 года – 6 835,3 тыс. руб. Перечислены в администрации поселений –6 827,6 тыс. руб.;. Исполнение 99,9% от поквартального и годового планов. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе»***
 |
| Мероприятие 1.1.Иные межбюджетные трансферты из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района | План на 2024 год -1 950,0 тыс. руб., на 9 месяцев 2024 года – 1 760,0 тыс. руб., исполнение составило 1 290,0 тыс. руб. или 73,3% от поквартального и 66,2% от годового.А именно по мероприятиям:120,0 тыс. руб.; – МБТ бюджету Вырицкого ГП на проведение мероприятия «Легенды северных широт» по мотивамкарело-финского эпоса «Калевала».300,0 тыс. руб.; – МБТ бюджету МО «Город Гатчина» на проведение мероприятия, посвященного подведениюитогов конкурса «Женщина года» и «Человек слова и дела» будет перечислен во 2 квартале 2024 года в связи спереносом мероприятия.380,0 тыс. руб. – МБТ бюджету Сиверского ГП на проведение Летнего праздника ингерманландских финнов«Юханнус».490,0 тыс. руб.; – МБТ бюджету Войсковицкого СП на проведение смотра-конкурса «Подворье».270,00 тыс. руб.; МБТ Таицкому ГП на проведение Фестиваля национальных кухонь и декоративно-прикладного творчества «Хоровод дружбы» не перечислены в связи с переносом мероприятия на октябрь 2024 года. Проведение Фестиваля народных игр и национальных видов спорта в Пудостьском СП находится под вопросом из-за отсутствия возможности проведения на уличной площадке (200,0 тыс. руб.;). |
| Мероприятие 1.2.Мероприятия по проведению конкурса творческих проектов муниципальных образований Гатчинского муниципального района Ленинградской области, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района | Конкурс творческих проектов муниципальных образований Гатчинского муниципального района Ленинградскойобласти, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитиеязыков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района проведен в1 квартале 2024 года. МБТ перечислены во 2 квартале 2024года. КП выполнен на 100 %. Всего от годового плана – 100%. |
| Мероприятие 1.3.Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | В 4 квартале 2023 года и 1 квартале 2024 года произведены необходимые закупки товаров, работ и услуг, заключены МК на транспортные услуги, поставку цветов и организацию питания на проводимых мероприятиях и при направлении делегаций.За 9 месяцев 2024 года профинансированы следующие мероприятия:203,0 тыс. руб.; - поставка цветов и организация питания при организации и проведении мероприятий, а такжетранспортные услуги для доставки участников делегаций Гатчинского муниципального округа 108,00 тыс. руб.; –организация и проведение научно-практической конференции посвященной Дню славянской письменности икультуры, «Культура семьи и её ценности в прошлом, настоящем и будущем». КП выполнен на 71,8 %, годовой план –47,1%.КП не исполнен по причине меньшей суммы МК на проведение научно-практической конференции посвященной Дню славянской письменности и культуры, «Культура семьи и её ценности в прошлом, настоящем и будущем» (закупка проводилась через ЭМ ЛО) и отказа делегации ГМО при участии в Сабантуе в Энколово от обеспечения питанием в дороге, а также добавления средств на проведение мероприятий по социокультурной адаптации мигрантов. |
| Мероприятие 1.4.Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры и народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству | В 4 квартале 2023 года и 1 квартале 2024 года произведены необходимые закупки товаров, работ и услуг, заключены МК на транспортные услуги, поставку цветов и организацию питания на проводимых мероприятиях и при направлении делегаций.За 9 месяцев 2024 года профинансированы следующие мероприятия:860,0 тыс. руб.; – подарочные наборы для ветеранов-жителей блокадного Ленинграда в год 80-летия полного снятия блокады Ленинграда, а также для участников мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей и Дню памяти жертв политических репрессий.2 5078,0 тыс. руб.; - поставка комплектов постельного белья, упакованных в пакет из мелованной бумаги с ручками и нанесением, с открыткой в бумажном конверте, для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны Гатчинского муниципального района и категорий, к ним приравненных, в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.936,9 тыс. руб.; - поставка цветов и организация питания при организации и проведении мероприятий, а также транспортные услуги для доставки участников делегаций Гатчинского муниципального округа.КП выполнен на 86,8%. Всего от годового плана – 81,8 %. |
| Мероприятие 1.5.Мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | На мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации запланировано 4 500,00 тыс. руб. За 9 месяцев 2024 года в планах было профинансировать мероприятия на общую сумму 2 725,00 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 02/24 от 11 марта 2024 года на оказание услуг по изготовлению видеофильмов об итогах развития Гатчинского муниципального района в 2023 году с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» - 249,66 тыс. руб. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью.Заключено соглашение №1/СМИ-2024 от 19.03.2024 «О предоставлении субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по официальному опубликованию муниципальных правовых актов Гатчинского муниципального района Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» в 2024 году» на сумму 1 600,0 тыс. руб. Из них выплачены 914,0 тыс. руб.Заключен муниципальный контракт № 05/2024 от 06.06.2024 года с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на оказание услуг по проведению первого этапа съемок видеофильма к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Гатчинском муниципальном районе – 100,00 тыс. руб. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью.Заключен муниципальный контракт № 06/2024 от 06.06.2024 на оказание услуг по подготовке и опубликованию в газете «Гатчинская правда» информационных материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления в 2024 году – 49,997 тыс. руб.Заключен муниципальный контракт № 03/24 08.05.2024 на оказание услуг по подготовке и публикации информационных материалов о Гатчинском муниципальном районе в печатном периодическом издании Ленинградской области в 2024 году газете «Вести» - выплачено 61,00 тыс. руб.;.Заключен муниципальный контракт №08/24 от 16.07.2024 оказания услуг по подготовке и опубликованию в газете «Гатчинская правда» информационных материалов, посвященных празднованию Дня Гатчинского района в 2024 году – выплачено 20,1 тыс. руб.В рамках мероприятий по предоставлению субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат на реализацию проектов печатных периодических изданий и телекомпаний проведены конкурсные отборы и заключены соглашения:Договор № 8/СМИ-2024 от 08.05.2024 с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на сумму 1 000,00 тыс. руб. Оплачено 500 тыс. руб.Договор № 9/СМИ-2024 от 08.05.2024 с АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» на сумму 251,201 тыс. руб. Оплачено 188,4 тыс. руб.Договор №10/СМИ-2024 от 08.05.2024 с ООО «Гатчинский район» на сумму 30,746 тыс. руб. Оплачено 15,373 руб.Договор №12/СМИ-2024 от 08.05.2024 с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на сумму 296, 348 тыс. руб. Оплачено 222,261 тыс. руб.Договор 11/СМИ-2024 от 08.05.2024 с физическим лицом Красноперовой Надеждой Дмитриевной на сумму 221,705 руб. Оплата была произведена в размере 110,8 тыс. руб.Выполнены передвижки с 4 квартала на 2 связи с увеличенной заявкой по соглашению №1/СМИ-2024 от 11 марта 2024 года в размере 286,00 тыс. руб.Итого за 9 месяцев выплачено 2 431,6 тыс. руб.Исполнение за 9 мес. 89,23%, Исполнение к году 54,04 %293,449 тыс. руб.; не исполнено по причине не предоставления отчета за 3 квартал по соглашению №1/СМИ-2024 от 19.03.2024 «О предоставлении субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по официальному опубликованию муниципальных правовых актов Гатчинского муниципального района Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» в 2024 году». |
| Мероприятие 1.6.Проведение ежегодного конкурса «Инициативный гражданин Гатчинского муниципального района» | Конкурс проводится в 4 квартале 2024 года. |
| Мероприятие 1.7.Проведение мероприятий, направленных на поддержку семей особой категории | На 2024 год расходы запланирован ы размере 1 578,0 тыс. руб., план на 9 месяцев – 1 165,5 тыс. руб.Исполнение составило 1 163,3 тыс. руб. или 97,5% от поквартального плана и 72% от годового. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Молодежь Гатчинского муниципального района»***
 |
| Мероприятие 2.1. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью на территории Гатчинского муниципального района | На 2024 год расходы запланированы размере 7 465,0 тыс. руб., план на 9 месяцев – 7 982,0 тыс. руб.Исполнение составило 4 457,3 тыс. руб. или 55,8% от поквартального плана и 48,6 от годового.- приобретение часов с нанесением логотипа для призывников – 515,0 тыс. руб.;- приобретение подарков впервые голосующим молодым гражданам Гатчинского муниципального района (сувениры и кардхолдеры, обложки на паспорта) – 1 166,3 тыс. руб.;-приобретение материально-технического оснащения поисковых отрядов - 247,9 тыс. руб.;- проведение акции «Огненная картина» - 39, 8 тыс. руб.;- проведение рок-фестиваля -103,48 тыс. руб.;- проведение фестиваля молодых семей – 174,125 тыс. руб.; - проведение фестиваля КВН – 69,65 тыс. руб.;- проведение фестиваля молодых избирателей – 101,49 тыс. руб.;- проведение Дня Российской молодежи – 497,5 тыс. руб.;- проведение уличного семейного фестиваля – 220,89 тыс. руб.; - транспортные расходы – 292,867 тыс. руб.;- питание волонтеров и общественности- 130,0 тыс. руб.;Кассовый план выполнен на 56%. Всего от годового плана – 48%.Причины неисполнения кассового плана:НМЦК контрактов на приобретение подарков призывникам и впервые голосующим составляло 2 993,02 тыс.руб.; произошло понижение цены на 1 576,8 тыс. руб.; Также при существующих ограничениях на поставку товаров по 44-ФЗ, не удалось осуществить закупку на 2 815,0 тыс. руб. на поставку планируемых в 2023 году определенных подарков впервые голосующим, былрасторгнут контракт на поставку полиграфической и сувенирной продукции на 207,1 тыс. руб.;Были перенесены сроки проведения форума «ГРОМ», оплата на сумму 1 198,0 тыс. руб.; прошла в октябре.  |
| Мероприятие 2.2.Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | На 2024 год расходы запланированы размере 1 700,0 тыс. руб., план на 9 месяцев – 1 250,0 тыс. руб.Исполнение составило 898,4 тыс. руб. или 71,9% от поквартального плана и 52,8% от годового.В рамках мероприятия профинансировано за 9 месяцев 2024 года:- Спартакиада молодежных советов (3 этап) – 161,952 тыс. руб.;- проведение Зарницы – 100,8 тыс. руб.;- проведение дискотеки – 302,4 тыс. руб.;- проведение спартакиады трудовых бригад – 117,6 тыс. руб.;- фестиваль Игропикник – 117,6 тыс. руб.;- питание волонтеров – 98,0 тыс. руб.;Кассовый план исполнен на 71,9 %. Всего от годового плана – 52,8 %.НМЦК на оказание услуг составляла 1300,0 тыс. руб.; произошло понижение цены на 208,0 тыс. руб. В связи с этим произошло неисполнение кассового плана. |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»*** |
| Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на обеспечение затрат, связанных с реализацией социальных проектов | Проведен отбор получателей субсидий в 2024 году, определены 20 получателей, заключены соглашения,финансирование на обеспечение затрат направлено в размере 3 967,6 тыс. руб.КП выполнен на 99,2 %. Всего от годового плана – 99,2%. |
| Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил | В рамках мероприятия в 4 квартале 2023 года проведен конкурсный отбор получателей на 2024 год, заключено соглашение с ОО ветеранов войны и труда ГМР ЛО на сумму 3 671,3 тыс. рублей.За 9 месяцев 2024 года перечислено 2 608,8 тыс. рублей.КП выполнен на 100 %, годовой – 71,1 %. |
| Мероприятие 3.3. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социальных проектов инициативных групп граждан (женских советов, семейных советов, семейных клубов, молодежных советов, добровольческих или волонтерских движений) при реализации социально значимых проектов на территории Гатчинского муниципального района | Проведен отбор получателей субсидий, подготовлен проект соглашения, перечисление на сумму 400,0 тыс. рублей произведено. Годовой и КП выполнен на 100 %. |
| Мероприятие 3.4.Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для обеспечения затрат, связанных с организацией консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированным некоммерческим организациям | В 3 квартале 2024 года объявлен отбор – заявок не поступило.  |
| Мероприятие 3.5. Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на обеспечение затрат, связанных с проведением спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района | Проведен отбор получателей субсидий в 2024 году, определены получатели, заключены соглашения, финансирование на обеспечение затрат направлено в размере 500,0 тыс. рублейГодовой и квартальный планы исполнены на 100%. |
| Мероприятие 3.6.Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социальных проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан | Конкурсный отбор проведен в 1 квартале 2024 года, заключено соглашение с Фондом «Теплый дом» на сумму 820,0тыс. руб.По итогам 9-ти месяцев 2024 года произведено финансирование на общую сумму 601,1 тыс. руб. КПисполнен на 97,7%. Всего от годового плана – 73,3%. |
| ***4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной информационной системы»*** |
| Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района | За 9 месяцев 2024 года профинансированы мероприятия по закупке новой и ремонту имеющейся техники, а также оплата работы системы «Консультант+» на общую сумму 4 771,5 тыс. рублей. КП выполнен на 60 %. От годового плана 54 %.Кроме того, Заключены договоры: • ремонт техники на 200,0 тыс. рублей• продление лицензии TrueConf на 484,0 тыс. рублейВ отдел закупок отданы документы на проведение аукциона на продление лицензии на антивирус Касперского 508,1тыс. рублей |
| Мероприятие 4.2.Проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды | За 9 месяцев 2024 года профинансированы мероприятия на сумму 443,08 тыс. рублей (покупка Контур-Экстерн и Гранд-смета)КП выполнен на 52,1%, от годового плана – 40,3%.Неисполнение КП произошло по следующим причинам:1. Экономия при заключении договора на Технокад около 50,0 тыс. рублей;2. Договор на сумму 190,8 тыс. рублей на почту для домена был заключен по проектной части.3. Закупка отечественного ПО была приостановлена до получения рекомендаций от комитета цифрового развитияЛенинградской области – планируемая сумма 600,00 тыс. рублей.4. 156,0 тыс. рублей запланировано на оплату услуг по сопровождению 1С Бухгалтерия. |
| Мероприятие 4.3.Проведение мероприятий по технической защите информации | За 9 месяцев проведены мероприятия по техподдержке и защите периметра сети на сумму 370,6 тыс. рублей. КП исполнен на 38,2%. К годовому плану – 36,3 %.На 4 квартал 2024 года заключены МК на аттестацию 8 и 5 кабинетов. |
| ***5. Комплекс процессных мероприятий******«Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица»*** |
| Мероприятие 5.1.Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица |  **Отделом кадров и** наград проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников администрации Гатчинского муниципального района по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров:Аскерова П.М., Абдуразакова С.В., Иванова Н.В., Юдина Т.В. по программе повышения квалификации «Муниципальный контроль».Куликова Л.В., Асташина ЕВ, Волкова ОВ, Хомутова НВ, Валяева ИА по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы, нормативные документы, судебная практика в работе органов ЗАГС».Закревская Ю.С. по программе профессиональной переподготовки «Экономика и бухгалтерский учёт»Котов Н.Н., Салатина О.Ю., Казанцев В., Ермолаева С. по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление".Шаулина Я Н. по программе повышения квалификации «Основы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»Беляев А.И, Манойлова А.А., Жиляев Д.А. по программе повышения квалификации «Муниципальный контроль»,  **Беляев А.И, Манойлова А.А., Жиляев Д.А.** по программе повышения квалификации «Муниципальный контроль», **Жданова Н.В, Арнаутова Л.В., Евсеева Ю.А., Хохлова Е.А., Осокина Е.А., Петрова И.В., Смальцер С.В. Коновалова С.И., Трофимова Ю.В. Жерельева М.Е** по программе повышения квалификации «Работа органов опеки и попечительства», **Перминова Н.В., Баранова Н.А., Смирнова Н.В.,** по программе повышения квалификации «Градостроительная деятельность. Генеральный план, правила землепользования и землезастройки (ПЗЗ)», договор подготовлен и передан в отдел закупок 05.04.2024.**Павлов И.В., Ковалева О., Гуляева Т.Н., Кузьмина Н.Н.,** по программе повышения квалификации «Органы местного самоуправления и организация работы с населением» **Архангельская Т.А.** по программе повышения квалификации «Организация делопроизводства и архивоведения в органах государственной власти и местного самоуправления»,**Косачева МЭ, Коновалов НВ, Щиренкова НВ, Фоничева МВ** по программе профессиональной **переподготовки** «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) организации» в количестве 340 часов**Никитенко С.С.** по программе профессиональной **переподготовки** «Экономика и управление организации»**Ефремова Е.А.** по программе профессиональной **переподготовки «**Государственный финансовый контроль»,**Калеева С.С.** по программе повышения квалификации «Специалист организации заказчика. Сфера государственных закупок.»**Мясникова О.П**. по программе повышения квалификации «Правовое обеспечение и организация выборов в РФ»**Титова Е.В**. по программе повышения квалификации «Управление государственными муниципальными закупками.»**Филимонова Л.В.** по программе повышения квалификации «Содействие развитию добровольчества (волонтёрства) и взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими организациями»**Веснина А.Д.** по программе повышения квалификации «Специалист организации заказчика. Сфера государственных закупок.»**Иванов А.С.** по программепрофессиональной **переподготовки** «Тренер-преподаватель в сфере общего профессионального и дополнительного образования детей и взрослых.»**Нещадим Л.Н.** по программе повышения квалификации «Политическое управление: доверие и устойчивость»**Кузьмин М.С.** по программе повышения квалификации «Повышение эффективности работы с молодежью на муниципальном и региональном уровнях»**Овсиевский Ю.В., Терехина О.В., Ханика И.Ю.** по программе повышения квалификации «Государственные (муниципальные) задания: особенностиформирования и внедрения. Составление плана ФХД. Смета казенного учреждения.»**Василенко А.А., Жданова Е.А., Дмитриева Н.В., Молошникова А.С.** по программе профессиональной **переподготовки** «Государственное муниципальное управление»**Щиренкова Н.С.** по программе повышения квалификации «Обеспечение эффективного управления в сфере ЖКХ»**Снетков И.О**. по программе повышения квалификации «Особенности организации и осуществления процедур и видов муниципального контроля в 20242030 годах в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской Федерации с учетом норм моратория.»**Никулина Д.И.** по программе повышения квалификации «Вопросы профилактики терроризма. Формы профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве.»**Медведева И.Е., Манылова И.С.** по программе повышения квалификации «Организация бюджетного (бухгалтерского) учета. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности.**Перспектива обучения сотрудников администрации ГМР на 4 квартал 2024 г:** **Никифорова Г.Ю**. по программе повышения квалификации «Мобилизационная подготовка и мобилизация в органах исполнительной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления и организациях». **Иванов П.В.** по программе повышения квалификации «Актуальные аспекты и тенденции российского антикоррупционного законодательства»Подготовлена и передана в отдел закупок заявка на бесплатное обучение 18 сотрудников администрации ГМР в «РТС- Академия» по программе повышения квалификации «Специалист организации заказчика. Сфера государственных закупок.», обучились 2 сотрудника.Подготовлен список сотрудников из числа руководителей администрации на обучение по программе повышения квалификации «Вопросы законодательства по противодействию коррупции»**Всего за 9 месяцев 2024 года обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки: 62 сотрудника администрации ГМР**, на сумму 410,66 тыс. рублей, что составило 87 % к плану 1-3 квартала 2024 года (472,00 тыс. рублей) и 60% к годовому плану 2024 года (680 тыс. рублей). Остаток запланированных денежных средств, в размере 61,3 тыс. рублей образовался в результате не востребованных транспортных и суточных расходов в размере 31,4 тыс. рублей, т.к. обучение в большей степени проходило в формате заочно-онлайн) и экономии денежных средств в процессе закупок (29,9 тыс.рублей), который будет реализован в 4 квартале 2024 года. **Комитетом финансов** Гатчинского муниципального района проведено обучение муниципальных служащих и работников по программе повышения квалификации сотрудников комитета финансов за 9 месяцев 2024 года:**Горбунова С.Н.,** **Бадрызлова Н.В., Бутовская Л.В.** по программе повышения квалификации «Администрирование доходов бюджетных средств в 2024т году: методики прогнозирования доходов, контроль, аудит и полномочия главного распорядителя бюджетных средств»,**Перегудова В.**А. по программе повышения квалификации «Экономические и правовые основы деятельности государственных (муниципальных) учреждений. Детальное составление плана ФХД. Расчет показателей по доходам и расходам, планирование, анализ данных и контроль ФХД учреждения»,**Абросимова В.**С**., Сахарова Ю.В.** по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы формирования и исполнения местного бюджета: финансовая деятельность, реформирование местного самоуправления»,**Макаревич О.В.** по программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками».**Юмашева О.**Л. по программе повышения квалификации «Государственное (муниципальное) задание: формирование и контроль»**Всего за 9 месяцев 2024 года обучены по программе повышения квалификации 8 сотрудников комитета финансов** на общую сумму 99,33 тыс. рублей, что составило 96% к плану за 9 месяцев (68,6 тыс.рублей) и 79 % к годовому плану 2024 года (125 тыс. рублей). Остаток запланированных денежных средств в размере 4,07 тыс. рублей образовался в результате не востребованных транспортных расходов сотрудниками комитета финансов и будет реализован в 3 квартале 2024 года.**Комитетом по культуре и туризму** Гатчинского муниципального района проведено обучение муниципальных служащих и работников за 9 месяцев 2024 года:**Лысенко В.А.** по программе повышения квалификации «Учетная политика, отчетности и налоги – 2024 в бюджетной сфере»,**Запорожец Г.М.** по программе повышения квалификации «Современные технологии организации массовых мероприятий»,**Савельева И.Г**. по программе повышения квалификации «Защита прав юридических лиц при проверках контролирующими органами. Новое в нормативном регулировании и в судебной практике»**Соболева Е.В.** по программе повышения квалификации "Управление государственными и муниципальными закупками»,**Будаева О.С**. по программе повышения квалификации «Бухгалтер госсектора." Ведение бухгалтерского учета" (код А)-2025",**Сухомлинова Н.А**. по программе профессиональной **переподготовки** "Менеджмент в сфере сервиса и туризма»,**Семенова С.Г.** по программе повышения квалификации "Специалист по кадровому аудиту"**Всего за 9 месяцев 2024 года обучены по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации 7 сотрудников комитета по культуре и туризму**, на общую сумму 101,73 тыс. рублей, что составило 85% к плану за 9 месяцев (139,00 тыс. рублей) и 73% к годовому плану 2024 года (150,00 тыс. рублей). Остаток запланированных денежных средств в сумме 18,0 тыс. рублей будет реализован в 4 квартале текущего года.**Комитетом по управлению имуществом** Гатчинского муниципального района проведено обучение по повышению квалификации муниципальных служащих и работников за 9 месяцев 2024 года:**Аввакумов А.Н.** по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок для руководителей (44-ФЗ)»**Терёшкина И.А.** по программе повышения квалификации «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками для контрактных управляющих (44-ФЗ)»**Аввакумов А.Н., Порубаева А.В.** по программе повышения квалификации «Обучение мерам пожарной безопасности»**Шабулина Т.С., Щербина А.А.** по программе повышения квалификации «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами: план приватизации в 2024 году» **Всего за 9 месяцев 2024 года обучены по программе повышения квалификации 6 сотрудников комитета по управлению имуществом,** на общую сумму 44,00 тыс. рублей, что составило 88% к плану 9 месяцев (50 тыс. рублей) 2024 и 44% к годовому плану 2024 года (100 тыс. рублей). Остаток запланированных денежных средств в размере 6,00 тыс. рублей образовался в результате не востребованных транспортных расходов сотрудниками комитета и будет реализован в 4 квартале 2024 года.**Комитетом образования** Гатчинского муниципального района проведено обучение по повышению квалификации муниципальных служащих и работнико за 9 месяцев 2024 года:**Парфеева М.П.** по программе повышения квалификации «Основные средства и материальные запасы в организации бюджетной сферы»**Царихин Ю.К.** по программе повышения квалификации «Охрана труда»**Введенская О.Ю.** по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности в деятельности государственных (муниципальных) учреждений»**Шутова М.В., Музелина В.В.** по программе повышения квалификации «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»**Всего за 9 месяцев 2024 года обучены по программе повышения квалификации 5 сотрудников комитета образования,** на сумму 58,90 тыс. рублей, что составило 69% к плану за 9 месяцев (85,0 тыс. рублей) и 59% к годовому плану 2024 года (100 тыс. рублей). Остаток запланированных денежных средств в размере 26,10 тыс. рублей образовался в результате не востребованных расходов, т.к. в 1 квартале текущего года денежная сумма 10 тыс. рублей была зарезервирована на обучение Ласовской О.С. по программе повышения квалификации «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками, которое не состоялось по причине её увольнения и 16,1 тыс. рублей остались в результате не востребованных транспортных расходов сотрудниками комитета и будут реализованы в 4 квартале 2024 года.План на 2024 год – 1 144,0 тыс. руб., на 9 месяцев – 829,4 тыс. руб. Исполнение составило 714,6 тыс. руб. или 86,2% от поквартального и 62,5% от годового планов. |
| Мероприятие 5.2.Участие работников администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образованиях, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом | **Отделом кадров и наград** в 1 полугодии 2024 года организовано участие сотрудников администрации в семинарах: Яковлева А.Н., Бортник М.А., участвовали в семинаре по теме «Изменения в законодательстве о земле, градостроительстве и недвижимости» в ООО "Мир семинаров"**Салатина О.Ю.** участвовала **в** семинаре по теме «Масштабные изменения в налогообложении и отчетности по заработной плате. Принятые и перспективные поправки в Трудовой и Налоговый кодексы РФ» в ООО "Главбух Семинар"**14 сотрудников** администрации приняли участие в семинаре по теме: «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае»**4 сотрудника** администрации приняли участие в семинаре по теме: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда**3 сотрудника** администрации приняли участие в семинаре по теме: «Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда»**Наумова Н.С.** участвовала в семинаре по теме «Обучение мерам пожарной безопасности**Наумова Н.С.** участвовала **в** семинаре по теме «Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок 2-5 группы до и выше 1000В»**Молодцова Е.А.** участвовала в семинаре по теме "Ключевые изменения в расчете заработной платы в 2024 году. Сложные вопросы в исчислении и выплате отпускных и пособий. НДФЛ, страховые взносы и отчетность: проблемы и решения."**Котова ИВ, Иванова Е.А.** участвовали в семинаре по теме: «Градостроительное зонирование: правила землепользования и застройки. Планировка и межевание территорий»**27 сотрудников** администрации приняли участие в семинаре по теме: «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае»**Нагина О.Н**. участвовала в семинаре по теме "Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»**Каргина О.А.** участвовала в вебинаре "Практикум для кадровиков: сложные и спорные случаи в работе с персоналом." аудиозапись вебинара.**Мясникова О.П.** участвовала в семинаре по теме "Актуальные вопросы реализации государственной национальной политики на территории Ленинградской области**9 сотрудников** администрации приняли участие в семинаре по теме: «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае»**4 сотрудника** администрации приняли участие в семинаре по теме: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда**56 сотрудников** администрации приняли участие в семинаре по теме: «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае»**15 сотрудников** администрации приняли участие в семинаре по теме: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»**Всего приняли участие в семинарах и вебинарах за 9 месяцев 2024 года** 142 сотрудника администрации ГМР на сумму 310,63 тыс. рублей. Исполнение составило 92 % к плану за 9 месяцев (338 тыс. рублей) и 84% к годовому плану 2024 года (370 тыс. рублей). Остаток денежных средств 27,37 тыс. рублей образовался в результате экономии в процессе закупочных мероприятий 20,595 тыс. рублей и не востребованных транспортных расходов 6,775 тыс. рублей, будет реализован в 4 квартале 2024 года**Комитетом по управлению имуществом** за 9 месяцев 2024 года проводилось участие муниципальных служащих в семинарах, с целью повышения профессионального уровня сотрудников Комитета: **Вильянен Е.С.** по теме «Новые правила размещения линейных объектов: публичные сервитуты, ограничения, компенсации»**Саввина О.С.** по теме «Важные изменения в оплате труда и расчетах с физлицами - 2024»**Шабулина Т.С., Ефремова В.А.** по теме «Применение земельного и градостроительного права: вопросы строительства домов и иных объектов недвижимости, оформление земельных участков, споры по границам участков, споры между гражданами, юрлицами и органами власти, проблематика муниципального земельного контроля»**Жолобова Л.А.** по теме: «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности и деятельности государственных (муниципальных) учреждений»**Саввина О.С.** по теме: «Новое в регулировании трудовых отношений. Отчетность за 9 месяцев 2024 года. Налоговая реформа 2025 - изменение в НК РФ по НДФЛ и страховым взносам"**Всего приняли участие в семинарах за 9 месяцев 2024 года:** 6 сотрудников комитета на сумму 49,9 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % к плану за 9 месяцев 2024 года (49,9 тыс. рублей) и 100% к годовому плану 2024 года (49,9 тыс. рублей)**Комитетом финансов за 9 месяцев 2024 года** проводилось участие муниципальных служащих в семинарах, с целью повышения профессионального уровня сотрудников Комитета:**Платонова И.Е., Савина А.В.** по теме «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности в деятельности государственных (муниципальных) учреждений»**Всего приняли участие в семинарах за 9 месяцев 2024 года** 2 сотрудника комитета на сумму 21,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % к плану за 9 месяцев 2024 года (21,0 тыс. рублей) и 37% к годовому плану 2024 года (56,7 тыс. рублей)**Комитетом по культуре и туризму** за 9 месяцев 2024 года проводилось участие муниципальных служащих в семинарах, с целью повышения профессионального уровня сотрудников Комитета:**Мячина М.Л., Мазаленко Я.А., Туркина А.В., Джинс А.А.,** по теме "Обучение по оказанию первой помощи",**Мячина М.Л., Мазаленко Я.А., Туркина А.В., Джинс А.А.** "Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда"**Всего приняли участие в семинарах за 9 месяцев 2024 года 4 сотрудника комитета** на сумму 11,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % к плану за 9 месяцев 2024 года (11,0 тыс. рублей) и 100% к годовому плану 2024 года (11,0 тыс. рублей)**Комитетом образования** участие муниципальных служащих и работников комитета в 2024 году **не запланировано.**План на 2024 год - 487,6 тыс. руб., на 9 месяцев – 419,9 тыс. руб. Исполнение составило 392,5 тыс. руб. или 93,5% от поквартального и 80,5% от годового планов. |

**Ответственный исполнитель:** Нагина О.Н.

*Фамилия И.О.*