Комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ Гатчинского муниципального округа за 9 месяцев 2025 года.

| Исполнение Плана реализации муниципальных программ Гатчинского муниципального округа за 9 месяцев 2025 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | С начала текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Профинансировано (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего (согласно годовому плану на 2025 год) | Поквартальный план на 9 месяцев 2025 года | Федеральный бюджет |  | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | Всего за 9 месяцев 2025 года | Федеральный бюджет |  | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | % выполнения от поквартального плана | % выполнения от годового плана |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| ИТОГО по муниципальным программам Гатчинского муниципального округа | 20467834,4 | 14651886,0 | 242616,2 |  | 5000534,1 | 9408735,6 | 0,0 | 11580955,4 | 200083,7 |  | 4351181,5 | 7029690,2 | 0,0 | 79 | 56,6 |  |  |
| 1. Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе «Современное образование» | 8925019,0 | 6484143,4 | 169036,1 | 3864884,5 |  | 2450222,7 | 0,0 | 5711870,4 | 136931,0 | 3587165,8 |  | 1987773,6 | 0,0 | 88,1 |  | 64 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 1431038,4 | 1004175,7 | 169036,1 | 357033,9 |  | 478105,7 | 0,0 | 506632,7 | 136931,0 | 118754,5 |  | 250947,2 | 0,0 | 50,5 |  | 35,4 |  |
| Итого по региональному проекту "Все лучшее детям" | 89414,8 | 89414,8 | 43972,8 | 40971,2 |  | 4470,7 | 0,0 | 22491,5 | 11867,7 | 9499,2 |  | 1124,6 | 0,0 | 25,2 |  | 25,2 |  |
| Мероприятие 1.1 Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 1251,6 | 1251,6 | 772,8 | 416,1 |  | 62,6 | 0,0 | 1246,7 | 769,8 | 414,5 |  | 62,3 | 0,0 | 99,6 |  | 99,6 |  |
| Мероприятие 1.2 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 88163,3 | 88163,3 | 43200,0 | 40555,1 |  | 4408,2 | 0,0 | 21244,9 | 11097,9 | 9084,7 |  | 1062,2 | 0,0 | 24,1 |  | 24,1 |  |
| Итого по региональному проекту "Педагоги и наставники" | 162707,9 | 119241,9 | 119241,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 119241,9 | 119241,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100 |  | 73,3 |  |
| Мероприятие 2.1 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 3124,8 | 2343,6 | 2343,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2343,6 | 2343,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100 |  | 75 |  |
| Мероприятие 2.2 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 12436,1 | 9327,1 | 9327,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 9327,1 | 9327,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100 |  | 75 |  |
| Мероприятие 2.3 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 147147,0 | 107571,2 | 107571,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 107571,2 | 107571,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100 |  | 73,1 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования" | 393689,4 | 259256,8 | 0,0 | 246294,0 |  | 12962,8 | 0,0 | 53311,4 | 0,0 | 50645,8 |  | 2665,6 | 0,0 | 20,6 |  | 13,5 |  |
| Мероприятие 3.1 Строительство, реконструкция и приобретение объектов для организации дошкольного образования | 389466,1 | 255033,6 | 0,0 | 242281,9 |  | 12751,7 | 0,0 | 49588,2 | 0,0 | 47108,8 |  | 2479,4 | 0,0 | 19,4 |  | 12,7 |  |
| Мероприятие 3.2 Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | 4223,3 | 4223,3 | 0,0 | 4012,1 |  | 211,2 | 0,0 | 3723,3 | 0,0 | 3537,1 |  | 186,2 | 0,0 | 88,2 |  | 88,2 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования" | 287517,4 | 187672,6 | 5821,4 | 69768,6 |  | 112082,5 | 0,0 | 73696,3 | 5821,4 | 58609,4 |  | 9265,5 | 0,0 | 39,3 |  | 25,6 |  |
| Мероприятие 4.1 Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 220204,1 | 120359,7 | 5821,4 | 5821,4 |  | 108716,9 | 0,0 | 18130,0 | 5821,4 | 5821,4 |  | 6487,2 | 0,0 | 15,1 |  | 8,2 |  |
| Мероприятие 4.2 Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | 19998,9 | 19998,9 | 0,0 | 18999,0 |  | 1000,0 | 0,0 | 15179,9 | 0,0 | 14420,9 |  | 759,0 | 0,0 | 75,9 |  | 75,9 |  |
| Мероприятие 4.3 Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | 4956,7 | 4956,7 | 0,0 | 4708,8 |  | 247,8 | 0,0 | 3956,7 | 0,0 | 3758,8 |  | 197,8 | 0,0 | 79,8 |  | 79,8 |  |
| Мероприятие 4.4 Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | 33450,5 | 33450,5 | 0,0 | 31777,9 |  | 1672,6 | 0,0 | 27523,0 | 0,0 | 26146,8 |  | 1376,2 | 0,0 | 82,3 |  | 82,3 |  |
| Мероприятие 4.5 Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций | 8906,9 | 8906,9 | 0,0 | 8461,5 |  | 445,4 | 0,0 | 8906,9 | 0,0 | 8461,5 |  | 445,4 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Итого по муниципальному проекту "Развитие объектов образования" | 497709,0 | 345984,2 | 0,0 | 0,0 |  | 345984,2 | 0,0 | 235286,1 | 0,0 | 0,0 |  | 235286,1 | 0,0 | 68,0 |  | 47,3 |  |
| Мероприятие 5.1 Развитие инфраструктуры объектов общего образования | 304311,0 | 188793,9 | 0,0 | 0,0 |  | 188793,9 | 0,0 | 84788,3 | 0,0 | 0,0 |  | 84788,3 | 0,0 | 44,9 |  | 27,9 |  |
| Мероприятие 5.2 Развитие инфраструктуры объектов образования | 193398,0 | 157190,3 | 0,0 | 0,0 |  | 157190,3 | 0,0 | 150497,8 | 0,0 | 0,0 |  | 150497,8 | 0,0 | 95,7 |  | 77,8 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 7493980,5 | 5479967,7 | 0,0 | 3507850,6 |  | 1972117,0 | 0,0 | 5205237,7 | 0,0 | 3468411,3 |  | 1736826,4 | 0,0 | 95 |  | 69,5 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального округа" | 3050797,4 | 2257831,4 | 0,0 | 1424103,9 |  | 833727,5 | 0,0 | 2208834,1 | 0,0 | 1421140,6 |  | 787693,5 | 0,0 | 97,8 |  | 72,4 |  |
| Мероприятие 1.1 Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода | 944529,0 | 666102,6 | 0,0 | 0,0 |  | 666102,6 | 0,0 | 665505,5 | 0,0 | 0,0 |  | 665505,5 | 0,0 | 99,9 |  | 70,5 |  |
| Мероприятие 1.2 Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования | 182800,0 | 167160,4 | 0,0 | 0,0 |  | 167160,4 | 0,0 | 121723,5 | 0,0 | 0,0 |  | 121723,5 | 0,0 | 72,8 |  | 66,6 |  |
| Мероприятие 1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 1822244,6 | 1347765,4 | 0,0 | 1347765,4 |  | 0,0 | 0,0 | 1347765,4 | 0,0 | 1347765,4 |  | 0,0 | 0,0 | 100 |  | 74 |  |
| Мероприятие 1.4 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 20386,5 | 13016,8 | 0,0 | 13016,8 |  | 0,0 | 0,0 | 10118,6 | 0,0 | 10118,6 |  | 0,0 | 0,0 | 77,7 |  | 49,6 |  |
| Мероприятие 1.5 Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей | 37731,0 | 28031,7 | 0,0 | 28031,7 |  | 0,0 | 0,0 | 28031,7 | 0,0 | 28031,7 |  | 0,0 | 0,0 | 100 |  | 74,3 |  |
| Мероприятие 1.6 Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми | 33816,8 | 26465,0 | 0,0 | 26465,0 |  | 0,0 | 0,0 | 26400,0 | 0,0 | 26400,0 |  | 0,0 | 0,0 | 99,8 |  | 78,1 |  |
| Мероприятие 1.7 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дошкольного образования | 9289,5 | 9289,5 | 0,0 | 8 825,00 |  | 464,49 | 0,0 | 9289,5 | 0,0 | 8 825,00 |  | 464,49 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Гатчинском муниципальном округе" | 3539876,3 | 2562274,7 | 0,0 | 1871136,0 |  | 691138,7 | 0,0 | 2378134,6 | 0,0 | 1853911,4 |  | 524223,2 | 0,0 | 92,8 |  | 67,2 |  |
| Мероприятие 2.1 Реализация образовательных программ общего образования | 458038,7 | 294010,4 | 0,0 | 0,0 |  | 294010,4 | 0,0 | 294010,4 | 0,0 | 0,0 |  | 294010,4 | 0,0 | 100 |  | 64,2 |  |
| Мероприятие 2.2 Развитие инфраструктуры организаций общего образования | 505652,4 | 396709,1 | 0,0 | 0,0 |  | 396709,1 | 0,0 | 229823,3 | 0,0 | 0,0 |  | 229823,3 | 0,0 | 57,9 |  | 45,5 |  |
| Мероприятие 2.3 Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях | 95104,7 | 57640,4 | 0,0 | 57640,4 |  | 0,0 | 0,0 | 50084,9 | 0,0 | 50084,9 |  | 0,0 | 0,0 | 86,9 |  | 52,7 |  |
| Мероприятие 2.4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2215958,5 | 1664422,4 | 0,0 | 1664422,4 |  | 0,0 | 0,0 | 1663752,4 | 0,0 | 1663752,4 |  | 0,0 | 0,0 | 100 |  | 75,1 |  |
| Мероприятие 2.5 Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 46276,0 | 29509,6 | 0,0 | 29509,6 |  | 0,0 | 0,0 | 29509,6 | 0,0 | 29509,6 |  | 0,0 | 0,0 | 100 |  | 63,8 |  |
| Мероприятие 2.6 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 210461,8 | 111598,6 | 0,0 | 111598,6 |  | 0,0 | 0,0 | 103163,4 | 0,0 | 103163,4 |  | 0,0 | 0,0 | 92,4 |  | 49 |  |
| Мероприятие 2.7 Организация работы школьных лесничеств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Мероприятие 2.8 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 8384,2 | 8384,2 | 0,0 | 7965,0 |  | 419,2 | 0,0 | 7790,6 | 0,0 | 7401,1 |  | 389,5 | 0,0 | 92,9 |  | 92,9 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального округа" | 437609,2 | 309952,7 | 0,0 | 2790,0 |  | 307162,7 | 0,0 | 298071,5 | 0,0 | 2790,0 |  | 295281,5 | 0,0 | 96,2 |  | 68,1 |  |
| Мероприятие 3.1 Реализация образовательных программ дополнительного образования | 314443,9 | 212507,0 | 0,0 | 0,0 |  | 212507,0 | 0,0 | 211490,1 | 0,0 | 0,0 |  | 211490,1 | 0,0 | 99,5 |  | 67,3 |  |
| Мероприятие 3.2 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 104928,5 | 83008,8 | 0,0 | 0,0 |  | 83008,8 | 0,0 | 80747,3 | 0,0 | 0,0 |  | 80747,3 | 0,0 | 97,3 |  | 77 |  |
| Мероприятие 3.3 Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования | 15300,0 | 11500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 11500,0 | 0,0 | 2897,2 | 0,0 | 0,0 |  | 2897,2 | 0,0 | 25,2 |  | 18,9 |  |
| Мероприятие 3.4 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 2936,9 | 2936,9 | 0,0 | 2790,0 |  | 146,9 | 0,0 | 2936,9 | 0,0 | 2790,0 |  | 146,9 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | 80582,0 | 66811,5 | 0,0 | 16512,0 |  | 50299,5 | 0,0 | 64502,4 | 0,0 | 16512,0 |  | 47990,4 | 0,0 | 100,0 |  | 69,6 |  |
| Мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по отдыху и оздоровлению детей | 34473,1 | 23987,3 | 0,0 | 0,0 |  | 23987,3 | 0,0 | 23987,3 | 0,0 | 0,0 |  | 23987,3 | 0,0 | 100 |  | 69,6 |  |
| Мероприятие 4.2 Организация отдыха оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | 28727,9 | 25443,2 | 0,0 | 0,0 |  | 25443,2 | 0,0 | 23134,0 | 0,0 | 0,0 |  | 23134,0 | 0,0 | 90,9 |  | 80,5 |  |
| Мероприятие 4.3 Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | 5144,6 | 5144,6 | 0,0 | 4887,4 |  | 257,2 | 0,0 | 5144,6 | 0,0 | 4887,4 |  | 257,2 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Мероприятие 4.4 Организация летней оздоровительной компании для детей, подростков и молодежи, в том числе для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 12236,5 | 12236,5 | 0,0 | 11624,6 |  | 611,8 | 0,0 | 12236,5 | 0,0 | 11624,6 |  | 611,8 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования" | 211760,2 | 158104,6 | 0,0 | 68315,9 |  | 89788,7 | 0,0 | 149953,8 | 0,0 | 68315,9 |  | 81637,9 | 0,0 | 94,8 |  | 70,8 |  |
| Мероприятие 5.1 Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 27334,7 | 23330,9 | 0,0 | 0,0 |  | 23330,9 | 0,0 | 16342,0 | 0,0 | 0,0 |  | 16342,0 | 0,0 | 70 |  | 59,8 |  |
| Мероприятие 5.2 Выплаты обучающимся за успехи в обучении | 300,0 | 295,0 | 0,0 | 0,0 |  | 295,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | 0,0 |  | 74,0 | 0,0 | 25,1 |  | 24,7 |  |
| Мероприятие 5.3 Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 92479,2 | 66162,8 | 0,0 | 0,0 |  | 66162,8 | 0,0 | 65221,9 | 0,0 | 0,0 |  | 65221,9 | 0,0 | 98,6 |  | 70,5 |  |
| Мероприятие 5.4 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход (осуществление государственных полномочий) | 2877,5 | 2111,9 | 0,0 | 2111,9 |  | 0,0 | 0,0 | 2111,9 | 0,0 | 2111,9 |  | 0,0 | 0,0 | 100 |  | 73,4 |  |
| Мероприятие 5.5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 88768,8 | 66204,0 | 0,0 | 66204,0 |  | 0,0 | 0,0 | 66204,0 | 0,0 | 66204,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100 |  | 74,6 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 173355,4 | 124992,9 | 0,0 | 124992,9 |  | 0,0 | 0,0 | 105741,4 | 0,0 | 105741,4 |  | 0,0 | 0,0 | 84,6 |  | 61 |  |
| Мероприятие 6.1 Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 50734,3 | 34800,0 | 0,0 | 34800,0 |  | 0,0 | 0,0 | 23105,0 | 0,0 | 23105,0 |  | 0,0 | 0,0 | 66,4 |  | 45,5 |  |
| Мероприятие 6.2 Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 4583,4 | 3162,0 | 0,0 | 3162,0 |  | 0,0 | 0,0 | 3162,0 | 0,0 | 3162,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100 |  | 69 |  |
| Мероприятие 6.3 Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | 107117,1 | 79100,0 | 0,0 | 79100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 73792,2 | 0,0 | 73792,2 |  | 0,0 | 0,0 | 93,3 |  | 68,9 |  |
| Мероприятие 6.4 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 2308,5 | 1804,3 | 0,0 | 1804,3 |  | 0,0 | 0,0 | 1382,8 | 0,0 | 1382,8 |  | 0,0 | 0,0 | 76,6 |  | 59,9 |  |
| Мероприятие 6.5 Текущий ремонт жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 240,0 |  | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 240,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Мероприятие 6.6 Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | 720,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 6.7 Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | 7378,8 | 5622,8 | 0,0 | 5622,8 |  | 0,0 | 0,0 | 3938,3 | 0,0 | 3938,3 |  | 0,0 | 0,0 | 70 |  | 53,4 |  |
| Мероприятие 6.8 Осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению | 273,3 | 203,8 | 0,0 | 203,8 |  | 0,0 | 0,0 | 121,1 | 0,0 | 121,1 |  | 0,0 | 0,0 | 59,4 |  | 44,3 |  |
| 2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе" | 912011,6 | 584362,2 | 0,0 | 4933,7 |  | 579428,5 | 0,0 | 503962,5 | 0,0 | 44432,4 |  | 459530,1 | 0,0 | 86,2 |  | 55,3 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 515314,8 | 284686,6 | 0,0 | 0,0 |  | 284686,6 | 0,0 | 246610,5 | 0,0 | 39711,6 |  | 206898,9 | 0,0 | 86,6 |  | 47,9 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Развитие объектов физической культуры и спорта" | 206066,2 | 121595,8 | 0,0 | 0,0 |  | 121595,8 | 0,0 | 84519,1 | 0,0 | 39711,6 |  | 44807,5 | 0,0 | 41 |  | 41 |  |
| Мероприятие 1.1 Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | 69704,4 | 38542,3 | 0,0 | 0,0 |  | 38542,3 | 0,0 | 38542,3 | 0,0 | 0,0 |  | 38542,3 | 0,0 | 100 |  | 55,3 |  |
| Мероприятие 1.2 Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | 136361,8 | 83053,5 | 0,0 | 0,0 |  | 83053,5 | 0,0 | 45976,8 | 0,0 | 39711,6 |  | 6265,2 | 0,0 | 55,4 |  | 33,7 |  |
| Итого по муниципальному проекту "Развитие объектов физической культуры и спорта" | 309248,6 | 163090,8 | 0,0 | 0,0 |  | 163090,8 | 0,0 | 162091,4 | 0,0 | 0,0 |  | 162091,4 | 0,0 | 99,4 |  | 52,4 |  |
| Мероприятие 2.1 Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | 309248,6 | 163090,8 | 0,0 | 0,0 |  | 163090,8 | 0,0 | 162091,4 | 0,0 | 0,0 |  | 162091,4 | 0,0 | 99,4 |  | 52,4 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 396696,8 | 299675,6 | 0,0 | 4933,7 |  | 294741,8 | 0,0 | 257352,0 | 0,0 | 4720,8 |  | 252631,2 | 0,0 | 85,9 |  | 64,9 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие физической культуры и массового спорта" | 57831,8 | 36289,4 | 0,0 | 688,7 |  | 35600,7 | 0,0 | 24753,0 | 0,0 | 688,7 |  | 24064,3 | 0,0 | 68,2 |  | 42,8 |  |
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения | 45149,8 | 27499,8 | 0,0 | 0,0 |  | 27499,8 | 0,0 | 19705,9 | 0,0 | 0,0 |  | 19705,9 | 0,0 | 71,7 |  | 43,6 |  |
| Мероприятие 1.2. Организация и проведение физкультурных мероприятий по вовлечению населения различных возрастных и социальных групп в занятия плаванием | 4421,8 | 2849,3 | 0,0 | 0,0 |  | 2849,3 | 0,0 | 2331,8 | 0,0 | 0,0 |  | 2331,8 | 0,0 | 81,8 |  | 52,7 |  |
| Мероприятие 1.3. Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального округа в областных, всероссийских и международных соревнованиях | 4670,0 | 3550,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3550,0 | 0,0 | 1990,2 | 0,0 | 0,0 |  | 1990,2 | 0,0 | 56,1 |  | 42,6 |  |
| Мероприятие 1.4. Поощрение спортсменов, входящих в состав сборных команд Гатчинского муниципального округа Ленинградской области в Российской Федерации | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.5. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального округа | 1665,3 | 1665,3 | 0,0 | 0,0 |  | 1665,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.6. Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 725,0 | 725,0 | 0,0 | 688,7 |  | 36,3 | 0,0 | 725,0 | 0,0 | 688,7 |  | 36,3 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Совершенствование и развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта" | 338865,0 | 263386,2 | 0,0 | 4245,0 |  | 259141,2 | 0,0 | 232599,0 | 0,0 | 4032,1 |  | 228566,9 | 0,0 | 88,3 |  | 68,6 |  |
| Мероприятие 2.1 Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта | 61625,5 | 51766,7 | 0,0 | 0,0 |  | 51766,7 | 0,0 | 21203,6 | 0,0 | 0,0 |  | 21203,6 | 0,0 | 41 |  | 34,4 |  |
| Мероприятие 2.2 Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | 5708,9 | 4243,9 | 0,0 | 3895,0 |  | 348,9 | 0,0 | 4019,8 | 0,0 | 3682,1 |  | 337,7 | 0,0 | 94,7 |  | 70,4 |  |
| Мероприятие 2.3 Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений физкультуры и спорта | 271162,2 | 207007,2 | 0,0 | 0,0 |  | 207007,2 | 0,0 | 207007,2 | 0,0 | 0,0 |  | 207007,2 | 0,0 | 100 |  | 76,3 |  |
| Мероприятие 2.5 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 368,4 | 368,4 | 0,0 | 350,0 |  | 18,4 | 0,0 | 368,4 | 0,0 | 350,0 |  | 18,4 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| 3. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном округе | 57456,0 | 42898,5 | 0,0 | 26475,5 |  | 16423,0 | 0,0 | 29537,3 | 0,0 | 20424,9 |  | 9112,4 | 0,0 | 68,9 |  | 51,4 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 39752,0 | 26868,9 | 0,0 | 26475,5 |  | 393,5 | 0,0 | 21541,5 | 0,0 | 20424,9 |  | 1116,6 | 0,0 | 80,2 |  | 54,2 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения" | 202,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.1. Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (проведение кадастровых работ) | 202,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Благоустройство сельских территорий" | 7895,7 | 7868,9 | 0,0 | 7475,5 |  | 393,5 | 0,0 | 3269,5 | 0,0 | 2152,8 |  | 1116,6 | 0,0 | 41,5 |  | 41,4 |  |
| Мероприятие 2.1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 7895,7 | 7868,9 | 0,0 | 7475,5 |  | 393,5 | 0,0 | 3269,5 | 0,0 | 2152,8 |  | 1116,6 | 0,0 | 41,5 |  | 41,4 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Развитие агропромышленного комплекса" | 31654,0 | 19000,0 | 0,0 | 19000,0 |  | 0,0 | 0,0 | 18272,0 | 0,0 | 18272,0 |  | 0,0 | 0,0 | 96,2 |  | 57,7 |  |
| Мероприятие 2.1. Поддержка сельскохозяйственного производства в части возмещения затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 |  | 0,0 | 0,0 | 4915,8 | 0,0 | 4915,8 |  | 0,0 | 0,0 | 98,3 |  | 98,3 |  |
| Мероприятие 2.2. Поддержка сельскохозяйственного производства в части возмещения затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных | 26654,0 | 14000,0 | 0,0 | 14000,0 |  | 0,0 | 0,0 | 13356,2 | 0,0 | 13356,2 |  | 0,0 | 0,0 | 95,4 |  | 50,1 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий | 17703,9 | 16029,6 | 0,0 | 0,0 |  | 16029,6 | 0,0 | 7995,8 | 0,0 | 0,0 |  | 7995,8 | 0,0 | 49,9 |  | 45,2 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального округа" | 15400,0 | 13979,6 | 0,0 | 0,0 |  | 13979,6 | 0,0 | 6592,9 | 0,0 | 0,0 |  | 6592,9 | 0,0 | 47,2 |  | 42,8 |  |
| Мероприятие 1.1 Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 7000,0 | 6231,4 | 0,0 | 0,0 |  | 6231,4 | 0,0 | 6231,2 | 0,0 | 0,0 |  | 6231,2 | 0,0 | 100 |  | 89 |  |
| Мероприятие 1.2 Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей округа в областных, федеральных и зарубежных выставочно-ярморочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий | 2551,8 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1900,0 | 0,0 | 361,7 | 0,0 | 0,0 |  | 361,7 | 0,0 | 19 |  | 14,2 |  |
| Мероприятие 1.3 Предоставление субсидии на возмещение затрат по проведению эпизоотических и эпидемиологических мероприятий | 423,0 | 423,0 | 0,0 | 0,0 |  | 423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.4. Предоставление мер поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях санкционного давления | 5425,2 | 5425,2 | 0,0 | 0,0 |  | 5425,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Борьба с Борщевиком Сосновского" | 2303,9 | 2050,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2050,0 | 0,0 | 1402,9 | 0,0 | 0,0 |  | 1402,9 | 0,0 | 68,4 |  | 60,9 |  |
| Мероприятие 2.1 Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на проведение механических мер борьбы с Борщевиком Сосновского на землях сельскохозтоваропроизводителей | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 2.2 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 2003,9 | 1750,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1750,0 | 0,0 | 1402,9 | 0,0 | 0,0 |  | 1402,9 | 0,0 | 80,2 |  | 70 |  |
| 4. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном округе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном округе" | 220844,8 | 125640,7 | 0,0 | 1424,2 |  | 124216,5 | 0,0 | 109688,7 | 0,0 | 1405,9 |  | 108282,8 | 0,0 | 87,3 |  | 49,7 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 1685,1 | 745,5 | 0,0 | 648,6 |  | 96,9 | 0,0 | 724,5 | 0,0 | 630,3 |  | 94,2 | 0,0 | 97,2 |  | 43 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" | 1685,1 | 745,5 | 0,0 | 648,6 |  | 96,9 | 0,0 | 724,5 | 0,0 | 630,3 |  | 94,2 | 0,0 | 97,2 |  | 43 |  |
| Проведение комплексных кадастровых работ | 1685,1 | 745,5 | 0,0 | 648,6 |  | 96,9 | 0,0 | 724,5 | 0,0 | 630,3 |  | 94,2 | 0,0 | 97,2 |  | 43 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 219159,7 | 124895,2 | 0,0 | 775,6 |  | 124119,6 | 0,0 | 108964,2 | 0,0 | 775,6 |  | 108188,6 | 0,0 | 87,2 |  | 49,7 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Инфраструктурная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства" | 26303,1 | 21401,6 | 0,0 | 0,0 |  | 21401,6 | 0,0 | 20693,6 | 0,0 | 0,0 |  | 20693,6 | 0,0 | 96,7 |  | 78,7 |  |
| Мероприятие 1.1 Предоставление субсидий на обеспечение деятельности муниципальных фондов поддержки предпринимательства | 14000,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 14000,0 | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 14000,0 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Мероприятие 1.2 Предоставление субсидий на обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов | 12303,1 | 7401,6 | 0,0 | 0,0 |  | 7401,6 | 0,0 | 6693,6 | 0,0 | 0,0 |  | 6693,6 | 0,0 | 90,4 |  | 54,4 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Поддержка конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства" | 3000,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  | 600,0 | 0,0 | 100 |  | 20 |  |
| Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход | 300,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  | 150,0 | 0,0 | 100 |  | 50 |  |
| Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой молодежного предпринимательства | 300,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  | 150,0 | 0,0 | 100 |  | 50 |  |
| Мероприятие 2.3. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой социального предпринимательства | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Мероприятие 2.4. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой субъектов МСП в сфере народных художественных промыслов и ремесел | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 2.5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие производства | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Поддержка спроса" | 775,6 | 775,6 | 0,0 | 775,6 |  | 0,0 | 0,0 | 775,6 | 0,0 | 775,6 |  | 0,0 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Мероприятие 3.1. Проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности | 775,6 | 775,6 | 0,0 | 775,6 |  | 0,0 | 0,0 | 775,6 | 0,0 | 775,6 |  | 0,0 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Регулирование градостроительной деятельности" | 189081,0 | 102118,1 | 0,0 | 0,0 |  | 102118,1 | 0,0 | 86895,0 | 0,0 | 0,0 |  | 86895,0 | 0,0 | 85,1 |  | 46,0 |  |
| Мероприятие 4.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 17967,2 | 8957,9 | 0,0 | 0,0 |  | 8957,9 | 0,0 | 4495,8 | 0,0 | 0,0 |  | 4495,8 | 0,0 | 50,2 |  | 25 |  |
| Мероприятие 4.2. Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности | 45495,6 | 2428,8 | 0,0 | 0,0 |  | 2 428,82 | 0,0 | 2428,8 | 0,0 | 0,0 |  | 2 428,82 | 0,0 | 100 |  | 5,3 |  |
| Мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность | 113758,3 | 79431,4 | 0,0 | 0,0 |  | 79 431,35 | 0,0 | 77091,9 | 0,0 | 0,0 |  | 77 091,87 | 0,0 | 97,1 |  | 67,8 |  |
| Мероприятие 4.4 Выполнение комплексных кадастровых работ | 11860,0 | 11300,0 | 0,0 | 0,0 |  | 11 300,00 | 0,0 | 2878,5 | 0,0 | 0,0 |  | 2 878,49 | 0,0 | 25,5 |  | 24,3 |  |
| 5. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе" | 1311174,3 | 960145,7 | 0,0 | 17276,3 |  | 942869,4 | 0,0 | 506410,2 | 0,0 | 0,0 |  | 506410,2 | 0,0 | 52,7 |  | 38,6 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 782104,6 | 564757,7 | 0,0 | 17276,3 |  | 547481,4 | 0,0 | 160334,3 | 0,0 | 0,0 |  | 160334,3 | 0,0 | 28,4 |  | 20,5 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" | 66965,0 | 18185,6 | 0,0 | 17276,3 |  | 909,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.1 Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | 18185,6 | 18185,6 | 0,0 | 17276,3 |  | 909,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | 43934,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.3. Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | 4844,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Итого по муниципальному проекту "Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального округа" | 23963,5 | 8489,7 | 0,0 | 0,0 |  | 8489,7 | 0,0 | 7693,0 | 0,0 | 0,0 |  | 7693,0 | 0,0 | 90,6 |  | 32,1 |  |
| Мероприятие 2.1. Развитие единой информационной системы Гатчинского муниципального округа | 12000,0 | 4598,3 | 0,0 | 0,0 |  | 4598,3 | 0,0 | 3999,6 | 0,0 | 0,0 |  | 3 999,60 | 0,0 | 87 |  | 33,3 |  |
| Мероприятие 2.2. Развитие Цифрового двойника - "Геоинформационный портал Гатчинского муниципального округа" | 1474,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 |  | 599,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 |  | 599,00 | 0,0 | 100 |  | 40,6 |  |
| Мероприятие 2.3. Развитие единой автоматизированной диспетчерской службы Гатчинского муниципального округа | 1489,5 | 1453,5 | 0,0 | 0,0 |  | 1453,5 | 0,0 | 1255,5 | 0,0 | 0,0 |  | 1 255,45 | 0,0 | 86,4 |  | 84,3 |  |
| Мероприятие 2.4. Развитие ИТ-инфраструктуры в Гатчинском муниципальном округе | 9000,0 | 1839,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1839,0 | 0,0 | 1839,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1 838,98 | 0,0 | 100 |  | 20,4 |  |
| Итого по муниципальному проекту "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Гатчинском муниципальном округе" | 635084,7 | 493135,8 | 0,0 | 0,0 |  | 493135,8 | 0,0 | 146891,9 | 0,0 | 0,0 |  | 146891,9 | 0,0 | 29,8 |  | 23,1 |  |
| Мероприятие 3.1. Строительство, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения | 78950,0 | 42210,0 | 0,0 | 0,0 |  | 42210,0 | 0,0 | 18724,1 | 0,0 | 0,0 |  | 18724,1 | 0,0 | 44,4 |  | 23,7 |  |
| Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий МУП «Водоканал» на ремонтные (восстановительные) работы по объектам водоснабжения и водоотведения | 305968,7 | 280389,4 | 0,0 | 0,0 |  | 280389,4 | 0,0 | 99789,3 | 0,0 | 0,0 |  | 99 789,30 | 0,0 | 35,6 |  | 32,6 |  |
| Мероприятие 3.3. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | 245166,0 | 170536,4 | 0,0 | 0,0 |  | 170536,4 | 0,0 | 28378,5 | 0,0 | 0,0 |  | 28 378,49 | 0,0 | 16,6 |  | 11,6 |  |
| Мероприятие 3.4. Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Муниципальный проект "Общественные бани" | 56091,5 | 44946,5 | 0,0 | 0,0 |  | 44946,5 | 0,0 | 5749,4 | 0,0 | 0,0 |  | 5749,4 | 0,0 | 12,8 |  | 10,2 |  |
| Мероприятие 4.1. Капитальный ремонт (ремонт) муниципальных общественных бань | 56091,5 | 44946,5 | 0,0 | 0,0 |  | 44946,5 | 0,0 | 5749,4 | 0,0 | 0,0 |  | 5 749,36 | 0,0 | 12,8 |  | 10,2 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 529069,7 | 395388,1 | 0,0 | 0,0 |  | 395388,1 | 0,0 | 346075,9 | 0,0 | 0,0 |  | 346075,9 | 0,0 | 87,5 |  | 65,4 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Устойчивое функционирование объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального округа" | 331744,5 | 243289,5 | 0,0 | 0,0 |  | 243289,5 | 0,0 | 200621,7 | 0,0 | 0,0 |  | 200621,7 | 0,0 | 82,5 |  | 60,5 |  |
| Мероприятие 1.1 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | 118454,2 | 99928,1 | 0,0 | 0,0 |  | 99928,1 | 0,0 | 86872,9 | 0,0 | 0,0 |  | 86872,9 | 0,0 | 86,9 |  | 73,3 |  |
| Мероприятие 1.2. Снос (демонтаж) зданий, сооружений | 20000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10000,0 | 0,0 | 1717,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1717,0 | 0,0 | 17,2 |  | 8,6 |  |
| Мероприятие 1.3. Разработка фактического топливно-энергетического баланса | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.4. Прочие мероприятия в области газоснабжения | 21608,0 | 12310,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12310,0 | 0,0 | 12310,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12310,0 | 0,0 | 100 |  | 57 |  |
| Мероприятие 1.5. Приобретение транспортных средств, необходимых для функционирования муниципальных учреждений и предприятий | 5564,2 | 5564,2 | 0,0 | 0,0 |  | 5564,2 | 0,0 | 5233,9 | 0,0 | 0,0 |  | 5233,9 | 0,0 | 94,1 |  | 94,1 |  |
| Мероприятие 1.6. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | 20735,7 | 12758,1 | 0,0 | 0,0 |  | 12758,1 | 0,0 | 7875,7 | 0,0 | 0,0 |  | 7875,7 | 0,0 | 61,7 |  | 38 |  |
| Мероприятие 1.7. Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению | 139882,5 | 97229,1 | 0,0 | 0,0 |  | 97229,1 | 0,0 | 82112,2 | 0,0 | 0,0 |  | 82112,2 | 0,0 | 84,5 |  | 58,7 |  |
| Мероприятие 1.8. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4500,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4500,0 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Энергосбережение и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы" | 16500,0 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 16500,0 | 0,0 | 10368,9 | 0,0 | 0,0 |  | 10368,9 | 0,0 | 62,8 |  | 62,8 |  |
| Мероприятие 2.1 Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | 16500,0 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 16500,0 | 0,0 | 10368,9 | 0,0 | 0,0 |  | 10368,9 | 0,0 | 62,8 |  | 62,8 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Оказание коммунальных и бытовых услуг населению" | 164479,1 | 126000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 126000,0 | 0,0 | 125486,8 | 0,0 | 0,0 |  | 125486,8 | 0,0 | 99,6 |  | 76,3 |  |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений (бани) | 164479,1 | 126000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 126000,0 | 0,0 | 125486,8 | 0,0 | 0,0 |  | 125486,8 | 0,0 | 99,6 |  | 76,3 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Цифровизация городского хозяйства" | 16346,1 | 9598,6 | 0,0 | 0,0 |  | 9598,6 | 0,0 | 9598,6 | 0,0 | 0,0 |  | 9598,6 | 0,0 | 100,0 |  | 58,7 |  |
| Мероприятие 4.1 Обеспечение услугами связи и доступом к сети Интернет жителей Гатчинского муниципального округа за счет развертывания публичных точек Wi-Fi | 2500,0 | 1143,7 | 0,0 | 0,0 |  | 1143,7 | 0,0 | 1143,7 | 0,0 | 0,0 |  | 1143,7 | 0,0 | 100 |  | 45,7 |  |
| Мероприятие 4.2 Развитие системы предиктивной видео аналитики и превентивного оповещения населения | 13097,1 | 7705,9 | 0,0 | 0,0 |  | 7705,9 | 0,0 | 7705,9 | 0,0 | 0,0 |  | 7705,9 | 0,0 | 100 |  | 58,8 |  |
| Мероприятие 4.3. Прочие мероприятия по цифровизации городского хозяйства | 749,0 | 749,0 | 0,0 | 0,0 |  | 749,0 | 0,0 | 749,0 | 0,0 | 0,0 |  | 749,0 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| 6. Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Развитие культуры в Гатчинском муниципальном округе" | 2051271,0 | 1463329,1 | 3748,0 | 331850,3 |  | 1127730,9 | 0,0 | 1274183,3 | 3748,0 | 191444,1 |  | 1078991,2 | 0,0 | 87,1 |  | 62,1 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 379196,1 | 167898,0 | 3748,0 | 146669,1 |  | 17480,9 | 0,0 | 13482,7 | 3748,0 | 7009,5 |  | 2725,2 | 0,0 | 8 |  | 3,6 |  |
| Итого по региональному проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | 6069,6 | 6069,6 | 3748,0 | 2018,2 |  | 303,5 | 0,0 | 6069,6 | 3748,0 | 2018,2 |  | 303,5 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Мероприятие 1.1. Государственная поддержка отрасли культуры | 6069,6 | 6069,6 | 3748,0 | 2018,2 |  | 303,5 | 0,0 | 6069,6 | 3748,0 | 2018,2 |  | 303,5 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Современный облик сельских территорий" | 251949,1 | 152982,8 | 0,0 | 142500,0 |  | 10482,8 | 0,0 | 245,9 | 0,0 | 191,6 |  | 54,2 | 0,0 | 0,2 |  | 0,1 |  |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 2.2. Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов | 247507,0 | 152982,8 | 0,0 | 142500,0 |  | 10482,8 | 0,0 | 245,9 | 0,0 | 191,6 |  | 54,2 | 0,0 | 0,2 |  | 0,1 |  |
| Мероприятие 2.3. Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры на сельских территориях | 4442,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Развитие инфраструктуры культуры" | 109283,6 | 7338,7 | 0,0 | 2151,0 |  | 5187,7 | 0,0 | 5660,3 | 0,0 | 4799,8 |  | 860,6 | 0,0 | 77,1 |  | 5,2 |  |
| Мероприятие 3.1. Строительство и реконструкция объектов культуры Ленинградской области | 109283,6 | 7338,7 | 0,0 | 2151,0 |  | 5187,7 | 0,0 | 5660,3 | 0,0 | 4799,8 |  | 860,6 | 0,0 | 77,1 |  | 5,2 |  |
| Итого по муниципальному проекту "Город на ладони" | 778,0 | 778,0 | 0,0 | 0,0 |  | 778,0 | 0,0 | 778,0 | 0,0 | 0,0 |  | 778,0 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Мероприятие 4.1. Проект по созданию макета с VR-экскурсией "Город на ладони" | 778,0 | 778,0 | 0,0 | 0,0 |  | 778,0 | 0,0 | 778,0 | 0,0 | 0,0 |  | 778,0 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Итого по муниципальному проекту "Развитие объектов культуры" | 5000,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |  | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |  | 75,0 | 0,0 | 100 |  | 1,5 |  |
| Мероприятие 5.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры | 5000,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |  | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |  | 75,0 | 0,0 | 100 |  | 1,5 |  |
| Итого по муниципальному проекту "Развитие туристического информационного портала на территории Гатчинского муниципального округа" | 6115,9 | 653,9 | 0,0 | 0,0 |  | 653,9 | 0,0 | 653,9 | 0,0 | 0,0 |  | 653,9 | 0,0 | 100 |  | 10,7 |  |
| Мероприятие 6.1. Создание туристического информационного портала "Хочу в Гатчину" | 653,9 | 653,9 | 0,0 | 0,0 |  | 653,9 | 0,0 | 653,9 | 0,0 | 0,0 |  | 653,9 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Мероприятие 6.2. Развитие сети интерактивных сенсорных киосков на территории Гатчинского муниципального округа | 5462,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 1672074,8 | 1295431,1 | 0,0 | 185181,2 |  | 1110250,0 | 0,0 | 1260700,6 | 0,0 | 184434,6 |  | 1076266,0 | 0,0 | 97,3 |  | 75,4 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества» | 91690,3 | 57275,5 | 0,0 | 0,0 |  | 57275,5 | 0,0 | 54535,4 | 0,0 | 0,0 |  | 54535,4 | 0,0 | 95,2 |  | 59,5 |  |
| Мероприятие 1.1 Мероприятия иного организационного характера | 1418,3 | 714,7 | 0,0 | 0,0 |  | 714,7 | 0,0 | 382,2 | 0,0 | 0,0 |  | 382,2 | 0,0 | 53,5 |  | 26,9 |  |
| Мероприятие 1.2 Организация и проведение культурно – массовых мероприятий | 57503,0 | 53651,8 | 0,0 | 0,0 |  | 53651,8 | 0,0 | 53317,7 | 0,0 | 0,0 |  | 53317,7 | 0,0 | 99,4 |  | 92,7 |  |
| Мероприятие 1.3 Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | 29784,0 | 1384,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1384,0 | 0,0 | 464,0 | 0,0 | 0,0 |  | 464,0 | 0,0 | 33,5 |  | 1,6 |  |
| Мероприятие 1.4. Организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2985,0 | 1525,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1525,0 | 0,0 | 371,5 | 0,0 | 0,0 |  | 371,5 | 0,0 | 24,4 |  | 12,4 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры» | 438990,3 | 355189,0 | 0,0 | 1523,1 |  | 353665,9 | 0,0 | 355189,0 | 0,0 | 1523,1 |  | 353665,9 | 0,0 | 100 |  | 80,9 |  |
| Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | 436147,0 | 352649,7 | 0,0 | 0,0 |  | 352649,7 | 0,0 | 352649,7 | 0,0 | 0,0 |  | 352649,7 | 0,0 | 100 |  | 80,9 |  |
| Мероприятие 2.2 Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности | 1240,0 | 936,0 | 0,0 | 0,0 |  | 936,0 | 0,0 | 936,0 | 0,0 | 0,0 |  | 936,0 | 0,0 | 100 |  | 75,5 |  |
| Мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственно поддержке отрасли культуры | 1603,3 | 1603,3 | 0,0 | 1523,1 |  | 80,2 | 0,0 | 1603,3 | 0,0 | 1523,1 |  | 80,2 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского муниципального округа к культурным ценностям» | 1141394,3 | 882966,6 | 0,0 | 183658,1 |  | 699308,6 | 0,0 | 850976,2 | 0,0 | 182911,5 |  | 668064,7 | 0,0 | 96,4 |  | 74,6 |  |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 609873,0 | 503284,0 | 0,0 | 0,0 |  | 503284,0 | 0,0 | 473892,7 | 0,0 | 0,0 |  | 473892,7 | 0,0 | 94,2 |  | 77,7 |  |
| Мероприятие 3.2. Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | 36042,5 | 21479,5 | 0,0 | 0,0 |  | 21479,5 | 0,0 | 20373,5 | 0,0 | 0,0 |  | 20373,5 | 0,0 | 94,9 |  | 56,5 |  |
| Мероприятие 3.3. Обеспечение доступности исторического и культурного наследия Гатчинского муниципального округа | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 3.4. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам | 1012,2 | 782,2 | 0,0 | 0,0 |  | 782,2 | 0,0 | 782,2 | 0,0 | 0,0 |  | 782,2 | 0,0 | 100 |  | 77,3 |  |
| Мероприятие 3.5. Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 481348,0 | 346426,3 | 0,0 | 173213,2 |  | 173213,2 | 0,0 | 344933,2 | 0,0 | 172466,6 |  | 172466,6 | 0,0 | 99,6 |  | 71,7 |  |
| Мероприятие 3.6. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | 11000,0 | 9947,4 | 0,0 | 9450,0 |  | 497,4 | 0,0 | 9947,4 | 0,0 | 9450,0 |  | 497,4 | 0,0 | 100 |  | 90,4 |  |
| Мероприятие 3.7. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры при государственно поддержке отрасли культуры | 1418,6 | 1047,3 | 0,0 | 994,9 |  | 52,4 | 0,0 | 1047,3 | 0,0 | 994,9 |  | 52,4 | 0,0 | 100 |  | 73,8 |  |
| 7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Гатчинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Гатчинского муниципального округа" | 555592,7 | 427217,2 | 12042,8 | 178328,9 |  | 236845,4 | 0,0 | 287017,3 | 12042,8 | 117746,6 |  | 157227,9 | 0,0 | 67,2 |  | 51,7 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 206290,0 | 186290,0 | 7426,5 | 176645,9 |  | 2217,5 | 0,0 | 127389,1 | 7426,5 | 117746,6 |  | 2215,9 | 0,0 | 68,4 |  | 61,8 |  |
| Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | 206290,0 | 186290,0 | 7426,5 | 176645,9 |  | 2217,5 | 0,0 | 127389,1 | 7426,5 | 117746,6 |  | 2215,9 | 0,0 | 68,4 |  | 61,8 |  |
| Мероприятие 1.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 161617,1 | 141617,1 | 2133,1 | 139484,0 |  | 0,0 | 0,0 | 82876,1 | 2133,1 | 80743,1 |  | 0,0 | 0,0 | 58,5 |  | 51,3 |  |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 44270,5 | 44270,5 | 5293,5 | 36763,5 |  | 2213,5 | 0,0 | 44270,5 | 5293,5 | 36763,5 |  | 2213,5 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Мероприятие 1.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 402,5 | 402,5 | 0,0 | 398,5 |  | 4,0 | 0,0 | 242,5 | 0,0 | 240,1 |  | 2,4 | 0,0 | 60,2 |  | 60,2 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 349302,7 | 240927,2 | 4616,3 | 1683,0 |  | 234627,9 | 0,0 | 159628,2 | 4616,3 | 0,0 |  | 155011,9 | 0,0 | 66,3 |  | 45,7 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального округа" | 22475,3 | 20975,3 | 0,0 | 0,0 |  | 20975,3 | 0,0 | 13466,3 | 0,0 | 0,0 |  | 13466,3 | 0,0 | 64,2 |  | 59,9 |  |
| Мероприятие 1.1 Приобретение жилых помещений, с последующим включением их в реестр служебных жилых помещений и предоставления работникам бюджетной сферы, не обеспеченным жилым помещением на территории Гатчинского муниципального округа, жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений с бюджетным учреждением | 22475,3 | 20975,3 | 0,0 | 0,0 |  | 20975,3 | 0,0 | 13466,3 | 0,0 | 0,0 |  | 13466,3 | 0,0 | 64,2 |  | 59,9 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального округа" | 202266,4 | 145521,4 | 4616,3 | 1683,0 |  | 139222,1 | 0,0 | 96138,4 | 4616,3 | 0,0 |  | 91522,1 | 0,0 | 66,1 |  | 47,5 |  |
| Мероприятие 2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 101206,6 | 66722,1 | 0,0 | 0,0 |  | 66722,1 | 0,0 | 59980,4 | 0,0 | 0,0 |  | 59980,4 | 0,0 | 89,9 |  | 59,3 |  |
| Мероприятие 2.2. Приобретение жилых помещений семьям особых категорий граждан | 13000,0 | 13000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 2.3. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов | 20500,0 | 20500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 20500,0 | 0,0 | 9684,3 | 0,0 | 0,0 |  | 9684,3 | 0,0 | 47,2 |  | 47,2 |  |
| Мероприятие 2.4. Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей | 53500,0 | 39000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 39000,0 | 0,0 | 21857,5 | 0,0 | 0,0 |  | 21857,5 | 0,0 | 56 |  | 40,9 |  |
| Мероприятие 2.5. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 4616,3 | 4616,3 | 4616,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 4616,3 | 4616,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Мероприятие 2.6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 4734,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 2.7. Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных домов | 4709,3 | 1683,0 | 0,0 | 1683,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содержание муниципального жилья" | 124561,0 | 74430,5 | 0,0 | 0,0 |  | 74430,5 | 0,0 | 50023,6 | 0,0 | 0,0 |  | 50023,6 | 0,0 | 67,2 |  | 40,2 |  |
| Мероприятие 3.1. Субсидии на оказание услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах и общежитиях | 6600,0 | 4473,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4473,0 | 0,0 | 4472,1 | 0,0 | 0,0 |  | 4472,1 | 0,0 | 100 |  | 67,8 |  |
| Мероприятие 3.2. Субсидии на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 3.3. Содержание муниципального жилищного фонда | 22459,2 | 16167,8 | 0,0 | 0,0 |  | 16167,8 | 0,0 | 11553,5 | 0,0 | 0,0 |  | 11553,5 | 0,0 | 71,5 |  | 51,4 |  |
| Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда | 15435,6 | 7451,7 | 0,0 | 0,0 |  | 7451,7 | 0,0 | 2609,5 | 0,0 | 0,0 |  | 2609,5 | 0,0 | 35,0 |  | 16,9 |  |
| Мероприятие 3.5. Снос (демонтаж) зданий, сооружений | 32481,2 | 11315,8 | 0,0 | 0,0 |  | 11315,8 | 0,0 | 5914,9 | 0,0 | 0,0 |  | 5914,9 | 0,0 | 52,3 |  | 18,2 |  |
| Мероприятие 3.6. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | 42000,0 | 31326,7 | 0,0 | 0,0 |  | 31326,7 | 0,0 | 24082,4 | 0,0 | 0,0 |  | 24082,4 | 0,0 | 76,9 |  | 57,3 |  |
| Мероприятие 3.7. Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов | 5085,0 | 3195,6 | 0,0 | 0,0 |  | 3195,6 | 0,0 | 1391,2 | 0,0 | 0,0 |  | 1391,2 | 0,0 | 43,5 |  | 27,4 |  |
| 8. Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального округа" | 161637,5 | 129037,8 | 0,0 | 895,5 |  | 128142,2 | 0,0 | 74733,4 | 0,0 | 0,0 |  | 74733,4 | 0,0 | 57,9 |  | 46,2 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 1324,7 | 1322,8 | 0,0 | 895,5 |  | 427,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий" | 1324,7 | 1322,8 | 0,0 | 895,5 |  | 427,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.1. Благоустройство сельских территорий | 1324,7 | 1322,8 | 0,0 | 895,5 |  | 427,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 160312,8 | 127715,0 | 0,0 | 0,0 |  | 127715,0 | 0,0 | 74733,4 | 0,0 | 0,0 |  | 74733,4 | 0,0 | 58,5 |  | 46,6 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Профилактика терроризма и экстремизма, охрана общественного порядка" | 61494,0 | 48449,7 | 0,0 | 0,0 |  | 48449,7 | 0,0 | 25071,7 | 0,0 | 0,0 |  | 25071,7 | 0,0 | 51,7 |  | 40,8 |  |
| Мероприятие 1.1. Создание условий для деятельности добровольных народных формирований по охране общественного порядка | 400,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 0,0 | 188,0 | 0,0 | 0,0 |  | 188,0 | 0,0 | 62,7 |  | 47,0 |  |
| Мероприятие 1.2. Профилактика терроризма и экстремизма | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 |  | 360,0 | 0,0 | 90 |  | 90 |  |
| Мероприятие 1.3. Обеспечение функционирования и развитие системы интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики, в том числе "АПК"Безопасный город" | 20694,0 | 8815,5 | 0,0 | 0,0 |  | 8815,5 | 0,0 | 5857,6 | 0,0 | 0,0 |  | 5857,6 | 0,0 | 66,4 |  | 28,3 |  |
| Мероприятие 1.4. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального округа | 40000,0 | 38934,2 | 0,0 | 0,0 |  | 38934,2 | 0,0 | 18666,1 | 0,0 | 0,0 |  | 18666,1 | 0,0 | 47,9 |  | 46,7 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 98818,8 | 79265,2 | 0,0 | 0,0 |  | 79265,2 | 0,0 | 49661,7 | 0,0 | 0,0 |  | 49661,7 | 0,0 | 62,7 |  | 50,3 |  |
| Мероприятие 2.1. Развитие первичных мер пожарной безопасности | 41780,9 | 31526,3 | 0,0 | 0,0 |  | 31526,3 | 0,0 | 24433,6 | 0,0 | 0,0 |  | 24433,6 | 0,0 | 77,5 |  | 58,5 |  |
| Мероприятие 2.2. Мероприятия в области чрезвычайных ситуаций | 2250,0 | 2250,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2250,0 | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 |  | 199,0 | 0,0 | 8,8 |  | 8,8 |  |
| Мероприятие 2.3. Содержание и развитие систем оповещения населения | 20458,1 | 19305,4 | 0,0 | 0,0 |  | 19305,4 | 0,0 | 408,4 | 0,0 | 0,0 |  | 408,4 | 0,0 | 2,1 |  | 2 |  |
| Мероприятие 2.4. Создание, восполнение, содержание материальных-технических запасов | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 500,0 | 0,0 | 353,9 | 0,0 | 0,0 |  | 353,9 | 0,0 | 70,8 |  | 70,8 |  |
| Мероприятие 2.5. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 33829,9 | 25683,6 | 0,0 | 0,0 |  | 25683,6 | 0,0 | 24266,7 | 0,0 | 0,0 |  | 24266,7 | 0,0 | 94,5 |  | 71,7 |  |
| 9. Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального округа" | 375233,9 | 297367,3 | 0,0 | 2895,1 |  | 294472,2 | 0,0 | 282793,1 | 0,0 | 3795,8 |  | 278997,3 | 0,0 | 95,1 |  | 75,4 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 147034,7 | 135884,7 | 0,0 | 0,0 |  | 135884,7 | 0,0 | 135884,7 | 0,0 | 0,0 |  | 135884,7 | 0,0 | 100,0 |  | 92,4 |  |
| Итого по муниципальному проекту «Молодежный трудовой отряд» | 30646,7 | 30646,7 | 0,0 | 0,0 |  | 30646,7 | 0,0 | 30646,7 | 0,0 | 0,0 |  | 30646,7 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Мероприятие 1.1 Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 30646,7 | 30646,7 | 0,0 | 0,0 |  | 30646,7 | 0,0 | 30646,7 | 0,0 | 0,0 |  | 30646,7 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Итого по муниципальному проекту «Развитие инфраструктуры общественного назначения» | 116388,0 | 105238,0 | 0,0 | 0,0 |  | 105238,0 | 0,0 | 105238,0 | 0,0 | 0,0 |  | 105238,0 | 0,0 | 100 |  | 90,4 |  |
| Мероприятие 2.1 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 116388,0 | 105238,0 | 0,0 | 0,0 |  | 105238,0 | 0,0 | 105238,0 | 0,0 | 0,0 |  | 105238,0 | 0,0 | 100 |  | 90,4 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 228199,2 | 161482,6 | 0,0 | 2895,1 |  | 158587,5 | 0,0 | 146908,4 | 0,0 | 3795,8 |  | 143112,6 | 0,0 | 91 |  | 64,4 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ «Молодежная политика Гатчинского муниципального округа» | 17439,1 | 14665,7 | 0,0 | 0,0 |  | 14665,7 | 0,0 | 13899,4 | 0,0 | 1428,3 |  | 12471,1 | 0,0 | 94,8 |  | 79,7 |  |
| Мероприятие 1.1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | 14131,6 | 11808,2 | 0,0 | 0,0 |  | 11808,2 | 0,0 | 11271,5 | 0,0 | 0,0 |  | 11271,5 | 0,0 | 95,5 |  | 79,8 |  |
| Мероприятие 1.2. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 1800,0 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1350,0 | 0,0 | 1124,3 | 0,0 | 0,0 |  | 1124,3 | 0,0 | 83,3 |  | 62,5 |  |
| Мероприятие 1.3. Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 1507,5 | 1507,5 | 0,0 | 0,0 |  | 1507,5 | 0,0 | 1503,6 | 0,0 | 1428,3 |  | 75,3 | 0,0 | 99,7 |  | 99,7 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содержание и развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики в Гатчинском муниципальном округе" | 84345,0 | 61438,7 | 0,0 | 1253,4 |  | 60185,2 | 0,0 | 60637,6 | 0,0 | 971,3 |  | 59666,4 | 0,0 | 98,7 |  | 71,9 |  |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере молодежной политики | 70753,0 | 56192,2 | 0,0 | 0,0 |  | 56192,2 | 0,0 | 56192,2 | 0,0 | 0,0 |  | 56192,2 | 0,0 | 100 |  | 79,4 |  |
| Мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики | 9777,3 | 3027,3 | 0,0 | 0,0 |  | 3027,3 | 0,0 | 2523,3 | 0,0 | 0,0 |  | 2523,3 | 0,0 | 83,4 |  | 25,8 |  |
| Мероприятие 2.3. Материально-техническое обеспечение многофункциональных молодежных центров | 2904,2 | 1308,7 | 0,0 | 388,4 |  | 920,2 | 0,0 | 1011,6 | 0,0 | 106,3 |  | 905,4 | 0,0 | 77,3 |  | 34,8 |  |
| Мероприятие 2.4. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 910,5 | 910,5 | 0,0 | 865,0 |  | 45,5 | 0,0 | 910,5 | 0,0 | 865,0 |  | 45,5 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обучение по программам дополнительного профессионального образования сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа | 3735,6 | 3022,6 | 0,0 | 0,0 |  | 3022,6 | 0,0 | 2197,2 | 0,0 | 0,0 |  | 2197,2 | 0,0 | 72,7 |  | 58,8 |  |
| Мероприятие 3.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа | 2430,8 | 2088,7 | 0,0 | 0,0 |  | 2088,7 | 0,0 | 1538,2 | 0,0 | 0,0 |  | 1538,2 | 0,0 | 73,6 |  | 63,3 |  |
| Мероприятие 3.2. Участие в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образованиях, субъектах Российской Федерации и за рубежом | 1304,8 | 933,9 | 0,0 | 0,0 |  | 933,9 | 0,0 | 659,1 | 0,0 | 0,0 |  | 659,1 | 0,0 | 70,6 |  | 50,5 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие муниципальной информационной системы" | 37870,3 | 12675,9 | 0,0 | 0,0 |  | 12675,9 | 0,0 | 10038,3 | 0,0 | 0,0 |  | 10038,3 | 0,0 | 79,2 |  | 26,5 |  |
| Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального округа | 35620,3 | 10725,9 | 0,0 | 0,0 |  | 10725,9 | 0,0 | 8556,2 | 0,0 | 0,0 |  | 8556,2 | 0,0 | 79,8 |  | 24 |  |
| Мероприятие 4.2. Проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 500,0 | 0,0 | 114,5 | 0,0 | 0,0 |  | 114,5 | 0,0 | 22,9 |  | 22,9 |  |
| Мероприятие 4.3. Проведение мероприятий по технической защите информации | 1750,0 | 1450,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1450,0 | 0,0 | 1367,6 | 0,0 | 0,0 |  | 1367,6 | 0,0 | 94,3 |  | 78,1 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Общество и власть в Гатчинском муниципальном округе" | 65249,5 | 52320,3 | 0,0 | 0,0 |  | 52320,3 | 0,0 | 45570,1 | 0,0 | 0,0 |  | 45570,1 | 0,0 | 87,1 |  | 69,8 |  |
| Мероприятие 5.1. Мероприятия по проведению конкурса творческих проектов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 5.2. Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального округа, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов | 1837,3 | 1457,3 | 0,0 | 0,0 |  | 1457,3 | 0,0 | 1287,3 | 0,0 | 0,0 |  | 1287,3 | 0,0 | 88,3 |  | 70,1 |  |
| Мероприятие 5.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений с органами местного самоуправления Гатчинского муниципального округа | 30365,8 | 27211,5 | 0,0 | 0,0 |  | 27211,5 | 0,0 | 23132,8 | 0,0 | 0,0 |  | 23132,8 | 0,0 | 85 |  | 76,2 |  |
| Мероприятие 5.4. Предоставление субсидий на осуществление деятельности в сфере печатных средств массовой информации | 5000,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2500,0 | 0,0 | 2283,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2283,0 | 0,0 | 91,3 |  | 45,7 |  |
| Мероприятие 5.5. Предоставление субсидий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникационных средств массовой информации | 7540,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 5000,0 | 0,0 | 4999,9 | 0,0 | 0,0 |  | 4999,9 | 0,0 | 100 |  | 66,3 |  |
| Мероприятие 5.6. Предоставление субсидий АНО "Редакция газеты "Гатчинская правда" на публикацию официальных материалов в газете "Официальный вестник" - приложение к газете "Гатчинская правда" | 7400,0 | 5900,0 | 0,0 | 0,0 |  | 5900,0 | 0,0 | 5894,1 | 0,0 | 0,0 |  | 5894,1 | 0,0 | 99,9 |  | 79,7 |  |
| Мероприятие 5.7. Проведение мероприятий по развитию информационного пространства | 4910,0 | 4050,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4050,0 | 0,0 | 3525,1 | 0,0 | 0,0 |  | 3525,1 | 0,0 | 87 |  | 71,8 |  |
| Мероприятие 5.8. Проведение мероприятий по содействию участию населения в осуществлении местного самоуправления | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 5.9. Проведение мероприятий, направленных на поддержку семей особой категории | 8061,5 | 6201,5 | 0,0 | 0,0 |  | 6201,5 | 0,0 | 4447,9 | 0,0 | 0,0 |  | 4447,9 | 0,0 | 71,7 |  | 55,2 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 6 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 19559,8 | 17359,5 | 0,0 | 1641,7 |  | 15717,8 | 0,0 | 14565,8 | 0,0 | 1396,2 |  | 13169,6 | 0,0 | 83,9 |  | 74,5 |  |
| Мероприятие 6.1 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов | 5200,0 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 |  | 5200,0 | 0,0 | 4452,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4452,0 | 0,0 | 85,6 |  | 85,6 |  |
| Мероприятие 6.2 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | 5159,8 | 4241,7 | 0,0 | 1641,7 |  | 2600,0 | 0,0 | 3973,1 | 0,0 | 1396,2 |  | 2576,9 | 0,0 | 93,7 |  | 77 |  |
| Мероприятие 6.3 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов инициативных групп граждан (женских советов, семейных советов, семейных клубов, молодежных советов, добровольческих или волонтерских движений) | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 6.4 Предоставление субсидий на организацию социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста | 5200,0 | 4246,8 | 0,0 | 0,0 |  | 4246,8 | 0,0 | 4243,2 | 0,0 | 0,0 |  | 4243,2 | 0,0 | 99,9 |  | 81,6 |  |
| Мероприятие 6.5 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, связанным с организацией консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев Гатчинского муниципального округа | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |  | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 6.6. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1000,0 | 0,0 | 749,5 | 0,0 | 0,0 |  | 749,5 | 0,0 | 74,9 |  | 74,9 |  |
| Мероприятие 6.7. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан | 1500,0 | 1171,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1171,0 | 0,0 | 1148,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1148,0 | 0,0 | 98 |  | 76,5 |  |
| 10. Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды в Гатчинском муниципальном округе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Благоустройство и охрана окружающей среды в Гатчинском муниципальном округе" | 2694553,8 | 2171900,0 | 57789,3 | 279448,0 |  | 1834662,7 | 0,0 | 1595693,1 | 47361,9 | 213551,0 |  | 1334780,2 | 0,0 | 73,5 |  | 59,2 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 778651,4 | 665079,2 | 57789,3 | 254478,5 |  | 352811,4 | 0,0 | 462506,1 | 47361,9 | 198862,4 |  | 216281,8 | 0,0 | 69,5 |  | 59,4 |  |
| Итого по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды" | 355365,3 | 348533,3 | 54719,7 | 129654,4 |  | 164159,2 | 0,0 | 281340,6 | 44439,2 | 105642,8 |  | 131258,6 | 0,0 | 80,7 |  | 79,2 |  |
| Мероприятие 1.1. Реализация программ формирования комфортной городской среды | 355365,3 | 348533,3 | 54719,7 | 129654,4 |  | 164159,2 | 0,0 | 281340,6 | 44439,2 | 105642,8 |  | 131258,6 | 0,0 | 80,7 |  | 79,2 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Благоустройство сельских территорий" | 26436,5 | 26436,5 | 3069,6 | 14569,4 |  | 8797,5 | 0,0 | 6758,7 | 2922,7 | 1573,8 |  | 2262,2 | 0,0 | 25,6 |  | 25,6 |  |
| Мероприятие 2.1. Комплексное развитие сельских территорий | 6850,4 | 6850,4 | 3069,6 | 1429,3 |  | 2351,5 | 0,0 | 6758,7 | 2922,7 | 1573,8 |  | 2262,2 | 0,0 | 98,7 |  | 98,7 |  |
| Мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий | 19586,1 | 19586,1 | 0,0 | 13140,1 |  | 6446,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | 13206,7 | 13158,9 | 0,0 | 11710,9 |  | 1448,0 | 0,0 | 10344,8 | 0,0 | 9495,4 |  | 849,5 | 0,0 | 78,6 |  | 78,3 |  |
| Мероприятие 3.1. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 12000,4 | 11952,6 | 0,0 | 10618,4 |  | 1334,2 | 0,0 | 9138,6 | 0,0 | 8402,9 |  | 735,7 | 0,0 | 76,5 |  | 76,2 |  |
| Мероприятие 3.2. Ликвидация несанкционированных свалок | 1206,3 | 1206,3 | 0,0 | 1092,5 |  | 113,8 | 0,0 | 1206,2 | 0,0 | 1092,5 |  | 113,7 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства" | 235945,0 | 146761,3 | 0,0 | 98543,8 |  | 48217,5 | 0,0 | 123640,8 | 0,0 | 82150,4 |  | 41490,4 | 0,0 | 84,2 |  | 52,4 |  |
| Мероприятие 4.1. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | 46812,2 | 46812,2 | 0,0 | 36000,0 |  | 10812,2 | 0,0 | 23691,7 | 0,0 | 19606,6 |  | 4085,1 | 0,0 | 50,6 |  | 50,6 |  |
| Мероприятие 4.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды | 189132,8 | 99949,1 | 0,0 | 62543,8 |  | 37405,3 | 0,0 | 99949,1 | 0,0 | 62543,8 |  | 37405,3 | 0,0 | 100 |  | 52,8 |  |
| Итого по муниципальному проекту "Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования" | 147697,9 | 130189,2 | 0,0 | 0,0 |  | 130189,2 | 0,0 | 40421,1 | 0,0 | 0,0 |  | 40421,1 | 0,0 | 31,0 |  | 27,4 |  |
| Мероприятие 5.1. Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | 147697,9 | 130189,2 | 0,0 | 0,0 |  | 130189,2 | 0,0 | 40421,1 | 0,0 | 0,0 |  | 40421,1 | 0,0 | 31 |  | 27,4 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 1915902,4 | 1506820,8 | 0,0 | 24969,5 |  | 1481851,3 | 0,0 | 1133187,0 | 0,0 | 14688,6 |  | 1118498,4 | 0,0 | 75,2 |  | 59,1 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Благоустройство территории" | 1848646,5 | 1450313,4 | 0,0 | 24969,5 |  | 1425343,9 | 0,0 | 1094773,7 | 0,0 | 14688,6 |  | 1080085,1 | 0,0 | 75,5 |  | 59,2 |  |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 858152,4 | 627320,4 | 0,0 | 0,0 |  | 627320,4 | 0,0 | 609778,3 | 0,0 | 0,0 |  | 609778,3 | 0,0 | 97,2 |  | 71,1 |  |
| Мероприятие 1.2. Снос (демонтаж) зданий, сооружений | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.3. Благоустройство общественных пространств | 22441,6 | 20687,0 | 0,0 | 0,0 |  | 20687,0 | 0,0 | 8775,6 | 0,0 | 0,0 |  | 8775,6 | 0,0 | 42,4 |  | 39,1 |  |
| Мероприятие 1.4. Ремонт воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества | 13852,7 | 13712,7 | 0,0 | 0,0 |  | 13712,7 | 0,0 | 10563,7 | 0,0 | 0,0 |  | 10563,7 | 0,0 | 77 |  | 76,3 |  |
| Мероприятие 1.5. Организация уличного освещения | 247346,9 | 200921,7 | 0,0 | 0,0 |  | 200921,7 | 0,0 | 163200,4 | 0,0 | 0,0 |  | 163200,4 | 0,0 | 81,2 |  | 66 |  |
| Мероприятие 1.6. Содержание мест погребений | 21000,5 | 12198,1 | 0,0 | 0,0 |  | 12198,1 | 0,0 | 6013,8 | 0,0 | 0,0 |  | 6013,8 | 0,0 | 49,3 |  | 28,6 |  |
| Мероприятие 1.7. Деятельность специализированной службы по вопросам похоронного дела | 7186,2 | 5389,7 | 0,0 | 0,0 |  | 5389,7 | 0,0 | 5389,7 | 0,0 | 0,0 |  | 5389,7 | 0,0 | 100 |  | 75 |  |
| Мероприятие 1.8. Прочие мероприятия в области благоустройства | 147202,1 | 99275,9 | 0,0 | 0,0 |  | 99275,9 | 0,0 | 48011,8 | 0,0 | 0,0 |  | 48011,8 | 0,0 | 48,4 |  | 32,6 |  |
| Мероприятие 1.9. Благоустройство дворовых территорий | 192244,3 | 187130,7 | 0,0 | 0,0 |  | 187130,7 | 0,0 | 42971,1 | 0,0 | 0,0 |  | 42971,1 | 0,0 | 23 |  | 22,4 |  |
| Мероприятие 1.10. Благоустройство общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры | 100669,5 | 51415,8 | 0,0 | 0,0 |  | 51415,8 | 0,0 | 9582,1 | 0,0 | 0,0 |  | 9582,1 | 0,0 | 18,6 |  | 9,5 |  |
| Мероприятие 1.11. Эвакуация транспортных средств | 900,0 | 831,2 | 0,0 | 0,0 |  | 831,2 | 0,0 | 547,5 | 0,0 | 0,0 |  | 547,5 | 0,0 | 65,9 |  | 60,8 |  |
| Мероприятие 1.12. Приобретение самоходных машин и других видов техники | 135614,0 | 134644,0 | 0,0 | 0,0 |  | 134644,0 | 0,0 | 123184,9 | 0,0 | 0,0 |  | 123184,9 | 0,0 | 91,5 |  | 90,8 |  |
| Мероприятие 1.13. Приобретение транспортных средств, необходимых для функционирования муниципальных учреждений и предприятий | 46472,1 | 42972,1 | 0,0 | 0,0 |  | 42972,1 | 0,0 | 41502,0 | 0,0 | 0,0 |  | 41502,0 | 0,0 | 96,6 |  | 89,3 |  |
| Мероприятие 1.14. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | 26073,8 | 26073,8 | 0,0 | 10710,0 |  | 15363,8 | 0,0 | 9798,9 | 0,0 | 6301,3 |  | 3497,6 | 0,0 | 37,6 |  | 37,6 |  |
| Мероприятие 1.15. Мероприятия в целях реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | 27990,5 | 27740,5 | 0,0 | 14259,5 |  | 13481,0 | 0,0 | 15454,0 | 0,0 | 8387,3 |  | 7066,7 | 0,0 | 55,7 |  | 55,2 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Охрана окружающей среды" | 67256,0 | 56507,4 | 0,0 | 0,0 |  | 56507,4 | 0,0 | 38413,3 | 0,0 | 0,0 |  | 38413,3 | 0,0 | 68 |  | 57,1 |  |
| Мероприятие 2.1 Озеленение | 31515,8 | 29660,1 | 0,0 | 0,0 |  | 29660,1 | 0,0 | 18050,3 | 0,0 | 0,0 |  | 18050,3 | 0,0 | 60,9 |  | 57,3 |  |
| Мероприятие 2.2. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 35740,1 | 26847,3 | 0,0 | 0,0 |  | 26847,3 | 0,0 | 20363,1 | 0,0 | 0,0 |  | 20363,1 | 0,0 | 75,8 |  | 57 |  |
| 11. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа" | 3203039,9 | 1965844,1 | 0,0 | 292122,0 |  | 1673722,1 | 0,0 | 1205066,1 | 0,0 | 171214,9 |  | 1033851,2 | 0,0 | 61,3 |  | 37,6 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 2279495,5 | 1323345,0 | 0,0 | 256577,8 |  | 1066767,2 | 0,0 | 708808,0 | 0,0 | 144541,6 |  | 564266,4 | 0,0 | 53,6 |  | 31,1 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | 629080,0 | 311914,0 | 0,0 | 256577,8 |  | 55336,2 | 0,0 | 174064,2 | 0,0 | 144541,6 |  | 29522,5 | 0,0 | 55,8 |  | 27,7 |  |
| Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 150555,6 | 49032,1 | 0,0 | 37094,2 |  | 11937,9 | 0,0 | 41601,9 | 0,0 | 30035,5 |  | 11566,4 | 0,0 | 84,8 |  | 27,6 |  |
| Мероприятие 1.2. Cтроительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | 124492,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 354032,0 | 262881,9 | 0,0 | 219483,7 |  | 43398,3 | 0,0 | 132462,3 | 0,0 | 114506,2 |  | 17956,1 | 0,0 | 50,4 |  | 37,4 |  |
| Мероприятие 1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятие 1.5. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |
| Итого по муниципальному проекту "Строительство и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий" | 1650415,5 | 1011431,1 | 0,0 | 0,0 |  | 1011431,1 | 0,0 | 534743,9 | 0,0 | 0,0 |  | 534743,9 | 0,0 | 52,9 |  | 32,4 |  |
| Мероприятие 2.1. Cтроительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | 168346,7 | 102009,5 | 0,0 | 0,0 |  | 102009,5 | 0,0 | 14400,9 | 0,0 | 0,0 |  | 14400,9 | 0,0 | 14,1 |  | 8,6 |  |
| Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 999592,1 | 667237,6 | 0,0 | 0,0 |  | 667237,6 | 0,0 | 441946,5 | 0,0 | 0,0 |  | 441946,5 | 0,0 | 66,2 |  | 44,2 |  |
| Мероприятие 2.3. Обустройство улично-дорожной сети | 157108,3 | 130681,8 | 0,0 | 0,0 |  | 130681,8 | 0,0 | 33065,8 | 0,0 | 0,0 |  | 33065,8 | 0,0 | 25,3 |  | 21 |  |
| Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 325368,4 | 111502,2 | 0,0 | 0,0 |  | 111502,2 | 0,0 | 45330,7 | 0,0 | 0,0 |  | 45330,7 | 0,0 | 40,7 |  | 13,9 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 923544,4 | 642499,1 | 0,0 | 35544,2 |  | 606954,9 | 0,0 | 496258,1 | 0,0 | 26673,3 |  | 469584,8 | 0,0 | 77,2 |  | 53,7 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Создание условий для осуществления дорожной деятельности" | 404332,9 | 316268,0 | 0,0 | 35544,2 |  | 280723,8 | 0,0 | 224771,6 | 0,0 | 26673,3 |  | 198098,3 | 0,0 | 71,1 |  | 55,6 |  |
| Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 308530,7 | 228547,0 | 0,0 | 0,0 |  | 228547,0 | 0,0 | 160017,6 | 0,0 | 0,0 |  | 160017,6 | 0,0 | 70 |  | 51,9 |  |
| Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по дорожной деятельности | 25728,3 | 20200,3 | 0,0 | 0,0 |  | 20200,3 | 0,0 | 14707,5 | 0,0 | 0,0 |  | 14707,5 | 0,0 | 72,8 |  | 57,2 |  |
| Мероприятие 1.3. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 20703,3 | 20703,3 | 0,0 | 12325,0 |  | 8378,3 | 0,0 | 11609,6 | 0,0 | 8840,0 |  | 2769,6 | 0,0 | 56,1 |  | 56,1 |  |
| Мероприятие 1.4. Мероприятия в целях реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | 49370,6 | 46817,4 | 0,0 | 23219,2 |  | 23598,2 | 0,0 | 38436,9 | 0,0 | 17833,3 |  | 20603,6 | 0,0 | 82,1 |  | 77,9 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Безопасность дорожного движения" | 43735,8 | 33104,8 | 0,0 | 0,0 |  | 33104,8 | 0,0 | 19186,3 | 0,0 | 0,0 |  | 19186,3 | 0,0 | 58 |  | 43,9 |  |
| Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 |  | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 |  | 6,9 | 0,0 | 100 |  | 100 |  |
| Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 43728,9 | 33097,9 | 0,0 | 0,0 |  | 33097,9 | 0,0 | 19179,4 | 0,0 | 0,0 |  | 19179,4 | 0,0 | 57,9 |  | 43,9 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам" | 475475,8 | 293126,2 | 0,0 | 0,0 |  | 293126,2 | 0,0 | 252300,2 | 0,0 | 0,0 |  | 252300,2 | 0,0 | 86,1 |  | 53,1 |  |
| Мероприятие 3.1. Организация перевозки школьников автобусными маршрутами | 375,2 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 0,0 | 146,4 | 0,0 | 0,0 |  | 146,4 | 0,0 | 48,8 |  | 39 |  |
| Мероприятие 3.2. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам | 475100,6 | 292826,2 | 0,0 | 0,0 |  | 292826,2 | 0,0 | 252153,8 | 0,0 | 0,0 |  | 252153,8 | 0,0 | 86,1 |  | 53,1 |  |