Комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ Гатчинского муниципального округа за 1-ое полугодие 2025 года.

| Исполнение Плана реализации муниципальных программ Гатчинского муниципального округа за 1 полугодие 2025 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | С начала текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Профинансировано (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего (согласно годовому плану на 2025 год) | Поквартальный план на 1 полугодие 2025 года | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | Всего за 1 полугодие 2025 года |  | Федеральный бюджет |  | Бюджет ЛО |  | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники |  | % выполнения от поквартального плана | % выполнения от годового плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |
| ИТОГО по муниципальным программам Гатчинского муниципального округа | 20209003,8 | 8987345,2 | 164870,3 | 3556670,4 | 5265804,5 | 0,0 | 7402784,4 |  | 157734,2 |  | 3227135,4 |  | 4017914,8 | 0,0 |  | 82,4 | 36,6 |  |
| 1. Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе «Современное образование» | 8899504,9 | 4824562,1 | 128159,2 | 3070151,6 | 1626251,3 | 0,0 | 4291630,2 |  | 115518,5 |  | 2914148,4 |  | 1261963,4 | 0,0 |  | 89 | 48,2 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 1447229,9 | 668623,7 | 128159,2 | 147806,2 | 392658,4 | 0,0 | 299466,7 |  | 115518,5 |  | 15514,5 |  | 168433,7 | 0,0 |  | 44,8 | 20,7 |  |
| Итого по региональному проекту "Все лучшее детям" | 89414,8 | 43741,4 | 22969,5 | 18584,8 | 2187,1 | 0,0 | 21244,9 |  | 11097,9 |  | 9084,7 |  | 1062,2 | 0,0 |  | 48,6 | 23,8 |  |
| Мероприятие 1.1 Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 1251,6 | 1251,6 | 772,8 | 416,1 | 62,6 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 88163,3 | 42489,8 | 22196,7 | 18168,6 | 2124,5 | 0,0 | 21244,9 |  | 11097,9 |  | 9084,7 |  | 1062,2 | 0,0 |  | 50 | 24,1 |  |
| Итого по региональному проекту "Педагоги и наставники" | 162707,9 | 99368,3 | 99368,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99368,3 |  | 99368,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 100 | 61,1 |  |
| Мероприятие 2.1 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 3124,8 | 1953,0 | 1953,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1953,0 |  | 1953,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 100 | 62,5 |  |
| Мероприятие 2.2 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 12436,1 | 7772,6 | 7772,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7772,6 |  | 7772,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 100 | 62,5 |  |
| Мероприятие 2.3 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 147147,0 | 89642,7 | 89642,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89642,7 |  | 89642,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 100 | 60,9 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования" | 433689,4 | 123894,8 | 0,0 | 117700,0 | 6194,7 | 0,0 | 1235,4 |  | 0,0 |  | 332,5 |  | 902,9 | 0,0 |  | 1 | 0,3 |  |
| Мероприятие 3.1 Строительство, реконструкция и приобретение объектов для организации дошкольного образования | 429466,1 | 123394,8 | 0,0 | 117225,0 | 6169,7 | 0,0 | 885,4 |  | 0,0 |  |  |  | 885,4 | 0,0 |  | 0,7 | 0,2 |  |
| Мероприятие 3.2 Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | 4223,3 | 500,0 | 0,0 | 475,0 | 25,0 | 0,0 | 350,0 |  | 0,0 |  | 332,5 |  | 17,5 | 0,0 |  | 70 | 8,3 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования" | 192664,8 | 84042,3 | 5821,4 | 11521,4 | 66699,5 | 0,0 | 15492,6 |  | 5052,3 |  | 6097,3 |  | 4343,0 | 0,0 |  | 18,4 | 8,0 |  |
| Мероприятие 4.1 Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 125351,0 | 78042,3 | 5821,4 | 5821,4 | 66399,5 | 0,0 | 14392,6 |  | 5052,3 |  | 5052,3 |  | 4288,0 | 0,0 |  | 18,4 | 11,5 |  |
| Мероприятие 4.2 Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | 19998,9 | 4900,0 | 0,0 | 4655,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4.3 Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | 4956,7 | 1100,0 | 0,0 | 1045,0 | 55,0 | 0,0 | 1100,0 |  | 0,0 |  | 1045,0 |  | 55,0 | 0,0 |  | 100 | 22,2 |  |
| Мероприятие 4.4 Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | 33450,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4.5 Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций | 8906,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого муниципальному проекту "Развитие объектов образования" | 568753,0 | 317577,1 | 0,0 | 0,0 | 317577,1 | 0,0 | 162125,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 162125,5 | 0,0 |  | 51,1 | 28,5 |  |
| Мероприятие 5.1 Развитие инфраструктуры объектов общего образования | 334355,0 | 159725,4 | 0,0 | 0,0 | 159725,4 | 0,0 | 52521,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 52521,2 | 0,0 |  | 32,9 | 15,7 |  |
| Мероприятие 5.2 Развитие инфраструктуры объектов образования | 234398,0 | 157851,7 | 0,0 | 0,0 | 157851,7 | 0,0 | 109604,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 109604,3 | 0,0 |  | 69,4 | 46,8 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 7452275,0 | 4155938,4 | 0,0 | 2922345,4 | 1233592,9 | 0,0 | 3992163,5 |  | 0,0 |  | 2898633,8 |  | 1093529,7 | 0,0 |  | 96,1 | 53,6 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального округа" | 3072797,4 | 1700601,3 | 0,0 | 1161261,2 | 539340,2 | 0,0 | 1665138,3 |  | 0,0 |  | 1158818,6 |  | 506319,7 | 0,0 |  | 97,9 | 54,2 |  |
| Мероприятие 1.1 Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода | 974529,0 | 481918,8 | 0,0 | 0,0 | 481918,8 | 0,0 | 476918,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 476918,8 | 0,0 |  | 99 | 48,9 |  |
| Мероприятие 1.2 Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования | 174800,0 | 57299,0 | 0,0 | 0,0 | 57299,0 | 0,0 | 29278,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 29278,5 | 0,0 |  | 51,1 | 16,7 |  |
| Мероприятие 1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 1822244,6 | 1114804,5 | 0,0 | 1114804,5 | 0,0 | 0,0 | 1114804,5 |  | 0,0 |  | 1114804,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 100 | 61,2 |  |
| Мероприятие 1.4 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 20386,5 | 10306,7 | 0,0 | 10306,7 | 0,0 | 0,0 | 7864,1 |  | 0,0 |  | 7864,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 76,3 | 38,6 |  |
| Мероприятие 1.5 Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей | 37731,0 | 17325,0 | 0,0 | 17325,0 | 0,0 | 0,0 | 17325,0 |  | 0,0 |  | 17325,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 100 | 45,9 |  |
| Мероприятие 1.6 Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми | 33816,8 | 16500,0 | 0,0 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 16500,0 |  | 0,0 |  | 16500,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 100 | 48,8 |  |
| Мероприятие 1.7 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дошкольного образования | 9289,5 | 2447,4 | 0,0 | 2 325,00 | 122,37 | 0,0 | 2447,4 |  | 0,0 |  | 2325,0 |  | 122,4 | 0,0 |  | 100 | 26,3 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Гатчинском муниципальном округе" | 3462991,2 | 1982254,0 | 0,0 | 1620943,4 | 361310,7 | 0,0 | 1882230,6 |  | 0,0 |  | 1606590,1 |  | 275640,5 | 0,0 |  | 95 | 54,4 |  |
| Мероприятие 2.1 Реализация программ общего образования | 438038,7 | 236494,5 | 0,0 | 0,0 | 236494,5 | 0,0 | 234871,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 234871,5 | 0,0 |  | 99,3 | 53,6 |  |
| Мероприятие 2.2 Развитие инфраструктуры организаций общего образования | 448355,0 | 124709,4 | 0,0 | 0,0 | 124709,4 | 0,0 | 40675,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 40675,4 | 0,0 |  | 32,6 | 9,1 |  |
| Мероприятие 2.3 Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях | 95517,0 | 52270,5 | 0,0 | 52270,5 | 0,0 | 0,0 | 46602,3 |  | 0,0 |  | 46602,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 89,2 | 48,8 |  |
| Мероприятие 2.4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2215958,5 | 1430955,8 | 0,0 | 1430955,8 | 0,0 | 0,0 | 1430955,8 |  | 0,0 |  | 1430955,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 100 | 64,6 |  |
| Мероприятие 2.5 Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 46276,0 | 24088,5 | 0,0 | 24088,5 | 0,0 | 0,0 | 24088,5 |  | 0,0 |  | 24088,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 100 | 52,1 |  |
| Мероприятие 2.6 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 210461,8 | 111598,6 | 0,0 | 111598,6 | 0,0 | 0,0 | 103163,4 |  | 0,0 |  | 103163,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 92,4 | 49,0 |  |
| Мероприятие 2.7 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 8384,2 | 2136,8 | 0,0 | 2030,0 | 106,8 | 0,0 | 1873,7 |  | 0,0 |  | 1780,0 |  | 93,7 | 0,0 |  | 87,7 | 22,3 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального округа" | 444507,7 | 225597,2 | 0,0 | 1270,0 | 224327,2 | 0,0 | 222471,2 |  | 0,0 |  | 970,0 |  | 221501,2 | 0,0 |  | 98,6 | 50 |  |
| Мероприятие 3.1 Реализация образовательных программ дополнительного образования | 280403,7 | 155882,0 | 0,0 | 0,0 | 155882,0 | 0,0 | 155882,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 155882,0 | 0,0 |  | 100 | 55,6 |  |
| Мероприятие 3.2 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 148667,1 | 65855,6 | 0,0 | 0,0 | 65855,6 | 0,0 | 64469,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 64469,1 | 0,0 |  | 97,9 | 43,4 |  |
| Мероприятие 3.3 Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования | 12500,0 | 2522,8 | 0,0 | 0,0 | 2522,8 | 0,0 | 1099,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1099,1 | 0,0 |  | 43,6 | 8,8 |  |
| Мероприятие 3.4 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 2936,9 | 1336,8 | 0,0 | 1270,0 | 66,8 | 0,0 | 1021,1 |  | 0,0 |  | 970,0 |  | 51,1 | 0,0 |  | 76,4 | 34,8 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | 83083,2 | 53008,7 | 0,0 | 8426,2 | 44582,5 | 0,0 | 40857,5 |  | 0,0 |  | 8425,5 |  | 32432,0 | 0,0 |  | 100 | 51,8 |  |
| Мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по отдыху и оздоровлению детей | 34473,1 | 17849,3 | 0,0 | 0,0 | 17849,3 | 0,0 | 17849,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 17849,3 | 0,0 |  | 100 | 51,8 |  |
| Мероприятие 4.2 Организация отдыха оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | 36373,7 | 27433,7 | 0,0 | 1086,8 | 26346,9 | 0,0 | 15282,5 |  | 0,0 |  | 1086,1 |  | 14196,4 | 0,0 |  | 55,7 | 42 |  |
| Мероприятие 4.3 Организация летней оздоровительной компании для детей, подростков и молодежи, в том числе для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 12236,5 | 7725,7 | 0,0 | 7339,4 | 386,3 | 0,0 | 7725,7 |  | 0,0 |  | 7339,4 |  | 386,3 | 0,0 |  | 100 | 63,1 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования" | 215540,2 | 118405,6 | 0,0 | 54373,2 | 64032,4 | 0,0 | 112009,5 |  | 0,0 |  | 54373,2 |  | 57636,3 | 0,0 |  | 94,6 | 52 |  |
| Мероприятие 5.1 Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 31114,7 | 16116,4 | 0,0 | 0,0 | 16116,4 | 0,0 | 10909,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10909,4 | 0,0 |  | 67,7 | 35,1 |  |
| Мероприятие 5.2 Выплаты обучающимся за успехи в обучении | 300,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 74,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 74,0 | 0,0 |  | 26 | 24,7 |  |
| Мероприятие 5.3 Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 92479,2 | 47630,9 | 0,0 | 0,0 | 47630,9 | 0,0 | 46652,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 46652,9 | 0,0 |  | 97,9 | 50,4 |  |
| Мероприятие 5.4 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход (осуществление государственных полномочий) | 2877,5 | 1410,0 | 0,0 | 1410,0 | 0,0 | 0,0 | 1410,0 |  | 0,0 |  | 1410,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 100 | 49 |  |
| Мероприятие 5.5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 88768,8 | 52963,2 | 0,0 | 52963,2 | 0,0 | 0,0 | 52963,2 |  | 0,0 |  | 52963,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 100 | 59,7 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 173355,4 | 76071,5 | 0,0 | 76071,5 | 0,0 | 0,0 | 69456,5 |  | 0,0 |  | 69456,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 91,3 | 40,1 |  |
| Мероприятие 6.1 Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 50734,3 | 19200,0 | 0,0 | 19200,0 | 0,0 | 0,0 | 14094,6 |  | 0,0 |  | 14094,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 73,4 | 27,8 |  |
| Мероприятие 6.2 Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 4583,4 | 1616,9 | 0,0 | 1616,9 | 0,0 | 0,0 | 1616,9 |  | 0,0 |  | 1616,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 100 | 35,3 |  |
| Мероприятие 6.3 Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | 107117,1 | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 49781,4 |  | 0,0 |  | 49781,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 99,6 | 46,5 |  |
| Мероприятие 6.4 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 2308,5 | 1297,3 | 0,0 | 1297,3 | 0,0 | 0,0 | 966,3 |  | 0,0 |  | 966,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 74,5 | 41,9 |  |
| Мероприятие 6.5 Текущий ремонт жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 |  | 0,0 |  | 240,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 100 | 100 |  |
| Мероприятие 6.6 Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | 720,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 6.7 Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | 7378,8 | 3522,8 | 0,0 | 3522,8 | 0,0 | 0,0 | 2686,7 |  | 0,0 |  | 2686,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 76,3 | 36,4 |  |
| Мероприятие 6.8 Осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению | 273,3 | 134,5 | 0,0 | 134,5 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 0,0 |  | 70,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 52,5 |  | 25,8 |
| 2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе" | 810021,6 | 345562,2 | 0,0 | 32838,7 | 312723,5 | 0,0 | 275485,1 |  | 0,0 |  | 1038,7 |  | 274446,3 | 0,0 |  | 79,7 | 34 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 427584,8 | 147425,7 | 0,0 | 31591,0 | 115834,8 | 0,0 | 108922,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 108922,7 | 0,0 |  | 73,9 | 25,5 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Развитие объектов физической культуры и спорта" | 206396,2 | 36648,6 | 0,0 | 31591,0 | 5057,7 | 0,0 | 85,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 85,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1. Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | 70034,4 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 85,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 85,0 | 0,0 |  | 100 | 0,1 |  |
| Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | 136361,9 | 36563,6 | 0,0 | 31591,0 | 4972,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальному проекту "Развитие объектов физической культуры и спорта" | 221188,6 | 110777,1 | 0,0 | 0,0 | 110777,1 | 0,0 | 108837,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 108837,7 | 0,0 |  | 98,2 | 49,2 |  |
| Мероприятие 2.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | 221188,6 | 110777,1 | 0,0 | 0,0 | 110777,1 | 0,0 | 108837,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 108837,7 | 0,0 |  | 98,2 | 49,2 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 382436,8 | 198136,5 | 0,0 | 1247,7 | 196888,8 | 0,0 | 166562,4 |  | 0,0 |  | 1038,7 |  | 165523,6 | 0,0 |  | 84,1 | 43,6 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие физической культуры и массового спорта" | 45213,4 | 26945,4 | 0,0 | 688,7 | 26256,6 | 0,0 | 17284,8 |  | 0,0 |  | 688,7 |  | 16596,1 | 0,0 |  | 64,1 | 38,2 |  |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения | 32966,7 | 21359,9 | 0,0 | 0,0 | 21359,9 | 0,0 | 12787,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 12787,3 | 0,0 |  | 59,9 | 38,8 |  |
| Мероприятие 1.2 Организация и проведение физкультурных мероприятий по вовлечению населения различных возрастных и социальных групп в занятия плаванием | 4421,8 | 2331,8 | 0,0 | 0,0 | 2331,8 | 0,0 | 2331,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2331,8 | 0,0 |  | 100 | 52,7 |  |
| Мероприятие 1.3 Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального округа в областных, всероссийских и международных соревнованиях | 4700,0 | 2028,6 | 0,0 | 0,0 | 2028,6 | 0,0 | 1440,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1440,7 | 0,0 |  | 71 | 30,7 |  |
| Мероприятие 1.4 Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального округа | 2400,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.5 Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 725,0 | 725,0 | 0,0 | 688,7 | 36,3 | 0,0 | 725,0 |  | 0,0 |  | 688,7 |  | 36,3 | 0,0 |  | 100 | 100 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Совершенствование и развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта" | 337223,4 | 171191,1 | 0,0 | 559,0 | 170632,1 | 0,0 | 149277,6 |  | 0,0 |  | 350,0 |  | 148927,6 | 0,0 |  | 87,2 | 44,3 |  |
| Мероприятие 2.1 Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта | 55602,1 | 31852,2 | 0,0 | 0,0 | 31852,2 | 0,0 | 10380,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10380,4 | 0,0 |  | 32,6 | 18,7 |  |
| Мероприятие 2.2 Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | 5786,8 | 441,8 | 0,0 | 209,0 | 232,8 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.3 Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений физкультуры и спорта | 275466,2 | 138528,7 | 0,0 | 0,0 | 138528,7 | 0,0 | 138528,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 138528,7 | 0,0 |  | 100 | 50,3 |  |
| Мероприятие 2.5 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 368,4 | 368,4 | 0,0 | 350,0 | 18,4 | 0,0 | 368,4 |  | 0,0 |  | 350,0 |  | 18,4 | 0,0 |  | 100 | 100 |  |
| 3. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном округе | 57717,6 | 13953,0 | 0,0 | 12813,3 | 1139,8 | 0,0 | 5267,2 |  | 0,0 |  | 5034,7 |  | 232,5 | 0,0 |  | 37,7 | 9,1 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 40037,4 | 13044,2 | 0,0 | 12813,3 | 231,0 | 0,0 | 5205,3 |  | 0,0 |  | 5034,7 |  | 170,7 | 0,0 |  | 39,9 | 13,0 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения" | 241,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1. Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (проведение кадастровых работ) | 241,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Благоустройство сельских территорий" | 8141,6 | 1044,2 | 0,0 | 813,3 | 231,0 | 0,0 | 170,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 170,7 | 0,0 |  | 16,3 | 2,1 |  |
| Мероприятие 2.1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 8141,6 | 1044,2 | 0,0 | 813,3 | 231,0 | 0,0 | 170,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 170,7 | 0,0 |  | 16,3 | 2,1 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Развитие агропромышленного комплекса" | 31654,0 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 5034,7 |  | 0,0 |  | 5034,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 42,0 | 15,9 |  |
| Мероприятие 3.1. Поддержка сельскохозяйственного производства в части возмещения затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы | 26654,0 | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 5034,7 |  | 0,0 |  | 5034,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 71,9 | 18,9 |  |
| Мероприятие 3.2. Поддержка сельскохозяйственного производства в части возмещения затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий | 17680,2 | 908,8 | 0,0 | 0,0 | 908,8 | 0,0 | 61,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 61,8 | 0,0 |  | 6,8 | 0,3 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального округа" | 15400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2. Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей округа в областных, федеральных и зарубежных выставочно-ярморочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.3. Предоставление субсидии на возмещение затрат по проведению эпизоотических и эпидемиологических мероприятий | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.4. Предоставление мер поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях санкционного давления | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Борьба с Борщевиком Сосновского" | 2280,2 | 908,8 | 0,0 | 0,0 | 908,8 | 0,0 | 61,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 61,8 | 0,0 |  | 6,8 | 2,7 |  |
| Мероприятие 2.1. Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на проведение механических мер борьбы с Борщевиком Сосновского на землях сельскохозтоваропроизводителей | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 1980,2 | 908,8 | 0,0 | 0,0 | 908,8 | 0,0 | 61,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 61,8 | 0,0 |  | 6,8 | 3,1 |  |
| 4. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном округе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном округе" | 225197,3 | 76872,6 | 0,0 | 946,9 | 75925,7 | 0,0 | 70327,3 |  | 0,0 |  | 1007,7 |  | 69319,6 | 0,0 |  | 91,5 | 31,2 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 1954,5 | 745,5 | 0,0 | 559,1 | 186,4 | 0,0 | 724,5 |  | 0,0 |  | 630,3 |  | 94,2 | 0,0 |  | 97,2 | 37,1 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" | 1954,5 | 745,5 | 0,0 | 559,1 | 186,4 | 0,0 | 724,5 |  | 0,0 |  | 630,3 |  | 94,2 | 0,0 |  | 97,2 | 37,1 |  |
| Мероприятие 1.1 Проведение комплексных кадастровых работ | 1954,5 | 745,5 | 0,0 | 559,1 | 186,4 | 0,0 | 724,5 |  | 0,0 |  | 630,3 |  | 94,2 | 0,0 |  | 97,2 | 37,1 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 223242,8 | 76127,1 | 0,0 | 387,8 | 75739,3 | 0,0 | 69602,8 |  | 0,0 |  | 377,4 |  | 69225,4 | 0,0 |  | 91,4 | 31,2 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Инфраструктурная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства" | 23272,1 | 17256,2 | 0,0 | 0,0 | 17256,2 | 0,0 | 17256,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 17256,1 | 0,0 |  | 100 | 74,1 |  |
| Мероприятие 1.1 Предоставление субсидий на обеспечение деятельности муниципальных фондов поддержки предпринимательства | 14000,0 | 12816,2 | 0,0 | 0,0 | 12816,2 | 0,0 | 12816,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 12816,2 | 0,0 |  | 100 | 91,5 |  |
| Мероприятие 1.2 Предоставление субсидий на обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов | 9272,1 | 4440,0 | 0,0 | 0,0 | 4440,0 | 0,0 | 4439,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4439,9 | 0,0 |  | 100 | 47,9 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Поддержка конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства" | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой молодежного предпринимательства | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.3. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой социального предпринимательства | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой субъектов МСП в сфере народных художественных промыслов и ремесел | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие производства | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Поддержка спроса" | 775,6 | 387,8 | 0,0 | 387,8 | 0,0 | 0,0 | 377,4 |  | 0,0 |  | 377,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 97,3 | 48,7 |  |
| Мероприятие 3.1. Проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности | 775,6 | 387,8 | 0,0 | 387,8 | 0,0 | 0,0 | 377,4 |  | 0,0 |  | 377,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 97,3 | 48,7 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Регулирование градостроительной деятельности" | 196195,1 | 58483,1 | 0,0 | 0,0 | 58483,1 | 0,0 | 51969,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 51969,4 | 0,0 |  | 88,9 | 26,5 |  |
| Мероприятие 4.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 20209,0 | 6275,0 | 0,0 | 0,0 | 6275,0 | 0,0 | 1821,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1821,8 | 0,0 |  | 29 | 9 |  |
| Мероприятие 4.2. Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности | 54178,4 | 1390,0 | 0,0 | 0,0 | 1 389,96 | 0,0 | 560,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 560,00 | 0,0 |  | 40,3 | 1 |  |
| Мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность | 110007,7 | 50118,1 | 0,0 | 0,0 | 50 118,13 | 0,0 | 49227,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 49 227,56 | 0,0 |  | 98,2 | 44,7 |  |
| Мероприятие 4.4 Выполнение комплексных кадастровых работ | 11800,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,00 | 0,0 | 360,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 360,00 | 0,0 |  | 51,4 | 3,1 |  |
| 5. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе" | 1169562,6 | 307444,5 | 0,0 | 0,0 | 307444,5 | 0,0 | 150951,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 150951,5 | 0,0 |  | 49,1 | 12,9 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 740452,6 | 144564,1 | 0,0 | 0,0 | 144564,1 | 0,0 | 18005,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 18005,9 | 0,0 |  | 12,5 | 2,4 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" | 18185,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1 Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | 18185,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальному проекту "Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального округа" | 33500,0 | 5153,5 | 0,0 | 0,0 | 5153,5 | 0,0 | 5021,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5021,1 | 0,0 |  | 97,4 | 15,0 |  |
| Мероприятие 2.1. Развитие единой информационной системы Гатчинского муниципального округа | 12000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 3999,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 999,60 | 0,0 |  | 100 | 33,3 |  |
| Мероприятие 2.2. Развитие Цифрового двойника - "Геоинформационный портал Гатчинского муниципального округа" | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.3. Развитие единой автоматизированной диспетчерской службы Гатчинского муниципального округа | 1500,0 | 1153,5 | 0,0 | 0,0 | 1153,5 | 0,0 | 1021,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 021,45 | 0,0 |  | 88,6 | 68,1 |  |
| Мероприятие 2.4. Развитие ИТ-инфраструктуры в Гатчинском муниципальном округе | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальному проекту "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Гатчинском муниципальном округе" | 643217,0 | 136352,5 | 0,0 | 0,0 | 136352,5 | 0,0 | 11490,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 11490,9 | 0,0 |  | 8,4 | 1,8 |  |
| Мероприятие 3.1. Строительство, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения | 78950,0 | 12450,0 | 0,0 | 0,0 | 12450,0 | 0,0 | 4018,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4018,5 | 0,0 |  | 32,3 | 5,1 |  |
| Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий МУП «Водоканал» на ремонтные (восстановительные) работы по объектам водоснабжения и водоотведения | 354481,8 | 121478,2 | 0,0 | 0,0 | 121478,2 | 0,0 | 5048,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5 048,06 | 0,0 |  | 4,2 | 1,4 |  |
| Мероприятие 3.3. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | 204785,2 | 2424,3 | 0,0 | 0,0 | 2424,3 | 0,0 | 2424,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 424,34 | 0,0 |  | 100 | 1,2 |  |
| Мероприятие 3.4. Строительство, реконструкция объектов теплоснабжения | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Муниципальный проект "Общественные бани" | 45550,0 | 3058,1 | 0,0 | 0,0 | 3058,1 | 0,0 | 1494,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1494,0 | 0,0 |  | 48,9 | 3,3 |  |
| Мероприятие 4.1. Капитальный ремонт (ремонт) муниципальных общественных бань | 45550,0 | 3058,1 | 0,0 | 0,0 | 3058,1 | 0,0 | 1494,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 493,96 | 0,0 |  | 48,9 | 3,3 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 429110,0 | 162880,4 | 0,0 | 0,0 | 162880,4 | 0,0 | 132945,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 132945,6 | 0,0 |  | 81,6 | 31,0 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Устойчивое функционирование объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального округа" | 235130,9 | 69626,7 | 0,0 | 0,0 | 69626,7 | 0,0 | 57223,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 57223,6 | 0,0 |  | 82,2 | 24,3 |  |
| Мероприятие 1.1 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | 83342,8 | 9807,4 | 0,0 | 0,0 | 9807,4 | 0,0 | 8121,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 8121,1 | 0,0 |  | 82,8 | 9,7 |  |
| Мероприятие 1.2. Снос (демонтаж) зданий, сооружений | 20000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 646,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 646,0 | 0,0 |  | 32,3 | 3,2 |  |
| Мероприятие 1.3. Разработка фактического топливно-энергетического баланса | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.4. Прочие мероприятия в области газоснабжения | 14698,0 | 5970,0 | 0,0 | 0,0 | 5970,0 | 0,0 | 5970,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5970,0 | 0,0 |  | 100 | 40,6 |  |
| Мероприятие 1.5. Приобретение транспортных средств, необходимых для функционирования муниципальных учреждений и предприятий | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.6. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | 21977,9 | 2582,0 | 0,0 | 0,0 | 2582,0 | 0,0 | 2582,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2582,0 | 0,0 |  | 100 | 11,7 |  |
| Мероприятие 1.7. Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению | 82112,2 | 49267,3 | 0,0 | 0,0 | 49267,3 | 0,0 | 39904,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 39904,5 | 0,0 |  | 81 | 48,6 |  |
| Мероприятие 1.8. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Энергосбережение и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы" | 16500,0 | 7537,7 | 0,0 | 0,0 | 7537,7 | 0,0 | 2300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2300,0 | 0,0 |  | 30,5 | 13,9 |  |
| Мероприятие 2.1 Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | 16500,0 | 7537,7 | 0,0 | 0,0 | 7537,7 | 0,0 | 2300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2300,0 | 0,0 |  | 30,5 | 13,9 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Оказание коммунальных и бытовых услуг населению" | 164479,1 | 84294,0 | 0,0 | 0,0 | 84294,0 | 0,0 | 72000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 72000,0 | 0,0 |  | 85,4 | 43,8 |  |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений (бани) | 164479,1 | 84294,0 | 0,0 | 0,0 | 84294,0 | 0,0 | 72000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 72000,0 | 0,0 |  | 85,4 | 43,8 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Цифровизация городского хозяйства" | 13000,0 | 1422,0 | 0,0 | 0,0 | 1422,0 | 0,0 | 1422,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1422,0 | 0,0 |  | 100 | 10,9 |  |
| Мероприятие 4.1 Обеспечение услугами связи и доступом к сети Интернет жителей Гатчинского муниципального округа за счет развертывания публичных точек Wi-Fi | 2500,0 | 673,0 | 0,0 | 0,0 | 673,0 | 0,0 | 673,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 673,0 | 0,0 |  | 100 | 26,9 |  |
| Мероприятие 4.2 Развитие системы предиктивной видео аналитики и превентивного оповещения населения | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4.3. Прочие мероприятия по цифровизации городского хозяйства | 3000,0 | 749,0 | 0,0 | 0,0 | 749,0 | 0,0 | 749,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 749,0 | 0,0 |  | 100 | 25 |  |
| 6. Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Развитие культуры в Гатчинском муниципальном округе" | 2062301,2 | 929484,8 | 3748,0 | 182857,7 | 742879,1 | 0,0 | 812789,2 |  | 3748,0 |  | 95096,8 |  | 713944,4 | 0,0 |  | 87,4 | 39,4 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 385602,3 | 614761,2 | 3748,0 | 89605,5 | 19417,1 | 0,0 | 8109,4 |  | 3748,0 |  | 2018,2 |  | 2343,3 | 0,0 |  | 1,3 | 2,1 |  |
| Итого по региональному проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | 6069,6 | 6069,6 | 3748,0 | 2018,2 | 303,5 | 0,0 | 6069,6 |  | 3748,0 |  | 2018,2 |  | 303,5 | 0,0 |  | 100 | 100 |  |
| Мероприятие 1.1. Государственная поддержка отрасли культуры | 6069,6 | 6069,6 | 3748,0 | 2018,2 | 303,5 | 0,0 | 6069,6 |  | 3748,0 |  | 2018,2 |  | 303,5 | 0,0 |  | 100 | 100 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Современный облик сельских территорий" | 229949,1 | 102982,8 | 0,0 | 86917,5 | 16065,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1. Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов | 225507,0 | 102982,8 | 0,0 | 86917,5 | 16065,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2. Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры на сельских территориях | 4442,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Развитие инфраструктуры культуры" | 109283,6 | 2286,3 | 0,0 | 669,9 | 1616,4 | 0,0 | 608,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 608,0 | 0,0 |  | 26,6 | 0,6 |  |
| Мероприятие 3.1. Строительство и реконструкция объектов культуры Ленинградской области | 109283,6 | 2286,3 | 0,0 | 669,9 | 1616,4 | 0,0 | 608,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 608,0 | 0,0 |  | 26,6 | 0,6 |  |
| Итого по муниципальному проекту "Город на ладони" | 1300,0 | 778,0 | 0,0 | 0,0 | 778,0 | 0,0 | 778,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 778,0 | 0,0 |  | 100 | 59,8 |  |
| Мероприятие 4.1. Проект по созданию макета с VR-экскурсией "Город на ладони" | 1300,0 | 778,0 | 0,0 | 0,0 | 778,0 | 0,0 | 778,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 778,0 | 0,0 |  | 100 | 59,8 |  |
| Итого по муниципальному проекту "Развитие объектов культуры" | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 5.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальному проекту "Развитие туристического информационного портала на территории Гатчинского муниципального округа" | 11000,0 | 653,9 | 0,0 | 0,0 | 653,9 | 0,0 | 653,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 653,9 | 0,0 |  | 100 | 5,9 |  |
| Мероприятие 6.1. Создание туристического информационного портала "Хочу в Гатчину" | 4000,0 | 653,9 | 0,0 | 0,0 | 653,9 | 0,0 | 653,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 653,9 | 0,0 |  | 100 | 16,3 |  |
| Мероприятие 6.2. Развитие сети интерактивных сенсорных киосков на территории Гатчинского муниципального округа | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 1676698,9 | 816714,2 | 0,0 | 93252,2 | 723462,0 | 0,0 | 804679,8 |  | 0,0 |  | 93078,7 |  | 711601,1 | 0,0 |  | 98,5 | 48 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества» | 99770,0 | 38664,0 | 0,0 | 0,0 | 38664,0 | 0,0 | 35273,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 35273,2 | 0,0 |  | 91,2 | 35,4 |  |
| Мероприятие 1.1 Мероприятия иного организационного характера | 1050,0 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 382,8 | 0,0 | 71,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 71,1 | 0,0 |  | 18,6 | 6,8 |  |
| Мероприятие 1.2 Организация и проведение культурно – массовых мероприятий | 56735,0 | 37336,2 | 0,0 | 0,0 | 37336,2 | 0,0 | 34969,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 34969,7 | 0,0 |  | 93,7 | 61,6 |  |
| Мероприятие 1.3 Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | 39000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.4. Организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2985,0 | 945,0 | 0,0 | 0,0 | 945,0 | 0,0 | 232,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 232,3 | 0,0 |  | 24,6 | 7,8 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры» | 437141,2 | 257120,5 | 0,0 | 0,0 | 257120,5 | 0,0 | 257120,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 257120,5 | 0,0 |  | 100 | 58,8 |  |
| Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | 434297,9 | 256184,5 | 0,0 | 0,0 | 256184,5 | 0,0 | 256184,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 256184,5 | 0,0 |  | 100 | 59 |  |
| Мероприятие 2.2 Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности | 1240,0 | 936,0 | 0,0 | 0,0 | 936,0 | 0,0 | 936,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 936,0 | 0,0 |  | 100 | 75,5 |  |
| Мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственно поддержке отрасли культуры | 1603,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского муниципального округа к культурным ценностям» | 1139787,8 | 520929,7 | 0,0 | 93252,2 | 427677,5 | 0,0 | 512286,1 |  | 0,0 |  | 93078,7 |  | 419207,4 | 0,0 |  | 98,3 | 44,9 |  |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 732356,9 | 342145,9 | 0,0 | 0,0 | 342145,9 | 0,0 | 333849,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 333849,3 | 0,0 |  | 97,6 | 45,6 |  |
| Мероприятие 3.2. Обеспечение доступности исторического и культурного наследия Гтчинского муниципального округа | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.3. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам | 1300,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 45,0 | 0,0 |  | 100 | 3,5 |  |
| Мероприятие 3.4. Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 394836,2 | 170110,4 | 0,0 | 85055,2 | 85055,2 | 0,0 | 169763,4 |  | 0,0 |  | 84881,7 |  | 84881,7 | 0,0 |  | 99,8 | 43 |  |
| Мероприятие 3.5. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | 9947,4 | 8179,0 | 0,0 | 7770,0 | 409,0 | 0,0 | 8179,0 |  | 0,0 |  | 7770,0 |  | 409,0 | 0,0 |  | 100 | 82,2 |  |
| Мероприятие 3.6. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры при государственно поддержке отрасли культуры | 1047,3 | 449,5 | 0,0 | 427,0 | 22,5 | 0,0 | 449,5 |  | 0,0 |  | 427,0 |  | 22,5 | 0,0 |  | 100 | 42,9 |  |
| 7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Гатчинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Гатчинского муниципального округа" | 550734,6 | 255351,6 | 12042,8 | 123775,7 | 119533,1 | 0,0 | 186017,2 |  | 12042,8 |  | 100499,9 |  | 73474,5 | 0,0 |  | 72,8 | 33,8 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 208257,4 | 133418,2 | 7426,5 | 123775,7 | 2215,9 | 0,0 | 110142,3 |  | 7426,5 |  | 100499,9 |  | 2215,9 | 0,0 |  | 82,6 | 52,9 |  |
| Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | 208257,4 | 133418,2 | 7426,5 | 123775,7 | 2215,9 | 0,0 | 110142,3 |  | 7426,5 |  | 100499,9 |  | 2215,9 | 0,0 |  | 82,6 | 52,9 |  |
| Мероприятие 1.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 161617,0 | 88905,3 | 2133,1 | 86772,2 | 0,0 | 0,0 | 65629,4 |  | 2133,1 |  | 63496,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 73,8 | 40,6 |  |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 44270,5 | 44270,5 | 5293,5 | 36763,5 | 2213,5 | 0,0 | 44270,5 |  | 5293,5 |  | 36763,5 |  | 2213,5 | 0,0 |  | 100 | 100,0 |  |
| Мероприятие 1.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2369,9 | 242,5 | 0,0 | 240,1 | 2,4 | 0,0 | 242,5 |  | 0,0 |  | 240,1 |  | 2,4 | 0,0 |  | 100 | 10,2 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 342477,2 | 121933,4 | 4616,3 | 0,0 | 117317,1 | 0,0 | 75874,9 |  | 4616,3 |  | 0,0 |  | 71258,6 | 0,0 |  | 62,2 | 22,2 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального округа" | 22475,3 | 13500,0 | 0,0 | 0,0 | 13500,0 | 0,0 | 13466,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 13466,3 | 0,0 |  | 99,8 | 59,9 |  |
| Мероприятие 1.1 Приобретение жилых помещений, с последующим включением их в реестр служебных жилых помещений и предоставления работникам бюджетной сферы, не обеспеченным жилым помещением на территории Гатчинского муниципального округа, жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений с бюджетным учреждением | 22475,3 | 13500,0 | 0,0 | 0,0 | 13500,0 | 0,0 | 13466,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 13466,3 | 0,0 |  | 99,8 | 59,9 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального округа" | 201490,0 | 57602,3 | 4616,3 | 0,0 | 52986,0 | 0,0 | 42245,1 |  | 4616,3 |  | 0,0 |  | 37628,8 | 0,0 |  | 73,3 | 21,0 |  |
| Мероприятие 2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 103456,5 | 34486,0 | 0,0 | 0,0 | 34486,0 | 0,0 | 32143,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 32143,6 | 0,0 |  | 93,2 | 31,1 |  |
| Мероприятие 2.2. Приобретение жилых помещений семьям особых категорий граждан | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.3. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов | 20500,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 5485,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5485,2 | 0,0 |  | 91,4 | 26,8 |  |
| Мероприятие 2.4. Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей | 53500,0 | 12500,0 | 0,0 | 0,0 | 12500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.5. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 4616,3 | 4616,3 | 4616,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4616,3 |  | 4616,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 100 | 100 |  |
| Мероприятие 2.6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 4734,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.7. Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных домов | 1683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содержание муниципального жилья" | 118511,9 | 50831,1 | 0,0 | 0,0 | 50831,1 | 0,0 | 20163,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 20163,4 | 0,0 |  | 39,7 | 17 |  |
| Мероприятие 3.1. Субсидии на оказание услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах и общежитиях | 7100,0 | 2750,0 | 0,0 | 0,0 | 2750,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.2. Содержание муниципального жилищного фонда | 25459,2 | 9717,1 | 0,0 | 0,0 | 9717,1 | 0,0 | 5463,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5463,1 | 0,0 |  | 56,2 | 21,5 |  |
| Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда | 10401,7 | 3631,1 | 0,0 | 0,0 | 3631,1 | 0,0 | 2609,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2609,5 | 0,0 |  | 71,9 | 25,1 |  |
| Мероприятие 3.4. Снос (демонтаж) зданий, сооружений | 28551,0 | 12341,6 | 0,0 | 0,0 | 12341,6 | 0,0 | 297,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 297,0 | 0,0 |  | 2,4 | 1 |  |
| Мероприятие 3.5. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | 47000,0 | 22391,2 | 0,0 | 0,0 | 22391,2 | 0,0 | 11793,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 11793,9 | 0,0 |  | 52,7 | 25,1 |  |
| 8. Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального округа" | 173849,9 | 62496,7 | 0,0 | 0,0 | 62496,7 | 0,0 | 39172,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 39172,3 | 0,0 |  | 62,7 | 22,5 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 1330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий" | 1330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1. Благоустройство сельских территорий | 1330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 172519,9 | 62496,7 | 0,0 | 0,0 | 62496,7 | 0,0 | 39172,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 39172,3 | 0,0 |  | 62,7 | 22,7 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Профилактика терроризма и экстремизма, охрана общественного порядка" | 56050,3 | 20288,1 | 0,0 | 0,0 | 20288,1 | 0,0 | 16392,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 16392,4 | 0,0 |  | 80,8 | 29,2 |  |
| Мероприятие 1.1. Создание условий для деятельности добровольных народных формирований по охране общественного порядка | 400,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2. Профилактика терроризма и экстремизма | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 360,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 360,0 | 0,0 |  | 90 | 90 |  |
| Мероприятие 1.3. Обеспечение функционирования и развитие системы интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики, в том числе "АПК "Безопасный город" | 15250,3 | 3398,3 | 0,0 | 0,0 | 3398,3 | 0,0 | 2782,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2782,3 | 0,0 |  | 81,9 | 18,2 |  |
| Мероприятие 1.4. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального округа | 40000,0 | 16189,8 | 0,0 | 0,0 | 16189,8 | 0,0 | 13250,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 13250,1 | 0,0 |  | 81,8 | 33,1 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 116469,6 | 42208,6 | 0,0 | 0,0 | 42208,6 | 0,0 | 22779,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 22779,9 | 0,0 |  | 54 | 19,6 |  |
| Мероприятие 2.1. Развитие первичных мер пожарной безопасности | 59431,6 | 22016,1 | 0,0 | 0,0 | 22016,1 | 0,0 | 7073,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7073,2 | 0,0 |  | 32,1 | 11,9 |  |
| Мероприятие 2.2. Мероприятия в области чрезвычайных ситуаций | 2250,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 199,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 199,0 | 0,0 |  | 24,9 | 8,8 |  |
| Мероприятие 2.3. Содержание и развитие систем оповещения населения | 20458,1 | 1652,7 | 0,0 | 0,0 | 1652,7 | 0,0 | 408,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 408,4 | 0,0 |  | 24,7 | 2 |  |
| Мероприятие 2.4. Создание, восполнение, содержание материальных-технических запасов | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.5. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 33829,9 | 17239,7 | 0,0 | 0,0 | 17239,7 | 0,0 | 15099,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 15099,2 | 0,0 |  | 87,6 | 44,6 |  |
| 9. Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального округа" | 382684,7 | 231032,0 | 0,0 | 2598,5 | 228433,5 | 0,0 | 206282,1 |  | 0,0 |  | 1426,4 |  | 204855,7 | 0,0 |  | 89,3 | 53,9 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 163999,9 | 122669,0 | 0,0 | 0,0 | 122669,0 | 0,0 | 116352,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 116352,8 | 0,0 |  | 94,9 | 70,9 |  |
| Итого по муниципальному проекту «Молодежный трудовой отряд» | 34861,9 | 17431,0 | 0,0 | 0,0 | 17431,0 | 0,0 | 11114,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 11114,8 | 0,0 |  | 63,8 | 31,9 |  |
| Мероприятие 1.1 Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального округа бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального район на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 34861,9 | 17431,0 | 0,0 | 0,0 | 17431,0 | 0,0 | 11114,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 11114,8 | 0,0 |  | 63,8 | 31,9 |  |
| Итого по муниципальному проекту «Развитие инфраструктуры общественного назначения» | 129138,0 | 105238,0 | 0,0 | 0,0 | 105238,0 | 0,0 | 105238,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 105238,0 | 0,0 |  | 100 | 81,5 |  |
| Мероприятие 2.1 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 129138,0 | 105238,0 | 0,0 | 0,0 | 105238,0 | 0,0 | 105238,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 105238,0 | 0,0 |  | 100 | 81,5 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 218684,8 | 108363,0 | 0,0 | 2598,5 | 105764,5 | 0,0 | 89929,3 |  | 0,0 |  | 1426,4 |  | 88502,9 | 0,0 |  | 83 | 41,1 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ «Молодежная политика Гатчинского муниципального округа» | 17060,7 | 5852,4 | 0,0 | 0,0 | 5852,4 | 0,0 | 5207,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5207,1 | 0,0 |  | 89 | 30,5 |  |
| Мероприятие 1.1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | 13753,2 | 5074,8 | 0,0 | 0,0 | 5074,8 | 0,0 | 4460,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4460,9 | 0,0 |  | 87,9 | 32,4 |  |
| Мероприятие 1.2. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 1800,0 | 777,6 | 0,0 | 0,0 | 777,6 | 0,0 | 746,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 746,2 | 0,0 |  | 96 | 41,5 |  |
| Мероприятие 1.3. Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 1507,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содержание и развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики в Гатчинском муниципальном округе" | 82648,1 | 40811,3 | 0,0 | 600,0 | 40211,3 | 0,0 | 40710,7 |  | 0,0 |  | 504,4 |  | 40206,3 | 0,0 |  | 99,8 | 49,3 |  |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере молодежной политики | 75753,0 | 38987,0 | 0,0 | 0,0 | 38987,0 | 0,0 | 38987,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 38987,0 | 0,0 |  | 100 | 51,5 |  |
| Мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики | 3080,4 | 293,0 | 0,0 | 0,0 | 293,0 | 0,0 | 293,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 293,0 | 0,0 |  | 100 | 9,5 |  |
| Мероприятие 2.3. Материально-техническое обеспечение многофункциональных молодежных центров | 2904,2 | 899,8 | 0,0 | 0,0 | 899,8 | 0,0 | 899,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 899,8 | 0,0 |  | 100 | 31 |  |
| Мероприятие 2.4. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 910,5 | 631,6 | 0,0 | 600,0 | 31,6 | 0,0 | 531,0 |  | 0,0 |  | 504,4 |  | 26,6 | 0,0 |  | 84,1 | 58,3 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обучение по программам дополнительного профессионального образования сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа» | 3627,4 | 2207,2 | 0,0 | 0,0 | 2207,2 | 0,0 | 1602,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1602,1 | 0,0 |  | 72,6 | 44,2 |  |
| Мероприятие 3.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа | 2405,5 | 1435,8 | 0,0 | 0,0 | 1435,8 | 0,0 | 1114,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1114,8 | 0,0 |  | 77,6 | 46,3 |  |
| Мероприятие 3.2. Участие в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образованиях, субъектах Российской Федерации и за рубежом | 1221,9 | 771,4 | 0,0 | 0,0 | 771,4 | 0,0 | 487,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 487,3 | 0,0 |  | 63,2 | 39,9 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие муниципальной информационной системы" | 29484,2 | 10095,9 | 0,0 | 0,0 | 10095,9 | 0,0 | 6749,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 6749,4 | 0,0 |  | 66,9 | 22,9 |  |
| Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального округа | 27484,2 | 8493,7 | 0,0 | 0,0 | 8493,7 | 0,0 | 5910,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5910,9 | 0,0 |  | 69,6 | 21,5 |  |
| Мероприятие 4.2. Проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды | 500,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 114,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 114,5 | 0,0 |  | 45,8 | 22,9 |  |
| Мероприятие 4.3. Проведение мероприятий по технической защите информации | 1500,0 | 1352,2 | 0,0 | 0,0 | 1352,2 | 0,0 | 724,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 724,0 | 0,0 |  | 53,5 | 48,3 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Общество и власть в Гатчинском муниципальном округе" | 66304,5 | 34962,5 | 0,0 | 0,0 | 34962,5 | 0,0 | 24807,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 24807,0 | 0,0 |  | 71 | 37,4 |  |
| Мероприятие 5.1. Мероприятия по проведению конкурса творческих проектов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 5.2. Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального округа, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов | 32838,0 | 19986,0 | 0,0 | 0,0 | 19986,0 | 0,0 | 16323,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 16323,8 | 0,0 |  | 81,7 | 49,7 |  |
| Мероприятие 5.3. Предоставление субсидий на осуществление деятельности в сфере печатных средств массовой информации | 12540,0 | 3135,0 | 0,0 | 0,0 | 3135,0 | 0,0 | 517,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 517,8 | 0,0 |  | 16,5 | 4,1 |  |
| Мероприятие 5.4. Предоставление субсидий АНО "Редакция газеты "Гатчинская правда" на публикацию официальных материалов в газете "Официальный вестник" - приложение к газете "Гатчинская правда" | 7400,0 | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | 3700,0 | 0,0 | 3623,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3623,7 | 0,0 |  | 97,9 | 49 |  |
| Мероприятие 5.5. Проведение мероприятий по развитию информационного пространства | 4910,0 | 2550,0 | 0,0 | 0,0 | 2550,0 | 0,0 | 1921,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1921,2 | 0,0 |  | 75,3 | 39,1 |  |
| Мероприятие 5.6. Проведение мероприятий по содействию участию населения в осуществлении местного самоуправления | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 5.7. Проведение мероприятий, направленных на поддержку семей особой категории | 8061,5 | 5171,5 | 0,0 | 0,0 | 5171,5 | 0,0 | 2420,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2420,6 | 0,0 |  | 46,8 | 30 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 6 ПРОЦЕССНЫХМЕРОПРИЯТИЙ «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 19559,8 | 14433,8 | 0,0 | 1998,5 | 12435,3 | 0,0 | 10852,9 |  | 0,0 |  | 922,0 |  | 9931,0 | 0,0 |  | 75,2 | 55,5 |  |
| Мероприятие 6.1 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов | 5200,0 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 | 0,0 | 4452,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4452,0 | 0,0 |  | 85,6 | 85,6 |  |
| Мероприятие 6.2 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | 5159,8 | 3330,8 | 0,0 | 1998,5 | 1332,3 | 0,0 | 2998,1 |  | 0,0 |  | 922,0 |  | 2076,2 | 0,0 |  | 90 | 58,1 |  |
| Мероприятие 6.3 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов инициативных групп граждан (женских советов, семейных советов, семейных клубов, молодежных советов, добровольческих или волонтерских движений) | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 6.4 Предоставление субсидий на организацию социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста | 5200,0 | 2607,0 | 0,0 | 0,0 | 2607,0 | 0,0 | 2606,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2606,8 | 0,0 |  | 100 | 50,1 |  |
| Мероприятие 6.5 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, связанным с организацией консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев Гатчинского муниципального округа | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 6.6. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 6.7. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан | 1500,0 | 796,0 | 0,0 | 0,0 | 796,0 | 0,0 | 796,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 796,0 | 0,0 |  | 100 | 53,1 |  |
| 10. Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды в Гатчинском муниципальном округе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Благоустройство и охрана окружающей среды в Гатчинском муниципальном округе" | 2636257,0 | 1151360,4 | 25536,7 | 84145,0 | 1041678,7 | 0,0 | 882135,2 |  | 26424,9 |  | 77724,6 |  | 777985,6 | 0,0 |  | 76,6 | 33,5 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 775704,1 | 233033,4 | 25536,7 | 78107,6 | 129389,1 | 0,0 | 176374,9 |  | 26424,9 |  | 76198,8 |  | 73751,2 | 0,0 |  | 75,7 | 22,7 |  |
| Итого по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды" | 365173,6 | 168004,4 | 25536,7 | 60985,6 | 81482,2 | 0,0 | 141264,6 |  | 26424,9 |  | 62818,4 |  | 52021,3 | 0,0 |  | 84,1 | 38,7 |  |
| Мероприятие 1.1. Реализация программ формирования комфортной городской среды | 365173,6 | 168004,4 | 25536,7 | 60985,6 | 81482,2 | 0,0 | 141264,6 |  | 26424,9 |  | 62818,4 |  | 52021,3 | 0,0 |  | 84,1 | 38,7 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Благоустройство сельских территорий" | 26502,7 | 18,0 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1. Комплексное развитие сельских территорий | 6871,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий | 19631,0 | 18,0 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | 13892,2 | 3287,1 | 0,0 | 2834,2 | 452,9 | 0,0 | 2405,7 |  | 0,0 |  | 2045,1 |  | 360,6 | 0,0 |  | 73,2 | 17,3 |  |
| Мероприятие 3.1. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 12685,9 | 2080,9 | 0,0 | 1741,7 | 339,2 | 0,0 | 1199,5 |  | 0,0 |  | 952,6 |  | 246,9 | 0,0 |  | 57,6 | 9,5 |  |
| Мероприятие 3.2. Ликвидация несанкционированных свалок | 1206,2 | 1206,2 | 0,0 | 1092,5 | 113,7 | 0,0 | 1206,2 |  | 0,0 |  | 1092,5 |  | 113,7 | 0,0 |  | 100 | 100 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства" | 220332,3 | 32633,4 | 0,0 | 14275,8 | 18357,6 | 0,0 | 25689,5 |  | 0,0 |  | 11335,3 |  | 14354,2 | 0,0 |  | 78,7 | 11,7 |  |
| Мероприятие 4.1. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | 47199,5 | 8395,1 | 0,0 | 5550,0 | 2845,1 | 0,0 | 8395,1 |  | 0,0 |  | 5550,0 |  | 2845,1 | 0,0 |  | 100 | 17,8 |  |
| Мероприятие 4.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды | 173132,8 | 24238,3 | 0,0 | 8725,8 | 15512,5 | 0,0 | 17294,4 |  | 0,0 |  | 5785,3 |  | 11509,1 | 0,0 |  | 71,4 | 10 |  |
| Итого по муниципальному проекту "Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования" | 149803,4 | 29090,4 | 0,0 | 0,0 | 29090,4 | 0,0 | 7015,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7015,0 | 0,0 |  | 24,1 | 4,7 |  |
| Мероприятие 5.1. Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | 149803,4 | 29090,4 | 0,0 | 0,0 | 29090,4 | 0,0 | 7015,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7015,0 | 0,0 |  | 24,1 | 4,7 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 1860552,8 | 918327,0 | 0,0 | 6037,4 | 912289,6 | 0,0 | 705760,3 |  | 0,0 |  | 1525,9 |  | 704234,4 | 0,0 |  | 76,9 | 37,9 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Благоустройство территории" | 1797651,9 | 885118,6 | 0,0 | 6037,4 | 879081,2 | 0,0 | 685419,9 |  | 0,0 |  | 1525,9 |  | 683894,0 | 0,0 |  | 77,4 | 38,1 |  |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 817299,0 | 398434,0 | 0,0 | 0,0 | 398434,0 | 0,0 | 393761,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 393761,1 | 0,0 |  | 98,8 | 48,2 |  |
| Мероприятие 1.2. Снос (демонтаж) зданий, сооружений | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.3. Благоустройство общественных пространств | 22522,5 | 12847,5 | 0,0 | 0,0 | 12847,5 | 0,0 | 5480,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5480,8 | 0,0 |  | 42,7 | 24,3 |  |
| Мероприятие 1.4. Ремонт воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества | 15390,0 | 13658,3 | 0,0 | 0,0 | 13658,3 | 0,0 | 3175,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3175,7 | 0,0 |  | 23,3 | 20,6 |  |
| Мероприятие 1.5. Организация уличного освещения | 249169,1 | 153701,8 | 0,0 | 0,0 | 153701,8 | 0,0 | 126869,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 126869,4 | 0,0 |  | 82,5 | 50,9 |  |
| Мероприятие 1.6. Содержание мест погребений | 20427,0 | 8712,4 | 0,0 | 0,0 | 8712,4 | 0,0 | 2403,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2403,2 | 0,0 |  | 27,6 | 11,8 |  |
| Мероприятие 1.7. Деятельность специализированной службы по вопросам похоронного дела | 7186,2 | 3593,1 | 0,0 | 0,0 | 3593,1 | 0,0 | 2924,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2924,2 | 0,0 |  | 81,4 | 40,7 |  |
| Мероприятие 1.8. Прочие мероприятия в области благоустройства | 123911,7 | 36592,4 | 0,0 | 0,0 | 36592,4 | 0,0 | 24385,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 24385,6 | 0,0 |  | 66,6 | 19,7 |  |
| Мероприятие 1.9. Благоустройство дворовых территорий | 195101,5 | 63033,4 | 0,0 | 0,0 | 63033,4 | 0,0 | 4881,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4881,4 | 0,0 |  | 7,7 | 2,5 |  |
| Мероприятие 1.10. Благоустройство общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры | 101587,6 | 22490,6 | 0,0 | 0,0 | 22490,6 | 0,0 | 6243,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 6243,3 | 0,0 |  | 27,8 | 6,1 |  |
| Мероприятие 1.11. Эвакуация транспортных средств | 900,0 | 691,2 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 0,0 | 491,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 491,2 | 0,0 |  | 71,1 | 54,6 |  |
| Мероприятие 1.12. Приобретение самоходных машин и других видов техники | 137147,0 | 121208,4 | 0,0 | 0,0 | 121208,4 | 0,0 | 75303,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 75303,6 | 0,0 |  | 62,1 | 54,9 |  |
| Мероприятие 1.13. Приобретение транспортных средств, необходимых для функционирования муниципальных учреждений и предприятий | 43437,7 | 37154,7 | 0,0 | 0,0 | 37154,7 | 0,0 | 34485,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 34485,1 | 0,0 |  | 92,8 | 79,4 |  |
| Мероприятие 1.14. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | 31463,8 | 3901,3 | 0,0 | 1451,3 | 2450,0 | 0,0 | 480,0 |  | 0,0 |  | 330,0 |  | 150,0 | 0,0 |  | 12,3 | 1,5 |  |
| Мероприятие 1.15. Мероприятия в целях реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | 29108,8 | 9099,4 | 0,0 | 4586,1 | 4513,3 | 0,0 | 4535,3 |  | 0,0 |  | 1195,9 |  | 3339,4 | 0,0 |  | 49,8 | 15,6 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Охрана окружающей среды" | 62900,9 | 33208,4 | 0,0 | 0,0 | 33208,4 | 0,0 | 20340,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 20340,4 | 0,0 |  | 61,3 | 32,3 |  |
| Мероприятие 2.1 Озеленение | 35022,2 | 17316,9 | 0,0 | 0,0 | 17316,9 | 0,0 | 10165,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10165,6 | 0,0 |  | 58,7 | 29 |  |
| Мероприятие 2.2. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 27878,7 | 15891,5 | 0,0 | 0,0 | 15891,5 | 0,0 | 10174,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10174,8 | 0,0 |  | 64 | 36,5 |  |
| 11. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе "Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа" | 3241172,4 | 789225,3 | 0,0 | 48541,4 | 740683,8 | 0,0 | 482727,2 |  | 0,0 |  | 31158,3 |  | 451569,0 | 0,0 |  | 61,2 | 14,9 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части муниципальной программы | 2355476,5 | 365807,1 | 0,0 | 35198,5 | 330608,6 | 0,0 | 151389,4 |  | 0,0 |  | 22214,6 |  | 129174,8 | 0,0 |  | 41,4 | 6,4 |  |
| Итого по отраслевому проекту "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | 663744,7 | 44008,4 | 0,0 | 35198,5 | 8809,9 | 0,0 | 25720,5 |  | 0,0 |  | 22214,6 |  | 3505,9 | 0,0 |  | 58,4 | 3,9 |  |
| Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 112631,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2. Cтроительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | 105420,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 358226,8 | 44008,4 | 0,0 | 35198,5 | 8809,9 | 0,0 | 25720,5 |  | 0,0 |  | 22214,6 |  | 3505,9 | 0,0 |  | 58,4 | 7,2 |  |
| Итого по муниципальному проекту "Строительство и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий" | 1681731,8 | 319798,6 | 0,0 | 0,0 | 319798,6 | 0,0 | 125668,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 125668,9 | 0,0 |  | 39,3 | 7,5 |  |
| Мероприятие 2.1. Cтроительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | 252377,6 | 78702,0 | 0,0 | 0,0 | 78702,0 | 0,0 | 8679,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 8679,3 | 0,0 |  | 11 | 3,4 |  |
| Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 949593,5 | 124651,5 | 0,0 | 0,0 | 124651,5 | 0,0 | 85896,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 85896,0 | 0,0 |  | 68,9 | 9 |  |
| Мероприятие 2.3. Обустройство улично-дорожной сети | 159190,3 | 50178,3 | 0,0 | 0,0 | 50178,3 | 0,0 | 18281,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 18281,1 | 0,0 |  | 36,4 | 11,5 |  |
| Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 320570,4 | 66266,8 | 0,0 | 0,0 | 66266,8 | 0,0 | 12812,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 12812,5 | 0,0 |  | 19,3 | 4 |  |
| Итого по муниципальному проекту "Создание, модернизация и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального округа | 10000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 100 | 20 |  |
| Мероприятие 3.1. Создание, модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры | 10000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексам процессных мероприятий муниципальной программы | 885695,9 | 423418,2 | 0,0 | 13342,9 | 410075,3 | 0,0 | 331337,8 |  | 0,0 |  | 8943,7 |  | 322394,1 | 0,0 |  | 78,3 | 37,4 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Создание условий для осуществления дорожной деятельности" | 385293,3 | 182566,1 | 0,0 | 13342,9 | 169223,1 | 0,0 | 131536,9 |  | 0,0 |  | 8943,7 |  | 122593,2 | 0,0 |  | 72 | 34,1 |  |
| Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 275805,6 | 137122,3 | 0,0 | 0,0 | 137122,3 | 0,0 | 97431,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 97431,0 | 0,0 |  | 71,1 | 35,3 |  |
| Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по дорожной деятельности | 37484,0 | 15970,9 | 0,0 | 0,0 | 15970,9 | 0,0 | 10941,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10941,6 | 0,0 |  | 68,5 | 29,2 |  |
| Мероприятие 1.3. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 21265,9 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 92,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 92,3 | 0,0 |  | 36,9 | 0,4 |  |
| Мероприятие 1.4. Мероприятия в целях реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | 50737,9 | 29222,7 | 0,0 | 13342,9 | 15879,8 | 0,0 | 23071,9 |  | 0,0 |  | 8943,7 |  | 14128,2 | 0,0 |  | 79 | 45,5 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Безопасность дорожного движения" | 43762,9 | 9697,1 | 0,0 | 0,0 | 9697,1 | 0,0 | 4938,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4938,4 | 0,0 |  | 50,9 | 11,3 |  |
| Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 6,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 6,9 | 0,0 |  | 100 | 100 |  |
| Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 43756,0 | 9690,2 | 0,0 | 0,0 | 9690,2 | 0,0 | 4931,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4931,5 | 0,0 |  | 50,9 | 11,3 |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам" | 456639,7 | 231155,1 | 0,0 | 0,0 | 231155,1 | 0,0 | 194862,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 194862,5 | 0,0 |  | 84,3 | 42,7 |  |
| Мероприятие 3.1. Организация перевозки школьников автобусными маршрутами | 375,2 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 145,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 145,9 | 0,0 |  | 48,6 | 38,9 |  |
| Мероприятие 3.2. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам | 456264,5 | 230855,1 | 0,0 | 0,0 | 230855,1 | 0,0 | 194716,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 194716,7 | 0,0 |  | 84,3 | 42,7 |  |