АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24.07.2017									№ 3318

Об утверждении плана-графика подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления

проекта бюджета Гатчинского муниципального района

и проекта бюджета МО «Город Гатчина»

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В целях  обеспечения своевременного  и качественного  проведения работ по составлению проектов бюджетов Гатчинского муниципального района и  МО «Город Гатчина» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района,  Уставом МО «Город Гатчина», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании  Гатчинский муниципальный район  Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 29.11.2013 №336, Положением о бюджетном процессе в  муниципальном образовании «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, утвержденным решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 25.09.2013 №41, постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 13.07.2017 №3161  «Об утверждении  Положения  о порядке составления проекта бюджета Гатчинского муниципального района на  очередной финансовый год и плановый период»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета Гатчинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 1).

2. Утвердить план-график подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета МО «Город Гатчина» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение 2).

3. Комитету финансов Гатчинского муниципального района   приступить к  разработке  проектов  бюджета Гатчинского муниципального района и бюджета МО «Город Гатчина» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

4. Председателю Комитета финансов  Гатчинского муниципального района Ореховой Л.И. обеспечить координацию  работ (сбор, рассмотрение и обобщение материалов)  по составлению  проектов бюджета  Гатчинского муниципального района  и бюджета МО «Город Гатчина» на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  Гатчинского муниципального района по финансовой политике  Носкова И.В.

- Глава администрации

- Гатчинского муниципального района      	                                Е.В.Любушкина

Сотемская М.И.

- Приложение  1

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 29.07.2017 №  3318

- ПЛАН-ГРАФИК

- подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета Гатчинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации | Ответственные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основные параметры прогноза социально-экономического развития Гатчинского муниципального района Ленинградской области на среднесрочный период (2018-2020 годы). | Комитет экономики и инвестиций | до 01.10.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Норкин В.А. |
| 2 | Информация об оценке эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 2016г. | Комитет экономики и инвестиций | до 01.08.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Норкин В.А. |
| 3 | Прогнозные показатели доходов бюджета Гатчинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по каждому администрируемому доходному источнику с пояснительной запиской. | Главные администраторы доходов бюджета | до 01.08.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района, Главные распорядители бюджетных средств | Носков И.В. Кононов С.Н. Мкртчян Д.А. Василенко О.М. Орехова Л.И. Аввакумов А.Н. Львович И.В. Попков С.В. |
| 4 | Прогноз поступлений источников финансирования дефицита бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 01.08.2017г. | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 5 | Заседание рабочей группы по вопросам формирования доходов бюджета Гатчинского муниципального района. | Рабочая группа по бюджетному проектированию | При необходимости |  | Носков И.В. |
| 6 | Предложения для определения бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы Гатчинского муниципального района. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 05.09.2017г. |  |  |
| 7 | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики на 2018-2020 годы: - доля расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в общем объеме расходов бюджета Гатчинского муниципального района; - дорожный фонд; - размер резервных фондов; - индексация ПНО; - размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений; - размер индексации месячного денежного содержания муниципальным служащим; - индексация прочих расходов; - расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации. | Главные распорядители бюджетных средств, председатели комитетов и начальники отделов | не позднее 01.09.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Дерендяев Р.О. Кононов С.Н. Вэнскэ С.М. Материков Т.Ф. Носков И.В. Орехова Л.И. Норкин В.А. |
| 8 | Заседание комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и на плановый период по вопросу обсуждения основных подходов к формированию бюджетной политики на 2018-2020 годы и основных параметров областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. |  | При необходимости | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. |
| 9 | Проведение подготовительных технических работ в «АЦК-Планирование 2018». | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 15.08.2017г. |  | Орехова Л.И. |
| 10 | Открытие версии «Бюджет 2018-2020 на Гатчинский муниципальный район» в «АЦК-Планирование 2018». | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 20.08.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 11 | Предложения по перечню иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, распределение которых подлежит утверждению приложениями к постановлению о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. | Главные распорядители бюджетных средств | август 2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 12 | Расчет общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | август 2017г. | Комитет финансов (бюджетный отдел) | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 13 | Представление прогноза основных характеристик консолидированных бюджетов муниципальных образований Гатчинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов за счет собственных средств (без учета безвозмездных поступлений). | Муниципальные образования | август 2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 14 | Формирование общих объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов по бюджету Гатчинского муниципального района. | Главные распорядители бюджетных средств | август 2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 15 | Формирование предложений по сокращению бюджетных ассигнований, не отнесенных к приоритетным и обязательным. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | август 2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 16 | Предложения по внесению изменений в перечень целевых статей расходов. | Главные распорядители бюджетных средств | август 2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 17 | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов до главных распорядителей бюджетных средств. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 15.09.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 18 | Формирование в «АЦК-Планирование» бюджетных заявок на изменение ассигнований в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований. | Главные распорядители бюджетных средств | до 30.09.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 19 | Представление оснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований. | Главные распорядители бюджетных средств | до 30.09.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 20 | Представление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований с ОБАСами. | Главные распорядители бюджетных средств | сентябрь 2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 21 | 1. Тариф на теплоснабжение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2018-2020 годы – в разрезе муниципальных образований и в среднем по Гатчинскому муниципальному району; 2. Тариф на водоснабжение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2018-2020 годы – в разрезе муниципальных образований и в среднем по Гатчинскому муниципальному району; 3. Тариф на водоотведение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2018-2020 годы – в разрезе муниципальных образований и в среднем по Гатчинскому муниципальному району. | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | август 2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Материков Т.Ф. Кононов С.Н. |
| 22 | - Численность населения Гатчинского муниципального района на 01.01.2017 – в разрезе поселений; - Численность детей в возрасте 1-6 лет на 01.01.2017 – в целом по Гатчинскому муниципальному району; - Численность детей в возрасте 5-18 лет Гатчинского муниципального района на 01.01.2017 – в целом по Гатчинскому муниципальному району; - Площадь территории Гатчинского муниципального района на 01.01.2017 – в целом по Гатчинскому муниципальному району; - Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 6 месяцев 2017 года в разрезе муниципальных образований; - Средняя по Гатчинскому муниципальному району среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 6 месяцев 2017 года. | Комитет экономики и инвестиций | август 2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Норкин В.А. |
| 23 | Целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значений. | Главные распорядители бюджетных средств | август 2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 24 | Представление распределения межбюджетных трансфертов. | Главные распорядители бюджетных средств | август 2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 25 | Представление пояснительной записки (с расчетами по межбюджетным трансфертам) в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований. | Главные распорядители бюджетных средств | до 30.09.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 26 | Формирование в «АЦК-Планирование» сводных бюджетных заявок на изменение ассигнований в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований. | Главные распорядители бюджетных средств | до 05.10.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 27 | Предварительные итоги социально-экономического развития Гатчинского муниципального района за январь-июнь 2017 года. Ожидаемые итоги социально-экономического развития Гатчинского муниципального района за 2017 год. | Комитет экономики и инвестиций Гатчинского муниципального района | до 01.10.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Норкин В.А. |
| 28 | Предоставление прогноза социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на 2018-2020 годы | Комитет экономики и инвестиций Гатчинского муниципального района | до 01.10.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Норкин В.А. |
| 29 | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований, и составление перечня несогласованных вопросов. | Главные распорядители бюджетных средств, Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 01.10.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 30 | Согласование с муниципальными образованиями исходных данных для расчета индекса бюджетных расходов. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 15.09.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 31 | Заседание комиссии по бюджетным проектировкам («ручейки» с главными распорядителями бюджетных средств). Рассмотрение заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | При необходимости |  |  |
| 32 | Представление уточненных данных по пунктам 21, 22 по результатам согласования с муниципальными образованиями. | Комитет экономики и инвестиций, МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | до 01.10.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 33 | Формирование доходов бюджета Гатчинского муниципального района на 2018-2020 годы в разрезе доходных источников в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Гатчинского муниципального района. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 01.10.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 34 | Заседание рабочей группы по вопросам формирования доходов. Принятие решения о корректировке (уменьшению, увеличению) прогнозируемого объема доходов бюджета Гатчинского муниципального района. |  | При необходимости |  |  |
| 35 | Перечень главных администраторов доходов бюджета Гатчинского муниципального района. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 20.09.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 36 | Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Гатчинского муниципального района. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 20.09.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 37 | Реестр источников доходов бюджета Гатчинского муниципального района. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 20.09.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 38 | Налоговый потенциал доходов бюджетов муниципальных образований на 2018-2020 годы. Оценка потерь муниципального бюджета от предоставления налоговых льгот. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 20.09.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 39 | Представление оснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с согласованными комиссией по бюджетным проектировкам дополнительными объемами бюджетных ассигнований. | Главные распорядители бюджетных средств | до 20.09.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 40 | Проверка уточненных бюджетных заявок на изменение ассигнований на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов. Формирование в «АЦК-Планирование» сводных бюджетных заявок в соответствии с согласованными комиссией по бюджетным проектировкам объемами бюджетных ассигнований. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 07.10.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 41 | Распределение дотаций и межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям на 2018-2020 годы. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 01.09.2017г. | Муниципальные образования | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 42 | Представление уточненной пояснительной записки с расчетами в соответствии с согласованными комиссией по бюджетным проектировкам объемами бюджетных ассигнований на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов. | Главные распорядители бюджетных средств | до 08.10.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 43 | Перечень нормативных правовых актов, отмены, изменения или принятия которых потребует принятие Решения «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов». | Главные распорядители бюджетных средств | до 20.09.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 44 | Основные направления налоговой политики на 2018-2020 годы. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 01.10.2017г |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 45 | Подготовка пояснительной записки с расчетами к бюджету. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 08.10.2017г |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 46 | Программа муниципальных гарантий на 2018-2020 годы. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 15.09.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 47 | Программа муниципальных внутренних заимствований Гатчинского муниципального района на 2018-2020 годы. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 15.09.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 48 | Основные направления бюджетной политики на 2018-2020 годы. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 01.10.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 49 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета Гатчинского муниципального района за 2017 годы. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 01.10.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 50 | Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района на 2018-2020 годы. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | сентябрь 2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 51 | Представление распределения иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям. | Главные распорядители бюджетных средств | сентябрь 2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 52 | Представление расчетов распределения иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям. | Главные распорядители бюджетных средств, главы администраций городских и сельских поселений | сентябрь 2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 53 | Формирование текстовых статей проекта решения «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов». | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 10.10.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 54 | Формирование проекта изменений бюджетного прогноза Гатчинского муниципального района на долгосрочный период (2018-2020 годы). | Комитет финансов (бюджетный отдел) | до 10.10.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 55 | Формирование полного комплекта документов проекта решения «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 10.10.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 56 | Направление на согласование проекта решения «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов». | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 10.10.2017г. | Глава администрации Гатчинского муниципального района, Совет депутатов Гатчинского муниципального района, Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 57 | Рассмотрение на заседании Совета депутатов проекта решения «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов». | Совет депутатов Гатчинского муниципального района | октябрь 2017г. |  |  |
| 58 | Внесение изменений в приказ комитета финансов «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджетам бюджетной системы Гатчинского муниципального района». | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 09.10.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 59 | Представление на согласование проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы Гатчинского муниципального района. | Главные распорядители бюджетных средств | до 09.10.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 60 | Публичные слушания по проекту решения «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов». | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | ноябрь 2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 61 | Доработка и представление окончательного варианта проекта бюджета Гатчинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на рассмотрение в совет депутатов Гатчинского муниципального района и Контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Совет депутатов Гатчинского муниципального района 17.11.2017г. Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района до 15.10.2017г. | Совет депутатов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Филоненко В.А. Вихровский И.Е. Орехова Л.И. |

- Приложение 2

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от  24.07.2017 №  3318

- ПЛАН-ГРАФИК

- подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета МО «Город Гатчина» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации | Ответственные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основные параметры прогноза социально-экономического развития МО «Город Гатчина» на среднесрочный период (2018-2020 годы). | Комитет экономики и инвестиций Гатчинского муниципального района | до 01.10.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Норкин В.А. |
| 2 | Информация об оценке эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина» за 2016 год. | Комитет экономики и инвестиций Гатчинского муниципального района | до 01.08.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Норкин В.А. |
| 3 | Прогнозные показатели доходов бюджета МО «Город Гатчина» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по каждому администрируемому доходному источнику с пояснительной запиской. | Главные распорядители бюджетных средств | до 01.08.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района, Главные распорядители бюджетных средств | Носков И.В. Кононов С.Н. Мкртчян Д.А. Василенко О.М. Орехова Л.И. Аввакумов А.Н. Львович И.В. Попков С.В. |
| 4 | Прогноз поступлений источников финансирования дефицита бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 01.08.2017г. | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 5 | Заседание рабочей группы по вопросам формирования доходов бюджета МО «Город Гатчина» | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | При необходимости |  | Носков И.В. |
| 6 | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики на 2018-2020 годы: - доля расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в общем объеме расходов бюджета МО «Город Гатчина»; - дорожный фонд; - размер резервных фондов (администрации?); - индексация ПНО; - размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений; - размер индексации месячного денежного содержания муниципальным служащим; - индексация прочих расходов; - расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации | Главные распорядители бюджетных средств, председатели комитетов и начальники отделов | не позднее 01.09.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Дерендяев Р.О. Кононов С.Н. Вэнскэ С.М. Материков Т.Ф. Носков И.В. Орехова Л.И. Норкин В.А. |
| 7 | Проведение подготовительных технических работ в «АЦК-Планирование 2018» | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 15.08.2017г. |  | Носков И.В. |
| 8 | Открытие версии «Бюджет 2018-2020 на МО «Город Гатчина»» в «АЦК-Планирование 2018» | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 20.08.2017г. |  | Носков И.В. |
| 9 | Предложения по перечню иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, распределение которых подлежит утверждению приложениями к решению о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | Главные распорядители бюджетных средств | август 2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 10 | Формирование предложений по сокращению бюджетных ассигнований, не отнесенных к приоритетным и обязательным и расчет общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | август 2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 11 | Формирование общих объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2018 плановом периоде 2019 и 2020 годов по бюджету МО «Город Гатчина» | Главные распорядители бюджетных средств | август 2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 12 | Предложения по внесению изменений в перечень целевых статей расходов | Главные распорядители бюджетных средств | август 2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 13 | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов до главных распорядителей бюджетных средств | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 15.09.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. |
| 14 | Формирование в «АЦК-Планирование» бюджетных заявок на изменение ассигнований в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств | до 30.09.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 15 | Представление оснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств | до 30.09.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 16 | Представление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований с ОБАСами | Главные распорядители бюджетных средств | сентябрь 2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 17 | 1) Тариф на теплоснабжение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2018-2020 годы по МО «Город Гатчина» 2) Тариф на водоснабжение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2018-2020 годы по МО «Город Гатчина» 3) Тариф на водоотведение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2018-2020 годы по МО «Город Гатчина» | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | август 2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Материков Т.Ф. Кононов С.Н. |
| 18 | Целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значений | Главные распорядители бюджетных средств | август 2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 19 | Представление распределения межбюджетных трансфертов | Главные распорядители бюджетных средств | август 2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 20 | Представление пояснительной записки (с расчетами по межбюджетным трансфертам) в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств | до 30.09.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 21 | Формирование в «АЦК-Планирование» сводных бюджетных заявок на изменение ассигнований в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств | до 05.10.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 22 | Предварительные итоги социально-экономического развития МО «Город Гатчина»за январь-июнь 2017 года Ожидаемые итоги социально-экономического развития МО «Город Гатчина» за 2017 год | Комитет экономики и инвестиций Гатчинского муниципального района | до 01.10.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Норкин В.А. |
| 23 | Предоставление прогноза социально-экономического развития МО «Город Гатчина»на 2018-2020 годы | Комитет экономики и инвестиций Гатчинского муниципального района | до 01.10.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Норкин В.А. |
| 24 | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований, и составление перечня несогласованных вопросов | Главные распорядители бюджетных средств, Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 01.10.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 25 | Заседание комиссии по бюджетным проектировкам («ручейки» с главными распорядителями бюджетных средств) Рассмотрение заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | При необходимости |  | Носков И.В. |
| 26 | Представление уточненных данных по пункту 17 | Комитет экономики и инвестиций Гатчинского муниципального района, МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | до 01.10.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Норкин В.А. Материков Т.Ф. Кононов С.Н. |
| 27 | Формирование доходов бюджета МО «Город Гатчина» на 2018-2020 годы в разрезе доходных источников в соответствии с прогнозом социально-экономического развития МО «Город Гатчина» | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 01.10.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 28 | Заседание рабочей группы по вопросам формирования доходов Принятие решения о корректировке (уменьшению, увеличению) прогнозируемого объема доходов бюджета Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | При необходимости |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 29 | Перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Город Гатчина» | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 20.09.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 30 | Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО «Город Гатчина» | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 20.09.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 31 | Реестр источников доходов бюджета МО «Город Гатчина» | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 20.09.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 32 | Представление оснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с согласованными комиссией по бюджетным проектировкам дополнительными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств | до 20.09.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 33 | Проверка уточненных бюджетных заявок на изменение ассигнований на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов. Формирование в «АЦК-Планирование» сводных бюджетных заявок в соответствии с согласованными комиссией по бюджетным проектировкам объемами бюджетных ассигнований | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 07.10.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 34 | Представление уточненной пояснительной записки с расчетами в соответствии с согласованными комиссией по бюджетным проектировкам объемами бюджетных ассигнований на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов. | Главные распорядители бюджетных средств | до 08.10.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 35 | Основные направления налоговой политики на 2018-2020 годы | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 01.10.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 36 | Подготовка пояснительной записки с расчетами к бюджету | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 08.10.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 37 | Программа муниципальных гарантий на 2018-2020 годы | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 15.09.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 38 | Программа муниципальных внутренних заимствований Гатчинского муниципального района на 2018-2020 годы | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 15.09.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 39 | Основные направления бюджетной политики на 2018-2020 годы | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 01.10.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 40 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета МО «Город Гатчина» за 2017 годы | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 01.10.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 41 | Прогноз основных характеристик бюджета МО «Город Гатчина» на 2018-2020 годы | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | сентябрь 2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 42 | Формирование текстовых статей проекта решения «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 01.10.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 43 | Формирование полного комплекта документов проекта решения «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 10.10.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 44 | Направление на согласование проекта решения «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 10.10.2017г. | Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района, Комитет юридического обеспечения, заместители Главы администрации Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 45 | Рассмотрение на заседании Совета депутатов проекта решения «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». | Совет депутатов Гатчинского муниципального района | октябрь 2017г. |  |  |
| 46 | Внесение изменений в приказ комитета финансов «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджетам бюджетной системы Гатчинского муниципального района». | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 09.10.2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 47 | Представление на согласование проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы МО «Город Гатчина». | Главные распорядители бюджетных средств | до 09.10.2017г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |  |
| 48 | Публичные слушания по проекту решения «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов». | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | ноябрь 2017г. |  | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 49 | Доработка и представление окончательного варианта проекта бюджета МО «Город Гатчина» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на рассмотрение в совет депутатов Гатчинского муниципального района и Контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Совет депутатов Гатчинского муниципального района 17.11.2017г. Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района до 15.10.2017г. | Совет депутатов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Филоненко В.А. Вихровский И.Е. Орехова Л.И. |