АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2021										№ 4879

О внесении изменений в постановление

администрации Гатчинского муниципального района

от 20.10.2020 №3368 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском

муниципальном районе»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов  Гатчинского муниципального района от 21.12.2021 № 190  «О внесении изменений в решение совета депутатов от 20  ноября 2020 года № 96 «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 06.10.2020 № 3071 «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации на территории Гатчинского муниципального района с 2021 года», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 20.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести   изменения в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 20.10.2020 №3368 «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» изложив  приложение  к  постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит   размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике Гатчинского муниципального района   Норкина В.А.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                           Л.Н.Нещадим

Ильясова Е.В.

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 29.12.2021 № 4879

Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства

в Гатчинском муниципальном районе».

Паспорт муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе»

| Наименование муниципальной программы | Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Увеличение объема сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Создание условий для увеличения объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района. 2.Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории района. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик | Администрация Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Норкин Владимир Алексеевич - заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по экономике. |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района, |  |  |  |  |  |
| Исполнители подпрограмм | Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района, |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограмм | Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1.Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района. 2.Борьба с борщевиком Сосновского в Гатчинском муниципальном районе. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025 г.г |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего В том числе: Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 121431,8 57056,8 | 25831,8 11056,8 | 23900 11500 | 23900 11500 | 23900 11500 | 23900 11500 |
| Другие источники | 64375,0 | 14775 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Сохранение посевных площадей картофеля и овощей открытого грунта к 2025 году – не менее 600 га; 2.Увеличение количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, улучшающих эпизодическую и эпидемиологическую обстановку, не менее чем на 3 ед. ежегодно; 3.Формирование благоприятного имиджа сельскохозяйственных организаций, повышения престижа профессий в сфере сельского хозяйства, обеспечения доступа населения к информации о местных производителях качественной сельскохозяйственной продукции, путем участия в международной агропромышленной выставке – ярмарке, проведение районного праздника работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, не менее чем в 2-х мероприятиях ежегодно; 4. Увеличение количества участников выставочно – ярмарочных мероприятий не менее чем на 1 участника ежегодно; 5.Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных (условных голов) в ЛПХ и КФХ - к концу 2025года на 19%. 6. Увеличение объемов приобретения комбикормов ЛПХ и КФХ – к концу 2025 года на 8 %; 7.Обеспечение проведения кадастровых работ земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, границы которых не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, поставленных на кадастровый учет, не менее 1 ед.; 8. Увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве путем получения гранта «Агростартап», не менее 1 ежегодно; 9.Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения по результатам проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского механическим способом, не менее 50 га ежегодно. |  |  |  |  |  |

1.Характеристика  текущего  состояния  и основные  проблемы агропромышленного комплекса Гатчинского муниципального района.

Агропромышленный комплекс Гатчинского муниципального  района по производственным и экономическим показателям стабильно занимает ведущее место в Ленинградской области и включает в себя 20 сельскохозяйственных предприятий, 8 предприятий переработки, 49 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств, более 54 тысяч личных подсобных хозяйств.

В  состав сельскохозяйственных  предприятий района  входят:

## -животноводческие хозяйства молочного направления: АО «Гатчинское»,  ЗАО «Орлинское», ОАО «ПЗ «Черново», АО «Нива-1», АО «ПЗ «Пламя», ЗАО «ПЗ «Большевик», ЗАО «Искра», АО «ПЗ «Красногвардейский», СПК «Кобраловский»;

-птицеводческие хозяйства: птицефабрика ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», АО ППФ «Войсковицы», ООО «Птичий двор», ООО «Перепелочка»,  ООО «Леноблптицепром»;

-растениеводческие хозяйства: ООО «Суйдинское», ООО «Семеноводство»; ООО «Славянка М»;

-предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности: ООО «ГАЛАКТИКА», АО «Гатчинский комбикормовый завод», ОАО «Гатчинский хлебокомбинат», ООО «Микеланждело», ООО «Агробалт трейд», ООО «Галактика», ООО «Слобода».

Семь предприятий района по производству молока являются племенными хозяйствами, которые занимаются разведением молочного скота черно-пестрой породы. В племенных хозяйствах создано высокопродуктивное стадо дойных коров с высоким генетическим потенциалом, позволяющим получать восемь тысяч и более килограммов молока от коровы в год. Поголовье коров на 01.01.2020 г. составило 6961 голова (91 % к уровню прошлого года), общее количество крупного рогатого скота составило 16758 голов (98 % к уровню прошлого года). Сокращение поголовья крупного рогатого скота на 9 %  связано с уменьшением поголовья в ЗАО «Орлинское», ООО «Славянка М», но,  тем не менее, поголовье коров на предприятиях и КФХ   сохранено. Увеличилась продуктивность коров к соответствующему периоду прошлого года. Основной рост продуктивности на 01.01.2020 обеспечили ЗАО «Гатчинское» (+461 кг), АО «ПЗ «Красногвардейский» (+286 кг). Продуктивность коров на этих предприятиях составила  более 10 тысяч килограммов молока за  год. Поголовье свиней сосредоточено  в АО «ПЗ «Пламя» и составляет 5,9 тысяч  голов. Производство  мяса  свиней  за год  составило 572,6 тонн.

Реализация мяса крупного рогатого скота на убой составила  2722 тонны (98,4 % к уровню прошлого года).

За 2019 год в Гатчинском районе произведено 467,3 млн. штук яиц (88 % к уровню прошлого года). Поголовье птицы на 01.01.2020 составляет 2,15 млн. голов (89 % к уровню прошлого года). Реализовано на убой птицы (в живом весе) 4044  тонн мяса  (95 % к соответствующему периоду 2018 года).

Все сельскохозяйственные предприятия Гатчинского муниципального района развиваются на собственной ресурсно-сырьевой базе.

Начиная с 2012 года Гатчинский муниципальный район исполняет государственные полномочия по возмещению гражданам, ведущим личное подсобное и крестьянское (фермерское) хозяйство части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы (переданные государственные полномочия). Всего в 2019 году сумма поддержки по данному направлению составила   5 млн. рублей, заключено 131 соглашение на производство сельскохозяйственной продукции с владельцами личных подсобных и крестьянских (фермерских)хозяйств.

В целях содействия созданию условий для развития сельскохозяйственного производства на территории района на 2018-2020 годы принята и реализуется муниципальная программа «Развитие  сельского хозяйства  в Гатчинском  муниципальном районе».  В рамках муниципальной программы в 2019 году произведены  выплаты  субсидий в сумме 10,5 миллионов  рублей.  Сельскохозяйственные предприятия Гатчинского муниципального района принимали активное участие на выставке-ярмарке «Агрорусь-2020» и выставке животных «Белые ночи» в г. Всеволожск. В декабре 2019 года более 200 тружеников села приняли участие в районном празднике работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В целях создания условий для развития сельскохозяйственного производства будет обеспечено проведение кадастровых работ по образованию земельных участков общей площадью 720,2966 га, из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, сведения о местоположении границах которых будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости в 2021 году.

В рамках реализации регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство», в целях увеличение объема сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района, предусмотрено мероприятия по увеличению количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе Гатчинского муниципального района не мене 1 ед. ежегодно.

Крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства населения – составная часть агропромышленного комплекса Гатчинского муниципального района, имеющая большой потенциал для дальнейшего развития при благоприятных социально-экономических условиях.

В период с начала 90-х годов в районе было зарегистрировано 332 крестьянских (фермерских) хозяйства, но большинство из них не ведет постоянную сельскохозяйственную деятельность или работает в режиме личных подсобных хозяйств, имея небольшие объемы производства продукции. Уменьшаются площади обрабатываемых огородов в личных подсобных хозяйствах, к сожалению, надо отметить, что в последние годы идет уменьшение объемов производства сельскохозяйственной продукции в этой категории хозяйств по причине тяжелых условий труда и старения населения.  Также немаловажную роль играет близость города с предоставлением рабочих мест и высокой оплатой труда для экономически активного населения. Наблюдается и низкая платежеспособность указанной категории хозяйств, сдерживающая приобретение и обновление технических средств.

Но, вместе с тем, есть предприятия малых форм хозяйствования, которые стабильно работают и наращивают объемы производства сельскохозяйственной продукции. В настоящее время работающих крестьянских (фермерских) хозяйств – 49 единиц.  Они играют важную роль в агропромышленном комплексе района.

Пять крестьянских (фермерских) хозяйств занимаются выращиванием картофеля и овощей на площади 600 гектаров, производят более 11 тыс. тонн овощей и картофеля. КФХ Пухляковой Л.Н. выращивает быков мясной породы (поголовье более 250 голов), три фермера выращивают птицу (куры, индейка, гуси, страусы), два крестьянских (фермерских) хозяйства занимаются разведением и выращиванием мелкого рогатого скота.

Наряду с работающими фермерами создаются новые крестьянские (фермерские) хозяйства, главы которых стали победителями в конкурсах по программам «Поддержка начинающих фермеров», «Развитие семейных животноводческих ферм» и «Агростартап», в результате чего получили гранты на развитие своих хозяйств.

Необходимо как можно больше сельскохозяйственных товаропроизводителей привлекать к торговой и выставочно - ярмарочной деятельности, с субсидированием части затрат на участие в них, из бюджета Гатчинского муниципального района.

В Гатчинском муниципальном районе существует ряд проблем, требующих первоочередного решения.

Одной из проблем является   - распространение борщевика Сосновского, препятствующего эффективному использованию  земель. Территория Гатчинского района  составляет 285 тыс. га; из них обследовано на засоренность борщевиком Сосновского 63,2 тыс. га. В результате обследования выявлено 1437,5 га засоренных сельскохозяйственных угодий и 18235,2 га земель городских и сельских поселений. Борщевик Сосновского ранее использовался как силосная культура, в настоящее время исключен из реестра селекционных достижений и включен  в разряд сорных  растений, запрещенных к разведению.  Особый вред наносит человеку из-за наличия в соке растений фурокумаринов, повышающих чувствительность кожи человека к ультрафиолетовому излучению, способен вызывать под влиянием солнечного света ожоги 3 степени. Врагов в естественной среде нет.  Основная сила и слабость борщевика Сосновского в его семенах. Сила в хорошей «летучести» семян по воздуху, их разнокачественности, то есть   способности прорастать в разные годы (обычно от 1 до 5 лет), а также способность выделять эфирные  масла и смолы, которые в совокупности  с другими биологически активными веществами вызывают ингибирующее и тормозящее действие на проращивание  семян  других видов  растений. Слабость в том, что борщевик Сосновского  не распространяется за  счет корневой системы, а только с помощью семян. Уничтожив семена, уничтожишь борщевик  Сосновского. Применение  комплексных  методов борьбы, включая механические,  химические и  агротехнологические  способы, позволит локализовать и уничтожить борщевик Сосновского в очагах его распространения.

Приоритетными задачами в сфере агропромышленного комплекса, определенными Стратегией социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года (утв. решением Совета депутатов Гатчинского муниципального района от 18.12.2015 № 115), являются:

- стимулирование производства качественной продукции местного сельского хозяйства;

- содействие доступу местных сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынки Санкт-Петербурга и Ленинградской области (мелкая розница, оптовые базы, рынки);

- содействие сохранению в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечивающих устойчивый рост объемов производства сельскохозяйственной продукции;

- повышение производительности труда в агропромышленном комплексе, повышение квалификации специалистов, закрепление квалифицированных кадров в сельском хозяйстве Гатчинского муниципального района;

- обеспечение роста предпринимательской активности, развитие существующих и создание новых крестьянско-фермерских хозяйств и проведение эффективных мер поддержки малого бизнеса, обеспечивающих рост занятости населения в сельской местности;

- содействие повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Наряду с федеральной и областной государственными программами, принятие муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» будет способствовать увеличению вклада агропромышленного комплекса Гатчинского муниципального  района в экономику  района, повышению качества и конкурентоспособности продукции, производимой сельскохозяйственными товаропроизводителями,  сохранению и увеличению посевных площадей картофеля и овощей, продвижению сельскохозяйственной продукции на внутреннем  рынке, созданию условий  по локализации  и уничтожению борщевика Сосновского с последующим использованием освободившихся земель под выращивание таких культур, как картофель, козлятник восточный, кострец, вовлечению в  хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения.

2.  Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы.

Основная цель муниципальной программы: увеличение объема сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района.  Для поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-   создать условия для увеличения объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального   района;

-  локализовать и ликвидировать очаги распространения борщевика Сосновского на территории Гатчинского муниципального района.

Решение задач будет обеспечено посредством осуществления двух подпрограмм: подпрограммы №1 «Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района» и подпрограммы № 2 «Борьба с борщевиком Сосновского в Гатчинском муниципальном районе».

Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2025 годы.

3.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» проводиться отделом по экономическому развитию и прогнозированию в соответствии с п.8 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района утвержденного постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района» (в действующей редакции) на основании предоставленного ежегодного отчета отделом по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского района. Оценка эффективности программы рассчитывается исходя из следующих показателей:

- Сохранения посевных площадей картофеля и овощей    открытого грунта к 2025 году – не менее 600 га. Значение базового 2019 года – 600 га.

- Увеличение количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, улучшающих     эпизоодическую и эпидемиологическую обстановку к 2025 году (за 5 лет) – не менее 15 ед. Значение базового 2019 года (эпизодическую обстановку – 15 ед., эпидемиологическую обстановку -0 ед.)

- Формирование благоприятного имиджа сельскохозяйственных организаций, повышения престижа профессий в сфере сельского хозяйства, обеспечения доступа населения к информации о местных производителях качественной сельскохозяйственной продукции, путем участия в международной агропромышленной выставке – ярмарке, проведение районного праздника работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, не менее чем в 2-х мероприятиях ежегодно.

- Увеличение количества участников выставочно – ярмарочных мероприятий – к 2025 (за 5 лет) не менее 25 участников. Значение базового 2019года -20 участников.

- Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных (условных голов) в ЛПХ и КФХ - к 2025 на 19%. Базовое значение 2019 года -   2388 условных голов, значение 2025 года -                  2842 условных голов.

6.  Увеличение объемов приобретения комбикормов ЛПХ и КФХ хозяйствами к 2025 году на 8 %.  Базовое значение 2019 года  -1080 тонн, значение  2025 года  - 1166 тонн.

7. Обеспечение проведения кадастровых работ земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, границы которых не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, поставленных на кадастровый учет, не менее 1 ед.  Значение базового 2019 года – 0. Значение 2021 года – 1 ед.

8.  Увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве путем получения гранта «Агростартап», не менее 1 ежегодно. Значение базового 2019 года – 0. Значение 2025 года –5 ед.

9.  Уменьшение площади земель, засоренной борщевиком Сосновского – к 2025 году не менее на 250 га. Значение базового 2019 года -  1237,46 га, значение 2025 года -987,46 га.

4.  Порядок взаимодействия участников муниципальной программы.

Общий контроль хода реализации муниципальной программы осуществляют:

- заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по экономике администрации Гатчинского муниципального района - куратор муниципальной программы;

Текущий контроль реализации муниципальной программы осуществляется отделом по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, входящего в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы;

представляет исполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

5. Отчетность о ходе реализации муниципальной программы.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы определены постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района» (в действующей редакции).

Паспорт подпрограммы 1

«Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции

на рынках Гатчинского муниципального района».

| Наименование подпрограммы | Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Создание условий для увеличения объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Сохранение и увеличение посадок картофеля и сева овощей в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 2. Сохранение стойкого эпизоотического и эпидемиологического благополучия в Гатчинском муниципальном районе. 3. Привлечение максимального количества сельскохозяйственных товаропроизводителей к торговой и выставочно - ярмарочной деятельности. 4. Увеличение производства продукции животноводства в ЛПХ и КФХ. 5. Обеспечить проведение кадастровых работ по образованию земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, границы которых не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. 6. Увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве. |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Итого: | 116570 | 24970 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО | 64375 | 14775 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 |
|  | Внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Гатчинского муниципального района | 52195 | 10195 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Сохранение посевных площадей картофеля и овощей открытого грунта к 2025 году – не менее 600 га; 2.Увеличение количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, улучшающих эпизодическую и эпидемиологическую обстановку, не менее чем на 3 ед. ежегодно; 3.Формирование благоприятного имиджа сельскохозяйственных организаций, повышения престижа профессий в сфере сельского хозяйства, обеспечения доступа населения к информации о местных производителях качественной сельскохозяйственной продукции, путем участия в международной агропромышленной выставке – ярмарке, проведение районного праздника работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, не менее чем в 2-х мероприятиях ежегодно; 4. Увеличение количества участников выставочно – ярмарочных мероприятий не менее чем на 1 участника ежегодно; 5.Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных (условных голов) в ЛПХ и КФХ - к концу 2025года на 19%. 6. Увеличение объемов приобретения комбикормов ЛПХ и КФХ – к концу 2025 года на 8 %; 7.Обеспечение проведения кадастровых работ земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, границы которых не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, поставленных на кадастровый учет, не менее 1 ед.; 8. Увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве путем получения гранта «Агростартап», не менее 1 ежегодно; |  |  |  |  |  |  |

1.Характеристика  текущего  состояния  и основные проблемы

содействия увеличению объемов сельскохозяйственной продукции

на рынках Гатчинского муниципального района.

Использование земель сельскохозяйственного назначения для производства  сельскохозяйственной продукции  является   одним  из  основных критериев  развития  агропромышленного комплекса Гатчинского муниципального  района. Максимальный размер земельных угодий, используемых   сельскохозяйственными товаропроизводителями, зафиксирован в 1990 году -  44966 га, в том числе объем весеннего  сева  составлял 9489 га. Фактически  за 2019 год в сельхозпредприятиях сев (яровой + озимые)  составил 10279 га. Кроме  того, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами используется 3515 га сельхозугодий. В совокупности  использование  земель сельхозназначения в последнее время  составляет 77 % к их наличию. В структуре  весеннего сева преобладают зерновые и однолетние  культуры, что продиктовано  успешным  развитием отрасли  «молочное скотоводство».

Для сохранения и увеличения объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района необходимо сохранить и  увеличить посевные площади овощей  открытого  грунта и картофеля в сельскохозяйственных предприятиях  и крестьянских (фермерских) хозяйствах района. При сохранении и  увеличении  посевных  площадей  картофеля  и овощей предприятия  и КФХ  дополнительно  получив  поддержку,    направят  денежные  средства  на  обновление  техники, покупку  минеральных  удобрений  и подкормок, покупку  качественного  семенного  материала. Кадастровые работы по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения не проводились.

Одним из основных критериев сохранения рентабельности производства в животноводстве и птицеводстве, имеющее целью предупредить возникновение инфекционных заболеваний животных, наносящих значительный экономический ущерб сельскохозяйственным товаропроизводителям, является эпизоотическое благополучие в Гатчинском муниципальном районе.

Главным компонентом продовольственной агрополитики, является экобезопасность. В соответствии с требованиями действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, необходимо установить и внести данные в ЕГРН о    санитарно-защитных зонах для объектов сельскохозяйственного назначения. Работы по проектированию и кадастровому учету санитарно-защитных зон животноводческих и птицеводческих предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств не проводились.

В целях увеличение объема сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района, в рамках реализации регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство», предусмотрено мероприятия по увеличению количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе Гатчинского муниципального района.

2.  Цели, задачи  муниципальной подпрограммы.

Основная цель муниципальной подпрограммы: создать условия для увеличения объемов  сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района.  Для поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Сохранение и увеличение посадок картофеля и  сева овощей в  сельскохозяйственных предприятиях и  крестьянских (фермерских) хозяйствах.

- Сохранение  стойкого  эпизоотического и эпидемиологического благополучия в Гатчинском муниципальном районе.

- Привлечение максимального количества сельскохозяйственных товаропроизводителей к торговой и выставочно - ярмарочной деятельности.

- Увеличение  производства  продукции животноводства в ЛПХ и КФХ.

- Обеспечение проведения кадастровых работ по образованию земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, границы которых не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- Увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве.

Приложение 1 к паспорту подпрограммы

«Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции

на рынках Гатчинского муниципального района»

Планируемые результаты муниципальной подпрограммы

Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района

наименование муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Значение показателя в 2020г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Гатчинского муниципального района | Другие источники |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Сохранение и увеличение посадок картофеля и сева овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 35000 | - | Сохранение посевных площадей картофеля и овощей открытого грунта | га | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2. | Сохранение стойкого эпизоотического и эпидемиологического благополучия в Гатчинском муниципальном районе | 10000 | - | Увеличение количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, улучшающих эпизодическую и эпидемиологическую обстановку, не менее чем на 3 ед. ежегодно; | ед. | 15 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 3. | Привлечение максимального количества сельхозтоваропроизводителей к торговой и выставочно - ярмарочной деятельности | 7500 | - | Участие в международной агропромышленной выставке – ярмарке, проведение районного праздника работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, не менее чем в 2-х мероприятиях ежегодно | ед. | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Увеличение количества участников выставочно – ярмарочных мероприятий не менее чем на 1ежегодно | ед. | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 4. | Увеличение производства продукции животноводства в ЛПХ и КФХ | - | 61600 | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных (условных голов) в ЛПХ и КФХ на 19% (к 2025 году) | условные головы | 2388 | 2460 | 2534 | 2610 | 2688 | 2769 | 2842 |
|  |  |  |  | Увеличение объемов приобретения комбикормов ЛПХ и КФХ хозяйствами на 8 % (к 2025 году) | тонн | 1080 | 1100 | 1097 | 1115 | 1132 | 1149 | 1166 |
| 5 | Обеспечение проведения кадастровых работ земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, сведения о местоположении и границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | 520 | 540 | Количество земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на кадастровый учет (Сусанинское сельское поселение ГМР) | ед. | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
|  | Увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве. | 0 | 0 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве путем получения гранта «Агростартап», не менее 1 ежегодно | ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

*- заполняется в конце 1-ого года планового периода для формирования бюджета на следующих 3 года

**- заполняется в конце 2-ого года планового периода для формирования бюджета на следующих 3 года

Приложение 2 к паспорту подпрограммы

«Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции

на рынках Гатчинского муниципального района»

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции

на рынках Гатчинского муниципального района

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Итого | 2021-2025 | 7000 | 35000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | отдел по АПК администрации Гатчинского муниципального района |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 7000 | 35000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |
| 2. | Предоставление субсидии на возмещение затрат по проведению эпизоотических и эпидемиологических мероприятий | Итого | 2021-2025 | 2500 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | отдел по АПК администрации Гатчинского муниципального района |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2500 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |
| 3. | Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей района в областных, федеральных и зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий | Итого | 2021-2025 | 1000 | 7175,6 | 1175,6 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | отдел по АПК администрации Гатчинского муниципального района |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1000 | 7175,6 | 1175,6 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |
| 4. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, за счет за счет субвенции из областного бюджета Ленинградской области | Итого | 2021-2025 | 7000 | 64200 | 14600 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | отдел по АПК администрации Гатчинского муниципального района |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  | 7000 | 64200 | 14600 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | Итого | 2021-2025 |  | 194,4 | 194,4 |  |  |  |  | комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО* |  |  | 175 ,0 | 175,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 19,4 | 19,4 |  |  |  |  |  |  |

*сумма указана справочно

Паспорт подпрограммы 2

«Борьба с Борщевиком  Сосновского

в Гатчинском  муниципальном  районе»

| Наименование подпрограммы | Борьба с Борщевиком Сосновского в Гатчинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Уничтожение борщевика Сосновского |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Сельскохозяйственные товаропроизводители Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Итого: | 4861,8 | 861,8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 4861,8 | 861,8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения по результатам проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского механическим способом, не менее 50 га ежегодно. |  |  |  |  |  |  |

Характеристика  текущего  состояния  и основные

проблемы борьбы с борщевиком Сосновского в Гатчинском муниципальном районе.

Борщевик Сосновского культивировался на территории Российской Федерации  как силосная культура в 40-60 гг. XX столетия. Особое распространение получил в Северо-Западном федеральном округе. В настоящее время борщевик Сосновского распространяется самостоятельно, особенно вдоль дорог, вокруг и на территории городских и сельских поселений, на необрабатываемых сельскохозяйственных угодьях. Опасность борщевика Сосновского заключается в наличии фурокумаринов в соке растения, способных вызывать ожоги до III степени за счет увеличения чувствительности кожи человека к ультрафиолетовому излучению. В связи с особенностями биологического роста и размножения борщевик Сосновского является крайне сложной культурой к уничтожению.

На территории Гатчинского муниципального района засоренность борщевиком Сосновского составляет по городским и сельским поселениям 18235,2 га, по землям сельскохозяйственного назначения -  1237,5 га.

Обследование и проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории  Гатчинского муниципального района

| Наименование СХТП | Всего обследовано, га | Всего засорено, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| АО «Нива – 1» | 2 721,00 | 446,70 |
| АО «Гатчинское» | 5 033,00 | 113,70 |
| АО «ПЗ «Красногвардейский» | 2 900,00 | 193,49 |
| СПК «Кобраловский» | 793,00 | 134,26 |
| ООО «Славянка М» | 2 317,00 | 86,50 |
| ЗАО «ПЗ «Черново» | 2 101,00 | 49,70 |
| АОЗТ «Дружба»* | 89,00 | 40,00 |
| ООО «Суйдинское» | 2 921,00 | 37,80 |
| ОАО «ПЗ «Пламя» | 5 110,00 | 30,71 |
| ОАО «Новый свет»* | 1 596,00 | 30,10 |
| ФГУП ОПХ «Память Ильича»* | 2 496,00 | 20,00 |
| ЗАО «ПЗ «Большевик» | 2 109,00 | 14,10 |
| ООО «Русбелго»* | 14,00 | 14,00 |
| ИП Чегорко Г.Г. | 4,50 | 4,50 |
| ОАО «ПЗ «Лесное»* | 1 815,00 | 3,80 |
| ГНУ МОС АФИ «Меньково» | 444,00 | 3,50 |
| ООО «Семеноводство» | 75,00 | 2,50 |
| ЗАО «Искра» | 2 389,00 | 2,20 |
| ЗАО «Птицефабрика «Скворицы»* | 462,00 | 2,00 |
| ИП Фесенко А.Н. | 1,91 | 1,91 |
| ИП Тарасов С. | 1,91 | 1,91 |
| ФГУ «Госкомиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений по Ленинградской области» | 11,06 | 1,70 |
| ЗАО «Верево»* | 2 340,00 | 1,00 |
| ЗАО «Орлинское» * | 1 255,00 | 0,78 |
| ООО «Нива-3»* | 10,00 | 0,59 |
| ОАО «АПО «Тайцы»* | 720,00 | 0,01 |
| ООО «Леноблптицепром»* | 608,00 | 0,00 |
| ЗАО Агрокомплекс «Оредеж» | 575,00 | 0,00 |
| ООО «Гатчинская уткофабрика»* | 5,00 | 0,00 |
| Итого | 40917,38 | 1237,46 |

* предприятия проходят процедуру банкротства или ликвидированы

Обследование и проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории  поселений Гатчинского муниципального района.

| Поселение | Количество обследованных населенных пунктов | Общая обследованная площадь | Засоренная площадь |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствует засорение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | Слабая степень засорения |  | Средняя степень засорения |  | Сильная степень засорения |  |  |  |  |
|  |  |  | S, га | н/п | S, га | н/п | S, га | н/п | S, га | н/п |  | S, га | н/п |
| Вырицкое ГП | 27 | 3633,00 | 2809,00 | 4 | 2765,00 | 3 | 44,00 | 1 |  |  |  | 824,00 | 23 |
| Гатчинское ГП | 2 | 2875,00 | 2875,00 | 2 | 2875,00 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дружногорское ГП | 12 | 937,70 | 935,70 | 11 | 914,40 | 10 | 21,30 | 1 |  |  |  | 2,00 | 1 |
| Коммунарское ГП | 1 | 1275,00 | 1275,00 | 1 |  |  | 1275,00 | 1 |  |  |  |  |  |
| Сиверское ГП | 8 | 2757,00 | 2713,00 | 7 | 1854,00 | 3 | 732,00 | 3 | 127,00 | 1 |  | 44,00 | 1 |
| Таицкое ГП | 13 | 696,70 | 378,07 | 1 | 378,07 | 1 |  |  |  |  |  | 318,63 | 12 |
| Большеколпанское СП | 16 | 1015,00 | 1015,00 | 16 | 436,00 | 10 | 313,00 | 3 | 266,00 | 3 |  |  |  |
| Веревское СП | 19 | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856,00 | 19 |
| Войсковицкое СП | 5 | 579,00 | 579,00 | 5 | 246,00 | 4 | 333,00 | 1 |  |  |  |  |  |
| Елизаветинское СП | 26 | 1192,20 | 1192,20 | 26 | 145,60 | 6 | 779,10 | 13 | 267,50 | 7 |  |  |  |
| Кобринское СП | 15 | 1045,14 | 699,34 | 10 | 625,84 | 9 | 73,50 | 1 |  |  |  | 345,80 | 5 |
| Новосветское СП | 7 | 944,00 | 944,00 | 7 | 388,20 | 6 | 555,80 | 1 |  |  |  |  |  |
| Пудомягское СП | 17 | 888,00 | 853,00 | 16 | 135,00 | 2 | 274,00 | 7 | 444,00 | 7 |  | 35,00 | 1 |
| Пудостьское СП | 28 | 1294,70 | 621,40 | 15 | 563,20 | 12 | 58,20 | 3 |  |  |  | 673,30 | 13 |
| Рождественское СП | 14 | 485,00 | 124,00 | 1 | 124,00 | 1 |  |  |  |  |  | 361,00 | 13 |
| Сусанинское СП | 9 | 975,30 | 409,50 | 6 | 136,50 | 4 | 273,00 | 2 |  |  |  | 565,80 | 3 |
| Сяськелевское СП | 21 | 844,00 | 812,00 | 19 | 636,00 | 18 | 176,00 | 1 |  |  |  | 32,00 | 2 |
| Итого | 240 | 22292,74 | 18235,21 | 147 | 12222,81 | 91 | 4907,90 | 38 | 1104,50 | 18 |  | 4057,53 | 93 |

Средний темп распространения борщевика Сосновского составляет не менее 10 % свободных территорий.

Таким образом, применение комплексного подхода к решению проблемы с использованием программно-целевого метода позволит локализовать и уничтожить борщевик Сосновского в очагах его распространения.

Для локализации и ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского на территории Гатчинского муниципального района необходимо разработать комплекс мер и методов борьбы с борщевиком Сосновского, в первую очередь определить площади распространения борщевика Сосновского.

Для проведения механических и (или) химических мер борьбы с борщевиком Сосновского на землях сельскохозяйственных товаропроизводителей необходима финансовая поддержка. Определение направлений и условий финансовой поддержки будет разрабатываться в соответствующем порядке на каждый финансовый год.  В результате реализации подпрограммы планируется освободить от борщевика Сосновского не менее чем 50 га земель Гатчинского муниципального района ежегодно (Приложение 1).

2.  Цели, задачи  муниципальной подпрограммы.

Основная цель муниципальной подпрограммы: Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории Гатчинского муниципального района.

Для поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-уничтожение борщевика Сосновского.

Приложение 1 к

паспорту подпрограммы

«Борьба с Борщевиком  Сосновского

в Гатчинском  муниципальном  районе»

Планируемые результаты подпрограммы «Борьба с Борщевиком  Сосновского

в Гатчинском  муниципальном  районе»

наименование муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на 2019 год) | Значение показателя в 2020году | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Гатчинского муниципального района | Другие источники |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Уничтожение борщевика Сосновского | 5000 |  | Уменьшение площади земель, засоренной борщевиком Сосновского, не менее чем на 50 га ежегодно | га | 1237,46 | 1237,46 | 1187,46 | 1137,46 | 1087,46 | 1037,46 | 987,46 |

Приложение 2 к

паспорту подпрограммы

«Борьба с Борщевиком  Сосновского

в Гатчинском  муниципальном  районе»

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

«Борьба с Борщевиком  Сосновского в Гатчинском  муниципальном  районе»

наименование муниципальной программы (подпрограммы)

| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на проведение механических мер борьбы с Борщевиком Сосновского на землях сельхозтоваро- производителей | Итого | 2021-2025 | 1000 | 4861,8 | 861,8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1000 | 4861,8 | 861,8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | отдел по АПК администрации Гатчинского муниципального района |