АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31.05.2024										№ 2532

Об утверждении плана-графика подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

В целях  обеспечения своевременного  и качественного  проведения работ по составлению проекта бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, в соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Областным законом Ленинградской области 50-оз от 02 мая 2024 года «Об объединении поселений, входящих в состав Гатчинского муниципального района Ленинградской области, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и о внесении изменений в областной закон «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план-график подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (Приложение).

- Комитету финансов Гатчинского муниципального района   приступить к разработке проекта бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

- Председателю комитета финансов Гатчинского муниципального района Ореховой Л.И. обеспечить координацию работ (сбор, рассмотрение и обобщение материалов) по составлению проекта бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по финансовой политике и муниципальному контролю Носкова И.В.

Исполняющий обязанности главы

администрации Гатчинского

муниципального района, заместитель

главы администрации по финансовой

политике и муниципальному контролю	                                      И.В. Носков

Орехова Л.И

Приложение 1 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 31.05.2024 № 2532

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, документа | Ответственный исполнитель | Получатель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Согласование проекта перечня и структуры муниципальных программ, планируемых к реализации с 2025 года | отдел по экономическому развитию и инвестициям (перечень программ), структурные подразделения администрации, курирующие муниципальные программы | Комитет финансов | не позднее 01.06.2024 |
| 2 | Представление прогноза основных показателей поступления доходов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2026 годов за счет собственных средств (без учета безвозмездных поступлений) | Главные администраторы доходов бюджета, городские и сельские поселения | Комитет финансов | 10.06.2024 |
| 3 | Предоставление перечня мероприятий муниципальных программ, планируемых к реализации с 2025 года | отдел по экономическому развитию и инвестициям (перечень программ), структурные подразделения администрации, курирующие муниципальные программы | Комитет финансов | 15.06.2024 |
| 4 | Представление информации: 1. Тариф на теплоснабжение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2025-2027 годы - в разрезе территорий Гатчинского муниципального округа и в среднем по Гатчинскому муниципальному округу; 2. Тариф на водоснабжение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2025-2027 годы - в разрезе территорий Гатчинского муниципального округа и в среднем по Гатчинскому муниципальному округу; 3. Тариф на водоотведение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2025-2027 годы - в разрезе территорий Гатчинского муниципального округа и в среднем по Гатчинскому муниципальному округу. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Комитет финансов | 17.06.2024 |
| 5 | Представление информации: 1. Численность населения Гатчинского муниципального района на 01.01.2024; 2. Площадь территории Гатчинского муниципального района на 01.01.2024; 3. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2023 году - в целом по Гатчинскому муниципальному району. | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | Комитет финансов | 21.06.2024 |
| 6 | Представление информации: 1. Численность детей в возрасте 1-6 лет на 01.01.2024 (прогноз) - в целом по Гатчинскому муниципальному району; 2.Численность детей в возрасте 5-18 лет на 01.01.2024 (прогноз) - в целом по Гатчинскому муниципальному району | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | Комитет финансов | 21.06.2024 |
| 7 | Проведение подготовительных технических работ в «АЦК-Планирование 2025 год» (актуализация справочников, формирование перечня главных распорядителей и структуры расходной части бюджета) | Комитет финансов | Комитет финансов | не позднее 01.07.2024 |
| 8 | Предоставление перечня муниципальных учреждений и проектов штатных расписаний муниципальных учреждений с приложениями на 2025 год | Главные распорядители бюджетных средств, городские и сельские поселения | Комитет финансов | 15.07.2024 |
| 9 | Открытие версии «Бюджет 2025-2027» в «АЦК-Планирование 2025 год» | Комитет финансов | Комитет финансов | не позднее 15.07.2024 |
| 10 | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов: 1) доля расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в общем объеме расходов бюджета Гатчинского муниципального округа; 2) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда; 3) размер резервного фонда администрации Гатчинского муниципального округа; 4) индексация ПНО; 5) размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Гатчинского муниципального округа; 6) размер индексации месячного денежного содержания муниципальным служащим Гатчинского муниципального округа; 7) индексация прочих расходов Гатчинского муниципального округа; 8) расходы на реализацию Указа Президента Российской Федерации № 309. | Главные распорядители бюджетных средств, комитеты и отделы администрации | Комитет финансов | 31.07.2024 |
| 11 | Формирование общих объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов по бюджету Гатчинского муниципального округа | Главные распорядители бюджетных средств Городские и сельские поселения | Комитет финансов | 01.08.2024 |
| 12 | Представление прогноза поступлений источников финансирования дефицита бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета | Комитет финансов | 09.08.2024 |
| 13 | Представление на согласование проектов постановлений об утверждении муниципальных программ Гатчинского муниципального округа, планируемых к реализации с 2025 года в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ | Ответственные исполнители муниципальных программ | Отдел по экономическому развитию и инвестициям, Комитет финансов | 12.08.2024 |
| 14 | Представление прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Главные администраторы доходов бюджета, городские и сельские поселения | Комитет финансов | 14.08.2024 |
| 15 | Расчет налогового потенциала доходов бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Оценка потерь бюджета Гатчинского муниципального округа от предоставления налоговых льгот | Комитет финансов | Комитет финансов Ленинградской области | 16.08.2024 |
| 16 | Формирование предложений по сокращению бюджетных ассигнований, не отнесенных к приоритетным и обязательным | Комитет финансов | Глава администрации | 19.08.2024 |
| 17 | Формирование перечня главных администраторов доходов бюджета Гатчинского муниципального округа | Комитет финансов | Комитет финансов | 25.08.2024 |
| 18 | Расчет общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов по главным распорядителям бюджетных средств Гатчинского муниципального округа | Комитет финансов | Комитет финансов | 20.08.2024 |
| 19 | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Комитет финансов | главные распорядители бюджетных средств Гатчинского муниципального округа | 01.09.2024 |
| 20 | Предоставление проектов планов финансово-хозяйственной деятельности в отношении подведомственных автономных и бюджетных учреждений | Главные распорядители бюджетных средств | Органы осуществляющие функции полномочия учредителя | 15.09.2024 |
| 21 | Предоставление проектов обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований с приложением следующих документов: 1) пояснительной записки в разрезе муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия и объекта (при его наличии) и непрограммных расходов; 2) перечень объектов бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Гатчинского муниципального округа 3) проектов приложений к муниципальной программе Гатчинского муниципальной округа определяющих финансирование мероприятий подпрограмм и планируемых результатов (целевых индикаторов) | Главные распорядители бюджетных средств, отделы и комитеты администрации | Комитет финансов | 20.09.2024 |
| 22 | Проведение заседаний рабочей группы по бюджетным проектировкам на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Комитет финансов | - | по мере необходимости |
| 23 | Формирование доходов бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в разрезе доходных источников с учетом безвозмездных поступлений на основании проекта бюджета Ленинградской области | Комитет финансов | Комитет финансов | по мере поступления информации по проекту бюджета Ленинградской области |
| 24 | Представление уточненных обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов, ответственные отделы за формирование бюджетных заявок в системе "АЦК-Планирование" | 25.09.2024 |
| 25 | Представление заявок-ОБАСов на дополнительную потребность за счет уточненных доходных источников | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | 25.09.2024 |
| 26 | Формирование реестра источников доходов бюджета Гатчинского муниципального округа | главные администраторы доходов бюджета | Комитет финансов | 30.09.2024 |
| 27 | Формирование программы муниципальных гарантий Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Комитет финансов | Комитет финансов | 30.09.2024 |
| 28 | Формирование программы муниципальных внутренних заимствований Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Комитет финансов | Комитет финансов | 30.09.2024 |
| 29 | Формирование в "АЦК-Планирование 2025 год" бюджетных заявок в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов, ответственные отделы за формирование бюджетных заявок в системе "АЦК-Планирование" | 04.10.2024 |
| 30 | Предоставление информации для формирования «Бюджета для граждан» в соответствии с перечнем показателей, утвержденным постановлением администрации Гатчинского муниципального района | Структурные подразделения администрации, ответственные за предоставление информации | Комитет финансов | 04.10.2024 |
| 31 | Представление прогноза социально-экономического развития Гатчинского муниципального округа | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | Комитет финансов | 04.10.2024 |
| 32 | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований, и составление перечня несогласованных вопросов | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | 07.10.2024 |
| 33 | Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Комитет финансов | Комитет финансов | 10.10.2024 |
| 34 | Формирование оценки ожидаемого исполнения бюджета за 2024 год | Комитет финансов | Комитет финансов | 10.10.2024 |
| 35 | Формирование текстовых статей проекта решения совета депутатов Гатчинского муниципального округа «О бюджете Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Комитет финансов | Комитет финансов | 10.10.2024 |
| 36 | Представление предварительных итогов социально-экономического развития Гатчинского муниципального района за январь-июнь 2024 года. Представление ожидаемых итогов социально-экономического развития Гатчинского муниципального района за 2024 год. | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | Комитет финансов | 10.10.2024 |
| 37 | Формирование в "АЦК-Планирование 2025 год" сводных бюджетных заявок в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | 15.10.2024 |
| 38 | Представление проектов паспортов муниципальных программ Гатчинского муниципального округа, планируемых к реализации с 2025 года | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | Комитет финансов | 15.10.2024 |
| 39 | Подготовка пояснительной записки с расчетами к проекту решения совета депутатов Гатчинского муниципального округа «О бюджете Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Комитет финансов | Комитет финансов | 17.10.2024 |
| 40 | Формирование полного комплекта документов проекта решения совета депутатов Гатчинского муниципального округа «О бюджете Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», а также документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете (в том числе: прогноз СЭР, ожидаемые итоги СЭР за 2024 год, проект бюджетного прогноза) | отдел по экономическому развитию и инвестициям (прогноз СЭР, ожидаемые итоги СЭР за 2024 год, основные показатели прогноза СЭР на долгосрочный период - приложение 1 к бюджетному прогнозу), Комитет финансов | Комитет финансов | 18.10.2024 |
| 41 | Направление на согласование проекта решения совета депутатов Гатчинского муниципального округа «О бюджетном процессе в Гатчинском муниципальном округе» | Комитет финансов | Глава администрации | 20.10.2024 |
| 42 | Направление на согласование проекта решения совета депутатов Гатчинского муниципального округа «О Дорожном фонде Гатчинского муниципального округа» | Комитет финансов | Глава администрации | 22.10.2024 |
| 43 | Направление проекта решения совета депутатов Гатчинского муниципального округа «О бюджетном процессе в Гатчинском муниципальном округе» | Комитет финансов | Контрольно-счетная палата | 25.10.2024 |
| 44 | Направление на согласование проекта решения совета депутатов Гатчинского муниципального округа «О Дорожном фонде Гатчинского муниципального округа» | Комитет финансов | Контрольно-счетная палата | 30.10.2024 |
| 45 | Направление на согласование проекта решения совета депутатов Гатчинского муниципального округа «О бюджете Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | отдел по экономическому развитию и инвестициям (прогноз СЭР, ожидаемые итоги СЭР за 2024 год), Комитет финансов | Глава администрации | 01.11.2024 |
| 46 | Направление проекта решения совета депутатов Гатчинского муниципального округа «О бюджетном процессе в Гатчинском муниципальном округе» | Комитет финансов | совет депутатов Гатчинского муниципального округа | 01.11.2024 |
| 47 | Направление на согласование проекта решения совета депутатов Гатчинского муниципального округа «О Дорожном фонде Гатчинского муниципального округа» | Комитет финансов | совет депутатов Гатчинского муниципального округа | 01.11.2024 |
| 48 | Направление проекта бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Комитет финансов | совет депутатов Гатчинского муниципального округа | 15.11.2024 |
| 49 | Направление проекта бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Комитет финансов | Контрольно-счетная палата | 15.11.2024 |
| 50 | Представление перечня субсидий на иные цели по форме, утвержденной Приложением 1 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Гатчинского муниципального района и муниципальным бюджетным учреждениям МО «Город Гатчина», утвержденному Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 22.03.2019 № 1029 | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | 20.11.2024 |
| 51 | Рассмотрение на заседании Совета депутатов Гатчинского муниципального округа проекта решения совета депутатов Гатчинского муниципального округа «О бюджетном процессе в Гатчинском муниципальном округе» | Совет депутатов Гатчинского муниципального округа | Комитет финансов | После вступления в силу Устава Гатчинского муниципального округа |
| 52 | Рассмотрение на заседании Совета депутатов Гатчинского муниципального округа проекта решения совета депутатов Гатчинского муниципального округа «О Дорожном фонде Гатчинского муниципального округа» | Совет депутатов Гатчинского муниципального округа |  | После утверждения Положения о бюджетном процессе Гатчинского муниципального округа |
| 53 | Рассмотрение на заседании Совета депутатов Гатчинского муниципального округа проекта решения совета депутатов Гатчинского муниципального округа "О проекте бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и назначении публичных слушаний по проекту бюджета" | Совет депутатов Гатчинского муниципального округа | Комитет финансов | После утверждения Положения о бюджетном процессе Гатчинского муниципального округа и Решения о Дорожном фонде Гатчинского муниципального округа |
| 54 | Предоставление проектов паспортов муниципальных программ с учетом рассмотрения проекта решения совета депутатов Гатчинского муниципального района "О проекте бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и назначении публичных слушаний по проекту бюджета" | Отдел по экономическому развитию и инвестициям | Контрольно-счетная палата | В течение двух недель после рассмотрения на заседании Совета депутатов Гатчинского муниципального округа проекта решения "О проекте бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и назначении публичных слушаний по проекту бюджета" |
| 55 | Проведение публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Гатчинского муниципального округа «О бюджете Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | совет депутатов Гатчинского муниципального округа | - | в срок в соответствии с регламентом работы совета депутатов |
| 56 | Доработка и представление уточненного проекта бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | - | Контрольно-счетная палата | в соответствии со сроком, установленным Положением о бюджетном процессе в Гатчинском муниципальном округе |
| 57 | Доработка и представление уточненного проекта бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на рассмотрение в совет депутатов Гатчинского муниципального округа | - | совет депутатов Гатчинского муниципального округа | в соответствии со сроком, установленным Положением о бюджетном процессе в Гатчинском муниципальном округе |
| 58 | Рассмотрение на заседании Совета депутатов Гатчинского муниципального округа решения "Об утверждении бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" | Совет депутатов Гатчинского муниципального округа | Комитет финансов | В срок в соответствии с регламентом работы совета депутатов, но не позднее 24.12.2024 |
| 59 | Формирование проектов планов-графиков закупок на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Казенные, бюджетные и автономные учреждения | Казенные, бюджетные и автономные учреждения | В течение 5 рабочих дней после опубликования решения совета депутатов Гатчинского муниципального округа "О бюджете Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", но не позднее 25 декабря |
| 60 | Доведение показателей сводной бюджетной росписи Гатчинского муниципального округа на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов | Комитет финансов | Главные распорядители бюджетных средств | В течение 3 рабочих дней после опубликования решения совета депутатов Гатчинского муниципального округа "О бюджете Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", но не позднее 20 декабря |
| 61 | Доведение объемов прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств на 2025-2027 годы | Главные распорядители бюджетных средств, имеющие подведомственные казенные учреждения | Муниципальные казенные учреждения | В течение 2-х рабочих дней после доведения показателей сводной бюджетной росписи Гатчинского муниципального округа на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов |
| 62 | Доведение информации о планируемых к предоставлению из бюджета объемах субсидий на 2025-2027 годы | Комитет образования, Комитет по культуре и туризму, Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, Комитет строительства и градостроительного развития территорий | Бюджетные и автономные учреждения | В течение 2-х рабочих дней после доведения показателей сводной бюджетной росписи Гатчинского муниципального округа на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов |
| 63 | Доведение муниципальных заданий на 2025-2027 годы | Комитет образования, Комитет по культуре и туризму, Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, Комитет строительства и градостроительного развития территорий | Бюджетные и автономные учреждения | не позднее 30.12.2024 |
| 64 | Формирование планов финансово-хозяйственной деятельности на 2025-2027 годы в соответствии с доведенными ассигнованиями в "АЦК-Планирование 2025 год" | Бюджетные и автономные учреждения | Бюджетные и автономные учреждения | 31.12.2024 |
| 65 | Утверждение планов-графиков закупок на 2025-2027 годы в информационной системе | Главные распорядители бюджетных средств, казенные учреждения | Главные распорядители бюджетных средств, казенные учреждения | 10.01.2025 |
| 66 | Утверждение планов-графиков закупок на 2025-2027 годы в информационной системе | Бюджетные и автономные учреждения | Бюджетные и автономные учреждения | 20.01.2025 |
| 67 | Заведение в АИС "Государственный заказ Ленинградской области" договоров, заключенных в 2024 году за счет бюджета Гатчинского муниципального округа, исполнение которых предусмотрено в 2025-2027 годах | Казенные учреждения, структурные подразделения администрации, комитет финансов, комитет по управлению имуществом, комитет по культуре и туризму, совет депутатов, Контрольно-счетная палата, Комитет образования, бюджетные и автономные учреждения | Казенные учреждения, структурные подразделения администрации, комитет финансов, комитет по управлению имуществом, комитет по культуре и туризму, совет депутатов, Контрольно-счетная палата, Комитет образования, бюджетные и автономные учреждения | 20.01.2025 |