АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 24.11.2025		  		                              	№ 11072

Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2026 год на территории Гатчинского муниципального округа Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2023  № 1130 «Об утверждение Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 7 изменений, которое вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 86», Уставом муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2026 год на территории Гатчинского муниципального округа Ленинградской области согласно Приложению.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального округа Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального округа по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Супренка А.А.

Глава администрации

Гатчинского муниципального округа                                             Л.Н. Нещадим

Шкатов А.А.

|  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального округа Ленинградской области от 24.11.2025 № 11072 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2026 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей | Наименование оборудования, требующего ремонта | Вид ремонта (капитальный, текущий, испытания) | Сроки проведения ремонта, испытаний | Кол-во дней, проведения ремонта, испытаний | Перечень отключаемых объектов потребителей (с указанием места нахождения) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУП «Тепловые сети» г. Гатчина |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная №6 | Оборудование котельной | Текущий | 15.05.2026- 15.09.2026 | 123 | мкр. «Хохлово поле», «Центр» Количество объектов: 79 | К котельной подключены только сети отопления |
| 2. | Котельная №7 | Оборудование котельной | Текущий | 15.05.2026- 15.09.2026 | 123 | ул. Рощинская, ул. Изотова, ЦРБ, пр. 25 Октября Количество объектов: 55 | В межотопительный период сети ГВС переключаются на котельную №11 |
| 3. | Котельная №8 | Оборудование котельной | Текущий | 27.07.2026- 02.08.2026 | 7 | дер. Вайялово, г-к Ижора Количество объектов: 10 |  |
| 4. | Котельная №9 | Оборудование котельной | Текущий | 10.08.2026- 16.08.2026 | 7 | пр. Красноармейский, ул. Григорина, ул. Нестерова, ул. Киевская Количество объектов: 73 |  |
| 4.1. | Тепловые сети котельной №9 | Капитальный ремонт тепловых сетей в границах общественной территории «Аллея Павла I» в г. Гатчина Ленинградской области | Капитальный | 01.06.2026- 30.07.2026 | 60 | пр. Красноармейский, д. 48, 48а, 48б, 48в, 50с9, 46, 44, 42, 19, 17, 15, 13, 34, 36, 32, 30, 26, 22, 20, 24, 14, 12, 8, 16, 9, 7, 5в, 3, 3а, 11б, 8к1, ул. Григорина, д. 7, 7а, 7к1-10, 9, 11, ул. Нестерова, д. 6/8, 10, 11 | Общественная территория |
| 5. | Котельная №10 | Оборудование котельной | Текущий | 22.06.2026- 05.07.2026 | 14 | мкр. «Аэродром», «Мариенбург», Промзона 2 Количество объектов: 353 |  |
| 5.1. | Тепловые сети котельной №10 | Капитальный ремонт участков теплотрассы во дворе жилых домов по адресу: г. Гатчина ул. А. Зверевой, д. 1/8, ул. Генерала Кныша, д. 7 | Капитальный | 01.06.2026- 30.07.2026 | 60 | ул. Генерала Кныша, д. 7, 8, ул. А. Зверевой, д. 1/8, 3 | Дворовая территория |
|  |  | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ-4 до ТК-35 по ул. Новоселов в г. Гатчина Ленинградской области | Капитальный | 01.06.2026- 30.09.2026 | 90 | ул. Новоселов, д. 7, 8, 9, 10, 11, ул. Генерала Кныша, д. 1, 3, 5, 7а | Дворовая территория и пересечение проезжей части |
| 6. | Котельная №11 | Оборудование котельной | Текущий | 29.06.2026- 12.07.2026 | 14 | Отопление и ГВС: мкр. «Центр», «Въезд», Промзона 1, ГВС мкр. «Хохлово поле», «Орлова роща» Количество объектов: 875 |  |
| 6.1. | Тепловые сети котельной №11 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по ул. Рощинская в г. Гатчина (от ул. Чехова до ул. Крупской) | Капитальный | 01.06.2026- 30.09.2026 | 90 | мкр. «Въезд» Количество объектов: 96 | Пересечения проезжей части |
|  |  | Капитальный ремонт тепловых сетей в границах общественной территории «Бульвар 47-й регион» в г. Гатчина Ленинградской области | Капитальный | 01.05.2026- 30.09.2026 | 120 | мкр. «Въезд» Количество объектов: 120 | Общественная территория |
|  |  | Капитальный ремонт участков теплотрассы во дворе жилых домов по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября д. 45а, 49, 51 | Капитальный | 01.06.2026- 30.06.2026 | 30 | пр. 25 Октября, д. 45а, 47, 49, 51 | Дворовая территория |
|  |  | Капитальный ремонт участков теплотрассы во дворе жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 16, 18, 19 | Капитальный | 15.05.2026- 15.06.2026 | 30 | ул. Чкалова, д. 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 24б, 24в | Дворовая территория |
|  |  | Капитальный ремонт участков теплотрассы во дворе жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 42, 46, 46а, 48, 50, 50б | Капитальный | 15.07.2026- 15.08.2026 | 30 | ул. Чкалова, д. 42, 46, 46а, 48, 50, 50б, 54, 54а, 56, 58, 60, 62а | Дворовая территория |
|  |  | Капитальный ремонт участков теплотрассы во дворе жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54, 54а, 56, 58, 60 | Капитальный | 15.08.2026- 15.09.2026 | 30 | ул. Чкалова, д. 54, 54а, 56, 60, 62а | Дворовая территория |
|  |  | Капитальный ремонт участков теплотрассы во дворе жилого дома по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 37 | Капитальный | 01.09.2026- 30.09.2026 | 30 | ул. Урицкого, д. 37 | Дворовая территория |
|  |  | Капитальный ремонт участков трубопроводов отопления и ГВС по ул. Коли Подрядчикова от ТК-381а до ТК-385 на территории МБДОУ «Детский сад №1» в г. Гатчина Ленинградской области | Капитальный | 01.06.2026- 30.09.2026 | 90 | ул. К. Подрядчикова, д. 2, 3, 6, ул. Хохлова, д. 2, 4, пр. 25 Октября, д. 24, 30а | Дворовая территория |
| 7. | Котельная №12 | Оборудование котельной | Текущий | 15.05.2026- 15.09.2026 | 123 | мкр. «Орлова роща», «Въезд», «Хохлово поле» Количество объектов: 108 | К котельной подключены только сети отопления |
| СЗПК - филиал АО «ЭЛТЕЗА» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная №2 (финская) | Газорегуляторная установка (ГРУ) | Испытания | 01.06.2026- 30.06.2026 | 30 | ул. Матвеева, д. 48 |  |
| МУП «ЖКС г. Коммунар» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тепловые сети ТЭЦ АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» | Ремонт наружной теплотрассы от ТК-26 до ТК-29 в районе жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Коммунар, пер. Речной, д. 2 | Текущий | 26.05.2026- 26.06.2026 | 30 | пер. Речной, д. 2, ул. Куралева, д. 17 |  |
|  |  | Ремонт наружной теплотрассы по подвалу (транзит) жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Коммунар, ул. Садовая, д. 6 | Текущий | 01.07.2026- 31.07.2026 | 30 | ул. Садовая, д. 6 | Отключение производится во время ежегодного профилактического останова оборудования и коммуникаций АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» с 14.07.2026 по 19.07.2026 |
|  |  | Ремонт наружной теплотрассы от ТК-3 до жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Коммунар, ул. Ижорская, д.12 (ввод в дом) | Текущий | 01.08.2026- 31.08.2026 | 30 | ул. Ижорская, д. 12 |  |
| ООО УК «Новоантропшино» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Коммунар, массив «Ижора», ул. Славянская д.9а | Запорная и регулировочная арматура, сетевые насосы | Текущий | 01.06.2026- 31.07.2026 | 14 | ул. Ново-Антропшинская, д. 8, ул. Славянская, д. 9 |  |
| 1.1. | Тепловые сети котельной Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Коммунар, массив «Ижора», ул. Славянская д.9а | Теплоизоляция теплокамер | Текущий | 01.06.2026- 31.07.2026 | 14 | ул. Ново-Антропшинская, д. 8, ул. Славянская, д. 9 |  |
| 2. | Котельная Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Коммунар, пер. Малый, зд. 9 | Запорная и регулировочная арматура, сетевые насосы | Текущий | 01.06.2026- 31.07.2026 | 14 | ул. Славянская, д. 8, 8 к.1, 8 к.2, 8 к.3, ул. Ново-Антропшинская, д. 3, 5, 5 к.1, 5 к.2, 6, 6 к.1, ул. Самойловская, д. 2, 2 к.1 |  |
| 2.1. | Тепловые сети котельной Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Коммунар, пер. Малый, зд. 9 | Теплоизоляция теплокамер | Текущий | 01.06.2026- 31.07.2026 | 14 | ул. Славянская, д. 8, 8 к.1, 8 к.2, 8 к.3, ул. Ново-Антропшинская, д. 3, 5, 5 к.1, 5 к.2, 6, 6 к.1, ул. Самойловская, д. 2, 2 к.1 |  |
| АО «Коммунальные системы Гатчинского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная №33 БМК д. Шпаньково | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 23.07.2026-05.08.2026 | 14 | Количество объектов: 37 |  |
|  |  | Поверка контрольно-измерительных приборов и приборов КИПиА | Текущий | 23.07.2026-05.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры и уплотнений теплообменников M 10-BFM | Текущий | 23.07.2026-05.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Восстановление теплозащитного слоя трубопроводов | Текущий | 23.07.2026-05.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена трехходовых кранов | Текущий | 23.07.2026-05.08.2026 | 14 |  |  |
| 2. | Котельная №35 БМК п. Елизаветино | Поверка контрольно-измерительных приборов и приборов КИПиА | Текущий | 25.06.2026-08.07.2026 | 14 | Количество объектов: 15 |  |
|  |  | Замена запорной арматуры и уплотнений теплообменников M 10-BFM | Текущий | 25.06.2026-08.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы с заменой предохранительного клапана | Текущий | 25.06.2026-08.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Восстановление теплозащитного слоя трубопроводов | Текущий | 25.06.2026-08.07.2026 | 14 |  |  |
| 3. | Котельная №20 БМК п. Елизаветино | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 06.08.2026-19.08.2026 | 14 | Количество объектов: 17 |  |
|  |  | Ремонт химводоподготовки | Текущий | 06.08.2026-19.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена уплотнений и пластин теплообменников M 10-BFM и M 6-BFM | Текущий | 06.08.2026-19.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Поверка контрольно-измерительных приборов и приборов КиП | Текущий | 06.08.2026-19.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена насоса ГВС Wilo MHI 403-1/3-400-50-2/B | Текущий | 06.08.2026-19.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена насоса котлового контура Wilo Typ IPL 40100/145-1,5 | Текущий | 06.08.2026-19.08.2026 | 14 |  |  |
| 4. | Котельная №47 БМК п. Елизаветино | Поверка контрольно-измерительных приборов и приборов КиП | Текущий | 01.09.2026-14.09.2026 | 14 | Количество объектов: 14 |  |
|  |  | Замена запорной арматуры | Текущий | 01.09.2026-14.09.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы с заменой уплотнений и пластин теплообменников M 10-BFM и M 6-BFM | Текущий | 01.09.2026-14.09.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Восстановление теплозащитного слоя трубопроводов | Текущий | 01.09.2026-14.09.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена насоса ГВС Wilo MHI 403-1/3-400-50-2/B | Текущий | 01.09.2026-14.09.2026 | 14 |  |  |
| 5. | Котельная №9 БМК д. Большие Колпаны | Ремонтно-эксплуатационные работы с заменой запорной арматуры | Текущий | 20.07.2026-02.08.2026 | 14 | Количество объектов: 38 |  |
|  |  | Поверка контрольно-измерительных приборов и приборов КиП | Текущий | 20.07.2026-02.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Восстановление теплозащитного слоя трубопроводов к школе | Текущий | 20.07.2026-02.08.2026 | 14 |  |  |
| 6. | Котельная №56 д. Большие Колпаны (уголь) | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 | Количество объектов: 3 | Котельная не работает на ГВС в межотопительный период |
| 7. | Котельная №36 БМК д. Сяськелево | Поверка контрольно-измерительных приборов и приборов КиП | Текущий | 22.06.2026-05.07.2026 | 14 | Количество объектов: 36 |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы с заменой расширительных баков | Текущий | 22.06.2026-05.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена сетевого насоса ETN 125-100-200 с дв.55 кВт | Текущий | 22.06.2026-05.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена водогрейного котла КВ-ГМ- 3,15 с заменой запорной арматуры | Текущий | 22.06.2026-05.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт теплотрассы к бане | Текущий | 22.06.2026-05.07.2026 | 14 |  |  |
| 8. | Котельная №52 БМК д. Жабино | Поверка контрольно-измерительных приборов и приборов КиП | Текущий | 03.08.2026-16.08.2026 | 14 | Количество объектов: 27 |  |
|  |  | Восстановление защитного слоя труб отопления | Текущий | 03.08.2026-16.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 03.08.2026-16.08.2026 | 14 |  |  |
| 9. | Котельная №55 п. Мыза-Ивановка (уголь) | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 | Количество объектов: 6 | Котельная не работает на ГВС в межотопительный период |
|  |  | Поверка контрольно-измерительных приборов, технических манометров | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Чистка боровов | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
| 10. | Котельная №50 БМК п. Пудость | Поверка контрольно-измерительных приборов и приборов КиП | Текущий | 22.06.2026-05.07.2026 | 14 | Количество объектов: 40 |  |
|  |  | Замена насосов ГВС Wilo MHI 1603-1/E/3-400-50-2/B | Текущий | 22.06.2026-05.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена насоса подпитки Wilo MHIL 304-E-3-400-50-2/E3 | Текущий | 22.06.2026-05.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 22.06.2026-05.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Восстановление теплозащитного слоя трубопроводов | Текущий | 22.06.2026-05.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена панели управления котлами | Текущий | 22.06.2026-05.07.2026 | 14 |  |  |
| 11. | Котельная №38 д. Ивановка (Газ) | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 11.08.2026-24.08.2026 | 14 | Количество объектов: 18 |  |
|  |  | Поверка контрольно-измерительных приборов и приборов КиП | Текущий | 11.08.2026-24.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт резервного котла КВГ -7,50 | Текущий | 11.08.2026-24.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена сетевого насоса К100-65-250 с дв.45 кВт | Текущий | 11.08.2026-24.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт участка теплотрассы д.№9 | Текущий | 11.08.2026-24.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена счетчика учета газа | Текущий | 11.08.2026-24.08.2026 | 14 |  |  |
| 12. | Котельная №51 БМК п. Терволово | Восстановление теплозащитного слоя трубопроводов ГВС | Текущий | 22.06.2026-05.07.2026 | 14 | Количество объектов: 38 |  |
|  |  | замена трехходового крана ду 80 | Текущий | 22.06.2026-05.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 22.06.2026-05.07.2026 | 14 |  |  |
| 13. | Котельная №31 п. Большое Рейзино (Газ) | Поверка контрольно-измерительных приборов и приборов КиП | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 | Количество объектов: 20 | Котельная не работает на ГВС в межотопительный период |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Замена узла учета газа с газовой линейкой | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли технониколь | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
| 14. | Котельная №53 БМК п. Войсковицы | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 02.06.2026-15.06.2026 | 14 | Количество объектов: 47 |  |
|  |  | Поверка контрольно-измерительных приборов и приборов КиП | Текущий | 02.06.2026-15.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры с заменой уплотнений теплообменника ГВС TL10-PFG | Текущий | 02.06.2026-15.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Установка резервного сетевого насоса IL 100/190-30/2 | Текущий | 02.06.2026-15.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Восстановление теплозащитного слоя трубопроводов ТС | Текущий | 02.06.2026-15.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт автоматики котла №2(КиП) | Текущий | 02.06.2026-15.06.2026 | 14 |  |  |
| 15. | Котельная №34 БМК п. Новый Учхоз | Поверка контрольно-измерительных приборов и приборов КиП | Текущий | 06.08.2026-19.08.2026 | 14 | Количество объектов: 9 |  |
|  |  | Ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от д.6. с заменой запорной арматуры (ДУ 89, ДУ57) | Текущий | 06.08.2026-19.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 06.08.2026-19.08.2026 | 14 |  |  |
| 16. | Котельная №22 п. Борницкий Лес (Диз. топливо) | Ревизия и техническое обслуживание оборудования котельной (насосы, горелки, топливоподача) | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 | Количество объектов: 3 | Котельная не работает на ГВС в межотопительный период |
|  |  | Замена топливного насоса | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
| 17. | Котельная №41 п. Кобралово (газ) | Ремонт ТС от БМК №41 до д.№ 15,6 ул. Вокзальная | Текущий | 02.06.2026-15.06.2026 | 14 | Количество объектов: 64 |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 02.06.2026-15.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Восстановление теплозащитного слоя трубопроводов | Текущий | 02.06.2026-15.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Установка ограждения вокруг БМК №41 | Текущий | 02.06.2026-15.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена участка тепловых сетей д\сад №29 | Текущий | 02.06.2026-15.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена СПТ | Текущий | 02.06.2026-15.06.2026 | 14 |  |  |
| 18. | Котельная №7 д. Пудомяги (газ) | замена участка ТС к д.№9 | Текущий | 25.05.2026-07.06.2026 | 14 | Количество объектов: 17 |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 25.05.2026-07.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт и наладка работы химводоподготовки | Текущий | 25.05.2026-07.06.2026 | 14 |  |  |
| 19. | Котельная №40 БМК п. Лукаши | Предповерочная подготовка и гос. Поверка приборов КИПиА | Текущий | 23.06.2026-06.07.2026 | 14 | Количество объектов: 20 |  |
|  |  | Ремонт ГВС теплообменника Ридан НН 07 с заменой пластин и уплотнений | Текущий | 23.06.2026-06.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 23.06.2026-06.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт с восстановлением теплозащитного слоя передних крышек котлов Lamborghini | Текущий | 23.06.2026-06.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена насоса котлового контура Wilo IL 150/250-15/4 art.2088443/13w35 | Текущий | 23.06.2026-06.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена повысительного насос Wilo IL 40/170-5,5/2 art.2031957R/2013.11 | Текущий | 23.06.2026-06.07.2026 | 14 |  |  |
| 20. | Котельная №30 пгт. Тайцы (газ) | Замена запорной арматуры на сетевых теплообменниках | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 | Количество объектов: 24 |  |
|  |  | Замена блока управления котлом КСУ | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | замена сетевого насоса К80-65-160 с дв. 18,5 кВт | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Поверка контрольно-измерительных приборов и приборов КиП | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
| 21. | Котельная №28 пгт. Тайцы (уголь) | Подключение газового блока ТГУ-НОРД 350М к сетям | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 | Количество объектов: 3 | Котельная не работает на ГВС в межотопительный период |
|  |  | Монтаж здания над газовым блоком ТГУ-НОРД 350М | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
| 22. | БМК №10 п. Малое Верево | Ремонт системы химводоподготовки | Текущий | 30.07.2026-12.08.2026 | 14 | Количество объектов: 101 |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 30.07.2026-12.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на теплообменниках ГВС и сетевых | Текущий | 30.07.2026-12.08.2026 | 14 |  |  |
| 23. | Котельная №2 БМК п. Новый Свет | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 27.07.2026-09.08.2026 | 14 | Количество объектов: 63 |  |
|  |  | Замена гидропневматических баков ТС | Текущий | 27.07.2026-09.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт и наладка работы оборудования химводоподготовки | Текущий | 27.07.2026-09.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт пусковой аппаратуры горелки котла №2 | Текущий | 27.07.2026-09.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена участка ТС д.№27 | Текущий | 27.07.2026-09.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт двигателей насосов котлового контура Wilo IL 150/190-5,5-4 котла №3 | Текущий | 27.07.2026-09.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена насоса подпитки сети Wilo MHI404N-1/E/3-400-50-2 | Текущий | 27.07.2026-09.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена насоса котлового контура Wilo IL 150/190-5,5-4 котла №2 | Текущий | 27.07.2026-09.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на сетевых теплообменниках | Текущий | 27.07.2026-09.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена участка ТС от д.№4 к д.№5 | Текущий | 27.07.2026-09.08.2026 | 14 |  |  |
| 24. | Котельная №29 п. Пригородный (газ) | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 | Количество объектов: 9 | Котельная не работает на ГВС в межотопительный период |
|  |  | Поверка контрольно-измерительных приборов и приборов КиП | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Ремонт химводоподготовки | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Замена сетевого насоса К 80-50-200 с ответными фланцами | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
| 25. | Котельная №49 п. Пригородный Ленэнерго (диз. топливо) | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 | Количество объектов: 3 | Котельная не работает на ГВС в межотопительный период |
|  |  | Поверка контрольно-измерительных приборов и приборов КиП | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
| 26. | Котельная №54 п. Пригородный Ленэнерго (диз. топливо) | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 | Количество объектов: 1 | Котельная не работает на ГВС в межотопительный период |
|  |  | Поверка контрольно-измерительных приборов и приборов КиП | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
| 27. | Котельная №3 п. Торфяное (газ) | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 | Количество объектов: 17 | Котельная не работает на ГВС в межотопительный период |
|  |  | Замена сетевого насоса К 100 -65-200а с ответными фланцами | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Замена котла КВг 2,5 Мвт | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Поверка контрольно-измерительных приборов и приборов КиП | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Наладка работы горелки котла КВг 2 Мвт | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Ремонт системы химводоподготовки | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
| 28. | Котельная №13 пгт. Вырица | Проверка приборов КиП | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 | Количество объектов: 2 | Котельная не работает на ГВС в межотопительный период |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Замена пластин уплотнений на теплообменниках ГВС | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
| 29. | Котельная №14 пгт. Вырица (уголь) | Поверка приборов КиП | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 | Количество объектов: 1 | Котельная не работает на ГВС в межотопительный период |
|  |  | Восстановление теплозащитного слоя трубопроводов | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы (чистка дымоходов) | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
| 30. | Котельная №16 пгт. Вырица | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 08.06.2026-21.06.2026 | 14 | Количество объектов: 26 |  |
|  |  | Восстановление теплозащитного слоя трубопроводов | Текущий | 08.06.2026-21.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена пластин и уплотнений теплообменника ГВС | Текущий | 08.06.2026-21.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена насоса ГВС КМ 80-50-200 сэл.дв.15 КВт 50 м3/ч Р-50м | Текущий | 08.06.2026-21.06.2026 | 14 |  |  |
| 31. | Котельная №25 БМК пгт. Вырица | Поверка приборов КиП | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 | Количество объектов: 1 | Котельная не работает на ГВС в межотопительный период |
|  |  | Замена гидробаков котлов 100л,40л. | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
| 32. | Котельная №45 БМК пгт. Вырица | Поверка приборов КиП | Текущий | 01.07.2026-14.07.2026 | 14 | Количество объектов: 3 |  |
|  |  | Замена котлового насоса Wilo IPL 100/145-1,5/4 1450об.мин. | Текущий | 01.07.2026-14.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 01.07.2026-14.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена котлового насоса Wilo IPL 80/125-0,75/4 | Текущий | 01.07.2026-14.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена гидробака отопления 1000 л | Текущий | 01.07.2026-14.07.2026 | 14 |  |  |
| 33. | Котельная №32 БМК пгт. Вырица | Поверка приборов КиП | Текущий | 05.06.2026-18.06.2026 | 14 | Количество объектов: 6 |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 05.06.2026-18.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт химводоподготовки (замена фильтрующего элемента и настройка оборудования) | Текущий | 05.06.2026-18.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт котлов | Текущий | 05.06.2026-18.06.2026 | 14 |  |  |
| 34. | Котельная №37 д. Мины | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 27.07.2026-09.08.2026 | 14 | Количество объектов: 7 |  |
|  |  | Замена гидробака отопления 750л | Текущий | 27.07.2026-09.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена насосов подпитки ХВС Wilo MHI 205N-1/E/3-400-5-2 | Текущий | 27.07.2026-09.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена пластин и уплотнений теплообменников ГВС | Текущий | 27.07.2026-09.08.2026 | 14 |  |  |
| 35. | Котельная №19 БМК пгт. Вырица | Замена насосов котлов Wilo | Текущий | 03.07.2026-16.07.2026 | 14 | Количество объектов: 1 |  |
|  |  | Замена теплообменников отопления и ГВС | Текущий | 03.07.2026-16.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена газовых клапанов | Текущий | 03.07.2026-16.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена вытяжек котлов | Текущий | 03.07.2026-16.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена электродов розжига котлов | Текущий | 03.07.2026-16.07.2026 | 14 |  |  |
| 36. | Котельная №11 БМК п. Кобриноское | Замена участка ГВС ул. Центральная, д.1е Ду50 | Текущий | 07.07.2026-20.07.2026 | 14 | Количество объектов: 49 |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 07.07.2026-20.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена теплотрассы ул. Центральная, д.1е (Ду89) | Текущий | 07.07.2026-20.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на теплообменниках ГВС Ду50 | Текущий | 07.07.2026-20.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена котла ЭНТЕРОС 3МВт | Текущий | 07.07.2026-20.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена насосов ГВС Wilo MHL 905-E-3-40-2/IE-3 2,2КВт | Текущий | 07.07.2026-20.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена пластин и уплотнений теплообменника ГВС РИДАН | Текущий | 07.07.2026-20.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена участка ТС и ГВС ул. Советских воинов д.№17б | Текущий | 07.07.2026-20.07.2026 | 14 |  |  |
| 37. | Котельная №17 п. Суйда (газ) | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 24.07.2026-06.08.2026 | 14 | Количество объектов: 15 |  |
| 38. | Котельная №18 п. Высокоключевой | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 | Количество объектов: 11 | Котельная не работает на ГВС в межотопительный период |
| 39. | Котельная №42 БМК д. Меньково | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 08.06.2026-09.08.2026 | 63 | Количество объектов: 4 |  |
|  |  | Замена котлового насоса Wilo IPL 80/130-0,75/4 | Текущий | 08.06.2026-09.08.2026 | 63 |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на котлах Ду125 | Текущий | 08.06.2026-09.08.2026 | 63 |  |  |
|  |  | Замена трехходовых кранов | Текущий | 08.06.2026-09.08.2026 | 63 |  |  |
| 40. | Котельная №48 д. Куровицы | Замена насоса подпитки ХВС Wilo MHI 205N-1/E/3-400-5-2 0,7КВт | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 | Количество объектов: 18 |  |
|  |  | Замена насоса повысительного Wilo IL80/170-2,2/4 2,2КВт 1400об | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена сетевого насоса Wilo IPL65/165-5,5/2 5,5КВт 2900об | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Утепление теплотрассы ул. Огородная д.16 | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
| 41. | Котельная №15 БМК п. Сусанино | Замена запорной арматуры котлов Ду40 | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 | Количество объектов: 8 | Котельная не работает на ГВС в межотопительный период |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Замена трассы отопления Ду89 в оцинковке | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
| 42. | Котельная №26 БМК п. Семрино | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 10.07.2026-23.07.2026 | 14 | Количество объектов: 15 |  |
|  |  | Замена затворов на теплообменнках отопления Ду150 | Текущий | 10.07.2026-23.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена затворов на сетевом насосе Ду200 | Текущий | 10.07.2026-23.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена теплообменников ГВС SONDEX A/S | Текущий | 10.07.2026-23.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена гидробака отопления | Текущий | 10.07.2026-23.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена затворов на теплообменниках ГВС | Текущий | 10.07.2026-23.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена сетевого насоса Wilo IPL125/340-22/4 22 КВт 2900об | Текущий | 10.07.2026-23.07.2026 | 14 |  |  |
| 43. | Котельная №39 БМК п. Семрино | Поверка приборов КиП | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 | Количество объектов: 31 | Котельная не работает на ГВС в межотопительный период |
|  |  | Замена автоматики и вводного электрощита котельной | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Замена котлового насоса Wilo IPL125/220-7,5/4 7,5 КВт 2900об | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
| 44. | Котельная №1 БМК пгт. Сиверский | Ремонт котлов №1,2 (сварочные работы) | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 | Количество объектов: 82 |  |
|  |  | Замена котла №3 | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Чистка и промывка теплообменников № 1, 2 Ридан 81 -60/+200°С 199 пластин | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Проверка приборов КИП и А | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры dn 350 pn 16, t +120 | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры dn 400 pn 25, t +200 (на выходе теплотрассы из здания) | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Клапан обратный стальной DN 200 PN 16, t +130°С | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Затвор межфланцевый с редуктором DN 250 PN 16. t -10/+130°С | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Регламентные работы по системе ХВО в котельной | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена расширительного бака V 1000 л | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена расширительного бака V 10 л подпитки системы котлового контура | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт газовой линейки котла №3 | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена насоса котлового контура | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена насоса подпиточного ХВС в котельной | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры ду 100 в т/к ул. Строителей д.8 (у КНС) | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт трубы отопления ул. Строителей д. 8 от т/к в сторону школы № 1 | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена части трубы отопления ду 80 ул. Строителей д.8 (у КНС) | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
| 45. | Котельная №4 д. Белогорка | Замена части трубы отопления ду 130 ул. Институтская д.12 | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 | Количество объектов: 31 |  |
|  |  | Замена расширительного бака V 1000 л | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена комплектующих управления котла 1 (сервопривод) | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Чистка и промывка теплообменников № 1, 2 отопления | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена затвор межфланцевый DN 200 PN 16, t -10/+130°С | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Проверка приборов КИП и А | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Клапан обратный стальной DN 200 PN 16, t +130°С | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонтные работы по оборудованию в котельной | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
| 46. | Котельная №5 пгт. Сиверский-2 (газ) | Проверка приборов КиП и А | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 | Количество объектов: 54 |  |
|  |  | Ремонт крыши здания | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт насоса котлового контура отопления | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Теплообменник ГВС пластинчатый разборный М10 BFG 12.2 bar -60/+200°С | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Чистка и промывка теплообменников № 1, 2 отопления | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт накопительного бака № 1 и 2 (сварочные работы) | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт трубы отопления ду 130 ул. Военный городок, д. 44 от т/к в дом | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры в котельной Ду 250 (на гребенке) | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на котле Ду 100 | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена оборудования КиП на котле №5 | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена затворов ду 125 на подводящих трубах к накопительным бакам | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
| 47. | Котельная №6 с. Рождествено (газ) | Проверка приборов КиП и А | Текущий | 15.06.2026-28.06.2026 | 14 | Количество объектов: 16 |  |
|  |  | Ремонт котла № 2 (сварочные работы) | Текущий | 15.06.2026-28.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена затворов ду 125 на котловом контуре | Текущий | 15.06.2026-28.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры ду 125 на теплообменнике отопления | Текущий | 15.06.2026-28.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена расширительного бака V 500 л | Текущий | 15.06.2026-28.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена уплотнителей между пластинами теплообменника | Текущий | 15.06.2026-28.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Чистка и промывка теплообменников № 1, 2 отопления | Текущий | 15.06.2026-28.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена насоса отопления АЦМЛ 125/380-37 | Текущий | 15.06.2026-28.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена блока управления котла №1 | Текущий | 15.06.2026-28.06.2026 | 14 |  |  |
| 48. | Котельная №27 д. Батово (газ) | Проверка приборов КиП и А | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 | Количество объектов: 19 |  |
|  |  | Замена насоса котлового контура | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры ду 150 на теплообменнике №1 | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена задвижки ду 100 на котловом контуре | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Чистка и промывка теплообменников № 1, 2 отопления | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена уплотнителей между пластинами теплообменника | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт участка отопления ду 130 | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт участка отопления ду 100 к д. 19 (ввод в дом) | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт участка отопления ду 100 к д. 21 (ввод в дом) | Текущий | 21.07.2026-03.08.2026 | 14 |  |  |
| 49. | Котельная №57 пгт. Сиверский (диз.топливо) | Проверка приборов КиП и А | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 | Количество объектов: 3 | Котельная не работает на ГВС в межотопительный период |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы в котельной | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Утепление места ввода трубы ХВС в здание | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
| 50. | Котельная №24 пгт. Сиверский (газ) | Проверка приборов КИП и А | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 | Количество объектов: 2 |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы по оборудованию в котельной | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена манометров, термометров на котельной | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена теплообменника отопления | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт ГРУ в котельной с заменой запорной арматуры | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт накопительных емкостей, запорной арматуры (сварочные работы) | Текущий | 30.06.2026-13.07.2026 | 14 |  |  |
| 51. | Котельная №12 пгт. Сиверский (газ) | Проверка приборов КиП и А | Текущий | 29.05.2026-11.06.2026 | 14 | Количество объектов: 5 |  |
|  |  | Замена насоса котлового контура | Текущий | 29.05.2026-11.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы по оборудованию в котельной | Текущий | 29.05.2026-11.06.2026 | 14 |  |  |
| 52. | Котельная №44 пгт. Сиверский (уголь) | Замена запорной арматуры на котле | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 | Количество объектов: 1 | Котельная не работает на ГВС в межотопительный период |
|  |  | Замена котла КВ-0,5 | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Чистка дымоходов и боровов | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Проверка приборов КИП и А | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
| 53. | Котельная №46 БМК пгт. Сиверский (больница) (газ) | Проверка приборов КиП и А | Текущий | 28.07.2026-10.08.2026 | 14 | Количество объектов: 1 |  |
|  |  | Замена затворов ду 150 насосов отопления №1, 2 | Текущий | 28.07.2026-10.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена предохранителей ПН2-100/100А | Текущий | 28.07.2026-10.08.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы | Текущий | 28.07.2026-10.08.2026 | 14 |  |  |
| 54. | Котельная №21 БМК пгт. Дружная Горка | Поверка контрольно-измерительных приборов | Текущий | 26.05.2026-08.06.2026 | 14 | Количество объектов: 42 |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы (промывка хим.реактивами) | Текущий | 26.05.2026-08.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Восстановление теплозащитного слоя трубопроводов к школе и д. 8 | Текущий | 26.05.2026-08.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена комплектующих управления котла 1 (сервопривод) | Текущий | 26.05.2026-08.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Чистка теплообменников отопления | Текущий | 26.05.2026-08.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт колориферов в здании | Текущий | 26.05.2026-08.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт трубы отопления и т/к ул. Здравомыслова д.8 | Текущий | 26.05.2026-08.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена расширительного бака V-1000 л | Текущий | 26.05.2026-08.06.2026 | 14 |  |  |
| 55. | Котельная №58 пгт. Дружная Горка, Лесхоз (уголь) | Поверка контрольно-измерительных приборов | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 | Количество объектов: 1 | Котельная не работает на ГВС в межотопительный период |
|  |  | Обвязка, монтаж котла КВР 0,35 мВт | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Ремонт и замена запорной арматуры в котельной ду 100 | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Ремонт окон в здании | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
|  |  | Чистка дымоходов и боровов | Текущий | 19.05.2026-28.09.2026 | 133 |  |  |
| 56. | Котельная №43 д. Лампово (газ) | Поверка контрольно-измерительных приборов | Текущий | 17.06.2026-30.06.2026 | 14 | Количество объектов: 18 |  |
|  |  | Ремонтно-эксплуатационные работы (промывка хим.реактивами) | Текущий | 17.06.2026-30.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Восстановление теплозащитного слоя трубопроводов | Текущий | 17.06.2026-30.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена теплообменника ТПР-022 | Текущий | 17.06.2026-30.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-40А.630-690АС | Текущий | 17.06.2026-30.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | Текущий | 17.06.2026-30.06.2026 | 14 |  |  |
|  |  | Замена насоса отопления | Текущий | 17.06.2026-30.06.2026 | 14 |  |  |