****

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 04.06.2025 № 4793

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по доработке типовой муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, и земельных участков, собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Гатчинского муниципального округа, на торгах» и о назначении должностного лица, ответственного за внедрение целевого состояния типовой муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, и земельных участков, собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Гатчинского муниципального округа, на торгах» |

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 № 2816-р «Об утверждении перечня инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года», распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», Уставом муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по доработке типовой муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, и земельных участков, собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Гатчинского муниципального округа, на торгах» в администрации Гатчинского муниципального округа согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Назначить ответственным за внедрение целевого состояния типовой муниципальной услуги ««Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, и земельных участков, собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Гатчинского муниципального округа, на торгах» заместителя главы администрации Гатчинского муниципального округа по имущественному комплексу С.М. Ковыляка.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального округа по имущественному комплексу С.М. Ковыляка.

Глава администрации

Гатчинского муниципального округа Л.Н. Нещадим

Аввакумов Александр Николаевич

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального округа

 от 04.06.2025 № 4793

**План мероприятий «дорожная карта» по доработке типовой муниципальной услуги ««Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, и земельных участков, собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Гатчинского муниципального округа, на торгах»»**

Наименование органа местного самоуправления: Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Дата начала** | **Дата окончания[[1]](#footnote-1)** | **Ответственный** | **Результат** |
| **1.** | **Организационные мероприятия**  |
| 1.1. | Назначен ответственный за внедрение целевого состояния типовой муниципальной услуги в должности не ниже заместителя главы администрации муниципального образования |  | 30.05.2025 | КУИ Гатчинского муниципального округа | Постановление администрации Гатчинского муниципального округа |
| 1.2. | Проведена оценка удовлетворенности клиентов предоставлением типовой муниципальной услуги с учетом Правил проведения мониторинга качества предоставления и сбора обратной связи в отношении муниципальных услуг и сервисов в рамках оценки уровня их соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности |  | 30.09.2025 |  | Отчет о проведенной оценке удовлетворенности внешних клиентов рассмотрением обращений и запросов, включающий перечень выявленных проблем (при наличии) карту «болей» |
| 1.3. | Организовано размещение в местах предоставления муниципальной услуги актуальных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, информации о муниципальной услуге, в том числе о порядке ее получения, необходимых документах, сроках, досудебном (внесудебном) обжаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного органа и (или) должностного лица в ходе предоставления муниципальной услуги |  | 15.06.2025, постоянно | КУИ Гатчинского муниципального округа | Размещение организовано в КУИ Гатчинского муниципального округа и на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального округа, на постоянной основе |
| 2. | **Технические мероприятия (в том числе доработка информационных систем)** |
| 2.1. | Проведен анализ работы сервисов предоставления муниципальной услуги (ПГС, АИС Межвед и др. ВИС) на исправность работы. В случаи наличия предложений по доработки систем, с учетом предоставления услуги по ОЦС предложения направлены в комитет цифрового развития Ленинградской области и в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  | 30.07.2025 | КУИ Гатчинского муниципального округа | Письмо |
| 3. | **Мероприятия по внесению изменений в НПА** |
| 3.2. | Утвержден Административный регламент предоставление услуги с учетом изменений в типовой административный регламент  |  | В течении 1 месяца со дня утверждения типового АР |  | Административный регламент |
| 3.3. | Приведены в соответствия все НПА муниципалитета с учетом внесения изменений в законодательные акты Российской Федерации, регламентирующие порядок предоставления услуги в соответствии с целевым состоянием услуги |  | В течении 2 месяцев со дня внесения изменений в федеральные НПА |  | НПА |

1. Оптимизацию типовых необходимо завершить до 01.10.2025 в соответствии с планом оптимизации (достижения целевого состояния согласно описанию) типовых муниципальных услуг на 2025 и 2026 годы [↑](#footnote-ref-1)