****

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 25.06.2025 № 5463

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации муниципальной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории Гатчинского муниципального округа на 2025-2030 годы»

В целях организации работы по реализации муниципальной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории Гатчинского муниципального округа на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2024 №6612 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории Гатчинского муниципального округа на 2025-2030 годы», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.10.2023 №2958-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года», постановлением Правительства Ленинградской области от 15.04.2024 №240 «Об утверждении Региональной программой повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры в Ленинградской области на 2024-2030 годы», руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации муниципальной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории Гатчинского муниципального округа на 2025-2030 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального округа по финансовой политике и муниципальному контролю Носкова И.В.

Исполняющий обязанности главы

администрации Гатчинского

муниципального округа,

заместитель главы администрации

по финансовой политике и

муниципальному контролю  И.В. Носков

Булычева Елена Михайловна

Приложение

От 25.06.2025 № 5463

План мероприятий («дорожная карта») по реализации муниципальной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории Гатчинского муниципального округа на 2025-2030 годы»

| ***N п/п*** | ***Наименование задачи, мероприятия*** | ***Исполнители мероприятия*** | ***Срок реализации*** | ***Ожидаемый результат реализации (годовой показатель)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Создание (развитие) необходимой устойчивой инфраструктуры** | | |  |
| 1.1 | Создание и обеспечение деятельности коллегиального совещательного органа, обеспечивающего взаимодействие между структурными подразделениями администрации Гатчинского муниципального округа по вопросу разработки и реализации муниципальной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории Гатчинского муниципального округа 2025-2030 годы».  **Показатель №1 в муниципальной программе.** | Комитет финансов Гатчинского муниципального округа | 2025 | Создана рабочая группа |
| **2** | **Подготовка и развитие квалифицированного кадрового состава в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения с учетом потребностей Гатчинского муниципального округа** | | | |
| 2.1 | Обучение на курсах повышения квалификации педагогических работников образования, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках образовательных программ, по программам в области преподавания основ финансовой грамотности, в том числе:  -учителей-предметников и учителей начальных классов;  -воспитателей дошкольных образовательных организаций.  **Показатели №2,3,4,5 в муниципальной программе.** | Комитет образования Гатчинского муниципального округа | 2025-2030 | Обеспечить к концу 2030 года процент учителей-предметников, преподающих элементы финансовой грамотности, и воспитателей, прошедших обучение:  не менее 95% учителей-предметников накопительным итогом.  не менее 10% воспитателей накопительным итогом. |
| **3** | **Развитие и популяризация инструментов участия граждан в бюджетном процессе (в том числе механизма инициативного бюджетирования), а также обеспечение размещения актуальной бюджетной информации в открытом и понятном формате для широкого круга лиц** | | | |
| 3.1 | Формирование презентации (или брошюры) «Бюджет для граждан» за соответствующий отчетный год, ее размещение на специальном разделе официального сайта Гатчинского муниципального округа.  **Показатель №6 в муниципальной программе.** | Комитет финансов Гатчинского муниципального округа | 2025-2030 | Размещена актуальная информация в установленные сроки |
| 3.2 | Организация и проведение мероприятий в части развития и популяризации механизмов инициативного бюджетирования (включая участие в выездных информационно-образовательных мероприятиях лекционного типа в муниципальных образованиях Ленинградской области для граждан по вопросам подготовки проектов для инициативного бюджетирования).  **Показатели № 16,17 в муниципальной программе.** | Комитет по местному самоуправлению администрации Гатчинского муниципального округа | 2025-2030 | Не менее 100 человек приняли участие в 2 мероприятиях ежегодно |
| **4** | **Создание и развитие цифровых ресурсов в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения** | | | |
| 4.1 | Разработка и ведение специального раздела на официальном сайте Гатчинского муниципального округа, посвященного вопросам повышения финансовой грамотности в Гатчинском муниципальном округе, в том числе размещение:  -информации о ходе реализации Муниципальной программы;  -списка цифровых ресурсов (достоверных официальных источников), направленных на повышение финансовой грамотности и рекомендуемых для использования населением;  -списка обучающих программ и материалов для различных возрастных и целевых групп (с указанием ссылок на ресурсы);  -списка лучших практик по финансовой грамотности (с указанием ссылок на ресурсы)».  **Показатель №7 в муниципальной программе.** | Комитет финансов Гатчинского муниципального округа  Комитет цифрового развития администрации Гатчинского муниципального округа | 2025-2030 | Размещена актуальная информация в установленные сроки |
| **5** | **Внедрение и развитие образовательных программ на всех уровнях системы образования** | | | |
| 5.1 | Мониторинг внедрения образовательных программ с элементами финансовой грамотности в муниципальных дошкольных, общеобразовательных организациях Гатчинского муниципального округа.  **Показатели №8,9 в муниципальной программе.** | Комитет образования Гатчинского муниципального округа | 2025-2030 | Обеспечить к концу 2030 года процент муниципальных образовательных организаций, в которых внедрены программы с элементами финансовой грамотности:  в общеобразовательных - не менее 100%,  в дошкольных - не менее 40%. |
| **6** | **Содействие распространению, а также участие и поддержка мероприятий по финансовой грамотности федерального, регионального, муниципального уровней на территории Гатчинского муниципального округа** (включая темы: финансовое мошенничество, киберграмотность, инвестиционная, цифровая грамотность, налоговая грамотность и др.). | | | |
| 6.1 | Проведение мероприятий по финансовой грамотности в различных форматах (лекции, практикумы, викторины, игры и др.) для:  - обучающихся в образовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования муниципального уровня,  - детей и молодежи, посещающих кружки (объединения) учреждений культуры, учреждений по работе с молодежью муниципального уровня,  - взрослого (экономически активного) населения,  - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в том числе:  участие во Всероссийских мероприятиях по финансовой грамотности:  во Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности;  во Всероссийской олимпиаде школьников "Высшая проба" по профилю "Финансовая грамотность";  в цикле вебинаров «Финтрек»;  во Всероссийском «Онлайн-зачете»;  во Всероссийской «Неделе сбережений» и других.  **Показатели №10,11 в муниципальной программе.** | Комитет образования Гатчинского муниципального округа  Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального округа  Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского муниципального округа | 2025-2030 | Не менее 20 000 человек приняли участие в 900 мероприятиях ежегодно  Не менее 200 человек приняли участие в 15 мероприятиях ежегодно  Не менее 100 человек приняли участие в 4 мероприятиях ежегодно |
| 6.2 | Участие образовательных учреждений Гатчинского муниципального округа  в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности».  **Показатели №12,13 в муниципальной программе.** | Комитет образования Гатчинского муниципального округа | 2025-2030 | Ежегодно в 50% организаций примет участие 5% учащихся. |
| 6.3 | Участие образовательных учреждений Гатчинского муниципального округа в онлайн-проекте «Дол-игра».  **Показатели №14,15 в муниципальной программе.** | Комитет образования Гатчинского муниципального округа | 2025-2030 | Ежегодно в 30% организаций примет участие 3% учащихся. |
| 6.4 | Организация муниципальных методических объединений педагогических работников дошкольных образовательных организаций Гатчинского муниципального округа с целью распространения опыта экономического воспитания детей дошкольного возраста | Комитет образования Гатчинского муниципального округа | 2026 | Создано методическое объединение педагогов дошкольных образовательных организаций |
| 6.5 | Проведение практикума для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей на тему: «Азбука финансовой грамотности у дошкольников»  **Показатели № 10,11 в муниципальной программе.** | Комитет образования Гатчинского муниципального округа | 2025-2030 | Не менее 6030 человек приняли участие в мероприятиях в 53 мероприятиях ежегодно |
| 6.6 | Создание электронного банка данных методических продуктов, игр для формирования финансовой грамотности у детей | Комитет образования Гатчинского муниципального округа | 2026 | Электронная копилка методических практикумов и игр на сайте методической службы |
| **7** | **Подготовка и организация мероприятий, направленных на финансовое просвещение и информирование различных целевых групп населения**  (включая темы: финансовое мошенничество, киберграмотность, инвестиционная, цифровая грамотность, налоговая грамотность, бюджетная система и участие в проектах инициативного бюджетирования, защита прав потребителей, меры государственной и муниципальной поддержки, жилищная сфера, страхование). | | | |
| 7.1 | Организация и проведение просветительских мероприятий для жителей Гатчинского муниципального округа старшего возраста (пенсионеров и граждан предпенсионного возраста), людей с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и других социально уязвимых групп населения, (на базе библиотек, досуговых центров, советов ветеранов, школ третьего возраста, социальных центров, в т.ч. с участием представителей банковской сферы).  **Показатели №16,17 в муниципальной программе.** | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального округа  Управление по социально-демографическим вопросам администрации Гатчинского муниципального округа | 2025-2030 | Не менее 15 человек приняли участие в 3 мероприятиях ежегодно  Не менее 50 человек приняли участие в 2 мероприятиях ежегодно |
| 7.2 | Проведение мероприятий по финансовой грамотности в различных форматах (лекции, практикумы, викторины, игры и др.) для субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (в т.ч. с участием представителей банковской сферы).  **Показатели № 18,19 в муниципальной программе.** | Комитет экономического развития администрации Гатчинского муниципального округа | 2025-2030 | В 2025 году не менее 50 человек приняли участие в 10 мероприятиях (с ежегодным приростом на 1 мероприятие и на 5 участников) |
| **8** | **Поддержка частных и общественных инициатив в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Гатчинского муниципального округа** | | | |
| 8.2 | Поддержка на грантовой основе проектов социально – ориентированных некоммерческих организаций в проведении обучающих мероприятий по повышению финансовой грамотности и финансовой культуры для населения Гатчинского муниципального округа в территориальных управлениях Гатчинского муниципального округ (в том числе жителей отдаленных сельских населенных пунктов). | Комитет по местному самоуправлению Гатчинского муниципальному округу | 2025-2030 | Число выданных грантов - 1 ежегодно |
| **9** | **Повышение уровня доступности информации по тематике финансовой грамотности и финансовой культуры для населения, в том числе проживающего в сельской местности** | | | |
| 9.1 | Распространение информационных материалов по финансовой грамотности на стендах в территориальных управлениях, в домах культуры и библиотеках (плакаты, памятки). | Комитет финансов Гатчинского муниципального округа  Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального округа | 2025-2030 | Число территориальных управлений, домов культуры и библиотек где размещены информационным материалы:  территориальные управления - 16,  дома культуры с учетом структурных подразделений – 19, библиотеки – 2. |
| **10** | **Привлечение общественного интереса к различным аспектам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения, включая лучшие практики в данной сфере, позитивный и негативный опыт взаимодействия человека и финансовой организации** | | | |
| 10.1 | Размещение публикаций по вопросам повышения финансовой грамотности в муниципальных средствах массовой информации (включая телевидение, радио, печатные и электронные СМИ), на страницах в социальных сетях органов местного самоуправления Гатчинского муниципального округа и на страницах подведомственных муниципальных учреждений.  **Показатель №20 в муниципальной программе.** | Комитет финансов Гатчинского муниципального округа  Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации Гатчинского муниципального округа совместно с территориальными управлениями и муниципальными учреждениями, подведомственными администрации Гатчинского муниципального округа  Комитет образования Гатчинского муниципального округа  Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального округа  Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского муниципального округа | 2025-2030 | Размещение не менее 50 публикаций ежегодно.  Размещение не менее 50 публикаций ежегодно.  Размещение не менее 10 публикаций ежегодно.  Размещение не менее 5 публикаций ежегодно.  Размещение не менее 4 публикаций ежегодно. |